## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Durango | 1465 | 23 | 40

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2014
DURANGO
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DUR00130200152832 | Pav. Asf. C.Eglantinas Entre C. Palmas Y C. Orquideas | 78 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 350307.18 | 349860.32 | 349860.32 | 349860.32 | 349860.32 | 349860.32 | 349860.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130200171223 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre En Cabecera Municipal | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIL | Energía | En Ejecución | 2013 | 242043 | 242043.92 | 242043.92 | 242043.92 | 242043.92 | 242043.92 | 242043.92 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130200171460 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Vicente Guerrero | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 82836 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 89821.91 | 100 | 0 | Aula | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130200171488 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Guadalupe Victoria | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 41634 | 42166.03 | 42166.03 | 42166.03 | 42166.03 | 42166.03 | 42166.03 | 100 | 0 | Bardas | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130200172326 | Rehabilitación Integral Del Pozo No. 7 Del Sistema Ferrería Dgo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1164505 | 950032 | 950032 | 950032 | 950032 | 950032 | 950032 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300178225 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica | SG004-SDPR | Durango | San Dimas | San Pedro de Villa Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Energía | En Ejecución | 2013 | 1538143.7 | 1522476.04 | 1522476.04 | 1522476.04 | 1522476.04 | 1522476.04 | 1522476.04 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 360 | 6.32 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada y no opera debido a que falta la conexión por parte de la C.F.E. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300185310 | Prim. Sor Juana Inés De La Cruz Las Joyas Mezquital | 128156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 362698 | 453373 | 453373 | 453373 | 453373 | 453373 | 453373 | 100 | 0 | Aula | 23 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR00130300187639 | Sec. Tec.#33 En Guanacevi, Guanacevi Dgo | 138071 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 91435 | 304782 | 304782 | 304782 | 91435 | 91435 | 91435 | 30.0001 | 0 | Aula | 50 | 70 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130300187733 | Prim. Guadalupe Victoria En Sta. Maria Del Oro Dgo | 138128 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 380363 | 816808 | 816808 | 816808 | 816808 | 816808 | 816808 | 100 | 0 | Obra | 369 | 30 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130300187765 | Prim. Ricardo Castro Col.Insurgentes Durango | 138129 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 453340 | 453365 | 453365 | 453365 | 453340 | 453340 | 453340 | 99.9945 | 0 | Aula | 100 | 45 | 100 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas y obra exterior / Registro:
DUR00130300187784 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez En 28 De Sept Dgo | 138058 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 160255 | 183678 | 183678 | 183678 | 160255 | 160255 | 160255 | 87.2478 | 0 | Obra | 201 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300187815 | Prim. Carmen Serdan Col.12 De Diciembre Durango | 138151 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 392856 | 562753 | 562753 | 562753 | 512986 | 512986 | 512986 | 91.1565 | 0 | Obra | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300187866 | Prim. Elisa Griensen Col.La Moderna Durango | 138104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1401116 | 1580016 | 1580016 | 1580016 | 1580016 | 1580016 | 1580016 | 100 | 0 | Aula | 150 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: Tres aulas didácticas y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300187910 | Prim. Luis Donaldo Colosio Fracc.Ptas De San Ignaci | 138052 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 351864 | 377687 | 377687 | 377687 | 377687 | 377687 | 377687 | 100 | 0 | Obra | 169 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 28,928.07 / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130300187934 | T.V. Secundaria #319 Ej. Venecia Gomez Palacio | 138158 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 428660 | 441442 | 441442 | 441442 | 428660 | 428660 | 428660 | 97.1045 | 0 | Obra | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios / Registro:
DUR00130300187970 | Prim. Jose Maria Morelos La Ciudad Pueblo Nuevo Dgo | 138086 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 635145 | 700742 | 700742 | 700742 | 700742 | 700742 | 700742 | 100 | 0 | Obra | 159 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 31,072.62 / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130300187989 | Prim. 15 De Septiembre Col. Miguel De La Madrid Gómez Palacio | 138115 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 337939 | 398663 | 398663 | 398663 | 398663 | 398663 | 398663 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 2,805.52 / Física: Aula didáctica e impermeabilización de edificios "A" "B" y "C" y obra exterior / Registro:
DUR00130300188014 | J.N. Francisco González Bocanegra Fracc. Villas Del Pedregal Dgo | 138047 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 549774 | 580230 | 580230 | 580230 | 580230 | 580230 | 580230 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 24,722.37 / Física: Aula didáctica, ampliación de servicios sanitarios y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300188033 | Sec. Niños Heroes En Villa Unión Poanas Dgo | 138030 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 370153 | 862458 | 862458 | 862458 | 799652 | 799652 | 799652 | 92.7178 | 0 | Taller | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Taller de Cómputo y obra exterior / Registro:
DUR00130300188048 | Prim. Juana De Asbaje Col.Francisco Zarco Durango | 138013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 276264 | 286557 | 286557 | 286557 | 276264 | 276264 | 276264 | 96.408 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aula de medios y obra exterior / Registro:
DUR00130300188068 | Sec. 10 De Octubre En Tamazula Durango | 138042 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 403602 | 1059966 | 1059966 | 1059966 | 591370 | 591370 | 591370 | 55.7914 | 0 | Taller | 239 | 100 | 97 | Financiera: / Física: Taller de estructuras metálicas (soldadura y paileria) y obra exterior / Registro:
DUR00130300188089 | Prim. Agustín Melgar Arroyo Del Papagayo Tamazula Dgo | 138127 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 194578 | 648593 | 648593 | 648593 | 194578 | 194578 | 194578 | 30 | 0 | Aula | 28 | 100 | 1 | Financiera: / Física: Aula didáctica, servicios sanitarios tipo pareib y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300188108 | Centro De Educación Inicial En Milpillas Pueblo Nuevo | 138112 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 278006 | 637153 | 637153 | 637153 | 637153 | 637153 | 637153 | 100 | 0 | Aula | 39 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 25,115.8 / Física: Aula didáctica, servicios sanitarios tipo pareib y obra exterior / Registro:
DUR00130300188132 | Prim. Jose Ma. Pino Suárez En Guadalupe Victoria Dgo | 138083 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 275562 | 310666 | 310666 | 310666 | 275562 | 275562 | 275562 | 88.7004 | 0 | Obra | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130300188148 | Prim. Everardo Gámiz Col. J. Guadalupe Rodríguez Dgo | 138060 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 177557 | 379757 | 379757 | 379757 | 177557 | 177557 | 177557 | 46.7554 | 0 | Aula | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aula de medios y obra exterior / Registro:
DUR00130300188177 | Prim. Francisco Villa En El Salto Pueblo Nuevo Dgo | 138085 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 193064 | 640880 | 640880 | 640880 | 640880 | 640880 | 640880 | 100 | 0 | Obra | 210 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 2,666.82 / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130300188195 | J.N. José Guadalupe En Fracc. Bosques Del Valle Dgo | 138002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 92400 | 269335 | 269335 | 269335 | 269335 | 269335 | 26935 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 38,665.38 / Física: Aula didáctica y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300188230 | T.V. Sec.#109 En San Diego De Alcalá Mpio Canatlán | 138144 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 108661 | 361354 | 361354 | 361354 | 361354 | 361354 | 361354 | 100 | 0 | Obra | 97 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 849.11 / Física: Servicios sanitarios, obra exterior / Registro:
DUR00130300188260 | J.N. Carrusel En J. Guadalupe Rodríguez En Durango | 138065 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 524439 | 632738 | 632738 | 632738 | 632676 | 632676 | 632676 | 99.9902 | 0 | Obra | 170 | 100 | 99 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130300188282 | T.V. Sec.#70 Miguel Negrete En Nuevo Ideal Dgo | 138101 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 212237 | 306721 | 306721 | 306721 | 306721 | 306721 | 306721 | 100 | 0 | Obra | 102 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 3,032.31 / Física: Servicios sanitarios, obra exterior / Registro:
DUR00130300191180 | Universidad Politécnica De Durango | 109001B | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 151557 | 166196 | 166196 | 166196 | 166196 | 166196 | 166196 | 100 | 0 | Obra | 1150 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300191448 | Universidad Pedagógica De Durango | 109005D | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1074033 | 1728165 | 1728165 | 1728165 | 1728165 | 1728165 | 1728165 | 100 | 0 | Obra | 650 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUIDA / Física: / Registro: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 546,626.63,OBRA MULTIANUAL, ESTÁ EJERCIENDO RECURSO DE 2010 Y 2011, SE ESTÁ REPORTANDO POR SEPARADO LO CORRESPONDIENTE A CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300192660 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 13-05453 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3564 | 35066 | 35066 | 35066 | 35066 | 35066 | 35066 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES: POB. EL NAYAR / Registro:
DUR00130300192773 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Tamazula Entre Gardenias Y Amapola | 13/05444 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 274576 | 255092 | 255092 | 255092 | 255092 | 255092 | 255092 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 114 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES: COL. LAS FLORES / Registro:
DUR00130300205156 | Guarnición C. Prol. Ocampo Entre San Fernando Y San Felipe | 158 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 38529.41 | 38529.41 | 38529.41 | 38529.41 | 38529.41 | 38529.41 | 38529.41 | 100 | 0 | Persona | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300205194 | Pavimentación Asf. C. Fco. Villegas Entre Av. López Mateos Y Av. Jesus Calderón | 150 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 517150 | 517149.43 | 517149.43 | 517149.43 | 517149.43 | 517149.43 | 517149.43 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300205205 | Pavimentación Asf. C. Prol. Ocampo Entre San Fernando Y San Felipe | 151 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 311498.54 | 311498.54 | 170011.4 | 170011.4 | 170011.4 | 170011.4 | 170011.4 | 54.5786 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300205228 | Pavimentación Asf. C. Gardenias Entre Lirios Y Margaritas | 153 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 170163.04 | 170011.4 | 170011.4 | 170011.4 | 170011.4 | 170011.4 | 170011.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300205234 | Banqueta Plaza Principal | 156 | Durango | Lerdo | Vicente Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 290755.26 | 290755.27 | 290755.27 | 290755.27 | 290755.27 | 290755.27 | 290755.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300205244 | Guarnición C. Fco. Villegas Entre Av. López Mateos Y Av. Jesus Calderón | 149 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 83685 | 83685 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | 54.3682 | 0 | Metros Lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300205277 | Guarnición C. Sin Nombre Frente A Centro De Salud | 157 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | 45498 | 100 | 0 | Metros Lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300205342 | Construcción De Techumbre Metálica J.N. Luz De Fé | 178 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | Terminado | 2014 | 301250 | 301501.88 | 301501.88 | 301501.88 | 301501.88 | 301501.88 | 301501.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300205934 | Gtos Catast 13 / Tqcya (Smng) Hg Gomez P | C-110 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 57967 | 350000 | 350000 | 350000 | 57967 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207268 | Gtos Catast 13 / Cin Hg Gomez P | C-109 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 5200000 | 5200000 | 4038069 | 5158607 | 5158607 | 5158607 | 5158607 | 99.204 | 0 | Programa | 0 | 100 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207300 | Gtos Catast 13 / Hemofilia Hg Durango | C-108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207330 | Gtos Catast 13 / Infarto Al Miocardio Hg Durango | C-107 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 4250000 | 4250000 | 0 | 4250000 | 4250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207354 | Gtos Catast 13 / Cataratas Hg Durango | C-106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 987216 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 987216 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207373 | Gtos Catast 13 / Tqcya (Smng) Hg Durango | C-105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 968401 | 3500000 | 3500000 | 1010609 | 968401 | 28.8745 | 0 | Programa | 0 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207407 | Gtos Catast 13 / Cin Hg Durango | C-104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 21921000 | 21921000 | 9195662 | 21590851 | 21590851 | 15394475 | 9195662 | 70.2271 | 0 | Programa | 0 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207432 | Gtos Catast 13 / Linfoma No Hodkin Cecan | C-103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1058872 | 1254330 | 1254330 | 1058872 | 1058872 | 66.1795 | 0 | Programa | 0 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207458 | Gtos Catast 13 / T.M. Testiculo Cecan | C-102 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 855000 | 855000 | 43520 | 709697 | 709697 | 105798 | 43520 | 12.374 | 0 | Programa | 0 | 100 | 2.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207482 | Gtos Catast 13 / Cama Trazt Cecan | C-101 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 712678 | 0 | 59.3898 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207506 | Gtos Catast 13 / Lla Cecan | C-100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1750000 | 1750000 | 1576769 | 1576769 | 1576769 | 1576769 | 1576769 | 90.1011 | 0 | Programa | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207539 | Gtos Catast 13 / Cn/Ts Cecan | C-99 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 6400000 | 6400000 | 1576769 | 6400000 | 6400000 | 909913 | 909913 | 14.2174 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207587 | Gtos Catast 13 / Cama Cecan | C-98 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 22300000 | 22300000 | 3656255 | 22300000 | 18339880 | 6229199 | 3656255 | 27.9336 | 0 | Programa | 0 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207622 | Gtos Catast 13 / Cacu Cecan | C-97 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1474000 | 1474000 | 38478 | 1474000 | 1474000 | 1474000 | 38478 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 2.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207673 | Sm Siglo Xxi Talleres Comunitarios 2013 | C-96 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1908000 | 1908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207692 | Sm Siglo Xxi Intervenciones Cubiertas 2013 | C-95 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 27002996 | 27002996 | 24698388 | 22492323 | 15151810 | 14450126 | 13278494 | 53.513 | 0 | Programa | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207724 | Sm Siglo Xxi Capita 2013 | C-94 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 3089004 | 3089004 | 1858500 | 1544502 | 1034328 | 1034328 | 1034328 | 33.4842 | 0 | Programa | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300207757 | Caravanas 2013 - Gastos De Operación | C-93 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1420000 | 797204 | 93159 | 757225 | 751481 | 751481 | 93159 | 94.2646 | 0 | Programa | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300207783 | Caravanas 2013 - Servicios Personales | C-92 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 13722204 | 15049045 | 15049045 | 15049045 | 15049045 | 15049045 | 15049045 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300207881 | Afaspe 2013 - Vih - Sida | C-77 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1903875 | 1903875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300208089 | Afaspe 2013 - Salud Mental | C-74 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 225000 | 225000 | 225000 | 75 | 0 | Programa | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300208164 | Contrucción De Tomas Domiciliarias C. Jazmines Esq. Prol. Belisario Dominguez | 23 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAPAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) CONVENIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 6137.1 | 6137.1 | 6137.1 | 6137.1 | 6137.1 | 6137.1 | 6137.1 | 100 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada - Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300210735 | Construccion De Gimnacio-Auditorio En La Colonia Humberto Gutierrez | 001 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10013851 | 10013851 | 10013851 | 10013851 | 10013851 | 10013851 | 100 | 0 | Obra | 35000 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN SE REPORTA PARA EL PRIMER TRIMESTRE / Física: LA FECHA DE CORTE ES EL 31 DE MARZO DEL 2014 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014
DUR00130300210743 | Construcción De Tomas Domiciliarias C. San Francisco, San Antonio Y Prol. Ocampo | 24 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAPAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 4909.68 | 4909.68 | 4909.68 | 4909.68 | 4909.68 | 4909.68 | 4909.68 | 100 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA-EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300211180 | Construcción De Tomas Domiciliarias C. Ejército Nacional Entre Periférico Y Canal San Fernando | 63 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAPAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 5400.64 | 5400.64 | 5400.64 | 5400.64 | 5400.64 | 5400.64 | 5400.64 | 100 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJECICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300211203 | Guarnición C. Principal Entre La Plaza Y Puente Colindante Con Ej. 6 De Enero (2da. Etapa) | 18 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 45971.41 | 45971.41 | 45971.41 | 45971.41 | 45971.41 | 45971.41 | 45971.41 | 100 | 0 | Metros Lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300212034 | Construcción De Tomas Domiciliarias C. De La Plaza Y C. De La Iglesia | 92 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAPAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) CONVENIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 10801.27 | 10764.8 | 10764.8 | 10764.8 | 10764.8 | 10764.8 | 10764.8 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300212371 | Construcción De Línea De Conducción Sector Puentes | 143 | Durango | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAPAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 236228.43 | 234183.9 | 234183.9 | 234183.9 | 234183.9 | 234183.9 | 234183.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300213907 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 001CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 16750415 | 14567301.36 | 14567301.36 | 8879538.36 | 8879538.36 | 8879538.36 | 8879538.36 | 60.9553 | 0 | Acción | 0 | 100 | 60.96 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2014 / Física: / Registro: 2013
DUR00130300214115 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 003CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 13723894 | 13723894.72 | 13723894.72 | 11648894.72 | 11648894.72 | 11648894.72 | 11648894.72 | 84.8804 | 0 | Acción | 0 | 100 | 84.88 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2014 / Física: / Registro: 2013
DUR00130300214216 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 004CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4465350 | 4465350 | 4465350 | 3717195.22 | 3717195.22 | 3717195.22 | 3717195.22 | 83.2453 | 0 | Acción | 0 | 100 | 83.25 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2015 / Física: / Registro: 2013
DUR00130300214325 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe´S) | 006CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6791982 | 6791982.5 | 6791982.5 | 6751491.97 | 6751491.97 | 6751491.97 | 6751491.97 | 99.4038 | 0 | Acción | 0 | 100 | 99.4 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2016 / Física: / Registro: 2013
DUR00130300214433 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibis/Etrace) | 008CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 600400 | 660400.93 | 660400.93 | 540664.81 | 540664.81 | 540664.81 | 540664.81 | 81.8692 | 0 | Acción | 0 | 100 | 81.87 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2017 / Física: / Registro: 2013
DUR00130300214532 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 010CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15436299 | 15863299.22 | 15863299.22 | 13764229.73 | 13764229.73 | 13764229.73 | 13764229.73 | 86.7678 | 0 | Acción | 0 | 100 | 86.77 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2018 / Física: / Registro: 2013
DUR00130300214743 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 012CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8643000 | 7443000 | 7443000 | 6426875.52 | 6426875.52 | 6426875.52 | 6426875.52 | 86.3479 | 0 | Acción | 0 | 100 | 86.35 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2019 / Física: / Registro: 2013
DUR00130300214814 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 014CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11321631 | 13206910.78 | 13206910.78 | 9125604.69 | 9125604.69 | 9125604.69 | 9125604.69 | 69.0972 | 0 | Acción | 0 | 100 | 69.1 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2020 / Física: / Registro: 2013
DUR00130300214893 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 015CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2867535 | 2636834.51 | 2636834.51 | 2577170.1 | 2577170.1 | 2577170.1 | 2577170.1 | 97.7373 | 0 | Acción | 0 | 100 | 97.74 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2021 / Física: / Registro:
DUR00130300215046 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 017CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2650000 | 2212076.6 | 2212076.6 | 2212057.42 | 2212057.42 | 2212057.42 | 2212057.42 | 99.9991 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2022 / Física: / Registro:
DUR00130300215175 | Registro Público Vehicular | 018CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2719799 | 2498575.22 | 2498575.22 | 2497985.2 | 2497985.2 | 2497985.2 | 2497985.2 | 99.9764 | 0 | Acción | 0 | 100 | 99.98 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2023 / Física: / Registro:
DUR00130300215214 | Construcción De Descargas Domiciliarias C. Jazmines Esq. Prol. Belisario Dominguez | 30 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAPAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 7338.57 | 7338.57 | 7338.57 | 7338.57 | 7338.57 | 7338.57 | 7338.57 | 100 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300215281 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 019CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2024 / Física: / Registro:
DUR00130300215317 | Genetica Forense | 020CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2945396 | 3026627.52 | 3026627.52 | 2411558.07 | 2411558.07 | 2411558.07 | 2411558.07 | 79.6781 | 0 | Acción | 0 | 100 | 79.68 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2025 / Física: / Registro:
DUR00130300215350 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 021CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 47559798 | 49000566.94 | 49000566.94 | 45021942.26 | 45021942.26 | 45021942.26 | 45021942.26 | 91.8805 | 0 | Acción | 0 | 100 | 91.88 | Financiera: RECURSOS EJERCIENDOSE EN 2026 / Física: / Registro:
DUR00130300216074 | Construcción De Descargas Domiciliarias C. San Francisco, San Antonio Y Prol. Ocampo. | 31 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAPAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 5870.85 | 5870.85 | 5870.85 | 5870.85 | 5870.85 | 5870.85 | 5870.85 | 100 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300216294 | Guarnición C. Miguel Hidalgo Entre Lázaro Cardenas Y Madero (Fte. A Esc. Prim.) | 82 | Durango | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 27640.03 | 27640.03 | 27640.03 | 27640.03 | 27640.03 | 27640.03 | 27640.03 | 100 | 0 | Metros Lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJRCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300216442 | Construcción De Descargas Domiciliarias C. Ejército Nacional Entre Periférico Y Canal San Fernando | 70 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAPAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 6457.95 | 6457.95 | 6457.95 | 6457.95 | 6457.95 | 6457.95 | 6457.95 | 100 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300216671 | Construcción De Descargas Domiciliarias C. Principal Frente A La Escuela Primaria | 72 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAPAL (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 8072.44 | 8062 | 8062 | 8062 | 8062 | 8062 | 8062 | 100 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300216904 | J.N. Josep Hayden En Bermejillo Mapimi Dgo | 138140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 96773 | 322576 | 322576 | 322576 | 322572 | 322572 | 322572 | 99.9988 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130300216927 | J.N. Gabriela Mistral Ej. El Lucero Tlahualilo Dgo | 138031 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 105969 | 353231 | 353231 | 353231 | 353231 | 353231 | 353231 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON SALDO CANCELADO POR 0.08 / Física: Aula didáctica aislada y obra exterior / Registro:
DUR00130300216983 | Malla Ciclónica Cancha Deportiva | 88 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 49673.53 | 49538.41 | 49538.41 | 49538.41 | 49538.41 | 49538.41 | 49538.41 | 100 | 0 | Metros Lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300217142 | Rehabilitación De Cancha Deportiva (Alumbrado) | 89 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 32872.6 | 32872.6 | 32872.6 | 32872.6 | 32872.6 | 32872.6 | 32872.6 | 100 | 0 | Pieza | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300217395 | Centro De Las Bellas Artes Ujed Primera Etapa | 2012-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 4925709 | 4925709 | 4925709 | 4355230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 22036 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR00130300217622 | Nucleo Universitario, G.P. Electrificación Y Red Eléctrica Exterior | S2013-38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED-UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 2961000 | 2961000 | 2961000 | 2817393.51 | 1971761.07 | 1971761.07 | 1971761.07 | 66.5911 | 0 | Escuela | 2074 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR00130300217902 | Guarnición C. Palmas Entre C. Los Alpes Y Montes Urales | 140 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 37219.19 | 37219.19 | 37219.19 | 37219.19 | 37219.19 | 37219.19 | 37219.19 | 100 | 0 | Metros Lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300218211 | Pav. Asf. C. De Acceso A Castilagua Entre C. Huizache Y C. Naranjos | 148 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 418036.55 | 418036.55 | 418036.55 | 418036.55 | 418036.55 | 418036.55 | 418036.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300218566 | Reconstruccion De Caminos Zona La Soledad-El Barco (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | El Barco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminado y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300219299 | Construcción De Barda Perimetral Esc. Telesecundaria #307 | 182 | Durango | Lerdo | Estación Río Nazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | Terminado | 2014 | 86465.66 | 86455.66 | 86455.66 | 86455.66 | 86455.66 | 86455.66 | 86455.66 | 100 | 0 | Metros Lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300219721 | Desasolve Bordo De Abrevadero Martín Pérez Mesta | 114 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 100 | 0 | Hora de servicio | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300219722 | Camino Rural En Ejido Arturo Martinez El Barro | 7039PR | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 502312.99 | 897541.89 | 897541.89 | 897541.89 | 897541.89 | 897541.89 | 897541.89 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN POCIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POCIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300219929 | Perforacion De Pozo Profundo Para Captacion De Agua En La Unidad Deportiva De La Colonia Filadelfia | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6245652 | 6245652 | 6245652 | 6245652 | 6245652 | 6245652 | 6245652 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300220003 | Contruccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Cd. Juarez Lerdo, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300220060 | Construccion De Lineas De Alimentacion De Pozo Rio Sixtin Y Rebombeo A Tanque Cerro De La Cruz En Santa Maria Del Oro | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1467337 | 1463473 | 1463473 | 1463473 | 1463473 | 1463473 | 1463473 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300220074 | Construcción De Colector Rebollo Acosta Entre Blvd. Lazaro Cardenas I Etapa | 003 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2660792 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Colector | 5000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300220092 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De 400 M3 En Cerro Del Tinaco Col. Valle Escondido | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2575971 | 2697348 | 2697348 | 2697348 | 2697348 | 2697348 | 2697348 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300220160 | Acueducto Planta De Bombeo A Planta Potabilizadora Primera Etapa | 43 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6154177 | 6145103 | 6145103 | 6145103 | 6145103 | 6145103 | 6145103 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300220216 | Acueducto Del Tanque El Conejo Hacia Tanques Gemelos Cerro De Los Remedios Segunda Etapa | 45 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8904711 | 8572215 | 8572215 | 8572215 | 8572215 | 8572215 | 8572215 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300220222 | Tejaban Y Corral Bovino Cruz Altamirano | 125 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 99777.98 | 99777.98 | 99777.98 | 99777.98 | 99777.98 | 99777.98 | 99777.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300220351 | Tejaban Y Corral Bovino Edgar Gutierrez Luna | 127 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 99777.98 | 99777.98 | 99777.98 | 99777.98 | 99777.98 | 99777.98 | 99777.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300220388 | Ampliacion De Red En Calle Heroes De Chapultepec (Frente A Pozo No.3) | 65 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 46934 | 46685 | 46685 | 46685 | 46685 | 46685 | 46685 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300220486 | Construcción De Zahurdas Villa La Loma (Sr. Bernardo Sifuentes). | 183 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 49761.99 | 49762 | 49762 | 49762 | 49762 | 49762 | 49762 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300220520 | Suministro E Instalación De Micromedidores Iv Etapa En Canatlan | 70 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 517391 | 531675 | 531675 | 531675 | 531675 | 531675 | 531675 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300220656 | Proyecto Apicola | 185 | Durango | Lerdo | Vicente Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 288608 | 288608 | 288608 | 288608 | 288608 | 288608 | 288608 | 100 | 0 | Equipo | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300220695 | Suministro De Micromedidores Y Cuadros Para Tomas Domiciliarias De Nuevo Ideal | 78 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 372400 | 380540 | 380540 | 380540 | 380540 | 380540 | 380540 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221012 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias : 12 De Diciembre, Guadalupe Victoria Y Los Luna De La Cabecera Municipal De Peñon Blanco | 111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3472241 | 3668460 | 3668460 | 3668460 | 3668460 | 3668460 | 3668460 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221031 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias: El Centro, Jesus Maria, San Isidro Y Altavista De La Cabecera Municipal De Peñon Blanco (Sectorizacion En Cabecera Municipal) | 112 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3401673 | 3397480 | 3397480 | 3397480 | 3397480 | 3397480 | 3397480 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221062 | Adecuacion De Equipo De Bombeo Y Automatizacion De Pozo Profundo, Pozo El Cariño (En Tlahualilo) | 120 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 703000 | 711090 | 711090 | 711090 | 711090 | 711090 | 711090 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221086 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion Acueducto Principal Que Conduce Agua Del Tren De Pozos A Tanques Y Reparacion Para Reducir Fugas (Tlahualilo) | 121 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1850000 | 1906571 | 1906571 | 1906571 | 1906571 | 1906571 | 1906571 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221117 | Estudio Para Sondeo De Pozo En Nuevo Ideal | 147 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 50400 | 43273 | 43273 | 43273 | 43273 | 43273 | 43273 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221161 | Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo (Caed Laguna) | 151 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 478260 | 493575 | 493575 | 493575 | 493575 | 493575 | 493575 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221187 | Rehabilitación De Pozo No 7 Y No 2 En Canatlán | 156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 171217 | 176699 | 176699 | 176699 | 176699 | 176699 | 176699 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221222 | Sustitucion De Tuberia De Asbesto En Linea De Conduccion Pozo No.2 En Nuevo Ideal | 189 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 520000 | 550776 | 550776 | 550776 | 550776 | 550776 | 550776 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221245 | Rehabilitacion De Colector Los Sabinos , Valle Dorado Y Fco. Villa En Santiago Papasquiaro | 197 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2275085 | 2517879 | 2517879 | 2517879 | 2517879 | 2517879 | 2517879 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221259 | Rehabilitacion De Colector Cnop En Santiago Papasquiaro | 198 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 160218 | 150617 | 150617 | 150617 | 150617 | 150617 | 150617 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221282 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Col. Magisterial En Santa María Del Oro | 205 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 881783 | 881459 | 881459 | 881459 | 881459 | 881459 | 881459 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221304 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Col. Ejidal En Canatlán | 211 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 456522 | 454882 | 454882 | 454882 | 454882 | 454882 | 454882 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221327 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Las Calles J. Gpe. Rodriguez Y Pedro Avila Nevarez. (Se Indican Las Transiciones En Planos De Expediente Técnico) En Súchil | 223 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1008683 | 1008683 | 1008683 | 1008683 | 1008683 | 1008683 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221354 | Construccion De Sistema De Drenaje En La Col. La Forestal En Tepehuanes | 228 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1143323 | 1146323 | 1146323 | 1146323 | 1146323 | 1146323 | 1146323 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221373 | Construccion De Drenaje La Estacion Segunda Etapa En Tepehuanes | 229 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1874007 | 1983513 | 1983513 | 1983513 | 1983513 | 1983513 | 1983513 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221391 | Mejoramiento De Planta De Tratamiento A Base De Lagunas En La Col. El Molino, Construcción De Muro Perimetral En Tepehuanes | 230 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 478979 | 478979 | 478979 | 478979 | 478979 | 478979 | 478979 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221414 | Construccion De Estructuras De Interconexion, Llegada, Salida Y Canal, Cerco De Proteccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Localidad De Tlahualilo Dgo. | 235 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1140000 | 1123459 | 1123459 | 1123459 | 1123459 | 1123459 | 1123459 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221431 | Construccion De Estructura De Pretratamiento (Cribado Grueso Y Equipamiento Electromecanico) En Sistema De Rebombeo Cabecera Municipal, Localidad De Tlahualilo Dgo. | 236 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 741000 | 645989 | 645989 | 645989 | 645989 | 645989 | 645989 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221444 | Ampliacion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Sistema Interestatal Sector Fco. De Horizonte Y San Julio. Varias Calles | 237 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1251250 | 1356074 | 1356074 | 1356074 | 1356074 | 1356074 | 1356074 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221463 | Ampliacion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Sistema Interestatal Varios Sectores De La Poblacion, El Lucero Y Cabecera Municipal En Tlahualilo | 238 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 560000 | 571449 | 571449 | 571449 | 571449 | 571449 | 571449 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221480 | Construccion De Subcolector Sanitario San Angel Durango, Dgo. | 255 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2740541 | 2736359 | 2736359 | 2736359 | 2736359 | 2736359 | 2736359 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221491 | Construccion De Subcolector Sanitario Col. Bicentenario En Durango, Dgo. | 256 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 369678 | 369425 | 369425 | 369425 | 369425 | 369425 | 369425 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221514 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Nuevo Ideal | 268 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1672000 | 1770221 | 1770221 | 1770221 | 1770221 | 1770221 | 1770221 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221539 | Ampliacion De Alcantarillado En La Colonia El Ranchito Y Loma Del Gigante En Santa Clara | 274 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1475304 | 1461734 | 1461734 | 1461734 | 1461734 | 1461734 | 1461734 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221599 | Construccion Del Puente Peatonal Chapala, Sobre El Boulevard Ejercito Mexicano En Gomez Palacio, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 10178665 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221979 | Estudio Y Proyecto De Linea De Conduccion Del Arroyo Las Tinajas A Santiago Papasquiaro. | 143 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 371740 | 382463 | 382463 | 382463 | 382463 | 382463 | 382463 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221990 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Nuevo Ideal | 50 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1064000 | 1092306 | 1092306 | 1092306 | 1092306 | 1092306 | 1092306 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300221999 | Construccion De Linea De Conduccion De Las Moras A La Colonia San Francisco Y Tanque De Distribucion De 500 M3, En Pueblo Nuevo | 58 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4559680 | 4761987 | 4761987 | 4761987 | 4761987 | 4761987 | 4761987 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300223141 | Universidad Tecnologica De Durango | 139002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3765449 | 18000000 | 18000000 | 12551492 | 3972299 | 3972299 | 3972299 | 22.0683 | 0 | Obra | 3512 | 30 | 10 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 222,026.87 / Física: Edificio de Docencia de dos niveles / Registro:
DUR00130300223143 | Universidad Tecnológica Villaunion Poanas | 139001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4056448 | 18000000 | 18000000 | 13521493 | 4056448 | 4056448 | 4056448 | 22.5358 | 0 | Obra | 1150 | 30 | 14 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 220,572.67 / Física: Biblioteca, AVANCE FÍSICO 14% / Registro:
DUR00130300223144 | Universidad Tecnológica De Rodeo | 139005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3887748 | 18000000 | 18000000 | 12959160 | 1256754 | 1256754 | 1256754 | 6.982 | 0 | Obra | 650 | 30 | 17 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 240,056.20 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300223146 | Universidad Politécnica De Cuencamé | 139000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4497407 | 19000000 | 19000000 | 14991357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 350 | 30 | 10 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 254,223.50 / Física: Talleres y Laboratorio y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130300223147 | Universidad Politécnica De Gómez Palacio | 139003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4984864 | 20000000 | 20000000 | 16616213 | 4984864 | 4984864 | 4984864 | 24.9243 | 0 | Obra | 1087 | 30 | 12 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRES 242,693.62 / Física: Biblioteca / Registro:
DUR00130300223149 | Universidad Politécnica De Durango | 139004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4442846 | 20000000 | 20000000 | 14809488 | 6839969 | 6839969 | 6839969 | 34.1998 | 0 | Obra | 1150 | 30 | 23 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 245,402.15 / Física: Biblioteca / Registro:
DUR00130300223795 | Ampliacion De Red De Distibucion Electrica En Calle Ave. Del Trabajo, En Cabecera Municipal | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | 2013 | 69822.14 | 69822.14 | 69822.14 | 69822.14 | 69822.14 | 69822.14 | 69822.14 | 100 | 0 | Poste | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130300223802 | Construcción De Bordos Para La Captación De Aguas Superficiales Para Uso De Abrevadero En Varias Localidades | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas de Presidencia Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 245328 | 245328 | 245328 | 245328 | 245328 | 245328 | 245328 | 100 | 0 | Bebederos | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400244855 | Ramal A Coneto De Comonfort | SCT-DC-218-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 99 | 35000 | Obra | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400245751 | La Fé - El Pasaje - El Tanque - Cuencamé | SCT-DC-259-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3080391 | 3080391 | 3080391 | 3080391 | 3080391 | 3080391 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400245889 | Chimal - E.C. (Jabonoso - La Esmeralda) | SCT-DC-230-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 99 | 35000 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400245914 | Ramal A Ignacio Ramirez | SCT-DC-221-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3479310 | 3479310 | 3479310 | 3479310 | 99.4089 | 20690 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400245947 | La Zarca - E.C. (Gómez Palacio - El Palmito) | SCT-DC-210-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 99 | 32000 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400245981 | Santa María Del Oro - San Bernardo | SCT-DC-214-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 3967609 | 3967609 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 99.8082 | 7609 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400246059 | El Mirador - Santa María Del Oro | SCT-DC-209-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 99 | 40000 | Obra | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400246087 | Ramal Pánuco De Coronado | SCT-DC-212-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 99 | 35000 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400246121 | Yerbaniz - Peñón Blanco | SCT-DC-229-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 99 | 30000 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400246143 | Cieneguilla - Francisco Zarco | SCT-DC-227-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 4800000 | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400246170 | Las Higueras - E.C. (Durango - H Del Parral) | SCT-DC-211-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 99 | 30000 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400246186 | Martínez De Abajo - E.C. (Durango - Guanaceví) | SCT-DC-216-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 99 | 30000 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400246212 | Tlahualilo - Cartagena | SCT-DC-258-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 99 | 30000 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400246224 | Vicente Guerrero - San Isidro De Murillos | SCT-DC-213-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 99 | 30000 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400250813 | Universidad Politecnica De Durango | 109001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 60755 | 99691 | 99691 | 99691 | 99691 | 99691 | 99691 | 100 | 0 | Equipo | 1150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400251431 | Universidad Pedagogica De Durango | 109005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 111709 | 111709 | 111709 | 111709 | 111709 | 111709 | 111709 | 100 | 0 | Mobiliario | 650 | 100 | 100 | Financiera: RESTO DE MOBILIARIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400255998 | Pavimentacion De Las Calles Rio Nilo Y Pasteur | 5-6040-6010-0007 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1132207.61 | 1132207.61 | 1132207.61 | 1132207.61 | 1132207.61 | 1124381.36 | 1124381.36 | 99.3088 | 0 | Obra | 4061 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA TOTALMENTE, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE, PENDIENTE E PAGO DE RETENCIONES
DUR00130400256069 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Localidad Del Naranjo | 5-6040-8010-0001 | Durango | Santa Clara | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 250000 | 249998 | 249998 | 249998 | 249998 | 145059 | 145059 | 58.0241 | 0 | Cancha | 404 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERA-MENTE, ADECUACIONES ADMINISTRATIVAS EN PROCESO. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO SATISFCTORIAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE, ADECUACIONES AL CIERRE DE ASPETO ADMINISTRATIVO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400256255 | Construcción De Consultorio Médico | 132 | Durango | Lerdo | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 55500 | 55292.74 | 55292.74 | 55292.74 | 55292.74 | 55292.74 | 55292.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Taller | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400257429 | Construcción De Tomas Domiciliarias C. De La Iglesia Entre Calle De La Esc. Y Tope | 167 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 9451.11 | 9451.11 | 9451.11 | 9451.11 | 9451.11 | 9451.11 | 9451.11 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400257490 | Construcción De Tomas Domiciliarias C. Princesa Carolina Entre C. Geranios Y Av. Reyna Argentina | 169 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400257591 | Ampliación De Red De Agua Potable C. Heliotropos Entre C. Margaritas Y Nardos | 170 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 45350.4 | 45350.4 | 45350.4 | 45350.4 | 45350.4 | 45350.4 | 45350.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJRCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400257675 | Ampliación De Red De Agua Potable C. Privada Primera Y Privada Segunda Entre Periferico Y Cerro | 171 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 89415.53 | 89415.53 | 89415.53 | 89415.53 | 89415.53 | 89415.53 | 89415.53 | 100 | 0 | Metros Lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400259857 | Construcción De Tomas Domiciliarias C. De La Escuela Entre C. De La Iglesia Y Tope Con Canal | 172 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 5400.64 | 5400.64 | 5400.64 | 5400.64 | 5400.64 | 5400.64 | 5400.64 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400261412 | Construcción De Descargas Domiciliarias C. De La Iglesia Entre C. De La Esc. Y Tope | 173 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 58121.57 | 58121.57 | 58121.57 | 58121.57 | 58121.57 | 58121.57 | 58121.57 | 100 | 0 | Pieza | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400261814 | Prim.Mariano Castillo Najera Col.Felipe Carrillo Gomez Palacio | 128107 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 398658 | 373898 | 373898 | 373898 | 373898 | 373898 | 373898 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 23,760.57 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400261998 | Sec.Tec.#19 En Col.Insurgentes Durango Dgo | 128154 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 902296 | 902296 | 902296 | 902296 | 270689 | 270689 | 270689 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Aula de medios, avance físico 85% / Registro:
DUR00130400262526 | Tejaban Para Almacenar Forraje Francisco Rojas Villegas | 129 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 59959.73 | 59959.73 | 59959.73 | 59959.73 | 59959.73 | 59959.73 | 59959.73 | 100 | 0 | Productor | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400264365 | Construcción De Descargas Domiciliarias C. Princesa Carolina Entre C. Geranios Y Av. Reyna Argentina | 175 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 8072.44 | 8072.44 | 8072.44 | 8072.44 | 8072.44 | 8072.44 | 8072.44 | 100 | 0 | Pieza | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400264497 | Ampliación De Red De Drenaje C. Heliotropos Entre C. Margaritas Y Nardos | 176 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 67382.93 | 67382.93 | 67382.93 | 67382.93 | 67382.93 | 67382.93 | 67382.93 | 100 | 0 | Metros Lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400264585 | Const. De Descargas Domiciliarias C. De La Esc. Entre C. De La Iglesia Y Tope Con Canal. | 177 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 6457.95 | 6457.95 | 6457.95 | 6457.95 | 6457.95 | 6457.95 | 6457.95 | 100 | 0 | Pieza | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400266011 | Tejaban Y Corral Caprino Isaac Rojas Herrera | 128 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 100 | 0 | Productor | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400269429 | Universidad Tecnologica De Poanas | 119001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 936907 | 936907 | 936907 | 936907 | 936907 | 936907 | 936907 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TENCNOLÓGICA DE POANAS 25,000,000.00; COMPLEMENTO A LO REPORTADO EN EL FOLIO DUR11130100104788,CON MONTO EJERCIDO POR 21,068,230.00, ESTA OBRA ESTÁ FINIQUITADA POR UN TOTAL DE 22,005,137.60, CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 1,812,381.49, INTERESES A LA FECHA 915,604.81, EL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA POR 3,101,312.95 REPORTADO EN FOLIO POR SEPARADO, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400269586 | Universidad Politecnica De Gomez Palacio Durango | 119003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1497769 | 1497769 | 1497769 | 1497769 | 1497769 | 1497769 | 1497769 | 100 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMPLEMENTO DEL FOLIO DUR11130100104793, CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DEL 50% PAGADO DEL CONTRATO CDGO-MYE-015-12 - MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GÓMEZ PALACIO 3,000,000.00, COMPLEMENTO DEL FOLIO DUR11130100104793,CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DEL 50% PAGADO DEL CONTRATO CDGO-MYE-015-12, INTERESES A LA FECHA 173,173.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400270760 | Mobiliario Ramo Xxxiii | CDGO-MYE-022-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 6876792 | 7415143 | 7415143 | 7415143 | 7415143 | 7415143 | 7415143 | 100 | 0 | Mobiliario | 19040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MOBILIARIO ADQUIRIDO EN COMPRA CONSOLIDADA PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL RAMO XXXIII FAM BASICA; CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS CDGO-MYE-022-13 POR 6,876,792.04, Y CDGO-MYE-022A-13 POR 538,351.36, MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO 7,415,143.40
DUR00130400270877 | J.N.Enrique W Sanchez Fracc.Jardines De Cancun Dgo | 138166 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 132000 | 170497 | 170497 | 170497 | 170497 | 170497 | 170497 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400271413 | Tejaban Para Guardar Forraje Aurelio Arellano García | 124 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 5800.67 | 59800.67 | 59800.67 | 59800.67 | 59800.67 | 59800.67 | 59800.67 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400271596 | Corral De Manejo Caprino (Ampliación) Gerardo Estrada Calderon | 122 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 79940.72 | 79940.72 | 79940.72 | 79940.72 | 79940.72 | 79940.72 | 79940.72 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400271798 | Tejaban Y Corral Caprino José Guerrero Vargas | 119 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400271842 | Tejaban Y Corral Caprino Alicia Dominguez García | 118 | Durango | Lerdo | Las Isabeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 79979.85 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400271885 | Ampl. De Patio Cívico Esc. Prim. Niños Héroes | 180 | Durango | Lerdo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | Terminado | 2014 | 18090.43 | 18090.43 | 18090.43 | 18090.43 | 18090.43 | 18090.43 | 18090.43 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400272914 | T.V.Sec.#424 En Cienega De Nuestra Sra Santiago Papasquiaro | 138075 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 604015 | 604015 | 604015 | 604015 | 379739 | 379739 | 379739 | 62.8691 | 0 | Laboratorio | 120 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400272917 | Prim.Leona Vicario En Cuencame Durango | 138088 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 799955 | 799955 | 799955 | 799955 | 239986 | 239986 | 239986 | 29.9999 | 0 | Obra | 250 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400272921 | Prim.Miguel Hidalgo En Tayoltita San Dimas Dgo | 138090 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 212654 | 708846 | 708846 | 708846 | 212654 | 212654 | 212654 | 30 | 0 | Obra | 210 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400272926 | Sec.Tec.#77 En Gabriel Hernandez Nombre De Dios Dgo | 138028 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 356995 | 1189983 | 1189983 | 1189983 | 687832 | 687832 | 687832 | 57.8018 | 0 | Taller | 210 | 1 | 78 | Financiera: / Física: Taller de alimentos / Registro:
DUR00130400272941 | Prim.Miguel Hidalgo En San Vicente Chupaderos Dgo | 138055 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 197334 | 657780 | 657780 | 657780 | 197334 | 197334 | 197334 | 30 | 0 | Obra | 175 | 10 | 100 | Financiera: / Física: Ampliación de servicios sanitarios y dirección / Registro:
DUR00130400273029 | Pav. Asf. C. De La Escuela Entre C. De La Iglesia Y Tope Con Canal | 155 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 148738.05 | 148738.05 | 148738.05 | 148738.05 | 148738.05 | 148738.05 | 148738.05 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273075 | Prim.Sor Juana Ines De La Cruz Valle De Chapala Gomez Palcio Dgo | 138018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 82496 | 274987 | 274987 | 274987 | 224909 | 224909 | 224909 | 81.789 | 0 | Aula | 50 | 60 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400273087 | Prim.Maria Ortega Leon Ej.16 De Sept Durango | 138054 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 247493 | 824978 | 824978 | 824978 | 324352 | 324352 | 324352 | 39.3164 | 0 | Obra | 45 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273102 | Sec.Centenario De La Revolucion Mexicana Frac Villas De Las Noas Gomez Palacio | 138132 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 449951 | 1499838 | 1499838 | 1499838 | 935733 | 935733 | 935733 | 62.3889 | 0 | Obra | 225 | 30 | 86 | Financiera: / Física: Aula didáctica, taller de cómputo / Registro:
DUR00130400273114 | Prim.Primero De Mayo En La Tementinas Mezquital Dgo | 138037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 233963 | 779876 | 779876 | 779876 | 233963 | 233963 | 233963 | 30 | 0 | Obra | 39 | 20 | 91 | Financiera: / Física: Aula didáctica y servicios sanitarios tipo pareib / Registro:
DUR00130400273128 | J.N.Jose Revueltas Col.Independencia Gomez Palacio | 138137 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 207751 | 692504 | 692504 | 692504 | 489550 | 489550 | 489550 | 70.6927 | 0 | Obra | 165 | 20 | 98 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios 6x8 / Registro:
DUR00130400273137 | J.N.Emiliano Zapata Ej.Villa Gregorio Gomez Palacio Dgo | 138063 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 191990 | 639968 | 639968 | 639968 | 437586 | 437586 | 437586 | 68.3762 | 0 | Aula | 50 | 40 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400273152 | J.N.Ricardo Flores Magon En 18 De Marzo Gomez Palacio Dgo | 138078 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 148010 | 493367 | 493367 | 493367 | 331696 | 331696 | 331696 | 67.2311 | 0 | Obra | 58 | 20 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios 1 y 2 modulos / Registro:
DUR00130400273163 | Prim.Francisco I.Madero Col.20 De Noveimbre Durango | 138040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 153127 | 510422 | 510422 | 510422 | 427634 | 427634 | 427634 | 83.7805 | 0 | Obra | 58 | 50 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación y ampliación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130400273182 | Sec.Tec.#5 En La Loma Durango Dgo | 138154 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 233973 | 779912 | 779912 | 779912 | 233973 | 233973 | 233973 | 29.9999 | 0 | Obra | 140 | 10 | 75 | Financiera: / Física: Reparación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130400273200 | Prim.Hector Mayagoitia Dominguez Col.Felipe Angeles | 138165 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 116997 | 389991 | 389991 | 389991 | 116997 | 116997 | 116997 | 29.9999 | 0 | Obra | 215 | 10 | 100 | Financiera: / Física: Reparación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130400273213 | J.N.Laurencio Filho Ej.Venecia En Gomez Palacio Dgo | 138017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 211755 | 705852 | 705852 | 705852 | 568806 | 568806 | 568806 | 80.5843 | 0 | Aula | 50 | 50 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400273250 | Prim.Guadalupe Victoria En Nazas Dgo | 138092 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 692174 | 692174 | 692174 | 692174 | 576584 | 576584 | 576584 | 83.3004 | 0 | Obra | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior / Registro: EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE HABÍA CONSIDERADO EL MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO PARA LA CLAVE DE OBRA 138051, QUE SE OMITIÓ ENVIAR A VALIDAR, ESTE TRIMESTRE SE REPORTA POR SEPARADO LO CORRESPONDIENTE A CADA OBRA
DUR00130400273308 | T.V.Sec.#630 En Las Cruces Chalchihuitillo Mezquital Dgo | 138026 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 141411 | 471369 | 471369 | 471369 | 433107 | 433107 | 433107 | 91.8828 | 0 | Aula | 35 | 2 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273361 | J.N.Bruno Martinez En San Miguel De Allende Nvo Ideal Dgo | 138100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 94927 | 216053 | 216053 | 216053 | 150428 | 150428 | 150428 | 69.6255 | 0 | Obra | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios pareib y obra exterior / Registro:
DUR00130400273378 | Prim.Cuauhtemoc En La Candelaria Del Alto Mezquital Dgo | 138123 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 228308 | 761027 | 761027 | 761027 | 681923 | 681923 | 681923 | 89.6056 | 0 | Aula | 90 | 30 | 100 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas / Registro:
DUR00130400273397 | J.N.Juan Pedro Didapp Ej.San Toña Gomez Palacio Dgo | 138016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 252469 | 460052 | 460052 | 460052 | 460052 | 460052 | 460052 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON SALDO CANCELADO POR 0.32 / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400273413 | Sec.Tec.#75 Fracc. Los Alamos Gomez Palacio Dgo | 138019 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 395016 | 1316719 | 1316719 | 1316719 | 865659 | 865659 | 865659 | 65.7436 | 0 | Aula | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: Aula didáctica y adaptación de espacio para tres aulas didácticas y obra exterior / Registro:
DUR00130400273422 | Prim.Francisco Villa En Raul Madero Nvo Ideal Dgo | 138145 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 138906 | 320126 | 320126 | 320126 | 320126 | 320126 | 320126 | 100 | 0 | Obra | 98 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 528.48 / Física: Servicios sanitarios 1 y 2 módulos / Registro:
DUR00130400273433 | Cendi Tomada Yooxi Mesa De Tabaco Mezquital Dgo | 138080 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 212952 | 709839 | 709839 | 709839 | 524014 | 524014 | 524014 | 73.8215 | 0 | Aula | 35 | 30 | 99 | Financiera: / Física: Aula didática, servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130400273446 | Prim.Bicentenario De Mexico Fracc.Arbolitos Durango | 138004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 210518 | 335523 | 335523 | 335523 | 210518 | 210518 | 210518 | 62.7432 | 0 | Aula | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aula de medios y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273483 | Prim.Gustavo Vera Vargas Fracc.Geraldine Dgo | 138012 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 558812 | 573874 | 573874 | 573874 | 573874 | 573874 | 573874 | 100 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 58,340.48 / Física: Dos aulas didácticas / Registro:
DUR00130400273502 | Guarnición C. Gardenias Entre Lirios Y Margaritas | 159 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 38995.42 | 38995.42 | 38995.42 | 38995.42 | 38995.42 | 38995.42 | 38995.42 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273505 | J.N.Manuel Eduardo Gorostia Gomez Palacio Dgo | 138108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 261153 | 796239 | 796239 | 796239 | 404017 | 404017 | 404017 | 50.7407 | 0 | Obra | 50 | 50 | 97 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400273537 | Sec.Tec.#68 Jaime Torres Bodet Col.Armando Del Castillo Franco Gomez Palacio | 138122 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 125859 | 419529 | 419529 | 419529 | 278144 | 278144 | 278144 | 66.2991 | 0 | Aula | 50 | 50 | 99 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400273554 | Prim.Triunfo De Proletariado En Esfuerzos Unidos Nvo Ideal Dgo | 138099 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 189289 | 630963 | 630963 | 630963 | 241610 | 241610 | 241610 | 38.2923 | 0 | Obra | 115 | 20 | 100 | Financiera: / Física: Ampliación y reparación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130400273574 | Prim.Niños Heroes De Nacozari En Rio Nazas Lerdo | 138148 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 184216 | 614055 | 614055 | 614055 | 229317 | 229317 | 229317 | 37.3447 | 0 | Obra | 139 | 20 | 97 | Financiera: / Física: Reparación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130400273590 | Cofepris 2013 | C-111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 6258080 | 6258080 | 6258080 | 6258080 | 6258080 | 6258080 | 5811942 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273594 | Construcción De Barda Perimetral Ii Etapa Cecyted 09 | 179 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | Terminado | 2014 | 94190.39 | 94130.47 | 94130.47 | 94130.47 | 94130.47 | 94130.47 | 94130.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273595 | T.V.Sec.#14 En Abraham Gonzalez Durango | 138125 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 198611 | 293258 | 293258 | 293258 | 198611 | 198611 | 198611 | 67.7257 | 0 | Obra | 142 | 95 | 100 | Financiera: / Física: Reparación de laboratorio múltiple y equipo / Registro:
DUR00130400273601 | Guarnición C. De La Escuela Entre C. De La Iglesia Y Tope Con Canal | 162 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 26423.68 | 26423.68 | 26423.68 | 26423.68 | 26423.68 | 26423.68 | 26423.68 | 100 | 0 | Metros Lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273609 | Sec.Nueva Reforma Educativa Fracc.Vica Reforma Dgo | 138045 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 372342 | 1241141 | 1241141 | 1241141 | 728250 | 728250 | 728250 | 58.6758 | 0 | Aula | 269 | 74 | 99 | Financiera: / Física: Aula didáctica y taller de electricidad / Registro:
DUR00130400273619 | Sicalidad 2013 | C-112 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Sistema Integral de Calidad en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 824613 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273631 | Prim.Ignacio Zaragoza En La Ventana San Dimas Dgo | 138126 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 114009 | 380031 | 380031 | 380031 | 279913 | 279913 | 279913 | 73.6553 | 0 | Aula | 37 | 1 | 85 | Financiera: / Física: Aula didáctica aislada / Registro:
DUR00130400273685 | Sec.Luis Donaldo Colosio Fracc.Nvo Dgo Ii Dgo | 138152 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 577170 | 1923900 | 1923900 | 1923900 | 577170 | 577170 | 577170 | 30 | 0 | Obra | 244 | 11 | 93 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios 6x8 y área administrativa / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273707 | J.N.Ejercito Mexicano Col.5 De Mayo Durango | 138136 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 307551 | 1025172 | 1025172 | 1025172 | 307551 | 307551 | 307551 | 29.9999 | 0 | Aula | 50 | 30 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400273719 | Cendi #5 Fracc.Nuevo Durango En Durango Dgo | 138173 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 146880 | 489600 | 489600 | 489600 | 336404 | 336404 | 336404 | 68.71 | 0 | Aula | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400273740 | T.V.Sec.#244 En El Refugio El Conejo Durango | 138049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 255029 | 850096 | 850096 | 850096 | 597989 | 597989 | 597989 | 70.3437 | 0 | Aula | 100 | 20 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica y aula de medios / Registro:
DUR00130400273748 | J.N.Leonardo Marquez En 11 De Marzo Nvo Ideal Dgo | 138098 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 63667 | 181950 | 181950 | 181950 | 181950 | 181950 | 181950 | 100 | 0 | Obra | 52 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 30,273.91 / Física: Servicios sanitarios pareib / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273757 | Alumbrado Público C. Fco. I Madero Hasta Col. San Antonio | 163 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 90049.05 | 89898.14 | 89898.14 | 89898.14 | 89898.14 | 89898.14 | 89898.14 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273768 | Sec.Raymundo Enriquez En Fracc.San Gregorio Lerdo Dgo | 138117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 176051 | 324651 | 324651 | 324651 | 324651 | 324651 | 324651 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1,291.22 / Física: Aula didáctica y obra exterior / Registro:
DUR00130400273795 | J.N.Paulo Fraire En Fracc.Villas Del Gdna Vii Dgo | 138003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 164761 | 549204 | 549204 | 549204 | 530275 | 530275 | 530275 | 96.5534 | 0 | Aula | 100 | 22 | 100 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas / Registro:
DUR00130400273816 | Sec.Luis Donaldo Colosio El Salto Pblo Nvo Dgo | 138044 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 739491 | 957919 | 957919 | 957919 | 739491 | 739491 | 739491 | 77.1977 | 0 | Taller | 268 | 85 | 100 | Financiera: / Física: Taller de Carpintería y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273842 | T.V.Sec.#166 En Ricardo Flores Magon Canatlan Dgo | 138143 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 187948 | 291821 | 291821 | 291821 | 222728 | 222728 | 222728 | 76.3235 | 0 | Aula | 50 | 65 | 98 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400273848 | Foross 2012-Clinica Para La Prevencion De La Diabetes Mellitus, Durango -Equip- | O-187 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 816004 | 816004 | 816004 | 816004 | 68.0003 | 0 | Programa | 0 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400273875 | J.N.Papalote En Col.Luz Y Esperanza Durango Dgo | 138053 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 145021 | 224446 | 224446 | 224446 | 224446 | 224446 | 224446 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 9,959.02 / Física: Aula didáctica adosada y obra exterior / Registro:
DUR00130400273883 | Foross 2013 - Adquisicion De Vehiculos Adaptados Para Programas De Grupos Vulnerables | O-186 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 12616496 | 12616496 | 12616496 | 12398520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400273892 | Ampliación De Puente Vehicular C. Principal Entre Ejido El Rayo Y Ejido 6 De Enero | 164 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 73361.78 | 73219.2 | 73219.2 | 73219.2 | 73219.2 | 73219.2 | 73219.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273895 | Prim.Gabriela Mistral En El Mil Diez Pblo Nvo Dgo | 138001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 218840 | 729465 | 729465 | 729465 | 218840 | 218840 | 218840 | 30.0001 | 0 | Obra | 68 | 45 | 100 | Financiera: / Física: Ampliación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130400273922 | J.N.Jesus Veliz Fernandez Col.Gobernadores Dgo | 138062 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 84488 | 281628 | 281628 | 281628 | 213099 | 213099 | 213099 | 75.6668 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica adosada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400273952 | Prim.Justicia Social Col.Justicia Social Durango | 138035 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 281957 | 287065 | 287065 | 287065 | 281957 | 281957 | 281957 | 98.2206 | 0 | Aula | 50 | 99 | 99 | Financiera: / Física: Aula de medios aislada y obra exterior / Registro:
DUR00130400273982 | Prim.Otilio Montaño Ej.Las Marias Mapimi Dgo | 138141 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 260365 | 433343 | 433342 | 433342 | 433342 | 433342 | 433342 | 99.9998 | 0 | Obra | 45 | 93 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 4,055.67 / Física: Servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130400274009 | T.V.Sec.#20 En Independencia Y Libertad Durango Dgo | 138124 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 342518 | 1141727 | 1141727 | 1141727 | 515259 | 515259 | 515259 | 45.1298 | 0 | Obra | 50 | 40 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400274031 | J.N.Miguel Hidalgo En Ej.Nazareno Lerdo Dgo | 138067 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 194707 | 534821 | 534821 | 534821 | 231201 | 231201 | 231201 | 43.2296 | 0 | Aula | 80 | 28 | 69 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas / Registro:
DUR00130400274047 | Fortalecer La Calidad De Los Ssd - Cessa-Cs Carlos Leon-Cs Tlahualilo-Equip- | O-1003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 6600000 | 6600000 | 0 | 1941626 | 1598691 | 1457150 | 0 | 22.078 | 0 | Programa | 0 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400274141 | Construccón De Gradas Cancha De Usos Multiples | 165 | Durango | Lerdo | Nuevo Graseros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 97192.05 | 96883.2 | 96883.2 | 96883.2 | 96883.2 | 96883.2 | 96883.2 | 100 | 0 | Cancha | 862 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400274240 | J.N.Hellen Keller Col.Nogales Gomez Palacio Dgo | 138138 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 81078 | 270259 | 270259 | 270259 | 168343 | 168343 | 168343 | 62.2895 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400274253 | Prim.Rosario Astorga En Fracc.San Jose Dgo | 138096 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 79260 | 264201 | 264201 | 264201 | 213368 | 213368 | 213368 | 80.7597 | 0 | Obra | 46 | 70 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios pareib / Registro:
DUR00130400274273 | Prim.Miguel Hidalgo En La Rosa Morada Santiago Papasquiaro Dgo | 138149 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 86578 | 288594 | 288594 | 288594 | 86578 | 86578 | 86578 | 29.9999 | 0 | Obra | 35 | 2 | 58 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios pareib / Registro:
DUR00130400274300 | J.N.Leona Vicario Fracc.Jardin Gomez Palacio Dgo | 138135 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 165739 | 339261 | 339261 | 339261 | 285602 | 285602 | 285602 | 84.1836 | 0 | Obra | 120 | 71 | 100 | Financiera: / Física: Reparación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130400274318 | Prim.Emiliano Zapata En El Destierro Topia Dgo | 138156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 128248 | 427493 | 427493 | 427493 | 196468 | 196468 | 196468 | 45.9582 | 0 | Aula | 39 | 17 | 42 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400274330 | Construcción De Barda En Cancha Junto A Plaza Principal | 166 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 15875.58 | 15760.36 | 15760.36 | 15760.36 | 15760.36 | 15760.36 | 15760.36 | 100 | 0 | Metros Lineales | 2457 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400274339 | J.N.Manuel M.Flores En Arnulfo R Gomez Canatlan Dgo | 138097 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 155822 | 519406 | 519406 | 519406 | 155822 | 155822 | 155822 | 30 | 0 | Obra | 89 | 76 | 100 | Financiera: / Física: Reparación de servicios sanitarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400274351 | Prim.Rafael Ramirez San Juan Gpe. Durango | 138064 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 102016 | 340054 | 340054 | 340054 | 279150 | 279150 | 279150 | 82.0899 | 0 | Obra | 120 | 84 | 100 | Financiera: / Física: Reparación de tres aulas / Registro:
DUR00130400274375 | T.V.Sec.#358 San Antonio Ojo Seco Cuencame Dgo | 138077 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 255947 | 257834 | 257834 | 257834 | 257834 | 257834 | 257834 | 100 | 0 | Aula | 48 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: Aula didáctica y obra exterior / Registro:
DUR00130400274392 | T.V.Sec.#397 En 28 De Mayo En Panuco De Coronado Dgo | 138068 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 87000 | 290000 | 290000 | 290000 | 198010 | 198010 | 198010 | 68.2793 | 0 | Obra | 69 | 90 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130400274417 | Prim.Benito Juarez Col.Pastor Rouaix Gomez Palacio | 138118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 412643 | 1128566 | 1128566 | 1128566 | 496037 | 496037 | 496037 | 43.9529 | 0 | Aula | 100 | 34 | 83 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas / Registro:
DUR00130400274434 | T.V.Sec.#171 En Santiago Bayacora Durango Dgo | 138057 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 470075 | 864380 | 864380 | 864380 | 848017 | 848017 | 847017 | 98.107 | 0 | Obra | 106 | 89 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación en edificios "A","B","C" y "D" / Registro:
DUR00130400274600 | Centro Educacion Inicial Mecayotl Las Cruces Mezquital Dgo | 138020 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 257063 | 688038 | 688038 | 688038 | 639646 | 639646 | 639646 | 92.9667 | 0 | Aula | 0 | 89 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica, servicios sanitarios (pareib) / Registro:
DUR00130400274620 | Prim.Nueva Vizcaya Col.Rinconada Las Flores Dgo | 138050 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 201268 | 316388 | 316388 | 316388 | 316388 | 316388 | 316388 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: Aula de medios aislada y obra exterior / Registro:
DUR00130400274626 | Prim.Heroes De Chapultepec Col.Niños Heroes Dgo | 138066 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 119082 | 396941 | 396941 | 396941 | 278527 | 278527 | 278527 | 70.1684 | 0 | Aula | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aula de medios y obra exterior / Registro:
DUR00130400274637 | J.N.Francisco I.Madero En El Compas Gomez Palacio Dgo | 138015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 525496 | 658033 | 658033 | 658033 | 525496 | 525496 | 525496 | 79.8586 | 0 | Aula | 45 | 99 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400274648 | J.N.Pedro Calderon La Barca Ej.Brittingham Gomez Palacio Dgo | 138110 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100667 | 335558 | 335558 | 335558 | 100667 | 100667 | 100667 | 29.9999 | 0 | Obra | 69 | 75 | 100 | Financiera: / Física: Reparación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130400274662 | Prim.Leona Vicario En Hacienda Del Refugio Gomez Palacio Dgo | 138121 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 323019 | 1076731 | 1076731 | 1076731 | 615069 | 615069 | 615069 | 57.1237 | 0 | Obra | 50 | 22 | 93 | Financiera: / Física: Aula de medios y servicios sanitarios 6x8 / Registro:
DUR00130400274671 | Prim.Jesus Rivera En Cd.Juarez Lerdo Dgo | 138147 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 195682 | 664938 | 664938 | 664938 | 664938 | 664938 | 664938 | 100 | 0 | Obra | 140 | 12 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 12,663.52 / Física: Reparación de 4 aulas / Registro:
DUR00130400274685 | Prim.18 De Marzo Col.Lopez Portillo Durango Dgo | 138056 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 205320 | 383577 | 383577 | 383577 | 299481 | 299481 | 299481 | 78.0758 | 0 | Aula | 50 | 99 | 100 | Financiera: / Física: Aula de medios y obra exterior / Registro:
DUR00130400274701 | Prim.Lorenzo Galindo En Mesa Del Palmito Mezquital Dgo | 138113 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 524847 | 1749490 | 1749490 | 1749490 | 841059 | 841059 | 841059 | 48.0745 | 0 | Obra | 85 | 43 | 87 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas servicios sanitarios 1 y 2 modulos / Registro:
DUR00130400274710 | Sec.Silvestre Revueltas Los Herrera Stgo Papasquiaro Dgo | 138102 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 102000 | 339999 | 339999 | 339999 | 300078 | 300078 | 300078 | 88.2585 | 0 | Obra | 115 | 40 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación de laboratorio y obra exterior / Registro:
DUR00130400274731 | T.V.Sec.#583 En Bajio De Gavilanes Mezquital Dgo | 138114 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 285610 | 589999 | 589999 | 589999 | 559387 | 559387 | 559387 | 94.8115 | 0 | Aula | 110 | 79 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400274744 | Prim.Solidaridad Col.Miguel De A Madrid Gomez Palacio Dgo | 138116 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 451141 | 1109421 | 1109421 | 1109421 | 751291 | 751291 | 751291 | 67.7192 | 0 | Obra | 100 | 23 | 100 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas y cancha de basquet bol / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400274752 | J.N.Arquimides En El Nayar Durango | 138095 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 180317 | 601057 | 601057 | 601057 | 180317 | 180317 | 180317 | 30 | 0 | Obra | 98 | 61 | 100 | Financiera: / Física: Reparación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130400274771 | Prim.Emiliano Zapata En Plan De Ayala Durango | 138039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 313576 | 1045252 | 1045252 | 1045252 | 645763 | 645763 | 645763 | 61.7806 | 0 | Obra | 50 | 61 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica y reparación de servicios sanitarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400274783 | Prim.Ignacio Manuel Altamirano Mesa De La Lag Mezquital Dgo | 138059 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 312668 | 491508 | 491508 | 491508 | 491508 | 491508 | 491508 | 100 | 0 | Obra | 25 | 99 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 5,470.38 / Física: Aula didáctica aislada y obra exterior / Registro:
DUR00130400274796 | J.N.Capullito Col.Centro Tlahualilo Dgo | 138091 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 256463 | 294222 | 294222 | 294222 | 294222 | 294222 | 294222 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 13,028.27 / Física: / Registro:
DUR00130400274811 | Prim.Jaime Torres Bodet Las Cruces Mezquital Dgo | 138023 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 432500 | 940221 | 940221 | 940221 | 637566 | 637566 | 637566 | 67.8102 | 0 | Obra | 42 | 73 | 99 | Financiera: / Física: Aula didáctica y servicios sanitarios 1 y 2 modulos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400274831 | T.V.Sec.#641 En Ceja De Cebolletas Mezquital Dgo | 138082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 128791 | 429303 | 429303 | 429303 | 252150 | 252150 | 252150 | 58.7347 | 0 | Obra | 32 | 22 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica, rehabilitación en edificio "A", letrina y obra exterior / Registro:
DUR00130400274849 | Sec.Valle De Poanas En Villa Union Dgo | 138029 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 342740 | 720527 | 720527 | 720527 | 701185 | 701185 | 701185 | 97.3156 | 0 | Taller | 298 | 72 | 100 | Financiera: / Física: Taller de Cómputo / Registro:
DUR00130400274882 | J.N.Luz Del Carmen Col.Luz Del Carmen Dgo | 138033 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 130581 | 250103 | 250103 | 250103 | 221750 | 221750 | 221750 | 88.6635 | 0 | Obra | 50 | 89 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400274888 | Sec.Simon Bolivar Col.Felipe Angeles Gomez Palacio | 138139 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 424187 | 998645 | 998645 | 998645 | 576362 | 576362 | 576362 | 57.7144 | 0 | Taller | 214 | 22 | 87 | Financiera: / Física: Taller de soldadura / Registro:
DUR00130400274892 | Prim.Guadalupe Victoria Col.Villas De Gpe Lerdo Dgo | 138153 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 212756 | 709187 | 709187 | 709187 | 547806 | 547806 | 547806 | 77.2442 | 0 | Obra | 135 | 72 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios 6x8 / Registro:
DUR00130400274899 | T.V.Sec.#79 En Parras De La Fuente Durango | 138106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 271104 | 495725 | 495725 | 495725 | 495725 | 495725 | 495725 | 100 | 0 | Obra | 99 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 20,864.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400274908 | T.V.Sec.#218 En San Francisco Del Manzanal Durango | 138014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 246101 | 820335 | 820335 | 820335 | 379006 | 379006 | 379006 | 46.2014 | 0 | Obra | 50 | 48 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica y servicios sanitarios 1 y 2 modulos / Registro:
DUR00130400275344 | Construccion Aula De Capacitacion | C)3 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 250000 | 219652.46 | 219652.46 | 219652.46 | 219652.46 | 219652.46 | 219652.46 | 100 | 30266.96 | Monto asignado | 327985 | 100 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE POR AHORROS / Física: / Registro: SE REINTEGRARON A LA TESOFE $10510.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400275363 | Construccion De Gimnasio | C)3.1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1027000 | 993235.78 | 993235.78 | 993235.78 | 993235.78 | 993235.78 | 993235.78 | 100 | 33764.22 | Monto asignado | 327985 | 100 | 100 | Financiera: IMPORTE REINTEGRADO A LA TESOFE POR AHORRO / Física: / Registro: SE REINTEGRARON A LA TESOFE $10510.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400275888 | J.N.Mariposas En Charco Verde El Mezquital Dgo | 138036 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 453271 | 702960 | 702960 | 702960 | 702960 | 702960 | 702760 | 100 | 0 | Obra | 22 | 85 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 68,328.17 / Física: Aula didáctica, servicios sanitarios (pareib) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400275891 | T.V.Sec.#194 Ej.La Luz En Lerdo Durango | 138134 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 335495 | 339997 | 339997 | 339997 | 335495 | 335495 | 335495 | 98.6759 | 0 | Obra | 50 | 99 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica, andadores y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400275896 | Prim.Centenario De La Revolucion Col.Las Praderas Dgo | 138103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 227593 | 758643 | 758643 | 758643 | 683331 | 683331 | 683331 | 90.0728 | 0 | Aula | 150 | 36 | 100 | Financiera: / Física: Tres aulas didácticas / Registro:
DUR00130400275901 | J.N.Libertad En Col.Juan Lira Durango | 138034 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 193114 | 643713 | 643713 | 643713 | 303724 | 303724 | 303724 | 47.1831 | 0 | Obra | 185 | 19 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios 6x8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400275904 | T.V.Sec.#25 En El Pilar De Zaragoza Durango Dgo | 138038 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 342524 | 519639 | 519639 | 519639 | 430963 | 430963 | 430963 | 82.9351 | 0 | Obra | 150 | 95 | 100 | Financiera: / Física: Ampliación de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios "A", "B" y "C" / Registro:
DUR00130400275910 | J.N.Rafael Ramirez Col.Ejidal Vicente Guerrero Dgo | 138032 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 171415 | 571382 | 571382 | 571382 | 171415 | 171415 | 171415 | 30.0001 | 0 | Obra | 48 | 17 | 89 | Financiera: / Física: Aula didáctica y servicios sanitarios 1 y 2 modulos / Registro:
DUR00130400275914 | T.V.Sec.#636 Laguna Del Chivo Mezquital Dgo | 138070 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 460332 | 952016 | 952016 | 952016 | 737460 | 737460 | 737460 | 77.463 | 0 | Obra | 46 | 5 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica y servicios sanitarios 1 y 2 modulos / Registro:
DUR00130400275922 | Prim.Cuauhtemoc Col.Ignacio Zaragoza Durango | 138010 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 587138 | 902719 | 902719 | 902719 | 792824 | 792824 | 792824 | 87.8262 | 0 | Aula | 100 | 96 | 100 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas en planta alta y escalera / Registro:
DUR00130400275930 | Prim.21 De Marzo En Tierra Blanca Rodeo Dgo | 138072 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 334985 | 405836 | 405836 | 405836 | 405836 | 405836 | 405836 | 100 | 0 | Obra | 97 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 3,656.15 / Física: Servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130400275937 | Prim.Jose Santos Valdez Fracc.San Alberto Gomez Palacio Dgo | 138119 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 178256 | 594187 | 594187 | 594187 | 541883 | 541883 | 541883 | 91.1974 | 0 | Obra | 100 | 60 | 100 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas / Registro:
DUR00130400275943 | Sec.Tec.#64 En Los Charcos Mezquital Dgo | 138161 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 212654 | 708848 | 708848 | 708848 | 212654 | 212654 | 212654 | 29.9999 | 0 | Obra | 251 | 1 | 1 | Financiera: / Física: Cocina-comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400275958 | Prim.Rosario Astorga En Fracc.San Jose Dgo | 138009 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 87856 | 292852 | 292852 | 292852 | 237134 | 237134 | 237134 | 80.974 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400275962 | T.V.Sec.#366 Llano Grande El Mezquital Dgo | 138024 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 237585 | 692899 | 692899 | 692899 | 692899 | 692899 | 692899 | 100 | 0 | Aula | 48 | 82 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 99,051.15 / Física: Aula didáctica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400275964 | Construcción De Barda Perimetral J. N. Himno Nacional | 102 | Durango | Lerdo | Estación Río Nazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | Terminado | 2014 | 117949.68 | 117949.68 | 117949.68 | 117949.68 | 117949.68 | 117949.68 | 117949.68 | 100 | 0 | Metros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400275969 | T.V.Sec.#18 En El Nayar Durango | 138048 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 388386 | 686939 | 686939 | 686939 | 686939 | 686939 | 686939 | 100 | 0 | Obra | 125 | 89 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 12,438.49 / Física: Aula de medios / Registro:
DUR00130400275974 | J.N.Felicidad Del Niño Fracc. Fco. Sarabia Dgo | 138000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 182460 | 282389 | 282389 | 282389 | 237420 | 237420 | 237420 | 84.0755 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Reparación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00130400275981 | J.N.Sor Juana Ines De La Cruz Fracc. 1er Presidente Dgo | 138094 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 123257 | 280476 | 280476 | 280476 | 197953 | 197953 | 197953 | 70.5775 | 0 | Obra | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130400275985 | J.N.Francisco Gomez Palacio La Campana Tlahualilo | 138133 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 89998 | 299993 | 299993 | 299993 | 89998 | 89998 | 89998 | 30 | 0 | Obra | 48 | 21 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130400275988 | Construcción De Patio Cívico (Firme De Concreto) J.N. Bertha Von Glumer Leyva | 103 | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | Terminado | 2014 | 44872.38 | 44872.38 | 44872.38 | 44872.38 | 44872.38 | 44872.38 | 44872.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400275991 | Prim.Ignacio Allende En San Fco.Javier Lajas Coneto De Comofort Dgo | 138109 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 124630 | 150318 | 150318 | 150318 | 150318 | 150318 | 150318 | 100 | 0 | Obra | 99 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 10,995.71 / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios y cisterna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400275997 | Prim.Vicente Guerrero Col.Las Playas Durango | 138046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 187376 | 624587 | 624587 | 624587 | 362283 | 362283 | 362283 | 58.0036 | 0 | Obra | 198 | 21 | 92 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios 6x8 / Registro:
DUR00130400276002 | Cendi Xiclaclique Laguna Del Chivo Mezquital Dgo | 138069 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 174000 | 580000 | 580000 | 580000 | 290417 | 290417 | 290417 | 50.0719 | 0 | Obra | 36 | 15 | 88 | Financiera: / Física: Aula didáctica, servicios sanitarios (pareib) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400276004 | Construcción De Techumbre Con Malla Sombra J.N. Xochitl | 144 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | Terminado | 2014 | 55226.91 | 55209.82 | 55209.82 | 55209.82 | 55209.82 | 55209.82 | 55209.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400276007 | Prim.Amado Nervo En Sapioris Coneto Comonfort Dgo | 138120 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 208391 | 294200 | 294200 | 294200 | 294200 | 294200 | 294200 | 100 | 0 | Aula | 45 | 82 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 10,110.15 / Física: Aula didáctica adosada y obra exterior / Registro:
DUR00130400276014 | Prim.Francisco Zarco En El Palmar Tamazula Dgo | 138043 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 307698 | 1025659 | 1025659 | 1025659 | 691523 | 691523 | 691523 | 67.4223 | 0 | Obra | 38 | 10 | 90 | Financiera: / Física: Aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400276017 | Prim.Yauxixchaa En San Patricio Pblo Nvo Dgo | 138111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 228170 | 760568 | 760568 | 760568 | 439093 | 439093 | 439093 | 57.7322 | 0 | Obra | 48 | 20 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica y servicios sanitarios pareib / Registro:
DUR00130400276022 | Prim.Ricardo Castro Col.Las Palmas Durango | 138008 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 221058 | 227912 | 227912 | 227912 | 227912 | 227912 | 227912 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: Aula didáctica adosada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400276025 | T.V.Sec.#593 En Tierras Coloradas Mezquital Dgo | 138025 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 258284 | 860946 | 860946 | 860946 | 566256 | 566256 | 566256 | 65.7714 | 0 | Aula | 85 | 45 | 99 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400276028 | Prim.Emilio Leyva En Nombre De Dios Durango | 138027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Salud | En Ejecución | 2013 | 323113 | 710400 | 710400 | 710400 | 603332 | 603332 | 603332 | 84.9285 | 0 | Obra | 256 | 65 | 100 | Financiera: / Física: Reparación de servicios sanitarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400276034 | J.N.Amado Nervo En Jose Ma.Pino Suarez Gpe Victoria Dgo | 138084 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 165702 | 272528 | 272528 | 272528 | 242593 | 242593 | 242593 | 89.0158 | 0 | Obra | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios 1 modulo / Registro:
DUR00130400276040 | J.N.Venustiano Carranza En El Rayo Lerdo Dgo | 138155 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 88816 | 296055 | 296055 | 296055 | 194116 | 194116 | 194116 | 65.5675 | 0 | Obra | 125 | 10 | 95 | Financiera: / Física: Ampliación de servicios sanitarios modulos 2,3 y 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400276045 | Centro De Educacion Inicial Ej.16 De Septiembre Dgo | 138061 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 211126 | 416028 | 416028 | 416028 | 416028 | 416028 | 416028 | 100 | 0 | Obra | 43 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 3,418.54 / Física: Aula didáctica, servicios sanitarios (pareib) y obra exterior / Registro:
DUR00130400276049 | Sec.Jesus Rivas Quiñones Col.Los Nogales Canatlan Dgo | 138076 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 170204 | 312373 | 312373 | 312373 | 265703 | 265703 | 265703 | 85.0595 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica y obra exterior / Registro:
DUR00130400276055 | Sec.Jose Vasconcelos Fracc.Torremolinos Gomez Palacio Dgo | 138081 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 456855 | 1522849 | 1522849 | 1522849 | 746255 | 746255 | 746255 | 49.0039 | 0 | Obra | 156 | 27 | 97 | Financiera: / Física: Aula didáctica, taller de cómputo / Registro:
DUR00130400276060 | Prim.Ramiro Arrieta Fracc.Villas Del Gdna 1 Dgo | 138006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 204250 | 680833 | 680833 | 680833 | 340236 | 340236 | 340236 | 49.9735 | 0 | Obra | 263 | 35 | 92 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios y obra exterior / Registro:
DUR00130400276062 | Sec.Felipe Pescador Col.La Magdalena Nvo Ideal Dgo | 138074 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 334968 | 1116559 | 1116559 | 1116559 | 460226 | 460226 | 460226 | 41.2182 | 0 | Obra | 252 | 10 | 50 | Financiera: / Física: Aula didáctica, taller de carpintería y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400276065 | Centro Educacion Inicial Juventud Indigena Mezquital Dgo | 138079 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 203989 | 679964 | 679964 | 679964 | 345634 | 345634 | 345634 | 50.8312 | 0 | Obra | 25 | 40 | 100 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro:
DUR00130400276067 | Prim.Jose Vasconcelos Fracc.Camino Del Sol Dgo | 138005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 352712 | 1175708 | 1175708 | 1175708 | 1154230 | 1154230 | 1154230 | 98.1732 | 0 | Aula | 150 | 38 | 100 | Financiera: / Física: Tres aulas didácticas / Registro:
DUR00130400276071 | Prim.Bruno Martinez En Cienega De Coroneles Canelas Dgo | 138073 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 224112 | 747039 | 747039 | 747039 | 224112 | 224112 | 224112 | 30 | 0 | Obra | 35 | 5 | 5 | Financiera: / Física: Aula didáctica y servicios sanitarios (pareib) / Registro:
DUR00130400276886 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Guamuchilito (Prossapys) Infra 2013 | - | Durango | Tamazula | El Guamuchilito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 59845 | 59844.95 | 59844.95 | 59844.95 | 59844.95 | 59844.95 | 59844.95 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra ejecutada por la CAED - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400277110 | Sec.Bicentenario De La Independencia Fracc.Campanario Gomez Palacio Dgo | 138051 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 298617 | 995392 | 995392 | 995392 | 381420 | 381420 | 381420 | 38.3186 | 0 | Obra | 260 | 10 | 90 | Financiera: / Física: Aula didáctica, taller de ofimática / Registro:
DUR00130400277117 | Sec.Ricardo Flores Magon Col.Lucio Cabañas Durango | 138142 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 212990 | 709965 | 709965 | 709965 | 569399 | 569399 | 569399 | 80.201 | 0 | Taller | 256 | 24 | 100 | Financiera: / Física: Taller de estructuras metálicas y obra exterior / Registro:
DUR00130400277454 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Maximo Gamiz Fernandez | - | Durango | Súchil | Nuevo Mortero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 71680 | 71321.6 | 71321.6 | 71321.6 | 71321.6 | 71321.6 | 71321.6 | 100 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400277491 | Construcción De Aula En La Telesecundaria De La Comunidad De Alejandro | - | Durango | Súchil | Alejandro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 78083 | 71321.6 | 71321.6 | 71321.6 | 71321.6 | 71321.6 | 71321.6 | 100 | 0 | Aula | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400277506 | Construcción De Aula En Escuela Especial 1er. Etapa | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 75645 | 75266.78 | 75266.78 | 75266.78 | 75266.78 | 75266.78 | 75266.78 | 100 | 0 | Aula | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400277715 | Reconstruccion De Camino Del Entroque El Huacal A La Joya De Flores | UB-05 | Durango | Tepehuanes | El Huacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 700000 | 400000 | 400000 | 400000 | 396982.76 | 396982.76 | 396982.76 | 99.2457 | 0 | Kilómetro | 2780 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE REFRENDO 2013 SE TERMINA EN PRIMER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400277725 | Reconstruccion De Camino A Las Iglesisas | UB-06 | Durango | Tepehuanes | Las Iglesias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 110000 | 110000 | 110000 | 108706.9 | 108706.9 | 108706.9 | 98.8245 | 0 | Kilómetro | 2780 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE REFRENDO CORRESPONDIENTE A 2013 Y SE TERMINA EN PRIMER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400278472 | Rehabilitacion De Calles Y Avenidas En La Ciudad De Gomez Palacio, Dgo. | R23 2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24568917.14 | 19952441.15 | 19952441.15 | 19952441.15 | 79.8098 | 0 | Obra | 0 | 100 | 87.5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400278481 | Rehabilitacion De Calles Y Avenidas Del Mpio. De Lerdo | R23 2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14741481.54 | 4432944.46 | 4432944.46 | 4432944.46 | 29.553 | 0 | Obra | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400278491 | Rehabilitacion De Calles Y Avenidas En La Ciudad De Durango | R23 2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 37327669 | 37327669 | 37327669 | 35382260.35 | 34890580.82 | 34890580.82 | 34890580.82 | 93.4711 | 0 | Obra | 0 | 100 | 92.6 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400278496 | Paquete De Rehabilitacion De Infraestructura Hidraulica Y Sanitaria) | R23 2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3474380 | 3474380 | 3474380 | 3414515.77 | 3474.38 | 3474.38 | 3474.38 | 0.1 | 0 | Obra | 0 | 100 | 92.5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400278511 | Modernizacion De La Avenida 20 De Noviembre (Entre C. Miguel De Cervantes Saavedra Y C. Laureano Roncal); Durango, Dgo. | R23 2013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29700000 | 10533935.65 | 10533935.65 | 10533935.65 | 35.1131 | 0 | Obra | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400278618 | J.N. San Fernando Fracc San Fernando Dgo | 138162 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 216879 | 722930 | 722930 | 722930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 169 | 15 | 100 | Financiera: / Física: Aula cocina / Registro:
DUR00130400278621 | Prim.Jose Vasconcelos Farcc. Nvo Durango Iii Dgo | 138167 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 41339 | 137795 | 137795 | 137795 | 106299 | 106299 | 106299 | 77.1429 | 0 | Obra | 199 | 20 | 100 | Financiera: / Física: Dirección 3x8 / Registro:
DUR00130400278627 | Sec.Revolucion Educativa Col. Juan Lira Dgo | 138093 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 181457 | 604856 | 604856 | 604856 | 181457 | 181457 | 181457 | 30 | 0 | Taller | 210 | 7 | 100 | Financiera: / Física: Taller corte y confección / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400278630 | T.V.Sec. No. 591 Vista Hermosa Cuencame Dgo | 138159 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 14643 | 48811 | 48811 | 48811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Impermeabilización y pintura edificio "B" / Registro:
DUR00130400278711 | Pavimentacion De La Calle Clara Cordova Entre Domingo Loera Y Antorcha Campesina | 13/05503 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 251115 | 251115 | 251115 | 251115 | 75335 | 75335 | 75335 | 30.0002 | 0 | Metro Cuadrado | 124 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN / Registro:
DUR00130400278856 | Ampliación De Sanitarios En Kínder Dolores Asunsolo | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 49204 | 48957.98 | 48957.98 | 48957.98 | 48957.98 | 48957.98 | 48957.98 | 100 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400279096 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios De La Escuela Primaria Gpe. Victoria (Infra 2012) | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279149 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Santa Rosa (Prossapys) Infra 2013 | - | Durango | Tamazula | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 91909 | 91908.68 | 91908.68 | 91908.68 | 91908.68 | 91908.68 | 91908.68 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: obra ejecutada por la CAED / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279200 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Tastito De Chacala (Prossapys) Infra 2013 | - | Durango | Tamazula | El Tastito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 85188 | 85188.07 | 85188.07 | 85188.07 | 85188.07 | 85188.07 | 85188.07 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: obra terminada y operando / Registro: Obra totalmente terminada y opera adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279255 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En Acatitan (Pdzp) Infra 2013 | - | Durango | Tamazula | Acatitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 296208 | 296208.16 | 296208.16 | 296208.16 | 296208.16 | 296208.16 | 296208.16 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279319 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo En Acachoane (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | Acachuane | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 49292 | 49291.66 | 49291.66 | 49291.66 | 49291.66 | 49291.66 | 49291.66 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: obra terminada y operando / Registro: Obra totalmente terminada y operando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279381 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo En La Cruz (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 65931 | 65930.87 | 65930.87 | 65930.87 | 65930.87 | 65930.87 | 65930.87 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: obra terminada / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279406 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo En El Barco (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | El Barco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 55060 | 55060.46 | 55060.46 | 55060.46 | 55060.46 | 55060.46 | 55060.46 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: / Registro: Obra terminada y operando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279436 | Construccion De Drenaje En Varias Calles De Tamazula (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 448490 | 448490 | 448490 | 448490 | 448490 | 448490 | 448490 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminado y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279505 | Construccion De Pavimento Concreto Hidraulico En Los Remedios (3 X 1) Infra 2013 | - | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 614410 | 614409.85 | 614409.85 | 614409.85 | 614409.85 | 614409.85 | 614409.85 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: obra terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279528 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Tamazula En Calle Prolongacion Carlos Real Felix Y Callejon Sin Nombre (3x1) Infra 2013 | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 10 | 100 | Financiera: obra de refrendo 2013 / Física: obra terminada / Registro: Obra totalmente terminada y opera adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279541 | Construccion De Pavimentohidraulico En Calle Salida Al Panteon De Coloma (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | Coloma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 353289 | 353288.6 | 353288.6 | 353288.6 | 353288.6 | 353288.6 | 353288.6 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 80 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: obra terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279583 | Linea Y Red De Distribucion Electrica En Las Milpas-La Trampa (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | La Trampa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Energía | En Ejecución | 2013 | 2597413 | 2597413.05 | 2597413.05 | 2597413.05 | 2597413.05 | 2597413.05 | 2597413.05 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279600 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operacion Y Prestacion De Servicios En Educacion En El Estado, Con Base En La Disponibilidad Presupuestaria Del Ejercicio Fiscal 2013 | 28112013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U023 Subsidios para centros de educación |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1700000 | 1700000000 | 1700000000 | 1700000000 | 1700000000 | 1700000000 | 1700000000 | 100 | 0 | Pago | 390000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: recurso extraordinario no regularizable / Registro: Este recurso y los intereses generados se aplicaron al renglon de servicios personales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279706 | Red De Distribucion Electrica En Las Garrochas (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | Las Garrochas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Energía | En Ejecución | 2013 | 897863 | 897862.97 | 897862.97 | 897862.97 | 897862.97 | 897862.97 | 897862.97 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminado y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279725 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Tecuan (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | El Tecuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Energía | En Ejecución | 2013 | 278637 | 278637.52 | 278637.52 | 278637.52 | 278637.52 | 278637.52 | 278637.52 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagaron las retenciones contractuales en este trimestre / Física: / Registro: Obra terminada y operando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279747 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En El Potrero De La Ventana (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | El Potrero de la Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Energía | En Ejecución | 2013 | 1896816 | 1896816.03 | 1896816.03 | 1896816.03 | 1896816.03 | 1896816.03 | 1896816.03 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminado y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279759 | Reconstruccion De Caminos Zona Norotal Y Zona San Juan (Trabajos Extraordinarios Causados Por Lluvias 34.814 Km) Infra 2013 | - | Durango | Tamazula | Norotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 209998 | 209998.05 | 209998.05 | 209998.05 | 209998.05 | 209998.05 | 209998.05 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279765 | Construccion De Colector Rebollo Acosta Primera Etapa (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6898911 | 7239497 | 7239497 | 7239497 | 7239497 | 7239497 | 7239497 | 100 | 0 | Obra | 8500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400279789 | Construccion De Colector Tramo Blvd. Rebollo Acosta (Entre Blvd. Ejercito Mexicano Y Blvd. Lazaro Cardenas) Primera Etapa (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3866370 | 3941651 | 3941651 | 3941651 | 3941651 | 3941651 | 3941651 | 100 | 0 | Obra | 8500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400279817 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Laguna (Caed Laguna) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 125246 | 125246 | 125246 | 125246 | 125246 | 125246 | 125246 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00130400279847 | Reconstruccion Del Camino El Barco-Santa Fe (Trabajos Extraordinarios Causados Por Lluvias) 15.20 Km (Infra 2013) | - | Durango | Tamazula | Santa Fe de San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 100150 | 100149.76 | 100149.76 | 100149.76 | 100149.76 | 100149.76 | 100149.76 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: / Registro: Obra terminada y operando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279874 | Reconstruccion De Camino La Bajada-El Palmarejo (Trabajos Extraordinarios Causados Por Lluvias) Infra 2013 | - | Durango | Tamazula | El Palmarejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 369715 | 369715.2 | 369715.2 | 369715.2 | 369715.2 | 369715.2 | 369715.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminado y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400279968 | Construccion Del Camino De Terraceria La Lajita-Los Reyes 3ra. Etapa (2.50 Km) Infra 2013 | - | Durango | Tamazula | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 406087 | 406086.68 | 406086.68 | 406086.68 | 406086.68 | 406086.68 | 406086.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando
DUR00130400280255 | Escuela De Música, Conjunto A En Tres Niveles: Torre De Cubículo De Estudio, Cubículos De Estudios Sonoamortiguados, Servicios Sanitarios, Escaleras, Almacén | 2010-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 11200000 | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO DEL FAM 2010 TUVO UNA MODIFICACIÓN JUNTANDO LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011. Y EN EL TERCER TRIMESTRE 2013 SE REGISTRO CON EL FOLIO DUR11130100091510 Y SE HABÍA TERMINADO. POR RECOMENDACIÓN DE LA EASE SE REGISTRA ESTE PROYECTO DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN INICIAL DEL RECURSO FAM DEL EJERCICIO 2010.
DUR00130400280322 | Escuela De Pintura Conjunto A, Tres Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado Y Taller De Serigrafia | 2010-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 5256307 | 5256307 | 5256307 | 53164 | 53164 | 53164 | 53164 | 1.0114 | 0 | Escuela | 137 | 100 | 1.01 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO DEL FAM 2010 TUVO UNA MODIFICACIÓN JUNTANDO LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011. Y EN EL TERCER TRIMESTRE 2013 SE REGISTRO CON EL FOLIO DUR11130100091510 Y SE HABÍA TERMINADO. POR RECOMENDACIÓN DE LA EASE SE REGISTRA ESTE PROYECTO DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN INICIAL DEL RECURSO FAM DEL EJERCICIO 2010.
DUR00130400280441 | Escuela De Pintura Conjunto A En 3 Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado, Taller De Serigrafia Salón Para Fotografía, Estudio Fotográfico Y Cuarto Obscuro | 2011-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 2271209 | 2271209 | 2271209 | 1953652 | 1953652 | 1953652 | 1953652 | 86.0182 | 0 | Escuela | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO DEL FAM 2010 TUVO UNA MODIFICACIÓN JUNTANDO LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011. Y EN EL TERCER TRIMESTRE 2013 SE REGISTRO CON EL FOLIO DUR11130100091510 Y SE HABÍA TERMINADO. POR RECOMENDACIÓN DE LA EASE SE REGISTRA ESTE PROYECTO DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN INICIAL DEL RECURSO FAM DEL EJERCICIO 2010.
DUR00130400280505 | Construcción De Domo En Esc. Prim. Unidos Venceremos | 5-6070-1020-0021 | Durango | Pánuco de Coronado | José Librado Rivera | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 551915.52 | 551920 | 551920 | 551920 | 551920 | 551920 | 551920 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 6.71 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y opera adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400280927 | Programa De Fortalecimiento A La Educacion Temprana Y El Desarrollo Infantil | 07022013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 100 | 0 | Alumno | 5800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE DIO DE ALTA EN EL 4 TRIMESTRE DEL 2013 PERO POR UN ERROR NO SE MANDO A VALIDAR LA INFORMACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400281159 | Gastos Indirectos | 5-6120-2030-0000 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 219906.98 | 239906.38 | 239906.38 | 239906.38 | 239906.38 | 239906.38 | 239906.38 | 100 | 0 | Pago | 0 | 2.67 | 100 | Financiera: / Física: se ejercieron $20,000.00 refrendo 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400282188 | Ampliacion De Red De Drenaje C. 1a. Entre C. Sin Nombre Y Tope Con Ej. Carlos Real | 174 | Durango | Lerdo | Estación Río Nazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 100 | 70558 | 70558 | 70558 | 70558 | 70558 | 70558 | 100 | 0 | Metros Lineales | 80 | 99.06 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00130400282897 | Sum. De Equipo De Bombeo En Miguel Negrete | 5601010101130 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 75639.95 | 75639.95 | 75639.95 | 75639.95 | 75639.95 | 75639.95 | 75639.95 | 100 | 0 | Pozo | 225 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282898 | Sum. Equipo De Bombeo Y Acces. Para Tanques En S. Miguel | 5601010101131 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 66245.56 | 66245.56 | 66245.56 | 66245.56 | 66245.56 | 66245.56 | 66245.56 | 100 | 0 | Pozo | 145 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282901 | Sum. Equipo De Bombeo Y Acces. Ppozo En 11 De Marzo | 5601010101132 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 47294.74 | 47294.74 | 47294.74 | 47294.74 | 47294.74 | 47294.74 | 47294.74 | 100 | 0 | Pozo | 130 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282903 | Sum. Equipo De Bombeo Y Acces. Para Pozo En Buena Union | 5601010101133 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 98717.1 | 98717.1 | 98717.1 | 98717.1 | 98717.1 | 98717.1 | 98717.1 | 100 | 0 | Pozo | 165 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282905 | Sust. Tuberia Hid. De Asbesto Por Tuberia Pvc 3 Plg | 5601010304000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 197459.82 | 197459.82 | 197459.82 | 197459.82 | 197459.82 | 197459.82 | 197459.82 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282906 | Sum. Tub. Hid. Para Rep. Red Agua Pot. En Buena Union | 5601010305000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 9983.92 | 9983.92 | 9983.92 | 9983.92 | 9983.92 | 9983.92 | 9983.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 165 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282908 | Sum. De Manguera De Tres Cuartos En Benito Juarez | 5601010306000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2472.74 | 2472.74 | 2472.74 | 2472.74 | 2472.74 | 2472.74 | 2472.74 | 100 | 0 | Metros Lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282945 | Sum. Acces. Para Caseta De Clor. De Pozo En Escondida | 5601010901500 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3802.36 | 3802.36 | 3802.36 | 3802.36 | 3802.36 | 3802.36 | 3802.36 | 100 | 0 | Caseta | 220 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282949 | Amp. Red De Agua Pot. En Calles De La Cabecera Mun. | 5601020200700 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 51299.84 | 51299.84 | 51299.84 | 51299.84 | 51299.84 | 51299.84 | 51299.84 | 100 | 0 | Metro Lineal | 420 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282952 | Amp. Red De Agua Pot.., Sust. Tub. En Pozos, Sum. Microm | 5601020200800 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2055 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282953 | Amp. Red De Agua Pot. En Ast., Escon., Guat. Y Liber. | 5601020200900 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 292995.4 | 292995.4 | 292995.4 | 292995.4 | 292995.4 | 292995.4 | 292995.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 630 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282954 | Sum. Poliducto Para Linea De Agua Pot. En Villa Herm. | 5601030301004 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 150089.23 | 150089.23 | 150089.23 | 150089.23 | 150089.23 | 150089.23 | 150089.23 | 100 | 0 | Metro Lineal | 190 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282957 | Const. Caseta De Cloracion Y Amp. R. A. P. En Guillermo P. | 5601030901000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 120180.9 | 120180.9 | 120180.9 | 120180.9 | 120180.9 | 120180.9 | 120180.9 | 100 | 0 | Caseta | 225 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282987 | Const. Colectores; Amp. Red De Drenaje | 5602030104000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282989 | Const. Lag. De Oxi. Y Rehab. De Exist. Nuevo Porvenir | 5602030401000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 142896.53 | 142896.53 | 142896.53 | 142896.53 | 142896.53 | 142896.53 | 142896.53 | 100 | 0 | Metros Lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282992 | Amp.Red Dre. En Miguel N. 11 De Marzo, San Miguel, Mor | 5603020100400 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 472458.66 | 472458.56 | 472458.56 | 472458.56 | 472458.56 | 472458.56 | 472458.56 | 100 | 0 | Metros Lineales | 370 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282994 | Ampl. De Red De Drenaje En Modesto Quezada | 56030201009000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 109777.74 | 109777.74 | 109777.74 | 109777.74 | 109777.74 | 109777.74 | 109777.74 | 100 | 0 | Metro Lineal | 95 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400282996 | Amp. Red De Drenaje En Loc. Tejamen | 5603020101000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 100933.02 | 100933.02 | 100933.02 | 100933.02 | 100933.02 | 100933.02 | 100933.02 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283008 | Sum. Luminarias Para Alum. Pub. En Modesto Quezada | 5604040001000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 19183.23 | 19183.23 | 19183.23 | 19183.23 | 19183.23 | 19183.23 | 19183.23 | 100 | 0 | Luminaria | 120 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283009 | Ampl. De Red De Atarjeas En Av. Felipe Angeles De La Cabecera Municipal | 56030201008000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 90178.95 | 90178.95 | 90178.95 | 90178.95 | 90178.95 | 90178.95 | 90178.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 620 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283013 | Pav. Hid. Guarn. Y Banq. 3a Etapa Gonzalez Y Quiro. | 5604060101044 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 680531.2 | 680531.2 | 680531.2 | 680531.2 | 680531.2 | 680531.2 | 680531.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283015 | Pav. Hid. Varias Calles De La Cabecera Municipal | 5604060101045 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2597571.16 | 2597571.16 | 2597571.16 | 2597571.16 | 2597571.16 | 2597571.16 | 2597571.16 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9500 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283017 | Const. Pav. Y Guarn. Con. Hid. 1ra Et. En Valle Florido | 5604060101048 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 280 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283019 | Const. De Bardas En Canchas Deportivas | 5604080101004 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 235300.01 | 235300.01 | 235300.01 | 235300.01 | 235300.01 | 235300.01 | 235300.01 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283021 | Concr. Hid. En Cancha De Usos Mult. En Pinos Altos | 5604080101004 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 129426.95 | 129426.95 | 129426.95 | 129426.95 | 129426.95 | 129426.95 | 129426.95 | 100 | 0 | Cancha | 300 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283022 | Amp. Red Elect. En C. Libertad Y Arroyo Del Gato | 5605010206000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2013 | 78240 | 78240 | 78240 | 78240 | 78240 | 78240 | 78240 | 100 | 0 | Kilómetro | 720 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283024 | Amp. Red Elec. En C. Gonzalez Y Quiroga | 5605010207000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2013 | 102760.02 | 102760.02 | 102760.02 | 102760.02 | 102760.02 | 102760.02 | 102760.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283054 | Subestacion Electrica Camposdep. | 5605010301000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2013 | 69324.34 | 69342.34 | 69342.34 | 69342.34 | 69342.34 | 69342.34 | 69342.34 | 100 | 0 | Subestación | 450 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283057 | Amp. Red Elect. En Colonia Jardin De Flores | 5605020205500 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2013 | 297658.59 | 297358.59 | 297358.59 | 297358.59 | 297358.59 | 297358.59 | 297358.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 330 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283062 | Amp. Red Elect. En Varias Localidadedes | 5605020207500 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2013 | 517363.85 | 517363.85 | 517363.85 | 517363.85 | 517363.85 | 517363.85 | 517363.85 | 100 | 0 | Kilómetro | 720 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283092 | Const. Aula De Usos Mult. En E.S.T. Num 10 2da Etapa | 5607020302050 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 535714.06 | 535714.06 | 535714.06 | 535714.06 | 535714.06 | 535714.06 | 535714.06 | 100 | 0 | Aula | 475 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283094 | Const. De Aula En Cbta Num. 173 1ra Etapa | 5607020404000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 232193.38 | 232193.38 | 232193.38 | 232193.38 | 232193.38 | 232193.38 | 232193.38 | 100 | 0 | Aula | 300 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283097 | Const. Domo En Jardin De Niños Delfina Arroyo | 5607060101000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 66243.72 | 66243.72 | 66243.72 | 66243.72 | 66243.72 | 66243.72 | 66243.72 | 100 | 0 | Cancha | 85 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283099 | Const. Domo En Jardin De Niños Tomas Alba Edison | 5607060101500 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 60947.14 | 60947.14 | 60947.14 | 60947.14 | 60947.14 | 60947.14 | 60947.14 | 100 | 0 | Cancha | 60 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283103 | Canchade Usos Mult. Esc. Prim. Korian Siglo Xxi | 5607060209000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 123197.07 | 123197.07 | 123197.07 | 123197.07 | 123197.07 | 123197.07 | 123197.07 | 100 | 0 | Cancha | 100 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283104 | Const. Barda Perim. En Jard. Niños 1ra. Et. En Melchor | 5607070205000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 120460.13 | 120460.13 | 120460.13 | 120460.13 | 120460.13 | 120460.13 | 120460.13 | 100 | 0 | Metro Lineal | 285 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283106 | Cons. Bard Perim. En Esc. Prim. 2da Etapa En Esf. Unid. | 5607070205000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283277 | Const. Barda Perim. Esc. Prim. 2da. Et. En Benito Juarez | 5607070206000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 153984.96 | 159434.16 | 159434.16 | 159434.16 | 159434.16 | 159434.16 | 159434.16 | 100 | 0 | Metro Lineal | 295 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283278 | Const. Barda Perimetral En E.S.T. No. 60 | 5607070301200 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 153984.96 | 153984.95 | 153984.95 | 153984.95 | 153984.95 | 153984.95 | 153984.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283280 | Rev. Del Camino Fuente Del Llano-Chapala | 5609010103000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 249353.6 | 249353.6 | 249353.6 | 249353.6 | 249353.6 | 249353.6 | 249353.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 200 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283282 | Sum. Material Para Cerco En El Molino | 5610020201500 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 29472.12 | 29472.12 | 29472.12 | 29472.12 | 29472.12 | 29472.12 | 29472.12 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283284 | Const. Corral Manejo 2da. Et. En Santo Domingo | 5610020305000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 79795.8 | 79795.8 | 79795.8 | 79795.8 | 79795.8 | 79795.8 | 79795.8 | 100 | 0 | Metro Lineal | 170 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00130400283286 | Cons. De Guardaganado En El Molino | 5610020403000 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 82318.89 | 82318.89 | 82318.89 | 82318.89 | 82318.89 | 82318.89 | 82318.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Física: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %. / Registro:
DUR00140100284563 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De La Providencia | 001-2014 | Durango | Ocampo | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 85181.78 | 85012 | 85012 | 85012 | 85012 | 85012 | 85012 | 100 | 0 | Pozo | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100288749 | Servicios Personales | 1000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUACIONA PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE DURANGO (CONALEP) | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 33085854 | 33085854 | 8884515 | 8884515 | 8884515 | 8884515 | 8884515 | 26.8529 | 0 | Pago | 252 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100288754 | Gastos De Operacion | 3000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE DURANGO (CONALEP) | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 554567 | 554567 | 138641 | 138641 | 138641 | 138641 | 138641 | 24.9999 | 0 | Pago | 3000 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100289596 | Rehabilitación De Baños Y Pila De Almacenamiento | 009 | Durango | San Dimas | Las Meladas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 400872.32 | 400872.32 | 400872.32 | 400872.32 | 400872.32 | 400872.32 | 400872.32 | 100 | 0 | Servicio | 113 | 1.65 | 100 | Financiera: / Física: dos servicios sanitarios, obra terminada y operando adecuadamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100290180 | Prim. Cemanahuac En Tachilpa Mezquital Dgo | 128160 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 101092 | 336974 | 336974 | 336974 | 101092 | 101092 | 101092 | 29.9999 | 0 | Obra | 50 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100290212 | Sec. Ignacio Manuel Altamirano Col. Nva Vizcaya Dgo | 128075 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 262639 | 262639 | 262639 | 262639 | 131320 | 131320 | 131320 | 50.0002 | 0 | Mobiliario | 205 | 100 | 50 | Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO EN COMPRA CONSOLIDADA CDGO-MYE-001-14, PARA VARIAS ESCUELAS DEL RAMO / Física: DEL MOBILIARIO ADQUIRIDO, SE HA RECIBIDO EL 50% DEL TOTAL CONTRATADO / Registro:
DUR00140100290215 | J.N. Durango Fracc. Nuevo Castillo Gómez Palacio Dgo | 128150 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 15231 | 15231 | 15231 | 15231 | 7615 | 7615 | 7615 | 49.9967 | 0 | Mobiliario | 80 | 100 | 50 | Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO EN COMPRA CONSOLIDADA CDGO-MYE-001-14, PARA VARIAS ESCUELAS DEL RAMO / Física: DEL MOBILIARIO ADQUIRIDO SE HA RECIBIDO EL 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100290220 | J.N. Federico Gómez Del Barro, Gómez Palacio Dgo | 128159 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 1705 | 1705 | 1705 | 50 | 0 | Mobiliario | 50 | 100 | 50 | Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO EN COMPRA CONSOLIDADA CDGO-MYE-001-14, PARA VARIAS ESCUELAS DEL RAMO / Física: DEL MOBILIARIO ADQUIRIDO SE HA RECIBIDO EL 50% / Registro:
DUR00140100290224 | Prim. Sor Juana Ines De La Cruz Las Joyas Mezquital | 128156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 14929 | 14929 | 14929 | 50 | 0 | Mobiliario | 23 | 100 | 50 | Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO EN COMPRA CONSOLIDADA CDGO-MYE-001-14, PARA VARIAS ESCUELAS DEL RAMO / Física: DEL MOBILIARIO ADQUIRIDO SE HA RECIBIDO EL 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292062 | Conc Hidra Calle Josefa Ortiz De Dominguez Proy Especial | 001 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 241955.77 | 241955.77 | 241955.77 | 241955.77 | 232724.71 | 232724.71 | 232724.71 | 96.1848 | 0 | Obra | 145 | 1 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292110 | Conc Hidra Calle Aquiles Serdan Proy Especial | 002 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 211465.39 | 211465.39 | 211465.39 | 211465.39 | 164742.04 | 164742.04 | 164742.04 | 77.905 | 0 | Obra | 150 | 1 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292128 | Banquetas Pascuales | 0113 | Durango | Santiago Papasquiaro | Los Pascuales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 45978.05 | 45978.05 | 45978.05 | 45978.05 | 19636.63 | 19636.63 | 19636.63 | 42.7087 | 0 | Obra | 45 | 1 | 42.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292134 | Const De Cancha De Usos Multiples Primaria Jose Revueltas Proy Especial | 003 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 225999.99 | 225999.99 | 225999.99 | 123517.74 | 102482.25 | 102482.25 | 102482.25 | 45.3461 | 0 | Cancha | 360 | 1 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292170 | Guarniciones Y Banquetas 24 De Febrero | 0213 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 51184.56 | 45978.05 | 45978.05 | 45978.05 | 19636.63 | 19636.63 | 19636.63 | 42.7087 | 0 | Obra | 95 | 1 | 42.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292172 | Construccion De Cancha De Usos Mult Esc Prim Bruno Martinez | 004 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 167347.8 | 167347.8 | 167347.8 | 69.7282 | 0 | Cancha | 30 | 1 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292185 | Guarniciones Y Banquetas Calle Jazmin | 0313 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 232000.38 | 232000.38 | 232000.38 | 232000.38 | 198182.01 | 198182.01 | 198182.01 | 85.4231 | 0 | Obra | 180 | 1 | 85.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292194 | Obra Complementaria En Boulevard Heroico Colegio Militar Salida A Tepehuanes | 0413 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 1126585.22 | 1126585.22 | 1126585.22 | 1126585.22 | 690691.72 | 690691.72 | 690691.72 | 61.3084 | 0 | Obra | 21000 | 1 | 61.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292195 | Rehab De Camino San Diego De Tenzaes A Santa Cruz De Macos | 005 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Diego de Tenzaens | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 242130 | 242130 | 242130 | 242130 | 242130 | 242130 | 242130 | 100 | 0 | Obra | 675 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292201 | Rehabilitacion De Camino Herreras Laguna De La Chaparra | 006 | Durango | Santiago Papasquiaro | Laguna de la Chaparra (Ranas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 119364 | 119364 | 119364 | 119364 | 119364 | 119364 | 119364 | 100 | 0 | Obra | 215 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292203 | Rehabilitacion De Puente En Ejido 10 De Abril | 0513 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 686045.82 | 686045.82 | 686045.82 | 686045.82 | 450671.59 | 450671.59 | 450671.59 | 65.6912 | 0 | Obra | 600 | 1 | 65.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292231 | Pav De Camino Favelas San Miguel De Papasquiaro Proy Especial | 007 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel de Papasquiaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 5100913.68 | 5100913.68 | 2000000 | 487035.67 | 487035.67 | 487035.67 | 487035.67 | 9.548 | 0 | Kilómetro | 300 | 2 | 9.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292255 | Gastos Indirectos 2014 | 008 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1662627.3 | 1662627.3 | 166262.73 | 166262.73 | 9200.64 | 9200.64 | 9200.64 | 0.55338 | 0 | Informe | 21000 | 1 | 0.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292467 | Adqusisición De Bomba Para Pozo De Agua Potable.- | MGV-SC-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 68489.88 | 68489.88 | 68489.88 | 68489.88 | 68489.88 | 68489.88 | 68489.88 | 100 | 0 | Pozo | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO EN PRIMER TRIMESTRE.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292484 | Adquisición De Bomba Para Pozo De Agua Potable.- | MGV-SC-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | San Francisco de la Palmita (La Palmita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 64034.32 | 64034.32 | 64034.32 | 64034.32 | 64034.32 | 64034.32 | 64034.32 | 100 | 0 | Pozo | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO EN PRIMER TRIMESTRE.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292495 | Construcción De Red De Agua Potable.- | MGV-SC-03-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 450783.89 | 450783.89 | 450783.89 | 450783.89 | 135235.17 | 135235.17 | 135235.17 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SC-03-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292503 | Construcción Red De Agua Potable.- | MGV-SC-04-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 450783.89 | 450783.89 | 450783.89 | 450783.89 | 135235.17 | 135235.17 | 135235.17 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SC-04-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292524 | Construcción Red De Agua Potable.- | MGV-SC-05-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Santa Catalina de Siena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 541260.36 | 541260.36 | 541260.36 | 541260.36 | 162378.11 | 162378.11 | 162378.11 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SC-05-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292531 | Construcción De Red Agua Potable.- | MGV-SC-06-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 300522.59 | 300522.59 | 300522.59 | 300522.59 | 90156.78 | 90156.78 | 90156.78 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SC-06-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292594 | Construcción Red De Agua Potable.- | MGV-SC-07-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 150261.3 | 150261.3 | 150261.3 | 150261.3 | 45078.39 | 45078.39 | 45078.39 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SC-07-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292606 | Construcción De Red De Agua Potable.- | MGV-SC-08-14 | Durango | Guadalupe Victoria | José María Pino Suárez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 150261.3 | 150261.3 | 150261.3 | 150261.3 | 45078.39 | 45078.39 | 45078.39 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SC-08-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292615 | Construcción De Rede De Agua Potable.- | MGV-SC-09-14 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 300522.59 | 300522.59 | 300522.59 | 300522.59 | 90156.78 | 90156.78 | 90156.78 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SC-09-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292631 | Construcción Red De Agua Potable.- | MGV-SC-10-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 901567.78 | 901567.78 | 901567.78 | 901567.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SC-10-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292642 | Construcción Red Agua Potable.- | MGV-SC-11-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 499731.71 | 499731.71 | 499731.71 | 499731.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SC-11-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292779 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SD-01-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292788 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 860795.72 | 860795.72 | 860795.72 | 860795.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SD-02-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292800 | Construcción De Red De Drenaje.- | MGV-SD-03-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 246545.66 | 246545.66 | 246545.66 | 246545.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SD-03-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292823 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-04-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SD-04-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292838 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-05-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SD-05-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292845 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-06-14 | Durango | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SD-06-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292863 | Construcción De Pavimento Hidráulico.- | MGV-SD-07-14 | Durango | Guadalupe Victoria | José María Pino Suárez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 246545.66 | 246545.66 | 246545.66 | 246545.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SD-07-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292871 | Construcción Red De Drenaje.- | MGV-SD-08-14 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 487191.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SD-08-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100292963 | Programa De Mantenimiento De Agua Y Saneamiento En La Red De Alcantarillado Y Construcción Del Colector Mina (Col. El Refugio) Con Tubería 36 De Diam. En Gómez Palacio, Dgo. | 001 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 5000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA AUN SIN INICIAR / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA - MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO, COL. EL REFUGIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293119 | Programa De Mantenimiento De Agua Y Saneamiento De Planta Potabilizadora Para Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento A Pie De Pozo | 002 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 15000 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA
DUR00140100293523 | Suministro Y Colocacion De Sistema De Bombeo Solar | 001 | Durango | San Dimas | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 213173.62 | 213173.62 | 213173.62 | 213173.62 | 213173.62 | 213173.62 | 213173.62 | 100 | 0 | Pozo | 91 | 0.88 | 100 | Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293528 | Nivelación De Calles Con Motoconformadora.- | MGV-SE-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SE-01-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293530 | Adquicisión De Motor De 60 Hp Sumergible Hite 50c De 60 Hp. Para Altas Temperaturas Marca Franklin Electric 3f-440v | 002 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 100 | 0 | Pieza | 5124 | 0.41 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293533 | Adquisición De Luminarias Y Arbotantes.- | MGV-SE-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 47110.32 | 47110.32 | 47110.32 | 47.1103 | 0 | Luminaria | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SE-02-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293537 | Construcción Domo En Cancha Usos Múlñtiples, Jardín De Niños Francisco Zarco.- | MGV-SJ-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 168000 | 168000 | 168000 | 30 | 0 | Cancha | 100 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SJ-01-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293539 | Conjunto Bomba Motor Sumergible Marca Grundfos, Modelo 11 Sqf-2 Recurso Solar = 5.5 Hrs | 003 | Durango | San Dimas | Las Meladas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 43848 | 100 | 0 | Pozo | 68 | 0.18 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293549 | Gastos Indirectos.- | MGV-U9-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 122439.08 | 122439.08 | 122439.08 | 34.9826 | 0 | Acción | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-U9-01-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293557 | Desarrollo Institucional.- | MGV-U9-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-U9-02-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293565 | Construcción De Sistema De Agua Potablevarias Localidades (Prossapys 2013) | 004 | Durango | San Dimas | Vencedores | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED.- COMISIÓN DE AGUAS DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 658252.63 | 658252.63 | 658252.63 | 658252.63 | 658252.63 | 658252.63 | 658252.63 | 100 | 0 | Sistema | 4000 | 2.7 | 100 | Financiera: / Física: obra ejecutada por la CAED / Registro: OBRA EJECUTADA POR LA CAED
DUR00140100293577 | Construccion De Puente Peatonal | 005 | Durango | San Dimas | Tambores de Abajo (Las Vegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 576250.02 | 576250.02 | 576250.02 | 576250.02 | 576250.02 | 576250.02 | 576250.02 | 100 | 0 | Metro Lineal | 286 | 2.37 | 100 | Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293594 | 2 Módulos Fotovoltaico De 80 Watts, Y 8 Baterías Para Modulo Solar | 007 | Durango | San Dimas | Veracruz de la Sierra (El Pueblo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Energía | En Ejecución | 2013 | 21594 | 21594 | 21594 | 21594 | 21594 | 21594 | 21594 | 100 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 70 | 0.09 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293613 | Construccion De Domo En Esc. Sec. Tecnica No. 30 | 008 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0.41 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293629 | Rehabilitacion De Baños | 010 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 512605.91 | 512605.91 | 512605.91 | 512605.91 | 512605.91 | 512605.91 | 512605.91 | 100 | 0 | Servicio | 113 | 2.11 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293640 | Construcción De Camino En La Comunidad De Neveros (El Tablon-El Rincon De Villa Corona 7.00 Km) | 011 | Durango | San Dimas | Neveros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1503584.59 | 1503584.59 | 1503584.59 | 1503584.59 | 1503584.59 | 1503584.59 | 1503584.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 312 | 6.18 | 100 | Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293660 | Rehabilitación De Camino San Miguel De Cruces-El Espadañal Con Pavimento Hidraulico (0.200 Km) | 012 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 712622.52 | 712622.52 | 712622.52 | 712622.52 | 712622.52 | 712622.52 | 712622.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 325 | 2.93 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293680 | Rehabilitación De Camino, En La Comunidad De Neveros Del Parajes Del Faisan-El Sauz 11.00 Km | 013 | Durango | San Dimas | Neveros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 216398.6 | 216398.6 | 216398.6 | 216398.6 | 216398.6 | 216398.6 | 216398.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 212 | 0.89 | 100 | Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293696 | Construccion De Taller Artesanal | 014 | Durango | San Dimas | Vencedores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 434607.11 | 434607.11 | 434607.11 | 434607.11 | 434607.11 | 434607.11 | 434607.11 | 100 | 0 | Taller | 320 | 1.79 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293737 | Ampliación De Vivienda.- | MGV-SH-01-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 2791165 | 2791165 | 2791165 | 2791165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SH-01-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293744 | Mejoramiento De Vivienda.- | MGV-SH-02-14 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 2861872.8 | 2861872.8 | 2861872.8 | 2861872.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MGV-SH-02-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293896 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Benigno Rosas Col. Revolución | 5-6040-6010-0005 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 158776.38 | 158776.38 | 157057.2 | 157057.2 | 157057.2 | 157057.2 | 157057.2 | 98.9172 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 1.26 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso a punto de terminarse - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293900 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Leonides Guerrero | 5-6040-6010-0007 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 91995.61 | 95000 | 92957.49 | 95000 | 92957.49 | 92957.49 | 92957.49 | 97.85 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 0.75 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293901 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Prolongación Vicente Guerrero | 5-6040-6010-0008 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 109016.61 | 109016.61 | 66263.35 | 109016.61 | 66263.35 | 66263.35 | 66263.35 | 60.7828 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 0.53 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293903 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Rodolfo Fierro 1a Etapa | 5-6040-6010-0011 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 314100.59 | 328049.73 | 328049.73 | 328049.73 | 328049.73 | 328049.73 | 328049.73 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 2.64 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso a punto de terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293908 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Emeterio Talavera | 5-6040-6010-0012 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 104247.34 | 104247.34 | 39977.6 | 39977.6 | 39977.6 | 39977.6 | 39977.6 | 38.3488 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 120 | 0.32 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso a punto de terminarse - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293910 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Constitución Col. Revolución. | 5-6040-6010-0013 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 201315.6 | 250000 | 201315.6 | 201315.6 | 201315.6 | 80.5262 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 150 | 1.62 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293912 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Marcelino Rueda Col. Revolución. | 5-6040-6010-0015 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 36162 | 100000 | 36162 | 36162 | 36162 | 36.162 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 0.29 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100293914 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Francisco Villa Col. J. Gpe. Gutierrez | 5-6040-6010-0016 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento,. Dirección de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 441000 | 500000 | 441000 | 441000 | 441000 | 88.2 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 180 | 3.55 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100294334 | Prim. Ricardo Flores Magon Col. Sta. Maria Durango | 138163 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 23478 | 460292 | 460292 | 460292 | 234779 | 234779 | 234779 | 51.0065 | 0 | Aula | 196 | 100 | 85 | Financiera: / Física: Aula de medios y adaptación dirección 3x8 USAER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100294510 | Prim. Cuitlahuatl Col. Azcapotzalco Durango | 138164 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 173166 | 173166 | 173166 | 173166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Dirección 3x8 / Registro:
DUR00140100294532 | J.N. Benito Juárez En Cd. Juárez Lerdo Durango | 138131 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 511805 | 928191 | 928191 | 928191 | 511805 | 511805 | 511805 | 55.1401 | 0 | Aula | 45 | 100 | 69 | Financiera: / Física: Aula didáctica y servicios sanitarios 6x8 / Registro:
DUR00140100294558 | Prim. Dolores Del Rio Col.Juan Salazar Durango | 138011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 76571 | 255238 | 255238 | 255238 | 76571 | 76571 | 76571 | 29.9998 | 0 | Aula | 50 | 100 | 55 | Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100294578 | J.N. Leona Vicario Col.Independencia Durango Dgo | 138171 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 253142 | 839479 | 839479 | 839479 | 353142 | 353142 | 353142 | 42.0668 | 0 | Aula | 100 | 100 | 60 | Financiera: / Física: Dos aulas didácticas, servicios sanitarios / Registro:
DUR00140100294596 | Prim. Ignacio Zaragoza La Sociedad Canatlan Dgo | 138168 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 261481 | 261481 | 261481 | 261481 | 78444 | 78444 | 78444 | 29.9999 | 0 | Obra | 180 | 100 | 70 | Financiera: / Física: Adaptación aula de medios y obra exterior / Registro:
DUR00140100294610 | J.N. Margarita Mza De Juarez Est. Progreso Cuencame | 138089 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 495833 | 495833 | 495833 | 495833 | 148750 | 148750 | 148750 | 30 | 0 | Aula | 50 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Aula didáctica y servicios sanitarios tipo pareib / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100294627 | J.N. Vista Hermosa En Vista Hermosa Cuencame Dgo | 138178 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 203467 | 203467 | 203467 | 203467 | 163532 | 163532 | 163532 | 80.3727 | 0 | Obra | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Reparaciones varias / Registro:
DUR00140100294650 | Prim. 18 De Marzo Col. López Portillo Durango | 138176 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 67811 | 67811 | 67811 | 67811 | 47244 | 47244 | 47244 | 69.6701 | 0 | Obra | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Reparación de barda / Registro:
DUR00140100294671 | J.N. Javier Mina En El Huarache Lerdo Dgo | 138146 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 489149 | 821980 | 821980 | 821980 | 489149 | 489149 | 489149 | 59.5086 | 0 | Obra | 75 | 100 | 92 | Financiera: / Física: Reparación de servicios sanitarios / Registro:
DUR00140100294698 | Equipo Ramo Xxxiii | CDGO-MYE-023-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 6332556 | 6332556 | 6332556 | 6332556 | 6332556 | 6332556 | 6332556 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100294736 | Programa De Mantenimiento De Agua Y Saneamiento De Red De Alcantarillado Adquisicion De Equipos De Desazolve (Una Unidad) | 003 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2811525 | 2811525 | 2811525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 25000 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100294869 | Construccion Del Colector Tramo De Blvd. Rebollo Acosta Ii Etapa | 004 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 8000 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL COLECTOR TRAMO DE BLVD. REBOLLO ACOSTA (ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y BLVD. LAZARO CARDENAS) II ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100294961 | Programa De Mantenimiento Agua Y Saneamiento, Equipamiento E Implementacion De Acciones Para La Eficiencia En Las Fuente De Abastecimiento De Agua Potable (I Etapa) | 005 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3138475 | 3138475 | 3138475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 15000 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO NORIAS MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (I ETAPA)
DUR00140100295029 | Proyecto De Infraestructura Economica Agua Y Saneamiento En Red De Agua Potable Adquisicion E Instalacion De 5000 Micromedidores | 006 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 21000 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA AGUA Y SANEAMIENTO EN RED DE AGUA POTABLE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5000 MICROMEDIDORES EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295134 | Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler | 001 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 210 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA. JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, FRACC. MIRAVALLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295182 | Jardin De Niños Lee De Forest | 002 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 180 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS LEE DE FOREST, COL. EL FOCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295258 | Jardin De Niños Benito Juarez | 003 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 182 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, COL. SOLIDARIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295344 | Jardin De Niños Felipe Carrillo Puerto | 004 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 215 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO, COL. ARMANDO DEL CASTILLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295385 | Jardin De Niños Mano Amiga | 005 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 75000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 150 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, FRACC. PARQUE HUNDIDO. COMEDOR ESCOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295425 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 022CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100295427 | Jardin De Niños Gabriela Mistral | 006 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 133 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, COL. EL REFUGIO.
DUR00140100295436 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 023CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 9450528 | 9450528 | 9450528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100295441 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 024CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1790399.96 | 1790399.96 | 1790399.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100295448 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe´S) | 025CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 4949851 | 4949851 | 4949851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100295451 | Jardin De Niños Pdte. Adolfo Lopez Mateos | 007 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 165 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. SANTA ROSA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295458 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibis/Etrace) | 026CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1122367.5 | 1122367.5 | 1122367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100295464 | Jardin De Niños Rosario Vera Peñaloza | 008 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 122 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS ROSARIO VERA PEÑALOZA, FRACC. SANTA TERESA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295466 | Centro De Justicia Para Mujeres | 027CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 6590376.45 | 6590376.45 | 6590376.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100295472 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 028CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 56283419.4 | 56283419.4 | 56283419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100295473 | Jardin De Niños Pipila | 009 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 263 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS PIPILA, COL. HECTOR MAYAGOITIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295483 | Jardin De Niños Juan Ruiz De Alarcon | 010 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 155 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON, COL. EL REFUGIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295533 | Jardin De Niños Ignacio Lopez Rayon | 011 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 170 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON, COL. EL DORADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100295546 | Jardin De Niños Jean Henry Dunant | 012 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 92 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNANT, COL. LETICIA HERRERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100296108 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 029CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 5226800 | 5226800 | 5226800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100296113 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 030CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 12985957.2 | 12985957.2 | 12985957.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100296124 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 031CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 585500 | 585500 | 585500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100296128 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 032CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCIONES | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100296136 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 033CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100296140 | Genética Forense | 034CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 996653.11 | 996653.11 | 996653.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100296144 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 035CESP | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 80545455.38 | 80545455.38 | 80545455.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS DISPONIBLES A PARTIR DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro:
DUR00140100296200 | Jardin De Niños Francisco Sarabia | 013 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 104 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA, FRACC. SANTA ROSA. SERVICIOS SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100296562 | Escuela Primaria Juan Escutia | 014 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 292 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, COL. ARMANDO DEL CASTILLO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100296613 | Escuela Primaria Constitucion De 1917 T.V. | 015 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 130 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 T.V. COL. SANTA ROSA. SERVICIO SANITARIO
DUR00140100296660 | Escuela Primaria Doña Josefa Ortiz De Dominguez | 016 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 175 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. 5 DE MAYO. SERVICIOS SANITARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100296724 | Escuela Primaria Felipe Angeles | 017 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 280 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES, COL. FELIPE ANGELES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100296791 | Escuela Primaria Manuel Chairez | 018 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 243 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHAIREZ, FRACC. HAMBURGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100296825 | Escuela Primaria Solidaridad | 019 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 190 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, COL. MIGUEL DE LA MADRID.
DUR00140100296910 | Escuela Primaria Marino Castillo Najera | 020 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 186 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA MARINO CASTILLO NAJERA, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100296956 | Escuela Primaria Andres Quintana Roo | 021 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 312 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, COL. FIDEL VELAZQUEZ. SISTEMA ELECTRICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100296977 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 001 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 119026.54 | 119026.54 | 119026.54 | 119026.54 | 119026.54 | 99.1888 | 0 | Metro Lineal | 880 | 0.96 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100296990 | Escuela Primaria Durango | 022 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 185 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA DURANGO, COL. NUEVO LOS ALAMOS. MANTENIMIENTO DE AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297012 | Rehabilitación De Camino E.C. Los Herrera-Tamazula A La Loclidad Del Rio | 002 | Durango | Canelas | El Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 455000 | 447175.5 | 447175.5 | 447175.5 | 447175.5 | 447175.5 | 447175.5 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 400 | 3.6 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra totalmente terminada y operando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297189 | Escuela Primaria Mexico | 023 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 190 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA MEXICO, COL. SOLIDARIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297218 | Escuela Primaria Jose Rebollo Acosta | 024 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 172 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA JOSE REBOLLO ACOSTA, COL. JOSE REBOLLO ACOSTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297248 | Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 025 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 182 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA JOSE REBOLLO ACOSTA, FRACC. MORELOS II - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297373 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez T.M. | 026 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 220 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. CARLOS HERRERAS. MANTENIMIENTO DE AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297453 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 027 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 260 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. HECTOR MAYAGOITIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297484 | Servicios Personales | 001 | Durango | Vicente Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 5525438 | 5525438 | 949477.33 | 949477.33 | 949477.33 | 949477.33 | 949477.33 | 17.1837 | 0 | Pago | 0 | 50.32 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297519 | Escuela Primaria Benito Juarez T.M. | 028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario | 380 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, COL. FRANCISCO ZARCO. MOBILIARIO PARA EL COMEDOR ESCOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297554 | Servicios Generales | 002 | Durango | Vicente Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 800000 | 4655488 | 37684.59 | 37684.59 | 37684.59 | 37684.59 | 37684.59 | 0.80947 | 0 | Pago | 0 | 7.29 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: pago de: Telefonos, mantenimiento de vehiculos, mantenimiento de maquinaria y equipo y comisiónes bancarias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297747 | Escuela Primaria Niños Heroes T.V. | 029 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 130 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES T.V. COL. CARLOS HERRERA. EQUIPAMIENTO PARA AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297793 | Escuela Primaria Año De Francisco Villa | 030 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario | 170 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA AÑO DE FRANCISCO VILLA, COL. LOPEZ PORTILLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297826 | Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta | 031 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 200 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. 14 DE NOVIEMBRE. MANTENIMIENTO DE AULA
DUR00140100297843 | Escuela Publica Guadalupe Victoria T.V. | 032 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 185 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA T.V. COL. SANTA ROSA. SERVICIOS SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100297867 | Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano T.M. | 033 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 182 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.M. COL. SACRAMENTO. MANTENIMIENTO DE AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298174 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Sahuatenipa | 001 | Durango | Tamazula | Sahuatenipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 228497.54 | 228497.54 | 228497.54 | 228497.54 | 228497.54 | 228497.54 | 228497.54 | 100 | 0 | Sistema | 79 | 0.32 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298187 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Los Giotes | 002 | Durango | Tamazula | Los Giotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas | Energía | En Ejecución | 2014 | 576539.42 | 576539.42 | 518620.58 | 576539.42 | 518620.58 | 518620.58 | 518620.58 | 89.9541 | 0 | Poste | 187 | 0.8 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en Proceso
DUR00140100298200 | Red De Distribucion Electrica El Guayabon | 003 | Durango | Tamazula | El Guayabón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Energía | En Ejecución | 2014 | 313765.8 | 313765.8 | 313765.8 | 313765.8 | 313765.8 | 313765.8 | 313765.8 | 100 | 0 | Poste | 45 | 0.43 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada y opera adecuadamente
DUR00140100298236 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Rancho Escondido | 004 | Durango | Tamazula | Rancho Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Energía | En Ejecución | 2014 | 214458.43 | 214458.43 | 64337.53 | 214458.43 | 64337.53 | 64337.53 | 64337.53 | 30 | 0 | Kilómetro | 154 | 0.43 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298252 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Rosita | 005 | Durango | Tamazula | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas municipales | Energía | En Ejecución | 2014 | 242561.56 | 242561.56 | 72768.47 | 242561.56 | 72768.47 | 72768.47 | 72768.47 | 30 | 0 | Poste | 69 | 0.34 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en Proceso
DUR00140100298260 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En El Salto | 006 | Durango | Tamazula | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Energía | En Ejecución | 2014 | 744760.88 | 744760.88 | 223428.26 | 744760.88 | 223428.26 | 223428.26 | 223428.26 | 30 | 0 | Poste | 56 | 1.03 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298275 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Osos Bravos | 007 | Durango | Tamazula | Osos Bravos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Energía | En Ejecución | 2014 | 1006584.9 | 1006584.9 | 301975.47 | 1006584.9 | 301975.47 | 301975.47 | 301975.47 | 30 | 0 | Poste | 208 | 1.39 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso
DUR00140100298286 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria De El Carrizal | 008 | Durango | Tamazula | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Energía | En Ejecución | 2014 | 160000 | 160000 | 123929.99 | 160000 | 123929.99 | 123929.99 | 123929.99 | 77.4562 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 0.22 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso
DUR00140100298536 | A)1 Proyecto De Medicion Comunitaria | A)1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298546 | A)2 Proyecto De Cultura De Legalidad | A)2 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298554 | A)3 Programa Apoyo Preventivo A Mujeres | A)3 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298556 | A)4 Proyectos Productivos | A)4 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298586 | B)1 Evaluacion De Control Y Confianza | B)1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO HA LLEGADO LA PRIMERA MINISTRACION / Física: NO HA LLEGADO LA PRIMERA MINISTRACION / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298594 | C)P1 Evaluacion Del Desempeño | C)P1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA PRIMER MINISTRACION / Física: / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298604 | C)P2 Evaluacion De Habilidades Y Destrezas | C)P2 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 187500 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298611 | C)P3 Formacion Inicial | C)P3 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298618 | C)P4 Difusion Externa Del Servicio Profesional De Carrera | C)P4 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298628 | C)P5 Difusion Interna Del Servicio Porfesional Carrera | C)P5 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298639 | C)E1 Uniformes | C)E1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298646 | C)I1 Comandancia De Seguridad Publica Municipal | C)I1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 2015000 | 2015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298660 | D)1 Equipo De Computo | D)1 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION PARA EJERCER EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298947 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Siete De Noviembre En Gomez Palacio, Dgo. | 01-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA AUN SIN INICIAR / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: OBRA AUN SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298960 | Mejoramiento De Vivienda, Recamara Adicional 4x4 | 02-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSITITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298967 | Mejoramiento De Vivienda, Recamara Adicional 4x4 En La Colonia Abraham Rosales Del Municipio De Gomez Palacio, Dgo | 03-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298976 | Mejoramiento De Vivienda, Recamara Adicional Cuarto 4x4 En La Colonia Ampl. Tierra Y Libertad, Del Municipio De Gomez Palacio, Dgo | 04-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSITITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298980 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto 4x4 En La Colonia El Foce, Del Municipio De Gomez Palacio, Dgo | 05-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 97850 | 97850 | 97850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298985 | Mejoramiento De Vivienda, Recamara Adicional Cuarto 4x4 En La Colonia Leticia Herrera, Del Municipio De Gomez Palacio, Dgo | 06-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298992 | Mejoramiento De Vivienda, Recamara Adicional Cuarto 4x4 En La Colonia Emiliano Zapata, Del Municipio De Gomez Palacio, Dgo | 07-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100298996 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto 4x4 En La Colonia Ernesto Herrera Del Municipio De Gomez Palacio, Dgo | 08-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299003 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto 4x4 En La Colonia Jacinto Canek, Del Municipio De Gomez Palacio, Dgo | 09-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299457 | Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero | 034 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 148 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, COL EL MEZQUITAL. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299460 | Supervision Y Control | 009 | Durango | Tamazula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1085519.91 | 1085519.91 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 3.9428 | 0 | Pago | 0 | 1.5 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299463 | Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos | 035 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 450 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. SANTA ROSA. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299466 | Gastos Administrativos | 010 | Durango | Tamazula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 434207.96 | 434207.96 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0.57576 | 0 | Pago | 0 | 0.6 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299471 | Estudios Y Proyectos | 011 | Durango | Tamazula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 651311.95 | 651311.94 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 24.9343 | 0 | Pago | 0 | 0.9 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299472 | Escuela Primaria Jose Santos Valdez | 036 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 205 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ, FRACC. SAN ALBERTO. MANTENIMIENTO EN AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299477 | Escuela Primaria Independencia T.V. | 037 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 280 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA T.V. COL. INDEPENDENCIA. MANTENIMIENTO EN AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299484 | Escuela Secundaria Venustiano Carranza | 038 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 450 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, COL. HECTOR MAYAGOITIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299489 | Escuela Secundaria Tecnica No. 80 | 039 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 480 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 80, FRACC. SAN ALBERTO.
DUR00140100299530 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle (A Un Costado Del Panteon) | 001 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 49332 | 49332 | 49332 | 49332 | 49332 | 49332 | 49332 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0.07 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y opera adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299539 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Remedios | 002 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 306145.04 | 306145.04 | 306145.04 | 306145.04 | 306145.04 | 306145.04 | 306145.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0.42 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299543 | Rehabilitacion De Drenaje En Los Remedios | 003 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 145248.38 | 145248.38 | 145248.38 | 145248.38 | 145248.38 | 145248.38 | 145248.38 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0.2 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299550 | Construccion De Pavimento Concreto Hidraulico En Calle Prolongacion Division Del Norte En Tamazula | 004 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 225626.39 | 225626.39 | 225626.39 | 225626.39 | 225626.39 | 225626.39 | 225626.39 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.31 | 100 | Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: Obra terminada y opera adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299568 | Escuela Secundaria Jose Vasconcelos | 040 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 230 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, FRACC. TORREMOLINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299574 | Escuela Secundaria Tecnica No. 26 | 041 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1521 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 26 COL. EL REFUGIO. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299583 | Escuela Secundaria Santiago Lavin Cuadra | 042 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 290 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO LAVIN CUADRA, COL. SANTA ROSALIA. MOBILIARIO PARA AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299589 | Escuela Secundaria General Heroes Anonimos | 043 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 700 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA SECUNDARIA GRAL. HEROES ANONIMOS, COL. 21 DE MARZO. SISTEMA ELECTRICO.
DUR00140100299596 | Escuela Secundaria Gral. Centenario De La Rev. Mexicana | 044 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 100 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA SECUNDARIA GRAL. CENTENARIO DE LA REV. MEXICANA, FRACC. HACIENDAS EL REFUGIO. MANTENIMIENTO EN AULA.
DUR00140100299610 | Jardin De Niños Gregorio Torres Quintero | 046 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 100 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, EJIDO SAN RAMÓN. SERVICIOS SANITARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299652 | Jardin De Niños Mariano Azuela | 047 | Durango | Gómez Palacio | Buendía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 40 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS MARIANO ANZUELA - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS MARIANO ANZUELA, EJIDO BUENDIA. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299661 | Jardin De Niños Jacobo Galvez | 048 | Durango | Gómez Palacio | Numancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 20 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS JACOBO GALVEZ, EJIDO NUMANCIA. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299671 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Amado Nervo - La Villita De San Atenogenes; 28 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 21395522 | 21395522 | 21395522 | 21395522 | 3444387 | 3444387 | 1802117 | 16.0986 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299679 | Jardin De Niños Benito Juarez | 049 | Durango | Gómez Palacio | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 35 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, EJIDO EL CONSUELO. MANTENIMIENTO EN AULA.
DUR00140100299683 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 47375798 | 47375798 | 47375798 | 47375798 | 7626856 | 7626856 | 3990401 | 16.0986 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299690 | Jardin De Niños Horacio Renteria Rocha | 050 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS HORARIO RENTERIA ROCHA, EJIDO LA LUZ. MANTENIMIENTO EN AULA.
DUR00140100299697 | Jardin De Niños Jacobo Galvez | 051 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 15 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS JACOBO GALVEZ, EJIDO VALLE DE EUREKA. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299702 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: San Juan Del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 43478757 | 43478757 | 43478757 | 43478757 | 6999486 | 6999486 | 3662158 | 16.0986 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299705 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vicente Guerrero - Suchil Limite De Estado; 16 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 12226012 | 12226012 | 12226012 | 12226012 | 1968221 | 1968221 | 1029781 | 16.0986 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299716 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 19867270 | 19867270 | 19867270 | 19867270 | 3198359 | 3198359 | 1673394 | 16.0986 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299718 | Jardin De Niños Emiliano Zapata | 052 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 80 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, VILLA GREGORIO GARCIA. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299723 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: 21 De Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 6877132 | 6877132 | 6877132 | 6877132 | 1107124 | 1107124 | 579251 | 16.0986 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299726 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Ferreria - Pilar De Zaragoza; 9.6 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 7335607 | 7335608 | 7335608 | 7335608 | 1180933 | 1180933 | 617869 | 16.0986 | 0 | Supervisión | 7335607 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299729 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Santa Maria Del Oro - Cienega De Escobar; 67.2 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 51349252 | 51349252 | 51349252 | 51349252 | 8266528 | 8266528 | 4325080 | 16.0986 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299731 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 16046641 | 16046642 | 16046642 | 16046642 | 2583290 | 2583290 | 1351587 | 16.0986 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299735 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | PIPS 2014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2014 | 23687899 | 23687899 | 23687899 | 23687899 | 3813428 | 3813428 | 1995201 | 16.0986 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299896 | (Paquete 1) Domos 1-Cebatis No 159, 2.- Esc Primaria Federal J Agustin Castro Ubicadas En El Mpio. De Gomez Palacio, Dgo. | R23-ED-003-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1360000 | 1546552.51 | 1546552.51 | 1546552.51 | 464917.75 | 464917.75 | 1360 | 30.0616 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299898 | (Paquete 2) Domos 1.- Escuela Secundaria Issac Newton Y 2.- Escuela Jaime Torres Bodet En El Mpio. De Gomez Palacio, Dgo. | R23-ED-004-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1317716.51 | 713041.5 | 713041.5 | 711190.14 | 51.6697 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299900 | (Paquete 3) Domos 1.- Cobach 4 En Gregorio Garcia En Elmpio. De Gomez Palacio, Dgo. | R23-ED-005-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 690000 | 690000 | 690000 | 688855.16 | 207139.55 | 207139.55 | 207139.55 | 30.0202 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299901 | Construccion De Domos En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo. | R23-ED-006-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 11570000 | 11383447.49 | 11383447.49 | 11361963.08 | 7876023.53 | 7876023.53 | 11570 | 69.1884 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100299943 | Jardin De Niños Ma. Enriqueta | 053 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 112 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA, VILLA DE SAN FELIPE. MOBILIARIO PARA AULA.
DUR00140100299952 | Jardin De Niños Francisco I. Madero | 054 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO, EJIDO EL COMPAS. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299968 | Jardin De Niños Ricardo Flores Magon | 055 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 25 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON, EJIDO 18 DE MARZO. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299976 | Jardin De Niños Lazaro Cardenas | 056 | Durango | Gómez Palacio | Manila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 20 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS, EJIDO MANILA. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299987 | Jardin De Niños Alfonso Cravioto | 057 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 80 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CRAVIOTO - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CRAVIOTO, EJIDO LAS HUERTAS. SERVICIOS SANITARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100299992 | Jardin De Niños Armando Garcia Nuñez | 058 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 45 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS ARMANDO GARCIA NUÑEZ, EJIDO GLORIETA. SERVICIOS SANITARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300004 | Jardin De Niños Juan De La Barrera | 059 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 80 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, COL. JABONOSO. SERVICIOS SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300105 | Jardin De Niños 16 De Septiembre | 060 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 146 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE, EJIDO PASTOR ROUAIX. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300109 | Jardin De Niños Adela Ayala | 061 | Durango | Gómez Palacio | El Cariño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 70 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS ADELA AYALA, EJIDO EL CARIÑO. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300116 | Jardin De Niños Maria Curie | 062 | Durango | Gómez Palacio | Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 20 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE, EJIDO POANAS. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300122 | Jardin De Niños Dante Aligheiri | 063 | Durango | Gómez Palacio | San José de Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 90 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS DANTE ALIGHEIRI, EJIDO SAN JOSE DE VIÑEDO. SERVICIOS SANITARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300130 | Jardin De Niños Bernardo De Balbuena | 064 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 25 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS BERNARDO DE BALBUENA, EJIDO PROVIDENCIA. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300135 | Jardin De Niños Pedro Calderon De La Barca | 065 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 80 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE LA BARCA, EJIDO BRITTINGHAM. AULA COMPUTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300147 | Jardin De Niños Durango | 066 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 85 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, JARDIN DE NIÑOS DURANGO, EJIDO NUEVO CASTILLO. REHABILITACION DE AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300159 | Escuela Primaria 1 De Mayo | 067 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 165 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO, EJIDO ARCINAS. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300224 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable | 5-6010-1010-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 34766.36 | 34766.36 | 34766.36 | 34766.36 | 34766.36 | 34766.36 | 34766.36 | 100 | 0 | Pozo | 432 | 0.5 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando adecuadamente
DUR00140100300226 | Ampliación De Red De Alcantarillado (Ii Etapa) | 5-6020-2010-0002 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 261344.06 | 261344.06 | 261344.06 | 261344.06 | 261344.06 | 261344.06 | 261344.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 3.75 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: Obra totalmente terminada y opera adecuadamente
DUR00140100300228 | Suministro De Pintura En Muros Exteriores En Planteles Educativos | 5-6070-1020-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 52650 | 62650 | 62650 | 62650 | 62650 | 62650 | 62650 | 100 | 0 | Litro | 650 | 0.76 | 100 | Financiera: / Física: Entregada y Aplicada / Registro: Suministro entregado y aplicado en cada plantel educativo
DUR00140100300230 | Supervisión Y Control | 5-6120-2020-0000 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Muinicipales | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 209218.18 | 209218.18 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 14.3391 | 0 | Informe | 85 | 3 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300239 | Infraestructutra Hidráulica En Calle De Acceso A La Colonia Bellavista De La Cabecera Municipal | 5-0101-0700-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 23832.54 | 23832.54 | 23832.54 | 23832.54 | 23832.54 | 23832.54 | 23832.54 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 60 | 0.29 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100300241 | Ampliación De Red De Alcantarillado (I Etapa) | 5-6020-2010-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 26242.04 | 26242.04 | 26242.04 | 26242.04 | 26242.04 | 26242.04 | 26242.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 0.32 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y opera adecuadamente
DUR00140100300242 | Pavimento Hidraulico Calle De Acceso A Colonia Bellavista | 5-6040-6010-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 306380.49 | 306380.49 | 306380.49 | 306380.49 | 306380.49 | 306380.49 | 306380.49 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 3.72 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando adecuadamente
DUR00140100300243 | Construcción De Cubierta En Patio Cívico En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | 5-6040-8010-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | José Librado Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 106842.21 | 106842.21 | 106842.21 | 106842.21 | 106842.21 | 106842.21 | 106842.21 | 100 | 0 | Obra | 100 | 1.3 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y opera adecuadamente
DUR00140100300245 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples | 5-6070-6030-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | Doctor Francisco Castillo Nájera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 109625 | 109625 | 109625 | 109625 | 109625 | 109625 | 109625 | 100 | 0 | Cancha | 100 | 1.33 | 100 | Financiera: Estatal $440,000.00 y municipal $109625 / Física: terminada y opera adecuadamente / Registro: Obra terminada y operando adecuadamente
DUR00140100300762 | Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Loma Bonita Y Las Maravillas | 20141 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 171796 | 171796 | 171796 | 171796 | 171796 | 171796 | 171796 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300792 | Escuela Primaria Lazaro Cardenas T.M. | 068 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 170 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS T.M. EJIDO SAN RAMON-TRANSPORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300825 | Escuela Primaria Francisco I. Madero | 069 | Durango | Gómez Palacio | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 155 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EJIDO SAN SEBASTIAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300828 | Ampliacion De Red Electrica A Un Costado De La Odega De La Conasupo | 20142 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Energía | En Ejecución | 2014 | 33365 | 33365 | 33365 | 33365 | 33365 | 33365 | 33365 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300849 | Escuela Primaria Alma Campesina | 070 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 80 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA ALMA CAMPESINA, EJIDO 18 DE MARZO. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300883 | Escuela Primaria America | 071 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 95 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA AMERICA, EJIDO LAS AMERICAS. MANTENIMIENTO EN AULA.
DUR00140100300884 | Ampliacion De Red Electrica Colonia El Refugio | 20143 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Energía | En Ejecución | 2014 | 50643 | 50643 | 50643 | 50643 | 50643 | 50643 | 50643 | 100 | 0 | Poste | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100300905 | Servicios Personales | 001 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 4122088 | 4122088 | 497967.71 | 497967.71 | 497967.71 | 497967.71 | 497967.71 | 12.0805 | 0 | Pago | 0 | 66.46 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300920 | Materiales Y Suministros | 002 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 380000 | 380000 | 97483.71 | 97483.71 | 97483.71 | 97483.71 | 97483.71 | 25.6536 | 0 | Pago | 0 | 6.13 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100300949 | Servicios Generales | 003 | Durango | Pánuco de Coronado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1700000 | 455879.84 | 455879.84 | 455879.84 | 455879.84 | 455879.84 | 26.8165 | 0 | Pago | 0 | 27.41 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301035 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Panfilo Natera | 11-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SINI INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301049 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Clara Cordova Entre Calle Domingo Loera Y Antorcha Campesina | 13/05505 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 1691 | 1691 | 1691 | 29.961 | 0 | Tomas Domiciliarias | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301061 | Aportación Municipal Al Pibai 2014 | sc1 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CDI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1276275.6 | 1276275.6 | 1276275.6 | 1276275.6 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 78.353 | 0 | Tomas Comunitarias | 4500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100301093 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle 20 De Noviembre Entre Arroyo Seco Y Luis Donaldo Colosio | 13/05512 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 123408 | 123408 | 123408 | 123408 | 37018 | 37018 | 37018 | 29.9964 | 0 | Tomas Domiciliarias | 290 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301134 | Acueducto Del Tanque El Conejo Hacia Tanques Gemelos Cerro De Los Remedios (Iia. Etapa) | 13/05504 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1505929 | 1505929 | 1505929 | 1505929 | 1505929 | 1505929 | 1505929 | 100 | 0 | Obra | 98170 | 100 | 100 | Financiera: LA LOCALIDAD ES: VICTORIA DE DURANGO / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301145 | Escuela Primaria Nicolas Bravo | 072 | Durango | Gómez Palacio | El Vergelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 45 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, EJIDO EL VERGELITO. MANTENIMIENTO EN AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301197 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Clara Cordova Entre Calle Domingo Loera Y Antorcha Campesina | 13/05506 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 16865 | 16865 | 16865 | 16865 | 5059 | 5059 | 5059 | 29.997 | 0 | Obra | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301238 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Felipe Angeles | 13-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301253 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle 20 De Noviembre Entre Calle Domingo Loera Y Antorcha Campesina | 13/05513 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 556967 | 556967 | 556967 | 556967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301268 | Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 073 | Durango | Gómez Palacio | Nuevo Barro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 42 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, EJIDO EL NUEVO BARRO SECT. 40. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301282 | Mejoramiento De Vivivenda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Poblado Filadelfia De Gomez Palacio, Dgo. | 14-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SINI INICIAR / Física: OBRA SINI INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301349 | Escuela Primaria 6 De Noviembre | 074 | Durango | Gómez Palacio | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 42 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA 6 DE NOVIEMBRE, EJIDO EL PARAISO. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301362 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional En Col. Otilio Montaño | 10-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301382 | Escuela Primaria Benito Juarez | 075 | Durango | Gómez Palacio | San Roque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 151 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EJIDO SAN ROQUE. SERVICIOS SANITARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301396 | Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Durango Nuevo | 13/05515 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 52079 | 52079 | 52079 | 52079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 441 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301445 | Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Valentín Hernández No. 528 Entre Calle Dorados De Villa Y Ave. División Del Norte | 13/05516 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNCIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 11143 | 11143 | 11143 | 11143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 94 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301452 | Escuela Primaria Gral. Lazaro Cardenas Del Rio | 076 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 142 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO - INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EJIDO JABONOSO. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301466 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Cinco De Mayo | 15-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SINI INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301486 | Escuela Primaria Miguel Hidalgo | 077 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 95 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EJIDO GLORIETA. SERVICIOS SANITARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301502 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarte De 4x4 En La Col. El Refugio De Gomez Palacio Dgo. | 16-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SINI INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301530 | Mejoramiento De Vivivenda Recamara Adicional De 4x4 En La Col. Independencia De Gomez Palacio, Dgo. | 17-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301553 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | 078 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 163 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, EJIDO VALLE DE EUREKA. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301568 | Mejoramiento De Vivienda En La Col. Miguel De La Madrid De Gomez Palacio, Dgo. | 18-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 78280 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SINI INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301587 | Construcción De Guarniciones Banquetas Y Escaleras Col. Aterrizaje En El Salto | se1 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 84000 | 84000 | 84000 | 30 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100301599 | Electrificacion En La Misma Colonia | 13/05507 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. | Energía | En Ejecución | 2014 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 100 | 0 | Poste | 3305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301616 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Centro De Gomez Palacio, Dgo | 19-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SINI INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301664 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Santa Rosa | 20-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301667 | Escuela Primaria Benito Juarez | 079 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 155 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EJIDO PASTOR ROUAIX. MOBILIARIO DE AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301728 | Escuela Primaria Leona Vicario | 080 | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 122 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EJIDO HUITRON. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301743 | Electrificacion En La Misma Colonia | 13/05508 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2014 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 546000 | 100 | 0 | Poste | 6610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301750 | Mejoramiento De Viviendaracamara Adicional 4x4 En La Col. Miguel Hidalgo De Gomez Palacio, Dgo. | 21-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301770 | Construcción De Banquetas En Calle Principal En El Mil Diez | se3 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 471140.73 | 471140.73 | 471140.73 | 471140.73 | 471140.73 | 471140.73 | 471140.73 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100301771 | Electrificacion En La Misma Colonia | 13/05509 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2014 | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | 100 | 0 | Poste | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301785 | Mejoramento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En La Col. Nuevo Los Alamos De Gomez Palacio, Dgo. | 22-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301816 | Construcción De Escaleras Y Banquetas Calle Revolución En Col. Plutarco Elías Calles En El Salto | se4 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 321630.5 | 321630.5 | 321630.5 | 321630.5 | 96489.15 | 96489.15 | 96489.15 | 30 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100301824 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional 4x4 En La Col. Ampl. Lazaro Cardenas | 23-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301825 | Electrificacion En La Misma Colonia | 13/05510 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNCIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2014 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 100 | 0 | Poste | 2288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301828 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 081 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 104 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, EJIDO EUREKA. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301853 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Nuevo Refugio De Gomez Palacio, Dgo | 24-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301871 | Escuela Primaria 7 De Junio | 082 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 80 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA 7 DE JUNIO, EJIDO BRITTINGHAM. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301884 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col Sacramento De Gomez Palacio, Dgo. | 25-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301891 | Electrificacion En El Mismo Poblado | 13/05511 PR | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Poste | 2542 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.
DUR00140100301918 | Alumbrado Público Cobertura Municipal | se5 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 69572.93 | 69572.93 | 69572.93 | 18.0709 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 21793 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100301936 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable | 03 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 61550 | 61550 | 61550 | 61550 | 61550 | 61284.7 | 61284.7 | 99.569 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301945 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Poblado San Felipe De Gomez Palacio, Dgo. | 26-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 117420 | 117420 | 117420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100301968 | Construcción De Vado En El Mil Diez | se6 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100301986 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable | 04 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30 | 0 | Metro Lineal | 5 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100302003 | Escuela Primaria 5 De Febrero | 083 | Durango | Gómez Palacio | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 72 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, EJIDO EL RETOÑO. MANTENIMIENTO DE AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302020 | Construcción De Pavimento Calle Moctezuma Col. Azteca En El Salto | se7 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 265374.99 | 265374.99 | 265374.99 | 265374.99 | 265374.99 | 265374.99 | 265374.99 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302051 | Constr. De Pavimento En Col. Centro En La Ciudad | se8 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2560 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302063 | Escuela Primaria Conquista Proletaria | 084 | Durango | Gómez Palacio | Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 70 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA CONQUISTA PROLETARIA, EJIDO POANAS. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302077 | Construcción De Pavimento En Col. Jardines En El Salto | se9 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 140000 | 140000 | 140000 | 50 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302104 | Construcción De Pavimento En Arroyo El Salto | se10 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 69000 | 69000 | 69000 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302108 | Escuela Primaria Futuro | 085 | Durango | Gómez Palacio | Cuatro de Diciembre (Sagundo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 68 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA FUTURO, EJIDO 4 DE DICIEMBRE. AULA COMEDOR.
DUR00140100302123 | Construcción De Pavimento Calle La Corregidora En La Col. Insurgentes | se11 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 86400 | 86400 | 86400 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302150 | Construcción De Pavimento En Calle Principal En El Mil Diez | se12 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 2391360.46 | 2391360.46 | 2391360.46 | 2391360.46 | 717419.74 | 717419.74 | 717419.74 | 30.0005 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302186 | Escuela Primaria Miguel Hidalgo | 086 | Durango | Gómez Palacio | Las Macitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 80 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EJIDO MACITAS. MANTENIMIENTO DE AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302194 | Ampliación De Línea Eléctrica En Coyotes | se13 | Durango | Pueblo Nuevo | Estación Coyotes (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 84000 | 84000 | 84000 | 30 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 593 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302206 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional 4x4 En El Poblado Seis De Octubre Del Mpio. De Gomez Palacio, Dgo. | 27-2014 | Durango | Gómez Palacio | Seis de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 156560 | 156560 | 156560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302220 | Ampliación De Línea Eléctrica En Las Adjuntas | sg2 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302248 | Dotación De Plantas Solares Y Baterias | sg3 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 400700 | 400700 | 400700 | 400700 | 400700 | 400700 | 400700 | 100 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302290 | Asistencia Social Alimentaria | 1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 0 | 130065864 | 32516466 | 129353193.7 | 21677644 | 21677644 | 21677644 | 16.6667 | 0 | Apoyo | 13450878 | 100 | 23 | Financiera: Los rendimientos acumulados al 1er trimestre son $7,936.09 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302293 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional 4x4 En El Poblado El Progreso Mpio. De Gomez Palacio, Dgo. | 28-2014 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302294 | Mejoramiento De Vivienda Cobertura Municipal | sh1 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 20.979 | 0 | Vivienda | 2000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302316 | Aportación Al Programa De Desarrollo Institucional A La Contraloría | u9-1 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 918241.22 | 918241.22 | 918241.22 | 32917.32 | 32917.32 | 32917.32 | 32917.32 | 3.5848 | 0 | Proyecto | 20 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302332 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional 4x4 En El Poblado De Lujan Mpio De Gomez Palacio | 29-2014 | Durango | Gómez Palacio | Santa Cruz Luján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 156560 | 156560 | 156560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302345 | Gastos Indirectos Al Municipio | u9-2 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 1377361.83 | 1377361.83 | 1377361.83 | 180967.56 | 180967.56 | 180967.56 | 180967.56 | 13.1387 | 0 | Proyecto | 20 | 100 | 13.14 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100302372 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional 4x4 En El Poblado De Estacion Noe En El Mpio De Gomez Palacio | 30-2014 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302400 | Mejoramiento De Vivienda Recamara De 4x4 En El Ppoblado La Popular De Gomez Palacio, Dgo | 31-2014 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 78280 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302444 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De San Jose De Viñedo De Gomez Palacio, Dgo | 32-2014 | Durango | Gómez Palacio | San José de Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 391403914 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302448 | Escuela Primaria Miguel Hidalgo | 087 | Durango | Gómez Palacio | Buendía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 115 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EJIDO BUENDIA. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302462 | Servicios Personales | 001 | Durango | Tamazula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 7760000 | 7760000 | 2037834 | 2037834 | 2037834 | 2037834 | 2037834 | 26.2607 | 0 | Pago | 0 | 56.59 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302478 | Materiales Y Suministros | 002 | Durango | Tamazula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1270000 | 1270000 | 23018.28 | 23018.28 | 23018.28 | 23018.28 | 23018.28 | 1.8125 | 0 | Pago | 0 | 9.26 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302487 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Santa Cruz Lujan De Gomez Palacio, Dgo. | 33-2014 | Durango | Gómez Palacio | Santa Cruz Luján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302490 | Escuela Primaria Gral. Gregorio A. Garcia | 088 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 115 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA GRAL. GREGORIO A. GARCIA, VILLA GREGORIO GARCIA. SERVICIOS SANITARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302522 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado Transporte De Gomez Palacio, Dgo. | 34-2014 | Durango | Gómez Palacio | Transporte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 78280 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302540 | Escuela Primaria Plan De Ayala | 089 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 70 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, EJIDO LA PLATA. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302598 | Escuela Primaria 18 De Marzo | 090 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario | 152 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, EJIDO VENECIA. MOBILIARIO PARA COMEDOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302632 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Venecia De Gomez Palacio, Dgo. | 35-2014 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 78280 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302635 | Escuela Primaria Redencion | 091 | Durango | Gómez Palacio | Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 95 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA REDENCION, EJIDO NOE. SERVICIOS SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302654 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Britingham De Gomez Palacio, Dgo. | 36-2014 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 117420 | 117420 | 117420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302676 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Dolores De Gomez Palacio, Dgo. | 37-2014 | Durango | Gómez Palacio | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302688 | Escuela Primaria Redencion | 092 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 64 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA REDENCION, EJIDO AHEDO. SERVICIOS SANITARIOS.
DUR00140100302745 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De El Quemado De Gomez Palacio, Dgo. | 38-2014 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 176130 | 176130 | 176130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302769 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado Huitron De Gomez Palacio, Dgo. | 39-2014 | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 156560 | 156560 | 156560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302770 | Escuela Primaria 17 De Junio | 093 | Durango | Gómez Palacio | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 55 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA 17 DE JUNIO, EJIDO LA FORTUNA. SERVICIOS SANITARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302806 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado Jolo De Gomez Palacio, Dgo. | 40-2014 | Durango | Gómez Palacio | Jolo (Diecinueve de Octubre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302807 | Escuela Primaria Lazaro Cardenas | 094 | Durango | Gómez Palacio | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 60 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, EJIDO LAZARO CARDENAS. SERVICIOS SANITARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302828 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Ejido Esmeralda De Gomez Palacio, Dgo. | 41-2014 | Durango | Gómez Palacio | Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302839 | Escuela Primaria Libertad Y Progreso | 095 | Durango | Gómez Palacio | Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 50 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO, EJIDO FILADELFIA. MANTENIMIENTO EN AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302847 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado La Tehua De Gomez Palacio, Dgo. | 42-2014 | Durango | Gómez Palacio | La Tehua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302863 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Ppoblado La Vega Mpio De Gomez Palacio, Dgo | 43-2014 | Durango | Gómez Palacio | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302886 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | 096 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 80 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, EJIDO EL TRIUNFO. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302891 | Mejoramento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Manila De Gomez Palacio, Dgo. | 44-2014 | Durango | Gómez Palacio | Manila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302900 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Reforma De Gomez Palacio, Dgo. | 45-2014 | Durango | Gómez Palacio | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 78280 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: 0OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302917 | Escuela Primaria Pedro Sandoval | 097 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 123 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA PEDRO SANDOVAL, EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302920 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Ahedo De Gomez Palacio,D Go. | 46-2014 | Durango | Gómez Palacio | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302933 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De La Flor De Gomez Palacio, Dgo. | 47-2014 | Durango | Gómez Palacio | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100302947 | Escuela Primaria 29 De Octubre | 098 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 128 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, ESCUELA PRIMARIA 29 DE OCTUBRE, EJIDO EL QUEMADO. MOBILIARIO PARA AULA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303002 | Gastos Indirectos | 001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | Financiera: GASTOS INDIRECTOS / Física: GASTOS INDIRECTOS / Registro: MEJORAR LA SUPERVISION EN EL RAMO 33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303031 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De La Torreña De Gomez Palacio, Dgo. | 48-2014 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 78280 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303039 | Desarrollo Institucional | 002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 670430 | 670430 | 670430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | Financiera: DESARROLLO INSTITUCIONAL / Física: DESARROLLO INSTITUCIONAL / Registro: MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS CON EL RAMO 33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303045 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Los Angeles De Gomez Palacio, Dgo. | 49-2014 | Durango | Gómez Palacio | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303062 | Mejoramento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De La Rinconada De Gomez Palacio, Dgo. | 50-2014 | Durango | Gómez Palacio | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 97850 | 97850 | 97850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303076 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado 18 De Marzo De Gomez Palacio, Dgo. | 51-2014 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 78280 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303088 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Noe De Gomez Palacio, Dgo. | 52-2014 | Durango | Gómez Palacio | Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303094 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Penjamo De Gomez Palacio, Dgo. | 53-2014 | Durango | Gómez Palacio | Pénjamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303109 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De San Alberto | 54-2014 | Durango | Gómez Palacio | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303120 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De San Ramon De Gomez Palacio, Dgo | 55-2014 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303126 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Las Playas De Gomez Palacio, Dgo. | 56-2014 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 195701957 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303141 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado Valle De Eureka De Gomez Palacio, Dgo. | 57-2014 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 48580 | 48580 | 48580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303156 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado 13 De Marzo De Gomez Palacio, Dgo | 58-2014 | Durango | Gómez Palacio | Trece de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303165 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado 6 De Octubre | 59-2014 | Durango | Gómez Palacio | Seis de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 97850 | 97850 | 97850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303176 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado Ampliacion Nuevo Noe De Gomezpalacio, Dgo. | 60-2014 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303181 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En Ele Poblado Berlin De Gomez Palacio,D Go. | 61-2014 | Durango | Gómez Palacio | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 97850 | 97850 | 97850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303191 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Buendia De Gomez Palacio, Dgo. | 62-2014 | Durango | Gómez Palacio | Buendía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303204 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Ejido California De Gomez Palacio, Dgo. | 63-2014 | Durango | Gómez Palacio | California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303219 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Chihuahuita Viejo De Gomez Palacio, Dgo. | 64-2014 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 1957 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INCIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303235 | Mejorameinto De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De La Luz De Gomez Palacio, Dgo. | 65-2014 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 78280 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303247 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado Rinconada | 66-2014 | Durango | Gómez Palacio | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303314 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Ejido El Paraiso De Gomez Palacio, Dgo. | 67-2014 | Durango | Gómez Palacio | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303324 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Ejido El Retoño De Gomez Paalcio, Dgo. | 68-2014 | Durango | Gómez Palacio | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303336 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado Estacion Viñedo De Gomez Palacio, Dgo | 69-2014 | Durango | Gómez Palacio | Estación Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303387 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Jaboncillo De Gomez Palacio, Dgo. | 70-2014 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix (Jaboncillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303409 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Pastor Roaix De Gomez Palacio, Dgo. | 71-2014 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303424 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Jimenez De Gomez Palacio, Dgo. | 72-2014 | Durango | Gómez Palacio | Jiménez (Jiménez Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303448 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Villa Gregorio Garcia De Gomez Palacio, Dgo. | 73-2014 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303462 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Las Lechuzas De Gomez Palacio, Dgo. | 74-2014 | Durango | Gómez Palacio | Las Lechuzas (Las Brujas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303470 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Lazaro Cardenas De Gomez Palacio, Dgo. | 75-2014 | Durango | Gómez Palacio | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303479 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Providencia De Gomez Palacio, Dgo. | 76-2014 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303486 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Santa Clara De Gomez Palacio, Dgo. | 77-2014 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303493 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Arcinas De Gomez Palacio, Dgo. | 78-2014 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303503 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Arturo Martinez Adame De Gomez Palacio, Dgo. | 79-2014 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303509 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De El Fenix De Gomez Palacio, Dgo. | 80-2014 | Durango | Gómez Palacio | El Fénix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303518 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De El Triunfo De Gomez Palacio, Dgo. | 81-2014 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303525 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Eureka De Gomez Palacio, Dgo. | 82-2014 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: 0OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303562 | Construccion De Pavimento En C. Rodolfo Fierro Col. Revolucion | 5-6040-6010-0011 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamoiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 93108.27 | 93108.02 | 93108.02 | 93108.02 | 93108.02 | 93108.02 | 93108.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.95 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303615 | Construccion De Domos Varias Escuelas | 5-6070-6040-0001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 135875.09 | 135875.09 | 135875.09 | 135875.09 | 135875.09 | 135875.09 | 135875.09 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 1.39 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303713 | Rehabilitación Del Jardín De Niños Popocatepetl - Escuelas De Calidad - | INF.EDU.01-2014 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Lote | 25 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO TOTALMENTE EJERCIDO Y OBRA OPERANDO SATISFCTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303747 | Servicios Personales | 001 | Durango | Canelas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1350000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 14.1481 | 0 | Pago | 0 | 62.98 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303754 | Materiales Y Suministros | 002 | Durango | Canelas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 9.585 | 0 | Pago | 0 | 8.4 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100303764 | Servicios Generales | 003 | Durango | Canelas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras públicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 613457 | 613457 | 107605.73 | 107605.73 | 107605.73 | 107605.73 | 107605.73 | 17.5409 | 0 | Pago | 0 | 28.62 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100304858 | Escuela Telesecundaria No. 314 | 099 | Durango | Gómez Palacio | Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 90 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 314, EJIDO NOE. SERVICIOS SANITARIOS.
DUR00140100304867 | Escuela Telesecundaria No. 251 | 100 | Durango | Gómez Palacio | Buendía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 251, EJIDO BUENDIA. MANTENIMIENTO EN AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100304872 | Escuela Secundaria Gral. Francisco Zarco | 101 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 290 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA SECUNDARIA GRAL. FRANCISCO ZARCO, EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME. MANTENIMIENTO EN AULA.
DUR00140100304883 | Escuela Secundaria Tecnica No. 49 | 102 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 350 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49, EJIDO SAN RAMON. MOBILIARIO PARA AULA.
DUR00140100304897 | Dispensario Medico | 001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 3000 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA EL PROGRAMA / Física: AUN NO INICIA EL PROGRAMA / Registro: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, DISPENSARIO MEDICO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
DUR00140100304955 | Pavimentacion De Calles Egipto, Libano E Islandia. Col. Leticia Herrera | 0001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 460955 | 460955 | 460955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES EGIPTO, LIBANO E ISLANDIA, COL. LETICIA HERRERA. 1445 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100304969 | Pavimentacion De Calles India, Naciones Unidas, Col. Leticia Herrera | 0002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 451385 | 451385 | 451385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES INDIA, NACIONES UNIDAS, COL. LETICIA HERRERA. 1415 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305181 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto 20 M2 En La Col. 5 De Mayo | 83-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305191 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En Ela Col. Ampl. Lazaro Cardenas | 84-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305216 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Sacramento | 85-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305222 | Pavimentacion De Calles Finlandia, Islandia Y España, Col. Leticia Herrera | 0003 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 907265 | 907265 | 907265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES FINLANDIA, ISLANDIA Y ESPAÑA, COL. LETICIA HERRERA. 2735 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305223 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20 M2 En La Col. Casa Blanca | 87-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305235 | Pavimentacion De Calles Islandia, Naciones Unidas Y España, Col. Leticia Herrera | 0004 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 451385 | 451385 | 451385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES ISLANDIA, NACIONES UNIDAS Y ESPAÑA, COL. LETICIA HERRERA. 1451 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305238 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20 M2 En Ela Col. Ampl . Tierra Y Libertad | 86-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305244 | Pavimentacion De Calles Israel, Naciones Unidas Y Arabia, Col. Leticia Herrera. | 0005 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 521565 | 521565 | 521565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES ISRAEL, NACIONES UNIDAS Y ARABIA. 1425 M2 - URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES ISRAEL NACIONES UNIDAS Y ARABIA, COL. LETICIA HERRERA. 1425 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305260 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20 M2 En La Col. Centro | 88-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305261 | Pavimentacion De Calles Lilas, Verano E Invierno, Col. Miguel De La Madrid. | 0006 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 343070 | 343070 | 343070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES LILAS, VERANO E INVIERNO, COL. MIGUEL DE LA MADRID. 910 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305265 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En Ela Col. El Foce | 89-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305275 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. El Mezquital | 90-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 37400 | 37400 | 37400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305284 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2en La Col. El Refugio | 91-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305290 | Pavimentacion De Calles San Luis Acceso Y Limite. Col. San Angel | 0008 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 658648 | 658648 | 658648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES SAN LUIS ACCESO Y LIMITE, COL. SAN ANGEL. 1800M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305297 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Emiliano Zapata | 92-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 46750 | 46750 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305309 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 | 93-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305315 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20 M2 En La Col. Jacinto Canek | 94-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305324 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col Jose Rebollo Acosta | 95-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305331 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Ma. Ines Mata De Rendon | 96-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305332 | Pavimentacion De Calles San Fernando Acceso Y Limite, Col. San Angel | 0009 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 658445 | 658445 | 658445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES SAN FRANCISCO ACCESO Y LIMITE, COL SAN ANGEL. 1800 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305334 | Construcción De Guarniciones Banquetas Y Escaleras Col. Insurgentes | se2 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 36000 | 36000 | 36000 | 30 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100305341 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20 M2 En La Col. Miguel De La Madrid | 97-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305356 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20 M2 En La Col. Nicolas Fernandez | 98-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305357 | Pavimentacion De Calles San Martin Acceso Y Limite, Col. San Angel | 0010 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 658648 | 658648 | 658648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES SAN MARTIN ACCESO Y LIMITE, COL. SAN ANGEL. 1800 M2
DUR00140100305371 | Pavimentacion De Calles San Francisco Acceso Y Limite, Col. San Angel. | 0011 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 658648 | 658648 | 658648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES SAN FRANCISCO ACCESO Y LIMITE, COL. SAN ANGEL. 1800 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305389 | Pavimentacion De Calles 15 De Febrero Carlos Sifuentes, Col. Ernesto Herrera | 0012 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 269555 | 269555 | 269555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES 15 DE FEBRERO CARLOS SIFUENTES, COL. ERNESTO HERRERA. 740 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305396 | Constr. De Línea De Conducción De Agua En La Cueva | sc1 | Durango | Pueblo Nuevo | La Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | 100 | 0 | Metro Lineal | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100305407 | Pavimentacion De Calles Octavio Paz Garcia Marquez, Col. Octaviano Rendon | 0013 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 546215 | 546215 | 546215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES OCTAVIANO PAZ GARCIA MARQUEZ, COL. OCTAVIANO RENDON. 1515 M2
DUR00140100305416 | Suministro De Manguera Para Agua Potable En San Bernardino De Milpillas | sc2 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino de Milpillas Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9918 | 9918 | 9918 | 9918 | 9918 | 9918 | 9918 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1092 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x
DUR00140100305426 | Pavimentacion De Calles Novo, Pablo Neruda Y Limite, Col. Octaviano Rendon. | 0014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 452980 | 452980 | 452980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES NOVO, PABLO NERUDA Y LIMITE, COL. OCTAVIANO RENDON. 1245 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305457 | Pavimentacion De Calles Luis Borges, Octavio Paz Y Limite Col. Octaviano Rendon | 0015 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 167040 | 167040 | 167040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES LUIS BORGES, OCTAVIO PAZ Y LIMITE, COL. OCTAVIANO RENDON. 460 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305483 | Pavimentacion De Calles Garcia Marquez, Octavio Paz. Col. Francisco Villa | 0016 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 388455 | 388455 | 388455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES GARCIA MARQUEZ, OCTAVIO PAZ, COL. FRANCISCO VILLA. 1030 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305548 | Electrificación Y Alumbrado Público, Convenio Con Cfe | 0001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES. CONVENIO CFE / Física: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES. CONVENIO CFE / Registro: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO. CONVENIO CON CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305561 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Otilio Montaño | 100-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 46750 | 46750 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305577 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. San Angel | 101-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305593 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Santa Rosalia | 102-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 48750 | 46750 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305615 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Solidaridad | 103-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 37400 | 37400 | 37400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305800 | Electrificacion Y Alumbrado Publico Col. Rubén Jaramillo | 0001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1065775.36 | 1065775.36 | 1065775.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 1120 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES, ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO, COL. RUBEN JARAMILLO. 67 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305819 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. El Consuelo | 104-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305831 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 | 105-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305869 | Mejorameinto De Vivienda Cuarto Para Cocina | 106-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305892 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. 14 De Noviembre | 107-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305913 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Abraham Rosales | 108-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305918 | Electrificacion Y Alumbrado Público Av. Auza - Juan Escutia, Col. El Foce - Santa Rosa | 0002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 615700.87 | 615700.87 | 615700.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 600 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES, ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO, COL. AMPL. SANTA ROSA - FOCE. 36 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305928 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Ampl. Tierra Y Libertad | 109-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305945 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En Ala Col. El Foce | 110-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 97850 | 97850 | 97850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305962 | Mejorameinto De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Leticia Herrera | 111-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305976 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En Ela Col. Emiliano Zapata | 112-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100305994 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Ernesto Herrera | 113-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306004 | Mejoraamiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Hijos De Campesinos | 114-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306021 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En Ala Col. Jacinto Canek | 115-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306036 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Las Huertas | 116-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 97850 | 97850 | 97850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306061 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Nuevo Gomez | 117-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 97850 | 97850 | 97850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306074 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto De Cocina En La Col. Otilio Montaño | 118-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306091 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Oanfilo Natera | 119-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306124 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Tierra Y Libertad | 120-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306139 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Felipe Angeles | 121-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306155 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Filadelfia | 122-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306168 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Cinco De Mayo | 123-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306191 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. El Refugio | 124-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306211 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Independencia | 125-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306229 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Jabonoso | 126-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306245 | Mejoramiento D Evivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Miguel De La Madrid | 127-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 78280 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306266 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Centro | 128-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306291 | Mejorameinto De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Santa Rosa | 129-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306340 | Pavimento De Calles Fresnos, Roble Y Verano, Col. Miguel De La Madrid | 0007 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 576213 | 576213 | 576213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: URBANIZACION MUNICIPAL, PAVIMENTACION DE CALLES FRESNO, ROBLE Y VERANO, COL. MIGUEL DE LA MADRID. 1806.31 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100306499 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Miguel Hidalgo | 130-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100307003 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Ampl..Lazaro Cardenas | 132-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100307352 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido San Alberto De Gomez Palacio, Dgo | 133-2014 | Durango | Gómez Palacio | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100307377 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido San Ramon De Gomez Palacio, Dgo. | 134-2014 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100307427 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido San Sebastian Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 135-2014 | Durango | Gómez Palacio | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 97300 | 97300 | 97300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100307491 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido La Luz Del Mpio De Gomez Palacio | 136-2014 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 78280 | 78280 | 78280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100307524 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido Las Playas De Gomez Palacio,Dgo. | 137-2014 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100307546 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido Las Alechuzas Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 138-2014 | Durango | Gómez Palacio | Las Lechuzas (Las Brujas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100307570 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido Pastor Roaix Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 139-2014 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100307645 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido Rinconada Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 140-2014 | Durango | Gómez Palacio | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100307857 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido El Triunfo Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 142-2014 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308004 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido Eureka Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 143-2014 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308022 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido El Cariño Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 144-2014 | Durango | Gómez Palacio | El Cariño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 117420 | 117420 | 117420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308034 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido Arcinas Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 145-2014 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308047 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido Porvidencia Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 146-2014 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308060 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido El Retoño Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 147-2014 | Durango | Gómez Palacio | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308083 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido La Aurora Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 148-2014 | Durango | Gómez Palacio | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308098 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido Lazaro Cardenas Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 149-2014 | Durango | Gómez Palacio | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308118 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido Jerusamem Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 150-2014 | Durango | Gómez Palacio | Jerusalem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308134 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Ejido Santa Clara Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo. | 151-2014 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 58710 | 58710 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308210 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En La Col. Tierra Y Libertad | 12-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308270 | Mejoramiento De Vivienda 2013 Sustitucion De Jacal Esta Accion No Fue Capturada En El Cuarto Trimestre Por Error Y Se Pidio Autorizacion Para Capturarla Y Cerrar El | 2013 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Acción | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CONVENIDA CON COESVI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308298 | Mejoramiento De Vivienda 2013 Sustitucion De Jacal Esta Accion No Fue Capturada En El Cuarto Trimestre Por Error Y Se Pidio Autorizacion Para Capturarla Y Cerrar El Ejercicio 2013 | 2013-1 | Durango | Gómez Palacio | El Cariño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 100 | 0 | Acción | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308721 | Mejoramiento De Vivienda 2013 Techo Terrado Esta Accion No Fue Capturada En El Cuarto Trimestre Por Error Y Se Pidio Autorizacion Para Capturarla En Este Primer Trimestre Y Cerrar El Ejercicio 2013 | 2013-2 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 56100 | 56100 | 56100 | 56100 | 56100 | 56100 | 56100 | 100 | 0 | Acción | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100308767 | Mejoramiento De Vivienda 2013 Techo Terrado Esta Accion No Fue Capturada En El Cuarto Trimestre Por Error Y Se Pidio Autorizacion Para Capturarla En Este Primer Trimestre Y Cerrar El Ejercicio 2013 | 2013-3 | Durango | Gómez Palacio | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 100 | 0 | Acción | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100309485 | Pav. Asfaltica C. Morelos Y (Madero Y Durango) Villa Nazareno | HAB005 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 395945 | 395945 | 395945 | 395945 | 395945 | 395945 | 395945 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100309633 | Pav. Asfaltica C. Maclovio Herrera (Carretera Federal 40 Y Francisco Zarco) Villa Nazareno | HAB006 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 99768 | 99768 | 99768 | 99768 | 99768 | 99768 | 99768 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100309740 | Pav. Asfaltica C. Vicente Maciel (Allende Y Prol. Morelos) Col. San Isidro | HAB009 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 273742 | 273742 | 273742 | 273742 | 273742 | 273742 | 273742 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100309794 | Pav. Asfaltica C. Del Cerro (Prol. Gomez Palacio Y Prol. Zacatecas) Col. San Isidro | HAB012 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 173799.4 | 173799.4 | 173799.4 | 173799.4 | 173799.4 | 173799.4 | 173799.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1875 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100309857 | Pav. Asfaltica C. San Francisco (San Felipe Y 12 De Octubre) Col. San Fernando | HAB-VIP006 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 189598 | 189598 | 189598 | 189598 | 189598 | 189598 | 189598 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1075 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100309904 | Pav. Asfaltica C. Zarco (San Fernando Y San Felipe) Col. San Fernando | HAB-VIP007 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 138215 | 138215 | 138215 | 138215 | 138215 | 138215 | 138215 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100310004 | Pav. Asf. C. San Antonio (San Antonio Y 12 De Octubre) Col. San Fernando | HAB-VIP008 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 190828 | 190828 | 190828 | 190828 | 190828 | 190828 | 190828 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100310049 | Pav. Asf. C. San Gabriel Entre San Fernando Y San Felipe Col. San Fernando | HAB-VIP010 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 112635 | 112635 | 112635 | 112635 | 112635 | 112635 | 112635 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100310105 | Pav. Asf. C. San Jose Entre San Felipe Y San Isidro San Fernando | HAB-VIP011 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 209324 | 209324 | 209324 | 209324 | 209324 | 209324 | 209324 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100310169 | Cordoneria C. Sonora Entre San Felipe Y San Isidro Col. San Fernando | HAB-VIP012 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 118039 | 118039 | 118039 | 118039 | 118039 | 118039 | 118039 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311424 | Sueldos Al Personal | F2014-001 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 19492139.63 | 19492139.63 | 7904452.31 | 7904452.31 | 7904452.31 | 7904452.31 | 7904452.31 | 40.552 | 0 | Servicio | 327985 | 11.43 | 40.55 | Financiera: / Física: / Registro: SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A MARZO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311440 | Alumbrado Publico | F2014-002 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Energía | En Ejecución | 2014 | 43786805.01 | 43786805.01 | 4246862.77 | 4246862.77 | 4246862.77 | 4246862.77 | 4246862.77 | 9.699 | 0 | Servicio | 327985 | 25.67 | 9.7 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, ILUMINACION NOCTURNA PARA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311448 | Servicios De Proteccion Y Seguridad | F2014-003 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 64209385.77 | 64209385.77 | 10701564.3 | 10701564.3 | 10701564.3 | 10701564.3 | 10701564.3 | 16.6667 | 0 | Servicio | 327985 | 37.65 | 16.67 | Financiera: / Física: / Registro: CONVENIO ESTABLECIDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO; DE PROPORCIONAR ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA. POR FALTA DE ESTOS EN LA MISMA, SUELDO Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DEL ESTADO ASIGNADOS´PARA LA PROTECCION DE GOMEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311456 | Amortizacion E Intereses Credito Banobras No. 8158 | F2014-004 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 6373134.51 | 6373134.51 | 518567.11 | 518567.11 | 518567.11 | 518567.11 | 518567.11 | 8.1368 | 0 | Pesos | 327985 | 3.73 | 8.14 | Financiera: / Física: / Registro: AMORTIZACION E INTERESES DE CRED. 8158 BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311472 | Amortizacion E Intereses Credito Banobras Credito No. 8781 | F2014-005 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 20941332.4 | 20941332.4 | 1630437.69 | 1630437.69 | 1630437.69 | 1630437.69 | 1630437.69 | 7.7857 | 0 | Pesos | 327985 | 12.27 | 7.79 | Financiera: / Física: / Registro: AMORTIZACION E INTERESES DE CREDITO 8781 BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311544 | Servicios Personales -Prima Vacacional - Aguinaldo- | F2014-006 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 2710040.58 | 2710040.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 327985 | 1.59 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311549 | Servicios Personales -Horas Extras- | F2014-007 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 600343.55 | 600343.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 327985 | 0.35 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311557 | Servicios Personales -Issste- | F2014-008 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1365378.64 | 1365378.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 327985 | 0.8 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311569 | Servicios Personales -Fondo De Ahorro- | F2014-009 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1798409.81 | 1798409.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 327985 | 1.05 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311573 | Indemnizaciones Por Despido | F2014-010 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1554704.27 | 1554704.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 327985 | 0.91 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311578 | Prestaciones Contractuales | F2014-011 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 851405.78 | 851405.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 327985 | 0.5 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311628 | Construcción De Teatro Cultural Al Aire Libre | 5-6130-1000-0001 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. ayuntamiento .- Dirección de obras Públicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1438371.3 | 1438371.3 | 1438371.3 | 59.9321 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311652 | Equipamiento De Escuelas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educacion del Gobierno del Estado de Durango | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 6952326 | 6952326 | 1738080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100311731 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Nvo. Los Alamos | 131-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMIVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311736 | Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Nogales | 99-2014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100311745 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Adicional Pra Cocina En El Ejido El Fenix Mpio. De Gomez Palacio, Dgo. | 141-2014 | Durango | Gómez Palacio | El Fénix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 39140 | 39140 | 39140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312249 | Construcción De Techos De Lámina | SH01-2014 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 564603.34 | 564603.34 | 564603.34 | 564603.34 | 231040 | 231040 | 231040 | 40.9208 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 40.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312311 | Suministro De Tanque De Almacenamiento A Varias Localidades De 10m3 | SC01-2014 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 173700 | 173700 | 173700 | 173700 | 173700 | 173700 | 173700 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312312 | Construccion De 4200m2 De Piso Firme Varias Localidades | SH02-2014 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 1228494.29 | 1228494.29 | 1228494.29 | 1228494.29 | 737799 | 737799 | 737799 | 60.0572 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312342 | Seguridad Publica | FORTA-2014 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 4564849 | 4564849 | 4564849 | 4564849 | 923771.15 | 923771.15 | 923771.15 | 20.2366 | 0 | RECURSO | 4200 | 100 | 20.24 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRAN LAS SIGUIENTES EROGACIONES DURANTE EL TRIMESTRE SUELDOS Y SALARIOS A SEGURIDAD PUBLICA 259062 / VIATICOS ALIMETOS DE PERSONAL Y ATENCION A VISITANTES 29819.65/ FONDO DE AHORRO 6618 / LUZ, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 322213 / VESTUARIOS PRENDAS DE PROTECCION 10440 / COMUNICACION 40952.76 / SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS 20000/ COMBUSTIBLES 130355.97/GASTO CORRIENTE MTTO CABECERA MUNICIPAL 29885.70/ ARRENDAMIENTOS 6800/ ALUMBRADO PUBLICO 49764 REFACCIONES Y MTTO VEHICULAR 12530 PAPELERIA 5330 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312492 | Servicios Personales | 001 | Durango | San Dimas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 6571567 | 6571567 | 1580000 | 1580000 | 1516611.14 | 1516611.14 | 1516611.14 | 23.0784 | 0 | Pago | 0 | 64.18 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100312493 | Materiales Y Suministros | 002 | Durango | San Dimas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Tesorería Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 631900 | 631900 | 70000 | 69381.66 | 69381.66 | 69381.66 | 69381.66 | 10.9798 | 0 | Pago | 0 | 6.17 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100312494 | Servicios Generales | 003 | Durango | San Dimas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | beneficios municipales | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 3152800 | 3035933 | 56566 | 53897.32 | 53897.32 | 53897.32 | 53897.32 | 1.7753 | 0 | Pago | 0 | 29.65 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312571 | Construccion De Tanque De Vidrio Fusionado Al Acero | SC001 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 678260.96 | 678260.96 | 678260.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no existe convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312577 | Linea De Llenado De Pozos A Tanque De Vidrio Fusionado | SC-002 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312584 | Terminacion Curva Del Japones (5ta. Etapa) | FIFOME-DC-014-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 17593249.89 | 17593249.89 | 17593249.89 | 14420774.12 | 14420774.12 | 14420774.12 | 14420774.12 | 81.9677 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100312588 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable | SC-003 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 86250 | 86250 | 86250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312590 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable Heroes De Chapultepec | SC-004 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 86250 | 86250 | 86250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312594 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable El Alamillo | SC-005 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 86250 | 86250 | 86250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312597 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable 12 De Diciembre | SC-006 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312600 | Construccion Laguna De Oxidacion Emisor Y Colector | SD-001 | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2700000 | 2700000 | 2056229.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laguna de Oxidación | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312607 | Materiales Y Suministros | MATERIALES Y SUMINISTROS | Durango | Cuencamé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 2353299.33 | 2353299.33 | 580728.78 | 580728.78 | 415769.65 | 415769.65 | 415769.65 | 17.6675 | 0 | Proyecto | 5000 | 100 | 17.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312616 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria | SJ-09 | Durango | Coneto de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 31207.75 | 31207.75 | 31207.75 | 20.8052 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 20.81 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100312622 | Supervisión Y Control | 0001 | Durango | San Dimas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 1053966.99 | 1053966.99 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 2.372 | 0 | Pago | 0 | 3 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR00140100312624 | Servicios Personales | 1 | Durango | Coneto de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 875000 | 1066736 | 152050.68 | 152050.68 | 152050.68 | 152050.68 | 152050.68 | 14.2538 | 0 | Proyecto | 3000 | 100 | 14.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312628 | Materiales Y Suministros | 2 | Durango | Coneto de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 875000 | 875000 | 80150 | 80150 | 80150 | 80150 | 80150 | 9.16 | 0 | Proyecto | 3000 | 100 | 9.16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100312634 | Servicios Generales | 3 | Durango | Coneto de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 413882 | 413882 | 160403.32 | 121096.83 | 121096.83 | 121096.83 | 121096.83 | 29.2588 | 0 | Proyecto | 3000 | 100 | 29.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100313382 | Servicios Personales Guanacevi | 51 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 3017658 | 3017658 | 868229 | 868229 | 868229 | 868229 | 868229 | 28.7716 | 0 | Acción | 0 | 100 | 28.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100313384 | Materiales Y Suministros | 52 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 1605000 | 1605000 | 49623 | 49623 | 49623 | 49623 | 49623 | 3.0918 | 0 | Acción | 0 | 100 | 3.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00140100313385 | Servicios Generales | 53 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 436500 | 436500 | 21497 | 21497 | 21497 | 21497 | 21497 | 4.9249 | 0 | Acción | 0 | 100 | 4.92 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100100493 | Jn Juan En La Rosilla | 098190 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 542468 | 542468 | 542468 | 542468 | 542468 | 542468 | 542468 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE -20,967.40 / Física: / Registro:
DUR09130100100503 | J.N. Nueva Cracion Fracc. Cielo Azul Dgo | 98199 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 94843 | 94843 | 94843 | 94843 | 94843 | 94843 | 94843 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -15,297.01 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR09130100100522 | Prim. Benigno Montoya Col. Asentamientos Humanos | 98505 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 217407 | 217407 | 217407 | 217407 | 217407 | 217407 | 217407 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -3,998.61 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR09130100100619 | Prim. Petra Andrade Fracc. San Juan Dgo | 098122 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 177678 | 177677 | 177677 | 177677 | 177677 | 177677 | 177677 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 29,755.72 / Física: / Registro:
DUR09130100100640 | Prim 18 De Marzo Zona Centro | 098164 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 271728 | 271728 | 271728 | 271728 | 271728 | 271728 | 271728 | 100 | 0 | Obra | 223 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -38,303.07 / Física: / Registro:
DUR09130100100745 | Prim Francisco Villa | 096424 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 407927 | 407927 | 407927 | 407927 | 407927 | 407927 | 407927 | 100 | 0 | Obra | 112 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -41,632.77 / Física: / Registro:
DUR09130100100746 | Prim Guadalupe Victoria Sta. María Del Oro | 96403.0 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 1680304 | 1680304 | 1680304 | 1680304 | 1680304 | 1680304 | 1680304 | 100 | 0 | Aula | 238 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -102,012.19 / Física: / Registro:
DUR09130100100754 | Sec. Gral. Sn. Juan De Casta Lerdo | 098068 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 116796 | 116796 | 116796 | 116796 | 116796 | 116796 | 116796 | 100 | 0 | Obra | 260 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -23,178.24 / Física: / Registro:
DUR09130100124329 | Hospital General Lerdo 2009 (Obra) | O-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 6696553 | 6696553 | 6320359 | 6320359 | 6320359 | 6320359 | 94.3823 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124330 | Uneme Salud Mental Durango 2009 (Obra) | O-201 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 3000000 | 3000000 | 2955665 | 2955665 | 2955665 | 2955665 | 98.5222 | 0 | Unidad | 3000000 | 100 | 98.5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124331 | Uneme Sorid Bermejillo 2009 (Obra) | O-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2463054 | 2463054 | 2463054 | 2463054 | 98.5222 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124332 | Uneme Sorid Santiago Papasquiaro 2009 (Obra) | O-1002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2398601 | 2398601 | 2398601 | 2398601 | 95.944 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124333 | Unidad De Salud Mental Del Infante Y Del Adolescente 2009 (Obra) | O-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 4000000 | 4000000 | 3940887 | 3940887 | 3940887 | 3940887 | 98.5222 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124334 | Hospital General Lerdo 2009 (Equipamiento) | O-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 100 | 0 | Pesos | 16000000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124335 | Uneme Salud Mental Durango 2009 (Equipamiento) | O-20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 428765 | 428765 | 428765 | 428765 | 85.753 | 0 | Pesos | 500000 | 100 | 85.7 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124336 | Uneme Sorid Bermejillo 2009 (Equipamiento) | 0-901 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 432377 | 432377 | 432377 | 432377 | 86.4754 | 0 | Pesos | 500000 | 100 | 86.4 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124337 | Uneme Sorid Santiago Papasquiaro 2009 (Equipamiento) | O-1001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURAGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 500000 | 482216 | 482216 | 482216 | 482216 | 96.4432 | 0 | Pesos | 500000 | 100 | 96.4 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR09130100124338 | Oportunidades 2009 | C-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 22572845 | 22572845 | 21401901 | 21401901 | 21401901 | 21401901 | 94.8126 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 94.8 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100083628 | Fondo De Prevision Presupuestal 1eguro Popular 2010 | C-24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2422200 | 2422200 | 2422200 | 2422200 | 2422200 | 2422200 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100083629 | Oportunidades 2010 | C-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 33167203 | 33167203 | 33164202 | 33164202 | 33164202 | 33164202 | 99.991 | 0 | Programa | 0 | 100 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100102240 | Jn Elia Morelos Favela Fracc. Ignacio Zaragoza | 108011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 602767 | 638217 | 638217 | 638217 | 638217 | 638217 | 638217 | 100 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -1,863.10 / Física: / Registro:
DUR10130100102254 | Jn Miguel Col Nva Esperanza Tepehuanes | 108096.0 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 74190 | 74190 | 74190 | 74190 | 74190 | 74190 | 74190 | 100 | 0 | Obra | 48 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -32,894.41 / Física: / Registro:
DUR10130100102286 | Prim Benito Juarez Gomez Palacio | 108046.0 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 373281 | 373281 | 373281 | 373281 | 373281 | 373281 | 373281 | 100 | 0 | Obra | 198 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -21,642.01 / Física: / Registro:
DUR10130100102288 | Prim Calixto Contreras San Pedro Ocuiia | 108102.0 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 263636 | 263636 | 263636 | 263636 | 263636 | 263636 | 263636 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -81,344.06 / Física: / Registro:
DUR10130100102296 | Prim Fco Gómez Palacio Fracc. Filadelfia | 108049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 572652 | 572652 | 572652 | 572652 | 572652 | 572652 | 572652 | 100 | 0 | Obra | 201 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -21,094.40 / Física: / Registro:
DUR10130100102316 | Prim Leona Vicario, Col. Hacienda Del Refugio G.P. | 108145 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 732017 | 732017 | 732017 | 732017 | 732017 | 732017 | 732017 | 100 | 0 | Aula | 150 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -13,687.08 / Física: / Registro:
DUR10130100102333 | Prim Raúl Flores Fracc Villas Del Pedregal | 108138.0 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 234826 | 234826 | 234826 | 234826 | 234826 | 234826 | 234826 | 100 | 0 | Aula | 269 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -37,999.18 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR10130100102354 | Sec Nueva Creación Fracc Villas De Las Noas Gómez Palacio | 108115.0 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1380921 | 1928009 | 1928009 | 1928009 | 1928009 | 1928009 | 1928009 | 100 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR 547,087.42 / Física: / Registro:
DUR10130100102365 | Sec Tec 81 Ej El Lucero Tlahualilo | 108109.0 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 675603 | 675603 | 675603 | 675603 | 675603 | 675603 | 675603 | 100 | 0 | Laboratorio | 98 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -62,171.70 / Física: / Registro:
DUR10130100102399 | Jn Jaime Torres Bodet Col.Asentamiento Humanos | 108164 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 80174 | 80174 | 80174 | 80174 | 80174 | 80174 | 80174 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -12,003.57 / Física: / Registro:
DUR10130100102568 | Inst Tec De Durango | 109006.0 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 8009421 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8270094 | 8270094 | 8270094 | 97.2952 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR10130100102571 | Universidad Tecnologica De Durango | 109002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 18014206 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 18729967 | 18729967 | 18729967 | 85.1362 | 0 | Laboratorio | 1543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO 22,000,000.00, MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO A LA FECHA, INCLUYENDO MOBILIARIO 18,729,967,INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 420,394.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR10130100123925 | 10672 Fpp 22010 - Obra Y Equip C.S. Col. Luz Del Carmen Y Sta Catarina De Tepehuanes - Equipamiento | O-23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 3362118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123926 | 10672 Fpp 22010 - Obra Y Equip C.S. Col. Luz Del Carmen Y Sta Catarina De Tepehuanes - Obra | O-23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 16421683 | 13728868 | 16421683 | 16421683 | 16421683 | 13728868 | 100 | 0 | Pesos | 16421683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123927 | Fpp 2010 - Banco De Sangre En La Localidad Victoria De Durango, Dgo.- Equipamiento | O-22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 16000000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123928 | Fpp 2010 - Banco De Sangre En La Localidad Victoria De Durango, Dgo.- Obra | O-22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 40000000 | 27709915 | 36768268 | 28355326 | 28355326 | 27709915 | 70.8883 | 0 | Pesos | 40000000 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123929 | Fpp 2quipamiento De Red De Sangre De Varias Unidades Hospitalarias - Equipamiento | C-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 8356120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 8356120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123930 | Fpp 2quipamiento De Red De Sangre De Varias Unidades Hospitalarias - Obra | C-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 13700000 | 9430558 | 10460275 | 10460275 | 10460275 | 9430558 | 76.3524 | 0 | Pesos | 13700000 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR10130100123931 | Fpp 2010 Hospital Integral El Durazno, Tamazula | C-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 3641201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100039625 | Universidad Tecnologica La Guajolota Mezquital (Albergue) | 117001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 7918003 | 10702247 | 10702247 | 10702247 | 8731425 | 8731425 | 8731425 | 81.585 | 0 | Obra | 1 | 96 | 99 | Financiera: / Física: OBRA RESCINDIDA / Registro: SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A LA CLAVE DE OBRA 117001 CON UN MONTO CONTRATADO POR 8,902,448.73, LA CUAL FUÉ RESCINDIDA EJERCIENDO UN MONTO DE 7,254991.07; Y SE INCLUYE LO CORRESPONDIENTE A LA CLAVE 117001A MONTO CONTRATADO POR 1,799,797.77, DEL CUAL LLEVA EJERCIDO 1,476,434.04
DUR11130100083648 | Afaspe 2011 - Prevención Y Tratamiento De Las Adicciones | C-36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E025 Prevención y atención contra las adicciones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1562806 | 1562806 | 1557843 | 1557843 | 1557843 | 1557843 | 99.6824 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 99.7 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100083664 | Afaspe 2011 - Diabetes Mellitus | C-36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 4429682 | 4429682 | 3732076 | 3732076 | 3732076 | 3732076 | 84.2516 | 698206 | Programa | 0 | 100 | 84.2 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100083905 | Afaspe 2011 - Prevención Y Atención De La Violencia Familiar Y De Género | C-36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 743586 | 743586 | 646010 | 646010 | 646010 | 646010 | 86.8776 | 111187 | Pesos | 0 | 100 | 86.8 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100083907 | Afaspe 2011 - Salud Mental | C-36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 530085 | 530085 | 241321 | 241321 | 241321 | 241321 | 45.525 | 0 | Pesos | 530085 | 100 | 45.5 | Financiera: HUBO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR $ 214,040 / Física: / Registro:
DUR11130100083965 | Caravanas 2011 - Servicios Personales | C-34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 13005099 | 13005099 | 12247010 | 12247010 | 12247010 | 12247010 | 94.1708 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 94.17 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100083966 | Caravanas 2011 - Gastos De Operación | C-34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1175434 | 1175434 | 857858 | 857858 | 857858 | 857858 | 72.9822 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100083989 | Oportunidades 2011 - Gastos De Operación | C-33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 20354238 | 20354238 | 20354238 | 20354238 | 20354238 | 20354238 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100084006 | Seguro Medico Para Una Nueva Generación 2011 | C-35 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2840250 | 2840250 | 2840250 | 2840250 | 2840250 | 2840250 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100084007 | Seguro Medico Para Una Nueva Generación Intervenciones Cubiertas 2011 | C-37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 24922147 | 24922147 | 24922147 | 24922147 | 24922147 | 24922147 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100095891 | Seguro Popular 2011 - Gastos De Operación | C-32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 367659615 | 367659615 | 365999857 | 365999857 | 365999857 | 365999857 | 99.5486 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 99.5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100103036 | J.N. Bertha Von Glummer Leyva Col. El Paraiso | 118137 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 479794 | 484218 | 484218 | 484218 | 484218 | 484218 | 484218 | 100 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR 3,694.12 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100103050 | J.N. Nueva Creacion Frcc. Huizache Lerdo | 118167 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1529927 | 1679732 | 1679732 | 1679732 | 1529927 | 1529927 | 1529927 | 91.0816 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100103052 | J.N. Paulo Freire Fracc Urbivillas Del Cedro Gómez Palacio | 118162 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 1586569 | 1668152 | 1668152 | 1668152 | 1668152 | 1668152 | 1668152 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 99 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA RESCINDIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100103068 | Prim. Cemanahuac En Tachichilpa Mezquital Dgo | 118059 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 806181 | 829407 | 829407 | 829407 | 806181 | 806181 | 806181 | 97.1997 | 0 | Aula | 85 | 92 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100103179 | T.V. Sec. #243 En 5 De Mayo Durango | 118005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 271389 | 272801 | 272801 | 272801 | 272801 | 272801 | 272801 | 100 | 0 | Obra | 198 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR -37,224.09 / Física: / Registro:
DUR11130100103193 | T.V. Sec.#156 En El Tecuan Tamazula Dgo | 118076 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 419672 | 435419 | 435419 | 435419 | 419672 | 419672 | 419672 | 96.3835 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100103200 | J.N. 20 De Noviembre Col 20 De Noviembre Dgo | 118143 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 176132 | 587105 | 587105 | 587105 | 409733 | 409733 | 409733 | 69.7887 | 0 | Obra | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100103201 | Prim. Benito Juárez Col. Iv Centenario Dgo | 118140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 177719 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 100 | 0 | Obra | 25 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro:
DUR11130100103215 | Rendimientos | 110000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100104785 | Universidad Tecnologica De Durango | 119002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 16445468 | 13395873 | 13395873 | 13395873 | 13395873 | 13395873 | 13395873 | 100 | 0 | Escuela | 1543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO 13,000,000.00 PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO, 119002 FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO POR 218,037.88, OBRA QUE ESTÁ EJERCIENDO Y REPORTANDO RECURSO Y RENDIMIENTOS DE LOS EJERCICIOS 2010,2011 Y 2012, SE ESTÁ REPORTANDO POR SEPARADO SEGÚN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL QUE SE TRATE, INTERESES A LA FECHA 430,876.15
DUR11130100104786 | Universidad Tecnologica De Lerdo | 119000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 11563328 | 18000000 | 18000000 | 17639906 | 17027080 | 17027080 | 17027080 | 94.5949 | 0 | Obra | 1120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSIDERA EL MONTO TOTAL AUTORIZADO POR 18,000,000.00 PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LERDO, EL RECURSO COMPROMETIDO INCLUYE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE OBRA, EJERCIDO A LA FECHA ES POR 17,027,079.68, DEL CUAL CORRESPONDE A OBRA 119000 10,646,917.73 FINIQUITADO CON UN CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 2,373,855.61,Y LA CUAL ESTÁ RESCINDIDA; 119000A CONTRATADO Y EJERCIDO 3,639,896.42 Y CONTRATADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO POR 3,353,091.06 DEL CUAL SE HA EJERCIDO A LA FECHA 2,740,265.53, INTERESES A LA FECHA 959,675.20
DUR11130100112774 | Construccion De 2 Etapa Del Puente Centauro Camino Compuertas De San Fernando-Villa Juarez En El Km. 17 197 En Ciudad Lerdo, Dgo. | FIFOME-DC-148-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 0 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100112775 | Estudio Para Desarrollar El Plan Director De La Zona Metropolitana De La Laguna | FIFOME-DC-167-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 0 | 9999200 | 9999200 | 9999200 | 9999200 | 9999200 | 9999200 | 100 | 0 | Estudio | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100112776 | Fondo Metropolitano (Integracion De Informacion Obras Y Proyectos 2012) | FIFOME-183-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 0 | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100112778 | Paso A Desnivel Inferior Miguel Aleman (Cd.. Lerdo, Dgo.) | FIFOME-DC-137-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100112779 | Primera Etapa Avenida Mexico (Entre Segundo Periferico Y Periferico Ejercito Mexicano) | FIFOME-DC-138-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 0 | 19955870 | 19955870 | 19955870 | 19955870 | 19955870 | 19955870 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100112780 | Segundo Periferico De Gomez Palacio, Tramo: Limites De Estado-Gregorio Garcia (1era Etapa) | FIFOME-DC-139-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | 0 | 67830433 | 67830433 | 67830433 | 67830433 | 67830433 | 67830433 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100123531 | Conclusion De La Sustitucion Del Hospital General De Durango | C-67 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 316769631 | 0 | 185470471 | 185470471 | 185470471 | 0 | 58.5506 | 0 | Pesos | 316769632 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130200167439 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Secundaria De Tamazula | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 399748 | 399748.4 | 399748.4 | 399748.4 | 399748.4 | 399748.4 | 399748.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 250 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100039990 | Preparatoria Nocturna Dgo | 127800 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 146155 | 524678 | 524678 | 524678 | 524678 | 524678 | 524678 | 100 | 0 | Obra | 1917 | 46 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro:
DUR12130100084031 | Afaspe 12 - Prevencion Y Tratamiento De Las Adicciones | C-43 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 4787673 | 4787673 | 4018248 | 4018248 | 4018248 | 4018248 | 83.929 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 83.9 | Financiera: HUBO CONVENIO MODIFICATORIO, DISMINUCIÓN POR $ 930,000 / Física: / Registro:
DUR12130100084050 | Afaspe 12 - Dengue | C-58 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 744269 | 744269 | 714078 | 714078 | 714078 | 714078 | 95.9435 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 95.9 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084051 | Afaspe 12 - Diabetes Mellitus | C-56 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1927121 | 1927121 | 1044067 | 1044067 | 1044067 | 1044067 | 54.1776 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 54.2 | Financiera: HUBO CONVENIO MODIFICATORIO, INCREMENTO POR $ 574,184.85 / Física: / Registro:
DUR12130100084052 | Afaspe 12 - Envejecimiento | C-59 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 80847 | 80847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: HUBO CONVENIO MODIFICATORIO, INCREMENTO POR $ 6,027.09 / Física: / Registro:
DUR12130100084053 | Afaspe 12 - Paludismo | C-60 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 875820 | 875820 | 115100 | 115100 | 115100 | 115100 | 13.142 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 13.1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084054 | Afaspe 12 - Riesgo Cardiovascular | C-57 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1399500 | 1399500 | 1057634 | 1057634 | 1057634 | 1057634 | 75.5723 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 75.6 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084055 | Afaspe 12 - Salud Bucal | C-62 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 10500000 | 10500000 | 9240999 | 9240999 | 9240999 | 9240999 | 88.0095 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084056 | Afaspe 12 - Sinave (Componente De Vigilancia Epidemiologica) | C-50 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2045455 | 2045455 | 1940592 | 1940592 | 1940592 | 1940592 | 94.8734 | 138423 | Pesos | 0 | 100 | 94.9 | Financiera: HUBO CONVENIO MODIFICATORIO, REDUCCIÓN POR $ 2000000 / Física: / Registro:
DUR12130100084057 | Afaspe 12 - Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiologica | C-49 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 4729715 | 4729715 | 4468163 | 4468163 | 4468163 | 4468163 | 94.47 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 94.5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084058 | Afaspe 12 - Urgencias Epidemiologicas Y Desastres | C-61 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 446816 | 446816 | 446816 | 278472 | 278472 | 278472 | 278472 | 62.3236 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 62.3 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084113 | Afaspe 12 - Seguridad Vial | C-48 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 400000 | 400000 | 340038 | 340038 | 340038 | 340038 | 85.0095 | 0 | Programa | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084114 | Afaspe 2012 - Escuela Y Salud | C-46 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 280000 | 280000 | 186754 | 186754 | 186754 | 186754 | 66.6979 | 0 | Programa | 0 | 100 | 66.7 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084115 | Afaspe 2012 - Vete Sano, Regresa Sano | C-47 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 400000 | 400000 | 52851 | 52851 | 52851 | 52851 | 13.2128 | 0 | Programa | 0 | 100 | 13.2 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084290 | Gtos Catast 2012 - Cacu Cecan 6 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1361387 | 1361387 | 1057478 | 1057478 | 1057478 | 1057478 | 77.6765 | 0 | Programa | 0 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: .
DUR12130100084291 | Gtos Catast 2012 - Cama Cecan 7 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 19103321 | 19103321 | 18865465 | 18681284 | 18681284 | 18681284 | 97.7908 | 0 | Programa | 0 | 100 | 97.7 | Financiera: / Física: / Registro: .
DUR12130100084292 | Gtos Catast 2012 - Cama Trastuzumab Cecan 8 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2186714 | 2186714 | 2016776 | 2016776 | 2016776 | 2016776 | 92.2286 | 0 | Programa | 0 | 100 | 92.2 | Financiera: / Física: / Registro: .
DUR12130100084296 | Gtos Catast 2012 - Neonatos Hggomezp 1 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 8862324 | 8862324 | 7716814 | 7716814 | 7716814 | 7716814 | 87.0744 | 0 | Programa | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: .
DUR12130100084299 | Gtos Catast 2012 - Linfoma No Hodgkin / Cecan | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2419349 | 2419349 | 2365887 | 2365887 | 2365887 | 2365887 | 97.7902 | 0 | Programa | 0 | 100 | 97.7 | Financiera: / Física: / Registro: .
DUR12130100084300 | Gtos Catast 2012 - Infarto Al Miocardio / Hgd | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 3844998 | 3844998 | 3844998 | 3844998 | 3844998 | 3844998 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
DUR12130100084301 | Seguro Popular 2012 | C-38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 417646107 | 417646107 | 417646107 | 417646107 | 417646107 | 417646107 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084318 | Gtos Catast 2012 - Cancer De Testiculo - 10 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 840403 | 840403 | 526199 | 526199 | 526199 | 526199 | 62.6127 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 62.6 | Financiera: / Física: / Registro: .
DUR12130100084329 | Gtos Catast 2012 - Neonatos Hgdgo 3 | C-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 20126190 | 20126190 | 19892789 | 19892789 | 19892789 | 19892789 | 98.8403 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 98.8 | Financiera: / Física: / Registro: .
DUR12130100084663 | Caravanas 2012 - Servicios Personales | C-41 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 13102480 | 13102480 | 12850581 | 12850581 | 12850581 | 12850581 | 98.0775 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100084692 | Caravanas 2012 - Gastos De Operación | C-41 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1420574 | 1420574 | 977225 | 977225 | 977225 | 977225 | 68.7909 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 68.7 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100086743 | Oportunidades 2012 - Gastos De Operación | C-42 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 19323680 | 19323680 | 19323680 | 18747081 | 17922598 | 17922598 | 17922598 | 92.7494 | 0 | Programa | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100086744 | Oportunidades 2012 - Servicios Personales | C-42 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 19502399 | 19502399 | 17314027 | 17314027 | 17314027 | 17314027 | 88.779 | 0 | Programa | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100086842 | Afaspe 12 - Arranque Parejo En La Vida | C-53 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 10339278 | 10339278 | 9996513 | 9996513 | 9996513 | 9996513 | 96.6848 | 0 | Pesos | 10339278 | 100 | 96.6 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100086843 | Afaspe 12 - Cancer Cervicouterino | C-52 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 5452263 | 5452263 | 3623491 | 3623491 | 3623491 | 3623491 | 66.4585 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 66.4 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100086844 | Afaspe 12 - Cancer De Mama | C-51 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 8273613 | 8273613 | 7021829 | 7021829 | 7021829 | 7021829 | 84.8702 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 84.8 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100086845 | Afaspe 12 - Prevencion Y Atencion De La Violencia Familiar Y De Genero | C-55 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 470586 | 470586 | 311804 | 311804 | 311804 | 311804 | 66.2587 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 66.3 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100086846 | Afaspe 12 - Salud Sexual Y Reproductiva De Los Adolescentes | C-54 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1117427 | 1117427 | 1017200 | 1017200 | 1017200 | 1017200 | 91.0306 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100087400 | Afaspe 12 - Prevencion De La Mortalidad Infantil | C-63 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 3162982 | 3162982 | 1863781 | 1863781 | 1863781 | 1863781 | 58.9248 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 58.9 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100087587 | Afaspe 12 - Vih-Sida | C-44 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 514420 | 514420 | 505125 | 505125 | 505125 | 505125 | 98.1931 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 98.1 | Financiera: HUBO CONVENIO MODIFICATORIO, DISMINUCIÓN POR $ 2'632'041 / Física: / Registro:
DUR12130100087743 | Afaspe 12 - Promocion De La Salud: Una Nueva Cultura | C-45 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 2534000 | 2534000 | 2155666 | 2155666 | 2155666 | 2155666 | 85.0697 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 85.1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100092808 | Fac. Medicina G.P. Laboratorios De Dietologa Y Bromatologia | 2012-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5995874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 1099 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR12130100092837 | Fac. Ing. Civil Y Arq. G.P.: 3 Aulas Didacticas | 2012-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1422554 | 1422554 | 1422554 | 1322055 | 939173 | 939173 | 939173 | 66.0202 | 0 | Aula | 693 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100092860 | Fac. Ciencias Quimicas Dgo: Ampliacion De La Biblioteca | 2012-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 510445 | 510446 | 510446 | 478450.82 | 30068 | 30068 | 30068 | 5.8905 | 0 | Escuela | 562 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR12130100092883 | Fac. Ciencias Químicas Dgo: Construcción De Laboratorio De Microbiologia | 2012-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 500098 | 500097.52 | 500097.52 | 500097.52 | 271121.15 | 271121.15 | 271121.15 | 54.2137 | 0 | Laboratorio | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100092922 | Fac. Ciencias Quimicas G.P. Laboratorio De Operaciones Unitarias | 2012-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1683500 | 1683500 | 1683500 | 1606369.13 | 1352382.55 | 1352382.55 | 1352382.55 | 80.3316 | 0 | Laboratorio | 742 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR12130100092939 | Esc. De Pintura Conjunto A 3 Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado, Taller De Serigrafia | 2012-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 8978791 | 8978791 | 8978791 | 1069439.56 | 1062592.23 | 1062592.23 | 1062592.23 | 11.8345 | 0 | Escuela | 142 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR12130100096056 | Smng Capita 2012 | C-40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 3290826 | 1408260 | 1408260 | 1408260 | 1408260 | 1408260 | 42.7935 | 0 | Programa de TV | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100096057 | Smng Intervenciones Cubiertas 2012 | C-40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 21772022 | 21772022 | 14761164 | 14761164 | 14761164 | 14761164 | 67.7988 | 0 | Programa | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100096058 | Smng Talleres Comunitarios 2012 | C-40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100098810 | Prim. José Ramón Váldez En Durango Dgo. | 128147 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 136827 | 456092 | 456092 | 456092 | 311593 | 311593 | 311593 | 68.318 | 0 | Obra | 120 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100099619 | Centro De Integracion Laboral #9 Fracc.Huizache Ii | 128071 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 735649 | 1297888 | 1297888 | 1297888 | 959718 | 959718 | 959718 | 73.9446 | 0 | Taller | 89 | 69 | 98 | Financiera: / Física: 1 Taller de Alimentos y obra exterior, avance físico 8% / Registro:
DUR12130100099624 | J.N. Domingo Lorenzo Avelar Col. La Virgen Dgo | 128050 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 229435 | 250003 | 250003 | 250003 | 229435 | 229435 | 229435 | 91.7729 | 0 | Aula | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100099647 | J.N. Sor Juana Inés De La Cruz Ej. Filadelfia Gómez Palacio | 128092 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 271869 | 800021 | 800021 | 800021 | 771251 | 771251 | 771251 | 96.4038 | 0 | Aula | 100 | 46 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSTRUYEN UNA OBRA, DOS AULAS, Y ANEXOS / Registro:
DUR12130100099648 | J.N. Sor Juana Inés De La Cruz Fracc. Residencial Jardín Canatlán | 128127 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 240118 | 499259 | 499259 | 499259 | 240118 | 240118 | 240118 | 48.0949 | 0 | Aula | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100099651 | Prim. Adolfo López Mateos El Llano Nombre De Dios | 128140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 110088 | 130869 | 130869 | 130869 | 130869 | 130869 | 130869 | 100 | 0 | Obra | 89 | 99 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 2,221.85 / Física: / Registro:
DUR12130100099660 | Prim. Benito Juárez En Orizaba Poanas Durango | 128067 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 476477 | 480994 | 480994 | 480994 | 476477 | 476477 | 476477 | 99.0609 | 0 | Aula | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100099689 | Prim. Justo Sierra En Col.5 De Mayo En Lerdo Dgo | 128099 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 665951 | 671113 | 671113 | 671113 | 665951 | 665951 | 665951 | 99.2308 | 0 | Obra | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099692 | Prim. Leona Vicario Ej. Huitron Gómez Palacio Dgo | 128082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 210963 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 100 | 0 | Aula | 145 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro:
DUR12130100099698 | Prim. Patria De Todos En Col. Asentamientos Humanos Dgo | 128096 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 532403 | 609812 | 609812 | 609812 | 532403 | 532403 | 532403 | 87.3061 | 0 | Obra | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Servicios sanitarios 6x8m y obra exterior / Registro:
DUR12130100099704 | Sec. Pensamiento Liberal Fracc. Fidel Velazquez Ii Dgo | 128043 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 351671 | 893602 | 893602 | 893602 | 893602 | 893602 | 893602 | 100 | 0 | Taller | 175 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 11,541.99 / Física: / Registro:
DUR12130100099710 | Sec. Jesus Reyes Heroles En Fracc. Bosques Del Valle | 128074 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1184133 | 1359600 | 1359600 | 1359600 | 1184133 | 1184133 | 1184133 | 87.0942 | 0 | Obra | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100099711 | Sec. Juan Melendez Medina Col. Nuevo Gómez Gómez Palacio | 128088 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 432845 | 1442818 | 1442818 | 1442818 | 1013671 | 1013671 | 1013671 | 70.2563 | 0 | Taller | 225 | 98 | 100 | Financiera: / Física: Taller de mecánica automótriz y obra exterior / Registro:
DUR12130100099714 | Sec. Nicolás Bravo En Fracc. Atenas Durango | 128040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 835394 | 907206 | 907206 | 907206 | 835394 | 835394 | 835394 | 92.0843 | 0 | Aula | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100099720 | Sec.Tec. Manuel Chairez Ej. Lucero Tlahualilo Dgo | 128086 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1265130 | 1687719 | 1687719 | 1687719 | 1687719 | 1687719 | 1687719 | 100 | 0 | Taller | 283 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 169,536.40 / Física: / Registro:
DUR12130100099723 | Sec.Tec. #44 En Guatimape Nuevo Ideal Durango | 128103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 228602 | 372211 | 372211 | 372211 | 372211 | 372211 | 372211 | 100 | 0 | Aula | 50 | 77 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 51,917.59 / Física: / Registro:
DUR12130100099765 | Prim. Francisco Villa Col.Fco.Villa Durango | 128135 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 388275 | 451181 | 451181 | 451181 | 388275 | 388275 | 388275 | 86.0575 | 0 | Obra | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100099777 | Sec.Tec. #24 En San Juan Del Rio Durango | 128117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 671708 | 1205034 | 1205034 | 1205034 | 1169053 | 1169053 | 1169053 | 97.0141 | 0 | Obra | 210 | 99 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación del sistema eléctrico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104718 | Universidad Politécnica De Durango | 120004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 2782514 | 3366171 | 3366171 | 3366171 | 3146809 | 3146809 | 3146809 | 93.4833 | 0 | Obra | 1150 | 99 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO, INTERESES A LA FECHA 151,820.65 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104719 | Universidad Politécnica En Cuencame | 129000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 25722550 | 32000000 | 32000000 | 31540463 | 30167091 | 30167091 | 30167091 | 94.2722 | 0 | Obra | 358 | 67 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de Docencia 2 niveles y obra exterior, avance 99% / Registro: OBRA EN PROCESO, MONTO CONTRATADO PARA OBRA 28,882,925.88 DEL CUAL HA EJERCIDO 28,838,322.81, MONTO CONTRATADO EN MOBILIARIO 2,657,536.80 EJERCIDO 1,328,768.40, MONTO TOTAL CONTRATADO 31,540,462.68, TOTAL EJERCIDO 30,167,091.21, INTERESES A LA FECHA 1,157,842.10 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104721 | Universidad Tecnológica De Poanas | 129001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1811104 | 15000000 | 15000000 | 14822561 | 13664653 | 13664653 | 13664653 | 91.0977 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANEJA EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO EN RELACIÓN AL MONTO AUTORIZADO, CONTRATADO OBRA 12,227,133.99, DEL CUAL SE HA EJERCIDO 11,871,468.18, CONTRATADO MOBILIARIO 457,289.40 EJERCIDO EL MISMO MONTO, CONTRATADO EQUIPAMIENTO 2,138,137.18 DEL CUAL SE HA EJERCIDO A LA FECHA 1,335,895.27, DANDO UN TOTAL CONTRATADO POR 14,822,560.57 Y UN TOTAL EJERCIDO POR 13,664,652.86, INTERESES A LA FECHA 446,012.66
DUR12130100104722 | Universidad Tecnológica De Rodeo | 129005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 6290879 | 30000000 | 30000000 | 22858594 | 19657189 | 19657189 | 19657189 | 65.524 | 0 | Escuela | 350 | 35 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO EN RELACIÓN AL MONTO AUTORIZADO POR 30,000,000.00, CONTRATADO EN OBRA 20,233,177.84 DEL CUAL LLEVA UN MONTO EJERCIDO POR 18,301,676.74, Y CONTRATADO EN MOBILIARIO 2,625,416.40 DEL CUAL SE HA EJERCIDO 1,355,512.20: MONTO TOTAL CONTRATADO 22,858,594.24, TOTAL EJERCIDO 19,657,188.94, INTERESES A LA FECHA 1,392,293.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104723 | Universidad Tecnológica De Durango | 129002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3049595 | 3049595 | 3049595 | 3049595 | 3049595 | 3049595 | 100 | 0 | Obra | 1543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SE EJERCIÓ EN LA CLAVE DE OBRA 119002, MULTIANUAL FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO, INTERESES A LA FECHA 60,541.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104724 | Instituto Tecnologico De Durango | 129006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 5952589 | 6000000 | 6000000 | 5952589 | 5952589 | 5952589 | 5952589 | 99.2098 | 0 | Obra | 3512 | 100 | 100 | Financiera: MONTO TOTAL AUTORIZADO 6,000,000.00 INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 171,124.13 / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO 6,000,000.00 INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 171,124.13
DUR12130100109654 | 2da. Etapa Av. Mexico Entre 2do. Periferico Y Periferico Ejercito Mexicano | FIFOME-PY-047-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 40800000 | 40800000 | 40800000 | 38299173.59 | 38299173.59 | 38299173.59 | 93.8705 | 0 | Obra | 100 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109655 | 2da. Etapa De Segundo Periferico De Gomez Palacio, Deltramo Gregorio Garcia A Entronque Con Carretera A Jimenez, Chihuahua | FIFOME-DC-075-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 20000000 | 20000000 | 19991807.55 | 19991807.55 | 19991807.55 | 19991807.55 | 99.959 | 0 | Obra | 100 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109656 | Afectaciones 2do. Periferico De Gomez Palacio | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 25400000 | 25400000 | 25400000 | 25400000 | 25400000 | 25104640.26 | 25104640.26 | 98.8372 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109657 | Afectaciones Curva Del Japones | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109658 | Delimitacion Y Deslinde De Las Afectaciones A Los Predios Del 2do. Periferico Gomez Palacio - Lerdo | DC-101-12; DC-102-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 1000000 | 1000000 | 999688 | 999688 | 999688 | 999688 | 99.9688 | 0 | Estudio | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109660 | Modernizacion Del Blvd. Miguel Aleman En 2a. Etapa | FIFOME-DC-137-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 20181561.51 | 20181561.51 | 20181561.51 | 20181561.49 | 20181561.49 | 20181561.49 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109661 | Obras De Proteccion En El Boulevard Canal Sacramento | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 2000000 | 2000000 | 1807738.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109662 | Plan Parcial Y Plan Maestro Para El Desarrollo Integral Sustentable De La Ciudad De Gomez Palacio | PY-149-12 Y 148-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1195618.72 | 1195618.72 | 1195618.72 | 1195618.72 | 99.6349 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109663 | Proyecto Avenida Mexico Entre 2do. Periferico Y Periferico Ejercito Mexicano | FIFOME-PY-038-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1165776.28 | 1165776.28 | 1165776.28 | 1165776.28 | 97.148 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109664 | Proyecto De Alumbrado Publico En 2do. Periferico De Gomez Palacio | FIFOME-PY-035-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 300000 | 300000 | 298944.19 | 298944.19 | 298944.19 | 298944.19 | 99.6481 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109666 | Proyecto Puente Vehicular En Carretera A Gregorio Garcia Y 2do. Periferico De Gomez Palacio | FIFOME-PY-040-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | 99.1273 | 0 | Proyecto | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100109667 | Terminacion Curva Del Japones (4ta. Etapa) | FIFOME-DC-076-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 7906750 | 7906750 | 7906750 | 7906750 | 7906750 | 7906750 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100112799 | Centro De Rehabilitacion Y Educacion Especial En Gomez Palacio Cree (Remodelacion Y Ampliacion) | R23-ED-065-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2012 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123286 | Terminación Del Camino A Málaga Carr Torreon-Gomez Palacio Acceso Centro Ligístico Industrial De Durango | DC-053-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 12286791 | 12286791 | 12286791 | 12286791 | 12286791 | 12286791 | 12286791 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123287 | Linea De Alimentacion Y Seccionador Trifasico Para El Parque Pyme En El Centro Logistico Industrial | 115-12 Y 117-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 3419481 | 3419481 | 3419481 | 3419481 | 3419481 | 3419481 | 3419481 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123288 | Recurso Para Construccion De La 2da Etapa De La Casa De La Cultura De Nuevo Ideal, Dgo. | 147-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 3086337 | 3086337 | 3086337 | 3086329.45 | 3086329.45 | 3086329.45 | 3086329.45 | 99.9998 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123289 | Linea De Conexión Y Descarga Hidraulica Y Sanitaria De Las Universidades, Pedagogica Y Tecnologica De Durango | 106-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1166884.36 | 1166884.36 | 1166884.36 | 1166884.36 | 99.9901 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123290 | Segunda Y Tercera Etapa De La Reubicacion De La Estación De Bomberos En Durango | 099-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5085650.68 | 5085650.68 | 5085650.68 | 5085650.68 | 99.7186 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123291 | Afectaciones Para Construcción De Libramiento Sur De Durango (Entronque El Pueblito-Carretera Durango-Mazatlán) | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 10928301 | 10928301 | 10928301 | 9896479.25 | 9896479.25 | 9896479.25 | 9896479.25 | 90.5583 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123292 | Primera Etapa Construccion De Camino Belisario Dominguez A Francisco Villa Viejo | 122-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 4815624 | 4815624 | 4815624 | 4815624 | 4815624 | 4815624 | 4815624 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123293 | Revestimiento En Tramos Aislados En El Camino: El Salto - San Patricio Del Km 0 000 Al Km 67 000 | 135-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3899999.47 | 3899999.47 | 3899999.47 | 3899999.47 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123294 | Rescate De Fachadas Centro Historico De Lerdo | 068-12; 067-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 1452478 | 1452478 | 1452478 | 1452478 | 1452478 | 1452478 | 1452478 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123295 | Rehabilitacion Museo Del General Francisco Villa 2da Etapa En Durango | 062; 142-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 13634496 | 13634496 | 13634496 | 13634496 | 13634496 | 13634496 | 13634496 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123296 | Parque Ecológico La Esperanza Segunda Etapa | 061-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 5358921 | 5358921 | 5358921 | 5358921 | 5358921 | 5358921 | 5358921 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123297 | Parque Tematico Y Estudio De Cine Paseo Del Viejo Oeste En Durango | 058-12; 059-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 2425549 | 2425549 | 2425549 | 2425548.65 | 2425548.65 | 2425548.65 | 2425548.65 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123299 | Equipamiento Cancha De Futbol 7 De La Escuela Normal Del Estado | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 518826 | 518826 | 518826 | 517958.63 | 517958.63 | 517958.63 | 517958.63 | 99.8328 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123300 | Trabajos De Rehabilitacion Del Skate Park En Durango | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1512837 | 1512837 | 1512837 | 1512836.23 | 1512836.23 | 1512836.23 | 1512836.23 | 99.9999 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123301 | Construcción De Barda Perimetral Y Trabajos Electricos En El Instituto Estatal Electoral Y De Participacion Ciudadana | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1219939 | 1219939 | 1219939 | 1204707.85 | 1204707.85 | 1204707.85 | 1204707.85 | 98.7515 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123302 | Construcción De Servicio Sanitario En El Parque Tematico De Chupaderos En Durango | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 465000 | 465000 | 465000 | 450969.16 | 450969.16 | 450969.16 | 450969.16 | 96.9826 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123303 | Continuacion De La Construcción Y Modernización Del Recinto De La Feria Nacional Durango | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 0 | 35593860 | 35593860 | 34880671.41 | 34880671.41 | 34880671.41 | 34880671.41 | 97.9963 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123304 | Remodelacion Hangar Del Gobierno Del Estado En Lerdo | R23-ED-120-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 368363 | 368363 | 368363 | 367995.3 | 367995.3 | 367995.3 | 367995.3 | 99.9002 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123305 | Rescate Del Parque Guadiana Y Sahuatoba | Sin número de proyecto | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 36879223 | 36879223 | 36879223 | 36879223 | 36879223 | 36879223 | 36879223 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123362 | Adecuaciones A Instalaciones En El Centro Cultural De Convenciones | 041; 063; 095-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 23908735 | 23908735 | 23908735 | 23027654.56 | 23027654.56 | 23027654.56 | 23027654.56 | 96.3148 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123363 | Rescate De Fachadas Centro Historico De Durango | 049 050; 051; 055-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 4358092 | 4358092 | 4358092 | 4358092 | 4358092 | 4358092 | 4358092 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100123562 | Obra Complementaria Para Construccion Segunda Etapa Hospital General Guadalupe Victoria | 045; 112; 113-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2012 | 117628474 | 117628474 | 117628474 | 116730317.47 | 116730317.47 | 116730317.47 | 116730317.47 | 99.2364 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130100130256 | Construccion De Camino En La Noria Sector 23 | 7027-LA NORA I ETAPA | Durango | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 248768.49 | 725718.49 | 725718.49 | 725718.49 | 725718.49 | 725718.49 | 725718.49 | 100 | 0 | Kilómetros | 1390 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIEN PORCIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POCIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL CIEN POCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200154546 | Cendi Carmén Romano Fracc. La Forestal Durango | 128158 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 294713 | 1455940 | 1455940 | 1455940 | 734231 | 734231 | 734231 | 50.43 | 0 | Obra | 191 | 4 | 100 | Financiera: / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios / Registro:
DUR12130200154579 | Sec. Educación Y Docencia Fracc. Versalles Durango | 128003A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 23181 | 77271 | 77271 | 77271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 210 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130200154627 | Prim. Hermanos Flores Magón Fracc. La Forestal Durango | 128069A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 16673 | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 100 | 0 | Obra | 112 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA, Suministro y colocación equipo para red de datos / Física: / Registro:
DUR12130200154640 | Prim. Miguel Hidalgo Juan B. Ceballos Durango | 128002A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 16673 | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 100 | 0 | Obra | 98 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA,Suministro y colocación equipo para red de datos / Física: / Registro:
DUR12130200154953 | Universidad Politécnica En Gómes Palacio Durango | 120003A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 1662270 | 2321936 | 2321936 | 2251492 | 2011992 | 2011992 | 2011992 | 86.6515 | 0 | Obra | 1087 | 96 | 100 | Financiera: / Física: OBRA RESCINDIDA / Registro: OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN, SE REPORTA EN EL MONTO MODIFICADO Y MINISTRADO, LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO AUTORIZADO POR 5,000,000.00 Y LO EJERCIDO EN FOLIO POR SEPARADO DE 2,678,064.43, Y SE REPORTA LO CONTRATADO Y EJERCIDO DE LAS CLAVES DE OBRA 120003A Y 120003C, DE LAS CUALES SE TIENE CONTRATADO 2,251,492.44 Y EJERCIDO 2,011,992.05, INTERESES A LA FECHA 160,444.18
DUR12130200164871 | Rehabilitacion De Sistemas (Pozo) De Agua Potable En El Municipio (Sequia) Infra 2012 | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 221169 | 221169.39 | 221169.39 | 221169.39 | 221169.39 | 221169.39 | 221169.39 | 100 | 0 | Pozo | 2500 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminado y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200164919 | Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable En Tamazula (Infra 2012) | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 91695 | 91695.42 | 91695.42 | 91695.42 | 91695.42 | 91695.42 | 91695.42 | 100 | 0 | Sistema | 2500 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando
DUR12130200165027 | Adquisicion De Material Hidraulico Para El Programa Emergente De Sequia Del Municipio De Tamazula, Dgo. (Infra 2012) | - | Durango | Tamazula | Todos Santos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 439994 | 439994.23 | 439994.23 | 439994.23 | 439994.23 | 439994.23 | 439994.23 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200165083 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Pozo Para Agua Potable (Infra 2012) | - | Durango | Tamazula | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 16908 | 16907.75 | 16907.75 | 16907.75 | 16907.75 | 16907.75 | 16907.75 | 100 | 0 | Sistema | 45 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200165134 | Construccion De Sistema De Agua Potable En San Juan (Prosapys) Infra 2012 | - | Durango | Tamazula | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 135128 | 135127.57 | 135127.57 | 135127.57 | 135127.57 | 135127.57 | 135127.57 | 100 | 0 | Sistema | 101 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: obra terminada y operando / Registro: Obra terminada y opera adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200165285 | Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico En Calle Del Panteon (Infra 2012) | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 43687 | 43687.21 | 43687.21 | 43687.21 | 43687.21 | 43687.21 | 43687.21 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 2500 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: obra terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200165527 | Rehabilitacion De Casa De Salud En El Rodeo (Infra 2012) | - | Durango | Tamazula | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Salud | En Ejecución | 2012 | 10371 | 10370.7 | 10370.7 | 10370.7 | 10370.7 | 10370.7 | 10370.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 141 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200165561 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Albergue De La Escuela Secundaria De Tamazula (Infra 2012) | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 364471 | 364472.12 | 364472.12 | 364472.12 | 364472.12 | 364472.12 | 364472.12 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 60 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada yoperando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200165576 | Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria De Acachuane (Infra 2012) | - | Durango | Tamazula | Acachuane | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 130214 | 130214.38 | 130214.38 | 130214.38 | 130214.38 | 130214.38 | 130214.38 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 45 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200165841 | Reconstruccion De Caminos Zona Santa Maria (Infra 2012) | - | Durango | Tamazula | Santa María de los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 275430 | 275430.4 | 275430.4 | 275430.4 | 275430.4 | 275430.4 | 275430.4 | 100 | 0 | Kilómetros | 202 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200165846 | Reconstruccion De Caminos Ramales Sahuatenipa-La Vinateria | - | Durango | Tamazula | La Vinatería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 360806 | 360806.4 | 360806.4 | 360806.4 | 360806.4 | 360806.4 | 360806.4 | 100 | 0 | Kilómetros | 105 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: obra terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200165903 | Rehabilitacion De Vivienda Rural (Apoyo De: Lamina Galvanizada) Infra 2012 | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 90180 | 90180 | 90180 | 90180 | 90180 | 90180 | 90180 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando
DUR12130200165949 | Puente Vehicular Miguel Aleman (Piv Zaragoza) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1069006.58 | 1068988.31 | 1068988.31 | 1068988.31 | 71.2659 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12130200167491 | Rehabilitacion De Cancha Publica En Tamazula | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 2500 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200167525 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Tamazula | - | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Cancha | 2500 | 100 | 100 | Financiera: se pagan retenciones en el primer trimestre 2014 / Física: terminada y operando / Registro: Obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100014929 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Ricardo Lezama Pescador | 13/05028CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 622058 | 622058 | 622058 | 622058 | 500625 | 500625 | 500625 | 80.4788 | 0 | Metros Cuadrados | 1856.91 | 100 | 81 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES COL. CERRO DEL MERCADO / Registro:
DUR13130100015873 | Gastos Indirectos | 13/05001CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 50000 | 929613 | 929613 | 929613 | 891860 | 891860 | 891860 | 95.9388 | 0 | Informe | 1 | 100 | 96 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES: VICTORIA DE DURANGO / Registro:
DUR13130100039878 | Pavimentación C. Ruiz Cortinez De Canal Y Niños Heroes Col. Nuevo Gómez | 7028CP | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8054659600 | 1770604.06 | 1770604.06 | 1770604.06 | 1770604.06 | 1770604.06 | 1770604.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100073715 | Gastos Indirectos Ramo 33 | 18 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 946235 | 303844.9 | 303844.9 | 303844.9 | 50718.48 | 50718.48 | 50718.48 | 16.6922 | 0 | Informe | 1 | 100 | 16.69 | Financiera: OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100076583 | Supervisión Y Control | U9/014003/13 | Durango | San Dimas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 340828.8 | 382515.17 | 382515.17 | 382515.17 | 382515.17 | 382515.17 | 382515.17 | 100 | 0 | Pago | 19303 | 1.4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100076798 | Gastos Administrativos | U9/014004/14 | Durango | San Dimas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 170414 | 145294.23 | 145294.23 | 145294.23 | 145294.23 | 145294.23 | 145294.23 | 100 | 0 | Pago | 19303 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Gastos Indirectos.- Gastos Administrativos que se generaron en la Administración 2013-2016 dentro del periodo de Sep.-Dic. del Ejercicio fiscal 2013 y Refrendo 2013 ejecutados en el primer trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100086708 | Amp. De Red Electrica Ej. Glorieta | 7045PR | Durango | Gómez Palacio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 469440.95 | 348650.34 | 348650.34 | 348650.34 | 254962.08 | 254962.08 | 254962.08 | 73.1283 | 0 | Poste | 25 | 100 | 80 | Financiera: OBRA AUN NO TERMINADA / Física: OBRA AUN SIN TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100090129 | Supervisión Y Control | 5-6120-2020-4000 | Durango | Santa Clara | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7054459.21 | 211633.77 | 211633.77 | 211633.77 | 211633.77 | 90298.87 | 90298.87 | 42.6675 | 0 | Pago | 0 | 3 | 42 | Financiera: RECURSO DE REFRENDO EN PROCESO DE SER EJERCIDO O RERE-PROGRAMADO. / Física: RECURSO DE REFRENDO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100095888 | Construccion De 1 Invernadero | TG/7035/13PR | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 141619.13 | 155824.83 | 155824.83 | 155824.83 | 112263.88 | 112263.88 | 112263.88 | 72.0449 | 0 | Bodega | 1 | 100 | 85 | Financiera: OBRA AUN SIN TERMINAR / Física: OBRA AUN SIN TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100096047 | Gastos Indirectos | 01 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 994333.11 | 994333.11 | 994333.11 | 99.4333 | 0 | Acción | 1 | 100 | 98 | Financiera: RECURSO AUN SIN CONCLUIR / Física: RECURSO AUN SIN CONCLUIR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100097423 | Construccion De 1 Invernadero | TG/7038/13PR | Durango | Gómez Palacio | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 141619.12 | 155824.83 | 155824.83 | 155824.83 | 109012.98 | 109012.98 | 109012.98 | 69.9587 | 0 | Bodega | 1 | 100 | 85 | Financiera: OBRA AUN SIN TERMINAR / Física: OBRA AUN SIN TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100103448 | Seguro Popular 2013 | C-69 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 446866866 | 457255718 | 457255718 | 441328163 | 332424508 | 316800846 | 294012475 | 69.2831 | 0 | Persona | 793643 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: .
DUR13130100104022 | Rehabilitación Del Patio Civico En E.P. Fco. Gomez Palacio Col. Fovisste | SJ13-7055 CP | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | M2, Patio | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100109797 | Pav. Asf. C. Principal Entre C. De La Iglesia Y D. De La Escuela | 06 | Durango | Lerdo | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 325815.41 | 324642.07 | 324642.07 | 324642.07 | 324642.07 | 324642.07 | 324642.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100109880 | Pav. Asf. C. Miguel Hidalgo Entre Lázaro Cárdenas Y Madero (Fte A Esc. Primaria) | 07 | Durango | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 189303 | 206026.77 | 206026.77 | 206026.77 | 206026.77 | 206026.77 | 206026.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100109902 | Pav. Asf. C. Miguel Hidalgo Entre Fco. Villa Y Anastacio Chavarría | 08 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 290286 | 289843.57 | 289843.57 | 289843.57 | 289843.57 | 289843.57 | 289843.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100109976 | Pav. Asf. C. Alberto Terrones Entre Jesús Eustaquio Y Plutarco Elías Calles | 09 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 318961 | 318540.49 | 318540.49 | 318540.49 | 318540.49 | 318540.49 | 318540.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100110286 | Construcción De Techumbre Metálica Cancha Deportiva | 19 | Durango | Lerdo | Nuevo Graseros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 0 | 625211.46 | 625211.46 | 625211.46 | 625211.46 | 625211.46 | 625211.46 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100110361 | Gastos Indirectos | 37 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 0 | 925355.27 | 925355.27 | 925355.27 | 859276.95 | 859276.95 | 859276.95 | 92.8591 | 0 | Acción | 1 | 100 | 92.86 | Financiera: / Física: / Registro: Acción en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100110404 | Desarrollo Institucional | 38 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORÍA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 0 | 616903.51 | 616903.51 | 616903.51 | 606800.75 | 606800.75 | 606800.75 | 98.3623 | 0 | Acción | 1 | 100 | 98.36 | Financiera: / Física: / Registro: Acción en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100111953 | Servicios Personales | 5-1000-0000-0000 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 4108428 | 2952152 | 471948 | 471948 | 471948 | 471948 | 471948 | 15.9866 | 0 | Pago | 0 | 24.34 | 15.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100111959 | Materiales Y Suministros | 5-2000-0000-0000 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 4108428 | 310000 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 0.74871 | 0 | Pago | 0 | 24.3 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100111965 | Servicios Generales | 5-3000-0000-0000 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 4108428 | 1200000 | 265734 | 265734 | 265734 | 265734 | 265734 | 22.1445 | 0 | Pago | 0 | 51.32 | 22.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100113169 | Pavimentacion De Acceso A La Comunidad De Los Bagres | SE-14 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 784636.5 | 523091 | 523091 | 33792.76 | 33792.76 | 33792.76 | 33792.76 | 6.4602 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE REFRENDO SE TERMINA DE LIQUIDAR DURANTE EL 2014 - OBRA DE REFRENDO 2013 SE TERMINA EN PRIMER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100118545 | Servicios Personales | 5-1000-0000-0000 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 5942163 | 3248770 | 991166 | 991166 | 991166 | 991166 | 991166 | 30.509 | 0 | Pago | 0 | 36.18 | 30.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100118592 | Materiales Y Suministros | 5-2000-0000-0000 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 5942163 | 1265000 | 103221 | 103221 | 103221 | 103221 | 103221 | 8.1598 | 0 | Pago | 0 | 20.16 | 8.16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100118754 | Endeudamiento Neto Adicional (Banobras) | 300 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 3684794 | 3684794.22 | 3684794.22 | 3684794.22 | 3684794.22 | 3684794.22 | 3684794.22 | 100 | 0 | Metros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es acción. / Registro: Acción Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100118767 | Servicios Generales | 5-3000-0000-0000 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 5942163 | 1940000 | 991166 | 991166 | 991166 | 991166 | 991166 | 51.091 | 0 | Pago | 0 | 36.93 | 51.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130100119603 | Cancha De Usos Multiples En Comunidad Mesa De San Antonio | Sin número de proyecto | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130100125185 | Aportación A Los Servicios De Salud De Durango - Servicios Personales | F-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1128753385 | 1128753385 | 1128753385 | 1128753385 | 1128753385 | 1128753385 | 100 | 0 | Programa | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION FASSA 13
DUR13130100125237 | Fondo De Aportaciones A Los Servicios De Salud - Gastos De Operación | F-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 407202424 | 407202424 | 407202424 | 407202424 | 407202424 | 297544136 | 100 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION FASSA 13
DUR13130100125294 | Fondo De Aportaciones A Los Servicios De Salud -Equipamiento | F-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 100 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION FASSA 13
DUR13130100125353 | Fondo De Aportaciones A Los Servicios De Salud - Obra | F-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 100 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION FASSA 13
DUR13130200139792 | Construccion De Guarniciones En La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita | 13-05204 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 11844 | 8356 | 8356 | 8356 | 8356 | 8356 | 8356 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Registro:
DUR13130200139796 | Construccion De Banquetas En La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita | 13-05207 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 100575 | 96073 | 96073 | 96073 | 96073 | 96073 | 96073 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 230 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Registro:
DUR13130200139797 | Construccion De Muro De Contencion En La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita | 13-05208 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 167249 | 139301 | 139301 | 139301 | 139301 | 139301 | 139301 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 83 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Registro:
DUR13130200139833 | Pavimentacion De La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita | 13-05200 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 378028 | 338921 | 338921 | 338921 | 338921 | 338921 | 338921 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 127 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE / Registro:
DUR13130200147558 | Pavimentacion Asfaltica C. Lomas Entre Calz. Villa Jardin Y Av. Anaconda | 01 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 280256.26 | 280038.43 | 280038.43 | 280038.43 | 280038.43 | 280038.43 | 280038.43 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 990 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200148207 | Pavimentación Asfáltica C. M. Moreno Entre Pavimento Existente Y Colindante Con La Col. La Reyna | 02 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 404525.86 | 404209.8 | 404209.8 | 404209.8 | 404209.8 | 404209.8 | 404209.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200148481 | Pavimentación Asfáltica Callejón Ejército Nacional Entre Periférico Y Canal San Fernando | 03 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 332109.19 | 331992.05 | 331992.05 | 331992.05 | 331992.05 | 331992.05 | 331992.05 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2060 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200148668 | Pavimentación Asfáltica C. Margaritas Entre Lirios Y Pavimento Existente | 04 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 195817.05 | 183023.07 | 183023.07 | 183023.07 | 183023.07 | 183023.07 | 183023.07 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 688 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200148705 | Pavimentación Asfáltica C. Fco. I. Madero Entre C. Hidalgo Y C. Frente A Escuela | 05 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 639360.46 | 638608.35 | 638608.35 | 638608.35 | 638608.35 | 638608.35 | 638608.35 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2272.8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200148725 | Pav. Asf. C. Principal Entre La Plaza Y Puente Colindante Con Ej. 6 De Enero (2da. Etapa) | 10 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 917397.4 | 907904.73 | 907904.73 | 907904.73 | 907904.73 | 907904.73 | 907904.73 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200148971 | Pav. Asf. C. Claveles Entre Calzada Gpe. Victoria Y Av. Las Rosas | 39 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 243030.49 | 243030.49 | 243030.49 | 233846.15 | 233846.15 | 233846.15 | 233846.15 | 96.2209 | 0 | Metros Cuadrados | 678 | 100 | 96.22 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200149715 | Construccion De Corral De Manejo | 13-05267 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 320756 | 320756 | 320756 | 80.2894 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 80 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES: POB. FRANCISCO VILLA VIEJO / Registro:
DUR13130200149729 | Construccion De Corral De Manejo | 13-05268 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2014 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 321156 | 321156 | 321156 | 80.3895 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 80 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DEL 2014 / Física: LA LOCALIDAD ES: POB. J. REFUGIO SALCIDO / Registro:
DUR13130200151153 | Oportunidades 2013 | C-70 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 39399759 | 33880274 | 33880274 | 33880274 | 29879130.09 | 28594363 | 24873542 | 84.3983 | 0 | Monto asignado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200151308 | Pavimentación Asfáltica C. Montes Urales Entre C. Victoria Y Prol. Río Usumacinta | 40 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 395135.31 | 371688.13 | 371688.13 | 371688.13 | 371688.13 | 371688.13 | 371688.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152174 | Reforzamiento De Red Electrica | 104 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 66731.32 | 66731.32 | 66731.32 | 66731.32 | 66731.32 | 66731.32 | 66731.32 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152285 | Techumbre Metalica Jardin De Niños Jose Maria Morelos Col. Samaniego | 098 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | 2014 | 265444.48 | 265272.47 | 265272.47 | 265272.47 | 265272.47 | 265272.47 | 265272.47 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152299 | Reforzamiento De Red Electrica | 105 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 33653.92 | 33653.93 | 33653.93 | 33653.93 | 33653.93 | 33653.93 | 33653.93 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152370 | Pav. Asf. C. Margaritas Entre Privada Violetas Y C. Lirios | 41 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 61695.3 | 61695.3 | 61695.3 | 61694.91 | 61694.91 | 61694.91 | 61694.91 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152371 | Techumbre Metalica Esc. Primaria Fanny Anytua Col. Carmen Carreon | 101 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 396457.92 | 395687.78 | 395687.78 | 395687.78 | 395687.78 | 395687.78 | 395687.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152374 | Reforzamiento De Red Electrica | 106 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 59255.47 | 59255.47 | 59255.47 | 59255.47 | 59255.47 | 59255.47 | 59255.47 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152441 | Pav. Asf. C. Las Palmas Entre Himalaya Y Montes Urales | 42 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 365980.09 | 365694.51 | 365694.51 | 365694.51 | 365694.51 | 365694.51 | 365694.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152453 | Reforzamiento De Red Electrica | 107 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 15322.44 | 15322.44 | 15322.44 | 15322.44 | 15322.44 | 15322.44 | 15322.44 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152477 | Pav. Asf. C. Laureles Entre Calz. Las Cruces Y Canal | 43 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 296059.42 | 296059.42 | 296059.42 | 296059.42 | 296059.42 | 296059.42 | 296059.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 984 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152502 | Reforzamiento De Red Electrica Ej. La Borrega | 108 | Durango | Lerdo | La Borrega [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 82320.56 | 82320.56 | 82320.56 | 82320.56 | 82320.56 | 82320.56 | 82320.56 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152519 | Pav. Asf. C. Río Aguanaval Entre Canal Y Tope | 44 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 134804.64 | 134443.28 | 134443.28 | 134443.28 | 134443.28 | 134443.28 | 134443.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152540 | Piso Firme Esc. Valentin Gomez Farias Ej. 21 De Marzo | 035 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | Terminado | 2014 | 85500 | 85272.13 | 85272.13 | 85272.13 | 85272.13 | 85272.13 | 85272.13 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152566 | Reforzamiento De Red Electrica | 109 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 91230.52 | 91230.53 | 91230.53 | 91230.53 | 91230.53 | 91230.53 | 91230.53 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152568 | Pav. Asf. Priv. Monreal Entre Canal Y Periférico | 45 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 261075.93 | 257604.45 | 257604.45 | 257604.45 | 257604.45 | 257604.45 | 257604.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 909 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152598 | Rezorzamiento De Red Electrica Sector Labores | 110 | Durango | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 27207.8 | 27207.8 | 27207.8 | 27207.8 | 27207.8 | 27207.8 | 27207.8 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152613 | Pav. Asf. C. Montañas Entre Calzada Villa Jardín Y Canal | 46 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 301200.59 | 300546.09 | 300546.09 | 300546.09 | 300546.09 | 300546.09 | 300546.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1064 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152645 | Reforzamiento De Red Electrica | 111 | Durango | Lerdo | Picardías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 74978.92 | 74978.92 | 74978.92 | 74978.92 | 74978.92 | 74978.92 | 74978.92 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152655 | Tejaban Para Forraje (Garcia Ponce) | 113 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 60000 | 59732.95 | 59732.95 | 59732.95 | 59732.95 | 59732.95 | 59732.95 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152690 | Pav. Asf. C. Abasolo Entre Filomeno Mata Y Francisco Zarco | 47 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 289325.17 | 289325.17 | 289325.17 | 289325.17 | 289325.17 | 289325.17 | 289325.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1023 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152702 | Reforzamiento De Red Electrica | 112 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 25832.04 | 25832.04 | 25832.04 | 25832.04 | 25832.04 | 25832.04 | 25832.04 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152711 | Pav. Asf. C. Allende Entre Filomeno Mata Y Francisco Zarco | 48 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 227162.87 | 225181.78 | 225181.78 | 225181.78 | 225181.78 | 225181.78 | 225181.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152732 | Pav. Asf. C. Francisco Zarco Entre Abraham Gonzalez Y Aquiles Serdán | 49 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 275508.32 | 275508.32 | 275508.32 | 275508.32 | 275508.32 | 275508.32 | 275508.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 990 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152747 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col. San Juan De Casta | 145 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 294178.81 | 293918.5 | 293918.5 | 293918.5 | 293918.5 | 293918.5 | 293918.5 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152752 | Tejaban Para Forraje (Armijo Enriquez) | 116 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 60000 | 59732.11 | 59732.11 | 59732.11 | 59732.11 | 59732.11 | 59732.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152785 | Pav. Asf. C. Heliotropos Entre Margaritas Y Nardos | 76 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 232854.7 | 232854.7 | 232854.7 | 232854.7 | 232854.7 | 232854.7 | 232854.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 832 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152789 | Tejaban Y Corral Caprino (Garcia Vazquez) | 115 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 80000 | 79800.53 | 79800.53 | 79800.53 | 79800.53 | 79800.53 | 79800.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152793 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col. 18 De Julio | 146 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 328619.21 | 328619.21 | 328619.21 | 328619.21 | 328619.21 | 328619.21 | 328619.21 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152814 | Pav. Asf. Prol. Guillermo Prieto Entre Prol. Fco. I. Madero A Irasemas Y C. Irasemas Entre C. Orquideas Y Prol. Guillermo Prieto | 77 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 157729.07 | 157728.81 | 157728.81 | 157728.81 | 157728.81 | 157728.81 | 157728.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152823 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica | 147 | Durango | Lerdo | Nazareno de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | Terminado | 2014 | 279379.89 | 279038.1 | 279038.1 | 279038.1 | 279038.1 | 279038.1 | 279038.1 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152837 | Tejaban Y Corral Caprino (Rodelo Rojas) | 120 | Durango | Lerdo | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 80000 | 79724.04 | 79724.04 | 79724.04 | 79724.04 | 79724.04 | 79724.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152857 | Pav. Asf. Frente A Plaza Principal | 79 | Durango | Lerdo | Puente de la Torreña (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 480144.61 | 480144.61 | 480144.61 | 480144.61 | 480144.61 | 480144.61 | 480144.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200152955 | Tejaban Y Corral Caprino (Lopez Ponce) | 121 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 92431.38 | 92431.38 | 92431.38 | 92431.38 | 92431.38 | 92431.38 | 92431.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153103 | Desasolve De Bordos De Abrevaderos (Muñoz Hernandez) | 117 | Durango | Lerdo | Vicente Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 60000 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 59408.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153180 | Zahurdas (Chapa Alvarado) | 123 | Durango | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 50000 | 49899 | 49899 | 49899 | 49899 | 49899 | 49899 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153196 | Pav. Asf. C. De La Plaza Y C. De La Iglesia | 80 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 678170.07 | 688059.61 | 688059.61 | 688059.61 | 688059.61 | 688059.61 | 688059.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153213 | Bodega Para Almacenar Forraje (Lopez Roque) | 126 | Durango | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | 2014 | 100000 | 99739.5 | 99739.5 | 99739.5 | 99739.5 | 99739.5 | 99739.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153220 | Pav. Asf. Acceso Ppal. Frente A Escuela Primaria | 81 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 547428.07 | 498305.31 | 498305.31 | 498305.31 | 498305.31 | 498305.31 | 498305.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1620 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153240 | Pavimentacion Asfaltica C. 20 De Noviembre Entre Calz. Huizache Y C. Sin Nombre | 133 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 277540.09 | 277037.03 | 277037.03 | 277037.03 | 277037.03 | 277037.03 | 277037.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153305 | Rehabilitacion De Camino 1 Etapa | 036 | Durango | Lerdo | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | 2014 | 285000 | 284638.1 | 284638.1 | 284638.1 | 284638.1 | 284638.1 | 284638.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4457 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153319 | Pavimentacion Asfaltica C. Princesa Carolina Entre C. Geranios Y Av. Reyna Argentina | 134 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 255916.25 | 250493.59 | 250493.59 | 250493.59 | 250493.59 | 250493.59 | 250493.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 914 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153349 | Reconstruccion De Camino A Ejido Santa Anita | 131 | Durango | Lerdo | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | 2014 | 598560 | 597724.8 | 597724.8 | 597724.8 | 597724.8 | 597724.8 | 597724.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153364 | Pavimentacion Asfaltica C. De La Iglesia | 135 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 528443.1 | 527697.9 | 527697.9 | 527697.9 | 527697.9 | 527697.9 | 527697.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1865 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153397 | Pavimentación Asfáltica C. Fco. I Madero Entre Hidalgo Y Niños Héroes | 136 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 642718.94 | 642002.59 | 642002.59 | 642002.59 | 642002.59 | 642002.59 | 642002.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153404 | Guarnicion C. Moreno Entre Pavimento Exixtente Y Colindante Con La Col. La Reyna | 011 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | 88571.8 | 88571.8 | 88571.8 | 88299.61 | 88299.61 | 88299.61 | 88299.61 | 99.6927 | 0 | Metros Lineales | 344 | 100 | 99.69 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153414 | Guarnición Acceso Ppal. Frente A Escuela Primaria | 87 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 102813.54 | 92362.51 | 92362.51 | 92362.51 | 92362.51 | 92362.51 | 92362.51 | 100 | 0 | Metros Lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153426 | Guarnición C. 20 De Noviembre Entre Calz. Huizache Y C. Sin Nombre | 138 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 70548.47 | 69668.7 | 69668.7 | 69668.7 | 69668.7 | 69668.7 | 69668.7 | 100 | 0 | Metros Lineales | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153437 | Guarnicion C. Miguel Hidalgo Entre Fco. Villa Y Anastacio Chavarria | 012 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 49023.49 | 48627.9 | 48627.9 | 48627.9 | 48627.9 | 48627.9 | 48627.9 | 100 | 0 | Metros Lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153441 | Guarnición C. De La Iglesia | 139 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 103505.41 | 103018.9 | 103018.9 | 103018.9 | 103018.9 | 103018.9 | 103018.9 | 100 | 0 | Metros Lineales | 402 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153452 | Guarnición C. Princesa Carolina Entre C. Geranios Y Av. Reyna Argentina | 141 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 61948.76 | 57867.13 | 57867.13 | 57867.13 | 57867.13 | 57867.13 | 57867.13 | 100 | 0 | Metros Lineales | 240.3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153461 | Guarnicion C. Lomas Entre Calz. Villa Jardin Y Av. Anaconda | 013 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 79251.16 | 77783.23 | 77783.23 | 77783.23 | 77783.23 | 77783.23 | 77783.23 | 100 | 0 | Metros Lineales | 307 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153484 | Guarnicion Callejon Ejercito Nacional Entre Periferico Y Canal San Fernando | 014 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 151320.02 | 151319.65 | 151319.65 | 151319.65 | 151319.65 | 151319.65 | 151319.65 | 100 | 0 | Metros Lineales | 674 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153494 | Guarnición C. Fco. I Madero Entre Hidalgo Y Niños Heroes | 142 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 105256.25 | 105045.66 | 105045.66 | 105045.66 | 105045.66 | 105045.66 | 105045.66 | 100 | 0 | Metros Lineales | 408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153504 | Construcción De Puente Peatonal Cruce Con Esc. Telesecundaria | 22 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 93116 | 92751.81 | 92751.81 | 92751.81 | 92751.81 | 92751.81 | 92751.81 | 100 | 0 | Puente | 7.65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153510 | Guarnicion C. Margaritas Entre Lirios Y Pav. Existente | 015 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 48405.52 | 43187.24 | 43187.24 | 43187.24 | 43187.24 | 43187.24 | 43187.24 | 100 | 0 | Metros Lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153516 | Construcción De Puente Peatonal Campos Deportivos | 21 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 93116 | 92751.81 | 92751.81 | 92751.81 | 92751.81 | 92751.81 | 92751.81 | 100 | 0 | Puente | 7.65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153527 | Descargas Domiciliarias Calle Palmas Entre Himalaya Y Montes Urales Col. 1 De Mayo | 33 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 12915.9 | 100 | 0 | Descarga | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153530 | Guarnicion C. Fco. I. Madero Entre C. Hidalgo Y Calle Frente A Escuela | 016 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 105236.35 | 104226.35 | 104226.35 | 104226.35 | 104226.35 | 104226.35 | 104226.35 | 100 | 0 | Metros Lineales | 404 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153546 | Descargas Domiciliarias Calle Benito Juarez Entre Montes Urales Y Calz. Gpe. Victoria Col. 1 De Mayo | 34 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 12693.18 | 12693.18 | 12693.18 | 12693.18 | 12693.18 | 12693.18 | 12693.18 | 100 | 0 | Descarga | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153556 | Guarnicion C. Alberto Terrones Entre Jesus Eustaquio Y Plutarco Elias Calles | 017 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 52525.14 | 52100.94 | 52100.94 | 52100.94 | 52100.94 | 52100.94 | 52100.94 | 100 | 0 | Metros Lineales | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200153803 | Suministro E Instalacion De Filtros Intradomiciliarios Cuarta Etapa, En Gómez Palacio, Dgo. (Agua Potable) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 11496795 | 11655306 | 11655306 | 11655306 | 11655306 | 11655306 | 11655306 | 100 | 0 | Obra | 7895 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200153980 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Fco. Zarco, Canatlán, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 147826 | 147680 | 147680 | 147680 | 147680 | 147680 | 147680 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200153983 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Presidio) Segunda Etapa, En Canatlán, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 998956 | 994506 | 994506 | 994506 | 994506 | 994506 | 994506 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154025 | Construcción De Tanque De Regularización Para Agua Potable De 350 M3. En La Crucita, Mpio. De Súchil, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1146782 | 1142371 | 1142371 | 1142371 | 1142371 | 1142371 | 1142371 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154028 | Acueducto Del Tanque El Conejo Hacia Tanques Gemelos Cerro De Los Remedios Primera Etapa, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 13932807 | 13487689 | 13487689 | 13487689 | 13487689 | 13487689 | 13487689 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154033 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Victoria De Durango, Dgo. (Agua Potable) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 579795 | 579268 | 579268 | 579268 | 579268 | 579268 | 579268 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154040 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Cerro Del Fortín, En La Cd. De Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 225147 | 225147 | 225147 | 225147 | 225147 | 225147 | 225147 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154043 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Palma Alta, En La Cd. De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 436421 | 434947 | 434947 | 434947 | 434947 | 434947 | 434947 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154045 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Del Prado, En La Cd. De Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 281794 | 279202 | 279202 | 279202 | 279202 | 279202 | 279202 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154048 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Ricardo Rosales, En La Cd. Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 831202 | 661663 | 661663 | 661663 | 661663 | 661663 | 661663 | 100 | 0 | Obra | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154050 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red General De Agua Potable En La Colonia Ampliación Tapias (Fos La Virgen), En La Cd. De Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 296760 | 293213 | 293213 | 293213 | 293213 | 293213 | 293213 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154051 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Cielo Azul Primera Etapa, En La Cd. De Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1309825 | 1308464 | 1308464 | 1308464 | 1308464 | 1308464 | 1308464 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154053 | Construcción De Red General De Agua Potable Primera Etapa En La Colonia Del Paseo De La Pradera, En La Cd. De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 263266 | 342298 | 342298 | 342298 | 342298 | 342298 | 342298 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154054 | Construcción De Red General De Agua Potable Primera Etapa En La Colonia Presa Del Hielo, En La Cd. De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 156871 | 156871 | 156871 | 156871 | 156871 | 156871 | 156871 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154055 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Humberto Gutiérrez, En La Cd. De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 554134 | 416393 | 416393 | 416393 | 416393 | 416393 | 416393 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154056 | Museo Nacional Gral. Francisco Villa (3ra Etapa) | SECTUR-ED-156; 276-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5233929 | 5233929 | 5233929 | 5233929 | 5233929 | 5233929 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154057 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia La Campana, En La Cd. De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1377704 | 1377704 | 1377704 | 1377704 | 1377704 | 1377704 | 100 | 0 | Obra | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154058 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia El Llano, En El Poblado El Nayar, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 199829 | 198703 | 198703 | 198703 | 198703 | 198703 | 198703 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154059 | Monumento A La Bandera | SECTUR-ED-167-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154061 | Centro Cultural Y De Convenciones Bicentenario | SECTUR-ED-183-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 9000000 | 8997828.6 | 8997828.6 | 8997828.6 | 8997828.6 | 8997828.6 | 8997828.6 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154062 | Construcción De La Primera Etapa De Agua Potable En La Colonia Vicente Suárez, En La Cd. De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 139816 | 210917 | 210917 | 210917 | 210917 | 210917 | 210917 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154063 | Parque Ecológico La Esperanza (3ra Etapa) | SECTUR-ED-182-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100 | 0 | Obra | 257352 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154064 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Barrio De Analco (Peatonización De Calle) | SECTUR-ED-132-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 6731573.05 | 6731573.05 | 6731573.05 | 6731573.05 | 6731573.05 | 6731573.05 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154065 | Construcción De La Red General De Agua Potable En La Colonia Valle Dorado Norte, De La Cd. De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 426307 | 426205 | 426205 | 426205 | 426205 | 426205 | 426205 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154066 | Remodelación De Las Alamedas E Integración Con El Barrio De Analco (2a Etapa) | SECTUR-ED-179-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 7500000 | 9301106.49 | 9301106.49 | 9301106.49 | 9301106.49 | 9301106.49 | 9301106.49 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154067 | Línea De Conducción Y Distribución Pozo-Tanque La Tinaja, Ubicada En La Colonia La Tinaja Municipio De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1108270 | 1104982 | 1104982 | 1104982 | 1104982 | 1104982 | 1104982 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154068 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Centro Historico De Durango (Banquetas) | SECTUR-ED-149-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154069 | Rescate De Fachadas En El Centro Historico De Durango (9a Etapa) | SECTUR-170,173,174 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4203365.64 | 4203365.64 | 4203365.64 | 4203365.64 | 4203365.64 | 4203365.64 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154071 | Pueblo Mágico Mapimi | SECTUR-ED-135-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 5623 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154073 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Centro Historico De Lerdo | SECTUR-ED-151-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154074 | Puente Peatonal Analco | SECTUR-ED-150-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 6900000 | 8432197.22 | 8432197.22 | 8432197.22 | 8432197.22 | 8432197.22 | 8432197.22 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154075 | Acueducto De Obra De Toma De La Presa Guadalupe Victoria A La Planta De Bombeo Primera Etapa, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 11304348 | 11302585 | 11302585 | 11302585 | 11302585 | 11302585 | 11302585 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154077 | Construcción De Línea De Conducción Pozo 7 Ferrería-Nuevo Durango, En La Cd. De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 847016 | 846167 | 846167 | 846167 | 846167 | 846167 | 846167 | 100 | 0 | Obra | 518709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154265 | Guarnicion C. Claveles Entre Calz. Gpe. Victoria Y Av. Las Rosas | 050 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 31412.09 | 31410.72 | 31410.72 | 31410.72 | 31410.72 | 31410.72 | 31410.72 | 100 | 0 | Metros Lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154417 | Guarnicion C. Montes Urales Entre C. Victoria Y Prol. Rio Usumacinta | 051 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 28579.85 | 28576.03 | 28576.03 | 28576.03 | 28576.03 | 28576.03 | 28576.03 | 100 | 0 | Metros Lineales | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154446 | Guarnicion C. Margaritas Entre Privada Violetas Y C. Lirios | 052 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 47839.07 | 47836.8 | 47836.8 | 47836.8 | 47836.8 | 47836.8 | 47836.8 | 100 | 0 | Metros Lineales | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio - 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154479 | Guarnicion C. Las Palmas Entre Himalaya Y Montes Urales | 053 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 51495.23 | 51336.98 | 51336.98 | 51336.98 | 51336.98 | 51336.98 | 51336.98 | 100 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154509 | Descargas Domiciliarias Calle Madero Entre C. Hidalgo Y Tope Con Esc. Primaria | 71 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 11301.42 | 11286.8 | 11286.8 | 11286.8 | 11286.8 | 11286.8 | 11286.8 | 100 | 0 | DESCARGA | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154520 | Guarnicion C. Laureles Entre Calz. Las Cruces Y Canal | 054 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 63615.43 | 63615.43 | 63615.43 | 63615.43 | 63615.43 | 63615.43 | 63615.43 | 100 | 0 | Metros Lineales | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154575 | Descargas Domiciliarias En Calle Miguel Hidalgo Entre Fco. Villa Y Anastacio Chavarria | 73 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 11301.42 | 12248.55 | 12248.55 | 12248.55 | 12248.55 | 12248.55 | 12248.55 | 100 | 0 | DESCARGA | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154602 | Guarnicion C. Rio Aguanaval Entre Canal Y Tope | 055 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 48405.52 | 48168.92 | 48168.92 | 48168.92 | 48168.92 | 48168.92 | 48168.92 | 100 | 0 | Metros Lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154615 | Descargas Domiciliarias En Calle Alberto Terrones Entre C. Jesus Eustaquio Y C. Plutarco Elias Calles | 74 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3228.98 | 3213.87 | 3213.87 | 3213.87 | 3213.87 | 3213.87 | 3213.87 | 100 | 0 | DESCARGA | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154638 | Guarnicion Priv. Monreal Entre Canal Y Periferico | 056 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 59595.43 | 59304 | 59304 | 59304 | 59304 | 59304 | 59304 | 100 | 0 | Metros Lineales | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154641 | Descargas Domiciliarias En Priv. Pino Suarez Entre Av. Belisario Dominguez Y Canal Tlahualilo Santa Rosa En La Col. 20 De Noviembre | 75 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 12915.9 | 12899.2 | 12899.2 | 12899.2 | 12899.2 | 12899.2 | 12899.2 | 100 | 0 | DESCARGA | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154665 | Descargas Domiciliarias Frente A Plaza Principal | 95 | Durango | Lerdo | Puente de la Torreña (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 16144.88 | 16066 | 16066 | 16066 | 16066 | 16066 | 16066 | 100 | 0 | DESCARGA | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154670 | Guarnicion C. Montañas Entre Calzada Villa Jardin Y Canal | 057 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 86466.92 | 86196.1 | 86196.1 | 86196.1 | 86196.1 | 86196.1 | 86196.1 | 100 | 0 | Metros Lineales | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154696 | Guarnicion C. Abasolo Entre Filomeno Mata Y Francisco Zarco | 059 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2014 | 36113.37 | 36113.37 | 36113.37 | 36113.37 | 36113.37 | 36113.37 | 36113.37 | 100 | 0 | Metros Lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200154712 | Descargas Domiciliarias En Calle De La Plaza Y Calle De La Iglesia | 96 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 43591.18 | 43591.18 | 43591.18 | 43591.18 | 43591.18 | 43591.18 | 43591.18 | 100 | 0 | DESCARGA | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154730 | Guarnicion Allende Entre Filomeno Mata Y Francisco Zarco | 060 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 44335.35 | 44056.1 | 44056.1 | 44056.1 | 44056.1 | 44056.1 | 44056.1 | 100 | 0 | Metros Lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154746 | Descargas Domiciliarias En Acceso Principal Frente A Escuela Primaria | 97 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 27446.3 | 27446.3 | 27446.3 | 27446.3 | 27446.3 | 27446.3 | 27446.3 | 100 | 0 | DESCARGA | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154762 | Guarnicion C. Francisco Zarco Entre Abraham Gonzalez Y Aquiles Serdan | 062 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 45287.25 | 45287.27 | 45287.27 | 45287.27 | 45287.27 | 45287.27 | 45287.27 | 100 | 0 | Metros Lineales | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154801 | Guarnicion Prol Guillermo Prieto Entre Prol. Fco. I. Madero A Irasemas | 083 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 48805.01 | 45804.93 | 45804.93 | 45804.93 | 45804.93 | 45804.93 | 45804.93 | 100 | 0 | Metros Lineales | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154868 | Guarnicion C. Heliotropos Entre Margaritas Y Nardos | 084 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 53555.04 | 53555.03 | 53555.03 | 53555.03 | 53555.03 | 53555.03 | 53555.03 | 100 | 0 | Metros Lineales | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154914 | Afaspe 2013 - Nueva Cultura | C-71 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1473085 | 1473085 | 1473085 | 1411015 | 1411015 | 1311779 | 696080 | 89.0498 | 0 | Programa | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154924 | Afaspe 2013 - Escuela Y Saud | C-72 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 294000 | 294000 | 294000 | 180112 | 180112 | 140112 | 140112 | 47.6571 | 0 | Programa | 0 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154926 | Guarnicion Calle De La Plaza Y C. De La Iglesia | 086 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 144186.64 | 134183.94 | 134183.94 | 134183.94 | 134183.94 | 134183.94 | 134183.94 | 100 | 0 | Metros Lineales | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154931 | Afaspe 2013 - Vete Sano | C-73 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 238340 | 238340 | 237840 | 237840 | 59.46 | 0 | Programa | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154933 | Boca Tormenta En C. Laureles Entre Calz. Las Cruces Y Canal En La Col. Los Laureles | 94 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 13066.62 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | BOCATORMENTA | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154949 | Afaspe 2013 - Vigilancia | C-75 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1350539 | 1350539 | 1350539 | 282714 | 282714 | 261114 | 261114 | 19.3341 | 0 | Programa | 0 | 100 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154959 | Afaspe 2013 - Vigilancia Componente | C-76 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1380082 | 1380082 | 868417 | 868417 | 57.8945 | 0 | Programa | 0 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154976 | Afaspe 2013 - Cama | C-78 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 9226040 | 9226040 | 9226040 | 7557320 | 7557320 | 2580244 | 2580244 | 27.967 | 0 | Programa | 0 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154980 | Guarnicion Frente A La Plaza Principal | 085 | Durango | Lerdo | Puente de la Torreña (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 102990.46 | 58931.04 | 58931.04 | 58931.04 | 58931.04 | 58931.04 | 58931.04 | 100 | 0 | Metros Lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154985 | Drenaje En Calle Lomas Entre Calz. Villa Jardin Y Av. Anaconda En La Col. Nueva Rosita | 32 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 17612.56 | 17612.56 | 17612.56 | 17612.56 | 17612.56 | 17612.56 | 17612.56 | 100 | 0 | DESCARGA | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada - Ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154987 | Afaspe 2013 - Cacu | C-79 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 5955000 | 5955000 | 5955000 | 5783696 | 5783696 | 4247179 | 3982222 | 71.3212 | 0 | Programa | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200154996 | Afaspe 2013 - Apv | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 7873344 | 8935822 | 8935822 | 7674506 | 7674506 | 5294627 | 3090449 | 59.2517 | 0 | Programa | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155001 | Afaspe 2013 - Sr Adolescentes | C-81 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 712400 | 712400 | 712400 | 711917 | 711917 | 711917 | 711917 | 99.9322 | 0 | Programa | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155013 | Afaspe 2013 - Violencia | C-82 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1475028 | 1475028 | 1425402 | 1425402 | 76.6345 | 0 | Programa | 0 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155024 | Afaspe 2013 - Diabetes | C-83 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 2101042 | 2101042 | 2101042 | 1719830 | 1719830 | 1014502 | 1014502 | 48.2857 | 0 | Programa | 0 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155038 | Afaspe 2013 - Rcv | C-84 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 3286024 | 3286024 | 3286024 | 2909420 | 2909420 | 2042834 | 2042834 | 62.1673 | 0 | Programa | 0 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155042 | Tomas Domiciliarias En Acceso Principal Entre Acceso Y Canal De Riego 2a. Etapa | 25 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 39126.8 | 38950.75 | 38950.75 | 38950.75 | 38950.75 | 38950.75 | 38950.75 | 100 | 0 | TOMA | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINDA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155049 | Afaspe 2013 - Dengue | C-85 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 666701 | 666701 | 666701 | 665906 | 665906 | 665906 | 657259 | 99.8808 | 0 | Programa | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155059 | Afaspe 2013 - Envejecimiento | C-86 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 244726 | 244726 | 244726 | 244688 | 244688 | 244688 | 244688 | 99.9845 | 0 | Programa | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155067 | Afaspe 2013 - Paludism0 | C-87 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1834623 | 1834623 | 1834623 | 1435066 | 1435066 | 445066 | 445066 | 24.2593 | 0 | Programa | 0 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155076 | Afaspe 2013 - Urgencias Y Desastres | C-88 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1036993 | 1036993 | 1036993 | 657788 | 653652 | 584051 | 453126 | 56.3216 | 0 | Programa | 0 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155089 | Afaspe 2013 - Etv | C-89 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155103 | Afaspe 2013 - Pronaremi | C-90 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1728486 | 1728486 | 1728486 | 1616919 | 1616919 | 1532919 | 1517919 | 88.6856 | 0 | Programa | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155113 | Afaspe 2013 - Adicciones | C-91 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E025 Prevención y atención contra las adicciones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2014 | 2257031 | 2559357 | 2559357 | 2413714 | 2413714 | 2121694 | 1091772 | 82.8995 | 0 | Programa | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155152 | Tomas Domiciliarias En Calle Palmas Entre Himalaya Y Montes Urales Col. 1 De Mayo | 28 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 12151.43 | 12151.43 | 12151.43 | 12151.43 | 12151.43 | 12151.43 | 12151.43 | 100 | 0 | TOMA | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155196 | Tomas Domiciliarias En Calle Benito Juarez Entre Montes Urales Y Calz. Guadalupe Victoria Col. 1 De Mayo | 29 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 12178.85 | 12178.85 | 12178.85 | 12178.85 | 12178.85 | 12178.85 | 12178.85 | 100 | 0 | TOMA | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155240 | Tomas Domiciliarias En Calle Madero Entre C. Hidalgo Y Tope Con Escuela Primaria | 64 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1950.16 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 100 | 0 | TOMA | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155267 | Tomas Domiciliarias En Calle Principal Frente A La Escuela Primaria | 65 | Durango | Lerdo | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1950.16 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 100 | 0 | TOMA | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155434 | Tomas Domiciliarias En La Calle Principal Frente A La Escuela Primaria | 66 | Durango | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1950.16 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 1345.6 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155466 | Tomas Domiciliarias En Calle Miguel Hidalgo Entre Fco. Villa Y Anastacio Chavarria | 67 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 4050.48 | 4029.39 | 4029.39 | 4029.39 | 4029.39 | 4029.39 | 4029.39 | 100 | 0 | TOMA | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155518 | Tomas Domiciliarias En Calle Alberto Terrones Entre C. Jesus Eustaquio Y C. Plutarco Elias Calles | 68 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2700.32 | 2686.26 | 2686.26 | 2686.26 | 2686.26 | 2686.26 | 2686.26 | 100 | 0 | TOMA | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155537 | Tomas Domiciliarias En Priv. Pino Suarez Entre Av. Belisario Dominguez Y Canal Tlahualilo Santa Rosa Col. 20 De Noviembre | 69 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 10801.27 | 10801.27 | 10801.27 | 10801.27 | 10801.27 | 10801.27 | 10801.27 | 100 | 0 | TOMA | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155577 | Tomas Domiciliarias Frente A La Plaza Principal | 91 | Durango | Lerdo | Puente de la Torreña (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 13501.59 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 13456 | 100 | 0 | TOMA | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155608 | Tomas Domiciliarias En Acceso Principal Frente A Escuela Primaria | 93 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 12151.43 | 12110.4 | 12110.4 | 12110.4 | 12110.4 | 12110.4 | 12110.4 | 100 | 0 | TOMA | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155672 | Ampliacion De Red De Conduccion Calle Primera Entre Calle Sin Nombre Y Tope Con Ej. Carlos Real | 26 | Durango | Lerdo | Estación Río Nazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 36217.99 | 36217.99 | 36217.99 | 36217.99 | 36217.99 | 36217.99 | 36217.99 | 100 | 0 | Metros Lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155744 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Lomas Entre Calz. Villa Jardin Y Av. Anaconda Col. Nueva Rosita | 27 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 12274.19 | 12274.19 | 12274.19 | 12274.19 | 12274.19 | 12274.19 | 12274.19 | 100 | 0 | TOMA | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200155875 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Margaritas Entre Lirios Y Violetas En Col. Armando Del Castillo Franco | 90 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LERDO SAPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 66678 | 66659.16 | 66659.16 | 66659.16 | 66659.16 | 66659.16 | 66659.16 | 100 | 0 | Metros Lineales | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200156473 | Ampliación De Red De Agua Los Negros, En Pueblo Nuevo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1492210 | 1335349 | 1335349 | 1335349 | 1335349 | 1335349 | 1335349 | 100 | 0 | Obra | 512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200156490 | Ampliación De Red De Agua Colonia El Mirador Y Morelos I, En Pueblo Nuevo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 554348 | 513792 | 513792 | 513792 | 513792 | 513792 | 513792 | 100 | 0 | Obra | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200156508 | Pavimentacion Asfaltica Acceso A Colonias | 137 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | 923055 | 920509.2 | 920509.2 | 920509.2 | 920509.2 | 920509.2 | 920509.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200156651 | Macro Tanque De 600 M3. En La Colonia Azteca, En Francisco I. Madero De Panuco De Coronado. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2682173 | 2635006 | 2635006 | 2635006 | 2635006 | 2635006 | 2635006 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200156667 | Construcción De Línea De Conducción A La Colonia Bella Vista, En Fco. I. Madero De Panuco De Coronado, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 184782 | 176499 | 176499 | 176499 | 176499 | 176499 | 176499 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200156700 | Suministro E Instalación De Medidores 4000 Medidores, En El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2896892 | 1848794 | 1848794 | 1848794 | 1848794 | 1848794 | 1848794 | 100 | 0 | Obra | 463 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200156711 | Suministro E Instalación De Micro Medidores Para Uso Domestico 1200 Medidores. En Santiago Papasquiaro, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 838452 | 828769 | 828769 | 828769 | 828769 | 828769 | 828769 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200156723 | Actualización De Padrón De Usuarios, En Santiago Papasquiario, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 365218 | 375487 | 375487 | 375487 | 375487 | 375487 | 375487 | 100 | 0 | Obra | 4354 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200156959 | Sustitución De Red De Agua Potable Col Ejidal, Col Valenzuela, En Canatlán, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 763522 | 760355 | 760355 | 760355 | 760355 | 760355 | 760355 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200156972 | Construcción De Macrocircuito "El Saltito" Segunda Etapa, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1271740 | 1246595 | 1246595 | 1246595 | 1246595 | 1246595 | 1246595 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200156984 | Construcción De Macrocircuito "Valle Del Guadiana" Primera Etapa, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 880032 | 874021 | 874021 | 874021 | 874021 | 874021 | 874021 | 100 | 0 | Obra | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200157015 | Reequipamiento De Pozos Profundos.-Pozo Huizache Ii, Azcatpozalco, López Portillo Y Luz Y Esperanza, En La Cd. De Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2201035 | 2116245 | 2116245 | 2116245 | 2116245 | 2116245 | 2116245 | 100 | 0 | Obra | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200157027 | Requipamiento Del Sistema Gabino Santillán, Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1395504 | 1394277 | 1394277 | 1394277 | 1394277 | 1394277 | 1394277 | 100 | 0 | Obra | 250000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200157047 | Suministro E Instalación De Válvulas De Seccionamiento Para La Sectorización De Red De Agua Potable Primera Etapa, En Nuevo Ideal, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 221740 | 234475 | 234475 | 234475 | 234475 | 234475 | 234475 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200157081 | Equipamiento De Pozo Profundo, Y Obra Complementarias (Descarga Hidráulica, Electrificación, Subestación, Línea De Conducción Caseta De Cloración, Cerco De Protección) En Santa Clara, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1942816 | 1889389 | 1889389 | 1889389 | 1889389 | 1889389 | 1889389 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200157096 | Construcción De Infraestructura Pluvial De La Calle Baca Ortíz Y Pasteur, Zona Centro, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1206709 | 1201212 | 1201212 | 1201212 | 1201212 | 1201212 | 1201212 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200157105 | Proyecto Ejecutivo De La Presa Para Abastecimiento De Agua Potable "Arroyo Del Agua" Y El Acueducto Hasta La Planta Potabilizadora (Caed) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2065218 | 4797031 | 4797031 | 4797031 | 4797031 | 4797031 | 4797031 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200157109 | Estudios Y Proyectos Ejecutivo Para La Construcción De La Presa El Tunal Ii Para Abastecimiento De Agua Potable Para La Ciudad De Durango, Dgo. Segunda Etapa. (Caed). | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4918760 | 5011107 | 5011107 | 5011107 | 5011107 | 5011107 | 5011107 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200157120 | Proyecto Ejecutivo De Obras De Infraestructura Del Plan Agua Futura Laguna, (Caed) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 12800218 | 11972479 | 11972479 | 11972479 | 11972479 | 11972479 | 11972479 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200157125 | Proyecto Ejecutivo Pluvial Oriente, (Aguas Del Municipio, De Dgo.) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5387525 | 4349758 | 4349758 | 4349758 | 4349758 | 4349758 | 4349758 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158414 | Rehabilitación Del Colector Sanitario 5 Sur De Calle Libertad A Canelas, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 478260 | 527954 | 527954 | 527954 | 527954 | 527954 | 527954 | 100 | 0 | Obra | 17500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158429 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 1 Valle Del Guadiana, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 128127 | 127747 | 127747 | 127747 | 127747 | 127747 | 127747 | 100 | 0 | Obra | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158445 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 2, 16 De Septiembre, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 140912 | 110703 | 110703 | 110703 | 110703 | 110703 | 110703 | 100 | 0 | Obra | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158456 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 3 Felipe Angeles, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 162141 | 161440 | 161440 | 161440 | 161440 | 161440 | 161440 | 100 | 0 | Obra | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158473 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 4 Ocho De Septiembre, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 209048 | 209048 | 209048 | 209048 | 209048 | 209048 | 209048 | 100 | 0 | Obra | 680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158487 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 5 José Angel Leal, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 152241 | 151588 | 151588 | 151588 | 151588 | 151588 | 151588 | 100 | 0 | Obra | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158502 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica En El Sector 6 Dolores Del Río, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 128999 | 128442 | 128442 | 128442 | 128442 | 128442 | 128442 | 100 | 0 | Obra | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158515 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 1 Valle Del Guadiana, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 678458 | 678263 | 678263 | 678263 | 678263 | 678263 | 678263 | 100 | 0 | Obra | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158527 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 2, 16 De Septiembre, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 271857 | 253689 | 253689 | 253689 | 253689 | 253689 | 253689 | 100 | 0 | Obra | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158538 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 3 Felipe Angeles, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 406031 | 403785 | 403785 | 403785 | 403785 | 403785 | 403785 | 100 | 0 | Obra | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158558 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 4 Ocho De Septiembre, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 543083 | 532940 | 532940 | 532940 | 532940 | 532940 | 532940 | 100 | 0 | Obra | 680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158569 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 5 José Angel Leal, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 245647 | 242006 | 242006 | 242006 | 242006 | 242006 | 242006 | 100 | 0 | Obra | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158582 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria En El Sector 6 Dolores Del Río, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 281280 | 281015 | 281015 | 281015 | 281015 | 281015 | 281015 | 100 | 0 | Obra | 395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158592 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica De La Calle Baca Ortíz Y Pateur, Zona Centro, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 278501 | 278501 | 278501 | 278501 | 278501 | 278501 | 278501 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158605 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De La Calle Baca Ortíz Y Pateur, Zona Centro, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 708251 | 1460826 | 1460826 | 1460826 | 1460826 | 1460826 | 1460826 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158620 | Rehabilitación De La Infraestructura Hidráulica En La Colonia Silvestre Dorador (Obrera), En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 107968 | 203060 | 203060 | 203060 | 203060 | 203060 | 203060 | 100 | 0 | Obra | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158627 | Rehabilitación De La Infraestructura Sanitaria En La Colonia Silvestre Dorador (Obrera), En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DEPENDENCIA ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 229389 | 330821 | 330821 | 330821 | 330821 | 330821 | 330821 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158698 | Rehabilitación De Filtros De La Presa La Rosilla I Y Línea De Conducción (10") A Planta Potabilizadora, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3712827 | 3819525 | 3819525 | 3819525 | 3819525 | 3819525 | 3819525 | 100 | 0 | Obra | 1830 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158794 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal En Nuevo Ideal, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 669566 | 467687 | 467687 | 467687 | 467687 | 467687 | 467687 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158807 | Rehabilitación De Pozos Profundos Y Equipamiento En Santiago Papasquiaro, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 896740 | 896740 | 896740 | 896740 | 896740 | 896740 | 896740 | 100 | 0 | Obra | 19800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158818 | Rehabilitación De Galerías Filtrantes 1 Y 2 En Santiago Papasquiaro, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1334528 | 1057453 | 1057453 | 1057453 | 1057453 | 1057453 | 1057453 | 100 | 0 | Obra | 16000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158829 | Rehabilitación De Colector 10 De Abril, En Santiago Papasquiaro, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 980434 | 351107 | 351107 | 351107 | 351107 | 351107 | 351107 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158873 | Construcción De Colector En Arroyo Del Agua Buena En Santa María Del Oro, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3855824 | 3843819 | 3843819 | 3843819 | 3843819 | 3843819 | 3843819 | 100 | 0 | Obra | 1199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158895 | Construcción De Colector En Arroyo Del Agua Mala, En Santa María Del Oro, Dgo. (Saneamiento). | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2850331 | 2230413 | 2230413 | 2230413 | 2230413 | 2230413 | 2230413 | 100 | 0 | Obra | 940 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158940 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Col Los Perales De Canatlán, Dgo. (Saneamiento). | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1214453 | 1222552 | 1222552 | 1222552 | 1222552 | 1222552 | 1222552 | 100 | 0 | Obra | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158969 | Carretera Santa Ma. Del Oro - Cienega De Escobar-Gral. Esbobedo | SCT-DC-112-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9962538.73 | 9962538.73 | 9962538.73 | 9962538.73 | 9962538.73 | 9960979.46 | 100 | 0 | Obra | 6527 | 100 | 40 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200158977 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Las Calles Ignacio Allende Y Mauricio Fernandez, Avenida Del Trabajo, Eleorreaga San Jose. (Se Indican Las Transiciones En Planos De Expediente Tecnico) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2370018 | 2392998 | 2392998 | 2392998 | 2392998 | 2392998 | 2392998 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200158985 | Modernizacion Peñon Blanco - San Juan Del Rio | SCT-DC-114-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 25000000 | 24881970.73 | 24881970.73 | 24881970.73 | 24881970.73 | 24881970.73 | 24878076.38 | 100 | 0 | Obra | 22328 | 100 | 90 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200158992 | Modernizacion Tepehuanes - San Juan Del Negro | SCT-DC-111-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 18000000 | 17915804.93 | 17915804.93 | 17915804.93 | 17915804.93 | 17915804.93 | 17913000.88 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200158997 | Modernizacion El Salto - Pueblo Nuevo | SCT-DC-110-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 19896089.02 | 19896089.02 | 19896089.02 | 19896089.02 | 19896089.02 | 19892975.03 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159002 | Modernizacion Guatimape-11 De Marzo | SCT-DC-128-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9932552.7 | 9932552.7 | 9932552.7 | 9932552.7 | 9932552.7 | 9930998.13 | 100 | 0 | Obra | 31036 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159004 | Construcción De La Tercera Etapa De La Red De Alcantarillado En La Colonia Valle Verde Sur, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3956522 | 3688602 | 3688602 | 3688602 | 3688602 | 3688602 | 3688602 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159010 | Modernizacion Buenos Aires - El Tarahumar | SCT-DC-116-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9952923.17 | 9952923.17 | 9952923.17 | 9952923.17 | 9952923.17 | 9951365.41 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159013 | Modernizacion Santo Domingo - Piedra Rajada | SCT-DC-115-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9952060.08 | 9952060.08 | 9952060.08 | 9952060.08 | 9952060.08 | 9950502.46 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159018 | Modernizacion Sombreretillo El Alto - San Jose De Zaragoza | SCT-DC-117-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | secope | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9951405.51 | 9951405.51 | 9951405.51 | 9951405.51 | 9951405.51 | 9949847.99 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159025 | Modernizacion El Durazno - Los Frailes | SCT-DC-118-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9951359.11 | 9951359.11 | 9951359.11 | 9951359.11 | 9951359.11 | 9949801.61 | 100 | 0 | Obra | 1727 | 100 | 40 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159027 | Modernizacion Buendia - E.C. (Ceballos / El Mirador) | SCT-DC-129-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | secope | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9952856.94 | 9952856.94 | 9952856.94 | 9952856.94 | 9952856.94 | 9951299.19 | 100 | 0 | Obra | 850 | 100 | 90 | Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (132'349,560.92) / Registro:
DUR13130200159029 | Construcción De Las Redes De Alcantarillado En La Colonia Gómez Morín Segunda Etapa, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 423832 | 420630 | 420630 | 420630 | 420630 | 420630 | 420630 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159036 | Construccion Segundo Periferico De Gomez Palacio Del Km 5 600 Al Km 10 800 | SCT-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 100000000 | 99983120 | 99983120 | 99983120 | 99723671 | 99723671 | 99098585 | 99.7405 | 0 | Obra | 0 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159037 | Construccion Corredor Vial Del Norte (De Calle Zarco A Prolongacion Hidalgo) | SCT-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 149000000 | 149016880 | 149016880 | 149016880 | 149016670 | 149016670 | 148759667 | 99.9999 | 0 | Obra | 0 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159044 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Sombreretillo, En Durango, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 579855 | 579852 | 579852 | 579852 | 579852 | 579852 | 579852 | 100 | 0 | Obra | 2499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159060 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Palma Alta, En Durango, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 710985 | 710981 | 710981 | 710981 | 710981 | 710981 | 710981 | 100 | 0 | Obra | 2499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159074 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Raquel Velázquez Primera Etapa, En Durango, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 847121 | 843305 | 843305 | 843305 | 843305 | 843305 | 843305 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159089 | Construcción De Red General De Alcantarillado En La Colonia Ricardo Rosales, En La Cd. De Durango, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1486198 | 1485504 | 1485504 | 1485504 | 1485504 | 1485504 | 1485504 | 100 | 0 | Obra | 1237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159107 | Construcción De La Red General De Alcantarillado En La Colonia Victoria De Durango, Durango, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1042260 | 1041548 | 1041548 | 1041548 | 1041548 | 1041548 | 1041548 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159142 | Construcción De Red General De Alcantarillado En La Colonia Humberto Gutiérrez, En Durango, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 915826 | 915710 | 915710 | 915710 | 915710 | 915710 | 915710 | 100 | 0 | Obra | 957 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159182 | Construcción De La Primera Etapa Del Colector Mezquital, En Durango, Dgo., (Saneamiento). | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8071705 | 8431198 | 8431198 | 8431198 | 8431198 | 8431198 | 8431198 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159204 | Ampliación De Infraestructura Sanitaria En La Colonia Agrícola 20 De Noviembre En Durango, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 618826 | 618809 | 618809 | 618809 | 618809 | 618809 | 618809 | 100 | 0 | Obra | 645 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159409 | Construcción De Subcolector Colonia Amalia Solorzano, En La Cd. De Durango, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2337069 | 2707515 | 2707515 | 2707515 | 2707515 | 2707515 | 2707515 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159422 | Construcción De Subcolector Lázaro Cardenas En La Cd. De Durango, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1054767 | 1054747 | 1054747 | 1054747 | 1054747 | 1054747 | 1054747 | 100 | 0 | Obra | 645 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159472 | Red De Alcantarillado Segunda Etapa En La Ciudad Pueblo Nuevo, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4560615 | 4217892 | 4217892 | 4217892 | 4217892 | 4217892 | 4217892 | 100 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159485 | Ampliación De Drenaje En La Colonia Mirador, Los Negros, Aterrizaje Y Buena Vista En Pueblo Nuevo, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1826086 | 1291707 | 1291707 | 1291707 | 1291707 | 1291707 | 1291707 | 100 | 0 | Obra | 683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159535 | Analisis Costo Beneficio De La Obra Puente Vehicular Superior Sobre 2do Periferico Cruce Con Camino A Gregorio Garcia | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159558 | Estudio Informe Preventivo De La Obra Puente Vehicular Superior Sobre 2do Periferico Cruce Con Camino A Gregorio Garcia | DC-026-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 31.32 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159572 | Conclusión De La Vialidad Avenida México En El Municipio De Gómez Palacio, Dgo. | DC-087-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49990822.39 | 33340113.4 | 33340113.4 | 33340113.4 | 66.6802 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159588 | Proyecto Ejecutivo De La Obra Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Torreon-Villa Juarez, Municipio De Lerdo, Tramo El Huarache-Carlos Real | FIFOME-PY-075-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 942905.97 | 942905.97 | 942905.97 | 942905.97 | 72.5312 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159597 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Torreon-Villa Juarez, Municipio De Lerdo, Tramo El Huarache-Carlos Real | FIFOME-DC-089-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49998520.15 | 18323831.9 | 18323831.9 | 18323831.9 | 36.6477 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159606 | Informe Preventivo De La Obra Distribuidor Sobre 2do Periferico-Salida A Jimenez, El Vergel | FIFOME-DC-027-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 15000 | 150000 | 150000 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 31.32 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159613 | Construccion De La Primera Etapa De La Vialidad Adela Ayala | FIFOME-DC-090-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998120.81 | 9998120.8 | 9998120.8 | 9998120.8 | 99.9812 | 0 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159617 | Construccion Del Camino Las Americas-Las Lechuzas Etapa 2, En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo. | FIFOME-DC-088-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9923639.04 | 9923639.04 | 9923639.04 | 99.2364 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159626 | Primera Etapa De La Regeneracion De Imagen Urbana Del Periferico Ejercito Mexicano, En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo. | FIFOME-DC-106-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 32670000 | 32670000 | 32670000 | 32661625.1 | 19990975.05 | 19990975.05 | 19990975.05 | 61.1906 | 0 | Obra | 0 | 100 | 43.3 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159631 | Construccion De Vado Lazaro Cardenas-Falcon | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1749657 | 1749657 | 1749657 | 1749657 | 34.9931 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159638 | Estudio De Factibilidad Tecnica, Economica Y Financiera Del Metrobus Laguna, En Los Municipios De Gomez Palacio Y Lerdo, Dgo. | FIFOME-PY-108-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6331692.95 | 6331692.95 | 6331692.95 | 6331692.95 | 90.4528 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159699 | Construcción De Colector La Magdalena En Nuevo Ideal, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1529043 | 1518551 | 1518551 | 1518551 | 1518551 | 1518551 | 1518551 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200159717 | Ampliación De Red De Drenaje En Varios Sectores De La Población, En Santa Clara, Dgo. (Saneamiento) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1529043 | 1553659 | 1553659 | 1553659 | 1553659 | 1553659 | 1553659 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161380 | Fac. Ciencias Químicas, Dgo. Construcción Del Bioterio | S2013-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 256500 | 256500 | 256500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161478 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Reactivos | S2013-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161556 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De Construcción Y Refrigerado De Mezclas Reactivas Para El Control De Plagas Urbanas | S2013-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161585 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Residuos Biológicos Infecciosos | S2013-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD ESTATAL (UJED) | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161642 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Red Hidráulica | S2013-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 849813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cisterna | 458 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161692 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Red Sanitaria Incluyendo Construcción De Biodigestores | S2013-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 458 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161724 | Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Vidriería Y Material De Laboratorio | S2013-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodega | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161757 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Construcción De Barda Perimetral | S2013-8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 820000 | 820000 | 820000 | 819686.67 | 771715.97 | 771715.97 | 771715.97 | 94.1117 | 0 | Bardas | 458 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTA LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN EL QUE SE EMITE EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200161797 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Ampliación De Dos Secciones De Baños | S2013-9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 472500 | 472500 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161948 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Construcción De 5 Aulas De Aprendizaje | S2013-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 924000 | 924000 | 924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161983 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Construcción De Un Laboratorio De Bioquímica Y Análisis Clínicos | S2013-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 603837.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTA LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN EL QUE SE EMITE EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200162112 | Fac De Agricultura Y Zootecnia. Renovación De Instalación Eléctrica En Alumbrado Exterior Y Edificios De La Facultad | S2013-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1751452.85 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 458 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTA LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN EL QUE SE EMITE EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200162198 | Facultad De Agricultura Y Zootecnia, Mantenimiento E Impermeabilización De Azoteas De Los Edificios | S2013-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1019789.36 | 902744.09 | 902744.09 | 902744.09 | 85.1645 | 0 | Escuela | 458 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTA LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN EL QUE SE EMITE EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200162283 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Y Cubiculos Edificio I De Posgrado | S2013-19 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1066000 | 1066000 | 1066000 | 1053211.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 458 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTA LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN EL QUE SE EMITE EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200162356 | Facultad De Agricultura Y Zootecnica, Remodelación En Edificio De Fitotecnia De Cubiculos, Sala De Juntas Y Construcción De Servicios Sanitarios | S2013-20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1479066.12 | 467179.61 | 467179.61 | 467179.61 | 31.2495 | 0 | M2, Sanitarios | 458 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTA LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN EL QUE SE EMITE EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200162578 | Radio Universidad, Bóveda Para Preservar Y Rescatar Archivo Sonoro | S2013-22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 | 0 | Bodegas | 382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200162622 | Radio Universidad, Construcción De Museo Para Exposición Del Equipo De Radio | S2013-23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 540000 | 540000 | 540000 | 539997.38 | 539997.38 | 539997.38 | 539997.38 | 99.9995 | 0 | Escuela | 382 | 100 | 100 | Financiera: SE FINIQUITA CON UN SALDO CANCELADO DE 2.62 PESOS / Física: / Registro: SE FINIQUITA CON UN SALDO CANCELAD DE 2.62 PESOS
DUR13130200162682 | Televisión Universitaria, Construcción De Estudio De Grabacion | S2013-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 695000 | 695000 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 16434 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200163099 | Escuela De Matematicas, Mantenimiento E Impermeabilización En Azoteas | S2013-26 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 620094.4 | 207040.83 | 207040.83 | 207040.83 | 29.5773 | 0 | Escuela | 255 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200163135 | Escuela De Matematicas, Sustitución De Muebles Sanitarios | S2013-27 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 255 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200163166 | Escuela De Matemáticas, Construcción De Salon De Usos Múltiples | S2013-28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 719836.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salón | 255 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200163193 | Facultad De Enfermeria Y Obstetricia, Remodelación Del Laboratorio De Medico Quirúrgica Y De Materno Infantil | S2013-29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 620000 | 620000 | 620000 | 402174.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 561 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010 - EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200163231 | Facultad De Enfermería Y Obstetricia, Impermeabilización De Techos Del Edificio A,B Y Oficinas Administrativas | S2013-30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 317000 | 317000 | 317000 | 232238.28 | 187020.26 | 187020.26 | 187020.26 | 58.9969 | 0 | Escuela | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200163255 | Fac De Enfermería Y Obstetricia, Protecciones Metálicas De Seguridad Para Laboratorio De Ingles | S2013-31 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Laboratorio | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200163279 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Construcción De Muro Perimetral De Colindancia | S2013-32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 337500 | 337500 | 337500 | 146720.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bardas | 545 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200163295 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Construcción De Muro Y Losa Para Protección Del Tanque Estacionario E Gas | S2013-33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bardas | 561 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200163328 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Rehabilitación De La Instalación Eléctrica En El Área De Posgrado | S2013-34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 115406.74 | 115406.74 | 115406.74 | 115406.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200163406 | Centro Universitario De Auto-Aprendizaje De Lenguas, Construcción De Cafetería | S2013-37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 549000 | 549000 | 549000 | 548997.9 | 213397.89 | 213397.89 | 213397.89 | 38.8703 | 0 | Metros Cuadrados, Desayunador | 188 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN LE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN ELQUE SE EMITE EN LEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200163442 | Escuela Preparatoria Diurna, Rehabilitación Integral De Las Instalaciones Hidrosanitarias | MS2013-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 1131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200163455 | Escuela Preparatoria Nocturna, Rehabilitación Integral De Los Servicios Sanitarios | MS2013-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1177532 | 454425.02 | 454425.02 | 454425.02 | 37.8688 | 0 | M2, Sanitarios | 635 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200163474 | Escuela Preparatoria Nocturna, Construcción E Instalación De Cisterna De 10,000 Lts | MS2013-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 35169 | 35168.67 | 35168.67 | 35168.67 | 35168.67 | 35168.67 | 35168.67 | 100 | 0 | Cisterna | 635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200163509 | Escuela Comercial Practica, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Administrativas | MS2013-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 741101 | 741101 | 741101 | 696326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 343 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200163532 | Escuela Comercial Practica, Readecuación De Atención A Estudiantes | MS2013-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 494068 | 494067.67 | 494067.67 | 490476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Biblioteca | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200170366 | Colegio De Ciencias Y Humanidades .-Remodelación De Los Laboratorios De Las Áreas Administrativas | MS2013-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50505.27 | 50505.27 | 50505.27 | 50505.27 | 5.0505 | 0 | Cancha | 2180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200170672 | Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Ampliación De La Biblioteca | s2013-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 409500 | 409500 | 409500 | 243879.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Biblioteca | 499 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200170767 | Fac. Ciencias Quimicas Dgo. Remodelacion Del Centro De Computo | s2013-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 630000 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200170793 | Fac. De Ciencias Forestales Construcción De Laboratorio De Biotecnologia | s2013-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 1472500 | 1472500 | 1472500 | 1458467.18 | 334257.07 | 334257.07 | 334257.07 | 22.7 | 0 | Laboratorio | 392 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE ANTICIPO A CONTRATISTA LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO EN EL QUE SE EMITE EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
DUR13130200170828 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia. Proyecto De Remodelacion De Cubiculos | S2013-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 2047500 | 2047500 | 2047500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 458 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200170852 | Televisión Universitaria. Construcción De Planta De Trasmision | S2013-24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación y deporte | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 16434 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: