## Michoacán
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Michoacán
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC00130400275714 | Construccion De La 1era Etapa Del Complejo Acuatico En La Unidad Deportiva Morelos Indeco | 2368 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 37369124 | 37369124 | 37369124 | 36207308 | 35915956.03 | 35915956.03 | 35915956.03 | 96.1113 | 0 | Obra | 729757 | 100 | 45 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329830 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva | 11 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5876812.38 | 5876812.38 | 5876812.38 | 5876812.38 | 1763043.72 | 1763043.72 | 1763043.72 | 30 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329871 | Rehabilitacion De La Casa De La Cultura Segunda Etapa | 13 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1957096.73 | 1957096.73 | 1957096.73 | 1957096.73 | 587129.02 | 587129.02 | 587129.02 | 30 | 0 | Obra | 6500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331630 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación Y Prestación De Servicios En Educación En El Estado, Con Base En La Disponibilidad Presupuestaria Del Ejercicio Fiscal 2014. | SEE_Conv_02_2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 77000000 | 77000000 | 77000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 913030 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342080 | Construccion De Centro Cultural De Integracion Juvenil 1er Etapa (Reprogramada 2012) | 358 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3905058 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 100 | 0 | Obra | 40000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342100 | Construccion De Centro Cultural "Suprema Junta Nacional Americana" | 369 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7211478 | 2197418 | 2197418 | 2197418 | 2197418 | 2197418 | 2197418 | 100 | 0 | -1 | 150000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200343294 | Casa De Cultura, 1ra. Etapa | 874 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2800000 | 46380 | 46380 | 46380 | 46380 | 46380 | 46380 | 100 | 0 | Obra | 156000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352986 | Construccion De La Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva De Briseñas | INVREST039 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 800000 | 392704.08 | 392704.08 | 392704.08 | 392704.08 | 392704.08 | 392704.08 | 100 | 0 | Unidad | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA AL 100% RECURSO PENDIENTE DE ENTREGAR / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO, SOLO QUEDA RECURSO PENDIENTE DE ENTREGAR A LA CONSTRUCTORA POR QUE NO HA SIDO MINISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC08130200161593 | Programa De Fortalecimiento A La Educación Temprana Y El Desarrollo Infantil (Pfetydi) | SEE_Conv_01_2008 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2008 | 2152935.9 | 74579214 | 4579214 | 3479061.9 | 3479061.9 | 3479061.9 | 3479061.9 | 4.6649 | 0 | Persona | 80 | 47.01 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130200145193 | Programa De Fortalecimiento De Comunidades Escolares De Aprendizaje (Proceda) | SEE_Sub_15_2012 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S227 Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje, Concursable |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2012 | 2370405 | 2406012 | 35606.65 | 35606.65 | 35606.65 | 35606.65 | 35606.65 | 1.4799 | 0 | Escuela | 308 | 98.52 | 17.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300199744 | Programas Escuelas De Calidad | SEE_Sub_4_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S029 Programa Escuelas de Calidad |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 73450146 | 89300766.04 | 89300766.04 | 89300766.04 | 89300766.04 | 89300766.04 | 89300766.04 | 100 | 0 | Escuela | 3200 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: El Programa ejerció el recurso al 100% . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300200837 | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | SEE_Sub_11_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 99068985.38 | 99068985.38 | 99068985.38 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 27.1636 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400234596 | Construccion De La Primera Etapa De La Unidad Deportiva En La Comunidad De Cumuato En El Municipio De Briseñas Michoacan | LIC-PUB-NNAL-030 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Cumuato | Rural | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1559559 | 3640440.48 | 3640440.48 | 3640440.48 | 3638972.69 | 3638972.69 | 3638972.69 | 99.9597 | 0 | Unidad | 0 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EL GASTO TOTAL REPORTADO INCLUYE LOS COSTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA, POR UN IMPORTE TOTAL DE 156,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400234877 | Ampliacion De Unidad, Deportiva En El Municipio De Tangamandapio Michoacan | 084098-2013 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 6000000 | 5819044.3 | 5819044.3 | 5819044.3 | 5819044.3 | 5819044.3 | 5819044.3 | 100 | 0 | 1 OBRA | 24267 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: obra terminada priemr trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100289390 | Casa De Cultura | 02 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2231861 | 2231861 | 2231861 | 2231861 | 2222241.08 | 2222241.08 | 2222241.08 | 99.569 | 0 | Metro Cuadrado | 9970 | 99.56 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100305866 | Cancha De Skateboard | 6200-42 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 199800 | 199800 | 99900 | 199800 | 99194 | 99194 | 99194 | 49.6466 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto
MIC00140200348948 | Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Apatzingan Entre Pátzcuaro Y Cuitzeo | LP-DUOP-01/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1416240 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20000 | 100 | 17 | Financiera: / Física: AVANCE DE 17% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339270 | Mejoramiento De Infraestructura En Cuatro Viveros Forestales. | 1 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Forestal del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4439567.57 | 4439567.57 | 4439567.57 | 4439567.57 | 4439567.57 | 657519.3 | 657519.3 | 14.8104 | 0 | Módulo | 183 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200340848 | Producción De Planta Forestal. Convenio Pronafor. | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Forestal del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2145960 | 2145960 | 2145960 | 2145960 | 2145960 | 455447 | 455447 | 21.2235 | 0 | Planta | 48 | 100 | 100 | Financiera: Se comenzó con la licitación de los materiales e insumos. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200340871 | Fortalecimiento De La Protección Y Conservación Del Ecosistema De La Mariposa Monarca. | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Forestal del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 3615022.59 | 3615022.59 | 51.6432 | 0 | Acción | 7400 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200340910 | Producción Y Mantenimiento De Planta Forestal. | 4 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Forestal del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1089556.03 | 1089556.03 | 1089556.03 | 1089556.03 | 1089556.03 | 846864 | 846864 | 77.7256 | 0 | Acción | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200340930 | Producción De Planta Forestal. Convenio Pepz. | 5 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Forestal del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | 137722.71 | 137722.71 | 45.664 | 0 | Planta | 8 | 100 | 100 | Financiera: Se está realizando la adquisición de materiales e insumos a través del proceso de licitación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200340960 | Mejoramiento De Infraestructura En El Vivero Forestal José María Morelos Y Pavón. | 6 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Forestal del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1054423.13 | 1054423.13 | 1054423.13 | 1054423.13 | 1054423.13 | 40960 | 40960 | 3.8846 | 0 | Módulo | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La planta convenida se entregó en su totalidad, dando cumplimiento a los mismos; no obstante , el recurso pendiente de ejercer, será utilizado para la adquisición de materiales e insumos a través de licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200340982 | Producción De Planta Forestal. Convenio Cutza. | 7 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Forestal del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 596000 | 596000 | 596000 | 596000 | 596000 | 79200 | 79200 | 13.2886 | 0 | Planta | 56 | 100 | 100 | Financiera: Se inició con la adquisición de materiales e insumos mediante el proceso de licitación. / Física: / Registro: Las 500 mil plantas convenidas se encuentran producidas y se dará inicio a la entrega de las mismas en el mes de junio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130200148890 | Suministro De 5 Mil Laminas En El Municipio De Ario Michoacan | 6201-48 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 799472 | 22554 | 22554 | 22554 | 22554 | 22554 | 22554 | 100 | 0 | Pieza | 417 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC13130400236249 | Programa De Computadoras Para Escuelas Del Municipio | 61207-77 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | En Ejecución | 2013 | 175000 | 224000 | 224000 | 224000 | 80500 | 80500 | 80500 | 35.9375 | 0 | Equipo | 887 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC13130400236258 | Programa De Becas Para El Municipio De Ario | 61207-78 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | En Ejecución | 2013 | 175000 | 210000 | 210000 | 210000 | 140000 | 140000 | 140000 | 66.6667 | 0 | Beca | 146 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto
MIC13140100305559 | Construccion De Dos Aulas En La Comunidad Del Colecio Municipio De Ecuandureo Estado De Michoacan | - | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 598745.37 | 597474.95 | 597474.95 | 597474.95 | 597474.95 | 597474.95 | 284338.95 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE SOLICITA REVISION / Física: / Registro: SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100289284 | Colocacion De Adoquin En El Panteon Municipal De Cojumatlan De Regules | 01 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 57647.59 | 57647.59 | 57647.59 | 57647.59 | 57647.59 | 57647.59 | 57647.59 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9970 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100289576 | Proyectos Productivos | 04 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 521418.95 | 521418.95 | 521418.95 | 521418.95 | 521418.95 | 521418.95 | 521418.95 | 100 | 0 | Proyecto | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290453 | Introducción De Red Eléctrica Y-O Ampliación De Electricidada De La Calle Hidalgo | 084019-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Telonzo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | dirrecion de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2014 | 32156 | 32156 | 32156 | 32156 | 32156 | 32156 | 32156 | 100 | 0 | Metros Lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: costo de la obra 96,469.00 aportación federal 64,313.00 aportación municipal 32,156 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290477 | Construcción De Red Eléctrica Calle Javier Mina Y-O Ampliación De Electrificación Calle Abasolo | 084020-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Churintzio | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | dirección de obras públicas | Urbanización | Terminado | 2014 | 43288 | 43288 | 43288 | 43288 | 43288 | 43288 | 43288 | 100 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: avance financerio 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: obra el costo total 129,864.00 aportación municipal 43,288.00 aportación federal 86,576.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290507 | Electrificación Calle Lázaro Cárdenas Y-O Ampliación De Electrificación, Calle Lázaro Cárdenas Junto Al Establo | 084021-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Querénguaro | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | dirreción de obras públicas | Urbanización | Terminado | 2014 | 19601 | 19601 | 19601 | 19601 | 19601 | 19601 | 19601 | 100 | 0 | Metro Lineal | 240 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: costo de la obra 58,802 aportación federal 39,201 aportación municipal 19,601 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100305825 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 2 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 222000 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100305944 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Sauz A Huerta Vieja | 3 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 225000 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 100 | 0 | Metros Lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100306046 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De El Mango | 4 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | El Mango | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 139500 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300196999 | Pavimentación De La Primera Privada De La Calle Tiro Al Blanco. | 401 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 579099 | 579099 | 579099 | 579099 | 462859 | 462859 | 462859 | 79.9274 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: La obra se encuentra al 100% de su avance físico, sin embargo el Gobierno del Estado no ha depositado el finiquito de la obra para realizarle el pago a la empresa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300197025 | Pavimentación De La Segunda Etapa De La Calle Principal De La Colonia Aquiles Córdova | 402 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 542295 | 542295 | 542295 | 542295 | 433620 | 433620 | 433620 | 79.9602 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: La obra se encuentra al 100% de su avance físico, sin embargo el Gobierno del Estado no ha depositado el finiquito de la obra para realizarle el pago a la empresa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300197043 | Construcción De Cancha Multideportiva En El Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Hidalgo | 403 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 509650 | 509650 | 509650 | 509650 | 399401 | 399401 | 399401 | 78.3677 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: La obra se encuentra al 100% de su avance físico, sin embargo el Gobierno del Estado no ha depositado el finiquito de la obra para realizarle el pago a la empresa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300197056 | Construcción De Cancha Multideportiva | 404 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Las Grutas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2013 | 466000 | 466000 | 466000 | 466000 | 372713 | 372713 | 372713 | 79.9813 | 0 | Metro Cuadrado | 757 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: La obra se encuentra al 100% de su avance físico, sin embargo el Gobierno del Estado no ha depositado el finiquito de la obra para realizarle el pago a la empresa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300197069 | Construcción De Espacio Deportivo De Fútbol Rápido Anexo Al Campo Gálvez Betancourt | 405 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 1902956 | 1902956 | 1902956 | 1902956 | 1522363 | 1522363 | 1522363 | 79.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 5200 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: La obra se encuentra al 100% de su avance físico, sin embargo el Gobierno del Estado no ha depositado el finiquito de la obra para realizarle el pago a la empresa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300227199 | Teatro Auditorio Luis Gonzalez Y Gonzalez | 123690301 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 637784 | 954804 | 954804 | 954804 | 954804 | 954804 | 954804 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 13031 | 100 | 1 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400253929 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria del Migrante SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400255930 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 24184.5 | 24949.04 | 24949.04 | 24949.04 | 24949.04 | 24949.04 | 24949.04 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257051 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257115 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 37500 | 112347 | 112347 | 112347 | 112347 | 112347 | 112347 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257134 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 487471.05 | 487471 | 487471 | 487471 | 487471 | 487471 | 487471 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257230 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 287500 | 399771 | 399771 | 399771 | 399771 | 399771 | 399771 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257248 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 106749 | 106749 | 106749 | 106749 | 106749 | 106749 | 106749 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257260 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257281 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257303 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257328 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 599656 | 599656 | 599656 | 599656 | 599656 | 599656 | 599656 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257352 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 50000 | 112372.6 | 112372.6 | 112372.6 | 112372.6 | 112372.6 | 112372.6 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257366 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 322147 | 322147 | 322147 | 322147 | 322147 | 322147 | 322147 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257387 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 373547 | 460868.64 | 460868.64 | 460868.64 | 460868.64 | 460868.64 | 460868.64 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257415 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257420 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257433 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 224647.5 | 224647.5 | 224647.5 | 224647.5 | 224647.5 | 224647.5 | 224647.5 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257444 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257481 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Charo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257488 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Charo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257504 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 330849.9 | 455595.1 | 455595.1 | 455595.1 | 455595.1 | 455595.1 | 455595.1 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257520 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 166950 | 166950 | 166950 | 166950 | 166950 | 166950 | 166950 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257531 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 71535 | 71535 | 71535 | 71535 | 71535 | 71535 | 71535 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC00130400257538 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC00130400257551 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 161000 | 248321.64 | 248321.64 | 248321.64 | 248321.64 | 248321.64 | 248321.64 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257565 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 120267 | 120267 | 120267 | 120267 | 120267 | 120267 | 120267 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257573 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 300000 | 636968.2 | 636968.2 | 636968.2 | 636968.2 | 636968.2 | 636968.2 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257586 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 512223 | 636968.2 | 636968.2 | 636968.2 | 636968.2 | 636968.2 | 636968.2 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257617 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 386364 | 386364 | 386364 | 386364 | 386364 | 386364 | 386364 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257633 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 474238.86 | 598984.06 | 598984.06 | 598984.06 | 598984.06 | 598984.06 | 598984.06 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257651 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257662 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 226330 | 226330 | 226330 | 226330 | 226330 | 226330 | 226330 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257741 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 137500 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257757 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 797084 | 797084 | 797084 | 797084 | 797084 | 797084 | 797084 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257768 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 246160 | 258634.52 | 258634.52 | 258634.52 | 258634.52 | 258634.52 | 258634.52 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257775 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 85896 | 85896 | 85896 | 85896 | 85896 | 85896 | 85896 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257788 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 306135 | 430880.2 | 430880.2 | 430880.2 | 430880.2 | 430880.2 | 430880.2 | 100 | 0 | Procedimiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257801 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 485313.97 | 610059.17 | 610059.17 | 610059.17 | 610059.17 | 610059.17 | 610059.17 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257811 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 87500 | 124923.56 | 124923.56 | 124923.56 | 124923.56 | 124923.56 | 124923.56 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257821 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257829 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 650000 | 774745.2 | 774745.2 | 774745.2 | 774745.2 | 774745.2 | 774745.2 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257834 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257843 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 132798 | 132798 | 132798 | 132798 | 132798 | 132798 | 132798 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257851 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar
MIC00130400257887 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 245100 | 245100 | 245100 | 245100 | 245100 | 245100 | 245100 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257896 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 800711.6 | 925456.8 | 925456.8 | 925456.8 | 925456.8 | 925456.8 | 925456.8 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257904 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400257909 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257915 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257921 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 478538.97 | 478538.97 | 478538.97 | 478538.97 | 478538.97 | 478538.97 | 478538.97 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257959 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 469528 | 469528 | 469528 | 469528 | 469528 | 469528 | 469528 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257963 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 207564 | 207564 | 207564 | 207564 | 207564 | 207564 | 207564 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257971 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 313798 | 313798 | 313798 | 313798 | 313798 | 313798 | 313798 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257977 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400257984 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 742713 | 742713 | 742713 | 742713 | 742713 | 742713 | 742713 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258005 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400258011 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 414023.92 | 414023.92 | 414023.92 | 414023.92 | 414023.92 | 414023.92 | 414023.92 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258020 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258023 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258029 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 369480 | 369480 | 369480 | 369480 | 369480 | 369480 | 369480 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400258038 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258046 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400258056 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258062 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 370918 | 495663.2 | 495663.2 | 495663.2 | 495663.2 | 495663.2 | 495663.2 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400258064 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 60540 | 60540 | 60540 | 60540 | 60540 | 60540 | 60540 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258067 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 250665 | 250665 | 250665 | 250665 | 250665 | 250665 | 250665 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258086 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258091 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258104 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258107 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 287784 | 287784 | 287784 | 287784 | 287784 | 287784 | 287784 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258111 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400258117 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 239402 | 239402 | 239402 | 239402 | 239402 | 239402 | 239402 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258121 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 242900 | 324847.12 | 324847.12 | 324847.12 | 324847.12 | 324847.12 | 324847.12 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258130 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 104097 | 146205 | 146205 | 146205 | 146205 | 146205 | 146205 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pra validar
MIC00130400258134 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 453989.9 | 453989.9 | 453989.9 | 453989.9 | 453989.9 | 453989.9 | 453989.9 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258138 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 250000 | 324847.12 | 324847.12 | 324847.12 | 324847.12 | 324847.12 | 324847.12 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258141 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 146205 | 146205 | 146205 | 146205 | 146205 | 146205 | 146205 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258144 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 240000 | 364745.2 | 364745.2 | 364745.2 | 364745.2 | 364745.2 | 364745.2 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258150 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 686345 | 686345 | 686345 | 686345 | 686345 | 686345 | 686345 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258163 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 585978 | 760321.28 | 760321.28 | 760321.28 | 760321.28 | 760321.28 | 760321.28 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400258168 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 395925.76 | 520670.96 | 520670.96 | 520670.96 | 520670.96 | 520670.96 | 520670.96 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258170 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258181 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 613700 | 725970.68 | 725970.68 | 725970.68 | 725970.68 | 725970.68 | 725970.68 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400258184 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 262986 | 262986 | 262986 | 262986 | 262986 | 262986 | 262986 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00130400258349 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400258355 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | - | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 543928 | 543928 | 543928 | 543928 | 543928 | 543928 | 543928 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC00130400261826 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 233590 | 1096568.78 | 1096568.78 | 1096568.78 | 1096568.78 | 1096568.78 | 1096568.78 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC00130400280563 | Remodelacion De La Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal. | - | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMNIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 100000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 5564 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
MIC00140200322844 | Construcción De La 4a. Etapa Del Estadio Hidalgo. | 13601 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2112531 | 2112531 | 2112531 | 35.2089 | 0 | Metro Cuadrado | 60542 | 100 | 35 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323031 | Pavimentación En Diversar Calle Del Municipio De Zinapecuaro Michoacan | 06080 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 5994000 | 1694306.01 | 1694306.01 | 1694306.01 | 1694306.01 | 28.2384 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 100 | 28.24 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA OBRA NOS PERMITE TENER MEJOR VIAS DE COMUNICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330957 | Pavimento De La Calle Plan De Guadalupe | 084030-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Urbanización | Terminado | 2014 | 199653 | 199653 | 199653 | 199653 | 199653 | 199653 | 199653 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 24 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% recurso federal / Física: obra terminada / Registro: pavimentación de calle beneficiarios 24
MIC00140200334136 | Pavimientacion En Diversas Calles Del Municipio 2.1.- Calle Lazaro Cardenas 2.2.- Calle La Tejeria, 2.-3.- Calle 5 De Febrero, 2.4.- Calle Cortada Ignacio Sanchez | - | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 992153.59 | 992153.59 | 992153.59 | 49.6077 | 0 | Metro Cuadrado | 13584 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200334636 | Rehabilitación De Unidad Deportiva La Alameda | DUOPCHAV01IRID201404-2014 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 799200 | 799200 | 399600 | 291548.14 | 291548.14 | 291548.14 | 291548.14 | 36.48 | 0 | Acción | 96616 | 100 | 36.48 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339283 | Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico (Fopdarie) | 352 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Aguacate | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339323 | Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico (Fopdarie) | 353 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Miguel Chichimequillas | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 356040 | 356040 | 356040 | 356040 | 356040 | 356040 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339348 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Anexo (Conade) | 354 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 600000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 100 | 0 | Cancha | 800 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339372 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Anexo (Conade) | 355 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Los Escobales (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 100 | 0 | Cancha | 600 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339413 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Anexo (Conade) | 356 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 600000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 591000 | 100 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341905 | Rehabilitacion Del Centro Deportivo El Arco | 2 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2013 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3200000 | 100 | 0 | Espacio | 7000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341927 | Terminacion Y Alumbrado Publico De Unidad Deportiva | 4 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 750000 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 8000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200342142 | Construcción De Alumbrado Publico Av. Hidalgo, De La Mujer Mazahua A Calle Mora Del Cañonazo. | 499 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3113821 | 3084982 | 3084982 | 3084982 | 3084982 | 3084982 | 3084982 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342171 | Construccion De La Planta De Separacion De Residuos Solidos | 520 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Timbineo los Contreras | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3338000 | 883044 | 883044 | 883044 | 883044 | 883044 | 883044 | 100 | 0 | Obra | 150000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342200 | Terminacion Del Teatro - Auditorio "Benito Juarez" | 521 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 33856729 | 11198895 | 11198895 | 11198895 | 11198895 | 11198895 | 11198895 | 100 | 0 | Obra | 150000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342679 | Pavimentacion De La Av. Principal Del Ejido El Manzo | 005-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1998003.5 | 599401.05 | 599401.05 | 599401.05 | 599401.05 | 599401.05 | 599401.05 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200348552 | Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje, Pavimento En La Comunidad De Aporo | 21 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Ojo de Agua | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3800000 | 3800000 | 1878498 | 3800000 | 1878498 | 1878498 | 1878498 | 49.4342 | 0 | Metros Lineales | 2000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200349763 | Construcción Segunda Etapa Unidad Deportiva Jose Gonzalez De La Parra | - | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 949050 | 1835473.84 | 550642.15 | 550642.15 | 550642.15 | 28.9812 | 0 | Obra | 196461 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200350036 | Const. Muro Perimetral Conalep | LP-DUOP-26/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 399600 | 291472.23 | 291472.23 | 291472.23 | 291472.23 | 72.8681 | 0 | Metro Lineal | 800 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200350140 | Construccion De Techumbre Patio Civico Martires De La Reforma | LP-DUOP-27/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 399600 | 286977.78 | 286977.78 | 286977.78 | 286977.78 | 71.7444 | 0 | Metros Lineales | 950 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200350225 | Pav. Concreto Hidraulico Calle Francisco Villa Entre Cosmos Y Pluton | LP-DUOP-29/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 999000 | 294488.04 | 294488.04 | 294488.04 | 294488.04 | 29.4488 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200350258 | Pav. Concreto Hidraulico Calle Alvaro Obregon Entre Cosmos Y Pluton | LP-DUOP-30/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 698865 | 698865 | 698166.13 | 203183.93 | 203183.93 | 203183.93 | 203183.93 | 29.0734 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200350566 | Apoyos De Mejoramiento A La Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | - | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200350718 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | - | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00140200350841 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | - | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00140200350989 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 288856 | 288856 | 288856 | 288856 | 288856 | 288856 | 288856 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para vallidar
MIC00140200351038 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2013) | - | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC00140200351124 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | - | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 245522.26 | 245522.26 | 245522.26 | 245522.26 | 245522.26 | 245522.26 | 245522.26 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200351133 | Construccion De Techumbre En Patio Civico En Escuela Primaria Publica Benito Juarez De La Palma | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Palma | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de epitacio huerta | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 303638.3 | 650000 | 415000 | 415000 | 303638.3 | 63.8462 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351477 | Construccion De Techumbre En Patio Civico De Escuela Primaria Publica Niños Heroes E La Comunidad De San Andres | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Salitrillo (El Charco) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 237835.5 | 650000 | 237835.5 | 237835.5 | 237835.5 | 36.5901 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351846 | Construccion De Techumbre En Patio Civico En La Escuela Primaria Publica Jose Maria Morelos Y Pavon | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | San Antonio Molinos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 229483.5 | 650000 | 229483.5 | 229483.5 | 229483.5 | 35.3052 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351984 | Construccion De Patio Civico En Primaria Publica Ignacio Lopez Ayon En Astillero Botija | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Astillero Botija | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 182223.3 | 650000 | 215678 | 182223.3 | 182223.3 | 28.0344 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352225 | Construccion De Techumbre De Patio Civico En Escuela Primaria Publica Nicolas Bravo De Tejocote Polvillas | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Tejocote Polvillas (Fátima) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 267204.7 | 650000 | 267204.7 | 267204.7 | 267204.7 | 41.1084 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352536 | Rehabilitacion De Canchao (O Patio Civico)Y Construccion Detechumbre En La Comunidad De Tejocote San Isidro | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Tejocote San Isidro (La Providencia) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 50000 | 750000 | 50000 | 50000 | 50000 | 6.6667 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100096083 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204396 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 722216 | 722216 | 722216 | 722216 | 722216 | 722216 | 722216 | 100 | 0 | Proyecto | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC12130100096728 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204428 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 732501 | 732501 | 732501 | 732501 | 732501 | 732501 | 732501 | 100 | 0 | Vivienda | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100096738 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204397 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 245880 | 408023.78 | 408023.78 | 408023.78 | 408023.78 | 408023.78 | 408023.78 | 100 | 0 | Proyecto | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100096846 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204430 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 196480 | 196480 | 196480 | 196480 | 196480 | 196480 | 196480 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100096875 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204398 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 458430 | 620573.78 | 620573.78 | 620573.78 | 620573.78 | 620573.78 | 620573.78 | 100 | 0 | Proyecto | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097061 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204431 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 425872 | 425872 | 425872 | 425872 | 425872 | 425872 | 425872 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097302 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204399 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 350000 | 512143.78 | 512143.78 | 512143.78 | 512143.78 | 512143.78 | 512143.78 | 100 | 0 | Proyecto | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097309 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204433 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 668526 | 668526 | 668526 | 668526 | 668526 | 668526 | 668526 | 100 | 0 | Vivienda | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097358 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204400 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Proyecto | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097372 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204435 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097419 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204401 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 710505 | 872648.78 | 872648.78 | 872648.78 | 872648.78 | 872648.78 | 872648.78 | 100 | 0 | Proyecto | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097435 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204436 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 107712 | 107712 | 107712 | 107712 | 107712 | 107712 | 107712 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097578 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204402 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 352002 | 352002 | 352002 | 352002 | 352002 | 352002 | 352002 | 100 | 0 | Proyecto | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097598 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204437 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 563418 | 563418 | 563418 | 563418 | 563418 | 563418 | 563418 | 100 | 0 | Vivienda | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097635 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204487 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097658 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204439 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 112907 | 112907 | 112907 | 112907 | 112907 | 112907 | 112907 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097680 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204403 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 346080 | 508223.78 | 508223.78 | 508223.78 | 508223.78 | 508223.78 | 508223.78 | 100 | 0 | Proyecto | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097734 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204441 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 379544 | 379544 | 379544 | 379544 | 379544 | 379544 | 379544 | 100 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097784 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204404 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 189772 | 189772 | 189772 | 189772 | 189772 | 189772 | 189772 | 100 | 0 | Proyecto | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097789 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204405 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 648440 | 810583.78 | 810583.78 | 810583.78 | 810583.78 | 810583.78 | 810583.78 | 100 | 0 | Proyecto | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097865 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204406 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 554985 | 804436.96 | 804436.96 | 804436.96 | 804436.96 | 804436.96 | 804436.96 | 100 | 0 | Proyecto | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100097869 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204443 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 97940 | 97940 | 97940 | 97940 | 97940 | 97940 | 97940 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100098108 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204445 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 453635 | 453635 | 453635 | 453635 | 453635 | 453635 | 453635 | 100 | 0 | Vivienda | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100098117 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204407 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 412500 | 574643.78 | 574643.78 | 574643.78 | 574643.78 | 574643.78 | 574643.78 | 100 | 0 | Proyecto | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100098165 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204408 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 237500 | 399643.78 | 399643.78 | 399643.78 | 399643.78 | 399643.78 | 399643.78 | 100 | 0 | Proyecto | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100098179 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204447 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 394888 | 394887.82 | 394887.82 | 394887.82 | 394887.82 | 394887.82 | 394887.82 | 100 | 0 | Vivienda | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100098262 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204449 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 254694 | 254694 | 254694 | 254694 | 254694 | 254694 | 254694 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100098308 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204450 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100098399 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204409 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 643016 | 643016 | 643016 | 643016 | 643016 | 643016 | 643016 | 100 | 0 | Proyecto | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100099060 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204411 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 967980 | 1130123.78 | 1130123.78 | 1130123.78 | 1130123.78 | 1130123.78 | 1130123.78 | 100 | 0 | Proyecto | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100099226 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204412 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 151658 | 151658 | 151658 | 151658 | 151658 | 151658 | 151658 | 100 | 0 | Proyecto | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100099292 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204454 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 504899 | 504899 | 504899 | 504899 | 504899 | 504899 | 504899 | 100 | 0 | Vivienda | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100099346 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204413 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1234728 | 1608905.94 | 1608905.94 | 1608905.94 | 1608905.94 | 1608905.94 | 1608905.94 | 100 | 0 | Proyecto | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100099422 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204458 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 542384 | 542384 | 542384 | 542384 | 542384 | 542384 | 542384 | 100 | 0 | Vivienda | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100099457 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204465 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 837312 | 837312 | 837312 | 837312 | 837312 | 837312 | 837312 | 100 | 0 | Vivienda | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100099484 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204414 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 790976 | 953119.78 | 953119.78 | 953119.78 | 953119.78 | 953119.78 | 953119.78 | 100 | 0 | Proyecto | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100099550 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204460 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 194883 | 194883 | 194883 | 194883 | 194883 | 194883 | 194883 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100099789 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204415 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 392256 | 392256 | 392256 | 392256 | 392256 | 392256 | 392256 | 100 | 0 | Proyecto | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100100033 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204417 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 373500 | 373500 | 373500 | 373500 | 373500 | 373500 | 373500 | 100 | 0 | Proyecto | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100100043 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204461 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 141839 | 141839 | 141839 | 141839 | 141839 | 141839 | 141839 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100100191 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204418 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 589920 | 589920 | 589920 | 589920 | 589920 | 589920 | 589920 | 100 | 0 | Proyecto | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100100248 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204462 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Vivienda | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100100276 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204421 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100 | 0 | Proyecto | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100100381 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204463 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 100 | 0 | Vivienda | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100100595 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204464 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 268164 | 268164 | 268164 | 268164 | 268164 | 268164 | 268164 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100100875 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204422 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 207879 | 207879 | 207879 | 207879 | 207879 | 207879 | 207879 | 100 | 0 | Proyecto | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101008 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204466 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 523958 | 523958 | 523958 | 523958 | 523958 | 523958 | 523958 | 100 | 0 | Vivienda | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101059 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204467 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 139888 | 139888 | 139888 | 139888 | 139888 | 139888 | 139888 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101066 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204423 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 370950 | 533093.78 | 533093.78 | 533093.78 | 533093.78 | 533093.78 | 533093.78 | 100 | 0 | Proyecto | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101118 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204468 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 516464 | 516464 | 516464 | 516464 | 516464 | 516464 | 516464 | 100 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101257 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204469 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 335240 | 335240 | 335240 | 335240 | 335240 | 335240 | 335240 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101525 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204425 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 782271 | 944414.78 | 944414.78 | 944414.78 | 944414.78 | 944414.78 | 944414.78 | 100 | 0 | Proyecto | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101534 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204424 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 835959 | 998102.78 | 998102.78 | 998102.78 | 998102.78 | 998102.78 | 998102.78 | 100 | 0 | Proyecto | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101594 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204470 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 655512 | 655512 | 655512 | 655512 | 655512 | 655512 | 655512 | 100 | 0 | Trámite | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101850 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204426 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 818740 | 980883.78 | 980883.78 | 980883.78 | 980883.78 | 980883.78 | 980883.78 | 100 | 0 | Proyecto | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101905 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204471 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 629023 | 629023.12 | 629023.12 | 629023.12 | 629023.12 | 629023.12 | 629023.12 | 100 | 0 | Vivienda | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101912 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204427 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 350000 | 399890.39 | 399890.39 | 399890.39 | 399890.39 | 399890.39 | 399890.39 | 100 | 0 | Proyecto | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100101974 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204472 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 651332 | 651332 | 651332 | 651332 | 651332 | 651332 | 651332 | 100 | 0 | Vivienda | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100102039 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204473 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1003593 | 1003593 | 1003593 | 1003593 | 1003593 | 1003593 | 1003593 | 100 | 0 | Vivienda | 201 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100102555 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204429 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 248980 | 248980 | 248980 | 248980 | 248980 | 248980 | 248980 | 100 | 0 | Proyecto | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100102643 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204432 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 208413 | 370556.78 | 370556.78 | 370556.78 | 370556.78 | 370556.78 | 370556.78 | 100 | 0 | Proyecto | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104010 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204475 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 838320 | 838320 | 838320 | 838320 | 838320 | 838320 | 838320 | 100 | 0 | Vivienda | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104057 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204474 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104101 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204476 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 173180 | 173180 | 173180 | 173180 | 173180 | 173180 | 173180 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104140 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204438 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Proyecto | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104230 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204477 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 907634 | 907634 | 907634 | 907634 | 907634 | 907634 | 907634 | 100 | 0 | Vivienda | 182 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104252 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204478 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104264 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204440 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 62389 | 62388.5 | 62388.5 | 62388.5 | 62388.5 | 62388.5 | 62388.5 | 100 | 0 | Proyecto | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104339 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204479 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 742318 | 742318 | 742318 | 742318 | 742318 | 742318 | 742318 | 100 | 0 | Vivienda | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104353 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204480 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104534 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204481 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104539 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204442 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Proyecto | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104781 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204482 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 184556 | 184556 | 184556 | 184556 | 184556 | 184556 | 184556 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104798 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204444 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 430045 | 430045 | 430045 | 430045 | 430045 | 430045 | 430045 | 100 | 0 | Proyecto | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100104975 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204446 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 786492 | 948635.78 | 948635.78 | 948635.78 | 948635.78 | 948635.78 | 948635.78 | 100 | 0 | Proyecto | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100105030 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204483 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 219472 | 219472 | 219472 | 219472 | 219472 | 219472 | 219472 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100105045 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204448 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 510573 | 510573 | 510573 | 510573 | 510573 | 510573 | 510573 | 100 | 0 | Proyecto | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100105080 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204451 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 513366 | 513366 | 513366 | 513366 | 513366 | 513366 | 513366 | 100 | 0 | Proyecto | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100105169 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204453 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1053064 | 1053064 | 1053064 | 1053064 | 1053064 | 1053064 | 1053064 | 100 | 0 | Proyecto | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100105170 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204484 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 304110 | 304110 | 304110 | 304110 | 304110 | 304110 | 304110 | 100 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100105243 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204455 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 719896 | 882039.78 | 882039.78 | 882039.78 | 882039.78 | 882039.78 | 882039.78 | 100 | 0 | Proyecto | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100105300 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204456 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 636939 | 799082.78 | 799082.78 | 799082.78 | 799082.78 | 799082.78 | 799082.78 | 100 | 0 | Proyecto | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100105310 | Apoyos A Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204485 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 211775 | 211775 | 211775 | 211775 | 211775 | 211775 | 211775 | 100 | 0 | Vivienda | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100105360 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | 204457 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 494160 | 656303.78 | 656303.78 | 656303.78 | 656303.78 | 656303.78 | 656303.78 | 100 | 0 | Proyecto | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC12130100105362 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1168015 | 233590 | 233590 | 233590 | 233590 | 233590 | 233590 | 100 | 0 | Vivienda | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC13130200162880 | Apoyo Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami2012) | - | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria del Migrante SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 100 | 0 | Proyecto | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC13130200162950 | Apoyo Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | - | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria del Migrante SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 100 | 0 | Proyecto | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC13130200162988 | Apoyo Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2012) | - | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria del Migrante SEDEMI | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 162143.78 | 100 | 0 | Proyecto | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
MIC13130400261309 | Pavimentacion De Concreto De La Calle Lazaro Cardenas | - | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2320745.97 | 2740277.92 | 2740277.92 | 2065911.92 | 2065911.92 | 2065911.92 | 488519.06 | 75.3906 | 0 | Metros Cuadrados | 13560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100292656 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle 1° De Mayo Pte | 6.3.5 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2099376.5 | 2099376.5 | 2099376.5 | 69.9792 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2560 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297235 | Construcción Primera Etapa Unidad Deportiva Jose Gonzalez De La Parra | - | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Deporte | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3463141.74 | 3463141.74 | 3463141.74 | 3463141.74 | 3463141.74 | 3463141.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19646 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294537 | Rehabilitación De Laterales (Numaran Sobre Camino Zinaparo-La Piedad) | 7 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Direccion de Urbanismo y Obra publica. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3269 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 596433.93 | 596433.93 | 29.8217 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4362 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294639 | Rehabilitacion De Boulevard (Pueblo En Numaran Barrio Pueblo Nuevo) | 8 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Direcccion de Urbanismo y Obras Publicas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2410 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1485223.18 | 1485223.18 | 1485223.18 | 74.2612 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4362 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100305761 | Construcción De La Cancha De Basquetbol En La Col. Adolfo López Mateos | 6200-41 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 287918 | 287918 | 287918 | 48.0344 | 0 | Metros Cuadrados | 16595 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto
MIC14140100305847 | Construcción De Cancha De Basquetbol En La Comunidad Del Limón | 6100-40 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 201888 | 201888 | 201888 | 40.418 | 0 | Metro Cuadrado | 71 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto
MIC14140100313356 | Rehabilitacion De Libramiento De La Cañada De Ramirez | 9 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cañada de Ramírez | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Direccion de Urbanismo y Obras Publicas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2680 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 400000 | 400000 | 40 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 400 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100313396 | Pavimentacion Hidraulica Calle Allende | 10 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Direccion de Urbanismo y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1350 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 400000 | 40 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100315956 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria De La Comunidad De La Noria |  | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
MIC14140100316358 | Construcción De Techumbre En La Primaria De La Comunidad De Changuitiro |  | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
MIC14140100317152 | Pavimento De Concreto Hidráulico De 15 Cm En Calle Principal Del Municipio |  | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 818730.65 | 818730.65 | 818730.65 | 46.7846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14140100317319 | Casa De La Cultura |  | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 621709.61 | 128290.39 | 128290.39 | 128290.39 | 8.5527 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10.42 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100317335 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria De La Comunidad Huapamacato |  | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
MIC14140100317692 | Construcción De Casa De La Cultura 3ra. Etapa En Churintzio Michoacán. |  | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
MIC14140100317705 | Pavimentación, Drenaje Y Red De Agua Potable En Calles 5 De Febrero E Independencia |  | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
MIC14140100317869 | Construcción De Andador A La Unidad Deportiva |  | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 180000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100318066 | Construcción Del Centro Cultural Municipal |  | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 499500 | 472670.54 | 472670.54 | 472670.54 | 472670.54 | 47.2671 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47.27 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100316562 | Pavimentaciones en diversas calles del municipio | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 981828 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318636 | Construcción de Biblioteca | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316765 | Electrificación de la calle Abedul en San Miguel | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 200000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316144 | Ecobiblioteca Pública Virtual | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316943 | Construcción de Casa de la Cultura, Comunidad Paso de Núñez | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317334 | Pavimentación con concreto hidráulico en las calles calle Cruz Casas, de la comunidad Tenencia Paso de Núñez, calle Niños Héroes en cabecera municipal | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318837 | Construcción de Casa de la Cultura, Comunidad Caracuaro | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316951 | Pavimentación de acceso a la localidad de Uña de Gato en el municipio de Charo | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Charo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316159 | Pavimentación de la calle Veinte de Noviembre en la comunidad de Tanaco | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317876 | Construcción de la 2da etapa Casa de la Cultura en Pajacuarán | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2848040 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317337 | Construcción de módulo para Esc. de Educación Inicial, en la Comunidad del Platanar. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317704 | Construcción de auditorio escolar en Esc. Primaria "Antorcha Campesina" de la Comunidad de Poturo, Mpio. de Churumuco. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 630000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318074 | Construcción de cancha de basquetbol y techumbre en Esc. Prim. "José Ma. Morelos y Pavón" Churumuco. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 700000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318278 | Construcción de oficinas administrativas en CECYTE-CEMSAD No. 15, de la Comunidad de Poturo, Mpio. de Churumuco. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 600000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318279 | Construcción de techumbre en Esc. Primaria "Maximino Tapia" de la comunidad de la Palma de Huarao, Mpio. de Churumuco | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318466 | Construcción de techumbre en cancha de basquetbol en Esc. Primaria "José Ma. Morelos" de la Comunidad El Guayacán, Mpio. de Churumuco. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 350000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318468 | Construcción de muro-reja perimetral en Esc. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán No. 06 en Churumuco. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318656 | Construcción de techumbre en cancha de basquetbol en Esc. Primaria "Independencia" de la Comunidad de San Martín de la Luz, Mpio. de Churumuco. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 350000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100315958 | Pavimentación con concreto hidráulico en las localidades de San Isidro y la Cofradía (Primera Etapa) | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316360 | Pavimentación con concreto hidráulico en las localidades de San Isidro y la Cofradía (Segunda Etapa) | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317338 | Techumbre y gradas en patio cívico en Escuela Primaria Amado Nervo | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318838 | Construcción de Biblioteca Localidad de Coeneo Mpio. de Coeneo, Mich. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318265 | Rehabilitación de la Casa de la Cultura segunda etapa | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318470 | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Progreso de la colonia Centro C.P. 61020 de Contepec, Michoacán. Y Construcción de pavimento hidráulico en la calle Ignacio Zaragoza, Cuartel Segundo Pueblo Nuevo C.P. 61020 de Contepec Michoacán. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Contepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100315959 | Camino procesional El Barrio-El Flechero | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316346 | Segunda etapa del Teatro Prearmado José Rubén Romero | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2300000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318281 | Pavimentaciones en diversas calles del municipio | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100315960 | Pavimentaciones en diversas calles del municipio | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1559086 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317153 | Construcción de pavimento hidráulico en la calle Francisco I. Madero en la comunidad de Santa Casilda, (longitud 180 mts.) | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318854 | Construcción de pavimento hidráulico de la calle Prolongación Benito Juárez, del Fraccionamiento Manantiales de la Tenencia de San Lorenzo, del municipio de Irimbo Michoacán. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316564 | Construcción de cancha de usos múltiples, localidad Los Espinos | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 617714 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316952 | Pavimentación de varias calles con concreto asfáltico de las comunidades del camino Copandaro-Zimbanhuaro (Primera Etapa) | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316565 | Pavimentación con piedra tipo porfido calle Zaragoza | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1439370 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316767 | Pavimentación con piedra tipo porfido calle Diego José Abad | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3968545 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317512 | Pavimentación con piedra tipo porfido calle General Ornelas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318075 | Pavimentación de la calle Constitución | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318449 | Construcción de Muros Perimetrales y Cubierta en Auditorio de Usos Múltiples en Pastor Ortiz | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316768 | Pavimentación concreto hidráulico en las colonias de La Charca, Jalisco y Los Viveros, municipio de Benito Juárez | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318282 | Pavimentación de concreto hidráulico de varias calles de la comunidad de Zicuirán, Mpio. de La Huacana. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2920000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316941 | Modernización de la Biblioteca José Hernández | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318076 | Pavimentación en concreto hidráulico calle Baja California entre Av. Michoacán y Av. Eduardo Villaseñor, Col. México | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 388786 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318280 | Auditorio de usos múltiples Preparatoria Federal por Cooperación Mártires de la Reforma | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318657 | Pavimentación en concreto hidráulico Prol. Plutón entre Blvd. de las Galaxias y Cosmos Col. Jesús Romero Flores | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317507 | Centro Cultural ""Ing. Juan Gámiz Díaz"" | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316766 | Pavimentaciones en diversas calles del municipio | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317135 | Construcción de la Casa de Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11550000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318448 | Construcción de Auditorio en Escuela Secundaria José María Morelos y Pavón, Comunidad Villa Madero | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317320 | 2da etapa Teatro Auditorio Luis González y González | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11256000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317877 | Infraestructura cultural | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318856 | Pavimentación de la calle Hidalgo Poniente | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318065 | Modernización del Archivo Histórico Municipal | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318641 | Equipamiento y acondicionamiento de las Escuelas de Iniciación Artística de Michoacán | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318078 | Construcción de aula en Esc. Telebachillerato, de la comunidad El Letrero, Mpio. de Múgica. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318445 | Construcción Casa de Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2800000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317513 | Pavimentación hidráulica del camino Sta. Cruz | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3700000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318658 | Alumbrado Público de Parque Alameda | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 198064 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318659 | Electrificación en la cabecera municipal de Pajacuarán | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100315941 | Construcción de Auditorio en la Casa de la Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316631 | Construcción de alberca semiolímpica en la unidad deportiva de Panindicuaro Michoacán primera etapa. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317707 | Construcción de alberca semiolímpica en la unidad deportiva de Panindicuaro Michoacán segunda etapa. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2823164 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316007 | Rehabilitación de instalación eléctrica escuela secundaria Lázaro Cárdenas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316008 | Techado de cancha en Escuela Primaria Tatalázaro, en la comunidad de Urapicho | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 800000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316132 | Vitropiso en aulas Escuela Otilio Montaño, en la comunidad de Aranza | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 250000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316227 | Pavimentación calle Niños Héroes, en la comunidad de Nurio | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316228 | Pavimentación calle prolongación San Jerónimo en la comunidad de Aranza | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316632 | Construcción de aulas en la Escuela Primaria Niño Artillero, en la comunidad de Cheranastico | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317209 | Construcción de aulas en Jardín de Niños Futuro Mejor, en la comunidad de Cheranastico | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317210 | Pavimentación a calle Ignacio Zaragoza, en la comunidad Ahuiran | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317215 | Techado de aulas en la Escuela Coronel J. Jesús Díaz en Paracho | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317942 | Cerco perimetral y aljibe Escuela Emiliano Zapata en Paracho | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318138 | Pavimentación calle Tulipanes, colonia Loma Bonita | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318435 | Terminación de aulas en Escuela Félix Ramírez Campos en Paracho | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318914 | Cerco perimetral Escuela Telesecundaria, en la comunidad Ocumicho | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318915 | Pavimentación calle Benito Juárez, en la comunidad de Pomacuaran | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317502 | Ecobiblioteca Pública Virtual | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317681 | Rehabilitación del Colegio de Bachilleres del municipio de Parácuaro | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316336 | Pavimentación de la calle Sahuan, fraccionamiento Michoacán, comunidad Pátzcuaro | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317492 | Pavimentación de la calle Jacarandas, col. Jacarandas, comunidad Pátzcuaro | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318632 | Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas, comunidad Cuanajo | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316337 | Pavimentaciones en diversas calles del municipio | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316133 | Pavimentación en Sahuayo | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317128 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Buenos Aires entre Sánchez del Río y Las Palmas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2592125 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317318 | Construcción de Centro de Artes Plásticas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317868 | Construcción del auditorio deportivo en la colonia Cristo Rey | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318058 | Pavimentación en las calles de Juan Escutia, Juan de la Barrera e Ignacio Ramírez. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318467 | Construcción con concreto hidráulico de la Avenida Prolongación Aldama entre calle San José y Avenida Hospital | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318830 | Colocación de pavimento hidráulico en las calles San Luis Potosí y México, localidad Casas Blancas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317134 | Pavimentación de diversas Calles en Santa Ana Maya, en el estado de Michoacán. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318262 | Conclusión planta tratadora aguas residuales en Santa Ana Maya, Michoacán de Ocampo | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316134 | Pavimentación lado oriente andadores: Juan Jose Collado, Andrés Quintana Roo y Juan José Codallos, lado poniente andadores: Ponciano Arriaga e Ignacio Comonfort, col. Purísima | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317683 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal de la comunidad Ojo de Agua de Chupio | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318266 | Construcción Auditorio Municipal | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318639 | Construcción Auditorio y Casa de Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317684 | Pavimentación con concreto hidráulico (F prima`c 250 kg/cm2, espesor de 15 cms., longitud de 1039.5 mts2.), en la calle Michoacán ubicada entre las calles de Durango y Oaxaca de la Localidad La Florida, en el municipio de Taretan. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Taretan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316741 | Construcción de pavimento hidráulico de la calle principal de la Comunidad de El Llanito de la Tenencia de San Francisco de los Reyes, del municipio de Tlalpujahua Michoacán. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316751 | Remodelación de la Casa de Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318064 | Casa de cultura Artes y Oficios | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2800000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316557 | Construcción de la Casa de la Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317494 | Pavimentación con concreto hidráulico en las calle Melchor Ocampo, de la Comunidad Huitzo, calle Nueva España cabecera municipal de Tlazazalca, calle Sin nombre de la comunidad la Estancita, calle sin nombre de la comunidad de Jamanducuaro. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318263 | Pavimentación de diversas Calles en Tuxpan, estado de Michoacán. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316145 | Construcción de la Casa de la Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316339 | Cubierta metálica para cancha de usos múltiples en la comunidad de El Platanal | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 200000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316742 | Pavimentación de las calles cabecera municipal, Zarquillas, Cerrito Colorado y El Platanal. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318832 | Techado de la cancha de basquetbol en El Platanal | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318067 | Rescate de la Ex Hacienda de la Comunidad de Mirandillas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318833 | Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable, drenaje y banquetas de varias calles | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316135 | Alumbrado público en Zacapu | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 10000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316146 | Construcción del Monumento al Músico en la Comunidad de Tiríndaro, Zacapu | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tiríndaro | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316940 | Infraestructura Educativa en el Municipio de Zacapú, Michoacán de Ocampo | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 1600000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100317138 | Ampliación del Museo de la Bicicleta 2da. etapa en El Municipio de Zacapu, Michoacán | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318261 | Pavimentación de la calle Privada de Insurgentes en la colonia Ampliación Leandro Valle | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316546 | Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm en calle principal del municipio | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1750000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100316939 | Pavimentaciones en diversas calles del municipio | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC14140100318640 | Casa de la Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2800000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MIC00130200148006 | Construccion De Linea De Bt Y Trasformador | 062 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 100 | 0 | Obra | 500 | 50 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200148305 | Gastos Indirectos | Q14-50 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Queréndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 329262 | 263630 | 263630 | 263630 | 263630 | 263630 | 263630 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 75 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200149869 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico | 322 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Cacique (Segunda Manzana de Rincón de Nicolás Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 507262 | 32220 | 32220 | 32220 | 32220 | 32220 | 32220 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 780 | 10 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130200151634 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico | 338 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Angostura (La Vuelta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 587072 | 27360 | 27360 | 27360 | 27360 | 27360 | 27360 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 450 | 10 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300182283 | Pavimento Calle Benito Juarez Dos Estrellas Parte Baja | 7 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Dos Estrellas de Jiménez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 557830.4 | 557830 | 55730 | 68992.9 | 68992.9 | 68992.9 | 68992.9 | 12.3681 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUETA TERMINADA EN SU TOTALIDAD TANO FISICA COMO FINANCIERAMENTE LOS GASTOS QU SE STAN REPORTANDO CORRESPONDEN AL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300207425 | Equipamiento De Bombeo En El Pozo Ejido La Soledad En El Municipio De Ecuandureo, Estado De Michoacan | 032 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 297857.14 | 100 | 0 | Pieza | 300 | 100 | 100 | Financiera: SE SOLICIT REVISION / Física: SE SOLICITA REVISION / Registro: SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130300221010 | Construccion De Calle El Palmito- Colonia Morelos. | 21 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Nuevo Morelos (Colonia Nuevo Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcccion de Urbanismo y Obras publica | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 697.5 | 13743.92 | 13743.92 | 13743.92 | 13743.92 | 13743.92 | 13743.92 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400231421 | Construcción De Sanitarios En La Inspección Escolar | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 90000 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400231452 | Pavimentación De Calle Margarita | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 320163 | 13932 | 13932 | 13932 | 13932 | 13932 | 13932 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTA ES OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO ESTATAL Y ESTE MONTO CORRESPONDE AL FAIS MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400232054 | Construcción De La Segunda Etapa Del Pavimento Asfáltico Del Camino La Cuadrilla A Cuchipitío. | 091 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cuchipitio Palos Secos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 418000 | 418000 | 418000 | 417998 | 417998 | 417998 | 417998 | 99.9995 | 0 | Metro Cuadrado | 2759 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400233147 | Pavimentacion De Acceso Al Centro De Salud | 2255 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997507.41 | 997507.41 | 997507.41 | 997507.41 | 99.7507 | 0 | Kilómetro | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400233260 | Construccion De Camino Hacia Entronque Con Tumbisca | 2300 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Ichaqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3276982 | 3276982 | 3276982 | 1306186.8 | 1306186.8 | 1306186.8 | 1306186.8 | 39.8594 | 0 | Kilómetro | 250 | 100 | 30 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400233451 | Construccion De Techumbre En Patio Civico De La Esc. Prim. "Apostol De La Raza Maya" | 2354 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2013 | 956180 | 956180 | 956180 | 949999.19 | 949999.19 | 949999.19 | 949999.19 | 99.3536 | 0 | Obra | 350 | 100 | 90 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400235827 | Rehabilitación De La Esc. Prim. Niños Héroes. | 228 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cruz de Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 172946 | 172946 | 172946 | 172946 | 172235 | 172235 | 172235 | 99.5889 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400236297 | Pavimento Calle La Firmeza | 1 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCON DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 93360 | 93360 | 93360 | 66185.39 | 66185.39 | 66185.39 | 66185.39 | 70.8927 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. LOSGASTOS QUESE ESTANN REPORTANDO CORRESPONDEN AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE POR PBLEMAS AGENOS A NUESTRA PERSONA NO SE PUEDO REALIZAR LACAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400249352 | Material Para Construcion De Aula Didactica En Jardin De Niños Erandi | 2509 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Teremendo de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 96056.63 | 96056.63 | 96056.63 | 96056.63 | 96.0566 | 0 | Obra | 430 | 100 | 80 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400251623 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria | 064-065-13 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 382000 | 133029.8 | 133029.8 | 133029.8 | 133029.8 | 133029.8 | 133029.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: Obra en ejecución / Física: Obra en ejecución / Registro: Obra en ejecución
MIC00130400261120 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico | 284 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 390146 | 415038 | 415038 | 415038 | 415038 | 415038 | 415038 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400261352 | Construccion De Pavimento A Base De Carpeta Asfaltica | 286 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 856561 | 444313 | 444313 | 444313 | 444313 | 444313 | 444313 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 700 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400262567 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico | 291 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 741073 | 448061 | 448061 | 448061 | 448061 | 448061 | 448061 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400262769 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico | 293 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 858060 | 539457 | 539457 | 539457 | 539457 | 539457 | 539457 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400262930 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico, Banquetas Y Guarniciones | 294 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIREECION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1108442 | 302505 | 302505 | 302505 | 302505 | 302505 | 302505 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400263003 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico, Banquetas Y Guarniciones | 295 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1182807 | 46025 | 46025 | 46025 | 46025 | 46025 | 46025 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400263067 | Contruccion De Aula En E.S.T #124 | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de epitacio huerta | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 43400 | 300000 | 43400 | 43400 | 43400 | 14.4667 | 0 | Metro Cuadrado | 275 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400263169 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico, Banquetas Y Guarniciones | 296 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 805045 | 58590 | 58590 | 58590 | 58590 | 58590 | 58590 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400272067 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Camino Al Huaco | 4206620100050002 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | El Huaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 800000 | 1010000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 39.604 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00130400278649 | Programa De Vivienda Tu Casa | SDUOPDOP088IR-P000512-FIII | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4990626 | 1784350 | 1784350 | 1784350 | 1437111.82 | 1437111.82 | 1437111.82 | 80.5398 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00130400278670 | Construccion De Drenaje Col. Veronica Lopez | SDUOPDOP088AD000513FIII | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 1997512.19 | 1997512.19 | 1997512.19 | 1997512.19 | 1997512.19 | 1997512.19 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Envió validación ejercida trimestre de abril a junio. / Registro: Solicito Validación de Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100289399 | Terminacion De Rectificacion De Curva | 10 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1085154.14 | 1085154.14 | 1085154.14 | 1085154.14 | 600000 | 600000 | 600000 | 55.2917 | 0 | Metro Cuadrado | 5026 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100290786 | Perforación De Pozo Profundo | 1-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Sin Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 595000 | 542185.47 | 542185.47 | 542185.47 | 542185.47 | 542185.47 | 542185.47 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100292518 | Construcción De Depósito Para Agua Potable, De 150 M3 De Capacidad (Primera Etapa) | 7-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Las Latas (Plan de las Latas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 217 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100292650 | Construccion De Alcantarilla Y Mejoramiento De 160 M De Camino | 33-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Jacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 395262.32 | 395262.32 | 395262.32 | 395262.32 | 395262.32 | 395262.32 | 395262.32 | 100 | 0 | Metros Lineales | 44 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100292689 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable 50 M3 Y Linea De Conduccion De Pvc De 2 | 34-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Puente de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550000 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 100 | 0 | Metros Lineales | 322 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100292693 | Construcción De Baños En El Jardín De Niños Socrates | 42-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Joya de la Vihuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 133674.93 | 131242.1 | 131242.1 | 131242.1 | 131242.1 | 131242.1 | 131242.1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100292730 | Construcción De Aula En Primaria Emiliano Zapata | 46-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Cucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 203004.14 | 203004.14 | 203004.14 | 203004.14 | 203004.14 | 203004.14 | 203004.14 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100292793 | Electrificacion De La Colonia Francisco J. Mujica | 38-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Pantano (El Cuije) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 580535.93 | 580535.93 | 580535.93 | 580535.93 | 580535.93 | 580535.93 | 580535.93 | 100 | 0 | Obra | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100292865 | Construccion De La Primera Etapa De La Clinica En La Colonia La Antorcha | 40-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 672602.15 | 465940.87 | 465940.87 | 465940.87 | 465940.87 | 465940.87 | 465940.87 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1230 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100292935 | Escuelas De Calidad | 78-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 1092500 | 1082500 | 1082500 | 1082500 | 1082500 | 1082500 | 1082500 | 100 | 0 | Escuela | 2940 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100293004 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Lado Oriente Andadores Juan Jose Collado, Andres Quintana Roo Y Juan Jose Codallos Lado Poniente, Andadores: Ponciano Arriaga E Ignacio Comonfort | 62-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 250000 | 156419.97 | 156419.97 | 156419.97 | 156419.97 | 156419.97 | 156419.97 | 100 | 0 | Metros Lineales | 500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100293045 | Construccion De Patio Civico En La Escuela Primaria | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Agua Zarquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 180200 | 180200 | 180200 | 180200 | 107816 | 107816 | 107816 | 59.8313 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 70 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL TRIMESTRE ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100293058 | Terminacion De Techumbre En Cancha Y Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Sec. Fed. Nicolas De Regules | 66-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 280000 | 73152.37 | 73152.37 | 73152.37 | 73152.37 | 73152.37 | 73152.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100293555 | Indirectos De Obra | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 927582.15 | 927582.15 | 927582.15 | 927582.15 | 150150 | 150150 | 150150 | 16.1872 | 0 | Programa | 7437 | 100 | 16 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140100293564 | Programa De Desarrollo Institucional | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 618388.1 | 618388.1 | 618388.1 | 618388.1 | 90000 | 90000 | 90000 | 14.554 | 0 | Programa | 7437 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140100294275 | Entubamiento Del Canal General De Ejido La Loma, En Una Longitud De 4290 M. | 86-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 954 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100294290 | Terminación De Viviendas En El Fracc. Mujeres Divinas | 87-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2211036.78 | 1961036.78 | 1961036.78 | 1961036.78 | 1961036.78 | 1961036.78 | 1961036.78 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100294392 | Construcción De Puente Peatonal Sobre Río En Zona Escolar | 89-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 86670.85 | 86670.85 | 86670.85 | 86670.85 | 86670.85 | 86670.85 | 100 | 0 | Metro Lineal | 34 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100294641 | Construccion De Colector De Aguas Pluviales Y Muros De Contencion En J/N "Eugenio Diaz Barriga" | 75-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 223478.72 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 100 | 0 | Metro Lineal | 245 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100294716 | Terminacion Pavimentacion Asfaltica Del Camino A Tiriapo 1 Km | 98-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tiriapo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2148854.1 | 644656.23 | 644656.23 | 644656.23 | 644656.23 | 644656.23 | 644656.23 | 100 | 0 | Metro Lineal | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100294738 | Construccion De La Primera Etapa De La Unidad Basica De La Rehabilitacion(Ubr) | 1086-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Salud | En Ejecución | 2014 | 892198 | 444894.03 | 444894.03 | 444894.03 | 444894.03 | 444894.03 | 444894.03 | 100 | 0 | Obra | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100294751 | Ampliacion De Linea Electrica En Sorucio El Bajo Del Ejido, J Jesus Alcaraz | 1094-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 151023 | 44487.64 | 44487.64 | 44487.64 | 44487.64 | 44487.64 | 44487.64 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100295874 | Fortalecer La Seguridad Publica | 11.1.1 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN - SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6467754.4 | 1767876.41 | 1767876.41 | 1767876.41 | 1767876.41 | 1767876.41 | 1767876.41 | 100 | 0 | Informe | 26026 | 100 | 100 | Financiera: INFORMACION ACUMULADA AL 2DO TRIMESTRE JUNIO 2014 / Física: SEGUNDO INFORME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100297653 | Construccion De Biblioteca En El Cecytem | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 403597.49 | 403597.49 | 403597.49 | 403597.49 | 6068.66 | 6068.66 | 6068.66 | 1.5036 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: actualizado al trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100300232 | Rehabilitacion Del Camino A La Palmitas | 4206-6701-1000-0040 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 256633 | 256633 | 256633 | 256633 | 256633 | 256633 | 100 | 0 | Kilómetro | 210 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100303557 | Electrificacion De Puertas Quemadas A El Ortigal | 1 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Ortigal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE BRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 745196.82 | 745196.82 | 745196.82 | 745196.82 | 745196.82 | 745196.82 | 100 | 0 | Poste | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100303695 | Mantenimiento De Camino Sacacosechas De Tumbiscatio Las Parotas | 2 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Parotas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100 | 206190 | 206190 | 206190 | 206190 | 206190 | 206190 | 100 | 0 | Kilómetros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100303730 | Revestimiento Y Conservacion Del Camino Rural De La Mora A Los Chivos | 3 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 256418 | 59331.96 | 59331.96 | 59331.96 | 59331.96 | 59331.96 | 59331.96 | 100 | 0 | Kilómetros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100305834 | Subsidios | 5243 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE GASTO ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRES 2014 / Física: NO SE TIENE GASTO ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRES 2014 / Registro:
MIC00140100309649 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Centro Histórico De Tuxpan, Michoacan | 6.3.2 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN - OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1995255.75 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Obra | 26026 | 100 | 100 | Financiera: ACUMULADO AL 2DO TRIMESTRE JUNIO 2014 / Física: PENDIENTE DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100309745 | Rehabilitacion De Alcantarillado Y Drenaje En La Calle Alvaro Obregon | 6.2.1 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1380 | 100 | 100 | Financiera: ACUMULADO AL 2DO TRIMESTRE / Física: ACUMULADO AL 2DO TRIMESTRE / Registro:
MIC00140100309776 | Rehabilitación De Alcantarillado Y Drenaje En El Camino Real De Santa Ana | 6.2.1 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1140069.98 | 1040070 | 1040070 | 1040070 | 1040070 | 1040070 | 1040070 | 100 | 0 | Metro Lineal | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100309812 | Ad-06 Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lirio De La Colonia Valle Del Jornal De Tuxpan Michoacan | 6.2.1.AD-06 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1567000 | 865527.71 | 865527.71 | 865527.71 | 865527.71 | 865527.71 | 865527.71 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100309839 | Gastos Indirectos Fondo Iii | 6.10.1 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN - DIRECCIÓN DE OBRAS PBULICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 524871.96 | 270800.2 | 270800.2 | 270800.2 | 270800.2 | 270800.2 | 270800.2 | 100 | 0 | Informe | 26026 | 100 | 100 | Financiera: ACUMULADO DEL 2DA TRIMESTRE / Física: SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319078 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Agustin De Iturbide | 043-005-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319083 | Pavimento De Concreto Hidraulico Cale Av Universidad 1era Etapa | 043-006-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2146745 | 2146745 | 2146745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319095 | Pavimento De Concreto Hidraulico Andador Colibri | 043-007-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 162312 | 162312 | 162312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319099 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Andador Hepitacio Huerta | 043-008-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 261023 | 261023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319110 | Pavimento Hidraulico Concreto Hidraulico Calle Manuel Doblado | 043-009-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 401378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319149 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Lazaro Cardenas Col Lazaro Cardenas | 043-012-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319183 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Lazaro Cardenas Col Los Manguitos | 043-014-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 489009 | 489009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319276 | Construccion De Tanque De Agua | 529 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Garita de Coatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 181000 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360 | 100 | 0 | Metro cúbico | 120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319280 | Construccion De Tanque De Agua Potable | 530 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Crescencio Morales (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 181000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 230 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319286 | Construccion De Tanque De Agua | 532 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Dieta (Segunda Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 181000 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 100 | 0 | Metro cúbico | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319310 | Construccion De Tanque De Agua | 535 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Chimusdá (Cuarta Manzana de Donaciano Ojeda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 181000 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 100 | 0 | Metro cúbico | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319321 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Jacarandas 1era Etapa | 043-19-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1090200 | 1090200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319338 | Construccion De Tanque De Agua Potable | 545 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Cacique (Segunda Manzana de Rincón de Nicolás Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 181000 | 27540 | 27540 | 27540 | 27540 | 27540 | 27540 | 100 | 0 | Metro cúbico | 320 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319344 | Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Rio Duero | 043-020-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 513689 | 513689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319352 | Construccion De Tanque De Agua Y Linea De Conduccion | 549 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Miguel Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 275565 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 100 | 0 | Metro cúbico | 450 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140100319355 | Construccion De Tanque De Agua | 550 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Miguel Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 181000 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 100 | 0 | Metro cúbico | 350 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319367 | Linea De Conduccion De Agua Potable | 554 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 326220 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140100319370 | Construccion De Tanque De Agua Y Linea De Conduccion | 555 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 447020 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 100 | 0 | Metro cúbico | 350 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200314405 | Sello Asfaltico Para Un Tramo De La Brecha Hacia Agua Caliente Que Pasa Frente A La Colonia Linda Vista | 123550202 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100 | 0 | Metro Lineal | 13031 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319436 | Introducción De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Cielo Norte | 06049 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Valle de Juárez (Jeráhuaro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 208196 | 208195.54 | 208195.54 | 208195.54 | 208195.54 | 208195.54 | 208195.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CON ESTA OBRA SE PUDO AYUDAR A CUBRIR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE UNAS DE LAS COMUNIDADES DE JERAHUARO / Registro: CON ESTA OBRA SE PUDO AYUDAR A CUBRIR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE UNAS DE LAS COMUNIDADES DE JERAHUARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319463 | Terminación De Aula Tipo U1c En El Colegio De Bachilleres Plantel Ucareo | 06003 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ucareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 287955.23 | 287955.23 | 287955.23 | 287955.23 | 287955.23 | 287955.23 | 287955.23 | 100 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA OBRA PUDIMOS AYUDAR A LA EDUCACIÓN DE NUESTRA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319509 | Construccion De Drenaje | 562 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Puentezuelas (Tercera Manzana de Curungueo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 47290 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 100 | 0 | Metro Lineal | 65 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319522 | Terminacion De Clinica Area De Hemodialisis | 584 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 266800 | 47340 | 47340 | 47340 | 47340 | 47340 | 47340 | 100 | 0 | Obra | 85000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319546 | Construccion De Aula Y Sanitarios, Jardin De Niños La Gironda | 602 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Sombrerete (Tercera Manzana de Curungueo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 417000 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319562 | Terminacion De Aula, Escuela Primaria Rural Federal Emiliano Zapata | 613 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Colonia Emiliano Zapata (San Juan Zitácuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 198500 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 100 | 0 | Escuela | 351 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319570 | Construccion De Aula , Escuela Primaria Amado Nervo T Mat. | 616 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 27540 | 27540 | 27540 | 27540 | 27540 | 27540 | 100 | 0 | Escuela | 650 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319578 | Construccion De Aula, Escuela Secundaria Federal No. 3 | 617 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Escuela | 600 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319584 | Construcción De Bodega En La Esc. Sec. Tec. No. 35 Plantel Ucareo | 06006 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ucareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 432277.08 | 432277.08 | 432277.08 | 432277.08 | 432277.08 | 432277.08 | 432277.08 | 100 | 0 | Bodega | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA OBRA APOYAMOS LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319590 | Construccion De Sanitarios, Jardin De Niños Zitacuaro | 622 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Campamento (Sexta Manzana de Nicolás Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 172030 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 100 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319592 | Construccion De Mamposteo Embovedado De Arroyo Hidalgo Contitucion Y Quintana Roo | op-alc-40105-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 22664.5 | 22664.5 | 22664.5 | 22664.5 | 22664.5 | 22664.5 | 22664.5 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319601 | Construccion De Aula, Jardin De Niños Cuitlahuac | 624 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Cacique (Segunda Manzana de Rincón de Nicolás Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 36660 | 36660 | 36660 | 36660 | 36660 | 36660 | 100 | 0 | Escuela | 66 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319605 | Reahabilitacion De 300ml De Linea De Conduccion De Agua Potable De 3 Del Pozo A La Carreta | op-ap-39-22-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 29658.63 | 29658.63 | 29658.63 | 29658.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 904 | 73.82 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319615 | Construccion De Barda Perimetral, En Centro Comunitario De Aprendizaje | 866 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Cacique (Segunda Manzana de Rincón de Nicolás Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 360360 | 113100 | 113100 | 113100 | 113100 | 113100 | 113100 | 100 | 0 | Metro Lineal | 380 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319623 | Conduccion De Agua Pluvial En La Unidad Deportiva Benito Juarez | op-alc-45-09-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 414532.03 | 414532.03 | 414532.03 | 414532.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 600 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319638 | Ampliacion De Red De Electrificacion Las Galeras Rincon De Ahorcados | 903 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón del Ahorcado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 77465 | 77465 | 77465 | 77465 | 77465 | 77465 | 77465 | 100 | 0 | Obra | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319663 | Construcción De Losa En El Jardin De Niños Juan Escutia | 06009 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San José Carpintero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 94167.79 | 94167.79 | 94167.79 | 94167.79 | 94167.79 | 94167.79 | 94167.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINÓ EN TIEMPO Y FORMA APOYANDO LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319720 | Reconstruccion Cerco Perimetral En La Escuela Primaria Justo Sierra | op-ibe-02-151-2012 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2012 | 43472.87 | 43472.87 | 43472.87 | 43472.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 180 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319735 | Rehabilitacion Interior (Andadores, Cancha De Usos Multiples, Patio Civico Y Luminarias ) De La Sec Tec No. 67 | op-ibe-42-03-12-13 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 65657.09 | 65657.09 | 65657.09 | 65657.09 | 65657.09 | 65657.09 | 65657.09 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319771 | Construcción De Cerco Perimetral En El Jardin De Niños Niños Heroes | 06011 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Los Trigos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 180695.23 | 180695.23 | 180695.23 | 180695.23 | 180695.23 | 180695.23 | 180695.23 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINÓ EN TIEMPO Y FORMA APOYANDO A LA EDUCACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319793 | Ampliacion Red De Electrificacion 5a Mza La Barranca Frente Al Panteon | 877 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Crescencio Morales (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 74698 | 74698 | 74698 | 74698 | 74698 | 74698 | 74698 | 100 | 0 | Obra | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319808 | Ampliacion Red De Electrificacion Conocido Mesa De Abajo | 878 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Ignacio López Rayón (Coyota Primera Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 83804 | 83804 | 83804 | 83804 | 83804 | 83804 | 83804 | 100 | 0 | Obra | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319820 | Ampliacion Red De Electrificacion Pasando El Puente | 879 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 53907 | 53907 | 53907 | 53907 | 53907 | 53907 | 53907 | 100 | 0 | Obra | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319824 | Ampliacion Electrica Calle Altamirano Por El Letrero A Mano Derecha | ele-30-138 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José Otunguitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 9999.2 | 9999.2 | 9999.2 | 9999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319838 | Ampliacion Red De Electrificacion Linda Vista | 880 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Linda Vista (El Bosque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 42824 | 42824 | 42824 | 42824 | 42824 | 42824 | 42824 | 100 | 0 | Obra | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319854 | Ampliacion Red De Electrificacion 3ra Mza De Chichimequillas | 881 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Miguel Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 88938 | 88938 | 88938 | 88938 | 88938 | 88938 | 88938 | 100 | 0 | Obra | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319873 | Ampliacion Red De Electrificacion Conocido Las Rosas | 882 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 58469 | 58469 | 58469 | 58469 | 58469 | 58469 | 58469 | 100 | 0 | Obra | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319888 | Ampliacion Red De Electrificacion Conocido El Espinal | 883 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Barranca (Quinta Manzana Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 202975 | 202975 | 202975 | 202975 | 202975 | 202975 | 202975 | 100 | 0 | Obra | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319904 | Ampliacion Red De Electrificacion 5a Mza Macho De Agua | 884 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 63169 | 63169 | 63169 | 63169 | 63169 | 63169 | 63169 | 100 | 0 | Obra | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319919 | Programa De Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Cam. Educacion Especial). | 2014-001 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319920 | Ampliacion Red De Electrificacion Macho De Agua | 885 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Barranca (Quinta Manzana Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 84063 | 84063 | 84063 | 84063 | 84063 | 84063 | 84063 | 100 | 0 | Obra | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319934 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Unidad 9 Grupos Integrados) | 2014-002 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319954 | Impermeabilización De Aulas En El Jardin De Niños Diego Rivera | 06016 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Colonia de Coro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 33496.98 | 33496.98 | 33496.98 | 33496.98 | 33496.98 | 33496.98 | 33496.98 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA A DEMAS DE A POYAR A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319958 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Cendi Zapichu Tzipeni). | 2014-003 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319980 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Lic. Joaquin De La Cruz Mujica). | 2014-004 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319992 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Luis Van Bethoven) | 2014-005 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | Metros Lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200319998 | Impermeabilización De Aulas En El Jardin De Niños Lic. Felipe Rivera | 06017 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 51049.3 | 51049.3 | 51049.3 | 51049.3 | 51049.3 | 51049.3 | 51049.3 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA A DEMAS DE APOYAR A LA EDUCACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320009 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Cuauhtemoc) | 2014-006 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320017 | Ampliacion Red De Electrificacion Paraje La Cañada | 886 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Boca de la Cañada (Quarta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 47978 | 47978 | 47978 | 47978 | 47978 | 47978 | 47978 | 100 | 0 | Obra | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320031 | Ampliacion Red De Electrificacion Lomas De Aparicio Junto A La Autopista | 887 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Loma de Aparicio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 42515 | 42515 | 42515 | 42515 | 42515 | 42515 | 42515 | 100 | 0 | Obra | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200320039 | Ampliacion Red De Electrificacion Loc. Toma De Agua Col. 5a Mza Nicolas Romero | 888 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Toma de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 23163 | 23163 | 23163 | 23163 | 23163 | 23163 | 23163 | 100 | 0 | Obra | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320049 | Ampliacion Red De Electrificacion Mesa De Dos Rios | 889 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Dos Ríos (Barbechos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 75730 | 75730 | 75730 | 75730 | 75730 | 75730 | 75730 | 100 | 0 | Obra | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320278 | Ampliacion Red De Electrificacion Conocido Aputzio | 890 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50201 | 50201 | 50201 | 50201 | 50201 | 50201 | 50201 | 100 | 0 | Obra | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320279 | Ampliacion Re De Electrificacion La Guitarra De Aputzio | 891 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Boca de la Cañada (Quarta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 271782 | 271782 | 271782 | 271782 | 271782 | 271782 | 271782 | 100 | 0 | Obra | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320283 | Ampliacion Red De Electrificacion Tres Cruces 4ta Mza De Nicolas Romero | 892 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Cacique (Segunda Manzana de Rincón de Nicolás Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 162013 | 162013 | 162013 | 162013 | 162013 | 162013 | 162013 | 100 | 0 | Obra | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200320291 | Ampliacion Red De Electrificacion 2a Mz El Tigre Crescencio Morales | 893 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Boca de la Cañada (Quarta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 24054 | 24054 | 24054 | 24054 | 24054 | 24054 | 24054 | 100 | 0 | Obra | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320294 | Ampliacion Red De Electrificacion 2a Mz De Crescencio Morales | 894 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Boca de la Cañada (Quarta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 24054 | 30921 | 30921 | 30921 | 30921 | 30921 | 30921 | 100 | 0 | Obra | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320297 | Ampliacion Red De Electrificacion Buena Vista | 895 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Chimusdá (Cuarta Manzana de Donaciano Ojeda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 71624 | 71624 | 71624 | 71624 | 71624 | 71624 | 71624 | 100 | 0 | Obra | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320298 | Ampliacion Red De Electrificacion El Escobal En La Mesa De Cedano | 896 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 36807 | 36807 | 36807 | 36807 | 36807 | 36807 | 36807 | 100 | 0 | Obra | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320473 | Programa De Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Aristoteles). | 2014-007 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320492 | Preograma Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Vicente Guerrero) | 2014-008 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320498 | Preograma Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Rossini) | 2014-009 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cantabria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320503 | Preograma Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Jacinto Benavente) | 2014-010 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tarejero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320518 | Preograma Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Sor Juana Ines De La Cruz). | 2014-011 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320531 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Rosaura Zapata) | 2014-012 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320537 | Ampliacion Red De Electrificacion 2a Mza De Donaciano Ojeda | 897 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Chimusdá (Cuarta Manzana de Donaciano Ojeda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5758 | 5758 | 5758 | 5758 | 5758 | 5758 | 5758 | 100 | 0 | Obra | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320547 | Ampliacion Red Electrificacion 5ta Mza De Crescencio Morales | 898 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Barranca (Quinta Manzana Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 41217 | 41217 | 41217 | 41217 | 41217 | 41217 | 41217 | 100 | 0 | Obra | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320551 | Ampliacion Red De Electrificacion De La Cruz Velazquez Alicia El Aguacate Pasand | 899 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 44499 | 44499 | 44499 | 44499 | 44499 | 44499 | 44499 | 100 | 0 | Obra | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320556 | Ampliacion Red De Electrificacion El Hortelano | 900 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 165156 | 165156 | 165156 | 165156 | 165156 | 165156 | 165156 | 100 | 0 | Obra | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320557 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Julieta Fierro Gossman) | 2014-013 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320563 | Ampliacion Red De Electrificacion Ampliacion P/La Escuela Prim. Y El Kinder (La | 901 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 37024 | 37024 | 37024 | 37024 | 37024 | 37024 | 37024 | 100 | 0 | Obra | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320566 | Ampliacion Red De Electrificacion El Cirimoyo | 902 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 21307 | 21307 | 21307 | 21307 | 21307 | 21307 | 21307 | 100 | 0 | Obra | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320568 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Estefania Castañeda Nuñez) | 2014-014 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320579 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla). | 2014-015 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320595 | Construccion De Aulas, Escuela Tecnica 129 | 590 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 432057 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 100 | 0 | Escuela | 185 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320634 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Felix Acosta-Matutino). | 2014-016 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320653 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Felix Acosta-Vespertino) | 2014-017 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320663 | Construccion De Desayunador Escolar, Escuela Telesecundaria 16etvo763 | 595 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Dieta (Segunda Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 446640 | 39180 | 39180 | 39180 | 39180 | 39180 | 39180 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320674 | Construccion De Sanitarios, Jardin De Niños Indigena Nicolas Romero | 596 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Cumbre (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 172030 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 100 | 0 | Escuela | 29 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320684 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Revolución) | 2014-018 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 949 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320687 | Construccion De Desayunador Escolar, Jardin De Niños Jean Piaget | 597 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 446640 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 100 | 0 | Escuela | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320705 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Lazaro Cardenas) | 2014-019 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320719 | Construccion De Sanitarios Y Drenaje, Escuela Primaria Francisco I Madero, T Vesp | 599 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 259000 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 | 0 | Escuela | 88 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320742 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Justo Sierra) | 2014-020 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320821 | Construccion De Sanitarios, Escuela Telesecundaria 20 De Noviembre | 600 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 238000 | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 | 100 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320836 | Construccion De Sanitarios, Jardin De Niños Valladolid | 601 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Francisco Curungueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 172030 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 100 | 0 | Escuela | 65 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320866 | Construccion De Aula, Escuela Primaria Miguel Hidalgo | 604 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Curungueo (Segunada Manzana de Curungueo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 100 | 0 | Escuela | 228 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320885 | Construccion De Aula, Escuela Primaria Ilustracion | 605 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Loma (Quinta Manzana Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 13320 | 13320 | 13320 | 13320 | 13320 | 13320 | 100 | 0 | Escuela | 58 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320921 | Construccion De Aula, Escuela Primaria Lazaro Cardenas | 607 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 11280 | 11280 | 11280 | 11280 | 11280 | 11280 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320932 | Construccion De Aula, Escuela Primaria Rural Federal Benito Juarez | 608 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 100 | 0 | Escuela | 175 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320944 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Francisco I. Madero-Angostura) | 2014-021 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320959 | Construccion De Aula, Escuela Telesecundaria 18 De Marzo | 609 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 100 | 0 | Escuela | 108 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200320970 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Maria Rodriguez Vda. De Franco) | 2014-022 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tarejero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200321013 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Fco. J. Mujica-Matutino) | 2014-023 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200321036 | Rehabilitacion Calle Abasolo | 043-021-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2200500 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200321049 | Rehabilitacion Calle Constitucion | 043-022-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2968200 | 2968200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200321060 | Escuelas De Calidad | 043-501-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 310000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 5935 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200321072 | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Kukumita Tsitsiki | 043-043-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200321093 | Area Recreativa Y Deportiva Lomas Universidad Segunda Etapa | 043-502-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1601585 | 1601585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200321123 | 043-503-14 | 043-503-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 118415 | 118415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200321447 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Primo Tapia-Matutino). | 2014-024 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200321471 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Amado Nervo). | 2014-025 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tiríndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 367 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200321594 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Francisco J. Mujica-Vespertino) | 2014-026 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322174 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario De Aquiles Serdan | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Aquiles Serdán (San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGÜINDÍN MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 228500 | 228500 | 228500 | 136421.75 | 136421.75 | 136421.75 | 136421.75 | 59.7032 | 0 | Obra | 0 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322187 | Rehabilitacion De Primaria Del Mercado | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | El Mercado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 37500 | 37500 | 37500 | 37412.49 | 37412.49 | 37412.49 | 37412.49 | 99.7666 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322226 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Del Mercado | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | El Mercado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000 | 8000 | 8000 | 7512.5 | 7512.5 | 7512.5 | 7512.5 | 93.9062 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322234 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Primo Tapia-Vespertino). | 2014-027 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322245 | Rehabilitacion De Secundaria De Aquiles Serdan | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Aquiles Serdán (San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000.31 | 10000.31 | 10000.31 | 10000.31 | 10000.31 | 10000.31 | 10000.31 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322268 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Benito Juarez) | 2014-028 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 485 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322278 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Jacinto Macias De Guascuaro | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Guáscuaro de Múgica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13189 | 13189 | 13189 | 13189 | 13189 | 13189 | 13189 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322296 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Lazaro Cardenas-Matutino). | 2014-029 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cantabria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322306 | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia Carmelitas | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 99234.16 | 99234.16 | 99234.16 | 99234.16 | 99234.16 | 99234.16 | 99234.16 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322334 | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia La Hermita | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 20057 | 20057 | 20057 | 20057 | 20057 | 20057 | 20057 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322342 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Ricardo Flores Magon) | 2014-030 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322345 | Ampliacion De Electrificacion Calle Charapiti Y La Escondida | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 28619 | 28619 | 28619 | 28619 | 28619 | 28619 | 28619 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322367 | Construccion De Drenaje Y Fosa Septica En Jardin De Niños De Xhaniro | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 41.6667 | 0 | Obra | 0 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322382 | Construccion De Linea De Drenaje En El Libramiento De Tacatzcuaro | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tacátzcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 26371.06 | 26371.06 | 26371.06 | 26371.06 | 75.3459 | 0 | Obra | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322404 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Lic. Alfredo V. Bonfil) | 2014-032 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | San Antonio Tariácuri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322424 | Construccion De Desayunador Escuela Telesecundaria Guadalupe Victoria 16etv09051 | 610 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 446640 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 100 | 0 | Escuela | 140 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322432 | Construccion De Sanitarios, Escuela Primaria 20 De Noviembre | 611 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 238000 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 100 | 0 | Escuela | 394 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322448 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Francisco I. Madero) | 2014-033 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | La Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322525 | Construccion De Barda Y Cisterna De Jardin De Niños Benito Juarez | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 198000 | 198000 | 198000 | 117236.18 | 117236.18 | 117236.18 | 117236.18 | 59.2102 | 0 | Obra | 0 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322628 | Construcción De La Barda Perimetral En El Jardín De Niños María Griver | 231 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cruz de Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 58436 | 58436 | 58436 | 97.3933 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322652 | Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria | 232 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Puerto de Cuitareo (Puerto del Sagrado Corazón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 153496 | 153496 | 153496 | 76.748 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 95 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322654 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Lazaro Cardenas-Vespertino) | 2014-034 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cantabria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322675 | Construcción De Puente En El Camino De Acceso A La Telesecundaria | 233 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Isidro Alta Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 127042 | 127042 | 127042 | 127042 | 60989 | 60989 | 60989 | 48.007 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 60 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322734 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. 18 De Octubre) | 2014-035 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 141 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322757 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Fco. I. Madero) | 2014-031 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Lázaro Cárdenas [Aserradero Indígena] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322792 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Vasco De Quiroga | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 98560 | 98560 | 98560 | 87999.63 | 87999.63 | 87999.63 | 87999.63 | 89.2853 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200322802 | Rehabilitacion De Primaria De Xhaniro | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 267100 | 267100 | 267100 | 267053.38 | 267053.38 | 267053.38 | 267053.38 | 99.9825 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323006 | Ampliación De Electrificación En La Colonia Héroes De La Reforma | 241 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 107348 | 107348 | 107348 | 107348 | 107348 | 107348 | 107348 | 100 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323027 | Ampliación De Electrificación En La Colonia Jorge Obispo | 242 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 70463 | 70463 | 70463 | 70463 | 70463 | 70463 | 70463 | 100 | 0 | Metro Lineal | 51 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323050 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Esc. Prim. Wenceslao Victoria-Matutino) | 2014-036 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 279 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323074 | Electrificación En La Comunidad | 247 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Rincón de Arriba (Janamoro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 31278 | 31278 | 31278 | 31278 | 31278 | 31278 | 31278 | 100 | 0 | Metro Lineal | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323087 | Programa Escuelas De Calidad (Esc. Prim. Wenseslao Victoria-Vespertino) | 2014-037 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323120 | Programa Escuelas De Calidad (Esc. Sec. Tec. 07) | 2014-038 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tiríndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. SEC. | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323131 | Programa Escuelas De Calidad (Esc. Sec. Tec. No. 107) | 2014-039 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. SEC. | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323170 | Programa Escuelas De Calidad (J.N. Tanganxoan Ii) | 2014-040 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tiríndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323203 | Programa Escuelas De Calidad (J.N. Valle Escondido) | 2014-041 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JARDIN DE NIÑOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323222 | Programa Escuelas De Calidad (Esc. Prim. Liberación) | 2014-042 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCUELA PRIMARIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323234 | Programa Escuelas De Calidad (Esc. Sec. Tec. 97) | 2014-043 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | San Antonio Tariácuri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESC. SEC. TEC. | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323355 | Ampliación De Electrificación | 248 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Antonio Villalongín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 105943 | 105943 | 105943 | 105943 | 105943 | 105943 | 105943 | 100 | 0 | Metro Lineal | 18 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323361 | Electrificación En La Colonia Piedra Azul | 249 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Matías Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 71749 | 71749 | 71749 | 71749 | 71749 | 71749 | 71749 | 100 | 0 | Metro Lineal | 32 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: La obra se encuentra al 0% de su avance físico ya que C.F.E. no ha iniciado la obra. - Ningua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323380 | Electrificación En La Localidad De Palos Secos | 250 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Palos Secos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 562742 | 562742 | 562742 | 562742 | 562742 | 562742 | 562742 | 100 | 0 | Metro Lineal | 160 | 100 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: La obra se encuentra al 0% de su avance físico ya que C.F.E. no ha iniciado la obra. / Registro: La obra se encuentra al 0% de su avance físico ya que C.F.E. no ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323393 | Ampliación De Electrificación En La Comunidad | 252 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Antonio Villalongín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 321321 | 321321 | 321321 | 321321 | 321321 | 321321 | 321321 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 80 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200323398 | Gastos Indirectos | 326 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1695479 | 1695479 | 1695479 | 1695479 | 29000 | 29000 | 29000 | 1.7104 | 0 | Informe | 100 | 100 | 2 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324207 | Construccion De 3era Etapa De Centro De Desarrollo Comunitario El Mirador San Pablo | 043-504-14 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324324 | Construccion De Drenaje En Colonia La Peña | F-III-07 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 53508 | 53508 | 48846 | 48846 | 48846 | 48846 | 48846 | 91.2873 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 91.29 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324464 | Mamposteo En Calle El Cebollal De Huiramba | F-III-10 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 193264 | 193264 | 193264 | 193264 | 193264 | 193264 | 193264 | 100 | 0 | Metro cúbico | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324473 | Ampliacion Del Centro De Salud En Las Tablas | F-III-24 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 48940 | 48940 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 15.4475 | 0 | Acción | 100 | 100 | 15.45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324498 | Construccion De Telebachillerato En El Sobrado | F-III-16 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 994339 | 994339 | 994339 | 994339 | 994339 | 76.4876 | 0 | Obra | 100 | 100 | 76.49 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324516 | Construccion De Desayunador En Jardin De Niños Del Sobrado | F-III-25 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 217932 | 217932 | 22814 | 22814 | 22814 | 22814 | 22814 | 10.4684 | 0 | Obra | 100 | 100 | 10.47 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324545 | Ampliacion De Linea De Media Tension Aerea (2f3h)1-0 E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva Autoprotegido | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sabino Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 32105.55 | 32105.55 | 32105.55 | 32105.55 | 32105.55 | 32105.55 | 32105.55 | 100 | 0 | Obra | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324570 | Ampliacion De Linea De Media Tension Aerea (2f-3h)1-0 Y De Linea De Baja Tension Aerea (2*)3-0-1-0 E Instalacion De Transfornador De 25 Kva Autoprotegido | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 56638.82 | 56638.82 | 56638.82 | 56638.82 | 56638.82 | 56638.82 | 56638.82 | 100 | 0 | Obra | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324588 | Ampliacion De Linea De Media Tension Aerea (2f-3h)1-0 Y De Linea De Baja Tension Aerea E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 46271.28 | 46271.28 | 46271.28 | 46271.28 | 46271.28 | 46271.28 | 46271.28 | 100 | 0 | Obra | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324594 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-07 | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11462.9 | 11462.9 | 11462.9 | 11462.9 | 11462.9 | 11462.9 | 11462.9 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324602 | Construccion De 266 Mts De Linea De Medida Tension Aerea (2f-3h)1-0 E Instalacion De Una Transformador De 15 Kva Autoprotegido | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 28726.96 | 28726.96 | 28726.96 | 28726.96 | 28726.96 | 28726.96 | 28726.96 | 100 | 0 | Obra | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324617 | Ampliacion De Linea De Media Tension Aerea (2f-3h)1-0 Y De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva Autoprotegido | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 49452.75 | 49452.75 | 49452.75 | 49452.75 | 49452.75 | 49452.75 | 49452.75 | 100 | 0 | Obra | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324637 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 24990.85 | 24990.85 | 24990.85 | 24990.85 | 24990.85 | 24990.85 | 24990.85 | 100 | 0 | Obra | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324648 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12666.22 | 12666.22 | 12666.22 | 12666.22 | 12666.22 | 12666.22 | 12666.22 | 100 | 0 | Obra | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324663 | Ampliacion De Linea De Media Tension Aerea (82f-3h)1-0 Y De Linea De Baja Tension Aerea E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva Autoprotegido | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 46809.82 | 46809.82 | 46809.82 | 46809.82 | 46809.82 | 46809.82 | 46809.82 | 100 | 0 | Obra | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324694 | Ampliacion De Linea De Media Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 Y Linea De Media Tension Aerea (2f-3h)1-0 E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva Autoprotegido | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 35116.36 | 35116.36 | 35116.36 | 35116.36 | 35116.36 | 35116.36 | 35116.36 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324704 | Ampliacion Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 Y Linea De Media Tension Aerea (2f-3h)1-0 E Instalacion De Dos Transformadores De 50 Kva | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 153637.37 | 153637.37 | 153637.37 | 153637.37 | 153637.37 | 153637.37 | 153637.37 | 100 | 0 | Obra | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324714 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3634.13 | 3634.13 | 3634.13 | 3634.13 | 3634.13 | 3634.13 | 3634.13 | 100 | 0 | Obra | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324723 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 26456.44 | 26456.44 | 26456.44 | 26456.44 | 26456.44 | 26456.44 | 26456.44 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324730 | Ampliacion De Linea De Medida Tension Aerea Y De Linea De Baja Tension Aerea E Instalacion De Un Tranformador De 15 Kva Autoprotegido | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 36396.74 | 36396.74 | 36396.74 | 36396.74 | 36396.74 | 36396.74 | 36396.74 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200324738 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9491.04 | 9491.04 | 9491.04 | 9491.04 | 9491.04 | 9491.04 | 9491.04 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200325705 | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Niños Héroes | SDUOPDOP08800214-FG | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 287629.86 | 287629.86 | 287629.86 | 287629.86 | 107861.18 | 107861.18 | 107861.18 | 37.5 | 0 | Metro Cuadrado | 1441 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validación de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200325737 | Construcción Del Cerco Perimetral En Jardín De Niños José Rosas Moreno | SDUOPDOP088AD00514-FG | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 103116.9 | 103116.9 | 103116.9 | 64.8534 | 0 | Metros Lineales | 3758 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de Obra - Solicito Validación de Obra. - Solicito Validación - Solicitar Valifación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200325748 | Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Vicente Lombardo Toledano. Localidad Cuitzillo El Grande. | SDUOPDOP088AD00714-FIII | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Cuitzillo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas del Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 246400 | 246400 | 246400 | 246400 | 92400 | 92400 | 92400 | 37.5 | 0 | Aula | 1130 | 100 | 15 | Financiera: Envío para Validación / Física: Envió para Validación / Registro: Solicito Validación de Obra y avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200325783 | Pavimentación Del Camino De Tarímbaro A Ex. Hacienda La Magdalena | SDUOPDOP088ADOC01014FIII | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 317328.53 | 317328.53 | 317328.53 | 70.5175 | 0 | Metro Cuadrado | 131 | 100 | 58.84 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200325800 | Pavimentación De La Calle Sierra De Acahuato 1a. Etapa Localidad Puerta Del Sol | SDUOPDOP088IROC00114 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Puerta del Sol [Motel] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de obra Treminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200325953 | Construccion De Aula En Jardin De Niños De La Reunion | F-III-18 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 280433 | 280433 | 279235 | 279235 | 279235 | 279235 | 279235 | 99.5728 | 0 | Aula | 100 | 100 | 99.57 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200325961 | Construccion De Barda Perimetral En Telesecundaria Del Sobrado | F-III-17 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 101444 | 101444 | 101006 | 101006 | 101006 | 101006 | 101006 | 99.5682 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200325973 | Impermeabilizacion Y Colocacion De Ptr En El Jardin De Niños De Tupataro | F-III-26 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 37534 | 37534 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 11.7227 | 0 | Acción | 100 | 100 | 11.72 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200326011 | Pavimentación De La Calle Sierra De Acahuato 1a. Etapa | SDUOPDOP088IROC00114-A | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Puerta del Sol [Motel] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 345000.16 | 345000.16 | 345000.16 | 345000.16 | 345000.16 | 345000.16 | 345000.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Envió para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200326023 | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Del Pedregal | F-III-19 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200326106 | Gastos Indirectos Del Fism | F-III-01 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 196484 | 196484 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 51.6582 | 0 | Acción | 100 | 100 | 51.66 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200326129 | Pavimentación De La Calle De La Iglesia En La Localidad El Lometón | SDUOPDOP088IROC00314-FG | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Lometón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 389482.04 | 389482.04 | 389482.04 | 389482.04 | 389482.04 | 389482.04 | 389482.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicitar Validación de Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200326225 | Mantenimiento De Aulas, Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 623 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Campamento (Sexta Manzana de Nicolás Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 209026 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 25740 | 100 | 0 | Escuela | 166 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200326264 | Construccion De Sanitarios, Escuela Primaria Alvaro Obregon | 625 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Campamento (Sexta Manzana de Nicolás Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 238000 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 100 | 0 | Escuela | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200326281 | Construccion De Aula Y Escalera Para Acceso, Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos | 626 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Cacique (Segunda Manzana de Rincón de Nicolás Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 350632 | 13380 | 13380 | 13380 | 13380 | 13380 | 13380 | 100 | 0 | Escuela | 102 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200326345 | Rehabilitacion De Sanitarios, Drenaje 12" Y Aula, Escuela Secundaria Jose Vascocelos | 628 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 518460 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 100 | 0 | Escuela | 300 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200326359 | Construccion De Aula, Jardin De Niños Guillermo Marconi | 629 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macutzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 100 | 0 | Escuela | 35 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200326995 | Pav Hidraulica Calle De La Colonia El Asoleadero | 50 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 965482.75 | 965482.75 | 724112.06 | 724112.06 | 724000 | 724000 | 724000 | 74.9884 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 100 | 74.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327059 | Calle De Acceso En El Paso De San Cristobal | 51 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: AVAMCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327434 | Instalacion Hidraulica De Agua Potable En La Comunidad Del Refugio | 4206-6101-0002-0001-2014 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 241858.25 | 6389700 | 6389700 | 151086.77 | 151086.77 | 151086.77 | 151086.77 | 2.3645 | 0 | Persona | 700 | 100 | 1 | Financiera: / Física: OBRA INICIADA EL 30 DE JUNIO POR LO TANTO SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
MIC00140200327578 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea(2*1)3-0-1-0 | OP-ELE-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José Otunguitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15380.98 | 15380.98 | 15380.98 | 15380.98 | 15380.98 | 15380.98 | 15380.98 | 100 | 0 | Obra | 38 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327588 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea(2*1)3-0-1-0 | OP-ELE-2014-1 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15012.26 | 15012.26 | 15012.26 | 15012.26 | 15012.26 | 15012.26 | 15012.26 | 100 | 0 | Obra | 17 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327635 | Rehabilitación De La Red Del Drenaje Localidad Mesón Nuevo | SDUOPDOP088LP0032013 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Mesón Nuevo (Cañada de la Magdalena) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1324 | 100 | 100 | Financiera: Envio para validación / Física: envío para validación / Registro: Solicito validación de la Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327693 | Ampliacion De Linea De Medida Tension Aerea (2f-3h)1-0 Y Linea De Baja Tension Aerea(2*1)3-0-1-0 E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva Autoprotegido | op-ele-2014-2 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 29736.19 | 29736.19 | 29736.19 | 29736.19 | 29736.19 | 29736.19 | 29736.19 | 100 | 0 | Obra | 69 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327723 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 | op-ele-2014-3 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16024.8 | 16024.8 | 16024.8 | 16024.8 | 16024.8 | 16024.8 | 16024.8 | 100 | 0 | Obra | 23 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327747 | Ampliacion De 120 Mts De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-110 | op-ele-2014-4 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16925.44 | 16925.44 | 16925.44 | 16925.44 | 16925.44 | 16925.44 | 16925.44 | 100 | 0 | -1 | 32 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327768 | Ampliacion De Linea De Media Tension Aerea (2f-3h)1-0 Y De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva Autoprotegido | op-ele-2014-5 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 37850.61 | 37850.61 | 37850.61 | 37850.61 | 37850.61 | 37850.61 | 37850.61 | 100 | 0 | Obra | 46 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327784 | Ampliacion De Linea De Media Tension Aerea (2f-3h)-1-0 Y De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva Autoprotegido | op-ele-2014-6 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 37850.61 | 37850.61 | 37850.61 | 37850.61 | 37850.61 | 37850.61 | 37850.61 | 100 | 0 | Obra | 46 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327794 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 | op-ele-2014-7 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21881.71 | 21881.71 | 21881.71 | 21881.71 | 21881.71 | 21881.71 | 21881.71 | 100 | 0 | Obra | 46 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327817 | Ampliacion De Linea De Media Tension Aerea(2f-3h) 1-0 Y Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva Autoprotegido | op-ele-2014-7 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 52203.97 | 52203.97 | 52203.97 | 52203.97 | 52203.97 | 52203.97 | 52203.97 | 100 | 0 | Obra | 32 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327821 | Operación De Centrales De Maquinaria Pesada Sedru Y Scop | 6.13.2 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN - OBRAS PÚBLICAS - DESARROLLO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 244436 | 65333.85 | 65333.85 | 65333.85 | 65333.85 | 65333.85 | 65333.85 | 100 | 0 | Informe | 40000 | 100 | 100 | Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327829 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea(2*1)3-0-1-0 | op-ele-2014-8 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19515.48 | 19515.48 | 19515.48 | 19515.48 | 19515.48 | 19515.48 | 19515.48 | 100 | 0 | Obra | 42 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327834 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 | op-ele-2014-9 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9095.67 | 9096.67 | 9096.67 | 9096.67 | 9096.67 | 9096.67 | 9096.67 | 100 | 0 | Obra | 21 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327846 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva Autoprotegido | op-ele-2014-10 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 31527.17 | 31527.17 | 31527.17 | 31527.17 | 31527.17 | 31527.17 | 31527.17 | 100 | 0 | Obra | 39 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327850 | Ampliacion De Linea De Media Tension Y De Baja Tension Aerea 82*1)3-0-1-0 | op-ele-2014-11 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 26390.39 | 26390.39 | 26390.39 | 26390.39 | 26390.39 | 26390.39 | 26390.39 | 100 | 0 | Obra | 28 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327864 | Ampliacion De Linea De Media Tension Aerea (2f-3h)1-0 E Instalacion De Un Transformador De 15 Kva Autoprotegido | OP-ELE-2014-12 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 39374.82 | 39374.82 | 39374.82 | 39374.82 | 39374.82 | 39374.82 | 39374.82 | 100 | 0 | Obra | 31 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327874 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Aerea (2*1)3-0-1-0 | op-ele-2014-12 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19291.68 | 19291.68 | 19291.68 | 19291.68 | 19291.68 | 19291.68 | 19291.68 | 100 | 0 | Obra | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200327892 | Pavimentacion De Acceso Al Colegio De Bachilleres | 4206650100010011 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 122867.79 | 89640.37 | 89640.37 | 89640.37 | 89640.37 | 89640.37 | 89640.37 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 32000 | 99 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO CORRECTAMENTE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA ESCUELA DE BACHILLERES
MIC00140200328331 | Construccion De Sanitarios Y Drenaje, Jardin De Niños Francisco Serrato | 635 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 207393 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 100 | 0 | Escuela | 84 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200328351 | Construccion De Linea De Agua Potable, Sanitarios Y Drenaje, Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 636 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Kilómetro Once | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 207050 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Escuela | 175 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200328550 | Rehabilitacion De Instalacines Hidraulicas Y Santarias En Calles Naranjo | 4206620100010007 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 0 | 1459605.84 | 1459605.84 | 1459605.84 | 1459605.84 | 1459605.84 | 1459605.84 | 100 | 0 | Metros Lineales | 32000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO CORRECTAMENTE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y HIDRAULICAS DE LA CALLE
MIC00140200328816 | Construccion De Aula, Escuela Primaria Lazaro Cardenas | 641 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Timbineo los Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200328875 | Construccion De Aula, Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 644 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 100 | 0 | Escuela | 98 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200328892 | Rehabilitacion De Sanitarios, Desayunador Comunitario | 645 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 66606 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 100 | 0 | Escuela | 48 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200328906 | Rehabilitacion De Sistema Hidraulico-Sanitario, Escuela Primaria Lazaro Cardenas | 646 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 94318 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100 | 0 | Escuela | 276 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200328911 | Construccion De 109 Mts De Linea De Baja Tension Aerea (2*19)3-0-1-0 | OP-ELE-2014-17 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16057.82 | 16057.82 | 16057.82 | 16057.82 | 16057.82 | 16057.82 | 16057.82 | 100 | 0 | Obra | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329065 | Rehablitacion De Dispensario Medico | 583 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 570710 | 5820 | 5820 | 5820 | 5820 | 5820 | 5820 | 100 | 0 | Obra | 420 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329067 | Gastos Indirectos (Aforo Pozo Profundo Norte De La Ciudad) | OP-AP-2014 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1040472.93 | 1040472.93 | 1040472.93 | 1040472.93 | 20000 | 20000 | 20000 | 1.9222 | 0 | Pozo | 7000 | 100 | 1.92 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329118 | Pavimento Con Carpeta Asfaltica De Camino Peritas A Santa Maria De Los Angeles | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Las Peritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1000000 | 1000000 | 40 | 0 | Kilómetro | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329143 | Ampliacion De Dispensario Medico | 586 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Miguel Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 307762 | 22520 | 22520 | 22520 | 22520 | 22520 | 22520 | 100 | 0 | Obra | 390 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329191 | Gastos Institucionaels | 06071 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 545649.99 | 545649.99 | 545649.99 | 545649.99 | 545649.99 | 545649.99 | 545649.99 | 100 | 0 | Lote | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTE PROYECTO NOS PERMITIO ACTUALIZAR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA PODER ESTAR A LA VANGUARDIA Y DAR UN MEJOR SERVICIO A NUESTRA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329248 | Rehabilitación De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Rur. Fed. Constitución | 06018 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Valle de Juárez (Jeráhuaro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 75765.62 | 75765.62 | 52312 | 52312 | 52312 | 52312 | 52312 | 69.0445 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 69.04 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA OBRA ESTAS AYUNDANDO CON LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329251 | Construccion De Carpeta Asfaltica En Camino Pateo Hacia La Via | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Melchor Ocampo (Pateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 480000 | 480000 | 40 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200329311 | 2da. Etapa De Reencarpetamiento En Acceso A La Localidad De Contepec | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1718721.16 | 1718721.16 | 1718721.16 | 1718721.16 | 1718721.16 | 687488.47 | 687488.47 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329327 | Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiple El Colegio | SDUOPDOP088AD001113FIII | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Colegio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 206912.46 | 206912.46 | 206912.46 | 206912.46 | 206912.46 | 206912.46 | 206912.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1925 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validación de ampliación de la Obra en la localidad del colegio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329342 | Pavimentacion De Calle Plaza Principal Por Medio De Concreto Hco. Estampado De Contepec, Michoacan | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1749993.52 | 1749993.52 | 87.4997 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200329346 | Construcción De Baños En El Jardin Niños Bello Horizonte | 06005 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | La Venta del Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 881.6 | 881.6 | 881.6 | 881.6 | 881.6 | 0.35264 | 0 | Unidad | 100 | 100 | 0.35 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA OBRA PODEMOS TENER MEJOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329353 | Construcción De Aula De Cerro Prieto | 25 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 317200 | 317200 | 209299.93 | 317200 | 209299.93 | 209299.93 | 209299.93 | 65.9836 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 65.98 | Financiera: / Física: A EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 65.98% DE LA OBRA / Registro:
MIC00140200329379 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Loma (Pateo) | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200329416 | Linea De Conduccion De Agua Potable En Pueblo Nuevo | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 96500.01 | 96500.01 | 96500.01 | 96500.01 | 96500.01 | 96500.01 | 96500.01 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200329440 | Construcción De Aula Escuela Emiliano Zapata | 26 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 303100 | 303100 | 155013.85 | 303100 | 155013.85 | 155013.85 | 155013.85 | 51.1428 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 100 | 51.14 | Financiera: / Física: AL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 51.14% DE LA OBRA / Registro:
MIC00140200329463 | Construcción De Losacero En La Escuela Primaria Benito Juarez | 06007 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Valle de Juárez (Jeráhuaro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 286000 | 286000 | 282169.82 | 282169.82 | 282169.82 | 282169.82 | 282169.82 | 98.6608 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 98.66 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA OBRA APOYAMOS A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329486 | Programa Camino Saca Cocechas | 27 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2030402.01 | 2030402.01 | 922145.93 | 2030402.01 | 922145.93 | 922145.9 | 922145.9 | 45.4169 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 45.42 | Financiera: / Física: A EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 45.42% / Registro:
MIC00140200329492 | Equipamiento De Taller De Carpinteria De Escuela Secundaria Federal Francisco J. Mujica | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 99998.96 | 99998.96 | 99998.96 | 99998.96 | 99998.96 | 99998.96 | 99998.96 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200329511 | Construcción De Aula Escuela Las Palmas | 28 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 312500 | 312500 | 202372.86 | 312500 | 202372.86 | 202372.86 | 202372.86 | 64.7593 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 64.76 | Financiera: / Física: A EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 64.76% DE LA OBRA / Registro:
MIC00140200329525 | Adquisicion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable En La Chiripa | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | La Estanzuela (La Chiripa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 224030.8 | 224030.8 | 224030.8 | 224030.8 | 224030.8 | 224030.8 | 224030.8 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200329533 | Construcción De Aula Kinder De Remedios | 29 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 304250 | 304250 | 200652.81 | 304250 | 200652.81 | 200652.81 | 200652.81 | 65.95 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 65.95 | Financiera: / Física: A EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 65.95% / Registro:
MIC00140200329552 | Adquisicion De Bomba Y Transformador Electrico Para Agua Potable En Temascales | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Temascales (El Jacal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 275430.4 | 275430.4 | 83.4638 | 0 | Acción | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329580 | Terminacion De Techumbre En Escuela Primaria De La Comunidad De Mogotes | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200329600 | Construcción De Deposito De Agua Potable De La Localidad La Noria | SDUODOP0808IR-OC006-2013 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 287550 | 287550 | 287550 | 287550 | 287550 | 287550 | 287550 | 100 | 0 | Metro cúbico | 692 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329707 | Construccion De Aula De Medios En Escuela Telesecundaria Revolucion | 1235-3-61307-02 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | San Agustín del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2014 | 695000 | 695000 | 242418.37 | 242418.37 | 242418.37 | 242418.37 | 242418.37 | 34.8803 | 0 | Aula | 86 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329733 | Sustitucion De La Bomba Que Abastece El Agua Potable En Las Localidades De San Isidro | 05 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 84680 | 84680 | 84680 | 84680 | 84680 | 84680 | 84680 | 100 | 0 | Equipo | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE COMPRO Y SE INSTALO UNA BOMBA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO Y EL NOGAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329746 | Construccion De La Red De Drenaje Pluvial En Acceso A Copandaro | 1235-3-61307-03 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 265000 | 265000 | 225970.52 | 225970.52 | 225970.52 | 225970.52 | 225970.52 | 85.2719 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329747 | Pavimentación De Calle Las Mesitas En La Cañada De Los Sauces | SDUOPDOP088AD003013-OC | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cañada de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 237177.15 | 237177.15 | 237177.15 | 237177.15 | 237177.15 | 237177.15 | 237177.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 813 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito Validación de obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329753 | Ampliación De La Red De Electrificacion De La Comunidad De La Puntita | 06 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 18668.84 | 18668.84 | 18668.84 | 18668.84 | 18668.84 | 18668.84 | 18668.84 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329765 | Rehabilitación De Techumbres | 07 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 242740.96 | 551855 | 551855 | 551855 | 242740.96 | 242740.96 | 242740.96 | 43.9864 | 0 | Vivienda | 250 | 43.98 | 43.99 | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA AUN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329777 | Sustitucion De Bomba Que Abastece El Agua Potable En La Localidad De Cojumatlán De Régules | 08 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 101378.15 | 101378.15 | 101378.15 | 101378.15 | 101378.15 | 101378.15 | 101378.15 | 100 | 0 | Obra | 6763 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329778 | Introduccion De Drenaje En Calles De La Colonia (Amado Nervo, Joaquin Amaro Y Division Del Norte) | 1235-3-61307-06 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | San Agustín del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 58988.2 | 58988.2 | 58988.2 | 58988.2 | 58988.2 | 32.7712 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329787 | Sustitucion De La Bomba Que Abastece El Agua Potable En La Localidad De Cojumatlan De Regules | 09 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 213007.32 | 213007.32 | 213007.32 | 213007.32 | 213007.32 | 213007.32 | 213007.32 | 100 | 0 | Obra | 6763 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329794 | Construccion De Drenaje A Un Costado De La Plaza De Toros | 1235-3-61307-05 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 143350 | 143350 | 42930.32 | 42930.32 | 42930.32 | 42930.32 | 42930.32 | 29.9479 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329811 | Techado Del Desayunador Del Jardin De Niños El Michoacano | 10 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 56571.11 | 56571.11 | 56571.11 | 56571.11 | 42571.11 | 42571.11 | 42571.11 | 75.2524 | 0 | Obra | 150 | 100 | 75.25 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329814 | Actualizacion Del Programa De Desarrollo Urbano Del Centro De Poblacion | 1235-9-1-01 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 735000 | 735000 | 589304.01 | 589304.01 | 589304.01 | 589304.01 | 589304.01 | 80.1774 | 0 | Programa | 3112 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329839 | Programa Escuelas De Calidad | 6100-40 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 562964 | 562964 | 562964 | 562964 | 413046 | 413046 | 413046 | 73.3699 | 0 | Acción | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC00140200329876 | Programa Municipal De Mejoramiento De Vivienda Rural | 6100-01 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 252691 | 252691 | 252691 | 63.1728 | 0 | Paquete | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC00140200329887 | 3 Por Ciento Para Gastos Indirectos | 6200-39 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 653395 | 653395 | 653395 | 653395 | 6960 | 6960 | 6960 | 1.0652 | 0 | Informe | 0 | 100 | 0.1 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC00140200329952 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 6100-57 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 757109 | 757109 | 757109 | 757109 | 28712 | 28712 | 28712 | 3.7923 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC00140200329959 | Programa De Electrificacion De Poblados Rurales | 6100-30 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1223589 | 1223589 | 1223589 | 1223589 | 934806 | 934806 | 934806 | 76.3987 | 0 | Acción | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC00140200329996 | Programa Mpal. De Mantenimiento De Espacios Educativos | 6100-48 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 7552 | 7552 | 7552 | 4.72 | 0 | Aula | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC00140200330455 | Adquisicion De Tuberia Galvanizada De 2 Pulgadas Para Linea De Conduccion De Agua Potable En Ejido De Bravo | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200330461 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Y Servicio Del Pozo Contepec | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200330470 | Rehabilitacion De Aula Didactica En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Tenerias | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Las Tenerías (Las Tenerías de Tepetongo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 53255.6 | 53255.6 | 53255.6 | 53255.6 | 53255.6 | 53255.6 | 53255.6 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200330484 | Imprevistos Para Alcantarillado | 084023-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 41595.04 | 41595.04 | 41595.04 | 83.1901 | 0 | 1 OBRA | 10000 | 100 | 83 | Financiera: avance financiero 83% / Física: avance fisico 83% / Registro: esta obra es para lo imprevistos de alcantarillado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330514 | Terminación Déposito De Captación De Agua | 0840242014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AHUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 114349.74 | 114349.74 | 114349.74 | 114349.74 | 114349.74 | 114349.74 | 114349.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% terminación depósito / Registro: terminación de depósito de agua para la comunidad de los laureles - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330530 | Construccion Y Mantenimiento De Servicios Basicos De Educacion En Instituciones Educativas De Preescolar | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 273928.2 | 273928.2 | 273928.2 | 273928.2 | 273928.2 | 273928.2 | 273928.2 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200330541 | Imprevistos De Caminos Rurales | 084025-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 207236.87 | 207236.87 | 207236.87 | 207236.87 | 186613.15 | 186613.15 | 186613.15 | 90.0482 | 0 | 1OBRA | 4917 | 100 | 90 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 90% PARA CAMINOS RURALES / Física: AVANCE FISICO 90% / Registro: LOS BENEFICIOS ESPERADOS SON REHABILITAR CAMINOS QUE SUFREN DAÑOS FENEMOS METEOROLÓGICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330560 | Pec. Esc. Prim. Rir.Fed.Benito Júarez | 084026-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | El Cerezo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 100 | 0 | 1OBRA | 60 | 100 | 100 | Financiera: avance 100% financiero / Física: avance 100% fisico de acondionamiento de aula / Registro: acondicionamiento de aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330610 | Pec. Esc. Prim. Justo Sierra T.M. | 084027-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 100 | 0 | 1OBRA | 189 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO 100% / Registro: MEJOREMIENTO DE UNA AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330638 | Pec. Construcción De Techumbre En Sanitarios Esc. Prim. 20 De Noviembre | 084028-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 15999.83 | 15999.83 | 15999.83 | 15999.83 | 15999.83 | 15999.83 | 15999.83 | 100 | 0 | 1 OBRA | 159 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% de rehabilitación de sanitarios / Registro: rehabilitación de sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330662 | Rehabilitacion De 2 Aulas En Escuela Primaria De Buenavista | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 73642.6 | 73642.6 | 73642.6 | 73642.6 | 73642.6 | 73642.6 | 73642.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200330664 | Pec. Esc. Prim. Bili. Niños Héreoes T.V. | 084029-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 1OBRA | 131 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: rehabilitación de aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330703 | Rehabilitacion De Casa De Salud En La Comunidad De Colonia La Paz | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Colonia la Paz (El Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Salud | En Ejecución | 2014 | 160002.28 | 160002.28 | 160002.28 | 160002.28 | 160002.28 | 160002.28 | 160002.28 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200330723 | Construccion De Drenaje 12" | 560 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Gironda (Hacienda la Gironda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 471504 | 13080 | 13080 | 13080 | 13080 | 13080 | 13080 | 100 | 0 | Metros Lineales | 780 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330733 | Suministro De Agua Potable E Instalacion De Baños En Escuela Conafe De San Rafael | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200330739 | Construccion De Drenaje | 561 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 72420 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330932 | Construccion De Tanque Elevado | 6105.3 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 156222.47 | 156224.47 | 156224.47 | 156224.47 | 156224.47 | 156224.47 | 156224.47 | 100 | 0 | Pieza | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200330934 | Construccion De Baños Y Servicio Hidraulico Y Sanitario En Caic De Canoas | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Canoas (El Rosario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Salud | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200330992 | Rehabilitación De Esc. Prim. Lic. Benito Júarez | 084031-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNATAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 1OBRA | 103 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% de reahbilitación de sanitarios / Registro: beneficios son que cuenten con merjoramiento de sanitarios para loa alumnos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331010 | Terminacion De Aula Desayunador En La Primaria De Venta De Bravo | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Venta de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 122855.6 | 122855.6 | 122855.6 | 122855.6 | 122855.6 | 122855.6 | 122855.6 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200331041 | Equipamiento Electromecanico, Tanque , Linea De Conduccion Y Red De Distribucion De Agua Potable | 61305.6 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Nicolasito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 938716 | 938716 | 938716 | 938716 | 281614.8 | 281614.8 | 281614.8 | 30 | 0 | Pozos | 440 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331048 | Pec. Rehabilitación De Plantel Educativo Esc. Prim. Futuro Mejor T.M | 084032-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 1OBRA | 277 | 100 | 100 | Financiera: / Física: avance 100% fisico reahbilitación de sanitarios / Registro: beneficios esperados que tengan mejores sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331058 | Construccion De Drenaje 15" | 566 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Cacique (Segunda Manzana de Rincón de Nicolás Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 459626 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 100 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331063 | Pec. Esc. Prim.Futuro Mejor | 084033-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 1OBRA | 208 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO 100% DE REHABILITACIIÓN DE SANITARIOS / Registro: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331069 | Rehabilitacion De Losa De Concreto E Impermeabilizado De 2 Aulas En Esc. Primaria De Venta De Bravo | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Venta de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 90259.6 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331091 | Pec. Esc. Francisco Villa | 084034-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Los Hucuares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 7499.57 | 7499.57 | 7499.57 | 7499.57 | 7499.57 | 7499.57 | 7499.57 | 100 | 0 | 1OBRA | 30 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% del mantenimiento de comedor / Registro: beneficos esperados tener el comedor escolar en buenas condiciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331151 | Construccion De Baños En Esc. Telesecundaria De La Tenencia De Venta De Bravo | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Venta de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 176884.6 | 176884.6 | 176884.6 | 176884.6 | 176884.6 | 116968.6 | 116968.6 | 66.1271 | 0 | Acción | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331196 | Pec. Esc Prim. Bil 20 De Noviembre Matutino | 084035-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNATAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 1OBRA | 159 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% construcción de algibe / Registro: beneficos que cuente con una fuente de almacenamiento de agua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331209 | Construccion De Desayunador En Escuela Primaria De Atotonilco | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 70023.4 | 70023.4 | 70023.4 | 70023.4 | 70023.4 | 70023.4 | 70023.4 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331225 | Pec. Esc. Prim. Cuauhtemoc T.V | 084036-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 1OBRA | 164 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance 100% fisico de rahailitación de sanitarios / Registro: rehabilitación de sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331256 | Rehabilitacion De Puente Vehicular Francisco I. Madero | - | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 103850 | 103850 | 103850 | 103850 | 31155 | 31155 | 31155 | 30 | 0 | Obra | 1250 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331258 | Terminacion De Aula Didactica En Jardin De Niños De Buenavista | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 86357.36 | 86357.36 | 86357.36 | 86357.36 | 86357.36 | 86357.36 | 86357.36 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200331259 | Pec. Esc. Prim. Bil. Lázaro Cárdenas | 084037-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Los Hucuares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 1OBRA | 180 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: MANTENIMIENTO DE AULA 100% FISICAMENTE / Registro: MANTENIMIENTO DE AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331288 | Pec. Esc. Prim. Lic. Gustavo Diaz Ordaz | 084038-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Huarachanillo de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 1OBRA | 36 | 100 | 100 | Financiera: avaence finaciero 100% / Física: avance fisico 100% para mantenimiento de aula / Registro: mantenimiento de aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331295 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Col. Emiliano Zapata | - | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 949987.1 | 949987.1 | 949987.1 | 949987.1 | 284996.13 | 284996.13 | 284996.13 | 30 | 0 | Metro Lineal | 225 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331309 | Pec. Rehabilitación De Sanitarios Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M | 084039-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AUYNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 1OBRA | 180 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fiscico 100% de la rehabilitación de sanitarios / Registro: beneficios esperados acondionamiento de sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331315 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Pedro González, Atrás Del Panteón | - | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EJECUTA LA CFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 13470.17 | 13470.17 | 13470.17 | 13470.17 | 13470.17 | 13470.17 | 13470.17 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331338 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata | - | Michoacán de Ocampo | Jiménez | El Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EJECUTA CFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11095.65 | 11095.65 | 11095.65 | 11095.65 | 11095.65 | 11095.65 | 11095.65 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331348 | Pec. Esc. Prim. Francisco I. Madero | 084040-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Paso del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 1OBRA | 53 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINACIERO 100% ESTA OBRA SUS BENEFICOS ESPERADOS TENER SEGURIDAD CON LOS ALUMNOS / Física: AVANCE PROGRAMADO FISICAMENTE 100% / Registro: QUE TENGAN SEGURIDAD LOS ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331358 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Lázaro Cárdenas | - | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Caurio de Guadalupe (Cabrío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EJECUTA LA CFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 82563.01 | 82563.01 | 82563.01 | 82563.01 | 82563.01 | 82563.01 | 82563.01 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331372 | Ampliación De La Red Eléctrica En Carretera Zacapu-Puruandiro Km 17, Frente Al Balneario Los Aguacates | - | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Huandacuca (Mariana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EJECUTA LA CFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 33436.58 | 33436.58 | 33436.58 | 33436.58 | 33436.58 | 33436.58 | 33436.58 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331374 | Pec. Esc. Prim. Bil. Cuauhtémoc T.M. | 084041-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 1OBRA | 208 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICAMENTE DE LA REHABILITACIÓN DE SANITARIOS 100% / Registro: REAHIBILITACIÓN DE SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331378 | Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Revolución, A Un Costado Del Balneario Los Aguacates | - | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Huandacuca (Mariana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EJECUTA LA CFE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 41396.3 | 41396.3 | 41396.3 | 41396.3 | 41396.3 | 41396.3 | 41396.3 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331394 | Pec. Esc. Prim. 21 De Marzo T.M | 084042-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 14999.94 | 14999.94 | 14999.94 | 14999.94 | 14999.94 | 14999.94 | 14999.94 | 100 | 0 | 1OBRA | 134 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero100% / Física: avance fisico 100% de acondionamiento de aula / Registro: acondicionamiento de aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331396 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 61305.65 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Miguel el Alto (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 405188.3 | 405188.3 | 405188.3 | 405188.3 | 121556.49 | 121556.49 | 121556.49 | 30 | 0 | Tanque | 612 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331440 | Ampliacion De Diametro A La Red De Agua Potable En Santiago | 61305.70 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santiago Puriatzícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 721762.38 | 721762.38 | 721762.38 | 721762.38 | 216528.71 | 216528.71 | 216528.71 | 30 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 2580 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331449 | Pec. Esc. Prim. Benito Juárez | 084043-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 4996.93 | 4996.93 | 4996.93 | 4996.93 | 4996.93 | 4996.93 | 4996.93 | 100 | 0 | 1OBRA | 50 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% LOS CENEFICOS DEESTA OBRA FUE REHABILITACIÓN DE SANITARIOS / Física: AVANCE FISICO 100% / Registro: LOS BENEFICOS DE ESTA OBRA QUE TENGAN HIGINE LOS ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331466 | Rehabilitación De Plantel Educativo Esc. Prim. Justo Sierra T.V | 084044-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 14998.46 | 14998.46 | 14998.46 | 14998.46 | 14998.46 | 14998.46 | 14998.46 | 100 | 0 | 1 OBRA | 107 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO 100% DE MANTENIMIENTO DE AULA / Registro: MANTENIMIENTO DE AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331503 | Rehabilitación Depozo Profundo La Mina, Pozo Profundo Puente De Mezcla Y Pozo Viejo Del Panteón | 084045-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 347445.52 | 347445.52 | 347445.52 | 347445.52 | 347445.52 | 347445.52 | 347445.52 | 100 | 0 | Pozos | 10463 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% de la rehabilitación de 3 pozos profundos / Física: avance fisico 100% / Registro: MANTENIMIETO DE POZOS PROFUNDOS PARA EL BENEFICIO LAS PERSONAS PARA QUE TENGAN AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331537 | Terminació De Salón En Jardín De Niños Manuel Cervantes Imaz | 084046-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 1OBRA | 162 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% de la construcción de techo de concreto de aula / Registro: beneficios esperados contar con una aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331553 | Construcción De Cubierta En Aula Jn Tsanharikua | 084047-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | 1OBRA | 150 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico dec construcción techo de concreto 100% / Registro: beneficios de cuente con aula con techo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331554 | Perforación De Norias Varias Localidades | 2014-001 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 2.1667 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331564 | Cerco Perimetral En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz En Venta De Bravo | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Venta de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 172463 | 172463 | 172463 | 172463 | 172463 | 172463 | 172463 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331576 | Programa Escuelas De Calidad | PEC-29-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 144986.99 | 144986.99 | 144986.99 | 144986.99 | 144986.99 | 18.1234 | 0 | Acción | 3500 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PRCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331580 | Pec. Rehabilitación De Plantel Educativo Sec. Tecnica 127 | 084048-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMINETO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | 1OBRA | 277 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO 100% ACONDIONAMIENTO DE COMEDOR / Registro: ACONDICIOANMIENTO DE COMEDOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331588 | Equipamiento Electromecanico, Tanque Y Red De Distribucion De Pozo Profundo | 61305.71 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3867100.14 | 3867100.14 | 3867100.14 | 3867100.14 | 1160130.04 | 1160130.04 | 1160130.04 | 30 | 0 | Pozos | 7500 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331595 | Construcción De 2da Etapa De Aula Colegio De Bachilleres | 084049-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 50 | 0 | 1 OBRA | 400 | 100 | 50 | Financiera: avance financiero 50% / Física: avance fisico 50% de la segunda etapa de la aula / Registro: beneficios es tengan espacio de una aula los alumnos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331599 | Terminacion De Aula Cocina En El Jardin De Niños De Venta De Bravo | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Venta de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 191537 | 191537 | 191537 | 191537 | 191537 | 147702.8 | 147702.8 | 77.1145 | 0 | Acción | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200331612 | Construcción De Deposito De Agua Potable Anonito | 2014-002 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 560000 | 560000 | 543780.89 | 543780.89 | 543780.89 | 543780.89 | 543780.89 | 97.1037 | 0 | Obra | 30 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331698 | Construccion De Oficinas Delh. Ayuntamiento En Segundaplata De Palacio Mpal. Ii Etapa | CO-19-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331711 | Acondicionamiento De Aula Didatica En Jn Erandi | 084050-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 1 OBRA | 150 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% de acondicionamiento de aula didactica / Registro: acondicionamiento de aula didactica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331725 | Equipamiento Electromecanico De Pozo | 61305.72 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 88500 | 88500 | 88500 | 30 | 0 | Pozos | 375 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331741 | Rehabilitación De Plantel Educativo Sec. Fed. Moisés Sáenz | 084051-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 59967.69 | 59967.69 | 59967.69 | 59967.69 | 59967.69 | 59967.69 | 59967.69 | 100 | 0 | 1OBRA | 630 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO DE CIMENTACIÓN DE AULA / Registro: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331750 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Puerto Blanco | 201-003 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331778 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Roble De La Col. San Antonio | 61307.13 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 206929.08 | 206929.08 | 206929.08 | 206929.08 | 206929.08 | 206929.08 | 206929.08 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331795 | Revestir Camino Frente A La Capilla | 084052-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Las Encinillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 45298.33 | 45298.33 | 45298.33 | 45298.33 | 45298.33 | 90.5967 | 0 | Metros Lineales | 114 | 100 | 99 | Financiera: avance financiero 90% / Física: avance fisico 99% / Registro: rehabilitación de camino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331844 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Gardenias | 61305.78 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Yurécuaro (San Juan Yurécuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 691009.45 | 691009.45 | 691009.45 | 691009.45 | 207302.84 | 207302.84 | 207302.84 | 30 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 465 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331858 | Rehabilitación Del Plantel Esc. Prim. Bil. Nueva Creación | 084053-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | 1OBRA | 144 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero100% / Física: avance fisico 100% / Registro: los beneficios esperados contar con mas seguridad en la escuela - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331886 | Construccíon De Plataforma P- Reparación De Pozo Profundo | 084054-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Las Encinillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 27995.01 | 27995.01 | 27995.01 | 27995.01 | 27995.01 | 27995.01 | 27995.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: terminada / Registro: construcción de plataforma para perforación de pozo profundo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331904 | Construccion De Dispensario Medico | 31 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 261187.41 | 261187.41 | 261187.41 | 261187.41 | 243285.84 | 243285.84 | 243285.84 | 93.1461 | 0 | Obra | 130 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331916 | Suministro De Tubos Y Material Para Construcción De Drenaje Calle Emiliano Zapata | 084055-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 110742 | 110742 | 110742 | 110742 | 46363.4 | 46363.4 | 16363.4 | 41.8661 | 0 | Metro Lineal | 156 | 100 | 0.58 | Financiera: avance financiero 41% / Física: avance fisico un 58% de line de drenaje / Registro: beneficios esperados que cuente con drenaje 156 personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331939 | Suministro De Tubos Y Material Para Construcción Calle Allende Entre Cuauhtémoc Y Emiliano Zapata | 084056-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 41543 | 41543 | 41543 | 41543 | 21062 | 21062 | 21062 | 50.6993 | 0 | Metro Lineal | 71 | 100 | 0.5 | Financiera: avance financiero 50% / Física: avance fisico 50% contrucción de linea de drenaje / Registro: los beneficos esperados que 60 personas tengan drenaje - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331947 | Construccion De Aula Didactica En Telesecundaria, La Huerta | 61207.33 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 221031.07 | 221031.07 | 221031.07 | 66.1741 | 0 | Aula | 40 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331950 | Suministro De Tubos Y Material Para Construcción Fraccionamiento Los Amezcuas Entre Calle Independencia | 084057-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 101247.61 | 101247.61 | 101247.61 | 101247.61 | 42124 | 42124 | 42124 | 41.6049 | 0 | Metro Lineal | 144 | 100 | 50 | Financiera: AVANCE FINANCERIEO 41% / Física: AVANCE FISICAMNETE DE LA LÍNEA DE DRENAJE 50% / Registro: BENEFICOS ESPERADOS QUE LAS PERSONAS CUENTE CON DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331964 | Rehabilitación De Aspas Giratorias En Lagunas De Ptar | 084058-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 137301.33 | 137301.33 | 137301.33 | 137301.33 | 68900.68 | 68900.63 | 68900.63 | 50.1821 | 0 | 1PLANTA | 10463 | 100 | 50 | Financiera: avance financiero 50% / Física: avance fisico 50% rehabilitación de aspas giratorias planta tradadora / Registro: rehabilitación de planta tratadora - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331985 | Construccion De Aula En Telesecundaria, Santa Elena | 61207.48 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 221031.07 | 221031.07 | 221031.07 | 66.1741 | 0 | Aula | 40 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200331986 | Pec. Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas T.V | 084059-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2014 | 14996.75 | 14996.75 | 14996.75 | 14996.75 | 14996.75 | 14996.75 | 14996.75 | 100 | 0 | 1OBRA | 263 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE DE REHABILITACIÓN DE SANITARIOS 100% / Registro: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332013 | Constrcucción De Línea De Agua Potable Calle 25 De Diciembre | 084060-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 260840.22 | 260840.22 | 260840.22 | 260840.22 | 2395 | 2395 | 2395 | 0.91819 | 0 | Metro Lineal | 323 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 1% / Física: avance fisico 15% / Registro: beneficios esperados es que 323 personas tengan el servico del agua potable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332022 | Obra Publica Fortamun 2014 | 4206 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publiicas y tesorería municipal | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 0 | 379000 | 379000 | 379000 | 379000 | 379000 | 379000 | 100 | 0 | Pesos | 2000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332038 | Construcción De Línea De Drenaje Calle 25 De Diciembre | 084061-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 612534.33 | 612534.33 | 612534.33 | 612534.33 | 8600 | 8600 | 8600 | 1.404 | 0 | Metro Lineal | 323 | 100 | 10 | Financiera: avance financiero 1.5% / Física: avance un 10% fisico de drenaje / Registro: beneficios esperado que tengandrenaje 323 personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332215 | Desarrollo Operativo Citirs | 01104 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CONTEPEC | Salud | En Ejecución | 2014 | 220000 | 220000 | 61260 | 61260 | 61260 | 61260 | 61260 | 27.8455 | 0 | Tonelada | 20000 | 60 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332317 | Constr De Drenaje Sanitario En Las Calles Seis Y Maravillas Entre La Calle Cinco Y Calle Girasol, Colonia 7 De Mayo | haum-sops-fism-ad-001-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas y Servicios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 221424.62 | 221329.86 | 221329.86 | 221329.86 | 221329.86 | 221329.86 | 221329.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 226 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: / Registro:
MIC00140200332382 | Construccion De Sanitarios En Jn, Las Joyas | 61207.36 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 114639.45 | 114639.45 | 114639.45 | 114639.45 | 114639.45 | 114639.45 | 114639.45 | 100 | 0 | Obra | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332405 | Construccion De Aula Cocina En Escuela Primaria, San Miguel El Alto | 61207.37 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Miguel el Alto (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 374986.53 | 374986.53 | 374986.53 | 374986.53 | 259816.91 | 259816.91 | 259816.91 | 69.287 | 0 | Aula | 115 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332427 | Construccion De Sanitarios, Ejido Jesus Del Monte | 61207.38 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Ejido Jesús del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 100 | 0 | Obra | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332449 | Construccion De Aula Didactica En Jn Vasco De Quiroga | 61207.39 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San José del Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 248583.2 | 248583.2 | 248583.2 | 74.4229 | 0 | Aula | 40 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332468 | Construccion De Aula Didactica En Jn Gregorio Mendez | 61207.44 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332509 | Rehabilitacion De Loseta, Impermehabilizacion Y Pintura De Aulas En Esc. Telesecundaria | 61207.1 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 492762.44 | 492762.44 | 492762.44 | 492762.44 | 492762.44 | 492762.44 | 492762.44 | 100 | 0 | Obra | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332552 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Ignacio Allende De La Col. Chirimoyo | 61207.46 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 248583.2 | 248583.2 | 248583.2 | 74.4229 | 0 | Aula | 40 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332565 | Construccion De Aula Didactica En El Kinder | 61207.47 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | El Tejero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 248583.2 | 248583.2 | 248583.2 | 74.4229 | 0 | Aula | 40 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332613 | Construccion De Sanitarios En Esc. Prim. De Nueva Creacion | 61207.49 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 232914.02 | 232914.02 | 232914.02 | 232914.02 | 232914.02 | 232914.02 | 232914.02 | 100 | 0 | Obra | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200332633 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria, Los Olivos | 61207.50 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Los Olivos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 95158.21 | 95158.21 | 95158.21 | 95158.21 | 95158.21 | 95158.21 | 95158.21 | 100 | 0 | Obra | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333317 | Construccion De Sanitarios En Esc. Prim. 20 De Noviembre | 61207.58 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 174185.21 | 174185.21 | 174185.21 | 30 | 0 | Obra | 260 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333334 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Miguel Hidalgo | 61207.52 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 471916.26 | 471916.26 | 471916.26 | 81.2825 | 0 | Aula | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333338 | Rehabilitación De Drenajes | 2014-004 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 1 | 31706.04 | 31706.04 | 31706.04 | 31706.04 | 31.706 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333352 | Construccion De Aula En Jardin De Niños, Santa Elena | 61207.53 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333353 | Contr De Drenaje Sanitario En La Calle Samuel M. Santos Gomez, Entre Granada Y Camino A Tejerias En La Colonia Ignacio Gomez, Uruapa Mich | haum-sops-fism-ad-002-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públcas y Servicios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 155726.16 | 155726.16 | 155726.16 | 155726.16 | 155726 | 155726 | 155726 | 99.9999 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: / Registro:
MIC00140200333400 | Construccion De Dos Aulas En Col. Loma Alta | 61207.88 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 174176.34 | 174176.34 | 174176.34 | 30 | 0 | Aula | 80 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333409 | Ampliación De Drenaje Col Magisterial | 2014-005 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 1 | 34510 | 34510 | 34510 | 34510 | 86.275 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333420 | Construccion De Aula En Esc. Primaria De La Col. La Hormiga | 61207.89 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Pomoca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333439 | Puesta En Marcha Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 2014-006 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 246000 | 246000 | 1 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 100 | 0 | Obra | 4500 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333445 | Construccion De Aula En Esc. Primaria De La Col. Los Olivos | 61207.90 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333463 | Construccion De Aula En Jn Benigno Bustamante | 61207.91 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333487 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Paso De Nuñez | 2014-007 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 22000 | 21000 | 1 | 20108.58 | 20108.58 | 20108.58 | 20108.58 | 95.7551 | 0 | Metro Lineal | 1200 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333594 | Subsidio Social. | 066/4004/14 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 14000000 | 14000000 | 5833333 | 2004617 | 2004617 | 2004617 | 2004617 | 14.3187 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 14.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333623 | Construccion De Un Aula En Esc. Prim. Guadalupe Victoria | 61207.95 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333629 | Rehabilitación De Presa Agricola En La Localidad De Caltzontzin Municipio De Uruapan Mich | haum-sops-fism-ir-004-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y Servicios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2824640.03 | 2824640.03 | 2824640.03 | 2824640.03 | 2824640.03 | 2824640.03 | 2824640.03 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: / Registro:
MIC00140200333636 | Bienes Muebles E Inmuebles De Seguridad Pública. | 066/4005/14 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 416667 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 8 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333659 | Construccion De Un Aula En Jn De La Col. Huandishi | 61207.96 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333662 | Construcción De Red De Agua Potable (Linea De Conduccón) En La Colonia El Campeño, Uruapan Mich | haum-sops-fism-ir-005-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y Servicios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 686130.56 | 686130.56 | 686130.56 | 686130.56 | 205839.17 | 205839.17 | 205839.17 | 30 | 0 | Metro Lineal | 20000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200333680 | Construccion De Aula Y Sanitarios En Jn Conafe | 61207.98 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | La Coyota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 451859.53 | 451859.53 | 451859.53 | 451859.53 | 316956.72 | 316956.72 | 316956.72 | 70.145 | 0 | Obra | 40 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333706 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria | 61207.99 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santiago Puriatzícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 271681.84 | 271681.84 | 271681.84 | 46.7943 | 0 | Aula | 80 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333737 | Construccion De Sanitarios En Esc. Primaria Nezahualcoyotl | 61207.100 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santiago Puriatzícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 386912.24 | 386912.24 | 386912.24 | 66.6415 | 0 | Obra | 335 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333761 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Nicolas Bravo | 61207.101 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Yurécuaro (San Juan Yurécuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333768 | Ampliacion De Infraestructura De Agua Potable Para Dispensario Medico | 4206610100030002 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Santa Casilda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 920000 | 920000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 27.1739 | 0 | Acción | 250 | 100 | 40 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC00140200333797 | Terreno Para Unidad Deportiva | 2014-008 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Predio | 1200 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333798 | Construccion De Aula En Esc. Primaria, El Gigantito | 61207.102 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | El Gigantito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. LISTA PARA INICIAR EL CICLO ESCOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333827 | Electrificación En Zonas De Atención Prioritarias | 6301-0001-0001 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 385334.68 | 385334.68 | 385334.68 | 385334.68 | 385334.68 | 385334.68 | 385334.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 300 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333831 | Construccion De Colectores Lombardia (Ooapas) | 4206610600010012 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1161561.18 | 1871870.61 | 1161561.18 | 1161561.18 | 1161561.18 | 1161561.18 | 1161561.18 | 62.0535 | 0 | Metros Lineales | 13000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC00140200333843 | Construccion De Aula En Jn De La Col. Guadalupe | 61207.103 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santiago Puriatzícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y LISTA PARA INICIAR EL CICLO ESCOLAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333845 | Ampliación De Electrificación En Comunidades Rurales | 4206-6302-0003-0001 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 137167.89 | 137167.89 | 137167.89 | 45.7226 | 0 | Metros | 500 | 100 | 50 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
MIC00140200333872 | Construccion De Aula En Jn Cuitlahuac | 61207.104 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | El Saucillo Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333878 | Electrificacion Josefa Ortiz De Dominguez | 420663020001002 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3393 | 3393 | 3393 | 3393 | 3393 | 3393 | 3393 | 100 | 0 | Acción | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MIC00140200333900 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Gral. Francisco Villa | 61207.106 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cebadillas Segundas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333926 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal 2a. Etapa | F III 2014 02 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 10000 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MIC00140200333931 | Construccion De Aula En Esc. Primaria, Cerro Azul | 61207.107 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200333956 | Construccion De Aula En Albergue | 61207.108 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tziritzícuaro (Nativitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200333964 | Construccion De Tanque De Almacenamiento En La Localidad De La Angostura | FIII 2014 03 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | La Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 199438.03 | 198578.38 | 198578.38 | 198578.38 | 198578.38 | 198578.38 | 198578.38 | 100 | 0 | Lote | 300 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MIC00140200334001 | Construccion De Aula En Jardin De Niños, Rincon De Huaraqueo | 61207.111 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Rincón de Huaraqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200334009 | Rehabilitación De Puente Peatonal Limón Viejo | 2014-009 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 370000 | 370000 | 1 | 344202.32 | 344202.32 | 344202.32 | 344202.32 | 93.0277 | 0 | Obra | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200334026 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Leandro Valle | 61207.113 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Estancia de Paquisihuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100204.28 | 100204.28 | 100204.28 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200334120 | Construcción De Red De Energía Eléctrica De Las Mesas | 2014-009 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 320000 | 320000 | 1 | 315114.16 | 315114.16 | 314115.16 | 314115.16 | 98.161 | 0 | Sistema | 50 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200334194 | Electrificacion Salida A Las Cuatas El Huaco | 4206630200010004 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25194 | 25194 | 25194 | 25194 | 25194 | 25194 | 25194 | 100 | 0 | Acción | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MIC00140200334240 | Electrificacion Cerro Huaco Gabriel Zamora | 4206630200010006 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 75223 | 75223 | 75223 | 75223 | 75223 | 75223 | 75223 | 100 | 0 | Acción | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MIC00140200334311 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Paraiso, Fracc. El Eden Las Maravillas | 08OP14 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2305401 | 94923.92 | 94923.92 | 94923.92 | 94923.92 | 94923.92 | 94923.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 98 | 7.51 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIÓ PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200334464 | Rastreo Las Minitas - Rincon Grande | 4206670100120001 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 50831 | 50831.2 | 50831.2 | 50831.2 | 50831.2 | 50831.2 | 50831.2 | 100 | 0 | Kilómetros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MIC00140200334506 | Rastreo El Mirador Tiritzicuro | 4206670100120004 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Tziritzícuaro (Ciricícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 51179.2 | 51179.2 | 51179.2 | 51179.2 | 51179.2 | 51179.2 | 51179.2 | 100 | 0 | Kilómetros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMONADA / Registro:
MIC00140200334612 | Construcción De Aula En Tele Secundaria Del Tepehuaje | 2014-011 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 250000 | 1 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 11.6 | 0 | Aula | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200334665 | Construccion De Cerco Perimetral En La Esc. Primaria Jose Maria Morelos | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2014 | 91647.52 | 91647.52 | 91647.52 | 91647.52 | 86689.21 | 86689.21 | 86689.21 | 94.5898 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Nueva en el Trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200334694 | Constr De Drenaje Sanitario En La Calle 5 Y 7, En La Colonia Predio El Calderon, Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-007-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servcios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 387097.14 | 384097.14 | 384097.14 | 384097.14 | 114516.2 | 114516.2 | 114516.2 | 29.8144 | 0 | Metro Lineal | 937 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200334709 | Construcción De Desayunador Escolar Esc. Sec. Tec. 10 | 2014-012 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 1 | 111800.94 | 111800.94 | 111800.94 | 111800.94 | 93.1675 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200334747 | Constr De Drenaje Sanitario En La Calle Camino A Alejandrina En La Localidad De Jicalan Municipio De Uruapan Mich | haum-sops-fism-ir-008-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 647695.06 | 647695.06 | 647695.06 | 647695.06 | 242862.65 | 242862.65 | 242862.65 | 37.4964 | 0 | Metro Lineal | 954 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200334774 | Construcción De Cancha Y Techo En Esc. Primaria Vicente Guerrero | 2014-013 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 1 | 225666.3 | 225666.3 | 225666.3 | 225666.3 | 37.611 | 0 | Obra | 250 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200334851 | Ampliación De Dispensario Medico En La Colonia Valle De Las Delicias, Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-009-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Salud | En Ejecución | 2014 | 376509.5 | 376509.5 | 376509.5 | 376509.5 | 112773.7 | 112773.7 | 112773.7 | 29.9524 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200334864 | Pavimentacion De Una Calle En La Comunidad | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Araparícuaro (Aparícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obral Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1055625.76 | 1055625.76 | 1055625.76 | 1055625.76 | 784073.52 | 784073.52 | 784073.52 | 74.2757 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: obra nueva en el trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200334881 | Rastreo De Camino El Canal Y Las Minitas | 4206670100120002 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 58232 | 58232 | 58232 | 58232 | 58232 | 58232 | 58232 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MIC00140200334991 | Rastreo De Camino Piedra Blanca Y El Canal | 4206670100120003 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 53064.2 | 50064.2 | 50064.2 | 50064.2 | 50064.2 | 50064.2 | 50064.2 | 100 | 0 | Kilómetro circuito | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MIC00140200335002 | Constr De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Federal Num 1, Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-010-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2014 | 152636.09 | 152636.09 | 152636.09 | 152636.09 | 70142.51 | 70142.51 | 70142.51 | 45.9541 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200335011 | Construcción De Aula Didáctica 6x8 En Acuyo | 2014-015 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 325000 | 325000 | 1 | 38077.7 | 38077.7 | 38077.7 | 38077.7 | 11.7162 | 0 | Aula | 206 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335020 | Rsatreo De Camino El Mirador | 4206670100120004 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 51225.6 | 51225.6 | 51225.6 | 51225.6 | 51225.6 | 51225.6 | 51225.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MIC00140200335065 | Rehabilitación De Aula De Medios Esc. Primaria Lázaro Cardenas | 2014-016 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 1 | 26991.6 | 26991.6 | 26991.6 | 26991.6 | 29.9907 | 0 | Aula | 1500 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335119 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Apúndaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 113528.51 | 113528.51 | 113528.51 | 113528.51 | 82624 | 82624 | 82624 | 72.7782 | 0 | M2, Sanitarios | 0 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: gastos actualizados al trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335137 | Construccion De Plaza En La Tenencia De Zaragoza | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Zaragoza (Puerto de Medina) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 576407.6 | 576407.6 | 576407.6 | 576407.6 | 576407.6 | 179603.6 | 179603.6 | 31.1591 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200335149 | Constr De Aula Preescolar Jean Piaget En La Colonia Ampl Lazaro Cardenas, Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-012-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2014 | 299066.76 | 299066.76 | 299066.76 | 299066.76 | 89681.13 | 89681.13 | 89681.13 | 29.987 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200335154 | Construcción De Cisterna De 25 M3 En Esc. Jose Ma. Morelos En Caracuaro De Morelos | 2014-017 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 1 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 38 | 0 | Cisterna | 2000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335166 | 2014 Construcción De Techumbre En Escuela Primaria De La Comunidad De La Noria. | - | Michoacán de Ocampo | Churintzio | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 519 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335193 | 2014 Contrucción De Techumbre En Escuela Primaria De La Comunidad De Changuitiro. | - | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Changuitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 298 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335198 | Rastreo Tziritzicuaro | 4206670100170009 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Tziritzícuaro (Ciricícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 48099.4 | 48099.4 | 48099.4 | 48099.4 | 48099.4 | 48099.4 | 48099.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MIC00140200335203 | Constr De Aula De Educación Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En La Localidad De Zirapondiro, Mpio De Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-013-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2014 | 299066.76 | 299066.76 | 299066.76 | 299066.76 | 89719.4 | 89719.4 | 89719.4 | 29.9998 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200335221 | Construcción De Patio Cívico | 2014-018 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 1 | 6425.47 | 6425.47 | 6425.47 | 6425.47 | 64.2547 | 0 | M2, Patio | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335223 | Rehabilitacion De Calles En La Comunidad De Ejido De Bravo | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 423019.52 | 423019.52 | 423019.52 | 423019.52 | 423019.52 | 423019.52 | 423019.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200335228 | Rehabilitacion De Cuarto Para La Clinica De La Comunidad De Chuanito | 2014-3 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Chuanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PRIBAN | Salud | En Ejecución | 2014 | 79279.97 | 79279.97 | 79279.97 | 74650.53 | 74650.53 | 74650.53 | 74650.53 | 94.1606 | 0 | Lote | 85 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335254 | Constr De Aula Preescolar Juan Escutia En La Colonia Jorhentpiri, Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-014-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2014 | 299066.76 | 299066.76 | 299066.76 | 299066.76 | 89696.27 | 89696.27 | 89696.27 | 29.9921 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200335267 | Construcción De Desayunador Comunitario | 2014-019 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 6000 | 6000 | 1 | 4229.11 | 4229.11 | 4229.11 | 4229.11 | 70.4852 | 0 | Desayunador | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335273 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Alumbrado Publico En El Boulevard De Contepec | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335276 | 2014 Remodelación De La Unidad Deprotiva, Segunda Etapa En La Cabecera Municipal | - | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Churintzio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 5564 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335350 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Fco. I. Madero | 4206610100030003 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 30.375 | 0 | Metros Lineales | 175 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200335389 | Constr De Aula Preescolar En La Comunidad De Cutzato En La Localidad De Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-015-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2014 | 299066.76 | 299066.76 | 299066.76 | 299066.76 | 214230.77 | 214230.77 | 214230.77 | 71.6331 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200335400 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 4206610100110004 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 225568.48 | 225568.48 | 225568.48 | 225568.48 | 225568.48 | 90.2274 | 0 | Metros Lineales | 550 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC00140200335406 | Construccion De Cerco Perimetral En El Panteon De Ejido De Bravo | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 276648.4 | 276648.4 | 276648.4 | 276648.4 | 276648.4 | 276648.4 | 276648.4 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200335430 | Fondo De Apoyo Al Migrante | 2014-020 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 500000 | 550000 | 1 | 503501.15 | 503501.15 | 503501.15 | 503501.15 | 91.5457 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335432 | Constr De Modulo De Tres Aulas De Educación Primaria Amado Nervo En La Localdad De Capacuaro, Mpio De Uruapan Mich | haum-sops-fism-ir-016-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2014 | 788174.38 | 788174.38 | 788174.38 | 788174.38 | 236343.04 | 236343.04 | 236343.04 | 29.9861 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 69 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200335473 | Mantenimiento De Caminos Rurales | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1345781 | 1345781 | 1345781 | 1345781 | 1345781 | 69600 | 69600 | 5.1717 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335487 | Programa De Apoyo A La Vivienda Mpal.2014 | 2014-020 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 1 | 250145.97 | 250145.97 | 250145.97 | 250145.97 | 50.0292 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335520 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 2014-022 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1 | 979803.85 | 979803.85 | 979803.85 | 979803.85 | 65.3203 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335548 | Construccion De Fosas Y Red De Drenaje En La Comunidad De Parastaco | 2014-04 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Parastaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 72350.25 | 72350.25 | 72350.25 | 53214.04 | 53214.04 | 53214.04 | 53214.04 | 73.5506 | 0 | Lote | 95 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335553 | Apertura De Caminos | 2014-023 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 800 | 800000 | 1 | 504973.57 | 504973.57 | 504973.57 | 504973.57 | 63.1217 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335559 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Santos Degollado | 4206610300010013 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 4.2 | 0 | Acción | 350 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200335577 | Costruccion De La Casa De Salud | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | El Pinabete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Salud | En Ejecución | 2014 | 116784.17 | 116784.17 | 116784.17 | 116784.17 | 65562 | 65562 | 65562 | 56.1395 | 0 | Metro cúbico | 0 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: informacion actualizada al trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335590 | Programa De Brechas Sacacosechas | 2014-025 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 1 | 66581.35 | 66581.35 | 66581.35 | 66581.35 | 16.6453 | 0 | Kilómetro | 4000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335612 | Ampliacion De Red Y Alcantarillado En Calle Fco. I. Madero | 4206610300030003 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Santa Casilda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 15.5 | 0 | Metros Lineales | 350 | 100 | 40 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC00140200335638 | Proyecto Carretera Paso De Nuñez Janindipo | 2014-025 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 1 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 48.72 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200335658 | Construccion De Paso Vehicular Provisional Agua Hedionda | 4206620100020008 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Agua Hedionda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 9541.68 | 9541.68 | 9541.68 | 9541.68 | 9541.68 | 47.7084 | 0 | Acción | 1500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200335679 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Francisco I. Madero | 4206620100020009 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Santa Casilda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 1500000 | 286540 | 286540 | 286540 | 286540 | 286540 | 19.1027 | 0 | Metro Lineal | 450 | 100 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC00140200335717 | Auditorio De Usos Multiples De Cajones | 4206620100030001 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Los Cajones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 107378.18 | 107378.18 | 107378.18 | 107378.18 | 107378.18 | 13.4223 | 0 | Acción | 550 | 100 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC00140200335727 | Compra De Fertilizante | 2014-027 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1935420 | 1 | 1935420 | 1935420 | 1935420 | 1935420 | 100 | 0 | Tonelada | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200336078 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico | 861 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 178802 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 230 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200336095 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico | 862 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 183747 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 100 | 0 | M2, Escaleras, Andadores | 210 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200336412 | Construccion De Red De Energia Electrica (Cahuatzio) | 3 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 723275.6 | 723275.6 | 723275.6 | 723275.6 | 723275.6 | 723275.6 | 723275.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200336429 | Construcción De Red De Energía Eléctrica (Los Aguacates) | 4 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 376816.14 | 376816.14 | 376816.14 | 376816.14 | 376816.14 | 376816.14 | 376816.14 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200336442 | Construcción D Red De Energía Eléctrica (Ojos De Agua) | 1 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 675787.55 | 675787.55 | 675787.55 | 675787.55 | 675787.55 | 675787.55 | 675787.55 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200336465 | Construcción De Red De Energía Eléctrica (El Capulin) | 2 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 564336.77 | 564336.77 | 564336.77 | 564336.77 | 564336.77 | 564336.77 | 564336.77 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200336474 | Construcción De Red De Energía Eléctrica (Cuesta De Los Lobos) | 5 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 134159.12 | 134159.12 | 134159.12 | 134159.12 | 134159.12 | 134159.12 | 134159.12 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200336851 | Deposito Y Linea De Conduccion | 4 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Chambandicuas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 50093.22 | 50093.22 | 50093.22 | 50093.22 | 50093.22 | 50093.22 | 50093.22 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200336860 | Construccion De Alacantarillado Sanitario De La Calle 5 De Mayo | 5 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 58720.14 | 58720.14 | 58720.14 | 58720.14 | 58720.14 | 58720.14 | 58720.14 | 100 | 0 | Metros Lineales | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200336871 | Electrificacion De La Calle Galeana | 6 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 21890 | 100 | 0 | Poste | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200336883 | Electrificacion Del Periferico Norte | 7 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 47834 | 47384 | 47384 | 47384 | 47384 | 47384 | 47384 | 100 | 0 | Poste | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200336900 | Rehabilitacion De La Telesecundaria | 8 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | General Francisco Villa (Las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUB,ICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 26400.2 | 26420.2 | 26420.2 | 26420.2 | 26420.2 | 26420.2 | 26420.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200336923 | Muro De Contension De La Telesecundaria De Potrerillos De Coria | 9 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Potrerillos de Coria (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 26400.2 | 26400.2 | 26400.2 | 26400.2 | 26400.2 | 26400.2 | 26400.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN IBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200336971 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral En La Telesecundaria De Graciano Sanchez (El Socorro) | 10 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Graciano Sánchez (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 26400.2 | 26400.2 | 26400.2 | 26400.2 | 26400.2 | 26400.2 | 26400.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200337011 | Constr De Modulo De 2 Aulas En El Telebachillerato De La Localidad De San Lorenzo Mpio De Uruapan Mich | haum-sops-fism-ir-017-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2014 | 498160.47 | 498160.47 | 498160.47 | 498160.47 | 148868.53 | 148868.53 | 148868.53 | 29.8836 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 40 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200337055 | Camino Sacacosecha De Las Cruces A El Anono | 11 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | General Francisco Villa (Las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 73288.8 | 73288.8 | 73288.8 | 73288.8 | 73288.8 | 73288.8 | 73288.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 41 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200337097 | Construcción De Cimentación Para Deposito De Agua Potable 1ra Etapa. | 10 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1 | 152000 | 35676.75 | 35676.75 | 35676.75 | 35676.75 | 35676.75 | 23.4715 | 0 | Obra | 400 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200337174 | Terminación De Sanitario En El Colegio De Bachilleres De La Localidad De Angahuan Mpio De Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-018-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2014 | 312734.27 | 312734.27 | 312734.27 | 312734.27 | 93748.11 | 93748.11 | 93748.11 | 29.9769 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 53 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200337194 | Rehabilitación De Drenje Sanitario En La Localidad De El Sabino Mpio De Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-019-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 332300.22 | 332300.22 | 332300.22 | 332300.22 | 99678.92 | 99678.92 | 99678.92 | 29.9966 | 0 | Metro Lineal | 695 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200337215 | Constr Y Equipamiento De Carcamo De Bombeo, Colonia Arroyo Colorado, Mpio De Uruapan Mich | haum-sops-fism-ir-020-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 480952.79 | 480952.79 | 480952.79 | 480952.79 | 144054.29 | 144054.29 | 144054.29 | 29.9519 | 0 | Obra | 700 | 100 | 53 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
MIC00140200337696 | Gastos Indirectos | 11 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1 | 114750 | 114750 | 114750 | 11466.91 | 11466.91 | 11466.91 | 9.9929 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200337866 | Pavimento De La Calle Colima Colonia Minzita | 50 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 266600 | 266600 | 266600 | 266600 | 218159 | 218159 | 218159 | 81.8301 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: EL INFORME ES PREVIO AL CIERRE DEL EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200337996 | Red De Drenaje, Agua Y Pavimento San Martin Esq. Guayangareo | 51 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 387887 | 387887 | 387887 | 83.7769 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo al cierre del trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338104 | Puente Vehicular De Salazar En La Colonia Oasis De Itzicuaro | 52 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 186080 | 186080 | 186080 | 53.1657 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo al cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338166 | Deposito De Agua | 53 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 22456 | 22456 | 22456 | 7.4853 | 0 | Metro cúbico | 5500 | 100 | 15 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo al cierre del trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338256 | Red De Drenaje, Agua Y Pavimento De La Calle Lazaro Cardenas | 54 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Atapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 463182 | 524274 | 463182 | 524274 | 524274 | 524274 | 524274 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: se gasto mas de lo programado / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338316 | Pavimento De La Calle Esquer Apodaca De La Colonia Obrera | 55 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 508769 | 508769 | 508769 | 80.757 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338429 | Pavimento De La Calle Miguel Silva Esq. Privada Felipe Angeles | 56 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras puiblicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 221200 | 221200 | 221200 | 221200 | 184302 | 184302 | 184302 | 83.3192 | 0 | Metro Cuadrado | 2200 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo al cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338486 | Drenaje, Agua Y Pavimento De La Calle Obsidiana | 57 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 664000 | 664000 | 664000 | 664000 | 328342 | 328342 | 328342 | 49.4491 | 0 | Metro Cuadrado | 1800 | 100 | 50 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338560 | Red De Drenaje, Agua Y Pavimentacion De La Colonia Guadalupana | 58 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 38460 | 38460 | 38460 | 8.0125 | 0 | Metro Cuadrado | 2200 | 100 | 25 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo al cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338656 | Empedrado Ahogado Calle 16 De Septiembre | 59 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Zacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 105000 | 112558 | 112558 | 112558 | 112558 | 112558 | 112558 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2600 | 100 | 100 | Financiera: se ejercio mas de lo presupuestado / Física: ninguna / Registro: informe previo al cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338708 | Pavimento De Calle Hacia El Panteon | 60 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Sicuicho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 610127 | 610127 | 610127 | 67.0469 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338754 | Construccion De Aula En Escuela Lazaro Cardenas | 61 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 98530 | 98530 | 98530 | 36.4926 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 60 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo al cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338805 | Pavimento Alrededor De La Plaza | 62 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Urengüitiro (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 220500 | 524274 | 524274 | 524274 | 524274 | 524274 | 524274 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2300 | 100 | 80 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200338916 | Cancha De Usos Multiples | 63 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 248982 | 248982 | 248982 | 99.5928 | 0 | Metro Cuadrado | 1600 | 100 | 68 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339077 | Ampliacion De Aula De Usos Multiples En La Localidad De Enandio | 3 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 481549 | 162400 | 155570 | 155570 | 155570 | 155570 | 155570 | 95.7943 | 0 | Obra | 504 | 10 | 95.79 | Financiera: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION / Física: PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339089 | Construccion De Cerco Perimetral En La Telesecundaria Esc Sec En La Loc De Cerro Colorado | 4 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 183219 | 183219 | 183219 | 183219 | 38.1706 | 0 | Metro Lineal | 327 | 10 | 38.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339100 | Construccion De Cerco Perimetral En La Primaria M Altamirano | 5 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 95000 | 95000 | 95000 | 63819 | 63819 | 63819 | 63819 | 67.1779 | 0 | Metro Lineal | 294 | 10 | 67.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339111 | Construccionde Barda Perimetral En La Esc. Prim Rural Fco Serrato | 6 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Guanoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 255439 | 255438 | 255438 | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 10.0874 | 0 | Metro Lineal | 157 | 1 | 10.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339117 | Rehabilitacion A La Vivienda | 8 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3328680 | 3328680 | 3328680 | 3328680 | 95.1051 | 0 | Persona | 900 | 10 | 95.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339121 | Construccion De Techos En Varias Localidades | 9 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 829930 | 829930 | 829930 | 829930 | 72.1678 | 0 | Persona | 430 | 10 | 72.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339129 | Construccion De Pilas En Varias Localidades | 10 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 22824 | 22824 | 22824 | 22824 | 3.804 | 0 | Obra | 100 | 10 | 3.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339155 | Construccion De Cuarto - Cocina | 11 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 45386 | 45386 | 45386 | 45386 | 4.5386 | 0 | Obra | 100 | 10 | 4.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339161 | Construccion De Cuartos | - | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1435476 | 1435476 | 1435476 | 652751 | 652751 | 652751 | 652751 | 45.4728 | 0 | Obra | 20 | 10 | 45.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339166 | Gastos Indirectos | 12 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 221226 | 221226 | 221226 | 153530 | 153530 | 153530 | 153530 | 69.3996 | 0 | Pesos | 0 | 10 | 69.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200339217 | Construcción De Línea De Distribución Para Agua Potable En La Estación Moreno Municipio De Villamar Michoacan | OP-005-02-2014 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Moreno (Estación Moreno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanismo y obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 323366.24 | 323366.24 | 323366.24 | 323366.24 | 323366.24 | 323366.24 | 323366.24 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1 | 99 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341240 | Rehabilitación De Línea De Conducción Para Agua Potable En La Comunidad De Emiliano Zapata | OP-002-02-2014 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 739668.43 | 739668.43 | 739668.43 | 739668.43 | 739668.43 | 739668.43 | 739668.43 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341267 | Colector Y Red De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa) En La Comunidad De Nicolás Romero Romero Municipio De Villamar Mich | OP-004-02-2014 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Nicolás Romero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanismo y Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 243096.96 | 243096.9 | 243096.9 | 243096.9 | 243096.9 | 243096.9 | 243096.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada 100% / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341423 | Construcción De Línea De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario De La Calle Melchor Ocampo En La Cominidad De Jaripo | OP-006-03-2014 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Jaripo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 440809.97 | 440809.97 | 440809.97 | 440809.97 | 440809.97 | 440809.97 | 440809.97 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada 100% / Física: obra terminada 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341430 | Construcción De Línea De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Hidalgo De La Comunidad De Las Estacas | OP-003-03-2014 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Las Estacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento de Villamar michoacan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 352873.66 | 352873.66 | 352873.66 | 352873.66 | 352873.66 | 352873.66 | 352873.66 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada 100% / Física: obra terminada 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341442 | Rehabilitación De La Línea De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Villamar Michoacan | OP-008-05-2014 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Villamar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 595800 | 595800 | 368630.71 | 368630.71 | 368630.71 | 368630.71 | 368630.71 | 61.8716 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 61.87 | Financiera: obra terminada 100% / Física: obra terminada 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341446 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Villamar | OP-006-04-2014 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Villamar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 384055.85 | 584055.85 | 584055.85 | 584055.85 | 584055.85 | 584055.85 | 584055.85 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada 100% / Física: obra terminada 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341587 | Construccion De Linea De Drenaje Calle Zapata | 1 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Villa Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA ENSO TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SE ENCUENTRATERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341598 | Mejoramiento A La Vivenda En El Municipio | 9 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 484542 | 484542 | 484542 | 67270 | 67270 | 67270 | 67270 | 13.8832 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 13.88 | Financiera: LA OBRA SE ENUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LOS GASTSO QUE SE ESTAN REPORTANDO CRRESPONDEN AL 2DO TRIMESTRE DE2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341609 | Pavimento Concreto Hidraulico Calle Soledad | 18 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO UBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 174580 | 174580 | 174580 | 70597.76 | 70597.76 | 70597.76 | 70597.76 | 40.4386 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 18.7 | Financiera: A OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN POCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LOS GASTOS QUE SE ESAN REPORTADO CORRESPONDEN A LA 1ERO Y 2DO TRIMESTRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341618 | Reparacion De Pavimento En Calle 5 De Mayo | 17 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 248576 | 248578 | 248578 | 156148 | 156148 | 156148 | 156148 | 62.8165 | 0 | Metro Cuadrado | 155 | 100 | 62.82 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRECESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTA EN PROCESO - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCEO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200341893 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Benito Juerez | 1 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 967367 | 967367 | 967367 | 967367 | 967367 | 967367 | 750000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200342110 | Red Hidraulica En La Comunidad | 2014-044 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tarejero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS). | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1044524.44 | 1044524.44 | 346000 | 346000 | 346000 | 346000 | 346000 | 33.1251 | 0 | Metros Lineales | 1400 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342126 | Drenaje En Calles De La Col. Joaquin De La Cruz | 2014-045 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS). | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 360000 | 360000 | 260243.25 | 260243.25 | 260243.25 | 260243.25 | 260243.25 | 72.2898 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 72.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342149 | Terminacion De La Red De Drenaje En La Col. El Paraiso 2a Etapa. | 2014-046 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | El Paraíso (La Antorchita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS). | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 875000 | 875000 | 563628.84 | 563628.84 | 563628.84 | 563628.84 | 563628.84 | 64.4147 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 64.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342164 | Pav. Hco. Calle Al Panteon Y Sec. Tecnica | 2014-047 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS). | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 873703.63 | 873703.63 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 28.8427 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342206 | Construccion De Techumbre Y Baños Publicos | 4206-6201-0078-0005 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Huahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 720000 | 688138 | 688138 | 688138 | 688138 | 688138 | 688138 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 740 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342227 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Techada | 4206-6201-0315-0003 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Faro de Bucerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1996524 | 1284882 | 1284882 | 1284882 | 1284882 | 1284882 | 1284882 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342249 | Medicamentos, Vacunas Y Desparacitantes A Bajo Costo | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 22745 | 22745 | 22745 | 22745 | 11.3725 | 0 | Artículo | 150 | 20 | 11.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342259 | Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata | 4206-6201-0470-0006 | Michoacán de Ocampo | Aquila | San Juan de Alima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1649108 | 1649108 | 1649108 | 1649108 | 1649108 | 1649108 | 1649108 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342274 | Construccion De Tanque De Agua Potable | 531 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Crescencio Morales (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 181000 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | 100 | 0 | Obra | 230 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342279 | Construccion De Techumbre En Patio Civico En La Esc. Primaria | 4206-6501-0044-0004 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Coire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 498216 | 332144 | 332144 | 332144 | 332144 | 332144 | 332144 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342308 | Programa Escuelas De Calidad 2014 | 4206-6501-4000-0001 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 407500 | 407500 | 407500 | 407500 | 407500 | 407500 | 407500 | 100 | 0 | Plantel | 3500 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342314 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 2014-048 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS). | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 146700 | 146700 | 146700 | 146700 | 146700 | 19.56 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 19.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342325 | Programa De Mejoramiento A La Vivienda 2014 | 4206-6601-3000-0001 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1065702 | 1065702 | 1065702 | 1065702 | 1065702 | 1065702 | 100 | 0 | Vivienda | 2500 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342329 | Construccion De Linea De Distribucion 3" | 534 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Llano de Curungueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 609940 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342355 | Rehabilitacion Del Camino A Cerro Prieto | 4206-6701-1000-0075 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 120000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342435 | Segunda Etapa De La Cconstrucción De Línea De Conducción De Agua Potable | Q14-01-001 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 691468.29 | 255441 | 255441 | 255441 | 255441 | 255441 | 255441 | 100 | 0 | Programa | 1000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342641 | Construccion De Aula, Escuela Secundaria Tecnica 141 | 612 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Colonia Emiliano Zapata (San Juan Zitácuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 268627 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 100 | 0 | Escuela | 229 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200342732 | Ampliacion Electrica En Calle Pedro Moreno De Patamban | 0759 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Patamban (Patambam) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | departamento de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11108 | 11108 | 11108 | 11108 | 11108 | 11108 | 11108 | 100 | 0 | Metro Lineal | 890 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
MIC00140200342834 | Suministro De Material Para Construccion Sanitarios Preescolar Comunitario Conafe | 651 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Pera (La Mora el Aguacate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 100 | 0 | Escuela | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200343019 | Rehabilitacion Del Camino Las Haciendas - Bejama | 4206-6701-1000-0143 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Bejama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1250639 | 1250639 | 1250639 | 1250639 | 1250639 | 1250639 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200343076 | Rehabilitacion Del Camino Puerto Del Mamey - San Antonio | 4206-6701-1000-0144 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Puerto del Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 200000 | 164607 | 164607 | 164607 | 164607 | 164607 | 164607 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200343169 | Rehabilitacion Del Camino Las Palmitas - La Pintada | 4206-6701-1000-0145 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Pintada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 200000 | 185677 | 185677 | 185677 | 185677 | 185677 | 185677 | 100 | 0 | Kilómetro | 280 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200343214 | Rehabilitacion Del Camino A San Pedro Naranjestil | 4206-6701-1000-0154 | Michoacán de Ocampo | Aquila | San Pedro Naranjestil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 420000 | 406750 | 406750 | 406750 | 406750 | 406750 | 406750 | 100 | 0 | Kilómetro | 540 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200343250 | Rehabilitacion Del Camino Coire - El Diezmo | 4206-6701-1000-0155 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Diezmo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 350000 | 337179 | 337179 | 337179 | 337179 | 337179 | 337179 | 100 | 0 | Kilómetro | 380 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200343296 | Encauzamiento De Arroyo En Maquili | 4206-6701-1000-0156 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Maquili | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 450000 | 165880 | 165880 | 165880 | 165880 | 165880 | 165880 | 100 | 0 | Metros Lineales | 380 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200343358 | Encauzamiento De Arroyo En Cachan De Echeverria | 4206-6701-1000-0157 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cachán de Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 350000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 320 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200343578 | Rehabilitacion Del Camino- El Faro Cobijenes | 4206-6701-1000-0013 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobígenes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 500000 | 378853 | 378853 | 378853 | 378853 | 378853 | 378853 | 100 | 0 | Kilómetro | 1800 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200343595 | Ampl De La Red De Energia En El Chicharron Hacia El Kinder Localidad De Matanguaran | 6301-0001-0023 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas y Servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 18764 | 18764 | 18764 | 18764 | 18764 | 18764 | 18764 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200343626 | Ampl De La Energia Electrica Segunda Calle Localidad De Zirapondiro | 6301-0001-0024 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Zirapondiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 34135 | 34135 | 34135 | 34135 | 34135 | 34135 | 34135 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200343750 | Introducción De Energía Electrica En La Calle 1era Privada Del Manuel Perez Coronado, Colonia Plan De Ayala | 6302-0001-0087 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200343853 | Ampliación De La Red Electrica Hacia El Tunel, Localidad El Manguito | 6301-0001-0025 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | El Manguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 51637 | 51637 | 51637 | 51637 | 51637 | 51637 | 51637 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200343875 | Terminación De La Red De Electrificación De Toda La Colonia Unión Mutualista | 6302-0001-0088 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 34258 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200343904 | Suministro De Energía Eléctrica En Las Calles Obelisco Y Fresa, Colonia El Predio Calderon Iv | 6301-0001-0026 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 47420 | 47420 | 47420 | 47420 | 47420 | 47420 | 47420 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200343935 | Electrif De Las Calles Guayabo Y Fresa, Colonia Santa Catarina | 6301-0001-0027 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12105 | 12105 | 12105 | 12105 | 12105 | 12105 | 12105 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200343957 | Electrif De Las Calles Cuatro, Cinco, Seis Y Siete, Colonia La Cortina 1 | 6301-0001-0028 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 110331 | 110331 | 110331 | 110331 | 110331 | 110331 | 110331 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344008 | Electrif Colonia Los Encinos, Privada De Encinos Y Oyamel | 6302-0001-0089 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 24244 | 24244 | 24244 | 24244 | 24244 | 24244 | 24244 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344009 | Bienes Muebles E Inmuebles 2014 | 5614 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | tesoreria municipak | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 231000 | 439640 | 439640 | 439640 | 439639 | 439639 | 439639 | 99.9998 | 0 | Pesos | 75000 | 100 | 100 | Financiera: ninguna / Física: se gasto mas de lo presupuestado / Registro: informe previo al cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344013 | Terminacion De Albergue Para Contingencias Por Tolvaneras Por Eventualidades | 32 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Capacho | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 232950.55 | 232950.55 | 232950.55 | 232950.55 | 62391.46 | 62391.46 | 62391.46 | 26.7831 | 0 | Pieza | 1849 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SOLICITO REVISION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344080 | Electrif Calles Cuauhtemoc Esquina Primer Privada De Cuauhtemoc, Colonia Palito Verde 3ra Sección | 6302-0001-0090 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344112 | Electrif De La Calle Artesanos, Colonia La Tuna | 6302-0001-0091 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 4185 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344141 | Electrif De Las Calles Sauces Y Belenes, Colonia San Isidro | 6302-0001-0092 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públcias y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 79945 | 79945 | 79945 | 79945 | 79945 | 79945 | 79945 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344169 | Electrif De La Carretera Angahuan-Uruapan, Localidad De Angahuan | 6301-0001-0029 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Angahuan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 87084 | 87084 | 87084 | 87084 | 87084 | 87084 | 87084 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344191 | Camino Sacacosechas De La Cruz A Palos Verdes | 12 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 59331.96 | 59331.96 | 59331.96 | 59331.96 | 59331.96 | 59331.96 | 59331.96 | 100 | 0 | Kilómetro | 16 | 16 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344202 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En La Calle Cuauhtemoc Por La Salida De Quinceo, Localidad De Capacuaro | 6301-0001-0030 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Capácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 18964 | 18964 | 18964 | 18964 | 18964 | 18964 | 18964 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344229 | Electrif De La Calle Niños Héroes (Servimadera De Capacuaro), Localidad De Capacuaro | 6301-0001-0031 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Capácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 83693 | 83693 | 83693 | 83693 | 83693 | 83693 | 83693 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344263 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En La Calle Araucaria Oriente, Localidad De Nuevo Zirosto | 6301-0001-0032 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Nuevo Zirosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8116 | 8116 | 8116 | 8116 | 8116 | 8116 | 8116 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344288 | Ampliación De La Red Electrica A Un Costado Del Panteón En La Calle Sin Nombre, Localidad De Angahuan | 6301-0001-0033 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Angahuan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 33436 | 33436 | 33436 | 33436 | 33436 | 33436 | 33436 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344338 | Camino Sacacosecha De La Nolasca A Cerro Verde | 13 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Nolasca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 54011.73 | 54011.73 | 54011.73 | 54011.73 | 54011.73 | 54011.73 | 54011.73 | 100 | 0 | Kilómetro | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344435 | Electrif Calle Ma Tafolla, Trasversal, Eutimio Reyes, Priv De San Juan Evangelista Y Hnos Lira, Colonia San Juan Evangelista | 6302-0001-0093 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100200 | 100200 | 100200 | 100200 | 100200 | 100200 | 100200 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344465 | Electrif Calles Rocio, Privada De Las Cuevas, El Columpio, Fracc Las Delicias | 6302-0001-0094 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públcias y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13589 | 13589 | 13589 | 13589 | 13589 | 13589 | 13589 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344489 | Electrif Calle 10 De Mayo, Colonia 20 De Noviembre | 6301-0001-0095 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 60535 | 60535 | 60535 | 60535 | 60535 | 60535 | 60535 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344516 | Electrificación De La Calle Privada De Aranza, Colonia Lomas Del Rosario | 6302-0001-0096 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 17883 | 17883 | 17883 | 17883 | 17883 | 17883 | 17883 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344551 | Electrificación Colonia Las Palomas, En Tejerías | 6302-0001-0097 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 29115 | 29115 | 29115 | 29115 | 29115 | 29115 | 29115 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344575 | Electrificación Colonia El Fresno | 6302-0001-0098 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 30368 | 30368 | 30368 | 30368 | 30368 | 30368 | 30368 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344605 | Electrificación Colonia Electricistas | 6302-0001-0099 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 45603 | 45603 | 45603 | 45603 | 45603 | 45603 | 45603 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344627 | Electrificación Colonia Electricista El Paricu | 6302-0001-0100 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3089 | 3089 | 3089 | 3089 | 3089 | 3089 | 3089 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344659 | Electrificación Colonia Llanos De Santa Catarina | 6302-0001-0101 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 64361 | 64361 | 64361 | 64361 | 64361 | 64361 | 64361 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200344817 | Electrificacion En Calles El Recreo | 006-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 82948 | 82948 | 82948 | 82948 | 82948 | 82948 | 82948 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344829 | Ampliacion Red De Electrificacion En Zamora, La Sauceda, Ario De Rayon, Atecucario Y La Ladera | 1.2.3.6.4.1.98 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 499396.39 | 499396.39 | 499396.39 | 499396.39 | 499396.39 | 499396.39 | 499396.39 | 100 | 0 | Vivienda | 2020 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344849 | Electrificacion En Calles De La Colonia Valle Dorado | 007-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 141007 | 141007 | 141007 | 141007 | 141007 | 141007 | 141007 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344870 | Electrificacion En Varias Calles En La Colonia Mirador Del Valle 2da Etapa | - | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 42496 | 42496 | 42496 | 42496 | 42496 | 42496 | 42496 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344888 | Electrificacion En Varias Calles Del Mirador Del Valle 3ra Etapa | 009-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 176199 | 176199 | 176199 | 176199 | 176199 | 176199 | 176199 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344904 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Secundaria Ricardo Flores Magon | 14-016-029-011 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 272150.2 | 272150.2 | 272150.2 | 272150.2 | 272150.2 | 272150.2 | 272150.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344918 | Electrificacion En Varias Calles En La Colonia El Tarepe | 010-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344931 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Primaria Miguel Hidalgo | 14-016-029-12 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 161031.13 | 161031.13 | 161031.13 | 161031.13 | 161031.13 | 161031.13 | 161031.13 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344935 | Electrificacion En Calles Col. Lazaro Cardenas Juan Andrew | 011-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 74309 | 74309 | 74309 | 74309 | 74309 | 74309 | 74309 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344970 | Pavimentación De Las Calles De La Colonia Centro | 2014-016-029-005 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 382524.23 | 382254.23 | 382254.23 | 382254.23 | 382254.23 | 382254.23 | 382254.23 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344972 | Electrificacion En Calles El Pelon | 012-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 25423 | 25423 | 25423 | 25423 | 25423 | 25423 | 25423 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344992 | Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo | 2014 016-029-001 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ( DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 104312.82 | 104312.82 | 104312.82 | 104312.82 | 104312.82 | 104312.82 | 104312.82 | 100 | 0 | Cárcamo | 4302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200344997 | Electrificacion En Calles Col. Miguel Hidalgo-Cuautla | 013-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 24062 | 24062 | 24062 | 24062 | 24062 | 24062 | 24062 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345009 | Electrificacion En Calles Del Carmen Serdan, Por La Antena | 014-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5579 | 5579 | 5579 | 5579 | 5579 | 5579 | 5579 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345012 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Esc. Telesecundaria | 14-016-029-13 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 76182.66 | 76182.66 | 76182.66 | 76182.66 | 76182.66 | 76182.66 | 76182.66 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345018 | Electrificacion De Calles En La Colonia La Florida | 015-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345026 | Electrificacion De Calles En Guanajuatillo | 016-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 23337 | 23337 | 23337 | 23337 | 23337 | 23337 | 23337 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345051 | Electrificacion De Calles En Chiquihuitillo | 017-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 42435 | 42435 | 42435 | 42435 | 42435 | 42435 | 42435 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345061 | Electrificacion De Calles En Los Hornos | 018-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 25646 | 25646 | 25646 | 25646 | 25646 | 25646 | 25646 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345076 | Electrificacion En Calles En La Nopalera Oriente | 019-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12204 | 12204 | 12204 | 12204 | 12204 | 12204 | 12204 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345081 | Electrificacion En Calles En Cristobal Colon | 20-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4516 | 4516 | 4516 | 4516 | 4516 | 4516 | 4516 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345094 | Barda Perimetral En Jardin De Niños Maria Curie En Infonavit Los Limones | 021-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 81368.97 | 63579 | 63579 | 63579 | 63579 | 63579 | 63579 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345105 | Rehabilitacion De Presa | 2014 016-029-002 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Caña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ( DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5 | 0 | Obra | 450 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200345108 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Melchor Diaz De La Colonia Lomas De Palmira | 022-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 43000 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 19816 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345136 | Construccion De Techumbre De Patio Civico En Esc. Primaria | 14-016-029-014 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Los Cimientos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 192154 | 192154 | 192154 | 192154 | 192154 | 54.9011 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 54.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345170 | Const. De Drenaje Sanitario En La Col. Comision | 2014 16-029-003 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ( DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 545900.77 | 545900.77 | 545900.77 | 545900.77 | 545900.77 | 545900.77 | 545900.77 | 100 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345196 | Construccion De Techumbre De Patio Civico En Esc. Primaria | 2014-016-029-015 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 73090 | 73090 | 73090 | 73090 | 73090 | 20.8829 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 20.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345205 | Pavimentacion De Calle Veracruz De La Colonia Centro De Churumuco | 2014-016-029-06 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 1.6 | 0 | Metros Cuadrados | 4725 | 100 | 1.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345216 | Const. De Sistema De Alcantarillado Sanitario | 2014 016-029-004 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ojo de Agua de Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ( DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 132691.37 | 132691.37 | 132691.37 | 132691.37 | 132691.37 | 132691.37 | 132691.37 | 100 | 0 | Metros Lineales | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345257 | Ampliacion De Electrificacion De La Colonia La Comision | 2014-029-016-007 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1380347.93 | 1380347.93 | 1380347.93 | 1380347.93 | 1380347.93 | 1380347.93 | 1380347.93 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345258 | Angamio, Construccion De Techumbre De Patio Civico En Esc. Primaria | 2014-016-029-016 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Angamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 168845.18 | 168845.18 | 168845.18 | 168845.18 | 168845.18 | 48.2415 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 48.3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345301 | Mejoramiento A La Vivienda ( Prog. Mpal. ) | 2014 016-029-020 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMINETO ( DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 227954.93 | 227954.93 | 227954.93 | 227954.93 | 227954.93 | 56.9887 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 56.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345318 | Rehabilitacion De Casa De Salud Del Guayacan | 2014-029-016-008 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Loma el Guayacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Salud | En Ejecución | 2014 | 28028.21 | 28028.21 | 28028.21 | 28028.21 | 28028.21 | 28028.21 | 28028.21 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345347 | Construccion De Techumbre De Patio Civico En Esc. Primaria De Cunuato | 2014-016-029-017 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Melchor Ocampo (Cunuato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 94080 | 94080 | 94080 | 94080 | 94080 | 26.88 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 26.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345356 | Rehabilitacion De Casa De Salud Del Pitiral | 2014-016-029-009 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Pitiral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Salud | En Ejecución | 2014 | 4062.94 | 4062.94 | 4062.94 | 4062.94 | 4062.94 | 4062.94 | 4062.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 16 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200345409 | Construcción De Canal Para Aguas Pluviales Y Alcantarillas Contra Inundaciones De La Zona Baja De Ojo De Agua. | 93-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Ojo de Agua de Chupio (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 62330.12 | 62330.12 | 62330.12 | 62330.12 | 62330.12 | 62330.12 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345414 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 2014 016-029-021 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMINETO ( DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1193070 | 1193070 | 1193070 | 1193070 | 1193070 | 1193070 | 1193070 | 100 | 0 | Kilómetro | 13801 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345438 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Esc. Telesecundaria De Paso De Palmillas | 2014-016-029-018 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Paso de Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 37413.87 | 37413.87 | 37413.87 | 37413.87 | 37413.87 | 37413.87 | 37413.87 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345486 | Fomento Agricola 2014 | 2014-029-016-039 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 147420 | 147420 | 147420 | 147420 | 147420 | 147420 | 147420 | 100 | 0 | Programa | 13801 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345516 | Indirectos De Obra | 97-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 915527.04 | 593363.2 | 593363.2 | 593363.2 | 593363.2 | 593363.2 | 593363.2 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345519 | Rehab. De Camino Rural Del Camino Churumuco - El Huache | 2014 016-029-022 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ( IRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 126000 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345522 | Desarrollo Agropecuario 2014 | 2014-029-016-037 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 170551.76 | 170551.76 | 170551.76 | 170551.76 | 170551.76 | 170551.76 | 170551.76 | 100 | 0 | Programa | 13801 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345544 | Programa De Desarrollo Institucional | 99-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 610351.36 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 100 | 0 | Obra | 47 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345547 | Construccion De Techumbre De Patio Civico En Esc. Primaria De Paso De Palmillas | 2014-016-029-019 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Paso de Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 21474.86 | 21474.86 | 21474.86 | 21474.86 | 21474.86 | 21474.86 | 21474.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345617 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cañada-Cunuato | 2014-016-029-035 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Melchor Ocampo (Cunuato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 214300 | 214300 | 214300 | 214300 | 214300 | 214300 | 214300 | 100 | 0 | Kilómetro | 1150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345668 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Poturo-Arroyo El Olvido | 2014-016-029-034 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Olvido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345677 | Proyecto Geometrico De Camino Churumuco - Poturo | 201 016-029-023 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirteccion de obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 179823.2 | 179823.2 | 179823.2 | 179823.2 | 179823.2 | 179823.2 | 173823.2 | 100 | 0 | Proyecto | 3500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345734 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Pinzanes-Potrero Grande | 2014-016-029-033 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Potrero Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100 | 0 | Kilómetro | 1150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345745 | Proyecto Geometrico Tramo Churumuco -Atijo | 2014 016-029-024 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de urbanismo y obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20 | 0 | Proyecto | 3500 | 1 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345790 | Cemento Y Tuberia Para De Calle: Secundino Prado | 2108 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 11537.87 | 11537.87 | 11537.87 | 11537.87 | 11537.87 | 19.2298 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345795 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Poturo- El Guayabo | 2014-016-029-032 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 291060 | 291060 | 291060 | 291060 | 291060 | 291060 | 291060 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345811 | Rehabilitacion De Camino Rural Churumuco - El Tamarindo | 2014 016-029-025 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de urbanismo y obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100 | 0 | Kilómetro | 6500 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345851 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cuirindal-La Caña | 2014-016-029-031 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Caña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 81800 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345872 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cutzaro- Picacho | 2014 016-029-026 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Cúzaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de urbanismo y obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 100 | 0 | Kilómetro | 6500 | 12 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345916 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Churumuco - Las Pilas | 2014 016-029-027 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de urbanismo y obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Kilómetro | 6500 | 5 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345933 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Poturo-El Varal | 2014-016-029-030 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ramírez del Varal (Puerto del Varal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 506300 | 506300 | 506300 | 506300 | 506300 | 506300 | 506300 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345960 | Adquisicion De Bienes Muebles | 6 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Pesos | 18000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345969 | Construccion De La Clinica, Segunda Etapa | 2189 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Pedro Chicácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2013 | 407224 | 407224 | 121892.4 | 121892.4 | 121892.4 | 121892.4 | 121892.4 | 29.9325 | 0 | Obra | 77 | 100 | 85 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200345985 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cuirindal- Cuiripan | 2014 016-029-028 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cuiripan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de urbanismo y obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Kilómetro | 6500 | 6 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346028 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: El Timbiriche-Milpillas | 2014-016-029-029 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 32390 | 32390 | 32390 | 32390 | 32390 | 32390 | 32390 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346081 | Revestimiento De Calle Niños Heroes | 3021 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Jesús del Monte (La Capilla) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 30 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346196 | Adoquinamiento En El Perimetro Del Area Deportiva En La Colonia | 2411 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 230000 | 230000 | 228459.9 | 228459.9 | 228459.9 | 228459.9 | 228459.9 | 99.3304 | 0 | Obra | 527 | 100 | 80 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346229 | Programa Anual De Bacheo Del Sector Independencia | 3004 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 132008 | 132008 | 132008 | 132008 | 132008 | 7.3338 | 0 | Obra | 100000 | 100 | 10 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346271 | Manifestacion De Impacto Ambiental De Obras Diversas | 3026 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 16879 | 16879 | 16879 | 16879 | 4879 | 4.2197 | 0 | Estudio | 729757 | 100 | 5 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346324 | Rehabilitacion De Rejillas, Guarniciones, Banquetas Adocretas Y Diversas Obras De Albañileria | 3052 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 0.4408 | 0 | Obra | 729757 | 100 | 5 | Financiera: / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346740 | Ad-02 Introduccion De Drenaje En La Calle Benito Juarez En La Soledad | 06.02.01-AD02 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 787267 | 612538 | 612538 | 612538 | 612538 | 612538 | 612538 | 100 | 0 | Obra | 1044 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200346747 | Construccion De Linea De Agua Potable | - | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 459200 | 459200 | 459200 | 459200 | 459200 | 459200 | 459200 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346770 | Ad-03 Acceso Al Centro De Salud De La Mayoral En La Catarina | 06.05.01.AD-03 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN . DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Obra | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346778 | Construcción De Linea De Drenaje En La Colonia Tanaquillo | - | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 253000 | 253000 | 253000 | 253000 | 126806.53 | 126806.53 | 126806.53 | 50.1212 | 0 | Metros Lineales | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346827 | Ad-09 Construccion De Alcantarillado Y Drenaje En La Cerrada De Pueblita | 06.02.01.AD09 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN . DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 650000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: ACUMULADO AL TRIMESTRE / Física: ACUMULADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346853 | Ad-10 Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Independencia | 06.02.01.AD10 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN . DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 120000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 100 | 0 | Obra | 26026 | 100 | 100 | Financiera: ACUMULA EN PAGO HASTA EL 2DO TRIMESTRE / Física: ACUMULADO AL 2DO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346880 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle A Un Costado De La Plaza | - | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | La Jabonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 115180 | 115180 | 115180 | 115180 | 46072 | 46072 | 46072 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 1230 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346890 | Ad-12 Construccion De La Segunda Etapa Del Centro De Salud Del Adulto Mayor | 06.05.01.AD12 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN . DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100 | 0 | Obra | 2524 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200346946 | Terminación De La Casa De Salud | - | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Colonia Gabino Vázquez (Los Guayabos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 80951 | 80951 | 80.951 | 0 | Lote | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200347481 | Electrificación Colonia San Jose Del Puerto Segunda Seccion | 6302-0001-0102 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 60518 | 60518 | 60518 | 60518 | 60518 | 60518 | 60518 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347486 | Electrificación Colonia La Estrella Norte, Uruapan Mich | 6302-0001-0103 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 31886 | 31886 | 31886 | 31886 | 31886 | 31886 | 31886 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347501 | Electrificación De Colonia La Peña, Mpio De Uruapan Mich | 6302-0001-0104 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 23409 | 23409 | 23409 | 23409 | 23409 | 23409 | 23409 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347512 | Electrificación Colonia Villa Victroria, Mpio De Uruapan Mich | 6302-0001-0105 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 378466 | 378466 | 378466 | 378466 | 378466 | 378466 | 378466 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347520 | Electrificación Conocido El Manguito, Mpio De Uruapan Mich | 6302-0001-0106 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas y Servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 40844 | 40844 | 40844 | 40844 | 40844 | 40844 | 40844 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347530 | Electrifiación De Colonia Gobernadores, Mpio De Uruapan Mich | 6302-0001-0107 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 34519 | 34519 | 34519 | 34519 | 34519 | 34519 | 34519 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347542 | Programa Escuelas De Calidad (J.N. Francisco Gabilondo Soler) | 2014-049 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU. | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200347547 | Electrificación Calle Constitución, Colonia Jesus Romero Flores, Mpio De Uruapan Mich | 6302-0001-0108 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347565 | Introducción De Energía En Rancho La Esperanza, Segunda Etapa, Mpio De Uruapan Mich | 6302-0001-0109 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 88116 | 88116 | 88116 | 88116 | 88116 | 88116 | 88116 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347592 | Electrificación Calle 5 De Mayo, Colonia 16 De Septiembre, Mpio De Uruapan Mich | 6302-0001-0110 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347667 | Electrificación Colonia Los Sauces Tejereias, Mpio De Uruapan Mich | 6302-0001-0111 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13746 | 13746 | 13746 | 13746 | 13746 | 13746 | 13746 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347702 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Cruz | Q14-08-001 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Queréndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 332976 | 317131 | 317131 | 317131 | 317131 | 317131 | 317131 | 100 | 0 | Metro Lineal | 9322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200347789 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Calvario | Q14-08-002 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Queréndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 249231 | 225287 | 225287 | 225287 | 225287 | 225287 | 225287 | 100 | 0 | Metro Lineal | 9650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200347797 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Usaer 29) | 2014-052 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INST. EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200347838 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Estancia | Q14-08-003 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 59609 | 70250 | 70250 | 70250 | 70250 | 70250 | 70250 | 100 | 0 | Metro Lineal | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200347846 | Programa Escuelas De Calidad 2014 (Curso Comunitario). | 2014-050 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Las Cabras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INST. EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200347851 | Electrificación Colonia San Luis I, Mpio. De Uruapan Mich | 6302-0001-0112 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 184413 | 184413 | 184413 | 184413 | 184413 | 184413 | 184413 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347877 | Electrificación Colonia Clavellinas, Mpio De Urupan Mich | 6302-0001-0113 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 67435 | 67435 | 67435 | 67435 | 67435 | 67435 | 67435 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: Obra concluida / Física: / Registro:
MIC00140200347975 | Pavimentación De Calle Privada De Abasolo | Q14-25-001 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Queréndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 120000 | 121624 | 121624 | 121624 | 121624 | 121624 | 121624 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200348168 | Rehabilitación De Banquetas En Calle 20 De Noviembre | Q14-26-001 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Queréndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 106280 | 141244 | 141244 | 141244 | 141244 | 141244 | 141244 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200348242 | Boca Calle De Venustiano Carranza | Q14-45-001 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Queréndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 60810 | 67210 | 67210 | 67210 | 67210 | 67210 | 67210 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200348398 | Barda Perimetral Y Muro De Contención Den Jardín De Niños Justo Sierra | Q14-14-001 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Queréndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 264000 | 281030 | 281030 | 281030 | 281030 | 281030 | 281030 | 100 | 0 | Metro Lineal | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200348452 | Cancha Civica Jardín De Niños Justo Sierra Mendez | Q14-23-001 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Queréndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 250000 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200348598 | Construccion De Barda Perimetral | Q14-07-001 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Ojo de Agua (El Sauz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 204941 | 31175 | 31175 | 31175 | 31175 | 31175 | 31175 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200348868 | Ad-05 Rehabilitacion De Acceso A Los Servicios De Salud Y Centros De Distintas Comunidades En El Municipio De Tuxpan Michoacan | 06.05.01.AD-05 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN . DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 457142.86 | 457142.86 | 457142.86 | 457142.86 | 457142.86 | 457142.86 | 100 | 0 | Obra | 26026 | 100 | 100 | Financiera: ACUMULADO AL 2DO TRIMESTRE JUNIO 2014 / Física: ACUMULADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200348880 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Tijuana Entre Calles Quetzalcoatl Y Hnos Flores Magon, Colonia México, Mpio Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-003-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 284361.37 | 284247.33 | 284247.33 | 284247.33 | 284247.33 | 284247.33 | 284247.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200348987 | Ad-11 Construccion Drenaje Sanitario En El Crucero De Cofradia | 06.02.01-AD11 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Cofradía de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUXPAN . DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200348991 | Construcción De Red De Alcantarillado Para Aguas Residuales Calle Ignacio Gomez Cipriano, Colonia Movimiento Antorchista, Mpio De Uruapan Mich | haum-sops-fism-ad-006-2014 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 41911.83 | 41911.74 | 41911.74 | 41911.74 | 41911.74 | 41911.74 | 41911.74 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200349071 | Drenaje Sanitario Calle Ignacio Zaragoza Entre Rosas Y La Via Ffcc | LP-DUOP-13/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 348000 | 104329.29 | 104329.29 | 104329.29 | 104329.29 | 104329.29 | 104329.29 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200349106 | Construccion De Plaza En La Colonia San Rafael | 64 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 3.2571 | 0 | Metro Cuadrado | 5500 | 100 | 10 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: informe previo al cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200349498 | Drenaje Sanitario Calle Litio, Entre Oxigeno Y Uranio, Col. La Escondida | LP-DUOP-15/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 129269.31 | 38780.79 | 38780.79 | 38780.79 | 38780.79 | 38780.79 | 38780.79 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200349621 | Drenaje Sanitario Calle Oxigeno, Entre Hierro Y Litio, Col. La Escondida | LP-DUOP-16/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 134686.25 | 40405.87 | 40405.87 | 40405.87 | 40405.87 | 40405.87 | 40405.87 | 100 | 0 | Metro Lineal | 170 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200349765 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Prolongación Arrollo Delgado Col. Las Camelinas | LP-DUOP-23/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | 17980 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200349882 | Rehabilitación De Fuente De Abastecimiento En El Manantial Zipicha En La Comunidad De Nuevo Zirosto, Mpio De Uruapan Mich | 6101-0002-0016 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 297157.29 | 297157.29 | 297157.29 | 297157.29 | 297157.29 | 297157.29 | 23919.5 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200349914 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Aztecas Santa Fe | LP-DUOP-24/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 100 | 0 | Metro Lineal | 260 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200350331 | Escuelas De Calidad | LP-DUOP-35/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDECNAI MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 53000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100 | 0 | Acción | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200350394 | Semaforizacion De Las Calles Lazaro Cardenas Y Central Camionera | LP-DUOP-36/14 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 482743.04 | 482743.04 | 482743.04 | 482743.04 | 482743.04 | 482743.04 | 100 | 0 | Acción | 100000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200350630 | Gastos Indirectos Fondo Iii | 5 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 141628.8 | 141628.8 | 141628.8 | 141628.8 | 16056.81 | 16056.81 | 16056.81 | 11.3372 | 0 | Programa | 120 | 100 | 12 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SOLICITO REVISION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351327 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico E 15 Cm De Espesor En La Calle Venustiano Carranza En Quiringuicharo En El Municipio De Ecuandureo, Estado De Michoacan | - | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Quiringuicharo (La Hacienda) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 970145.06 | 969976.22 | 969976.22 | 969976.22 | 969976.22 | 969976.22 | 189000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE SOLICITA REVISION / Física: SE SOLICITA REVISION / Registro: SE SOLICITA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351345 | Programa De Rehabilitación De Espacios Educativos | 26 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351348 | Subsemun Federal | 03-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC00140200351365 | Rehablitacion Camino De Acceso | 35 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Estanzuela los Lulos (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Epitacio Huerta Mich. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 48157.4 | 50000 | 48157.4 | 48157.4 | 48157.4 | 96.3148 | 0 | Kilómetro lineal | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351383 | Subsemun Federal | 05-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 1375500 | 1375500 | 1375500 | 1375500 | 1375500 | 1375500 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351416 | Construccion De Aula En La Comunidad De Puerta De Vargas Municipio De Ecuandureo Estado De Michoacan | - | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Puerta de Vargas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 355654.23 | 355654.2 | 355654.2 | 355654.2 | 355654.2 | 355654.2 | 315661 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: se solicita revision / Física: se solicita revision / Registro: se solicita revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351430 | Contruccion De Tanque Elevado | 1 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Mexiquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de urbanismo y obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Tanque | 51 | 1 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351469 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal | 2 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 200000 | 152350 | 152350 | 152350 | 152350 | 152350 | 152350 | 100 | 0 | Proyecto | 5000 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351501 | Pavimento De Calle Sin Nombre | 3 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Jururemba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de urbanismo y obra publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 482378.6 | 482378.6 | 482378.6 | 482378.6 | 176547.34 | 176547.34 | 176547.34 | 36.5993 | 0 | Metro Cuadrado | 269 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351555 | Rehabilitación De Camino De Terracería En La Tenencia | 40 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Tenencia de Guerrero (Hormigas Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 34346.92 | 70000 | 34346.92 | 34346.92 | 34346.92 | 49.067 | 0 | Metro Cuadrado | 124 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351680 | Programa De Rehabilitación De Espacios Educativos | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Salitrillo (Ojo de Agua de Salitrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351761 | Ampleacion De Red De Agua Potable En La Colonia Ramiro Rubio | 16035072-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 52191.56 | 52191 | 17191 | 52191 | 17191 | 17191 | 17191 | 32.9386 | 0 | Metro Lineal | 210 | 100 | 32.94 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351799 | Construccion Carcamo De Bombeo En La Comunidad De Nuevo Inguaran | 16035033-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Nuevo Inguarán (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 36063.03 | 55265 | 36063 | 55265 | 36063 | 36063 | 36063 | 65.2547 | 0 | Pozo | 119 | 100 | 62.25 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351874 | Rehabilitación De Red De Agua Potable | 67 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Ex-Hacienda la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 338359.2 | 350000 | 350000 | 338359.2 | 338359.2 | 96.6741 | 0 | Metro Lineal | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352045 | Rehabilitacion De Agua Potable | 16035045-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Potrerillos de Rentería (Cupuancillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 100 | 0 | Metro Lineal | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352070 | Ampleacion De Red De Agua Potable Del Embarcadero | 16035024-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Embarcadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352094 | Programa De Rehabilitación De Espacios Educativos | 13 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Cañada de García (Cuartel Cañada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | a | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352098 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 16035026-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 100 | 0 | Metro Lineal | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352127 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario | 2 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352140 | Construccion De Aula En Preescolar | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Astillero Botija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 9000 | 300000 | 9000 | 9000 | 9000 | 3 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352145 | Rehabilitacion Y Sustitucion De Redes De Agua Potable | 16035021-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 540000 | 540000 | 64145 | 540000 | 64145 | 64145 | 64145 | 11.8787 | 0 | Metro Lineal | 4050 | 100 | 11.88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352172 | Construcciond E Sistema Alcantarillado Sanitarioen La Calle El Sauz A Huerta Vieja | 3 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352174 | Construccion De Drenaje En La Colonida Lazaro Cardenas | 16035028-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 392310 | 392310 | 392310 | 392310 | 392310 | 392310 | 392310 | 100 | 0 | Metro Lineal | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352201 | Construccion De Letrinas | 16035037-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 18000 | 18000 | 9185 | 18000 | 9185 | 9185 | 9185 | 51.0278 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 8 | 100 | 51.03 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352230 | Pavimentación Con Piedra La Victoria | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 868702.03 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 63.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE APLICAN LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD A LO PLANEADO
MIC00140200352302 | Cercado Del Depósito De Agua Potable | 06 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Tejocote Polvillas (Fátima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 22127 | 50000 | 22127 | 22127 | 22127 | 44.254 | 0 | Metro Lineal | 291 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352304 | Construccion De Derenaje Sanitario | 004 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 100 | 0 | Metros Lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352333 | Programa De Vivienda Digna | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2439000 | 1463400 | 1463400 | 1463400 | 1463400 | 1463400 | 1463400 | 100 | 0 | Pesos | 100 | 100 | 51.4 | Financiera: / Física: / Registro: SE APLICAN LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD A LO PLANEADO
MIC00140200352371 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Cargadero | 8 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352404 | Apoyo A Escuelas De Calidad | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | 0 | Pesos | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE APLICAN LA TOTALIDAD RECURSOS PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA ESTA OBRA
MIC00140200352413 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolas Bravo | 49 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION D E OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 914252 | 914252 | 232000 | 914252 | 232000 | 232000 | 232000 | 25.3759 | 0 | Metros Lineales | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352442 | Construccion De Red De Drenaje | 50 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Cerrito del Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352482 | Construccion De Drenaje Residual | 51 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION D E OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1530000 | 1530000 | 530000 | 1530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 34.6405 | 0 | Metros Lineales | 5000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352554 | Construccion De Colector Y Planta De Traamiento De Aguas Residuales | 53 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PULICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2372265 | 2372265 | 548000 | 2372265 | 548000 | 548000 | 548000 | 23.1003 | 0 | Metros Lineales | 138 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352574 | Rehabilitacion De Drenaje | 54 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352593 | Construccion De Drenaje En El Guayabal | 55 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 245000 | 245000 | 46400 | 245000 | 46400 | 46400 | 46400 | 18.9388 | 0 | Metros Lineales | 45 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352613 | Programa De Rehabilitación De Espacios Educativos. | 20 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | a | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352662 | Mejoramiento De Vivienda | 24 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA S PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 76235 | 250000 | 76235 | 76235 | 76235 | 30.494 | 0 | Acción | 1000 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352669 | Rehabilitacion De Camino De Terraceria | 46 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Tejocote Polvillas (Fátima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85141.42 | 85141.42 | 85141.42 | 85141.42 | 85141.42 | 85141.42 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352675 | Construccion De Cuartos Para Baño | 58 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Acción | 200 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352787 | Gastos Indirectos | 32 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 684866 | 684866 | 195008 | 684866 | 195008 | 195008 | 195008 | 28.4739 | 0 | Pesos | 10000 | 100 | 28.47 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352913 | Programa De Vivienda Techo, Muro Y Piso Firme | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1356024.82 | 992050.95 | 992050.95 | 992050.95 | 992050.95 | 992050.95 | 992050.95 | 100 | 0 | Pesos | 250 | 100 | 73.2 | Financiera: / Física: / Registro: SE APLICAN LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD A LO PLANEADO
MIC00140200353000 | Desarrollo Institucional | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 152870.46 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 19.6 | Financiera: / Física: / Registro: SE APLICAN LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD A LO PLANEADO
MIC00140200353015 | Gastos Indirectos | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 229305.69 | 114652.85 | 114652.85 | 114652.85 | 114652.85 | 114652.85 | 114652.85 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE APLICAN LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD A LO PLANEADO
MIC00140200353056 | Ampliacion Red De Drenaje | 70 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Tejocote San Isidro (La Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 270883.5 | 350000 | 270883.5 | 270883.5 | 270883.5 | 77.3953 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353149 | Construccion De Vivienda Municipal | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2642222.06 | 1201010 | 1201010 | 1201010 | 1201010 | 1201010 | 1201010 | 100 | 0 | Pesos | 132 | 100 | 45.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE APLICAN LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD A LO PLANEADO
MIC00140200353157 | Construcción De Losa Y Ampliación De Casa De Salud | 63 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Santa Cruz Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Salud | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 5200 | 50000 | 5200 | 5200 | 5200 | 10.4 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353206 | Rehabilitacion De Vivienda Con Materiale Diverso | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2850000 | 2850000 | 1453579.38 | 2850000 | 1453579.38 | 1453579.38 | 1453579.38 | 51.0028 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353209 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Con Pavimento Asfaltico De La Calle 15 De Agosto | AD036B | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Paso de Hidalgo (Paso de Álamos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 281244 | 281244 | 281244 | 281244 | 281244 | 258216 | 258216 | 91.8121 | 0 | Kilómetro | 2816 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353289 | Conclusión De Aula En Escuela Caic | 44 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Educación | En Ejecución | 2014 | 189500 | 189500 | 19864.15 | 189500 | 19864.15 | 19864.15 | 19864.15 | 10.4824 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353363 | Rehabilitacion De Diferentes Epacios En Escuela Primaria | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 35938.2 | 80000 | 35938.2 | 35938.2 | 35938.2 | 44.9227 | 0 | ESPACIOS | 0 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353467 | Programa De Rehabilitación De Espacios Educativos | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Tenencia de Guerrero (Hormigas Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353541 | Construccion De Letrinas 2014 | 16035059-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1859150 | 1859150 | 3308 | 1859150 | 3308 | 3308 | 3308 | 0.17793 | 0 | Pieza | 103 | 100 | 0.18 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353570 | Construccion De Empedrado Zampeado Y Banquetas En La Colonia Ernesto Rodriguez | 16035020-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 144672.62 | 144672 | 144672 | 144672 | 144672 | 144672 | 144672 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353595 | Construccion De Alumbrado Publico | 16035079-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 417000 | 417000 | 307441 | 417000 | 307441 | 307441 | 307441 | 73.7269 | 0 | Metros | 1800 | 100 | 73.73 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PRCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353616 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | 16035089-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 66330 | 90000 | 66330 | 66330 | 66330 | 73.7 | 0 | Metros | 9395 | 100 | 73.7 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353640 | Construccion De Dispensario Medico En La Comunidad De Ciriancitos | 16035055-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Ciriancitos (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 39262 | 120000 | 39262 | 39262 | 39262 | 32.7183 | 0 | Metro Cuadrado | 676 | 100 | 32.75 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353661 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Generalisimo Morelos | 16035054-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 86000 | 86000 | 77445 | 86000 | 77445 | 77445 | 77445 | 90.0523 | 0 | Metro Cuadrado | 101 | 100 | 90.05 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353679 | Rehabilitacion De Sanitarios En El Cendi | 16035060-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 7916 | 15000 | 7916 | 7916 | 7916 | 52.7733 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 52.78 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353681 | Programa De Rehabilitación De Espacios Educativos | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Santa Genoveva (Cuartel de Guerrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | A | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353695 | Construccion De Techo En Desayunador En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 16035057-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Arronjadero (La Cuesta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 85 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353711 | Rehabilitacion De Comedor Escolar En Jn Mundo De Sueños | 16035051-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 84 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353728 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Sec. Tec. No. 16 | 16035070-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 125000 | 125000 | 8600 | 125000 | 8600 | 8600 | 8600 | 6.88 | 0 | Metro Cuadrado | 470 | 100 | 6.88 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353745 | Rehabilitación Del Aula De Conafe | 42 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Bellotal Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 618 | 50000 | 25615 | 25615 | 25615 | 51.23 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353751 | Rehabilitacion De Aula En Escuela Primaria De Agua Blanca | 16035048-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 55 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353770 | Construccion De Sanitarios En Esc. Prim. Lazaro Cardenas Del Arrollo Del Espiritu Santo | 16035082-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 12000 | 12000 | 4687 | 12000 | 4687 | 4687 | 4687 | 39.0583 | 0 | Metro Cuadrado | 51 | 100 | 39.06 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353772 | Construccion De Comedor Comunitario | 50 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Canindo y Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 76000 | 700000 | 76000 | 76000 | 76000 | 10.8571 | 0 | Metro Cuadrado | 670 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353792 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla | 16035039-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Capire de Oropeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353808 | Rehabilitacion De Techo Y Sanitarios En Esc. Telesecundaria De El Ciruelo | 16035022-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 11665 | 11665 | 11665 | 11665 | 11665 | 11665 | 11665 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353825 | Rehabilitación Del Desayunador En Primaria | 31 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Guadalupe la Paz (Ejido Nuevo Coroneo Fracción la Paz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 3090 | 50000 | 3090 | 3090 | 3090 | 6.18 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353828 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Telesecundaria 20 De Noviembre | 16035085-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Copales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353834 | Programa De Rehabilitación De Espacios Educativos | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Canindo y Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | A | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353846 | Construccion De Noria En Esc. Telesecundaria De Cupuan Del Rio | 16035063-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cupuán del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 35125 | 45000 | 35125 | 35125 | 35125 | 78.0556 | 0 | Pozo | 55 | 100 | 78.06 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353867 | Rehabilitación Del Camino De Terraceria | 47 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 117019.06 | 120000 | 117019.06 | 117019.06 | 117019.06 | 97.5159 | 0 | Kilómetro | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353882 | Rehabilitacion De Desayunador Escolar En Jn Juan Jacobo Roussean | 16035080-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Fincas de Inguarán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353900 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria 570 | 16035014-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Ichamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10871 | 10871 | 10871 | 10871 | 10871 | 10871 | 10871 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353903 | Programa De Rehabilitación De Espacios Educativos | 27 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Paz (La Calabaza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353922 | Equipamiento De Aula Y Rehabilitacion De Esc. Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz | 16035053-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Nuevo Inguarán (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 55 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353937 | Rehabilitación Del Camino De Acceso | 36 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Loma de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Epitacio Huerta | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 76935.59 | 100000 | 76935.59 | 76935.59 | 76935.59 | 76.9356 | 0 | Kilómetro | 77 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353950 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Primaria Independencia De La Joya De Alvarez | 16035036-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Joya de Pananques | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353973 | Rehabilitacion De Aula Didactica En Esc. Telesecundaria Sor Juana Ines De La Crus | 16035058-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Manga de Cuimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200353987 | Construccion De Comedor Escolar En Cecytem De Manga De Cuimbo | 16035062-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Manga de Cuimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 125000 | 125000 | 110830 | 125000 | 110830 | 110830 | 110830 | 88.664 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 88.66 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354007 | Rehabilitacion Y Euipamiento De Sanitarios En Esc. Telesecundaria 606 | 16035050-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Mata de Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354021 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Emiliano Zapata De Mata De Platano | 16035069-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Mata de Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 65000 | 65000 | 53226 | 65000 | 53226 | 53226 | 53226 | 81.8862 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 81.9 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354040 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria De Piedra Verde | 16035046-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Piedra Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354065 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Primaria De Los Pocitos | 16035052-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 110000 | 110000 | 56858 | 110000 | 56858 | 56858 | 56858 | 51.6891 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 51.69 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354087 | Reconstruccion De Aula En El Jn Bartolome De Las Casas | 16035047-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Potrerillos de Rentería (Cupuancillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354112 | Rehabilitacion De Techo En Aulas En Esc. Prim. Francisco I. Madero | 16035019-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354122 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Francisco I. Madero De Pueblo Viejo | 16035056-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354132 | Rehabilitacion De Techo En Aula Jn Gabilondo Soler | 16035044-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Puerta de la Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354144 | Rehabilitacion De Aula De 1-C En Esc. Sec. Fed. Emiliano Zapata | 16035038-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zicuirán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354158 | Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Agustin Melgar | 16035034-2014 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Naranjo de Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200354341 | Construcción Un Aula En La Primaria Emiliano Zapata, Localidad El Hucaz | haum-sops-oc-ad-13-2013 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2013 | 124972.16 | 124972.16 | 124972.16 | 124972.16 | 124972.16 | 124972.16 | 35279.23 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: Previa al cierre / Física: / Registro:
MIC00140200354344 | Construcción Un Aula Esc. Primaria Localidad De Jicalan Viejo, Mpio Uruapan Mich | haum-sops-oc-ad-09-2013 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2013 | 124972.16 | 124972.16 | 124972.16 | 124972.16 | 124972.16 | 124972.16 | 14999.94 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: Previa al cierre / Física: / Registro:
MIC00140200354367 | Construcción Aula Jardin De Niños Heroes De Uruapan, Mpio De Uruapan Mich | haum-sops-oc-ad-19-2013 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2013 | 124990.89 | 124990.89 | 124990.89 | 124990.89 | 124990.89 | 124990.89 | 35284.52 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: Previa al cierre / Física: / Registro:
MIC00140200354373 | Construcción Aula Jardín De Niños En La Localidad De Cherangueran, Mpio De Uruapan Mich | haum-sops-oc-ad-11-2013 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cheranguerán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2013 | 124952.75 | 124952.75 | 124952.75 | 124952.75 | 124952.75 | 124952.75 | 35056.54 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: Previa al cierre / Física: / Registro:
MIC00140200354378 | Construcción Un Aula Esc. Primaria Guadalupe Victoria, Localidad De Tanaxuri | haum-sops-oc-ad-16-2013 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Tanaxuri (Tanachuri) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas y servicios | Educación | En Ejecución | 2013 | 124915.27 | 124915.27 | 124915.27 | 124915.27 | 124915.27 | 124915.27 | 35263.16 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: Previa al cierre / Física: / Registro:
MIC11130100055854 | Pavimentacion De 1000m2 De Concreto Hco En Calle Sin Nombre | 071075PC/11 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1000 | 47964.35 | 47964.35 | 47964.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 80 | Financiera: solo se considera el recuso aprobado en el poa 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC11130100055860 | Pavimentacion 3432m2 De Concreto Hco En La Calle Al Lado Oriente De La Carrt Herradura | 071011PP/11 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICA MPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 1000 | 224076.47 | 224076.47 | 224076.47 | 224076.47 | 224076.47 | 223638.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 99 | Financiera: gasto considerado solo el del ciclo 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC11130100055863 | Terminacion De Centro Deportivo De Usos Mult En La Calle Vasco De Quiroga | 071006OC/11 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 6000 | 157298.01 | 157298.01 | 157298.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 90 | Financiera: solo se considera en el recuso aprobado en el poa 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100055981 | Ampliacion De Agua Ptable En Varias Calles Sin Nombr | OAP/39/011 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE URBANISMO Y OBRAS PUB MPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 19421 | 105532.05 | 105532.05 | 105532.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 0 | Financiera: gasto considerado solo en el ciclo 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100055997 | Ampliacion De 174 Ml De Red De Drenaje En La Calle Francisco Villa | DRE/33/042 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE URBANISMO Y OBRAS PUB MPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 90147 | 19682.24 | 19682.24 | 19682.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 99 | Financiera: EL SALDO DE ESTA OBRA ES SALDO DEL 2012 / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100056161 | Ampliacion Electrica Calle Andrade Ceballos Alcantar | ELE/15/123 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE URBANISMO Y OBRAS PUB MPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 75372 | 9999.98 | 9999.98 | 9999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1 | 100 | 99 | Financiera: LA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO A LO PAGADO ES DEUDA DEL 2012 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA COMO OBRA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100056165 | Ampliacion Electrica En La Calle De La Cruz | ELE/44/138 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA D EURBANISMO Y OBRAS PUB MPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 56498 | 2498.12 | 2498.12 | 2498.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1 | 100 | 99 | Financiera: LA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO A LO COMPROMETIDO ES DEUDA QUE NO SE A PAGADO Y ES DEL EJERCICIO 2012 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA COMO OBRA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100056278 | Rehabilitacion De Piso En La Cancha Escuela Primaria Miguel Hidalgo | IBE/41/154 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 169500 | 169500 | 0 | 86.4796 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1 | 100 | 99 | Financiera: LA DITERENCIA DE LO EJERCIDO A LO COMPROMETIDO ES DEUDA NO PAGADA DESDE EL 2012 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSIDERADA COMO OBRA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100061118 | Ampliacion Electrica En La Calle Mario Alberto Gutierrez | OP-ELE-15/127-2012 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 74456 | 5000.06 | 5000.06 | 5000.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1 | 100 | 99 | Financiera: LA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO A LO COMPROMETIDO ES DEUDA QUE SE DEBE DESDE EL 2012 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSIDERADA COMO OBRA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100113570 | Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Juan Huerta Y Huerta | 205397 | Michoacán de Ocampo | Senguio | San Juan Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 3450310 | 3450310 | 3450310 | 3450310 | 3450310 | 3450310 | 2932764 | 100 | 0 | Sistema | 860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100114297 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Reconstrucción De Servicios Públicos En La Calle Coalcomán | 205870 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 99322 | 285339.75 | 285339.75 | 285339.75 | 262606.73 | 262606.73 | 262606.73 | 92.033 | 0 | Metro cúbico | 168 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE Y EXISTE MAS AVANCE FISICO QUE FINANCIERO PORQUE HAY PAGOS PENDIENTES / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC12130100124156 | Fortalecimiento De La Procuración De Justicia Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 849329 | 644807 | 644807 | 626094 | 626094 | 626094 | 562971 | 97.0979 | 0 | PIEZA. EQUIPO. LOTE, JUEGO | 2000000 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100124248 | Fortalecimiento De Procuración De Justicia Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres | 4 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 7402200 | 7152200 | 7152200 | 6892818 | 5254882 | 5254882 | 5233585 | 73.4722 | 0 | Obra | 2000000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100124522 | Fortalecimiento De Procuración De Justicia Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 76251 | 75768 | 75768 | 75690 | 75690 | 59365 | 59365 | 78.351 | 0 | PIEZA, JUEGO | 2000000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100124601 | Fortalecimiento De Procuración De Justicia Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 453000 | 452965 | 452965 | 452965 | 452965 | 452965 | 452965 | 100 | 0 | Servicio | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100124717 | Evaluación De Los Programas De Seguridad Pública | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 825000 | 748976 | 748976 | 647976 | 647976 | 647976 | 647976 | 86.5149 | 0 | Documento | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100126275 | Fortalecimiento De La Seguridad Pública En El Estado De Michoacán | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 21571127 | 20611419 | 20611419 | 4271632 | 4181996 | 4181996 | 4181996 | 20.2897 | 0 | Pieza | 3773 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100126557 | Fortalecimiento De Las Corporaciones De Seguridad Pública En El Estado Ficalía Para La Violencia Entra Familiar | 4 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3579118 | 3579118 | 79118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100126940 | Fortalecimiento De Corporaciones De Seguridad Pública Del Estado | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 16332520 | 17391359 | 17391359 | 7771725 | 7771725 | 7771725 | 0 | 44.6873 | 0 | PAR, PAQUETE, PIEZA | 4251000 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100127211 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1069006 | 1012932 | 1012932 | 33160 | 33160 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIEZA, JUEGO | 15750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100127294 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 970025 | 970025 | 338100 | 338100 | 338100 | 338100 | 34.8548 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100127424 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6784162 | 6208311 | 6208311 | 2664851 | 2664851 | 2664851 | 2664851 | 42.9239 | 0 | PIEZA. LOTE, JUEGO | 15750 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100127493 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza | 4 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE ACREDITACIÓN CERTIFICACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 1453332 | 1453332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100127759 | Sistema Penitenciario | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 7456975 | 7464975 | 7464975 | 7456784 | 7456784 | 7456784 | 7456784 | 99.8903 | 0 | PIEZA, PAR, PAQ. | 25699 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100127849 | Sistema Penitenciario Estatal | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2937000 | 1737000 | 1737000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 920 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100128039 | Sistema Penitenciario | 4 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 30360778 | 30360778 | 30360778 | 10457991 | 10457991 | 10457991 | 10457991 | 34.4457 | 0 | PIEZA, LOTE, JUEGO | 29500 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100128171 | Sistema Penitenciario Estatal | 5 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDADPÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100128319 | Fortalecimiento De La Procuraduría General De Justicia | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 157003 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 100 | 0 | Pieza | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100128371 | Supremo Tribunal De Justicia Juzgados Penales | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100128963 | Fortalecimiento De Las Corporaciones De Seguridad Pública En Profesionalización | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 628475 | 628094 | 628094 | 628094 | 628094 | 601994 | 601994 | 95.8446 | 0 | PAR. PIEZA | 4251000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100129002 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública En Profesionalización | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 18773381 | 16888720 | 16888720 | 15922787 | 11402525 | 11402525 | 11402525 | 67.5156 | 0 | Servicio | 15750 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100129093 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad En Profesionalización | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 700000 | 438060 | 438060 | 438060 | 438060 | 438060 | 438060 | 100 | 0 | Pieza | 362 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100129230 | Atención De Emergencias Y Denuncia Anónima | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 800700 | 800700 | 800700 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 99.9126 | 0 | PÓLIZA | 4251000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100129522 | Atención A Emergencias Y Denuncia Anónima | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3935910 | 3935910 | 3935910 | 2050440 | 2050440 | 2050440 | 2050440 | 52.0957 | 0 | PIEZA, LICENCIA | 4251000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100129571 | Fortalecimiento Del Sistema De Información | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 120000 | 120000 | 120000 | 118901 | 118901 | 118901 | 118901 | 99.0842 | 0 | PIEZA, LOTE | 4251000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100129626 | Fortalecimiento Del Sistema De Información | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2114895 | 2114895 | 2114895 | 2114895 | 2082411 | 2082411 | 2082411 | 98.464 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100129665 | Fortalecimiento Del Sistema De Información | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 374100 | 374100 | 374100 | 347142 | 347142 | 347142 | 347142 | 92.7939 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130200148351 | Reconstruccion De Linea De Alimentacion De Agua Potable | AP-03/12 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 21674 | 101451.75 | 101451.75 | 101451.75 | 13571.47 | 13571.47 | 13571.47 | 13.3773 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: LA INFORMACION SE HIZO EN BASE A UN PRECIERRE YA QUE ES SISTEMA ESTA FALLANDO, POR LO TANTO ES MAYOR EL PORCENTAJE FISICO QUE EL FINANCIERO / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC12130200163871 | Revestimiento De Caminos Varios En El Municipio | F-III 19 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 584092.83 | 301846.82 | 301846.82 | 301846.82 | 301846.82 | 301846.82 | 301846.82 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MIC12130300205596 | Revestimiento De Camino Saca Cosechas | OP-REV-07/184-2012 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 85 | 34070.47 | 34070.47 | 34070.47 | 33841.72 | 33841.72 | 33841.72 | 99.3286 | 0 | Obra | 85 | 100 | 99 | Financiera: gasto considerado solo el del ciclo 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130300205665 | Construcción De Cerco Perimetral En El Icatmi | OP-IBE-45/01-12/13 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 200 | 117686.24 | 117686.24 | 117686.24 | 113365.41 | 113365.41 | 112664.15 | 96.3285 | 0 | Cercos | 200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130300221345 | Reposicion De 2323m2 De La Calle Con Cto Hco Guillermo Prieto | OP-OC-PAV-45/012-2012 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE3 URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1500 | 51786.99 | 51786.99 | 51786.99 | 36656.2 | 36656.2 | 36656.2 | 70.7826 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 99 | Financiera: gasto considerado solo del ejercicio 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130300221398 | Pavimentación 1650m2 De Concreto Hidráulico En Calle Principal | OP-OC-PAV-09/024-2012 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 850 | 739.5 | 739.5 | 739.5 | 739.5 | 739.5 | 739.5 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130300221432 | Pavimentación De 764m2 De Cto Hco En La Calle Rumbo Al Cerro | OP-OC-PAV-19/005-2012 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 500 | 5399.08 | 5399.08 | 5399.08 | 5399.08 | 5399.08 | 5399.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 99 | Financiera: solo se considera el recurso que tiene la obra del ciclo 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130400252444 | Construccion De 2da. Etapa De Aula Taller En Esc. Secundaria Lazaro Cardenas | 61207-83 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2012 | 102801 | 102801 | 102801 | 102801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC12130400264368 | Mejoramiento Y Ampliación De Las Instalaciones Del Centrol De Control, Comando Y Comunicación C-4 | 4 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4506000 | 4506000 | 4506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4251000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12140100298203 | Camino Sacacosechas Rubo Al Rosario | op-rur-40-273-2012 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12140100298215 | Construccion De Un Puente Vehicular En La Col Valle Dorado | OP-IUR-45-319-2012 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 56250 | 56250 | 56250 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12140100298233 | Ampliacion Electrica En La Calle Priv Lazaro Cardenas | OP-ELE-07-123-2012 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2012 | 74027.8 | 74027.8 | 74027.8 | 74027.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12140100298287 | Rahabilitacion De 432 M2 De Cot. Hoc. En La Calle Panoramica | OP-PAV-45-05-12-13 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12140100298299 | Rehabilitacion De Modulo Sanitario Y Mejoras Al Centro Comunal De Jeroche | OP-ALC-45-01-12-13 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 15180.58 | 15180.58 | 15180.58 | 15180.58 | 15180.58 | 15180.58 | 15180.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12140100298306 | Embovedado De Arroyo De La Calle Guadlupe Salto A Zapote Poblanas | OP-ALC-45-02-12-13 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100036861 | Apoyo Al Programa De Urbanizacion | 084003/2013 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 51755.59 | 51543.98 | 51543.98 | 51543.98 | 51543.98 | 51543.98 | 51543.98 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 27872 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminad primer trimestre 2014 - obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100041506 | Apoyo A Caminos Rurales | 084015/2013 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 89287.97 | 100739.81 | 100739.81 | 100739.81 | 95613.68 | 95613.68 | 95613.68 | 94.9115 | 0 | 1 OBRA | 27872 | 100 | 99 | Financiera: avance financiero 94% se realizo un incremeto / Física: avance fisico 99% / Registro: beneficios de mantener los caminios en buenas condiciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100062933 | Alumbrado Publico | Sin número de proyecto | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 1251911.32 | 1251911.32 | 180944.59 | 180944.59 | 180944.59 | 180944.59 | 14.4535 | 0 | Pesos | 1362847 | 100 | 14.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100121497 | Faeb Subsidio Telesecundaria Estatal | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 758137511 | 1211640240.36 | 1211640240.36 | 1211640240.36 | 1211640240.36 | 1211640240.36 | 1211640240.36 | 100 | 0 | Alumno | 54621 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100121688 | Primaria Indígena | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO | Educación | En Ejecución | 2013 | 395512465 | 413512805.47 | 413512805.47 | 413512805.47 | 413512805.47 | 413512805.47 | 413512805.47 | 100 | 0 | Alumno | 23097 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100122617 | Cuotas Para El Seguro De Vida Del Personal | 9 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 97960602 | 98457522.59 | 98457522.59 | 98457522.59 | 98457522.59 | 98457522.59 | 98457522.59 | 100 | 0 | Trabajador | 45239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100122693 | Alberges Rurales | 10 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 16936537 | 18231312.25 | 18231312.25 | 18231312.25 | 18231312.25 | 18231312.25 | 18231312.25 | 100 | 0 | Alumno | 2400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100123310 | Escuelas De Educacion Especial | 13 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 259779771 | 274468426.46 | 274468426.46 | 274468426.46 | 274468426.46 | 274468426.46 | 274468426.46 | 100 | 0 | Alumno | 3978 | 100 | 98.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100123542 | Preescolar General | 14 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 1199516348 | 1261046100.69 | 1261046100.69 | 1261046100.69 | 1261046100.69 | 1261046100.69 | 1261046100.69 | 100 | 0 | Alumno | 173030 | 100 | 98.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100124912 | Rastreo De Caminos Rurales | CR-26/13 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 166961 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 808839.81 | 808839.81 | 808839.81 | 67.4033 | 0 | Kilómetros | 1200 | 80 | 76 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE Y EXISTE MAS AVANCE FISICO QUE FINANCIERO PORQUE HAY PAGOS PENDIENTES / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130100126249 | Primaria General Federalizada | 16 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 4178415310 | 4335272355.08 | 4335272355.08 | 4335272355.08 | 4335272355.08 | 4335272355.08 | 4335272355.08 | 100 | 0 | Alumno | 457603 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100126433 | Secundaria General | 17 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 1471869340 | 1542879191.57 | 1542879191.57 | 1542879191.57 | 1542879191.57 | 1542879191.57 | 1542879191.57 | 100 | 0 | Alumno | 89780 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100126674 | Secundaria Técnica | 18 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 1319707485 | 1389479308.48 | 1389479308.48 | 1389479308.48 | 1389479308.48 | 1389479308.48 | 1389479308.48 | 100 | 0 | Alumno | 70449 | 100 | 97.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100126913 | Telesecundaria | 19 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 13680116 | 14781657.9 | 14781657.9 | 14781657.9 | 14781657.9 | 14781657.9 | 14781657.9 | 100 | 0 | Alumno | 54621 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100127146 | Educación Física En Primaria | 21 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 282790588 | 299052710.76 | 299052710.76 | 299052710.76 | 299052710.76 | 299052710.76 | 299052710.76 | 100 | 0 | Alumno | 475000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100127278 | Misiones Culturales | 22 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 26670306 | 27795248.8 | 27795248.8 | 27795248.8 | 27795248.8 | 27795248.8 | 27795248.8 | 100 | 0 | Adulto | 7160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100127554 | Actualización Del Magisterio (Cam) | 25 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 20260716 | 20668572.08 | 20668572.08 | 20668572.08 | 20668572.08 | 20668572.08 | 20668572.08 | 100 | 0 | Docente | 300 | 100 | 83.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100127744 | Normal De Educación Preescolar | 26 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 176699501 | 183060763.06 | 183060763.06 | 183060763.06 | 183060763.06 | 183060763.06 | 183060763.06 | 100 | 0 | Alumno | 999 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100127896 | Normal De Educación Primaria | 27 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 17740975 | 16661739.59 | 16661739.59 | 16661739.59 | 16661739.59 | 16661739.59 | 16661739.59 | 100 | 0 | Alumno | 1229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130100127980 | Universidad Pedagogica Nacional | 28 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 39943671 | 36004219.23 | 36004219.23 | 36004219.23 | 36004219.23 | 36004219.23 | 36004219.23 | 100 | 0 | Alumno | 5999 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200133984 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable | 084065-2013 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Paso del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 292210.65 | 291841.7 | 291841.7 | 291841.7 | 291841.7 | 291841.7 | 291841.7 | 100 | 0 | Metro Lineal | 288 | 100 | 100 | Financiera: avance finaciero 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: linea de conducción - terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200142993 | Rastreo De Brechas En Varias Comunidades Del Mpio. De Arteaga | RB-312-55-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 5544.68 | 5544.68 | 5544.68 | 5544.68 | 5544.68 | 5544.68 | 100 | 0 | Kilómetros | 4200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200143207 | Apertura De Brechas En Varias Comunidades Del Mpio. De Arteaga | AB-313-56-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 400000 | 5544.68 | 5544.68 | 5544.68 | 5544.68 | 5544.68 | 5544.68 | 100 | 0 | Kilómetros | 65 | 100 | 94 | Financiera: LA OBRA ESTA EN ETAPA FINAL / Física: OBRA EN ETAPA FINAL / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINALIZARCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200144878 | Programa Escuelas De Calidad | 4206-6501-0000-0000 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 350000 | 298828.97 | 298828.97 | 298828.97 | 298828.97 | 298828.97 | 85.3797 | 0 | Programa | 5000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC13130200149822 | Ampliacion Del Camino Al Garbanzo | SDUOPDOP088AD000913-FIII | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | La Colmena (El Garbanzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 519544.03 | 519544.03 | 519544.03 | 51.9544 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: envió para validación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200151498 | Pavimentacion Al Acceso Del Plantel Cbta | SDUOPDOP088IR-OC00012013 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 587010.18 | 587010.18 | 587010.18 | 587010.18 | 587010.18 | 587010.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Envió para validación / Registro: Solicito Validación Trimestral
MIC13130200153874 | Gastos De Operación | 29 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 299118072 | 284168151 | 284168151 | 284168151 | 235737984.09 | 235737984.09 | 235737984.09 | 82.9572 | 0 | Sistema | 1 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES AL CORTE DEL DIA 14 DE ENERO DE 2014. NO HAN SIDO CONCILIADAS LAS CIFRAS CON EL ÁREA DE EGRESOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200161749 | Proporcionar Atencion Medica Y Nutricional A La Poblacion Indigena | 1702 0C-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud (Direccion de servicios de salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 2460913 | 2460913 | 1477012 | 522049 | 522049 | 522049 | 522049 | 21.2136 | 0 | micronutriente | 15000 | 100 | 23.2 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC13130200162286 | Brindar Servicios Integrales De Salud A Población En Áreas De Dificil Acceso | 1702 0T-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de salud (Dirección de servicios de salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 7221319 | 7221319 | 3661379 | 2621655 | 2621655 | 2621655 | 2621655 | 36.3044 | 0 | Consulta | 294800 | 100 | 75.1 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200162910 | Fumgaciones Para Proteger A La Población En Riesgo De Enfermedads Transmirtidas Por Vector | 1703 4Q-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de servicios de salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 71141344 | 69358513 | 52463948 | 17069377 | 17069377 | 17069377 | 17069377 | 24.6104 | 0 | fumigacion | 108374 | 100 | 7.7 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200162972 | Fortalecimiento De La Infraestructura Hospitalaria | 1703 FP-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 3555034 | 3555034 | 987549 | 987549 | 987549 | 987549 | 27.7789 | 0 | Obra | 2128869 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163018 | Atención De Padecimientos Bucodentales | 1703 4S-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 803750 | 803750 | 489335 | 100228 | 100228 | 100228 | 100228 | 12.47 | 0 | Consulta | 397937 | 100 | 33.5 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163063 | Capacitar Al Personal Profesional, Técnico Y Administrativo De Los Servicios De Salud | 1703 4T-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1468851 | 1468851 | 949926 | 165540 | 165540 | 165540 | 165540 | 11.27 | 0 | Persona | 25358 | 100 | 36.2 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC13130200163094 | Formar Personal Técnico Y Administrativo De Los Servicios De Salud | 1703 4T-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de los Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 3387345 | 3387345 | 2704743 | 685247 | 685247 | 685247 | 685247 | 20.2296 | 0 | Persona | 2160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: No me deja poner el avance que es 125.3% / Registro: Para validar
MIC13130200163109 | Capacitar Al Personal En Las Estraegias De Calidad De Los Servicios De Salud | 1703 4T-03 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Servicios de Salud | Salud | En Ejecución | 2014 | 669400 | 669400 | 390807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 12916 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163144 | Atención De Nuevos Ususarios De Planificación Familiar | 1703 4U-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1006250 | 1006250 | 262804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 35000 | 100 | 36.4 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163175 | Atención De Usuarios Activos De Planificación Familiar | 1703 AU-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 656250 | 656250 | 442248 | 188647 | 188647 | 188647 | 188647 | 28.7462 | 0 | Persona | 137763 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163203 | Atención A La Mujer En El Climaterio Y Postmenopausia | 1703 AU-03 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consulta | 119808 | 100 | 37.4 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC13130200163229 | Atender Y Orientar Al Adolescente En Materia De Salud Reproductiva Y Sexual | 1703 4U-04 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 248225 | 248225 | 28992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consulta | 105950 | 100 | 18.3 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163426 | Atención De Casos De Hiperplasia Prostatica | 1703 4Y-03 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1171760 | 1171760 | 882303 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 7.4247 | 0 | Persona | 5748 | 100 | 1.7 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163514 | Atender Los Problemas De Salud Mental | 1703 50-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 585280 | 585280 | 259408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consulta | 72376 | 100 | 51.8 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163564 | Atención De Urgencias Epidemiologías Y Desastres | 1703 52-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Servicios de Salud | Salud | En Ejecución | 2014 | 157489 | 157489 | 81897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 85500 | 100 | 30.3 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163585 | Proporcionar Consulta Externa General | 1703 53-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 38399875 | 37989848 | 32436671 | 6934521 | 6934521 | 6934521 | 6934521 | 18.2536 | 0 | Consulta | 3566955 | 100 | 31.4 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163612 | Proporcionar Atención Médico Quirurgica | 1703 53-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (DIrección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 229564210 | 173018753 | 168315984 | 18148636 | 18148636 | 18148636 | 18148636 | 10.4894 | 0 | Egreso hospitalario | 149510 | 100 | 20.2 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC13130200163633 | Consutla Externa Especializada | 1703 53-03 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1688774 | 1688774 | 1688774 | 848626 | 848626 | 848626 | 848626 | 50.251 | 0 | Consulta | 668438 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163660 | Estudios De Laboratorio Clínicos De Apoyo | 1703 53-04 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1406730 | 1406730 | 1187045 | 640795 | 640795 | 640795 | 640795 | 45.5521 | 0 | Estudio | 2829295 | 100 | 44.7 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163693 | Aplicar Esquemas De Vacunación Antirrabica A Animales | 1703 4R-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 11528437 | 16022923 | 11306320 | 706905 | 706905 | 706905 | 706905 | 4.4118 | 0 | Dosis | 937762 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC13130200163711 | Revenir Y Atacar Casos De Alacranismo | 1703 4R-03 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1700000 | 1534682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fumigación | 27000 | 100 | 14.4 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163802 | Atención Del Cancer Cervico Uterino Y Mamario | 1703 6J-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 2557900 | 2568375 | 1034992 | 70975 | 70975 | 70975 | 70975 | 2.7634 | 0 | Consulta | 6555 | 100 | 48.5 | Financiera: / Física: Cancer Cervicouterino 2384 y Mama 1967. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163869 | Aplicar Esquemas De Vacunación A Menores De 5 Años | 1703 54-03 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1836449 | 6502439 | 3598784 | 3046481 | 3046481 | 3046481 | 3046481 | 46.8514 | 0 | Dosis | 2450093 | 100 | 33.3 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163906 | Estudios De Laboratorio De Vigilancia Epidemiologica | 1703 55-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 697021 | 697021 | 697021 | 512300 | 512300 | 512300 | 512300 | 73.4985 | 0 | Estudio | 19910 | 100 | 44.3 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163926 | Notificación Oportuna De Casos Para La Vigilancia Epidemiologica | 1703 55-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 775000 | 775000 | 502082 | 251497 | 251497 | 251497 | 251497 | 32.4512 | 0 | Notificación | 1443242 | 100 | 29.5 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200163971 | Informática | 1703 56-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1188303 | 1188303 | 614496 | 74429 | 74429 | 74429 | 74429 | 6.2635 | 0 | Mantenimiento | 205 | 100 | 41.4 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200164009 | Equipos Jurisdiccionales De Supervisión | 1703 56-03 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1256000 | 1256000 | 677814 | 383949 | 383949 | 383949 | 383949 | 30.5692 | 0 | Supervisión | 2500 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200164025 | Información Para La Salud | 1703 56-04 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios a la Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 2280000 | 1676584 | 1369122 | 11989 | 11989 | 11989 | 11989 | 0.71508 | 0 | Informe | 66 | 100 | 39.4 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200164046 | Comunidades Saludables | 1703 57-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios a la Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 2237034 | 2237034 | 1217463 | 454456 | 454456 | 454456 | 454456 | 20.3151 | 0 | Comunidad | 170 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC13130200164108 | Educación Saludable | 1703 57-03 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servicios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 147318 | 147318 | 72969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cartilla | 1558644 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200164154 | Migrante Vete Sano Regresa Sano | 1703 2D-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de Servciios de Salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1851026 | 1542526 | 1456446 | 130285 | 130285 | 130285 | 130285 | 8.4462 | 0 | Consulta | 45000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC13130200164213 | Otorgar Licencias Sanitarias Y Avisos De Apertura | 1703 58-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Direccion de Protección contra Riesgos Sanitarios) | Salud | En Ejecución | 2014 | 768542 | 768542 | 333013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Licencia | 4215 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200164387 | Emitir Dictamenes Sanitarios | 1704 58-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de protección contra riesgos sanitarios) | Salud | En Ejecución | 2014 | 712335 | 712335 | 311280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dictamen | 30211 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200164427 | Otorogar Permisos Sanitarios | 1704 58-03 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de protección contra reisgos sanitarios) | Salud | En Ejecución | 2014 | 94501 | 94501 | 38762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Permiso | 1072 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200164446 | Realizar Verificaciones Sanitarias | 1704 58-04 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de protección contra riesgos sanitarios) | Salud | En Ejecución | 2014 | 2472046 | 2472046 | 1015978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección | 21246 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200164495 | Estudio De Laboratorio Para Protección De Riesgos Sanitarios | 1704 58-06 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de protección contra riesgos sanitarios) | Salud | En Ejecución | 2014 | 1704119 | 1704119 | 1313122 | 398844 | 398844 | 398844 | 398844 | 23.4047 | 0 | Estudio | 22554 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC13130200164516 | Sertificar La Calidad De Las Unidades De Sangre | 1704 59-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de protección contra riesgos sanitarios) | Salud | En Ejecución | 2014 | 3684768 | 3684768 | 2041079 | 814419 | 814419 | 814419 | 814419 | 22.1023 | 0 | Certificado | 24010 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar
MIC13130200164539 | Programa Administrativo | 1705 0J-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Delegación administrativa) | Salud | En Ejecución | 2014 | 98915008 | 118407944 | 58318144 | 12022383 | 12022383 | 12022383 | 12022383 | 10.1534 | 0 | Informe | 48 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200165696 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3871052 | 3870992 | 3870992 | 3647867 | 3647867 | 3647867 | 3647867 | 94.236 | 0 | PIEZA, LOTE | 15750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200165730 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 31632475 | 31640325 | 31640325 | 31318525 | 16497710 | 16497710 | 16497710 | 52.1414 | 0 | SERVICIO | 15750 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200165766 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2328608 | 2320818 | 2320818 | 456434.41 | 432073.91 | 432073.91 | 432073.91 | 18.6173 | 0 | PIEZA, LICENCIA | 15750 | 100 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200165799 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 4 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3454780 | 34548780 | 3454780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN | 15750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200165809 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE FORMACIÓN POLICIAL, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA PGJ Y ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1671250 | 1671250 | 1671250 | 1461253.74 | 657460.74 | 657460.74 | 657460.74 | 39.3395 | 0 | PAR, PAQUETE, PIEZA, JUEGO | 15750 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200165815 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE FORMACIÓN POLICIAL, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA PGJ Y ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16101879 | 16101879 | 16101879 | 15951878 | 3505874 | 3505874 | 3505874 | 21.7731 | 0 | SERVICIO CONVOCATORIA | 15750 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200165825 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3480000 | 1480000 | 1480000 | 892000 | 892000 | 892000 | 892000 | 60.2703 | 0 | Beca | 260 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200165830 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 4 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1221439 | 1210819 | 1210819 | 1105257.2 | 1105257.2 | 1105257.2 | 1105257.2 | 91.2818 | 0 | PIEZA, EQUIPO | 15750 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200165837 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 5 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 192207 | 57662.1 | 57662.1 | 57662.1 | 28.831 | 0 | Obra | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166004 | Estrategia En El Combate Al Secuestro | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 771200 | 667806 | 667806 | 656022.69 | 656022.69 | 656022.69 | 656022.69 | 98.2355 | 0 | PIEZA, LICENCIA | 4251000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166005 | Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 481232.08 | 144369.62 | 144362.62 | 144362.62 | 28.8725 | 0 | Obra | 2000000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166012 | Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Adversarial | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8410494 | 7723360 | 7723360 | 6338753.53 | 5944353.53 | 5944353.53 | 5944353.53 | 76.9659 | 0 | PIEZA, LOTE, LICENCIA | 4251000 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166014 | Adecuación De Instalaciones Para La Atención En El Nuevo Sistema De Justicia Adversarial | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 34214375 | 34214375 | 34214375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4251000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166019 | Sistema Penitenciario | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6612750 | 6612750 | 6612750 | 4295845.4 | 1014246 | 1014246 | 1014246 | 15.3377 | 0 | PAR, PIEZA | 12500 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166022 | Sistema Penitenciario Capacitación A Custodios | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2305000 | 2305000 | 2305000 | 1152500 | 1152500 | 1152500 | 1152500 | 50 | 0 | Servicio | 2200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166026 | Sistema Penitenciario Equpamiento | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16407500 | 16407500 | 16407500 | 4279547.95 | 4279547.95 | 4279547.95 | 4279547.95 | 26.0829 | 0 | PIEZA, LOTE, JUEGO | 12500 | 100 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166033 | Sistema Penitenciario | 4 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 12500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166041 | Red Estatal De Telecomunicaciones | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1111869.28 | 615932.16 | 615932.16 | 615932.16 | 54.9939 | 0 | LOTE, KIT | 4251000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166044 | Red Estatal De Telecomunicaciones | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15351305 | 15351305 | 15351305 | 9617778.84 | 8047048.33 | 8047048.33 | 8047048.33 | 52.4193 | 0 | SERVICIO, CURSO | 4251000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166048 | Red Estatal De Telecomunicaciones | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 9904789 | 10273814 | 10273814 | 746515.03 | 746515.03 | 746515.03 | 746515.03 | 7.2662 | 0 | PIEZA, LICENCIA | 4251000 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166058 | Sistema Estatal De Información Sobre Seguridad Pública | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 131500 | 131500 | 131500 | 131492.96 | 131492.96 | 131492.96 | 131492.96 | 99.9946 | 0 | Lote | 15750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166062 | Sistema Estatal De Información Sobre Seguridad Pública | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2185804 | 2185804 | 2185804 | 8499.32 | 8499.32 | 8499.32 | 8499.32 | 0.38884 | 0 | PIEZA, EQUIPO | 15750 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166067 | Atención A Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 4251000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166084 | Atención A Llamadas De Emergencia Y Denuncia | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4580000 | 4439000 | 4439000 | 659249.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIEZA, SISTEMA | 4251000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166100 | Registro Público Vehicular Repuve | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2632177 | 2632177 | 2632177 | 1152466.42 | 939026.42 | 939026.42 | 939026.42 | 35.6749 | 0 | Pieza | 1600000 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166117 | Evaluación De Los Distintos Programas Y Acciones | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 661000 | 349740 | 349740 | 349740 | 38.86 | 0 | Servicio | 4251000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166128 | Genética Forense | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2370027 | 2136427 | 2136427 | 2136427 | 2136427 | 2136427 | 2136427 | 100 | 0 | Lote | 4251000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166136 | Genética Forense | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 4251000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166147 | Genética Forense | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1542000 | 2263462 | 2263462 | 1541164.4 | 1541164.4 | 1541164.4 | 1541164.4 | 68.0888 | 0 | Equipo | 4251000 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166157 | Genética Forense | 4 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4251000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166361 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública En El Estado | 1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SE DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 43300075 | 41189248 | 41189248 | 25067978.16 | 22587318.16 | 22587318.16 | 22587318.16 | 54.8379 | 0 | PIEZA, MILLAR | 15750 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166396 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública | 2 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 48860020 | 52529373 | 52529373 | 41573980.44 | 39523581.41 | 39523581.41 | 39523581.41 | 75.2409 | 0 | Pieza | 15750 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200166426 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública | 3 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2655000 | 6656736 | 6656736 | 2655000 | 796500 | 796500 | 796500 | 11.9653 | 0 | Obra | 4251000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200170695 | Atención De Personas Agredidas Por Animales Rabiosos | 1703 4R-01 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Salud (Dirección de los servicios de salud) | Salud | En Ejecución | 2014 | 10301943 | 10301943 | 9777037 | 627567 | 627567 | 627567 | 627567 | 6.0917 | 0 | Persona | 3137 | 100 | 41.8 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300177812 | Gastos Indirectos | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 134093.1 | 6471.38 | 6471.38 | 6431.38 | 6431.38 | 6431.38 | 6431.38 | 99.3819 | 0 | -1 | 0 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC13130300183212 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez | DOP-24 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 441363.21 | 1103408.02 | 909373.87 | 1102027.87 | 1102027.87 | 1102027.87 | 909365.99 | 99.8749 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pero pendiente de liquidar por el Estado / Física: Obra terminada pendiente de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300187821 | Constr. De Pavimento Hidraulico En En Calle Prol. Mariano Escobedo Col. Del Riego | CPH-304-15-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 443404.72 | 282454.81 | 282454.81 | 128517.15 | 128517.15 | 128517.15 | 128517.15 | 45.5001 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 40 | 100 | 44 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PRCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300191591 | Inversion En Obra Publica Construccion De Caseta De Vigilancia En La Comunidad De El Granjenal | FORTAMUN8-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250 | 7842413.15 | 7842413.15 | 7842413.15 | 7842413.15 | 7842413.15 | 7842413.15 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300193195 | Construccion De 1ra. Etapa De Aula-Taller En Esc. Secundaria Lazaro Cardenas | 61207-61 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2013 | 316456 | 118705 | 118705 | 118705 | 19769 | 19769 | 19769 | 16.6539 | 0 | Aula | 406 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC13130300194397 | Ampliación De 205 Ml De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva | OP-AP-14/11-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 102538 | 28620.23 | 28620.23 | 28620.23 | 28620.23 | 28620.23 | 28620.23 | 100 | 0 | Metro Lineal | 102 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300194566 | Rehabilitación De 250 Ml De Red De Agua Potable En La Calle Niños Héroes | OP-AP-29/13-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 93782.33 | 55709.31 | 55709.31 | 55709.31 | 6333.6 | 6333.6 | 6333.6 | 11.369 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 58.87 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300195640 | Construcción De Baños Secos Junto A La Cancha De Usos Multiples De La Comunidad | OP-DRE-01/01-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Batuecas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 164685.29 | 24256.89 | 24256.89 | 24256.89 | 24256.89 | 24256.89 | 24256.89 | 100 | 0 | Pieza | 250 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300195904 | Ampliación De 90 Ml De Red De Drenaje En La Calle Que Rodea El Centro | OP-DRE-14/06-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 45 | 31689.82 | 31689.82 | 31689.82 | 29401.13 | 29401.13 | 29401.13 | 92.7778 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300199384 | Embovedado De Arroyo De Aguas Negras En La Calle Campache 1a Etapa | OP-DRE-45/32-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 800 | 138063 | 138063 | 138063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300199445 | Construcción De 55 Ml. De Mampostería De Piedra Braza En 2a Privada Agustín Melgar | OP-ALC-27/03-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 30 | 6252 | 6252 | 6252 | 4200 | 4200 | 4200 | 67.1785 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300200143 | Construcción De 1,038 M² De Andador De La Cancha De Usos Múltiples A La Entrada Del Panteón | OP-PAV-07/07-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 258 | 51203.84 | 51203.84 | 51203.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 258 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300200203 | Rehabilitación De 655 M² En El Pavimento De La Calle De La Entrada Principal | OP-PAV-12/09-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 900 | 14165.75 | 14165.75 | 14165.75 | 14165.75 | 14165.75 | 14165.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300200233 | 1a Etapa En La Pavimentación De 710 M² De Concreto Hidráulico En La Calle Juan Escutia | OP-PAV-12/10-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 80 | 4492.48 | 4492.48 | 4492.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300200441 | Pavimentación De 600 M² De Concreto Hidráulico En La Explanada Al Exterior Del Templo | OP-PAV-16/16-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200 | 18367.34 | 18367.34 | 18367.34 | 18367.34 | 18367.34 | 18367.34 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300201108 | Pavimentación De 495 M² De Concreto Hidráulico En La Calle Privada De San Lorenzo | OP-PAV-31/27-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 50 | 6087.7 | 6087.7 | 6087.7 | 4725 | 4725 | 4725 | 77.6155 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300205509 | Ampliación De Agua Potable En Varias Calles Sin Nombre | OP-OAP-39/011-2012 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 40 | 105532.05 | 105532.05 | 105532.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 40 | 100 | 99 | Financiera: solo se considera el recurso aprobado en el 2012 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300206797 | 2a Etapa Para La Estancia Médica En El Centro De Salud De La Comunidad | OP-IBS-17/01-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2013 | 450 | 12423.86 | 12423.86 | 12423.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: gasto considerado solo el de ejercicio 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300206966 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Esc. Secundaria "Caudillo Del Sur" | OP-IBE-12/04-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 100 | 76867.59 | 76867.59 | 76867.59 | 76367.59 | 76367.59 | 75897.35 | 99.3495 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300207008 | 1a Etapa En La Construcción De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños De La Comunidad | OP-IBE-16/06-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2013 | 25 | 9064.49 | 9064.49 | 9064.49 | 1821 | 1821 | 1821 | 20.0894 | 0 | Metro Lineal | 25 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300207424 | Camino Saca Cosechas 3.5 Km Del Panteón Hacia El Cerro | OP-RUR-29/08-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 60 | 90764.81 | 90764.81 | 90764.81 | 51055.1 | 51055.1 | 49165.1 | 56.2499 | 0 | Kilómetro | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300213010 | Desarrollo Institucional | POA-224-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 210 | 83262.51 | 83262.51 | 83262.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 210 | 100 | 99 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERAN COMO ACCION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300214587 | Depósitos Al Ahorro Solidario | 8.1 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | 14805912 | 20096455 | 20096455 | 20096455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajador | 45239 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400231342 | Rehabilitación De Jardín De Niños Bucarelli | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tacátzcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN, MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2013 | 70000 | 20985.02 | 20985.02 | 20985.02 | 20985.02 | 20985.02 | 20985.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ES RECURSO DEL 2013 Y SE TERMINO ESTE AÑO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400231350 | Construcción De Drenaje Pluvial Y Cunetas | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | San Miguel (Los Ranchitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 318313 | 76481.93 | 76481.93 | 76481.93 | 76481.93 | 76481.93 | 76481.93 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ES RECURSO 2013 Y SE TERMINO ESTE AÑO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400232498 | Construccion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria No. Estv16931 | 61207-67 | Michoacán de Ocampo | Ario | San José de las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2013 | 174713 | 138739 | 138739 | 138739 | 49892 | 49892 | 49892 | 35.961 | 0 | Obra | 100 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación de proyecto
MIC13130400237157 | Pavimentación De Concreto Hidraulico, Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Emiliano Zapata | DUOPCHAV.M.05ADJO.C.-FIII10-2013 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | La Cuestita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 257844.18 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 833 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400237244 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Morelos En La Comunidad Del Tepehuaje. | DUOPCHAV.M.06ADR-III10-2013 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | El Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 599684.5 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 230 | 100 | 70.42 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400237422 | Construccion Del Colector De Aguas Negras 1a Etapa | DUOPCHAV.M.08IRPDZP-FIII-2013 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | San Juan Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 679588.88 | 795943.19 | 795943.19 | 795943.19 | 795943.19 | 795943.19 | 795943.19 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400244107 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Conduccion De La Red De Agua Potable En La Col. El Mirador | CTA-301-1-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 722028 | 32492 | 32492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1400 | 100 | 15 | Financiera: FALTA POR APLICAR EL RECURSO DEL FONDO III, SE COMETIO EL ERROR EN EL PRIMER TRIMESTRE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: EN EL 1E. TRIMESTRE AL CAPTURAR EXISTE ERROR AL PONER QUE EL GASTO EJERCIDO ERA DE FONDO III, SOLO SE HA APLICADO EL RECURSO ESTATAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400244283 | Construccion Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado En La Col. El Mirador | CSD-302-8-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 793780 | 35721 | 35721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 63 | Financiera: EN PROCESO, FALTA POR EJERCER PARTE DE APORT. ESTATAL Y FONDO III / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL,FALTA POR EJERCER RECURSO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, N EL 1ER. TRIMESTRE SEREGISTRO ERRONEAMENTE, PORQUE EL GASTO EJRCIDO ES DE LA PARTE DEL RECURSO ESTATAL, FALTA POR EJERCER LA PARTE DEL FONDO III. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400244435 | Construccion De Aula Y Baños Binarios En Esc. Prim. | CAB-307-26-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Perdido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2013 | 163695.09 | 138549.91 | 138549.91 | 99579.46 | 99579.46 | 99579.46 | 99579.46 | 71.8726 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 92 | Financiera: OBRA EN ETAPA FINAL / Física: OBRA EN ETAPA FINAL / Registro: OBRA EN ETAPA FIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400244489 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marina Nacional | 306002 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 231848 | 166516.46 | 166516.46 | 166516.46 | 136383.68 | 136383.68 | 136383.68 | 81.904 | 0 | Metro cúbico | 2000 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: EL AVANCE FISICO CON EL FINANCIERO NO COINCIDE, YA QUE AUN ESTAN FACTURAS QUE NO HAN SIDO PAGADAS / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130400244747 | Construccion De Techo Metalico Y Muros De Contencion En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Secundaria 39 | CT-309-41-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2013 | 356460.85 | 53967.15 | 53967.15 | 53426.64 | 53426.64 | 53426.64 | 53426.64 | 98.9984 | 0 | Metro Cuadrado | 567 | 100 | 98 | Financiera: OBRA POR CERRAR. / Física: OBRA POR CERRARSE. / Registro: OBRA EN ETAPA DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400244782 | Construcción De Pavimento De Concreto Simple En La Calle Reforma | 306004 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 242931 | 174476.43 | 174476.43 | 174476.43 | 164503.73 | 164503.73 | 164503.73 | 94.2842 | 0 | Metro cúbico | 800 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: HAY MAYOR AVANCE FISICO QUE FINANCIERO PORQUE HAY FACTURAS EN PROCESO / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130400244812 | Construccion De Aula En Jn Jose Vasconselos | 084083-2013 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Los Baldíos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 406259.29 | 406239.57 | 406239.57 | 406239.57 | 406239.57 | 406239.57 | 406 | 100 | 0 | 1 OBRA | 221 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: terminado el recurso en primer trimestre 201 - terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400244927 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Reconstrucción De Servicios Públicos De La Calle Ignacio Manuel Altamirano, Col. Franco Rodríguez | 306006 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 368984 | 265009.53 | 265009.53 | 265009.53 | 243468.72 | 243468.72 | 243468.72 | 91.8717 | 0 | Metro cúbico | 8000 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE Y EXISTE MAS AVANCE FISICO QUE FINANCIERO PORQUE HAY PAGOS PENDIENTES / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130400244978 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Principal En La Localidad De Dos Aguas | 306081 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Dos Aguas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Migrantes | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 150000 | 300000 | 300000 | 300000 | 286047 | 286047 | 286047 | 95.349 | 0 | Metro cúbico | 657 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: EL AVANCE FISICO CON EL FINANCIERO NO COINCIDE, YA QUE AUN ESTAN FACTURAS QUE NO HAN SIDO PAGADAS / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130400245008 | Construccion De Vivienda Urbana | CVUE-310-53-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 219450 | 1355087.5 | 1355087.5 | 1344159.01 | 1344159.01 | 1344159.01 | 1344159.01 | 99.1935 | 0 | Pieza | 500 | 100 | 79 | Financiera: OBRA EN PROCESO, FALTA POR EJERCER RECURSO ESTATAL. / Física: OBRA E ETAPA FINAL. / Registro: OBRA EN ETAPA FINAL, FALTA POR EJERCER EL REURSO ESTATAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400245055 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Gómez Farias, En La Colonia Guadalajarita Entre La Calle Hidalgo Y Rio Cuervo | - | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección De Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2023847.45 | 2264636.55 | 2264636.55 | 1657482.31 | 1657482.31 | 1657482.31 | 1657482.31 | 73.1898 | 0 | Metro Cuadrado | 13560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400245121 | Construccion De Vivienda Rural | CVRF-311-54-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIR. DE OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1822727.72 | 622273.18 | 622273.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1000 | 100 | 80 | Financiera: LA OBRA EN ETAPAFINAL FALT POR EJERCER DE LOS DOS RECURSOS. / Física: OBRA EN ETAPA FINAL, FALTA POR EJERCER DE LOS DOS RECURSOS. / Registro: EN EL 1ER. TRIMESTRE REGISTRE ERRONEAMENTE QU EL RECURDO EJERCIDO ERA DE FONDO III, TODO EL COMPROMETIDO ES DE RCURSO FEDERAL Y BENEFICIARIOS. FALTA POR EJERCER FONDO III. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400252110 | Construccion De Patio Civico En Escuela Primaria | 61207-70 | Michoacán de Ocampo | Ario | Agua Zarca de Oriente (El Cazo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | En Ejecución | 2013 | 44954 | 49173 | 49173 | 49173 | 37863 | 37863 | 37863 | 76.9996 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto
MIC13130400252352 | Sistema De Agua Potable | 61301-56 | Michoacán de Ocampo | Ario | Paso Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto
MIC13130400252979 | Construcción De Tanque Para Regularización De 600 M3 En Col. Las Flores | 304998 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Morelia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 824417 | 592107.42 | 592107.42 | 592107.42 | 264760.87 | 264760.87 | 264760.87 | 44.715 | 0 | Metro cúbico | 4000 | 100 | 44 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: LA INFORMACION SE HIZO EN BASE A UN PRECIERRE / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130400253152 | Construcción De Red De Agua Potable En Predio 24 De Agosto | 304999 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 120849 | 86795.83 | 86795.83 | 86795.83 | 20267.96 | 20267.96 | 20267.96 | 23.3513 | 0 | Metro cúbico | 220 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: LA INFORMACION SE HIZO EN BASE A UN PRECIERRE / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130400253263 | Reconstrucción De La Línea De Drenaje | 305000 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | El Charapo (Palo Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 82329 | 59130.06 | 59130.06 | 59130.06 | 52892.51 | 52892.51 | 52892.51 | 89.4511 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: LA INFORMACION SE HIZO EN BASE A UN PRECIERRE / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130400253330 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre | 306001 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 204134 | 146612.19 | 146612.19 | 146612.19 | 118453.73 | 118453.73 | 118453.73 | 80.7939 | 0 | Metro cúbico | 800 | 100 | 90 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: LA INFORMACION SE HIZO EN BASE A UN PRECIERRE / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130400253403 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Melchor Ocampo | 306003 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 449000 | 322477.72 | 322477.72 | 322477.72 | 314514.4 | 314514.4 | 314514.4 | 97.5306 | 0 | Metro cúbico | 3000 | 100 | 90 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: EL AVANCE FISICO CON EL FINANCIERO NO COINCIDE, YA QUE AUN ESTAN FACTURAS QUE NO HAN SIDO PAGADAS / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130400253590 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Reconstrucción De Servicios Públicos En La Calle 12 De Octubre. Col. Centro | 306005 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Naranjo de Chila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 896157 | 643631.88 | 643631.88 | 643631.88 | 79375.72 | 79375.72 | 79375.72 | 12.3325 | 0 | Metro cúbico | 2000 | 100 | 10 | Financiera: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE / Física: LA INFORMACION SE HIZO EN BASE A UN PRECIERRE / Registro: LA INFORMACION ES DE UN PRECIERRE DEBIDO A QUE ESTA FALLANDO EL SISTEMA Y NO SE PUEDE ACTUALIZAR
MIC13130400262641 | Gastos Indirectos Fondo Iii | 22 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 132787.47 | 132787.47 | 132787.47 | 132787.47 | 6020.39 | 6020.39 | 6020.39 | 4.5339 | 0 | Programa | 120 | 100 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SOLICITO REVISION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400278248 | Construcción De Pavimento Hidráulico Encalle Francisco Javier Mina 2da Etapa | 4206620100040016 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Capire de Lombardía (El Capiri) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700437 | 375000 | 157678.8 | 157678.8 | 157678.8 | 157678.8 | 157678.8 | 42.0477 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC13130400280099 | Programa Vivienda | 54 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 483899 | 483899.26 | 483899.26 | 483899.26 | 36900.18 | 36900.18 | 36900.18 | 7.6256 | 0 | Acción | 300 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADO FISICAMENTE / Registro: SOLICITO REVISION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100288771 | Reparacion De Puente En Guascuaro | - | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Guáscuaro de Múgica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 8769.5 | 8769.5 | 8769.5 | 8769.5 | 87.695 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ES DEL 2013 PERO SE TERMINO ESTE AÑO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100290867 | Construccion De Baños Binarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata | CB-308-33-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2013 | 71200 | 71200 | 71200 | 59542.59 | 59542.59 | 59542.59 | 59542.59 | 83.6272 | 0 | Metro Cuadrado | 19 | 100 | 92 | Financiera: OBRA EN ETAPA FINAL. / Física: LA OBRA SE ENCENTRA EN ETAPA FINAL. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100291721 | Construccion De Vados En El Tramo De La Localidad De Las Mesas Las Lagunas | CV-316-62-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 155807.74 | 155807.74 | 155807.74 | 153039.7 | 153039.7 | 153039.7 | 153039.7 | 98.2234 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 98 | Financiera: OBRA EN ETAPA FINAL. / Física: OBRA EN ETAPA FINAL / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296244 | Construccion De 300ml De Red De Agua Potable Del Ojo De Agua | op-ap-08-04-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sabino Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 103350 | 103350 | 103350 | 103350 | 89902.6 | 89902.6 | 89902.6 | 86.9885 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296282 | Construccion De Dos Depositos De Agua De 30 M3 Cada Uno | op-ap-08-05-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sabino Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 357750 | 357750 | 357750 | 357750 | 337010.17 | 337010.17 | 337010.17 | 94.2027 | 0 | Metros Lineales | 600 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296356 | Reposicion De Tuberia De Sifon De La Presa La Cofradia | op-ap-12-07-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 38290.72 | 38290.72 | 38290.72 | 38290.72 | 26300 | 26300 | 26300 | 68.685 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: la unidad de medida se considera como obra / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296376 | Construccion De Letrinas En Varias Localidades | CL-303-9-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 292477.2 | 292477.2 | 292477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296399 | Construccion De 70 Ml De Red De Agua Potable En La Calle Corregidora | op-ap-39-23-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 28859.28 | 28859.28 | 28859.28 | 96.1976 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296461 | Construccion De 235 Ml De Red De Agua Potable En El Circuito Paracho-Aguililla En La Col Adolfo Lopez Mateos | po-ap-45-29-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 102530.13 | 102530.13 | 102530.13 | 102530.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 134 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296476 | Perforacion De Un Pozo Profundo Para La Extraccion De Agua Potable Al Norte De La Ciudad | op-ap-45-36-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1402979.93 | 1402979.93 | 1396932.6 | 73.841 | 0 | Pieza | 4000 | 100 | 95.82 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296500 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Aluminio Col. Sonadora | CPH-317-1-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 228295.52 | 228295.52 | 228295.52 | 207892.15 | 207892.15 | 207892.15 | 207892.15 | 91.0627 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 35 | 100 | 96 | Financiera: OBRA EN ETAPA FINAL / Física: OBRA EN ETAPA FINAL / Registro: OBRA EN ETAP FNAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296561 | Introduccion De 65ml De Red De Drenaje En La Calle A Lado De La Carretera, Hacia El Arroyo | op-dre-14-05-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3045.42 | 3045.42 | 3045.42 | 3045.42 | 2808.69 | 2808.69 | 2808.69 | 92.2267 | 0 | Metros Lineales | 40 | 100 | 99 | Financiera: gasto considerado solo en el ciclo 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296586 | Construccion De Acceso Vehicular En Calle Niños Heroes | CPH-318-2-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 92042.07 | 92042.07 | 92042.07 | 92042.07 | 92042.07 | 92042.07 | 92042.07 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296589 | Construccion De 303 Ml De Red De Drenaje En La Calle De Arriba | op-dre-22-08-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 444208.26 | 444208.26 | 444208.26 | 444208.26 | 440409.87 | 440409.87 | 438511.56 | 99.1449 | 0 | Metros Lineales | 92 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296612 | Ampliacion De 80 Ml De Red De Drenaje En La Calle Vicente Guerrero | op-dre-29-09-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 63234.98 | 63234.98 | 63234.98 | 63234.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296628 | Construccion De Techo Metalico En Patio Civico Del Centro De Estudios De Bachillerato | CT-319-3-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 271833.49 | 271833.49 | 271833.49 | 271833.49 | 271833.49 | 271833.49 | 271833.49 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SERVICIO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DEL BACHILLERATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296662 | Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria De La Comunidad De Las Juntas | CAET-320-4-2014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2013 | 231045 | 231045 | 231045 | 219455.87 | 219455.87 | 219455.87 | 219455.87 | 94.984 | 0 | Metro Cuadrado | 46 | 100 | 92 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL / Física: OBR EN ETAPA FINAL / Registro: OBRA EN PROCESO FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296736 | Construccion De Boca Tormentas En La Entrada Principal | op-alc-41-06-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 67146.14 | 67146.14 | 67146.14 | 67146.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296769 | Desasolve De 500 Ml En Arroyos De La Comunidad | op-alc-44-07-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 98912.83 | 98912.83 | 98912.83 | 98912.83 | 84118.99 | 84118.99 | 84118.99 | 85.0436 | 0 | Metros Lineales | 600 | 100 | 89.15 | Financiera: gasto considerado solo en el ejercicio 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100296952 | Pavimentacion De 700 M2 De Cto Hco En La Calle Jose Barrera Negrete | op-pav-19-18-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 158053.83 | 158053.83 | 158053.83 | 158053.83 | 154764.83 | 154764.83 | 153811.84 | 97.9191 | 0 | Metro Cuadrado | 130 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297022 | Remodelacion Del Centro De Salud | 4206640100010004 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36500 | 6107.45 | 6107.45 | 6107.45 | 6107.45 | 6107.45 | 6107.45 | 100 | 0 | Lote | 32000 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO CORRECTAMENTE LA REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD
MIC13140100297047 | Reposicion De 1000 M2 De Cto. Hco En La Calle Por La Iglesia | op-pav-40-33-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 218976.42 | 218976.42 | 217628.04 | 52.1372 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297072 | Construccion De 1800 M2 De Banquetas Faltantes En El Boulevard | op-pav-45-42-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 139415.04 | 139415.04 | 139415.04 | 139415.04 | 92849.34 | 92849.34 | 92601.14 | 66.5992 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 99 | Financiera: gasto considerado solo en el ciclo 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297102 | Ampliacion De Puente De 4x3x1.8 En Calle Niños Heroes Y Juan Escutia | op-pue-27-05 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 57637.5 | 57637.5 | 57637.5 | 57637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297361 | Construccion De Desayunador En La Escuela Primaria | op-ibe-41-15-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 42638.93 | 42638.93 | 42638.93 | 42638.93 | 42638.93 | 42638.93 | 42375 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297470 | Mantenimiento De 1.5 Km De Terracerias Rumbo Al Calavoz | op-rur-19-02-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 85697.4 | 85697.4 | 85697.4 | 85697.4 | 85376 | 85376 | 85376 | 99.625 | 0 | Kilómetros | 60 | 100 | 99 | Financiera: gasto considerado solo lo del ciclo 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297494 | Revestimiento En Camimo Vecinal De Las Letras A Las Ranas | op-rur-19-03-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 54320 | 54320 | 54230 | 54320 | 20438.22 | 20438.22 | 20438.22 | 37.6256 | 0 | Kilómetros | 300 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297520 | Mejoramiento De 3 Km En Camino Saca Cosechas Hacia El Colorado | op-rur-22-05-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 172727.32 | 172727.32 | 172727.32 | 172727.32 | 15419.53 | 15419.53 | 15419.53 | 8.9271 | 0 | Kilómetros | 80 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297610 | Camino Saca Cosechas 4.00km Terraplen A La Presa Las Alazanas | op-rur-33-11-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 217836.95 | 217836.95 | 217836.95 | 217836.95 | 217836.95 | 217836.95 | 217836.95 | 100 | 0 | Kilómetros | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297655 | Revistimiento En 1 Km De Camino Vecinal De Villalongin Hacia El Godino | op-rur-42-14-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297678 | Construccion De Taller Comunitario Junto Al Ojo De Agua | op-ipr-02-01-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 53590.68 | 53590.68 | 53590.68 | 53590.68 | 43548.14 | 43548.14 | 43279.97 | 81.2607 | 0 | Taller | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297783 | Rehabilitacion De Pavimento En La Calle Emilio Carranza Entre Vasco De Quiroga Y Boulevard | op-oc-pav-45-01-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 502261.35 | 502261.35 | 502261.35 | 502261.35 | 400674.09 | 400674.09 | 400674.09 | 79.774 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297804 | 1ra Etapa De La Pavimientacion De 2500 M2 De Cto. Hco. En La Calle Teotihuacan | op-oc-pav-45-02-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 370602.82 | 370602.82 | 370602.82 | 370602.82 | 12406.35 | 12406.35 | 7568.5 | 3.3476 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297833 | Rehabilitacion De La Calle Lateral Del Boulevard En El Tramo Emilio Carranza-Infonavit | op-oc-pav-45-03-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 176143 | 176143 | 176143 | 176143 | 78899.03 | 78899.03 | 76019.63 | 44.7926 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297845 | Embovedado De 400m2 De Arroyo De Aguas Negras En La Colonia El Niñado | op-oc-alc-45-01-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 15659.85 | 15659.85 | 15659.85 | 15659.85 | 12190.32 | 12190.32 | 12190.32 | 77.8444 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100297851 | Introduccion 2128 Ml De Red De Agua Potable En La Col Los Negros | op-oc-ap-43-01-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 309238.4 | 309238.4 | 309238.4 | 309238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298039 | Pavimentacion De Cto Hco En La Calle Jose Ma. Morelos | op-oc-pav-31-04-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 68087.96 | 68087.96 | 68087.96 | 68087.96 | 68087.96 | 68087.96 | 68087.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298046 | Pavimentacion Por La Escuela Prim Sec Y Kinder | op-oc-pav-36-05-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 91284.7 | 91284.7 | 91284.7 | 91284.7 | 91284.7 | 91284.7 | 91284.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 580 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298053 | Pavimentacion De Cto Hco. En La Calle Hernan Cortez | op-oc-pav-42-06-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 481629.92 | 481629.92 | 481629.92 | 481629.92 | 357269.92 | 357269.92 | 357269.92 | 74.1793 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 74.18 | Financiera: obra con asignacion de recurso. gasto considerado solo en el ciclo 2014 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298060 | Pavimentacion De Cto Hco En La Calle De La Primera Entrada | op-oc-pv-44-07-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 197560.83 | 197560.83 | 197560.83 | 197560.83 | 197560.83 | 197560.83 | 197560.83 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298067 | Pavimentacion De Cto Hco En La Calle Guadalupe Salto, 1ra Etapa | op-oc-pav-45-08-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 302159.73 | 302159.73 | 302159.73 | 302159.73 | 302159.73 | 302159.73 | 296913.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298078 | Construccion De Acceso Lateral Y Mejoras A Los Modulos Sanitarios En Esc Prim Urb Miguel Hidalgo (132 M2) | op-ibe-45-27-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 94274.43 | 94274.43 | 94274.43 | 94274.43 | 87355.49 | 87355.49 | 87355.49 | 92.6609 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298090 | Construccion De 2da Etapa Del Libramiento | op-pav-05-44-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Granjenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 114000.71 | 114000.71 | 114000.71 | 114000.71 | 103320.54 | 103320.54 | 103320.54 | 90.6315 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298101 | Introduccion De Drenaje 400 Ml De 12 Pul En La Calle Emilio Carranza Entre Calles Vasco De Quiroga-Vartolome De Las Casas | op-dre-45-36-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 374349.1 | 374349.1 | 374349.1 | 374349.1 | 370742.41 | 370742.41 | 368450.86 | 99.0365 | 0 | Metro Lineal | 260 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298109 | Rehabilitacion 62 Ml Del Cerco Perimetral En El Manantial | op-ap-33-42-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 90268.05 | 90268.05 | 90268.05 | 90268.05 | 90268.05 | 90268.05 | 90168.05 | 100 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298127 | Rehabilitacion De Agua Potable En La Calle Altamirano | op-ap-45-43-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 380907.58 | 380907.58 | 380907.58 | 380907.58 | 377374.82 | 377374.82 | 375748.2 | 99.0725 | 0 | Metros Lineales | 550 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298136 | Rehabilitacion De 1235 M De Red De Distribucion De Agua Potable Del Tanque Principal Al Centro En Calles Itubide,Mina,Guerrero Y Morelos | op-oc-ac-45-00-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2110032.49 | 2110032.49 | 2110032.49 | 2110032.49 | 2110032.49 | 2110032.49 | 2110032.49 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298147 | Ampliacion De 90 Ml De Red De Drenaje En La Calle Madero | op-dre-45-39-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 91725.18 | 91725.18 | 91725.18 | 91725.18 | 72179.03 | 72179.03 | 72179.03 | 78.6905 | 0 | Metro Lineal | 95 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298154 | Pavimentacion De 210 M2 De Cto. Hco. En La Entrada Principal | op-pav-33-45-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 40176.71 | 40176.71 | 40176.71 | 40176.71 | 6204.34 | 6204.34 | 6204.34 | 15.4426 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 85.81 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298162 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Vasco De Quiroga | op-ibe-45-28-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 218610.5 | 218610.5 | 218610.5 | 218610.5 | 150321.04 | 150321.04 | 149386.94 | 68.762 | 0 | Metros Lineales | 300 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298168 | Rehabilitacion Y Acondicionamiento Del Auditorio Municipal | op-ibe-45-00-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2674060.74 | 2674060.77 | 2674060.77 | 2674060.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100298173 | Pavimentacion De 222 M2 De Cto. Hco. En La Calle 5 De Mayo | op-pav-41-46-2013 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obas publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 171391.28 | 171391.28 | 171391.28 | 171391.28 | 171066.16 | 171066.16 | 170328.81 | 99.8103 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100308202 | Construccion De Red De Alcantarillado Pluvial Calle Prol. Americas Desde La Calle Clavel Hasta Descargar En El Canal Arroyo Del Paramo De La Colonia Mexico, Loc De Uruapan, Mich | HAUM-SOPS-OC-ADMON-08-2013 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 759368.45 | 759368 | 759368 | 759368 | 4176 | 4176 | 4176 | 0.54993 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140100308556 | Rehabilitacion Del Camino Al Encinal | 58 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 174468.68 | 174468.68 | 174468.68 | 174468.68 | 6750 | 6750 | 6750 | 3.8689 | 0 | Pieza | 50 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SOLICITO REVISION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14130400255062 | Pavimentacion De La Calle Verduzco Entre La Calle Iturbide Y Constitucion | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 536311.48 | 536611.48 | 536611.48 | 536611.48 | 91952.6 | 91952.6 | 91952.6 | 17.1358 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 750 | 100 | 17.14 | Financiera: / Física: 17.14 / Registro: Obra 2013 q tiene gastos en 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14130400259429 | Pavimentacion A Base De Empedrado Ahogado En Concreto Hidrahulico Y Drenaje De La Calle Benito Juarez (Saturnino Huerta) | 201304 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 363864.1 | 360727.34 | 360727.34 | 360727.34 | 360727.34 | 360727.34 | 360727.34 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MIC14130400259752 | Ampliacion Electrica En La Colonia Francisco Villa | 201307 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Colonia Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Lote | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MIC14130400259788 | Ampliacion Electrica En El Libramiento | 201308 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 82282.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Lote | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MIC14130400259823 | Ampliacion Electrica En La Campana | 201310 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 42600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Lote | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MIC14130400260001 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Peñas | 201315 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 23250 | 38415.94 | 38415.94 | 38415.94 | 38415.94 | 38415.94 | 38415.94 | 100 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MIC14130400272252 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Fco Javier Mina | 4206620100040013 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Capire de Lombardía (El Capiri) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 250000 | 237888.97 | 237888.97 | 237888.97 | 237888.97 | 237888.97 | 95.1556 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14140100284135 | Equipamiento De Pozo Profundo | 084008-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAs PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 264937.06 | 264937.06 | 264937.06 | 264937.06 | 264937.06 | 264937.06 | 264937.06 | 100 | 0 | EQUIPAMIENTO | 2615 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO / Registro: ERQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100284145 | Rehablitacion De Ojo De Agua Jerusalén | 084013-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 1 OBRA | 2092 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 100% / Física: AVANCE FISICO TERMINADO PRIMER TRIMESTRE DE LA REHABILITACIÓN DE OJO DE AGUA / Registro: REHABILITACIÓN DE OJO DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100284168 | Terminación De Línea De Conducción De Agua Potable | 084012-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Paso del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIETO( DIRRECIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 222469.74 | 222469.74 | 222469.74 | 222469.74 | 196335.81 | 196335.81 | 196335.81 | 88.2528 | 0 | Metro Lineal | 283 | 100 | 86 | Financiera: avance financiero 88% / Física: avance fisico 86% / Registro: línea de conducción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100284170 | Rehabilitación De Deposito De Agua A Un Costado Del Kinder Joskua | 084017-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 16550.09 | 16550.09 | 16550.09 | 16550.09 | 16550.09 | 16550.09 | 16550.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINACIERO 100% MANTEMIENTO DE DEPÓSITO / Física: AVANCE FISICO UN 100% / Registro: MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100284225 | Instlacion Electrica En Planta Tratadora De Aguas Residuales | 084004-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 65640 | 65640 | 65640 | 65640 | 65640 | 65640 | 65640 | 100 | 0 | 1 OBRA | 28872 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIRERO 100% / Física: AVANCE FISICO TERMINADO PRIMER TRIMESTRE / Registro: LOS BENEFICOS ESPERADOS CON ESTA OBRA ECHAR ANDAR LA PLANTA TRATADORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100284237 | Rehabilitación De La Laguna De Oxidación En Planta Tratadora | 084005-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 28897.77 | 28897.77 | 28897.77 | 28897.77 | 28897.77 | 28897.77 | 28897.77 | 100 | 0 | Planta | 28872 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% en la rehabilitación de laguna de oxidación en la planta tratadora / Registro: tenerla en buenas condiones para echarla andar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100285689 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Zaragoza Entre Madero Y J.Sierra | 084011-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 118997.7 | 118997.7 | 118977.7 | 118997.7 | 118997.7 | 118997.7 | 118997.7 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: avance finianciero 100% / Física: terminada / Registro: rehabilitación de drenaje - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100285721 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Javier Mina | 084002-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 271717.19 | 271717.19 | 271717.19 | 271717.19 | 271717.19 | 271717.19 | 271717.17 | 100 | 0 | Metro Lineal | 225 | 100 | 100 | Financiera: AVENCE FINACIERO 100% / Física: AVANCE FISICO 100% / Registro: LAS METAS FUERON ALCANZADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100285755 | Ampliación De Electrificación Carretera Santiago El Cerezo, Frente Primer Tope | 084010-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | El Cerezo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 6042.76 | 6042.76 | 6042.76 | 6042.76 | 6042.76 | 6042.76 | 6042.76 | 100 | 0 | Metro Lineal | 24 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: esta obra el costo total es de 12,085.51 aportación de beneficiarios 6,042.75 aportación municipal 6,042.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100285802 | Imprevistos De Electrificación De Colonias Pobres | 084022-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 6250.72 | 6250.72 | 6250.72 | 12.5014 | 0 | 1OBRA | 27872 | 100 | 0.2 | Financiera: AVANCE FINANCERO 12% EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUN AVANCE FINANCIERO / Física: AVANCE FISICO 20% / Registro: ESTA OBRA ES PARA LAS ELECTRIFICACIONES IMPREVISTAS DE COLONIAS POBRES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100285844 | Construcción De Casa De Salud 2da Etapa | 084006-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 2006326.28 | 2006326.28 | 2006326.28 | 2006326.28 | 1688898.1 | 1688898.1 | 1688898.1 | 84.1786 | 0 | Metros Cuadrados | 28322 | 100 | 89 | Financiera: AVANCE FINQANCIERO 84% / Física: AVANCE FISICO 89% / Registro: LOS BENEFICOS EPERADOS ES CONTAR CON UNA INSTACIA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100285860 | Imprevistos Infraestructura Básica De Salud | 084015-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 9509.62 | 9509.62 | 9509.62 | 47.5481 | 0 | 1obra | 27872 | 100 | 47 | Financiera: avance financiero 47% / Física: avance fisico 47% / Registro: imprevistos para clinicas de salud - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100285876 | Terminación De Aula Y Baño En Jn José Vasconcelos | 084003-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Los Baldíos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 61222.8 | 61222.8 | 61222.8 | 61222.8 | 61222.8 | 61222.8 | 61222.8 | 100 | 0 | 1 OBRA | 221 | 100 | 100 | Financiera: avance fisico 100% / Física: avance fisico 100% aula y baño termindado / Registro: terminación de aula y baño de jn jose vasconcelos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100285917 | Construcción De Edificio Pcuerpo De Seguridad Pública Mpal. Primer Etapa | 084014-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 279835.54 | 279835.54 | 279835.54 | 279835.54 | 221441.44 | 221441.44 | 221441.44 | 79.1327 | 0 | 1 OBRA | 27872 | 100 | 79 | Financiera: avance financiero 79 / Física: avance fisico 79% / Registro: constrrucción de espacio fisico para seguridad pública - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100285946 | Reparación Y Equipós De Computo, Mobiliario Y Todo Lo Necesario Para Oficinas | 084018-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 5452 | 5452 | 5452 | 15.5771 | 0 | PIEZA, LOTE,CURSOS | 27872 | 100 | 14.29 | Financiera: avance financiero 15% en este trimestre no se gasto / Física: avance fisico 14.29% / Registro: a matenimiento reparación de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100285979 | Gastos Indirectos | 084001-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 472253.31 | 472253.31 | 472253.31 | 472253.31 | 274101.72 | 274101.72 | 274101.72 | 58.0412 | 0 | 1 OBRA | 28822 | 100 | 58 | Financiera: AVANCE FINANCIRO 100% / Física: AVANCE FISICO 58% / Registro: RECURSO GASTADOS SON PARA EL SEGUMIENTO DE OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100286476 | Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable (160 Mts.) | 1 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1297072.36 | 1297072.36 | 1297072.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 3561 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100286494 | Construccion De Puente Vehicular En La Colonia Guadalupe | 5 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 107310 | 107310 | 107310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100286567 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Dr. Miguel Silva | 7 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1540384.5 | 616153.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 362 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100286589 | Imprevistos Para El Programa De Deranje | 084016-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 24636.07 | 24636.07 | 24636.07 | 27.3734 | 0 | 1obra | 27872 | 100 | 15 | Financiera: avance 27 % financiero / Física: avance fisico 8% / Registro: esta obra es para imprevistos de drenaje - OBRA EN PROCESO
MIC14140100286619 | Imprevistos Para Agua Potable Siapast | 084009-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 85905.91 | 85905.91 | 85905.91 | 85.9059 | 0 | 1OBRA | 27872 | 100 | 85 | Financiera: AVANCE FINANCIERO 85% INCREMENTO MÁS LO FINANCIRO DEBIDO A IMPREVISTOS / Física: AVANCE FISICO 100% / Registro: ESTOS ES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LAS LÍNEAS DE AGUAS POTABLES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100287035 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas | 6 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1242747.8 | 497099.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 235 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100287061 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Centenario | 8 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 420469.2 | 168187.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 65 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100287110 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Los Servicions De La Calle Benito Jaurez | - | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Rincón del Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3223173.5 | 3223173.5 | 3223173.5 | 1195680.6 | 1195680.6 | 1195680.6 | 1195680.6 | 37.0964 | 0 | Metro Cuadrado | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14140100287375 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juarez | 9 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuaracurio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1812009.36 | 724803.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 415 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100287407 | 2a Etapa Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En La Calle Miguel Hidalgo | 10 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 243359.9 | 243359.9 | 243359.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 124 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100287426 | 2a Etapa Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Maria Luisa Martinez | 11 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 285239.3 | 285239.3 | 285239.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 185 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100287458 | Pavimentación A Base De Piedra Ahogada En La Calle Abraham López | 12 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBNISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 357285.28 | 178642.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 115 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100287761 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Niños Héroes | 14 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | La Cinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 549988 | 549988 | 549988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 82 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100288710 | Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez | 06008 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Queréndaro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 346241.6 | 346241.6 | 346241.6 | 346241.6 | 346241.6 | 346241.6 | 346241.6 | 100 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA QUEDO TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA A DEMAS DE APOYAR A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100288827 | Construcción De Muro De Conteción A Base De Mamposteria En El Jardin De Niños Alfredo Maillefert | 06010 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 154984.5 | 154984.5 | 154984.5 | 154984.5 | 154984.5 | 154984.5 | 154984.5 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA QUEDO TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA APOYANDO LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100288845 | Programa Escuelas De Calidad | 06012 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 2872051.45 | 2872051.45 | 2872051.45 | 2872051.45 | 2872051.45 | 2872051.45 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA OBRA APOYAMOS LA EDUCACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100288878 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Emiliano Zapata | 06013 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Las Malvinas (Zapote Bajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 349393.12 | 349393.12 | 349393.12 | 349393.12 | 349393.12 | 349393.12 | 349393.12 | 100 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA QUEDO TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA A DEMAS DE APOYAR A LA EDUCACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100288894 | Construcción De Cubierta A Base De Lamina Galvanizada En El Centro De Antención Multiple Cam | 06014 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 133713.86 | 133713.86 | 133713.86 | 133713.86 | 133713.86 | 133713.86 | 133713.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA A DEMAS DE APOYAR A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100288927 | Programa Bacheo 2014 | 06062 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 531591.95 | 531591.95 | 531591.95 | 531591.95 | 531591.95 | 53.1592 | 0 | Kilómetro | 46666 | 21 | 53.16 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA OBRA PODEMOS DARLE MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS Y ASI PODER TENER MEJOR VIAS DE COMUNICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100289411 | Proyectos Productivos | 03 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 200000.38 | 200000.38 | 200000.38 | 200000.38 | 200000.38 | 200000.38 | 200000.38 | 100 | 0 | Proyecto | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100289517 | Pavimentacion De La Calle Narciso Mendoza | 11 | Michoacán de Ocampo | Charo | La Goleta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 399979.73 | 399979.73 | 399979.73 | 399979.73 | 399797.73 | 399797.73 | 399797.73 | 99.9545 | 0 | Metro Cuadrado | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290281 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Callejón Sin Nombre, Frente A La Iglesia | 15 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | La Cinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 186717.76 | 186717.76 | 186717.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 39 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290296 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre | 16 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Colonia Chupícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 580513.63 | 580513.63 | 580513.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 182 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290320 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madero | 17 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Puerta del Salto (La Puerta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1421970.05 | 1421970.05 | 1421970.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 147 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290342 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre | 18 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Puerta del Salto (La Puerta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 417777.67 | 417777.67 | 417777.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 147 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290367 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre | 19 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1504509.17 | 1504509.17 | 1504509.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 128 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290392 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Varios Callejones | 20 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 576945.69 | 576945.69 | 745.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 203 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290408 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Vasco De Quiroga Sur | 21 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Chupícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 548533.09 | 548533.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290427 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En El Callejón Juan N. Mendez | 22 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Chupícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 125399.69 | 125399.69 | 125399.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290484 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre A Un Costado De La Capilla | 23 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 283401.8 | 283401.8 | 283401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 85 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290517 | 2da. Etapa Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Oriente | 24 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 672679.29 | 672679.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 326 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290527 | 2da. Etapa Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria | 25 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 703989.53 | 703989.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 385 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290581 | Construccion De Puente En El Vado La Volante | 4 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 789000 | 789142 | 236408 | 236408 | 236408 | 236408 | 236408 | 29.9576 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 29.96 | Financiera: / Física: OBRA TERMINA 100% FISICA Y FINANCIERO / Registro: EN EL PRIMER TRIMESTRE SU TUBO UN ERROR EN LA CANTIDAD REGISTRADA EN LO COMPROMETIDO LA CANTIDAD CORRESCTA ES 552,734.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100290637 | Prevencion De Desastres Naturales (Desasolve Y Bordos Como Muros De Contencion De Desvio De Agua) | 5 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 828070.92 | 276023.64 | 276023.64 | 276000 | 276000 | 276000 | 33.3305 | 0 | Metros Cúbicos | 10000 | 100 | 33.33 | Financiera: EN EL PRIMER TRIMESTRE SE TUBO UN ERROR EN EL REGISTRO DE LA CANTIDAD DE LO REAUDADO Y LO MINISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100291527 | Bacheo En Varias Calles 2014 Fiv | 6000-098-2014-001 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 300000 | 6389700 | 6389700 | 150400.01 | 150400.01 | 150400.01 | 150400.01 | 2.3538 | 0 | Metros | 32000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100291536 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle 16 De Septiembre Segunda Etapa | 6000-098-2014-002 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1022144 | 6389700 | 6389700 | 1022144.09 | 1022144.09 | 1022144.09 | 1022144.09 | 15.9967 | 0 | Metro Cuadrado | 32000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292107 | Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria 16etv0365c | 29 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 196000 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 170 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292213 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Nicolás Bravo | 26 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Jeruco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1170297.09 | 390099.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 329 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292228 | Terminación De La Clínica De La Comunidad De Copetiro | 2014-2 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Copetiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Peribán, Michoacán | Salud | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 18243.53 | 18243.53 | 18243.53 | 18243.53 | 52.1244 | 0 | Lote | 102 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292430 | Construcción De Deposito De Agua Potable En La Comunidad De Magallón | 2014-1 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Magallón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Peribán, Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 103095 | 103095.96 | 103095.96 | 103095.96 | 29510.05 | 29510.05 | 29510.05 | 28.6239 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292584 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Emiliano Zapata | 6.2.1 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 299850.8 | 299850.8 | 299850.8 | 299850.8 | 299850.8 | 299850.8 | 299850.8 | 100 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292591 | Mejoramiento De Calle Entre El Acceso A La Colonia La Laguna Y A Tecario | 28-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 672434.02 | 672434.02 | 672434.02 | 672434.02 | 672434.02 | 672434.02 | 672434.02 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292599 | Pavimentacion Asfaltica De Las Calles Venustiano Carranza Y Miguel Hidalgo | 6.3.1 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Chapitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1309937.52 | 1776500.07 | 1776500.07 | 1776500.07 | 1776500.07 | 1776500.07 | 1776500.07 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292609 | Construccion De Puente Peatonal | 6.3.2 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 485760.5 | 498760.5 | 498760.5 | 498760.5 | 359723.09 | 359723.09 | 359723.09 | 72.1234 | 0 | Puente | 1200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292620 | Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico De La Calle 1° De Mayo | 6.4.1 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 401760.8 | 401760.8 | 401760.8 | 401760.8 | 401760.8 | 401760.8 | 401760.8 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292711 | Construcción De Cecytem 2a Etapa | 44-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Paso de Morelos (La Parotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 302769.08 | 302769.08 | 302769.08 | 302769.08 | 302769.08 | 302769.08 | 302769.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292743 | 1ra. Etapa Pavimentación A Base De Piedra Ahogada En La Calle Aurelio Tena | 13 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 535596.48 | 267798.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 258 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292785 | Construccion De Drenaje Pluvial Calle Allende. | 2 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Urbanismo y obras publicas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1 | 400000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 99.5 | 0 | Obra | 80 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14140100292808 | En Acción Por Ti | 1.1.4 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN-PRESIDENCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 287280 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100 | 0 | Informe | 80258 | 100 | 100 | Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292873 | Construccion De Drenaje Calle Madero | 3 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcccion de Urbanismo y Obras Publicas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40 | 106223.18 | 106223.18 | 106223.18 | 49820 | 49820 | 49820 | 46.9013 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292896 | Seguridad Para Los Maravatienses | 8.1.1 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN-SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 14013421.33 | 6151960.87 | 6151960.87 | 6151960.87 | 6151960.87 | 6151960.87 | 6151960.87 | 100 | 0 | Informe | 80258 | 100 | 100 | Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292909 | Tránsito Y Vialidad | 8.1.2 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVTÍO, MICHOACÁN-SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3299282.45 | 782376.57 | 782376.57 | 782376.57 | 782376.57 | 782376.57 | 782376.57 | 100 | 0 | Informe | 80258 | 100 | 100 | Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292921 | Protección Civil | 8.1.3 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN-SEGURIDAD PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1217096.62 | 539183.86 | 539183.86 | 539183.86 | 539183.36 | 539183.36 | 539183.36 | 99.9999 | 0 | Informe | 80258 | 100 | 100 | Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física: ESTA INFRMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100292957 | Alumbrado Público | 11.1.2 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN-SERVICIOS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1016720.27 | 4279622.17 | 4279622.17 | 4279622.17 | 4279622.17 | 4279622.17 | 4279622.17 | 100 | 0 | Informe | 80258 | 100 | 100 | Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100293166 | Construccion De Desayunador En La Escuela Primaria | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Soledad del Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 175827.48 | 175827.48 | 175827.48 | 175827.48 | 117144.25 | 117144.25 | 117144.25 | 66.6245 | 0 | Metro Cuadrado | 155 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: informacion actualizada al trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100293177 | Construcción Del Asilo En Maravatío | 6.3.3 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN-OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 304216 | 304216 | 304216 | 304216 | 304216 | 304216 | 100 | 0 | Obra | 80258 | 100 | 100 | Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPRCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física: ESTA INFORMACIÓN ES ACUMULADA Y EN PROPORCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100293287 | Convenio Cruzada Nacional Contra El Hambre | GSEE-001 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3060264 | 3060264 | 3060264 | 3060264 | 3060264 | 3060264 | 3060264 | 100 | 0 | Acción | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100293296 | Programa De Desarrollo Institucional | PRODIM-001 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVATIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1312909.88 | 1312909.88 | 1312909.88 | 1312909.88 | 34800 | 34800 | 34800 | 2.6506 | 0 | Programa | 0 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100293303 | Gastos Indirectos | GI-001 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVATIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1969364.82 | 1969364.82 | 1969364.82 | 1969364.82 | 74210.95 | 74210.95 | 74210.95 | 3.7683 | 0 | Programa | 0 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100293361 | Seguridad Publica Municipal Operativo | SP01 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4099696 | 4099696 | 842026 | 842026 | 842026 | 842026 | 842026 | 20.5387 | 0 | Pesos | 36 | 39.13 | 33.43 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100293416 | Mantenimiento Al Programa De Operaciones | MS02 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1225000 | 1225000 | 412382.93 | 412382.93 | 412382.93 | 412382.93 | 412382.93 | 33.6639 | 0 | Pesos | 36 | 11.69 | 54.56 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100293442 | Mantenimiento Al Sistema De Comunicación Y Alumbrado Publico | SG03 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4919264 | 4919264 | 1266527.88 | 1266527.88 | 1266527.88 | 1266527.88 | 1266527.88 | 25.7463 | 0 | Pesos | 19478 | 46.95 | 34.29 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALIZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294113 | Construccion De Banqueta. | 4 | Michoacán de Ocampo | Numarán | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Urbanismo y Obras Publicas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 106 | 21269.18 | 21269.18 | 21269.18 | 14400 | 14400 | 14400 | 67.7036 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294123 | Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Los Granados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 39045.5 | 39045.5 | 39045 | 42.4408 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: informacion actualizada al trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294143 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Condémbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 112219.88 | 112219.88 | 112219.88 | 112219.88 | 54289.59 | 54289.59 | 54289.59 | 48.3779 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: informacion actualizada al trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294166 | Mejoramiento De La Comunidad Y Vivienda 2014 | 08 CA | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3195415 | 3195415000 | 0 | 3195415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION EL PASADO 20 DE JUNIO DE 2014, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PRESENTO UN CAMBIO EN EL TITULAR DE LA MISMA, LO CUAL REPERCUTE EN EL ATRASO DE LA VALIDACION DE OBRAS DE TODOS LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF ESTATAL, ASI COMO EL ATRASO EN LA LIBERACION DE LOS RECURSOS DESTINADO A LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS CON RECURSOS DEL RAMO 33. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294308 | Pavimentacion Hidraulica Calle Miguel Hidalgo | 5 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cañada de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcccion de Urbanismo y obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 882 | 116371.4 | 116371.4 | 116371.4 | 109065.26 | 109065.26 | 109065.26 | 93.7217 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 200 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14140100294341 | Desarrollo Institucional. | 6 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Urbanismo y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1 | 114750 | 114750 | 114750 | 59100 | 59100 | 59100 | 51.5033 | 0 | Persona | 5 | 100 | 51.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294353 | Centros De Terapia Tradicional De Medicina Alternativa 2014 | 09 CA | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 330000 | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION EL PASADO 20 DE JUNIO DE 2014, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PRESENTO UN CAMBIO EN EL TITULAR DE LA MISMA, LO CUAL REPERCUTE EN EL ATRASO DE LA VALIDACION DE OBRAS DE TODOS LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF ESTATAL, ASI COMO EL ATRASO EN LA LIBERACION DE LOS RECURSOS DESTINADO A LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS CON RECURSOS DEL RAMO 33. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294435 | Instalación Y Seguimiento De Ludotecas Públicas 2014 | 16 CA | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 655800 | 655800 | 0 | 655800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION EL PASADO 20 DE JUNIO 2014. LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PRESENTÓ UN CAMBIO EN EL TITULAR DE LA MISMA, LO CUAL REPERCUTE EN EL ATRASO DE LA VALIDACION DE OBRAS DE TODOS LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF ESTATAL, ASI COMO EL ATRASO EN LA LIBERACION DE LOS RECURSOS DESTINADO A LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS CON RECURSOS DEL RAMO 33. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294451 | Equipamiento De Estancias Para Adultos Mayores 2014 | 17 CA | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION EL PASADO 20 DE JUNIO 2014. LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PRESENTÓ UN CAMBIO EN EL TITULAR DE LA MISMA, LO CUAL REPERCUTE EN EL ATRASO DE LA VALIDACION DE OBRAS DE TODOS LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF ESTATAL, ASI COMO EL ATRASO EN LA LIBERACION DE LOS RECURSOS DESTINADO A LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS CON RECURSOS DEL RAMO 33. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294460 | Rehabilitacion De Los Caminos Rurales En Las Diferentes Tenencia | 88-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5360000 | 4255142.86 | 4255142.86 | 4255142.86 | 4255142.86 | 4255142.86 | 4255142.86 | 100 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294529 | 2014 Bacheo Y Mantenimiento De Caminos Asfaltados En El Municipio. | - | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 5564 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100294581 | 2014 Mantenimiento Y Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado En El Municipio De Churintzio | - | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Churintzio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 19272 | 19272 | 19272 | 19.272 | 0 | Metros Lineales | 5564 | 100 | 19.27 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
MIC14140100295250 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Sn Frente Jn José Vasconcelos | 084007-2014 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Los Baldíos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 48944.64 | 48944.64 | 48944.64 | 48944.64 | 48944.64 | 48944.64 | 48944.64 | 100 | 0 | Metro Lineal | 44 | 100 | 100 | Financiera: avance finaciero 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: construcción de línea de agua potable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100295895 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Francisco Villa | 6101-001-003 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 60.2 | 0 | Metros Lineales | 450 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14140100296068 | Seguridad Publica | 1000 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10886808 | 10886808 | 4318967 | 4318967 | 4318967 | 4318967 | 4318967 | 39.6716 | 0 | Pesos | 1200 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100296565 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Lajas De Acapulco | 001-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 110000 | 31810.01 | 31810.01 | 31810.01 | 31810.01 | 31810.01 | 31810.01 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100296647 | Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria Jose Ma. Morelos | - | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Pareo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 77628.75 | 77628.75 | 77628.75 | 77628.75 | 75771.59 | 75771.59 | 75771.59 | 97.6076 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: informacion actualizada al 2do trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100296649 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle La Ladera En El Refugio | 4206620100050002 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOIN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 175887.75 | 32799.23 | 32799.23 | 32799.23 | 32799.23 | 32799.23 | 32799.23 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO CORRECTAMENTE EL AVANCE DE LA PAVIMENTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100296672 | Proyecto Forestal Municipal | 5 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 427160.05 | 2000000 | 427160.05 | 427160.05 | 427160.05 | 21.358 | 0 | Planta | 5000 | 100 | 21.26 | Financiera: / Física: AL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE EN EL PROYECTO DE UN 21.36% / Registro:
MIC14140100296809 | Equipamiento De Bomba, Transformador Y Acondicionamiento De La Red De Agua Potable | 2 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 211332 | 211332 | 175433 | 211332 | 175433 | 175433 | 175433 | 83.013 | 0 | Acción | 150 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100296824 | Construccion De Drenaje Sanitario En La 1era. Manzana | 3 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 77494 | 90000 | 77494 | 77494 | 77494 | 86.1044 | 0 | Metros Lineales | 50 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100296838 | Construccion De Muro Perimetral En La Telesecundaria De El Refugio | 4206650100150001 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 385000 | 55405.49 | 55405.49 | 55405.49 | 55405.49 | 55405.49 | 55405.49 | 100 | 0 | Metro Lineal | 450 | 100 | 24.7 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYO CORRECTAMENTE EL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO
MIC14140100296839 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La 1era. Manzana | 20 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 250722 | 257822 | 257822 | 257822 | 257822 | 257822 | 257822 | 100 | 0 | Metros Lineales | 80 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO FISICAMENTE Y TERMINADA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100296852 | Ampliacion De La Red Electrica En Calle Emiliano Zapata | 9 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 181891 | 181891 | 144846 | 181891 | 144846 | 144846 | 144846 | 79.6334 | 0 | Metros Lineales | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100297088 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Hermenegildo Galeana Entre Las Calles Jose Ma. Chico Y Pascasio Ruiz De Letona, Col. Las Palmas | 002-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 96000 | 33221 | 33221 | 33221 | 33221 | 33221 | 33221 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100297112 | Construccion De Aula Y Mejoramiento De La Fachada En La Escuela Primaria Benito Juarez 2a Etapa | 4206650100010006 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 125599.18 | 175821.9 | 175821.9 | 175821.9 | 175821.9 | 175821.9 | 175821.9 | 100 | 0 | Lote | 3000 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYO CORCETAMENTE EL AULA Y SE MEJORO LA FACHADA DE LA ESCUELA BENITO
MIC14140100298269 | Contruccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria | 4 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | San Cristóbal (Los Álamos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 48029.76 | 100000 | 48029.76 | 48029.76 | 48029.76 | 48.0298 | 0 | Metro Lineal | 754 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100298321 | Construccion De Puente En El Arroyo De San Benito | 5 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 400000 | 135115.49 | 400000 | 135115.49 | 135115.49 | 135115.49 | 33.7789 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100298329 | 2da Etapa De La Construccion De La Red De Distribucion De Augua Potable, Localidad De El Tigre | 01OP14 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | El Tigre (El Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2305401 | 492376.98 | 295426.2 | 323969.47 | 323969.47 | 323969.47 | 323969.47 | 65.797 | 0 | Metro Lineal | 695 | 21.35 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100298337 | Construccion De Techumbre En Cancha Del Cecytem 07 | - | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 444937.43 | 480000 | 444937.43 | 444937.43 | 444937.43 | 92.6953 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100298354 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Nazaret, Belen Y Paraiso | 04OP14 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2305401 | 109508.28 | 103929.3 | 109508.28 | 109508.28 | 109508.28 | 109508.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 83 | 7.51 | 100 | Financiera: 63707.17 es lo que se ahorro de la obra / Física: Obra terminada / Registro: ENVIO PARA REVISION
MIC14140100298359 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Sn A Lado De Secundaria Localidad El Tigre | 07OP14 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | El Tigre (El Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2305401 | 3446 | 3446 | 3446 | 3446 | 3446 | 3446 | 100 | 0 | Metro Lineal | 126 | 0.61 | 100 | Financiera: 10705.96 ES LA CANTIDAD QUE SE AHORRO DE LA OBRA / Física: / Registro: ENVIÓ PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299221 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Del Carmen | F-III-21 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 296743 | 296743 | 296743 | 296743 | 296743 | 98.9143 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 98.92 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299223 | Revestimiento De Caminos Varios En Todo El Municipio 2014 | F-III-12 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 467500 | 467500 | 237349 | 237349 | 237349 | 237349 | 237349 | 50.7698 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50.77 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299770 | Faeb Subsidio Telesecundaria Estatal | SEE-FAEB-01-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 792795743 | 659875935.12 | 659875935.12 | 659875935.12 | 659875935.12 | 659875935.12 | 659875935.12 | 100 | 0 | Alumno | 55779 | 100 | 98.04 | Financiera: SE TIENE UN DEFICIT DE 318,397,822.82 AL REALIZAR EL PAGO DE 659,875,935.12. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299776 | Primaria Indígena | SEE-FAEB-02-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 424213138.38 | 224705372.21 | 224705372.21 | 224705372.21 | 224705372.21 | 224705372.21 | 224705372.21 | 100 | 0 | Alumno | 25077 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299782 | Arraigo Del Maestro En El Medio Indígena | SEE-FAEB-03-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 57591745.92 | 18522457.73 | 18522457.73 | 18522457.73 | 18522457.73 | 18522457.73 | 18522457.73 | 100 | 0 | Docente | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299789 | Administración Central | SEE-FAEB-04-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 342915642.12 | 165317860.24 | 165317860.24 | 165317860.24 | 165317860.24 | 165317860.24 | 165317860.24 | 100 | 0 | Acción | 45 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299793 | Aportaciones Issste | SEE-FAEB-05-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 596831843.16 | 274338951.54 | 274338951.54 | 246167916.53 | 246167916.53 | 246167916.53 | 246167916.53 | 89.7313 | 0 | Trabajador | 50700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299800 | Aportaciones Al Seguro De Cesantía En Edad Avanzada Y Vejez | SEE-FAEB-06-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 190064303.06 | 79193459.6 | 79193459.6 | 59517051.31 | 59517051.31 | 59517051.31 | 59517051.31 | 75.154 | 0 | Trabajador | 46315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299809 | Aportaciones Al Fovissste | SEE-FAEB-07-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 299313863.15 | 149656931.58 | 149656931.58 | 93796182.37 | 93796182.37 | 93796182.37 | 93796182.37 | 62.6741 | 0 | Trabajador | 46315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299821 | Aportaciones Al Sistema De Ahorro Para El Retiro | SEE-FAEB-08-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 119725545.14 | 49885643.8 | 49885643.8 | 37491092.96 | 37491092.96 | 37491092.96 | 37491092.96 | 75.1541 | 0 | Trabajador | 46315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299833 | Depósitos Al Ahorro Solidario | SEE-FAEB-09-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 15360000 | 8945000 | 8945000 | 5101447.7 | 5101447.7 | 5101447.7 | 5101447.7 | 57.0313 | 0 | Trabajador | 46315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299840 | Cuotas Para El Seguro De Vida Del Personal | SEE-FAEB-10-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 101469678.76 | 50834839.38 | 50834839.38 | 42261790.84 | 42261790.84 | 42261790.84 | 42261790.84 | 83.1355 | 0 | Trabajador | 46315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299844 | Albergues Rurales | SEE-FAEB-11-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 17925375.42 | 9147858.64 | 9147858.64 | 9147858.64 | 9147858.64 | 9147858.64 | 9147858.64 | 100 | 0 | Alumno | 2400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299849 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples | 4206-6201-0139-0016 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Placita de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1101425.5 | 1101425 | 1101425 | 1101425 | 1101425 | 1101425 | 1101425 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299859 | Preescolar General | SEE-FAEB-14-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 1276744056.14 | 658215664.53 | 658215664.53 | 658215664.53 | 658215664.53 | 658215664.53 | 658215664.53 | 100 | 0 | Alumno | 172039 | 100 | 98.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299865 | Escuelas De Educación Especial | SEE-FAEB-13-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 281412696.5 | 143777917.92 | 143777917.92 | 143777917.92 | 143777917.92 | 143777917.92 | 143777917.92 | 100 | 0 | Alumno | 3924 | 100 | 90.06 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299879 | Primaria General Federalizada | SEE-FAEB-15-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 4219970760.36 | 2251253711.65 | 2251253711.65 | 2251253711.65 | 2251253711.65 | 2251253711.65 | 2251253711.65 | 100 | 0 | Alumno | 457603 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299885 | Arraigo Del Maestro En El Medio Rural | SEE-FAEB-16-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 108881747.4 | 27696764.7 | 27696764.7 | 27696764.7 | 27696764.7 | 27696764.7 | 27696764.7 | 100 | 0 | Docente | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299889 | Secundaria General | SEE-FAEB-17-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 1537222218.4 | 807951412.29 | 807951412.29 | 807951412.29 | 807951412.29 | 807951412.29 | 807951412.29 | 100 | 0 | Alumno | 95741 | 100 | 98.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299914 | Secundaria Técnica | SEE-FAEB-18-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 1408878397.4 | 721217039.41 | 721217039.41 | 721217039.41 | 721217039.41 | 721217039.41 | 721217039.41 | 100 | 0 | Alumno | 70449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299919 | Telesecundaria | SEE-FAEB-19-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 14995285 | 7313820.62 | 7313820.62 | 7313820.62 | 7313820.62 | 7313820.62 | 7313820.62 | 100 | 0 | Alumno | 55779 | 100 | 98.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299934 | Educación Física En Primaria | SEE-FAEB-20-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 306922602.42 | 153922265.5 | 153922265.5 | 153922265.5 | 153922265.5 | 153922265.5 | 153922265.5 | 100 | 0 | Alumno | 490000 | 100 | 96.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299959 | Misiones Culturales | SEE-FAEB-22-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 28421946.87 | 14180747.42 | 14180747.42 | 14180747.42 | 14180747.42 | 14180747.42 | 14180747.42 | 100 | 0 | Adulto | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299964 | Comisión Dictaminadora De Becas Federales (Sustitutos De Becas) | SEE-FAEB-23-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 3038435.39 | 957048.4 | 957048.4 | 957048.4 | 957048.4 | 957048.4 | 957048.4 | 100 | 0 | Docente | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299970 | Actualización Del Magisterio (Cam) | SEE-FAEB-24-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 22267659.6 | 10760521.09 | 10760521.09 | 10760521.09 | 10760521.09 | 10760521.09 | 10760521.09 | 100 | 0 | Docente | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299975 | Normal De Educación Preescolar | SEE-FAEB-25-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 187008158.14 | 100899253.19 | 100899253.19 | 100899253.19 | 100899253.19 | 100899253.19 | 100899253.19 | 100 | 0 | Alumno | 962 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299981 | Normal De Educación Primaria | SEE-FAEB-26-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 14044780.45 | 3392022.65 | 3392022.65 | 3392022.65 | 3392022.65 | 3392022.65 | 3392022.65 | 100 | 0 | Alumno | 1229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299991 | Universidad Pedagógica Nacional | SEE-FAEB-27-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 39431782.63 | 20562068.32 | 20562068.32 | 20562068.32 | 20562068.32 | 20562068.32 | 20562068.32 | 100 | 0 | Alumno | 5344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299994 | Gastos De Operación | SEE-FAEB-28-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 310479954 | 175032111.44 | 173024294.58 | 173024294.58 | 173024294.58 | 173024294.58 | 173024294.58 | 98.8529 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300221 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En Cobaem | 4206-6501-0001-0009 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Aquila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ( DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 567966 | 567966 | 567966 | 567966 | 567966 | 567966 | 567966 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1710 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300222 | Rehabilitacion De Sala De Usos Multiples En Supervicion Escolar | 4206-6501-0315-0004 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Faro de Bucerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ( DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 302000 | 92437 | 92437 | 92437 | 92437 | 92437 | 92437 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4800 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300223 | Programa Municipal De Plantas Solares | 4206-6301-1000-0016 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 3372361 | 3372361 | 3372361 | 3372361 | 3372361 | 3372361 | 100 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 2500 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300225 | Rehabilitacion Del Camino Pomaro A La Cuirla | 4206-6701-1000-0020 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Changunguera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 60000 | 44348 | 44348 | 44348 | 44348 | 44348 | 44348 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300227 | Rehabilitacion Dl Camino Al Puerto Del Chayacate | 4206-6701-1000-0026 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 50000 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300229 | Rehabilitacion Del Camino El Zapote A Barranca De Lopez | 4206-6701-1000-0031 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Barranca de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 350000 | 967815 | 967815 | 967815 | 967815 | 967815 | 967815 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300231 | Rehabilitacion Del Camino Lindavista A Mata De Platano | 4206-6701-1000-0039 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Mata de Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 113487 | 113487 | 113487 | 113487 | 113487 | 113487 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300233 | Rehabilitacion Del Camino San Pedro Naranjestil- La Parota | 4206-6701-1000-0050 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 500000 | 428830 | 428830 | 428830 | 428830 | 428830 | 428830 | 100 | 0 | Kilómetro | 320 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300234 | Rehabilitacion Del Camino La Cuirla-Cerro Prieto | 4206-6701-1000-0056 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 170000 | 151816 | 151816 | 151816 | 151816 | 151816 | 151816 | 100 | 0 | Kilómetro | 230 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300235 | Rehabilitacion Del Camino El Faro-Bejama-Zilapa | 4206-6701-1000-0069 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Zilapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 229138 | 229138 | 229138 | 229138 | 229138 | 229138 | 100 | 0 | Kilómetro | 820 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300236 | Rehabilitacion Del Camino A Barranca De Chila | 4206-6701-1000-0078 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Barranca de Chila (La Cruz de Chila) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 200000 | 151723 | 151723 | 151723 | 151723 | 151723 | 151723 | 100 | 0 | Kilómetro | 170 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300237 | Rehabilitacion Del Camino San Pedro Naranjestil - Ojo De Agua | 4206-6701-1000-0082 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Ojo de Agua Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 200000 | 145555 | 145555 | 145555 | 145555 | 145555 | 145555 | 100 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300238 | Rehabilitacion Del Camino Marialitos - Palma De Oro | 4206-6701-1000-0083 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Palma de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 750000 | 484200 | 484200 | 484200 | 484200 | 484200 | 484200 | 100 | 0 | Kilómetro | 210 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100300240 | Rehabilitacion Del Camino La Estanzuela-Cofradia De Ostula | 4206-6701-1000-0093 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Cofradía de Ostula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 150000 | 125164 | 125164 | 125164 | 125164 | 125164 | 125164 | 100 | 0 | Kilómetro | 360 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100302735 | Subsidios | 4000-2014 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 956000 | 155800 | 155800 | 155800 | 155800 | 155800 | 155800 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100302984 | Rehabilitacion Del Camino Playas A Los Nuevos | 4206-6701-1000-0097 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Playa del Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 250000 | 156862 | 156862 | 156862 | 156862 | 156862 | 156862 | 100 | 0 | Kilómetro | 270 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303023 | Rahabilitacion Del Camino San Antonio - El Cinco - La Patacuera | 4206-6701-1000-0098 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Patacuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 250000 | 173374 | 173374 | 173374 | 173374 | 173374 | 173374 | 100 | 0 | Kilómetro | 380 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303070 | Rehabilitacion Del Camino Mat De Platano-El Aguacate De Don Pule | 4206-6701-1000-0101 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Aguacate (El Aguacate de Don Pule) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 150000 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 | 73034 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303121 | Rehabilitacion Del Camino Ostula-Estopila | 4206-6701-1000-0104 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Estopila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 36192 | 36192 | 36192 | 36192 | 36192 | 36192 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303147 | Rehabilitacion Del Camino Las Palmitas - La Pintada | 4206-6701-1000-0109 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Pintada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AHYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 240000 | 130050 | 130050 | 130050 | 130050 | 130050 | 130050 | 100 | 0 | Kilómetro | 110 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303167 | Rehabilitacion Del Camino Las Minitas - Tierras Aradas | 4206-6701-1000-0110 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 100 | 0 | Kilómetro | 80 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303184 | Rehabilitaicion Del Camino Aquila-La Laguna De Fernandez | 4206670110000112 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Laguna de Fernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 90000 | 399731 | 399731 | 399731 | 399731 | 399731 | 399731 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303214 | Rehabilitacion Del Camino A Las Campanas | 4206670110000133 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Barranca de las Campanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 90456 | 90456 | 90456 | 90456 | 90456 | 90456 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303258 | Apertura Del Camino De Tomen A La Laguna De Fernandez | 4206-6701-1000-0139 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Laguna de Fernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 350000 | 72930 | 72930 | 72930 | 72930 | 72930 | 72930 | 100 | 0 | Kilómetro | 80 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303300 | Rehabilitaion Del Camino Coire-La Cuchara-El Ocote | 4206-6701-1000-0140 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 75660 | 75660 | 75660 | 75660 | 75660 | 75660 | 100 | 0 | Kilómetro | 520 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303330 | Rehabilitacion Del Camino Al Achote | 4206-6701-1000-0141 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Achote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 350000 | 254930 | 254930 | 254930 | 254930 | 254930 | 254930 | 100 | 0 | Kilómetro | 120 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100303371 | Programa De Mejoramiento A La Vivienda ( Programa Laminas 2014) | 4206-6601-1000-0020 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO ( SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Vivienda | 1400 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100306435 | Construccion De Pavimento Estampado De La Calle Jose Maria Morelos, Incluye Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario | 11 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 343464 | 349464 | 300000 | 349464 | 300000 | 300000 | 300000 | 85.8458 | 0 | Metros Cuadrados | 5073 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100306447 | Construccon De La Casa De Salud | - | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Acúmbaro (Acúmbaro de las Pilas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIETO | Salud | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 212587.27 | 212587.27 | 53.1468 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100306487 | Rehabilitacion De Camino | 31 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Las Guásimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 250000 | 220000 | 218781 | 220000 | 218781 | 218781 | 218781 | 99.4459 | 0 | Metros Lineales | 1000 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100306539 | Construccion D E Banquetas, Guarniciones Y Cunetas De La Tenencia Lazaro Cardenas A Cabecera Municipal 3era. Etapa | 13 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2344672 | 2344672 | 1002435 | 2344672 | 1002435 | 1002435 | 1002435 | 42.7537 | 0 | Metros Cuadrados | 1965 | 100 | 42.75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100306601 | Construccion Complementaria Para Aula De Kinder De Los Rosales | 22 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 154868 | 154868 | 70000 | 154868 | 70000 | 70000 | 70000 | 45.1998 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100307181 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Arronjadero | 16035013-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Arronjadero (La Cuesta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 106443 | 106443 | 102992 | 106443 | 102992 | 102992 | 102992 | 96.7579 | 0 | Metros Lineales | 215 | 100 | 96.76 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: obra terminada fisicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100307334 | Suministro De Agua Potable A Comunidades Marginadas | 16035008-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1579799 | 350000 | 150000 | 350000 | 150000 | 150000 | 150000 | 42.8571 | 0 | Pipas | 1200 | 100 | 42.71 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100307439 | Construccion De Drenaje En Col. Vasco De Quiroga | 16035005-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 220153 | 220153 | 174310 | 220153 | 174310 | 174310 | 174310 | 79.1768 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 79.18 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100307506 | Construccion De Drenaje Y Alcantarillado | 16035001-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 32481 | 300000 | 32481 | 32481 | 32481 | 10.827 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 10.83 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100307567 | Construccion De Alcantarilla En Acceso A San Ignacio | 16035011-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Ojo de Agua de San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 27483.33 | 31778 | 31778 | 31778 | 31778 | 31778 | 31778 | 100 | 0 | Metro Lineal | 390 | 100 | 100 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100307578 | Gastos Indirectos | 2014-016-029-039 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PULICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 468417 | 468417.3 | 161357.29 | 161357.29 | 161357.29 | 161357.29 | 161357.29 | 34.4473 | 0 | Programa | 13801 | 100 | 34.45 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14140100307607 | Desarrollo Institucional Municipal | 2014-016--029-040 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 312278 | 312278.2 | 277325.48 | 277325.48 | 277325.48 | 277325.48 | 277325.48 | 88.8072 | 0 | Programa | 13801 | 100 | 88.81 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14140100307685 | Construccion De Empedrado Zampeado Y Banquetas En La Calle El Cerrito | 16035020-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 81235 | 198837 | 151367 | 198837 | 151367 | 151367 | 151367 | 76.1262 | 0 | Metro Cuadrado | 75 | 100 | 76.13 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100307746 | Ampleacion De Red De Electrificacion En La Colonia Vista Hermosa Y La Huerta | 16035025-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 201360 | 201360 | 201360 | 201360 | 201360 | 201360 | 201360 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100307828 | Construccion De Techo En Aulas De Escuela Primaria De Arronjadero | 16035023-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Arronjadero (La Cuesta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 17200 | 101426 | 83326 | 101426 | 83326 | 83326 | 83326 | 82.1545 | 0 | Metro Cuadrado | 29 | 100 | 82.15 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100307904 | Construccion De Desayunador En Escuela Primaria Mariano Matamoros De Cayaco | 16035009-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San José Cayaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 69918 | 128454 | 128454 | 128454 | 128454 | 128454 | 128454 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100307966 | Mejoramiento A La Vivienda | 16035004-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 240000 | 5500000 | 5024697 | 5500000 | 5024697 | 5024697 | 5024697 | 91.3581 | 0 | Persona | 1000 | 100 | 91.36 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100308014 | Rehabilitacion De Puente Peatonal En La Colonia Lazaro Cardenas | 16035006-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4850 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 100 | 0 | Metros Lineales | 119 | 100 | 100 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100308088 | Revestimiento De Caminos Rurales | 16035010-14 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1049364 | 1250000 | 1058115 | 1250000 | 1058115 | 1058115 | 1058115 | 84.6492 | 0 | Kilómetro | 22000 | 100 | 84.65 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100309540 | Seguridad Publica Proteccion Civil | 010-002-001 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica h ayuntamiento | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 819213 | 2469883 | 2415379 | 2415379 | 2410289 | 2350642 | 2347678 | 95.1722 | 0 | Proyecto | 16000 | 12 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion
MIC14140100309636 | Mejoramiento De Luminarias Alumbrado Publico | 006-002-002 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1399000 | 696000 | 449984 | 449984 | 449984 | 449984 | 449984 | 64.6529 | 0 | Proyecto | 16000 | 12 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion
MIC14140100309836 | Construccion De Techo En San Ignacion | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100309888 | Construccion De Techo En Cancha De Piedra Verde | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Piedra Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100309916 | Construccion De Cancha Deportiva En Oropeo | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Oropeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100309937 | Infraestructura Educativa | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 200000 | 14439 | 200000 | 14439 | 14439 | 14439 | 7.2195 | 0 | Aula | 1200 | 100 | 7.22 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100309961 | Construccion De Techo En Escuela Primaria De Ciriancitos | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Ciriancitos (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100309983 | Construccion De Patio Civico En Jn De Nuevo Inguaran | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Nuevo Inguarán (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310014 | Rehabilitacion De Techo En Esc. Sec. No. 16 | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 110 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310036 | Construccion De Techo En Escuela Primaria De Reparo De Luna | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Reparo de Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310058 | Construccion De Aula En J.N. Ignacio Allende | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 170 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310083 | Construccion De Techo En Esc. Primaria De Ichamio | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Ichamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 95 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310101 | Construccion De Techo En Escuela Primaria De Cayaco | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San José Cayaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310119 | Construccion De Techo En Escuela Primaria De Mata De Platano | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Mata de Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310152 | Construccion De Casa De Salud En Los Pocitos | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 55000 | 33409 | 55000 | 33409 | 33409 | 33409 | 60.7436 | 0 | Metro Cuadrado | 584 | 100 | 60.75 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310161 | Construccion De Casa De Salud En El Colorado | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 103 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310187 | Construccion De Casa De Salud En El Jazmin | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Caja de Zicuirán (El Jazmín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 68 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310207 | Construccion De Casa De Salud En El Cuatro | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Terrero (El Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310220 | Construccion De Casa De Salud En La Algodonera | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Algodonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 69 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310232 | Construccion De Casa De Salud En Tamo | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Tamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 104 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310248 | Eletrificacion De Colonias De Pobreza Extrema | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 150000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310265 | Electrificacion En Comunidades Rurales | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 150000 | 6828 | 150000 | 6828 | 6828 | 6828 | 4.552 | 0 | Metros | 250 | 100 | 4.55 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310281 | Ampliacion De Electrificacion En La Cabecera Municipal | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310310 | Mejoramiento De Eficiencia Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal, 5ta Etapa | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 782 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310333 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Blanca, 2da Etapa. | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 268500 | 0 | 268500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 408 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310342 | Reconstruccion De Drenaje, Empedrado Simple Y Banquetas | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310361 | Reparacion De Drenaje En Calle Juarez | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Colonia Ernesto Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 35 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310376 | Rehabilitacion De Drenaje Y Reconstruccion De Calle Vicente Guerrero | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9395 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310395 | Rehabilitacion De Drenaje Y Reconstruccion De Calle Carlos Cortes | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9395 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310416 | Construccion De Letrinas | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 1859150 | 3308 | 1859150 | 3308 | 3308 | 3308 | 0.17793 | 0 | Pieza | 500 | 100 | 0.18 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310433 | Construccion De Empedrado Simple Y Banquetas | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 9395 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310447 | Construccion De Empedrado Simple Y Banquetas | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 720000 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9395 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310490 | Rehabilitacion De Calles Varias | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 900000 | 127868 | 900000 | 127868 | 127868 | 127868 | 14.2076 | 0 | Metros Cuadrados | 9395 | 100 | 12.62 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310506 | Construccion De Empedrado Simple En Pueblo Viejo | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310520 | Construccion De Muro De Contension | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310542 | Construccion De Calle Principal | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Manga de Cuimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 371 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310560 | Construccion De Empedrado Y Banquetas | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310573 | Rehabilitacion De Camino Acceso A Panteon | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Copales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 242 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310599 | Construccion De Puente Vehicular Umich 4ta Etapa | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 0 | 206769 | 0 | 206769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 9395 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310605 | Construccion De Puente Peatonal | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Pedro Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310616 | Construccion De Puente Peatonal En Arroyo | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cuimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 297 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310623 | Construccion De Planta De Tratamiento | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Cháuz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2382 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100310632 | Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Zicuiran, 2da Etapa | - | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zicuirán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3215 | 100 | 0 | Financiera: SIN COMENTARIOS / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200350474 | Acciones Complementarias Para La Prevención Y Atención De La Violencia Contra Las Mujeres. | 16-paimef-14-21 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | Secretaría de la Mujer (semujer) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7966368.32 | 7966368.32 | 7966368.32 | 4154568.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atención | 5623 | 25 | 25 | Financiera: Está en proceso de pago lo comprometido. / Física: / Registro: Se inciará el proceso de licitación y cuándo éste concluya se dará inicio a los talleres comprendidos en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200352801 | Bienes Muebles E Inmuebles | 2.2014 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 900000 | 2402372 | 2402372 | 2402372 | 2402372 | 2402372 | 2402372 | 100 | 0 | Pesos | 100000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200351077 | Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres Con Perspectiva De Género. | 16-transversalidad-2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Secretaría de la mujer | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría | 15000 | 5 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso fue depositado por el INMUJERES el 26 de junio del presente año a la Secretaría de Finanzas y Administración. Por lo antes comentado, esta Secretaría inició los trámites para la ejecución de este recurso el mismo día del depósito teniendo como avance hasta la fecha aprobado el techo presupuestal, sin que esto signifique la posibilidad de ejecutar el recurso sino hasta que la Secretaría de Finanzas y Administración nos otorgue las claves presupuestarias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC00140200329851 | Rehabilitacion De Acceso A La Comunidad De Petatan | 12 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 332126 | 2334262.44 | 2334262.44 | 2334262.44 | 332126 | 332126 | 332126 | 14.2283 | 0 | Obra | 497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.