## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Durango
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DUR00130400273024 | Periodico Oficial Del Gobierno Del Estado | A-01 | Durango | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00140200352563 | Construccion De Aula En Telesecuandaria En Comunidad De Alejandro 2da Etapa | - | Durango | Súchil | Alejandro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Suchil | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00140300365050 | Ampliacion De Red Electrica En La Col. Esmeralda, Municipio De Poanas | - | Durango | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00140300365052 | Ampliacion De Red Electrica En El Fraccionamiento Santa Maria, Municipio De Poanas | - | Durango | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00140300365056 | Construccion De Alcantarillado, Municipio De Santa Clara | - | Durango | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150200509442 | Conservación Y Reforestación De Los Parques Ecológicos Sahuatoba Y 450 De La Ciudad De Durango 2a Etapa | SRNyMA-001 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150200531105 | Construccion De Cancha Deportiva En Ceballos | 43X120013276 | Durango | Mapimí | Ceballos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150200536445 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia Linda Vista | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Omar Reyes Alvarado | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150200536622 | Construccion De Sistema De Drenaje En Mesa De Tabacos | - | Durango | Súchil | Mesa de Tabacos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Omar Reyes Alvarado | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150200536781 | Construccion De Agua Potable De Mesa De Tabaco | - | Durango | Súchil | Mesa de Tabacos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Omar Reyes Alvarado | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150200536829 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En San Miguel De La Michilia | - | Durango | Súchil | San Miguel de la Michilía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Omar Reyes Alvarado | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150200540316 | Construcción De Domo En Escuela De Agustin Melgar | 2015-49 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 669411.5 | [6 empty] | 0 | Lote | 90 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR00150300562852 | Rehabilitación Del Campo De Fútbol En Villa Juan E. García |  | Durango | Lerdo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150300574660 | Equipamiento De Audio Y Video | DGO-19-2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | ORGANISMO IMPLEMENTADOR DE LA REFORMA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150300574796 | Mobiliario Para El Instituto De La Defensoria Publica | DGO-27-2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | ORGANISMO IMPLEMENTADOR DE LA REFORMA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150300574825 | Mobiliario Para Asesores Jurídicos De La Víctima Del Delito | DGO-29-2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | ORGANISMO IMPLEMENTADOR DE LA REFORMA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150300575276 | Equipamiento Tecnologico Para El Instituto De Defensoría Pública Del Poder Judicial Del Estado | DGO-22-2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | ORGANISMO IMPLEMENTADOR DE LA REFORMA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150300575293 | Equipamiento Tecnologico Para Asesores Juridicos De La Víctima Del Delito | DGO-24-2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | ORGANISMO IMPLEMENTADOR DE LA REFORMA PENAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150300580437 | Construcción De Lineas De Agua Potable (Barrio Jalisco, Magisterial Y Tierra Blanca) | SC2015-02 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de El Oro | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1900000 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 400 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR00150400598688 | Ampleacion Red De Alcantarillado, Localidad Villa Las Nieves (Colonia Oscar Gonzalez) | 195116 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2008263.86 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 120 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00150400601269 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 27 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Planilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602062 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Santa Lucia | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602255 | Construcción De Techumbre Liviana En Centro De Atención Múltiple | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602493 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Agua Nueva | 139920 | Durango | San Juan de Guadalupe | Agua Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602561 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De La Escalera | 139910 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Escalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602590 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Magallanes | 139903 | Durango | San Juan de Guadalupe | Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602626 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 31 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Zorrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602645 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De El Cerrito | 139884 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602663 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 190923 | Durango | San Juan de Guadalupe | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602734 | Constricción De Techos Firmes En La Localidad De Siete Zacates | 136463 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602784 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De La Planilla | 136450 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Planilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602852 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 190929 | Durango | San Juan de Guadalupe | Los Esquiveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602909 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 190931 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400602945 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 190934 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603007 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 190937 | Durango | San Juan de Guadalupe | Symon (Estación Symon) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603095 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 190939 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603174 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190940 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603258 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Cipriano | 136445 | Durango | San Juan de Guadalupe | Cipriano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipios San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603279 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190947 | Durango | San Juan de Guadalupe | Symon (Estación Symon) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603299 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Nueva Reforma | 136441 | Durango | San Juan de Guadalupe | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603328 | Construccion De Cuarto Para Baño | 190949 | Durango | San Juan de Guadalupe | Agua Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603353 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De El Granjeno | 136435 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603377 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190950 | Durango | San Juan de Guadalupe | Benito Juárez (El Capadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603412 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190950 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603454 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190956 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603487 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190960 | Durango | San Juan de Guadalupe | Sabanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603515 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De El Zacate | 136423 | Durango | San Juan de Guadalupe | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603529 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190964 | Durango | San Juan de Guadalupe | Los Esquiveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603558 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190967 | Durango | San Juan de Guadalupe | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603681 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190972 | Durango | San Juan de Guadalupe | Francisco I. Madero (El Perdido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603713 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190976 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Escalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603740 | Construccion De Cuarto Para Baño | 190978 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400603796 | Construcción De Cuarto Para Baño | 190980 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Planilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400604271 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Rancho Nuevo | 136426 | Durango | San Juan de Guadalupe | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400604291 | Construcción De Techos Terrados En La Localidad De La Rosita | 136433 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400604330 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De El Oregano | 139880 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400604352 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De El Zorrillo | 139894 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Zorrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400604483 | Adquisicion De Cisternas (Tinacos 100 Piezas Etapa 3) | COP-MD-RAMO33-023-2015 | Durango | Mapimí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400604513 | Instalacion De Techo Firme(Lamina De Fibrocemento) En Varias Localidades Del Municipio | COP-MD-RAMO33-016-2015 | Durango | Mapimí | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400606146 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Universidad Tecnologica De Poanas | 2015014 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400607970 | Construccion De 10 Baños En Cabecera Municipal | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Facundo Avila Galarza | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616029 | Andadores Y Espacio Publico En Colonia La Joya | PRONAPRED2015 3.1.3.4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616100 | 2da Etapa Del Centro De Mediación De Asentamientos Humanos | PRONAPRED2015 3.1.3.5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616107 | Fortaleciendo Por La Equidad De Género En Gómez Palacio | 1MM | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Instituto Municipal de la Mujer | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | [6 empty] | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00150400616246 | 18 Luminarias Solares Y Dos Puentes Peatonales | PRONAPRED2015 3.2.3.3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616305 | Domo Del Cam | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616350 | 2da Etapa De Plaza Universal | PRONAPRED2015 3.1.3.6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616402 | 2da Etapa De La Plaza Chilam Balam | PRONAPRED2015 3.1.3.6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616524 | Rehabilitación Plaza Tajín Y Centro De Mediación | PRONAPRED2015 3.1.3.4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616569 | Barda Perimetral De Unidad Deportiva Villasii | PRONAPRED2015 3.1.3.16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616618 | Centro Comunitario En Centro De Mediación Tahoneros | PRONAPRED2015 3.1.3.16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616686 | Rehabilitación De Espacio Deportivo Jesús Ibarra Rayas | PRONAPRED2015 3.1.3.10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616826 | 2da Etapa Centro De Atención Infantil Chapala | PRONAPRED2015 3.1.3.8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616885 | 3ra Etapa Unidad Deportiva Centenario | PRONAPRED2015 3.1.3.6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400616939 | Terminación Skate Park Y Centro De Mediacion | PRONAPRED2015 3.1.3.6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400618333 | Domo Del Cam | PRONAPRED2015 3.1.3.5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400618376 | Barda Perimetral De La Unidad Deportiva Talabarteros Y Sastres | PRONAPRED2015 3.1.3.16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400618403 | 3ra Etapa Del Parque De Deportes Extremos | PRONAPRED2015 3.1.3.4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150400621082 | Equipamiento Electromecánico En Pozo Para Agua Potable | - | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de El Oro | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 180000 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 12000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR00150400621177 | Construccion De Techumbre Enescuela Primaria | - | Durango | El Oro | Campo Agrario (El Bronco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de El Oro | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR10130100102568 | Inst Tec De Durango | 109006.0 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2010 | 8009421 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8270094 | 8270094 | 8270094 | 97.2952 | Mobiliario y equipo | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR10130100123925 | 10672 Fpp 22010 - Obra Y Equip C.S. Col. Luz Del Carmen Y Sta Catarina De Tepehuanes - Equipamiento | O-23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2010 | 0 | 3362118 | 0 | 1910327.78 | 1910327.78 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 56.82 | Financiera: / Física: unidad de medida incorrecta, unidad de medida es avance en el programa / Registro:
DUR11130100103050 | J.N. Nueva Creacion Frcc. Huizache Lerdo | 118167 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 1529927 | 1679732 | 1679732 | 1679732 | 1529927 | 1529927 | 1529927 | 91.0816 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100103201 | Prim. Benito Juárez Col. Iv Centenario Dgo | 118140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 177719 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR11130100104786 | Universidad Tecnologica De Lerdo | 119000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2011 | 11563328 | 18000000 | 18000000 | 17791292 | 17791292 | 17791292 | 17791292 | 98.8405 | Metros Cuadrados | 1120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092808 | Fac. Medicina G.P. Laboratorios De Dietologa Y Bromatologia | 2012-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5995874 | 5995874 | 5995874 | 5995874 | 99.9312 | Metros Cuadrados | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 1012 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092860 | Fac. Ciencias Quimicas Dgo: Ampliacion De La Biblioteca | 2012-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 510445 | 510446 | 510446 | 478450.82 | 447643.64 | 447643.64 | 447643.64 | 87.6966 | Metros Cuadrados | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 118 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092883 | Fac. Ciencias Químicas Dgo: Construcción De Laboratorio De Microbiologia | 2012-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 500098 | 500098 | 500098 | 481671.15 | 481671.15 | 481671.15 | 481671.15 | 96.3154 | Metros Cuadrados | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 26 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092922 | Fac. Ciencias Quimicas G.P. Laboratorio De Operaciones Unitarias | 2012-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1683500 | 1683500 | 1683500 | 1474527.93 | 1474527.93 | 1474527.93 | 1474527.93 | 87.587 | Metros Cuadrados | 742 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 66 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092939 | Esc. De Pintura Conjunto A 3 Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado, Taller De Serigrafia | 2012-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 8978791 | 8978791 | 8978791 | 8699484.2 | 6653251.32 | 6653251.32 | 6653251.32 | 74.0996 | Metros Cuadrados | 142 | 100 | 98 | Financiera: LOS INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE SON $196,199.00 / Física: TOTAL EN MTS2 1570 AVANCE AL 97% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099619 | Centro De Integracion Laboral #9 Fracc.Huizache Ii | 128071 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 735649 | 1297888 | 1297888 | 1297888 | 1202642 | 1202642 | 1202642 | 92.6615 | Metros Cuadrados | 89 | 69 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099692 | Prim. Leona Vicario Ej. Huitron Gómez Palacio Dgo | 128082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 210963 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 100 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104722 | Universidad Tecnológica De Rodeo | 129005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 6290879 | 31547931 | 30000000 | 31547931 | 31547931 | 31547931 | 31547931 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 35 | 100 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 1,556,831 / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA OBRA Y EQUIPAMIENTO 30,000,000 MAS LOS INTERESES AL TRIMESTRE 1,556,831 MONTO TOTAL DISPONIBLE 31,556,831. MONTO CONTRATADO EN OBRA 24,710,738.53 MAS MONTO DE CONVENIOS POR 2,106,155.13, EN EQUIPAMIENTO 4,731,037.36 MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO AL TRIMESTRE 31,547,931.02. INCLUYE PAGO DE LA EST. 13 DE LA CLAVE DE OBRA 139005 PERTENECIENTE AL FA, 2013 POR 1,772,462.86, Y LO CORRESPONDIENTE A LA CLAVE DE OBRA 159013 POR 2,705,097.77 SE FINIQUITA EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200154953 | Universidad Politécnica En Gómez Palacio Durango | 120003A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 1662270 | 2142061 | 2142061 | 2142061 | 2142061 | 2142061 | 2142061 | 100 | Metros Cuadrados | 1087 | 0 | 100 | Financiera: INTERESE ACUMULADOS AL TRIMESTRE 173,064.96 / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO 5,000,000 INTERESES AL TRIMESTRE 173,064.96 MONTO TOTAL DISPONIBLE 5,173,064.96; SE REPORTÓ EN FOLIO POR SEPARADO PARTE DEL RECURSO EJERCIDO POR 2,678,064.42 Y SE COMPLEMENTA CON EL PRESENTE FOLIO POR 2,142,061.34 INCLUYE MONTO DE CONVENIO DE FOLIO TERMINADO POR 138,627.50 MAS 2,003,433.84 DE LAS CLAVES DE OBRA 120003A Y 120003C, ASÍ COMO MOBILIARIO ADQUIRIDO SEGÚN CONTRATO CDGO-MYE-012-14. MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO 4,820,125.77 INCLUYE CLAVES DE OBRA 129003,120003A Y 120003C. FINIQUITADA
DUR12150200529537 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 153703.23 | 153703.23 | 153703.23 | 153703.23 | 153703.23 | 153703.23 | 153703.23 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12150300568091 | Construccion De Canchas De Usos Multiples En Escuela Primaria De Cerro De Las Papas | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2012 | 384869.36 | 384869.36 | 384869.36 | 384869.36 | 384869.36 | 384869.36 | 384869.36 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR12150400589480 | J.N.Ma.Luisa Lopez Yañez De La Peña Col.Los Angeles | 128203 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 50661 | 50396 | 50396 | 50396 | 50396 | 50396 | 50396 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 265.21 / Física: / Registro:
DUR12150400589482 | Prim. Batallon De Infanteria #72 Gomez Palacio Dgo | 128211A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 444749 | 444749 | 444749 | 444749 | 437929 | 437929 | 437929 | 98.4666 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161642 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Red Hidráulica | S2013-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 796579.11 | 796579.11 | 796579.11 | 796579.11 | 93.7152 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 1518 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161757 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Construcción De Barda Perimetral | S2013-8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 820000 | 820000 | 820000 | 819686.67 | 819686.46 | 819686.46 | 819686.46 | 99.9618 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 167 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161797 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Ampliación De Dos Secciones De Baños | S2013-9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 472500 | 472500 | 472500 | 421039.01 | 301473.14 | 301473.14 | 301473.14 | 63.8038 | Metros Cuadrados | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 52 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161983 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Construcción De Un Laboratorio De Bioquímica Y Análisis Clínicos | S2013-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 704936.48 | 704936.48 | 704936.48 | 704936.48 | 55.2891 | Metros Cuadrados | 499 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGA CONVENIO DE AUMENTO DE MONTO NO. INIFEED-136008-A-13 DEL CONTRATO INIFEED-136008-13 / Física: TOTAL EN MTS2 26 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162112 | Fac De Agricultura Y Zootecnia. Renovación De Instalación Eléctrica En Alumbrado Exterior Y Edificios De La Facultad | S2013-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1751542.85 | 1751542.85 | 1751542.85 | 1751542.85 | 93.4156 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 68,037 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162198 | Facultad De Agricultura Y Zootecnia, Mantenimiento E Impermeabilización De Azoteas De Los Edificios | S2013-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1019789.36 | 1019768.25 | 1019768.25 | 1019768.25 | 96.2046 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 215 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162356 | Facultad De Agricultura Y Zootecnica, Remodelación En Edificio De Fitotecnia De Cubiculos, Sala De Juntas Y Construcción De Servicios Sanitarios | S2013-20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1432460.09 | 1432460.09 | 1432460.09 | 1432460.09 | 95.8167 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 296 AVANCE AL 100% / Registro:
DUR13130200162682 | Televisión Universitaria, Construcción De Estudio De Grabacion | S2013-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 695000 | 695000 | 695000 | 682543.46 | 682143.46 | 682143.46 | 682143.46 | 98.1501 | Metros Cuadrados | 16434 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 4216 AVANCE AL 100% CORRESPONDIENTES A PRELIMINARES / Registro:
DUR13130200163166 | Escuela De Matemáticas, Construcción De Salon De Usos Múltiples | S2013-28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 718002.6 | 718002.59 | 718002.59 | 718002.59 | 95.7337 | Metros Cuadrados | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 104 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163193 | Facultad De Enfermeria Y Obstetricia, Remodelación Del Laboratorio De Medico Quirúrgica Y De Materno Infantil | S2013-29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 620000 | 620000 | 620000 | 505356.4 | 505356.4 | 505356.4 | 505356.4 | 81.5091 | Metros Cuadrados | 561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 89 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163231 | Facultad De Enfermería Y Obstetricia, Impermeabilización De Techos Del Edificio A,B Y Oficinas Administrativas | S2013-30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 317000 | 317000 | 317000 | 266935.34 | 266935.34 | 266935.34 | 266935.34 | 84.2067 | Metros Cuadrados | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 1629 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163279 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Construcción De Muro Perimetral De Colindancia | S2013-32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 337500 | 337500 | 337500 | 146720.41 | 68844.58 | 68844.58 | 68844.58 | 20.3984 | Metros Cuadrados | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 196 AVANCE AL 100% / Registro:
DUR13130200163406 | Centro Universitario De Auto-Aprendizaje De Lenguas, Construcción De Cafetería | S2013-37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 549000 | 549000 | 549000 | 546543.5 | 546543.5 | 546543.5 | 546543.5 | 99.5526 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 80 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163442 | Escuela Preparatoria Diurna, Rehabilitación Integral De Las Instalaciones Hidrosanitarias | MS2013-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 959822.77 | 942552.37 | 942552.37 | 942552.37 | 94.2552 | Metros Cuadrados | 1131 | 100 | 100 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE $28,803.00 / Física: TOTAL EN MTS2 539 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163455 | Escuela Preparatoria Nocturna, Rehabilitación Integral De Los Servicios Sanitarios | MS2013-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1177532.48 | 1177532.48 | 1177532.48 | 1177532.48 | 98.1277 | Metros Cuadrados | 635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 42 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163509 | Escuela Comercial Practica, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Administrativas | MS2013-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 741101 | 741101 | 741101 | 696326.24 | 673541.08 | 673541.08 | 673541.08 | 90.8838 | Metros Cuadrados | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 252 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163532 | Escuela Comercial Practica, Readecuación De Atención A Estudiantes | MS2013-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 494068 | 494067.67 | 494067.67 | 490476 | 490214.55 | 490214.55 | 490214.55 | 99.2201 | Metros Cuadrados | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 252 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170672 | Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Ampliación De La Biblioteca | s2013-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 409500 | 409500 | 409500 | 243879.94 | 243879.94 | 243879.94 | 243879.94 | 59.5555 | Metros Cuadrados | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 118 AVANCE AL 100% / Registro:
DUR13130200170828 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia. Proyecto De Remodelacion De Cubiculos | S2013-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 2047500 | 2047500 | 2047500 | 1320642.8 | 1245355.76 | 1245355.76 | 1245355.76 | 60.8232 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: INTERESES GENERADOS A LA FECHA 171,351.00 EJERCIDOS 171,199 / Física: TOTAL EN MTS2 259 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300187765 | Prim. Ricardo Castro Col.Insurgentes Durango | 138129 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 453340 | 453365 | 453365 | 453365 | 453340 | 453340 | 453340 | 99.9945 | Metros Cuadrados | 100 | 45 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130300223141 | Universidad Tecnologica De Durango | 139002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 3765449 | 18383342 | 18000000 | 18383342 | 18383342 | 18383342 | 18383342 | 100 | Metros Cuadrados | 3512 | 30 | 100 | Financiera: FINIQUITADA, INCLUYE EL MONTO AUTORIZADO MAS LOS INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR 387,468.64 / Física: / Registro: FINIQUITADA, INCLUYE EL MONTO AUTORIZADO 18,000,000 MAS LOS INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR 387,468.64 MONTO TOTAL DISPONIBLE 18,387,468.64. MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN OBRA 14,992,919.15, INCLUYE CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 1,266,818.18 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 3,390,422.48 MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO 18,383,341.63 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223143 | Universidad Tecnológica Villaunion Poanas | 139001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4056448 | 18407578 | 18000000 | 18201483 | 18201483 | 18201483 | 18201483 | 98.8804 | Metros Cuadrados | 1150 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSIDERA EN EL MODIFICADO EL MONTO DEL AUTORIZADO 19,000,000 MAS LOS INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR 407,577.53, MONTO TOTAL DISPONIBLE 19,407,577.53, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO LA CUAL TIENE CONTRATADO Y EJERCIDO A LA FECHA EN OBRA 14,634,496.02, Y CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 3,566,986.96, MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO 18,201,482.98 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223144 | Universidad Tecnológica De Rodeo | 139005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 3887748 | 18000000 | 18000000 | 16217157 | 16217157 | 16217157 | 16217157 | 90.0953 | Metros Cuadrados | 650 | 30 | 100 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 491,004.37 / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA OBRA Y EQUIPAMIENTO 18,000,000 INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 491,004.37, MONTO TOTAL DISPONIBLE 18,491,004.37. OBRA EN PROCESO CON UN MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN OBRA 13,335,409.19 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 2,881,747.40 MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO 16,217,156.59 EST. 13 POR 1,772,462.86 FUE EJERCIDA Y REPORTADA CON FAM 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223146 | Universidad Politécnica De Cuencamé | 139000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4497407 | 19549160 | 19000000 | 19549160 | 16424717 | 16424717 | 16424717 | 84.0175 | Metros Cuadrados | 350 | 30 | 100 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 572,409.14 / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA OBRA Y EQUIPAMIENTO 19,000,000 MAS LOS INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 572,409.14. MONTO CONTRATADO EN OBRA 15,544,808.56 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO 12,420,365.40 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 4,004,351.60 MONTO TOTAL CONTRATADO 19,549,160.16, MONTO TOTAL EJERCIDO 16,424,717; INCLUYE CLAVES DE OBRA 139000 Y 159012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223147 | Universidad Politécnica De Gómez Palacio | 139003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4984864 | 20559072 | 20000000 | 20559072 | 20559072 | 20559072 | 20559072 | 100 | Metros Cuadrados | 1087 | 30 | 100 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 477,741.20 / Física: / Registro: FINIQUITADA MONTO AUTORIZADO 20,000,000 INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 477,741.20, TOTAL DISPONIBLE 20,477,741.20 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN OBRA 17,560,111.96, INCLUYE CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 943,899.00 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 2,998,959.60 MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO 20,559,071.56 - FINIQUITADA MONTO AUTORIZADO 20,000,00 INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 477,741.20, TOTAL DISPONIBLE 20,477,741.20. MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN OBRA 17,560,111.96, INCLUYE CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 943,899. MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 2,998,959.60 MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO 20,559,071.56, LA DIFERENCIA FUE CUBIERTA POR LAS SANCIONES POR ATRASO DE OBRA
DUR13130300223149 | Universidad Politécnica De Durango | 139004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4442846 | 20000000 | 20000000 | 18405884 | 18405884 | 18405884 | 18405884 | 92.0294 | Metros Cuadrados | 1150 | 30 | 100 | Financiera: INTERESE ACUMULADO AL TRIMESTRE 453,355.21 / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO 20,000,000 INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 453,355.21 TOTAL DISPONIBLE 20,453,355.21 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN OBRA 17,406,341.87, INCLUYE CONVENIOS POR 1,987,881.30 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 999,541.84 MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO 18,405,883.71 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223805 | Ampliación De Red De Drenaje Y Alcantarillado En Calle Linda Vista En Cabecera Municipal | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Aguas del Valle de Súchil | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR13130400272921 | Prim.Miguel Hidalgo En Tayoltita San Dimas Dgo | 138090 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 212654 | 708846 | 708846 | 708846 | 564816 | 564816 | 564816 | 79.6811 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400273114 | Prim.Primero De Mayo En La Tementinas Mezquital Dgo | 138037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 233963 | 779876 | 779876 | 779876 | 614166 | 614166 | 614166 | 78.7518 | Metros Cuadrados | 39 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273609 | Sec.Nueva Reforma Educativa Fracc.Vica Reforma Dgo | 138045 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 372342 | 1241141 | 1241141 | 1241141 | 1090590 | 1090590 | 1090590 | 87.87 | Metros Cuadrados | 269 | 74 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273707 | J.N.Ejercito Mexicano Col.5 De Mayo Durango | 138136 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 307551 | 1025172 | 1025172 | 1025172 | 1008688 | 1008688 | 1008688 | 98.3921 | Metros Cuadrados | 50 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273952 | Prim.Justicia Social Col.Justicia Social Durango | 138035 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 281957 | 287065 | 287065 | 287065 | 281957 | 281957 | 281957 | 98.2206 | Metros Cuadrados | 50 | 99 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274273 | Prim.Miguel Hidalgo En La Rosa Morada Santiago Papasquiaro Dgo | 138149 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 86578 | 245480 | 245480 | 245480 | 245480 | 245480 | 245480 | 100 | Metros Cuadrados | 35 | 2 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 43,114.43 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274318 | Prim.Emiliano Zapata En El Destierro Topia Dgo | 138156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 128248 | 427493 | 427493 | 427493 | 350112 | 350112 | 350112 | 81.8989 | Metros Cuadrados | 39 | 17 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274339 | J.N.Manuel M.Flores En Arnulfo R Gomez Canatlan Dgo | 138097 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 155822 | 519406 | 519406 | 519406 | 354284 | 354284 | 354284 | 68.2095 | Metros Cuadrados | 89 | 76 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274752 | J.N.Arquimides En El Nayar Durango | 138095 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 180317 | 601057 | 601057 | 601057 | 180317 | 180317 | 180317 | 30 | Metros Cuadrados | 98 | 61 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274771 | Prim.Emiliano Zapata En Plan De Ayala Durango | 138039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 313576 | 1045252 | 1045252 | 1045252 | 967950 | 967950 | 967950 | 92.6045 | Metros Cuadrados | 50 | 61 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275910 | J.N.Rafael Ramirez Col.Ejidal Vicente Guerrero Dgo | 138032 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 171415 | 571382 | 571382 | 571382 | 514306 | 514306 | 514306 | 90.0109 | Metros Cuadrados | 48 | 17 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275997 | Prim.Vicente Guerrero Col.Las Playas Durango | 138046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 187376 | 624587 | 624587 | 624587 | 563457 | 563457 | 563457 | 90.2127 | Metros Cuadrados | 198 | 21 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276017 | Prim.Yauxixchaa En San Patricio Pblo Nvo Dgo | 138111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 228170 | 760568 | 760568 | 760568 | 655310 | 655310 | 655310 | 86.1606 | Metros Cuadrados | 48 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276034 | J.N.Amado Nervo En Jose Ma.Pino Suarez Gpe Victoria Dgo | 138084 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 165702 | 272528 | 272528 | 272528 | 242593 | 242593 | 242593 | 89.0158 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276060 | Prim.Ramiro Arrieta Fracc.Villas Del Gdna 1 Dgo | 138006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 204250 | 680833 | 680833 | 680833 | 569273 | 569273 | 569273 | 83.6142 | Metros Cuadrados | 263 | 35 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276062 | Sec.Felipe Pescador Col.La Magdalena Nvo Ideal Dgo | 138074 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 334968 | 1116559 | 1116559 | 1116559 | 1116210 | 1116210 | 1116210 | 99.9687 | Metros Cuadrados | 252 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276071 | Prim.Bruno Martinez En Cienega De Coroneles Canelas Dgo | 138073 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 224112 | 747039 | 747039 | 747039 | 224112 | 224112 | 224112 | 30 | Metros Cuadrados | 35 | 5 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400277117 | Sec.Ricardo Flores Magon Col.Lucio Cabañas Durango | 138142 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 212990 | 709965 | 709965 | 709965 | 700784 | 700784 | 700784 | 98.7068 | Metros Cuadrados | 256 | 24 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400278627 | Sec.Revolucion Educativa Col. Juan Lira Dgo | 138093 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 181457 | 604857 | 604857 | 604857 | 537061 | 537061 | 537061 | 88.7914 | Metros Cuadrados | 210 | 7 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400280832 | Gestion De La Calidad | 009 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 170000 | 169360 | 169360 | 169360 | 169360 | 53360 | 53360 | 31.5068 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294510 | Prim. Cuitlahuatl Col. Azcapotzalco Durango | 138164 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 173166 | 173166 | 173166 | 173166 | 146404 | 146404 | 146404 | 84.5455 | Metros Cuadrados | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100294671 | J.N. Javier Mina En El Huarache Lerdo Dgo | 138146 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 489149 | 821980 | 821980 | 821980 | 815186 | 815186 | 815186 | 99.1735 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13140100302155 | Rehabilitacion De Bombe De Agua Potable Para Pozo En La Comunidad De El Aleman | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de súchil | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR13150200534441 | Prim. Gustavo Vera Vargas Fracc Geraldine Dgo | 138205 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEE | Educación | En Ejecución | 2013 | 960821 | 1509333 | 1509333 | 1509333 | 1509333 | 1509333 | 1509333 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 548,512.47 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400589555 | J.N. Federal Bicentenario En Durango Dgo | 138209 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 584424 | 584424 | 584424 | 584424 | 442963 | 442963 | 442963 | 75.7948 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400592306 | Equip Cessa, Cs Carlos Leon De La Peña, Cs Tlahualilo | O-1003A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6600000 | 6600000 | 5792688.82 | 6293088.19 | 6293088.19 | 6293088.19 | 5792688.82 | 95.3498 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.4 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13150400596117 | Prim. Gral.Francisco Villa Lerdo Durango | 138241 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 57280 | 49001 | 49001 | 49001 | 49001 | 49001 | 49001 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 8,279.28 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596127 | Prim.10 De Abril Loc.El Consuelo Gomez Palacio Dgo | 138242 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 18524 | 15402 | 15402 | 15402 | 15402 | 15402 | 15402 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 3,122.13 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596139 | Esc. Primero De Mayo Loc.Vicente Nava Gomez Palacio | 138243 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 40461 | 26457 | 26457 | 26457 | 26457 | 26457 | 26457 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 14,003.56 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596145 | Prim.Narciso Mendoza Loc.El Refugio Lerdo Dgo | 138244 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 63153 | 33038 | 33038 | 33038 | 33038 | 33038 | 33038 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 30,114.73 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596153 | Prim.Antonio Gaxiola Loc.Antonio Gaxiola Dgo | 138282 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31184 | 26930 | 26930 | 26930 | 26930 | 26930 | 26930 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 4,253.58 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596168 | Prim. Niños Heroes Loc.El Arenal San Jeronimo Dgo | 138283 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 32750 | 32111 | 32111 | 32111 | 32111 | 32111 | 32111 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 639.15 / Física: / Registro:
DUR13150400596184 | Prim. Anacleto Molina Loc.El Arenal San Jeronimo Dgo | 138285 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 12859 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 4,145.04 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596218 | Prim. Justo Sierra Loc.Independencia Y Libertad Dgo | 138286 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 26200 | 19267 | 19267 | 19267 | 19267 | 19267 | 19267 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 6,933.05 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596225 | Prim. Martires De Chicago Loc.1° De Mayo Durango | 138287 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 11149 | 5525 | 5525 | 5525 | 5525 | 5525 | 5525 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 5,624.53 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596258 | Prim. Francisco Javier Mina Loc.Puerta De Cantera Dgo | 138220 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 57551 | 49553 | 49553 | 49553 | 49553 | 49553 | 49553 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 7,997,.54 / Física: / Registro:
DUR13150400596270 | Prim. Adolfo Lopez Mateos En Fray Fco Montes De Oca Dgo | 138230 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 25203 | 23689 | 23689 | 23689 | 23689 | 23689 | 23689 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1,514.48 / Física: / Registro:
DUR13150400596278 | Prim. Miguel Hidalgo En Fray Fco.Montes De Oca Dgo | 138231 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 24893 | 18021 | 18021 | 18021 | 18021 | 18021 | 18021 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 6,871.82 / Física: / Registro:
DUR13150400596291 | Prim. Emiliano Zapata Loc.San Jose Del Molino Dgo | 138232 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 30054 | 27031 | 27031 | 27031 | 27031 | 27031 | 27031 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 3,022.87 / Física: / Registro:
DUR13150400596297 | Prim. Miguel Hidalgo Loc.Parras De La Fuente Dgo | 138233 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 21426 | 16465 | 16465 | 16465 | 16465 | 16465 | 16465 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 4,961.59 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596307 | Prim. Miguel Hidalgo En Juan B.Ceballos Durango | 138234 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 32795 | 27709 | 27709 | 27709 | 27709 | 27709 | 27709 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 5,085.96 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596319 | T.V. Sec.#311 Loc.Juan B.Ceballos Durango | 138235 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 25225 | 23637 | 23637 | 23637 | 23637 | 23637 | 23637 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1,587.92 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596326 | Prim.Profra.Maria Ortega Leon Fray Fco Montes De Oca Dgo | 138236 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 30392 | 28316 | 28316 | 28316 | 28316 | 28316 | 28316 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 2,076.03 / Física: / Registro:
DUR13150400596334 | Prim. Niños Heroes Loc.Del Carmen Y Anexos Durango | 138237 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 23379 | 23379 | 23379 | 23379 | 23379 | 23379 | 23379 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596339 | T.V.Sec.#21 Loc.Jose Ma.Morelos Y Pavon La Tinaja Dgo | 138238 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596353 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez Loc.28 De Sept Dgo | 138292 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 17730 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596359 | Prim. Año De Juarez Loc.El Tunal Durango | 138293 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596375 | Prim.Martires De Chicago Loc.El Cariño Gomez Palacio Dgo | 138239 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 17102 | 15663 | 15663 | 15663 | 15663 | 15663 | 15663 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1,438.72 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608392 | Prim.Ignacio Zaragoza En Ignacio Zaragoza Dgo | 138303 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 21414 | 21414 | 21414 | 21414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13150400608414 | Prim. 10 De Mayo 1ero De Mayo Tapias Durango | 138305 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 14158 | 14158 | 14158 | 14158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13150400608431 | J.N.Zimba Fracc.Santa Amelia Durango | 138306 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 38422 | 38422 | 38422 | 38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608444 | Prim.Miguel Angel Gallardo Fracc.San Gabriel Dgo | 138307 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 8143 | 8143 | 8143 | 8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608457 | Prim. Guadalupe Victoria En 15 De Octubre Dgo | 138308 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 15187 | 15187 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608463 | Prim.Guadalupe Victoria Col.Santa Fe Durango | 138309 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 24771 | 24771 | 24771 | 24771 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608479 | Prim.Niños Heroes En Antonio Castillo Dgo | 138310 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 14365 | 14365 | 14365 | 14365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608505 | Prim.1° De Mayo Gral.Maximo Garcia El Pino Dgo | 138302 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31911 | 31911 | 31911 | 31911 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130200158916 | Construcción De Barda Perimetral En Secundaria En La Localidad De Abasolo | 005-2015 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Educación | En Ejecución | 2015 | 135342 | 23387.5 | 23387.5 | 23387.5 | 23387.5 | 23387.5 | 23387.5 | 100 | Metros Cuadrados | 1208 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR14130300217395 | Centro De Las Bellas Artes Ujed Primera Etapa | 2012-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 4925709 | 4925709 | 4925709 | 4588690 | 4588690 | 4588690 | 4588690 | 93.158 | Metros Cuadrados | 22036 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 667 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130300217622 | Nucleo Universitario, G.P. Electrificación Y Red Eléctrica Exterior | S2013-38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED-UJED | Educación | En Ejecución | 2015 | 2961000 | 2961000 | 2961000 | 2817393.51 | 2817393.51 | 2817393.51 | 2817393.51 | 95.1501 | Metros Cuadrados | 2074 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 62571 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130400273883 | Foross 2013 - Adquisicion De Vehiculos Adaptados Para Programas De Grupos Vulnerables | O-186 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO | Salud | En Ejecución | 2012 | 12616496 | 12398519.87 | 12398519.87 | 12398519.87 | 12398519.87 | 12398519.87 | 12398519.87 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN LA UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS. CORRECTO ES PROGRAMA / Registro:
DUR14130400279515 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Morelos Y Abasolo | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL VALLE DE SUCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14130400280255 | Escuela De Música, Conjunto A En Tres Niveles: Torre De Cubículo De Estudio, Cubículos De Estudios Sonoamortiguados, Servicios Sanitarios, Escaleras, Almacén | 2010-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 11200000 | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130400280322 | Escuela De Pintura Conjunto A, Tres Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado Y Taller De Serigrafia | 2010-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 5256307 | 5256307 | 5256307 | 53164 | 53164 | 53164 | 53164 | 1.0114 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 32 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE $610 / Física: TOTAL EN MTS 330 AVANCE DE 32% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140100302316 | Aportación Al Programa De Desarrollo Institucional A La Contraloría 2015 | u9-1 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 918241.22 | 873846.39 | 873846.39 | 873846.39 | 873846.39 | 873846.39 | 873846.39 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302345 | Gastos Indirectos Al Municipio 2015 | u9-2 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1377361.83 | 1978693.77 | 1978693.77 | 1978693.77 | 1978693.77 | 1978693.77 | 1978693.77 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140100302473 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Profesor Everardo Gamiz Olivaz | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de suchil | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14140100312820 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Rodeo | 006-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 270644.82 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | Metros Cuadrados | 4666 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR14140100312823 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Col.Eta Y Nueva Italia En La Localidad De Rodeo | 010-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 60000 | 98430.15 | 98430.15 | 98430.15 | 98430.15 | 98430.15 | 98430.15 | 100 | Metros Cuadrados | 4666 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR14140100315243 | Construccion Pavimento Calle Heredia Municipio De Súchil | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Súchil | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14140200319440 | Sec.Valle De Poanas En Villa Union Durango Poanas | 148013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 927533 | 803243 | 803243 | 803243 | 803243 | 803243 | 803243 | 100 | Metros Cuadrados | 325 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 124,289.49 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200319452 | J.N.Federico Gamboa En Loc.San Jose De Gracia Canatlan | 148024 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 694071 | 581808 | 581808 | 581808 | 581808 | 581808 | 581808 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 112,262.41 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339370 | Construccion De Barda Perimetral Y De Colindancia Para El Centro De Artes | S2014-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 3083500 | 3083500 | 3083500 | 2970000 | 1739813.89 | 1739813.89 | 1739813.89 | 56.4233 | Metros Cuadrados | 463 | 1 | 80 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 1,268 AVANCE 80 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340371 | Universidad Politécnica De Gómez Palacio Durango | 149003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 6000000 | 6000000 | 5317645 | 5317645 | 5317645 | 5317645 | 88.6274 | Metros Cuadrados | 1087 | 50 | 100 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 87,836.04 / Física: / Registro: MONTO AUTORIZADO 6,000,000 EL CUAL HA GENERADO A LA FECHA INTERESES POR 87,836.04 MONTO CONTRATADO EN OBRA CON CLAVE 149003 4,992,136.07 DEL CUAL EJERCIÓ 4,655,447.51, CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 336,688.56 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 662,197.60; MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO AL TRIMESTRE 5,317,645.11 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340393 | Universidad Politécnica De Durango | 149004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 6000000 | 6000000 | 5994841 | 5994841 | 5994841 | 5994841 | 99.914 | Metros Cuadrados | 1520 | 50 | 100 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 39,016.20 / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO 6,000,000 EL CUAL HA GENERADO A LA FECHA INTERESES POR 39,016.20 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN OBRA INCLUYE CLAVES 149004 Y 149004A POR 5,332,643.47 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 662,197.60; MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO A LA FECHA 5,994,841.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340403 | Universidad Tecnológica De Durango | 149006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 30000000 | 30000000 | 29088992 | 29088992 | 29088992 | 29088992 | 96.9633 | Metros Cuadrados | 1543 | 50 | 99 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 439,713.50 / Física: / Registro: MONTO TOTAL AUTORIZADO 30,000,000 LOS CUALES HAN GENERADO A LA FECHA 439,713.50 DE INTERESES MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN OBRA CON CLAVES 149006 Y 149006B, 24,080,622.37 MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 5,008,369.83; MONTO TOTAL CONTRATADO Y EJERCIDO AL TRIMESTRE 29,088,922.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340409 | Universidad Tecnológica Del Mezquital | 149007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999660 | 1999660 | 1999660 | 1999660 | 99.983 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 30,274.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342626 | Núcleo Universitario: Sustitución De Instalaciones Eléctricas De Los Edificios | S2014-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 189928 | 189928 | 189928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5496 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 62,571 AVANCE DE 0% / Registro:
DUR14140200342719 | Centro De Las Bellas Artes: Construcción De La Segunda Etapa | S2014-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 9336609 | 9336609 | 9336609 | 9199627 | 7094572 | 7094572 | 7094572 | 75.9866 | Metros Cuadrados | 16741 | 100 | 97 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 669 AVANCE 97% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342777 | Tv Ujed: Construcción De La Segunda Etapa Caseta De Transmisión | S2014-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 12136600 | 12136600 | 12136600 | 12059462 | 11578913 | 11578913 | 11578913 | 95.4049 | Metros Cuadrados | 16741 | 100 | 90 | Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE $9,070.00 / Física: TOTAL MTS2 4216 AVANCE AL 90% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343492 | Facultad De Veterinaria Y Zootecnia: Remodelación Y Adecuación De Edificio Z-1 Para Posgrado, Maestria Y Doctorado | S2014-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1352030 | 1352030 | 1352030 | 1106390.42 | 1106390.42 | 1106390.42 | 1106390.42 | 81.8318 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 184 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200352417 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Colonias Linda Vista Y Francisco Villa | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de suchil | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14140300365213 | J.N. Francisco I Madero En Fco I Madero Durango | 148041 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 311873 | 284573 | 284573 | 284573 | 284573 | 284573 | 284573 | 100 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 27,299.87 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368075 | J.N. Alhil Jix Aixkam Loc. Mesa De Los Bancos Mezquital | 148088 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 358083 | 358083 | 358083 | 358083 | 214001 | 214001 | 214001 | 59.763 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368094 | J.N. Duk Yooxi Loc.San Miguel De Las Mesas Mezquital | 148118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 323105 | 323105 | 323105 | 323105 | 289720 | 289720 | 289720 | 89.6674 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368109 | J.N. Mesa De La Laguna En Mesa De La Laguna Mezquital | 148122 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 362287 | 362287 | 362287 | 362287 | 321686 | 321686 | 321686 | 88.7931 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368113 | Esc. Inicial Dolores Del Rio En San Miguel De Las | 148131 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 370942 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 100 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 47,749.37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368132 | Prim. Elisa Griensen Col.La Moderna Durango | 148063 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368255 | Prim. Bruno Martínez Loc. San Fco Del Mezquital | 148089 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 296706 | 296706 | 296706 | 296706 | 296533 | 296533 | 296533 | 99.9417 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140300368321 | Esc. Salvador Allende En Villa De Gpe Durango | 148166 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 505000 | 427548 | 427548 | 427548 | 427548 | 427548 | 427548 | 100 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 77,451.73 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368372 | Prim. José Vasconcelos En Loc. La Cupia Tamazula Dgo | 148107 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 455880 | 455795 | 455795 | 455795 | 455795 | 455795 | 455795 | 100 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 84.48 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368423 | Prim. Francisco Villa Loc. Agua Caliente Tamazula Dg | 148177 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 455880 | 454808 | 454808 | 454808 | 454808 | 454808 | 454808 | 100 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1,071.18 / Física: / Registro:
DUR14140300368444 | Sec. Tec. 43 Emilio Zapata En Cuencame Dgo | 148056 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 975743 | 975743 | 975743 | 975743 | 924066 | 924066 | 924066 | 94.7038 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140300368577 | Centro De Atención Múltiple En La Ciudad Pueblo Nuevo | 148143 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 680079 | 680079 | 680079 | 680079 | 659768 | 659768 | 659768 | 97.0134 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140300368604 | Sec. Silvestre Revueltas En Loc. Los Herreras Sntgo P | 148104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1349995 | 1349995 | 1349995 | 1349995 | 1317308 | 1317308 | 1317308 | 97.5787 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368688 | Prim. Francisco Murguia En Fco. Murguia Nombre De Di | 148094 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 536156 | 543315 | 543315 | 543315 | 543315 | 543315 | 543315 | 100 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300376354 | J.N. Gabriela Mistral En Vicente Guerrero Dgo | 148037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 517859 | 517859 | 517859 | 517859 | 456845 | 456845 | 456845 | 88.218 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300376358 | J.N. Bertha Von Glumer Col. Paraiso Durango Dgo | 148044 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 255830 | 255830 | 255830 | 255830 | 247103 | 247103 | 247103 | 96.5888 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300376366 | Centro De Atención Múltiple La Forestal Durango | 148130 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 341127 | 341127 | 341127 | 73.5187 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300376784 | Prim. Felipe Angeles Loc. La Villita San Atenogenes | 148036 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 503362 | 503362 | 503362 | 503362 | 474482 | 474482 | 474482 | 94.2626 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300376887 | Prim. Cuauhtemoc En Loc. Los Remedios Tamazula Dgo | 148106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 669214 | 669214 | 669214 | 669214 | 200764 | 200764 | 200761 | 30 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300377099 | J.N. 10 De Abril Loc. San Antonio De La Laguna Sta Clara Dgo | 148160 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 375234 | 375234 | 375234 | 375234 | 331363 | 331363 | 331363 | 88.3084 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140300377960 | J.N. 12 De Octubre Col. Division Del Norte Durango | 138130 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 407826 | 407826 | 407826 | 407826 | 367585 | 367585 | 367585 | 90.1328 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300382446 | Aportación Municipal Al Prossapys 2014 | sc14 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sideapas Pueblo Nuebo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 450518 | 268175.88 | 268175.88 | 268175.88 | 268175.88 | 268175.88 | 268175.88 | 100 | Metros Cuadrados | 47104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140300382463 | Aportación Municipal Al Apazu 2014 | sc15 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sideapas Pueblo Nuevo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5165704 | 2275010.94 | 2275010.94 | 2275010.94 | 2275010.94 | 2275010.94 | 2275010.94 | 100 | Metros Cuadrados | 47104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140300384278 | Construcción De Laboratorio De Ingles Y Taller De Habilidades En La Escuela Preparatoria Diurna | MS2014-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED-UJED | Educación | En Ejecución | 2015 | 474726 | 474726 | 474726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 0 | Financiera: INTERES GENERADOS AL TRIMESTRE ES DE $118.00 / Física: TOTAL MTS2 55 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300384318 | Elevación De Barda Perimetral En El Colegio De Ciencias Y Humanidades | MS2014-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED- UJED | Educación | En Ejecución | 2015 | 592000 | 592000 | 592000 | 590440.09 | 590440 | 590440 | 590440 | 99.7365 | Metros Cuadrados | 2045 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS (2) 150 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300389359 | J.N. Rafael Ramirez | SJ14-7144 PR | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTAN TERMINADAS
DUR14140300389445 | J.N. Leona Vicario | SJ14-7146 PR | Durango | Gómez Palacio | Pueblo Nuevo (El Siete) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR14140300393751 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - Nuevo San Bernardo | CAED-PROSSAPYS-09-2014-001 | Durango | Hidalgo | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 93440.81 | 94963 | 94963 | 94963 | 94963 | 94963 | 94963 | 100 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL A CAED POR SER EL EJECUTOR DE ESTA OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA POR CAED - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400415876 | Sec. San Juan De Casta En Ej. Villa León Guzmán Lerdo | 148083 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1004250 | 1004250 | 1004250 | 1004250 | 617085 | 617085 | 617085 | 61.4473 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400415919 | Prim. Hermenegildo Galeana En El Salto Pblo Nvo Dgo | 148098 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 848973 | 848973 | 848973 | 848973 | 804823 | 804823 | 804823 | 94.7996 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400415930 | T.V.Sec.629 Loc.Jose Salome Acosta Stgo Papasq | 148193 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 826383 | 826383 | 826383 | 826383 | 606322 | 606322 | 606322 | 73.3706 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400415985 | Sec. Guadalupe Victoria En La Victoria Pblo Nvo Dgo | 148047 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 759211 | 759211 | 759211 | 759211 | 659688 | 659688 | 659688 | 86.8913 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400415995 | Sec. Tec.18 Loc.Cuauhtemoc En Cuencame Dgo | 148136 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 539988 | 539988 | 539988 | 539988 | 483263 | 483263 | 483263 | 89.4951 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416016 | Prim. Miguel Hidalgo Ej.Buendia Gomez Palacio Dgo | 148157 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 539968 | 525122 | 525122 | 525122 | 525122 | 525122 | 525122 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 14,844.99 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416025 | Prim. Gutanolh En Los Carrizos Mezquital | 148091 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 442419 | 442419 | 442419 | 442419 | 221209 | 221209 | 221209 | 49.9999 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416061 | Prim.Nueva Creacion En Col. La Virgen Ii Durango | 148064 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1498309 | 1498309 | 1498309 | 1498309 | 1282693 | 1282693 | 1282693 | 85.6094 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416096 | Sec. Bicentenario De La Independencia El Campanario | 148079 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1071466 | 1071466 | 1071466 | 1071466 | 1071454 | 1071454 | 1071454 | 99.9989 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416130 | J.N. Cauitlahuac Col.Division Del Norte Gomez P | 148072 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 301012 | 301012 | 301012 | 301012 | 278530 | 278530 | 278530 | 92.5312 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416164 | Esc. Inicial 21 De Marzo Loc.San Miguel De Temhoaya | 148082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 776278 | 776278 | 776278 | 776278 | 646266 | 646266 | 646266 | 83.2519 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416189 | Prim.Benemerito De Las Americas En Sta Gertrudis T | 148105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 711387 | 711387 | 711387 | 711387 | 587359 | 587359 | 587359 | 82.5653 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416194 | J.N. Juan Bautista De La Salle En Cuencame Cenicero | 148180 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 759827 | 759827 | 759827 | 759827 | 707029 | 707029 | 707029 | 93.0513 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416220 | Sec. Nellie Campobello Fracc.San Luis Dgo | 148010 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1238762 | 1238762 | 1238762 | 1238762 | 1150953 | 1150953 | 1150953 | 92.9116 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416265 | Sec. Tec.81 En Canelas Durango | 148190 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1119458 | 1119458 | 1119458 | 1119458 | 1062823 | 1062823 | 1062823 | 94.9409 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416283 | Prim.Miguel Hidalgo En San Miguel De Cruces San Dimas | 148243 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1334016 | 1334016 | 1334016 | 1334016 | 1171149 | 1171149 | 1171149 | 87.7912 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416292 | Prim.16 De Septiembre Loc.San Miguel De Cruces San Dimas | 148100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 340796 | 340796 | 340796 | 340796 | 316543 | 316543 | 316543 | 92.8834 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416304 | Albergue Canelas En Canelas Dgo | 148132 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 2340069 | 2340069 | 2340069 | 2340069 | 2330855 | 2330855 | 2330855 | 99.6063 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416316 | Prim.Gral.Eduardo Arrieta Leon Loc.Vascogil Canela | 148141 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 894005 | 894005 | 894005 | 894005 | 853160 | 853160 | 853160 | 95.4312 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416340 | Prim.Francisco Zarco En Canelas Durango | 148189 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1648430 | 1648430 | 1648430 | 1648430 | 1628040 | 1628040 | 1628040 | 98.7631 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416350 | T.V.Sec.424 En Cienega De Nstra Sra Santiago Papq | 148246 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 476685 | 476634 | 476634 | 476634 | 476634 | 476634 | 476634 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 51.01 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416361 | T.V.Sec.158 Loc.Platanar De Sianori Topia Dgo | 148108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 408020 | 408020 | 408020 | 408020 | 386270 | 386270 | 386270 | 94.6694 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416432 | Esc.Inicial Margarita Maza De Juarez Loc.Fortines | 148085 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 793971 | 793971 | 793971 | 793971 | 499062 | 499062 | 499062 | 62.8565 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416442 | J.N.El Pipila En Loc.Las Mesas De Xoconostle Mezquital | 148168 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 348794 | 348794 | 348794 | 348794 | 306538 | 306538 | 306538 | 87.8851 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416500 | Esc.Inicial Ubil Tuadam El Durazno El Mezquital Dgo | 148087 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 640315 | 640315 | 640315 | 640315 | 569403 | 569403 | 569403 | 88.9255 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416514 | Esc.Inicial Quilaztli La Guacamayita Mezquital Dgo | 148114 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 519928 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 447991 | 100 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 71,937.66 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416530 | Esc.Preescolar Yolonantzin La Guacamayita Mezquita | 148119 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 490069 | 474555 | 474555 | 474555 | 474555 | 474555 | 474555 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 15,513.63 / Física: / Registro:
DUR14140400416551 | Prim. Izcoatl En Loc.Charco Verde Mezquital Dgo | 148223 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 288075 | 288075 | 288075 | 288075 | 288075 | 288075 | 288075 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON SALDO CANCELADO POR 0.21 / Física: / Registro:
DUR14140400416589 | Prim. Consuelo Perez En Nombre De Dios Dgo | 148199 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1171557 | 1171557 | 1171557 | 1171557 | 1092896 | 1092896 | 1092896 | 93.2858 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416608 | Sec. Tec.81 En El Lucero Tlahualilo Durango | 148150 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 339625 | 339625 | 339625 | 339625 | 101888 | 101888 | 101888 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416618 | J.N. Ovidio De Croly En El Salto P.N.Durango | 148049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 757005 | 757005 | 757005 | 757005 | 756933 | 756933 | 756933 | 99.9905 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416662 | J.N.Matux De Ham En Tierras Coloradas Mezquital | 148184 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 228494 | 228494 | 228494 | 228494 | 154046 | 154046 | 154046 | 67.418 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416688 | Albergue Rural Narcizo Mendoza En La Peña Pblo Nvo | 148142 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1061584 | 1063314 | 1063314 | 1063314 | 1063314 | 1063314 | 1063314 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416696 | Sec.Luis Donaldo Colosio En El Salto Pblo Nvo Dgo | 148046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 76996 | 76996 | 76996 | 76996 | 76355 | 76355 | 76355 | 99.1675 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416718 | T.V. Sec.272 Ej.Martha Mapimi Dgo | 148140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 961988 | 961988 | 961988 | 961988 | 877193 | 877193 | 877193 | 91.1854 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400423330 | Construccion De Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En Escuela Primaria De El Realito | 110 | Durango | Tamazula | El Realito de la Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14140400423380 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico En Calle Principal De El Durazno | 119 | Durango | Tamazula | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14140400423386 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Santa Gertrudis | 124 | Durango | Tamazula | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14140400424720 | Cecyted En Charcos Mezquital Durango | 147602 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 462495 | 386532 | 386532 | 386532 | 386532 | 386532 | 386532 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 75,963.43 / Física: / Registro:
DUR14140400424764 | Emsad En El Platanar De Topia Durango | 147604 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 519962 | 519962 | 519962 | 519962 | 473055 | 473055 | 473055 | 90.9788 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400424785 | Emsad 43 En Guatimape Nuevo Ideal | 147603 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 291871 | 291871 | 291871 | 291871 | 287510 | 287510 | 287510 | 98.5058 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400424943 | Sec. Tec.No.1 En Blvd Felipe Pescador Durango | 148111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 838535 | 838535 | 838535 | 838535 | 720834 | 720834 | 720834 | 85.9635 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400425125 | Prim. Niños Heroes Loc.Jerusalem En Gomez Palacio Durango | 148195 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 294866 | 294866 | 294866 | 72.6271 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428160 | Cobaed En Gomez Palacio Durango | 147600 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1598509 | 1571997 | 1571997 | 1571997 | 1571997 | 1571997 | 1571997 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 26,511.96 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428270 | J.N. Mejic En Loc.San Pedro De Xicoras Mezquital Dgo | 148117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 417410 | 417410 | 417410 | 417410 | 356806 | 356806 | 356806 | 85.4809 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428272 | Prim. Miguel Hidalgo En San Pedro De Xicoras Mezquital | 148124 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 477085 | 477085 | 477085 | 477085 | 461127 | 461127 | 461127 | 96.6551 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428276 | T.V. Secundaria 486 En Loc.San Pedro Xicoras Mezquital | 148126 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 539949 | 539949 | 539949 | 539949 | 469808 | 469808 | 469808 | 87.0097 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428294 | Prim. General Gpe.Victoria En Zona Centro Dgo | 148251 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 2498520 | 2498520 | 2498520 | 2498520 | 1892678 | 1892678 | 1892678 | 75.752 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428296 | Prim. Tizoc Fracc.Valle Del Guadiana Dgo Dgo | 148067 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 670109 | 577680 | 577680 | 577680 | 173304 | 173304 | 173304 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428314 | J.N. Alhil Odan En Cebolletas Mezquital Dgo | 148167 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 437729 | 437729 | 437729 | 437729 | 393516 | 393516 | 393516 | 89.8995 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428319 | Prim. Miguel Lopez Col.20 De Noviembre Lerdo Dgo | 148182 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 432068 | 432068 | 432068 | 432068 | 421622 | 421622 | 421622 | 97.5823 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400430840 | Prim.Guadalupe Victoria Fracc.Gregorio Lerdo Dgo | 148165 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 997158 | 997158 | 997158 | 997158 | 774671 | 774671 | 774671 | 77.6879 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400435307 | Sistema De Agua Potable La Zarca | CAED-PROSSAPYS-AD-001-2014 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 423530.35 | 423530.35 | 423530.35 | 423530.35 | 423530.35 | 423530.35 | 423530.35 | 100 | Metros Cuadrados | 545 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400443731 | Rehabilitación De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio | PMH-2014-001 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 898617.57 | 898627.57 | 898627.57 | 898627.57 | 898627.57 | 898627.57 | 898627.57 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA, EJERCICIO FISCAL DE LOS RECURSOS 2014 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400444608 | E.P. Francisco Sarabia | SJ14-7122 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR14140400450413 | E.P. Emiliano Zapata | SJ14-7158 PR | Durango | Gómez Palacio | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 85 | Financiera: ESTA OBRA FINANCERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR BANOBRAS / Registro: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA, Y FISICAMENTE SIGUE IGUAL.
DUR14140400455368 | Proyecto Integral De Remodelación Y Equipamiento Del Hospital Materno Infantil | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2014 | 22926414.76 | 22926414.76 | 22926414.76 | 22926414.76 | 22926414.76 | 22926414.76 | 22926414.76 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: pendiente avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400456064 | Gastos Indirectos | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 795125.4 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR14140400456681 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Ej. La Union | - | Durango | Lerdo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 459471.44 | 459471.44 | 459471.44 | 459471.44 | 459471.44 | 459471.44 | 459471.44 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150100491607 | Ampliacion De Red De Agua Potable Sector El Cerro Ej. La Luz | ENA 06-2015 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 349654.57 | 349654.57 | 349654.57 | 349654.57 | 349654.57 | 349654.57 | 100 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200521464 | Mantenimiento De Varios Caminos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14150200521527 | Rehabilitación De Camino Las Cruces A El Maguey | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14150200521785 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Huazamota | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 421744.26 | 421744.26 | 421744.26 | 421744.26 | 421744.26 | 421744.26 | 421744.26 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL TERCER TRIMESTRE NO ES 2015 EL CICLO, ES 2014.
DUR14150200521874 | Ampliación Del Drenaje Sanitario En Paura | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2236816.7 | 2236816.7 | 2236816.7 | 2236816.7 | 2236816.7 | 2236816.7 | 2236816.7 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14150200535988 | Construccion De Cuarto Adicional De Vivienda En La Cabecera Municipal | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Súchil | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14150200536163 | Construccion De Cuartos Rosas En Cabecera Municipal | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Omar Reyes Alvarado | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14150200536334 | Construccion De Baños En Cabecera Municipal | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Omar Reyes Alvarado | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR14150200536954 | Dispensario Medico En Mesa De Torresillas | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200537005 | Dispensario Medico En Zalatita | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200537136 | Ampliacion De La Red De Distribución Electrica Subida A La Joya | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1422657 | 1422657 | 1422657 | 1422657 | 1422657 | 1418607.12 | 1418607.12 | 99.7153 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200537140 | Dispensario Medico En Llanos De Jacalitos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200537251 | Dispensario Medico En Lechuguillas | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200537355 | Dispensario Medico En Berenjen (Tepetates) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200537396 | Dispensario Medico En Yerbaniz | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200537453 | Dispensario Medico En Huazamotita | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200537490 | Dispensario Medico En Los Esoejos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200537585 | Construcción De Alumbrado Público En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 124344.04 | 124344.04 | 124344.04 | 124344.04 | 124344.04 | 124344.04 | 124344.04 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200538732 | Rehabilitación De Primaria En El Refugio | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14150200538978 | Varias Localidades Techo Firme (No Material De Deshecho, Ni Lámina De Cartón) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1002012.34 | 1002012.34 | 1002012.34 | 1002012.34 | 1002012.34 | 1002012.34 | 1002012.34 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200539027 | Piso Firme Varias Localidades | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 304878.39 | 304878.39 | 304878.39 | 304878.39 | 304878.39 | 304878.39 | 304878.39 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150200539071 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio (Calle Aldama) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 131803.76 | 81567.33 | 81567.33 | 81567.33 | 81567.33 | 81567.33 | 81567.33 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150300552482 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Huazamota | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 506228.21 | 506228.21 | 506228.21 | 506228.21 | 506228.21 | 506228.21 | 506228.21 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14150300552520 | Ampliacion Deldrenaje Sanitario Paura | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2236816.7 | 2236816.7 | 2236816.7 | 2236816.7 | 2236816.7 | 2236816.7 | 2236816.7 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14150300553260 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable 2da. Etapa, Francisco I. Madero, San Juan De Guadalupe | SEDESOE-CC-15-53 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Juan de Guadalupe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | Metros lineales | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150300556724 | Prim. Benjamin Gurrola Fracc.Jardines De Dgo En Dgo | 148260 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 336258 | 336258 | 336258 | 336258 | 316399 | 316399 | 316399 | 94.0941 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14150300556748 | Prim.La Corregidora En Loc.San Jose De Los Corrientes Vicente Guerrero | 148259 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 290332 | 279804 | 279804 | 279804 | 279804 | 279804 | 279804 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 10,528.37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150300556754 | Prim. Francisco Sarabia Tinoco Loc.La Villita Poanas | 148261 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 451498 | 451498 | 451498 | 451498 | 428891 | 428891 | 428891 | 94.9929 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150300556798 | J.N.Puerta De La Alegria En Fracc.Ptas De San Ignacio Dgo | 148258 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 351696 | 436527 | 436527 | 436527 | 436527 | 436527 | 436527 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 84,830.16 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150300556803 | J.N.Xitlali Col.Ampl.Rosas Del Tepeyac Durango | 148262 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 305922 | 305922 | 305922 | 305922 | 254334 | 254334 | 254334 | 83.1369 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150300579059 | Construcción De Cuarto Adicional 2da Etapa (Adelanto Faism 2014) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 733800 | 733800 | 733800 | 733800 | 733800 | 695775.86 | 695775.86 | 94.8182 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14150300580729 | Construccion De Carcamo De Rebombeo 3ra Etapa (Equipamiento) En Col. Prudencia Jauregui, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 168310.69 | 168310.69 | 168310.69 | 168310.69 | 168310.69 | 168310.69 | 168310.69 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EJERICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400594635 | Preescolar Indigena Mejic En San Pedro Xicoras Mezquital | 148117A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIGFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 100 | Piezas | 29 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR14150400594638 | T.V. Sec.#486 San Pedro Xicoras Mezquital Dgo | 148126A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400594642 | T.V. Sec.#569 Loc.Cerrito Gordo Mezquital Dgo | 148163A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 100 | Piezas | 29 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595000 | Preescolar El Pipila Las Mesas Xoconostle Mezquital | 148168A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 100 | Piezas | 16 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595046 | Prim. Benito Juarez Loc.Cerrito Gordo Mezquital Dgo | 148200A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 100 | Piezas | 28 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595067 | Prescolar Masada Cerrito Gordo Mezquital Dgo | 148203 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595125 | Preescolar Alhiio Dam Loc.Las Aguilas Mezquital | 148209 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 100 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595138 | Prim. Benito Juarez Las Mesas De Xoconostle Mezquital | 148225 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 100 | Piezas | 27 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595154 | Prim. Fraternidad Y Lucha Col.Ampl.Luz Del Carmen | 148247A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595167 | J.N. Profra.Luz Del Carmen Col.Ampl.Luz Del Carmen | 148255 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595179 | J.N. Maria Luisa Lopez Yañez En Durango Dgo | 148256 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595191 | Prim.Francisco Zarco Loc.Canelas Durango | 148189A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 13107 | 13107 | 13107 | 13107 | 13107 | 13107 | 13107 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595203 | Prim. Silvestre Revueltas En Las Flores Mezquital | 148169A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 9402 | 9402 | 9402 | 9402 | 9402 | 9402 | 9402 | 100 | Piezas | 41 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595213 | J.N. Josefa Ortiz De Dominguez Loc.Las Flores Mezquital | 148213 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 9402 | 9402 | 9402 | 9402 | 9402 | 9402 | 9402 | 100 | Piezas | 45 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595225 | Mobiliario Adquirido Varias Escuelas Del Ramo 2014 | CDGO-MYE-041-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 70544 | 70544 | 70544 | 70544 | 70544 | 70544 | 70544 | 100 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14150400595238 | J.N. Pequeños Exploradores Loc.Chavarria Pblo Nvo Dgo | 148235 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 6235 | 6235 | 6235 | 6235 | 6235 | 6235 | 6235 | 100 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595253 | Prim. Francisco I.Madero Loc.Chavarria Nuevo Pblo Nvo Dgo | 148239A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 7103 | 7103 | 7103 | 7103 | 7103 | 7103 | 7103 | 100 | Piezas | 29 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR14150400595270 | T.V. Sec.#57 Loc.Chavarria Pueblo Nuevo Dgo | 148242 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 100 | Piezas | 29 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400601867 | Mobiliario Adquirido En Compra Consolidada Para Varias Escuelas Fam Media Superior 2014 | CDGO-MYE-027-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 187572 | 187572 | 187572 | 187572 | 187572 | 187572 | 187572 | 100 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO EN COMPRA CONSOLIDADA VARIAS ESCUELAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400601889 | Mobiliario Adquirido En Compra Consolidada Varias Escuelas Fam Media Superior 2014 | CDGO-MYE-045-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 15973 | 15973 | 15973 | 15973 | 15973 | 15973 | 15973 | 100 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO EN COMPRA CONSOLIDADA VARIAS ESCUELAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400602346 | Consruccion De Baños Para Personas De Escasos Recursos Economicos Cobertura Municipal | sh4 2014 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H ayuntamiento | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14150400607735 | Rehabilitacion De Red Electrica En Mesa De San Pedro | sg5 2014 infra | Durango | Pueblo Nuevo | Mesa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 381865.74 | 381865.74 | 381865.74 | 381865.74 | 381865.74 | 381865.74 | 381865.74 | 100 | Metros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14150400608616 | Prim.Francisco I.Madero Loc.Las Adjuntas Pblo Nvo | 148241A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 5826 | 5826 | 5826 | 5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400610561 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Candelaria Del Alto | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 199051.2 | 199051.2 | 199051.2 | 199051.2 | 199051.2 | 199051.2 | 199051.2 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14150400615665 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Reforma Entre Matamoros Y Tope, Villa Nazareno | REMANENTE-001 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 183568.88 | 182995.8 | 182995.8 | 182995.8 | 182995.8 | 182995.8 | 182995.8 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REMANENTE 2014 / Física: OBRA REMANENTE 2014 / Registro: OBRA REMANENTE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400615685 | Construccion De Red De Agua Potable No. 4 Entre Av. Reforma Y Tope Con Vias, Villa Nazareno | REMANENTE-002 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 57722.88 | 57309.98 | 57309.98 | 57309.98 | 57309.98 | 57309.98 | 57309.98 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REMANENTE 2014 / Física: OBRA REMANENTE 2014 / Registro: OBRA REMANENTE 2014
DUR14150400615721 | Construccion De Red De Drenaje C. Sin Nombre No.4 Entre C. Reforma Y Tope Con Las Vias, En Villa Nazareno | REMANENTE-003 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 98655.37 | 98059.54 | 98059.54 | 98059.54 | 98059.54 | 98059.54 | 98059.54 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REMANENTE EJERCICIO 2014 / Física: OBRA REMANENTE 2014 / Registro: OBRA REMANENTE EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400618940 | Construccion De 5 Cuartos Recamara En El Municipio De Ótaez | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE ÓTAEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400618981 | Construcción De 3 Cuartos Recamara En El Municipio De Rodeo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400619061 | Construccion De Cuarto Recamara En El Municipio De Tepehuanes | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15140400428152 | Electrificacion No Convencional | 2014-018 | Durango | General Simón Bolívar | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 199453.53 | 199453.53 | 199453.53 | 199453.53 | 199453.53 | 199453.53 | 199453.53 | 100 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
DUR15140400434388 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 2014-020 | Durango | General Simón Bolívar | Enrique Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15140400434461 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 2014-021 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15140400434519 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 2014-022 | Durango | General Simón Bolívar | San Antonio de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 76626 | 153252 | 153252 | 153252 | 153252 | 153252 | 153252 | 100 | Lote | 12 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
DUR15140400434651 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 2014-023 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15140400434679 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 2014-024 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 178794 | 357588 | 357588 | 357588 | 357588 | 357588 | 357588 | 100 | Lote | 28 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
DUR15140400434715 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 2014-025 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 178794 | 357588 | 357588 | 357588 | 357588 | 357588 | 357588 | 100 | Lote | 28 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
DUR15150100461562 | Diagnostico | PRONAPRED2015 1.1.1.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461565 | Capacitación | PRONAPRED2015 1.1.1.3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461567 | Redes Ciudadanas | PRONAPRED2015 1.1.2.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461570 | Redes De Seguridad Vecinal | PRONAPRED2015M 1.1.2.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461574 | Contraloría Social | PRONAPRED2015 1.1.5.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461578 | Canje De Juguetes | PRONAPRED2015 1.2.1.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461583 | Niños Conciliadores | PRONAPRED2015 1.2.3.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461587 | Red De Mediadores | PRONAPRED2015 1.2.3.2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461592 | Policía Por 1 Día | PRONAPRED2015 1.2.4.3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461710 | Jóvenes Por La Vida | PRONAPRED2015 2.1.4.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461713 | Mujeres Florecer | PRONAPRED2015 2.2.1.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461715 | Adicciones | PRONAPRED2015 2.2.2.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461724 | Atención Integral Para Madres Adolescentes | PRONAPRED2015 2.2.4.2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461729 | Oficio Para Jóvenes | PRONAPRED2015 2.2.5.2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461731 | Quitale El Virus A Tu Mente | PRONAPRED2015 2.2.6.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461734 | Jóvenes En Conflicto | PRONAPRED2015 2.2.9.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461736 | Oficios Cermis | PRONAPRED2015 2.2.9.6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461739 | Barrios Unidos | PRONAPRED2015 2.2.9.7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461742 | Unidos En El Trabajo Para Mujeres Violentadas (6) | PRONAPRED2015 2.3.4.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461746 | Atención Psicológica Y Psicosocial Para Mujeres Violentadas Y Sus Familiares | PRONAPRED2015 2.3.7.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461747 | Generación De Paz Para La Reinserción | PRONAPRED2015GPR 2.6.3.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461750 | Quiero Vivir Tranquilo | PRONAPRED2015QVT 2.6.3.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461752 | Generación De Paz | PRONAPRED2015 2.1.2.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461756 | Ejercito Cultural | PRONAPRED2015EC 2.2.7.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461758 | Talleres Culturales | PRONAPRED2015TC 2.2.7.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461760 | Glorias Del Deporte | PRONAPRED2015 2.2.7.6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461762 | Centros De Mediación | PRONAPRED2015 2.2.9.3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461764 | Unidos En El Trabajo (11) | PRONAPRED2015 2.3.4.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461766 | Cultivando La Paz | PRONAPRED2015 2.3.4.4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461771 | Transformando Mi Entorno | PRONAPRED2015 3.1.4.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461773 | Ferias | PRONAPRED2015 3.2.1.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461775 | Cine | PRONAPRED2015 3.2.2.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461776 | Deporte Por La Paz | PRONAPRED2015DP 3.2.2.2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461778 | Talleres Deportivos | PRONAPRED2015TD 3.2.2.2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461780 | Talleres Protegidos | PRONAPRED2015TP 3.2.2.2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461783 | Georeferencia | PRONAPRED2015 4.1.6.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461790 | Sistema De Indicadores | PRONAPRED2015 4.2.2.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461792 | Campaña De Resultados | PRONAPRED2015 4.2.4.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBERNACION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461795 | Sistema De Buenas Practicas | PRONAPRED2015 4.2.6.1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100461837 | Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Miguel González Avelar Con Clave 10ees0003t | 15/FOPADEM050 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 711813 | 711813 | 711813 | 711813 | 711813 | 711813 | 100 | Metros Cuadrados | 391 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100462117 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ignacio Allende Con Clave 10dpr0052j | 15/FOPADEM049 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 100 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100462140 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Francisco Villa Con Clave 10dpr1477v | 15/FOPADEM039 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 100 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100462467 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Silvestre Revueltas Con Clave 10dpr1316i | 15/FOPADEM043 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 680750 | 680750 | 680750 | 680750 | 680750 | 680750 | 100 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100462540 | Rehabilitación De La Superficie Asfáltica En Vialidades Urbanas De Las Calles: (1) Calle Aserraderos, Entre Blvd. Dolores Del Río Y Av., Francisco Villa, Colonia Santa María. (2) Calle Providencia Entre Av. Fco. Villa Y Artículos, Col. Santa María. (3) Av. Del Hierro Entre Solidaridad Y Aluminio, Fracc. Real De Villas. (4) Prolongación Cuauhtémoc, De Pról. Libertad Sur A Blvd. Politécnico, Fracc. Huizache 1. (5)Calle Pastor Rouaxde, De Eduardo Daval A Alberto Cincunegui, Col. Mayagoitia. En La Cabecera Municipal. |  | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1648000 | 1644703 | 1644703 | 1644703 | 1644703 | 1644703 | 1644703 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100462640 | Rehabilitación De La Superficie Asfáltica En Vialidades Urbanas De Las Calles (C. Naranja Entre De Blvd. Fco. Villa A Calle Toronja Y De Calle Toronja A Calle Naranja En El Fracc. La Glorieta, Calle Uno De Calle Aserradero A Calle Artículos Del Col. Santa María, Calle Encino De Calle Encino A Calle Uno Del Col. Santa María, Calle Canarios De Av. Paseo Del Gavilán A Calle Flamingos Del Fracc. Silvestre Revueltas, Calle Paseo Del Gavilán De Calle Paseo Del Cóndor A Calle Cenobio Blanco Del Fracc. Silvestre Revueltas, Calle Ixtlixochitlde Calle Quetzalcóatl A Calle Circuito Interior Del Fracc. El Huizache Ii, Calle Netzahualcóyotl Circuito Interior A Uxmal Del Fracc. El Huizache Li, Calle Machupichude Pról. Libertad A Circuito Palenque Del Fracc. El Huizache Ii) |  | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 651200 | 649897 | 649897 | 649897 | 649897 | 649897 | 649897 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100462753 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Petra Andrada Salmerón Con Clave 10epr0448s | 15/FOPADEM040 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 100 | Metros Cuadrados | 337 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100463052 | Construcción De Domo En La Cancha Pública De La Comunidad De Estancia Blanca | OP-SJR-FOADEM-002-2015 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100463141 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Elpidio G. Velázquez Con Clave 10dpr0519x | 15/FOPADEM041 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 661201 | 661201 | 661201 | 661201 | 661201 | 661201 | 100 | Metros Cuadrados | 321 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100463182 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones En Calles Circundantes A La Plaza Principal De La Localidad De Francisco Javier Mina (Corralejo) | 002 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1901507 | 1880065.07 | 1880065.07 | 1880065.07 | 1880065.07 | 1880065.07 | 1880065.07 | 100 | Metros Cuadrados | 919 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100463328 | Construcción De Puente Vehicular De La Calle Benito Juárez A La Calle Ramón Corona, (Tramo Cruza El Río Y Divide La Comunidad De Otilio Montaño). | OP-SJR-FOPADEM-003-2015 | Durango | San Juan del Río | Otilio Montaño (La Boquilla) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100463333 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones En Calles Principales De La Zona Centro De La Localidad De General Ignacio Zaragoza | 003 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1923770.97 | 1922263.27 | 1922263.27 | 1922263.27 | 1922263.27 | 1922263.27 | 1922263.27 | 100 | Metros Cuadrados | 727 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100463773 | Pavimentación De 520 M2 De La Calle Severino Ceniceros, En La Cabecera Municipal | OPM-FOPADEM-001-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100463867 | Construcción De Domo En El Jardín De Niños "Don Miguel Negrete" Comunidad De La Zarca, Clave: 10djn0344h | PMH-OP-FOPADEM-2015-001 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO HIDALGO, DGO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 499500 | 500000 | 500000 | 500000 | 497844.81 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100463954 | Techumbre En La Escuela Nellie Campobello Con Clave: 10ejn0558h |  | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 280000 | 235572 | 235572 | 235572 | 82992 | 82992 | 82992 | 35.23 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100464045 | Construcción De Techumbre En El Cecyted Con Clave 10etc0020a, En La Cabecera Municipal. | 15/FOPADEM037 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 714598 | 714598 | 714598 | 714598 | 714598 | 714598 | 100 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100464396 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Ramírez Gamero Entre Calle Adolfo López Mateos Y Arnulfo León Campos, En La Colonia El Pri | F01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 688800 | 688800 | 688800 | 688800 | 688800 | 688800 | 688800 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100464598 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Pública En La Comunidad De San José De Zaragoza. | Fope1 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
DUR15150100464660 | Rehabilitación De La Superficie Asfáltica En Vialidades Urbanas De Las Calles: Calle Plan De San Luis De Prol. González De La Vega A General Valencia Del Fracc. Madero; Calle Raúl Madero De Blvd. Durango A General Valencia Del Fracc. Madero; Calle Gral. Padierna De Gral. Valencia A Gral. Tornel De La Col. Juan De La Barrera; Calle Encinos De Francisco Villa A Aserraderos De Col. Santa María; Calle Predio Los Arroyos De Pról.. Pino Suarez A Predio Las Mesas Del Fracc. Villas De San Francisco; Calle Predio Las Mesas Del Predio Las Peñas A Predio Las Quebradas Del Fracc. Villas Del San Francisco; Calle Las Américas De Calle La Paz A Calle Valparaíso Del Fracc. Guadalupe; Calle Coahuila De Calle Sinaloa A Calle Niños Héroes De La Col. Morga; Calle Puebla De Calle Sinaloa A Calle Niños Héroes De La Col. Morga; Calle Durango De Calle Zacatecas A Calle Puebla De La Col. Morga; Calle Chiapas De Calle Zacatecas A Calle Puebla De La Col. Morga; Calle Nayarit De Calle San Luis Potosí A Calle Puebla De La Col. Morga; Calle Josefa Ortiz De Domínguez De Calle San Luis Potosí A Calle Puebla De La Col. Morga; Calle Epifanio Zúñiga De Calle Zacatecas A Calle Puebla De La Col. Morga; Calle Leona Vicario De Calle Zacatecas A Calle Puebla De La Col. Morga; Calle Guadalupe De Flujo Continuo A Calle Netzahualcóyotl De La Col. Maderera; Calle Isla Cozumel De Calle Isla Magdalena A Calle Isla Ángel De La Guarda Del Fracc. Puertas De San Ignacio; Calle Oaxaca De Calle Zacatecas A Calle Netzahualcóyotl De La Col. Morga; Calle Isla Altamira De Calle Isla Cerralvo A Calle Isla Guadalupe Del Fracc. Puertas De San Ignacio; Calle Isla Mujeres De Calle Isla Guadalupe A Calle Isla Cozumel Del Fracc. Puertas De San Ignacio; Calle Isla San José De Calle Isla Guadalupe A Calle Isla Cozumel Del Fracc. Puertas De San Ignacio; Calle Isla Magdalena De Calle Isla Cerralvo A Blvd. José María Patoni Del Fracc. Puertas De San Ignacio; Calle Isla Lobos De Calle Isla Magdalena A Calle Isla Ángel De La Guarda Del Fracc. Puertas De San Ignacio; Calle 8 De Julio De Blvd. Francisco Villa A Calle Año De Juárez Del Fracc. Guadalupe Infonavit; Calle Hacienda De Súchil De Hacienda Santa Bárbara A Hacienda De La Ferrería Del Fracc. Haciendas; Calle Blas Chumacero Sánchez De Calle Leonardo Rodríguez A Av. Aluminio Del Fracc. Jardines De San Antonio; Calle Gaspar Valdez De Calle Leonardo Rodríguez Alcaine A Calle Raúl Caballero Del Fracc. Jardines De San Antonio; Calle Leonardo Rodríguez Alcaine De Calle Blas Chumacero Sánchez A Emilio González Del Fracc. Jardines De San Antonio; Calle Playa Topolobampo De Av. Enrique Carrola Antuna A Calle Gaviotas Del Fracc. Canelas Y Calle Predio Los Arroyos De Calle Predio Los Llanos A Prol.. Enrique Carrola Antuna Del Fracc. Villas De San Francisco. |  | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6140000 | 6127715 | 6127715 | 6127715 | 6127715 | 6127715 | 6127715 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100464673 | Unidad Deportiva "Acereros" Fracc. Acereros | 15/FOPADEM120 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5358176 | 5358176 | 5358176 | 5358176 | 5358176 | 5358176 | 100 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100464942 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Con Clave 10dpr0302z | 15/FOPADEM047 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 651894 | 651894 | 651894 | 651894 | 651894 | 651894 | 100 | Metros Cuadrados | 475 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100465193 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones En Calles Principales De La Localidad De Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | 001 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3248400.64 | 3248400.63 | 3248400.63 | 3248400.63 | 3248400.63 | 3248400.63 | 3248400.63 | 100 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100465197 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ginés Vázquez De Mercado Con Clave 10dpr1262v | 15/FOPADEM045 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 100 | Metros Cuadrados | 386 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100465228 | Construcción De Domo En La Cancha Pública De La Comunidad De Francisco De Ibarra | OPM-SJR-FOPADEM-004-2015 | Durango | San Juan del Río | Francisco de Ibarra (El Ranchito) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100465277 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Felipe Pescador Con Clave 10dpr1290r | 15/FOPADEM046 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 696225 | 696225 | 696225 | 696225 | 696225 | 696225 | 100 | Metros Cuadrados | 544 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100465461 | Museo Regional De Minería E Historia | R23-Cultura-01 | Durango | El Oro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas Municipales de El Oro | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3000000 | 3000000 | 85.7143 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 90 | Financiera: se finiquitará cuando sea entregada la obra. / Física: obra en proceso, faltan detalles mínimos para su finalización y posteriormente ejecución / Registro:
DUR15150100465692 | Construcción De Techumbre En El Cebtis #89 Con Clave 10dct0281n, En La Cabecera Municipal. | 15/FOPADEM038 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 718491 | 718491 | 718491 | 718491 | 718491 | 718491 | 100 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100465750 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Jaime Torres Bodet Con Clave 10dpr1598g | 15/FOPADEM051 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 674648 | 100 | Metros Cuadrados | 382 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100466189 | Rehabilitación De La Superficie Asfáltica En Vialidades Urbanas De Las Calles: (Calle Profirió Camarena De Calle Gilberto Muñoz A Av. Fidel Velázquez Del Fracc. Fidel Velázquez Calle Centauro De Calle Cáncer A Calle Las Flores Del Fracc. San Ángel Playa Cuyutlan De Calle Nazas A Calle Nazas Del Fracc. Canelas Calle Hacienda Santa Barbará De Calle Atotonilco A Av. Mártires De Sonora Del Fracc. Haciendas Calle 8 De Julio De Calle Año De Juárez A Calle Hacienda De Coyotes Del Fracc. Los Fuentes Calle Sierra De Coneto De Calle Sierra De Michis A Cañón Del Mezquital Del Fracc. Los Fresnos Predio Las Arboledas De Pról.. Pino Suarez A Pról. Enrique Carrola Antuna Del Fracc. San Francisco Calle Electricistas De Calle Herreros A Calle Hojalateros Del Fracc. Fidel Velázquez Calle Jade De Calle Hacienda De Dolores A Av. Mártires De Sonora Del Fracc. San Gabriel Calle Paseo Del Obispo De Calle San Lucas A Calle San Juan De Letrán Del Fracc. Paso Real Calle San Juan De Letrán De Calle Paseo Del Obispo A Calle Paseo Gobernadores Del Fracc. Paso Real Calle Pablo Serrano De Blvd. División Durango Y Calle Sin Nombre, Calle Sin Nombre De Calle Pablo Serrano A Calle Aguirre Y Calle Aguirre Entre Calle S/N Y Blvd. División Durango Del Fracc. Domingo Arrieta Calle Predio Los Manantiales De Calle Predio Las Mesas A Calle Predio Los Llanos Del Fracc. Villas De San Fco. Calle Predio Las Quebradas De Calle Predio Las Mesas A Calle Predio Los Llanos Del Fracc. Villas De San Fco. Calle Paseo Del Gavilán De Calle Paseo Del Cóndor A Calle Cenovio Blanco Del Fracc. Silvestre Revueltas ) |  | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2592000 | 2586814 | 2586814 | 2586814 | 2586814 | 2586814 | 2586814 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100466205 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza Con Clave 10epr0037q | 15/FOPADEM044 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 652028 | 652028 | 652028 | 652028 | 652028 | 652028 | 100 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100466323 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria 22 De Septiembre Y Patria Tv Con Clave 10dpr0549r | 15/FOPADEM042 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 644986 | 644986 | 644986 | 644986 | 644986 | 644986 | 100 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100466380 | Construcción De Domo Para La Cancha Del Cebeta #63 Extensión Cuauhtémoc Con Clave 10dta0063b, En La Comunidad De Cuauhtémoc. | 2015-052 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100466466 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave 10epr0070y | 15/FOPADEM048 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 662772 | 662772 | 662772 | 662772 | 662772 | 662772 | 100 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100468007 | Construccion De Sistema De Agua Potable Tanque De Regularizacion, Sistema De Presion Constante Linea De Conduccion Para Integrar Los Pozos Profiundos El Tagarete Y Valle Dorado | A02 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1251750 | 2670366.05 | 2670366.05 | 2670366.05 | 2670366.05 | 2670366.05 | 2670366.05 | 100 | Metros lineales | 23050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150100468308 | Construccion De Sistema De Agua Potable Galerias Filtrantes Subestacion Electrica Cercado De Proteccion Linea De Conduccion Tanque De Almacenamiento Y Tomas Domiciliarias | A06 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José de la Chaparra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRAION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 183125 | 1216936 | 1216936 | 1216936 | 1216936 | 1216936 | 1216936 | 100 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150100468357 | Construccion De Subcolector En Sanitario El Tagarete Col Real Del Pino | AYS01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 468840 | 718301.19 | 718301.19 | 718301.19 | 718301.19 | 718301.19 | 718301.19 | 100 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150100468637 | Ampliación Y Modernización De La Carretera Durango-Guadalajara, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 144 000 Subtramo Charcos - Canoas, Del Km. 100 000 Al Km.105 000 A Nivel De Pavimento | SEDESOE-PROII-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9639194 | 9639193.71 | 9639193.71 | 9639193.71 | 9341611.2 | 9341611.2 | 9341611.2 | 96.9128 | Kilómetro | 948 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468644 | Construccion De Aula En Jardin De Niños San Jose De Favelas | ED01 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José de Favelas (Favelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 202724.85 | 202724.85 | 202724.85 | 202724.85 | 202724.85 | 202724.85 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150100468694 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Aguita Zarca, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59839.6 | 59740 | 59740 | 59740 | 17922 | 17922 | 17922 | 30 | Metros lineales | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468723 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Charcos, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46739 | 46709.59 | 46709.59 | 46709.59 | 14014.39 | 14014.39 | 14014.39 | 30.0032 | Metros lineales | 531 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468728 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilapa, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 41565 | 41492.34 | 41492.34 | 41492.34 | 12447.72 | 12447.72 | 12447.72 | 30 | Metros lineales | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100468730 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cerro Verde, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 142200 | 141835.39 | 141835.39 | 141835.39 | 141835.39 | 141835.39 | 141835.39 | 100 | Metros lineales | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468734 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Curachas, Municipio De Pueblo Nuevo | SEDESOE-PROII-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 196815 | 196730.07 | 196730.07 | 196730.07 | 59019.02 | 59019.02 | 59019.02 | 30 | Metros lineales | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468736 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Cañas, Municipio De Pueblo Nuevo | SEDESOE-PROII-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 78238 | 78133.04 | 78133.04 | 78133.04 | 23439.91 | 23439.91 | 23439.91 | 30 | Metros lineales | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468740 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Ventana, Municipio De Pueblo Nuevo | SEDESOE-PROII-8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 172384 | 172162.83 | 172162.83 | 172162.83 | 51648.85 | 51648.85 | 51648.85 | 30 | Metros lineales | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468744 | Construccion Del Sistema Integral De Alcantarillado Y De Saneamiento En La Localidad De El Saucito, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 131852 | 131851.26 | 131851.26 | 131851.26 | 131851.26 | 131851.26 | 131851.26 | 100 | Metros lineales | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468746 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Tabacos, Municipio De Súchil | SEDESOE-PROII-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 266415 | 266414.81 | 266414.81 | 266414.81 | 239079.08 | 239079.08 | 239079.08 | 89.7394 | Metros lineales | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468751 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María De Ocotán, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200948 | 200551 | 200551 | 200551 | 60165.3 | 60165.3 | 60165.3 | 30 | Metros lineales | 542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468752 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De La Bayona, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80924 | 80524 | 80524 | 80524 | 24157.2 | 24157.2 | 24157.2 | 30 | Metros lineales | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100468755 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llanito Soriana, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-31 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57632 | 57215 | 57215 | 57215 | 17164.5 | 17164.5 | 17164.5 | 30 | Metros lineales | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100469284 | Construcción Del Colector Mayagoitia-Rebollo Acosta (Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario) | AYS15-7001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2675748.49 | 2843089.79 | 2843089.79 | 2843089.79 | 2843089.79 | 2843089.79 | 2843089.79 | 100 | Metros | 800 | 0 | 100 | Financiera: APAZU 2015 APORTACION MPIO. GOMEZ PALACIO, DGO. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERA Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469332 | Construcción De Interconexion Del Colector Poniente A Colector San Ignacio. | AYS15-7002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2247712.49 | 2247712.49 | 2247712.49 | 2247712.49 | 2247712.49 | 2247712.49 | 2247712.49 | 100 | Metros | 10000 | 0 | 90 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA, CON UN AVANCE FISICO DEL 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469383 | Construccion Del Colector El Roble, Ampliación Brittingham Y El Amigo (Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario) | AYS15-7003 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1206144.29 | 1286521.51 | 1286521.51 | 1286521.51 | 1286521.51 | 1286521.51 | 1286521.51 | 100 | Metros | 8000 | 0 | 100 | Financiera: APAZU 2015 APORTACION DEL MPIO. GÓMEZ PALACIO, DGO. / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469415 | Remodelación En El Cárcamo De San Ignacio (Agua, Saneamiento Y Construcción) | AYS15-7004 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 805439.72 | 805439.72 | 805439.72 | 805439.72 | 805439.72 | 805439.72 | 805439.72 | 100 | Metros | 35000 | 0 | 75 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469432 | Construcción Del Subcolector Montes De Oca (Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario) | AYS15-7005 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 353453.65 | 631292.09 | 631292.09 | 631292.09 | 631292.09 | 631292.09 | 631292.09 | 100 | Metros | 0 | 0 | 60 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% CON UN AVANCE FISICO DEL 60% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469446 | Construcción Del Colector Juan Escutia | AYS15-7006 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 901800.26 | 1799372.11 | 1799372.11 | 1799372.11 | 1799372.11 | 1799372.11 | 1799372.11 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469471 | Agua Y Saneamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Para La Implementación De Acciones Para La Eficiencia Electromecánica De 2 (Dos) Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable En San Ignacio (Equipamie | AYS15-7007 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1344574.89 | 1344574.89 | 1344574.89 | 1344574.89 | 1344574.89 | 1344574.89 | 1344574.89 | 100 | Metros | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% CON UN AVANCE FISICO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469561 | Construcción De Atarjeas De Alcantarillado Sanitario, C. Patoni Entre C. Dr. Fleming Y C. Aldama | AYS15-7008 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 359158.59 | 359158.59 | 359158.59 | 359158.59 | 359158.59 | 359158.59 | 359158.59 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469570 | Equipamiento Electromecánico, Descarga Hidráulica, Ejido Arturo Martínez Adame | AYS15-7009 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 438615.02 | 438615.02 | 438615.02 | 438615.02 | 438615.02 | 438615.02 | 438615.02 | 100 | Metros | 0 | 0 | 60 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 60% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469585 | C. Gladiolas Entre Roble Y Primavera, Col. Miguel De La Madrid | SE15-7099 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 366146.8 | 353098.01 | 353098.01 | 353098.01 | 353098.01 | 353098.01 | 353098.01 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469600 | Pavimentacion De C. La Torreña Cuba Y Jazmines , Col. Lázaro Cárdenas De La Cd. De Gómez Palacio, Dgo. | SE15-7100 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 406682.08 | 229084.21 | 229084.21 | 229084.21 | 229084.21 | 229084.21 | 229084.21 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469644 | Rehabilitación De Blvd. Arboledas Entre Santa Mará Rosa Y Blvd. Ejército Mexicano En La Col. Hamburgo. | SE15-7095 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 452771.2 | 452771.2 | 452771.2 | 452771.2 | 452771.2 | 452771.2 | 452771.2 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE Y CON UN AVANCE DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469654 | Rehabilitacion De Calle Independencia, Viticultores Y Segunda. Col. Doroteo Arango. | SE15-7101 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 520608 | 520608 | 520608 | 520608 | 520608 | 520608 | 520608 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469664 | Rehabilitacion De Calle Mina, Margaritas Y 5 A. Col. Nuevo Refugio | SE15-7096 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 407020.8 | 416147.99 | 416147.99 | 416147.99 | 416147.99 | 416147.99 | 416147.99 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469721 | Rehabilitacion De Calle Genoveva Alanis , Blvd. Cereso Y Olivos, Col. El Mezquital | SE15-7098 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 878723.2 | 878723.2 | 878723.2 | 878723.2 | 878723.2 | 878723.2 | 878723.2 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469734 | Rehabilitación De Calle Doroteo Arango, Vicente Guerrero Y Rúben Jaramillo, Col. Felipe Angeles. | SE15-7081 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 632617.6 | 395987.59 | 395987.59 | 395987.59 | 395987.59 | 395987.59 | 395987.59 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469747 | Rehabilitación De La Calle Pasaje Codorniz, Juan Escutia Y Blvd. Galindo Chavez, Col. Hector Mayagoitia | SE15-7097 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 252754.72 | 243627.53 | 243627.53 | 243627.53 | 243627.53 | 243627.53 | 243627.53 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469794 | Pavimentacion De C. Guadalupe Victoria Entre C. Distrito Federal Y C. Arboledas, Col. Agricola La Popular. | SE15-HAB-7003 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 785188 | 785188 | 785188 | 785188 | 785188 | 785188 | 785188 | 100 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100469804 | Pavimentacion De C. Cerro De La Pila Entre 20 De Noviembre Y División Del Norte, Col. 15 De Diciembre. | SE15-HAB-7004 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 252830 | 252830 | 252830 | 252830 | 252830 | 252830 | 252830 | 100 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURO MAL EL AVANCE FISICO / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100470497 | Pavimentacion De Calle Peatonal En And. Acuario Entre Berenice Y Limite, Col Morelos 2 | SE15-HAB-7006 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 29754 | 29754 | 29754 | 29754 | 29754 | 29754 | 29754 | 100 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100470561 | J.N. Nellie Campobello Fracc. Los Alamos | ED15-7002 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA
DUR15150100470719 | J.N. Profra. Bertha Von Glummer Col. Lopez Portillo | ED15-7003 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA TANTO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE ESTA TERMINADA
DUR15150100470749 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Col. 14 De Noviembre | SH15-7098 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42536.41 | 42536.41 | 42536.41 | 99.2744 | Vivienda | 5 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 99% Y FISICAMENTE AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100470861 | J.N. Guadalupe Victoria Col. Fidel Velazquez | ED15-7008 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | Metros lineales | 255 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FIANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS Y NO POR RECURSO DE BANOBRAS, TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA
DUR15150100470923 | J.N. Niños Heroes Col. Mezquital De Norte | ED15-7010 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA
DUR15150100470960 | Construcción De Losas De Concreto De 20m2 En La Col. Tierra Blanca De Gomez Palacio, Dgo. | SH15-7041 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100470973 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Col. El Foce | SH15-7004 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 42536.41 | 42536.41 | 42536.41 | 49.6372 | Vivienda | 10 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 49% Y FISICAMENTE AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100470983 | J.N. Juan Escutia Fracc. San Alberto | ED15-7012 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR EL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA
DUR15150100470997 | J.N. 18 De Marzo T.M. B Col. Centro | ED15-7013 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471010 | J.N. Rafael Castellanos Fracc. Rafael Castellanos | ED15-7014 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471038 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ampl. Lazaro Cardenas | SH15-7131 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42215.38 | 42215.38 | 42215.38 | 98.5251 | Vivienda | 5 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE DEL 98% Y UN FISICO DEL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100471058 | Construcción De Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Nuevo Refugio De Gomez Palacio, Dgo | SH15-7022 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100471073 | E.P. Jose Vasconcelos T.M. Fracc. San Antonio | ED15-7016 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA ES FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS, NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471088 | E.P. Año De Juarez Col. Los Alamos | ED15-7017 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Equipamiento | 252 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS, NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471106 | E.P. Jose Revueltas T.M. Fracc. Los Alamos | ED15-7018 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Metros Cuadrados | 415 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471123 | E.P. Lic. Francisco Gomez Palacio T.M. Col. Fovissste | ED15-7019 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS, NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471136 | E.P. Gloria Z. De Dupre Col. El Consuelo | ED15-7020 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS, NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471151 | E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra Fracc. Urbivilla | ED15-7021 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 85 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE NO ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA PERO FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 85%
DUR15150100471272 | Centro De Atención Múltiple Cree Col. Herradura | ED15-7026 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR EL FAIS, NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471289 | E.P. Emilio Carranza Col. Centro | ED15-7027 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros Cuadrados | 703 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471306 | E.P. Marino Castillo Najera Col. Felipe Carrillo Puerto | ED15-7028 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | Equipamiento | 185 | 0 | 90 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE NO ESTA TERMINADA TENIENDO UN AVANCE DEL 90% / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA Y FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 90%.
DUR15150100471358 | E.P. Josefa Ortiz De Dominguez Col. Carlos Herrera | ED15-7030 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR EL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471362 | E.P. Luis Donaldo Colosio Murrieta Col. 14 De Noviembre | ED15-7031 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | Metros Cuadrados | 356 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR EL FAIS NO POR BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471380 | E.P. Profra. Eulalia De La Hoya Enriquez Col. 15 De Diciembre | ED15-7033 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 85 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 85% / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS NO POR RECURSO DE BANOBRAS, Y FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA Y FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 85%
DUR15150100471387 | Construcción De Losas De Concreto En La Col. Nuevo Gomez De Gomez Palacio,Dgo. | SH15-7021 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100471390 | E.P. Adela Ayala Col. Nuevo Refugio | ED15-7034 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ES FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471401 | E.S.Tec. No. 75 Fracc. Los Alamos | ED15-7035 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | Metros Cuadrados | 1579 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA
DUR15150100471441 | J.N. Miguel De Cervantes Saavedra Ej. Eureka | ED15-7036 PR | Durango | Gómez Palacio | 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100471449 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido 4 De Diciembre | SH15-7130 | Durango | Gómez Palacio | Cuatro de Diciembre (Sagundo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 84430.76 | 84430.76 | 84430.76 | 98.5251 | Vivienda | 15 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 98% Y FISICO DEL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472166 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido Estación Noé | SH15-7016 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 85072.82 | 85072.82 | 85072.82 | 99.2744 | Vivienda | 15 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 99% Y FISICA AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472185 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido Maria Antonieta | SH15-7124 | Durango | Gómez Palacio | María Antonieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42755.47 | 42755.47 | 42755.47 | 99.7856 | Vivienda | 15 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CASI TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472196 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido José Maria Morelos Y Pavon. | SH15-7018 | Durango | Gómez Palacio | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42755.47 | 42755.47 | 99.7856 | Vivienda | 10 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CASI TERMINADA Y FISICA AL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472207 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido Vilma Ale De Herrera | SH15-7019 | Durango | Gómez Palacio | Vilma Ale de Herrera (Las Cuadritas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45000 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42536.41 | 42536.41 | 42536.41 | 99.2744 | Vivienda | 5 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 99% Y FISICAMENTE AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472218 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido Dolores | SH15-7020 | Durango | Gómez Palacio | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180000 | 128541.99 | 128541.99 | 128541.99 | 127609.23 | 127609.23 | 127609.23 | 99.2744 | Vivienda | 20 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 99% Y FISICAMENTE AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472224 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido La Aurora | SH15-7129 | Durango | Gómez Palacio | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42215.38 | 42215.38 | 42215.38 | 98.5251 | Vivienda | 10 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 98% Y FISICAMENTE AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472265 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido Chihuahuita Viejo | SH15-7024 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42673.94 | 42673.94 | 42673.94 | 99.5953 | Vivienda | 10 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CASI TERMINADA Y FISICAMENTE 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472392 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido Arcinas | SH15-7025 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45000 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472414 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Rincon De Sta. Cruz | SH15-7047 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472427 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido El Retoño | SH15-7027 | Durango | Gómez Palacio | El Retoño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45000 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472531 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido San Felipe | SH15-7105 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 155000 | 171389.32 | 171389.32 | 171389.32 | 128021.82 | 128021.82 | 128021.82 | 74.6965 | Vivienda | 15 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CON UN 74% Y FISICAMENTE CON 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472963 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Bucareli | URB15-7050 | Durango | Gómez Palacio | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 60000 | 19993.76 | 19993.76 | 19993.76 | 19993.76 | 19993.76 | 19993.76 | 100 | Metros Cuadrados | 505 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100472971 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4, Ejido San Isidro | SH15-7106 | Durango | Gómez Palacio | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45000 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42673.94 | 42673.94 | 42673.94 | 99.5953 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 15% Y FINANCIERAMENTE CASI TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473005 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido El Vergel. | URB15-7060 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34233.92 | 34004 | 34004 | 34004 | 34004 | 34004 | 34004 | 100 | Metros Cuadrados | 658 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473011 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido San Ramon. | URB15-7061 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 100 | Metros Cuadrados | 2257 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473023 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Puente De La Torreña. | URB15-7063 | Durango | Gómez Palacio | Puente de la Torreña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 100 | Metros Cuadrados | 1177 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473042 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Noe. | URB15-7064 | Durango | Gómez Palacio | Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 100 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473064 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Numancia. | URB15-7066 | Durango | Gómez Palacio | Numancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 25605.43 | 25605.43 | 25605.43 | 25605.43 | 25605.43 | 25605.43 | 100 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473073 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Pastor Rouaix. | URB15-7054 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 34377.76 | 34377.76 | 34377.76 | 34377.76 | 34377.76 | 34377.76 | 100 | Metros Cuadrados | 2696 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473080 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Abisinia. | URB15-7068 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 21603.44 | 21603.44 | 21603.44 | 21603.44 | 21603.44 | 21603.44 | 100 | Metros Cuadrados | 2249 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473093 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Poanas. | URB15-7041 | Durango | Gómez Palacio | Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 31136.62 | 31136.62 | 31136.62 | 31136.62 | 31136.62 | 31136.62 | 100 | Metros Cuadrados | 983 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473107 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Ahedo. | URB15-7042 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 20675.39 | 20675.39 | 20675.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 622 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473127 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Lázaro Cárdenas | URB15-7043 | Durango | Gómez Palacio | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 22933.19 | 22933.19 | 22933.19 | 22933.19 | 22933.19 | 22933.19 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473137 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Santa Clara | URB15-7044 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27357.32 | 27357.32 | 27357.32 | 27357.32 | 27357.32 | 27357.32 | 100 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473144 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Seis De Octubre. | URB15-7048 | Durango | Gómez Palacio | Seis de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 37171.48 | 37171.48 | 37171.48 | 37171.48 | 37171.48 | 37171.48 | 100 | Metros Cuadrados | 580 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473148 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Providencia | URB15-7045 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 25828.33 | 25828.33 | 25828.33 | 25828.33 | 25828.33 | 25828.33 | 100 | Metros Cuadrados | 1316 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473157 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Berlin. | URB15-7046 | Durango | Gómez Palacio | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 32283.08 | 32283.08 | 32283.08 | 32283.08 | 32283.08 | 32283.08 | 100 | Metros Cuadrados | 3236 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473163 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Morelos. | URB15-7047 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 20100.67 | 20100.67 | 20100.67 | 20100.67 | 20100.67 | 20100.67 | 100 | Metros Cuadrados | 1585 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473169 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Arcinas. | URB15-7008 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 100 | Metros Cuadrados | 1629 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473174 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Competencia. | URB15-7051 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 22295.2 | 22295.2 | 22295.2 | 22295.2 | 22295.2 | 22295.2 | 100 | Metros Cuadrados | 678 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473182 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Manila. | URB15-7052 | Durango | Gómez Palacio | Manila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 24596.64 | 24596.64 | 24596.64 | 24596.64 | 24596.64 | 24596.64 | 100 | Metros Cuadrados | 1861 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473189 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Jolo. | URB15-7053 | Durango | Gómez Palacio | Jolo (Diecinueve de Octubre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 21719.84 | 21719.84 | 21719.84 | 21719.84 | 21719.84 | 21719.84 | 100 | Metros Cuadrados | 1201 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473390 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Curachitos (Buena Vista), Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 143990 | 143687.1 | 143687.1 | 143687.1 | 86147.05 | 86147.05 | 86147.05 | 59.9546 | Metros lineales | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473398 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Campamento Canoas, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 117572 | 117098.58 | 117098.58 | 117098.58 | 55362.35 | 55362.35 | 55362.35 | 47.2784 | Metros lineales | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473406 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chichocta, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120494 | 120311.5 | 120311.5 | 120311.5 | 86944.62 | 86944.62 | 86944.62 | 72.2663 | Metros lineales | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473410 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Buenaventura, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-35 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 49960 | 49960.4 | 49960.4 | 49960.4 | 49960.4 | 49960.4 | 49960.4 | 100 | Metros lineales | 393 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473436 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bernardino De Milpillas Chico, Municipio De Pueblo Nuevo | SEDESOE-PROII-36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 187550 | 187330 | 187330 | 187330 | 187330 | 187330 | 187330 | 100 | Metros lineales | 1296 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473478 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cumbre De Milpillas, Municipio De Pueblo Nuevo | SEDESOE-PROII-37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 127550 | 127440.03 | 127440.03 | 127440.03 | 127440.03 | 127440.03 | 127440.03 | 100 | Metros lineales | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473499 | Ampliación Del Sistema Integral De Alcantarillado Y De Saneamiento En La Localidad De Laguna Del Chivo, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 86049 | 85847.21 | 85847.21 | 85847.21 | 85847.21 | 85847.21 | 85847.21 | 100 | Metros lineales | 293 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473511 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Fria, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 118244 | 118022.01 | 118022.01 | 118022.01 | 97410.25 | 97410.25 | 97410.25 | 82.5357 | Metros lineales | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100473523 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Amoles, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 197900 | 197670.1 | 197670.1 | 197670.1 | 140748.03 | 140748.03 | 140748.03 | 71.2035 | Metros lineales | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473546 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cerrito Blanco, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 109736 | 109452.78 | 109452.78 | 109452.78 | 32835.84 | 32835.84 | 32835.84 | 30 | Metros lineales | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473558 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rincon (Troncones), Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 122072 | 121892.72 | 121892.72 | 121892.72 | 36567.81 | 36567.81 | 36567.81 | 30 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473570 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Campana, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-41 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125980 | 125713.92 | 125713.92 | 125713.92 | 37714.12 | 37714.12 | 37714.12 | 30 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473579 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bajio De La China, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-42 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 127096 | 126649.99 | 126649.99 | 126649.99 | 37995 | 37995 | 37995 | 30 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473589 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Leches, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-19 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 190650 | 190015 | 190015 | 190015 | 130110.36 | 130110.36 | 130110.36 | 68.4737 | Metros lineales | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473598 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Cruces, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-43 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 122968 | 122744.82 | 122744.82 | 122744.82 | 122744.82 | 122744.82 | 122744.82 | 100 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473605 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Mesa De Platanitos, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | (H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 160624 | 160011.73 | 160011.73 | 160011.73 | 58011 | 58011 | 58011 | 36.2542 | Metros lineales | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473616 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Frijoles, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 137130 | 135092.32 | 135092.32 | 135092.32 | 135092.32 | 135092.32 | 135092.32 | 100 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100473622 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pinos Enterrados, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-44 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 88658 | 88008.53 | 88008.53 | 88008.53 | 88008.53 | 88008.53 | 88008.53 | 100 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473630 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Ventana (Santiago Teneraca), Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 179484 | 172383.99 | 172383.99 | 172383.99 | 87132.46 | 87132.46 | 87132.46 | 50.5456 | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473639 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa Del Pata De Gallo, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-21 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 65758 | 65001.19 | 65001.19 | 65001.19 | 51866.87 | 51866.87 | 51866.87 | 79.7937 | Metros lineales | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473645 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 154116 | 153703.23 | 153703.23 | 153703.23 | 153703.23 | 153703.23 | 153703.23 | 100 | Metros lineales | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100473660 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Mesa De Las Vacas, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-45 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 88654 | 88004.5 | 88004.5 | 88004.5 | 88004.5 | 88004.5 | 88004.5 | 100 | Metros lineales | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473681 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Las Milpas, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-46 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 81478 | 80972.51 | 80972.51 | 80972.51 | 80972.51 | 80972.51 | 80972.51 | 100 | Metros lineales | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473699 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cienega Del Oso, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-47 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 134808 | 134743.02 | 134743.02 | 134743.02 | 134743.02 | 134743.02 | 134743.02 | 100 | Metros lineales | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473709 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Ceja De Cebolletas, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 228200 | 227980.19 | 227980.19 | 227980.19 | 227980.19 | 227980.19 | 227980.19 | 100 | Metros lineales | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473718 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Berenjen (Tepetates Dos), Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 112108 | 111852.55 | 111852.55 | 111852.55 | 111852.55 | 111852.55 | 111852.55 | 100 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473727 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cerro De Las Papas, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-48 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 143940 | 143680.51 | 143680.51 | 143680.51 | 143680.51 | 143680.51 | 143680.51 | 100 | Metros lineales | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473734 | Construccion De Sistema De Alcantarillado; Aguilillas (El Venado); Mezquital | SEDESOE-PROII-49 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 141768 | 141531.12 | 141531.12 | 141531.12 | 141531.12 | 141531.12 | 141531.12 | 100 | Metros lineales | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473738 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cerrito Gordo, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-50 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 195898 | 195282.12 | 195282.12 | 195282.12 | 195282.12 | 195282.12 | 195282.12 | 100 | Metros lineales | 202 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473743 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Las Joyas, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 196032 | 193950.11 | 193950.11 | 193950.11 | 175246.37 | 175246.37 | 175246.37 | 90.3564 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100473772 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Miguel De Las Mesas, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300624 | 296447.09 | 296447.09 | 296447.09 | 138279.76 | 138279.76 | 138279.76 | 46.6457 | Metros lineales | 269 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473777 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Huazamotita, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-51 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | (H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 158652 | 158240.18 | 158240.18 | 158240.18 | 136010.79 | 136010.79 | 136010.79 | 85.9521 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473784 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Las Ramadas, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-26 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 192252 | 204468.23 | 204468.23 | 204468.23 | 169810.81 | 169810.81 | 169810.81 | 83.05 | Metros lineales | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473795 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cerro Pelon, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-52 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 136690 | 136324.5 | 136324.5 | 136324.5 | 136324.5 | 136324.5 | 136324.5 | 100 | Metros lineales | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473798 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cerro Verde, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-53 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 183208 | 183072.52 | 183072.52 | 183072.52 | 183072.52 | 183072.52 | 183072.52 | 100 | Metros lineales | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473804 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Yerbaniz, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-27 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210748 | 210747.84 | 210747.84 | 210747.84 | 210747.84 | 63224.35 | 63224.35 | 30 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473810 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Los Espejos, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123638 | 123308.74 | 123308.74 | 123308.74 | 36992.62 | 36992.62 | 36992.62 | 30 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473812 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Mesa De Pata De Gallo, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-54 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 43938 | 43938 | 43938 | 43938 | 43938 | 43938 | 43938 | 100 | Metros lineales | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473817 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Las Mesas De Xoconoxtle, Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-55 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 154116 | 153793.27 | 153793.27 | 153793.27 | 153793.27 | 153793.27 | 153793.27 | 100 | Metros lineales | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473820 | Electrificación No Convencional Para La Localidad De Tonalampa, Del Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-56 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 220000 | 219570.03 | 219570.03 | 219570.03 | 125735.3 | 125735.3 | 125735.3 | 57.2643 | Celdas solares | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100473825 | Electrificación No Convencional Para La Localidad De Berenjen (Tepetates Dos), Del Municipio De Mezquital | SEDESOE-PROII-57 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 187000 | 186820.05 | 186820.05 | 186820.05 | 56046.01 | 56046.01 | 56046.01 | 30 | Celdas solares | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100473865 | J.N. Silvestre Revueltas Ej. Arturo Martinez | ED15-7037 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100473871 | J.N. Ignacio M. Altamirano Ej. Jimenez | ED15-7038 PR | Durango | Gómez Palacio | Jiménez (Jiménez Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 100 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100473879 | J.N. Narciso Bassols Ej.Competencia | ED15-7039 PR | Durango | Gómez Palacio | La Competencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, TANTO FINANCIERAMENE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100473886 | J.N. Francisco I. Madero Ej. El Compas | ED15-7040 PR | Durango | Gómez Palacio | El Compás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100473900 | E.P. 15 De Noviembre Ej. Ma. Antonieta | ED15-7043 PR | Durango | Gómez Palacio | María Antonieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | Equipamiento | 41 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100474192 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido La Popular. | URB15-7055 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 33227.04 | 33227.04 | 33227.04 | 33227.04 | 33227.04 | 33227.04 | 100 | Metros Cuadrados | 1568 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474211 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Trece De Marzo. | URB15-7056 | Durango | Gómez Palacio | Trece de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 31357.12 | 31357.12 | 31357.12 | 31357.12 | 31357.12 | 31357.12 | 100 | Metros Cuadrados | 870 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474221 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Tajo Viejo | URB15-7049 | Durango | Gómez Palacio | Tajo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 23014.4 | 23014.4 | 23014.4 | 23014.4 | 23014.4 | 23014.4 | 100 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474225 | E.P. Redencion Ej. Ahedo | ED15-7044 | Durango | Gómez Palacio | Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100474235 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido El Consuelo. | URB15-7057 | Durango | Gómez Palacio | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 26035.04 | 26035.04 | 26035.04 | 26035.04 | 26035.04 | 26035.04 | 100 | Metros Cuadrados | 1247 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474246 | E.P. Melchor Ocampo Ej. Rinconada | ED15-7045 PR | Durango | Gómez Palacio | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS , Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100474264 | E.P. Redención Ej. Noe | ED15-7046 PR | Durango | Gómez Palacio | Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | Equipamiento | 113 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS, NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100474280 | E.P. Lázaro Cárdenas Ej. Barro 40 | ED15-7047 PR | Durango | Gómez Palacio | El Barro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | Equipamiento | 33 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA. / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA. / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS, NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100474294 | E.P. 17 De Junio Ej. La Fortuna | ED15-7048 PR | Durango | Gómez Palacio | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 85 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA. / Física: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 85% / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS, NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA Y FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 85%
DUR15150100474353 | E. Telesecundaria No. 413 Ej. Huitron | ED15-7049 PR | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 90 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 90% / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS, NO CON RECURSO DE BANOBRAS Y FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA Y FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 90%.
DUR15150100474392 | J.N. Antonio Caso Col. Francisco Zarco | ED15-7001 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA.
DUR15150100474448 | Construccion De Aula En San Nicolas Praxedis Guerrero | ED02 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 177045.92 | 177095.89 | 177095.89 | 177095.89 | 177095.89 | 177095.89 | 177095.89 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150100474459 | Ampliación De La Red De Drenaje | AyS003-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474567 | Ampliacion De Vivienda Urbana Cuartos Dormitorios | V01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 875417.8 | 1559060.2 | 1559060.2 | 1559060.2 | 1559060.2 | 1559060.2 | 1559060.2 | 100 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150100474593 | Pavimentacion De Calle Luna, Guadalupe Victoria Y Limite, Ampl. Sacramento | SE15-7094 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 141070.85 | 141070.85 | 141070.85 | 141070.85 | 141070.85 | 141070.85 | 141070.85 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474625 | Pavimentación De Calle Prolongación González Ortega Entre Abasolo Y C. 20 De Noviembre, Col. Francisco Zarco | SE15-HAB-7005 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 136940 | 136940 | 136940 | 136940 | 136940 | 136940 | 136940 | 100 | Metros Cuadrados | 354 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474672 | Construcción De Sistema De Saneamiento (Primera Etapa) | AyS006-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 439811.74 | 439811.74 | 439811.74 | 439811.74 | 439811.74 | 439811.74 | 439811.74 | 100 | Metros lineales | 38 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474689 | Ampliación De La Red De Drenaje | AyS007-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 635446.83 | 635446.83 | 635446.83 | 635446.83 | 635446.83 | 635446.83 | 635446.83 | 100 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474734 | Pavimentacion De Calle Cuarta Entre Can Menor Y Limite, Col. Rosales | SE15-HAB-7007 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 178146 | 178146 | 178146 | 178146 | 178146 | 178146 | 178146 | 100 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINANDA CON UN AVANCE FISICO DEL 97% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474748 | Ampliación De La Red De Drenaje | AyS010-15 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 229929.98 | 229929.98 | 229929.98 | 229929.98 | 229929.98 | 229929.98 | 229929.98 | 100 | Metros lineales | 215 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474756 | Mejoramiento De Vivienda Techo De Loza | V02 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRCION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 659415 | 649229.45 | 649229.45 | 649229.45 | 649229.45 | 649229.45 | 649229.45 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 21 ACCIONESE DE TECHO DE CONCRETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474761 | Pavimentación De Calle Canal Entre Denebola Y Amatista, Fracc. Morelos 2 | SE15-HAB-7008 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 353171 | 353171 | 353171 | 353171 | 353171 | 353171 | 353171 | 100 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100474995 | Construcción De Obras Complementarias (Gradas Con Techumbre, Baños Y Alumbrado) En Cancha De Usos Multiples | URB001-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas Municipales | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 100 | Equipamiento | 670 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100475062 | Construcción De Domo En Cancha Publica (Programa De Contingencias Económicas) | URB002-15 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas Municipales | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 566 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: en el trimestre anterior ya se tenia la 100 porciento la obra fisicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100475242 | Construcción De Barda Perimetral En El Cobaed No. 23 | ED002-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100475327 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria | ED003-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 95679.86 | 107115.64 | 107115.64 | 107115.64 | 107115.64 | 107115.64 | 107115.64 | 100 | Piezas | 32 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: HUBO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, SE REALIZO UN DOMO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100475521 | Construcción De 2 Cuartos Dormitorios De 4 X 4 | VIV001-15 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 59888.27 | 59888.27 | 59888.27 | 59888.27 | 59888.27 | 59888.27 | 59888.27 | 100 | Vivienda | 9 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100475549 | Construcción De 3 Cuartos Dormitorios De 4 X 4 | VIV002-15 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 89832.41 | 89832.41 | 89832.41 | 89832.41 | 89832.41 | 89832.41 | 89832.41 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476287 | Ampliación Y Sustitución De La Red De Agua Potable En Calle 5 De Mayo; General Escobedo; El Oro | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-023 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476306 | Construcción Del Sistema De Agua Potable; Nueva Reforma; San Juan De Guadalupe | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-041 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476319 | Construcción De Sistema De Agua Potable 1er Etapa; La Soledad; Tepehuanes | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-066 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 139922 | 139922 | 139922 | 139922 | 139922 | 139922 | 139922 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476338 | Ampliación De Linea Agua Potable; Cienega De Nuestra Señora;Santiago Papasquiaro | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-060 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476353 | Linea Y Red De Distribución Eléctrica Agua Blanca De Avitia - Las Trojas; Las Trojas; Canelas | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANELAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 587537.21 | 587102.22 | 587102.22 | 587102.22 | 587102.22 | 587102.22 | 587102.22 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100476505 | Electrificación No Convencional A Través De Energía Solar Fotovoltaica; Barajas; San Bernado | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-036 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BERNADO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 100 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476547 | Electrificación No Convencional A Través De Energía Solar Fotovoltaica; Rancho De Sosa; San Bernado | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BERNADO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476557 | Electrificación No Convencional A Través De Energía Solar Fotovoltaica; Sosa De Abajo; San Bernardo | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-038 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476563 | Electrificación No Convencional A Través De Energía Solar Fotovoltaica En La Localidad De El Alamillo Municipio De San Bernardo | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476575 | Electrificación No Convencional A Través De Energía Solar Fotovoltaica;El Durazno; San Bernardo | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476591 | Ampliación De Red Electrica; La Purisima; San Luis Del Cordero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-047 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476892 | Construcción De 1 Cuartos Dormitorios De 4 X 4 | VIV003-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476894 | Construcción De 15 Cuartos Dormitorios De 4 X 4 | VIV004-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 449162.05 | 449162.05 | 449162.05 | 449162.05 | 449162.05 | 449162.05 | 449162.05 | 100 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100476988 | Construcción De Domo En La Cancha De La Escuela Primaria | ED004-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100478182 | Remodelación De La Unidad Deportiva "Gándara Soto" | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2797200 | 2797200 | 2793037.75 | 2792218.93 | 2792218.93 | 2779273.06 | 99.8219 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL monto se modifica ya que fue retenido el 1 al millar / Registro:
DUR15150100478184 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido "Roberto Silva" | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497262.31 | 2497262.31 | 2497262.29 | 99.9905 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL monto se modifica ya que fue retenido el 1 al millar / Registro:
DUR15150100478186 | Remodelación Del Estadio De Béisbol Infantil "Año Internacional Del Niño" | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2097900 | 2097900 | 2061729.32 | 2061729.31 | 2061729.31 | 2061729.31 | 98.2759 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL monto se modifica ya que fue retenido el 1 al millar / Registro:
DUR15150100478188 | Construccion De Biblioteca En Gral J. Agustin Castro | R23-ED-064-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 465000 | 465000 | 464535 | 446639.74 | 446639.74 | 446639.74 | 440467.16 | 96.0516 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100478191 | Museo Interactivo De La Laguna | R23-ED-042-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 19558079 | 19558079 | 19538520.92 | 19538520.92 | 19364012.33 | 19364012.33 | 19345505.93 | 99.0077 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100478192 | Rehabilitacion Y Equipamiento De La Casa De Cultura De Durango | R23-ED-044-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2997000 | 2981128.55 | 2980194.84 | 2980194.84 | 2980194.84 | 99.3398 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100478194 | Rehabilitacion Y Equipamiento De La Biblioteca Jose Ignacio Gallegos | R23-ED-059-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 1994352.9 | 1993059.85 | 1993059.85 | 1993059.85 | 99.653 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100478478 | Endeudamiento Neto Adicional Credito Infra 2015 | ENA01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11139521 | 11139521 | 11139521 | 11139521 | 11139521 | 11139521 | 11139521 | 100 | Metros | 21000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150100478727 | Espacio Construccion De Cerco Perimetral En Estanque, Ejido Seis De Octubre. | IAG-7003-15PR | Durango | Gómez Palacio | Seis de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 234763.92 | 234763.92 | 234763.92 | 234763.92 | 234763.92 | 234763.92 | 234763.92 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100478791 | Espacio Construcción De Sala De Extracción De Miel, Ejido Pastor Rouaix (Col. Agricola) | IAP-7004-15PR | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 119267.25 | 119267.25 | 119267.25 | 119267.25 | 119267.25 | 119267.25 | 119267.25 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100478810 | Espacio Construccion De Corral De Manejo Caprino, Ejido San Felipe | IPE-7001-15PR | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 97464.59 | 97464.59 | 97464.59 | 97464.59 | 97464.59 | 97464.59 | 97464.59 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100479428 | Espacio Construcción De Corral De Manejo Caprino, Ejido Poanas | IPE-7002-15PR | Durango | Gómez Palacio | Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 48504.24 | 48504.24 | 48504.24 | 48504.24 | 48504.24 | 48504.24 | 48504.24 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100479474 | Dispensario Medico (Clinica De Salud Municipal), Presidencia De Gómez Palacio | SAL15-7001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 5938640.03 | 5938640.03 | 5938640.03 | 5938640.03 | 5938640.03 | 5938640.03 | 5938640.03 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 60% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100479638 | Desarrollo Institucional 2015 | U915-7002-DI | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 549242.59 | 949242.59 | 949242.59 | 949242.59 | 861756.28 | 861756.28 | 861756.28 | 90.7836 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 90% / Física: / Registro: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100479929 | Prestamo Banobras | 2015-7001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11415852.11 | 11415852.11 | 11415852.11 | 11415852.11 | 11415852.11 | 11415852.11 | 11415852.11 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100481170 | Gastos Indirectos 2015 | 2015-034 | Durango | General Simón Bolívar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 150864.29 | 175206.73 | 175206.73 | 175206.73 | 175206.73 | 145300 | 145300 | 82.9306 | Mobiliario y equipo | 1321 | 0 | 82.93 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100481192 | Ampliación De Red Electrica; San Luis De Cordero; San Luis De Cordero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-048 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100481209 | Construcción De Pavimento En Diversas Calles (San Lucas) | SJR-3X1-005-2015 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100481233 | Red De Drenaje; Los Zarqueños; Inde | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE INDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100481256 | Barda Perimetral En Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" | - | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100481276 | Red De Drenaje; Rancho De Peña; Inde | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE INDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100481291 | Barda Perimetral Jardín De Niños Los Ositos | SJR-3X1-003-2015 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100481303 | Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata | SJR-R3X1-004-2015 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100481307 | Construcción De Red Eléctrica; Biogame; Guanacevi | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 775000 | 774913 | 774913 | 774913 | 774913 | 774913 | 774913 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100481334 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento; Peñoles; San Pedro Del Gallo | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-056 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499749.04 | 499749.04 | 499749.04 | 499749.04 | 499749.04 | 499749.04 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100481364 | Ampliación Del Sistema De Drenaje 2da Etapa; El Nogalito; Santa Clara | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-057 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 299791.26 | 299791.26 | 299791.26 | 299791.26 | 299791.26 | 299791.26 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100481372 | Ampliación De Red De Drenaje En Col. Juan Francisco; Vicente Guerrero; Vicente Guerrero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-067 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100481397 | Ampliación De Red De Drenaje En Col. Independencia 3; Vicente Guerrero; Vicente Guerrero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-068 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100481405 | Ampliación De La Red De Atarjeas; La Joya; Poanas | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-032 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100481471 | Rehabilitación Camino Topia-El Pino | 2015-013 | Durango | Topia | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 447858.83 | 447858.83 | 447858.83 | 447858.83 | 447858.83 | 447858.83 | 447858.83 | 100 | Kilómetro lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100481504 | Rehabilitación De Camino Platanar- El Laurel | 2015-014 | Durango | Topia | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 136860.57 | 136860.57 | 136860.57 | 136860.57 | 136860.57 | 136860.57 | 136860.57 | 100 | Kilómetro lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100482844 | Profesionalización Pea | 01SPA2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECESP DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 18205003.23 | 14505641.88 | 14505641.88 | 13801641.88 | 13801641.88 | 13801641.88 | 13801641.88 | 95.1467 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.15 | Financiera: se reintegran también $117,937.42 de Rendimientos Financieros sin utilizar. / Física: Proyecto concluido / Registro: NA
DUR15150100482878 | Equipamiento Personal De Pea | 02SPA2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECESP DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 14950284.25 | 12450938.61 | 12450938.61 | 12450938.6 | 12450938.6 | 12450938.6 | 12450938.6 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: NA
DUR15150100482906 | Aplicación De Exámenes De Control Y Confianza | 03SPA2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECESP DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3420000 | 2138480 | 2138480 | 2138480 | 2138480 | 2138480 | 2138480 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: NA
DUR15150100482942 | Equipamiento Institucional | 04SPA2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECESP DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 32163548.26 | 26296008.31 | 26296008.31 | 26296008.31 | 26296008.31 | 26296008.31 | 26296008.31 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro:
DUR15150100483294 | Ampliación De Drenaje; La Purisima; San Luis Del Cordero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100483361 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | SC-15-001 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 270000 | 152076.42 | 152076.42 | 152076.42 | 152076.42 | 152076.42 | 152076.42 | 100 | Metros lineales | 659 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CONVENIDA CON CAED / Física: OBRA NO EMPEZADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150100483434 | Construccion De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial | SD-15-001 | Durango | Indé | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 252000 | 233428.31 | 233428.31 | 233428.31 | 233428.31 | 233428.31 | 233428.31 | 100 | Metros lineales | 316 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONVENIDA CON CAED / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150100483482 | Construccion De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje Sanitario | SD-15-002 | Durango | Indé | La Puerta de Cabrera (Colonia Agrícola J. Aguirre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 327750 | 358678.31 | 358678.31 | 358678.31 | 358678.31 | 358678.31 | 358678.31 | 100 | Metros lineales | 281 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONVENIDA CON CAED / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150100483535 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | SD-15-003 | Durango | Indé | Los Zarqueños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE INDÉ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | Metros lineales | 209 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150100483571 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | SD-15-004 | Durango | Indé | Rancho de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE INDÉ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | Metros lineales | 181 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150100483669 | Construccion De Concreto Hidraulico En Calles | SE-15-001 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE INDÉ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150100483754 | Equpamiento De Pozo Para Agua Potable; José Maria Morelos ( Chinacates); Santiago Papasquiaro | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-059 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100483997 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Amado Nervo - La Villita De San Atenogenes; 28 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20152070 | 20255961.91 | 20255961.91 | 20255961.91 | 20255961.91 | 20255961.91 | 20255961.91 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484014 | Construccion De Linea De Conduccion Del Pozo Pueblo De Santiago Al Tanque Ubicado En Un Costado De La Universidad Politecnica.- Cuencame.-Agua Potable | AP5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1899694 | 1899694 | 1899694 | 1899694 | 1899694 | 1899694 | 100 | Metros Cuadrados | 9848 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100484023 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 44622441.68 | 44852487.09 | 44852487.09 | 44852487.09 | 44852487.09 | 44852487.09 | 44852487.09 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484052 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: San Juan Del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 40951886 | 41163008.31 | 41163008.31 | 41163008.31 | 41163008.31 | 41163008.31 | 41163008.31 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484076 | Construccion De Linea De Conduccion De Tanque Ubicado En Un Costado De La Universidad Politecnica A La Red Municipal.- Cuencame, Se Incluyen Gastos De Operación | AP6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1370311 | 1327245 | 1327245 | 1327245 | 1327245 | 1327245 | 1327245 | 100 | Metros Cuadrados | 9848 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN MONTO DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100484079 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vicente Guerrero - Suchil Limite De Estado; 16 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11515469 | 11574835.38 | 11574835.38 | 11574835.38 | 11574835.38 | 11574835.38 | 11574835.38 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484097 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18712637 | 18809107.49 | 18809107.49 | 18809107.49 | 18809107.49 | 18809107.49 | 18809107.49 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484164 | Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario; Santa Rosa; General Simon Bolivar | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-010 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL SIMON BOLIVAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407125 | 406677.28 | 406677.28 | 406677.28 | 406677.28 | 406677.28 | 406677.28 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100484203 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: 21 De Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6477451 | 6510844.9 | 6510844.9 | 6510844.9 | 6510844.9 | 6510844.9 | 6510844.9 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484216 | Acueducto A Gravedad Planta Potabilizadora A Tanques Gemelos Los Remedios.- Durango - Agua Potable | AP7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5387235 | 5322531 | 5322531 | 5322531 | 5322531 | 5322531 | 5322531 | 100 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN MONTO DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100484306 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Ferreria - Pilar De Zaragoza; 9.6 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6909281 | 6944901.23 | 6944901.23 | 6944901.23 | 6944901.23 | 6944901.23 | 6944901.23 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484335 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Santa Maria Del Oro - Cienega De Escobar; 67.2 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 48364969 | 48614308.59 | 48614308.59 | 48614308.59 | 48614308.59 | 48614308.59 | 48614308.59 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484360 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15114053 | 15191971.43 | 15191971.43 | 15191971.43 | 15191971.43 | 15191971.43 | 15191971.43 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484378 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 22311221 | 22426243.55 | 22426243.55 | 22426243.55 | 22426243.55 | 22426243.55 | 22426243.55 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484388 | Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario; La Granja; General Simon Bolivar | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL SIMON BOLIVAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 575000 | 574933.86 | 574933.86 | 574933.86 | 574933.86 | 574933.86 | 574933.86 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484418 | Perforación Y Equipamiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable, En La Col. 21 De Marzo | FML-001-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12334696 | 12334696 | 3700409 | 3700409 | 29.6033 | Equipamiento | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484492 | Construcción De Línea De Conducción De Pozo (Reposición De Pozo 16) A Tanque Centenario. | FML-002-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 3167635 | 3167635 | 3167635 | 3167635 | 769090 | 769090 | 24.2796 | Equipamiento | 0 | 0 | 21 | Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA AMPLIACIÓN EN MONTO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: ESTA OBRA TIENE UNA AMPLIACIÓN EN MONTO, Y POR EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484507 | Ampliación De Vivienda; Tepalcateño; San Luis Del Cordero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-051 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484536 | Ampliación De Vivienda; San Juan De Las Boquillas; San Luis Del Cordero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-050 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484586 | Ampliación De Vivienda; Las Cuevas; San Luis Del Cordero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484608 | Ampliación De Vivienda; La Purísima; San Luis Del Cordero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-052 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484639 | Adquisición De Equipo De Equipo De Desazolve De Succión Y Alta Presión. | FML-004-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6900000 | 7629715 | 7629715 | 7629715 | 7629715 | 7629715 | 7629715 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA ADQUISICIÓN TIENE UNA AMPLIACIÓN EN MONTO, Y SE ENCUENTRA ENTREGADA / Física: ENTREGADA / Registro: ESTA OBRA TIENE UNA AMPLIACIÓN EN MONTO Y SE ENCUENTRA ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484651 | Ampliación De Vivienda; San Elias; San Luis Del Cordero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-053 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484665 | Ampliación De Vivienda; San José Del Refugio; San Luis Del Cordero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-054 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484692 | Ampliación De Vivienda;San Luis Del Cordero; San Luis Del Cordero | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-055 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484700 | Adquisición De Equipo De Desazolve En Succión Y Alta Presión Con Una Capacidad De 10 Y D3 | FML-005-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5956156 | 7062615 | 7062615 | 7062615 | 7062615 | 7062615 | 7062615 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA ADQUISICIÓN TIENE UNA AMPLIACIÓN EN MONTO Y SE ENCUENTRA ENTRAGADA / Física: ENTRAGADA / Registro: ESTA ADQUISICIÓN TIENE UNA AMPLIACIÓN EN MONTO Y SE ENCUENTRA ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484747 | Rehabilitación De Cárcamo De Rebombeo Chonito Cd. Lerdo, Dgo. | FML-006-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1088029 | 1353924 | 1353924 | 1353924 | 1353924 | 654739 | 0 | 48.3586 | Equipamiento | 0 | 0 | 30 | Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA AMPLIACIÓN EN MONTO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: ESTA OBRA TIENE UNA AMPLIACIÓN EN MONTO Y POR EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484757 | Construcción De Red De Agua Potable, Col San Jose Iii .- Durango.-Agua Potable | AP16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1225430 | 1224873 | 1224873 | 1224873 | 1224873 | 1224873 | 1224873 | 100 | Metros Cuadrados | 3378 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100484770 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento Para Agua Potable Col. Luz Y Esperanza.- Durango.-Agua Potable | AP17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1608682 | 1608682 | 1608682 | 1608682 | 1608682 | 1608682 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100484792 | Construccion De Lineas De Agua Potable Barrios Jalisco, Magisterial Y Tierra Blanca De Sta. Maria De El Oro.-Agua Potable | AP18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1890626 | 1890626 | 1890626 | 1890626 | 1890626 | 1890626 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100484793 | Construcción De Obra De Drenaje Pluvial (Alcantarillado); Los Llanitos; Tepehuanes | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-065 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484813 | Construcción De Primera Etapa De Red De Drenaje Pluvial En Col. Lucio Cabañas De Cd. Lerdo Dgo. | FML-007-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1584582 | 2819886 | 2819886 | 2819886 | 2819886 | 473897 | 473897 | 16.8055 | Equipamiento | 0 | 0 | 40 | Financiera: ESTA OBRA TIENE UNA AMPLIACIÓN EN MONTO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA TUBO UNA AMPLIACIÓN EN MONTO Y POR EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484826 | Ampliación De Red Eléctrica;Colonia Anahuac; Canatlan | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484835 | Interconexion De Linea De Agua Potable De Caja De Valvulas Calle Hidalgo A Hidalgo De 400 M3 Linea De Pad De 6" .-El Oro.-Agua Potable | AP21 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 760000 | 757826 | 757826 | 757826 | 582943 | 582943 | 582943 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 5878 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150100484842 | Construcción De Lienzo Charro | 001 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100484857 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Victoria.- Agua Potable (Incluye Gastos De Operación) | AP22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2210798 | 2190479 | 2190479 | 2190479 | 2190479 | 2190479 | 2190479 | 100 | Metros Cuadrados | 2975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE EN LOS GASTOS SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100484864 | Proyecto Ejecutivo Para La Tecnificación De Riego En La Laguna (Segunda Etapa) | FML-008-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6493500 | 6493500 | 1948050 | 1948050 | 29.97 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: ELABORACIÓN DE PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORAACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484871 | Ampliación De Red Eléctrica Col Nogales; Canatlan; Canatlan | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484921 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Control Y Confianza | 01FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3910047.6 | 3910047.6 | 3910047.6 | 1427795.4 | 1427795.4 | 1427795.4 | 1427795.4 | 36.5161 | Piezas | 0 | 0 | 36.52 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100484950 | Adecuación Al Edificio Central Del Ceacc | 02FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: NA
DUR15150100484986 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9945690 | 9945690 | 9945690 | 5407624 | 5407624 | 5407624 | 5407624 | 54.3715 | Piezas | 0 | 0 | 54.37 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100485028 | Equipamento De Dispensário Médico; Francsco I. Madero; Panuco De Coronado | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-025 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100485294 | Instituto De Capacitación (Isspe) | 01FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9345116.25 | 19416621.59 | 19416621.59 | 8997454.71 | 8997454.71 | 8997454.71 | 8997454.71 | 46.3389 | Piezas | 0 | 0 | 46.34 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100485327 | Equipamiento De La Uecs | 05FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1521900 | 1521900 | 1521900 | 995051.47 | 995051.47 | 995051.47 | 995051.47 | 65.3822 | Piezas | 0 | 0 | 65.38 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100485363 | Remodelación En La Uecs Durango | 06FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 263284.97 | 263284.97 | 263284.97 | 263284.97 | 263284.97 | 263284.97 | 263284.97 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: NA
DUR15150100485402 | Equipamiento Para El Coe | 07FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 691313 | 691313 | 691313 | 605808.06 | 605808.06 | 605808.06 | 605808.06 | 87.6315 | Piezas | 0 | 0 | 87.63 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100485499 | Equipamiento Para Ibis | FASP082015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 63045 | 63045 | 63045 | 60932.52 | 60932.52 | 60932.52 | 60932.52 | 96.6493 | Piezas | 0 | 0 | 96.65 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100485523 | Equipamientos Del Cjm | 09FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1775747 | 1775747 | 1775747 | 671926 | 671926 | 671926 | 671926 | 37.8391 | Piezas | 0 | 0 | 37.84 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100485543 | Equipamiento Y Mantenimiento De Las Salas De Juicios Orales | 10FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 19340368.63 | 13541168.63 | 13541168.63 | 7371065.04 | 7371065.04 | 7371065.04 | 7371065.04 | 54.4345 | Piezas | 0 | 0 | 54.43 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100485560 | Construcción De Salas De Juicio Oral En El Estado | 11FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 47260915.34 | 42988610 | 42988610 | 42988610 | 42988610 | 42988610 | 42988610 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recursos transferidos al Fideicomiso 5K / Física: Proyecto concluido / Registro: NA
DUR15150100485984 | Ampliación Red Agua Potable | MGV-SC-02-15 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 299630.98 | 299630.98 | 299630.98 | 299630.98 | 299630.98 | 299630.98 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100486000 | Ampliación Red Agua Potable | MGV-SC-03-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 216666.68 | 216666.68 | 216666.68 | 216666.68 | 216666.68 | 216666.68 | 216666.68 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO ESTE SE GENERA UNA MEZCLA DE RECURSOS DE CARÁCTER ESTATAL.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100486011 | Ampliación Red Agua Potable | MGV-SC-04-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO; EN ESTE SE GENERA UNA MEZCLA DE RECURSOS DE CARÁCTER ESTATAL POR $. 216,666.66, PARA UN TOTAL DE $. 433,333.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100486026 | Ampliación Red Agua Potable.- | MGV-SC-05-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO; EN ESTE SE GENERA UNA MEZCLA DE RECURSOS DE CARÁCTER ESTATAL, POR $. 216,666.66 PARA UN TOTAL DE $. 433,333.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100486125 | Ampliación Red Drenaje | MGV-SD-02-15 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 299630.98 | 299630.98 | 299630.98 | 299630.98 | 299630.98 | 299630.98 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: SE GENERA UN AHORRO DE $. 369.02, QUE SERÁN APLIADOS EN EJEJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.- / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100486224 | Construccion De Tanque Fucionado Al Acero De 1000m3.- Gpe. Victoria.-Agua Potable | AP23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISICION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3306000 | 3328800 | 3328800 | 3328800 | 2560615 | 2560615 | 2560615 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150100486242 | Tratamiento Y Conduccion De Porvenir 4 A Taque De Alamacenamiento.- Guanaceví.- Agua Potable (Incluye Gastos De Operación) | AP24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3504517 | 3487553 | 3487553 | 3487553 | 3487553 | 3487553 | 3487553 | 100 | Metros Cuadrados | 2908 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE EN LOS GASTOS SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100486271 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable En Nombre De Dios.- Agua Potable (Gastos De Operación) | AP26 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 912470 | 899990 | 899990 | 899990 | 899990 | 899990 | 899990 | 100 | Metros Cuadrados | 5302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN MONTO DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100486283 | Perforación Y Equipamiento De Pozo No. 4 En La Comunidad De Guillermo Prieto.- Nuevo Ideal.-Agua Potable | AP27 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3431400 | 3629000 | 3629000 | 3629000 | 3629000 | 3629000 | 3629000 | 100 | Metros Cuadrados | 10800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486310 | Construcción De Tanque De Almacenamiento En El Ejido Nuevo Ideal.-Agua Potable | AP28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3420000 | 4275000 | 4275000 | 4275000 | 4275000 | 4275000 | 4275000 | 100 | Metros Cuadrados | 10801 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486333 | Construcción De Línea De Conducción Del Pozo No. 4 A Tanque De Almacentamiento Del Ejido De Nuevo Ideal.- Agua Potable | AP29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4149600 | 4339600 | 4339600 | 4339600 | 4339600 | 4339600 | 4339600 | 100 | Metros Cuadrados | 10802 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486363 | Ampliación De Red De Agua Potable En Col La Magdalena, San Isidro, Libertad Y Rev.- Nuevo Ideal.-Agua Potable.-Llevan Gastos De Operación. | AP30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 665289 | 608821 | 608821 | 608821 | 608821 | 608821 | 608821 | 100 | Metros Cuadrados | 5200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE EN LOS GASTOS SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100486374 | Ampliacion De Agua Col. Miguel Meza 600 Mts.- Panuco De Coronado.-Agua Potable.-Llevan Gastos De Operación. | AP31 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 235524 | 234384 | 234384 | 234384 | 234384 | 234384 | 234384 | 100 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100486388 | Construccion De Sistema De Agua En La Col. El Refugio.- Peñón Blanco.-Agua Potable.- Llevan Gastos De Operación. | AP32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 980917 | 960289 | 960289 | 960289 | 960289 | 960289 | 960289 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486426 | Tanque Regulador De Agua Potable De 350 M3 Y Lineas De Conduccion Col. El Espejo.- Peñón Blanco.-Agua Potable | AP33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2128000 | 2121320 | 2121320 | 2121320 | 2121320 | 2121320 | 2121320 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486476 | Equipamiento De Pozo.- Poanas.-Agua Potable (Incluye Gastos De Operación) | AP34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1162956 | 633352 | 633352 | 633352 | 487194 | 487194 | 487194 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 10753 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR SOLICITUD DE TRASPASO (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150100486485 | Interconexión A Macrotanque En Planta Potabilizadora.- Pueblo Nuevo.-Agua Potable | AP35 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 680000 | 678762 | 678762 | 678762 | 678762 | 678762 | 678762 | 100 | Metros Cuadrados | 24241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: QUEDA IGUAL / Registro:
DUR15150100486569 | Construccion De Macrotanque Cbtf 1 De 1000 M3.- Pueblo Nuevo.-Agua Potable | AP36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2992000 | 2992000 | 2992000 | 2992000 | 2992000 | 2992000 | 2992000 | 100 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100486587 | Conexión En Linea De Salida De La Rosilla 2 A Rosilla 1.- Pueblo Nuevo.- Agua Potable.- Llevan Gastos De Operación. | AP37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 823616 | 800814 | 800814 | 800814 | 800814 | 800814 | 800814 | 100 | Metros Cuadrados | 24241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE EN LOS GASTOS SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100486613 | Linea De Conduccion A Tanque Elevado En La Localididad De Rodeo.- Agua Potable (Lleva Gastos De Operacion) | AP38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1962700 | 1953191 | 1953191 | 1953191 | 1502455 | 1502455 | 1502455 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150100486686 | Construccion De Linea De Conduccion (Interconexion Del Pozo Del Olvido A Tanque En Col. Lindavista).- Súchil.- Agua Potable | AP43 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1764140 | 1764826 | 1764826 | 1764826 | 1764826 | 1764826 | 1764826 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486719 | Ampliacion De La Red Agua Potable En Las Colonias Linda Vista Y Francisco I. Madero (Seguna Etapa).- Súchil.- Agua Potable | AP44 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 625381 | 605140 | 605140 | 605140 | 605140 | 605140 | 605140 | 100 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE EN LOS GASTOS SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100486742 | Suministro E Instalacion De Bebederos En Escuelas, Plazas Y Parques De La Localidad De Suchil.-Agua Potable | AP45 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 535000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 100 | Metros Cuadrados | 4107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486757 | Automatizacion De Los Pozos De La Localidad De Suchil.- Agua Potable | AP46 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1243954 | 1243954 | 1243954 | 1243954 | 1243954 | 1243954 | 1243954 | 100 | Metros Cuadrados | 4107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: QUEDA IGUAL UNICAMENTE CON AVANCE / Registro:
DUR15150100486768 | Ampliación De Red De Agua Potable En Las Colonias Gomez Morin, Nueva Esperanza, El Valle, La Flor Del Municipio.- Tepehuanes.-Agua Potable (Incluye Gastos De Operación) | AP47 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 705052 | 677732 | 677732 | 677732 | 521332 | 521332 | 521332 | 76.923 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150100486780 | Construcción De Tanque De Regularización De 1000m3 En Colonia Gomez Morin.- Tepehuanes.- Agua Potable | AP48 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 3192000 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: QUEDA IGUAL UNICAMENTE CON AVANCE / Registro:
DUR15150100486797 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Col. Gomez Morin.-Tepehuanes.- Agua Potable | AP49 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1520000 | 1898480 | 1898480 | 1898480 | 1898480 | 1898480 | 1898480 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486851 | Ampliacion Red De Drenaje Colonia Oriente.- Gpe. Victoria.-Alcantarillado.-(Incluye Gastos De Operación) | ALC1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 436339 | 434085 | 434085 | 434085 | 434085 | 434085 | 434085 | 100 | Metros Cuadrados | 2580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486900 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Col. Fos La Virgen.- Durango.-Alcantarillado | ALC3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 690505 | 689987 | 689987 | 689987 | 689987 | 689987 | 689987 | 100 | Metros Cuadrados | 395 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486909 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Col. San Fernando.- Durango.-Alcantarillado | ALC4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 402774 | 402283 | 402283 | 402283 | 402283 | 402283 | 402283 | 100 | Metros Cuadrados | 395 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100486915 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Col. Mireles.- Durango.-Alcantarillado | ALC5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 448679 | 448482 | 448482 | 448482 | 448482 | 448482 | 448482 | 100 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100487108 | Construcción Recamara Adicional | MGV-SH-01-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100487727 | Construccion De Domo En Escuela Primaria "Año De Juarez" En La Localidad De El Conejo | SJ01-2015 | Durango | Tepehuanes | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100487830 | Construcción De Cuartos Para Baño (Trincheras De Arriba) | OP-SJR-R33-029-2015 | Durango | San Juan del Río | Trincheras de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 463568 | 463568 | 463568 | 463568 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150100487840 | Construcción De Cuartos Para Baño (San Jose De La Vieja) | OP-SJR-R33-027-2015 | Durango | San Juan del Río | San José de la Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 331120 | 331120 | 331120 | 331120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150100487857 | Construcción De Cuartos Para Baño (Zona El Huizache) | OP-SJR-R33-028-2015 | Durango | San Juan del Río | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 198672 | 198672 | 198672 | 198672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150100487929 | Electrificacion No Convencional (Baterías Para Equipo Solar) | OP-SJR-R33-018-2015 | Durango | San Juan del Río | San José de la Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45995.82 | 45955.73 | 45955.73 | 45955.73 | 45955.73 | 45955.73 | 45955.73 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150100487937 | Electrificacion No Convencional (Modulo Solar) En La Localidad De Rio Grande | OP-SJR-R33-026-2015 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27663.42 | 27663.42 | 27663.42 | 27663.42 | 27663.42 | 27663.42 | 27663.42 | 100 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150100488220 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Localidad De La Cuesta | 014-2015 | Durango | Rodeo | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 508822.4 | 508822.04 | 508822.04 | 508822.04 | 508822.04 | 508822.04 | 508822.04 | 100 | Lote | 112 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100488273 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Col. San Vicente.- Durango.-Alcantarillado | ALC6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 449134 | 448578 | 448578 | 448578 | 448578 | 448578 | 448578 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488294 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Col. El Ensueño.- Durango.-Alcantarillado | ALC7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 387577 | 378229 | 378229 | 378229 | 378229 | 378229 | 378229 | 100 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488301 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Col. Luz Y Esperanza.- Durango.-Alcantarillado | ALC8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 925000 | 924994 | 924994 | 924994 | 924994 | 924994 | 924994 | 100 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL MONTO DE OBRA CAMBIA LIGERAMENTE POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488309 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Independencia Col. Independencia.- Durango.-Alcantarillado | ALC9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 640095 | 716516 | 716516 | 716516 | 716516 | 716516 | 716516 | 100 | Metros Cuadrados | 5750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488323 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Col. San Jose Iii.- Durango.-Alcantarillado | ALC10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2743719 | 2667606 | 2667606 | 2667606 | 2667606 | 2667606 | 2667606 | 100 | Metros Cuadrados | 3400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488337 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Ampliación Col. Justicia Social.- Durango.-Alcantarillado | ALC11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 279525 | 279309 | 279309 | 279309 | 279309 | 279309 | 279309 | 100 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488346 | Construcción Del Tercera Etapa Del Colector Mezquital.- Durango.-Alcantarillado | ALC12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2750000 | 2744512 | 2744512 | 2744512 | 2744512 | 2744512 | 2744512 | 100 | Metros Cuadrados | 48874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO LIGERAMENTE POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488353 | Construcción Del Subcolector Sanitario Col. El Brillante.- Durango.-Alcantarillado | ALC13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 165841 | 1657228 | 1657228 | 165728 | 165728 | 165728 | 165728 | 10.0003 | Metros Cuadrados | 4380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO LIGERAMENTE POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488379 | Construcción De Red De Alcantarillado Centro Bermejillo, Municipio De Mapimí.-Caed.-Alcantarillado (Incluye Gastos De Operación) | ALC14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 694200 | 683686 | 683686 | 683686 | 525912 | 525912 | 525912 | 76.923 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO LIGERAMENTE POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150100488468 | Ampliacion De Hospital Integral | 2015001 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | Lote | 24000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINARA EN MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488494 | Equipamiento De Pozo Apazu | 2015002 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 177758 | 117758 | 117758 | 117758 | 117758 | 117758 | 117758 | 100 | Equipamiento | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488523 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable | 2015003 | Durango | Poanas | Noria de los Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15030 | 15030 | 15030 | 15030 | 15030 | 15030 | 15030 | 100 | Equipamiento | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488550 | Ampliacion De Red Para Agua Potable | 2015004 | Durango | Poanas | El Potosí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANADS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 32762.88 | 32762.88 | 32762.88 | 32762.88 | 32762.88 | 32762.88 | 32762.88 | 100 | Metros | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488637 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 2375005 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 99345.03 | 99345.03 | 99345.03 | 99345.03 | 99345.03 | 99345.03 | 99345.03 | 100 | Metros | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488666 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 2465006 | Durango | Poanas | La Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 259972.21 | 259972.21 | 259972.21 | 259972.21 | 259972.21 | 259972.21 | 259972.21 | 100 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488708 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 2555007 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79757.06 | 79757.06 | 79757.06 | 79757.06 | 79757.06 | 79757.06 | 79757.06 | 100 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488710 | Construccion De 2da Etapa De Barda Perimetral Y Almacen En Cobaed Plantel 06 | MPB-OP-3X1-2015-02 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 100 | Metros lineales | 270 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, Y FISICAMENTE AL 80%. OBRA COMPROMETIDA. / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, Y FISICAMENTE AL 80%. OBRA COMPROMETIDA. / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, Y FISICAMENTE AL 80%. OBRA COMPROMETIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488719 | Construcción De Interconexión De Colector Poniente A Colector San Ignacio..- Gómez Palacio.- Alcantarillado | ALC16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4495425 | 4495425 | 4495425 | 4495425 | 4495425 | 4495425 | 4495425 | 100 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100488735 | Construcción De Colector Mayagoitia-Rebollo Acosta.- Gómez Palacio.- Alcantarillado | ALC17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5351497 | 5668179 | 5668179 | 5668179 | 5668179 | 5668179 | 5668179 | 100 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488769 | Construcción De Remodelación En Carcamo San Ignacio.- Gómez Palacio.- Alcantarillado | ALC18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 1610879 | 1610879 | 1610879 | 1610879 | 1610879 | 1610879 | 100 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488774 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 15/05001 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3075118 | 3073699 | 3073699 | 3073699 | 3073699 | 3073699 | 3073699 | 100 | Vivienda | 350 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100488775 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Domo Arcotecho E Iluminacion En Cecyted | MPB-OP-3X1-2015-03 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | Metros lineales | 210 | 0 | 80 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AUN POR CONCLUIR. OBRA FISICA AL 80% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AUN POR CONCLUIR. OBRA FISICA AL 80% / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AUN POR CONCLUIR. OBRA FISICA AL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488776 | Construcción De Red De Agua Potable | 2645008 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 31882.61 | 31882.61 | 31882.61 | 31882.61 | 31882.61 | 31882.61 | 31882.61 | 100 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488783 | Construcción De Colector El Roble, Ampliación Britingham Y El Amigo.-Gomez Palacio, Dgo.-Alcantarillado. | ALC19 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2412289 | 2573042 | 2573042 | 2573042 | 2573042 | 2573042 | 2573042 | 100 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488790 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Tierra Blanca En La Localidad De Tierra Blanca | 012-2015 | Durango | Rodeo | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Educación | En Ejecución | 2015 | 75810 | 75810 | 75810 | 75810 | 75810 | 75810 | 75810 | 100 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100488798 | Equipamiento Y Servicios Para El Sistema Penitenciario En El Estado | 012FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9000020 | 9000020 | 9000020 | 7644914.22 | 7644914.22 | 7644914.22 | 7644914.22 | 84.9433 | Piezas | 0 | 0 | 84.94 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100488801 | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Colonias La Esperanza Y Vicente Guerrero.-Nazas.- Alcantarillado.- Llevan Gastos De Operación | ALC20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1002423 | 991127 | 991127 | 991127 | 991127 | 991127 | 991127 | 100 | Metros Cuadrados | 1320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE EN LOS GASTOS SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100488815 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 15/05002 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1792354 | 1790980 | 1790980 | 1790980 | 1790980 | 1790980 | 1790980 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100488821 | Construccion De Domo En La Escuela Secundaria Técnica # 9 Abasolo | 002-2015 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100488824 | Enlaces Digitales En El Estado De Durango | 13FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30433908.06 | 30433908.06 | 30433908.06 | 24767257.89 | 24767257.89 | 24767257.89 | 24767257.89 | 81.3805 | Kilómetro | 0 | 0 | 81.38 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100488841 | Complemento Para La Pavimentación 12 De Octubre | 5-6040-6010-0009 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Clara | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 151929 | 151928.57 | 151928.57 | 151928.57 | 151928.57 | 151928.57 | 151928.57 | 100 | Metros Cuadrados | 829 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LOS DATOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE MARZO DEL 2015. PAGO FINIQUITO DE OBRA EJECUTADA, TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488847 | Construcción De Cuartos Cocina | 15/05003 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3087790 | 3085999 | 3085999 | 3085999 | 3085999 | 3085999 | 3085999 | 100 | Vivienda | 350 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100488848 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Colonia San Isidro.- Nazas.- Alcantarillado. | ALC21 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1331179 | 1331179 | 1331179 | 1331179 | 1331179 | 1331179 | 1331179 | 100 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100488855 | Equipamiento Y Mantenimiento A Las Bases De Datos De Registros En El Estado | 14FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1222566 | 1222566 | 1222566 | 1191972.17 | 1191972.17 | 1191972.17 | 1191972.17 | 97.4976 | Piezas | 0 | 0 | 97.5 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100488856 | Construccion De Red De Agua Potable | 2825010 | Durango | Poanas | Estación Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34811.55 | 34811.55 | 34811.55 | 34811.55 | 34811.55 | 34811.55 | 34811.55 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488879 | Equipamiento Y Mantenimiento De Los Servicios 066 Y 089 | 15FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2765231.42 | 2765231.42 | 2765231.42 | 1077060 | 1077060 | 1077060 | 1077060 | 38.9501 | Piezas | 0 | 0 | 38.95 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100488882 | Construcción De Techo Firme | 15/05004 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 830150 | 830119 | 830119 | 830119 | 830119 | 830119 | 830119 | 100 | Vivienda | 214 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100488904 | Equipamiento De Oficinas Del Repuve | 16FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2382640 | 2382640 | 2382640 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 73.0282 | Piezas | 0 | 0 | 73.03 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100488916 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Col. Oscar Gonzalez.- Ocampo.-Alcantarillado.-Llevan Gastos De Operación | ALC24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1423939 | 1417047 | 1417047 | 1417047 | 1090036 | 1090036 | 1090036 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE EN LOS GASTOS SI HUBO MODIFICACIÓN (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150100488917 | Construcción De Techo Firme | 15/05005 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 560915 | 559194 | 559194 | 559194 | 559194 | 559194 | 559194 | 100 | Vivienda | 142 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100488925 | Informe Anual De Percepción Ciudadana | 17FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: NA
DUR15150100488932 | Ampliacion De Drenaje Col. Fco. Villa 300 Mts.- Panuco De Coronado.-Alcantarillado.-Llevan Gastos De Operación | ALC25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 168586 | 167770 | 167770 | 167770 | 167770 | 167770 | 167770 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE EN LOS GASTOS SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100488940 | Construcción De Piso Firme | 15/05006 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 552301 | 552276 | 552276 | 552276 | 552276 | 552276 | 552276 | 100 | Vivienda | 390 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100488941 | Construccion De La Red De Atarjeas De La Colonia 12 De Diciembre, Peñon Blanco, Dgo.-Alcantarillado | ALC26 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2001378 | 1993018 | 1993018 | 1993018 | 1993018 | 1993018 | 1993018 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO LIGERAMENTE POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488955 | Construccion De Sistema De Atarjeas Col.Los Luna, Peñon Blanco, Dgo.-Alcantarillado ( Incluye Gastos De Operación) | ALC27 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2676861 | 2646224 | 2646224 | 2646224 | 2646224 | 2646224 | 2646224 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488961 | Equipamiento Y Fortalecimientos A Las Instituciones De Seguridad Del Estado | 19FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 42779070 | 42779070 | 42779070 | 41650244.55 | 41650244.55 | 41650244.55 | 41650244.55 | 97.3613 | Piezas | 0 | 0 | 97.36 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100488968 | Construcción De Piso Firme | 15/05007 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 561850 | 561721 | 561721 | 561721 | 561721 | 561721 | 561721 | 100 | Vivienda | 345 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100488978 | Ampliación De Red De Drenaje Col. Buenavista, Col Morelos Aterrizaje, Col. Militar Y Col. Insurgentes.-El Salto, Pueblo Nuevo.-Alcantarillado (Incluye Gastos De Operación) | ALC28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1983360 | 1972387 | 1972387 | 1972387 | 1972387 | 1972387 | 1972387 | 100 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100488983 | Comandancias De La Fge | 20FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9422674.83 | 9422674.83 | 9422674.83 | 8939383.39 | 8939383.39 | 8939383.39 | 8939383.39 | 94.871 | Metros | 0 | 0 | 94.87 | Financiera: / Física: / Registro: NA
DUR15150100488997 | Construccion De Drenaje Pluvial | 2015011 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 161815 | 161815 | 161815 | 161815 | 161815 | 161815 | 161815 | 100 | Metros lineales | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100488998 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Colector Tunel- El Pitayo, En Tayoltita, Mpio. De San Dimas, Dgo. (Incluye Gastos De Operación). | ALC29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1742051 | 1698911 | 1698911 | 1698911 | 1306855 | 1306855 | 1306855 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150100489008 | Ampliación De Drenaje En Las Colonias Gomez Morin, Nueva Esperanza, El Valle, La Flor Del Municipio.- Tepehuanes.-Alcantarillado (Incluye Gastos De Operación) | ALC30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 894540 | 882448 | 882448 | 882448 | 678806 | 678806 | 678806 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EL MONTO DE OBRA VARIA LIGERAMENTE YA QUE HUBO MOD. POR MEDIO DE SOL. DE TRASPASO. (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150100489009 | Rehabilitación De Techo Firme (Maceteado) | 15/05008 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1142504 | 1142359 | 1142359 | 1142359 | 1142359 | 1142359 | 1142359 | 100 | Vivienda | 758 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489045 | Construcción De Red De Drenaje En Callejón A La Estación.- Tepehuanes.-Alcantarillado | ALC31 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1564000 | 1558560 | 1558560 | 1558560 | 1558560 | 1558560 | 1558560 | 100 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100489058 | Construcción De Subcolector Sanitario El Tagarete.-Santiago Papasquiaro.-Alcantarillado. Llevan Gastos De Operación. | ALC32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2142029 | 2131661 | 2131661 | 2131661 | 2131661 | 2131661 | 2131661 | 100 | Metros Cuadrados | 1850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE EN LOS GASTOS SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100489062 | Rehabilitación De Techo Firme (Lechadas) | 15/05009 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 531989 | 531989 | 531989 | 531989 | 531989 | 531989 | 531989 | 100 | Vivienda | 6050 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489067 | Construcción De Drenaje Pluvial Ferrocarril Y Libramiento.- Canatlán.-Drenaje Pluvial.- Lleva Gastos De Operación. | DP1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2336250 | 2324942 | 2324942 | 2324942 | 2324942 | 2324942 | 2324942 | 100 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE EN LOS GASTOS SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100489101 | Rehabilitación De Techo Firme (Lechadas) | 15/05010 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 439660 | 439660 | 439660 | 439660 | 439660 | 439660 | 439660 | 100 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489107 | Colector Pluvial Andrómeda Segunda Etapa.- Durango.-Drenaje Pluvial | DP2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6358398 | 6354058 | 6354058 | 6354058 | 6354058 | 6354058 | 6354058 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100489117 | Colector Pluvial San Luis.- Durango.-Drenaje Pluvial | DP3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3624922 | 3778752 | 3778752 | 3778752 | 3778752 | 3778752 | 3778752 | 100 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100489134 | Rehabilitación De Muro Firme (Enjarre) | 15/05011 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 648499 | 648499 | 648499 | 648499 | 648499 | 648499 | 648499 | 100 | Vivienda | 7375 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489145 | Colector Pluvial Circuito Interior - Acequia Grande Por Calle Mazatlán.- Durango.-Drenaje Pluvial | DP4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1815000 | 1967224 | 1967224 | 1967224 | 1967224 | 1967224 | 1967224 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100489171 | Rehabilitación De Muro Firme (Enjarre) | 15/05012 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 712249 | 712249 | 712249 | 712249 | 712249 | 712249 | 712249 | 100 | Vivienda | 8100 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489177 | Construccion De Segunda Etapa Del Sistema De Drenaje Sanitario | 2015012 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 431826.88 | 431826.88 | 431826.88 | 431826.88 | 431826.88 | 431826.88 | 431826.88 | 100 | Lote | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489216 | Construccion De Segunda Etapa Drenaje Sanitario Prossapys | 2015013 | Durango | Poanas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 631826.88 | 631826.88 | 631826.88 | 631826.88 | 631826.88 | 631826.88 | 631826.88 | 100 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489227 | Colector Pluvial Col. Universal.- Durango.-Drenaje Pluvial.-Llevan Gastos De Operación | DP5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1268520 | 1204396 | 1204396 | 1204396 | 1204396 | 1204396 | 1204396 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100489255 | Drenaje Pluvial Arroyo De La Magdalena Segunda Etapa.-Nuevo Ideal, Dgo.-Ncluye Gastos De Operación | DP6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10403095 | 10991142 | 10991142 | 10991142 | 10991142 | 10991142 | 10991142 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100489259 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Prossapys | 2015014 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 121826.88 | 121826.88 | 121826.88 | 121826.88 | 121826.88 | 121826.88 | 121826.88 | 100 | Equipamiento | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489281 | Construccion De Emisor Pluvial Colonia Las Garitas-La Laguna 1,720 Mts.-Panuco De Coronado.-Drenaje Pluvial.- Llevan Gastos De Operación | DP7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2037283 | 2025933 | 2025933 | 2025933 | 2025933 | 2025933 | 2025933 | 100 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100489296 | Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario 3x1 | 2015015 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489321 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | 2015016 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34760.33 | 34760.33 | 34760.33 | 34760.33 | 34760.33 | 34760.33 | 34760.33 | 100 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489341 | Construccion De Drenaje Pluvial De 904 Ml.- Poanas.-Drenaje Pluvial.-Incluye Gastos De Operación | DP8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1058649 | 1053525 | 1053525 | 1053525 | 1053525 | 1053525 | 1053525 | 100 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100489357 | Construcción De Drenaje Pluvial 1era. Etapa Zona Norte.- Tepehuanes.-Drenaje Pluvial | DP9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1520000 | 1519348 | 1519348 | 1519348 | 1519348 | 1519348 | 1519348 | 100 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL MONTO DE OBRA CAMBIO LIGERAMENTE YA QUE HUBO MOD. POR MEDIO DE SOL. DE TRASPASO. / Registro:
DUR15150100489359 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Lagunas | 2015017 | Durango | Poanas | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 311406.1 | 311406.1 | 311406.1 | 311406.1 | 311406.1 | 311406.1 | 311406.1 | 100 | Lote | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489377 | Construcción De Drenaje Pluvial 1era. Etapa Zona Sur.- Tepehuanes.-Drenaje Pluvial- Llevan Gastos De Operación. | DP10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1620320 | 1602980 | 1602980 | 1602980 | 1602980 | 1602980 | 1602980 | 100 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100489393 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | 2015018 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 149128.36 | 149128.36 | 149128.36 | 149128.36 | 149128.36 | 149128.36 | 149128.36 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489404 | Construcción De Muro Firme (Desplante De Muro) | 15/05013 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 593541 | 593541 | 593541 | 593541 | 593541 | 593541 | 593541 | 100 | Vivienda | 6750 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489428 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | 2015019 | Durango | Poanas | Estación Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 56936.37 | 56936.37 | 56936.37 | 56936.37 | 56936.37 | 56936.37 | 56936.37 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489433 | Construcción De Muro Firme (Desplante De Muro) | 15/05014 PR | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 688068 | 688068 | 688068 | 688068 | 688068 | 688068 | 688068 | 100 | Vivienda | 7825 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489452 | Rehabilitación De Techo Firme (Impermeabilizante) | 15/05015 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 823386 | 822992 | 822992 | 822992 | 822992 | 822992 | 822992 | 100 | Vivienda | 3135 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489479 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | 2015020 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 316256.46 | 316256.46 | 316256.46 | 316256.46 | 316256.46 | 316256.46 | 316256.46 | 100 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489508 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | 2015021 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 117393.39 | 117393.39 | 117393.39 | 117393.39 | 117393.39 | 117393.39 | 117393.39 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489568 | Ampliacion De Dreanaje Sanitario | 2015022 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 22948.69 | 22948.7 | 22948.7 | 22948.7 | 22948.7 | 22948.7 | 22948.7 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489601 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | 2015023 | Durango | Poanas | Estación Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 60887.2 | 60887.2 | 60887.2 | 60887.2 | 60887.2 | 60887.2 | 60887.2 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489615 | Construcción De Domo De 19.00x32.00 Mts Tipo Arcotecho En La Escuela Primaria "Ford 95" | 15/FOPADEM031 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 666265 | 666265 | 666265 | 666265 | 666265 | 666265 | 100 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489641 | Estudio De Reposición De Colector Sanitario Silvestre Revueltas Primera Etapa.- Durango.-Estudios Y Proyectos.- ( Incluye Gastos De Operación) | EYP2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2982788 | 2968724 | 2968724 | 2968724 | 2968724 | 2968724 | 2968724 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTE PROYECTO VARIA LIGERAMENTE EL MONTO DEL PROYECTO AGREGANDO QUE EN LOS GASTOS DE OPERACIÓN HAY MODIFICACIONES. / Registro:
DUR15150100489667 | Construcción De Domo De 19.00x32.00 Mts Tipo Arcotecho En La E. P. "Eva Samano Con Clave 10dpr1151q | 15/FOPADEM032 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 664128 | 664128 | 664128 | 664128 | 664128 | 664128 | 100 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489670 | Estudio De Exploracion Para Perforacion Y Aforacion De Pozos En La Cabecera Municipal.- Pueblo Nuevo.-Estudios Y Proyectos.-Llevan Gastos De Operación. | EYP4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMOSION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 867720 | 861972 | 861972 | 861972 | 861972 | 861972 | 861972 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100489686 | Suministro E Instalacion De 850 Micromedidores Incluye Valvula De Control De Consumo De Agua Y Rejilla De Proteccion Sector 1.-Santa María Del Oro.-Mej. De La Efic. Com.- Llevan Gast. De Op. | MEC1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1315556 | 1302076 | 1302076 | 1302076 | 1302076 | 1302076 | 1302076 | 100 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100489691 | Ampliacion De Red Electrica | 2015024 | Durango | Poanas | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27638.5 | 27638.5 | 27638.5 | 27638.5 | 27638.5 | 27638.5 | 27638.5 | 100 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489695 | Suministro E Instalacion De1000 Micromedidores Incluye Valvula De Control De Consumo De Agua Y Rejilla De Proteccion Sector 3 Y 4.-Santa María Del Oro.-Mej. De La Ef. Comercial | MEC2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1444000 | 1444004 | 1444004 | 1444004 | 1444004 | 1444004 | 1444004 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL MONTO DE OBRA CAMBIO LIGERAMENTE YA QUE HUBO MOD. POR MEDIO DE SOL. DE TRASPASO. / Registro:
DUR15150100489706 | Suministro E Instalacion De 880 Micromedidores.- Gpe. Victoria.- Mej. De La Ef. Comercial.-Lleva Gastos De Operación | MEC3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 984366 | 965780 | 965780 | 965780 | 965780 | 965780 | 965780 | 100 | Metros Cuadrados | 625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100489713 | Suministro De 500 Micromedidores Incluye Cuadro, Válvula Expulsora De Aire Y Limitadora De Paso.- Nuevo Ideal.- Mej, De La Efic. Com.- Incluye Gastos De Operacion | MEC4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 376838 | 375015 | 375015 | 375015 | 375015 | 375015 | 375015 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100489735 | Actualizacion Del Padrón De Usuarios.-Tepehuanes.-Mej. De La Eficiencia Comercial.- Llevan Gastos De Operación. | MEC5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 235524 | 229982 | 229982 | 229982 | 229982 | 229982 | 229982 | 100 | Metros Cuadrados | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100489737 | Construcción De Domo De 19.00x32.00 Mts Tipo Arcotecho En La Esc. Preescolar Anexa A La Normal Del Estado | 15/FOPADEM033 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 659360 | 659360 | 659360 | 659360 | 659360 | 659360 | 100 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489754 | Dispensario Medico (Clinica De Salud Municipal) | SAL2015-ADICIONAL | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 11905999.37 | 11905999.37 | 11905999.37 | 11905999.37 | 3553567.14 | 3553567.14 | 3553567.14 | 29.8469 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: OBRA FINANCIADA POR BANOBRAS. / Física: / Registro: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% Y CONN UN AVANCE FÍSICO DEL 10% EL TRIMESTRE ANTERIOR HUBO UN ERROR AL CAPTURAR EL 30% DE AVANCE FÍSICO. EL AVANCE FÍSICO REAL ES DEL 10% HAS6A ESTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489763 | Construcción De Domo De 19.00x32.00 Mts Tipo Arcotecho En La Escuela Primaria "Idulio Cortez López" | 15/FOPADEM034 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 572063 | 572063 | 572063 | 572063 | 572063 | 572063 | 100 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489779 | Construcción De Domo De 19.00x32.00 Mts Tipo Arcotecho En La Escuela Primaria "Máximo Gámiz Fernández" | 15/FOPADEM035 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 660668 | 660668 | 660668 | 660668 | 660668 | 660668 | 100 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489788 | Suministro E Instalación De 3 Macro-Medidores.- Suchil.- Mej. De La Efic. Com.- Incluye Gastos De Operación. | MEC6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 719091 | 711932 | 711932 | 711932 | 711932 | 711932 | 711932 | 100 | Metros Cuadrados | 4107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100489805 | Ampliacion De Red Electrica | 2015026 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32444.09 | 32444.09 | 32444.09 | 32444.09 | 32444.09 | 32444.09 | 32444.09 | 100 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489812 | Construcción De Domo De 19.00x32.00 Mts Tipo Arcotecho En La Escuela Primaria "Héroes De Chapultepec" | 15/FOPADEM036 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 480000 | 291980 | 291980 | 291980 | 291980 | 291980 | 291980 | 100 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150100489814 | Suministro E Instalación De 1409 Micromedidores.- Súchil.-Mej. De La Ef. Comercial | MEC7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100 | Metros Cuadrados | 4107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100489843 | Ampliacion De Red Electrica | 2015027 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 295958.62 | 295958.62 | 295958.62 | 295958.62 | 295958.62 | 295958.62 | 295958.62 | 100 | Luminaria | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489867 | Ampliacion De Red Electrica | 2015028 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 40788.33 | 40788.33 | 40788.33 | 40788.33 | 40788.33 | 40788.33 | 40788.33 | 100 | Luminaria | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489898 | Ampliacion De Red Electrica | 2015029 | Durango | Poanas | La Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Luminaria | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489925 | Ampliacion De Red Electrica Salida A Cieneguilla | 2015030 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 73244.04 | 73244.04 | 73244.04 | 73244.04 | 73244.04 | 73244.04 | 73244.04 | 100 | Luminaria | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489960 | Rehabilitacion De Líneas De Agua Potable, Col. Valenzuela.-Canatlán.-Rehabilitación. | REH1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1194550 | 1194550 | 1194550 | 1194550 | 1194550 | 1194550 | 1194550 | 100 | Metros Cuadrados | 490 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100489964 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Morelos | 2015031 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 417916.19 | 417916.19 | 417916.19 | 417916.19 | 417916.19 | 417916.19 | 417916.19 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489979 | Construccion De Baño | 2015075 | Durango | Poanas | La Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100489981 | Rehabilitacion De Líneas De Agua Potable, Col. San Diego.- Canatlán.-Rehabilitación. | REH2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1373797 | 1373797 | 1373797 | 1373797 | 1373797 | 1373797 | 1373797 | 100 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100489999 | Rehablilitacion De Líneas De Agua Potable, Col. Plutarco Elias Calles.- Canatlán.-Rehabilitación. | REH3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1455210 | 1455210 | 1455210 | 1455210 | 1455210 | 1455210 | 1455210 | 100 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100490034 | Rehabilitacion De Líneas De Agua Potable, Col. Progresista.-Canatlan.-Rehabilitación | REH5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 683285 | 683285 | 683285 | 683285 | 683285 | 683285 | 683285 | 100 | Metros Cuadrados | 428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100490041 | Construccion De Baño | 2015074 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490053 | Rehabilitacion De Línea De Conducción, Pozo H. Ayuntamiento Por Calle Carrillo Puerto.-Canatlán.-Rehabilitación.-Llevan Gastos De Operación. | REH6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 804301 | 772846 | 772846 | 772846 | 772846 | 772846 | 772846 | 100 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100490066 | Construccion De Domo En Escuela Primaria Belisario Dominguez En La Localidad De La Mesa De Navar | SJ02-2015 | Durango | Tepehuanes | Mesa de los Návar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | Piezas | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100490091 | Rehabilitacion De Colector Sanitario Diana Laura, Col. Campo Alegre.-Durango.- Rehabilitación | REH7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599992 | 599992 | 599992 | 599992 | 599992 | 599992 | 100 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO LIGERAMENTE POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100490094 | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Enfrente De La Clinica | 2015034 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 100 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490107 | Rehabilitacion De Infraestructura Sanitaria, Calle Aldama Del Barrio De Tierra Blanca.-Durango.- Rehabilitación | REH8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 154308 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 100 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100490134 | Rehabilitación De Red General De Drenaje Sanitario En El Sector Regato, Delimitado Por Las Calles Regato, Laureano Roncal,.-Durango.- Rehabilitación | REH10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 769772 | 769046 | 769046 | 769046 | 769046 | 769046 | 769046 | 100 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100490173 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria Sector Tierra Blanca 2a. Etapa.-Durango.- Rehabilitación | REH11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 520000 | 519574 | 519574 | 519574 | 519574 | 519574 | 519574 | 100 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100490195 | Construccion De Baños | 2015072 | Durango | Poanas | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490244 | Reposición De La Línea De Agua Potable Calle Abasolo Y Aldama, Barrio Tierra Blanca.-Durango.- Rehabilitación | REH15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 343886 | 343886 | 343886 | 343886 | 343886 | 343886 | 343886 | 100 | Metros Cuadrados | 905 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100490264 | Rehabilitacion De Infraestructura Hidraulica Av. Las Americas, Fracc Guadalupe.-Durango.- Rehabilitación | REH16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 112001 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 100 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO LIGERAMENTE POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100490281 | Rehabilitacion De Infraestructura Hidraulica Av. Fanny Anitua Fracc Los Angeles.- Durango.- Rehabilitación | REH17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 151947 | 151947 | 151947 | 151947 | 151947 | 151947 | 151947 | 100 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100490291 | Construccion De Baños | 2015070 | Durango | Poanas | El Potosí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490344 | Rehabilitación De Equipos De Bombeo.- Guadalupe Victoria.- Rehabilitacion | REH21 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 624000 | 620121 | 620121 | 620121 | 620121 | 620121 | 620121 | 100 | Metros Cuadrados | 12750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100490353 | Rehabilitación De Equipos De Bombeo.- Antonio Amaro.- Rehabilitación.- Incluye Gastos De Operación. | REH22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 511155 | 496736 | 496736 | 496736 | 496736 | 496736 | 496736 | 100 | Metros Cuadrados | 1325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100490367 | Sustitucion De Tomas Domiciliarias Para La Eliminacion De Fugas En La Localidad De Guadalupe Victoria.-Rehabilitación.- | REH23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1029600 | 1022015 | 1022015 | 1022015 | 1022015 | 1022015 | 1022015 | 100 | Metros Cuadrados | 1385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100490462 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle A Un Costado De La Iglesia | 2015035 | Durango | Poanas | Estación Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490488 | Rehabilitación Y Actualización Del Sistema De Telemetría .- Nuevo Ideal.-Rehabilitación(Incluye Gastos De Operación) | REH24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 268580 | 337906 | 337906 | 337906 | 337906 | 337906 | 337906 | 100 | Metros Cuadrados | 10800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100490501 | Segunda Etapa De Reposición De Drenaje En Zona Centro.-Tepehuanes.-Rehabilitación(Incluye Gastos De Operación) | REH25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1115504 | 1104064 | 1104064 | 1104064 | 1104064 | 1104064 | 1104064 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100490512 | Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Enfrente De La Iglesia | 2015036 | Durango | Poanas | Las Güeras de Cieneguillas (Las Güeras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490524 | Rehabilitación De Pozos Profundos 1,2,3,Y 4.- Tepehuanes.-Rehabilitación | REH26 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1248000 | 1245083 | 1245083 | 1245083 | 1245083 | 1245083 | 1245083 | 100 | Metros Cuadrados | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100490537 | Reposicion De Agua Potable Col. Azteca 600 Mts.- Panuco De Coronado.-Rehabilitación | REH27 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | 145600 | 100 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150100490561 | Reposicion De Agua Potable Barrio El Cercado 400 Mts.- Panuco De Coronado.-Rehabilitación(Incluye Gastos De Operación) | REH28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 99345 | 98160 | 98160 | 98160 | 98160 | 98160 | 98160 | 100 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150100490570 | Contruccion De Techumbre Cbtis 109 | 2015037 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490601 | Rehabilitacion, Captacion, Almacenamiento Y Canalizacion De 10 Manantiales.- Pueblo Nuevo.-Rehabilitación | REH29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1040000 | 1039823 | 1039823 | 1039823 | 1039823 | 1039823 | 1039823 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150100490609 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico | 2015038 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 479991.92 | 479991.92 | 479991.92 | 479991.92 | 479991.92 | 479991.92 | 479991.92 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490614 | Rehabilitacion De Colector De Aguas Negras San Isidro, Chapultepec, Brillante, Mirador Y Jardines (Primer Etapa).- Pueblo Nuevo.-Rehabilitación(Incluye Gastos De Operación) | REH30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1108640 | 1098208 | 1098208 | 1098208 | 1098208 | 1098208 | 1098208 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150100490709 | Contruccion De Barda Perimetral Jardin De Niños | 2015039 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490741 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisca En El Jardin De Niños Alejandro Fleming | 2015040 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 112608.75 | 112608.75 | 112608.75 | 112608.75 | 112608.75 | 112608.75 | 112608.75 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490777 | Construccion De Barda Perimetral Cecyted | 2015041 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 123284.27 | 123284.27 | 123284.27 | 123284.27 | 123284.27 | 123284.27 | 123284.27 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490801 | Construccion De Piso Firme | 2015042 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 249907.94 | 249907.94 | 249907.94 | 249907.94 | 249907.94 | 249907.94 | 249907.94 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490842 | Instalación De Cochera Para Vehículos Oficiales. | UTP2015-03 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 73000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490845 | Construccion De Piso Fime | 2015043 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490914 | Construccion De Piso Firme | 2015044 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100490955 | Construccion De Piso Firme | 2015045 | Durango | Poanas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6580.95 | 6580.95 | 6580.95 | 6580.95 | 6580.95 | 6580.95 | 6580.95 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100491643 | Ampl. Red De Agua Potable Sector Canal Escuela En Ej. 21 De Marzo | ENA 07-2015 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 349362.44 | 349362.44 | 349362.44 | 349362.44 | 349362.44 | 349362.44 | 100 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150100491731 | Construccion De Modulo De Sanitarios Esc. Prim. Amado Nervo En Ej. Picardias | ENA | Durango | Lerdo | Picardías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Educación | En Ejecución | 2015 | 470013.12 | 468473.08 | 468473.08 | 468473.08 | 468473.08 | 468473.08 | 468473.08 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150100491758 | Construcción De Red De Agua Potable Fracc. Santa Ana | ENA-08-2015 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 105873.77 | 105570.1 | 105570.1 | 105570.1 | 105570.1 | 105570.1 | 105570.1 | 100 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150100491795 | Ampliación De Red De Agua Potable C. Ferrocarril (Acceso A San Luis Del Alto Y Marmolera) Ej. Carlos Real | ENA-03-2015 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 592369.67 | 591874.43 | 591874.43 | 591874.43 | 591874.43 | 591874.43 | 591874.43 | 100 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150100491846 | Pavimentacion Asfaltica C. Fco. Villa Entre Av. Juarez Y Filomeno Mata Sector Maquila En Cd. Juarez | ENA-13-2015 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1041593.28 | 1041137.73 | 1041137.73 | 1041137.73 | 1041137.73 | 1041137.73 | 1041137.73 | 100 | Lote | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150100491887 | Ampliación De Red Eléctrica Sector Panteón En Villa Nazareno | ENA-09-2015 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 214239.27 | 214147.4 | 214147.4 | 214147.4 | 214147.4 | 214147.4 | 214147.4 | 100 | Lote | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150100491893 | Techo Terrado Diversas Localidades (300 M2) | ENA TERRADO | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 294474.2 | 289889.57 | 289889.57 | 289889.57 | 289889.57 | 289889.57 | 289889.57 | 100 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150100491902 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Mesa De Tabacos, Municipio De Suchil | SEDESOE-PROII-29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 351068 | 351065.43 | 351065.43 | 351065.43 | 351065.43 | 351065.43 | 351065.43 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100491916 | Ampliacion De Red Electrica. Priv. Miguel Hidalgo Sector Lomita En Villa La Loma | ENA-04-2015 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 233049.47 | 233014.32 | 233014.32 | 233014.32 | 233014.32 | 233014.32 | 233014.32 | 100 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150100491925 | Construccion De Cuarto Adicional Diversas Localidades (10 Cuartos) | ENA 11 2015 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 435700 | 428812.33 | 428812.33 | 428812.33 | 428812.33 | 428812.33 | 428812.33 | 100 | Lote | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150100491952 | Ampliacion De Red Electrica Sector Deportiva En Ej. Seis De Enero | ENA-02-2015 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 770837.21 | 770306.67 | 770306.67 | 770306.67 | 770306.67 | 770306.67 | 770306.67 | 100 | Lote | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150100491990 | Construccion De Piso Firme | 2015046 | Durango | Poanas | La Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12668.91 | 12668.91 | 12668.91 | 12668.91 | 12668.91 | 12668.91 | 12668.91 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492013 | Trasporte Terrestre | 1516SM001 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6484192 | 7677884.02 | 7677884.02 | 7677884.02 | 7677884.02 | 7677884.02 | 7677884.02 | 100 | Vehículos | 582267 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492014 | Construccion De Piso Firme | 2015047 | Durango | Poanas | El Potosí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492037 | Construccion De Piso Firme | 2015048 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 79443.17 | 79443.17 | 79443.17 | 79443.17 | 79443.17 | 79443.17 | 79443.17 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492052 | Construccion De Domo En Escuela Francisco I Madero En La Localidad De Potrero De Chaidez | SJ03-2015 | Durango | Tepehuanes | Potrero de Cháidez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | Piezas | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100492079 | Construccion De Piso Firme | 2015049 | Durango | Poanas | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492102 | Construccion De Techo | 2015050 | Durango | Poanas | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60899.18 | 60899.18 | 60899.18 | 60899.18 | 60899.18 | 60899.18 | 60899.18 | 100 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492135 | Construccion De Cuarto | 2015051 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | Vivienda | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492158 | Evaluaciones Del Desempeño | 1516SM002 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | Lote | 582267 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492159 | Construccion De Baños | 2015052 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492180 | Construccion De Cuartos | 2015053 | Durango | Poanas | La Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492204 | Vestuario | 1516SM003 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3480000 | 3515693.55 | 3515693.55 | 3515693.55 | 3515693.55 | 3515693.55 | 3515693.55 | 100 | Piezas | 582267 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492245 | Construccion De Cuartos | 2015056 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492283 | Construccion De Cuartos | 2015058 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492291 | Profesionalizacion | 1516SM004 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1778400 | 1508140 | 1508140 | 1508140 | 1508140 | 1508140 | 1508140 | 100 | Lote | 582267 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492317 | Armas Cortas | 1516SM005 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 582267 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EN ESTE RUBRO SE CANCELA LA APROBACION, SE REDIRECCIONA ESTE MONTO A TRANSPORTE TERRESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492351 | Municiones | 1516SM006 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 217000 | 187227.57 | 187227.57 | 187227.57 | 187227.57 | 187227.57 | 187227.57 | 100 | Piezas | 582267 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACION Q SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492378 | Construccion De Cuartos | 2015059 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO
DUR15150100492391 | Evaluaciones De Control De Confianza | 1516SM007 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100 | Lote | 582267 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492399 | Construccion De Cuartos | 2015060 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492416 | Construccion De Baños | 2015062 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIAPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 100 | Vivienda | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA Y SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492422 | Prevencion Social Del Delito Con Participacion Ciudadana | 1516SM008 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4889898 | 4795988.99 | 4795988.99 | 4795988.99 | 4795988.99 | 4795988.99 | 4795988.99 | 100 | Lote | 582267 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: SE CUMPLIO AL 100% CON LAS METAS DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492457 | Equipamiento E Infraestructura | 1516SM009 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2990000 | 3031758.6 | 3031758.6 | 3031758.6 | 3031758.6 | 3031758.6 | 3031758.6 | 100 | Piezas | 582267 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492506 | Construccion De Baño | 2015065 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492744 | Construccion De Baño | 2015066 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492761 | Construccion De Baños | 2015067 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492771 | Construccion De Baños | 2015068 | Durango | Poanas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492797 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamientp | 2015-01 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 91000 | 91000 | 91000 | 62572 | 62572 | 62572 | 68.7604 | Lote | 2200 | 0 | 60 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100492819 | Construccion De Baños | 2015069 | Durango | Poanas | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492850 | Rehabilitación De Red De Agua Potable | 2015-02 | Durango | Nazas | José Guadalupe Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79569 | 79569.5 | 79569.5 | 79569.5 | 79569.5 | 79569.5 | 79569.5 | 100 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100492854 | Const. Comedor Esc. Prim. Maximo Gámiz Fernández | MGV-SJ-02-15 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 248500 | 248500 | 248500 | 248500 | 248500 | 248500 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492877 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento | 2015-03 | Durango | Nazas | Dolores Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 99525 | 99525.5 | 99525.5 | 99525.5 | 99525.5 | 99525.5 | 99525.5 | 100 | Lote | 550 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100492882 | Construcción De Comedor En Telesecundaría | MGV-SJ-03-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 248500 | 248500 | 248500 | 248500 | 248500 | 248500 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492904 | Const. De Aula E.S.T. No. 8 ( 1ra. Etapa) | MGV-SJ-04-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 183119.94 | 181919.94 | 181919.94 | 181919.94 | 181919.94 | 181919.94 | 181919.94 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100492931 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable | 2015-05 | Durango | Nazas | Veinticinco de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | Lote | 530 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100492960 | Construcción De Vialidad Integral.- | MGV-SE-04-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 31932.77 | 31887.76 | 31887.76 | 31887.76 | 31887.76 | 31887.76 | 31887.76 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SE GENERA UN AHORRO DE $. 45.01, MISMOS QUE SERÁN REPROGRAMADOS EN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.- / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO SE APLICA MEZCLA DE RECURSOS PARA LOGRAR LA META FISICA PROGRAMADA.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100493015 | Ampliación De Red De Agua Potable | 2015-08 | Durango | Nazas | Morteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493019 | Adecuación Edificio Municipal | MGV-PRO-01-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 308100.64 | 307200.64 | 307200.64 | 307200.64 | 307200.64 | 307200.64 | 307200.64 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: SE GENERA UN AHORRO DE $. 900.00, MISMOS QUE SERAN APLICADOS EN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.- / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100493030 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable | 2015-09 | Durango | Nazas | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 55889.71 | 55889.71 | 55889.71 | 55889.71 | 55889.71 | 55889.71 | 55889.71 | 100 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493048 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable | 2015-10 | Durango | Nazas | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 850 | 0 | 0 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493058 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica; Cofradia; Mezquital | SEDESOE-PROII-CFE-01 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 317144 | 317144 | 317144 | 317144 | 317144 | 317144 | 317144 | 100 | Kilómetro | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100493059 | Construccion De Centro Deportivo San Antonio | FID15-7001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100493071 | Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria | 2015-11 | Durango | Nazas | Veinticinco de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Metros | 70 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493097 | Ampliación De Red De Drenaje En Col. La Esperanza | 2015-12 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 218236.18 | 218236.18 | 218236.18 | 218236.18 | 218236.18 | 218236.18 | 218236.18 | 100 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493112 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 2015-13 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 402920.56 | 402920.56 | 402920.56 | 402920.56 | 233112.02 | 233112.02 | 233112.02 | 57.8556 | Lote | 1200 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493133 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable | 2015-14 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59957.32 | 59957.32 | 59957.32 | 59957.32 | 59957.32 | 59957.32 | 59957.32 | 100 | Lote | 1800 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493135 | Remodelacion Y Construccion Del Gimansio Ibarra Rayas | FID15-7002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 999674.51 | 999674.51 | 999674.51 | 999674.51 | 999674.51 | 49.9837 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 85 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100493136 | Construcción De La Red Y Linea De Distribución Eléctrica; Los Barbechos, Mezquital | SEDESOE-PROII-CFE-03 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1055368 | 1055368 | 1055368 | 1055368 | 1055368 | 1055368 | 1055368 | 100 | Kilómetro | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150100493157 | Mantenimiento De Comedor En Escuela Primaria | 2015-15 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493174 | Construcción De La Red Y Linea De Distribución Eléctrica; Agua Fria; Mezquital | SEDESOE-PROII-CFE-05 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 954100 | 954100 | 954100 | 954100 | 954100 | 954100 | 954100 | 100 | Kilómetro | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100493190 | Ampliacion De Electrificacion En Eufemio Zapata | 2015-16 | Durango | Nazas | Eufemio Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | Lote | 20 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493205 | Construcción De Domo En Escuela Primaria | 2015-17 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | Lote | 350 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493227 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria | 2015-18 | Durango | Nazas | Morteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Lote | 35 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493244 | Ampliación De Electrificación | 2015-19 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 191502.79 | 216611.01 | 216611.01 | 216611.01 | 216611.01 | 216611.01 | 216611.01 | 100 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493261 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 2015-20 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 550000 | 547717.38 | 547717.38 | 547717.38 | 547717.38 | 547717.38 | 547717.38 | 100 | Metros | 800 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493276 | Ampliación De Electrificación | 2015-21 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 114663.2 | 114663.2 | 114663.2 | 114663.2 | 114663.2 | 114663.2 | 114663.2 | 100 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493284 | Ampliación De Electrificación | 2015-22 | Durango | Nazas | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493295 | Ampliación De Electrificación | 2015-23 | Durango | Nazas | Santa Teresa de la Uña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 79967.16 | 79967.16 | 79967.16 | 79967.16 | 79967.16 | 79967.16 | 79967.16 | 100 | Lote | 55 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493303 | Ampliación De Electrificación En Santa Teresa De La Uña | 2015-24 | Durango | Nazas | Santa Teresa de la Uña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 116024.18 | 116024.18 | 116024.18 | 116024.18 | 116024.18 | 116024.18 | 116024.18 | 100 | Lote | 25 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493318 | Ampliación De Electrificación En Paso Nacional | 2015-25 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 99725.2 | 99725.2 | 99725.2 | 99725.2 | 99725.2 | 99725.2 | 99725.2 | 100 | Lote | 35 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493323 | Ampliación De Red Electrica | 2015025 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53647.34 | 53647.34 | 53647.34 | 53647.34 | 53647.34 | 53647.34 | 53647.34 | 100 | Luminaria | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100493337 | Ampliación De Electrificación | 2015-27 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493361 | Construcción De Techo Firme En Varias Localidades | 2015-29 | Durango | Nazas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Lote | 250 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493373 | Construcción De Cuarto Adicional | 2015-30 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 434700 | 434700 | 434700 | 434700 | 434700 | 434700 | 434700 | 100 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493414 | Gastos Indirectos | 2015-32 | Durango | Nazas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 130000 | 133891.78 | 133891.78 | 133891.78 | 71456 | 71456 | 71456 | 53.3685 | Lote | 12411 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150100493604 | Construcción Domo Cancha Usos Múltiples, Esc. Prim. José María Pino Suárez | MGV-PDR-01-15 | Durango | Guadalupe Victoria | José María Pino Suárez (Providencia) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100493743 | Ejecución De Obras Y Acciones Cuartos Rosa Y Obras De Infraestructura, Cuartos Dormitorio 30 Acciones, Cuartos Para Baño 17 Acciones, Techos Firmes 15 Acciones | OP-SJR-R33-016-2015 | Durango | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 511900.02 | 511900.02 | 511900.02 | 51.19 | Vivienda | 0 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150100493754 | Pavimentacion De La Calle De La Clinica Enla Localidad De San Jose De La Boca | SE01-2015 | Durango | Tepehuanes | San José de la Boca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100493794 | Construccion De Alcantarilla En El Conejo | SD01-2015 | Durango | Tepehuanes | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100493825 | Construccion De Via De Acceso A La Localidad De Mesa De Navar | SE02-2015 | Durango | Tepehuanes | Mesa de los Návar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 237078 | 237078 | 237078 | 237078 | 237078 | 237078 | 237078 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100493845 | Construccion De Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De La Soledad | SC01-2015 | Durango | Tepehuanes | La Soledad de San Isidro (La Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 279844 | 279844 | 279844 | 279844 | 279844 | 279844 | 279844 | 100 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100493870 | Construccion De Unidad Deportiva En San Juan De Guadalupe 2a Etapa | 1 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100493891 | Construccion De Alcantarilla En Los Llanitos | SD02-2015 | Durango | Tepehuanes | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100493908 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Colonias Gomez Morin-Nueva Esperanza-El Valle Y La Flor | SC02-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 87360 | 87360 | 87360 | 87360 | 87360 | 87360 | 87360 | 100 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100493936 | Reconstruccion Del Camino El Tule-Barajas | UB01-2015 | Durango | Tepehuanes | Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100493954 | Reconstruccion Del Camino Entronque Elhuacal A La Joya De Flores | UB02-2015 | Durango | Tepehuanes | Joya de Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100494620 | Construccion De Tanque De Vidrio Fucionado Al Carbon De Cap. De 1500m3 | 2015-001 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 646842.7 | 646842.7 | 646842.7 | 646842.7 | 646842.7 | 646842.7 | 646842.7 | 100 | Metros lineales | 9848 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100494622 | Construccion De Linea De Conduccion Del Pozo Pueblo De Santiago Al Tanque | 2015-002 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 311999.56 | 311999.56 | 311999.56 | 311999.56 | 311999.56 | 311999.56 | 311999.56 | 100 | Metros lineales | 9848 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100494625 | Construccion De Linea De Conduccion Del Tanque A La Red Municipal | 2015-003 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 187199.74 | 187199.74 | 187199.74 | 187199.74 | 187199.74 | 187199.74 | 187199.74 | 100 | Metros lineales | 9848 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100494646 | Construccion De Colector | 2015-004 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3744000 | 3744000 | 3744000 | 3744000 | 3744000 | 3744000 | 3744000 | 100 | Metros lineales | 9848 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100494647 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable Colonia Chapala | 2015-005 | Durango | Cuencamé | Colonia Chapala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 134556.74 | 134556.74 | 134556.74 | 134556.74 | 134556.74 | 134556.74 | 134556.74 | 100 | Lote | 123 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100494653 | Construccion Se Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Pedro Velez | 2015-009 | Durango | Cuencamé | Pedro Vélez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 90550.74 | 90550.74 | 90550.74 | 90550.74 | 90550.74 | 90550.74 | 90550.74 | 100 | Metros lineales | 616 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100494656 | Construccion De Cuartos Adicionales En La Localidad De Cuencame De Ceniceros | 2015-020 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 790632.83 | 790632.83 | 790632.83 | 790632.83 | 790632.83 | 790632.83 | 790632.83 | 100 | Vivienda | 340 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100494658 | Construccion De Recamara Adicional | 2015-028 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 975830.98 | 975830.98 | 975830.98 | 975830.98 | 975830.98 | 975830.98 | 975830.98 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100494673 | Construccion De Red De Alcantarillado La Fe | 2015-014 | Durango | Cuencamé | La Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1768360.26 | 1768360.26 | 1768360.26 | 1768360.26 | 1768360.26 | 1768360.26 | 1768360.26 | 100 | Metros lineales | 370 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100495331 | Equipamiento De Laboratorio De Genetica Forense | 18FASP2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2629862.9 | 2629862.9 | 2629862.9 | 2629242.37 | 2629242.37 | 2629242.37 | 2629242.37 | 99.9764 | Piezas | 0 | 0 | 99.98 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: NA
DUR15150100495348 | Construcción De 2da. Etapa De Sistema De Alcantarillado, Red De Atarjeas Y Desargas Domiciliarias | MPB-OP-AS-2015-04 | Durango | Peñón Blanco | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 914493.12 | 914493.12 | 914493.12 | 914493.12 | 914493.12 | 914493.12 | 914493.12 | 100 | Metros lineales | 292 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100495349 | Construcción De 2da. Etapa De Sistema De Alcantarillado, Red De Atarjeas Y Desargas Domiciliarias | MPB-OP-AS-2015-05 | Durango | Peñón Blanco | Nuevo Covadonga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 864493.12 | 864493.12 | 864493.12 | 864493.12 | 864493.12 | 864493.12 | 864493.12 | 100 | Metros lineales | 237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100495350 | Construccion De La Red De Atarjeas De La Colonia 12 De Diciembre | MPB-OP-AS-2015-06 | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 489667.56 | 489667.56 | 489667.56 | 489667.56 | 489667.56 | 489667.56 | 489667.56 | 100 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: SE TERMINA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: SE TERMINA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE TERMINA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100495351 | Construcción De Red De Atarjeas De La Colonia Los Luna | MPB-OP-AS-2015-07 | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 618554.4 | 3229657.48 | 3229657.48 | 3229657.48 | 3229657.48 | 3229657.48 | 3229657.48 | 100 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100497343 | Construcción De Red De Alcantarillado Y Colector Túnel El Pitayo (Apazu 2015) | 001 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema de agua del municipio de San Dimas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2567397 | 412673 | 412673 | 412673 | 412673 | 412673 | 412673 | 100 | Metros lineales | 5124 | 0 | 30 | Financiera: aportación a la CAED / Física: obras ejecutadas por la CAED / Registro:
DUR15150100497344 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Prossapys 2015) | 002 | Durango | San Dimas | Cuevecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED.- Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1528625.21 | 178625.21 | 178625.21 | 178625.21 | 178625.21 | 178625.21 | 178625.21 | 100 | Metros lineales | 177 | 0 | 30 | Financiera: aportación a la CAED / Física: obras ejecutadas por la CAED / Registro:
DUR15150100497345 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Prossapys 2015) | 003 | Durango | San Dimas | Yamoriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED.- Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1336154 | 162240.63 | 162240.63 | 162240.63 | 162240.63 | 162240.63 | 162240.63 | 100 | Metros lineales | 259 | 0 | 70 | Financiera: aportación a la CAED / Física: obras ejecutadas por la CAED / Registro:
DUR15150100497435 | Electrificación De Col. Tapacoya Y Servicoy | 031 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.F.E. (Comisión Federal de Electricidad) | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2757500 | 1847525 | 1847525 | 1847525 | 1847525 | 1847525 | 1847525 | 100 | Piezas | 108 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando la unidad es poste por eso se puso pza por que no existe el poste en el catalogo / Registro:
DUR15150100498329 | Construccion De Red De Agua Potable En Lacalle Fco. I.Madero | 2015081 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPOANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 69729.33 | 69729.33 | 69729.33 | 69729.33 | 69729.33 | 69729.33 | 69729.33 | 100 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498332 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable | 2015078 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1130083.98 | 1130083.98 | 1130083.98 | 1130083.98 | 1130083.98 | 1130083.98 | 1130083.98 | 100 | Lote | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498334 | Construccion De Drenaje Sanitario (Red De Atarjeas)Calle Fco.I. Madero | 2015080 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 113307.85 | 113307.85 | 113307.85 | 113307.85 | 113307.85 | 113307.85 | 113307.85 | 100 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: YA SE TERMINO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498340 | Ampliacion De Red Electrica | 2015079 | Durango | Poanas | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 72823.03 | 72823.03 | 72823.03 | 72823.03 | 72823.03 | 72823.03 | 72823.03 | 100 | Piezas | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498342 | Ampliacion De Red Electrica | 2015082 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPOANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 31605.71 | 31605.71 | 31605.71 | 31605.71 | 31605.71 | 31605.71 | 31605.71 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498348 | Ampliacion De Red Electrica Calle Niños Heroes De Villa Union Dgo | 2015084 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 195063.95 | 195063.95 | 195063.95 | 195063.95 | 195063.95 | 195063.95 | 195063.95 | 100 | Piezas | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498355 | Ampliacion De Red Electrica Col. El Paraiso | 2015085 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47940.14 | 47940.14 | 47940.14 | 47940.14 | 47940.14 | 47940.14 | 47940.14 | 100 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498447 | Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad | 2015086 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498648 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Colonia Carboneras De Canelas | 1-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 330422 | 330422 | 272817 | 330422 | 272817 | 272817 | 272817 | 82.5662 | Metros cúbicos | 367 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498649 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En San Francisco Javier De Lajas De Coneto De Comonfort | 4-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1640000 | 1836000 | 1233664 | 1836000 | 1233664 | 1233664 | 1233664 | 67.193 | Metros | 293 | 0 | 83 | Financiera: esta obra tubo una ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498724 | Construcción De Sanitarios (Prescolar) Esc. Dolores Del Rio | 010 | Durango | San Dimas | Las Pintas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales. | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 214593.5 | 214593.5 | 214593.5 | 214593.5 | 214593.5 | 214593.5 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100498725 | Construcción De Sanitarios (Prescolar) Esc. Chimalpopoca | 011 | Durango | San Dimas | Morillitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales. | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 221493.88 | 221493.88 | 221493.88 | 221493.88 | 221493.88 | 221493.88 | 100 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100498727 | Construcción De Sanitarios (Prescolar) Esc. Francisco De Ibarra | 012 | Durango | San Dimas | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales. | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 225254.74 | 225254.74 | 225254.74 | 225254.74 | 225254.74 | 225254.74 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100498729 | Construcción De Sanitarios (Primaria) Esc. Lazaro Cardenas Del Rio | 013 | Durango | San Dimas | San Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales. | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 222650.16 | 222650.16 | 222650.16 | 222650.16 | 222650.16 | 222650.16 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100498731 | Construcción De Sanitarios (Primaria) Esc. Emiliano Zapata | 014 | Durango | San Dimas | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales. | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 220204.64 | 220204.64 | 220204.64 | 220204.64 | 220204.64 | 220204.64 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100498732 | Rehabilitación De Sanitarios En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla | 016 | Durango | San Dimas | La Mesa de los Negros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales. | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 169961.6 | 169961.6 | 169961.6 | 169961.6 | 169961.6 | 169961.6 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100498733 | Construcción De Sanitarios (Secundaria) | 016 | Durango | San Dimas | La Laguna del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales. | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 192429.34 | 192429.34 | 192429.34 | 192429.34 | 192429.34 | 192429.34 | 100 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100498734 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Prim. Lázaro Cárdenas Del Rio | 025 | Durango | San Dimas | Cuevecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1497734.68 | 1497734.68 | 1497734.68 | 1497734.68 | 1497734.68 | 1497734.68 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100498735 | Construcción De Huerto Solar | 033 | Durango | San Dimas | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | Lote | 90 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150100498779 | Rehabilitación De Red Planta De Tratamiento En El Durazno De Durango | 5-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 116219 | 130219 | 94777 | 130219 | 94777 | 94777 | 94777 | 72.7828 | Metros | 414 | 0 | 98 | Financiera: esta obra tubo una ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200499473 | Rehabilitacion De Pozo De La Localidad De El Encino | -0035 | Durango | Ocampo | El Encino de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 136802.62 | 137193.9 | 137193.9 | 137193.9 | 137193.9 | 137193.9 | 137193.9 | 100 | Metros cúbicos | 424 | 0 | 100 | Financiera: importe modificado por retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200499531 | Rehabilitacion Con Deposito De Agua Potable En La Localidad De El Chorro | 31 | Durango | Ocampo | El Chorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 110270.47 | 103616.63 | 103616.63 | 103616.63 | 103616.63 | 103616.63 | 103616.63 | 100 | Metros lineales | 67 | 0 | 100 | Financiera: importe modificado por retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200499582 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Educación | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200499607 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En La Localidad De Taunas | - | Durango | Ocampo | Taunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 19935.55 | 19969.85 | 19969.85 | 19969.85 | 19969.85 | 19969.85 | 19969.85 | 100 | Metros lineales | 9 | 0 | 100 | Financiera: importe modificado por retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200499659 | Construccion Red De Agua Potable En La Localidad De San Antonio | 00046 | Durango | Ocampo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 71000 | 71059.89 | 71059.89 | 71059.89 | 71059.89 | 71059.89 | 71059.89 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada por dependencia del estado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200499710 | Ampliación De Electrificaccion En Río Salinas O Pueblo Nuevo Primer Etapa | 33 | Durango | Ocampo | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90386.04 | 90386.04 | 90386.04 | 90386.04 | 90386.04 | 90386.04 | 90386.04 | 100 | Metros | 54 | 0 | 100 | Financiera: importe modificado por retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200499747 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Vicente Guerrero | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Educación | En Ejecución | 2015 | 96099.36 | 96099.36 | 96099.36 | 96099.36 | 96099.36 | 94470.56 | 94470.56 | 98.3051 | Metros lineales | 300 | 0 | 98 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 98% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 98% FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA AL 98% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200499768 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Colonias San Isidro, Juárez, Jesús Agustín Castro Y 12 De Diciembre De Peñón Blanco | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 130000 | 100 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, FALTA DE REPORTAR CONTABLEMENTE LOS $65,000.00 DE LA FEDERACIÓN. / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, FALTA DE REPORTAR CONTABLEMENTE LOS $65,000.00 DE LA FEDERACIÓN. / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, FALTA DE REPORTAR CONTABLEMENTE LOS $65,000.00 DE LA FEDERACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200499811 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 2da De Mina | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 356547.45 | 356547.45 | 356547.45 | 356547.45 | 356547.45 | 356547.45 | 356547.45 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200500668 | Ampliación De Linea De Drenaje De Villa Ocampo Barrio Del Estadio | 39 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23715.47 | 25939.29 | 25939.29 | 25939.29 | 25939.29 | 25939.29 | 25939.29 | 100 | Metros lineales | 1076 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200500695 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje De Villa Ocampo Aledaño Al Polideportivo | 40 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO, OCAMPO,DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 39767.16 | 39767.16 | 39767.16 | 39767.16 | 39767.16 | 39767.16 | 39767.16 | 100 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: La obra fue terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200501584 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Ladera De Canelas | 2-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 511462 | 511462 | 475910 | 511462 | 475910 | 475910 | 475910 | 93.0489 | Metros | 367 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200501921 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable En Santa Susana De Canatlan | 3-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1215796 | 1215796 | 620583 | 1215796 | 620583 | 620583 | 620583 | 51.0433 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200501957 | Construccion De Domo Escuela Primaria Profa. Josefa Hernandez | 2015090 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200501968 | Construccion De Pavimento Calle Fco. I.Madero | 2015091 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPALDEPOANAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200502074 | Construcción De Red De Agua Potable | 15/05033 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 157489 | 157399 | 157399 | 157399 | 157399 | 157399 | 157399 | 100 | Piezas | 443 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502082 | Construcción De Red De Agua Potable | 15/05034 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 93565 | 93411 | 93411 | 93411 | 93411 | 93411 | 93411 | 100 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502098 | Construcción De Red De Agua Potable | 15/05036 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63705 | 63703 | 63703 | 63703 | 63703 | 63703 | 63703 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502109 | Construcción De Red De Agua Potable | 15/05037 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 33971 | 33868 | 33868 | 33868 | 33868 | 33868 | 33868 | 100 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502124 | Construcción De Tanque Para Almacenamiento Para Agua Potable | 15/05049 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1499656 | 1499656 | 1499656 | 1499656 | 1499656 | 1499656 | 100 | Piezas | 500 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502148 | Construcción De Colector Sanitario Diana Laura | 15/05045 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899988 | 899988 | 899988 | 899988 | 899988 | 899988 | 100 | Metros lineales | 25000 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502179 | Coinstrucción De Red De Drenaje Sanitario | 15/05039 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 925000 | 924994 | 924994 | 924994 | 924994 | 924994 | 924994 | 100 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502193 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | 15/05048 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 279526 | 279309 | 279309 | 279309 | 279309 | 279309 | 279309 | 100 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502197 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | 15/05058 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 424846 | 424388 | 424388 | 424388 | 424388 | 424388 | 424388 | 100 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502207 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Bruno Martínez | - | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 625547.33 | 625547.33 | 625547.33 | 625547.33 | 625547.33 | 125547.33 | 125547.33 | 20.07 | Metros Cuadrados | 1907 | 0 | 20 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO LA PARTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO. / Física: SOLO SE HA PAGADO LA PARTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO. / Registro: SOLO SE HA PAGADO LA PARTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200502210 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | 15/05040 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 690504 | 689987 | 689987 | 689987 | 689987 | 689987 | 689987 | 100 | Metros lineales | 395 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502226 | Construcción De Colector Pluvial Circuito Interior - Acequia Grande Por Calle Mazatlan | 15/05041 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1485000 | 1484045 | 1484045 | 1484045 | 1484045 | 1484045 | 1484045 | 100 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502236 | Construcción De Alcantarillado Sanitario | 15/05042 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 640095 | 639638 | 639638 | 639638 | 639638 | 639638 | 639638 | 100 | Metros lineales | 5750 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502246 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | 15/05043 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 387578 | 378229 | 378229 | 378229 | 378229 | 378229 | 378229 | 100 | Metros lineales | 275 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502253 | Red De Drenaje Sanitario | 15/05044 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 402773 | 402283 | 402283 | 402283 | 402283 | 402283 | 402283 | 100 | Metros lineales | 395 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502266 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | 15/05050 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2743719 | 2667606 | 2667606 | 2667606 | 2667606 | 2667606 | 2667606 | 100 | Metros lineales | 3400 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502277 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | 15/05059 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 448679 | 448481 | 448481 | 448481 | 448481 | 448481 | 448481 | 100 | Metros lineales | 445 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502314 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Tunal De Durango | 6-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100450 | 114450 | 87507 | 114450 | 87507 | 87507 | 87507 | 76.4587 | Equipamiento | 292 | 0 | 99 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200502345 | Construcción De Guarniciones En La Calle Unidos Venceremos Entre Juan Escutia Y Juan Lira | 15/05046 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1126 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 100 | Metros lineales | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502375 | Construcción De Guarniciones En La Calle Redención Entre Blvd. Las Rosas Y José Ramón Estrada | 15/05047 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 43933 | 41163 | 41163 | 41163 | 41163 | 41163 | 41163 | 100 | Metros lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502398 | Suministro Y Colocación De Luminarias | 15/05031 PR | Durango | Durango | Los Yesqueros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 104997 | 99691 | 99691 | 99691 | 99691 | 99691 | 99691 | 100 | Luminaria | 200 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502408 | Suministro E Instalación De Luminarias | 15/05032 PR | Durango | Durango | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 196357 | 182924 | 182924 | 182924 | 182924 | 182924 | 182924 | 100 | Luminaria | 360 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502428 | Pavimento Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre Entre Benito Juárez Y Unidos Venceremos | 15/05017 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 165968 | 161223 | 161223 | 161223 | 161223 | 161223 | 161223 | 100 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502639 | Pavimento Hidráulico En La Calle Amada Morales Entre Benito Juárez Y Unidos Venceremos | 15/05018 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 142062 | 137163 | 137163 | 137163 | 137163 | 137163 | 137163 | 100 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502644 | Pavimento Hidráulico En La Calle Luis Francisco Monarrez Rincón Entre Gabriela López Y Elvira Barrantes | 15/05019 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 431472 | 415357 | 415357 | 415357 | 415357 | 415357 | 415357 | 100 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502654 | Pavimento Hidráulico En La Calle Unidos Venceremos Entre Juan Escutia Y Juan Lira | 15/05020 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 375837 | 374962 | 374962 | 374962 | 374962 | 374962 | 374962 | 100 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502660 | Pavimento Hidráulico En La Calle Redencion Entre Blvd. Las Rosas Y José Ramón Estrada | 15/05021 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 304506 | 304392 | 304392 | 304392 | 304392 | 304392 | 304392 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502667 | Pavimento Hidráulico En La Calle Manzanera Del Campo Entre Ing. Eléctricos Y Joaquín G. Martínez | 15/05022 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 341362 | 325712 | 325712 | 325712 | 325712 | 325712 | 325712 | 100 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502674 | Pavimento Hidráulico En La Calle Nardo Entre Crisantemo Y Maravillas | 15/05023 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 363492 | 353895 | 353895 | 353895 | 353895 | 353895 | 353895 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502679 | Pavimento Hidráulico En La Calle José Rosas Aispuro Torres Entre Luis Benitez Ojeda Y 5 De Febrero | 15/05024 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 652335 | 628350 | 628350 | 628350 | 628350 | 628350 | 628350 | 100 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502689 | Pavimento Hidráulico En La Calle Noche De Paz Entre José Ramón Estrada Y Blvd. De Las Rosas | 15/05025 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 269122 | 268843 | 268843 | 268843 | 268843 | 268843 | 268843 | 100 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502691 | Pavimento Hidráulico En La Calle Privada Santa Elena Entre Nardo Y Camino A La Loma | 15/05026 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 307159 | 297808 | 297808 | 297808 | 289368 | 289368 | 289368 | 97.166 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502701 | Pavimento Hidráulico En La Calle Salinas Cruz Entre Blvd. Dolores Del Róo Y Norte América | 15/05027 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 171677 | 166228 | 166228 | 166228 | 166228 | 166228 | 166228 | 100 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502711 | Pavimento Hidráulico En La Calle Lucha Popular Entre Guadalupe Victoria Y Venustiano Carranza | 15/05028 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 315093 | 303907 | 303907 | 303907 | 303907 | 303907 | 303907 | 100 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200502725 | Suministro Y Colocación De Modulos Fotovoltaicos | 15/05029 PR | Durango | Durango | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 89743 | 89218 | 89218 | 89218 | 89218 | 89218 | 89218 | 100 | Celdas solares | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200503184 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ferreria De Durango | 7-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 189328 | 220828 | 128480 | 220828 | 128480 | 128480 | 128480 | 58.181 | Equipamiento | 0 | 0 | 99 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503189 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Quince De Septiembre De Durango (2) | 8-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 211920 | 229420 | 142894 | 229420 | 142894 | 142894 | 142894 | 62.2849 | Equipamiento | 645 | 0 | 90 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503196 | Construcción De Lagunas De Oxidación Y Emisor En Francisco Montes De Oca De Durango | 9-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1007454 | 1007454 | 669300 | 1007454 | 669300 | 669300 | 669300 | 66.4348 | Metros | 610 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503200 | Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Y Saneamiento En Pilar De Zaragoza De Durango | 10-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2765243 | 2975243 | 2575611 | 2975243 | 2575611 | 2575611 | 2575611 | 86.5681 | Metros | 813 | 0 | 97 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503206 | Suministro E Instalación De 1780 Filtros Domiciliarios En La Aurora-La Competencia-Dinamita-La Flor Y Poanas De Gomez Palacio | 11-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3497941 | 3497941 | 3198498 | 3497941 | 3198498 | 3198498 | 3198498 | 91.4394 | Equipamiento | 1200 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503210 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable En San José De La Parrilla De Nombre De Dios | 12-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3469962 | 3469962 | 3100594 | 3469962 | 3100594 | 3100594 | 3100594 | 89.3553 | Metros lineales | 750 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503215 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Encino De La Paz De Ocampo | 13-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3567952 | 3687952 | 2307041 | 3687952 | 2307041 | 2307041 | 2307041 | 62.5562 | Metros | 424 | 0 | 71 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503221 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Chavarria Nuevo De Pueblo Nuevo | 14-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1259998 | 1350860 | 880752 | 1350860 | 880752 | 880752 | 880752 | 65.1994 | Metros lineales | 750 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503224 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Saneamiento En Santa Barbara De Rodeo | 15-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1664685 | 2933785 | 1534911 | 2933785 | 1534911 | 1534911 | 1534911 | 52.3185 | Metros | 579 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503233 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Borbollones De San Dimas | 16-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1889186 | 1969186 | 1759034 | 1969186 | 1759034 | 1759034 | 1759034 | 89.328 | Equipamiento | 276 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503238 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Yamoriba De San Dimas | 17-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1074604 | 1314604 | 504702 | 1314604 | 504702 | 504702 | 504702 | 38.3919 | Metros | 0 | 0 | 60 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503244 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable En Diez De Abril De Santa Clara | 18-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 706248 | 734248 | 697966 | 734248 | 697966 | 697966 | 697966 | 95.0586 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503247 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Cienega De Salpica El Agua De Santiago Papasquiaro | 19-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2361671 | 2802194 | 2802194 | 2802194 | 2802194 | 2802194 | 2802194 | 100 | Metros | 167 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503251 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En El Cazadero De Santiago Papasquiaro | 20-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2498662 | 3135662 | 1694906 | 3135662 | 1694906 | 1694906 | 1694906 | 54.0526 | Metros | 422 | 0 | 95 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503258 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San José De La Chaparra De Santiago Papasquiaro | 21-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1062259 | 1062259 | 941517 | 1062259 | 941517 | 941517 | 941517 | 88.6335 | Metros lineales | 25 | 0 | 99 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503262 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Soyupa De Santiago Papasquiaro | 22-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 963695 | 963695 | 289108 | 963695 | 289108 | 289108 | 289108 | 29.9999 | Equipamiento | 252 | 0 | 48 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503268 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Garrochas De Tamazula | 23-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1699789 | 1699788 | 1286892 | 1699788 | 1286892 | 1286892 | 1286892 | 75.709 | Equipamiento | 140 | 0 | 86 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503273 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Limón De Tamazula | 24-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1662723 | 1742723 | 671128 | 1742723 | 671128 | 671128 | 671128 | 38.5103 | Equipamiento | 84 | 0 | 30 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503358 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Tule De Tepehuanes | 25-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 799614 | 799614 | 603077 | 799614 | 603077 | 603077 | 603077 | 75.421 | Celdas solares | 32 | 0 | 87 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503363 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En El Conejo De Tepehuanes | 26-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1759953 | 1759953 | 1703904 | 1759953 | 1703904 | 1703904 | 1703904 | 96.8153 | Metros | 77 | 0 | 95 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504009 | Camino Los Altares-Otaez | SCT-DC-051-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15010000 | 14709800 | 14709800 | 14709746.18 | 14709746.18 | 14709746.18 | 14608689.84 | 99.9996 | Kilómetro | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200504013 | Camino Los Herrera-Tamazula | SCT-DC-050-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29399997.9 | 29399997.9 | 27552961.34 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200504017 | Camino A Grutas De Rosario | SCT-DC-075-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9800000 | 9800000 | 9799838.62 | 9799838.62 | 9799838.62 | 8499854.84 | 99.9984 | Kilómetro | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200504408 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | AyS001-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 122236.37 | 122236.37 | 122236.37 | 122236.37 | 122236.37 | 122236.37 | 122236.37 | 100 | Metros lineales | 227 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINACIERAMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504555 | Mejoramiento De Abrevadero En La Comunidad De Las Nieves | 00035 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 40599.64 | 40529.6 | 40529.6 | 40529.6 | 40529.6 | 40529.6 | 40529.6 | 100 | Kilómetro cuadrado | 150 | 0 | 100 | Financiera: MODIFICACION DE COSTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504625 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En J. Agustín Castro | - | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1778556 | 1778556 | 1778556 | 1778556 | 1778556 | 779776.17 | 779776.17 | 43.8432 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504688 | Construcción De Minideportiva En Col. Guadalupe Victoria | - | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1999251.07 | 1999251.07 | 1999251.07 | 1213049.09 | 1213049.09 | 1213049.09 | 60.6752 | Lote | 5271 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504746 | Construcción De Área Deportiva En J. Agustín Castro | - | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2398938.23 | 2398938.23 | 99.9558 | Metros Cuadrados | 1907 | 0 | 99.96 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AUN POR CONCLUIR. / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AUN POR CONCLUIR. / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AUN POR CONCLUIR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504857 | Construcción De Cancha De Futbol 7 La Alameda | - | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1721444 | 1721444 | 1721444 | 1721444 | 780498.4 | 780498.4 | 780498.4 | 45.3397 | Metros Cuadrados | 5201 | 0 | 99.96 | Financiera: OBRA FISICA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AUN POR CONCLUIR. / Física: OBRA FISICA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AUN POR CONCLUIR. / Registro: OBRA FISICA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AUN POR CONCLUIR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504924 | Construcción De Baños En Las Cruces | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. HUBO CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO APROBADO POR CAMBIOS EN LA PLANEACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504956 | Construcción De Cuartos Rosas En Varias Comunidades | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 100 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504967 | Construcción De Techos Firmes En Varias Comunidades | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504983 | Mejoramientos De Vivienda (Techos, Cuartos Y Baños) | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1617659.78 | 1617659.78 | 1617659.78 | 1617659.78 | 1198829.01 | 1198829.01 | 1198829.01 | 74.1088 | Vivienda | 120 | 0 | 74.11 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL, FISICAMENTE AUN POR CONCLUIR. / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL, FISICAMENTE AUN POR CONCLUIR. / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL, FISICAMENTE AUN POR CONCLUIR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200505804 | Construccion De Tanque De Regularizacion De Agua Potable Llano Del Pino | OP-SJR-R33-009-2015 | Durango | San Juan del Río | Llano del Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276324 | 282610.54 | 282610.54 | 282610.54 | 282610.54 | 282610.54 | 282610.54 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200506274 | Construccion De Domo En La Telesecundaria De La Comunidad De Cienega Grande | OP-SJR-FAIP-007-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200506403 | Adquisición E Instalación De Estufas Ecologicas | 15/05061 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4560000 | 4557872 | 4557872 | 4557872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25600 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200506682 | Rehabilitacion Del Panteon Municipal De La Cabecera Municipal | OP-SJR-FAIP-006-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2614891.1 | 2614891.1 | 2614891.1 | 87.163 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200506714 | Pavimentacion De La Calle Cañada Segunda Cabecera Municipal | OP-SJR-FAIP-005-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200506751 | Construccion De Carretera De Acceso De San Juan Del Rio A Toledo | OP-SJR-FAIP-001-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200506790 | Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos De La Cabecera Municipal | OP-SJR-FAIP-004-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200506856 | Construcción De 2 Cuartos Dormitorios De 4 X 4 | VIV005-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Las Morenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 59888.27 | 59888.27 | 59888.27 | 59888.27 | 59888.27 | 59888.27 | 59888.27 | 100 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200506886 | Construccion De La Pavimentacion De La Calle Profesor Ramon Martinez Gonzalez En La Comunidad De Toledo San Juan Del Rio | OP-SJR-FAIP-002-2015 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200506887 | Construcción De 1 Cuartos Dormitorios De 4 X 4 | VIV006-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200507234 | Construccion De Techo Del Almacen General De La Escuela Secundaria Tecnica Numero 24 D Ela Cabecera Municipal | OP-SJR-CONTINGENCIAS-001-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200507273 | Rehabilitacion De Fachada Y Atrio De La Iglesia De La Comunidad De Atotonilco | OP-SJR-CONTINGENCIAS-002-2015 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 132639.2 | 132639.2 | 132639.2 | 33.1598 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200507312 | Culminacion De La Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal | OP-SJR-CONTINGENCIAS-003-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200507372 | Rehabilitacion De La Iglesia De La Comunidad De Nuevo Poblado Francisco De Ibarra | OP-SJR-CONTINGENCIAS-004-2015 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200509161 | Camino: San Juan De Guadalupe La Escalera | SCT-DC-079-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9763469.68 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200509162 | Camino Simón Bolivar - Oriente Aguanaval | SCT-DC-080-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799951.76 | 9799951.76 | 9799951.76 | 9769531.21 | 97.9995 | Kilómetro | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200509164 | Camino Lázaro Cárdenas - Dieciséis De Septiembre | SCT-DC-067-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14699928.8 | 14699928.8 | 14699928.8 | 12024516.8 | 97.9995 | Kilómetro | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200509249 | T.V. Sec. No. 18 En El Nayar Durango | 158062 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 253365 | 253365 | 253365 | 253365 | 169595 | 169595 | 169595 | 66.937 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509315 | T.V.Sec. No. 446 Loc. San Miguel De Pielagos Otaez Dgo | 158029 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 302597 | 302597 | 302597 | 302597 | 90779 | 90779 | 90779 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509346 | Prim. Valentin Gómez Farias Col.Hector Mayagoitia Dgo | 158046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 350380 | 394766 | 394766 | 394766 | 394766 | 394766 | 394766 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 44,385.87 / Física: / Registro:
DUR15150200509369 | Prim. Victor Manuel Morales Ojeda Col. Manuel Rosas Dgo | 158091 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1699137 | 1699137 | 1699137 | 1699137 | 1528578 | 1528578 | 1528578 | 89.962 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509377 | T.V. Sec. No. 39 Loc. 28 De Mayo Panuco De Coronado Dgo | 158028 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 297957 | 297957 | 297957 | 297957 | 279819 | 279819 | 279819 | 93.9125 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509385 | T.V. Sec.No. 113 En Loc. Banderas Del Águila Durango Dgo | 158071 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 302405 | 262282 | 262282 | 262282 | 262282 | 262282 | 262282 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 40,123.68 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509433 | Conservación Y Reforestación De Los Parques Ecológicos Sahuatoba Y 450 De La Ciudad De Durango 2a Etapa | SRNyMA-001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2646000 | 2646000 | 2646000 | 2646000 | 2336939.07 | 98 | Metros Cuadrados | 582267 | 0 | 100 | Financiera: corresponde a rendimientos financieros se reaizara el reintegro en el mes de enero 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200509509 | Prim. Semamahuac En Loc. Tachichilpa Mezquital Dgo | 158020 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 321990 | 321990 | 321990 | 321990 | 228067 | 228067 | 228067 | 70.8305 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200509524 | Prim. Olga Arias En Fracc. Vivah Reforma Durango | 158075 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 398952 | 398952 | 398952 | 398952 | 119686 | 119686 | 119686 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509543 | Sec. Diego Rivera En Col.Luz Y Esperanza Durango | 158050 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 286520 | 286520 | 286520 | 286520 | 237576 | 237576 | 237576 | 82.9178 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509557 | Prim. Adolfo López Mateos En Loc. El Llano Nombre De Dios Dgo | 158095 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 315376 | 320035 | 320035 | 320035 | 320035 | 320035 | 320035 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 4,658.62 / Física: / Registro:
DUR15150200509564 | J.N. Sergio Galindo Col.San Diego Durango Dgo | 158015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 293593 | 266431 | 266431 | 266431 | 266431 | 266431 | 266431 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 27,161.44 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509574 | Prim. Miguel Hidalgo Loc. 15 De Septiembre Durango | 158044 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 371197 | 390654 | 390654 | 390654 | 390654 | 390654 | 390654 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 19,456.94 / Física: / Registro:
DUR15150200509600 | Museo De Las Actividades Forestales Del Estado De Durango | SRNyMA-002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECOPE, MEDIANTE CONVENIO CON LA SRNyMA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4050000 | 4050000 | 2799732.6 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 2799732.6 | 100 | Metros Cuadrados | 582267 | 0 | 100 | Financiera: corresponde a rendimientos financieros se reaizara el reintegro en el mes de enero 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200510079 | Proaire Durango E Inventario De Gases | SRNyMA-003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 1597320 | 1597320 | 1597320 | 1597320 | 79.866 | Piezas | 1632934 | 0 | 100 | Financiera: corresponde a ecomomias y rendimientos financieros se reaizara el reintegro en el mes de enero 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200510150 | Prácticas Y Obras De Conservación De Suelos En La Cuenca Alta De La Presa Guadalupe Victoria | SRNyMA-004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 2168499.68 | 98 | Hectárea | 580 | 0 | 100 | Financiera: corresponde a rendimientos financieros se reaizara el reintegro en el mes de enero 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200510263 | Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Forestales En El Municipio De Durango (Parque Del Agua) | SRNyMA-005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4169653 | 4169653 | 4086259.94 | 3735686.49 | 3735686.49 | 3735686.49 | 3427706.18 | 89.5923 | Metros Cuadrados | 582267 | 0 | 100 | Financiera: corresponde a ecomomias y rendimientos financieros se reaizara el reintegro en el mes de enero 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200511287 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 001 | Durango | San Bernardo | El Alférez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150200511306 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | 002 | Durango | San Bernardo | José Guadalupe Páez (El Pájaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150200511356 | Rehabilitación De Puente Vehicular | 004 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento .- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150200511387 | Electrificación No Convencional De Energía Solar Fotovoltaica | 010 | Durango | San Bernardo | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento .- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150200511599 | Centro Turistico El Calvario (Cerro Del Calvario) Paquete 1, En Durango, Dgo. | PRODERETUS-ED-066-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 8567789 | 10084208.32 | 10084208.32 | 10084208.32 | 10081812.09 | 10081812.09 | 10057160.86 | 99.9762 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511602 | Centro Turistico El Calvario (Cerro Del Calvario) Paquete 2, En Durango, Dgo. | PRODERETUS-ED-068-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 8568782 | 9961547.42 | 9961547.42 | 9961547.42 | 9961547.42 | 9961547.42 | 9883131.19 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511603 | Centro Turistico El Calvario (Cerro Del Calvario) Paquete 3, En Durango, Dgo. | PRODERETUS-ED-065-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12863429 | 14954244.26 | 14954244.26 | 14954244.26 | 14954244.26 | 14954244.26 | 14893343.03 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511604 | Rescate Del Mercado Francisco Gomez Palacio En Durango, Dgo. Paquete 1 | PRODERETUS-ED-060-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2011795 | 1960023.04 | 1960023.04 | 1960023.04 | 1959778.21 | 1959778.21 | 1955302.98 | 99.9875 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511605 | Rescate Del Mercado Francisco Gomez Palacio En Durango, Dgo. Paquete 2 | PRODERETUS-ED-063-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1413744 | 1333309.3 | 1333309.3 | 1333309.3 | 1333309.3 | 1333309.3 | 1330691.11 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511606 | Rescate Del Mercado Francisco Gomez Palacio En Durango, Dgo. Paquete 3 | PRODERETUS-ED-058-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1574461 | 1706667.66 | 1706667.66 | 1706667.66 | 1706667.66 | 1706667.66 | 1705695.04 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511607 | Remozamiento De Fachadas En El Centro Historico Circuitos Del Tranvia En Durango Paquete 1 | PRODERETUS-ED-057-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1065136 | 1229939.57 | 1229939.57 | 1229939.57 | 1229578.09 | 1229578.09 | 1227335.18 | 99.9706 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511608 | Remozamiento De Fachadas En El Centro Historico Circuitos Del Tranvia En Durango Paquete 2 | PRODERETUS-ED-056-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1010302 | 913379.64 | 913379.64 | 913379.64 | 913379.64 | 913379.64 | 910763.59 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511609 | Remozamiento De Fachadas En El Centro Historico Circuitos Del Tranvia En Durango Paquete 3 | PRODERETUS-ED-055-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1033748 | 955460.29 | 955460.29 | 955460.29 | 955460.29 | 955460.29 | 955460.29 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511610 | Remozamiento De Fachadas En El Centro Historico Circuitos Del Tranvia En Durango Paquete 4 | PRODERETUS-ED-054-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1020081 | 922220.45 | 922220.45 | 922220.45 | 922220.45 | 922220.45 | 919272.89 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511611 | Remozamiento De Fachadas En El Centro Historico Circuitos Del Tranvia En Durango Paquete 5 | PRODERETUS-ED-062-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 870733 | 979000.05 | 979000.05 | 979000.05 | 979000.05 | 979000.05 | 976903.46 | 100 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511718 | Construccion De Cuartos | 2015094 | Durango | Poanas | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200512219 | Construccion De Techos | 2015096 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200512303 | Construccion De Techos | 2015097 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 73677.34 | 73677.34 | 73677.34 | 73677.34 | 73677.34 | 73677.34 | 73677.34 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200512410 | Construccion De Techos | 2015099 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200512432 | Construccion De Techos | 2015100 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200512530 | Construccion De Techos | 2015102 | Durango | Poanas | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200512562 | Construccion De Techos | 2015103 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200513010 | Construccion De Techos | 2015105 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 53420.86 | 53420.86 | 53420.86 | 53420.86 | 53420.86 | 53420.86 | 53420.86 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200515006 | Peatonizacion De Calles En El Centro Historico De Mapimi Pueblo Magico 2da Etapa | PROMAGICO-ED-052-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3224749 | 4340150.48 | 4340150.48 | 4340150.48 | 4340150.48 | 4340150.48 | 4340150.48 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Con respecto al trim anterior, se reasignaron recursos a este proyecto por la cantidad de : $1,115,401.79 provenientes del proyecto numero; DUR15150200515006. A este proyecto se le asignaron rendimientos de la cuenta por un importe de: 15,979.17, en el rubro de obra. / Registro:
DUR15150200515013 | Rehabilitacion De Museo Y Fachadas Del Centro Historico De Mapimi Pueblo Magico, Dgo. | PROMAGICO-ED-053-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6775251 | 5659849.52 | 5659849.52 | 5659849.52 | 5659076.45 | 5659076.45 | 5645366.9 | 99.9863 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Con respecto al trim anterior, se reasignaron recursos de este proyecto por la cantidad de : $1,115,401.79 al proyecto numero; DUR15150200515013. En este proyecto van considerados los importes de la EASE e indirectos. / Registro:
DUR15150200515165 | Construccion De Techo Firme | 2015092 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 130933.17 | 130933.17 | 130933.17 | 130933.17 | 130933.17 | 130933.17 | 130933.17 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO
DUR15150200515525 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo | 2015-002 | Durango | General Simón Bolívar | San Antonio de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 62864 | 62864 | 62864 | 62864 | 62864 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200516277 | Ampliacion De Red Eléctrica En Río Salinas O Pueblo Nuevo Segunda Etapa | 00023 | Durango | Ocampo | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 67186.04 | 87188.04 | 87188.04 | 87188.04 | 87188.04 | 87188.04 | 87188.04 | 100 | Luminaria | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200517135 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria | - | Durango | El Oro | Poblado de Peña (Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros | 250 | 0 | 100 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada y en funcionamiento / Registro:
DUR15150200518262 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Topia | 2015-005 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2983150.5 | 2983150.5 | 2983150.5 | 2983150.5 | 2983150.5 | 2983150.5 | 2983150.5 | 100 | Vivienda | 3500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200518835 | Ampliacion De Agua Potable En Calle Cuarzo | AYSJ2 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28950 | 17161.5 | 17161.5 | 17161.5 | 17161.5 | 17161.5 | 17161.5 | 100 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150200518840 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Begonia Col Proformex | AYSJ3 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 16767.36 | 16767.36 | 16767.36 | 16767.36 | 16767.36 | 16767.36 | 100 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150200518842 | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Pueblo Nuevo (Río Salinas) | 00036 | Durango | Ocampo | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 45000 | 39301.87 | 39301.87 | 39301.87 | 39301.87 | 39301.87 | 39301.87 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: importe modificado por retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200518848 | Ampliacion De Red De Agua Drenaje En Calle Cuarzo | AYS4 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 99600 | 74085.15 | 74085.15 | 74085.15 | 74085.15 | 74085.15 | 74085.15 | 100 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150200518854 | Ampliacion De Red De Drenaje Begonia | AYS5 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 98895.13 | 99348.3 | 99348.3 | 99348.3 | 99348.3 | 99348.3 | 99348.3 | 100 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150200518869 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Topia | 2015-006 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | Vivienda | 204 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200518875 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable Salvador Palestina | AYS7 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 147000 | 174727.71 | 174727.71 | 174727.71 | 174727.71 | 174727.71 | 174727.71 | 100 | Metros lineales | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150200518892 | Pavimento De Concreto Hidraulico Camino Palestina Salvador | UR1 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3339000 | 3277071.84 | 3277071.84 | 3277071.84 | 3277071.84 | 3277071.84 | 3277071.84 | 100 | Kilómetro lineal | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150200518898 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable En Navarro De Arriba | 00085 | Durango | Ocampo | Navarro de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 36776.6 | 36226.45 | 36226.45 | 36226.45 | 36226.45 | 36226.45 | 36226.45 | 100 | Metros lineales | 28 | 0 | 100 | Financiera: MODIFICACION DE CANTIDAD POR RETENCIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200518923 | Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable En Canutillo, Dgo. | 00084 | Durango | Ocampo | Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 24394.57 | 24386.96 | 24386.96 | 24386.96 | 24386.96 | 24386.96 | 24386.96 | 100 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: importe modificado por retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200518944 | Ampliacion De Red De Drenaje Col La Noria | AYSJ2 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 97491.12 | 73682.56 | 73682.56 | 73682.56 | 73682.56 | 73682.56 | 73682.56 | 100 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150200518946 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Torreón De Cañas Aledaño Al Campo De Futbol | 0098 | Durango | Ocampo | Torreón de Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 176842.23 | 164474.54 | 164474.54 | 164474.54 | 164474.54 | 164474.54 | 164474.54 | 100 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: Importe modificado por retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200518972 | Equipamiento De Deposito De Agua Potable En La Estancia | 00083 | Durango | Ocampo | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 36210.8 | 34714.63 | 34714.63 | 34714.63 | 34714.63 | 34714.63 | 34714.63 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: MODIFICACION DE CANTIDAD APROVADA POR RETENCIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200519028 | Ampliación De Linea De Agua Potable En La Providencia | 00054 | Durango | Ocampo | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 39525.5 | 34748.44 | 34748.44 | 34748.44 | 34748.44 | 34748.44 | 34748.44 | 100 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: MODIFICACION DE MONTO APROVADO POR IMPORTE DE RETENCIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200519056 | Construcción De Techado En Áreas De Imparticion De Educación Física Villa Las Nieves (Domo Cecyted) | 00024 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada por dependencia del estado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200519126 | Programa De Trámites De Liberación De Derechos De Vía Para Vialidades: Libramiento Periférico De La Ciudad, Par Vial Norte Y Camino Acceso Al Asta Bandera. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 975000 | 851954.5 | 851954.5 | 851954.5 | 851954.5 | 851954.5 | 851954.5 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200519135 | Construcción De Vivienda En La Localidad Topia (Banobras) | 2015-020 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200519141 | Construccion De Drenaje En La Localidad De El Rincon | 2015-012 | Durango | Topia | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 100 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200519233 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Topia | 2015-008 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1762099.52 | 1762099.52 | 1762099.52 | 1762099.52 | 1762099.52 | 1762099.52 | 1762099.52 | 100 | Vivienda | 1720 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200519241 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Topia | 2015-009 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 276080 | 276080 | 276080 | 276080 | 276080 | 276080 | 276080 | 100 | Vivienda | 1720 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200519246 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Topia | 2015-011 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 149906.25 | 149906.25 | 149906.25 | 149906.25 | 149906.25 | 149906.25 | 149906.25 | 100 | Vivienda | 1720 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200519420 | Construccion Drenaje Localidad Peñoles | 1 | Durango | San Pedro del Gallo | Peñoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Pedro del Gallo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | Metros lineales | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200520239 | Camino Gómez Palacio - Gregorio García | 1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 19600000 | 19599894.71 | 19599894.71 | 19599894.71 | 13982451.88 | 97.9995 | Kilómetro | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: PENDIENTE AVANCE FISICO / Registro:
DUR15150200520243 | Camino Tepehuanes-El Tarahumar | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 19600000 | 19599925.43 | 19599924.53 | 19599924.53 | 15921429.91 | 97.9996 | Kilómetro | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520257 | Camino Sombreretillo El Alto - San José De Zaragoza | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO TiENE RENDIMIENTOS APLICADOS POR UN IMPORTE DE: 1,292,203.60 / Registro:
DUR15150200520260 | Camino Peñón Blanco - San Juan Del Río | SCT-DC-179-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19600000 | 20000000 | 19600000 | 19599984.23 | 19599984.21 | 19599984.21 | 19515587.73 | 97.9999 | Kilómetro | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520265 | Camino Santo Domingo - Piedra Rajada | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 10414028.3 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520271 | Camino El Durazno - Los Frailes | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 7554503.46 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520274 | Camino Guatimapé - 11 De Marzo-Nuevo Ideal | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799946.2 | 9799946.16 | 9799946.16 | 9150836.98 | 97.9995 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520956 | E.C. (Durango - Guanaceví) - San José De Gracia Del Km 0 000 Al Km 2 400 | 1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6600000 | 6600000 | 6468000 | 6467533.1 | 6467533.1 | 6467533.1 | 6467533.1 | 97.9929 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520962 | Benjamín Aranda - 22 De Mayo - El Carmen Del Km 0 000 Al Km 10 000 | 2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3420000 | 3420000 | 3351600 | 3351589.34 | 3351589.34 | 3351589.34 | 3351589.34 | 97.9997 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520965 | Canelas - Los Laureles Del Km 0 000 Al Km 16 000 (Tramos Aislados) | 3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5700000 | 5700000 | 5586000 | 5585980.92 | 5585980.92 | 5585980.92 | 4293231.16 | 97.9997 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520968 | Canelas - Topia Del Km 0 000 Al Km 8 000 (Tramos Aislados) | 4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2940000 | 2939990.54 | 2939990.54 | 2939990.54 | 2909607.89 | 97.9997 | Kilómetro | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520980 | Coneto De Comonfort - San José De Basoco-E.C. (Dr. Castillo Del Valle-Ignacio Zaragoza) Del Km 0 000 Al Km 32 000 (Tramos Aislados) | 5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1469999.88 | 1469999.88 | 1469999.88 | 1454808.5 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520983 | Nogales ¿ El Porvenir - Vizcaino Del Km 0 000 Al Km 13 000 | 6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4410000 | 4409856.21 | 4409856.21 | 4409856.21 | 4409265.53 | 97.9968 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520988 | E.C. (Guadalupe Victoria - Ramón Corona) - La Purisima - Pedro Velez Del Km 0 000 Al Km 4 600 | 7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8400000 | 8400000 | 8232000 | 8231958.85 | 8231958.77 | 8231958.77 | 8229700.11 | 97.9995 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520990 | Ramón Corona - 20 De Noviembre Del Km 0 000 Al Km 7 000 | 8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799978.55 | 9799978.52 | 9799978.52 | 9796163.38 | 97.9998 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520993 | E.C.(Zacatecas-Durango)-El Arenal Del Km 0 000 Al 4 000 | 9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4900000 | 4899922.08 | 4899922.06 | 4899922.06 | 4859188.92 | 97.9984 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520995 | E.C.(Zacatecas - Durango) - Villa Montemorelos Del Km 0 000 Al Km 2 160 | 10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 1959965.42 | 1959965.42 | 1959965.42 | 589389.63 | 97.9983 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520998 | E.C. Autopista (Durango-Gómez Palacio)-Malaga - E.C. Libre ( Gómez Palacio-Durango ) Del Km 0 000 Al Km 7 600 | 11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8500000 | 8500000 | 8330000 | 8329923.85 | 8329923.84 | 8329923.84 | 8329923.84 | 97.9991 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521000 | Col. Hidalgo - San José Del Molino - E.C. (Dgo. H. Del Parral) Del Km 0 000 Al Km 13 400 (En Tramos Aislados) | 12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6860000 | 6859967.25 | 6859966.7 | 6859966.7 | 6830428.6 | 97.9995 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521003 | Durango - La Flor Del Km 0 000 Al Km 2 200 | 13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 5880000 | 5879966.69 | 5879966.69 | 5879966.69 | 5661873.26 | 97.9994 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521006 | Simón Bolivar - Oriente Aguanaval Del Km 0 000 Al Km 4 940 | 14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5300000 | 5300000 | 5194000 | 5193994.51 | 5193994.5 | 5193994.5 | 5088921.15 | 97.9999 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521008 | Simón Bolívar - Pedro Celestino Negrete Del Km 0 000 Al Km 3 000 (Tramos Aislados) | 15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2250000 | 2205000 | 2204923.45 | 2204923.42 | 2204923.42 | 2061186.93 | 97.9966 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521181 | Ampliación De Red De Agua Potable Col El Presidio Iv Etapa.-Canatlán.- Agua Potable.- Incluye Gastos De Operación | AP3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 538658 | 536051 | 536051 | 536051 | 412347 | 412347 | 412347 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150200521244 | Construcción De Tanque De Vidrio Fucionado Al Carbón De Cap. De 1500 M3. Ubicado A Un Costado De La Universidad Politecnica.-Cuencamé.-Componente:Agua Potable | AP4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3939114 | 3939114 | 3939114 | 3939114 | 3030088 | 3030088 | 3030088 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 9848 | 0 | 70 | Financiera: / Física: (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150200521274 | Interconexión De Línea De Agua Potable De Col. Fos La Virgen A Col. Praderas Del Sur.-Durango.-Componente: Agua Potable | AP51 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749617 | 749617 | 749617 | 749617 | 749617 | 749617 | 100 | Metros Cuadrados | 1640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200521322 | Programa De Disminución De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Por El Municipio De Durango, Durango. | SRNyMA-008 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 18000000 | 17640000 | 12759703.04 | 12759703.04 | 12759703.04 | 12759703.04 | 70.8872 | Metros Cuadrados | 21345 | 0 | 100 | Financiera: corresponde a ecomomias y rendimientos financieros se reaizara el reintegro en el mes de enero 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200521422 | Ampliación Y Equipamiento Del Centro Estatal De Control De Incendios Forestales | SRNyMA-010 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2900000 | 2900000 | 2842001 | 2842001 | 2842001 | 2842001 | 2329890.61 | 98 | Metros Cuadrados | 1438178 | 0 | 100 | Financiera: corresponde rendimientos financieros se reaizara el reintegro en el mes de enero 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200521622 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria De Ocotán, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200551 | 200551 | 200551 | 200551 | 200551 | 200551 | 200551 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521623 | Construcción De Red De Agua Potable | 15/05035 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 75352 | 75168 | 75168 | 75168 | 75168 | 75168 | 75168 | 100 | Metros lineales | 1250 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200521645 | Construcción De Red De Agua Potable | 15/05038 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1225430 | 1224873 | 1224873 | 1224873 | 1224873 | 1224873 | 1224873 | 100 | Piezas | 3378 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200521662 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | 15/05060 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 449133 | 448577 | 448577 | 448577 | 448577 | 448577 | 448577 | 100 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200521876 | Construcción De Unidad Deportiva 450 Aniversario | 15/FOID121 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIREECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7984000 | 8909524 | 8909524 | 8909524 | 8909524 | 8909524 | 8909524 | 100 | Metros Cuadrados | 582267 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200521933 | Construcción De Unidad Deportiva Jose Revueltas | 15/FOID122 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4491000 | 3578152 | 3578152 | 3578152 | 3578152 | 3578152 | 3578152 | 100 | Metros Cuadrados | 2109 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200521969 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De La Bayona, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80524 | 80524 | 80524 | 80524 | 80524 | 80524 | 80524 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522039 | Construcción De Pavimento En Calle Aldama De Gomez Farias A Lerdo | 15/FAIP161 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1438069 | 1437650 | 1437650 | 1437650 | 1437650 | 1437650 | 1437650 | 100 | Metros Cuadrados | 398 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522078 | Construcción De Pavimento En Calle Arista De Bravo A Mina | 15/FAIP162 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1195207 | 1194182 | 1194182 | 1194182 | 1194182 | 1194182 | 1194182 | 100 | Metros Cuadrados | 435 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522111 | Contrucción De Pavimento En Calle Igancio Manuel Altamirano De Plan De Ayutla A Rio San Pedro | 15/FAIP163 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1155045 | 1154436 | 1154436 | 1154436 | 1154436 | 1154436 | 1154436 | 100 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522141 | Construcción De Pavimento En Calle Rio Papaloapan De Blvd. Durango A Rio Nazas | 15/FAIP164 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 543551 | 543325 | 543325 | 543325 | 543325 | 543325 | 543325 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522163 | Construcción De Pavimento En Ave. Fuente De Canto De Ave. Constituyentes A Fuente De Neptuno | 15/FAIP165 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1763842 | 1656385 | 1656385 | 1656385 | 1656385 | 1656385 | 1656385 | 100 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522170 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llanito De Soriana, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57215 | 57215 | 57215 | 57215 | 57215 | 57215 | 57215 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522241 | Construcción De Pavimento En Calle 12 De Diciembre De Ave. Factor A Vias Del Ff. Cc. | 15/FAIP166 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1705943 | 1705222 | 1705222 | 1705222 | 1705222 | 1705222 | 1705222 | 100 | Metros Cuadrados | 472 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522275 | Construcción De Pavimento En Blvd. Armando Del Castillo Franco De 12 De Diciembre A Topar Con Concreto Hidraulico | 15/FAIP167 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1253776 | 1253231 | 1253231 | 1253231 | 1253231 | 1253231 | 1253231 | 100 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522325 | Construcción De Pavimento En Ave. Universidad De Ave. Fanny Anitua A Rio Papaloapan | 15/FAIP168 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3256174 | 3253791 | 3253791 | 3253791 | 3253791 | 3253791 | 3253791 | 100 | Metros Cuadrados | 1184 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522375 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 893832.63 | 893832.63 | 893832.63 | 893832.63 | 893832.63 | 893832.63 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522381 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano De Jacalitos, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 83582 | 83582 | 83582 | 83582 | 83582 | 83582 | 83582 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522383 | Construcción De Pavimento En Calle Lago De Texcoco De Isla Angel De La Guarda A Nelly Campobello | 15/FAIP169 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2751412 | 2733427 | 2733427 | 2733427 | 2733427 | 2733427 | 2733427 | 100 | Metros Cuadrados | 761 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522402 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 385571.86 | 385571.86 | 385571.86 | 385571.86 | 385571.86 | 385571.86 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522414 | Construcción De Pavimento En Calle Nombre De Dios De Pino Suarez A Canatlan | 15/FAIP170 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1034314 | 977932 | 977932 | 977932 | 977932 | 977932 | 977932 | 100 | Metros Cuadrados | 376 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522437 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Curachitos (Buenavista) , Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 143687.1 | 143687.1 | 143687.1 | 143687.1 | 143687.1 | 143687.1 | 143687.1 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522440 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Huazamota | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999995.05 | 999995.05 | 999995.05 | 999995.05 | 999995.05 | 999995.05 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522444 | Construcción De Pavimento En Calle Francisco Sarabia De Pasteur A Juarez | 15/FAIP171 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1521941 | 1838343 | 1838343 | 1838343 | 1838343 | 1838343 | 1838343 | 100 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522462 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Huazamota | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522481 | Construcción De Pavimento En Calle Tecnologico De Ave. Enrique Carrola Antuna A Pino Suarez | 15/FAIP172 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2360726 | 2232078 | 2232078 | 2232078 | 2232078 | 2232078 | 2232078 | 100 | Metros Cuadrados | 858 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522496 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Campamento Canoas, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 117098.58 | 117098.58 | 117098.58 | 117098.58 | 117098.58 | 117098.58 | 117098.58 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522507 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Santa Gertrudis | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 169241.15 | 169241.15 | 169241.15 | 169241.15 | 169241.15 | 169241.15 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522532 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Santa Maria De Ocotan | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 533662.77 | 533662.77 | 533662.77 | 533662.77 | 533662.77 | 533662.77 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522545 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La China | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 476581.37 | 476581.37 | 476581.37 | 476581.37 | 476581.37 | 476581.37 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522571 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Los Charcos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITYAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 505555.24 | 505555.24 | 505555.24 | 505555.24 | 505555.24 | 505555.24 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522588 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En San Francisco Del Mezquital(Barrio Del Pueblo) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 299999.83 | 299999.83 | 299999.83 | 299999.83 | 299999.83 | 299999.83 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522613 | Gregorio García - San José De Viñedo Del Km 0 000 Al Km 1 600 | 16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 1959907.38 | 1959907.38 | 1959907.38 | 1100938.88 | 97.9954 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.88 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522633 | San Alberto - E.C. (Gómez Palacio - Tlahualilo) Del Km 0 000 Al Km 1 000 | 17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 980000 | 979999.99 | 979999.98 | 979999.98 | 919397.25 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.96 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522647 | El Huitrón - E.C. (Gómez Palacio - Tlahualilo) Del Km 0 000 Al Km 3 700 | 18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4900000 | 4899947.77 | 4899947.77 | 4899947.77 | 4898473.52 | 97.999 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.96 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522654 | La Torreña - Ejido Noé Del Km 0 000 Al Km 4 900 | 19 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 5880000 | 5879937.26 | 5879937.26 | 5879937.26 | 5878254.01 | 97.999 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522667 | Francisco Villa - La Fortuna Del Km 0 000 Al Km 2 700 (Origen En La Fortuna) | 20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4410000 | 4409959.07 | 4409959.07 | 4409959.07 | 3687179.28 | 97.9991 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522680 | E.C. ( Francisco I. Madero ) - El Retoño Del Km 0 000 Al Km 1 900 | 21 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2530000 | 2530000 | 2479400 | 2479386.71 | 2479386.71 | 2479386.71 | 1630883.74 | 97.9995 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.97 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522696 | Jabonoso- Esmeralda Subtramo:(De Libramiento Laguna Norte A Esmeralda) Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5300000 | 5300000 | 5194000 | 5193982.13 | 5193982.13 | 5193982.13 | 5177184.23 | 97.9997 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522703 | J. Guadalupe Rodríguez - E.C. (Guadalupe Victoria - Ramón Corona) Del 0 000 Al Km 5 200 | 23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4680000 | 4680000 | 4586400 | 4586383.83 | 4586383.74 | 4586383.74 | 4563226.7 | 97.9997 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522717 | Ignacio Allende - Emiliano Zapata Del Km 0 000 Al Km 13 000 | 24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9798731.06 | 9798731.06 | 9798731.06 | 9796374.17 | 97.9873 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522728 | E.C. (Dgo-Gómez Palacio)- Ignacio Allende Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522738 | Guanaceví - Cienega De La Vaca Del Km 20 000 Al Km 35 000 | 26 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5700000 | 5700000 | 5586000 | 5586000 | 5586000 | 5586000 | 5198896.49 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522745 | Guanaceví - San Pedro Del Km 0 000 Al Km 6 500 | 27 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 1959965.72 | 1959965.72 | 1959965.72 | 1897596.4 | 97.9983 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522758 | El Mirador-San Bernardo Del Km 10 000 Al Km 14 500 | 28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819998.4 | 8819998.4 | 8819998.4 | 6844057.6 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522772 | El Mirador-San Bernardo Del Km 14 500 Al Km 19 000 | 29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819985.23 | 8819985.23 | 8819985.23 | 6646276.53 | 97.9998 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522779 | E.C. Bermejillo- La Zarca- Ejido La Zarca Del Km 0 000 Al Km 5 000 | 30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 5880000 | 5879925.45 | 5879925.45 | 5879925.45 | 5854606.81 | 97.9988 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522793 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En San Francisco Del Mezquital (Barrio Del Pueblo) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522810 | El Vetarrón - Inde Del Km 0 000 Al Km 8 000 (Tramos Aislados) | 31 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9600000 | 9600000 | 9408000 | 9407908.91 | 9407908.91 | 9407908.91 | 8989092.67 | 97.9991 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.88 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522814 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En San Francisco Del Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 490073 | 490073 | 490073 | 490073 | 490073 | 490073 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522828 | Puerta De Cabrera - El Encino De La Paz Del Km 0 000 Al Km 10 000 | 32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3724000 | 3723957.49 | 3723957.49 | 3723957.49 | 2119126.13 | 97.9989 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522837 | Ramal A La Presa Francisco Zarco Del Km 0 000 Al Km 13 000 | 33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522841 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En San Francisco Del Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 498562.93 | 498562.93 | 498562.93 | 498562.93 | 498562.93 | 498562.93 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522847 | Ejido Los Angeles - E.C. (Carretera Federal No. 40 - Terminación Escuela), Ej. Puente La Torreña-El Capricho Y Acceso- Alberto Terrones- Albino Martinez-Juan Jose Rojas ( 6,781.71 M2 ) | 34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2170000 | 2170000 | 2126600 | 2126495.13 | 2126494.97 | 2126494.97 | 1255335.12 | 97.9952 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522862 | Villa Juarez-Monterrecillo-La Loma Del Km 0 000 Al Km 7 500 | 35 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 12250000 | 12250000 | 12250000 | 12250000 | 9775454.46 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522874 | Construcción De Acceso Para Personas Con Discapacidad En San Francisco Del Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522876 | Camino De Acceso A Bermejillo Del Km 0 000 Al Km 2.14 | 36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3920000 | 3919982.71 | 3919982.71 | 3919982.71 | 3538024.1 | 97.9996 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.94 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522882 | Ceballos - El Mirador (Buen Día - El Mirador) Del Km 0 000 Al Km 2 800 | 37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 6500000 | 6370000 | 6369973.87 | 6369973.87 | 6369973.87 | 6304144.84 | 97.9996 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.97 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522892 | Camino De Acceso A Ceballos Del Km 0 000 Al Km 2 500 | 38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5550000 | 5550000 | 5439000 | 5438920.55 | 5438920.55 | 5438920.55 | 4925788.41 | 97.9986 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522902 | Ampliación De Alumbrado Público En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260000 | 250746.57 | 250746.57 | 250746.57 | 250746.57 | 250746.57 | 250746.57 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522912 | Durango - Guadalajara Del Km 20 000 Al Km 30 000 (Tramos Aislados) | 39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799968.46 | 9799968.46 | 9799968.46 | 9776003.74 | 97.9997 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.97 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522929 | Ampliación De Alumbrado Público En Santa Gertrudis | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 207000 | 208902.27 | 208902.27 | 208902.27 | 208902.27 | 208902.27 | 208902.27 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522935 | Construcción De Techumbre En 2 Canchas De Usos Multiples Unidad Deportiva "Galindo Higuera" | 15/CONTINGENCIAS137 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2499962 | 2499962 | 2499962 | 2499962 | 2499962 | 2499962 | 100 | Metros Cuadrados | 145567 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200522946 | Ampliación De Alumbrado Público En El Refugio | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 144000 | 145323.31 | 145323.31 | 145323.31 | 145323.31 | 145323.31 | 145323.31 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200522988 | Construcción De Techumbre En Espacio Deportivo | 15/CONTINGENCIAS 150 PR | Durango | Durango | Juan B. Ceballos | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 675000 | 661155 | 661155 | 661155 | 661155 | 661155 | 661155 | 100 | Metros Cuadrados | 627 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523024 | Construcción De Techumbre En Espacio Deportivo | 15/CONTINGENCIAS 151 PR | Durango | Durango | Abraham González | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 675000 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 100 | Metros Cuadrados | 815 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523057 | Durango - Tepic Del Km 140 000 Al Km 178 000 (Tramos Aislados) | 40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799944.65 | 9799933.52 | 9799933.52 | 9770233.59 | 97.9993 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.82 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523068 | Construcción De Techumbre En Espacio Deportivo | 15/CONTINGENCIAS 152 PR | Durango | Durango | Colonia Hidalgo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 675000 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 100 | Metros Cuadrados | 1987 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523069 | Santa Barbara - San Luis Del Cordero Del Km 0 000 Al Km 25 000 (Tramos Aislados) | 41 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819925.36 | 8819925.36 | 8819925.36 | 8805424.45 | 97.9992 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523077 | Ampliación De Alumbrado Público En San Francisco Del Mezquital (Barrio Del Pueblo) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000 | 177868.22 | 177868.22 | 177868.22 | 177868.22 | 177868.22 | 177868.22 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200523081 | Dolores Hidalgo - Santa Barbara Del Km 15 500 Al Km 19 000 | 42 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4200000 | 4116000 | 4116000 | 4116000 | 4116000 | 4116000 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523099 | Tuitán - Berros Del Km 0 000 Al Km 11 000 | 43 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523100 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chichocta, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120311.5 | 120311.5 | 120311.5 | 120311.5 | 120311.5 | 120311.5 | 120311.5 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523121 | Construcción De Techumbre En Espacio Deportivo | 15/CONTINGENCIAS 153 PR | Durango | Durango | Cinco de Febrero | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 675000 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 100 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523125 | Construcción De Comedor Comunitario En San Francisco Del Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1620161.87 | 1620161.87 | 1620161.87 | 1620161.87 | 1620161.87 | 1620161.87 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200523154 | Construcción De Techumbre En Espacio Deportivo | 15/CONTINGENCIAS 154 PR | Durango | Durango | José Refugio Salcido | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 675000 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 100 | Metros Cuadrados | 1038 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523193 | Construccion De Cancha De Beisbol | 15/CONTINGENCIAS 155 PR | Durango | Durango | Dolores Hidalgo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 800000 | 788319 | 788319 | 788319 | 788319 | 788319 | 788319 | 100 | Piezas | 728 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523207 | Rehabilitación De Camino De San Pedro De Xicora Al E.Oc. De San Francisco De Octán | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000637.83 | 1000637.83 | 1000637.83 | 1000637.83 | 1000637.83 | 1000637.83 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200523221 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Charcos, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46714.62 | 46714.62 | 46714.62 | 46714.62 | 46714.62 | 46714.62 | 46714.62 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA POR SECOPE
DUR15150200523222 | Construccion De Cancha De Beisbol | 15/CONTINGENCIAS 156 PR | Durango | Durango | Jesús González Ortega (Pericos) | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 800000 | 791042 | 791042 | 791042 | 791042 | 791042 | 791042 | 100 | Piezas | 173 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523237 | Rehabilitación De Camino De Bancos De Calítique A Límetes Del Estado | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 802683.23 | 802683.23 | 802683.23 | 802683.23 | 802683.23 | 802683.23 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200523276 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Y Techumbre En Espacio Deportivo | 15/CONTINGENCIAS 157 PR | Durango | Durango | Fray Francisco Montes de Oca | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1275650 | 1275650 | 1275650 | 1275650 | 1275650 | 1275650 | 100 | Metros Cuadrados | 1289 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523283 | Rehabilitación De Camino De Agua Fría A San Pedro De Xicora | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 952616.54 | 1120997.55 | 1120997.55 | 1120997.55 | 1120997.55 | 1120997.55 | 1120997.55 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200523284 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Buenaventura, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 49960.4 | 49960.4 | 49960.4 | 49960.4 | 49960.4 | 49960.4 | 49960.4 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523303 | Rehabilitación De Camino De E.C. Durango Tepic A Platanitos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 400092.4 | 400092.4 | 400092.4 | 400092.4 | 400092.4 | 400092.4 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200523325 | Rehabilitación De Camino De Santa María De Ocotán A El Chapulín | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799719.27 | 799719.27 | 799719.27 | 799719.27 | 799719.27 | 799719.27 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200523339 | Construcción De Domo En La Esc. Sec. "José Santos Valdez", Clave10des0070r | 15/CONTINGENCIAS 138 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 550000 | 542437 | 542437 | 542437 | 542437 | 542437 | 542437 | 100 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523370 | Construcción De Techumbre En E.P. "Eulalia De La Hoya Enriquez", Clave 10epr0393f | 15/CONTINGENCIAS 139 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 675000 | 665822 | 665822 | 665822 | 665822 | 665822 | 665822 | 100 | Metros Cuadrados | 477 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523373 | Construcción De Sanitario - Regaderas En El Albergue De San Francisco Del Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 999550.42 | 999550.42 | 999550.42 | 999550.42 | 999550.42 | 999550.42 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523395 | Construcción De Techumbre En E.P. "Dolores Del Río", Clave 10dpr0056f | 15/CONTINGENCIAS 140 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 675000 | 573022 | 573022 | 573022 | 573022 | 573022 | 573022 | 100 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523421 | Construcción De Techumbre En La E.P. "Vicente Guerrero", Clave 10dpr1303e | 15/CONTINGENCIAS 141 PR | Durango | Durango | General Felipe Ángeles (Ejido) | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 649000 | 638212 | 638212 | 638212 | 638212 | 638212 | 638212 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523453 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilapa, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 41492.41 | 41492.41 | 41492.41 | 41492.41 | 41492.41 | 41492.41 | 41492.41 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523456 | Construcción De Techumbre En La E.P. "Francisco Sarabia", Clave 10epr0080e | 15/CONTINGENCIAS 142 PR | Durango | Durango | Villa Montemorelos | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 664776 | 664776 | 664776 | 664776 | 664776 | 664776 | 100 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523484 | Ampliación Del Sistema Integral De Alcantarillado Y De Saneamiento En La Localidad De Laguna Del Chivo, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 85847.21 | 85847.21 | 85847.21 | 85847.21 | 85847.21 | 85847.21 | 85847.21 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523507 | Construcción De Techumbre En La E.P. "Miguel Hidalgo", Clave 10epr0299a | 15/CONTINGENCIAS 143 PR | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 675000 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 663793 | 100 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523525 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Fria, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 118022.01 | 118022.01 | 118022.01 | 118022.01 | 118022.01 | 118022.01 | 118022.01 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523536 | Construcción De Techumbre En E.P. "Sentimientos De La Nación", Clave 10epr0289u | 15/CONTINGENCIAS 144 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 666848 | 666848 | 666848 | 666848 | 666848 | 666848 | 100 | Metros Cuadrados | 610 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523549 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Amoles, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 197670.1 | 197670.1 | 197670.1 | 197670.1 | 197670.1 | 197670.1 | 197670.1 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523561 | Construcción De Techumbre En E.P. "Silvestre Revueltas", Clave 10dpr1601d | 15/CONTINGENCIAS 147 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 675000 | 665822 | 665822 | 665822 | 665822 | 665822 | 665822 | 100 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523598 | Construcción De Techumbre En E.P. "Melchor Ocampo", Clave 10dpr04901 | 15/CONTINGENCIAS 148 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 675000 | 665822 | 665822 | 665822 | 665822 | 665822 | 665822 | 100 | Metros Cuadrados | 398 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200523815 | Construcción De 2 Cuartos Dormitorio En Viviendas (Cuartos Rosa) | SH-15-001-1 | Durango | Indé | Buenos Aires (Chaparrientas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108333.36 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 53933.21 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150200524015 | Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En Viviendas (Cuartos Rosa) | SH-15-001-4 | Durango | Indé | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 54166.66 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 53933.21 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150200524098 | Construcción De 4 Cuartos Dormitorio En Viviendas (Cuartos Rosa) | SH-15-001-5 | Durango | Indé | Rancho de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 216666.66 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 53933.21 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150200524177 | Construcción De 3 Cuartos Dormitorio En Viviendas (Cuartos Rosa) | SH-15-001-7 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 162500 | 216666.72 | 216666.72 | 216666.72 | 216666.72 | 216666.72 | 215732.81 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150200524195 | Construcción De 4 Cuartos Dormitorio En Viviendas (Cuartos Rosa) | SH-15-001-8 | Durango | Indé | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 216666.66 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 53933.21 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150200524224 | Ampliación Drenaje Sanitario Localidad San Pedro Del Gallo | 2 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1119130.91 | 184130.91 | 184130.91 | 184130.91 | 184130.91 | 184130.91 | 184130.91 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200524243 | Construcción De 4 Cuartos Dormitorio En Viviendas (Cuartos Rosa) | SH-15-001-10 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 216666.66 | 108333.41 | 108333.41 | 108333.41 | 108333.41 | 108333.41 | 107866.46 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150200524260 | Construcción De 2 Cuartos Dormitorio En Viviendas (Cuartos Rosa) | SH-15-001-11 | Durango | Indé | San Antonio de las Cruces (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108333.35 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 53933.21 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150200524279 | Construccion De Pozo De Absorcion | 13 | Durango | San Juan de Guadalupe | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | Metros cúbicos | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2015 / Física: / Registro:
DUR15150200524292 | Construcción De 3 Cuartos Para Baño En Viviendas | SH-15-002-1 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 112500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 261368.53 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150200524322 | Equipamiento De Pozo De Absorcion De Agua Potable | 14 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 389092.94 | 389092.94 | 389092.94 | 389092.94 | 389092.94 | 389092.94 | 389092.94 | 100 | Equipamiento | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200524331 | Rehabilitación De La Linea De Conducción | 2015-005 | Durango | General Simón Bolívar | San Vicente de Melones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 133264.53 | 133264.46 | 133246.46 | 133264.46 | 133264.46 | 133264.46 | 133264.46 | 100 | Metros lineales | 331 | 0 | 30 | Financiera: OBRA INICIADA Y EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200524387 | Ampliación De Red De Atarjeas | 2015-010 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 351020.47 | 351020.47 | 351020.47 | 351020.47 | 351020.47 | 351020.47 | 351020.47 | 100 | Metros lineales | 738 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200524389 | Construccion De Domo En El Colegio De Bachilleres Plantel 14 | 15 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Comunicaciones y Obra Publica del Estado | Educación | En Ejecución | 2015 | 900000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada por dependencia Estatal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200524683 | Construcción De 3 Cuartos Para Baño En Viviendas | SH-15-002-3 | Durango | Indé | Rancho de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 112500 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18669.18 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150200524695 | Construcción De 3 Cuartos Para Baño En Viviendas | SH-15-002-4 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 112500 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18669.18 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150200524976 | Construcción De Red De Alcantarillado En La Pedriseña | 2015-015 | Durango | Cuencamé | Pedriceña (Estación Pedriceña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 638277.32 | 638277.32 | 638277.32 | 638277.32 | 638277.32 | 638277.32 | 638277.32 | 100 | Metros lineales | 224 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200525034 | Construcción De Red De Alcantarillado De Los Cuatillos | 2015-017 | Durango | Cuencamé | Los Cuatillos (Hacienda de Pedriceña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 420997.86 | 420997.86 | 420997.86 | 420997.86 | 420997.86 | 420997.86 | 420997.86 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200525749 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Nazas | 2015-40 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46646.28 | 46646.28 | 46646.28 | 46646.28 | 46646.28 | 46646.28 | 46646.28 | 100 | Lote | 36200 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150200525759 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable | 2015-42 | Durango | Nazas | El Gatal (Cárcamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | Lote | 20 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150200525768 | Construcción De Deposito De Agua Potable En Los Cerritos | 2015-43 | Durango | Nazas | Los Cerritos (Las Cotorras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150200525865 | Reposición De 400 Metros De Tubería De Pvc De Línea De Alcantarillado De 12 De Diámetro, Así Como Encaramiento De La Línea En Col. Carboneras | 002 | Durango | Canelas | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED (Comisión de Aguas del Estado de Durango) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 406956.7 | 66956.7 | 66956.7 | 66956.7 | 66956.7 | 66956.7 | 66956.7 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200525871 | Reposición De 400 Metros De Tubería De Pvc De Línea De Alcantarillado De 12 De Diámetro, Así Como Encaramiento De La Línea En C. Ladera | 003 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED (Comisión de Aguas del Estado de Durango) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 406956.7 | 66956.7 | 66956.7 | 66956.7 | 66956.7 | 66956.7 | 66956.7 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200526271 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | TLAH001-ADQ-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 89010.56 | [6 empty] | 0 | Lote | 500 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150200526302 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calles Interiores | TLAH005-IR-2015 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR15150200526337 | Ampliacion De Red Electrica | TLAH006-IR-2015 | Durango | Tlahualilo | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 131442.99 | [6 empty] | 0 | Piezas | 50 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR15150200526390 | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal Y Varias Localidades | TLAH007-IR-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2628560 | 2628560 | 2628560 | 2628560 | 2628560 | 2628560 | 2628560 | 100 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150200526502 | Ep.1 Estudios Regionales Para Apoyar El Manejo Forestal Sustentable 2015 | SRNyMA-011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2002000 | 2002000 | 0 | 2002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 5 | 0 | 0 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200526561 | Construcción De Techumbre En Centro De Capacitación Para El Trabajo Y Desarrollo Social "J. Antonio Ramirez Martinez", Clave 10pbt0090c | 15/CONTINGENCIAS 145 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 660950 | 660950 | 660950 | 660950 | 660950 | 660950 | 100 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200526587 | Construcción De Techumbre En Colegio De Ciencias Y Humanidades Durango, Clave 10ubh0020y | 15/CONTINGENCIAS 146 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 676000 | 665076 | 665076 | 665076 | 665076 | 665076 | 665076 | 100 | Metros Cuadrados | 1486 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200526613 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En El Potrero De Las Yeguas | 2015-001 | Durango | Topia | Potrero de las Yeguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 143284.34 | 143284.34 | 143284.34 | 143284.34 | 143284.34 | 143284.34 | 143284.34 | 100 | Equipamiento | 3500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200526672 | Construcción De Domo En El Centro De Desarrollo Infantil No. 5 (Cendi), Clave 10ddi008j | 15/CONTINGENCIAS 149 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 536496 | 536496 | 536496 | 536496 | 536496 | 536496 | 100 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200526711 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Rancho Tio Juan | 2015-002 | Durango | Topia | Rancho de Tío Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMENTO DE TOPIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 153287.34 | 153287.34 | 153287.34 | 153287.34 | 153287.34 | 153287.34 | 153287.34 | 100 | Equipamiento | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200526747 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Principal | 15/CONTINGENCIAS 158 PR | Durango | Durango | Ignacio Zaragoza | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | Metros Cuadrados | 501 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150200526767 | Ep.3.3 Estudio Tecnico Para El Aprovechamiento De Recursos Forestales No Maderables 2015 | SRNyMA-013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2903245 | 2903245 | 43884 | 2903245 | 43884 | 43884 | 0 | 1.5116 | Hectárea | 47 | 0 | 2 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200526813 | Rehabilitacion Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Localidad De Topia | 2015-003 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 375832.19 | 375832.19 | 375832.19 | 375832.19 | 375832.19 | 375832.19 | 375832.19 | 100 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200526815 | Ampliacion De Red De Agua Potable (2015) | - | Durango | Canatlán | San Diego de Alcalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 634060.13 | 634060.13 | 634060.13 | 634060.13 | 634060.13 | 634060.13 | 634060.13 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200526829 | Sat.1.1 Practicas En Predios Con Produccion Maderable 2015 | SRNyMA-014 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 34726741 | 34726741 | 5741781 | 34726741 | 5741781 | 5741781 | 0 | 16.5342 | Hectárea | 291 | 0 | 0 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200526853 | Construcción De Lagunas De Oxidacion En La Localidad De San Jose | 2015-018 | Durango | Cuencamé | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51353.57 | 51353.57 | 51353.57 | 51353.57 | 51353.57 | 51353.57 | 51353.57 | 100 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200526898 | Sat.1.2 Practicas En Predios Con Produccion No Maderable 2015 | SRNyMA-015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2415819 | 2415819 | 1490090.4 | 2415819 | 1490090.4 | 1490090.4 | 0 | 61.6805 | Hectárea | 16 | 0 | 0 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200526909 | Construcción De Red De Alcantarillado En Cuencame De Ceniceros Colonia Magisterial | 2015-019 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 315493.93 | 315493.93 | 315493.93 | 315493.93 | 315493.93 | 315493.93 | 315493.93 | 100 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200526918 | Construccion Drenaje Pluvial Y Sanitario En Topia | 2015-004 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 363426.11 | 363426.11 | 363426.11 | 363426.11 | 363426.11 | 363426.11 | 363426.11 | 100 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200526963 | Sat.1.3 Prácticas En Predios Con Aprovechamiento De Vida Silvestre 2015 | SRNyMA-016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3431702 | 3431702 | 1930916.4 | 3431702 | 1930916.4 | 1930916.4 | 0 | 56.267 | Hectárea | 50 | 0 | 0 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200526972 | Construccion De Aula 2da Etapa (Cobaed 2015) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 199392.89 | 199392.89 | 199392.89 | 199392.89 | 199392.89 | 198189.66 | 198189.66 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200526984 | Gastos Indirectos | 2015-018 | Durango | Topia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 344346 | 344346 | 344346 | 344346 | 344346 | 344346 | 344346 | 100 | Lote | 3500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527036 | Construcción De Pavimento (San Jose 2015) | - | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 397586.21 | 397586.21 | 99.3966 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527068 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cuencame De Ceniceros | 2015-033 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 138750 | 138750 | 138750 | 138750 | 138750 | 138750 | 138750 | 100 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527104 | Sat.2 Caminos Forestales 2015 | SRNyMA-017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8706932 | 8706932 | 5024535 | 8706932 | 5024535 | 5024535 | 0 | 57.7073 | Kilómetro | 8 | 0 | 0 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200527106 | Construccion De Techo Firme | 2015-030 | Durango | Cuencamé | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 100 | Lote | 31 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527109 | Electrificación No Convencional (Energía Eólica, Aerogeneradores, Energía Solar, Paneles, Solar Fotovoltaica, Solar Térmica, Etc.) 2015 | - | Durango | Canatlán | Cieneguitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras punlicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 349875.86 | 349875.86 | 99.3966 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527164 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Col San Carlos | 2015-006 | Durango | Cuencamé | Colonia San Carlos (La Esparceña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 153306.74 | 153306.74 | 153306.74 | 153306.74 | 153306.74 | 153306.74 | 153306.74 | 100 | Metros lineales | 54 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527186 | Sat.3 Innovación Tecnologica Para Operaciones Silvicolas 2015 | SRNyMA-018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1921920 | 1921920 | 0 | 1921920 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 3 | 0 | 0 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200527188 | Rehabilitacion De Abrevaderos En Cuencame De Ceniceros | 2015-021 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 110577.92 | 110577.92 | 110577.92 | 110577.92 | 110577.92 | 110577.92 | 110577.92 | 100 | Piezas | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527196 | Construccion De Domo En Escuela Felipe Pescador(3x1 2015) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 646077.6 | 646077.6 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527213 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal | 2015-019 | Durango | Topia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | Lote | 3500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527217 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 2015-037 | Durango | Cuencamé | San Pedro de Ocuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527250 | Construcción De Bordos En San Antonio De Los Garcia | 2015-023 | Durango | Cuencamé | San Antonio de los García (Ojo Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 77404.54 | 77404.54 | 77404.54 | 77404.54 | 77404.54 | 77404.54 | 77404.54 | 100 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527272 | Ampliación De Electrificación Colonia Los Nogales (2015) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 298189.65 | 298189.65 | 74.5474 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527285 | Sat.4.1 Auditoria Tecnica Preventiva 2015 | SRNyMA-019 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 427183 | 427183 | 0 | 427183 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 4 | 0 | 0 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200527287 | Construccion De Bordos En Cuauhtemoc | 2015-022 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 110577.92 | 110577.92 | 110577.92 | 110577.92 | 110577.92 | 110577.92 | 110577.92 | 100 | Piezas | 75 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527314 | Construccion De Bordos En Ignacio Lopez Rayon | 2015-024 | Durango | Cuencamé | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 556891 | 556891 | 556891 | 556891 | 556891 | 556891 | 556891 | 100 | Piezas | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527333 | Ampliación De Electrificación (Colonia Anahuac 2015) | - | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 298189.65 | 298189.65 | 74.5474 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527353 | Sat.4.2 Certificacion Forestal Nacional 2015 | SRNyMA-020 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1421517 | 1421517 | 0 | 1421517 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 15 | 0 | 0 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200527362 | Construcción De Dispensario Medico En Ignacio Lopez Rayon | 2015-025 | Durango | Cuencamé | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Salud | En Ejecución | 2015 | 199159.67 | 199159.67 | 199159.67 | 199159.67 | 199159.67 | 199159.67 | 199159.67 | 100 | Mobiliario y equipo | 812 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527398 | Construcción De Alumbrado Publico Calle Ferrocarril 2da Etapa (2015) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1008830.81 | 1008830.81 | 1008830.81 | 1008830.81 | 1008830.81 | 1002743.04 | 1002743.04 | 99.3966 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527406 | Sat.4.3 Certificación Forestal Internacional 2015 | SRNyMA-021 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 896892 | 896892 | 456046.2 | 896892 | 456046.2 | 456046.2 | 0 | 50.8474 | Hectárea | 18 | 0 | 0 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200527415 | Construccion De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable | 2015-007 | Durango | Cuencamé | Héroes de Chapultepec (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 179556.74 | 179556.74 | 179556.74 | 179556.74 | 179556.74 | 179556.74 | 179556.74 | 100 | Metros lineales | 489 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527439 | Construccion De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable | 2015-008 | Durango | Cuencamé | El Alamillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 109556.74 | 109556.74 | 109556.74 | 109556.74 | 109556.74 | 109556.74 | 109556.74 | 100 | Metros lineales | 324 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527480 | Sat.4.4 Otro Tipo De Certificaciones O Acreditaciones 2015 | SRNyMA-022 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 160160 | 160160 | 0 | 160160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 1 | 0 | 0 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200527482 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Alcantarillado Y Saneamiento | 2015-010 | Durango | Cuencamé | Veinte Amigos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | Lote | 353 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527536 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento | 2015-011 | Durango | Cuencamé | San José de Nazareno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | Lote | 40 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200527556 | Pavimentacion De Calle (2015) | - | Durango | Canatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 397586.21 | 397586.21 | 99.3966 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527607 | Oficinas Administrativas Sustentables | SRNyMA-009 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1323000 | 1315472.48 | 1315472.48 | 1315472.48 | 1315472.48 | 97.4424 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: corresponde a ecomomias y rendimientos financieros se reaizara el reintegro en el mes de enero 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200527690 | Construccion De Unidad Deportiva Cbta 28 | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2981896.55 | 2981896.55 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527717 | Adquisición De Equipamiento Para El Manejo De Residuos Sólidos Urbanos En El Estado De Durango | SRNyMA-006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3920000 | 3890000 | 3890000 | 3890000 | 3890000 | 97.25 | Equipamiento | 43165 | 0 | 100 | Financiera: corresponde a ecomomias y rendimientos financieros se reaizara el reintegro en el mes de enero 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200527757 | Construccion De Domo Esn Escuel Tierra Y Livertad (2015) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 457583.97 | 457583.97 | 76.264 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527882 | Construcción De Domo (Fopadem 2015) | - | Durango | Canatlán | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 596379.32 | 596379.32 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200528045 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Barbra | 019-2015 | Durango | Rodeo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 100 | Metros lineales | 579 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200528269 | Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rodeo | 022-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 100 | Metros lineales | 281 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200528346 | Ampliacion De Electrificacion En La Col Fco Villa De La Localidad De Rodeo | 015-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 415045.93 | 415045.93 | 415045.93 | 415045.93 | 415045.93 | 415045.93 | 415045.93 | 100 | Metros lineales | 4666 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200528420 | Ampliación De Electrificacion En La Localidad De Rodeo | 016-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100 | Vivienda | 4666 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200528454 | Ampliacion De Unidad Mediaca Rural No 68 En La Localidad De Linares Del Rio | 021-2015 | Durango | Rodeo | Linares del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Salud | En Ejecución | 2015 | 43058.09 | 43058.09 | 43058.09 | 43058.09 | 43058.09 | 43058.09 | 43058.09 | 100 | Vivienda | 357 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200528519 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Rodeo | 001-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 286200 | 286200 | 286200 | 286200 | 286200 | 286200 | 286200 | 100 | Vivienda | 4666 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200528636 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Col Fco Villa En La Localidad De Rodeo | 013-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 764956.52 | 764956.52 | 764956.52 | 764956.52 | 764956.52 | 764956.52 | 764956.52 | 100 | Metros Cuadrados | 4666 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200528690 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cerrito Blanco, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 109452.78 | 109452.78 | 109452.78 | 109452.78 | 109452.78 | 109452.78 | 109452.78 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200528750 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rincon (Troncones), Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 121892.71 | 121892.71 | 121892.71 | 121892.71 | 121892.71 | 121892.71 | 121892.71 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200528835 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria Conquistas Agrarias En La Localidad De Rodeo | 003-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros lineales | 4666 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200528888 | Construcción De Descargas Domiciliarias | 2015-012 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 117431.82 | 117431.82 | 78.2879 | Piezas | 50 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR15150200528898 | Construcción De Linea De Conduccion De Tanque Elevado En La Localidad De Rodeo | 004-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | Piezas | 4666 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200528927 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Campana, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125713.92 | 125713.92 | 125713.92 | 125713.92 | 125713.92 | 125713.92 | 125713.92 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200528931 | Construccion De Vivienda En La Localidad De Rodeo | 017-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1339508.08 | 1339508.08 | 1339508.08 | 1339508.08 | 1339508.08 | 1339508.08 | 1339508.08 | 100 | Metros Cuadrados | 4666 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200528967 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bajio De La China, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 126650 | 126650 | 126650 | 126650 | 126650 | 126650 | 126650 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200528988 | Construcción De Techos Firme En Rodeo | 007-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 167653.4 | 167653.4 | 167653.4 | 167653.4 | 167653.4 | 167653.4 | 167653.4 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200529018 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Leches, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 190015 | 190015 | 190015 | 190015 | 190015 | 190015 | 190015 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529073 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Cruces, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 122744.82 | 122744.82 | 122744.82 | 122744.82 | 122744.82 | 122744.82 | 122744.82 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529125 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Mesa De Platanitos, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 160011.73 | 160011.73 | 160011.73 | 160011.73 | 160011.73 | 160011.73 | 160011.73 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529201 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Frijoles, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 135092.31 | 135092.31 | 135092.31 | 135092.31 | 135092.31 | 135092.31 | 135092.31 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529243 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pinos Enterrados, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 88008.54 | 88008.54 | 88008.54 | 88008.54 | 88008.54 | 88008.54 | 88008.54 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529345 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Ventana (Santiago Teneraca), Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 119166.19 | 119166.19 | 119166.19 | 119166.19 | 119166.19 | 119166.19 | 119166.19 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529388 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calles Del Centro De La Localidad De Guanacevi | 2015-001 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200529433 | Construccion De Sistema De Captación Y Conducción De Agua De Mina Por Venir 4 En Guanacevi | 2015-002 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 997245.34 | 997245.34 | 997245.34 | 997245.34 | 997245.34 | 997245.34 | 997245.34 | 100 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200529450 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Pata De Gallo, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 65001.19 | 65001.19 | 65001.19 | 65001.19 | 65001.19 | 65001.19 | 65001.19 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529463 | Ampliacion De Red De Drenaje En Diferentes Barrios De La Localidad De Guanacevi | 2015-003 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200529483 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cerro Verde, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 141835.39 | 141835.39 | 141835.39 | 141835.39 | 141835.39 | 141835.39 | 141835.39 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529693 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Mesa De Las Vacas, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 88004.51 | 88004.51 | 88004.51 | 88004.51 | 88004.51 | 88004.51 | 88004.51 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529722 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cienega Del Oso, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 134743.02 | 134743.02 | 134743.02 | 134743.02 | 134743.02 | 134743.02 | 134743.02 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529744 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Las Milpas, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80972.52 | 80972.52 | 80972.52 | 80972.52 | 80972.52 | 80972.52 | 80972.52 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529774 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Ceja De Cebolletas, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 227980.19 | 227980.19 | 227980.19 | 227980.19 | 227980.19 | 227980.19 | 227980.19 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529794 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Berenjen (Tepetates Dos), Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 111852.55 | 111852.55 | 111852.55 | 111852.55 | 111852.55 | 111852.55 | 111852.55 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529815 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cerro De Las Papas, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 143680.51 | 143680.51 | 143680.51 | 143680.51 | 143680.51 | 143680.51 | 143680.51 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529847 | Reconstruccion De Camino Rural Chiqueros - El Cebollin | 2015-004 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 100 | Kilómetro | 125 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200529876 | Construcción De Laguanas De Oxidación En La Localidad Del Potrero | 2015-005 | Durango | Guanaceví | El Potrero Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | Metros lineales | 56 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200529910 | Electrificacion En Diferentes Barrios De La Cabecera Municipal | 2015-006 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1467342.73 | 1467342.73 | 1467342.73 | 1467342.73 | 1467342.73 | 1467342.73 | 1467342.73 | 100 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200529938 | Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Biogame | 2015-009 | Durango | Guanaceví | Biogame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 845757.28 | 845757.28 | 845757.28 | 845757.28 | 845757.28 | 845757.28 | 845757.28 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200529966 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Aguilillas (El Venado), Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 141531.12 | 141531.12 | 141531.12 | 141531.12 | 141531.12 | 141531.12 | 141531.12 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200529979 | Reconstruccion De Camino Rural El Cedro - Las Pomas | 2015-010 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | Kilómetro | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530006 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cerrito Gordo, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 195282.12 | 195282.12 | 195282.12 | 195282.12 | 195282.12 | 195282.12 | 195282.12 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530021 | Reposición De Baterías En Diferentes Localidades | 2015-011 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 601800.02 | 601800.02 | 601800.02 | 601800.02 | 601800.02 | 601800.02 | 601800.02 | 100 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530049 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Las Joyas, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 193950.11 | 193950.11 | 193950.11 | 193950.11 | 193950.11 | 193950.11 | 193950.11 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530055 | Alumbrado Publico | 2015-012 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530077 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Miguel De Las Mesas, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 296447.09 | 296447.09 | 296447.09 | 296447.09 | 296447.09 | 296447.09 | 296447.09 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530088 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Barrio Abasolo, La Tronera, San Agustin Tagarete | 2015-013 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530110 | Construcción De Cuartos Rosas En Cobertura Municipal | 2015-014 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1803000 | 1803000 | 1803000 | 1803000 | 1803000 | 1803000 | 1803000 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530125 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Huazamotita, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 158240.18 | 158240.18 | 158240.18 | 158240.18 | 158240.18 | 158240.18 | 158240.18 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530143 | Reconstrucción De Camino Rural Cebollas-Ciénega De La Vaca | 2015-015 | Durango | Guanaceví | Ciénega de la Vaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTODE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 518000 | 518000 | 518000 | 518000 | 518000 | 518000 | 518000 | 100 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530150 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Las Ramadas, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 204468.23 | 204468.23 | 204468.23 | 204468.23 | 204468.23 | 204468.23 | 204468.23 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530169 | Reconstrucción De Camino Rural Chiqueros-Rancho Viejo | 2015-016 | Durango | Guanaceví | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530187 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cerro Pelon, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 136324.5 | 136324.5 | 136324.5 | 136324.5 | 136324.5 | 136324.5 | 136324.5 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530200 | Reconstrucción De Camino Rural Cedro- Nombre De Dios | 2015-017 | Durango | Guanaceví | Nombre de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530214 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cerro Verde, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 183072.52 | 183072.52 | 183072.52 | 183072.52 | 183072.52 | 183072.52 | 183072.52 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530238 | Reconstrucción De Camino Rural Los Ángeles-El Cocono | 2015-018 | Durango | Guanaceví | El Cócono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530258 | Reconstrucción De Camino Rural El Cocono-La Lagunita | 2015-019 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530292 | Construccion De Pavimentación De Acceso A Escobar | 2015-020 | Durango | Guanaceví | Escobar y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 577200 | 577200 | 577200 | 577200 | 577200 | 577200 | 577200 | 100 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200530370 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Los Espejos, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123308.74 | 123308.74 | 123308.74 | 123308.74 | 123308.74 | 123308.74 | 123308.74 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530392 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Mesa De Pata De Gallo, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 43938 | 43938 | 43938 | 43938 | 43938 | 43938 | 43938 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530412 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Las Mesas De Xoconoxtle, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 153793.27 | 153793.27 | 153793.27 | 153793.27 | 153793.27 | 153793.27 | 153793.27 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530436 | Construccion Del Sistema Integral De Alcantarillado Y De Saneamiento En La Localidad De El Saucito, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 131851.26 | 131851.26 | 131851.26 | 131851.26 | 131851.26 | 131851.26 | 131851.26 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530557 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530890 | Ignacio Zaragoza - Nombre De Dios Del Km 0 000 Al Km 6 000 | 44 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3920000 | 3919962.2 | 3919962.2 | 3919962.2 | 1947988.2 | 97.9991 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530902 | E.C. (Zacatecas - Durango) - El Saltito Del Km 0 000 Al Km 4 360 | 45 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4900000 | 4899945.72 | 4899938.79 | 4899938.79 | 4899938.79 | 97.9988 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530910 | Carriles Laterales A Carretera Federal 45 ( Paso Por La Población De Las Nieves) Del Km 0 000 Al Km 1 800 ( Dos Carriles De 3.5 M. De Ancho). | 46 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530915 | Canutillo - Encino De La Paz Del Km 0 000 Al Km 10 000 | 47 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3724000 | 3723946.18 | 3723946.18 | 3723946.18 | 3718276.08 | 97.9986 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530923 | Santa María Del Oro - El Carrizo (Origen En Santa María Del Oro) Del Km 0 000 Al Km 27 000 (Tramos Aislados) | 48 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819934.47 | 8819934.47 | 8819934.47 | 8819934.46 | 97.9993 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530930 | Poblado De Peña - Ignacio M. Altamirano Del Km 0 000 Al Km 10 000 | 49 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3724000 | 3724000 | 3724000 | 3724000 | 3714354.02 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530939 | Otáez - San Pedro De Azafranes Del Km 0 000 Al Km 25 000 (Tramos Aislados) | 50 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4800000 | 4800000 | 4704000 | 4703995.96 | 4703995.96 | 4703995.96 | 4683740.8 | 97.9999 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530965 | San Pedro De Azafranes - Mesa De La Cruz Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 51 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1469849.7 | 1469849.7 | 1469849.7 | 948332.39 | 97.99 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530973 | San José De Avino - E.C.(Ramal A Panuco De Coronado) Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 52 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3600000 | 3600000 | 3528000 | 3527955.49 | 3527955.49 | 3527955.49 | 3527636.25 | 97.9988 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530980 | Carlos Real - Dr. Francisco Castillo Najera Del Km 0 000 Al Km 9 000 | 53 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2940000 | 2939937.07 | 2939937.07 | 2939937.07 | 2925357.14 | 97.9979 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530987 | E.C. (Durango - Gómez Palacio) - J. Agustín Castro Del Km 0 000 Al Km 1 200 | 54 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1366092.24 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530994 | Las Cruces - Peñón Blanco Del Km 0 000 Al Km 7 200 (Tramos Aislados) | 55 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1466919.86 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531001 | La Villita De San Atenogenes - La Ochoa Del Km 0 000 Al Km 14 800 (En Tramos Aislados) | 56 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8400000 | 8400000 | 8232000 | 8231943.57 | 8231942.56 | 8231942.56 | 7737388.79 | 97.9993 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.91 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531009 | Villa Union ¿ Cieneguilla -Antonio Amaro- (E.C. Guadalupe Victoria - Ramón Corona) Del Km 0 000 Al Km 32 200 (Tramos Aislados) | 57 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9400000 | 9400000 | 9212000 | 9212000 | 9212000 | 9212000 | 9212000 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531018 | El Salto - Pueblo Nuevo Del Km 0 000 Al Km 15 000 (En Tramos Aislados) | 58 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799888.53 | 9799888.53 | 9799888.53 | 9796536.33 | 97.9989 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.92 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531027 | El Parián - E.C. (Durango - Hidalgo Del Parral) Del Km 0 000 Al Km 0 460 | 59 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1469970.82 | 1469970.82 | 1469970.82 | 1454779.73 | 97.9981 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531032 | Francisco Zarco - E.C. (Durango - Hidalgo Del Parral) Del Km 0 000 Al Km 4 200 | 60 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1469953.74 | 1469953.74 | 1469953.74 | 1454762.84 | 97.9969 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.68 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531051 | Remodelacion De Plaza En Ceballos | 43X1120013259 | Durango | Mapimí | Ceballos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150200531053 | Santa Barabara - E.C. (Durango - Hidalgo Del Parral) Del Km 0 000 Al Km 2 700 | 61 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4410000 | 4409696.01 | 4409696.01 | 4409696.01 | 4364125.02 | 97.9932 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531061 | San Bernardo - Santa Maria Del Oro Del Km 0 000 Al Km 8 000 (Tramos Aislados Origen San Bernardo ) | 62 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7840000 | 7839679.34 | 7839679.34 | 7839679.34 | 7794357.84 | 97.996 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531072 | San José Sextin- Matalotes Del Km 0 000 Al Km 12 000 (Tramos Aislados) | 63 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3920000 | 3919869.06 | 3919869.06 | 3919869.06 | 3901793.8 | 97.9967 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531079 | Coyotes- San Miguel De Cruces Del Km 117 120 Al Km 119 820 | 64 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 13000000 | 12740000 | 12740000 | 12740000 | 12740000 | 12391365.28 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531096 | San Juan De Guadalupe - Presa Del Tigre Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 66 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3038000 | 3037922.33 | 3037922.33 | 3037922.33 | 913546.71 | 97.9975 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531100 | San Juan De Guadalupe - El Floreño Del Km 0 000 Al Km 14 000 (Tramos Aislados) | 67 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2100000 | 2058000 | 2057960.36 | 2057960.36 | 2057960.36 | 2052407.98 | 97.9981 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531110 | Agua Nueva - La Escalera Del Km 0 000 Al Km 7 000 ( Tramos Aislados) | 68 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1372000 | 1371991.76 | 1371991.76 | 1371991.76 | 1371991.74 | 97.9994 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531117 | San Juan De Guadalupe - Benito Juarez Del Km 0 000 Al Km 21 000 (Tramos Aislados) | 69 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1372000 | 1371975.82 | 1371975.82 | 1371975.82 | 1366068.17 | 97.9983 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531122 | E.C. (Durango - H. Del Parral) - San Juan Del Río Del Km 0 000 Al Km 2 200 | 70 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8500000 | 8500000 | 8330000 | 8329921.91 | 8329921.91 | 8329921.91 | 8329921.91 | 97.9991 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531146 | San Pedro Del Gallo - San Luis Del Cordero Del Km 0 000 Al Km 9 200 (Origen En San Pedro Del Gallo) | 71 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8950000 | 8950000 | 8771000 | 8770975.14 | 8770975.14 | 8770975.14 | 8280648.02 | 97.9997 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531151 | San Luis Del Cordero - San Pedro Del Gallo Del Km 0 000 Al Km 9 100 ( Origen En San Luis Del Cordero ) | 72 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9050000 | 9050000 | 8869000 | 8868964.24 | 8868964.24 | 8868964.24 | 5309447.89 | 97.9996 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531156 | San Marcos - Miguel Auza Del Km 0 000 Al Km 4 300 | 73 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7700000 | 7700000 | 7546000 | 7545709.42 | 7545709.42 | 7545709.42 | 7268028.56 | 97.9962 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531170 | Pablo Sidar - San Marcos Del Km 0 000 Al Km 5 500 | 74 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531190 | Los Herrera - Tamazula Del Km 80 000 Al Km 90 000 ( En Tramos Aislados) | 75 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 13800000 | 7000000 | 6860000 | 6859972.48 | 6859972.48 | 6859972.48 | 6613822.59 | 97.9996 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.87 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531196 | San Nicolas-La Lagunita Del Km 0 000 Al Km 6 800 | 76 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799951.95 | 9799951.95 | 9799951.95 | 9770106.04 | 97.9995 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531206 | Suchil - San Alejandro Del Km 0 000 Al Km 7 600 | 77 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2940000 | 2939902.66 | 2939902.66 | 2939902.66 | 2934251.22 | 97.9968 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531216 | San Miguel De La Michilia - Vicente Guerrero Del Km 0 000 Al Km 8 500 (Tramos Aislados ) | 78 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1666000 | 1665977.44 | 1665977.44 | 1665977.44 | 1658803.83 | 97.9987 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531330 | El Durazno-San Cayetano Del Km 0 000 Al Km 21 000 (Tramos Aislados) | 79 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4060000 | 4060000 | 3978800 | 3978700.05 | 3978700.05 | 3978700.05 | 3932403.26 | 97.9975 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531337 | El Barco-El Aguaje-El Durazno Del Km 0 000 Al Km 72 900 (Tramos Aislados) | 80 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4540000 | 4540000 | 4449200 | 4449185.91 | 4449185.91 | 4449185.91 | 1852540 | 97.9997 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531345 | Tepehuanes - San Juan Del Negro Del Km 0 000 Al Km 39 000 (En Tramos Aislados) | 81 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819926.96 | 8819926.96 | 8819926.96 | 6146587.25 | 97.9992 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531355 | Tepehuanes - Tarahumar Del Km 42 880 Al Km 48 880 (Tramos Ailados) | 82 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819964.03 | 8819964.03 | 8819964.03 | 6868839.16 | 97.9996 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.84 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531365 | Acceso A Sandias-Tepehuanes Del Km 0 000 Al Km 1 400 | 83 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1469905.84 | 1469905.84 | 1469905.84 | 1500 | 97.9937 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531374 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Panamericana, En La Localidad De Benjamin Y Urias | PMH-OP-3X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 190000 | 189132.56 | 189132.56 | 189132.56 | 189132.56 | 189132.56 | 189132.56 | 100 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 99.99 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200531912 | Complejo Cultural Y Deportivo 450 | OT01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | Metros cúbicos | 21000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200531988 | El Lucero-Banco Nacional Del Km 0 000 Al Km 6 000 | 84 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2254000 | 2253903.85 | 2253903.85 | 2253903.85 | 2300 | 97.9958 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.88 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531994 | Ejido Rosas - Tlahualilo Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 85 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7840000 | 7839891.7 | 7839891.7 | 7839891.7 | 7102609.4 | 97.9986 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.78 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532002 | La Vega Del Oso - La Huerta Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 86 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1176000 | 1175969.77 | 1175969.43 | 1175969.43 | 800166.85 | 97.9975 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532030 | Puerto Blanco - Tío Juan Del Km 0 000 Al 10 000 | 87 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3724000 | 3723929.78 | 3723929.78 | 3723929.78 | 3707894.73 | 97.9982 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532039 | Tío Juan - Rancho De Abajo Del Km 0 000 Al 6 000 | 88 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2156000 | 2155922.24 | 2155922.24 | 2155922.24 | 1144316.67 | 97.9965 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.78 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532048 | San Pedro De Alcantar - San Isidro De Murillos Del Km 0 000 Al Km 1 500 | 89 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2450000 | 2449905.38 | 2449905.38 | 2449905.38 | 2424587.41 | 97.9962 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532058 | E.C. (Zacatecas - Durango ) - Graceros Del Km 0 000 Al Km 2 000 | 90 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2940000 | 2939990.66 | 2939990.66 | 2939990.66 | 2933503.13 | 97.9997 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532062 | San José Del Molino - Vicente Guerrero Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 91 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6860000 | 6859965.51 | 6859965.51 | 6859965.51 | 4361494.41 | 97.9995 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.83 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532073 | Anillo Periférico Nuevo Ideal- Miguel Negrete- Valle Florido Subtramo: Dr. Castillo Del Valle A San Jose De Murillos Del Km 25 500 Al 29 000 | 92 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799955.92 | 9799955.92 | 9799955.92 | 9771712.47 | 97.9996 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532766 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado 2 | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532774 | Construcción De Sistema De Alcantarillado | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532777 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1572073.86 | 1572073.86 | 1572073.86 | 1572073.86 | 1572073.86 | 1572073.86 | 1572073.86 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200533181 | Ep.3.1 Programa De Manejo Forestal Maderable 2015-1 | SRNyMA_012 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9288043 | 9288043 | 866894.5 | 9288043 | 866894.5 | 866894.5 | 0 | 9.3334 | Hectárea | 61 | 0 | 8 | Financiera: Por la naturaleza del programa basado en reglas de operación, el cierre será en el ejercicio 2016 / Física: - / Registro:
DUR15150200533693 | Construcción De Barda Perimetral | 2015-028 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 122974.63 | 122974.63 | 122974.63 | 122974.63 | 122974.63 | 122974.63 | 122974.63 | 100 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200533717 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ej. La Campana | PML-R33-ENA-AD-12-2015 | Durango | Lerdo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 477676.16 | 476968.39 | 476968.39 | 476968.39 | 476968.39 | 476968.39 | 476968.39 | 100 | Equipamiento | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200533755 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Principal Rumbo A La Iglesia En Ej. Las Piedras | PML-R33-ENA-AD-08-02-2015 | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 87434.03 | 87182.43 | 87182.43 | 87182.43 | 87182.43 | 87182.43 | 87182.43 | 100 | Metros | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200533787 | Construcción De Barda Perimetral | 2015-029 | Durango | General Simón Bolívar | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 139280 | 139280 | 63.1655 | Metros lineales | 215 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200533812 | Construccion De Red De Agua Potable C. Matamoros Entre Morelos Y Tope Con Sector Campo Deportivo En Villa Nazareno | PML-R33-ENA-AD-05-2015 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 92832.4 | 92599.2 | 92599.2 | 92599.2 | 92599.2 | 92599.2 | 92599.2 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200533854 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Hidalgo Entre Tope Con Campo Deportivo Y Morelos En Villa Nazareno | PML-R33-ENA-AD-05-02-2015 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 93159.02 | 92923.95 | 92923.95 | 92923.95 | 92923.95 | 92923.95 | 92923.95 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200534222 | Construccion De Guarnicion C. Cuarta Entre Pavimento Existente Y Tope Col. Villa De Guadalupe | PML-R33-ENA-IR-16-2015 | Durango | Lerdo | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 226579.01 | 225782.21 | 225782.21 | 225782.21 | 225782.21 | 225782.21 | 225782.21 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200534258 | Construccion De Guarnicion C. Principal Entre Pavimento Existente Y Prol. Pino Suarez En San Carlos (Carlos Real) | PML-R33-ENA-AD-17-2015 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 283223.77 | 282227.77 | 282227.77 | 282227.77 | 282227.77 | 282227.77 | 282227.77 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200534289 | Construccion De Guarnicion C. Fco. Villa Entre Av. Juarez Y Filomeno Mata Sector Maquila En Cd. Juarez | PML-R33-ENA-AD-18-2015 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 158605.31 | 158579.18 | 158579.18 | 158579.18 | 158579.18 | 158579.18 | 158579.18 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200534355 | Construccion De Techo De Concreto Diversas Localidades (200 M2) | PML-R33-ENA-AD-19-2015 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 308464.5 | 308033.49 | 308033.49 | 308033.49 | 308033.49 | 308033.49 | 308033.49 | 100 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200534399 | Construccion De Techo De Concreto En Escuela Primaria Lazaro Cardenas En Ej. Alvaro Obregon | PML-R33-ENA-AD-14-2015 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Educación | En Ejecución | 2015 | 100718.04 | 98756.52 | 98756.52 | 98756.52 | 98756.52 | 98756.52 | 98756.52 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200534528 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal, De La Localidad La Zarca | PMH-OP-3X1-2015-002 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199687.55 | 199642.05 | 199687.55 | 199687.55 | 199687.55 | 199642.05 | 100 | Metros Cuadrados | 545 | 0 | 99.99 | Financiera: SALDO PENDIENTE DE PAGO DE RETENCIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200534774 | Pavimentacion Asfaltica C. Pino Suarez Entre C. Bravo Y Mina En Ej. Carlos Real | ACTA 15 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 284212.17 | 283606.59 | 283606.59 | 283606.59 | 283606.59 | 283606.59 | 283606.59 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200534804 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1040837.74 | 1040837.74 | 1040837.74 | 1040837.74 | 1040837.74 | 1040837.74 | 1040837.74 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200534827 | Pavimentacion Asfaltica C. Bravo Entre Independencia Y Pino Suarez Ej. Carlos Real | ACTA 15 -2 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 872698.26 | 871824.88 | 871824.88 | 871824.88 | 871824.88 | 871824.88 | 871824.88 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200534829 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable - Nuevo San Bernardo | PROSSAPYS-2015-001 | Durango | Hidalgo | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | Estudio de preinversión | 217 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA, APORTACION A CAED, POR SER EL EJECUTOR DE LA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200534837 | Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable Barrio Del Pueblo | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1322738.05 | 1322738.05 | 1322738.05 | 1322738.05 | 1322738.05 | 1322738.05 | 1322738.05 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200534904 | Construccion De Guarnicion C. Acceso A Escuela Primaria En Ej. San Carlos | ACTA 15 - 3 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 65655.39 | 65454.49 | 65454.49 | 65454.49 | 65454.49 | 65454.49 | 65454.49 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200534907 | Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2582245.99 | 2582245.99 | 2582245.99 | 2582245.99 | 2582245.99 | 2582245.99 | 2582245.99 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200534911 | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia San Fernando, El Saltito, El Cisne Ii, San Vicente, Ensueño, Gaviotas Ii.-De Durango.-Componente: Agua Potable | AP50 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 665625 | 664827 | 664827 | 664827 | 664827 | 664827 | 664827 | 100 | Metros Cuadrados | 3498 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200534914 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, El Portento | PROSSAPYS-2015-002 | Durango | Hidalgo | El Portento (El Pinole) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59514.67 | 76712.92 | 76712.92 | 76712.92 | 76712.92 | 76712.92 | 76712.92 | 100 | Metros | 99 | 0 | 90 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA, MODIFICACION POR ADENDA / Física: OBRA EN PROCESO (EJECUTADA POR CAED) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200534927 | Ampliacion De Red De Drenaje | 2015-016 | Durango | Cuencamé | Pedriceña (Estación Pedriceña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 477085.26 | 477085.26 | 477085.26 | 477085.26 | 477085.26 | 477085.26 | 477085.26 | 100 | Lote | 240 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200534942 | Ampliacion De Red De Agua C. Emiliano Zapata Entre Zarco Y Javier Mina Col. Juan Jose Rojas En Leon Guzman | ACTA 15 - 4 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 55340.28 | 55179.8 | 55179.8 | 55179.8 | 55179.8 | 55179.8 | 55179.8 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200534972 | Construcción De Red De Agua Potable, Col Vivienda Joven, De Durango.-Componente: Agua Potable | AP52 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 502327 | 501508 | 501508 | 501508 | 501508 | 501508 | 501508 | 100 | Metros Cuadrados | 3215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200535004 | Ampliacion De Red De Agua C. Sin Nombre Sector Peñitas En Ej. San Jaciento | ACTA 15 - 5 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 101449.68 | 99907.46 | 99907.46 | 99907.46 | 99907.46 | 99907.46 | 99907.46 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200535049 | Equipamiento Pozo De Agua Potable En El Fraccionamiento Villa Blanca.- Durango.- Componente: Agua Potable | AP53 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 836615 | 835389 | 835389 | 835389 | 835389 | 835389 | 835389 | 100 | Metros Cuadrados | 3526 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200535062 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Morelos Ente C. Lazaro Cardenas Y 16 De Sep. Cd. Juarez | ACTA 15 - 6 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300678.44 | 300098.15 | 300098.15 | 300098.15 | 300098.15 | 300098.15 | 300098.15 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200535093 | Ampliación De Red De Agua Potable, Colonia Valle Verde Iii Etapa, De Durango.-Componente: Agua Potable | AP54 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14410 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO LIGERAMENTE POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200535129 | Ampliación De Red De Agua Potable, Colonia La Ladrillera.- Durango.-Componente: Agua Potable | AP55 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1240000 | 1239811 | 1239811 | 1239811 | 1239811 | 1239811 | 1239811 | 100 | Metros Cuadrados | 2480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO LIGERAMENTE POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200535135 | Construccion De Tomas Domiciliarias (12) C. Principal Entre Pav. Existente Y Prol. Pino Suarez En Ej. Carlos Real | ACTA 15-7 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16201.9 | 16127.71 | 16127.71 | 16127.71 | 16127.71 | 16127.71 | 16127.71 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200535197 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Guerrero Entre Nicandro Valenzuela Y Canal Col. San Isidro | ACTA 15 -8 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 44363.63 | 43458.9 | 43458.9 | 43458.9 | 43458.9 | 43458.9 | 43458.9 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200535251 | Construcción De Línea De Conducción Puerto Pinto A Tanque De 1400 M3 De Santa María Del Oro.- Componente: Agua Potable (Monto Incluye Gastos De Operación) | AP20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1303020 | 1265266 | 1265266 | 1265266 | 1265266 | 1265266 | 1265266 | 100 | Metros Cuadrados | 5878 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150200535258 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Abasolo Entre Fco. Tarin Y Ramon Leyva Col. San Isidro | ACTA 15 -9 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47541.65 | 46728.62 | 46728.62 | 46728.62 | 46728.62 | 46728.62 | 46728.62 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200535306 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Nardos Entre Palmas Y Lilas Col. Jardines Del Periferico | ACTA 15 -10 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58014.02 | 156692.02 | 156692.02 | 156692.02 | 156692.02 | 156692.02 | 156692.02 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200535360 | Construccion De Centro De Salud O Unidad Medica En Mesa De Las Casuelas | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200535370 | Ampliacion De Red De Drenaje C. Principal San Carlos Entre Pav. Existente En Ej. Carlos Real | ACTA 15 -11 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 55679.36 | 54984 | 54984 | 54984 | 54984 | 54984 | 54984 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200535371 | Construcción De Sistemas Integrales Para El Abastecimiento De Agua Potable En Las Zonas Sureste Y Poniente De La Ciudad De Santiago Papasquiaro.-Componente: Agua Potable (Inc. Gastos De Op.) | AP56 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12359853 | 12300028 | 12300028 | 12300028 | 9461560 | 9461560 | 9461560 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 3450 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150200535400 | Construccion De Centro De Salud O Unidad Medica En Ciénega Del Oso Dos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200535424 | Construccion De Centro De Salud O Unidad Medica En Los Alamitos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200535436 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En C. Abasolo Entre Fco. Tarin Y Vicente Maciel En Col. San Isidro | ACTA 15 -12 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 54916.94 | 54543.11 | 54543.11 | 54543.11 | 54543.11 | 54543.11 | 54543.11 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200535476 | Construccion De Centro De Salud O Unidad Medica En Mesa De San Antonio | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200535480 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Col. Niños Héroes.- Durango.- Alcantarillado | ALC2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 117882 | 117671 | 117671 | 117671 | 117671 | 117671 | 117671 | 100 | Metros Cuadrados | 890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200535530 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Col. Vivienda Joven.-Durango.- Alcantarillado | ALC33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 966612 | 965582 | 965582 | 965582 | 965582 | 965582 | 965582 | 100 | Metros Cuadrados | 830 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200535538 | Construccion De Descargas Domiciliarias En C. Cuarta Entre Pav. Existente Y Tope En Col Villa De Guadalupe | ACTA 15 -13 | Durango | Lerdo | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11383.13 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200535558 | Construccion De Centro De Salud O Unidad Medica En Agua Prieta | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200535581 | Construccion De Centro De Salud O Unidad Medica En Laguna Del Burro | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200535585 | Construccion De Red De Drenaje Sector Barrio Bajo En Cd. Juarez | ACTA 15 -14 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 246120.67 | 245777.69 | 245777.69 | 245777.69 | 245777.69 | 245777.69 | 245777.69 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150200535623 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Colonia Valle Verde Iii Etapa,Durango.- Alcantarillado.Incluye Gastos De Operación. | ALC34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 423928 | 376647 | 376647 | 376647 | 376647 | 376647 | 376647 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO POR MEDIO DE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150200535634 | Construccion De Centro De Salud O Unidad Medica En La Joya De Atotonilco | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200535663 | Construccion De Centro De Salud O Unidad Medica En Mesa De Soyates | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200535813 | Ampliación De Red De Red Drenaje Sanitario, Colonia La Ladrillera Primera Etapa.- Durango.- Alcantarillado. | ALC35 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 828552 | 827745 | 827745 | 827745 | 827745 | 827745 | 827745 | 100 | Metros Cuadrados | 1201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200535925 | Construcción De Red De Atarjeas De Alcantarillado Sanitario, En Calle Patoni (Entre Dr. Fleming Y C. Aldama), Col. Centro.-Gómez Palacio.- Alcantarillado | ALC36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 718317 | 718317 | 718317 | 718317 | 718317 | 718317 | 718317 | 100 | Metros Cuadrados | 1750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150200535937 | Construccción De Techados En Áreas De Impartición De Educación Física (Domo) En Santa Gertrudis | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 131410.05 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 131410.05 | 131410.05 | 19.325 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200535969 | Construccción De Techados En Áreas De Impartición De Educación Física (Domo) En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200535999 | Construcción De Subcolector Montes De Oca.-Gómez Palacio.-Alcantarillado (Incluye Gastos De Operación) | ALC37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1296738 | 1066042 | 1066042 | 1066042 | 1066042 | 1066042 | 1066042 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150200536022 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorios En Varias Localidades | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 550000 | 533654.76 | 533654.76 | 533654.76 | 533654.76 | 533654.76 | 533654.76 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536062 | Construcción De Electrificación En San Francisco Del Mezquital (Barrio Del Pueblo) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 152216 | 152216 | 152216 | 152216 | 152216 | 152216 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536126 | Construcción De Electrificación En Chamaltita | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1477790 | 1477790 | 1477790 | 1477790 | 1477790 | 1477790 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536181 | Construcción De Canales De Riego En Atotonilco | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1127944.84 | 1127944.84 | 1127944.84 | 1127944.84 | 1127944.84 | 1127944.84 | 1127944.84 | 100 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200536223 | Construcción De Canales De Riego En El Limon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 525398.94 | 525398.94 | 525398.94 | 525398.94 | 525398.94 | 525398.94 | 525398.94 | 100 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536238 | Construcción De Colector Juan Escutia.-Gómez Palacio.-Componente Alcantarillado | ALC38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1689207 | 2242221 | 2242221 | 2242221 | 2242221 | 2242221 | 2242221 | 100 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200536290 | Emisor 18 De Marzo Segunda Etapa.-Nuevo Ideal.- Componente: Alcantarillado (Se Inc. Gastos De Operación) | ALC39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 199364 | 174760 | 174760 | 174760 | 174760 | 174760 | 174760 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN IMPORTE DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150200536429 | Colector Pluvial En El Boulevard El Ajiladero.-Vicente Guerrero.-Componente:Drenaje Pluvial (Incluye Gastos De Operación) | DP11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1354267 | 1347712 | 1347712 | 1347712 | 1347712 | 1347712 | 1347712 | 100 | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN / Registro:
DUR15150200536448 | Construcción De Puente Peatonal En El Limon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1005832.18 | 1005832.18 | 1005832.18 | 1005832.18 | 1005832.18 | 1005832.18 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536493 | Construccion De Puente Vehicular Con Una Longitud De 37 M.L. Ubicado Sobre El Arroyo Joyas De Guamuchil En La Localidad De Aguita Zarca, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 577712.98 | 577712.98 | 577712.98 | 577712.98 | 577712.98 | 577712.98 | 577712.98 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536527 | Construccion De Puente Vehicular Con Una Longitud De 45 M.L. Ubicado Sobre El Arroyo En La Localidad De Bancos De Calitique, Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 492003.19 | 492003.19 | 492003.19 | 492003.19 | 492003.19 | 492003.19 | 492003.19 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536608 | Sustitución De Equipos De Bombeo De Energia Eléctrica Por Equipos De Bombeo Accionados Con Energía Solar Para Incrementar La Eficiencia Del Organismooperador.-Santiago Pap.Comp.:Mec.(Inc.Gast) | MEC8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5233599 | 5208267 | 5208267 | 5208267 | 4006359 | 4006359 | 4006359 | 76.9231 | Metros Cuadrados | 18970 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO DE OBRA NO CAMBIA SI NO QUE LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y ES DONDE VARIA EL MONTO YA QUE AHÍ SI HUBO MODIFICACIÓN (CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016) / Registro:
DUR15150200536628 | Universidad Tecnologica De Durango | 159006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 21156626 | 8334900 | 8334900 | 8334900 | 32.0573 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 38,174.36 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536651 | Universidad Tecnologica De Rodeo | 159007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 22043427 | 8178432 | 8178432 | 8178432 | 32.7137 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 13 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 39,137.18 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536668 | Universidad Politecnica En Durango Dgo | 159004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 20396114 | 20396114 | 20396114 | 16920725 | 10055900 | 10055900 | 10055900 | 49.303 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 27,043.44 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536684 | Rehabilitación De Líneas De Agua Potable, Colonia 30 Viejos (Ii Etapa), De Canatlán.-Componente: Rehabilitación. | REH4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 987456 | 987456 | 987456 | 987456 | 987456 | 987456 | 987456 | 100 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
DUR15150200536689 | Universidad Politecnica En Gomez Palacio Dgo | 159003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 20396114 | 20396114 | 20396114 | 16432449 | 6938940 | 6938940 | 6938940 | 34.0209 | Metros Cuadrados | 1380 | 0 | 31 | Financiera: INTERESES ACUMULADOS AL TRIMESTRE 31,652.71 / Física: / Registro:
DUR15150200536707 | Construccion De Linea De Interconexion De Pozo | - | Durango | Súchil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Omar Reyes Alvarado | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150200536766 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria, Sector Isabel Almanza, 20 De Nov. Amada Morales, Unidos Venceremos.-Durango.- Componente: Rehabilitación | REH12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123950 | 203943 | 203943 | 203943 | 203943 | 203943 | 203943 | 100 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL MONTO DE ESTA OBRA CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200536808 | Rehabilitación De Infraestructura Hidraúlica, Sector Isabel Almanza, 20 De Nov. Amada Morales, Unidos Venceremos.-Durango.-Componente:Rehabilitación | REH13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 152420 | 71914 | 71914 | 71914 | 71914 | 71914 | 71914 | 100 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL MONTO DE ESTA OBRA CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200536847 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria, Sector Isabel Almanza Ii, Luis Francisco Monárrez Rincón, Privada Santa Elena, San Pedro.-Durango.-Componente: Rehabilitación. | REH14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 221171 | 218332 | 218332 | 218332 | 218332 | 218332 | 218332 | 100 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200536881 | Rehabilitación De Infraestructura Hidraúlica, Sector Isabel Almanza Ii, Luis Francisco Monárrez Rincón, Privada Santa Elena, San Pedro.-Durango.-Componente:Rehabilitación | REH18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 136510 | 85454 | 85454 | 85454 | 85454 | 85454 | 85454 | 100 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200536909 | Rehabilitación De La Iinfraestructura Sanitaria, Sector 26 Lucha Popular, Salinas Cruz, José Rosas Aispuro Torres.-Durango.- Rehabilitación | REH19 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 96730 | 96330 | 96330 | 96330 | 96330 | 96330 | 96330 | 100 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200536942 | Rehabilitación De La Iinfraestructura Hidraúlica, Sector 26 Lucha Popular, Salinas Cruz, José Rosas Aispuro Torres.-Durango.-Componente:Rehabilitación | REH20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 83701 | 83650 | 83650 | 83650 | 83650 | 83650 | 83650 | 100 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200536998 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria, Sector Massie, Manzanera Del Campo, C. Violeta.-Durango.-Componente:Rehabilitación | REH33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 141460 | 88494 | 88494 | 88494 | 88494 | 88494 | 88494 | 100 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200537028 | Rehabilitación De Infraestructura Hidraúlica, Sector Massie, Manzanera Del Campo, C. Violeta.-Durango.-Componente: Rehabilitación | REH34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 41197 | 35633 | 35633 | 35633 | 35633 | 35633 | 35633 | 100 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200537053 | Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria, Sector Massie Ii, Redención, Nardo, Noche De Paz, Cerca Del Mar.-Durango.-Componente: Rehabilitación | REH35 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 179160 | 129959 | 129959 | 129959 | 129959 | 129959 | 129959 | 100 | Metros Cuadrados | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200537089 | Rehabilitación De Infraestructura Hidraúlica, Sector Massie Ii, Redención, Nardo, Noche De Paz, Cerca Del Mar .-Durango.-Componente:Rehabilitación | REH36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 87551 | 55656 | 55656 | 55656 | 55656 | 55656 | 55656 | 100 | Metros Cuadrados | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200537164 | Rehab.De La Infraest. Hid. En El Sector Los Angeles En Calles; Venecia Entre Fanny Anitua Y Barda De La Col.Los Angeles, Priv. Loaiza Entre.-Dgo.-Rehab. (Incluye Gastos De Op.) | REH9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 186188 | 161873 | 161873 | 161873 | 161873 | 161873 | 161873 | 100 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO TANTO EN MONTO DE OBRA COMO EN GASTOS DE OPERACIÓN / Registro:
DUR15150200537225 | Rehabilitación De La Infraestructura Hidráulica Sector 20 De Noviembre En Las Calles; Privada Alejandrina Sobre Alejandrina Col. Predio 20 De Noviembre (Joyas Del Valle), Priv. Lerdo (Durango,Rehab.) | REH37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 56670 | 65522 | 65522 | 65522 | 65522 | 65522 | 65522 | 100 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200537270 | Rehabilitación De La Infraestructura Hidráulica Sector Fray Diego En Las Calles; Callejon Fray Diego Entre Perimetral Y Republica Dominicana .-Durango.-Rehabilitación | REH38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 54668 | 26234 | 26234 | 26234 | 26234 | 26234 | 26234 | 100 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200537313 | Rehabilitación De La Infraestructura Sanitaria En El Sector Los Angeles En Las Calles; Venecia Entre Fanny Anitua Y Barda De La Col Los Angeles, Priv. Loaiza Entre Miguel) Dgo. Rehab. | REH39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 81934 | 69704 | 69704 | 69704 | 69704 | 69704 | 69704 | 100 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200537412 | Rehab. De Infraestructura San. Sector 20 De Nov. En Calles; Priv. Alejandrina Sobre Alejandrina Col. Predio 20 De Nov. (Joyas Del Valle)Priv.Lerdo Entre Ocampo Y Blvd. Domingo Arrieta, Dgo., Rehab. | REH40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 154303 | 169079 | 169079 | 169079 | 169079 | 169079 | 169079 | 100 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200538624 | Construcción De La Red Eléctrica; Ciénega Del Caballos; Tepehuanes | SEDESOE-CFE-MPIO-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1164450 | 1164450 | 1164450 | 1164450 | 1164450 | 1164450 | 1164450 | 100 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200539314 | Construccion De Guarniciones En Calle Principal De El Durazno (865.18 Ml) | 036 | Durango | Tamazula | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 560800.19 | 545286.23 | 545286.23 | 545286.23 | 545286.23 | 545286.23 | 545286.23 | 100 | Metros lineales | 1044 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150200539728 | Rehabilitación De La Infraestructura Sanitaria Sector Fray Diego En Las Calles; Callejon Fray Diego Entre Perimetral Y Republica Dominicana Col. Fray Diego De La Cadena, (Durango.-Comp.:Rehab.) | REH41 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 219229 | 111918 | 111918 | 111918 | 111918 | 111918 | 111918 | 100 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200539781 | Rehabilitación De La Infraestructura Sanitaria En El Sector Jose Angel Leal En Las Calles; Circuito Fray Diego De Gante Entre (Durango.-Componente: Rehabilitación) | REH42 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 147576 | 123123 | 123123 | 123123 | 123123 | 123123 | 123123 | 100 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200539835 | Rehabilitación De La Infraestructura Hidraulica En El Sector Jose Angel Leal En Las Calles; Circuito Fray Diego De Gante Entre :- Durango.- Rehabilitación | REH43 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 41645 | 36041 | 36041 | 36041 | 36041 | 36041 | 36041 | 100 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL MONTO CAMBIO MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO / Registro:
DUR15150200540041 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable | 2015-44 | Durango | Nazas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 31274.22 | 31274.22 | 31274.22 | 31274.22 | 31274.22 | 31274.22 | 31274.22 | 100 | Lote | 550 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150200540084 | Construcción De Drenaje En Col. San Isidro, Nazas | 2015-45 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 313095.21 | 313095.21 | 313095.21 | 313095.21 | 313095.21 | 313095.21 | 313095.21 | 100 | Lote | 360 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150200540115 | Ampliación De Electrificación | 2015-46 | Durango | Nazas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 100 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150200540164 | Construcción De Baños Completos | 2015-47 | Durango | Nazas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 159970.38 | 159970.38 | 159970.38 | 159970.38 | 159970.38 | 159970.38 | 159970.38 | 100 | Lote | 25 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150200540183 | Construcción De Cuartos Rosas En Varias Localidades | 2015-48 | Durango | Nazas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Lote | 80 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150200540228 | Construcción De Domo En Escuela Revolución En Lazaro Cardenas | 2015-49 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30 | Lote | 260 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150200540475 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En Nazas, En El Domo | 2015-41 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 124715.6 | 124715.6 | 124715.6 | 124715.6 | 124715.6 | 124715.6 | 124715.6 | 100 | Lote | 3622 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150200541025 | Pavimentacion De Calle Insurgentes Entre C. Distrito Federal Y C. Coahuila, Col. Agricola Popular | SE15-HAB-7001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 157743 | 157743 | 157743 | 157743 | 157743 | 157743 | 157743 | 100 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200541031 | Pavimentacion De Calle Coahuila Entre Insurgentes Y C. Guadalupe Victoria, Col. Agricola Popular | SE15-HAB-7002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 233395 | 233395 | 233395 | 233395 | 233395 | 233395 | 233395 | 100 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200541124 | Pavimentacion De Calle Rio San Juan Entre Rio Medellin Y C. Rio Nazas, Ejido San Ignacio | SE15-HAB-7009 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 148024 | 148024 | 148024 | 148024 | 148024 | 148024 | 148024 | 100 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200541242 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido El Fenix | URB15-7059 | Durango | Gómez Palacio | El Fénix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 29592.64 | 29592.64 | 29592.64 | 29592.64 | 29592.64 | 29592.64 | 100 | Metros Cuadrados | 505 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542173 | Ampliación Y Modernización De La Carretera Durango-Guadalajara, Tramo Del Km 0- 00 Al 144- 000, Subtramo Charcos-Canoas Del Km 105 Al 108- 460 | SEDESEO-PROII-1A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO-SEDESOE | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4934000 | 4933957.64 | 4933957.64 | 4933957.64 | 4431296.77 | 4431296.77 | 4431296.77 | 89.8122 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542205 | Construcción De Pavimento Y Guarniciones En Calles Principales De Panuco De Coronado | 004 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Publicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2936311.45 | 2936311.46 | 2936311.46 | 2936311.46 | 2936311.46 | 2936311.46 | 2936311.46 | 100 | Metros Cuadrados | 1291 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200542263 | Construcción De Puente Vado En Arroyo Los Toros | 1134-03-15-01-001 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1331670 | 779431.14 | 779431.14 | 779431.14 | 779431.14 | 779431.14 | 779431.14 | 100 | Metros lineales | 727 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200542287 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Técnica # 2 | 1235-00-02-02-001 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento .- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 256882.3 | 103275 | 103275 | 103275 | 103275 | 103275 | 103275 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200542330 | Ampliacion De Red De Alcantarilado En Col. Independencia Iii (3x1) | 1235-00-01-01-002 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150200542334 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Col. Juan Francisco (3x1) | 1235-00-01-01-003 | Durango | Vicente Guerrero | San José de las Corrientes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150200542547 | Construcción De Cuarto Dormitorio 4x4 En Ejido El Vergel | SH15-7095 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 85072.82 | 85072.82 | 85072.82 | 99.2744 | Vivienda | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 99% Y FISICA AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542557 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido El Vergelito | URB15-7058 | Durango | Gómez Palacio | El Vergelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 35240.8 | 35240.8 | 35240.8 | 35240.8 | 35240.8 | 35240.8 | 100 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542571 | Rehabuilitacion De Caminos Rurales, Ejido Ampl. La Tehua | URB15-7001 | Durango | Gómez Palacio | La Tehua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542589 | Rehabuilitacion De Caminos Rurales, Ejido La Tehua | URB15-7002 | Durango | Gómez Palacio | La Tehua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542603 | Rehabuilitacion De Caminos Rurales, Ejido Macitas | URB15-7003 | Durango | Gómez Palacio | Las Macitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 19488.97 | 19488.97 | 19488.97 | 19488.97 | 19488.97 | 19488.97 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542612 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido El Paraiso | URB15-7004 | Durango | Gómez Palacio | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20121.36 | 20121.36 | 20121.36 | 20121.36 | 20121.36 | 20121.36 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542653 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Pénjamo | URB15-7005 | Durango | Gómez Palacio | Pénjamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 24046.32 | 24046.32 | 24046.32 | 24046.32 | 24046.32 | 24046.32 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542669 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Esmeralda | URB15-7006 | Durango | Gómez Palacio | Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 41282.08 | 45195.99 | 45195.99 | 45195.99 | 45195.99 | 45195.99 | 45195.99 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542681 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Jaboncillo | URB15-7007 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix (Jaboncillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542684 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Rinconada | SH15-7046 | Durango | Gómez Palacio | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542723 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | SUBSEMUN001 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150200542734 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Madrid | URB15-7009 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 27163.84 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542749 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido La Luz | URB15-7082 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 41282.08 | 41971.46 | 41971.46 | 41971.46 | 41971.46 | 41971.46 | 41971.46 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542756 | Construcción De Cuarto Dormitorio 4x4 En La Col. Briitingham | SH15-7132 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 84430.76 | 84430.76 | 84430.76 | 98.5251 | Vivienda | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CON UN 98% Y FISICO DEL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542762 | Construcción De Losa De Concreto De20m2 En La Col. Santa Rosalia De Gomez Palacio, Dgo. | SH15-7040 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542763 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Palo Blanco | URB15-7083 | Durango | Gómez Palacio | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34233.92 | 34151.1 | 34151.1 | 34151.1 | 34151.1 | 34151.1 | 34151.1 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542769 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Buendia | URB15-7084 | Durango | Gómez Palacio | Buendía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542787 | Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Linares Del Rio | 020-2015 | Durango | Rodeo | Linares del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 180865.7 | 180856.7 | 180856.7 | 180856.7 | 180856.7 | 180856.7 | 180856.7 | 100 | Vivienda | 359 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200542836 | Construcción De Cuartos Rosas En La Localidad De Rodeo | 009-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | Vivienda | 3976 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200542848 | Construcción De Losa De Concreto De 20m2 En El Poblado San Felipe Mpio. De Gomez Palacio, Dgo. | SH15-7042 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542879 | Construcción De Cuarto Dormitorio 4x4 En El Ejido Puente De La Torreña | SH15-7128 | Durango | Gómez Palacio | Puente de la Torreña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓNN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 171389.32 | 171389.32 | 171389.32 | 171389.32 | 168861.52 | 168861.52 | 168861.52 | 98.5251 | Vivienda | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 98.53% Y FISICO DEL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542884 | Rehabilitacion De Drenaje En Col Insurgentes En La Localidad De Rodeo | 023-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 89137.98 | 89137.98 | 89137.98 | 89137.98 | 89137.98 | 89137.98 | 89137.98 | 100 | Vivienda | 3996 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200542907 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Ampliacion Noe | URB15-7085 | Durango | Gómez Palacio | Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542914 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Estación Noé | URB15-7086 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542923 | Construcción De Preescolar En La Localidad De Higueras | 008-2015 | Durango | Rodeo | Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Educación | En Ejecución | 2015 | 25064.9 | 25064.9 | 25064.9 | 25064.9 | 25064.9 | 25064.9 | 25064.9 | 100 | Vivienda | 352 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200542924 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Maria Antonieta | URB15-7087 | Durango | Gómez Palacio | María Antonieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542934 | Ampliacion Del Sistema De Comunicacion (Internet) En La Localidad De Abasolo | 011-2015 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 59599.9 | 59599.9 | 59599.9 | 59599.9 | 59599.9 | 59599.9 | 59599.9 | 100 | Piezas | 1159 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150200542937 | Construcción De Cuarto Dormitorio 4x4 En El Ejido El Vergel | SH15-7057 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 86956.52 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 85694.66 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE CON UN 15% Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542954 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Candido Aguilar (La Plata) | URB15-7089 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542959 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido La Plata | URB15-7090 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542968 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Dolores | URB15-7091 | Durango | Gómez Palacio | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34233.92 | 34151.1 | 34151.1 | 34151.1 | 34151.1 | 34151.1 | 34151.1 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542976 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Las Playas | URB15-7092 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542986 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Brittingham | URB15-7093 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 41282.08 | 41182.2 | 41182.2 | 41182.2 | 41182.2 | 41182.2 | 41182.2 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543138 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Las Lagartijas | URB15-7069 | Durango | Gómez Palacio | Nazas (Las Lagartijas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543145 | Construcción De Cuarto Dormitorio 4x4 En El Ejido Pastor Rouaix | SH15-7063 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43478.26 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543146 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Vicente Nava | URB15-7070 | Durango | Gómez Palacio | Vicente Nava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543162 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Jabonoso | URB15-7071 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543182 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Emiliano Zapata | URB15-7072 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543185 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Cuba | URB15-7073 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543198 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido El Cariño | URB15-7075 | Durango | Gómez Palacio | El Cariño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543200 | Construccion De Tanque De Regularizadion De 100m3 En La Colonia Gomez Morin | SC03-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 524160 | 524160 | 524160 | 524160 | 524160 | 524160 | 524160 | 100 | Equipamiento | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543201 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Aquiles Serdan | URB15-7076 | Durango | Gómez Palacio | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543204 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Bella Union | URB15-7077 | Durango | Gómez Palacio | Bella Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 20007.68 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543206 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido San Sebastian | URB15-7078 | Durango | Gómez Palacio | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543210 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido El Castillo | URB15-7079 | Durango | Gómez Palacio | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 41282.08 | 43120.44 | 43120.44 | 43120.44 | 43120.44 | 43120.44 | 43120.44 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543211 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia Gomez Morin | SC04-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 100 | Equipamiento | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543217 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Estacion Viñedo | URB15-7080 | Durango | Gómez Palacio | Estación Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 27010.37 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543221 | Ampliacion De Red De Drenaje En Las Colonias Gomez Morin, Nueva Esperanza, El Valle Y La Flor | SD03-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 199680 | 199680 | 199680 | 199680 | 199680 | 199680 | 199680 | 100 | Equipamiento | 47161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543233 | Construccion De Red De Drenaje En El Callejon A La Estacion | SD04-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 382720 | 382720 | 382720 | 382720 | 382720 | 382720 | 382720 | 100 | Equipamiento | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543246 | Construccion De Drenaje Pluvial 1ra Etapa Zona Norte | SD05-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 100 | Equipamiento | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543256 | Construccion De Drenaje Pluvial 1ra Etapa Zona Sur | SD06-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 249600 | 100 | Equipamiento | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543259 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido La Platilla | URB15-7088 | Durango | Gómez Palacio | La Platilla (La Nueva) [Nuevo Centro de Población] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 20088.88 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543260 | Segunda Etapa De Reposicion De Drenaje En Zona Centro | SD07-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 499200 | 100 | Equipamiento | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543264 | Rehabilitacion De Los Pozos Profundos 1, 2, 3 Y 4 | SC05-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 599040 | 599040 | 599040 | 599040 | 599040 | 599040 | 599040 | 100 | Equipamiento | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543370 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Las Huertas | URB15-7074 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 41282.08 | 41015.74 | 41015.74 | 41015.74 | 41015.74 | 41015.74 | 41015.74 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543391 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido San Jose Del Viñedo | URB15-7029 | Durango | Gómez Palacio | San José de Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.6 | 26567.48 | 26567.48 | 26567.48 | 26567.48 | 26567.48 | 26567.48 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543398 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido La Flor | URB15-7030 | Durango | Gómez Palacio | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 22977.28 | 22977.28 | 22977.28 | 22977.28 | 22977.28 | 22977.28 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543402 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Santoña | URB15-7031 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 31593.76 | 31593.76 | 31593.76 | 31593.76 | 31593.76 | 31593.76 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543414 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Sector 23 | URB15-7032 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 31593.76 | 31593.76 | 31593.76 | 31593.76 | 31593.76 | 31593.76 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543427 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido El Compas | URB15-7033 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 47323.36 | 51698.88 | 51698.88 | 51698.88 | 51698.88 | 51698.88 | 51698.88 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543433 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido San Felipe | URB15-7034 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 33227.04 | 32311.8 | 32311.8 | 32311.8 | 32311.8 | 32311.8 | 32311.8 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543440 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido El Quemado | URB15-7035 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27285.52 | 27285.52 | 27285.52 | 27285.52 | 27285.52 | 27285.52 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543441 | Construcción De Cuarto Dormitorio 4x4 En El Ejido Nazas (Las Lagartijas) | SH15-7034 | Durango | Gómez Palacio | Nazas (Las Lagartijas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43478.27 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42673.94 | 42673.94 | 42673.94 | 99.5953 | Vivienda | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CASI TERMINADA Y UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543445 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Reforma | URB15-7036 | Durango | Gómez Palacio | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 22259.24 | 22259.24 | 22259.24 | 22259.24 | 22259.24 | 22259.24 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543450 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Santa Cruz Lujan | URB15-7037 | Durango | Gómez Palacio | Santa Cruz Luján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27285.52 | 27285.52 | 27285.52 | 27285.52 | 27285.52 | 27285.52 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543454 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Rincon De Santa Cruz | URB15-7038 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 17232.96 | 17232.96 | 17232.96 | 17232.96 | 17232.96 | 17232.96 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543464 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Chihuahuita | URB15-7039 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 21541.2 | 21541.2 | 21541.2 | 21541.2 | 21541.2 | 21541.2 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543471 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Chihuahuita Nuevo | URB15-7040 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15103.2 | 13881.72 | 13881.72 | 13881.72 | 13881.72 | 13881.72 | 13881.72 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543491 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Independencia | URB15-7010 | Durango | Gómez Palacio | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 18809.48 | 18809.48 | 18809.48 | 18809.48 | 18809.48 | 18809.48 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543498 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Nuevo Barro | URB15-7011 | Durango | Gómez Palacio | Nuevo Barro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 26248.48 | 26248.48 | 26248.48 | 26248.48 | 26248.48 | 26248.48 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543527 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido La Popular | SH15-7061 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65217.39 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543570 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Barro 33 | URB15-7012 | Durango | Gómez Palacio | El Barro 33 (El Treinta y Tres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20157.34 | 20157.34 | 20157.34 | 20157.34 | 20157.34 | 20157.34 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543576 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido El Barro | URB15-7013 | Durango | Gómez Palacio | El Barro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34233.92 | 33032.45 | 33032.45 | 33032.45 | 33032.45 | 33032.45 | 33032.45 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543585 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Arturo Martinez Adame | URB15-7014 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 32127.67 | 32127.67 | 32127.67 | 32127.67 | 32127.67 | 32127.67 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543592 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido 18 De Marzo | URB15-7015 | Durango | Gómez Palacio | 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 23831.88 | 23831.88 | 23831.88 | 23831.88 | 23831.88 | 23831.88 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543595 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido 29 De Agosto | URB15-7016 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 20272.69 | 20272.69 | 20272.69 | 20272.69 | 20272.69 | 20272.69 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543603 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Huitron | URB15-7017 | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34233.92 | 27501.77 | 27501.77 | 27501.77 | 27501.77 | 27501.77 | 27501.77 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543611 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido San Alberto | URB15-7018 | Durango | Gómez Palacio | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 33568.23 | 33568.22 | 33568.23 | 33568.23 | 33568.23 | 33568.23 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543615 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Jimenez | URB15-7019 | Durango | Gómez Palacio | Jiménez (Jiménez Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34233.92 | 36307.59 | 36307.59 | 36307.59 | 36307.59 | 36307.59 | 36307.59 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543622 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Jerusalem | URB15-7020 | Durango | Gómez Palacio | Jerusalem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 21193.66 | 21193.66 | 21193.66 | 21193.66 | 21193.66 | 21193.66 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543636 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Valle De Eureka | URB15-7022 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34233.92 | 34554.81 | 34554.81 | 34554.81 | 34554.81 | 34554.81 | 34554.81 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543645 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Glorieta | URB15-7023 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34233.92 | 31002.45 | 31002.45 | 31002.45 | 31002.45 | 31002.45 | 31002.45 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543650 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Los Angeles | URB15-7024 | Durango | Gómez Palacio | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20137.6 | 21295.84 | 21295.84 | 21295.84 | 21295.84 | 21295.84 | 21295.84 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543655 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Venecia | URB15-7025 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 26945.19 | 26945.19 | 26945.19 | 26945.19 | 26945.19 | 26945.19 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543662 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Villa De Gregorio Garcia | URB15-7026 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27313.41 | 27313.41 | 27313.41 | 27313.41 | 27313.41 | 27313.41 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543666 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido California | URB15-7027 | Durango | Gómez Palacio | California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27185.76 | 27821.89 | 27821.89 | 27821.89 | 27821.89 | 27821.89 | 27821.89 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543672 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido La Vega | URB15-7028 | Durango | Gómez Palacio | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19047.68 | 16893.46 | 16893.46 | 16893.46 | 16893.46 | 16893.46 | 16893.46 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543676 | Rehabilitacion De Caminos Rurales, Ejido Eureka | URB15-7021 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34233.92 | 36561.23 | 36561.23 | 36561.23 | 36561.23 | 36561.23 | 36561.23 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543705 | Proyecto Del Paseo Independencia | U915-7001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 400000 | 349017.15 | 349017.15 | 349017.15 | 349017.15 | 349017.15 | 349017.15 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543712 | Proyecto Del Boulevard San Alberto | U915-7002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399422.25 | 399422.25 | 399422.25 | 399422.25 | 399422.25 | 399422.25 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543717 | Proyecto Del Boulevard Salida A Jimenez | U915-7003 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 229155.54 | 280716.14 | 280716.14 | 280716.14 | 280716.14 | 280716.14 | 280716.14 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200543827 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De La Graniza | SG01-2015 | Durango | Tepehuanes | La Graniza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1220125 | 1220125 | 1220125 | 1220125 | 1220125 | 1220125 | 1220125 | 100 | Celdas solares | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543830 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En El Dorador Y Las Flores | SG02-2015 | Durango | Tepehuanes | El Dorador (El Dorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1543000 | 1543000 | 1543000 | 1543000 | 1543000 | 1543000 | 1543000 | 100 | Celdas solares | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543833 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Las Localidades Del Tarahumar Y La Atascosa | SG03-2015 | Durango | Tepehuanes | El Tarahumar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1467500 | 1467500 | 1467500 | 1467500 | 1467500 | 1467500 | 1467500 | 100 | Celdas solares | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543836 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad Del Gato De Arriba | SG04-2015 | Durango | Tepehuanes | El Gato de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 542500 | 542500 | 542500 | 542500 | 542500 | 542500 | 542500 | 100 | Celdas solares | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543840 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Cienega De Caballos Y Las Brisas | SG05-2015 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Caballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1111250 | 1111250 | 1111250 | 1111250 | 1111250 | 1111250 | 1111250 | 100 | Celdas solares | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543845 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Santa Cruz De La Estaca | SG06-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Cruz de la Estaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 258625 | 258625 | 258625 | 258625 | 258625 | 258625 | 258625 | 100 | Celdas solares | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200543849 | Construcción De Centro Deportivo | 001 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2996135 | 2996135 | 2996135 | 2996135 | 2996135 | 2996135 | 2996135 | 100 | Lote | 1291 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200544076 | Construccion De Parque Recreativo 2a Etapa | R23-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1935185.66 | 1935185.66 | 1935185.66 | 1935185.66 | 1935185.66 | 1935185.66 | 100 | Piezas | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200545104 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 004 | Durango | San Dimas | Las Pintas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1830000 | 1873335.98 | 1873335.98 | 1873335.98 | 1873335.98 | 1873335.98 | 1873335.98 | 100 | Metros | 119 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200545105 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 006 | Durango | San Dimas | Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1220000 | 1217132.05 | 1217132.05 | 1217132.05 | 1217132.05 | 1217132.05 | 1217132.05 | 100 | Metros | 106 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200545106 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable | 006 | Durango | San Dimas | Tambores de Abajo (Las Vegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1390000 | 1471892.08 | 1471892.08 | 1471892.08 | 1471892.08 | 1471892.08 | 1471892.08 | 100 | Metros | 286 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200545107 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 007 | Durango | San Dimas | El Duraznito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 925795 | 925795 | 925795 | 925795 | 925795 | 925795 | 100 | Metros | 137 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200545108 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 008 | Durango | San Dimas | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 921634.59 | 921634.59 | 921634.59 | 921634.59 | 921634.59 | 921634.59 | 100 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200545110 | Construcción De Techados En Áreas De Educación Fisica | 021 | Durango | San Dimas | La Desmontada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 1498552.32 | 1494497.03 | 1494497.03 | 1494497.03 | 1494497.03 | 1494497.03 | 1494497.03 | 100 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200545112 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preescolar Tenoch | 023 | Durango | San Dimas | San Antonio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 385000 | 390070.17 | 390070.17 | 390070.17 | 390070.17 | 390070.17 | 390070.17 | 100 | Metros lineales | 37 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200545113 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria | 024 | Durango | San Dimas | El Duraznito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 455999.38 | 468615.48 | 468615.48 | 468615.48 | 468615.48 | 468615.48 | 468615.48 | 100 | Metros lineales | 137 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200545182 | Ampl Drenaje Sanitario Libertadores Del Llano | 1235-00-01-01-007 | Durango | Nuevo Ideal | Libertadores del Llano (Santa Sofía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 196528.57 | 196528.57 | 196528.57 | 196528.57 | 196528.57 | 196528.57 | 196528.57 | 100 | Metros lineales | 33 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150200545184 | Amp Drenaje Sanitario En Pinos Altos | 1235-00-01-01-008 | Durango | Nuevo Ideal | Pinos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 194580.78 | 194580.78 | 194580.78 | 194580.78 | 194580.78 | 194580.78 | 194580.78 | 100 | Metros lineales | 27 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150200545190 | Const Deposito O Tanque De Agua Potable Villahermosa | 1235-00-01-02-009 | Durango | Nuevo Ideal | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 38025.04 | 38025.04 | 38025.04 | 38025.04 | 38025.04 | 38025.04 | 38025.04 | 100 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150200545193 | Rehab De Red De Agua Potable Nuevo Porvenir | 1235-00-01-06-005 | Durango | Nuevo Ideal | El Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 167534.66 | 167534.66 | 167534.66 | 167534.66 | 167534.66 | 167534.66 | 167534.66 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150200545196 | Rehab Red De Drenaje Sanitario Guillermo Prieto | 1235-00-01-06-006 | Durango | Nuevo Ideal | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 159682.27 | 159682.27 | 159682.27 | 159682.27 | 159682.27 | 159682.27 | 159682.27 | 100 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150200545199 | Rehab Red Agua Potable En Miguel Negrete | 1235-00-01-06-007 | Durango | Nuevo Ideal | Miguel Negrete (El Toboso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 155227.37 | 155227.37 | 155227.37 | 155227.37 | 155227.37 | 155227.37 | 155227.37 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150200545544 | Reposicion De Galeria Filtrante Y Obra Complementaria En La Cruz (Prossapys) | 013 | Durango | Tamazula | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1211837.46 | 131837.46 | 131837.46 | 131837.46 | 131837.46 | 131837.46 | 131837.46 | 100 | Equipamiento | 39 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150200545546 | Reposicion De Galeria Filtrante Y Obra Complementaria En Huizolixta (Prossapys) | 014 | Durango | Tamazula | Huizolixta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 811837.46 | 91837.46 | 91837.46 | 91837.46 | 91837.46 | 91837.46 | 91837.46 | 100 | Equipamiento | 113 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150200545573 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Realito-Las Chicuras Y Casas Viejas | 070 | Durango | Tamazula | El Realito de la Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Direción de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2658808.73 | 2658808.75 | 2658808.75 | 2658808.75 | 2658808.75 | 2658808.75 | 2658808.75 | 100 | Kilómetro | 29 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200547303 | Rehabilitacion Y Construcción De Segunda Etapa De Sistema De Alcantarillado | 009 | Durango | San Dimas | San Luis de Villa Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1729911.65 | 1729911.65 | 1729911.65 | 1729911.65 | 1729911.65 | 1729911.65 | 100 | Metros | 343 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200547565 | Construccion De Aula Para Escuela Primaria De El Potrero De La Ventana | 022 | Durango | Tamazula | El Potrero de la Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 461951.96 | 461922.42 | 461922.42 | 461922.42 | 461922.42 | 461922.42 | 461922.42 | 100 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150200547819 | Ampliacion De Red Electrica En Esfuerzos Unidos | 1235-00-05-01-001 | Durango | Nuevo Ideal | Esfuerzos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 221538.71 | 221538.71 | 221538.71 | 221538.71 | 221538.71 | 221538.71 | 221538.71 | 100 | Piezas | 23 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150200547828 | Rehabilitacion De Techo Firme En Varias Loc | 1235-00-05-06-001 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 717651.71 | 717651.71 | 717651.71 | 717651.71 | 717651.71 | 717651.71 | 717651.71 | 100 | Lote | 139 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150200548088 | Construcción De Piso Firme | 34-02 | Durango | San Dimas | El Duraznito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 296744.03 | 344381.05 | 344381.05 | 344381.05 | 344381.05 | 344381.05 | 344381.05 | 100 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548089 | Construcción De Piso Firme | 34-03 | Durango | San Dimas | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 361001.04 | 258311.71 | 258311.71 | 258311.71 | 258311.71 | 258311.71 | 258311.71 | 100 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548090 | Construcción De Piso Firme | 34-04 | Durango | San Dimas | Piedra Rajada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 211184.62 | 308340.17 | 308340.17 | 308340.17 | 308340.17 | 308340.17 | 308340.17 | 100 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548091 | Construcción De Piso Firme | 34-05 | Durango | San Dimas | Los Cardos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 235569.8 | 248403.2 | 248403.2 | 248403.2 | 248403.2 | 248403.2 | 248403.2 | 100 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548092 | Construcción De Piso Firme | 34-06 | Durango | San Dimas | Los Obscuros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 53020.44 | 45456.34 | 45456.34 | 45456.34 | 45456.34 | 45456.34 | 45456.34 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548093 | Construcción De Piso Firme | 34-07 | Durango | San Dimas | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27332.87 | 25884.16 | 25884.16 | 25884.16 | 25884.16 | 25884.16 | 25884.16 | 100 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548095 | Construcción De Techo Firme | 35-01 | Durango | San Dimas | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 193273.81 | 301616.36 | 301616.36 | 301616.36 | 301616.36 | 301616.36 | 301616.36 | 100 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548098 | Construcción De Techo Firme | 35-04 | Durango | San Dimas | Piedra Rajada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 365043.44 | 458859.01 | 458859.01 | 458859.01 | 458859.01 | 458859.01 | 458859.01 | 100 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548099 | Construcción De Techo Firme | 35-05 | Durango | San Dimas | Los Cardos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 232634.15 | 227270.4 | 227270.4 | 227270.4 | 227270.4 | 227270.4 | 227270.4 | 100 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548100 | Construcción De Techo Firme | 35-06 | Durango | San Dimas | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 348902.1 | 490235.56 | 490235.56 | 490235.56 | 490235.56 | 490235.56 | 490235.56 | 100 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548530 | Construccion De 17 Cuartos Dormitorios San Jose De Mor | 1235-00-05-02-001 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 517741.11 | 517741.11 | 517741.11 | 517741.11 | 517741.11 | 517741.11 | 517741.11 | 100 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150200548643 | Construcción De 30 Cuartos Dormitorio | 33-10 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.- Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1973100 | 1292842.2 | 1292842.2 | 1292842.2 | 1292842.2 | 1292842.2 | 1292842.2 | 100 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150200548659 | Construcción De 6 Cuartos Dormitorio | 33-11 | Durango | San Dimas | Guarisamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.- Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 394620 | 244620 | 244620 | 244620 | 95947.07 | 95947.07 | 95947.07 | 39.2229 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 80 | Financiera: terminada y operando / Física: proceso / Registro:
DUR15150200549124 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Limon Del Dos De Abril (Prossapys) | 001 | Durango | Tamazula | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED.- Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1074705.32 | 118124.25 | 118124.25 | 118124.25 | 118124.25 | 118124.25 | 118124.25 | 100 | Metros | 84 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada por la CAED solo aportación municipal / Física: obra ejecutada por la CAED / Registro:
DUR15150300549939 | Construcción De Red De Atarjeas De Alcantarillado Sanitario. Ejido Pueblo Nuevo (El Siete) | AYS15-7010 | Durango | Gómez Palacio | Pueblo Nuevo (El Siete) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 311384.98 | 311384.98 | 311384.98 | 311384.98 | 311384.98 | 311384.98 | 311384.98 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300550063 | Mantenimiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales. Ejido San Ramon | AYS15-7012 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 449808.11 | 449808.11 | 449808.11 | 449808.11 | 449808.11 | 449808.11 | 449808.11 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 45 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 45% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300550969 | Afectaciones Realizadas Con Motivo De La Construcción De Vialidades Transversales, Como Parte Integral Del Corredor Vial Del Norte, Tramo Estación Central | AFEC-TRASNV-EST-CENTRAL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551060 | Prim. Ricardo Flores Magón Col.Arturo Gamiz Dgo | 158088 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 424395 | 424395 | 424395 | 424395 | 266511 | 266511 | 266511 | 62.7979 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551062 | Sec. Manuel Chairez Ej.Lucero Tlahualilo Dgo | 158005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1187978 | 1187978 | 1187978 | 1187978 | 674541 | 674541 | 674541 | 56.7806 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551064 | Prim. Cuauhtemoc Col. Ignacio Zaragoza Dgo | 158042 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 649654 | 649654 | 649654 | 649654 | 361019 | 361019 | 361019 | 55.571 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551067 | T.V. Sec.#622 Loc. San Antonio De Padua Mezquital Dgo | 158149 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 415124 | 415124 | 415124 | 415124 | 124537 | 124537 | 124537 | 30 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551069 | Prim. Fray Pedro De Gante Loc. Llano Grande Mezquita | 158154 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 387844 | 387844 | 387844 | 387844 | 229678 | 229678 | 229678 | 59.2192 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551072 | Prim. Miguel Ángel De Quevedo En Zona Centro Durango | 158041 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 519699 | 519699 | 519699 | 519699 | 359179 | 359179 | 359179 | 69.1129 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551137 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Bahamas | AYS07 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120000 | 108658.44 | 108658.44 | 108658.44 | 108658.44 | 108658.44 | 108658.44 | 100 | Metros lineales | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300551173 | Infraestructura Hidraulica, Sector Isabel Almanza Ii, Luis Francisco Monarrez Rincón, Privada Santa Elena, San Pedro | 15/05062 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 204765 | 204720 | 204720 | 204720 | 204720 | 204720 | 204720 | 100 | Metros lineales | 470 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551183 | Ampliacion Red De Agua Potable En La Comunidad De La Soledad 2da Etapa | - | Durango | Canatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 349010 | 349010 | 349010 | 349010 | 349010 | 346903.46 | 346903.46 | 99.3964 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551190 | Ampliacion Red De Alcantarillado (Desgargas) En Nicolas Bravo | - | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 410790.49 | 410790.49 | 410790.49 | 410790.49 | 410790.49 | 408311.58 | 408311.58 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551199 | Construccion De Domo En La Cancha De La Comunidad Leona Vicario | OP-SJR-CONTINGENCIAS(E) 001-2015 | Durango | San Juan del Río | Leona Vicario | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Piezas | 467 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300551222 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria General Miguel M. Navarrete, En La Comunidad El Terrero | OP-SJR-CONTINGENCIAS(E)-002-2015 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 176112.83 | 176112.83 | 176112.83 | 50.318 | Lote | 248 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300551236 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Comunidad De Venustiano Carranza | - | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 149306.99 | 149306.99 | 149306.99 | 149306.99 | 149306.99 | 148406 | 148406 | 99.3966 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551245 | Construccion De Colector Pluvial En La Comunidad De Jose Guadalupe Aguilera | - | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 101295.7 | 101295.7 | 101295.7 | 101295.7 | 101295.7 | 100684.43 | 100684.43 | 99.3965 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551253 | Continuacion De La Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Cabecera Municipal | OP-SJR-CONTINGENCIAS(E)-003-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Metros Cuadrados | 2912 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300551263 | Construccion De Una Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De Jesus Gonzalez Ortega | OP-SJR-CONTINGENCIAS(E)-004-2015 | Durango | San Juan del Río | González Ortega (Santa Rosalía) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300551273 | Infraestructura Hidraulica, Sector 26 Lucha Popular, Salinas Cruz, José Rosas Aispuro Torres | 15/05063 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125551 | 125475 | 125475 | 125475 | 125475 | 125475 | 125475 | 100 | Metros lineales | 223 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551277 | Alumbrado Del Boulevard Francisco Primo De Verdad, De La Comunidad Francisco Primo De Verdad | OP-SJR-CONTINGENCIAS(E)-005-2015 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Luminaria | 651 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300551282 | Infraestructura Hidraulica, Sector Massie Ii, Redención, Nardo, Noche De Paz, Cerca Del Mar | 15/05064 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 131325 | 130473 | 130473 | 130473 | 130473 | 130473 | 130473 | 100 | Metros lineales | 410 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551286 | Infraestructura Hidraulica Sector: Isabel Almanza, 20 De Nov., Amada Morales, Unidos Venceremos | 15/05094 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 108136 | 107871 | 107871 | 107871 | 107871 | 107871 | 107871 | 100 | Metros lineales | 370 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551294 | Infraestructura Hidraulica Sector: Masie, Manzanera Del Campo, Violeta | 15/05095 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61795 | 61172 | 61172 | 61172 | 61172 | 61172 | 61172 | 100 | Metros lineales | 380 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551305 | Interconexion De Linea De Agua Potable | 15/05096 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749617 | 749617 | 749617 | 749617 | 749617 | 749617 | 100 | Metros lineales | 1640 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551312 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria De Jose Guadalupe Aguilera | - | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 32800.86 | 32800.86 | 99.3965 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551318 | Infraestructura Sanitaria, Sector Isabel Almanza Ii, Luis Francisco Monarrez Rincón, Privada Santa Elena, San Pedro | 15/05065 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 331757 | 327498 | 327498 | 327498 | 327498 | 327498 | 327498 | 100 | Metros lineales | 470 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551325 | Infraestructura Sanitaria, Sector 26 Lucha Popular, Salinas Cruz, José Rosas Aispuro Torres | 15/05066 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 145095 | 144495 | 144495 | 144495 | 144495 | 144495 | 144495 | 100 | Metros lineales | 223 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551329 | Rehabilitacion De Cancha En La Escuela Primaria De Nicolas Bravo | - | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551332 | Infraestructura Sanitaria, Sector Massie Ii, Redención, Nardo, Noche De Paz, Cerca Del Mar | 15/05067 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 268740 | 267510 | 267510 | 267510 | 267510 | 267510 | 267510 | 100 | Metros lineales | 410 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551336 | Construccion De Barda Perimetral En Cbta 28 | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 149094.82 | 149094.82 | 99.3965 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551337 | Infraestructura Sanitaria Sector: Isabel Almanza, 20 De Nov., Amada Morales, Unidos Venceremos | 15/05097 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 306418 | 305914 | 305914 | 305914 | 305914 | 305914 | 305914 | 100 | Metros lineales | 370 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551344 | Infraestructura Sanitaria Sector: Massie, Manzanera Del Campo, Violeta | 15/05098 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 212189 | 210897 | 210897 | 210897 | 210897 | 210897 | 210897 | 100 | Metros lineales | 380 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551350 | Construccion De Pavimentacion En Calle De La Colonia Ejidal De Canatlan | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 524981 | 524981 | 524981 | 524981 | 524981 | 521812.31 | 521812.31 | 99.3964 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551351 | Rehabilitacion De Camino En Chimaltita | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 244394.98 | 244394.99 | 244394.99 | 244394.99 | 244394.99 | 244394.99 | 244394.99 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551359 | Construcción De Guarniciones En La Calle Priv. Santa Elena Entre Nardo Y Camino A La Loma | 15/05099 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20638 | 20172 | 20172 | 20172 | 20172 | 20172 | 20172 | 100 | Metros lineales | 54 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551360 | Guarniciones Y Banquetas En Canatlan | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 130010.8 | 130010.8 | 65.0054 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551365 | Construcción De Guarniciones En La Calle Salinas Cruz Entre Blvd. Dolores Del Rio Y Norteamerica | 15/05121 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 962 | 962 | 962 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551371 | Construccion De Domo En La Comunidad En Donato Guerra | - | Durango | Canatlán | Donato Guerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 497586.2 | 497586.2 | 82.931 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551378 | Construcción De Guarniciones En La Calle Francisco Monarrez Rincon Entre Gabriela Lopez Y Elvira Barrantes | 15/05122 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 76801 | 74642 | 74642 | 74642 | 74642 | 74642 | 74642 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551380 | Rehabilitacion De Caminos Acceso A Comunidades | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 85484 | 85484 | 85484 | 85484 | 85484 | 85484 | 85484 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551383 | Construccion De Pavimentacion De Calle En Colonia Los Manzanos 3x1 | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 565019 | 565019 | 565019 | 565019 | 565019 | 438592.01 | 438592.01 | 77.6243 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551386 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Santa Elena De Camino A La Loma A San Pablo | 15/05051 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 404477 | 394253 | 394253 | 394253 | 394253 | 394253 | 394253 | 100 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551394 | Construccion De Domo En La Sauceda | - | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 598683.93 | 598683.93 | 99.7807 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551408 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Médicas En Tepalcates (San Buenaventura) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551409 | Construccion De Drenaje Sanitario El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1134308.23 | 1134308.23 | 1134308.23 | 1134308.23 | 1134308.23 | 1134308.23 | 1134308.23 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551419 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Médicas En Cerro De Las Papas | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551431 | Construcción De Tanque Séptico Conectado A Drenaje En El Refugio | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 343995.37 | 343995.37 | 343995.37 | 343995.37 | 343995.37 | 343995.37 | 343995.37 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551432 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Médicas En Los Frijoles | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551440 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Francisco Zarco De Canatlan | 27-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 892464 | 892464 | 867395 | 892464 | 867395 | 867395 | 867395 | 97.191 | Metros lineales | 208 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551449 | Construcción De Red O Sistema De Agua Potable San Lucas De Jalpa | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 914426.26 | 914426.26 | 914426.26 | 914426.26 | 914426.26 | 914426.26 | 914426.26 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551450 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Topia | 2015-010 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 119560 | 119560 | 119560 | 119560 | 119560 | 119560 | 119560 | 100 | Metros lineales | 7984 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300551454 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Jorge Obispo De Antorcha Popular A Gabriela Lopez Hernandez | 15/05052 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 224629 | 214961 | 214961 | 214961 | 214961 | 214961 | 214961 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551457 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Médicas En Piedra De Amolar | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551462 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Médicas En Los Ratones | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551466 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Topia | 2015-007 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 391999.99 | 391999.99 | 391999.99 | 391999.99 | 391999.99 | 391999.99 | 391999.99 | 100 | Equipamiento | 7984 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300551470 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Del Pedregal De Ave. Del Sol A Aurora Boreal | 15/05053 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 404883 | 418566 | 418566 | 418566 | 418566 | 418566 | 418566 | 100 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551473 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Médicas Rincon De Xoconoxtle | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551479 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Ave. Del Sol De Calle Del Pedregal A Topar Con Concreto | 15/05054 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 225387 | 213280 | 213280 | 213280 | 213280 | 213280 | 213280 | 100 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551482 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De Entronque Torance - Los Pinos | 2015-017 | Durango | Topia | Torance | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 444523.31 | 444523.31 | 444523.31 | 444523.31 | 444523.31 | 444523.31 | 444523.31 | 100 | Kilómetro | 160 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300551484 | Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable San Antonio De Padua | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 895993.14 | 895993.14 | 895993.14 | 895993.14 | 895993.14 | 895993.14 | 895993.14 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551486 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Médicas En Maypura De Jalapa | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551489 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Salvador Allende Entre Adolfo Lozano Hasta Topar Al Canal | 15/05055 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 927572 | 969403 | 969403 | 969403 | 969403 | 969403 | 969403 | 100 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551494 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Médicas En La Estancia | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551496 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Ignacio De La Llave De Circuito Interior A Leandro Valle | 15/05056 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 754068 | 772389 | 772389 | 772389 | 772389 | 772389 | 772389 | 100 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551499 | Ampliación De Red O Sistema De Agua Potable Santa María De Huazamota | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 998437.11 | 998437.11 | 998437.11 | 998437.11 | 998437.11 | 998437.11 | 998437.11 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551501 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Lateral Al Canal (Arroyo Seco) De Blvd. Domingo Arrieta A Topar Con Pavimento | 15/05057 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 524062 | 529060 | 529060 | 529060 | 529060 | 529060 | 529060 | 100 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551507 | Construcción De Red O Sistema De Agua Potable Las Aguilillas (El Venado) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1365119.68 | 1365119.68 | 1365119.68 | 1365119.68 | 1365119.68 | 1365119.68 | 1365119.68 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551512 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Santa Rosa De Escamilla | - | Durango | Canatlán | Santa Rosa de Escamillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99396.55 | 99396.55 | 99.3966 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551523 | Construcción De Sistema De Alcantarillado (Colonia La Joya) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 441712.84 | 441712.84 | 441712.84 | 441712.84 | 441712.84 | 441712.84 | 441712.84 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551528 | Red De Electrificacion En La Misma Colonia | 15/05101 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 528895 | 528885 | 528885 | 528885 | 528885 | 528885 | 528885 | 100 | Piezas | 31 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551532 | Construcción De Sistema De Alcantarillado (Colonia La Joya) San Francisco Del Mezquital (Calle Nicolas Bravo) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 243560.39 | 243560.39 | 243560.39 | 243560.39 | 243560.39 | 243560.39 | 243560.39 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551535 | Construccion De Barda Perimetral En Esc Prim 16 Septiembre | ED03 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 164744.83 | 163327.27 | 163327.27 | 163327.27 | 163327.27 | 163327.27 | 163327.27 | 100 | Metros cúbicos | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300551537 | Red De Electrificacion En La Misma Colonia | 15/05102 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1374867 | 1374867 | 1374867 | 1374867 | 1374867 | 1374867 | 1374867 | 100 | Piezas | 130 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551539 | Construcción De Red O Sistema De Agua Potable San Francisco Del Mezquital (Calle Nicolas Bravo) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 21676.77 | 21676.77 | 21676.77 | 21676.77 | 21676.77 | 21676.77 | 21676.77 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551543 | Gastos Indirectos Obra (2015) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2825.03 | 2825.3 | 2825.3 | 2825.3 | 2825.3 | 2825.3 | 2825.3 | 100 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551544 | Construcción De Red O Sistema De Agua Potable San Francisco Del Mezquital (Calle Francisco Zarco) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23403.34 | 23403.34 | 23403.34 | 23403.34 | 23403.34 | 23403.34 | 23403.34 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551551 | Red De Electrificacion (Calle Orquidea Entre Flor De Mayo Y Maravillas, Margaritas Entre Flor De Mayo Y Maravillas) | 15/05103 CP | Durango | Durango | Colonia Fos la Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 86658 | 86658 | 86658 | 86658 | 86658 | 86658 | 86658 | 100 | Piezas | 3 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551562 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Huazamota | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499496.16 | 499496.16 | 499496.16 | 499496.16 | 499496.16 | 499496.16 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551615 | Construccion De Barda Perimetral En Esc Vicente Guerrero | ED04 | Durango | Santiago Papasquiaro | Llano Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 156903.18 | 131761.84 | 131761.84 | 131761.84 | 131761.84 | 131761.84 | 131761.84 | 100 | Metros cúbicos | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300551624 | Construccion De Barda Perimetral En Jn Tohui | ED05 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 92000.53 | 78651.2 | 78651.2 | 78651.2 | 78651.2 | 78651.2 | 78651.2 | 100 | Metros cúbicos | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300551658 | Ampliación De Red De Agua Potable 2da. Etapa, La Soledad, Canatlan | SEDESOE-CC-15-01 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Canatlán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 349009.55 | 349009.55 | 349009.55 | 349009.55 | 349009.55 | 349009.55 | 100 | Metros lineales | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300551680 | Construccion De Barda Perimetral Roberto Garibay | ED6 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 124691.88 | 173566.9 | 173566.9 | 173566.9 | 173566.9 | 173566.9 | 173566.9 | 100 | Metros cúbicos | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300551695 | Construccion De Barda Perimetral Gomez Farias | ED7 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 63109.97 | 63541.64 | 63541.64 | 63541.64 | 63541.64 | 63541.64 | 63541.64 | 100 | Metros cúbicos | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300551707 | Construccion De Barda Perimetral Maria Rivera Jmm | ED8 | Durango | Santiago Papasquiaro | José María Morelos (Chinacates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 135091.38 | 117296.45 | 117296.45 | 117296.45 | 117296.45 | 117296.45 | 117296.45 | 100 | Metros cúbicos | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300551716 | Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En J.Guadalupe Aguilera De Canatlan | 28-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 378694 | 558591 | 558591 | 558591 | 558591 | 558591 | 558591 | 100 | Metros lineales | 1719 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra fisicamenteterminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551719 | Construcción De Cuartos Para Baño En Vivienda, Varias Localidades, Canelas | SEDESOE-CC-15-04 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Canelas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 399208.77 | 399208.77 | 399208.77 | 99.8022 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551727 | Construcción De 25 Cuartos Adicionales, Coneto De Comonfort, Coneto De Comonfort | SEDESOE-CC-15-05 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Coneto de Comonfort | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 748603.42 | 748603.42 | 748603.42 | 99.8138 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551730 | Red De Electrificacion En La Misma Colonia | 15/05104 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 477589 | 477589 | 477589 | 477589 | 477589 | 477589 | 477589 | 100 | Piezas | 19 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551732 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En Medina De Canatlan | 29-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145949 | 1355949 | 674290 | 1355949 | 674290 | 674290 | 674290 | 49.7283 | Metros lineales | 407 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551738 | Construccion De Barda Perimetral Jn Fanny Anitua | ED9 | Durango | Santiago Papasquiaro | José María Morelos (Chinacates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 64580.4 | 95499.86 | 95499.86 | 95499.86 | 95499.86 | 95499.86 | 95499.86 | 100 | Metros cúbicos | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300551745 | Red De Electrificacion (Calle Priv. Santa Pilar Entre Santa Socorro Y Santa Pilar) | 15/05105 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 135621 | 135621 | 135621 | 135621 | 135621 | 135621 | 135621 | 100 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551747 | Ampliación De Red De Drenaje, Coneto De Comonfort, Coneto De Comonfort | SEDESOE-CC-15-06 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Coneto de Comonfort | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 149720.68 | 149720.68 | 149720.68 | 99.8138 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551753 | Red De Electrificacion (Calle Priv. Sinaloa Entre Chihuahua Y Sonora) | 15/05106 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 174870 | 174870 | 174870 | 174870 | 174870 | 174870 | 174870 | 100 | Piezas | 10 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551761 | Red De Electrificacion (Calle 2 De Octubre) | 15/05107 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 603884 | 603884 | 603884 | 603884 | 603884 | 603884 | 603884 | 100 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551771 | Red De Electrificacion En La Misma Colonia | 15/05108 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 678107 | 678107 | 678107 | 678107 | 678107 | 678107 | 678107 | 100 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551772 | Construcción De Techos, Cerrito Colorado, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-08 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 64320 | 64320 | 64320 | 64320 | 64320 | 64320 | 64320 | 100 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551778 | Red De Electrificacion En La Misma Colonia | 15/05109 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 546760 | 546760 | 546760 | 546760 | 546760 | 546760 | 546760 | 100 | Piezas | 29 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551787 | Construcción De Techo, La Lagunilla, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-09 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 72360 | 72360 | 72360 | 72360 | 21708 | 21708 | 21708 | 30 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551790 | Red De Electrificacion (Calle Vallarta Entre Chihuahua Y Yucatan) | 15/05110 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 165544 | 165544 | 165544 | 165544 | 165544 | 165544 | 165544 | 100 | Piezas | 14 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551799 | Red De Electrificacion En La Misma Colonia | 15/05111 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 396315 | 398315 | 398315 | 398315 | 398315 | 398315 | 398315 | 100 | Piezas | 19 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551811 | Red De Electrificacion En La Misma Colonia | 15/05112 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1277328 | 1277328 | 1277328 | 1277328 | 1277328 | 1277328 | 1277328 | 100 | Piezas | 101 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551859 | Red De Electrificacion En El Mismo Poblado | 15/05114 PR | Durango | Durango | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 465931 | 465931 | 465931 | 465931 | 465931 | 465931 | 465931 | 100 | Piezas | 14 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300551867 | Red De Electrificacion En El Mismo Poblado | 15/05115 PR | Durango | Durango | Los Artículos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 856474 | 856474 | 856474 | 856474 | 856474 | 856474 | 856474 | 100 | Piezas | 19 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552140 | Red De Electrificacion (Manuel Castañeda Esq. Adolfo Lopez Mateo) | 15/05116 PR | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 123575 | 123575 | 123575 | 123575 | 123575 | 123575 | 123575 | 100 | Piezas | 3 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552147 | Red De Electrificacion (Calle Fco. Villa Esq. Pascual Ortiz) | 15/05117 PR | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 66839 | 66839 | 66839 | 66839 | 66839 | 66839 | 66839 | 100 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552156 | Red De Electrificacion En El Mismo Poblado | 15/05119 PR | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 153497 | 153497 | 153497 | 153497 | 153497 | 153497 | 153497 | 100 | Piezas | 6 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552158 | Red De Electrificacion En El Mismo Poblado | 15/05120 PR | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225388 | 225388 | 225388 | 225388 | 225388 | 225388 | 225388 | 100 | Piezas | 28 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552172 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Felicitas Garcia" | 15/05068 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 98902 | 92908 | 92908 | 92908 | 92908 | 92908 | 92908 | 100 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552180 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. Nicolas Bravo | 15/05069 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 85130 | 82068 | 82068 | 82068 | 82068 | 82068 | 82068 | 100 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552185 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En General Martín López De Canatlan | 30-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1007067 | 1273067 | 648322 | 1273067 | 648322 | 648322 | 648322 | 50.926 | Metros lineales | 892 | 0 | 69 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552191 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Pedro Velez De Cuencamé | 31-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 824950 | 824950 | 425358 | 824950 | 425358 | 425358 | 425358 | 51.5617 | Metros lineales | 616 | 0 | 97 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552193 | Mejoramiento De Aulas En La Esc. Prim. "Gregorio Torres Quintero " | 15/05070 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 37548 | 54309 | 54309 | 54309 | 54309 | 54309 | 54309 | 100 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552196 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Carlos De Cuencamé | 32-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 978883 | 978883 | 535409 | 978883 | 535409 | 535409 | 535409 | 54.6959 | Metros lineales | 54 | 0 | 75 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552198 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Albert Bandura" | 15/05071 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 79901 | 149757 | 149757 | 149757 | 149757 | 149757 | 149757 | 100 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552200 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Bertha Von Gloumer" | 15/05072 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 129805 | 124053 | 124053 | 124053 | 124053 | 124053 | 124053 | 100 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552204 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En Heroes De Chapultepec (San Sebastian) De Cuencamé | 33-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 593739 | 628739 | 178122 | 628739 | 178122 | 178122 | 178122 | 28.33 | Metros lineales | 489 | 0 | 75 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552205 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Papalote" | 15/05073 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 154210 | 214136 | 214136 | 214136 | 214136 | 214136 | 214136 | 100 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552208 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En General Lazaro Cardenas (Garabitos Nuevo) De Durango | 34-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 634908 | 634908 | 308988 | 634908 | 308988 | 308988 | 308988 | 48.6666 | Metros lineales | 188 | 0 | 75 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552211 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Obvidio De Crolly" | 15/05074 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 141999 | 195102 | 195102 | 195102 | 195102 | 195102 | 195102 | 100 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552212 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En San José De Animas De Durango | 35-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3745928 | 4045928 | 1557928 | 4045928 | 1557928 | 1557928 | 1557928 | 38.5061 | Metros lineales | 286 | 0 | 55 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552216 | Rehabilitación De Lagunas De Oxidación En La Tinaja De Durango | 36-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 148750 | 148750 | 44625 | 148750 | 44625 | 44625 | 44625 | 30 | Metros lineales | 1072 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552218 | Construcción De Lagunas De Oxidación En Sebastian Lerdo De Tejada De Durango | 37-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 531634 | 692634 | 159490 | 692634 | 159490 | 159490 | 159490 | 23.0266 | Metros lineales | 1712 | 0 | 70 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552222 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento En San Vicente De Chupaderos De Durango | 38-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 181802 | 181802 | 54541 | 181802 | 54541 | 54541 | 54541 | 30.0002 | Equipamiento | 784 | 0 | 95 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552225 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado En General Felipe Angeles De Durango | 39-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 702261 | 982263 | 982263 | 982263 | 982263 | 982263 | 982263 | 100 | Metros lineales | 131 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552227 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Vara De San Juan (La Vara)De El Oro | 40-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1126786 | 1233816 | 338036 | 1233816 | 338036 | 338036 | 338036 | 27.3976 | Equipamiento | 76 | 0 | 65 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552231 | Sistema De Alcantarillado Sanitario En Antón Martín De Generawl Simón Bolivar | 41-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1013408 | 1013408 | 437109 | 1013408 | 437109 | 437109 | 437109 | 43.1326 | Metros lineales | 184 | 0 | 50 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552232 | Construcción De Sistema De Saneamiento En San Vicente De Melones De General Simón Bolivar | 42-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1399986 | 1339986 | 847230 | 1339986 | 847230 | 847230 | 847230 | 63.2268 | Equipamiento | 331 | 0 | 80 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552234 | Construcción Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas En Ejido San Ramon De Goméz Palacio | 43-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6999105 | 8629146 | 3119879 | 8629146 | 3119879 | 3119879 | 3119879 | 36.1551 | Equipamiento | 1090 | 0 | 50 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552235 | Construcción De Red De Atarjeas De Alcantarillado Sanitario En Pueblo Nuevo-El Siete De Gómez Palacio | 44-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1252698 | 1252698 | 921356 | 1252698 | 921356 | 921356 | 921356 | 73.5497 | Metros lineales | 443 | 0 | 90 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552237 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Felipe Carrillo Puerto De Guadalupe Victoria | 45-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1727421 | 1727421 | 518226 | 1727421 | 518226 | 518226 | 518226 | 30 | Equipamiento | 2019 | 0 | 40 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552240 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado En Potrero Del Llano (Boquilla Del Muerto) De Inde | 46-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESATDO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 860548 | 1154548 | 423522 | 1154548 | 423522 | 423522 | 423522 | 36.6829 | Metros lineales | 156 | 0 | 69 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552241 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado En Puerta De Cabrera De Inde | 47-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1379964 | 1379964 | 1026056 | 1379964 | 1026056 | 1026056 | 1026056 | 74.3538 | Metros lineales | 141 | 0 | 65 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552242 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Bajio De Carrizales Del Mezquital | 48-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 953400 | 953400 | 286020 | 953400 | 286020 | 286020 | 286020 | 30 | Equipamiento | 51 | 0 | 38 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552245 | Reposición De 50 Mts De Emisor De 8 Pulgadas En La Gloria-Canoas Del Mezquital | 49-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 413133 | 413133 | 123940 | 413133 | 123940 | 123940 | 123940 | 30 | Equipamiento | 321 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552247 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable En Juan Antonio Dominguez ( La Morena) De Panuco De Coronado | 50-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 544089 | 722589 | 542847 | 722589 | 542847 | 542847 | 542847 | 75.1253 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552249 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Arturo Bernal De Panuco De Coronado | 51-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 111999 | 111999 | 96694 | 111999 | 96694 | 96694 | 96694 | 86.3347 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552251 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Francisco Javier Mina De Panuco De Coronado | 52-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 191994 | 191994 | 183525 | 191994 | 183525 | 183525 | 183525 | 95.5889 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552288 | Construcción De Pavimento Hidráulico San Dimas San Miguel De Cruces | 01 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2538000 | 2538000 | 2538000 | 2538000 | 1783888.17 | 1783888.17 | 1783888.17 | 70.2872 | Metros Cuadrados | 1816 | 0 | 85 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
DUR15150300552293 | Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio El Aguaje, Tamazula Dgo. | 001 | Durango | Tamazula | Agua Caliente | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras públicas Municipales | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 15648326.56 | 15648326.56 | 15648326.56 | 15334939.17 | 4600481.75 | 4600481.75 | 4600481.75 | 29.3992 | Metros lineales | 3000 | 0 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: en suministro de materiales e inicio de los trabajos en trazo y cimentación / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552320 | Sec. Emiliano Zapata Loc.Fco Javier Mina Panuco De Coronado | 158134 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 403976 | 403976 | 403976 | 403976 | 224376 | 224376 | 224376 | 55.5419 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552321 | Sec. Tec.#51 En Loc. San Jose Del Tiutan Nombre De Dios | 158096 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 634237 | 633269 | 633269 | 633269 | 633269 | 633269 | 633269 | 100 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 968.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552322 | Prim. Roberta Calzada Saucedo En Vicente Guererro Dgo | 158105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 404455 | 404455 | 404455 | 404455 | 377075 | 377075 | 377075 | 93.2304 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552326 | T.V. Sec.#635 Loc. Bastantitas En Tamazula Durango | 158115 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 388164 | 388164 | 388164 | 388164 | 375702 | 375702 | 375702 | 96.7895 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552328 | Prim. Jesús Tebar Rodríguez Col.El Cipres Durango | 158092 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 548479 | 514675 | 514675 | 514675 | 514675 | 514675 | 514675 | 100 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 33,804.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552336 | J.N. Huemal Loc. Bancos De Calitique Mezquital Dgo | 158056 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 325709 | 325709 | 325709 | 325709 | 206977 | 206977 | 206977 | 63.5466 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552337 | Prim. Emiliano Zapata Loc. Lecherias Mezquital Dgo | 158058 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 452843 | 452843 | 452843 | 452843 | 193548 | 193548 | 193548 | 42.7406 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552340 | T.V. Sec.#173 Loc. La Rosilla Guanacevi Dgo | 158125 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 402527 | 402527 | 402527 | 402527 | 272917 | 272917 | 272917 | 67.8009 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552342 | Prim. Cuauhtemoc Loc. El Tanque Cuencame Dgo | 158107 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 329992 | 329992 | 329992 | 329992 | 318435 | 318435 | 318435 | 96.4978 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552345 | Centro De Educcacion Inicial Malitzin Los Charcos Mezquital | 158116 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 306500 | 306500 | 306500 | 306500 | 156363 | 156363 | 156363 | 51.0157 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552356 | Prim. Leona Vicario Col.Hacienda Del Refugio Gómez Palacio | 158094 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 444734 | 430971 | 430971 | 430971 | 430971 | 430971 | 430971 | 100 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 13,763.08 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552358 | J.N. Eglantyne Jebb Col.Máximo Gámiz Durango | 158034 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 300445 | 300445 | 300445 | 300445 | 248716 | 248716 | 248716 | 82.7825 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552363 | J.N. Capulines En Los Capulines Mezquital Dgo | 158110 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 428556 | 406996 | 406996 | 406996 | 406996 | 406996 | 406996 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 21,559.64 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552367 | Prim. Alvaro Obregon Loc.San Antonio De Padua Mezquital | 158156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 420329 | 415510 | 415510 | 415510 | 415510 | 415510 | 415510 | 100 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 4,819.00 / Física: / Registro:
DUR15150300552370 | T.V. Sec.366 Loc. Llano Grande Mezquital Dgo | 158027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 386429 | 386429 | 386429 | 386429 | 368375 | 368375 | 368375 | 95.328 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552379 | T.V. Sec.#451 Loc. Cristobal Colón Durango | 158060 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 294418 | 294418 | 294418 | 294418 | 168399 | 168399 | 168399 | 57.1973 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552384 | Prim. Prof.Othon Galindo Col.Villas Del Gdna Vi Dgo | 158043 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 225548 | 281442 | 281442 | 281442 | 281442 | 281442 | 281442 | 100 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 55,893.64 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552390 | Prim. Luis Donaldo Colosio Col. Ampl. Miguel De La Madrid Dgo | 158089 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 354223 | 354223 | 354223 | 354223 | 155010 | 155010 | 155010 | 43.7606 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552393 | Prim. Mártires De Chicago Loc.Manuel Negrete Nuevo Ideal | 158142 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 247803 | 289978 | 289978 | 289978 | 289978 | 289978 | 289978 | 100 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 42,174.52 / Física: / Registro:
DUR15150300552396 | Prim. Lázaro Cárdenas Loc. Charcos Mezquital Dgo | 158155 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 405669 | 405669 | 405669 | 405669 | 399236 | 399236 | 399236 | 98.4142 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552403 | Prim. Batallón De Infanteria 72 En Gómez Palacio Dgo | 158108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 4296000 | 4296000 | 4296000 | 4296000 | 2248038 | 2248038 | 2248038 | 52.3286 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552410 | J.N. Batallón De Infantería 72 En Gómez Palacio Dgo | 158109 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 2765300 | 2765300 | 2765300 | 2765300 | 2298826 | 2298826 | 2298826 | 83.1312 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552414 | J.N. Miguel Alemán Valdéz Fracc.22 De Sept Dgo | 158086 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 931109 | 931109 | 931109 | 931109 | 801558 | 801558 | 801558 | 86.0864 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552421 | Prim. Ginéz Vázquez Del Mercado Col.Maderera Dgo | 158077 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 508824 | 508824 | 508824 | 508824 | 428441 | 428441 | 428441 | 84.2022 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552426 | Sec. Nellie Campobello Fracc. San Luis Iii Durango | 158052 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 702235 | 702235 | 702235 | 702235 | 316164 | 316164 | 316164 | 45.0225 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552431 | T.V. Sec.#238 Loc. El Nogal Coneto De Comonfort Dgo | 158238 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 448083 | 448083 | 448083 | 448083 | 225269 | 225269 | 225269 | 50.2739 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552435 | T.V. Sec.#255 Ej. La Luz Gómez Palacio Durango | 158065 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 363440 | 363440 | 363440 | 363440 | 316808 | 316808 | 316808 | 87.1693 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552443 | Prim. Unidos Venceremos Loc. J.Librado Rivera Pánuco De Coronado | 158177 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 392732 | 437946 | 437946 | 437946 | 437946 | 437946 | 437946 | 100 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 45,214.49 / Física: / Registro:
DUR15150300552457 | J.N. Korian Loc. Los Carrizos Mezquital Durango | 158055 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 412761 | 412761 | 412761 | 412761 | 266707 | 266707 | 266707 | 64.6154 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552459 | Construccion De Piso Firme En San Francisco Del Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 614380.08 | 614380.08 | 614380.08 | 614380.08 | 614380.08 | 614380.08 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552466 | Construcción De Techo, Pueblo De Santiago, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 72360 | 72360 | 72360 | 72360 | 72360 | 72360 | 72360 | 100 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552471 | Prim. Gervacio García Col.Silvestre Dorador Dgo | 158007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 554943 | 554943 | 554943 | 554943 | 529538 | 529538 | 529538 | 95.4221 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552475 | Piso Firme En Santa Maria De Huazamota | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499655.79 | 499655.79 | 499655.79 | 499655.79 | 499655.79 | 499655.79 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552481 | Construcción De Cuartos Rosa, Cuencame De Ceniceros, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 111000 | 111000 | 111000 | 30 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552504 | Piso Firme En Los Arquitos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 313324.24 | 113334.24 | 113334.24 | 113334.24 | 113334.24 | 113334.24 | 113334.24 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552518 | Construcción De Cuartos Para Baño Con Biodigestor, La Fe, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 170181.42 | 170181.42 | 170181.42 | 170181.42 | 51054.43 | 51054.43 | 51054.43 | 30 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300552545 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Emilia Jara Salazar" | 15/05075 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 94750 | 170189 | 170189 | 170189 | 170189 | 170189 | 170189 | 100 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552546 | Red De Alcantarillado Y Laguna De Oxidación, San José De Nazareno, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 30 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552550 | Piso Firme En Tepalcates (San Buenabentura) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 353346.22 | 353346.22 | 353346.22 | 353346.22 | 353346.22 | 353346.22 | 353346.22 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552600 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Elia Maria Morelos" | 15/05076 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 77227 | 60753 | 60753 | 60753 | 60753 | 60753 | 60753 | 100 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552603 | Construcción De Cuartos Rosa | 2015-026 | Durango | General Simón Bolívar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de General Simón Bolivar | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 137500 | 137500 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552604 | Prim. Luis Donaldo Colosio Col.Cielo Azul Durango | 158147 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1499989 | 1499989 | 1499989 | 1499989 | 1174778 | 1174778 | 1174778 | 78.3191 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552605 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Quince De Mayo" | 15/05077 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 63112 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 100 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552609 | Cendi #5 Fracc. Nuevo Durango En Durango | 158000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1275152 | 1275152 | 1275152 | 1275152 | 1073071 | 1073071 | 1073071 | 84.1524 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552611 | Ampliación De Red De Agua Potable, Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria | SEDESOE-CC-15-23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Guadalupe Victoria | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 216666.68 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 100 | Metros lineales | 16506 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552612 | Mejoramiento De Aulas En La Esc. Prim. "Nueva Vizcaya" | 15/05078 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 84766 | 79606 | 79606 | 79606 | 79606 | 79606 | 79606 | 100 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552615 | Prim. Ricardo Flores Magón Loc.Rosilla Guanacevi | 158127 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 559314 | 559314 | 559314 | 559314 | 356029 | 356029 | 356029 | 63.6546 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552622 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Caperucita Roja" | 15/05079 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 201811 | 208823 | 208823 | 208823 | 208823 | 208823 | 208823 | 100 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552624 | Prim. Rosario Astorga De Ruiz Fracc.San Jose Dgo | 158249 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 791875 | 749622 | 749622 | 749622 | 749622 | 749622 | 749622 | 100 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 42,252.44 / Física: / Registro:
DUR15150300552626 | Ampliación De Red De Agua Potable, Antonio Amaro, Guadalupe Victoria | SEDESOE-CC-15-24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Guadalupe Victoria | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 216666.68 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 100 | Metros lineales | 3526 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552632 | Prim. Luis Donaldo Colosio Fracc.Las Nubes Dgo | 158250 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 284199 | 284199 | 284199 | 284199 | 279203 | 279203 | 279203 | 98.2421 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552634 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Maria De Jesus Veliz Ferenandez" | 15/05080 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 261894 | 268027 | 268027 | 268027 | 268027 | 268027 | 268027 | 100 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552641 | Ampliación De Red De Agua Potable, Ignacio Ramirez, Guadalupe Victoria | SEDESOE-CC-15-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Guadalupe Victoria | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 216666.68 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 216666.66 | 100 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300552643 | Mejoramiento De Aulas En El J. De N. "Lic. Domingo L. Avelar Yañez" | 15/05081 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 189354 | 207453 | 207453 | 207453 | 207453 | 207453 | 207453 | 100 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552645 | J.N. Acatzin En Fracc. Real Victoria Durango | 158085 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1731699 | 1731699 | 1731699 | 1731699 | 1666712 | 1666712 | 1666712 | 96.2472 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552650 | Mejoramiento De Aulas En La Esc. Prim. "Carmen Serdan" | 15/05082 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 408726 | 408319 | 408319 | 408319 | 408319 | 408319 | 408319 | 100 | Metros Cuadrados | 378 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552653 | Prim. Revolución Mexicana Loc. San Fco. Javier Mina Vicente Guerrero | 158099 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 650384 | 650384 | 650384 | 650384 | 644671 | 644671 | 644671 | 99.1216 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552660 | Mejoramiento De Sanitarios En El J. De N. "Felicitas Garcia" | 15/05083 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 328881 | 312073 | 312073 | 312073 | 312073 | 312073 | 312073 | 100 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552662 | Construcción De Cuartos Adicionales, San Fermín | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | San Fermín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552670 | Mejoramiento De Sanitarios En El "J. De N. Nicolas Bravo" | 15/05084 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 161094 | 154829 | 154829 | 154829 | 154829 | 154829 | 154829 | 100 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552671 | Construcción De Cuartos Adicionales, Villa Hidalgo | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552672 | Construcción De Cuartos Adicionales, El Carrizo | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | El Entronque del Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552677 | Prim. Ignacio Allende Loc.Ignacio Allende Gpe Victoria | 158236 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 317293 | 317293 | 317293 | 317293 | 289757 | 289757 | 289757 | 91.3216 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552679 | Mejoramiento De Sanitarios En La Esc. Prim. "Gregorio Torres Quintero " | 15/05085 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 345519 | 335483 | 335483 | 335483 | 335483 | 335483 | 335483 | 100 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552681 | Construcción De Cuartos Adicionales, Revolución | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hildalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552684 | Mejoramiento De Sanitarios En El J. De N. "Albert Bandura" | 15/05086 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 507895 | 429168 | 429168 | 429168 | 429168 | 429168 | 429168 | 100 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552688 | Prim. 12 De Octubre Ej. El Pilar De Zaragoza Dgo | 158123 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 135734 | 135734 | 135734 | 51.6099 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552689 | Construcción De Cuartos Adicionales, La Esperanza | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552690 | Construcción De Cuartos Adicionales, Benjamín Y Urias | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 100 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552691 | Mejoramiento De Sanitarios En El J. De N. "Bertha Von Gloumer" | 15/05087 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 250945 | 149101 | 149101 | 149101 | 149101 | 149101 | 149101 | 100 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552693 | T.V. Sec.#40 Loc. Ignacio Zaragoza Pánuco De Coronado | 158138 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 230824 | 230824 | 230824 | 230824 | 201572 | 201572 | 201572 | 87.3271 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552695 | Construcción De Cuartos Adicionales, La Zarca | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 100 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552696 | Mejoramiento De Sanitarios En El J. De N. "Papalote" | 15/05088 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 242380 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 100 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552697 | Prim. Misael Nuñez Acosta Col. José Ángel Leal Durango | 158257 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 151647 | 151647 | 151647 | 61.8967 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552700 | Construcción De Cuartos Adicionales, Villa Unión De Muñoz | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552701 | Prim. Francisco Zarco Loc. Veracruz Poanas Dgo | 158100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 445145 | 430900 | 430900 | 430900 | 430900 | 430900 | 430900 | 100 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 14,245.40 / Física: / Registro:
DUR15150300552702 | Mejoramiento De Sanitarios En El J. De N. "Obvidio De Crolly" | 15/05089 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 441078 | 379218 | 379218 | 379218 | 379218 | 379218 | 379218 | 100 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552704 | Construcción De Cuartos Adicionales, Las Playas | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552709 | Prim. 15 De Mayo Loc. Las Coloradas Mezquital Dgo | 158079 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 456976 | 456976 | 456976 | 456976 | 137093 | 137093 | 137093 | 30 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552713 | Construcción De Cuartos Adicionales, Nuevo San Bernardo | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 80 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552715 | Prim. Revolución Loc. Los Fortines Mezquital Dgo | 158112 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 448649 | 448649 | 448649 | 448649 | 134595 | 134595 | 134595 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552720 | J.N. Luis Gonzaga En Fracc. González De La Vega Gómez Palacio | 158150 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 378371 | 378371 | 378371 | 378371 | 113511 | 113511 | 113511 | 29.9999 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552726 | Prim. Emilio Portes Gil Loc.Emilio Portes Gil Nombre De Dios | 158035 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 684125 | 684125 | 684125 | 684125 | 684125 | 684125 | 684125 | 100 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552728 | Construcción De Cuarto Rosa, Bermejillo, Mapimí | SEDESOE-CC-15-38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mapimí | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 650000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552734 | Mejoramiento De Sanitarios En El J. De N. "Emilia Jara Salazar" | 15/05090 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 151649 | 125226 | 125226 | 125226 | 125226 | 125226 | 125226 | 100 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552735 | T.V. Sec.#441 En Loc. Arroyo Grande En Canelas Dgo | 158048 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 367152 | 367152 | 367152 | 367152 | 342118 | 342118 | 342118 | 93.1816 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552736 | Construcción De Cancha De Usos Multiples En Emsad No. 28 De La Localidad De San Francisco De Asis | SJ-15-001-A | Durango | Indé | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Piezas | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150300552741 | T.V. Sec.#345 Loc.Los Altares Santiago Papasquiaro | 158030 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 709697 | 709697 | 709697 | 709697 | 456518 | 456518 | 456518 | 64.3258 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552745 | Mejoramiento De Sanitarios En El J. De N. "Elia Maria Morelos" | 15/05091 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 292317 | 244358 | 244358 | 244358 | 244358 | 244358 | 244358 | 100 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552747 | J.N. Inés Leyva Astorga Loc.Santiago Papasquiaro Dgo | 158106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 226813 | 226813 | 226813 | 45.8208 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552749 | Mejoramiento De Sanitarios En El J. De N. "Eduardo Velazco De La Rosa" | 15/05092 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 215619 | 212279 | 212279 | 212279 | 212279 | 212279 | 212279 | 100 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552752 | J.N. Luz Del Carmen Col.Luz Del Carmen Durango | 158136 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 263377 | 263377 | 263377 | 263377 | 196189 | 196189 | 196189 | 74.4898 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552760 | Mejoramiento De Sanitarios En La Esc. Prim. "Nueva Vizcaya" | 15/05093 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 183787 | 179161 | 179161 | 179161 | 179161 | 179161 | 179161 | 100 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552764 | Prim.México Col. México Durango | 158070 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 450999 | 450999 | 450999 | 450999 | 200240 | 200240 | 200240 | 44.3992 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552768 | Prim. 21 De Septiembre San José Morillitos Nvo Ideal | 158118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 395021 | 395021 | 395021 | 395021 | 386381 | 386381 | 386381 | 97.8128 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552776 | J.N. Manuel Toussaint Ej. Emiliano Zapata Gómez Palacio | 158151 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 257824 | 291449 | 291449 | 291449 | 291449 | 291449 | 291449 | 100 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 33,625.16 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552788 | Sec. Tec.#3 En El Salto Pueblo Nuevo Dgo | 158102 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 514235 | 514235 | 514235 | 514235 | 432501 | 432501 | 432501 | 84.1057 | Metros Cuadrados | 738 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552795 | Sec .Educación Y Docencia En Fracc. Versalles Dgo | 158010 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 933797 | 933797 | 933797 | 933797 | 541101 | 541101 | 541101 | 57.9463 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552800 | T.V. Sec.#625 Loc. Domicilio Conocido Valle Florido Dgo | 158064 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 242012 | 242012 | 242012 | 242012 | 227616 | 227616 | 227616 | 94.0515 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552805 | Prim. Justo Sierra Loc. San José De Gracia Canatlán | 158141 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 588105 | 588105 | 588105 | 588105 | 176431 | 176431 | 176431 | 29.9999 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552810 | T.V. Sec.#378 Loc. Españadal De San Jerónimo San Dimas | 158031 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 415507 | 470009 | 470009 | 470009 | 470009 | 470009 | 470009 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 54,502.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552812 | Rehabilitación De Ciclopista Y De Auditorio Ciclodeportivo | 15/CONTINGENCIAS 419 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6205358 | 6205358 | 6205358 | 3882373 | 3882373 | 3882373 | 62.5649 | Lote | 582267 | 0 | 55 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552814 | Prim. Ignacio Zaragoza Loc. Villa Unión Poanas Dgo | 158121 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 553053 | 553053 | 553053 | 553053 | 519250 | 519250 | 519250 | 93.8879 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552820 | J.N. Benito Juárez Loc. Huazamota Mezquital Dgo | 158019 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 560578 | 560578 | 560578 | 560578 | 365946 | 365946 | 365946 | 65.2801 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552824 | Ampliación De Red Eléctrica En El Barrio Los Remedios | OP-SJR-R33-017-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 414438 | 414438 | 414438 | 414438 | 414438 | 414438 | 414438 | 100 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300552837 | J.N. Luis Donaldo Colosio Fracc. Exhacienda Tapias Dgo | 158017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 457230 | 467506 | 467506 | 467506 | 467506 | 467506 | 467506 | 100 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 10,275.22 / Física: / Registro:
DUR15150300552850 | Sec. Gral. Loc. La Parrilla Nombre De Dios Dgo | 158124 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1061365 | 1061365 | 1061365 | 1061365 | 759107 | 759107 | 759107 | 71.5218 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552856 | Sec. Ricardo Flores Magón Col.Lucio Cabañas Dgo | 158012 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 335652 | 335652 | 335652 | 80.3764 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552860 | Suministro E Instalación De 142 Módulos De Energía Solar, Varias Localidades, Mezquital | SEDESOE-CC-15-39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de Mezquital | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099983.66 | 1099983.66 | 1099983.66 | 99.9985 | Celdas solares | 994 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552868 | J.N. Colibrí Loc. La Ferreria El Campito Durango | 158016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 447715 | 447715 | 447715 | 447715 | 328681 | 328681 | 328681 | 73.413 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552876 | Prim. Guadalupe Victoria Col.Santa Fe Durango | 158022 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 361557 | 361557 | 361557 | 361557 | 108467 | 108467 | 108467 | 30 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552885 | T.V. Sec.#642 Loc. Salitrillo San Juan De Gpe Dgo | 158237 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 503207 | 503207 | 503207 | 503207 | 150962 | 150962 | 150962 | 30 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552896 | Prim. Nueva Reforma Educativa Fracc. Real Victoria Dgo | 158074 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 2199214 | 2199214 | 2199214 | 2199214 | 1948499 | 1948499 | 1948499 | 88.5998 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552897 | Construcción De Cuarto Recamara, Nombre De Dios, Nombre De Dios | SEDESOE-CC-15-41 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Nombre de Dios | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552902 | T.V. Sec.#546 Loc.Mesa Ancha Tamazula Durango | 158111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 404386 | 404386 | 404386 | 404386 | 121316 | 121316 | 121316 | 30 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552909 | T.V. Sec.#641 Loc. Ceja De Cebolletas Mezquital Dgo | 158104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 440785 | 440785 | 440785 | 440785 | 277905 | 277905 | 277905 | 63.0477 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552917 | Construcción De Cuartos Dormitorio, Nuevo Ideal, Nuevo Ideal | SEDESOE-CC-15-42 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Nuevo Ideal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 498892.7 | 498892.7 | 498892.7 | 99.7785 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552928 | Prim. Jose Vasconcelos Fracc.Caminos Del Sol Dgo | 158087 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1327138 | 1327138 | 1327138 | 1327138 | 746827 | 746827 | 746827 | 56.2735 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552932 | Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria General Francisco Villa T.V. | ED15-7051 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: ESTA OBRA FINACIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 90% / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA Y FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 90%
DUR15150300552933 | J.N.Hellen Keller Fracc.El Huizache Durango | 158004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 920619 | 920619 | 920619 | 920619 | 890871 | 890871 | 890871 | 96.7687 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552940 | Construcción De Cuarto Para Baño, Moscu, Ocampo | SEDESOE-CC-15-44 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 556386.97 | 556386.97 | 556386.97 | 556386.97 | 551701.9 | 551701.9 | 551701.9 | 99.1579 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552945 | Construcción De Cuarto Adicional Para Madres Solteras, Las Nieves, Ocampo | SEDESOE-CC-15-43 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 143486.82 | 143486.82 | 143486.82 | 143486.82 | 141710.05 | 141710.05 | 141710.05 | 98.7617 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552947 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP203 PR | Durango | Durango | Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17920 | 17702 | 17702 | 17702 | 17702 | 17702 | 17702 | 100 | Piezas | 118 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552956 | Construcción De 35 Cuartos Para Baño, Varias Localidades, El Oro | SEDESOE-CC-15-45 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de El Oro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 328015.58 | 328015.58 | 328015.58 | 65.6031 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 65.6 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552973 | Construcción De 12 Cuartos Rosa, Varias Localidades, El Oro | SEDESOE-CC-15-46 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de El Oro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552979 | Construcción De Cuartos Para Baño, Col. El Refugio, Poanas | SEDESOE-CC-15-47 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Poanas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 222391.29 | 222391.29 | 222391.29 | 222391.29 | 222391.29 | 222391.29 | 222391.29 | 100 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552982 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Jose Santos Valdez. | ED15-7052 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA POR RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, Y TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE ESTA TERMINADA
DUR15150300552984 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP204 PR | Durango | Durango | San Francisco del Manzanal | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 32000 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 100 | Piezas | 238 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300552989 | Construcción De Cuartos Para Baño, Villa Unión, Poanas | SEDESOE-CC-15-48 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Poanas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 242608.71 | 242608.71 | 242608.71 | 242608.71 | 242608.71 | 242608.71 | 242608.71 | 100 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552999 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP205 PR | Durango | Durango | San Miguel de las Maravillas de Arriba | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19200 | 18966 | 18966 | 18966 | 18966 | 18966 | 18966 | 100 | Piezas | 139 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300553018 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP206 PR | Durango | Durango | Río Escondido (La Loma) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 41600 | 41093 | 41093 | 41093 | 41093 | 41093 | 41093 | 100 | Piezas | 290 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300553037 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP207 PR | Durango | Durango | Puerta de la Cantera | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 32000 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 100 | Piezas | 230 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300553095 | Mobiliario Adquirido Para Varias Escuelas Fam Básica 2015 | CDGO-MYE-029-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 8533911 | 8533911 | 8533911 | 8533911 | 8533911 | 8533911 | 8533911 | 100 | Mobiliario y equipo | 14842 | 0 | 100 | Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO EN COMPRA CONSOLIDADA VARIAS ESCUELAS DEL RAMO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553104 | Prim. Unión Fraternidad Y Lucha Col. Ampliación Luz Del Carmen Dgo | 158084 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1983764 | 1983764 | 1983764 | 1983764 | 1844976 | 1844976 | 1844976 | 93.0038 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300553114 | Sec. Esus Rivas Quiñones En Canatlan Dgo | 158038 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 561982 | 561982 | 561982 | 561982 | 561982 | 561982 | 561982 | 100 | Metros Cuadrados | 452 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553131 | J.N. Nnih Mo Neshtilil Tepichichi Loc.San Buenventura Mezquital | 158018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 532297 | 532297 | 532297 | 532297 | 159689 | 159689 | 159689 | 30 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300553138 | J.N. Rosaura Zapata En Col.Juan Ángel Tejada Espino Dgo | 158001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 289971 | 289971 | 289971 | 289971 | 193993 | 193993 | 193993 | 66.9008 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553147 | J.N. Mariano Escobedo Loc.Ignacio Ramírez Gpe Victoria | 158039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 136386 | 136386 | 136386 | 136386 | 40916 | 40916 | 40916 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300553155 | Sec. 450 Fracc. Bicentenario Durango Dgo | 158135 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1766836 | 1766836 | 1766836 | 1766836 | 849813 | 849813 | 849813 | 48.098 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300553164 | Prim. J.Buenaventura Sarabia Loc. El Manzanal Dgo | 158045 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399034 | 399034 | 399034 | 399034 | 399034 | 399034 | 100 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 966.36 / Física: / Registro:
DUR15150300553173 | J.N. Zimba Fracc.Sta Amelia Durango | 158003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 486825 | 486825 | 486825 | 486825 | 336067 | 336067 | 336067 | 69.0324 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300553182 | J.N. Anna Freud Col. Manuel Rosas Santillán Durango | 158090 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 624472 | 624472 | 624472 | 624472 | 497657 | 497657 | 497657 | 79.6924 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553191 | Prim. Miguel Hidalgo Loc. Muruata Mezquital Dgo | 158120 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 609586 | 609586 | 609586 | 609586 | 182876 | 182876 | 182876 | 30 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300553199 | Sec. Quetzalcoatl Ej.Benito Juárez Durango | 158053 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 556919 | 556919 | 556919 | 556919 | 374100 | 374100 | 374100 | 67.1731 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553215 | J.N. Juan Baustista Col.Las Lomas Cuencamé Dgo | 158128 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 323560 | 323560 | 323560 | 323560 | 97068 | 97068 | 97068 | 30 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553229 | J.N. Yooxi En Loc. El Durazno Mezquital Dgo | 158160 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 315520 | 297496 | 297496 | 297496 | 297496 | 297496 | 297496 | 100 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 18,023.07 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553241 | Sec. Prof.Ulises Nevárez Vargas Col. Ampl. Miguel De La Madrid Dgo | 158011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 844634 | 844634 | 844634 | 844634 | 253390 | 253390 | 253390 | 30 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300553242 | Techado En Área De Impartición De Educación Física, Amador, San Bernardo | SEDESOE-CC-15-51 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Bernardo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 340500 | 342500 | 342500 | 342500 | 342500 | 342500 | 342500 | 100 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553248 | Prim. 20 De Noviembre En Loc. Dr.Castillo Del Valle Nuevo Ideal | 158119 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 293958 | 291475 | 291475 | 291475 | 291475 | 291475 | 291475 | 100 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 2,483.58 / Física: / Registro:
DUR15150300553250 | T.V. Sec.#601 Norberta Teran Loc.Trampa Milpillas Tamazula | 158114 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 435360 | 435360 | 435360 | 89.7649 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553265 | Cobach En La Ciudad Pueblo Nuevo Durango | 157608 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 186297 | 186297 | 186297 | 186297 | 55889 | 55889 | 55889 | 29.9999 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300553270 | Construcción De 15 Acciones De Techo, Varias Localidades, San Juan Del Río | SEDESOE-CC-15-55 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Juan del Río | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 121832.2 | 121832.2 | 121832.2 | 51.19 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553273 | Cobach Guadalupe Victoria En Gpe.Victoria Dgo | 157610 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 379495 | 379495 | 379495 | 379495 | 141911 | 141911 | 141911 | 37.3947 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553278 | Construcción De 17 Acciones De Cuarto Para Baño, Varias Localidades, San Juan Del Río | SEDESOE-CC-15-56 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Juan del Río | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 75249.3 | 75249.3 | 75249.3 | 51.19 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553285 | Construcción De 30 Acciones De Cuarto Dormitorio, Varias Localidades, San Juan Del Río | SEDESOE-CC-15-54 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Juan del Río | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 314818.5 | 314818.5 | 314818.5 | 51.19 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553290 | Mobiliario Compra Consolidada Fam Media Superior 2015 | CDGO-MYE-024-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 511154 | 511154 | 511154 | 511154 | 511154 | 511154 | 511154 | 100 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553298 | Construcción De 1 Cuarto Dormitorio De 4 X 4 | VIV007-15 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 29944.14 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553309 | Ampliación De Electrificación, San Luis Del Cordero, San Luis Del Cordero | SEDESOE-CC-15-58 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis de Cordero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 122250 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 | Metros lineales | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAMBIA EL MONTO DE LA OBRA BAJO EL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553312 | Construcción De Cuartos Recamara, Santo Domingo, San Pedro Del Gallo | SEDESOE-CC-15-63 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro del Gallo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199880 | 199880 | 199880 | 199880 | 199880 | 199880 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553325 | Construcción De Cuartos Recamara, Cuba, San Pedro Del Gallo | SEDESOE-CC-15-66 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro del Gallo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 99940 | 99940 | 99940 | 99940 | 99940 | 99940 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553337 | Construcción Cuartos Recamara, Los Angeles, San Pedro Del Gallo | SEDESOE-CC-15-67 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro del Gallo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 149910 | 149910 | 149910 | 149910 | 149910 | 149910 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553346 | Construcción De Cuartos Rosa, Santiago Papasquiaro, Santiago Papasquiaro | SEDESOE-CC-15-70 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300553368 | Construcción De Techos Terrados, Varias Localidades, Tlahualilo | SEDESOE-CC-15-74 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Tlahualilo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 413230.92 | 413230.92 | 413230.92 | 413230.92 | 413230.92 | 413230.92 | 413230.92 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553377 | Construcción De Red Eléctrica, Tlahualilo, Tlahualilo | SEDESOE-CC-15-75 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Tlahualilo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 91593.68 | 91593.68 | 91593.68 | 91593.68 | 91593.68 | 91593.68 | 91593.68 | 100 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553389 | Construcción De Red De Agua Potable, Lucero, Tlahualilo | SEDESOE-CC-15-73 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Tlahualilo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 45175.4 | 45175.4 | 45175.4 | 45175.4 | 45175.4 | 45175.4 | 45175.4 | 100 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553455 | Construccion De Techado En Area De Imp De Ed Fisica Esc Prim Nicolas Bravo | ED10 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Pedro de Tenerapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 632000 | 606188.99 | 606188.99 | 606188.99 | 606188.99 | 606188.99 | 606188.99 | 100 | Equipamiento | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300553473 | Construccion De Tecahado En Area De Imp De Ed Fisica En Esc Prim Independencia Y Liberta | ED11 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel del Cantil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 633972.9 | 633972.9 | 633972.9 | 633972.9 | 633972.9 | 633972.9 | 100 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300553490 | Construcción De Domo En Cancha Pública Del Ejido Ceceda | FAIPTLAH-001-IR-2015 | Durango | Tlahualilo | Ceceda | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR15150300553505 | Construcción De Dos Cuartos Recamara, Lerdo, Lerdo | SEDESOE-CC-15-101 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 91200 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300553508 | Construcción De Domo En Cancha Pública Del Ejido Oquendo | FAIPTLAH-002-IR-2015 | Durango | Tlahualilo | Oquendo | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
DUR15150300553509 | Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Simple, Topia, Topia | SEDESOE-CC-15-100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Topia | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 149406.25 | 149406.25 | 149406.25 | 149406.25 | 149406.25 | 149406.25 | 149406.25 | 100 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553619 | Const De Techado En Area De Impartacion Ed Fisica Esc Prim Niños Heroes | ED12 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 632000 | 607915.93 | 607915.93 | 607915.93 | 607915.93 | 607915.93 | 607915.93 | 100 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300553667 | Construccion De Techado De Area De Imp Ed Fisica Bruno Martinez | ED13 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 632000 | 630057.38 | 630057.38 | 630057.38 | 630057.38 | 630057.38 | 630057.38 | 100 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300554036 | Ampliacion De Red Electrica Leona Vicario | - | Durango | San Juan del Río | Leona Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 331500 | 318495.65 | 318495.65 | 318495.65 | 318495.65 | 318495.65 | 318495.65 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554074 | Obra Complementaria Pav De Camino Palestina Salvador | UR03 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 130000 | 144096.82 | 144096.82 | 144096.82 | 144096.82 | 144096.82 | 144096.82 | 100 | Kilómetro | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300554084 | Construccion De Domo En Cecyted Jose Maria Patoni | - | Durango | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554116 | Rehabilitacion De Camino El Porvenir Santa Cruz De Macos | UR 02 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 100 | Kilómetro | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300554126 | Suministro E Instalacion De Cuarto Adicional La Villita | VIV03 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Villita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 100 | Vivienda | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300554129 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado En Las Cruces De Peñon Blanco | 53-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1219775 | 1219775 | 983947 | 1219775 | 983947 | 983947 | 983947 | 80.6663 | Equipamiento | 112 | 0 | 96 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554134 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Saneamiento En Nuevo Covadonga De Peñon Blanco | 54-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 632373 | 632373 | 505046 | 632373 | 505046 | 505046 | 505046 | 79.8652 | Metros lineales | 107 | 0 | 85 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554138 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Narciso Mendoza De Poanas | 55-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3599577 | 3599577 | 1832419 | 3599577 | 1832419 | 1832419 | 1832419 | 50.9065 | Metros lineales | 1053 | 0 | 73 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554140 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Veracruz De Poanas | 56-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2799644 | 3237900 | 2239029 | 3237900 | 3237900 | 3237900 | 3237900 | 100 | Metros lineales | 427 | 0 | 80 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554144 | Ampliación De Red De Atarjeas En Cieneguilla De Poanas | 57-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 497594 | 497594 | 239015 | 497594 | 239015 | 239015 | 239015 | 48.0341 | Metros lineales | 410 | 0 | 55 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554146 | Construcción De Sistema De Agua Potabel En Santa Lucia De Pueblo Nuevo | 58-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 367954 | 399954 | 316973 | 399954 | 316973 | 316973 | 316973 | 79.2524 | Metros lineales | 289 | 0 | 92 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554150 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Bernardo De San Bernardo | 59-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1470314 | 1575314 | 1057104 | 1575314 | 1057104 | 1057104 | 1057104 | 67.1043 | Equipamiento | 600 | 0 | 63 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554156 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento | 2015-012 | Durango | Cuencamé | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | Lote | 155 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554157 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Saneamiento En Río Grande De San Juan Del Río | 60-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 324513 | 324513 | 157362 | 324513 | 157362 | 157362 | 157362 | 48.4917 | Metros lineales | 79 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554163 | Construccion De Domo En Cecyted 12 | 2015-013 | Durango | Cuencamé | Velardeña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554164 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En San Juan De Guadalupe-San Luisito De San Juan De Guadalupe | 61-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1562300 | 1815330 | 1059681 | 1815330 | 1059681 | 1059681 | 1059681 | 58.374 | Equipamiento | 1717 | 0 | 95 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554170 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Guadalupito De San Juan De Guadalupe | 62-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 218838 | 218838 | 65651 | 218838 | 65651 | 65651 | 65651 | 29.9998 | Maquinaria y equipo | 310 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554176 | Ampliacion De Drenaje En La Localidad De Cinco De Mayo (San Angel) | 2015-026 | Durango | Cuencamé | Cinco de Mayo (San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554178 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Cipriano De San Juan De Guadalupe | 63-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 282400 | 282400 | 231195 | 282400 | 231195 | 231195 | 231195 | 81.8679 | Metros cúbicos | 107 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554187 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Luis Del Cordero De San Luis Del Cordero | 64-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 692823 | 692823 | 635616 | 692823 | 635616 | 635616 | 635616 | 91.7429 | Metros lineales | 580 | 0 | 91 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554193 | Sistema De Alcantarillado Sanitario En San Pedro Del Gallo Del San Pedro Del Gallo | 65-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700887 | 945159 | 210266 | 945159 | 210266 | 210266 | 210266 | 22.2466 | Metros lineales | 349 | 0 | 45 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554200 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Miguel De La Michilia De Suchil | 66-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 191992 | 191992 | 160560 | 191992 | 160560 | 160560 | 160560 | 83.6285 | Metros lineales | 325 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554210 | Construcción Del Sistema De Agua Potabel En Huzolixtla De Tamazula | 67-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 811388 | 811388 | 243416 | 811388 | 243416 | 243416 | 243416 | 30 | Equipamiento | 113 | 0 | 10 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554212 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Cañada Del Macho Canelas | 009 | Durango | Canelas | La Cañada del Macho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 338534.5 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | Kilómetro | 14 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300554214 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Coluta De Tamazula | 68-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 473579 | 473579 | 113659 | 473579 | 113659 | 113659 | 113659 | 24 | Metros lineales | 98 | 0 | 10 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554218 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Cruces De Barajas De Tepehuanes | 69-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1509432 | 1573432 | 452829 | 1573432 | 452829 | 452829 | 452829 | 28.7797 | Equipamiento | 40 | 0 | 65 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554221 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Purisima De Tepehuanes | 70-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 451002 | 451002 | 447264 | 451002 | 447264 | 447264 | 447264 | 99.1712 | Metros lineales | 195 | 0 | 99 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554343 | Construccion De Techo Firme | 2015-027 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40350 | 40350 | 40350 | 40350 | 40350 | 40350 | 40350 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554350 | Construccion De Techo Firme | 2015-029 | Durango | Cuencamé | Cerrito Colorado (Santa Eulalia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21520 | 21520 | 21520 | 21520 | 21520 | 21520 | 21520 | 100 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554394 | Construccion De Techo Firme | 2015-031 | Durango | Cuencamé | Santa Cruz de la Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 100 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554398 | Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento En San José De La Boca De Tepehuanes | 71-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1549834 | 1899834 | 1029737 | 1899834 | 1029737 | 1029737 | 1029737 | 54.2014 | Equipamiento | 272 | 0 | 55 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554402 | Construccion De Techo Firme | 2015-032 | Durango | Cuencamé | Pueblo de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 24210 | 100 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554410 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Cienega De Los Frailes De Tepehuanes | 72-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 223950 | 223950 | 58787 | 223950 | 58787 | 58787 | 58787 | 26.2501 | Metros lineales | 44 | 0 | 85 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554427 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 2015-034 | Durango | Cuencamé | Las Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 69375 | 69375 | 69375 | 69375 | 69375 | 69375 | 69375 | 100 | Lote | 40 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554431 | Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En Ejido Rosas De Tlahualilo | 73-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 793776 | 793776 | 499698 | 793776 | 499698 | 499698 | 499698 | 62.952 | Metros lineales | 408 | 0 | 90 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554441 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 2015-035 | Durango | Cuencamé | Veinte Amigos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 69375 | 69375 | 69375 | 69375 | 69375 | 69375 | 69375 | 100 | Lote | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554459 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 2015-036 | Durango | Cuencamé | La Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | Lote | 36 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554468 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En Rancho Tio Juan De Topia | 74-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 781389 | 781389 | 321836 | 781389 | 321836 | 321836 | 321836 | 41.1877 | Equipamiento | 182 | 0 | 55 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554469 | Construcción De Cuarto Recamara, Carlos Real (San Carlos), Lerdo | SEDESOE-CC-15-102 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45600 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554491 | Construcción De 2 Cuartos Recamara, León Guzmán, Lerdo | SEDESOE-CC-15-104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 91200 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 100 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300554498 | Construcción De 2 Baños, León Guzmán, Lerdo | SEDESOE-CC-15-105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108800 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554500 | Programa De Desarrollo Institucional | 2015-038 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 392022.09 | 392022.09 | 392022.09 | 392022.09 | 392022.09 | 392022.09 | 392022.09 | 100 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554506 | Reposición De 1000 Metros De Tuberia De Colector En Topia De Topia | 75-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1495635 | 1775635 | 716876 | 1775635 | 716876 | 716876 | 716876 | 40.3729 | Metros lineales | 1031 | 0 | 65 | Financiera: obra con ampliación en monto / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554510 | Gastos Indirectos | 2015-039 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 530669.38 | 530669.38 | 530669.38 | 530669.38 | 530669.38 | 530669.38 | 530669.38 | 100 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300554535 | Construcción De 1 Cuarto Recamara, Ejido 21 De Marzo, Lerdo | SEDESOE-CC-15-108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45600 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554563 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado En Ejido 21 De Marzo De Lerdo | 76-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 314551 | 314551 | 314551 | 314551 | 314551 | 314551 | 314551 | 100 | Metros lineales | 1408 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente finiquitada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554578 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP208 PR | Durango | Durango | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38400 | 37932 | 37932 | 37932 | 37932 | 37932 | 37932 | 100 | Piezas | 268 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554585 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Joya Del Venado De Tepehuanes | 77-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 268911 | 268911 | 70589 | 268911 | 70589 | 70589 | 70589 | 26.2499 | Equipamiento | 40 | 0 | 98 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554587 | Construcción De 2 Baños, San Gerardo, Lerdo | SEDESOE-CC-15-114 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554592 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP209 PR | Durango | Durango | Ignacio López Rayón | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29440 | 29081 | 29081 | 29081 | 29081 | 29081 | 29081 | 100 | Piezas | 193 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554601 | Construcción De 2 Cuartos Rosa, Buenos Aires (Chaparrientas), Indé | SEDESOE-CC-15-116 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 54166.68 | 54166.68 | 54166.68 | 54166.68 | 54166.68 | 54166.68 | 54166.68 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554603 | Construcción De Cuarto Rosa, Santa Maria De Otaez, Otaez | SEDESOE-CC-15-115 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Otaez | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSEDRVACIONES
DUR15150300554606 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP210 PR | Durango | Durango | Metates (Tenchontle) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12800 | 12644 | 12644 | 12644 | 12644 | 12644 | 12644 | 100 | Piezas | 92 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554609 | Construcción De 1 Cuarto Rosa, Ignacio Allende (Los Allendes), Indé | SEDESOE-CC-15-117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554615 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP211 PR | Durango | Durango | San Miguel de las Maravillas de Abajo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14080 | 13908 | 13908 | 13908 | 13908 | 13908 | 13908 | 100 | Piezas | 93 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554620 | Construcción De 1 Cuarto Recamara (Cuarto Rosa), Rancho Nuevo, Indé | SEDESOE-CC-15-119 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554627 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP212 PR | Durango | Durango | General Lázaro Cárdenas (Garabito Viejo) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14720 | 14541 | 14541 | 14541 | 14541 | 14541 | 14541 | 100 | Piezas | 105 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554628 | Construcción De 4 Cuartos Rosa, Rancho De Peña, Indé | SEDESOE-CC-15-120 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Inde | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554630 | Construcción De 2 Cuartos Recamara (Cuartos Rosa), La Horca, Indé | SEDESOE-CC-15-121 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 54166.68 | 54166.68 | 54166.68 | 54166.68 | 54166.68 | 54166.68 | 54166.68 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554638 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP213 PR | Durango | Durango | Nicolás Romero | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38400 | 37932 | 37932 | 37932 | 37932 | 37932 | 37932 | 100 | Piezas | 266 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554640 | Construcción De 3 Cuartos Rosa, San José Del Tizonaso (El Pueblo), Indé | SEDESOE-CC-15-122 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300554648 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP214 PR | Durango | Durango | Santiago Bayacora | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 54400 | 53737 | 53737 | 53737 | 53737 | 53737 | 53737 | 100 | Piezas | 380 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554650 | Construcción De 4 Cuartos Recamara (Cuartos Rosa), La Loma, Indé | SEDESOE-CC-15-123 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554664 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP215 PR | Durango | Durango | Héroe de Nacozari | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 28800 | 28449 | 28449 | 28449 | 28449 | 28449 | 28449 | 100 | Piezas | 205 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554667 | Construcción De 3 Cuartos Para Baño, San José Del Tizonazo (El Pueblo), Indé | SEDESOE-CC-15-127 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 56250 | 56250 | 56250 | 56250 | 56250 | 56250 | 56250 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554677 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP216 PR | Durango | Durango | José María Morelos y Pavón (La Tinaja) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 51200 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 100 | Piezas | 380 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554691 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP217 PR | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 51200 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 100 | Piezas | 365 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554710 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP218 PR | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Viejo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 25600 | 25288 | 25288 | 25288 | 25288 | 25288 | 25288 | 100 | Piezas | 179 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554727 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP219 PR | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60800 | 60059 | 60059 | 60059 | 60059 | 60059 | 60059 | 100 | Piezas | 443 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554735 | Construcción De Cuarto Rosa, Brittingham, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-137 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554737 | Construcción De Cuarto Rosa, Col. Miguel De La Madrid, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-139 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554756 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP220 PR | Durango | Durango | Labor de Guadalupe | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38400 | 37932 | 37932 | 37932 | 37932 | 37932 | 37932 | 100 | Piezas | 288 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554768 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP221 PR | Durango | Durango | Aquiles Serdán | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35200 | 34771 | 34771 | 34771 | 34771 | 34771 | 34771 | 100 | Piezas | 252 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554800 | Esc. Sec. Gral. Bicentenario De La Independencia | ED15-7053 CP | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 70 | Financiera: ESTA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA. / Física: ESTA OBRA FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 70% / Registro: ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSO DEL FAIS NO CON RECURSO DE BANOBRAS, FINANCIERAMENTE ESTA TERMINADA Y FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 70%
DUR15150300554802 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP222 PR | Durango | Durango | Fray Francisco Montes de Oca | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 28800 | 28449 | 28449 | 28449 | 28449 | 28449 | 28449 | 100 | Piezas | 201 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554815 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP223 PR | Durango | Durango | Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16000 | 15805 | 15805 | 15805 | 15805 | 15805 | 15805 | 100 | Piezas | 119 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554824 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP224 PR | Durango | Durango | 5 de Mayo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 96000 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 94830 | 100 | Piezas | 637 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554837 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP225 PR | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 41600 | 41093 | 41093 | 41093 | 41093 | 41093 | 41093 | 100 | Piezas | 292 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554852 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP226 PR | Durango | Durango | Quince de Octubre | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22400 | 22127 | 22127 | 22127 | 22127 | 22127 | 22127 | 100 | Piezas | 168 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554865 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP227 PR | Durango | Durango | Cristóbal Colón | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 28800 | 28449 | 28449 | 28449 | 28449 | 28449 | 28449 | 100 | Piezas | 202 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554875 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP228 PR | Durango | Durango | San José de la Vinata | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22400 | 22127 | 22127 | 22127 | 22127 | 22127 | 22127 | 100 | Piezas | 170 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554885 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP229 PR | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60800 | 60059 | 60059 | 60059 | 60059 | 60059 | 60059 | 100 | Piezas | 425 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554895 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP230 PR | Durango | Durango | José Refugio Salcido | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 51200 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 100 | Piezas | 380 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554909 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP231 PR | Durango | Durango | Independencia y Libertad | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34560 | 34139 | 34139 | 34139 | 34139 | 34139 | 34139 | 100 | Piezas | 256 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554922 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP232 PR | Durango | Durango | Contreras | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35200 | 34771 | 34771 | 34771 | 34771 | 34771 | 34771 | 100 | Piezas | 280 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554933 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP233 PR | Durango | Durango | Veintiocho de Septiembre | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14080 | 13908 | 13908 | 13908 | 13908 | 13908 | 13908 | 100 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300554965 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP234 PR | Durango | Durango | Villa Montemorelos | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 51200 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 100 | Piezas | 346 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300555017 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP235 PR | Durango | Durango | El Durazno | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 25600 | 25288 | 25288 | 25288 | 25288 | 25288 | 25288 | 100 | Piezas | 180 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300555034 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP236 PR | Durango | Durango | El Arenal (San Jerónimo) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 51200 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 100 | Piezas | 355 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300555046 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP237 PR | Durango | Durango | Francisco Villa Viejo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12800 | 12644 | 12644 | 12644 | 12644 | 12644 | 12644 | 100 | Piezas | 95 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300555062 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP238 PR | Durango | Durango | Cinco de Febrero | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 51200 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 100 | Piezas | 360 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300555081 | Suministro De Tinacos De 450 Lt Para Almacenamiento De Agua | 15/PDZP239 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1280000 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 100 | Piezas | 8725 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300555084 | Ampliación De Red De Drenaje, Rodeo, Rodeo | SEDESOE-CC-15-163 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Rodeo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | Metros lineales | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300555085 | Construccion De Puente Acceso Bruno Martinez (Faip A) | - | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 993965.53 | 993965.53 | 99.3966 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300555099 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica, Rodeo, Rodeo | SEDESOE-CC-15-165 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Rodeo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300555107 | Iluminacion Estadio Javier Ruiz Herrera | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 596379.32 | 596379.32 | 99.3966 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300555133 | Construccion Y Rehabilitacion De Plaza (San Jose De Gracia Contingencias Economicas) 2015 | - | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 844870.69 | 844870.69 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300555138 | Suministro E Instalacion De Cuartos La Huerta | VIV12 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 100 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300555207 | Costruccion De Cuartos Para Vivienda En San Luis De Cordero | - | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300555262 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Villa Las Nieves (Oscar Gonzalez) | - | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 883408.72 | 441704.36 | 441704.36 | 441704.36 | 441704.36 | 441704.36 | 441704.36 | 100 | Metros lineales | 278 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada con mezclas de gobierno federal y estatal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300555456 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Providencia | - | Durango | Ocampo | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 39525.5 | 39513.36 | 39513.36 | 39513.36 | 39513.36 | 39513.36 | 39513.36 | 100 | Metros lineales | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300556210 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido Transporte. | URB15-7062 | Durango | Gómez Palacio | Transporte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 31678.44 | 31678.44 | 31678.44 | 31678.44 | 31678.44 | 31678.44 | 31678.44 | 100 | Metros Cuadrados | 1177 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300556229 | Rehabilitación De Caminos Rurales, Ejido La Aurora. | URB15-7067 | Durango | Gómez Palacio | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 27119.99 | 100 | Metros Cuadrados | 2696 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300556365 | Gastos Indirectos | 2015-021 | Durango | Guanaceví | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 339110.87 | 398682.63 | 398682.63 | 398682.63 | 398682.63 | 398682.63 | 398682.63 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300556448 | Instalación De Parques Incluyentes En Diversos Municipios Del Estado De Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 20156491 | 20156491 | 20156491 | 20156491 | 9897572.96 | 9897572.96 | 9897572.96 | 49.1037 | Piezas | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: MUNICIPIOS GENERAL SIMON BOLIVAR, GUANACEVI, MEZQUITAL, VILLA OCAMPO, SANTA MARIA DEL ORO, PEÑON BLANCO, SAN JUAN DE GUADALUPE, SANTA CLARA, SUCHIL Y TOPIA / Registro:
DUR15150300556465 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 001 | Durango | Otáez | San José de Bacis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2847530.58 | 2847530.58 | 2847530.58 | 2847530.58 | 2847530.58 | 2847530.58 | 2847530.58 | 100 | Metros | 157 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300556479 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 002 | Durango | Otáez | San Miguel de Piélagos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2527521.27 | 2527521.27 | 2527521.27 | 2527521.27 | 2527521.27 | 2527521.27 | 2527521.27 | 100 | Metros | 101 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300556484 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 004 | Durango | Otáez | Campanillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1377457.22 | 1377458.74 | 1377458.74 | 1377458.74 | 1377458.74 | 1377458.74 | 1377458.74 | 100 | Metros | 138 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300556537 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De Cuevecillas - El Valle | 2015-015 | Durango | Topia | Cuevecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 137094.11 | 137094.11 | 137094.11 | 137094.11 | 137094.11 | 137094.11 | 137094.11 | 100 | Kilómetro | 243 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300556542 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De San Rafael | 2015-016 | Durango | Topia | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 100 | Kilómetro | 256 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300556576 | Techados En Áreas De Impartición De Educación Física | 027 | Durango | Otáez | Macho Bayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300556578 | Techados En Áreas De Impartición De Educación Física | 028 | Durango | Otáez | Banome | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300556586 | Construcción De Huerto Solar | 003 | Durango | Otáez | El Puerto de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100 | Celdas solares | 101 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300556595 | Construcción De Cuartos Dormitorio (Cuartos Rosas) | 005 | Durango | Otáez | Otáez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 265000 | 262102.26 | 262102.26 | 262102.26 | 262102.26 | 262102.26 | 262102.26 | 100 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300556621 | Techados En Áreas De Impartición De Educación Física | 029 | Durango | Otáez | Santiago de Bozos (Bozos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 420492.59 | 420492.59 | 420492.59 | 420492.59 | 420492.59 | 420492.59 | 100 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300556980 | Construcción De Drenaje Sanitario, Localidad Los Ángeles | - | Durango | San Pedro del Gallo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Pedro del Gallo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7867.84 | 7867.84 | 7867.84 | 7867.84 | 7867.84 | 7867.84 | 7867.84 | 100 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300557031 | Unidad Deportiva 1era Etapa En La Localidad De Topia | 2015-021 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | Metros Cuadrados | 7634 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300557105 | Construcción De Techedumbre En Escuela Primaria | - | Durango | El Oro | Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de El Oro | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 150000 | 450000 | 150000 | 150000 | 150000 | 33.3333 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 35 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en ejecución / Registro:
DUR15150300557381 | Construccion De Guarnicion Trapezoidal En Av. Campeche Cabecera Municipal | TLAH003-IR-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 55454 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 56 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR15150300557647 | Electrificación No Convencional A Través De Energía Solar Fotovoltaica. | 006 | Durango | San Bernardo | Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300557669 | Electrificación No Convencional A Través De Energía Solar Fotovoltaica. | 007 | Durango | San Bernardo | Rancho de Sosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300557681 | Electrificación No Convencional A Través De Energía Solar Fotovoltaica. | 008 | Durango | San Bernardo | Sosa de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300557694 | Electrificación No Convencional A Través De Energía Solar Fotovoltaica. | 009 | Durango | San Bernardo | El Alamillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300557761 | Techado En Área De Impartición De Educación Física | 005 | Durango | San Bernardo | Amador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300557783 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico (3x1) | 003 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300558804 | Construcción De Cancha Pública En La Comunidad De Francisco Zarco | 028-2015 | Durango | Rodeo | Francisco Zarco (Tatantón) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300558806 | Construcción De La Nueva Unidad Deportiva Municipal Real De Guanacevi Segunda Etapa, Durango | 2015-022 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Deporte | En Ejecución | 2015 | 12938914 | 12938914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300558826 | Construcción De Domo En La Cancha Pública De La Comunidad De Linares Del Río | 027-2015 | Durango | Rodeo | Linares del Río | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Kilómetro cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300558855 | Unidad Deportiva En La Localidad De Abasolo | 026-2015 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300558858 | Pavimentación De Callejón Turístico En El Municipio De Guanacevi, Durango | 2015-024 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 349026 | 349026 | 349026 | 349026 | 349026 | 349026 | 349026 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300558869 | Remodelacion E Intervencion De La Presidencia Municipal, En El Municipio De Guanacevi, Durango | 2015-025 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300558882 | Construccion Polideportivo El Zape | 2015-026 | Durango | Guanaceví | El Zape | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300558890 | Remodelacion De La Plaza Benito Juarez | 2015-027 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300558907 | Construccion De Gimnacion Y Areas De Esparcimiento Las Flores | 2015-023 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300559071 | Rehabilitacion Del Camino Canelas- Topia Limite Del Municipio | 006 | Durango | Canelas | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300001.2 | 300001.2 | 300001.2 | 300001.2 | 300001.2 | 300001.2 | 100 | Kilómetro | 63 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300559159 | Construcción De Techo, Cuencame De Ceniceros, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-07 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120600 | 120600 | 120600 | 120600 | 36180 | 36180 | 36180 | 30 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300559161 | Construcción De Techo, Santa Cruz De La Cuchilla, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 72360 | 72360 | 72360 | 72360 | 21708 | 21708 | 21708 | 30 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300559164 | Construcción De Cuarto Rosa, Las Mercedes, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 55500 | 55500 | 55500 | 30 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300559168 | Construcción De Cuarto Rosa, Veinte Amigos, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300559170 | Construcción De Uartos Para Baño Con Biodigestor, San Pedro De Ocuila, Cuencamé | SEDESOE-CC-15-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cuencamé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37818.18 | 37818.18 | 37818.18 | 37818.18 | 11345.45 | 11345.45 | 11345.45 | 30 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300559177 | Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magon | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799991.48 | 9799991.48 | 9799991.48 | 9698715.7 | 97.9999 | Kilómetro | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Pendiente avance fisico / Registro:
DUR15150300559178 | El Salto Pueblo Nuevo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000.01 | 14700000.01 | 14700000.01 | 3181446.72 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: Pendiente avance fisico / Registro:
DUR15150300559204 | Construccion De Hospital De Especialidades (Incluye Oncologia) En La Localidad De Gomez Palacio, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2015 | 593920897 | 593920896.92 | 593920896.92 | 593671865.92 | 215893462.61 | 215893462.61 | 178101559.77 | 36.3505 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: / Física: Pendiente avance fisico / Registro:
DUR15150300559621 | Reconstrucción De Unidad Deportiva Cuencamé | 2015-051 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2998793.54 | 2998793.54 | 2998793.54 | 2998793.54 | 2998793.54 | 2998793.54 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300559942 | Construcción De Centro Deportivo | 002 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1681075.62 | 1678654.57 | 1678654.57 | 1678654.57 | 1678654.57 | 1678654.57 | 1678654.57 | 100 | Lote | 230 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300559956 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 Y Obras Complementarias En La Localidad Veintiocho De Mayo (Santa Rita) | 003 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2318924.38 | 2315286.44 | 2315286.44 | 2315286.44 | 2315286.44 | 2315286.44 | 2315286.44 | 100 | Lote | 279 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300559977 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Y Avenidas | 004 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20016177.83 | 20016177.83 | 20016177.83 | 20016177.83 | 20016177.83 | 20016177.83 | 20016177.83 | 100 | Metros Cuadrados | 4550 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300560233 | Construcción De Techo En Áreas De Imparticion De Educación Física Canutillo (Domo Cbeta 149) | - | Durango | Ocampo | Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Educación | En Ejecución | 2015 | 167613.81 | 167613.81 | 167613.81 | 167613.81 | 167613.81 | 167613.81 | 167613.81 | 100 | Metros | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300560264 | Sum E Inst De Cuarto Para Ampl De Vivienda Ruralen Ranchito De Saucedo | VIV12 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Saucedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 100 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300560331 | Sum E Inst De Baño Biodig Loc Ranchito De Saucedo | VIV14 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Saucedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 485970.12 | 485970.12 | 485970.12 | 485970.12 | 485970.12 | 485970.12 | 485970.12 | 100 | Equipamiento | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300560362 | Ampliación Drenaje Villa Ocampo (Barrio Los Lares) | - | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 22542.19 | 21077.2 | 21077.2 | 21077.2 | 21077.2 | 21077.2 | 21077.2 | 100 | Metros | 30 | 0 | 100 | Financiera: Importe autorizado modificado por retenciones / Física: / Registro:
DUR15150300560423 | Sum E Instalacion De Cuarto Vivienda El Naranjito | VIV15 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTIAGO PAPASQUIARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 100 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150300560435 | Construcción De 26 Servicios Sanitarios En La Localidad De Moscu En Ocampo, Dgo. | - | Durango | Ocampo | Moscú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1112773.93 | 378274.57 | 378274.57 | 378274.57 | 378274.57 | 378274.57 | 378274.57 | 100 | Piezas | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: importe modificado por retenciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300560488 | Rehabiltación De Red De Agua Potable En Principales Calles Del Poblado | 004 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 283911.08 | 283911.08 | 283911.08 | 283911.08 | 283911.08 | 283911.08 | 283911.08 | 100 | Metros lineales | 248 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300560575 | Construcción De Cuarto-Dormitorio En El Municipio (Cuartos Rosas) | - | Durango | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 286973.64 | 164474.54 | 164474.54 | 164474.54 | 164474.54 | 164474.54 | 164474.54 | 100 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Importe modificado por retenciones / Registro:
DUR15150300560636 | Construcción De Aula Aislada En Escuela Primaria José Vasconcelos | 014 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 370000 | 184928.25 | 184928.25 | 184928.25 | 184928.25 | 184928.25 | 184928.25 | 100 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300560660 | Equipo De Bombeo Para Pozo De Agua Potable En La Haciendita De Espíritu Santo | - | Durango | Ocampo | La Haciendita del Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 64398.57 | 64380.84 | 64380.84 | 64380.84 | 64380.84 | 64380.84 | 64380.84 | 100 | Piezas | 183 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada durante el tercer trimestre monto aprobado modificado por retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300560898 | Rehabilitación Drenaje Sanitario Villa Ocampo (Calle Francisco Villa) | - | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 42405.87 | 37821.22 | 37821.22 | 37821.22 | 37821.22 | 37821.22 | 37821.22 | 100 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: Importe aprobado modificado por retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300560917 | Construcción De Aula Aislada En Jardín De Niños Aula Anexa, Colonia Ejidal | 015 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 370000 | 184928.25 | 184928.25 | 184928.25 | 184928.25 | 184928.25 | 184928.25 | 100 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300560936 | Reparación Transformador La Providencia | - | Durango | Ocampo | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ocampo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34688.64 | 34748.44 | 34748.44 | 34748.44 | 34748.44 | 34748.44 | 34748.44 | 100 | Piezas | 97 | 0 | 100 | Financiera: modificación de importe aprobado por retenciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300560937 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria José Vansconcelos | 015 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 61425 | 80544.81 | 80544.81 | 80544.81 | 80544.81 | 80544.81 | 80544.81 | 100 | Metros lineales | 37 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300560964 | Descargas Domiciliarias, Oriente Aguanaval, General Simón Bolivar | SEDESOE-CC-15-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 116927.82 | 116927.82 | 116927.82 | 77.9519 | Metros lineales | 200 | 0 | 77.9 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300560978 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica | 019 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 519440.9 | 490880.01 | 490880.01 | 490880.01 | 490880.01 | 490880.01 | 490880.01 | 100 | Piezas | 72 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300560989 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica | 020 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 169484.28 | 185675.97 | 185675.97 | 185675.97 | 185675.97 | 185675.97 | 185675.97 | 100 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300560995 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica | 022 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 168459.72 | 173209.08 | 173209.08 | 173209.08 | 173209.08 | 173209.08 | 173209.08 | 100 | Piezas | 72 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300561002 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica | 023 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 54806.24 | 101954.17 | 101954.17 | 101954.17 | 101954.17 | 101954.17 | 101954.17 | 100 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300561126 | Ampl De Red De Distribucion Electrica En Garame De Abajo | VIV15 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 234531.42 | 234531.42 | 234531.42 | 234531.42 | 234531.42 | 234531.42 | 234531.42 | 100 | Kilómetro lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561148 | Ampliación De Red Electrica, Anton Martin, General Simón Bolivar | SEDESOE-CC-15-19 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de General Simon Bolivar | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561164 | Construcción De Baños, Cobertura Municipal, General Simon Bolivar | SEDESOE-CC-15-20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561175 | Construccion De Techos, Cobertura Municipal, General Simon Bolivar | SEDESOE-CC-15-21 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 100 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561184 | Ampl De Red Dist Electrica En Col Proformex | VIV16 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 358491.27 | 358491.27 | 358491.27 | 358491.27 | 358491.27 | 358491.27 | 358491.27 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561188 | Construcción De Cuartos Rosa, Cobertura Municipal, General Simón Bolívar | SEDESOE-CC-15-22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de General Simon Bolivar | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 115320.4 | 115320.4 | 115320.4 | 83.8694 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 83.87 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561198 | Construccion De Cuarto Rosa, Guanaceví, Guanaceví | SEDESOE-CC-15-26 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Guanaceví | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561214 | Construcción De Baños, Guanaceví, Guanaceví | SEDESOE-CC-15-27 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Guanaceví | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561226 | Construcción De Cuarto Recamara, El Carrizo (Entronque), Hidalgo | SEDESOE-CC-15-28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561243 | Construcción De Cuarto Recamara, San Fermín, Hidalgo | SEDESOE-CC-15-29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561249 | Construccion De Cuarto Recamara, Villa Hidalgo, Hidalgo | SEDESOE-CC-15-30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300561255 | Construcción De Cuarto Recamara, Revolución, Hidalgo | SEDESOE-CC-15-31 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561264 | Construcción De Cuarto Recamara, Benjamín Y Urias, Hidalgo | SEDESOE-CC-15-32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 100 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561282 | Construcción De Cuarto Recamara, La Esperanza, Hidalgo | SEDESOE-CC-15-33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300561288 | Construcción De Cuarto Recamara, La Zarca, Hidalgo | SEDESOE-CC-15-34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 100 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561295 | Construcción De Cuarto Recamara, Las Playas, Hidalgo | SEDESOE-CC-15-35 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561307 | Construcción De Cuarto Recamara, Villa Unión De Muñoz, Hidalgo | SEDESOE-CC-15-36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561313 | Construcción De Cuarto Recamara, Nuevo San Bernardo, Hidalgo | SEDESOE-CC-15-37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561319 | Construcción De Cuarto Rosa, Nazas, Nazas | SEDESOE-CC-15-40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Nazas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300561347 | Construcción De 22 Cuartos Para Baño, Varias Localidades, San Bernardo | SEDESOE-CC-15-50 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Bernardo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 330500 | 332500 | 332500 | 332500 | 99750 | 99750 | 99750 | 30 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561353 | Construcción De Cuarto Rosa, Varias Localidades, San Dimas | SEDESOE-CC-15-52 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Dimas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561359 | Construcción De Cuarto Para Baño, Cobertura Municipal, San Luis Del Cordero | SEDESOE-CC-15-57 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis del Cordero | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAMBIA EL PROYECTO BAJO EL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561370 | Linea De Conducción Para Agua Potable, En San Jose Del Refugio, San Luis Del Cordero | SEDESOE-CC-15-59 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Luis del Cordero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICA EL PROYECTO Y LA INVERSION BAJO EL MISMO CONVENIO DE COORDINACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561378 | Construcción De Cuarto Recamara, El Casco, San Pedro Del Gallo | SEDESOE-CC-15-64 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro del Gallo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 299820 | 299820 | 299820 | 299820 | 299820 | 299820 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300561388 | Construcción De Cuarto Recamara, Boquilla De Gerardo, San Pedro Del Gallo | SEDESOE-CC-15-65 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de San Pedro del Gallo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99940 | 99940 | 99940 | 99.94 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561393 | Construcción De Techo, Santa Clara, Santa Clara | SEDESOE-CC-15-69 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Santa Clara | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 307500.72 | 307500.72 | 307500.72 | 68.3335 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 68.3 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561608 | Construcción De Cuartos Para Baños | 045 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561612 | Construcción De Cuartos Para Baños | 046 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561614 | Construcción De Cuarto Para Baño, Suchil, Suchil | SEDESOE-CC-15-71 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Suchil | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 601344 | 601344 | 601344 | 83.52 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 83.57 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561620 | Construcción De Cuartos Para Baños | 047 | Durango | San Bernardo | El Alférez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561624 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Suchil, Suchil | SEDESOE-CC-15-72 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Suchil | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | 390873.6 | 390873.6 | 390873.6 | 83.52 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 83.57 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561627 | Construcción De Cuartos Para Baños | 050 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561629 | Construcción De Cuartos Para Baños | 051 | Durango | San Bernardo | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561632 | Construcción De Cuartos Para Baños | 052 | Durango | San Bernardo | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561634 | Construcción De Cuartos Para Baños | 054 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561636 | Construcción De Cuartos Para Baños | 055 | Durango | San Bernardo | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561639 | Construcción De Cuartos Para Baños | 057 | Durango | San Bernardo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561642 | Construcción De Cuartos Para Baños | 059 | Durango | San Bernardo | Amador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561648 | Construcción De Cuartos Para Baños | 048 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561652 | Construcción De Cuartos Para Baños | 053 | Durango | San Bernardo | Matalotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561672 | Construcción De Cuartos Para Baños | 049 | Durango | San Bernardo | Muñoz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561781 | Construcción De Cuartos Para Baños | 056 | Durango | San Bernardo | San José de Sextín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561789 | Construcción De Cuartos Para Baños | 058 | Durango | San Bernardo | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300561807 | Construcción De Cuartos Dormitorio, Vicente Guerrero, Vicente Guerrero | SEDESOE-CC-15-93 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 30 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300561810 | Construcción De Cuarto Rosa, Panuco De Coronado, Panuco De Coronado | SEDESOE-CC-15-94 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Pánuco de Coronado | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300561816 | Construcción De 2 Cuartos Recamara, Nazareno, Lerdo | SEDESOE-CC-15-106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 91200 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561826 | Construcción De 2 Cuartos Para Baño, Nazareno, Lerdo | SEDESOE-CC-15-107 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108800 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561831 | Construcción De 2 Cuartos Recamara, Cd. Juarez, Lerdo | SEDESOE-CC-15-109 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 91200 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300561957 | Obra Complementaria En Av. México | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4994988.51 | 1479822.35 | 1479822.35 | 1472660.35 | 29.5964 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300561959 | 1ra. Etapa Vialidad Blvd. San Alberto | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 40000000 | 39960000 | 39959948.76 | 11988828.92 | 11988828.92 | 11781294.97 | 29.9721 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300562263 | Proyecto Ejecutivo Vialidad Sacramento - Las Calabazas - Las Huertas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1198800 | 1178129.87 | 235625.97 | 235625.97 | 235625.97 | 19.6355 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300562265 | Construcción De Cancha Y Domo En La Comunidad De San Francisco De Ocotán |  | Durango | Mezquital | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300562556 | 2da Etapa Modernización Salida Gómez Palacio - Jiménez | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 42000000 | 42000000 | 41958000 | 41956897.7 | 12923026.94 | 12923026.94 | 12370045.18 | 30.7691 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300562560 | 1ra. Etapa Construcción De Puente Vehicular Sobre Canal Tlahualilo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4991678.6 | 1471667.37 | 1471667.37 | 1471667.37 | 29.4333 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300562561 | Regeneración De Imagen Urbana Del Blvd. Miguel Alemán | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 14000000 | 13986000 | 12998814.47 | 3831594.96 | 3831594.96 | 3827302.96 | 27.3685 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300562853 | Construcción De Cancha Y Domo En La Escuela Primaria Bruno Martínez En San Francisco Del Mezquital |  | Durango | Mezquital | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1230002 | 1230002 | 1230002 | 1230002 | 1230002 | 684676.27 | 684676.27 | 55.6646 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300563112 | Construcción De Domo En La Cancha De La Comunidad De Pedro Celestino Negrete | 01-FAIP | Durango | General Simón Bolívar | Pedro Celestino Negrete | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
DUR15150300563114 | Construcción De Domo En La Cancha De La Comunidad De Bancos De Calitiqué |  | Durango | Mezquital | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300563115 | Construcción Del Parque Deportivo Ciriaco Ríos García |  | Durango | Nazas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 1248750 | 2500000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 49.95 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150300563412 | 2da Etapa Puente Lázaro Cárdenas ¿ Falcón Sobre El Río Nazas (Durango) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 29970000 | 29969062.42 | 8835701.49 | 8835701.49 | 8835701.49 | 29.4523 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563414 | 1ra. Etapa Pavimentación De Calzada Tecnológico | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4994936.31 | 1473522.69 | 1473522.69 | 1472644.69 | 29.4705 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563669 | Peatonizacion Del Paseo Independencia | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14985000 | 12935539.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563670 | 1ra. Etapa Vialidad Blvd. Casa Blanca | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 33800000 | 33800000 | 33766200 | 33759088.79 | 9953073.88 | 9953073.88 | 9953073.88 | 29.447 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563671 | Aplicación Del Recurso Para Liberar El Tramo Por La Construcción De Paso Superior Vehicular (Psv) Gregorio García (Afectaciones) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 284119.24 | 284119.24 | 284119.24 | 5.6824 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Pendiente definicion de acciones / Registro:
DUR15150300563674 | Construcción De Cancha De Usos Multiples En La Telesecundaria De San Antonio De Padua |  | Durango | Mezquital | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 298189.66 | 298189.66 | 99.3966 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300563675 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad Santa María Del Oro |  | Durango | El Oro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finalizada y en ejecución / Física: obra finalizada y en ejecución, se espera la aprovación de una segunda tapa. / Registro:
DUR15150300563680 | Construccion De Domo En La Cancha De La Comunidad De 11 De Marzo | 1235-04-15-09-04-001 | Durango | Nuevo Ideal | Once de Marzo (Trincheras) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 100 | Equipamiento | 217 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300563950 | Construcción De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal | 01DEPORTIVA | Durango | General Simón Bolívar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563953 | 3ra. Etapa Regeneración De Imagen Urbana Del Periférico Ejército Mexicano | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 25974000 | 25908906.62 | 7638323.71 | 7638323.71 | 7638323.71 | 29.3782 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563954 | 1era. Etapa Regeneración De Imagen Urbana Glorieta Curva Del Japonés | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6993000 | 6992999.73 | 2063428.22 | 2063428.22 | 2061729.22 | 29.4775 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563955 | 1ra. Etapa Construcción Del Blvd. Cipreses | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7992000 | 7991870.21 | 2356223.13 | 2356223.13 | 2356223.13 | 29.4528 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300564163 | Ampliacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado En Ejido Lucero | TLAH008-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 103270.39 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 40 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR15150300564182 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido Lucero | TLAH009-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 35012.4 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 40 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300564193 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Tlahualilo (Ademe) | TLAH011-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 116000 | [6 empty] | 0 | Piezas | 10000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR15150300564204 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable (Ranuración De Calcio) | TLAH010-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23200 | [6 empty] | 0 | Piezas | 10000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR15150300564212 | Ampliacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado En Cabecera Municipal | TLAH012-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 45301.46 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 20 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR15150300564225 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal (Mantenimiento A Equipo De Bombeo) | TLAH013-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 160622.88 | [6 empty] | 0 | Piezas | 10000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR15150300564238 | Construccion De Guarnicion Trapezoidal Ejido Pamplona | TLAH014-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | Pamplona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 51979.41 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 44 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
DUR15150300564248 | Ampliacion De Red De Drenaje Barrio Santo Niño, Barrio Talistipa, Y La Compuerta | 2015-007 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300564311 | Remodelacion De La Plazuela El Minero | 2015-028 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300564345 | Pavimentacion De Las Principales Tres Calles Del Poblado | 001 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 800000 | 797436.7 | 797436.7 | 797436.7 | 797436.7 | 797436.7 | 797436.7 | 100 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300564398 | Construcción De 2 Baños, Cd. Juarez, Lerdo | SEDESOE-CC-15-110 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108800 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564399 | Construcción De 2 Baños, La Goma, Lerdo | SEDESOE-CC-15-111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564405 | Construcción De 2 Baños, San Nicolas, Lerdo | SEDESOE-CC-15-112 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564406 | Construcción De 2 Baños, Vallecillos, Lerdo | SEDESOE-CC-15-113 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Lerdo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564409 | Construcción De Cuarto Rosa, La Soledad, Inde | SEDESOE-CC-15-118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564412 | Construcción De Cuarto Rosa, El Palmito, Indé | SEDESOE-CC-15-124 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564419 | Construcción De 4 Cuartos Rosa, Indé, Indé | SEDESOE-CC-15-125 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 108333.33 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564421 | Construcción De Cuarto Rosa, San Antonio De Las Cruces (San Antonio), Indé | SEDESOE-CC-15-126 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Indé | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 27083.33 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300564431 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. 19 De Octubre, Gomez Palacio | SEDESOE-CC-15-131 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564432 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej 6 De Octubre, Gomez Palacio | SEDESOE-CC-15-132 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564434 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. Abisinia, Gomez Palacio | SEDESOE-CC-15-133 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez, Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564437 | Construcción De Cuarto Rosa, Col. El Consuelo, Gomez Palacio | SEDESOE-CC-15-134 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564439 | Construcción De Cuarto Rosa, Col. Santa Rosa, Gomez Palacio | SEDESOE-CC-15-135 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gomez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564441 | Construcción De Cuarto Rosa, Col. 21 De Marzo, Gomez Palacio | SEDESOE-CC-15-136 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564457 | Construcción De Cuarto Rosa, Zona Centro, Gomez Palacio | SEDESOE-CC-15-138 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65217.41 | 65217.2 | 65217.2 | 65217.2 | 65217.2 | 65217.2 | 65217.2 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564460 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. California, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 100 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300564620 | Construcción De Domo En La Cancha De La Plaza De La Comunidadde La Zarca | PMH-OP-CONTINGENCIAS-2015-001 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO HIDALGO, DGO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 542586.21 | 100 | Metros Cuadrados | 545 | 0 | 100 | Financiera: SALDO PENDIENTE DE PAGO A CONTRATISTA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564641 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón | 001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300564642 | Construcción De Domo En La Cancha De La Escuela Primaria J. Guadalupe Rodriguez | 002 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300564647 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. Competencia, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-141 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65217.41 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 100 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564648 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. Dolores, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-142 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65217.41 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564649 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. Arcinas, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-143 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564650 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. Puente La Torreña, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-145 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gomez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300564652 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. Cuba, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-146 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300564653 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. Francisco Villa, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-147 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564654 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. El Fenix, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-148 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564656 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. El Triunfo, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-149 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564657 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. El Vergel, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-150 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 86956.54 | 86956.54 | 86956.54 | 86956.54 | 86956.54 | 86956.54 | 86956.54 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564659 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. Estación Noe, Gomez Palacio | SEDESOE-CC-15-151 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300564660 | Construcción De Cuarto Rosa, El Jaboncillo, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-152 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564661 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. Jose Maria Morelos, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-153 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65217.41 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564663 | Construcción De Cuarto Rosa, Ej. La Popular, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-154 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65217.41 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 65217.4 | 100 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564664 | Construcción De Cuarto Rosa, Nuevo Gómez, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-155 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564665 | Construcción De Cuarto Rosa, Pastor Rouaix, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 43478.27 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564666 | Construcción De Cuarto Rosa, San Sebastian, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-157 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 21739.13 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564667 | Construcción De Cuarto Rosa, Transporte, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-158 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gomez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564668 | Construcción De Baños, Las Cruces, Peñón Blanco | SEDESOE-CC-15-159 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | 100 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300564669 | Construcción De Baños, Peñón Blanco, Peñón Blanco | SEDESOE-CC-15-160 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 100 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564671 | Construcción De Cuarto Rosa, Peñon Blanco, Peñón Blanco | SEDESOE-CC-15-161 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564672 | Construcción De Techos, Peñon Blanco, Peñón Blanco | SEDESOE-CC-15-162 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564673 | Construcción De Cuartos Rosa, Rodeo, Rodeo | SEDESOE-CC-15-164 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Rodeo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564675 | Construcción De Cuarto Rosa, Cuba, Gómez Palacio | SEDESOE-CC-15-144 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 21739.14 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564734 | Construcción De Domo | 001 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300564735 | Construcción De Domo | 002 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300565017 | Construcción De La Primera Etapa Del Centro Regional De Alto Rendimiento Conade-Durango, En El Municipio De Durango, Durango. | R11-ED-285-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 48545145.63 | 48545145.63 | 48545145.63 | 48545145.63 | 48545145.63 | 48545145.63 | 48336114.82 | 100 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Pendiente avance fisico / Registro:
DUR15150300565039 | Peñón Blanco - San Juan Del Río | SCT-DC-183-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19600000 | 20000000 | 19600000 | 19597927.78 | 19597927.78 | 19597927.78 | 19533157.99 | 97.9896 | Kilómetro | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565199 | Construcción De Recamaras Adicionales | 2015-022 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 572600 | 572600 | 572600 | 572600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565296 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 2015-033 | Durango | General Simón Bolívar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 533836.38 | 533836.38 | 533836.38 | 533836.38 | 533836.38 | 533836.38 | 533836.38 | 100 | Kilómetro | 545 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565352 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Vialidad Central, Incluye Distribuidor Explanada | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 196000000 | 205830255.16 | 205830255.16 | 205123735.66 | 205123735.66 | 205830.26 | 205830.26 | 0.1 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: La meta es: 1.88 KM y 1 DIST. / Registro:
DUR15150300565354 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Puente Y Distribuidor Colosio | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 60724846.71 | 60724846.71 | 60724846.71 | 60724846.71 | 60724.85 | 60724.85 | 0.1 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: La meta corresponde a un puente / Registro:
DUR15150300565377 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Primera Etapa Vialidad Zarco | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17000000 | 18139963.21 | 18139963.21 | 18139963.21 | 18139963.21 | 18139.96 | 18139.96 | 0.1 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PEDNIENTE AVANCE FISICO / Registro:
DUR15150300565381 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Desmantelamiento De Vías En Zona De Vialidad Central | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 10549866.9 | 10549866.9 | 10549866.9 | 10549866.9 | 3172344.98 | 3172344.98 | 30.07 | Kilómetro | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta es un Lote / Registro:
DUR15150300565384 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Desmantelamiento De Vías En Zona De Futuro Desarrollo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 10772313.13 | 10772313.13 | 10772313.13 | 10772313.13 | 3239234.56 | 3239234.56 | 30.07 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PEDNIENTE AVANCE FISICO / Registro:
DUR15150300565389 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Cableado Subterraneo En Media Tensión. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 37000000 | 37982754.89 | 37982754.89 | 37982754.89 | 37982754.89 | 32012564.82 | 31885772.02 | 84.2818 | Kilómetro | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta es un Lote / Registro:
DUR15150300565482 | Prodim 2015 | 2015-035 | Durango | General Simón Bolívar | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 131881.5 | 131881.5 | 131881.5 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 60.6605 | Lote | 200 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565550 | Construcción De Baños Completos | 2015-024 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 119810.95 | 119810.95 | 63.0584 | Lote | 40 | 0 | 50 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR15150300565564 | Construcción De Techos De Concreto | 2015-025 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 0 | 0 | 0 | Lote | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565721 | Techados En Áreas De Impartición De Educación Física | 005 | Durango | San Bernardo | Amador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento .- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300566120 | Construcción De Domo En La Localidad De San Juan De Guadalupe | - | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio San Juan de Guadalupe | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300566141 | Rehabilitación Equipos De Bombeo Pozoz Números 5, 6 Y 7.- | MGV-SC-07-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 288000 | 286209.53 | 286209.53 | 286209.53 | 286209.53 | 286209.53 | 286209.53 | 100 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300566164 | Rehabilitación Equipos De Bombeo Pozos Número 1, 2 Y 3.- | MGV-SC-08-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 204000 | 203736.47 | 203736.47 | 203736.47 | 203736.47 | 203736.47 | 203736.47 | 100 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300566233 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable.- | MGV-SC-09-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 478720 | 478720 | 478720 | 478720 | 478720 | 478720 | 478720 | 100 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300566329 | Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa En Ejido Rosas | CAED-PROSSAPYS-106-15 | Durango | Tlahualilo | Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300566693 | Construcción Deposito De Agua Potable, Localidad Siete Zacates | 19 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 436292.78 | 436292.78 | 436292.78 | 436292.78 | 436292.78 | 436292.78 | 436292.78 | 100 | Metros lineales | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300566757 | Rehabilitación Planta Potabilizadora, Localidad San Juan De Guadalupe | - | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 140500 | 140500 | 140500 | 140500 | 140500 | 140500 | 140500 | 100 | Metros cúbicos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300566796 | Ampliación Red Eléctrica San Juan De Guadalupe | - | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 392090.81 | 392090.81 | 392090.81 | 392090.81 | 392090.81 | 392090.81 | 392090.81 | 100 | Metros lineales | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300566910 | Ampliación Red De Alcantarillado, Localidad San Juan De Guadalupe | - | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Juan de Guadalupe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1045299.12 | 702695.8 | 702695.8 | 702695.8 | 702695.8 | 702695.8 | 702695.8 | 100 | Metros lineales | 1712 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300566927 | Construcción De Techos Firmes San Juan De Guadalupe (Fonapo) | - | Durango | San Juan de Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 850500 | 850500 | 850500 | 850500 | 850500 | 850500 | 850500 | 100 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300566949 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Localidad San Juan De Guadalupe | - | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2427739.74 | 387739.74 | 387739.74 | 387739.74 | 387739.74 | 387739.74 | 387739.74 | 100 | Metros lineales | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300566980 | Construcción De Tanque Fusionado Al Acero De 500 Metros Cubicos.- | MGV-SC-10-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 522000 | 530046.18 | 530046.18 | 530046.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO SE REFRENDA; CONTINUARA SU EJECUCIÓN EN PROXIMO EJEJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.- / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567038 | Substitución De Tomas Domiciliarias.- | MGV-SC-12-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 475200 | 471699.02 | 471699.02 | 471699.02 | 471699.02 | 471699.02 | 471699.02 | 100 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567070 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Localidad San Luisito | - | Durango | San Juan de Guadalupe | San Luisito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Agua del Estado | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2427739.74 | 2427739.74 | 2427739.74 | 2427739.74 | 2427739.74 | 2427739.74 | 2427739.74 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567083 | Construcción Sistema De Presión Constante Y Cisterna De 300 Metros Cubicos.- | MGV-SC-13-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 443588.1 | 443588.1 | 443588.1 | 443588.1 | 443588.1 | 443588.1 | 443588.1 | 100 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567086 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora, Localidad Guadalupito | - | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 389092.94 | 389092.94 | 389092.94 | 389092.94 | 389092.94 | 389092.94 | 389092.94 | 100 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567093 | Ampliación Red De Drenaje.- | MGV-SD-07-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 118800 | 118768.76 | 118768.76 | 118768.76 | 118768.76 | 118768.76 | 118768.76 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- SE GENERA MEZCLA DE RECURSOS DE CARÁCTER ESTATAL - FEDERAL.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567105 | Adquisición De Luminarias Y Arbotantes.- | MGV-SE-05-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 78165.72 | 78165.72 | 78165.72 | 78165.72 | 78165.72 | 78165.72 | 78165.72 | 100 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567109 | Construcción Deposito De Agua Potable, Localidad Cipriano | - | Durango | San Juan de Guadalupe | Cipriano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 347580 | 347580 | 347580 | 347580 | 347580 | 347580 | 347580 | 100 | Metros lineales | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300567115 | Construcción Deposito De Agua Potable, Localidad Siete Zacates | - | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 347580 | 347580 | 347580 | 347580 | 347580 | 347580 | 347580 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567139 | Adquisición De Luminarias Y Arbotantes.- | mgv-se-06-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 71834.28 | 71834.28 | 71834.28 | 71834.28 | 71834.28 | 71834.28 | 71834.28 | 100 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567154 | Gastos Indirectos.- | MGV-IND-01-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 140872.17 | 140872.17 | 140872.17 | 140872.17 | 140872.17 | 140872.17 | 140872.17 | 100 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567419 | Construcción De Instalaciones Del Dif, En El Municipio De Durango, Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 100000000 | 100000000 | 99900000 | 99900000 | 40483246 | 40483246 | 40327729.29 | 40.4832 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: Pendiente avance fisico / Registro:
DUR15150300567427 | Modernización Avenida 20 De Noviembre, En El Municipio De Durango, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 66816925 | 66816925.46 | 66750108.53 | 66741019.96 | 19677046.82 | 19677046.82 | 19677046.82 | 29.4492 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Pendiente avance fisico / Registro:
DUR15150300567708 | Construccion De Plaza En La Ciudad | SE30 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3742974.46 | 3742974.46 | 3742974.46 | 3742974.46 | 3742974.46 | 3742974.46 | 3742974.46 | 100 | Metros Cuadrados | 2560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300567972 | Construccion De Techo Firme San Francisco Del Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 382387.72 | 382387.72 | 382387.72 | 382387.72 | 382387.72 | 382387.72 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568005 | Construccion De Techo Firme Para Santa Maria De Huazamota | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQWUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499921.53 | 499921.53 | 499921.53 | 499921.53 | 499921.53 | 499921.53 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568038 | Construccion De Techo Firme Para Los Arquitos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 428283.46 | 428283.46 | 428283.46 | 428283.46 | 428283.46 | 428283.46 | 428283.46 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568129 | Construccion De Sistema De Agua Potable: Linea De Conduccion 12km En La Localidad De Las Cruces De Barajas | SC06-2015 | Durango | Tepehuanes | Las Cruces de Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276518.01 | 276518.01 | 276518.01 | 276518.01 | 276518.01 | 276518.01 | 276518.01 | 100 | Kilómetro lineal | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568186 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tule | SC07-2015 | Durango | Tepehuanes | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 156518.01 | 156518.01 | 156518.01 | 156518.01 | 156518.01 | 156518.01 | 156518.01 | 100 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568227 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Dorador | SC08-2015 | Durango | Tepehuanes | El Dorador (El Dorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 146518.01 | 146518.01 | 146518.01 | 146518.01 | 146518.01 | 146518.01 | 146518.01 | 100 | Kilómetro lineal | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568255 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Estampado En La Calle Juarez | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1999985.58 | 1999985.58 | 1999985.58 | 1999985.58 | 1999985.58 | 1999985.58 | 1999985.58 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568333 | Ampliacion De Red Electrica (Banobras 2015) En La Localidad De La Fe | 2015-040 | Durango | Cuencamé | La Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 507612.4 | 438876.24 | 438876.24 | 438876.24 | 438876.24 | 438876.24 | 438876.24 | 100 | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300568351 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Purisima | SC09-2015 | Durango | Tepehuanes | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 326518.01 | 326518.01 | 326518.01 | 326518.01 | 326518.01 | 326518.01 | 326518.01 | 100 | Metros lineales | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568401 | Construcción De Techo Firme Tepalcates (San Buenabentura) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 479422.29 | 479422.29 | 479422.29 | 479422.29 | 479422.29 | 479422.29 | 479422.29 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568421 | Ampliacion De Red Electrica (Banobras 2015) En La Localid De La Pedriseña | 2015-041 | Durango | Cuencamé | Pedriceña (Estación Pedriceña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 971323.95 | 971323.95 | 971323.95 | 971323.95 | 971323.95 | 971323.95 | 971323.95 | 100 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300568422 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De El Conejo | SD08-2015 | Durango | Tepehuanes | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 253791.01 | 523791.01 | 523791.01 | 523791.01 | 523791.01 | 523791.01 | 523791.01 | 100 | Metros | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568440 | Construcción De Cuarto Para Baño San Buenaventura | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1283724.75 | 1283724.75 | 1283724.75 | 1283724.75 | 1283724.75 | 1283724.75 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568448 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Jardín De Niños "Pablo Gonzalez Casanova" | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 17586.39 | 17586.39 | 35.1728 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568454 | Ampliacion De Red Electrica ( Banobras 2015) En La Localidad De Las Mercedes | 2015-042 | Durango | Cuencamé | Las Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 234951.89 | 234951.89 | 234951.89 | 234951.89 | 234951.89 | 234951.89 | 234951.89 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300568473 | Realización De Monitoreos | 1AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 134854 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 100 | Lote | 1317694 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568478 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria De "Miguel Hidalgo" | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 15408.02 | 15408.02 | 30.816 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568497 | Construcción De Electrificación En Brasiles | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 191998.56 | 191998.56 | 191998.56 | 191998.56 | 191998.56 | 191998.56 | 191998.56 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568503 | Ampliacion De Red Electrica (Banobras 2015) En La Localidad De Los Cuatillos | 2015-043 | Durango | Cuencamé | Los Cuatillos (Hacienda de Pedriceña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 141869.08 | 141869.08 | 141869.08 | 141869.08 | 141869.08 | 141869.08 | 141869.08 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300568525 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento Carcamo Y Lagunas De Oxidacion En La Localidad De San Jose De La Boca | SD09-2015 | Durango | Tepehuanes | San José de la Boca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 371518.01 | 371518.01 | 371518.01 | 371518.01 | 371518.01 | 371518.01 | 371518.01 | 100 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568534 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria "J. Patrocinio Juarez" | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 9768.74 | 9768.74 | 19.5375 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568544 | Ampliacion De Red Electrica (Banobras 2015) En La Localidad De Cuauhtemoc | 2015-044 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43370.84 | 41370.84 | 41370.84 | 41370.84 | 41370.84 | 41370.84 | 41370.84 | 100 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300568549 | Construcción De Electrificación En Maypura De Jalpa | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 132018.44 | 132018.44 | 132018.44 | 132018.44 | 132018.44 | 132018.44 | 132018.44 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568563 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria "Bruno Martinez" | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HH. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 16938.57 | 16938.57 | 33.8771 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568579 | Ampliacion De Red Electrica (Banobras 2015) En La Localidad De Cinco De Mayo (San Angel) | 2015-045 | Durango | Cuencamé | Cinco de Mayo (San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 345030.98 | 345030.98 | 345030.98 | 345030.98 | 345030.98 | 345030.98 | 345030.98 | 100 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300568598 | Construcción De Electrificacion En Las Rosas | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 168742.88 | 168742.88 | 168742.88 | 168742.88 | 168742.88 | 168742.88 | 168742.88 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568607 | Ampliacion De Red Electrica (Banobras 2015) En La Localidad De Cuencame De Ceniceros | 2015-046 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 69758.72 | 69758.72 | 69758.72 | 69758.72 | 69758.72 | 69758.72 | 69758.72 | 100 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300568608 | Adquisición De Hipoclorito De Calcio | 2-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 541112.4 | 424173 | 424173 | 424173 | 424173 | 424173 | 424173 | 100 | Lote | 1317694 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568633 | Construccion De Electrificacion En Las Arenas | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 53478.1 | 47718.92 | 47718.92 | 47718.92 | 47718.92 | 47718.92 | 47718.92 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568645 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria "Jose Maria Morelos Y Pavon" | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 11270.86 | 11270.86 | 22.5417 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568650 | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica (Banobras 2015) En La Localidad De Emiliano Zapata | 2015-047 | Durango | Cuencamé | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300568691 | Construccion Laguna De Oxidacion (Banobras 2015) En La Localid De San Jose De Nazareno | 2015-048 | Durango | Cuencamé | San José de Nazareno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 286345.32 | 286345.32 | 286345.32 | 286345.32 | 286345.32 | 286345.32 | 286345.32 | 100 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300568709 | Ampliación De Electrificacion En San Antonio De Padua | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 443277.76 | 443277.76 | 443277.76 | 443277.76 | 443277.76 | 443277.76 | 443277.76 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568745 | Construcción De Electrificacion En Los Jabones | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 165907.84 | 165907.84 | 165907.84 | 165907.84 | 165907.84 | 165907.84 | 165907.84 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568750 | Ampliacion De Red De Drenaje(Banobras 2015) En La Localidad De Vista Hermosa | 2015-049 | Durango | Cuencamé | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1694929.59 | 1694929.59 | 1694929.59 | 1694929.59 | 1694929.59 | 1694929.59 | 1694929.59 | 100 | Piezas | 304 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300568786 | Construcción De Electrificacion En Agua Prieta | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1856962.8 | 1856962.8 | 1856962.8 | 1856962.8 | 1856962.8 | 1856962.8 | 1856962.8 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568821 | Construcción De Electrificacion En Mesa De Los Duraznos | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1413489 | 1413489 | 1413489 | 1413489 | 1413489 | 1413489 | 1413489 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568882 | Construcción De Electrificacion En Puerta Del Aguila | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 162004.44 | 162044.44 | 162044.44 | 162044.44 | 162044.44 | 162044.44 | 162044.44 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568910 | Compra De Plata Coloidal | 3-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 55000 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 100 | Lote | 1317694 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300568919 | Construccion De Puente Vehicular (San Jose De Gracia 3x1) | - | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1453674.57 | 1453674.57 | 74.5474 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300569004 | Rehabilitacion De Camino (J Cruz Galvez) | - | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 198793.1 | 198793.1 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300569031 | Ampliación De Electrificacion En Candelaria Del Alto | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 355101.52 | 355101.52 | 355101.52 | 355101.52 | 355101.52 | 355101.52 | 355101.52 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569037 | Adquisición De Pastillas Dpd | 4-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9000 | 8932 | 8932 | 8932 | 8932 | 8932 | 8932 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569060 | Ampliacion De Electrificacion En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 117762.04 | 117762.04 | 117762.04 | 117762.04 | 117762.04 | 117762.04 | 117762.04 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300569093 | Ampliación De Electrificacion En Santa Gertrudis | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 134834.7 | 120314.04 | 120314.04 | 120314.04 | 120314.04 | 120314.04 | 120314.04 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569103 | Adquisición E Instalación De Equipos De Desinfeccion | 5-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 126210 | 114713 | 114713 | 114713 | 114713 | 114713 | 114713 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569184 | Adquisición E Instalación De Equipos Rusticos | 6-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 124922 | 113507.86 | 113507.86 | 113507.86 | 113507.86 | 113507.86 | 113507.86 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569185 | Ampliación De Electrificacion En La China | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 441071.44 | 441071.44 | 441071.44 | 441071.44 | 441071.44 | 441071.44 | 441071.44 | 100 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569248 | Adquisición Y Reposicion De Hipocloradores | 7-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 82820 | 82818 | 82818 | 82818 | 82818 | 82818 | 82818 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569322 | Compra De Refacciones Para Equipos Hipocloradores | 8-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 43427 | 43413 | 43413 | 43413 | 43413 | 43413 | 43413 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569360 | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Esc.Prim. Benito Juarez | 2015-053 | Durango | Cuencamé | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Lote | 210 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300569391 | Rehabilitación De Equipos De Desinfeccion | 9-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14737 | 14737.5 | 14737.5 | 14737.5 | 14737.5 | 14737.5 | 14737.5 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569438 | Operativos Preventivos De Colera | 10-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34023 | 34023 | 13708 | 34023 | 34023 | 34023 | 13796.86 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: hubo reducción de la aportación federal debido a recortes se fue a pasivo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569460 | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica | 2015-054 | Durango | Cuencamé | Cerro Gordo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Lote | 105 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300569491 | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Esc. Telesecundaria | 2015-055 | Durango | Cuencamé | Pasaje | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300569495 | Adquisición De Equipos Colorimetricos | 11-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7900 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569552 | Protección De Fuentes De Abastecimiento | 12-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 112900 | 102636 | 13935.77 | 102636 | 102636 | 102636 | 13935.77 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: hubo una reducción en la aportación federal y se fue a pasivo para el 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569613 | Capacitación Y Adiestramiento De Operadores | 13-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16722 | 16722 | 15244.47 | 16722 | 16722 | 16722 | 15244.47 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: hubo reducción de la aportación federal esta en pasivo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569640 | Electrificacion De Pozo Para Agua Potable (Banobras 2015) | 2015-050 | Durango | Cuencamé | Velardeña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 100 | Lote | 2425 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300569693 | 0.2 Organo Estatal De Control | 14-AL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión del Agua del Estado de Durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400 | 400.67 | 400.67 | 400.67 | 400.67 | 400.67 | 400.67 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569731 | Construccion De 10 Cuartos Rosas En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes | SH01-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300569791 | Rehabilitación De Calle Miguel Fernandez Felix Entre López Portillo Y Blvd. Forjadores. | SE15-8000 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300570223 | Construccion De Domo En La Escuela Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes | R23-1-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300570420 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Santa Barbara | 2015-50 | Durango | Nazas | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 48809.48 | 48809.48 | 48809.48 | 48809.48 | 48809.48 | 48809.48 | 48809.48 | 100 | Lote | 320 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150300570452 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Colonia Las Adjuntas | 2015-51 | Durango | Nazas | Colonia las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51112.14 | 51122.14 | 51122.14 | 51122.14 | 51122.14 | 51122.14 | 51122.14 | 100 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro:
DUR15150300570917 | Construccion De Red De Agua Potable | 2015110 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 32758.29 | 32758.29 | 32758.29 | 32758.29 | 32758.29 | 32758.29 | 32758.29 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300571521 | Coyotes- San Miguel De Cruces Del Km 21 000 Al Km 124 700 (Tramos Aislados) | SCT-DC-167-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 980000 | 980900 | 980000 | 980000 | 980000 | 98 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300571525 | Los Herrera - Tamazula Del Km 85 000 Al Km 87 000 | SCT-DC-160-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6800000 | 6800000 | 6664000 | 6663992.87 | 6663992.87 | 6663992.87 | 4010699.53 | 97.9999 | Kilómetro | 0 | 0 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300571899 | Construcción De Colector Periférico Sobre Calle Verano, Colonia Miguel De La Madrid | FML-012-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7724789 | 7376088 | 7376088 | 7376088 | 7376088 | 2212826 | 2212826 | 30 | Metros lineales | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: ES OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300572219 | Construccion De Gradas | 2015-056 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300572670 | Construccion De Canales De Riego En La Leonera | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 242149.72 | 242149.72 | 242149.72 | 242149.72 | 242149.72 | 242149.72 | 242149.72 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300572819 | Construccion De Domo En La Escuela Secundaria Tecnica De La Comunidad De Los Charcos, Clave: 10dst0064z | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300572853 | Aportacion Municipal Para La Construccion De Domo En El Cbtf 1 En El Salto | SJ31 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 651000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300572875 | Construccion De Red De Agua Potable Ejido Lucero | TLAH002-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300572885 | Suministro De Lamina Galvanizada Para Rehabilitacion De Viviendas De Personas De Escasos Recursos | SH2 2015 | Durango | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1997934.13 | 1997934.12 | 1997934.12 | 1997934.12 | 1997934.12 | 1997934.12 | 1997934.12 | 100 | Lote | 47104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300572995 | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal Y Varias Localidades | TLAH004-IR-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 413230.92 | 413230.92 | 413230.92 | 413230.92 | 413230.92 | 413230.92 | 413230.92 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300573574 | Construccion De Calle Glacial Del Norte En Vicente Guerrero (Col. Nueva España) | 001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300573681 | Construccion De Calle Neptuno En Vicente Guerrero (Col. Ejidal) | 002 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300573718 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario Casa De La Cultura | 003 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300573740 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario | 004 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300573762 | Elemento De Sustentabilidad En Vicente Guerrero (Col. Ejidal) | 005 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300573818 | Prodim 2015 | 024-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 190692.04 | 190692.04 | 190692.04 | 190692.04 | 190692.04 | 190692.04 | 190692.04 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300573836 | Construccion De Red Electrica En Cabecera Municipal | TLAH001-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 91593.68 | 91593.68 | 0 | 91593.68 | 91593.68 | 91593.68 | 91593.68 | 100 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se tuvo que volver a cargar la misma informacion correspondiente del tercer trimestre en el cuarto trimestre del avance financiero para poder solicitar validacion
DUR15150300573857 | Gastos Indirectos | 025-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 262207.37 | 262207.37 | 262207.37 | 262207.37 | 262207.37 | 262207.37 | 262207.37 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300573881 | Construccion De Domo En Cancha Publica | 029-2015 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300573915 | Construccion De Domo En La Cancha Publica | 030-2015 | Durango | Rodeo | Los Ángeles (Tierra Prieta) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300573969 | Construccion De Unidad Deportiva Abasolo (2) | 031-2015 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300574107 | Ampliacion De Red Electrica | - | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS DE CORDERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300574230 | Biodigestor En La Clinica Niños Heroes | 018-2015 | Durango | Rodeo | Niños Héroes (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2015 | 27212.9 | 27212.9 | 27212.9 | 27212.9 | 27212.9 | 27212.9 | 27212.9 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150300574614 | Rehabbilitacion De La Casa De La Cristiandad En La Cabecera Municipal De Vicente Guerrero, Dgo | 003 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.-Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | Lote | 800 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminado y operando / Registro: terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300574927 | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Ajiladero Programa (3x1) | 001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300576201 | Ampliación De Red De Agua Potable | 007 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 339747.1 | 42747.1 | 42747.1 | 42747.1 | 42747.1 | 42747.1 | 42747.1 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300576203 | Ampliación De Red De Agua Potable | 008 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 701747.1 | 78947.1 | 78947.1 | 78947.1 | 78947.1 | 78947.1 | 78947.1 | 100 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300576208 | Rehabiltación De Red Drenaje Sanitario En Principales Calles Del Poblado | 011 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80122.36 | 80122.36 | 80122.36 | 80122.36 | 80122.36 | 80122.36 | 80122.36 | 100 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300576210 | Construcción De Red De Alcantarillado En Cruce De Arroyo Los Toros | 011 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34410.77 | 34410.77 | 34410.77 | 34410.77 | 34410.77 | 34410.77 | 34410.77 | 100 | Metros lineales | 52 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300576215 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Vivienda | 028 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 236871.75 | 123955.13 | 123955.13 | 123955.13 | 123955.13 | 123955.13 | 123955.13 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300576217 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Vivienda | 029 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 236871.75 | 123955.13 | 123955.13 | 123955.13 | 123955.13 | 123955.13 | 123955.13 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300576220 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Vivienda | 033 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47366.35 | 24791.02 | 24791.02 | 24791.02 | 24791.02 | 24791.02 | 24791.02 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300576224 | Equipamiento De Dispensario Médico | 046 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Salud | En Ejecución | 2015 | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300576353 | Construcción De Techo De Concreto | 034 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 559000 | 559000 | 559000 | 559000 | 559000 | 559000 | 559000 | 100 | Vivienda | 172 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300576358 | Construcción De Techo De Concreto | 035 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 100 | Vivienda | 76 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300576365 | Construcción De Techo De Concreto | 036 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300576371 | Construcción De Techo De Concreto | 037 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300576378 | Construcción De Techo De Concreto | 039 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150300576381 | Construcción De Techo De Concreto | 040 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300576383 | Pavimentacion Asfaltica C. Morelos Entre Independencia Y Pino Suarez Ej. Carlos Real | PML-R33-SE-IR-97-2015 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO, DGO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 791210.74 | 790374.96 | 790374.96 | 790374.96 | 790374.96 | 790374.96 | 790374.96 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300576400 | Construccion De Tanque Cisterna 10,000 Lts Ej. Las Piedras, Lerdo, Dgo. | PML-R33-SC-AD-59-2015 | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 97547.95 | 96964.82 | 96964.82 | 96964.82 | 96964.82 | 96964.82 | 96964.82 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300576412 | Construccion De Tanque Cisterna 10,000 Lts 2da Etapa | - | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 49509.96 | 49126.01 | 49126.01 | 49126.01 | 49126.01 | 49126.01 | 49126.01 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300576424 | Construccion De Red De Agua Potable Ej. El Refugio | PML-R33-SC-AD-30-2015 | Durango | Lerdo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 96746.65 | 96746.65 | 96746.65 | 96746.65 | 96746.65 | 96746.65 | 96746.65 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300576444 | Ampliacion De Red De Agua Potable Sector Campo Ej. Salamanca | PML-R33-SC-AD-42-2015 | Durango | Lerdo | Salamanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120528.78 | 119184.25 | 119184.25 | 119184.25 | 119184.25 | 119184.25 | 119184.25 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300576464 | Construccion De Tomas Domiciliarias Circuito La Herradura (C. Juan Jose Rojas Albino Martines Y Alberto Terrones) 8 Tomas | PML-R33-SC-AD-41-2015 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11881.36 | 11836.64 | 11836.64 | 11836.64 | 11836.64 | 11836.64 | 11836.64 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300576604 | Aportacion De Red De Agua Potale Sector Vias En Villa Nazareno, Lerdo, Dgo. | PML-R33-SC-AD-31-2015 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 267717.7 | 266533.1 | 266533.1 | 266533.1 | 266533.1 | 266533.1 | 266533.1 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300576725 | Construcción De Techumbre | TE1501 | Durango | El Oro | Mojitome | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EL ORO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: obra fializada / Física: obra finalizada y en ejecución con una densión de 30 x 20 / Registro:
DUR15150300577346 | Construcción De Lagunas De Oxidación, Colector Y Emisor, En El Mpio. De Cuencamé, Dgo., Este Monto Incluye Gastos De Operación. | PRO1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11156400 | 8374201 | 8374201 | 8374201 | 2512260 | 2512260 | 2512260 | 30 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: ESTA OBRA TUVO MODIFICACIONES YA QUE EL MONTO SE CAPTURO MAL POR ERROR / Física: / Registro: Esta obra cuenta con prórroga al 30 de marzo del 2016
DUR15150300577425 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Sistema Lagunar), En La Localidad De Nombre De Dios, Dgo., Esta Obra Incluye Gastos De Operación | PRO2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2344052 | 2237206 | 2237206 | 2237206 | 2237206 | 2237206 | 2237206 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA TIENE PRÓRROGA MOTIVO POR EL CUAL NO ESTA AL 100% / Física: / Registro: ESTA OBRA TUVO MODIFICACIÓN MEDIANTE SOLICITUD DE TRASPASO, Y CUENTA CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016
DUR15150300577476 | Rehabilitación De Infraestructura Y Equipamiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "Oriente", Del Municipio De Gómez Palacio, Dgo. (Esta Obra Incluye Gastos De Operación) | PRO3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7437600 | 493934 | 493934 | 493934 | 246967 | 246967 | 246967 | 50 | Lote | 120 | 0 | 50 | Financiera: En esta obra su monto inicial cambio por medio de solicitud de traspaso. / Física: / Registro: En esta obra hubo cambios mediante solicitud de traspaso
DUR15150300577536 | Rehabilitación Ptar Oriente, Requipamiento Del Sistema De Aireación Segunda Etapa, Del Municipio De Durango, Dgo., (Esta Obra Lleva Gastos De Operación) | PRO4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14305400 | 14305400 | 14305400 | 14305400 | 11004154 | 11004154 | 11004154 | 76.9231 | Lote | 1450 | 0 | 76 | Financiera: ESTA OBRA LLEVA GASTOS DE OPERACIÓN Y NO ESTA AL 100% YA QUE TIENE PRÓRROGA / Física: / Registro: OBRA CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016
DUR15150300577540 | Rehabilitacion Del Parque Chicago | 001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300577596 | Adquisición De Turbocompresor, Ptar Oriente, En Durango, Dgo. | PRO5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 900000 | 900000 | 900000 | 50 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: Esta obra cuenta con prórroga por eso aún no llega al 100% / Física: / Registro: OBRA CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016
DUR15150300577670 | Requipamiento De Laboratorio De Aguas Residuales Ptar Del Parque, De Durango, Dgo. | PRO6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 142500 | 142500 | 142500 | 50 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: ESTA OBRA CUENTA CON PRÓRROGA, POR ESO AÚN NO ESTA AL 100% / Física: / Registro: OBRA CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016
DUR15150300577700 | Rehabilitación De Prensado De Lodo Ptar Del Parque En Durango, Dgo. | PRO7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 97500 | 97500 | 97500 | 50 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: ESTA OBRA CUENTA CON PRÓRROGA ES POR ESO QUE AÚN NO CUENTA CON EL 10% / Física: / Registro: OBRA CON PRÓRROGA AL 30 DE MARZO DEL 2016
DUR15150300577961 | Rehabilitacion De Las Oficinas De Seguridad Publica Municipal | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 67000 | 20803.37 | 20803.37 | 20803.37 | 20803.37 | 20803.37 | 20803.37 | 100 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El monto del modificado cambio debido a que al registral el proyecto, erroneamente se reportò como modificado para el proyecto la cantidad de $67, 000 cuando ese monto corresponde a todo el presupuesto de la cuenta 511 y no exclusivamente para este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578170 | Construcción De Techumbre En Comunidad De Matamoros | TE1502 | Durango | El Oro | General Mariano Matamoros | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EL ORO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 200000 | 600000 | 200000 | 200000 | 200000 | 33.3333 | Metros | 40 | 0 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR15150300578191 | Cobaed 34 Villas Del Guadiana | 157612 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 321038 | 321038 | 321038 | 321038 | 96311 | 96311 | 96311 | 29.9999 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300578228 | Construcción De Techumbre En El Quemado | TE2015-03 | Durango | El Oro | Primero de Mayo (El Quemado) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EL ORO | Salud | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada y en ejecución / Registro:
DUR15150300578239 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Fco Zarco;Santa Clara;Santa Clara. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-058 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA. | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578262 | Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Fco. Zarco A | 99430 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 118448.53 | 118448.53 | 118448.53 | 59.2243 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 40 | Financiera: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL 31 D DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LOS DATOS PRESENTADOS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578306 | Construcción De Obra De Drenaje Pluvial (Alcantarillado); El Conejo;Tepehuanes. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-064 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros lineales | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578310 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Existente | - | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 162015.6 | 162015.6 | 162015.6 | 64.8062 | Piezas | 4700 | 0 | 65 | Financiera: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICEMBRE DEL 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA CANTIDAD REPORTADA CORRESPONDE AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578348 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) Programa Peso X Peso 2015 | 103832 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 472950.2 | 472950.2 | 472950.2 | 99.5685 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 98 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA TERMINADA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDE AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2015. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578447 | Construccion De Colector Pluvial En El Boulevard El Ajiladero ( Apazu) | 001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300578449 | 3era Etapa Del Centro Comunitario Programa Para Migrantes 3x1 2015 | - | Durango | Santa Clara | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300578473 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Francisco I. Madero;Potrero De Chaidez;Tepehuanes. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-063 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES. | Educación | En Ejecución | 2015 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | Metros | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578500 | Construcción De Puente El Coyote | - | Durango | Santa Clara | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300578541 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Belisario Dominguez;Mesa De Navar;Tepehuanes. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-062 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES. | Educación | En Ejecución | 2015 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | Metros | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578580 | Infraestructura Deportiva, En El Estado De Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 70000000 | 28000000 | 69312015.21 | 17577354.48 | 17577354.48 | 17570119.4 | 25.1105 | Metros | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: Pendiente la meta de los paquetes de domos / Registro:
DUR15150300578593 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Año De Juarez;El Conejo;Tepehuanes. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-061 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES. | Educación | En Ejecución | 2015 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | Metros | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578597 | Modernizacion Avenida 20 De Noviembre, En El Municipio De Durango, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 4000000 | 9997459.02 | 1125369.55 | 1125369.55 | 1125369.55 | 11.2537 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PENDIENTE DEFINICION DE META Y AVANCE FISICO / Registro:
DUR15150300578605 | Construccion De Recinto Ferial Y De Convenciones De Gomez Palacio, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 8000000 | 19599113.52 | 4853524.65 | 4853524.65 | 4840796.36 | 24.2676 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300578613 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 39000000 | 39000000 | 15600000 | 38894138.05 | 39000 | 39000 | 39000 | 0.1 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300578624 | Construccion De La Segunda Etapa De Albergue Cultural En La Colonia Valle Verde | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 9247592 | 9247592.4 | 3699036.96 | 9247592.4 | 2774752.89 | 2774752.89 | 2774752.89 | 30.0051 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300578665 | Domo En Escuela Primaria Conquistas Agrarias;Rodeo;Rodeo. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-035 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578708 | Construccion De 6 Cuartos Para Vivienda En La Comunidad De San Jose Del Refugio | - | Durango | San Luis del Cordero | San José del Refugio (El Colorado) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300578729 | Barda Perimetral En Escuela Primaria Miguel Hidalgo 10epro177q;Charco Hondo;San Juan Del Rio. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-043 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Metros lineales | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578803 | Barda Perimetral Jardín De Niños (Preescolar) Los Ositos;Estancia Blanca;San Juan Del Rio. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-042 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Metros lineales | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578861 | Barda Perimetral En La Escuela Primaria Emiliano Zapata 10epro185z,Toledo;San Juan Del Rio. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-044 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Metros lineales | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578866 | Rehabilitacion De Las Oficinas De Seguridad Publica | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA DE LERDO-DSPM | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300578912 | Construccion De 3 Cuartos Para Vivienda En La Comunidad De La Purisima | - | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300578940 | Rehabilitación Del Pozo Para El Sistema De Agua Potable;La Purisima;San Luis De Cordero. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-045 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578967 | Transporte De La Vigilancia De Seguridad Publica | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA DE LERDO - DSPM | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300578980 | Construccion De 2 Cuartos Para Vivienda En La Comunidad De Sa Elias | - | Durango | San Luis del Cordero | San Elías (Buenavista) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300579014 | Construcción De Domo En Esc. Felipe Pescador;Canatlan;Canatlan. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANATLAN. | Educación | En Ejecución | 2015 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 100 | Metros | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300579019 | Construccion De 1 Cuarto Para Vivienda En La Comunidad De Las Cuevas | - | Durango | San Luis del Cordero | Las Cuevas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300579063 | Construccion De 3 Cuartos Para Vivienda En La Comunidad De San Juan De Las Boquillas | - | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300579071 | Proyecto De Ahorro De Energía Cch Ujed (Dirección);Victoria De Durango;Durango. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 100 | Celdas solares | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300579124 | Construcción De Comedor Ujed Del Estado De Durango;Victoria De Durango;Durango. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 100 | Metros cúbicos | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300579168 | Construcción De Domo En C.B.T.A. No.3;Victoria De Durango;Durango. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 100 | Metros | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300579219 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Oscar Gonzalez (Segunda Etapa);Villa Las Nieves;Ocampo. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-020 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 220852.18 | 220614.91 | 220614.91 | 220614.91 | 220614.91 | 220614.91 | 220614.91 | 100 | Metros cúbicos | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300579275 | Construcción De Colector Principal;Villa Las Nieves;Ocampo. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-021 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 279147.82 | 278785.28 | 278785.28 | 278785.28 | 278785.28 | 278785.28 | 278785.28 | 100 | Metros cúbicos | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300579610 | Ampliación Y Sustitución De La Red De Drenaje En Calle 5 De Mayo;General Escobedo;El Oro. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-022 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL ORO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300579687 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Anexa De Colonia Ejidal;Francisco I. Madero;Panuco De Coronado. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-024 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 92500 | 92464.12 | 92464.12 | 92464.12 | 92464.12 | 92464.12 | 92464.12 | 100 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300579785 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Jose Vasconcelos;Francisco I. Madero;Panuco De Coronado. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-026 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 15356.25 | 15106.25 | 15106.25 | 15106.25 | 15106.25 | 15106.25 | 15106.25 | 100 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300579817 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos;Francisco I. Madero;Panuco De Coronado. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 92500 | 92464.12 | 92464.12 | 92464.12 | 92464.12 | 92464.12 | 92464.12 | 100 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300579856 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Técnica No.2;Francisco I. Madero;Panuco De Coronado. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-028 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 51637.5 | 51637.5 | 51637.5 | 51637.5 | 51637.5 | 51637.5 | 51637.5 | 100 | Metros lineales | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580015 | Construcción De 2da. Etapa De Barda Perimetral Y Almacén En Cobaed Plantel 06;Peñon Blanco;Peñon Blanco. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-029 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PEÑÓN BLANCO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 100 | Metros lineales | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580050 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Domo, Arco, Techo E Iluminación En Cecyted;Col Jesús Agustín Castro (Independencia);Peñón Blanco. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-030 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PEÑÓN BLANCO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580234 | Techado En Emsad24; Canelas;Canelas | SEDESOE-DOMOS-CECyTED-01 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 662568 | 657567.99 | 657567.99 | 657567.99 | 657567.99 | 657567.99 | 657567.99 | 100 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150300580337 | Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Secundaria General Constantino Carcaño Reyes;Nombre De Dios;Nombre De Dios. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-018 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580364 | Techado En Cecyted 01; Las Nieves; Ocampo | SEDESOE-DOMO-CECyTED-04 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 480680 | 470680.01 | 470680.01 | 470680.01 | 470680.01 | 470680.01 | 470680.01 | 100 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580387 | Techado En Emsad 34; José María Patoni; San Juan Del Río | SEDESOE-DOMO-CECyTED-05 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 636816 | 626815.98 | 626815.98 | 626815.98 | 626815.98 | 626815.98 | 626815.98 | 100 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580390 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Secundaria General Constantino Carcaño Reyes;Nombre De Dios;Nombre De Dios. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-019 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 121891.5 | 121891.5 | 121891.5 | 121891.5 | 121891.5 | 121891.5 | 121891.5 | 100 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580409 | Techado En Cecyted 03; Suchil; Suchil | SEDESOE-DOMO-CECyTED-06 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 636816 | 631815.99 | 631815.99 | 631815.99 | 631815.99 | 631815.99 | 631815.99 | 100 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580429 | Techado En Cobaed; San Miguel De Cruces; San Dimas | SEDESOE-DOMO-COBAED-01 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 380961.48 | 373461.48 | 373461.48 | 373461.48 | 373461.48 | 373461.48 | 373461.48 | 100 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580451 | Techado En Cobaed; San Juan De Guadalupe; San Juan De Guadalupe | SEDESOE-DOMO-COBAED-02 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 239174.9 | 231674.9 | 231674.9 | 231674.9 | 231674.9 | 231674.9 | 231674.9 | 100 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580466 | Techado En Cobaed; La Ciudad; Pueblo Nuevo | SEDESOE-DOMO-COBAED-04 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 582092.37 | 572092.37 | 572092.37 | 572092.37 | 572092.37 | 572092.37 | 572092.37 | 100 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580479 | Techado En Cobaed; El Salto; Pueblo Nuevo | SEDESOE-DOMO-COBAED-05 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 819238.53 | 809238.53 | 809238.53 | 809238.53 | 809238.53 | 809238.53 | 809238.53 | 100 | Metros Cuadrados | 1056 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580544 | Techado En Cobaed; Gómez Palacio; Gómez Palacio | SEDESOE-DOMO-COBAED-03 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 413783.67 | 403783.67 | 403783.67 | 403783.67 | 403783.67 | 403783.67 | 403783.67 | 100 | Metros Cuadrados | 1408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580593 | Construcción De Cárcamo De Bombeo En La Escuela Normal Del Estado De Durango (Bycened);Victoria De Durango;Durango | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-008 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 29673.25 | 29673 | 29673 | 29673 | 29673 | 29673 | 29673 | 100 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580619 | Cancha De Usos Multiples Emsad 38;Dolores Hidalgo; Durango | SEDESOE-3X1MIGRANTES-15-009 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580677 | Construcción De Linea Hidráulica En Cabecera Municipal;Rodeo;Rodeo. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-033 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | Metros lineales | 516 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580680 | Construcción De Techumbre En Espacios De Educacion Fisica En Escuela Primaria Año De Juarez En La Colonia Alamos Infonavit; Gomez Palacio; Gomez Palacio | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-012 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 100 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580710 | Construcción De Techumbre En Espacios De Educacion Fisica En Escuela Primaria Francisco Gómez Palacio Fracc. Fovissste; Gomez Palacio; Gomez Palacio | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 158600.25 | 158600 | 158600 | 158600 | 158600 | 158600 | 158600 | 100 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580732 | Construcción De Domo En Secundaria Ricardo Castro; Paso Nacional; Nazas | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-017 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 162500 | 162499.99 | 162499.99 | 162499.99 | 162499.99 | 162499.99 | 162499.99 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580742 | Ampliacion De Drenaje C. Nardos Entre Plamas Y Lilas En Col. Jardines Del Periferico | - | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 54984 | 84516.03 | 84516.03 | 84516.03 | 84516.03 | 84516.03 | 84516.03 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580748 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Colonias San Isidro, Juarez, Jesús Agustín Castro Y 12 De Diciembre De Peñon Blanco; J. Agustin Castro; Peñon Blanco | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-031 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580757 | Ampliacion De Red De Drenaje C. Fco. I Madero Entre C. Federal Y . Cuarta Del Albergue En Villa Leon Guzman | - | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 312483.88 | 310972.88 | 310972.88 | 310972.88 | 310972.88 | 310972.88 | 310972.88 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580765 | Amp. De Red De Drenaje C. Lopez Mateos Entre C. Matamoros Y Ultima En Villa Nazareno, Lerdo, Dgo | - | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 770761.7 | 768737.92 | 768737.92 | 768737.92 | 768737.92 | 768737.92 | 768737.92 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580769 | Domo En Est #9; Abasolo; Rodeo. | SEDESOE-3X1PARAMIGRANTES-15-034 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RODEO | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300580775 | Construccion De 70 Descargas Domiciliarias En Ejido Las Piedras, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 113014.16 | 112695.04 | 112695.04 | 112695.04 | 112695.04 | 112695.04 | 112695.04 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580783 | Construccion De Descargas Domiciliarias En Circuito La Herradura Col. Juan Jose Rojas De Leon Guzman, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11383.3 | 11334.22 | 11334.22 | 11334.22 | 11334.22 | 11334.22 | 11334.22 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580823 | Construccion De Pozo De Visita En C. Pino Suarez Entre Bravo Y Javier Mina Carlos Real, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14766.4 | 14749.18 | 14749.18 | 14749.18 | 14749.18 | 14749.18 | 14749.18 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580837 | Construccion De Bocatormenta En C. Iztlaccihuatl Y Popocatepetl Col. Las Palmas, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13066.62 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580850 | Construccion De Bocatormenta C. Catarino Navarro Y Cenobio Ruiz Fracc. Carmen Carreon | - | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13066.62 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580860 | Construccion De Red De Drenaje C. Guadalupe Victoria Entre Fco. Villa Y Nicolas Bravo Y Entre Cuahutemoc Y Durago, Villa Nazareno, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 319217.99 | 318408.02 | 318408.02 | 318408.02 | 318408.02 | 318408.02 | 318408.02 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580873 | Construccion De Red De Drenaje Circuito Orquideas Entre Begonias Y Gardenias, Col. Jardines Del Periferico | - | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 145765.13 | 145237.14 | 145237.14 | 145237.14 | 145237.14 | 145237.14 | 145237.14 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580940 | Ampliacion De Red Electrica En La Cabecera Municipal San Luis Del Cordero | - | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300580984 | Construccion De Aula Didactica Esc. Prim Jesus Betancourt Ej. Seis De Enro, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Educación | En Ejecución | 2015 | 215212.68 | 214784.66 | 214784.66 | 214784.66 | 214784.66 | 214784.66 | 214784.66 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300580998 | Ampliacion De Red Electrica Col. Juan Jose Rojas Villa Leon Guzman, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250726.95 | 249991.98 | 249991.98 | 249991.98 | 249991.98 | 249991.98 | 249991.98 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581009 | Ampliacion De Red Electrica Sector Pinabetes Ej. San Jaciento Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 70796.51 | 70344.28 | 70344.28 | 70344.28 | 70344.28 | 70344.28 | 70344.28 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581020 | Construccion De 3 Cuartos Para Vivienda En Tepalcateño | - | Durango | San Luis del Cordero | Tepalcateño | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE CORDERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300581022 | Ampliacion De Red Electrica Sector Telesecundaria Nazareno De Abajo, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Nazareno de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 121286.43 | 120826.16 | 120826.16 | 120826.16 | 120826.16 | 120826.16 | 120826.16 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581035 | Reconstruccion Y Ampliacion De Red Electrica Sector Parcelas Ej. El Salitral, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 341058.79 | 340590.47 | 340590.47 | 340590.47 | 340590.47 | 340590.47 | 340590.47 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581043 | Amp. De Red Electrica C. Begonias Entre Orquideas Y Nardos Col. Jardines Del Periferico, Lerdo, Dgo | - | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 125164.14 | 125164.14 | 125164.14 | 125164.14 | 125164.14 | 125164.14 | 125164.14 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581053 | Ampliacion De Red Electrica Sector Nogales En Villa Nazareno, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160276.29 | 166120.59 | 166120.59 | 166120.59 | 166120.59 | 166120.59 | 166120.59 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581065 | Ampliacion De Red Electrica Sector Peñitas Ej. San Jacinto, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 182633.31 | 186758.29 | 186758.29 | 186758.29 | 186758.29 | 186758.29 | 186758.29 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581077 | Ampliacion De Red Electrica C. Principal Rumbo A La Iglesia Ej. Las Piedras, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 181763.09 | 181576.66 | 181576.66 | 181576.66 | 181576.66 | 181576.66 | 181576.66 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581085 | Ampliacion De Red Electrica Sector Campo (2da Etapa) Ej. Los Angeles, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 202930.28 | 175626.41 | 175626.41 | 175626.41 | 175626.41 | 175626.41 | 175626.41 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581137 | Ampliacion De Red Electrica Sector Cecyted Villa Nazareno, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 214239.27 | 213811.57 | 213811.57 | 213811.57 | 213811.57 | 213811.57 | 213811.57 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581145 | Ampliacion De Red Electrica Entre Carretera Principal Y Calle Sin Nombre Ej. Monterrey, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 154824.74 | 153664.74 | 153664.74 | 153664.74 | 153664.74 | 153664.74 | 153664.74 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581151 | Ampliacion De Red Electrica Ej. El Sacrificio, Lerdo, Dgo | - | Durango | Lerdo | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 184456.92 | 183634.87 | 183634.87 | 183634.87 | 183634.87 | 183634.87 | 183634.87 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581159 | Ampliacion De Red Electrica Sector Cerro Ej. La Luz, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 209015.65 | 208920.66 | 208920.66 | 208920.66 | 208920.66 | 208920.66 | 208920.66 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581167 | Ampliacion De Red Electrica Sector Pinabetes 2da Etapa Ej. San Jacinto, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 94132.2 | 93964.91 | 93964.91 | 93964.91 | 93964.91 | 93964.91 | 93964.91 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581173 | Ampliacion De Red Electrica Sector Telesecundaria 2da Etapa Nazareno De Abajo, Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Nazareno de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 152221 | 151961.22 | 151961.22 | 151961.22 | 151961.22 | 151961.22 | 151961.22 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581179 | Construccion De Cuarto De Baño 16 Acciones Varias Comunidades Del Municipio De Lerdo Dgo. | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581188 | Construccion De Cuarto Rosa 10 Acciones Varias Comunidades Del Municipio De Lerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581194 | Construccion De 1000 Techos De Lamina De Fibrocemento En Varias Localidades Del Municipio Delerdo, Dgo. | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada ejercicio 2015 / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150300581199 | Recuperacion De Pavimentos En Varias Calles De La Ciudad De Durango, Dgo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 50000000 | 49000000 | 48994164.26 | 48994163.85 | 48994163.85 | 45426504.52 | 97.9883 | Kilómetro | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300581212 | Recuperacion De Pavimentos En Varias Calles De La Ciudad De Gomezpalacio, Dgo." | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 29400000 | 28402221.02 | 28402221.02 | 28402221.02 | 20161788.2 | 94.6741 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300581218 | Recuperacion De Pavimentos En Varias Calles De La Ciudad De Lerdo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 19600000 | 19284788.87 | 19284788.87 | 19284788.87 | 16244913.89 | 96.4239 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300581240 | Reposicion De Line De Drenage En La Purisima | - | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300581275 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De La Purisima | - | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300581324 | Proyecto Ejecutivo Del Sistema Integrado De Transporte Laguna (Brt) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 99.9 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300581331 | 1ra Etapa Ampliacion De Blvd. Calzada Las Cruces | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 9989965.93 | 3117179.45 | 3117179.45 | 2945317.36 | 31.1718 | Kilómetro | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300581844 | Red De Electrificacion En La Misma Colonia | 15/05113 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 127849 | 127849 | 127849 | 127849 | 127849 | 127849 | 127849 | 100 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2015, LA INFORMACIÓN ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE
DUR15150300581847 | Cuarto Dormitorio En San Pedro L-1 M-7 | 15/05123 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581848 | Cuarto Dormitorio En 29 De Septiembre # 517 | 15/05124 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581849 | Cuarto Dormitorio En Santa Maria #135 Esq. Con Santa Cruz | 15/05125 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581850 | Cuarto Dormitorio En San Pablo #107 | 15/05126 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581851 | Cuarto Dormitorio En Camino A La Loma # 103 | 15/05128 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581852 | Cuarto Dormitorio En Manuel Reyes Hinojosa # 105 | 15/05129 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581853 | Cuarto Dormitorio En Camino A La Loma # 111 | 15/05130 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581854 | Cuarto Dormitorio En Ignacio Gomez Cipriano # 102 Esq. Camino A La Loma | 15/05131 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581864 | Cuarto Dormitorio En Privada Nardo # 307 | 15/05132 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581865 | Cuarto Dormitorio En Privada Nardo # 331 | 15/05133 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581866 | Cuarto Dormitorio En Priv. Nardo # 329 | 15/05134 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581867 | Cuarto Dormitorio En San Antonio #209 | 15/05135 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581869 | Cuarto Dormitorio En Ma. Elena Huerta L13 M11 | 15/05136 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581870 | Cuarto Dormitorio En Contingente Indigena L9 M2 | 15/05137 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581871 | Cuarto Dormitorio En Miguel Negrete #207 | 15/05138 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581872 | Cuarto Dormitorio En Bomberos #117 | 15/05139 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581874 | Cuarto Dormitorio En Teofila Villegas #1212 | 15/05140 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581876 | Cuarto Dormitorio En Teresa Murillo L6 M6 | 15/05141 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581878 | Cuarto Dormitorio En Guatemala #209 | 15/05142 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300581879 | Cuarto Dormitorio En 23 De Mayo # 807 | 15/05143 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 49974 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300582928 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-01 | Durango | San Dimas | Los Naranjitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11842.11 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 100 | Piezas | 9 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582930 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-02 | Durango | San Dimas | El Duraznito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 102631.58 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 100 | Piezas | 78 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582932 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-03 | Durango | San Dimas | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 31578.95 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 100 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582933 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-04 | Durango | San Dimas | El Gato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 31578.95 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 100 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582936 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-05 | Durango | San Dimas | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35526.32 | 35550 | 35550 | 35550 | 35550 | 35550 | 35550 | 100 | Piezas | 27 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582937 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-06 | Durango | San Dimas | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27631.58 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 100 | Piezas | 21 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582939 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-07 | Durango | San Dimas | Los Pavos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7894.74 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 100 | Piezas | 6 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582941 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-08 | Durango | San Dimas | San Antonio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15789.47 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 100 | Piezas | 12 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582943 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-09 | Durango | San Dimas | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47368.42 | 47400 | 47400 | 47400 | 47400 | 47400 | 47400 | 100 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582944 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-10 | Durango | San Dimas | Potreros de Bueyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15789.47 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 100 | Piezas | 12 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582946 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-11 | Durango | San Dimas | Los Cardos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 31578.95 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 100 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582948 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-12 | Durango | San Dimas | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23684.21 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 100 | Piezas | 18 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582949 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-13 | Durango | San Dimas | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15789.47 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 100 | Piezas | 12 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582951 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-14 | Durango | San Dimas | Huízar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 102631.58 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 100 | Piezas | 78 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582955 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 32-04 | Durango | San Dimas | El Gato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 80899.27 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 100 | Celdas solares | 15 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582959 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 32-12 | Durango | San Dimas | Los Cardos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 100 | Celdas solares | 12 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582961 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 32-11 | Durango | San Dimas | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 647194.18 | 644000 | 644000 | 644000 | 644000 | 644000 | 644000 | 100 | Celdas solares | 120 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582963 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 32-14 | Durango | San Dimas | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 258877.67 | 193200 | 193200 | 193200 | 193200 | 193200 | 193200 | 100 | Celdas solares | 48 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582964 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 32-15 | Durango | San Dimas | Carpintería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 177978.4 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 100 | Celdas solares | 33 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582966 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 32-16 | Durango | San Dimas | San Francisco de los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 129438.83 | 128800 | 128800 | 128800 | 128800 | 128800 | 128800 | 100 | Celdas solares | 24 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582967 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 32-17 | Durango | San Dimas | El Limoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 323597.09 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 100 | Celdas solares | 20 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582979 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades | 31-15 | Durango | San Dimas | San Pedro de Villa Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 98684.21 | 86900 | 86900 | 86900 | 86900 | 86900 | 86900 | 100 | Piezas | 75 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582994 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Loc. | 32-01 | Durango | San Dimas | Los Naranjitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 48539.56 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 100 | Celdas solares | 9 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582995 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Loc. | 32-02 | Durango | San Dimas | El Duraznito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 48539.56 | 112700 | 112700 | 112700 | 112700 | 112700 | 112700 | 100 | Celdas solares | 9 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582996 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Loc. | 32-03 | Durango | San Dimas | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 64719.41 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 100 | Celdas solares | 12 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582997 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Loc. | 32-06 | Durango | San Dimas | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 113258.98 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 100 | Celdas solares | 21 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582998 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Loc. | 32-07 | Durango | San Dimas | Los Pavos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 32359.7 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 100 | Celdas solares | 6 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300582999 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Loc. | 32-08 | Durango | San Dimas | San Antonio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 32359.7 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 100 | Celdas solares | 6 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300583000 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Loc. | 32-09 | Durango | San Dimas | Potreros de Bueyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 32359.7 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 100 | Celdas solares | 6 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300583001 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Loc. | 32-10 | Durango | San Dimas | Metatitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 48539.56 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 100 | Celdas solares | 9 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300583003 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Loc. | 32-13 | Durango | San Dimas | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 161798.54 | 177100 | 177100 | 177100 | 177100 | 177100 | 177100 | 100 | Celdas solares | 30 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300583005 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Loc. | 32-05 | Durango | San Dimas | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16179.85 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 100 | Celdas solares | 3 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150300583110 | Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Cobaed No. 13 De Tamazula De Victoria | 023 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 973801.32 | 823801.32 | 823801.32 | 823801.32 | 823801.32 | 823801.32 | 823801.32 | 100 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583111 | Rehabilitacion Del Camino El Barco - Bastantitas-Santa Ana Y Ramales ( 60.90 Kms. ) | 038 | Durango | Tamazula | Bastantitas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 548197.44 | 548197.44 | 548197.44 | 548197.44 | 548197.44 | 548197.44 | 548197.44 | 100 | Kilómetro | 111 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583112 | Rehabilitacion Del Camino El Barco-Santa Rosa Y Ramales (29.20 Km) | 040 | Durango | Tamazula | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 262846.72 | 262846.72 | 262846.72 | 262846.72 | 262846.72 | 262846.72 | 262846.72 | 100 | Kilómetro | 42 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583113 | Rehabilitacion Del Camino San Jeronimo-El Guayabito (45.70 Km) | 043 | Durango | Tamazula | El Guayabito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 536481.44 | 536481.44 | 536481.44 | 536481.44 | 536481.44 | 536481.44 | 536481.44 | 100 | Kilómetro | 55 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583114 | Rehabilitacion De Caminos Tamazula-San Jeronimo Y Ramales (47.10 Km) | 044 | Durango | Tamazula | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 552916.32 | 552916.32 | 552916.32 | 552916.32 | 552916.32 | 552916.32 | 552916.32 | 100 | Kilómetro | 62 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583115 | Rehabilitacion Del Camino La Junta-San Jorge Y Ramales (43.70 Km) | 045 | Durango | Tamazula | San Jorge | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 513003.04 | 513003.04 | 513003.04 | 513003.04 | 513003.04 | 513003.04 | 513003.04 | 100 | Kilómetro | 74 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583116 | Rehabilitacion Del Camino Amaculi-Jomulco Y Ramales (28.70 Kms.) | 058 | Durango | Tamazula | Jomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 258345.92 | 258345.92 | 258345.92 | 258345.92 | 258345.92 | 258345.92 | 258345.92 | 100 | Kilómetro | 25 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583117 | Rehabilitacion Del Camino Amaculi-El Dos De Abril Y Ramales (42.50 Kms.) | 058 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 382568 | 382568 | 382568 | 382568 | 382568 | 382568 | 382568 | 100 | Kilómetro | 65 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583118 | Rehabilitacion Del Camino Amaculi-El Dos De Abril Y Ramales (42.50 Kms.) | 062 | Durango | Tamazula | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 278219.04 | 278219.04 | 278219.04 | 278219.04 | 278219.04 | 278219.04 | 278219.04 | 100 | Kilómetro | 62 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583119 | Amp. De Red De Agua Potable En Esfuerzos Unidos | 1235-00-01-01-009 | Durango | Nuevo Ideal | Esfuerzos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 74999.52 | 74999.52 | 74999.52 | 74999.52 | 74999.52 | 74999.52 | 74999.52 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583120 | Amp. De Red De Drenaje En Pinos Altos | 1235-00-01-01-010 | Durango | Nuevo Ideal | Pinos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40422.04 | 40422.04 | 40422.04 | 40422.04 | 40422.04 | 40422.04 | 40422.04 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583121 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica La Sevadillita-Santa Ana | 063 | Durango | Tamazula | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1786791.3 | 1786791.3 | 1786791.3 | 1786791.3 | 1786791.3 | 1786791.3 | 1786791.3 | 100 | Kilómetro | 59 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583122 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Ranchito-Piedras De Lumbre | 068 | Durango | Tamazula | Piedras de Lumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1588864.25 | 794432.13 | 794432.13 | 794432.13 | 794432.13 | 794432.13 | 794432.13 | 100 | Kilómetro | 43 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583123 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En El Taste De Sahuatenipa | 071 | Durango | Tamazula | El Taste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 504147.24 | 504147.24 | 504147.24 | 504147.24 | 504147.24 | 504147.24 | 504147.24 | 100 | Kilómetro | 65 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150300583124 | Rehab. De Pozo Profundo De Agua Pot. En Chapala | 1235-03-15-00-01-022 | Durango | Nuevo Ideal | Chapala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16209.84 | 16209.84 | 16209.84 | 16209.84 | 16209.84 | 16209.84 | 16209.84 | 100 | Equipamiento | 28 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583125 | Rehab. De Linea De Conduccion De Agua Pot. En Astilleros | 1235-03-15-00-01-023 | Durango | Nuevo Ideal | Astilleros de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 100 | Metros lineales | 22 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583386 | Const. De Pav. En Dr. Castillo Del Valle | 1235-00-04-02-001 | Durango | Nuevo Ideal | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 141413 | 141413 | 141413 | 141413 | 141413 | 141413 | 141413 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583387 | Pav. Hid. Y Guarn. En Calles Dom. Arrieta Y Revolucion | 1235-03-15-00-04-002 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1439181.4 | 1439181.4 | 1439181.4 | 1439181.4 | 1439181.4 | 1439181.4 | 1439181.4 | 100 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583389 | Cons. De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Benito Juarez | 1235-03-05-00-02-005 | Durango | Nuevo Ideal | Benito Juárez (Juárez de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 100 | Equipamiento | 64 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583394 | Const. De Barda Per. En Esc. Prim. 1ra Etapa En Modesto Quezada | 1235-03-05-00-02-006 | Durango | Nuevo Ideal | Modesto Quezada (Juárez de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583397 | Const. De Barda Perim. En Esc. Preescolar De Educ. Especial 1ra Etapa | 1235-03-05-00-02-007 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | Metros lineales | 36 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583401 | Amp. De Red Electrica En Miguel Negrete | 1235-00-05-01-002 | Durango | Nuevo Ideal | Miguel Negrete (El Toboso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 197556.79 | 197556.79 | 197556.79 | 197556.79 | 197556.79 | 197556.79 | 197556.79 | 100 | Equipamiento | 35 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583414 | Ampliacion De Red Electrica En Varias Comunidades | 1235-03-15-00-05-006 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 324668.02 | 324668.02 | 324668.02 | 324668.02 | 324668.02 | 324668.02 | 324668.02 | 100 | Equipamiento | 45 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583419 | Const. De Pisos Firmes En Varias Loc. 2da Etapa | 1235-03-15-00-05-007 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 153497.7 | 153497.7 | 153497.7 | 153497.7 | 153497.7 | 153497.7 | 153497.7 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300583421 | Const. Pisos Firmes Varias Loc. 1 Etapa | 1235-00-05-02-002 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 153497.7 | 153497.7 | 153497.7 | 153497.7 | 153497.7 | 153497.7 | 153497.7 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300584635 | Rehabilitación Integral De Infraestructura Hidráulica | 15/05173 PR | Durango | Durango | San José del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 820920 | 820920 | 820920 | 820920 | 820920 | 820920 | 820920 | 100 | Piezas | 450 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584639 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Cesar Guillermo Meraz Entre Francisco Gonzalez De La Vega Y Priv. Reforma | 15/05222 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 168856 | 164634 | 164634 | 164634 | 164634 | 164634 | 164634 | 100 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584642 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Privada Reforma Entre Cerro Y Cesar Guillermo Meraz | 15/05223 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 74344 | 72479 | 72479 | 72479 | 72479 | 72479 | 72479 | 100 | Metros lineales | 95 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584648 | Construcción De Red De Agua Potable | 15/05174 PR | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2215039 | 2215039 | 2215039 | 2215039 | 2215039 | 2215039 | 2215039 | 100 | Piezas | 650 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584655 | Mantenimiento Integral De Drenaje En Esc. Prim. Florencio Aguilar | 15/05175 PR | Durango | Durango | Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30147 | 30147 | 30147 | 30147 | 30147 | 30147 | 30147 | 100 | Piezas | 400 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584666 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado | 15/05176 PR | Durango | Durango | Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 337687 | 337687 | 337687 | 337687 | 337687 | 337687 | 337687 | 100 | Piezas | 350 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584684 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Callecesar Guillermo Meraz Entre Fco. Gonzalez De La Vega Y Priv. Reforma | 15/05224 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 242056 | 235976 | 235976 | 235976 | 235976 | 235976 | 235976 | 100 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584690 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Privada Reforma Entre Cerro Y Cesar Guillermo Meraz | 15/05225 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 165838 | 160597 | 160597 | 160597 | 160597 | 160597 | 160597 | 100 | Metros lineales | 95 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584697 | Construcción De Red De Alcantarillado | 15/05177 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1356635 | 1356635 | 1356635 | 1356635 | 1356635 | 1356635 | 1356635 | 100 | Piezas | 120 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584706 | Construcción De Guarniciones En La Calle Cesar Guillermo Meraz Entre Fco. Gonzalez De La Vega Y Priv. Reforma | 15/05161 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6148 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 100 | Metros lineales | 9 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584710 | Construcción De Guarniciones En La Privada Reforma Entre Cerro Y Cesar Guillermo Meraz | 15/05162 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 28674 | 27954 | 27954 | 27954 | 27954 | 27954 | 27954 | 100 | Metros lineales | 53 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584744 | Construcción De Guarniciones En La Calle Michoacan Entre Durango Y Guerrero | 15/05208 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 28031 | 27810 | 27810 | 27810 | 27810 | 27810 | 27810 | 100 | Metros lineales | 77 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584747 | Guarniciones En La Calle Prol. Monterrey Entre Mexico Y Chiapas (Lado Norte) | 15/05209 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23641 | 23453 | 23453 | 23453 | 23453 | 23453 | 23453 | 100 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584749 | Guarniciones En La Calle Morelos Entre Durango Y Guerrero | 15/05210 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27658 | 27441 | 27441 | 27441 | 27441 | 27441 | 27441 | 100 | Metros lineales | 82 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584751 | Guarniciones En La Calle Michoacan Entre Durango Y Monterrey | 15/05211 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 28684 | 28459 | 28459 | 28459 | 28459 | 28459 | 28459 | 100 | Metros lineales | 79 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584753 | Guarniciones En La Calle Gral. Blas Corral Entre Sergio Guerrero Mier Y Cerro | 15/05212 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 96086 | 94818 | 94818 | 94818 | 94818 | 94818 | 94818 | 100 | Metros lineales | 144 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584758 | Guarniciones En La Calle Dalia Entre Jazmin Hasta Donde Termina El Pavimento | 15/05213 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 73791 | 72817 | 72817 | 72817 | 72817 | 72817 | 72817 | 100 | Metros lineales | 111 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584846 | Guarniciones En La Calle Jazmin Entre Crisantema Y Tulipan (Hasta Barda Del Cerro Del Mercado) | 15/05214 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 124882 | 123233 | 123233 | 123233 | 123233 | 123233 | 123233 | 100 | Metros lineales | 187 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584847 | Guarniciones En La Calle Llamarada Entre Jazmin Y Geranio | 15/05215 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 109111 | 107670 | 107670 | 107670 | 107670 | 107670 | 107670 | 100 | Metros lineales | 164 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584848 | Guarniciones En La Calle 17 De Mayo Entre 4 De Mayo Y Andador (Hasta Topar Con La Colonia Legisladores) | 15/05216 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 99243 | 97895 | 97895 | 97895 | 97895 | 97895 | 97895 | 100 | Metros lineales | 149 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584849 | Guarniciones En La Calle Manuel Gomez Morin Entre San Miguel Y San Antonio | 15/05217 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 122049 | 121083 | 121083 | 121083 | 121083 | 121083 | 121083 | 100 | Metros lineales | 242 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584850 | Guarniciones En La Calle Romelia Entre Paseo La Ferrería Y Av. Valle Verde | 15/05218 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 82774 | 82118 | 82118 | 82118 | 82118 | 82118 | 82118 | 100 | Metros lineales | 164 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584851 | Guarniciones En La Calle Prol. Camino A Benito Juárez Entre Prol. Circuito Interior Y Francisco Zarco | 15/05219 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 51503 | 51095 | 51095 | 51095 | 51095 | 51095 | 51095 | 100 | Metros lineales | 102 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584852 | Guarniciones En La Calle 12 De Julio Entre Gestión Social Y Francisco Villa | 15/05220 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 47400 | 47025 | 47025 | 47025 | 47025 | 47025 | 47025 | 100 | Metros lineales | 94 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584853 | Guarniciones En La Calle Peralvillo Entre Chapingo E Insurgentes | 15/05221 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 83877 | 83213 | 83213 | 83213 | 83213 | 83213 | 83213 | 100 | Metros lineales | 166 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584854 | Guarniciones En La Calle Nardo Entre Crisantemo Y Maravillas | 15/05239 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18508 | 18473 | 18473 | 18473 | 18473 | 18473 | 18473 | 100 | Metros lineales | 49 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584855 | Guarniciones En La Calle Noche De Paz Entre Blvd. De La Rosas Y José Ramón Estrada | 15/05240 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1378 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 100 | Metros lineales | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584914 | Rehab. De Pozo Profundo De Agua Pot. En La Escondida | 1235-03-15-00-01-024 | Durango | Nuevo Ideal | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 42497.04 | 42947.04 | 42947.04 | 42947.04 | 42947.04 | 42947.04 | 42947.04 | 100 | Equipamiento | 90 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300584919 | Ampliacion De Re Electrica En La Colonia Revolucionaria | 1235-03-15-00-05-008 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 372938.82 | 372938.82 | 372938.82 | 372938.82 | 372938.82 | 372938.82 | 372938.82 | 100 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300584936 | Const. De Sistema Fotovoltaico Para Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Pot. En Raul Madero | 1235-03-15-00-05-009 | Durango | Nuevo Ideal | Raúl Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 258824.71 | 258824.71 | 258824.71 | 258824.71 | 258824.71 | 258824.71 | 258824.71 | 100 | Celdas solares | 35 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300584938 | Const. De Sistema Fotvol. Para Equip. De Bombeo En Pozo De Agua Potable En San Miguel De Allende | 1235-03-15-00-05-010 | Durango | Nuevo Ideal | San Miguel de Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 219337.36 | 219337.36 | 219337.36 | 219337.36 | 219337.36 | 219337.36 | 219337.36 | 100 | Celdas solares | 30 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300584944 | Suministro E Instalación De Luminarias En Calle 4 De Mayo Esquina 15 De Mayo | 15/05170 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11500 | 7983 | 7983 | 7983 | 7983 | 7983 | 7983 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584946 | Suministro E Instalación De Luminarias En Calle 9 Entre Francisco Villa Y Ferrocarril | 15/05171 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10500 | 8874 | 8874 | 8874 | 8874 | 8874 | 8874 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584947 | Suministro E Instalación De Luminarias En Calle Tampico Esquina Con Sinaloa | 15/05172 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11500 | 8074 | 8074 | 8074 | 8074 | 8074 | 8074 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584949 | Suministro E Instalación De Luminarias En Tres Molinos Esq. Con La Flor | 15/05227 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11558 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584952 | Adq. De Software Y Arware Y Acondicionamiento De Espacios Fisicos | 7110-1237-03-15-00-07 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 314539.1 | 314539.1 | 314539.1 | 314539.1 | 314539.1 | 314539.1 | 314539.1 | 100 | Equipamiento | 1200 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150300584962 | Suministro E Instalación De Luminarias En 5 De Febrero Esquina Con Sonora | 15/05228 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9961 | 9953 | 9953 | 9953 | 9953 | 9953 | 9953 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584963 | Suministro E Instalación De Luminarias En 5 De Febrero Esquina Con Mirador | 15/05229 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12506 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584966 | Suministro E Instalación De Luminarias En 12 De Octubre Esquina Salvador Allende | 15/05230 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10245 | 10133 | 10133 | 10133 | 10133 | 10133 | 10133 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584968 | Suministro E Instalación De Luminarias En Coahuila # 127 | 15/05231 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10378 | 10129 | 10129 | 10129 | 10129 | 10129 | 10129 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584969 | Suministro E Instalación De Luminarias En Coahuila # 205 | 15/05232 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10378 | 10129 | 10129 | 10129 | 10129 | 10129 | 10129 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584971 | Suministro E Instalación De Luminarias En Diana Laura Esquina Nayarit | 15/05233 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10333 | 9926 | 9926 | 9926 | 9926 | 9926 | 9926 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584974 | Suministro E Instalación De Luminarias En Durango Esquina Lola Beltran | 15/05234 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26113 | 24531 | 24531 | 24531 | 24531 | 24531 | 24531 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584976 | Suministro E Instalación De Luminarias En Miguel Angel Barraza Esquina Salvador Allende | 15/05235 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10637 | 10393 | 10393 | 10393 | 10393 | 10393 | 10393 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584977 | Suministro E Instalación De Luminarias En Oliverio Reza Cuellar Esquina Ramon Navarro | 15/05236 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11777 | 11325 | 11325 | 11325 | 11325 | 11325 | 11325 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584978 | Suministro E Instalación De Luminarias En Pedro Infante Esquina Ramon Navarro | 15/05237 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17802 | 14979 | 14979 | 14979 | 14979 | 14979 | 14979 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584979 | Suministro E Instalación De Luminarias Salvador Allende Esquina Con Lucio Blanco | 15/05238 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18677 | 15647 | 15647 | 15647 | 15647 | 15647 | 15647 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584980 | Suministro E Instalación De Luminarias En Manuel Avila Camacho Esquina Con Francisco Lagos Chavez | 15/05241 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584981 | Suministro E Instalación De Luminarias En Adolfo Lopez Mateos Esquina Con Miguel Fernandez Felix | 15/05242 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584983 | Pavimentación De La Calle Cesar Guillermo Meraz Entre Fco. Gonzalez De La Vega Y Priv. Reforma | 15/05163 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 482538 | 468522 | 468522 | 468522 | 468522 | 468522 | 468522 | 100 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584985 | Pavimentación De La Privada Reforma Entre Cerro Y Cesar Guillermo Meraz | 15/05164 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200555 | 200053 | 200053 | 200053 | 200053 | 200053 | 200053 | 100 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584987 | Suminstro Y Colocación De Modulos Fotovoltaicos | 15/05168 PR | Durango | Durango | Las Güeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 43141 | 42892 | 42892 | 42892 | 42892 | 42892 | 42892 | 100 | Celdas solares | 10 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584989 | Suministro Y Colocación De Modulos Fotovoltaicos | 15/05169 PR | Durango | Durango | Rancho Laguna Colorada de los López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21571 | 21446 | 21446 | 21446 | 21446 | 21446 | 21446 | 100 | Celdas solares | 5 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300584990 | Suministro Y Colocación De Modulos Fotovoltaicos | 15/05226 PR | Durango | Durango | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21571 | 21446 | 21446 | 21446 | 21446 | 21446 | 21446 | 100 | Celdas solares | 5 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585044 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05178 PR | Durango | Durango | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585046 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05179 PR | Durango | Durango | Corral de Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585049 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05180 PR | Durango | Durango | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585051 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05181 PR | Durango | Durango | Mesas de Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585053 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05182 PR | Durango | Durango | La Perla (Salcido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 58271 | 58271 | 58271 | 58271 | 58271 | 58271 | 58271 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585055 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05183 PR | Durango | Durango | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 186469 | 186469 | 186469 | 186469 | 186469 | 186469 | 186469 | 100 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585058 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05184 PR | Durango | Durango | Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 186469 | 186469 | 186469 | 186469 | 186469 | 186469 | 186469 | 100 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585067 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05185 PR | Durango | Durango | La Boca del Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 58271 | 58271 | 58271 | 58271 | 58271 | 58271 | 58271 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585070 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05186 PR | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 256394 | 256394 | 256394 | 256394 | 256394 | 256394 | 256394 | 100 | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585074 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05187 PR | Durango | Durango | General Domingo Arrieta (Pastores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 104889 | 104889 | 104889 | 104889 | 104889 | 104889 | 104889 | 100 | Vivienda | 9 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585077 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05188 PR | Durango | Durango | Echeverría de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 291357 | 291357 | 291357 | 291357 | 291357 | 291357 | 291357 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585079 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05189 PR | Durango | Durango | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585080 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05190 PR | Durango | Durango | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 139851 | 139851 | 139851 | 139851 | 139851 | 139851 | 139851 | 100 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585085 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05191 PR | Durango | Durango | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585087 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05192 PR | Durango | Durango | Jesús González Ortega (Pericos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585091 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05194 PR | Durango | Durango | San Miguel de las Maravillas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 93234 | 93234 | 93234 | 93234 | 93234 | 93234 | 93234 | 100 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585094 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05195 PR | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 419554 | 419554 | 419554 | 419554 | 419554 | 419554 | 419554 | 100 | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585095 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05196 PR | Durango | Durango | Metates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 93234 | 93234 | 93234 | 93234 | 93234 | 93234 | 93234 | 100 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585097 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05197 PR | Durango | Durango | Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 128197 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585099 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05198 PR | Durango | Durango | Ingeniero Pastor Rouaix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 23309 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585101 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05199 PR | Durango | Durango | Regocijo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 163160 | 163160 | 163160 | 163160 | 163160 | 163160 | 163160 | 100 | Vivienda | 14 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585102 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05200 PR | Durango | Durango | Río Escondido (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 198123 | 198123 | 198123 | 198123 | 198123 | 198123 | 198123 | 100 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585103 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05202 PR | Durango | Durango | San José de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 139851 | 139851 | 139851 | 139851 | 139851 | 139851 | 139851 | 100 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585106 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05203 PR | Durango | Durango | San Miguel de las Maravillas de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 46617 | 46617 | 46617 | 46617 | 46617 | 46617 | 46617 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585110 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05204 PR | Durango | Durango | San Pedro de la Máquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11654 | 11654 | 11654 | 11654 | 11654 | 11654 | 11654 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585112 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05205 PR | Durango | Durango | San Juan Aguinaldo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 116543 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585116 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento | 15/05206 PR | Durango | Durango | Los Yesqueros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 18502 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585118 | Construcción De Cuarto Adicional | 15/05158 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585120 | Construcción De Cuarto Adicional | 15/05159 PR | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585124 | Programa Peso A Peso Construccion De Cuarto Adicional | 15/05160 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585180 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria "Nueva Vizcaya" | 15/05144 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 235558 | 235371 | 235371 | 235371 | 235371 | 235371 | 235371 | 100 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585182 | Construcción De Aula En Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero" | 15/05165 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 260030 | 260026 | 260026 | 260026 | 260026 | 260026 | 260026 | 100 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585192 | Construcción Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Carmen Serdán" | 15/05166 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 312152 | 309682 | 309682 | 309682 | 309682 | 309682 | 309682 | 100 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585193 | Construcción Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Centenario De La Revolución" | 15/05167 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 312152 | 308016 | 308016 | 308016 | 308016 | 308016 | 308016 | 100 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585194 | Huertos Comunitarios | 15/05145 PR | Durango | Durango | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100 | Piezas | 22 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585195 | Huertos Comunitarios | 15/05146 PR | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | Piezas | 12 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585196 | Huertos Comunitarios | 15/05147 PR | Durango | Durango | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Piezas | 5 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585197 | Huertos Comunitarios | 15/05148 PR | Durango | Durango | La Boca del Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | Piezas | 2 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585198 | Huertos Comunitarios | 15/05149 PR | Durango | Durango | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585199 | Huertos Comunitarios | 15/05150 PR | Durango | Durango | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585200 | Huertos Comunitarios | 15/05151 PR | Durango | Durango | Regocijo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585201 | Huertos Comunitarios | 15/05152 PR | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585202 | Huertos Comunitarios | 15/05153 PR | Durango | Durango | Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585223 | Huertos Comunitarios | 15/05154 PR | Durango | Durango | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585224 | Huertos Comunitarios | 15/05155 PR | Durango | Durango | Río Escondido (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585225 | Huertos Comunitarios | 15/05156 PR | Durango | Durango | San Miguel de las Maravillas de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300585226 | Huertos Comunitarios | 15/05157 PR | Durango | Durango | San Miguel de las Maravillas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro:
DUR15150300586070 | Cuartos Dormitorios | 33-01 | Durango | San Dimas | Huachichiles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 263080 | 263080 | 263080 | 263080 | 78924 | 78924 | 78924 | 30 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 30 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
DUR15150300586072 | Cuartos Dormitorios | 33-02 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2038870 | 2038870 | 2038870 | 2038870 | 611661 | 611661 | 611661 | 30 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 30 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
DUR15150300586073 | Cuartos Dormitorios | 33-03 | Durango | San Dimas | San Luis de Villa Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 723470 | 723470 | 723470 | 723470 | 217041 | 217041 | 217041 | 30 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 30 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
DUR15150300586074 | Cuartos Dormitorios | 33-04 | Durango | San Dimas | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 131540 | 131540 | 131540 | 131540 | 39462 | 39462 | 39462 | 30 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 30 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
DUR15150300586075 | Cuartos Dormitorios | 33-05 | Durango | San Dimas | Neveros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 460390 | 460390 | 460390 | 460390 | 138117 | 138117 | 138117 | 30 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 30 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
DUR15150300586077 | Cuartos Dormitorios | 33-06 | Durango | San Dimas | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 19731 | 19731 | 19731 | 30 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
DUR15150300586078 | Cuartos Dormitorios | 33-07 | Durango | San Dimas | La Boquilla de San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65770 | 65770 | 65770 | 65770 | 19731 | 19731 | 19731 | 30 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
DUR15150300586080 | Cuartos Dormitorios (Convenio Con El Coesvi Durango Y Beneficiarios) | 33-09 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2740485 | 1163100 | 1163100 | 1163100 | 804052.13 | 804052.13 | 804052.13 | 69.1301 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 87 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
DUR15150300586105 | Rehab. Depozo Profundo De Agua Potable En Guatimape | 1235-03-15-00-01-025 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400586597 | Const. De Pav. Hid. En Santo Domingo | 1235-03-15-00-04-003 | Durango | Nuevo Ideal | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 265170.66 | 265170.66 | 265170.66 | 265170.66 | 265170.66 | 265170.66 | 265170.66 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400586609 | Const. De Barda Per. En Esc. Prim. Union Y Progreso De Buena Union | 1235-03-05-00-02-008 | Durango | Nuevo Ideal | Buena Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 110401.59 | 110401.59 | 110401.59 | 110401.59 | 110401.59 | 110401.59 | 110401.59 | 100 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400586623 | Const. De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica (Domo) | 1235-03-05-00-02-009 | Durango | Nuevo Ideal | El Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 61940.61 | 61940.61 | 61940.61 | 61940.61 | 61940.61 | 61940.61 | 61940.61 | 100 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400586656 | Amp. Red Electrica En Varias Localidades | 1235-03-15-00-05-011 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 508869.11 | 508869.11 | 508869.11 | 508869.11 | 508869.11 | 508869.11 | 508869.11 | 100 | Equipamiento | 65 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400586687 | Amp. De Red De Dist. Elect. En Colonia La Magdalena Y Seg. Etapa En Col. La Revolucionaria | 1235-03-15-00-05-012 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 322916.98 | 322916.98 | 322916.98 | 322916.98 | 322916.98 | 322916.98 | 322916.98 | 100 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400586701 | Amp. De Red De Distribucion Electrica En Buena Union | 1235-03-15-00-05-013 | Durango | Nuevo Ideal | Buena Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 198971.68 | 198971.68 | 198971.68 | 198971.68 | 198971.68 | 198971.68 | 198971.68 | 100 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400586717 | Rehab. De Techo Firme En Varias Loc. Segunda Parte | 1235-03-15-00-05-014 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 423364.66 | 423364.66 | 423364.66 | 423364.66 | 423364.66 | 423364.66 | 423364.66 | 100 | Equipamiento | 82 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400586731 | Const. De Pav. Hid. En Av. Isabel La Cat., 20 De Nov Y 5 De Mayo | 1235-04-15-10-001 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1825000 | 1824404.44 | 1824404.44 | 1824404.44 | 1824404.44 | 1824404.44 | 1824404.44 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400586977 | Construccion De Domo En La Cancha En La Comunidad De San Jose De Morillitos | 1235-04-15-10-002 | Durango | Nuevo Ideal | San José de Morillitos (La Perla) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 599993.19 | 100 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400587247 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva | 1235-04-15-10-003 | Durango | Nuevo Ideal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1349277.66 | 1349277.66 | 1349277.66 | 1349277.66 | 1349277.66 | 1349277.66 | 100 | Metros Cuadrados | 1430 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400587306 | Const. De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Domo | 1235-04-15-11-001 | Durango | Nuevo Ideal | El Nuevo Porvenir | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 538059.39 | 537904.66 | 537904.66 | 537904.66 | 537904.66 | 537904.66 | 537904.66 | 100 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
DUR15150400587377 | Sustitucion De Equipo De Bombeo De Galerias Filtrantes | AYS01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1216936 | 1216936 | 1216936 | 1216936 | 1216936 | 1216936 | 1216936 | 100 | Equipamiento | 18970 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SITEMA DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587422 | Rehabilitacion De Linea De Agua En Col 10 De Abril | AYS002 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587430 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En Priv Del Valle | AYS003 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8152.12 | 13668.13 | 13668.13 | 13668.13 | 13668.13 | 13668.13 | 13668.13 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587439 | Ampliacion De Red Agua Potable En Calle Santa Teresa | AYS 004 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13402.28 | 13402.28 | 13402.28 | 13402.28 | 13402.28 | 13402.28 | 13402.28 | 100 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587446 | Instrumentacion De Planta Potabilizadora | AYS005 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1319938.72 | 1319938.72 | 1319938.72 | 1319938.72 | 1319938.72 | 1319938.72 | 1319938.72 | 100 | Equipamiento | 21000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587455 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Col Las Turbinas | AYS006 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100285 | 100285 | 100285 | 100285 | 100285 | 100285 | 100285 | 100 | Metros lineales | 21000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587496 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Santa Cruz De Los Ojitos | AYS07 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santa Cruz de los Ojitos (Los Ojitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 110200 | 110200 | 110200 | 110200 | 110200 | 110200 | 110200 | 100 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587684 | Sum E Inst De Tanque De Almacenamiento De 10000 Ltos La Peña | AYS009 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587739 | Sum E Inst De Tanque Almacenamiento 10000 Lts La Sidra | AYS010 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587818 | Pavimentación Diversas Calles En San Antonio De La Laguna | - | Durango | Santa Clara | San Antonio de la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 166666.66 | 166666.66 | 166666.66 | 166666.66 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | 30 | Metros Cuadrados | 637 | 0 | 30 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587832 | Pavimentación Diversas Calles En La Localidad De San Marcos | - | Durango | Santa Clara | San Marcos (24 de Febrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SANTA CLARA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 198890 | 198890 | 198890 | 99.445 | Metros Cuadrados | 899 | 0 | 100 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587904 | Pavimentación De Diversas Calles En La Localidad De Diez De Abril | - | Durango | Santa Clara | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 166666 | 166666 | 166666 | 166666 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 558 | 0 | 30 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587914 | Adquisición De Bomba Para Pozo De Agua Potable En La Localidad De Diez De Abril | - | Durango | Santa Clara | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57799 | 57799 | 57799 | 57799 | 57799 | 57799 | 57799 | 100 | Piezas | 558 | 0 | 100 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADAY OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400587922 | Ampliación Del Sistema De Drenaje En Diversas Calles En La Localidad De Santa Clara | - | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 89937 | 89937 | 89937 | 29.979 | Metros lineales | 165 | 0 | 30 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588134 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenamiento De 10000 Lts En Piedra De Amolar | AYS10 | Durango | Santiago Papasquiaro | Piedra de Amolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588141 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenamiento De 10000 Lts En Ranchito De Saucedo | AYS012 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Saucedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588165 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenammiento En Ranchito De Saucedo (La Hieler) | AYS013 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Juan Ángel (La Hielera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588173 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenamiento 10000 Lts En Metates | AYS014 | Durango | Santiago Papasquiaro | Metates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588203 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenamiento 10000 Lts Mesteñas | AYS014 | Durango | Santiago Papasquiaro | Mesteñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588226 | Suministro E Instalacion Tanque De Alm De 10000 Lts Las Cruces | AYS016 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588243 | Sum E Instalacion De Tanque De Almacenamiento De 10000 Lts San Bartolo | AYS017 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588291 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenamiento De 10000 La Rinconada | AYS 18 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588322 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenamiento El Duraznito | AYS19 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Duraznito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588522 | Reabilitacion Del Sistema De Agua Potable(Linea De Conduccion Y Regularizacion En La Localidad De Canelas | 001 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2780508 | 2780508 | 2780508 | 2780508 | 2780508 | 2780508 | 2780508 | 100 | Metros | 166 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588531 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenamiento 10000 Lts En Montoros | AYS21 | Durango | Santiago Papasquiaro | Montoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588534 | Reabilitacion De Camino Rural Entronque Los H.T. La Soledad | 004 | Durango | Canelas | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000.04 | 200000.04 | 200000.04 | 200000.04 | 200000.04 | 200000.04 | 100 | Kilómetro | 42 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588546 | Rehabilitacion Del Camino Rural El Tablon -El Aguacate | 005 | Durango | Canelas | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 140000 | 140000.26 | 140000.26 | 140000.26 | 140000.26 | 140000.26 | 140000.26 | 100 | Kilómetro | 43 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588564 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenamiento En Corrales Blancos | AYS20 | Durango | Santiago Papasquiaro | Corrales Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588586 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Los Herrera-Mesa De Guadalupe | 008 | Durango | Canelas | Mesa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 302091.38 | 302091.38 | 302091.38 | 302091.38 | 302091.38 | 302091.38 | 302091.38 | 100 | Kilómetro | 131 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588615 | Ampl De Red De Drenaje En Calle Acantos Tascate Y Azucena En Col Proformex | AYS22 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 97701.27 | 97701.27 | 97701.27 | 97701.27 | 97701.27 | 97701.27 | 97701.27 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400588630 | Construccion De Linea De Distribucion Y Red Electrica En La Localidad De Tierra Azul | 010 | Durango | Canelas | Tierra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 910501.32 | 910501.32 | 910501.32 | 910501.32 | 910501.32 | 910501.32 | 910501.32 | 100 | Kilómetro | 55 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588635 | Ampl De Red Drenaje Gardenias Col Proformex | AYS23 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16733.89 | 16733.89 | 16733.89 | 16733.89 | 16733.89 | 16733.89 | 16733.89 | 100 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400588639 | Rehabilitacion De La Linea Y Red De Distribucion En La Localidad De Potrerito De Carrasco | 011 | Durango | Canelas | Potrerito de Carrasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1776771.37 | 1776771.37 | 1776771.37 | 1776771.37 | 1776771.37 | 1776771.37 | 1776771.37 | 100 | Kilómetro | 65 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588652 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Arroyo Los Mimbres Col Arroyo Tagarete | AYS24 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 100 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400588661 | Construccion De Linea De Distribucion Electrica Agua Blanca De Avitia Las Trojas I Etapa (3x1 Migrantes) | 012 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2350148.84 | 1174204.45 | 1174204.45 | 1174204.45 | 1174204.45 | 1174204.45 | 1174204.45 | 100 | Kilómetro | 102 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588668 | Construccion De Linea De Distribucion Electrica Agua Blanca De Avitia Las Trojas Ii Etapa | 013 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2588080.75 | 2588638.48 | 2588638.48 | 2588638.48 | 2588638.48 | 2588638.48 | 2588638.48 | 100 | Kilómetro | 102 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588673 | Construccion De Linea De Distribucion Electrica Cañada Del Macho- Cebollitas Ii Etapa | 015 | Durango | Canelas | Cebollitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 789946.45 | 789926.45 | 789926.45 | 789926.45 | 789926.45 | 789926.45 | 789926.45 | 100 | Kilómetro | 38 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588683 | Construccion De Cuarto Para Baño En Vivienda | 014-01 | Durango | Canelas | El Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 79841.75 | 79841.75 | 79841.75 | 79841.75 | 79841.75 | 79841.75 | 79841.75 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588688 | Construccion De Cuarto Para Baño En Vivienda | 014-02 | Durango | Canelas | Rancho Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588692 | Construccion De Cuarto Para Baño En Vivienda | 014-03 | Durango | Canelas | La Guacamaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 100 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588698 | Construccion De Cuarto Para Baño En Vivienda | 014-04 | Durango | Canelas | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588703 | Construccion De Cuarto Para Baño En Vivienda | 014-05 | Durango | Canelas | El Madroño (La Cueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588708 | Construccion De Cuarto Para Baño En Vivienda | 014-06 | Durango | Canelas | El Cajón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 59881.31 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588711 | Construccion De Cuarto Para Baño En Vivienda | 014-07 | Durango | Canelas | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19960.44 | 19960.44 | 19960.44 | 19960.44 | 19960.44 | 19960.44 | 19960.44 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588716 | Construccion De Cuarto Para Baño En Vivienda | 014-08 | Durango | Canelas | La Tijera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 39920.88 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588733 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Hipodromo 10 De Abril | AYS25 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 100 | Metros cúbicos | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400588743 | Ampliacion De Red De Drenaje Santa Teresa | AYS26 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34596.88 | 34596.88 | 34596.88 | 34596.88 | 34596.88 | 34596.88 | 34596.88 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400588770 | Ampliacion De Red Drenaje Sanitario En Calle Magnecio Y Plomo | AYS27 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400588789 | Ampliacion De Red De Drenaje En Priv Del Valle | AYS28 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 24463.02 | 23579.46 | 23579.46 | 23579.46 | 23579.46 | 23579.46 | 23579.46 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400588880 | Construccion De Sistema De Agua De Alcantarillado En Cienega De Salpica El Agua | AYS29 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Salpica el Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 545845.5 | 586499.56 | 586499.56 | 586499.56 | 586499.56 | 586499.56 | 586499.56 | 100 | Metros lineales | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400588900 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Los H.T.- Zapotez De Valencia | 007 | Durango | Canelas | Zapotes de Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 170000 | 170004.12 | 170004.12 | 170004.12 | 170004.12 | 170004.12 | 170004.12 | 100 | Kilómetro | 69 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588913 | Construccion De Un Puente De Acceso Vehicular | 016 | Durango | Canelas | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Metros | 127 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400588969 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento De Atarjeas | AYS30 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Cazadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBERNO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 572422.5 | 613025.51 | 613025.51 | 613025.51 | 613025.51 | 613025.51 | 613025.51 | 100 | Metros lineales | 422 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589010 | Rehabilitacion De Tramos Emisor Palestina | AYS31 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 187999.99 | 187999.99 | 187999.99 | 187999.99 | 187999.99 | 187999.99 | 187999.99 | 100 | Metros lineales | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589066 | Pavimentacion De Calles Poligonos Pobreza Y Alumbrado Publico En Poligonos Programa Habitat Obra | UR01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4954167 | 4594167 | 4594167 | 4594167 | 4594167 | 4594167 | 4594167 | 100 | Metros Cuadrados | 2400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589365 | Rehabilitacion De Camino Rural Rancho Golondinas | UR02 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rancho Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | 100 | Kilómetro | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589374 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Carretera Pob Montoros | UR03 | Durango | Santiago Papasquiaro | Montoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 100 | Kilómetro | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589387 | Rehabilitacion De Camino San Miguel Del Alto Las Flores | UR04 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 100 | Kilómetro | 359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589395 | Rehabilitacion De Camino Peña / Metates | UR05 | Durango | Santiago Papasquiaro | Metates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 100 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589414 | Construccion De Aula Aislada Secuntaria Tecnica 32 | ED01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 120546.66 | 120006.66 | 120006.66 | 120006.66 | 120006.66 | 120006.66 | 120006.66 | 100 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589417 | Construccion De Aula Aislada Esc Primaria Jose Revueltas | ED02 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 153080.15 | 153080.15 | 153080.15 | 153080.15 | 153080.15 | 153080.15 | 153080.15 | 100 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589422 | Construccion De Aula Aislada Bruno Martinez | ED03 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 175146.92 | 175146.92 | 175146.92 | 175146.92 | 175146.92 | 175146.92 | 175146.92 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589430 | Construccion De Aula En Jardin De Niños San Diego De Tenzaez | ED04 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Diego de Tenzaens | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 241624 | 241624 | 241624 | 241624 | 241624 | 241624 | 241624 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589432 | Construccion De Aula En Jardin De Niños La Campana | ED05 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 163392.65 | 163392.65 | 163392.65 | 163392.65 | 163392.65 | 163392.65 | 163392.65 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589433 | Construccion De Aula En Primaria San Mig Del Alto | ED07 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 100 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589435 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Los Altares | ED06 | Durango | Santiago Papasquiaro | Los Altares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 241624 | 241624 | 241624 | 241624 | 241624 | 241624 | 241624 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589437 | Construccion De Aula En Primaria San Juan De Camarones | ED08 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Juan de Camarones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589534 | Construccion De Aula En Primara San Gregorio De Bosos | ED09 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Gregorio de Bosós | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 364267 | 100 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589562 | Construccion De Barda Perimetral En Jn Baca Ortiz | ED10 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 78651.2 | 53598.45 | 53598.45 | 53598.45 | 53598.45 | 53598.45 | 53598.45 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589572 | Construccion De Barda Perimetral En Cobaed 10 | ED11 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CABECERA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 102453.02 | 102453.02 | 102453.02 | 102453.02 | 102453.02 | 102453.02 | 102453.02 | 100 | Metros lineales | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589585 | Construccion De Barda Perimetral En Telesecundaria Garame De Abajo | ED12 | Durango | Santiago Papasquiaro | Garame de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 105763.21 | 105763.21 | 105763.21 | 105763.21 | 105763.21 | 105763.21 | 105763.21 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589595 | Construccion De Barda Perimetral En Esc Prim Las Cruces | ED13 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 53400.12 | 53400.12 | 53400.12 | 53400.12 | 53400.12 | 53400.12 | 53400.12 | 100 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589611 | Construccion De Cuartos Rosas | V01 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 636944.36 | 636944.36 | 636944.36 | 636944.36 | 636944.36 | 636944.36 | 636944.36 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400589764 | Construccion De Cuarto Adicional En San Miguel Del Alto | V02 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 146221.74 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590057 | Construcción De Barda En La Escuela Fco Zarco B | - | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SANTA CLARA, DGO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 28949 | 28949 | 28949 | 96.4967 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400590126 | Ampliación De Sistema Eléctrico En Diversas Calles | - | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SANTA CLARA, DGO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 528633 | 528633 | 528633 | 528633 | 64112 | 64112 | 64112 | 12.1279 | Metros lineales | 725 | 0 | 12 | Financiera: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400590158 | Mejoramiento De Vivienda (Rehabilitación De Techos Segunda Etapa) | - | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SANTA CLARA, DGO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 729999 | 729999 | 729999 | 729999 | 218998 | 218998 | 218998 | 29.9998 | Metros Cuadrados | 964 | 0 | 10 | Financiera: LAS CANTIDADES REPRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES REPRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400590179 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Cuartos | - | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COESVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1098000 | 1098000 | 1098000 | 1098000 | 1098000 | 1098000 | 1098000 | 100 | Metros Cuadrados | 485 | 0 | 30 | Financiera: LAS CANTIDADES REPRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA EJECUTADA POR COESVI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400590213 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Corrales Blancos | V3 | Durango | Santiago Papasquiaro | Corrales Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 73110.86 | 73110.86 | 73110.86 | 73110.86 | 73110.86 | 73110.86 | 73110.86 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590228 | Construccion De Cuarto Dormitorio Las Cruces | V4 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 219332.57 | 219332.57 | 219332.57 | 219332.57 | 219332.57 | 219332.57 | 219332.57 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590249 | Construccion Cuarto Dormitario La Peña | V5 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 146221.57 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590519 | Construccion De Baño | 2015111 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400590569 | Construccion De Cuarto Dormitorio El Comedero | V8 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Comedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590601 | Construccion De Cuarto Dormitorio San Juan Viejo | V9 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Juan Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 219332.57 | 219332.57 | 219332.57 | 219332.57 | 219332.57 | 219332.57 | 219332.57 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590616 | Construccion De Cuarto Dormitorio San Jose De Cañas | V10 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José de Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590633 | Construccion De Cuarto Dormitorio San Juan De Camarones | V11 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Juan de Camarones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590695 | Construccion De Cuarto Dormitorio La Sidra | V12 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590734 | Construccion De Cuarto Dormitorio Machado | V13 | Durango | Santiago Papasquiaro | Machado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 292443.42 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590757 | Construccion De Cuarto Dormitorio Melchor Ocampo | V14 | Durango | Santiago Papasquiaro | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400590781 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancho Nuevo | V15 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 146221.71 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400591395 | Construccion De Cuarto | 2015112 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400591602 | Construccion De Cuarto En Dormitorio Piedra De Amolar | V16 | Durango | Santiago Papasquiaro | Piedra de Amolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400591640 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Hielera | V17 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Juan Ángel (La Hielera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400591658 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ranchito De Saucedo | V18 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Saucedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CUARTOS DORMITORIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400591695 | Construccion De Cuarto Dormitorio Metates | V19 | Durango | Santiago Papasquiaro | Metates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINSITRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 365554.28 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400591712 | Construccion De Cuerto Dormitorio Madroño | V20 | Durango | Santiago Papasquiaro | Madroño (El Madroño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 511775.99 | 100 | Vivienda | 511776 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400591882 | Mejoramiento De Vivienda (Reforzamiento De Muro Con Enjarres) | - | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 61200 | 61200 | 61200 | 13.7528 | Metros Cuadrados | 425 | 0 | 13 | Financiera: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA EN PROCESO, LA CANTIDAD CORRESPONDE A COMPRA PARCIAL DE MATERIAL / Registro: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. OBRA EN PROCESO, LA CANTIDAD CORRESPONDE A COMPRA PARCIAL DE MATERIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400591960 | Rehabilitación De Techos En Localidad De San Jose De Flechas | - | Durango | Santa Clara | San José de Flechas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 8800 | 8800 | 8800 | 22 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 22 | Financiera: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES REPORTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400591982 | Construccion De Pisos Firmes San Miguel Del Alto | V21 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 159263.91 | 159263.91 | 159263.91 | 159263.91 | 159263.91 | 159263.91 | 159263.91 | 100 | Vivienda | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400592011 | Construccion De Pisos Firmes En Las Flores | V22 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400592046 | Construccion De Pisos Firmes En Corrales Blancos | V23 | Durango | Santiago Papasquiaro | Corrales Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400592078 | Prodim | - | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SANTA CLARA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 142894 | 142894 | 142894 | 142894 | 12994 | 12994 | 12994 | 9.0935 | Lote | 4061 | 0 | 8 | Financiera: CANTIDADES REPORTADAS EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: RECURSO EN PROCESO DE EJERCER / Registro: CANTIDADES REPORTADAS EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. RECURSO EN PROCESO DE EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400592174 | Construccion De Pisos Firme En Las Cruces | V24 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400592328 | Construccion De Pisos Firmes En Machado | V25 | Durango | Santiago Papasquiaro | Machado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50293.86 | 50293.86 | 50293.86 | 50293.86 | 50293.86 | 50293.86 | 50293.86 | 100 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400592340 | Construccion De Pisos Firmes El Comedero | V26 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Comedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400592398 | Construccion De Pisos Firmes En San Juan De Camarones | V27 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Juan de Camarones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMNISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 83823.11 | 83823.11 | 83823.11 | 83823.11 | 83823.11 | 83823.11 | 83823.11 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400592454 | Construccion De Pisos Firme La Tuna | V28 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Tuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8382.11 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 8382.31 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400592499 | Construccion De Pisos Firmes En El Salvador | V30 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400592569 | Construccion De Pisos Firmes San Ignacio | V31 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 125734.66 | 125734.66 | 125734.66 | 125734.66 | 125734.66 | 125734.66 | 125734.66 | 100 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400592587 | Construccion De Sistema De Agua En El Carrizal De Coluta | 002 | Durango | Tamazula | El Carrizal de Coluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1430848.5 | 1430848.5 | 1430848.5 | 1430848.5 | 1430848.5 | 1430848.5 | 1430848.5 | 100 | Metros | 52 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400592603 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Chicural | 003 | Durango | Tamazula | El Chicural | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1559161.95 | 1559161.95 | 1559161.95 | 1559161.95 | 1559161.95 | 1559161.95 | 1559161.95 | 100 | Metros | 147 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400592610 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Chicural | 005 | Durango | Tamazula | El Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1128211.64 | 1128211.64 | 1128211.64 | 1128211.64 | 1128211.64 | 1128211.64 | 1128211.64 | 100 | Metros | 48 | 0 | 60 | Financiera: proceso / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400592622 | Construccion De Sistema De Agua Potable En San Jose Del Rancho | 006 | Durango | Tamazula | San José del Rancho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1182805.21 | 1182805.21 | 1182805.21 | 1182805.21 | 1182805.21 | 1182805.21 | 1182805.21 | 100 | Metros | 44 | 0 | 0 | Financiera: no iniciada solo se aporto el importe total de la obra al sistema de aguas del mpio. Tamasula / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400592643 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Pie De La Cuesta De Coluta | 007 | Durango | Tamazula | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1945183.09 | 1945183.09 | 1945183.09 | 1945183.09 | 1945183.09 | 1945183.09 | 1945183.09 | 100 | Metros | 22 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400592672 | Construccion De Aula Para Preescolar En El Pitorreal (Zona Durazno) | 013 | Durango | Tamazula | Pito Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 446441.5 | 446441.5 | 446441.5 | 446441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400592683 | Construccion De Aula Para Jardin De Niños De Guajolotes | 015 | Durango | Tamazula | Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 446441.5 | 446441.5 | 446441.5 | 446441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400592691 | Construccion De Aula De Medios En Escuela Primaria De Los Frayles | 017 | Durango | Tamazula | Los Frailes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 496050.62 | 496050.62 | 496050.62 | 496050.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 317 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400592713 | Construccion De Aula Para Escuela Primaria De El Gachupin | 018 | Durango | Tamazula | El Gachupín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 461922.42 | 461922.42 | 461922.42 | 461922.42 | 220401.92 | 220401.92 | 220401.92 | 47.7141 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 50 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400592725 | Construccion De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria De San Jose De Tabahueto | 019 | Durango | Tamazula | San José de Tabahueto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 137055.42 | 137055.42 | 137055.42 | 137055.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400592734 | Construccion De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria De El Pitorreal De El Dos De Abril | 020 | Durango | Tamazula | Pitorreal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 137055.42 | 137055.42 | 137055.42 | 137055.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400592738 | Construccion De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria De La Vainilla | 021 | Durango | Tamazula | La Vainilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 137055.42 | 137055.42 | 137055.42 | 137055.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400592747 | Construccion De Aula Para Escuela Secundaria De El Guayabito | 022 | Durango | Tamazula | El Guayabito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 429526.84 | 429526.84 | 429526.84 | 429526.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400592757 | Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Cobaed No.30 De El Durazno | 024 | Durango | Tamazula | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Educación | En Ejecución | 2015 | 873801.78 | 873801.78 | 873801.78 | 873801.78 | 873801.78 | 873801.78 | 873801.78 | 100 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400593250 | Construccion De Pisos Firmes En Piedra De Amolar | V32 | Durango | Santiago Papasquiaro | Piedra de Amolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593254 | Construccion De Pisos Firmes En Ranchito De Saucedo | V33 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Saucedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593258 | Construccion De Pisos Firmes En La Hielera | V34 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Juan Ángel (La Hielera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593262 | Construccion De Pisos Firmes En Montoros | V35 | Durango | Santiago Papasquiaro | Montoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADM MPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 41911.55 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593265 | Construccion De Pisos Firmes Rancho Nuevo | V36 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16754.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593266 | Construccion De Pisos Firmes En La Sidra | V37 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 16764.62 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593270 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizada | V38 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593271 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizada En Las Flores | V39 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593272 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizada En Corrales Blancos | V40 | Durango | Santiago Papasquiaro | Corrales Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593276 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizado El Machado | V41 | Durango | Santiago Papasquiaro | Machado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 100 | Vivienda | 6704.81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593486 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizado En Rincon De Huajupa | V42 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rincón de Huajupa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593528 | Construccion De Deposito De Agua Potable En Ej El 28 De Cartagena | TLAH015-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | El Veintiocho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18376.88 | 18376.88 | 18376.88 | 18376.88 | 18376.88 | 18376.88 | 18376.88 | 100 | Piezas | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400593541 | Mantenimiento De Aulas En Jardin De Niños "Rafael Lavista" | TLAH016-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 74538.12 | 74538.12 | 74538.12 | 74538.12 | 74538.12 | 74538.12 | 74538.12 | 100 | Lote | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400593547 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizada El Comedero | V43 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Comedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13409.62 | 13409.62 | 13409.62 | 13409.62 | 13409.62 | 13409.62 | 13409.62 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593554 | Mantenimiento De Aula En Telesecundaria Ej. Campana | TLAH017-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 83908.7 | 83908.7 | 83908.7 | 83908.7 | 83908.7 | 83908.7 | 83908.7 | 100 | Piezas | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400593569 | Mantenimiento De Baños En Escuela Primaria "Carlos Marx" | TLAH018-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 83967.53 | 83967.53 | 83967.53 | 83967.53 | 83967.53 | 83967.53 | 83967.53 | 100 | Piezas | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400593578 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Ej. Oquendo | TLAH019-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | Oquendo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 255904.46 | 255904.46 | 255904.46 | 255904.46 | 255904.46 | 255904.46 | 255904.46 | 100 | Metros lineales | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400593593 | Construccion De Techo En Areas De Imparticion Fisica (Arcotecho) En Jardin De Niños "Capullito" Tlahualilo, Dgo. | TLAH020-AD-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 260838.76 | 260838.76 | 260838.76 | 260838.76 | 260838.76 | 260838.76 | 260838.76 | 100 | Lote | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400593601 | Construccion De Techo En Areas De Imparticion Fisica (Arcotecho) Primaria "Vicente Guerrero" Ejido San Julio, Dgo. | TLAH021-IR-2015 | Durango | Tlahualilo | San Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 638223.35 | 638223.35 | 638223.35 | 638223.35 | 638223.35 | 638223.35 | 638223.35 | 100 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400593604 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizado La Tuna | V44 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Tuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 6704.81 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593616 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizada En San Mig De Los Pinos | V45 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel de los Pinos (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 100 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593633 | Sum E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizada San Mig De Los Pinos | V45 | Durango | Santiago Papasquiaro | Luna González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 100 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593648 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizada Montoros | V47 | Durango | Santiago Papasquiaro | Montoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 26819.25 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593660 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizada Garame De Abajo | 48 | Durango | Santiago Papasquiaro | Garame de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 100 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593671 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina La Campana | V49 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 67048.1 | 67048.1 | 67048.1 | 67048.1 | 67048.1 | 67048.1 | 67048.1 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593678 | Suministro E Instalacion De Techo De Lamina Galvanizada Melchor Ocampo | V50 | Durango | Santiago Papasquiaro | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 107276.99 | 107276.99 | 107276.99 | 107276.99 | 107276.99 | 107276.99 | 107276.99 | 100 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593919 | Suministro E Inst De Lamina Galvanizada En Cienega De Nta Sra | V51 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 73752.93 | 100 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593958 | Suministro E Instalacion De Baño Biog Corrales Bcos | V53 | Durango | Santiago Papasquiaro | Corrales Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 100 | Vehículos | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593961 | Sum E Inst De Baños Biodigestores En La Peña | V54 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60746.27 | 60746.27 | 60746.27 | 60746.27 | 60746.27 | 60746.27 | 60746.27 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593963 | Sum E Inst De Baños Biod En La Huerta | V55 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60746.27 | 60746.27 | 60746.27 | 60746.27 | 60746.27 | 60746.27 | 60746.27 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593964 | Sum E Inst De Baños Biodig Rancho Nuevo | V56 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593967 | Suministro E Inst De Baños Biodig En Piedra De Amolar | V57 | Durango | Santiago Papasquiaro | Piedras de Amolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 303731.33 | 303731.33 | 303731.33 | 303731.33 | 303731.33 | 303731.33 | 303731.33 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400593968 | Sum E Inst Baños Biodig En La Hielera | V59 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Juan Ángel (La Hielera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 485970.12 | 485970.12 | 485970.12 | 485970.12 | 485970.12 | 485970.12 | 485970.12 | 100 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400594256 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En Rancho De Peña | SC-15-002 | Durango | Indé | Rancho de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | Piezas | 91 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150400594260 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorio En Viviendas (Cuartos Rosa) En San Antonio Del Cuervo (El Cuervo) | SH-15-001-9 | Durango | Indé | San Antonio del Cuervo (El Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 108333.35 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 54166.69 | 53933.21 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150400594264 | Rehabilitacion De Camino El Tizonazo - Los Machos En San Jose Del Tizonazo (El Pueblo) | UB-15-001 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 62485.74 | 62485.74 | 62485.74 | 62485.74 | 62485.74 | 62485.74 | 62216.4 | 100 | Kilómetro | 242 | 0 | 100 | Financiera: FALTA PAGAR RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
DUR15150400594556 | Suministro E Instalacion De Biodig En San Rafael | V60 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 242985.06 | 242985.06 | 242985.06 | 242985.06 | 242985.06 | 242985.06 | 242985.06 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400594557 | Suministro E Instalacion De Baño Biodig En La Sidra | V61 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 121492.53 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400594562 | Suministro E Instalacion De Baño Biodig En El Duraznito | V62 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Duraznito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 242985.06 | 242985.06 | 242985.06 | 242985.06 | 242985.06 | 242985.06 | 242985.06 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400594565 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Ciruelos | EL5 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30927.9 | 30927.9 | 30927.9 | 30927.9 | 30927.9 | 30927.9 | 30927.9 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400594567 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Cerrada De Jazmin | EL6 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 183899 | 183899 | 183899 | 183899 | 183899 | 183899 | 183899 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400594572 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Niños Heroes | EL7 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37391.45 | 37391.45 | 37391.45 | 37391.45 | 37391.45 | 37391.45 | 37391.45 | 100 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400594881 | Ampliacion De Red Electrica En Rancho Nuevo Las Gallinas | EL11 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 146380 | 146380.08 | 146380.08 | 146380.08 | 146380.08 | 146380.08 | 146380.08 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400594910 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Mirasol | EL8 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 18613.31 | 18613.31 | 18613.31 | 18613.31 | 18613.31 | 18613.31 | 18613.31 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400594938 | Ampliacion De Red Electrica En Canatan | EL12 | Durango | Santiago Papasquiaro | Canatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 36291.02 | 36291.02 | 36291.02 | 36291.02 | 36291.02 | 36291.02 | 36291.02 | 100 | Vivienda | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400594975 | Tramites De Liberacion De Derechos De Via Por Linea Da-Dc Del Libramiento Periferico Ferroviario De Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2750760.4 | 2750760.4 | 2750760.4 | 2750760.4 | 2750760.4 | 2750760.4 | 2750760.4 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400594983 | Rehabilitacion De Red Dist Electrica En Bajios Del Pinto | 200 | Durango | Santiago Papasquiaro | Bajíos del Pinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 285724.61 | 285724.61 | 285724.61 | 285724.61 | 285724.61 | 285724.61 | 285724.61 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595053 | Suministro E Instalacion De Paneles Solares En El Alamito | P1 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 95400 | 95400 | 95400 | 95400 | 95400 | 95400 | 95400 | 100 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595108 | Sum E Inst De Paneles Solares En Mesa De Venado | P2 | Durango | Santiago Papasquiaro | Mesa del Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595182 | Suministro E Instalacion De Paneles Solares En San Mig Del Alto | P3 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595220 | Sum E Instalacion De Paneles Solares En Vascogil | P4 | Durango | Santiago Papasquiaro | Vascogil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 286200 | 159000.01 | 159000.01 | 159000.01 | 159000.01 | 159000.01 | 159000.01 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595242 | Suministro E Instalacion De Paneles Solares En La Peña | P5 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595262 | Construcción De Parque Infantil, Calle Zaragoza, Esquina Calzada Lazro Cardenas, Col. La Estación.- | MGV-EP-01-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ENTIDAD MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.-
DUR15150400595264 | Sum E Instalacion De Paneles Solares En Machado | P6 | Durango | Santiago Papasquiaro | Machado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595286 | Sum E Inst De Paneles Solares San Jose De Cañas | P7 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José de Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595306 | Sum E Instalacion De Panles Solares En San Juan Viejo | P8 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Juan Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 100 | Vehículos | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595326 | Sum E Instalacion De Paneles Solares En La Tuna | P9 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Tuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595390 | Sum E Instalacion De Paneles Solares En Rancho Nuevo | P10 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595412 | Sum E Instalacion De Paneles Solares En Piedra De Amolar | P11 | Durango | Santiago Papasquiaro | Piedra de Amolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595469 | Sum E Intalacion De Paneles Solares Ranchito De Saucedo | P12 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Saucedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 127200 | 127200 | 127200 | 127200 | 127200 | 127200 | 127200 | 100 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595572 | Ampliación De Red De Agua Pot | - | Durango | Canatlán | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 79517.24 | 79517.24 | 99.3966 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400595601 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado (Varias Comunidades La Sauceda, San Jose ,Calle Ferrocarril) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas mpales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 156381 | 156380.93 | 156380.93 | 156380.93 | 156380.93 | 155437.25 | 155437.25 | 99.3966 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400595672 | Suministro E Inst D Epaneles Solares En La Hielera | P13 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ranchito de Juan Ángel (La Hielera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 127200 | 127200 | 127200 | 127200 | 127200 | 127200 | 127200 | 100 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595697 | Sum E Inst De Paneles Solares En Metates | P14 | Durango | Santiago Papasquiaro | Metates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADM MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595734 | Sum E Instalacion De Paneles Solares Mesteñas | P16 | Durango | Santiago Papasquiaro | Mesteñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 100 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595743 | Sum E Instalacion De Paneles Solares Madroño | P16 | Durango | Santiago Papasquiaro | Madroño (El Madroño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 100 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595751 | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Tunal De Durango | 78-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 645461 | 645461 | 153602 | 645461 | 153602 | 153602 | 153602 | 23.7973 | Metros cúbicos | 292 | 0 | 63 | Financiera: obra financieraente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595758 | Rehabilitacion De Redes De Drenaje Sanitario En Bermejillo | - | Durango | Mapimí | Bermejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 581185 | 581185 | 581185 | 581185 | 581185 | 581185 | 581185 | 100 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PORCENTAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595820 | Suministro E Instalacion De Paneles Solares En Mesa Mocha (Montoros) | P17 | Durango | Santiago Papasquiaro | Montoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595825 | Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Segunda Etapa En Llano Grande De Durango | 79-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1071627 | 1071627 | 277388 | 1071627 | 277388 | 277388 | 277388 | 25.8848 | Metros lineales | 1938 | 0 | 28 | Financiera: obra financieraente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595841 | Suministro E Inst De Paneles Solares En La Aurora Corrales Blancos | P18 | Durango | Santiago Papasquiaro | Corrales Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 159000.01 | 159000.01 | 159000.01 | 159000.01 | 159000.01 | 159000.01 | 159000.01 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595861 | Construcion De Techos Terrados En Cabecera Municipal Varias Localides | FAM-TLAH001-IR-2015 | Durango | Tlahualilo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 689997.17 | 689997.17 | 689997.17 | 689997.17 | 689997.17 | 689997.17 | 689997.17 | 100 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400595925 | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Cinco De Mayo De Durango | 80-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1039940 | 1039940 | 301482 | 1039940 | 301482 | 301482 | 301482 | 28.9903 | Metros | 2249 | 0 | 48 | Financiera: obra financieraente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595957 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Arenal De Durango | 81-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125516 | 125516 | 10 | 125516 | 10 | 10 | 0 | 0.0079671 | Metros cúbicos | 1015 | 0 | 10 | Financiera: obra sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595978 | Suministro E Inst De Paneles Solares En El Crucero | P20 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400595992 | Construcción De Red General De Agua Potable En El Toboso De Durango | 82-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 187159 | 187159 | 52578 | 187159 | 52578 | 52578 | 52578 | 28.0927 | Metros | 74 | 0 | 98 | Financiera: obra financieraente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596005 | Suministro E Instalacion De Joya De La Soledad | P21 | Durango | Santiago Papasquiaro | Joya de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400596016 | Construcción De Red De Atarjeas De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En San Felipe De Gomez Palacio | 83-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1133369 | 1133369 | 534746 | 1133369 | 534746 | 534746 | 534746 | 47.182 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra financieraente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596024 | Suministro E Instalacion De San Pablo | P22 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400596044 | Equipamiento Electromecanico En Arturo Martinez De Gómez Palacio | 84-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1398924 | 1398924 | 419677 | 1398924 | 419677 | 419677 | 419677 | 30 | Equipamiento | 1251 | 0 | 76 | Financiera: obra financieraente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596060 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Portento De Hidalgo | 85-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 321992 | 321992 | 247435 | 321992 | 247435 | 247435 | 247435 | 76.8451 | Metros | 52 | 0 | 73 | Financiera: obra financieraente en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596080 | Suministro E Instalacion De Paneles Solares En La Soledad | P23 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400596109 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Inde De Inde | 86-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588384 | 588384 | 176515 | 588384 | 176515 | 176515 | 0 | 30 | Metros | 318 | 0 | 10 | Financiera: obra sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596137 | Suministro E Instalacion De Paneles Solares En Joya De Montoros | P24 | Durango | Santiago Papasquiaro | Joya de Montoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400596138 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Santiago De Teneraca Del Mezquital | 87-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 124128 | 124128 | 37238 | 124128 | 37238 | 37238 | 0 | 29.9997 | Metros | 58 | 0 | 10 | Financiera: obra sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596157 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Agua Potable | - | Durango | Tlahualilo | Ceceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | Estudio de preinversión | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596178 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Antonio De Ocampo | 88-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 267605 | 360000 | 267605 | 267605 | 0 | 74.3347 | Equipamiento | 30 | 0 | 80 | Financiera: obra sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596217 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Cuevecillas De San Dimas | 89-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1146571 | 1146571 | 343971 | 1146571 | 343971 | 343971 | 0 | 30 | Metros | 117 | 0 | 10 | Financiera: obra sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596227 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Agua Potabe Ej. Pompeya | - | Durango | Tlahualilo | Pompeya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | Estudio de preinversión | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596229 | Suministro E Instalacion De Paneles Solres En El Duraznito | P25 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Duraznito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400596239 | Sec. Valle Del Guadiana Fracc.Valle Del Paseo Dgo | 158132 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 3015999 | 3015999 | 3015999 | 904800 | 904800 | 904800 | 904800 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596256 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Flor- Siete Zacates De San Juan De Guadalupe | 90-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 257322 | 257322 | 77197 | 257322 | 77197 | 77197 | 0 | 30.0002 | Metros | 218 | 0 | 76 | Financiera: obra sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596289 | Sum E Inst De Paneles Solares En El Chicural | P26 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Chicural | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 174900 | 174900 | 174900 | 174900 | 174900 | 174900 | 174900 | 100 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400596292 | Perforación De Pozo En La Cruz De Tamazula | 91-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 363494 | 363494 | 109048 | 363494 | 109048 | 109048 | 0 | 29.9999 | Metros lineales | 39 | 0 | 48 | Financiera: obra sin pago al momento / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596316 | Suministro E Inst De Paneles Solares En San Mig Del Alto Z/Norte | P27 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 254399.99 | 254399.99 | 254399.99 | 254399.99 | 254399.99 | 254399.99 | 254399.99 | 100 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400596330 | Suministro E Inst De Paneles Solares En La Rinconada | P28 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400596351 | Sum E Instalacion De Paneles Solares En El Sobaco (San Bartolo) | P29 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 302099.99 | 302099.99 | 302099.99 | 302099.99 | 302099.99 | 302099.99 | 302099.99 | 100 | Vivienda | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA CERRADA
DUR15150400596720 | Prim. Paulo Freire Col.Alianza Por Durango Dgo | 158073 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1877183 | 1877183 | 1877183 | 1877183 | 938592 | 938592 | 938592 | 50 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596722 | J.N. Duk Mara Loc.Lagunita De Lajas Pueblo Nvo Dgo | 158235 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 763103 | 763103 | 763103 | 763103 | 228931 | 228931 | 228931 | 30 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596728 | T.V. Sec.#440 Loc.La Tembladora Canelas Dgo | 158047 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 362752 | 362752 | 362752 | 362752 | 108826 | 108826 | 108826 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596742 | Prim. Benito Juarez Topia Durango | 158231 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 411255 | 411255 | 411255 | 411255 | 123377 | 123377 | 123377 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596746 | Prim. Cuauhtemoc Loc.La Sauceda Canatlan Dgo | 158037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 702106 | 702106 | 702106 | 702106 | 210632 | 210632 | 210632 | 30 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596751 | T.V. Sec.#640 Loc.Rosa Morada Santiago Papasquiaro Dgo | 158068 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1299449 | 1299449 | 1299449 | 1299449 | 389835 | 389835 | 389835 | 30 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596757 | Sec.Tec.#15 Teodoroaguilar Bermea Los Alamos Gomez Palacio | 158013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 108757 | 108757 | 108757 | 108757 | 32627 | 32627 | 32627 | 29.9999 | Metros Cuadrados | 623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596761 | T.V. Sec.#228 Loc.Granja Morelos En Tlahualilo Dgo | 158158 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 749492 | 749492 | 749492 | 749492 | 224848 | 224848 | 224848 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596764 | Sec.Rafael Ramirez Col.El Mezquital Gomez Palacio | 158032 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 898187 | 898187 | 898187 | 898187 | 269456 | 269456 | 269456 | 30 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596768 | T.V. Sec.#57 Loc. San Jeronimo Pueblo Nuevo Dgo | 158229 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 378667 | 378667 | 378667 | 378667 | 293097 | 293097 | 293097 | 77.4023 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596774 | J.N. 3 De Abril Col.Valle Del Guadiana Durango | 158033 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 294523 | 294523 | 294523 | 294523 | 88357 | 88357 | 88357 | 30 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596779 | Prim. Elisa Griesen Col.La Moderna Durango | 158252 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 285511 | 285511 | 285511 | 285511 | 195077 | 195077 | 195077 | 68.3256 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596782 | J.N. Lich Bippix Loc.Anexo Zalatita Mezquital Dgo | 158131 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 468604 | 468604 | 468604 | 468604 | 140581 | 140581 | 140581 | 30 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596787 | T.V. Sec.#613 Loc.San Miguel De Las Mesas Mezquital | 158148 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 113100 | 113100 | 113100 | 30 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596794 | Prim. Francisco Zarco En Canelas Dgo | 158152 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1316452 | 1316452 | 1316452 | 1316452 | 394935 | 394935 | 394935 | 30 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596798 | Prim.Unidos Venceremos Col.Isabel Almanza Durango | 158232 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 329992 | 329992 | 329992 | 329992 | 179679 | 179679 | 179679 | 54.4495 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596801 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Tomas Urbina | CEE01 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2127396.98 | 2127396.98 | 2127396.98 | 2127396.98 | 2127396.98 | 2127396.98 | 2127396.98 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PROGRAMA CONTINGENCIAS E / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596808 | Prim. Guadalupe Victoria Fracc.Bugambilias Durango | 158024 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 279498 | 279498 | 279498 | 279498 | 161413 | 161413 | 161413 | 57.751 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596814 | J.N. Paulo Freire Fracc.Villas Del Guadiana Vii Dgo | 158266 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 279422 | 279422 | 279422 | 279422 | 83827 | 83827 | 83827 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596819 | T.V. Sec.#244 Loc.El Refugio El Conejo Durango Dgo | 158061 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 435116 | 435116 | 435116 | 435116 | 130535 | 130535 | 130535 | 30 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596824 | Prim. Salvador Camacho Col.Valle Verde Dgo | 158040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 256162 | 256162 | 256162 | 256162 | 76849 | 76849 | 76849 | 30.0002 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596827 | Sec. #46 Loc. Los Angeles Poanas Durango | 158122 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 271596 | 271596 | 271596 | 271596 | 81479 | 81479 | 81479 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596833 | Prim. Emiliano Zapata Loc.La Tembladora Canelas Dgo | 158242 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1363152 | 1363152 | 1363152 | 1363152 | 885147 | 885147 | 885147 | 64.9338 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596838 | Sec. Felipe Pescador Loc. La Magdalena Nuevo Ideal Dgo | 158117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1112862 | 1112862 | 1112862 | 1112862 | 333859 | 333859 | 333859 | 30 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596844 | Sec. Silvestre Dorador Col.Jose Revueltas Durango | 158066 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 881295 | 881295 | 881295 | 881295 | 264388 | 264388 | 264388 | 29.9999 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596849 | Sec. Guadalupe Victoria En El Salto P.N. Dgo | 158254 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 925809 | 925809 | 925809 | 925809 | 277743 | 277743 | 277743 | 30 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596854 | Sec. Ignacio Manuel Altamirano Durango Dgo | 158054 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 423949 | 423949 | 423949 | 423949 | 232987 | 232987 | 232987 | 54.9564 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596860 | Prim. Jorge Herrera Delgado Fracc.Rio Dorado Dgo | 158129 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1205852 | 1205852 | 1205852 | 1205852 | 361755 | 361755 | 361755 | 30 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596864 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Profe Paco | CEE02 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 599673.02 | 599673.02 | 599673.02 | 599673.02 | 599673.02 | 599673.02 | 599673.02 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA POR CONTINGECIAS E / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596867 | J.N. Jean Piaget Col.Valle Verde Nazas Dgo | 158251 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 625180 | 625180 | 625180 | 625180 | 187554 | 187554 | 187554 | 30 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596870 | Prim. Jose Vasconcelos Fracc.Nuevo Dgo Ii Dgo | 158008 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 254681 | 324021 | 324021 | 324021 | 324021 | 324021 | 324021 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 69,339.35 / Física: / Registro:
DUR15150400596873 | J.N. Ricardo Castro Loc.Guadalupe Victoria Durango | 158093 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 193178 | 214596 | 214596 | 214596 | 214596 | 214596 | 214596 | 100 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 21,418.10 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596877 | Prim. Hermenegildo Galeana Loc.El Salto Pblo Nvo Dgo | 158230 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1018928 | 1018928 | 1018928 | 1018928 | 305678 | 305678 | 305678 | 30 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596880 | J.N. Rosas De La Infancia Col.Centro Lerdo Dgo | 158103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 651920 | 651920 | 651920 | 651920 | 195576 | 195576 | 195576 | 30 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596885 | Construccion Domo Escuela Secundaria Tecnica 22 | CEE03 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA POR CONTINGENCIAS E / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596886 | T.V. Sec.#166 Ricardo Flores Magon Canatlan Durango | 158130 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 109851 | 109799 | 109799 | 109799 | 109799 | 109799 | 109799 | 100 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 52.15 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596889 | Prim. Lazaro Cardenas Del Rio Loc.Llano Gde Milpillas Pblo Nvo Dgo | 158137 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017306 | 1017306 | 1017306 | 1017306 | 292400 | 292400 | 292400 | 28.7426 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596893 | Construccion De Casa De Salud En Las Lajas | 025 | Durango | Tamazula | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Salud | En Ejecución | 2015 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400596894 | Prim. Ignacio Zaragoza Loc.El Potrero De Arriba Tamazula | 158244 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 838171 | 838171 | 838171 | 838171 | 251451 | 251451 | 251451 | 30 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596896 | Construccion De Casa De Salud En Las Lajas | 026 | Durango | Tamazula | San José de Chiqueritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Salud | En Ejecución | 2015 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 100 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400596897 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez Col.La Aurora Gomez Palacio | 158197 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 695115 | 695115 | 695115 | 695115 | 208535 | 208535 | 208535 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596900 | Prim. Gabriel Garcia Marquez Col.Raquel Velazquez Dgo | 158140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1698240 | 1698240 | 1698240 | 1698240 | 621156 | 621156 | 621156 | 36.5765 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596904 | Construccion De Casa De Salud En Las Lajas | 027 | Durango | Tamazula | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Salud | En Ejecución | 2015 | 629707.25 | 629707.25 | 629707.25 | 629707.25 | 361353.72 | 361353.72 | 361353.72 | 57.3844 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 60 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400596908 | Sec. Guadalupe Victoria Fracc.Los Fresno Durango | 158082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1628576 | 1628576 | 1628576 | 1628576 | 488573 | 488573 | 488573 | 30 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596911 | T.V. Sec.#576 Loc.Yamoriba En San Dimas Durango | 158253 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 459992 | 459992 | 459992 | 459992 | 137998 | 137998 | 137998 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596912 | Construccion Domo Escuela Felipe Angeles | CEE04 | Durango | Ocampo | Canutillo | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 100 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596916 | Sec. Martires De Tlatelolco Col.Emiliano Zapata Dgo | 158051 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 342185 | 342185 | 342185 | 342185 | 170156 | 170156 | 170156 | 49.7263 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596918 | Construccion De Casa De Salud En Las Lajas | 028 | Durango | Tamazula | Norotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Salud | En Ejecución | 2015 | 460868.99 | 375698.68 | 375698.68 | 375698.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400596920 | Sec.Luis Donaldo Colosio Fracc.Nuevo Dgo Dgo | 158067 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 611303 | 611303 | 611303 | 611303 | 315651 | 315651 | 315651 | 51.6358 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596926 | Sec. Emiliano Zapata Loc.Santa Lucia Canatlan Dgo | 158126 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 244993 | 244993 | 244993 | 244993 | 73498 | 73498 | 73498 | 30 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596931 | Construccion De Domo Escuela Ford 174 | CEE05 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596934 | Sec. Tec.#80 En Fracc.Ampl.San Antonio Gomez Palacio Dgo | 158083 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 649812 | 649812 | 649812 | 649812 | 194944 | 194944 | 194944 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 616 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596936 | Prim. Cuauhtemoc Loc.La Estancia Mezquital Dgo | 158153 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 141812 | 132613 | 132613 | 132613 | 132613 | 132613 | 132613 | 100 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 9,199.85 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596943 | Sec .Manuel Avila Camacho Col.Ampl Rosas Del Tepeyac Dgo | 158049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 712310 | 712310 | 712310 | 712310 | 412619 | 412619 | 412619 | 57.9269 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596947 | J.N. Artemio Del Valle Loc.Santiago Papasquiaro Dgo | 158241 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 315904 | 315904 | 315904 | 315904 | 189102 | 189102 | 189102 | 59.8606 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596949 | Rehabilitacion Del Camino Las Higueras- Pie De La Cuesta De Palmillas (7.00 Km) | 032 | Durango | Tamazula | Pie de la Cuesta de Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 63011.2 | 63011.2 | 63011.2 | 63011.2 | 63011.2 | 63011.2 | 63011.2 | 100 | Kilómetro | 89 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400596951 | J.N. Celestin Freinet En Durango Dgo | 158145 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 884561 | 880583 | 880583 | 880583 | 880583 | 880583 | 880583 | 100 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 3,978.32 / Física: / Registro:
DUR15150400596952 | Construccion Domo Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla | CEE06 | Durango | Ocampo | Torreón de Cañas | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 411069.09 | 411069.09 | 411069.09 | 60.1786 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596953 | Rehabilitacion De Caminos Zona Centro (26.00 Km) | 035 | Durango | Tamazula | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 234041.6 | 234041.6 | 234041.6 | 234041.6 | 234041.6 | 234041.6 | 234041.6 | 100 | Kilómetro | 89 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400596955 | J.N. Octavio Paz Col.Octavio Paz Durango Dgo | 158081 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 260211 | 350417 | 350417 | 350417 | 350417 | 350417 | 350417 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 90,206.56 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596960 | Prim. Francisco Villa Loc.Mesa Del Llano Mezquital | 158059 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 798419 | 798419 | 798419 | 798419 | 239526 | 239526 | 239526 | 30 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596965 | Rehabilitacion Del Camino Santa Ana-El Durazno ( 13.20 Kms. ) | 037 | Durango | Tamazula | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 118821.12 | 118821.12 | 118821.12 | 118821.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1044 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando solo falta cubrir el pago financiero de la obra / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400596967 | J.N. Lev Vigostky Fracc.Huizache Ii Lerdo Dgo | 158234 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 419238 | 419238 | 419238 | 419238 | 208308 | 208308 | 208308 | 49.6873 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596971 | Cendi En Col.Carmen Romano De Lopez Durango | 158256 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 380323 | 380323 | 380323 | 380323 | 175140 | 175140 | 175140 | 46.0503 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596973 | Rehabilitacion Del Camino El Guamuchilito-El Dos De Abril Y Ramales (42.10 Km) | 046 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 378967.36 | 382568 | 382568 | 382568 | 382568 | 382568 | 382568 | 100 | Kilómetro | 65 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400596974 | Construccion Domo Cancha Del Pueblo | CEE07 | Durango | Ocampo | La Estancia | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 683081.83 | 587312.5 | 587312.5 | 587312.5 | 85.9798 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596976 | J.N. Frida Kalho Col.Alianza Por Durango Dgo | 158146 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 864021 | 864021 | 864021 | 864021 | 432010 | 432010 | 432010 | 49.9999 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596979 | J.N. Ma.Luisa Ross Loc.San Francisco Javier Vicente Guerrero Dgo | 158098 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 510837 | 510837 | 510837 | 510837 | 444246 | 444246 | 444246 | 86.9643 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596981 | Centro De Atencion Multiple Em Gomez Palacio Dgo | 158248 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1770004 | 1770004 | 1770004 | 1770004 | 531001 | 531001 | 531001 | 30 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596982 | Rehabilitacion Del Camino San Juan-El Trompillal(8.9 Km) | 050 | Durango | Tamazula | El Trompillal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80114.24 | 80114.24 | 80114.24 | 80114.24 | 80114.24 | 80114.24 | 80114.24 | 100 | Kilómetro | 9 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400596988 | J.N. Daniel Cosio Col.Valle Del Paseo Durango | 158133 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 704155 | 704155 | 704155 | 704155 | 211247 | 211247 | 211247 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596995 | J.N.Roberto Garibay Sida Col.Arroyo Tagarete Stgo Papasquiaro Dgo | 158243 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 430762 | 430762 | 430762 | 430762 | 264428 | 264428 | 264428 | 61.3861 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400597002 | Rehabilitacion Del Camino San Juan-El Trompillal(8.9 Km) | 051 | Durango | Tamazula | San Cayetano de Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 305015.04 | 305015.04 | 305015.04 | 305015.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 28 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando solo falta cubrir el pago financiero de la obra / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400597014 | Rehabilitacion Del Camino Puerto De La Soledad-El Barco (22.10 Km) | 054 | Durango | Tamazula | El Barco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 198935.36 | 198935.36 | 198935.36 | 198935.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597024 | Rehabilitacion Del Camino Puerto De La Soledad-El Barco (22.10 Km) | 030 | Durango | Tamazula | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 147626.24 | 147626.24 | 147626.24 | 147626.24 | 147626.24 | 147626.24 | 147626.24 | 100 | Kilómetro | 64 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400597100 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Realito-El Molino-El Arrayanal | 064 | Durango | Tamazula | El Arrayanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2221300.08 | 2221300.08 | 2221300.08 | 2221300.08 | 666390.02 | 666390.02 | 666390.02 | 30 | Kilómetro | 26 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597110 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica La Cienega De Los Camberos-El Guzman | 065 | Durango | Tamazula | El Guzmán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2772461.18 | 2772461.18 | 2772461.18 | 2772461.18 | 831738.35 | 831738.35 | 831738.35 | 30 | Kilómetro | 27 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597116 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Muertecito | 066 | Durango | Tamazula | El Muertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2483149.24 | 2483149.24 | 2483149.24 | 2483149.24 | 744944.77 | 744944.77 | 744944.77 | 30 | Kilómetro | 48 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597122 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica La Trampa-Escarbaderos | 067 | Durango | Tamazula | Escarbaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2724489.88 | 1362244.94 | 1362244.94 | 1362244.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 83 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando solo falta cubrir el pago financiero de la obra / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400597129 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica La Trampa-Escarbaderos | 072 | Durango | Tamazula | El Tápale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1159835.51 | 1159835.51 | 1159835.51 | 1159835.51 | 1159835.51 | 1159835.51 | 1159835.51 | 100 | Kilómetro | 10 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400597136 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Pie De La Cuesta-El Palmarejo | 078 | Durango | Tamazula | El Palmarejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2165688.73 | 2165688.73 | 2165688.73 | 2165688.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 42 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597141 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Durazno (Varios Sectores) | 080 | Durango | Tamazula | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1316349.44 | 1316349.44 | 1316349.44 | 1316349.44 | 1316349.44 | 1316349.44 | 1316349.44 | 100 | Kilómetro | 1044 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400597148 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Los Oreganos (Zona Durazno) | 081 | Durango | Tamazula | Los Oreganitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 577430.38 | 577430.38 | 577430.38 | 577430.38 | 577430.38 | 577430.38 | 577430.38 | 100 | Kilómetro | 22 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400597154 | Instalacion De 1000 Techos De Laminas De Fibrocemento; Lerdo | SEDESOE-PDZP-15-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2551652.69 | 2551652.69 | 2551652.69 | 2551652.69 | 2551652.69 | 2551652.69 | 2551652.69 | 100 | Vivienda | 1000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400597159 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica La Cebadilla | 082 | Durango | Tamazula | La Cebadilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1220671.47 | 1220671.47 | 1220671.47 | 1220671.47 | 366201.44 | 366201.44 | 366201.44 | 30 | Kilómetro | 168 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando solo falta cubrir el pago financiero de la obra / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400597165 | Instalacion De 1000 Techos De Lamina De Fibrocemento; Durango | SEDESOE-PDZP-15-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2551652.69 | 2551495.31 | 2551495.31 | 2551495.31 | 2551495.31 | 2551495.31 | 2551495.31 | 100 | Vivienda | 4641 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400597223 | Suministro Y Colocacion De 35 Plantas Solares: 21 En San Jose De Vivorillas Y 14 Santa María | 085 | Durango | Tamazula | San José de Viborillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 308684.88 | 308684.88 | 308684.88 | 308684.88 | 92605.46 | 92605.46 | 92605.46 | 30 | Celdas solares | 84 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597225 | Suministro Y Colocacion De 35 Plantas Solares: 14 Santa María De Los Remedios | 086 | Durango | Tamazula | Santa María de los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 205789.92 | 205789.92 | 205789.92 | 205789.92 | 61736.98 | 61736.98 | 61736.98 | 30 | Celdas solares | 56 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597244 | Construccion De 8 Cuartos Dormitorios En Tamazula | 087 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 547464.72 | 547464.72 | 547464.72 | 547464.72 | 164239.42 | 164239.42 | 164239.42 | 30 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597248 | Construccion De 8 Cuartos Dormitorios En Tamazula | 088 | Durango | Tamazula | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 20529.93 | 20529.93 | 20529.93 | 30 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597250 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio En Acatitán | 089 | Durango | Tamazula | Acatitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 20529.93 | 20529.93 | 20529.93 | 30 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597253 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio En Acatitán | 090 | Durango | Tamazula | Los Medios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 20529.93 | 20529.93 | 20529.93 | 30 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597257 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio En Acatitán | 091 | Durango | Tamazula | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 20529.93 | 20529.93 | 20529.93 | 30 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597259 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio En Acatitán | 092 | Durango | Tamazula | San José de Chiqueritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 20529.93 | 20529.93 | 20529.93 | 30 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
DUR15150400597265 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorios En Amaculí | 093 | Durango | Tamazula | Amaculí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 136866.18 | 136866.18 | 136866.18 | 136866.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597271 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorios En Las Lajas | 094 | Durango | Tamazula | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597272 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorios En El Palmar | 095 | Durango | Tamazula | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 68433.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597276 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorios En El Palmar | 096 | Durango | Tamazula | Santa María de los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 410598.54 | 410598.54 | 410598.54 | 410598.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597280 | Construccion De 1 Servicio Sanitario En Los Coyotes | 097 | Durango | Tamazula | Los Coyotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70745.06 | 70745.06 | 70745.06 | 70745.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597284 | Construccion De 4 Servicios Sanitarios En El Portezuelo | 098 | Durango | Tamazula | El Portezuelo (El Limoncito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 282980.24 | 282980.24 | 282980.24 | 282980.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597290 | Construccion De 2 Servicios Sanitarios En El Potrero De Aguablanca | 099 | Durango | Tamazula | Potrero del Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 141490.12 | 141490.12 | 141490.12 | 141490.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597294 | Construccion De 4 Servicios Sanitarios En El Norotal | 100 | Durango | Tamazula | Norotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 282980.24 | 282980.24 | 282980.24 | 282980.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597299 | Construccion De 4 Servicios Sanitarios En El Potrrillo | 101 | Durango | Tamazula | El Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 282980.24 | 282980.24 | 282980.24 | 282980.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597300 | Construccion De 2 Servicios Sanitarios En Las Cañitas | 102 | Durango | Tamazula | Las Cañitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 141490.12 | 141490.12 | 141490.12 | 141490.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597306 | Construccion De 2 Servicios Sanitarios En El Limon Del Norotal | 103 | Durango | Tamazula | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 141490.12 | 141490.12 | 141490.12 | 141490.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597307 | Construccion De 1 Servicio Sanitario En San Juan | 104 | Durango | Tamazula | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70745.06 | 70745.06 | 70745.06 | 70745.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597312 | Construccion De 1 Servicio Sanitario En Guadalupe De Urrea | 105 | Durango | Tamazula | Guadalupe de Urrea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70745.06 | 70745.06 | 70745.06 | 70745.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597315 | Construccion De 1 Servicio Sanitario En San Jose De Chiqueritos | 106 | Durango | Tamazula | San José de Chiqueritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70745.06 | 70745.06 | 70745.06 | 70745.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597320 | Construccion De 5 Servicios Sanitarios En La Mesa Del Rodeo | 107 | Durango | Tamazula | La Mesa del Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 265654.9 | 265654.9 | 265654.9 | 265654.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597323 | Construccion De 4 Servicios Sanitarios En Las Trancas | 108 | Durango | Tamazula | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 212523.92 | 212523.92 | 212523.92 | 212523.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597326 | Construccion De 6 Servicios Sanitarios En El Confital | 109 | Durango | Tamazula | El Confital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 318785.88 | 318785.88 | 318785.88 | 318785.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597331 | Construccion De 8 Servicios Sanitarios En La Presa | 110 | Durango | Tamazula | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 425047.84 | 425047.84 | 425047.84 | 425047.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: por iniciarse / Física: por iniciarse en el mes de enero / Registro:
DUR15150400597337 | Construccion De 4,079 M2 De Techo Firme En Tamazula | 111 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1334322.48 | 1334322.48 | 1334322.48 | 1334322.48 | 1334322.48 | 1334322.48 | 1334322.48 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: terminado y operando / Física: terminado y operando / Registro:
DUR15150400597440 | Supervision Gerencial Construccion Primera Etapa Centro Regional De Alto Rendimiento Conade-Durango | SUPED-296-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1454854.37 | 1454854.37 | 1454854.37 | 1454854.37 | 1454854.37 | 1454854.37 | 1448583.45 | 100 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Pendiente avance fisico; Con respecto al trim anterior III, se redireccionó recurso por 1,454,854.37 para la supervision gerencial del proyecto DUR00150400597440 / Registro:
DUR15150400597610 | Construcción De Par Vial, Camino: Corredor Vial Norte Primera Etapa Electrificación Y Cambio De Red Aerea A Subterranea En Durango, Dgo. | SCT-DC-316-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9946068 | 9946068.01 | 9747146.65 | 9747146.65 | 9747146.65 | 9747146.65 | 7291861.16 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PENDIENTE AVANCE FISICO / Registro:
DUR15150400597981 | Rehabilitacion Pozo Profundo De Agua Potable | 167194 | Durango | Ocampo | La Haciendita del Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 22635.01 | 22635.01 | 22635.01 | 22635.01 | 22635.01 | 22635.01 | 22635.01 | 100 | Metros lineales | 183 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA POR FAIS EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598135 | Rehabiliatacion De Techos Firmes En La Localidad Del Encino De La Paz | 192508 | Durango | Ocampo | El Encino de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 124726.63 | 124726.63 | 124726.63 | 124726.63 | 102341.92 | 102341.92 | 102341.92 | 82.053 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400598244 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Localidad De Torreon De Cañas | 192543 | Durango | Ocampo | Torreón de Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 125744.35 | 125744.35 | 125744.35 | 125744.35 | 123063.51 | 123063.51 | 123063.51 | 97.868 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598245 | Construcción De Baños | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598312 | Rehabilitacion Caminos Rurales La Navecilla | 133204 | Durango | Ocampo | La Navecilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 375469.23 | 375469.23 | 375469.23 | 375469.23 | 375469.23 | 375469.23 | 375469.23 | 100 | Metros lineales | 2734 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA POR FAIS EN EL PRIMER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598356 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Localidad De Orestes Pereyra | 192555 | Durango | Ocampo | Villa Orestes Pereyra (Rosario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 103053.95 | 103053.95 | 103053.95 | 103053.95 | 100261.51 | 100261.51 | 100261.51 | 97.2903 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598397 | Rehabilitacion Caminos Rurales San Martin | 133610 | Durango | Ocampo | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 183986.82 | 183986.82 | 183986.82 | 183986.82 | 183986.82 | 183986.82 | 183986.82 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA POR FAIS EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598441 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Localidad De Sauces De Canutillo | 192564 | Durango | Ocampo | Sauces de Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 153180.38 | 153180.38 | 153180.38 | 153180.38 | 135535.9 | 135535.9 | 135535.9 | 88.4812 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400598841 | Construccion De Base Para Macrotanque En La Campana | sc21 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400598893 | Equipamiento De Pozo En Jose Ma Morelos | AYS | Durango | Santiago Papasquiaro | José María Morelos (Chinacates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Equipamiento | 1331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO D POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598927 | Construccion De Interconexiones De Macrotanque En Col. El Brillante, El Amole Y La Ciudad | sc22 2015 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | Equipamiento | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400598942 | Construccion Red De Alcantarillado, Localidad Villa Las Nieves ( Colonia Oscar Gonzales) | 195151 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision del agua del estado de durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1798120.99 | 287699.36 | 287699.36 | 287699.36 | 287699.36 | 287699.36 | 287699.36 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra en ejecucion por gobierno del estado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598944 | Cuartos Dormitorio | 33-08 | Durango | San Dimas | Cuevecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento .- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 263080 | 263080 | 263080 | 263080 | 78924 | 78924 | 78924 | 30 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 30 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro:
DUR15150400598950 | Ampliacion De Red Agua En Cienega De Ntra Sra | AYS3*1M | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros lineales | 1721 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598971 | Suministro De Manguera En San Jeronimo | sc23 2015 | Durango | Pueblo Nuevo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400598990 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenamiento 10000 Lts La Huerta | AYS | Durango | Santiago Papasquiaro | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros cúbicos | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TANQUE DE ALMACENAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400599015 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua En La Ciudad | sc24 2015 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400599053 | Construccion De Interconexion De Macrotanque En La Campana | sc25 2015 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | Equipamiento | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400599067 | Construcción De Sistema De Saneamiento En Ignacio Zaragoza | - | Durango | Peñón Blanco | Ignacio Zaragoza (San Pablo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 667532.3 | 667532.3 | 50.1904 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: SOLO SE PAGO LA PARTE DEL MUNICIPIO YA QUE LA FEDERACIÓN AUN NO HA DEPOSITADO SU PARTE. / Física: SOLO SE PAGO LA PARTE DEL MUNICIPIO YA QUE LA FEDERACIÓN AUN NO HA DEPOSITADO SU PARTE. / Registro: SOLO SE PAGO LA PARTE DEL MUNICIPIO YA QUE LA FEDERACIÓN AUN NO HA DEPOSITADO SU PARTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400599103 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Deportiva | 2015-057 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 401200.53 | 401200.53 | 401200.53 | 401200.53 | 401200.53 | 401200.53 | 401200.53 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400599173 | Lagunas De Oxidacion Vista Hermosa | 2015-058 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 294318.36 | 294318.36 | 294318.36 | 294318.36 | 294318.36 | 294318.36 | 294318.36 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400599189 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Santa Lucia | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 64039.67 | 64039.67 | 64039.67 | 64039.67 | 64039.67 | 64039.67 | 64039.67 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400599228 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Reforma | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51200.76 | 51200.76 | 51200.76 | 51200.76 | 51200.76 | 51200.76 | 51200.76 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400599591 | Rehabilitacion De Red De Agua Pot | - | Durango | Canatlán | La Plazuela (El Rayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 298189.66 | 298189.66 | 55.2203 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400599812 | Ampliacion De Clinica Benjamin Aranda | - | Durango | Canatlán | Benjamín Aranda (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 69577.59 | 69577.59 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400599893 | Rehabilitacion De Camino Corrales Blancos | UR | Durango | Santiago Papasquiaro | Corrales Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100050 | 100050 | 100050 | 100050 | 100050 | 100050 | 100050 | 100 | Kilómetro lineal | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CERRADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400600003 | Construccion De Puente Vehicular 2da Etapa 3x1 | - | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 745474.14 | 745474.14 | 74.5474 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400600127 | Construccion De Pavimento Hidraulico 3x1 | - | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 745474.14 | 745474.14 | 74.5474 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400600158 | Construccion De Pavimento Hidrahulico En La Localidad De Potrero De Chaidez | SE03-2015 | Durango | Tepehuanes | Potrero de Cháidez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400600282 | Ampliacion De Electrificacion En Colonia 11 De Julio | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 149094 | 149094 | 49.698 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400601112 | Mantenimiento De Pozo De Absorcion | 21 | Durango | San Juan de Guadalupe | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 264500 | 264500 | 264500 | 264500 | 264500 | 264500 | 264500 | 100 | Equipamiento | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400601163 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 22 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120466 | 120466 | 120466 | 120466 | 120466 | 120466 | 120466 | 100 | Equipamiento | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400601186 | Mantenimiento De Pozo De Absorcion | 23 | Durango | San Juan de Guadalupe | San José de Barrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 168954 | 168954 | 168954 | 168954 | 168954 | 168954 | 168954 | 100 | Equipamiento | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400601227 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable | 24 | Durango | San Juan de Guadalupe | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 84014.7 | 84014.7 | 84014.7 | 84014.7 | 84014.7 | 84014.7 | 84014.7 | 100 | Equipamiento | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400601242 | Ampliación De Red De Alcantarillado | 25 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 172687.1 | 172687.1 | 172687.1 | 172687.1 | 172687.1 | 172687.1 | 172687.1 | 100 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400601259 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 26 | Durango | San Juan de Guadalupe | Salitrillo (La Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 497000 | 497000 | 497000 | 497000 | 497000 | 497000 | 497000 | 100 | Kilómetro lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400601414 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 001 | Durango | Canelas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Tesorería Municipal | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 18880 | 18880 | 18880 | 18880 | 18880 | 18880 | 18880 | 100 | Equipamiento | 4122 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400601775 | Suministro E Instalacion De Macrotanque En La Campana | sc26 2015 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 548942.51 | 548942.51 | 548942.51 | 548942.51 | 548942.51 | 548942.51 | 548942.51 | 100 | Piezas | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400602018 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad Del Rincon | SE04-2015 | Durango | Tepehuanes | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400602064 | Construcción De Pavimento Hidraulico | 002 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2519999.97 | 755999.97 | 755999.97 | 755999.97 | 30 | Metros Cuadrados | 5124 | 0 | 0 | Financiera: solo se dio anticipo en diciembre 2015 / Física: la obra se inicia el 4 de enero de 2016 / Registro: la obra se dará inicio el 4 de enero de 2016 por que estos recursos llegaron en el mes de diciembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602125 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Nuevo Covadonga | - | Durango | Peñón Blanco | Nuevo Covadonga | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1997068.4 | 1997068.4 | 1997068.4 | 1997068.4 | 1997068.4 | 1997068.4 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602201 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Luis Moya | - | Durango | Peñón Blanco | Luis Moya (San Isidro) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 325000.01 | 325000.01 | 92.8571 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.86 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AUN POR CONCLUIR. / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AUN POR CONCLUIR. / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AUN POR CONCLUIR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602258 | Equipamiento Adquirido Para 157607 Cobaed En Pino Suarez Durango Fam Media Superior 2015 | CDGO-MYE-030-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 229216 | 229216 | 229216 | 229216 | 229216 | 229216 | 229216 | 100 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO PARA 157607 COBAED EN PINOSUAREZ DGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602309 | Mejoramiento De Vivienda, Losa De Concreto De 20m2, Col. 14 De Noviembre | SH15-7001 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA POR MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSION POR PARTE DE LA INSTITUCION EJECUTORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602349 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 28 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Pavo (Mineral el Diez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602353 | Mejoramiento De Vivienda, Losa De Concreto De 20m2, Fracc. Centenario | SH15-7002 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA POR MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSION POR PARTE DE LA INSTITUCION EJECUTORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602383 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Agua Potable En Los Lirios De Canatlan | 92-15 PROYECTO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 68383 | 68383 | 68383 | 68383 | 68383 | 68383 | 68383 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602404 | Cobach En Loc.Pino Suarez Durango | 157607 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 920132 | 920132 | 920132 | 920132 | 276040 | 276040 | 276040 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400602417 | Mejoramiento De Vivienda, Losa De Concreto De 20m2, Col. El Consuelo | SH15-7030 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA POR MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSION POR PARTE DE LA INSTITUCION EJECUTORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602418 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Mojitome De El Oro | 93-15 PROYECTO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 76752 | 76752 | 10 | 76752 | 10 | 10 | 0 | 0.013029 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602444 | Mejoramiento De Vivienda, Losa De Concreto De 20m2, Col. Centro | SH15-7003 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA POR MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSION POR PARTE DE LA INSTITUCION EJECUTORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602466 | Cobach Santiago Papasquiaro Durango | 157611 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 650738 | 650738 | 650738 | 650738 | 195221 | 195221 | 195221 | 29.9999 | Metros lineales | 0 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602469 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Mineral De Santa Cruz De El Oro | 94-15 PROYECTO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61402 | 61402 | 10 | 61402 | 10 | 10 | 0 | 0.016286 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602471 | Emsad #33 Loc.Tierras Coloradas Mezquital Dgo | 157603 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 489999 | 489999 | 489999 | 489999 | 245000 | 245000 | 245000 | 50.0001 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602482 | Cobaed En Nazas Durango | 157609 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 186074 | 186074 | 186074 | 186074 | 115890 | 115890 | 115890 | 62.2817 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602489 | Contruccion De Cuarto Dormitorio | 29 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Escalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602492 | Emsad #13 En Pueblo Nuevo Durango | 157604 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 348317 | 348317 | 348317 | 348317 | 174544 | 174544 | 174544 | 50.1107 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602495 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Bernardo (Nuevo San Bernardo) De Hidalgo | 95-15 PROYECTO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61402 | 61402 | 10 | 61402 | 10 | 10 | 0 | 0.016286 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602499 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Fracc., Santa Rosa | SH15-7031 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA POR MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSION POR PARTE DE LA INSTITUCION EJECUTORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602503 | Cobach En Gomez Palacio Durango | 157606 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 488598 | 488598 | 488598 | 488598 | 146579 | 146579 | 146579 | 29.9999 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602508 | Cecyted En Santa Lucia Canatlan Durango | 157601 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 319456 | 319456 | 319456 | 319456 | 95837 | 95837 | 95837 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602519 | Cecyted No. 05 Guanacevi Durango | 157600 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 427195 | 427195 | 427195 | 427195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602524 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Villita De San Atenogenes De Poanas | 96-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61402 | 61402 | 10 | 61402 | 10 | 10 | 0 | 0.016286 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602525 | Construcción De Tanque Regulador De Agua Potable En Col. El Espejo | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2198227.05 | 2198227.05 | 2198227.05 | 2198227.05 | 2198227.05 | 2198227.05 | 2198227.05 | 100 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602526 | Emsad #14 Loc.Los Remedios Tamazula Dgo | 157605 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 574242 | 574242 | 574242 | 574242 | 172273 | 172273 | 172273 | 30.0001 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602532 | Emsad #44 Loc. Abasolo En Rodeo Druango | 157602 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1079553 | 1079553 | 1079553 | 1079553 | 323866 | 323866 | 323866 | 30 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602544 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Col. El Foce | SH15-7032 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA POR MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSION POR PARTE DE LA INSTITUCION EJECUTORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602549 | Rehabilitación De Caminos Varias (Ignacio M Altamirano,22 De Mayo Y Fco Zarco) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 152320 | 152320 | 152320 | 152320 | 152320 | 151400.83 | 151400.83 | 99.3966 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400602553 | Elaboración De Proyceto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Alferez De San Bernanrdo | 97-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61402 | 61402 | 10 | 61402 | 10 | 10 | 0 | 0.016286 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602557 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 30 | Durango | San Juan de Guadalupe | Benito Juárez (El Capadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602581 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Col. Flores Magon | SH15-7033 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602592 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. 7 De Noviembre | SH15-7004 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602594 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Ventana De San Dimas | 98-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70760 | 70760 | 10 | 70760 | 10 | 10 | 0 | 0.014132 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602628 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Agua Potable En Huachichiles De San Dimas | 99-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70760 | 70760 | 10 | 70760 | 10 | 10 | 0 | 0.014132 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602649 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Boquilla De San Luis De San Dimas | 100-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70760 | 70760 | 10 | 70760 | 10 | 10 | 0 | 0.014132 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602672 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Francisco De Los Lobos De San Dimas | 101-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70760 | 70760 | 10 | 70760 | 10 | 10 | 0 | 0.014132 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602706 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Cuevecillas De San Dimas | 102-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 85479 | 85479 | 85479 | 85479 | 85479 | 85479 | 85479 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602727 | Ampliacion De Alumbrado Publico (Varias) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 31806.89 | 31806.89 | 99.3965 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400602746 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Cruces De Barajas De Tepehuanes | 103-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602747 | Construcción De Sistema De Agua En Col. El Refugio | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 910689.95 | 910689.95 | 910689.95 | 910689.95 | 910689.95 | 910689.95 | 910689.95 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602770 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Graniza De Tepehuanes | 104-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602789 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Col. Rebollo Acosta | SH15-7035 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602804 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Col. Revolucion | SH15-7036 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602829 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Balcones De Tlahualilo | 105-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602849 | Construccion De Subestacion Electrica | - | Durango | Canatlán | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 79169.48 | 79169.48 | 79169.48 | 79169.48 | 79169.48 | 78691.73 | 78691.73 | 99.3965 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400602864 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Agua Potable En Ejido Ceceda De Tlahualilo | 106-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63684 | 63684 | 56608 | 63684 | 56608 | 56608 | 56608 | 88.8889 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto con pagos pendientes / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602904 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Pompeya De Tlahualilo | 107-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 56608 | 63684 | 56608 | 63684 | 56608 | 56608 | 56608 | 88.8889 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto con pagos pendientes / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602929 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica | - | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 298189.66 | 298189.66 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400602932 | Elaboración De Proyecto Ejeccutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Cañon De Topia | 108-15 PROYECTO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602949 | Construccion De Linea De Agua En Mesa De San Pedro | sc27 2015 Banobras | Durango | Pueblo Nuevo | Mesa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | Lote | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400602951 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Reforma | - | Durango | Peñón Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200065 | 200065 | 200065 | 200065 | 200065 | 200065 | 200065 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602954 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Col. Lazaro Cardenas | SH15-7034 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602959 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Villa Del Mar | SH15-7005 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602963 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Rancho De Abajo De Topia | 109-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603006 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ranchito De Topia | 110-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603016 | Suministro E Instalacion De Macrotanque De 500 Mil Litros En La Ciudad | sc28 2015 Banobras | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1358333.88 | 1358333.88 | 1358333.88 | 1358333.88 | 1358333.88 | 1358333.88 | 1358333.88 | 100 | Equipamiento | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: el contrato es por $2,724,097.60 y el 2014 se ejercio el resto / Registro:
DUR15150400603039 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Veinte Amigos De Cuencamé | 111-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603046 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Col. Ruben Jaramillo | SH15-7037 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603053 | Construccion De Techo De Lamina De Fibra De Cemento (Varias) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 695775.86 | 695775.86 | 99.3966 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603058 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Col. Sacramento | SH15-7038 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603073 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Col. Santa Rosa | SH15-7039 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603082 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En 12 De Diciembre De Cuencamé | 112-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79181 | 79181 | 10 | 79181 | 10 | 10 | 0 | 0.012629 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603128 | Suministro E Instalacion De Macrotanque De 110 Mil Litros En La Ciudad | sc28 2015 Banobras | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 750146.92 | 750146.92 | 750146.92 | 750146.92 | 750146.92 | 750146.92 | 750146.92 | 100 | Equipamiento | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603136 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En San Pedro De Ocuila De Cuencamé | 113-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79181 | 79181 | 10 | 79181 | 10 | 10 | 0 | 0.012629 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603153 | Mejoramiento De Vivienda (Varias) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99396.55 | 99396.55 | 99.3966 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603185 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 6de Enero En Santa Catarina De Tepehuanes | SE05-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 120511 | 120511 | 120511 | 120511 | 120511 | 120511 | 120511 | 100 | Metros Cuadrados | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603186 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Par La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Ignacio López Rayon De Cuencamé | 114-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603188 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Miguel De La Madrid | SH15-7006 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603190 | Construccion De Presa En Mesa De San Pedro | sc29 2015 Banobras | Durango | Pueblo Nuevo | Mesa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2525799.39 | 2525799.39 | 2525799.39 | 2525799.39 | 2525799.39 | 2525799.39 | 2525799.39 | 100 | Equipamiento | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Esta obra se inicio en el 2014 ejerciciendose en el 2015 la cantidad que se anota / Registro:
DUR15150400603194 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Glorieta | SH15-7043 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603195 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Colonia Elrefugio | 2015113 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603218 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Nuevo Barro | SH15-7044 | Durango | Gómez Palacio | Nuevo Barro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603223 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Las Huertas | SH15-7007 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603236 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Las Meladas De San Dimas | 115-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79112 | 79112 | 75156 | 79112 | 75156 | 75156 | 75156 | 94.9995 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto con pagos pendientes / Física: proyecto fisicamente terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603237 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido El Barro | SH15-7045 | Durango | Gómez Palacio | El Barro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603242 | Suministro E Instalacion De Macrotanque En Colonia El Brillante En El Salto | sc30 2015 Banobras | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 171428.88 | 171428.88 | 171428.88 | 171428.88 | 171428.88 | 171428.88 | 171428.88 | 100 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Esta obra se inicia en el 2014 ejerciendose en el 2015 unicamente la cantidad que se anota / Registro:
DUR15150400603243 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Santa Maria | SE06-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 143617 | 143617 | 143617 | 143617 | 143617 | 143617 | 143617 | 100 | Metros Cuadrados | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603245 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Felipe Angeles | SH15-7008 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603248 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Prodim) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 204505.5 | 204505.5 | 204505.5 | 204505.5 | 204505.5 | 10320 | 10320 | 5.0463 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603268 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Parque Hundido | SH15-7009 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603270 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Laconstrucción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Laguna Del Progreso De San Dimas | 116-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 98890 | 98890 | 93945 | 98890 | 93945 | 93945 | 93945 | 94.9995 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto con pagos pendientes / Física: proyecto fisicamente terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603277 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido La Flor | SH15-7048 | Durango | Gómez Palacio | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603284 | Suministro E Instalacion De Macrotanque En Mesa De San Pedro | sc31 2015 Banobras | Durango | Pueblo Nuevo | Mesa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1248840.41 | 1248840.41 | 1248840.41 | 1248840.41 | 1248840.41 | 1248840.41 | 1248840.41 | 100 | Equipamiento | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603295 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Solidaridad | SH15-7010 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 71060.08 | 71060.08 | 71060.08 | 71060.08 | 71060.08 | 71060.08 | 71060.08 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603320 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido El Castillo | SH15-7049 | Durango | Gómez Palacio | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603321 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Los Fresnos De San Dimas | 117-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 98890 | 98880 | 93945 | 98880 | 93945 | 93945 | 93945 | 95.0091 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto con pagos pendientes / Física: proyecto fisicamente terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603340 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido San Sebastian | SH15-7050 | Durango | Gómez Palacio | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603364 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Villa Gregorio Garcia | SH15-7051 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 13382 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603388 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido El Quemado | SH15-7052 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20073 | 20073 | 20073 | 20073 | 20073 | 20073 | 20073 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603403 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Estacion Noe | SH15-7053 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603416 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Transporte | SH15-7054 | Durango | Gómez Palacio | Transporte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603418 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle San Jose En Santa Catarina De Tepehuanes | SE07-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | Metros Cuadrados | 4761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603428 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Independencia | SH15-7011 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 20302.88 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603439 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido La Platilla | SH15-7055 | Durango | Gómez Palacio | La Platilla (La Nueva) [Nuevo Centro de Población] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603455 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Guadalupe Victoria | SH15-7012 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603474 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Bucareli | SH15-7056 | Durango | Gómez Palacio | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603500 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Dolores | SH15-7057 | Durango | Gómez Palacio | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603516 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Britingham | SH15-7058 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603533 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Arcinas | SH15-7059 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603540 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Benito Juarez | SH15-7013 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603553 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Vilma Ale Herrera | SH15-7060 | Durango | Gómez Palacio | Vilma Ale de Herrera (Las Cuadritas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603567 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Nicolas Fernandez | SH15-7014 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603570 | Construccion De Barda Perimetral Cecyted (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 99396.55 | 99396.55 | 49.6983 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603579 | Mejoramiento De Vivienda, Construccion De Losa De Concreto De 20m2, Col. Puente La Torreña | SH15-7061 | Durango | Gómez Palacio | Puente de la Torreña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603594 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Las Flores | SH15-7015 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40605.76 | 40605.76 | 40605.76 | 40605.76 | 40605.76 | 40605.76 | 40605.76 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603606 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Leticia Herrera | SH15-7016 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 81211.52 | 81211.52 | 81211.52 | 81211.52 | 81211.52 | 81211.52 | 81211.52 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603614 | Ampliacion De Red De Agua Port 3ra Etapa (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 149094.82 | 149094.82 | 99.3965 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603624 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. La Feria | SH15-7017 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603635 | Construccion De Casa De La Salud En La Localidad Del Taiste | SO01-2015 | Durango | Tepehuanes | El Taiste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2015 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 100 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603647 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En San Antonio De Las Truchas De San Dimas | 118-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79102 | 79102 | 75156 | 79102 | 75156 | 75156 | 75156 | 95.0115 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto con pagos pendientes / Física: proyecto fisicamente terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603650 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Casa Blanca | SH15-7018 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603667 | Rehabilitacion De Caminos Varias (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99396.55 | 99396.55 | 99.3966 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603668 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Francisco Villa | SH15-7019 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40605.76 | 40605.76 | 40605.76 | 40605.76 | 40605.76 | 40605.76 | 40605.76 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603694 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. San Nignacio | SH15-7020 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603695 | Construccion De Casa De La Salud En La Localidad De La Soledad | SO02-2015 | Durango | Tepehuanes | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2015 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 100 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603717 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En San Luis Del Cordero De San Luis Del Cordero | 119-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto fisicamente terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603733 | Construccion De Paviemto Hidraulico 3x1 Adelanto | - | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 745476.02 | 745476.02 | 74.5476 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603747 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Zapote De Pueblo Nuevo | 120-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603777 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Corralitos De Pueblo Nuevo | 121-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57536 | 57536 | 57536 | 57536 | 57536 | 57536 | 57536 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603783 | Construccion De Electrificacion Adelanto | - | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 198248.13 | 198248.13 | 99.1241 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603804 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. El Refugio | SH15-7023 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603805 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Mesa De San Pedro De Pueblo Nuevo | 122-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603825 | Mejoramiento De Vivienda (Coesvid) Adelanto | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 419700 | 419700 | 419700 | 419700 | 419700 | 419700 | 419700 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603842 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Caonstrucción Del Sistema De Agua Potable En Agua Caliente De Santiago Papasquiaro | 123-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 71977 | 71977 | 71977 | 71977 | 71977 | 71977 | 71977 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603849 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Ejido Nazas (Las Lagartijas) | SH15-7024 | Durango | Gómez Palacio | Nazas (Las Lagartijas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603870 | Construccion De Pavimento Hidraulico (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 191571.75 | 191571.75 | 63.8573 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603877 | Acciones Promocion Y Equipamiento De Cultura Del Agua En Diferentes Municipios | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ACCIONES EJECUTADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603883 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria En La Localildad De Los Bagres | SJ04-2015 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100 | Piezas | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603893 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Desistema Deagua Potable En El Tambor De Santiago Papasquiaro | 124-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57581 | 57581 | 57581 | 57581 | 57581 | 57581 | 57581 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603919 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Desl Sistema De Agua Potable En La Lagunita De Santiago Papasquiaro | 125-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57581 | 57581 | 57581 | 57581 | 57581 | 57581 | 57581 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603922 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Jabonoso | SH15-7025 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603944 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Luis Donaldo Colosio | SH15-7026 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603947 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Campana De Pueblo Nuevo | 126-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 78880 | 78880 | 78880 | 78880 | 78880 | 78880 | 78880 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto financieramente finiquitado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603949 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 30 Viejos (3x1)Adelanto | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 564138.8 | 564138.8 | 564138.8 | 564138.8 | 564138.8 | 560734.52 | 560734.52 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603957 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Brittingham | SH15-7027 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 10151.44 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603970 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Nuevo Covadonga De Peñon Blanco | 127-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 10 | 63903 | 10 | 10 | 0 | 0.015649 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603977 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Cinco De Mayo | SH15-7028 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 81211.52 | 81211.52 | 81211.52 | 81211.52 | 81211.52 | 81211.52 | 81211.52 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603991 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Las Cruces De Peñon Blanco | 128-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 10 | 63903 | 10 | 10 | 0 | 0.015649 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603998 | Mejoramiento De Vivienda, Construcción De Losa De Concreto De 20m2, Col. Armando Del Castillo | SH15-7029 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 30454.32 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604073 | Construccion De Electrificacion (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | Marquesotes de Guadalupe (Canelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 563109.92 | 563109.92 | 563109.92 | 563109.92 | 563109.92 | 559711.84 | 559711.84 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400604100 | Construccion De Electrificacion (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | Marquezotes de Guadalupe (Los Ojitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 241129.41 | 241129.41 | 241129.41 | 241129.41 | 241129.41 | 239674.32 | 239674.32 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400604121 | Construccion De Electrificacion (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | Lirios de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 395760.67 | 395760.67 | 395760.67 | 395760.67 | 395760.67 | 393372.46 | 393372.46 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400604168 | Construccion De Vivienda Rural (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 587075.7 | 587075.7 | 587075.7 | 587075.7 | 587075.7 | 583533 | 583533 | 99.3966 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400604543 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Localidad De San Jose De Bellavista Municipio De Mapimi | COP-MD-RAMO33-027-2015 | Durango | Mapimí | San José de Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ES PORCENTAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604602 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Ejido San Juan De Cañitas | COP-MD-FOPEDEM-025-2015 | Durango | Mapimí | San Juan de Cañitas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ES PORCENTAJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604749 | Acondicionameinto De Archivo En Ud Administrativa | PRODIM1 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 231420.01 | 288385.23 | 288385.23 | 288385.23 | 288385.23 | 288385.23 | 288385.23 | 100 | Vivienda | 21000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE
DUR15150400604817 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Ed Fisica Tohui | FAM1 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 498563.62 | 498563.62 | 498563.62 | 498563.62 | 498563.62 | 498563.62 | 498563.62 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE
DUR15150400604819 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En San José De La Boca De Tepehuanes | 129-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 10 | 63903 | 10 | 10 | 0 | 0.015649 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604834 | Eleboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Río Grande De San Juan Del Río | 130-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 10 | 63903 | 10 | 10 | 0 | 0.015649 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604854 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia San Carlos De Cuencamé | 131-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 10 | 63903 | 10 | 10 | 0 | 0.015649 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604881 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Santa Lucía De Cuencamé | 132-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 10 | 63903 | 10 | 10 | 0 | 0.015649 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604885 | Fac. De Ciencias De La Salud G.P. Construcción De La 2da. Etapa Del Laboratorio De Dietología Y Bromatología | S2015-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 13145525 | 13145525 | 13145525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 922 | 0 | 0 | Financiera: INTERESES GENERADOS 3,785.00 / Física: TOTAL MTS(2) 1012 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604900 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Vara De San Juan ( La Vara) De El Oro | 133-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 10 | 63903 | 10 | 10 | 0 | 0.015649 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604915 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Bernardo De San Bernardo | 134-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 10 | 63903 | 10 | 10 | 0 | 0.015649 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604916 | Construcción De Pavimentación (Segunda Etapa) En Huazamota | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 507534.8 | 507534.8 | 507534.8 | 507534.8 | 507534.8 | 507534.8 | 507534.8 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604928 | Elaboración De Prpoyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Isidro De Durango | 135-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 10 | 63903 | 10 | 10 | 0 | 0.015649 | Metros | 100 | 0 | 15 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604930 | Fac. De Ciencias Quimicas Dgo. Continuación De La Construcción De 5 Aulas De Aprendizaje | S2015-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1968500 | 1968500 | 1968500 | 1505291 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 532 | 0 | 0 | Financiera: / Física: total mts(2) 260 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604952 | Colegio De Ciencias Y Humanidades: Construccion De Modulo De 2 E.E Para Edificio Multifuncional | MS2015-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 470712.35 | 470712.35 | 470712.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2045 | 0 | 0 | Financiera: INTERESES GENERADOS $34.00 / Física: TOTAL DE MTS(2) 70 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604954 | Supervisión De Obra En La Zona 3 Del Programa Prossapys 2015 | 136-15 SUPERVISIÓN | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 165754 | 165754 | 82478 | 165754 | 82478 | 82478 | 82478 | 49.7593 | Metros | 0 | 0 | 62 | Financiera: supervisión con pagos pendientes / Física: supervisión con trabajos pendientes por finiquitar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604956 | Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Conclusión De La Construcción Del Edificio Multifuncional | S2015-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1507880 | 1507880 | 1507880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 532 | 0 | 0 | Financiera: / Física: TOTAL MTS(2) 207 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604972 | Escuela Preparatoria Diurna: Segunda Etapa Del Taller De Habilidades | MS2015-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 470712.35 | 470712.35 | 470712.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 0 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS (2) 470 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604976 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia Terminación De La Construcción De 2 Modulos De Sanitarios | S2015-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 0 | Financiera: / Física: TOTAL MTS(2) 52 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605008 | Esc. De Educación Física Y Deporte Construcción De 4 Aulas Didácticas | S2015-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1948434 | 1948434 | 1948434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 547 | 0 | 0 | Financiera: / Física: TOTAL MTS (2) 208 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605011 | Prodim | PRODIM2 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 507168.19 | 507168.19 | 507168.19 | 507168.19 | 507168.19 | 507168.19 | 507168.19 | 100 | Equipamiento | 21000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE
DUR15150400605050 | Adquicicion De Camaras Fotograficas | IND1 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21758 | 21758 | 21758 | 21758 | 21758 | 21758 | 21758 | 100 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE
DUR15150400605061 | Fac. De Odontología Construcción De 1 Edificio Para Clínica De Diagnostico Y Tratamiento Clínico | S2015-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 7540250 | 7540250 | 7540250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 504 | 0 | 0 | Financiera: / Física: TOTAL DE MTS(2) 1,735 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605087 | Convenio Con Municipio De Santiago Papasquiaro | 3*1 MIG | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 3100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE
DUR15150400605131 | Construccion De Plaza Tagarete | PREP1 | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | Metros lineales | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE
DUR15150400605167 | Convenio Habitat 2015 | HAB | Durango | Santiago Papasquiaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12012600 | 12012600 | 10650805 | 10650805 | 10650805 | 10650805 | 10650805 | 88.6636 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE AL CUATRIMESTRE
DUR15150400605603 | Calentadores Solares | PMH-HGO-2015-003 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 484538.22 | 389570.02 | 226954.33 | 389570.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 350 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605619 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal | PMH-OP-2015-001 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 352907.54 | 352907.54 | 352907.54 | 352907.54 | 352907.54 | 352907.54 | 352907.54 | 100 | Metros lineales | 614 | 0 | 1 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISÍCAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605626 | Rehabilitación De Bomba Del Sistema De Agua Potable En Benjamin Y Urias | - | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 29851.38 | 29851.38 | 29800 | 29851.38 | 29851.38 | 29851.38 | 29800 | 100 | Equipamiento | 489 | 0 | 100 | Financiera: SALDO PENDIENTE POR PAGAR A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO POR RETENCIONES 2 AL MILLAR / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605635 | Construccion De Barda Frontal Del Emsad 08 De La Zarca | PMH-OP-CECYTED-2015-001 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 165829.18 | 85829.18 | 85829.18 | 85829.18 | 25748.75 | 25748.75 | 25748.75 | 30 | Metros | 60 | 0 | 40 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO (30%) / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605648 | Mejoramiento Del Jardin De Niños, Luis Donaldo Colosio,De Ignacio Valencia | - | Durango | Hidalgo | Ignacio Valencia (Los Alamitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7088.2 | 7088.2 | 7076 | 7088.2 | 7076 | 7076 | 7076 | 99.8279 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
DUR15150400606169 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Universidad Tecnologica De Poanas | 2015114 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 602783.04 | 602783.04 | 602783.04 | 602783.04 | 602783.04 | 602783.04 | 0 | 100 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO NO SE A PAGADO POR QUE SE EL ESTADO LO DEPOSITO EL 30 DE DICIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400606257 | Adquisición De Vehículo De Transporte | 001 | Durango | San Dimas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Tesorería Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Vehículos | 19415 | 0 | 100 | Financiera: adquisición de camioneta para transporte terrestre del personal del municipio / Física: adquisición de camioneta para transporte terrestre del personal del municipio / Registro: adquisición de camioneta para transporte terrestre del personal del municipio el costo total fue de $200,000.00 FORTAMUN $ 100,000.00 y TESORERIA $ 100,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400606440 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina (1 Archivero De 4 Gavetas, 3 Sillas De Visita Y 2 Sillas Secretariales) | 002 | Durango | San Dimas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Tesorería Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7116 | 7116 | 7116 | 7116 | 7116 | 7116 | 7116 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 archivero de 4 gavetas, 3 sillas de visita y 2 sillas secretariales / Física: 1 archivero de 4 gavetas, 3 sillas de visita y 2 sillas secretariales / Registro: se adquirió 1 archivero de 4 gavetas, 3 sillas de visita y 2 sillas secretariales para mejorar el desempeño del personal del municipio en sus respectivas áreas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400606540 | Equipamiento, Electrificación E Interconexión A Línea De Conducción, Pozo Puerto Pinto Santa María De El Oro, Dgo.-Comp. Agua Potable | AP19 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1137597 | 1137597 | 1137597 | 1137597 | 1137597 | 1137597 | 1137597 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400606550 | Construcción De Cuartos Dormitorio, Localidad El Cinco De Mayo | 115412 | Durango | San Pedro del Gallo | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Pedro del Gallo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400606575 | Rehabilitación Pozo De Agua Potable, Localidad El Casco | 196401 | Durango | San Pedro del Gallo | El Casco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Pedro del Gallo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | Metros cúbicos | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400606580 | Agua Potable (Apazu) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 446895.7 | 446895.7 | 446895.7 | 446895.7 | 446895.7 | 446895.7 | 446895.7 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400606596 | Construcción De Cuartos Dormitorio, Localidad El Casco | 115527 | Durango | San Pedro del Gallo | El Casco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Pedro del Gallo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400606615 | Sistema Integral De Saneamiento Col La Pila Y Lagunas De Oxidación De Santa María Del Oro.-Componente Alcantarillado | ALC15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2351468 | 2351468 | 2351468 | 2351468 | 1808822 | 1808822 | 1808822 | 76.9231 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400606626 | Construcción De Cuartos Dormitorio, Localidad Santo Domingo | 115499 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Pedro del Gallo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400606710 | Construcción De Techos Firmes, Localidad San Pedro Del Gallo | 196502 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio San Pedro del Gallo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400606884 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples (Contingencias F) | - | Durango | Canatlán | Medina | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 596378.76 | 596378.76 | 99.3965 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400606928 | Equipo Adquirido En Compra Consolidada Para Varias Escuelas Del Ramo 2015 | CDGO-MYE-025-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 5237133 | 5237133 | 5237133 | 5237133 | 5237133 | 5237133 | 5237133 | 100 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: EQUIPO ADQUIRIDO EN COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIAS ESCUELAS DEL RAMO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400607055 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples (Cont F) | - | Durango | Canatlán | Cerro Gordo | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 596378.76 | 596378.76 | 99.3965 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400607072 | Instalación De Bebederos Diferentes Escuelas Del Ramo 2015 | CONTRATO SERV-001-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 464400 | 464400 | 464400 | 464400 | 232200 | 232200 | 232200 | 50 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400607102 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Línea De Conducción Pozo El Rastro A Regularización En Nombre De Dios.-Componente: Estudios Y Proyectos | EYP3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 139488 | 139488 | 139488 | 139488 | 139488 | 139488 | 139488 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400607164 | Construccion De Pavimento Hidrahulico (Calle Ferrocarril) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 795172.41 | 795172.41 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400607206 | Construcción De Cruces De Colector Hamburgo.-Gómez Palacio.-Compontente: Alcantarillado | ALC40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2242221 | 1434961 | 1434961 | 1434961 | 1004473 | 1004473 | 1004473 | 70 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: SE REALIZO MODIFICACIÓN YA QUE POR ERROR EL MONTO SE CAPTURO MAL. / Física: Esta obra tiene prórroga por lo tanto aún no esta terminada / Registro:
DUR15150400607287 | Construcción De Líneas De Colector Hamburgo, En Gómez Palacio, Dgo.-Componente: Alcantarillado | ALC41 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2484276 | 1426954 | 1426954 | 1426954 | 998868 | 998868 | 998868 | 70 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: SE CORRIGE EL MONTO DE ESTA OBRA YA QUE FUE QUE SU MONTO FUE CAPTURADO MAL POR ERROR / Física: Esta obra tiene prórroga por lo tanto aún no esta terminada / Registro:
DUR15150400607383 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia San Isidro,En Nazas.-Componente: Agua Potable | AP1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1059078 | 1059078 | 1059078 | 1059078 | 1059078 | 1059078 | 1059078 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400607424 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Colonias Lomas Verdes Y Valle Verde En Nazas.-Componente: Agua Potable | AP2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 722817 | 722817 | 722817 | 722817 | 722817 | 722817 | 722817 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400607563 | Equipamiento De La Dirección De Obras Publicas Municipal | - | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 65033.37 | 65033.37 | 65033.37 | 65033.37 | 65033.37 | 65033.37 | 65033.37 | 100 | Equipamiento | 2800 | 0 | 80 | Financiera: PROYECTO FINIQUITADO FINANCIERAMENTE / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400607617 | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Colonias Lomas Verdes Y Valle Verde En Nazas.-Componente: Alcantarillado | ALC42 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 785210 | 785210 | 785210 | 785210 | 785210 | 785210 | 785210 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400607674 | Construcción De Línea De Conducción De 2233m Del Pozo "El Refugio" A Tanque De Almacenamiento En "El Cerro" En Villa Unión, Poanas.-Componente: Agua Potable | AP25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 523974 | 523974 | 523974 | 523974 | 523974 | 523974 | 523974 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400607883 | Construcción De Techumbre En Espacio Deportivo | 15/CONTINGENCIAS 633 PR | Durango | Durango | Morcillo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 202357 | 202357 | 202357 | 29.9788 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400607910 | Construcción De Techumbre En Espacio Deportivo | 15/CONTINGENCIAS 634 PR | Durango | Durango | Banderas del Águila | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 199884 | 199884 | 199884 | 29.6124 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 40 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400607968 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Fuente Del Amor Entre Martires De Sonora Y Constituyentes. | 15/CONTINGENCIAS 626 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 909900 | 909900 | 909900 | 909900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1946 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400607988 | Ampliación De Drenaje En Las Colonias Calvario, Nueva Esperanza Y El Valle De Tepehuanes.-Componente: Alcantarillado | ALC43 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608032 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Antiguo Camino A La Loma Entre Santa Adirana E Ignacio Gomez Cipriano | 15/CONTINGENCIAS 467 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2952407 | 2952407 | 2952407 | 2952407 | 1044462 | 1044462 | 1044462 | 35.3766 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608049 | Suministro E Instalación De Micromedidores En Tepehuanes.-Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial | MEC9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 584615 | 584615 | 584615 | 76.923 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Esta obra tiene prórroga por lo tanto aún no esta terminada / Registro:
DUR15150400608116 | Construccion De Unidad Deportiva (Ubicado En Calle Fuente Del Amor Esq. Fuentes De Los Olivos) | 15/CONTINGENCIAS 465 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1090100 | 1090100 | 1090100 | 1090100 | 326971 | 326971 | 326971 | 29.9946 | Piezas | 350 | 0 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608128 | Ampliación De Agua Potable Iv Etapa La Cañada En Canatlán.-Componente: Agua Potable | AP39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 294486 | 294486 | 294486 | 294486 | 294486 | 294486 | 294486 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608171 | Construcción De Casa De La Cultura | 15/CONTINGENCIAS 464 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1440861 | 1440861 | 1440861 | 28.8172 | Piezas | 350 | 0 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608181 | Construcción De Drenaje Pluvial En J. Gpe. Aguilera En Canatlán.-Componente: Agua Potable | AP57 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1198779 | 1198779 | 1198779 | 1198779 | 1198779 | 1198779 | 1198779 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608203 | Prim. Lazaro Cardenas Del Rio Loc.Las Garrochas Tamazula | 158240 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608223 | Prim. Abraham Linconl Loc.Tayoltita San Dimas Dgo | 158228 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 737976 | 737976 | 737976 | 737976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608239 | Sec. Nueva Reforma Educativa Col.Vivah Reforma Dgo | 158233 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 531328 | 531328 | 531328 | 531328 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608248 | Rehabilitación De Alcantarillado Col. El Presidio Iii Etapa En Canatlán.-Componente: Rehabilitación | REH32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 223338 | 223338 | 223338 | 223338 | 171798 | 171798 | 171798 | 76.9229 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Esta obra tiene prórroga por lo tanto aún no esta terminada / Registro:
DUR15150400608259 | Prim. Cuauhtemoc En La Loc.El Judio Tamazula Dgo | 158239 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 539980 | 539980 | 539980 | 539980 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608273 | Sec. Benito Juarez En Blvd Felipe Pescador Durango | 158157 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1120001 | 1120001 | 1120001 | 1120001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 862 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608300 | T.V. Sec.#21 Loc.La Tinaja Jose Ma Morelos Dgo | 158063 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 431478 | 431478 | 431478 | 431478 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608302 | Ampliación De Red De Alcantarillado Ejidal Iv Etapa En Canatlán.-Componente: Alcantarillado | ALC44 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 643227 | 643227 | 643227 | 643227 | 494790 | 494790 | 494790 | 76.9231 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Esta obra tiene prórroga por lo tanto aún no esta terminada / Registro:
DUR15150400608322 | Prim. Alberto Alvarado Loc.Cienega De Escobar Tepehuanes | 158255 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 77242 | 77242 | 77242 | 77242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608333 | Pavimentacion De Camino Pino Suarez - Parque Industrial Ladrillero | 15/CONTINGENCIAS 462 PR | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 1729209 | 1729209 | 1729209 | 43.5021 | Metros Cuadrados | 1292 | 0 | 50 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608341 | J.N. Hermenegildo Galeana En Ej.Martha Mapimi Dgo | 158139 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 354977 | 354977 | 354977 | 354977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608354 | Ampliación De Red De Acantarillado Colonia Bella Vista En Canatlán.- Componente: Alcantarillado | ALC45 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 536349 | 536349 | 536349 | 536349 | 412576 | 412576 | 412576 | 76.923 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Esta obra tiene prórroga por lo tanto aún no esta terminada / Registro:
DUR15150400608364 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Gomez Cipriano Entre Antiguo Camino A La Loma Y Antorcha Campesina | 15/CONTINGENCIAS 463 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 661622 | 661622 | 661622 | 34.8222 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608456 | Ampliación De Red De Drenaje Barrio Santo Niño, Barrio Talistipa Y Barrio La Compuerta En Guanaceví.-Componente: Alcantarillado | ALC46 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1046154 | 1046154 | 1046154 | 76.9231 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Esta obra tiene prórroga por lo tanto aún no esta terminada / Registro:
DUR15150400608498 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples(Cont E) | - | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 417465.52 | 417465.52 | 69.5776 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608515 | Construcción De Red De Agua Potable (2da. Etapa) | 15/05243 PR | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 673243 | 673243 | 673243 | 673243 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608546 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Barrio Abasolo, La Tronera, San Agustín En Y Tagarete En Guanaceví.-Componente: Rehabilitación | REH44 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 800000 | 800000 | 800000 | 76.9231 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Esta obra tiene prórroga por lo tanto aún no esta terminada / Registro:
DUR15150400608604 | Actualización Del Padrón De Usuarios Y Sistema De Cobro En Nuevo Ideal.-Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial | MEC10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608621 | Construcción De Aula Adosada En El Jardín De Niños ¿Papalote¿. | 15/05246 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 275346 | 275346 | 275346 | 275346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 320 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608639 | Construccion De Cuartos Dormitorio 4x4 | SH15-7062-7094 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Vivienda | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608652 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Atarjeas En Calles De Nuevo Ideal.-Componente: Rehabilitación | REH45 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 293800 | 293800 | 293800 | 293800 | 293800 | 293800 | 293800 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608704 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Barrio El Chirulo En Ocampo.-Componente: Alcantarillado | ALC47 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1222722 | 1222722 | 1222722 | 1222722 | 1222722 | 1222722 | 1222722 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608747 | Ampliación De La Red De Electrificación En El Mismo Poblado. | 15/05243 PR | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 134386 | 134386 | 134386 | 134386 | 134386 | 134386 | 134386 | 100 | Piezas | 31 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608782 | Ampliación De La Red De Electrificación En El Mismo Poblado. | 15/05244 PR | Durango | Durango | San José del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 54785 | 54785 | 54785 | 54785 | 54785 | 54785 | 54785 | 100 | Piezas | 130 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608849 | Rehabilitación De Línea De Conducción Martha-Paloma-Bermejillo (Segunda Etapa).-Caed.-Componente: Rehabilitación (Esta Obra Lleva Gastos De Operación) | REH47 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 813377 | 813377 | 813377 | 813377 | 625675 | 625675 | 625675 | 76.9231 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400608909 | Construcción De Planta De Tratamiento El Campestre (Segunda Etapa) En Gómez Palacio, Dgo.-Caed.-Componente: Saneamiento | SAN1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4800000 | 2685357 | 2685357 | 2685357 | 1879750 | 1879750 | 1879750 | 70 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: EN ESTA OBRA EL MONTO SE MODIFICO YA QUE POR ERROR FUE MAL CAPTURADO. / Física: Esta obra tiene prórroga por lo tanto aún no esta terminada / Registro:
DUR15150400608935 | Parques Incluyentes Dif | - | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE EL ORO DURANGO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 25000 | 250000 | 25000 | 25000 | 25000 | 10 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: solo se ha dado el anticipo para su construcción / Física: oba que acaba de iniciar, puesto que el recurso demoró en su llegada / Registro:
DUR15150400608941 | Construcción De Colector Y Emisor Para La Planta El Campestre En Gómez Palacio, Dgo.-Caed.-Componente: Saneamiento (Esta Obra Lleva Gastos De Operación) | SAN2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3835200 | 3835200 | 3835200 | 3835200 | 2684640 | 2684640 | 2684640 | 70 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: ESTA OBRA TIENE PRÓRROGA POR LO TANTO NO ESTA AL 100% / Física: / Registro:
DUR15150400609046 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Velardeña, Del Municipio De Cuencamé, Dgo.-Caed.-Componente: Agua Potable (Incluye Gastos De Operación) | AP58 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1113581 | 1113581 | 1113581 | 1113581 | 1113581 | 1113581 | 1113581 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400609279 | Construcción De Libramiento Vehicular | 002 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 29481718.37 | 29481718.37 | 29481718.37 | 28880103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: inicio de obra 7 enero de 2016 / Física: inicio de obra 7 enero 2016 / Registro: inicio de obra 7 de enero del 2016 y el anticipo será en el mes de enero de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400609596 | Construccion De Recamara Adicional(Fonhapo) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 743486.21 | 743486.21 | 99.3966 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400609631 | Construccion De Recamara Adicional (Fonhapo Urbano) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 139396.55 | 139396.55 | 49.7845 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400609664 | Construccion De Recamara Adicional (Rural) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S117 Programa de Vivienda Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 120478.45 | 120478.45 | 99.569 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400609739 | Pavimentacion De Calles En Jose Guadalupe Aguilera (Fur) | - | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1987931.04 | 1987931.04 | 99.3966 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400610142 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Justicia Social En Durango.-Componente: Alcantarillado | ALC48 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 473293 | 473293 | 473293 | 473293 | 473293 | 473293 | 473293 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400610252 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso Al El Chabacano | OP-SJR-FAIP3-001-2015 | Durango | San Juan del Río | El Chabacano | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PAGADO ANTICIPO 30 % / Física: ENTREGADO ANTICIPO / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400610291 | Amnpliación Red De Drenaje.- | MGV-FAM-01-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL.- | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 437458.33 | 437458.33 | 437458.33 | 437458.33 | 437458.33 | 437458.33 | 437458.33 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400610314 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso Al El Resbalon | OP-SJR-FAIP3-002-2015 | Durango | San Juan del Río | El Resbalón | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PAGADO ANTICIPO 30 % / Física: ENTREGADO ANTICIPO / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400610364 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso Al Rio Grande | OP-SJR-FAIP3-003-2015 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PAGADO ANTICIPO 30 % / Física: ENTREGADO ANTICIPO / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400610413 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso A Potrero De Los Higos | OP-SJR-FAIP3-004-2015 | Durango | San Juan del Río | Ignacio López Rayón (Potrero de los Higos) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PAGADO ANTICIPO 30 % / Física: ENTREGADO ANTICIPO / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400610460 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Barrio La Loma | OP-SJR-FAIP3-005-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PAGADO ANTICIPO 30 % / Física: ENTREGADO ANTICIPO / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400610495 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rolongacion Balvarte | OP-SJR-FAIP3-006-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PAGADO ANTICIPO 30 % / Física: ENTREGADO ANTICIPO / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400610611 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Fracc. Chapultepec | OP-SJR-FAM-002-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 129669.08 | 129669.08 | 129669.08 | 129669.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400610637 | Ampliación De Drenaje Fracc. Las Nubes | OP-SJR-FAM-002-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 99183.28 | 99183.28 | 99183.28 | 99183.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400610643 | Ampliación Del Subcolector Sanitario Cristóbal Colón En Durango.-Componente: Alcantarillado | ALC49 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 668214 | 668214 | 668214 | 668214 | 668214 | 668214 | 668214 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400610665 | Construcción De Domo En Kinder San Luacas | OP-SJR-FAM-001-2015 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 182818.2 | 182818.2 | 182818.2 | 182818.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150400611695 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1572073.86 | 1572073.86 | 1572073.86 | 1572073.86 | 1572073.86 | 1572073.86 | 1572073.86 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400611720 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En El Troncon | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3477442.37 | 3477442.37 | 3477442.37 | 3477442.37 | 3477442.37 | 3477442.37 | 3477442.37 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400611740 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado La Joya De Atotonilco | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1741481.37 | 1741481.37 | 1741481.37 | 1741481.37 | 1741481.37 | 1741481.37 | 1741481.37 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400611755 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En El Salitre | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 669262.1 | 669262.1 | 669262.1 | 669262.1 | 669262.1 | 669262.1 | 669262.1 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400611808 | Construcción De Par Vial, Camino: Corredor Vial Norte Meta Construcción De Par Vial Corredor Vial Norte 1ra. Etapa Construcción Puente En Distribuidor Lasalle En El Mpio. De Durango | SCT-DC-318-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 88880267 | 88880266.62 | 87102661.29 | 87102661.29 | 87102661.29 | 87102661.29 | 51205726.01 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PENDIENTE AVANCE FISICO / Registro:
DUR15150400611813 | Reconstrucción De Entronques Del Camino De Acceso A La Loma | OP-SJR-R33-020-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17623.38 | 17623.38 | 17623.38 | 17623.38 | 17623.38 | 17623.38 | 17623.38 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150400611819 | Supervision De La Construccion Del Par Vial Norte. | SCT-DC-317-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1184647 | 1173665.37 | 1150192.06 | 1150192.06 | 1150192.06 | 1150192.06 | 1150192.06 | 98 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PENDIENTE AVANCE FISICO / Registro:
DUR15150400611832 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Enrique Najera | OP-SJR-R33-022-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 148526.25 | 148526.25 | 148526.25 | 148526.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 85 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150400611863 | Construcción De Muro De Acceso En Telesecundaria De Rió Grande | OP-SJR-R33-023-2015 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 65433.96 | 65433.96 | 65433.96 | 65433.96 | 65433.96 | 65433.96 | 65433.96 | 100 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150400611878 | Rehabilitación De Telesecundaria En Ignacio Lopez Rayón | OP-SJR-R33-024-2015 | Durango | San Juan del Río | Ignacio López Rayón (Potrero de los Higos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 99549.75 | 99549.75 | 99549.75 | 99549.75 | 99549.75 | 99549.75 | 99549.75 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150400611891 | Construcción De Área De Estacionamiento En Centro De Salud | OP-SJR-R33-025-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 65765.54 | 65765.54 | 65765.54 | 65765.54 | 65765.54 | 65765.54 | 65765.54 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150400611897 | Ampliación De Red De Agua Potable | 005 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 100 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400611900 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado En El Salitre | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 654659.6 | 654659.6 | 654659.6 | 654659.6 | 654659.6 | 654659.6 | 654659.6 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400611905 | Construcción De Escaleras En Jardín De Niños Las Nubes | OP-SJR-R33-030-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 110970.51 | 110970.51 | 110970.51 | 110970.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150400611913 | Ampliaicón De Red De Drenaje Sanitario | 011 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 100 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400611949 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Chachacuaxtle | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 585373.4 | 585373.4 | 585373.4 | 585373.4 | 585373.4 | 585373.4 | 585373.4 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400611961 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado En Chachacuaxtle | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 560802.43 | 560802.43 | 560802.43 | 560802.43 | 560802.43 | 560802.43 | 560802.43 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400612312 | Ampliacion De Red Electrica Colonia Miguel Meza 2 (I Etapa) | 020 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando piezas son postes / Registro:
DUR15150400612323 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Vivienda | 026 | Durango | Pánuco de Coronado | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 99164.1 | 99164.1 | 99164.1 | 99164.1 | 99164.1 | 99164.1 | 99164.1 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400612326 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Vivienda | 027 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 99164.1 | 99164.1 | 99164.1 | 99164.1 | 99164.1 | 99164.1 | 99164.1 | 100 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400612333 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Vivienda | 028 | Durango | Pánuco de Coronado | Enrique Calderón Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47366.35 | 24866.35 | 24866.35 | 24866.35 | 24866.35 | 24866.35 | 24866.35 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400612336 | Construcción De Techo De Concreto | 034 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400612338 | Construcción De Techo De Concreto | 037 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400612340 | Construcción De Techo De Concreto | 038 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400612342 | Construcción De Techo De Concreto | 039 | Durango | Pánuco de Coronado | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro:
DUR15150400612618 | Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable C. Nardos Desde C. Palmas A C. Lilas En Col. Jardines Del Periferico | 143450 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57881.9 | 57881.9 | 57881.9 | 57881.9 | 57881.9 | 57881.9 | 57881.9 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400612693 | Construccion De Drenaje Pluvial Sector Barrio Bajo En Cd. Juarez | 144063 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 245777.69 | 245777.69 | 245777.69 | 245777.69 | 245777.69 | 245777.69 | 245777.69 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400612721 | Ampliacion De Red De Drenaje Sector Vias Segunda Etapa I Interconexion Lagunas De Oxidacion En Villa Nazareno | 150479 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1004257.22 | 1004257.22 | 1004257.22 | 1004257.22 | 1004257.22 | 1004257.22 | 1004257.22 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400612739 | Construccion De Red De Drenaje En Amp. Carlos Real Sector Parcelas | 153331 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1504031.89 | 1504031.89 | 1504031.89 | 1504031.89 | 724174.43 | 724174.43 | 724174.43 | 48.1489 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015 a refrendo¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400612765 | Construccion De Boca Tormenta En C. Prol. Cuahutemoc (2)Col. Independencia | 164717 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30423.8 | 30423.8 | 30423.8 | 30423.8 | 30423.8 | 30423.8 | 30423.8 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400612836 | Construccion De 220 Descargas Domiciliarias Ej. 21 De Marzo | 169370 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 311395.04 | 311395.04 | 311395.04 | 311395.04 | 311395.04 | 311395.04 | 311395.04 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400612846 | 2230 Acciones De Lamina Para Remodelacion De Techo | SH02-2015 | Durango | Tepehuanes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 584831.71 | 584831.71 | 584831.71 | 584831.71 | 584831.71 | 584831.71 | 584831.71 | 100 | Piezas | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400612860 | Construccion De Red De Drenaje C. Ficus Entre Margaritas Y Palmas Col. Jardines Del Periferico | 169381 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 71014.13 | 71014.13 | 71014.13 | 71014.13 | 71014.13 | 71014.13 | 71014.13 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400612907 | Ampl. Red De Drenaje C. Bravo Entre Jaime Nuno Y Tope Cd. Juarez, Dgo. | 171143 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 93415.04 | 93415.04 | 93415.04 | 93415.04 | 93415.04 | 93415.04 | 93415.04 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400612951 | Ampliacion De Re De Drenaje C. Rosas Entre C. Fresno Y C. Robles Col. Brisas Del Sur Mpio. De Lerdo, Dgo. | 171106 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123968.24 | 123968.24 | 123968.24 | 123968.24 | 123968.24 | 123968.24 | 123968.24 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400612965 | Ampliacion De Red De Drenaje Sector Cerro En Villa Leon Guzman | 174881 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 454500.01 | 454500.01 | 454500.01 | 454500.01 | 454500.01 | 454500.01 | 454500.01 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400612996 | Equipamiento De Pozo Y Ampliacion De Red De Agua Potable, En Margarito Machado (Palomas), Lerdo, Dgo. | 180339 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 808916.89 | 808916.89 | 808916.89 | 808916.89 | 808916.89 | 808916.89 | 808916.89 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613029 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Rosas Entre C. Fresnos Y C. Robles Col. Brisas Del Sur Mpio. Lerdo, Dgo. | 172030 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 86629.6 | 86629.6 | 86629.6 | 86629.6 | 86629.6 | 86629.6 | 86629.6 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613053 | Construccion De Losa De Concreto C. Eglantinas 820 Col. Villa Jardin 5 Acciones | 172036 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 71494.28 | 71494.28 | 71494.28 | 71494.28 | 71494.28 | 71494.28 | 71494.28 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613068 | Construccion De Tecchos Terrados (463.20 M2) Y Techo De Lamina Varias Localidades En Lerdo | 174009 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 604000.01 | 604000.01 | 604000.01 | 604000.01 | 604000.01 | 604000.01 | 604000.01 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613171 | Construccion De Red De Agua Potable C. Morelos Entre Filomeno Mata Y Francisco Zarco Cd. Juarez, Mpio. Lerdo, Dgo. | 174029 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 43853.37 | 43853.37 | 43853.37 | 43853.37 | 43853.37 | 43853.37 | 43853.37 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613201 | Ampl. Red Electrica Ej. Margarito Machado Entre Etapas I Y Ii Y Lineas De Cfe En Conexión De Tramo | 174814 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 41738.42 | 41738.42 | 41738.42 | 41738.42 | 41738.42 | 41738.42 | 41738.42 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613219 | Construccion De Boca Tormenta C. Arturo Gamiz Y Simon Zamora Col. Lucio Cabañas | 174820 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 26068.45 | 26068.45 | 26068.45 | 26068.45 | 26068.45 | 26068.45 | 26068.45 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613227 | J.N. Rosario Vera Peñalosa En Gomez Palacio Dgo | 158168 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 4076 | 4076 | 4076 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400613245 | Construccion De Bocatormenta C. Palma Abanico Y Palma Yuca Col. Las Palmas, Cd. Lerdo, Dgo. | 174847 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12544.62 | 12544.62 | 12544.62 | 12544.62 | 12544.62 | 12544.62 | 12544.62 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613264 | Renivelacion De Registro Calle San Felipe Entre C. San Pedro Y Calle A. Col. San Fernando (Atenco) | 174858 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11774 | 11774 | 11774 | 11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015 a refrendo¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613348 | Rehabilitacion De Pozo Profundo En Villa Leon Guzman, Lerdo, Dgo. | 174875 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 499443.45 | 499443.45 | 499443.45 | 499443.45 | 149833.04 | 149833.04 | 149833.04 | 30 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015 a refrendo¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613374 | Ampliacion De Red De Drenaje Camino Frente A Marmolera Ej. Alvaro Obregon | 189959 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 132796.2 | 132796.2 | 132796.2 | 132796.2 | 132796.2 | 132796.2 | 132796.2 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613392 | Construccion De Techo Terrado Varias Localidades | 175682 | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 652261.7 | 652261.7 | 652261.7 | 652261.7 | 652261.7 | 652261.7 | 652261.7 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613409 | Ampliacion De Red Electrica Sector Vias En Ejido El Sacrificio De Lerdo, Dgo. | 175693 | Durango | Lerdo | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 278477.03 | 278477.03 | 278477.03 | 278477.03 | 278477.03 | 278477.03 | 278477.03 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613428 | Reconstruccion Y Ampliacion De Red Electrica C. Jesus Betancourt Entre Gpe. Victoria Y Tope, En Cd. Juarez, Lerdo, Dgo. | 175719 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 177626.85 | 177626.85 | 177626.85 | 177626.85 | 177626.85 | 177626.85 | 177626.85 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613460 | Ampliacion De Red De Agua Potable Sector Campo Deportivo Ej. Nuevo Graseros, Lerdo, Dgo. | 176222 | Durango | Lerdo | Nuevo Graseros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 98140.83 | 98140.83 | 98140.83 | 98140.83 | 98140.83 | 98140.83 | 98140.83 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613484 | Ampliacion De Red De Agua Potable Sector Campo Deportivo Ej. Nuevo Graseros, Lerdo, Dgo. | 176222 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 98140.83 | 98140.83 | 98140.83 | 98140.83 | 98140.83 | 98140.83 | 98140.83 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613510 | Construccion De Red De Drenaje C. Sin Nombre No. 3 Entre Av. Reforma Y Tope Con Las Vias Villa Nazareno, Lerdo, Dgo. | 176492 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 90735.02 | 90735.02 | 90735.02 | 90735.02 | 90735.02 | 90735.02 | 90735.02 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613537 | Ampliacion De Boulevard Hidalgo En Santa Catarina De Tepehuanes | R23-2-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | Metros lineales | 10745 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400613540 | Construccion De Red De Drenaje C. Sin Nombre No. 2 Entre Av. Reforma Y Tope Con Las Vias Villa Nazareno, Lerdo, Dgo. | 176505 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 87542.52 | 87542.52 | 87542.52 | 87542.52 | 87542.52 | 87542.52 | 87542.52 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613562 | Construccion De Red De Drenaje C. Sin Nombre No. 1 Entre Av. Reforma Y Tope Con Las Vias Villa Nazareno, Lerdo, Dgo. | 180313 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 82111.36 | 82111.36 | 82111.36 | 82111.36 | 82111.36 | 82111.36 | 82111.36 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613589 | Construccion De Red De Agua Potable C. Sin Nombre No. 3 Entre Av. Reforma Y Tope Con Las Vias Villa Nazareno, Lerdo, Dgo. | 180318 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 53595.71 | 53595.71 | 53595.71 | 53595.71 | 53595.71 | 53595.71 | 53595.71 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613616 | Construccion De Red De Agua Potable C. Sin Nombre No. 2 Entre Av. Reforma Y Tope Con Las Vias Villa Nazareno, Lerdo, Dgo. | 180323 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 52935.56 | 52935.56 | 52935.56 | 52935.56 | 52935.56 | 52935.56 | 52935.56 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613689 | Construccion De Red De Agua Potable C. Sin Nombre No. 1 Entre Av. Reforma Y Tope Con Las Vias Villa Nazareno, Lerdo, Dgo. | 180328 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47179.47 | 47179.47 | 47179.47 | 47179.47 | 47179.47 | 47179.47 | 47179.47 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613714 | Ampliacion De Red Electrica C. Felipe Viaña Entre Fco. Villa Y C. Niños Heroes Viila Leon Guzman, Lerdo, Dgo. | 180335 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38568.49 | 38568.49 | 38568.49 | 38568.49 | 38568.49 | 38568.49 | 38568.49 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613741 | Ampliacion De Red De Drenaje, C. Prol. Matamoros En Col. Alvaro Obregón, Cd. Lerdo, Dgo. | 189963 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 124545.23 | 124545.23 | 124545.23 | 124545.23 | 124545.23 | 124545.23 | 124545.23 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613766 | Pavimentacion Asfaltico C. San Felipe Entre C. San Pedro Y Tope, Col. Atenco, Cd. Lerdo. Dgo. | 189956 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 191145.61 | 191145.61 | 191145.61 | 191145.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015 a refrendo¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613796 | Ampliacion De Red De Drenaje Prol. Jaime Nuno En Villa Juarez | 189969 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 75445.8 | 75445.8 | 75445.8 | 75445.8 | 75445.8 | 75445.8 | 75445.8 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613814 | Ampliacion De Red De Agua Potable Sector Cancha Ej. Las Piedras, Mpio. De Lerdo, Dgo. | 189974 | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70898.2 | 70898.2 | 70898.2 | 70898.2 | 70898.2 | 70898.2 | 70898.2 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613832 | Ampliacion De Red De Drenaje En Orquideas Entre Palmas Y Ficus, Col. Jardines Del Periferico | 189978 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 66692.13 | 66692.13 | 66692.13 | 66692.13 | 66692.13 | 66692.13 | 66692.13 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613862 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Orquideas Entre C. Begonias Y Blvd. Las Cruces Col. Jardines Del Periferico | 189983 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 62435.65 | 62435.65 | 62435.65 | 62435.65 | 62435.65 | 62435.65 | 62435.65 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613881 | Construccion De Drenaje En C. Lopez Mateos (Maclovio Herrera) Entre C. Fco. Villa Y Calle Cuahutemoc En Nazareno | 193325 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 60701.66 | 60701.66 | 60701.66 | 60701.66 | 60701.66 | 60701.66 | 60701.66 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613907 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Independencia Entre Matilde Maciel Y Tope Ejido Alvaro Obregon Cd. Lerdo, Dgo. | 193340 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 53296.36 | 53296.36 | 53296.36 | 53296.36 | 53296.36 | 53296.36 | 53296.36 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613941 | Ampliacion De Red De Agua Potable Ejido San Luis Del Alto | 193351 | Durango | Lerdo | San Luis del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125357 | 125357 | 125357 | 125357 | 125357 | 125357 | 125357 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613962 | Construccion De Red Agua Potable En Prol. Zacatecas Entre C. Gabriel Ramirez Y Nicandro Valenzuela En Col. San Isidro | 193374 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 26053.81 | 26053.81 | 26053.81 | 26053.81 | 26053.81 | 26053.81 | 26053.81 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400613988 | Construccion De Red De Agua Potable Morelos Entre Fillomeno Mata Y Lazaro Cardenas Cd. Juarez | 193383 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 19077.4 | 19077.4 | 19077.4 | 19077.4 | 19077.4 | 19077.4 | 19077.4 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614015 | Construccion De Red De Drenaje Morelos Entre Fillomeno Mata Y Lazaro Cardenas Cd. Juarez | 193391 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10188.29 | 10188.29 | 10188.29 | 10188.29 | 10188.29 | 10188.29 | 10188.29 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614039 | Construccion De Re De Drenaje C. Las Rosas Entre Prolongacion Robles Y Fresnos Col. Las Brisas | 193403 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7612.75 | 7612.75 | 7612.75 | 7612.75 | 7612.75 | 7612.75 | 7612.75 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614060 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Aldama Entre La Calle Aquiles Serdan Y C. Morelos En Cd. Juarez | 193420 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6723.18 | 6723.18 | 6723.18 | 6723.18 | 6723.18 | 6723.18 | 6723.18 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614085 | Construccion De Red De Drenaje En Prol. Zacatecas Entre C. Gabriel Ramirez Y Nicandro Valenzuela En Col. San Isidro | 193423 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3038.44 | 3038.44 | 3038.44 | 3038.44 | 3038.44 | 3038.44 | 3038.44 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614114 | Construccion De Red De Drenaje C. Ocampo Entre C. San Isidro Y C. 3 De Mayo Col. San Fernando | 193428 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2935.43 | 2935.43 | 2935.43 | 2935.43 | 2935.43 | 2935.43 | 2935.43 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614208 | Ampliacio De Red O Sistema De Agua Potable En Tierra Blanca | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2241465.08 | 2241465.08 | 2241465.08 | 2241465.08 | 2241465.08 | 2241465.08 | 2241465.08 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400614211 | Construccion De Red De Aguapotable C. Ocampo Entre C. San Isidro Y C. 3 De Mayo Col. San Fernando | 193440 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614237 | Construccion De Red De Drenaje En C. 3 De Mayo Entre Prol. Ocampo Y Prol. Galeana En Col. San Fernando | 193444 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100.78 | 1100.78 | 1100.78 | 1100.78 | 1100.78 | 1100.78 | 1100.78 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614246 | Electrificación No Convencional Para La Localidad De Tonalampa, Del Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 219570.04 | 219570.04 | 219570.04 | 219570.04 | 219570.04 | 219570.04 | 219570.04 | 100 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: POR ERROR SE DIO POR TERMINADO ANTES DE REVISIÓN EN ENTIDAD FEDERATIVA Y SE TUVO QUE VOLVER A SUBIR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400614259 | Convenio Prossapys | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23131.8 | 23131.8 | 23131.8 | 23131.8 | 23131.8 | 23131.8 | 23131.8 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400614272 | Construccion De Red De Agua Potable En C. 3 De Mayo Entre Prol. Ocampo Y Prol. Galeana En Col. San Fernando | 193448 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1012.62 | 1012.62 | 1012.62 | 1012.62 | 1012.62 | 1012.62 | 1012.62 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614359 | Construccion De Cuarto Cuarto Dormitorio De 4x4, Las Huertas | SH15-7133 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42215.38 | 42215.38 | 42215.38 | 98.5251 | Vivienda | 5 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 98% Y FISICAMENTE AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400614361 | Electrificación No Convencional Para La Localidad De Berenjen (Tepetates Dos), Del Municipio De Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 186820.05 | 186820.05 | 186820.05 | 186820.05 | 186820.05 | 186820.05 | 186820.05 | 100 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400614449 | Construcción De Cuarto Dormitorio De 4x4 Ejido Noe. | SH15-7134 | Durango | Gómez Palacio | Noé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42215.38 | 42215.38 | 42215.38 | 98.5251 | Vivienda | 5 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 98% Y FISICO DEL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400614548 | Ampliacion De Red De Drenaje Sector Telesecundaria En Villa Nazareno | 201398 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 174050.16 | 174050.16 | 174050.16 | 174050.16 | 174050.16 | 174050.16 | 174050.16 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614549 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido Poanas | SH15-7135 | Durango | Gómez Palacio | Poanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 36272.22 | 42215.38 | 42215.38 | 42215.38 | 42215.38 | 42215.38 | 42215.38 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400614566 | Construccion De Electrificación Electrica No Convencional (142 Modulos Fotovoltaicos) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400614587 | Construccion De Calle San Isidro Entre San Pedro Y Tope Col. Atenco, An Fernando, Lerdo, Dgo. | 189950 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 73528.99 | 73528.99 | 73528.99 | 73528.99 | 73528.99 | 73528.99 | 73528.99 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614628 | Ampl. Red Electrica Ej. Margarito Machado Entre Etapas I Y Ii Y Lineas De Cfe En Conexión De Tramo Segunda Etapa | - | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30322.4 | 30322.4 | 30322.4 | 30322.4 | 30322.4 | 30322.4 | 30322.4 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614647 | Construccion De Descargas Domiciliarias En Acceso Principal Ej. Las Piedras | 193396 | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8032.28 | 8032.28 | 8032.28 | 8032.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015 a refrendo¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614676 | Construccion De Toma Domiciliaria En Acceso Principal Ej. Las Piedras | 193413 | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6730.6 | 6730.6 | 6730.6 | 6730.6 | 6730.6 | 6730.6 | 6730.6 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Ejercicio 2015¿ / Registro: OBRA EJERCICIO 2015
DUR15150400614688 | Electrificación No Convencional (Energía Eólica, Aerogeneradores, Energía Solar, Paneles, Solar Fotovoltaica, Solar Fotovoltaica, Solar Térmica, Etc.) | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400614854 | C. Miguel Hernández Félix Entre López Portillo Y Blvd. Forjadores, Entre Límites De La Colonia 5 De Mayo Y Colonia Felipe Angeles | SE15-7148 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 236630.01 | 236630.31 | 236630.31 | 236630.31 | 236630.31 | 236630.31 | 236630.31 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615007 | Construcción De Techo Firme En Canoas | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 497872.09 | 497872.09 | 497872.09 | 497872.09 | 497872.09 | 497872.09 | 497872.09 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615013 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4, Col. 5 De Mayo | SH15-7100 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42536.41 | 42536.41 | 42536.41 | 99.2744 | Vivienda | 5 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 99% Y FISICA AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615071 | Construcción De Piso Firme En Bajío De Milpillas | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 504286.77 | 504286.77 | 504286.77 | 504286.77 | 504286.77 | 504286.77 | 504286.77 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400615118 | Construcción De Piso Firme En Yonora | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 324083.43 | 324083.43 | 324083.43 | 324083.43 | 324083.43 | 324083.43 | 324083.43 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400615128 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 Col. Ampliacion La Central | SH15-7101 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42536.41 | 42536.41 | 42536.41 | 99.2744 | Vivienda | 5 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 99% Y FISICAMENTE AL 10% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615131 | Mobiliario Para El Area De Plataforma Mexico | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9486.48 | 9486.48 | 9486.48 | 9486.48 | 9486.48 | 9486.48 | 9486.48 | 100 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615188 | Construcción De Techo Firme En Yonora | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 218399.82 | 218399.82 | 218399.82 | 218399.82 | 218399.82 | 218399.82 | 218399.82 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615243 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Yonora | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 444357.41 | 444357.41 | 444357.41 | 444357.41 | 444357.41 | 444357.41 | 444357.41 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400615281 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido El Quemado | SH15-7103 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42673.94 | 42673.94 | 42673.94 | 99.5953 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CASI TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615387 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido San Jose De Viñedo | SH15-7104 | Durango | Gómez Palacio | San José de Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 128541.99 | 128541.99 | 128541.99 | 128541.99 | 128021.82 | 128021.82 | 128021.82 | 99.5953 | Vivienda | 15 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE CASI TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615464 | Construcción De Un Parque Incluyente En San Francisco Del Mezquital | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615558 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido Santa Cruz De Lujan | SH15-7107 | Durango | Gómez Palacio | Santa Cruz Luján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42673.94 | 42673.94 | 42673.94 | 99.5953 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CASI TERMINADA Y FISICAMENTE AL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615568 | Prodim 2015 | PRODIM | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 420656.14 | 420656.14 | 420656.14 | 420656.14 | 420656.14 | 420656.14 | 420656.14 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION TERMINADA EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615664 | Ampliaión De Red Eléctria En El Barrio La Pila | - | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de El Oro | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finalizada y en ejecuión / Registro:
DUR15150400615701 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido Rincon Santa Cruz | SH15-7108 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42673.94 | 42673.94 | 42673.94 | 99.5953 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CASI TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615766 | Construccion De Estructura Metalica En Forma De Domo En El Patio Civico Del Jardin De Niños Alberto M. Alvarado | 001 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 23005.68 | 23005.68 | 23005.68 | 29.9558 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: obra que se inicia en 2016 / Física: se inicia su construcción en 2016 / Registro:
DUR15150400615792 | Construccion De Estructura Metalica En Forma De Domo En El Patio Civico Del Jardin De Niños Aula Anexa Col. Ejidal | 002 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 23005.68 | 23005.68 | 23005.68 | 29.9558 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 0 | Financiera: obra que se inicia en 2016 / Física: se inicia su construcción en 2016 / Registro:
DUR15150400615809 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido Reforma | SH15-7109 | Durango | Gómez Palacio | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42673.94 | 42673.94 | 42673.94 | 99.5953 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CASI TERMINADA Y FISICA EN UN 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400615810 | Construccion De Estructura Metalica En Forma De Domo En El Patio Civico Del Jardin De Niños El Greco | 003 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 23005.68 | 23005.68 | 23005.68 | 29.9558 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: obra que se inicia en 2016 / Física: se inicia su construcción en 2016 / Registro:
DUR15150400615821 | Construccion De Estructura Metalica En Forma De Domo En El Patio Civico Del Jardin De Niños Carlos A. Carrillo Col Azteca | 004 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 23005.68 | 23005.68 | 23005.68 | 29.9558 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 0 | Financiera: obra que se inicia en 2016 / Física: se inicia su construcción en 2016 / Registro:
DUR15150400615831 | Construccion De Estructura Metalica En Forma De Domo En El Patio Civico Del Jardin De Niños Simon Bolvar | 005 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 23005.68 | 23005.68 | 23005.68 | 29.9558 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 0 | Financiera: obra que se inicia en 2016 / Física: se inicia su construcción en 2016 / Registro:
DUR15150400615842 | Construccion De Estructura Metalica En Forma De Domo En El Patio Civico Del Cam. | 006 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 76798.75 | 23005.68 | 23005.68 | 23005.68 | 29.9558 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: obra que se inicia en 2016 / Física: se inicia su construcción en 2016 / Registro:
DUR15150400616198 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Medicas En Joyas De Guamuchil | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400616254 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Medicas En El Salitre | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400616276 | Construccion De Centros De Salud O Unidades Medicas En Potreros | - | Durango | Mezquital | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MEZQUITAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400616697 | Facultad De Enfermería Y Obstetricia. Construcción De Las Nuevas Instalaciones De La Facultad De Enfermería Y Obstetricia En El Campus Salud | C2015-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 149960810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 0 | 0 | Financiera: INTERES DEVENGADOS $ 1,030,642.00 / Física: TOTAL MTS(2) 1,200 CON AVANCE 0% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400617212 | Rehabilitación De Techos En Viviendas A Nivel Municipal | FAM-2015-001 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO,DGO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 326393.89 | 326393.89 | 326393.89 | 326393.89 | 326393.89 | 326393.89 | 326393.89 | 100 | Vivienda | 250 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400617809 | Construccion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada En Las Localidades De Agua Escondida, La Cieneguita, La Estanzuela, Molinos, La Ojeda, Palmarejito, Potrero De Las Lleguas, Topia | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 349658.4 | 349658.4 | 349658.4 | 349658.4 | 349658.4 | 349658.4 | 349658.4 | 100 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN CONVENIO DE COORDINACION ESTADO - MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400617919 | Rescate De La Plaza Principal, En El Centro Histórico Del Municipio De Nombre De Dios | PRODERETUS-ED-300-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2990790.4 | 2975790.35 | 2975790.35 | 2962976.61 | 99.193 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400618026 | Construcción De Cuarto Dormitorio (Cuarto Rosa) En Varias Localidades Del Municipio De Panuco De Coronado | SEDESOE-CC-15-94 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE COROMADO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 100 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150400618177 | Construccion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada En Varias Localidades Del Municipio De San Dimas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ATYO. DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN ESTADO - MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400618377 | Construccion De Linea Y Red De Distribución Electrica La Trampa-Las Milpas De Abajo Escarbaderos Tamazula | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ATYO. DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1363500 | 1363500 | 1363500 | 1363500 | 1363500 | 1363500 | 1363500 | 100 | Kilómetro lineal | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN CONVENIO DE COORDINACION ESTADO - MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400618395 | Construccion De Red De Distribución Electrica El Ranchito - Piedra De Lumbre Tamazula | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 798201.55 | 798201.55 | 798201.55 | 798201.55 | 798201.55 | 798201.55 | 798201.55 | 100 | Kilómetro lineal | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR15150400618419 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica San Juan De Frailes, Tamazula | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Kilómetro lineal | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400618846 | Ampliación De Red De Alcantarillado Y Construcción De Descargas Domiciliarias, En La Venustiano Carranza, Canatlan | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYTO. DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 149307.02 | 149307.02 | 149307.02 | 149307.02 | 149307.02 | 149307.02 | 100 | Metros lineales | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400619028 | Museo Interactivo Acertijo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 78801200 | 80000 | 80000 | 80000 | 0.1 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400619741 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En Villa Gregorio Garcia | SH15-7116 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400619849 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Clinica De Salud En La Localidad De La Atascosa | R23-4-2015 | Durango | Tepehuanes | La Atascosa | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2015 | 683288.24 | 683268.24 | 683268.24 | 683268.24 | 683268.24 | 683268.24 | 683268.24 | 100 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400620102 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido Venecia | SH15-7117 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA, CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400620191 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido Santa Clara | SH15-7126 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 214236.65 | 214236.65 | 214236.65 | 214236.65 | 213777.35 | 213777.35 | 213777.35 | 99.7856 | Vivienda | 31 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE CASI TERMINADA, CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400620447 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido El Valle De Eureka | SH15-7118 | Durango | Gómez Palacio | El Valle de Eureka | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISCO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400620536 | Contruccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido Glorieta | SH15-7119 | Durango | Gómez Palacio | Glorieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400620597 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido Nuevo Barro | SH15-7120 | Durango | Gómez Palacio | Nuevo Barro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400620661 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido San Alberto | SH15-7121 | Durango | Gómez Palacio | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA Y FISICAMENTE CON UN 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400620684 | Alumbrado Público En Santa María Del Oro | - | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de El Oro | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 470521 | 470521 | 470521 | 470521 | 470521 | 470521 | 470521 | 100 | Luminaria | 12000 | 0 | 100 | Financiera: obra liquidada / Física: obra finalizada y en funcionamiento / Registro:
DUR15150400620730 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido Manila | SH15-7123 | Durango | Gómez Palacio | Manila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 42847.33 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400620791 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4x4 En El Ejido La Luz | SH15-7125 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 214236.65 | 214236.65 | 214236.65 | 214236.65 | 214236.65 | 214236.65 | 214236.65 | 100 | Vivienda | 30 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400620827 | Construcción De Techos Firmes | - | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de El Oro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 600000 | 600000 | 600000 | 50.8475 | Vivienda | 300 | 0 | 60 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro:
DUR15150400620934 | Construcción De Cuanrtos Rosas | - | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de El Oro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 30000 | 30000 | 30000 | 9.0909 | Vivienda | 60 | 0 | 13 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
DUR15150400620987 | Construcción De Línea De Agua Potable | - | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de El Oro | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 256856 | 256856 | 50000 | 256856 | 50000 | 50000 | 50000 | 19.4662 | Metros | 1000 | 0 | 20 | Financiera: obra en proceso / Física: oba en proceso / Registro:
DUR15150400621109 | Sistema Integral De Saneamiento La Pila Y Laguna De Oxidacion | - | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de el oro | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540800 | 540800 | 540800 | 540800 | 540800 | 540800 | 540800 | 100 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: