## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Campeche
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CAM11130100084680 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa), En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen. | 1 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 34600300 | 26815111.45 | 26815111.45 | 26815111.45 | 26815111.45 | 26815111.45 | 77.4997 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM11130100084887 | Fortalecimiento Del Hospital General En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen | 1 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 70000000 | 69635648.85 | 69635648.85 | 69635648.85 | 69635648.85 | 69635648.85 | 99.4795 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM11130200147718 | Construccion Del Acceso Principal De La Preparatoria Sabancuy Manuel Garcia Pinto | 2305004 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2011 | 217353 | 402107 | 402107 | 402106.97 | 402106.97 | 402106.97 | 402106.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200147798 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Estudiantil Y Aulas Edificios C-E-H Preparatoria Campus Ii | 2305002 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2011 | 376621 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11160300745330 | Conalep Plantel Dzitbalche, Adecuacion De Edificio "B" | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 382890.28 | 440108.33 | 440108.33 | 440108.33 | 440078.65 | 440078.65 | 440078.65 | 99.9933 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS FCIIEMS 2011 $382,890.28 Y FCIIEMS 2015 $57,218.05 / Física: OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS FCIIEMS 2011 $382,890.28 Y FCIIEMS 2015 $57,218.05 / Registro:
CAM12130100124607 | Construccion Del Taller Multidiciplinario De Ciencias Electrica, Soldadura Y Aulas 3ra. Etapa | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2012 | 933938 | 933938 | 933938 | 933937.97 | 933937.97 | 933937.97 | 933937.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200152977 | Equipamiento De Laboratorio Preparatoria Campus Ii | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2012 | 667763.02 | 1335526.04 | 1335526.04 | 1335526.04 | 1335526.04 | 1335526.04 | 1335526.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098651 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 498936 | 498936 | 489185 | 489185 | 489185 | 489185 | 98.0456 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300200221 | Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400275572 | Construccion Taller Multidisciplinario De Ciencias Electrica, Soldadura Y Aulas 4ta. Etapa | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2414172.25 | 2414172.25 | 2414172.25 | 2414171.23 | 2414171.23 | 2414171.23 | 2414171.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140200334757 | Construccion Del Edificio De La Dacnat Segunda Etapa | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2013 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140200343193 | Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 12000 | 10895.36 | 10895.36 | 10895.36 | 10895.36 | 10895.36 | 10895.36 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13140200343439 | Subcontratacion De Servicios Con Terceros | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP y FGE | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 627900 | 745199.84 | 745199.84 | 745199.84 | 745199.84 | 745199.84 | 745199.84 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13140200345126 | Vestuario Y Uniforme | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 6890113 | 7192439.5 | 7192439.5 | 7183034.13 | 7183034.13 | 7183034.13 | 7183034.13 | 99.8692 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13150400593850 | Cobach Emsad No. 09, Construccion De Techumbre De Cancha De Usos Multiples | - | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1747145.81 | 1747145.81 | 1747145.81 | 1747145.81 | 1746632.52 | 1746632.52 | 1746632.52 | 99.9706 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140100287958 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1232097 | 2237072 | 2237072 | 2228317.62 | 2228317.62 | 2228317.62 | 2228317.62 | 99.6087 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287963 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 79588 | 197377.68 | 197377.68 | 195877.65 | 195877.65 | 195877.65 | 195877.65 | 99.24 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287967 | Edificacion No Habitacional | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5976114.35 | 5976114.35 | 5976114.35 | 5976114.35 | 99.6019 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140100287968 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 243600 | 2519007.9 | 2519007.9 | 1800979.63 | 1800979.63 | 1800979.63 | 1800979.63 | 71.4956 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287979 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5790300 | 5023417.44 | 5023417.44 | 2671563.45 | 2671563.45 | 2671563.45 | 2671563.45 | 53.1822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288005 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 243832 | 870000 | 870000 | 858061.57 | 858061.57 | 858061.57 | 858061.57 | 98.6278 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140200334929 | Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro Estatal De Rehabilitación Integral En La Localidad De Campeche Del Municipio De Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2012 | 196752386 | 196752386 | 180110421.09 | 180110421.09 | 180110421.09 | 180110421.09 | 180110421.09 | 91.5417 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140200347507 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ Y SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 489162 | 2854991.66 | 2854991.66 | 2756714.16 | 2756714.16 | 2756714.16 | 2756714.16 | 96.5577 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347527 | Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 137500 | 154850 | 154850 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 37.1327 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347536 | Servicios De Capacitacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2319375 | 2007739.99 | 2007739.99 | 1777399.99 | 1777399.99 | 1777399.99 | 1777399.99 | 88.5274 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347630 | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1136520 | 1281064.27 | 1281064.27 | 1281064.27 | 1281064.27 | 1281064.27 | 1281064.27 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140200347734 | Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 12926372 | 13372957.03 | 13372957.03 | 13372957.03 | 13372957.03 | 13372957.03 | 13372957.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400428671 | Cobach No. 11, Construccion Y Equipamiento De Edificio "A": Administrativo Y Obra Exterior | 2027 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 2085340.36 | 1952561.77 | 1952561.77 | 1952561.77 | 1801228.82 | 1801228.82 | 1801228.82 | 92.2495 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140400453000 | Construcción Del Edifico De La Dacnat 3era Etapa | 00001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2014 | 4988191 | 4988191 | 4988191 | 4988190.99 | 4988190.99 | 4988190.99 | 4988190.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400453314 | Terminación Del Laboratorio De Ing. Petrolera | 00002 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2014 | 5782962 | 5782962 | 5782962 | 5782962 | 5782962 | 5782962 | 5782962 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400453710 | Construccion Del Edificio De Medicina De La Universidad Autonoma Del Carmen 1era Etapa | 00003 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2014 | 19980000 | 19780500 | 19780500 | 19780500 | 19780500 | 19780500 | 19780500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14150300571038 | Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 973340.8 | 973340.8 | 973340.8 | 970351.6 | 970351.6 | 970351.6 | 970351.6 | 99.6929 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300728984 | Construcción Del Instituto De Servicios Periciales (Fge) En Campeche | CAM-95-2014-5000 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 12705217.73 | 12705217.73 | 12705217.73 | 12705217.73 | 12705217.73 | 12705217.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 283625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300729321 | Construcción Área De Servicios Periciales En Las Instalaciones De La Vice Fiscalía General Regional En Escárcega | (CAM-96-2014-5000) | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2968473 | 2759964.36 | 2759964.36 | 2759964.36 | 2759964.36 | 2759964.36 | 2759964.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58553 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
CAM14160300729330 | Mejoramiento Edificio Central De La Fiscalía General Del Estado De Campeche | (CAM-97-2015-5000) | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4565701 | 3619734.04 | 3619734.04 | 3619734.04 | 3619734.04 | 3619734.04 | 3619734.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 899931 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14160300729445 | Construcción Servicio Médico Forense En Las Instalaciones De La Vice Fiscalía Regional De Escárcega | (CAM-100-2015-5000) | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 12241631.08 | 12241631.08 | 12241631.08 | 12241631.08 | 12241631.08 | 12241631.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58553 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
CAM14160300738143 | Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales En Campeche | camp-01-2016-5kt | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | poder judicial del estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 14562532 | 15651430.49 | 12998845.73 | 12998845.74 | 12998845.73 | 12998845.73 | 12998845.73 | 83.0521 | 0 | Piezas | 296782 | 0 | 100 | Financiera: POR ACUERDO ORD12003270417 EL COMITE AUTORIZA LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES / Física: / Registro:
CAM14160300738151 | Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales En Champotón, Campeche | CAMP-02-2016-5000 | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2647602 | 2750685.4 | 2364645.71 | 2364645.73 | 2364645.71 | 2364645.71 | 2364645.71 | 85.9657 | 0 | Piezas | 83021 | 0 | 100 | Financiera: EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA POR 2 CENTAVOS MENOS QUE EL COMPROMETIDO, MISMOS QUE SE REINTEGRARAN / Física: / Registro:
CAM14160300738159 | Equipamiento Tecnológico Para Edificio De Sala De Juicios Orales Hecelchakán | CAMP-03-2016-5000 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2474413 | 2577496.4 | 2287946.51 | 2287946.53 | 2287946.51 | 2287946.51 | 2287946.51 | 88.7662 | 0 | Piezas | 90932 | 0 | 100 | Financiera: EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA POR 2 CENTAVOS MENOS QUE EL COMPROMETIDO, MISMOS QUE SE REINTEGRARAN / Física: / Registro:
CAM14160300740557 | Cobach No. 10, Construccion De Acceso | - | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 84358.99 | 94517.84 | 94517.84 | 94517.84 | 84358.83 | 84358.83 | 84358.83 | 89.2518 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 100 | Financiera: $71,719.141 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: $71,719.141 CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM14170200855784 | Construccion Con Concreto Hidraulico De La Calle Diecisietes D Entre Calles Diecisiete C Y Francisco Javier Mina - 84977 | 84977 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2614660.49 | 2591376.98 | 2591376.98 | 2591376.98 | 2591376.98 | 2591376.98 | 2591376.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14170200885463 | Mobiliario Y Equipo De Administracion (Ssp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 698512 | 1026927.34 | 1026927.34 | 926292.34 | 926292.34 | 926292.34 | 926292.34 | 90.2004 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14170200885464 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Ssp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de programas prioritarios en las instituciones estatales de Seguridad Pública e impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 68500 | 141125 | 141125 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | 45.6191 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14170401042584 | Construcción De Sala De Juicios Orales Ciudad De Carmen 3ra Etapa | CAM-105-2015-5000 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 10000000 | 19919120.46 | 5975736.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 221094 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100478887 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 350000 | 613325.96 | 613325.96 | 613325.96 | 613325.96 | 613325.96 | 613325.96 | 100 | 0 | Piezas | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100478934 | Centro De Evaluación Y Control De Confianza | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1430000 | 1406538.74 | 1406538.74 | 1406538.74 | 1406538.74 | 1406538.74 | 1406538.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100478968 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 239400 | 239400 | 239400 | 239099.2 | 239099.2 | 239099.2 | 239099.2 | 99.8744 | 0 | Piezas | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100479009 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 74800 | 74800 | 74800 | 74066 | 74066 | 74066 | 74066 | 99.0187 | 0 | Piezas | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100479039 | Equipos Y Aparatos De Audiovisuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 11000 | 11000 | 11000 | 10996.8 | 10996.8 | 10996.8 | 10996.8 | 99.9709 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100479054 | Cámaras Fotográficas Y De Video | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 48000 | 48000 | 48000 | 47210.84 | 47210.84 | 47210.84 | 47210.84 | 98.3559 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100479073 | Vehículos Y Equipo Terrestre | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 800000 | 1327499 | 1327499 | 1300779 | 1300779 | 1300779 | 1300779 | 97.9872 | 0 | Vehículos | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100479088 | Otros Equipos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3300 | 3300 | 3300 | 3000.05 | 3000.05 | 3000.05 | 3000.05 | 90.9106 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100479117 | Instituto Estatal De Seguridad Pública | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 899769.52 | 899769.52 | 899769.52 | 899769.52 | 99.9744 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150100481476 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologia De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 45868 | 45868 | 45868 | 43962.84 | 43962.84 | 43962.84 | 43962.84 | 95.8464 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481520 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo.. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 405310 | 405310 | 405310 | 377803.82 | 377803.82 | 377803.82 | 377803.82 | 93.2135 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481678 | Maquinaria Y Equipo Industrial | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2325000 | 2336289.88 | 2336289.88 | 1353769.88 | 1353769.88 | 1353769.88 | 1353769.88 | 57.9453 | 0 | Piezas | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481683 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1287528.1 | 1263147.2 | 1263147.2 | 887307.2 | 887307.2 | 887307.2 | 887307.2 | 70.2457 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481687 | Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1095000 | 1774120.15 | 1774120.15 | 1748993.96 | 1748993.96 | 1748993.96 | 1748993.96 | 98.5837 | 0 | Piezas | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481723 | Equipo De Computo Y De Tecnología De Informacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 610000 | 640862.4 | 640862.4 | 637259.87 | 637259.87 | 637259.87 | 637259.87 | 99.4379 | 0 | Piezas | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481777 | Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 998713.65 | 998713.65 | 998713.64 | 998713.64 | 998713.64 | 998713.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481792 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 628322 | 623480.89 | 623480.89 | 618655.84 | 618655.84 | 618655.84 | 618655.84 | 99.2261 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481810 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 947500 | 973120.75 | 973120.75 | 936242.9 | 936242.9 | 936242.9 | 936242.9 | 96.2104 | 0 | Piezas | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481825 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 256400 | 313652.6 | 313652.6 | 313652.6 | 313652.6 | 313652.6 | 313652.6 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100481833 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 346284.53 | 346284.53 | 346284.53 | 346284.53 | 98.9384 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100482066 | Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 691864 | 691864 | 691864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100482070 | Activos Intangibles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1631074 | 580114.94 | 580114.94 | 472986.14 | 472986.14 | 472986.14 | 472986.14 | 81.5332 | 0 | Mobiliario y equipo | 689 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100487604 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 323500 | 323500 | 323500 | 308823.63 | 308823.63 | 308823.63 | 308823.63 | 95.4633 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100488244 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2047977 | 300000 | 300000 | 298145.52 | 298145.52 | 298145.52 | 298145.52 | 99.3818 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100488484 | Muebles De Oficina Y Estanterías | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1069110 | 1069110 | 1069110 | 1063801.74 | 1063801.74 | 1063801.74 | 1063801.74 | 99.5035 | 0 | Piezas | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100490336 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 270000 | 243876.89 | 243876.89 | 243852.89 | 243852.89 | 243852.89 | 243852.89 | 99.9902 | 0 | Piezas | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100490377 | Muebles De Oficina Y Estantería. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 869000 | 862656.92 | 862656.92 | 844311.8 | 844311.8 | 844311.8 | 844311.8 | 97.8734 | 0 | Piezas | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150300555396 | Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Alto Rendimiento De Campeche 4ta. Etapa | FID0023015 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5790669.53 | 5775302.73 | 5775302.73 | 5775302.73 | 5775302.73 | 5775302.73 | 5775302.73 | 100 | 0 | Equipamiento | 8500 | 0 | 100 | Financiera: Por error, se capturo la cantidad total de $19,386,554.38 que es la cantidad a nivel programa. / Física: se concluyo la obra el 28 de octubre de 2016. / Registro:
CAM15150300559522 | Prim. Miguel Hidalgo, Construccion De Edificio "A", Planta Baja: Direccion, Cooperativa-Bodega, Servicios Sanitarios, Escalera Y 2 Aulas Didacticas; Planta Alta: 4 Aulas Didacticas | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 4509850.15 | 4509850.15 | 4509850.15 | 4509850.15 | 4285884.85 | 4285884.85 | 4285884.85 | 95.0339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591250 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construccion De 3 Aulas Didacticas, Direccion, Bodega-Cooperativa | - | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1619874.43 | 1619874.43 | 1619874.43 | 1619874.43 | 1557826.35 | 1557826.35 | 1557826.35 | 96.1696 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400591360 | J.N. Xochitl Angelica Palomino Contreras, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Rehabilitacion De Edificio "A" | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 722572.63 | 722572.63 | 722572.63 | 722572.63 | 708842.22 | 708842.22 | 708842.22 | 98.0998 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400592466 | Cobach Emsad No. 22, Construccion De 2 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior, Incluye Equipamiento | - | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220000 | 1370000 | 1370000 | 1326081.36 | 1127984.98 | 1127984.98 | 1127984.98 | 82.3347 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400592507 | Unidad De Capacitacion De Xpujil (Icat), Construccion De Espacios Educativos (Edificio Administrativo, Taller De Contabilidad, Aula De Usos Multiples, Aula De Ingles, Taller De Turismo, Taller De Prod | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 25800000 | 26377764.12 | 26377764.12 | 26374580.22 | 26374580.22 | 26374580.22 | 26374580.22 | 99.9879 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400593310 | Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica No. 20 Lic. Guillermo Gonzalez Galera, Construccion De Edifico "H": 4 Aulas Didacticas Y Tutorias | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 3933679.55 | 3933679.55 | 3933679.55 | 3701263.11 | 3701263.11 | 3701263.11 | 94.0916 | 0 | Metros Cuadrados | 427 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400593794 | Cobach Emsad No. 04, Construccion De 1 Aula Didactica, Incluye Obra Exterior Y Obra Complementaria, Incluye Equipamiento | - | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3327000 | 3237000 | 3237000 | 3234218.55 | 3234218.55 | 3234218.55 | 3234218.55 | 99.9141 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400593798 | Cobach Emsad No. 21, Construccion De 2 Aulas Didacticas Obra Complementaria Y Obra Exterior, Incluye Equipamiento | - | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3282000 | 3792000 | 3792000 | 3791615.31 | 3791615.31 | 3791615.31 | 3791615.31 | 99.9899 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400593891 | Cobach No. 18, Construccion De 2 Aulas Didacticas Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1187727.3 | 1184031.32 | 1184031.32 | 1184031.32 | 96.2627 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150400600867 | Proyecto Para El Avance En La Autonomía De Gestión (Instalación De Ascensores) | 0001 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma del Carmen | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160100626814 | Preescolar Indigena Chac-Multun, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 707200 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM15160100626854 | Preescolar Indigena Kukulkan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 621689 | 597777.65 | 597777.65 | 597777.65 | 597777.65 | 597777.65 | 597777.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM15160100626874 | Preescolar Indigena Josefa Ortiz De Dominguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 709999.71 | 682692.03 | 682692.03 | 682692.03 | 682692.03 | 682692.03 | 682692.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM15160100626875 | Preescolar Indigena Benito Juarez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 694450 | 667740.38 | 667740.38 | 667740.38 | 667740.38 | 667740.38 | 667740.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM15160200683729 | Centro De Estudios Tecnologicos Del Mar No. 02, Construccion De 7 Aulas Didacticas (4 2.5 Ee Y 3 2ee) Y Taller De Recursos Humanos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6976396.28 | 6450258.62 | 6450258.62 | 6450258.62 | 6144322.69 | 6144322.69 | 6144322.69 | 95.257 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160200685103 | Cendi No. 05, Adecuacion De Espacios Educativos En Area De Lactancia Y Comedor | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 96706.87 | 96706.87 | 96706.87 | 97.8814 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro:
CAM15160300738147 | Activos Intangibles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 178354.76 | 580114.94 | 580114.94 | 472986.14 | 472986.14 | 472986.14 | 472986.14 | 81.5332 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15160300745439 | Cobach No. 19, Construccion De Obra Exterior Cercado Perimetral Con Rejacero | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 248000 | 248000 | 248000 | 247967.5 | 246351.79 | 246351.79 | 246351.79 | 99.3354 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745508 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 01 "Unidad Champoton" Equipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informatica, Taller De Mecanica Automotriz, Taller De Produccion Industrial De Alimentos Y | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2770000 | 2770000 | 2770000 | 2769546.29 | 2769546.29 | 2769546.29 | 2769546.29 | 99.9836 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745509 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 02 "Unidad Calkini"Equipamiento De Aula De Ingles, Taller De Refrigeracion Y Aire Acondicionado, Taller De Alimentos Y Bebidas, Taller De Confeccion De | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 27986000 | 2796000 | 2796000 | 2795011.76 | 2795011.74 | 2795011.74 | 2795011.74 | 99.9647 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745510 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 03 "Unidad Escarcega"Equipamiento De Aula De Ingles, Aula De Informatica Y Taller De Carpinteria | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3998000 | 3998000 | 3998000 | 3995966.53 | 3995966.52 | 3995966.52 | 3995966.52 | 99.9491 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745511 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 04 "Unidad El Carmen Candelaria"Equipamiento De Taller Automotriz, Taller De Produccion Industrial De Alimentos, Aula De Ingles, Aula De Informatica Y T | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3798591.38 | 3798591.38 | 3798591.38 | 3798591.38 | 99.9629 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745513 | Icat Accion Movil Dzibalchenequipamiento De Aula De Informatica, Aula De Ingles, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2158000 | 2158000 | 2158000 | 2156586.14 | 2156586.14 | 2156586.14 | 2156586.14 | 99.9345 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160300745515 | Icat Accion Movil Tenabo Equipamiento De Aula De Ingles, Taller De Mecanica Automotriz, Taller De Estilismo Y Bienestar Personal, Taller De Soldadura Virtual | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2249825.43 | 2249825.42 | 2249825.42 | 2249825.42 | 99.9922 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15160400745634 | Icat Accion Movil Palizadaclimatización,Equipamiento De Taller De Corte Y Confección Industrial De Ropa,Equipamiento De Taller De Alimentos Y Bebidas,Equipamiento De Aula De Informatica | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1224000 | 1223990.24 | 1223990.24 | 1223990.24 | 1044841.55 | 1044841.55 | 1044841.55 | 85.3636 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Física: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Registro:
CAM15160400816339 | Adquisición De Material De Construcción Para La Sustitución De Rejillas Metálicas En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche | 15002023 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 83085.75 | 83085.75 | 83085.75 | 83085.75 | 83085.75 | 83085.75 | 83085.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM15170401044063 | Edificio Administrativo Arena 500 Localidad Champoton Municipio Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 164868.99 | 159834.44 | 159834.44 | 159834.44 | 159834.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SON PRODUCTOS FINANCIEROS DE FAFEF 2015 SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15170401044068 | Edificio Administrativo De La Colonia San Joaquin Loc. San Francisco De Campeche Municipio De Campeche Infraestructura Para Asistencia Social Primera Etapa | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1234805.56 | 1234805.56 | 1234805.56 | 1234805.56 | 1234805.56 | 1234805.56 | 1234805.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15170401044072 | Corredor Gastronomico De Hopelchen Municipio De Hopelchen Instalacion De Transformador Pedestal 37.5 Kv | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 79991.28 | 79991.28 | 79991.28 | 79991.28 | 79991.28 | 79991.28 | 79991.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 7295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15170401044073 | Centro De Desarrollo Comunitario Sascalum Construccion Loc. San Fco De Campeche Municipio De Campeche Construccion De Barda | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 249308.1 | 249308.1 | 249308.1 | 249308.1 | 249308.1 | 249308.1 | 249308.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15170401044076 | Museo Subacuatico En El Fuerte San Jose El Alto En La Localidad De San Francisco De Campeche Rehabilitacion Y Equipamiento Trabajos De Pintura | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 214207.36 | 214207.36 | 214207.36 | 214207.36 | 214207.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100624252 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Gustavo Diaz Ordaz(San Antonio Soda) - 4278 | 4278 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 183000 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100624498 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Villamadero - 4489 | 4489 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 366000 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100624717 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pablo Garcia - 4355 | 4355 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 183000 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100626763 | Preescolar Indígena Jacinto Canek, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057665.6 | 1057665.6 | 1057665.6 | 1057665.6 | 681802.39 | 681802.39 | 681802.39 | 64.4629 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626825 | Preescolar Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 481030.28 | 481030.28 | 481030.28 | 481030.28 | 481030.27 | 481030.27 | 481030.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626827 | Preescolar General Agustina Pérez Alvarez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 598087.22 | 598087.22 | 598087.22 | 598087.22 | 598086.48 | 598086.48 | 598086.48 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626838 | Universidad Pedagógica Nacional Núm. 041 María Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1885200 | 1885200 | 1885200 | 1885200 | 1885200 | 1885200 | 1885200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626840 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1923020.54 | 1923020.54 | 1923020.54 | 1923020.54 | 1344762.19 | 1344762.19 | 1344762.19 | 69.9297 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626842 | Telesecundaria Núm. 62, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1919265.53 | 1919265.53 | 1919265.53 | 1919265.53 | 1614905.05 | 1614905.05 | 1614905.05 | 84.1418 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626844 | Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia La Esmeralda Cobach Emsad No. 04, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 631805.05 | 631805.05 | 631805.05 | 631805.05 | 589732.51 | 589732.51 | 589732.51 | 93.3409 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626850 | Universidad Pedagógica Nacional Núm. 042 Ciudad Del Carmen, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1809750.09 | 1809750.09 | 1809750.09 | 1809750.09 | 1571389.01 | 1571389.01 | 1571389.01 | 86.8291 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMAM CIEN / Registro:
CAM16160100626856 | Preescolar Indígena Tunkal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 838930.71 | 838930.71 | 838930.71 | 838930.71 | 773537.29 | 773537.29 | 773537.29 | 92.2051 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626861 | Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 597187.45 | 597187.45 | 597187.45 | 597187.45 | 588054.97 | 588054.97 | 588054.97 | 98.4708 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626863 | Preescolar Indígena María Canan De Macari, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | La Joya | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 763621.79 | 763621.79 | 763621.79 | 763621.79 | 763621.79 | 763621.79 | 763621.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626872 | Colegio Bachilleres Plantel Núm 03 Escárcega, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1705280.01 | 1705280.02 | 1705280.02 | 1705280.02 | 1677583.69 | 1677583.69 | 1677583.69 | 98.3758 | 0 | Metros Cuadrados | 468 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626877 | Preescolar General Francisco Villa, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 507493.19 | 507493.19 | 507493.19 | 507493.19 | 360256.05 | 360256.05 | 360256.05 | 70.9874 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626880 | Preescolar General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 609068.59 | 609068.59 | 609068.59 | 609068.59 | 182720.58 | 182720.58 | 182720.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626884 | Preescolar Indígena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 519042.03 | 519042.03 | 519042.03 | 519042.03 | 363435.3 | 363435.3 | 363435.3 | 70.0204 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626887 | Preescolar Indígena Guadalupe Victoria, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 589880.42 | 672470.79 | 672470.79 | 672470.79 | 672470.79 | 672470.79 | 672470.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626890 | Preescolar Indígena Pablo García, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 589880.42 | 589880.42 | 589880.42 | 589880.42 | 589880.42 | 589880.42 | 589880.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626891 | Preescolar Indígena Chilam-Balam, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 518864.68 | 518864.68 | 518864.68 | 518864.68 | 306516.94 | 306516.94 | 306516.94 | 59.0745 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626894 | Preescolar Indígena Dzibichaltún, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 516191.69 | 516191.69 | 516191.69 | 516191.69 | 493121.46 | 493121.46 | 493121.46 | 95.5307 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626898 | Preescolar Indígena Tutul Xiú, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 682603.52 | 682603.52 | 682603.52 | 682603.52 | 682603.52 | 682603.52 | 682603.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626903 | Preescolar Indígena Cecilio Chí, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 480254.29 | 480254.29 | 480254.29 | 480254.29 | 480254.29 | 480254.29 | 480254.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626904 | Preescolar Indígena Lab Nah, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 927649.37 | 927649.37 | 927649.37 | 927649.37 | 903000.42 | 903000.42 | 903000.42 | 97.3429 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626907 | Preescolar Indígena Kabah, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 498849.25 | 498849.25 | 498849.25 | 498849.25 | 346490.96 | 346490.96 | 346490.96 | 69.458 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626913 | Preescolar Indígena Uxmal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600019.2 | 600019.2 | 600019.2 | 600019.2 | 583451.38 | 583451.38 | 583451.38 | 97.2388 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626915 | Preescolar Indígena Xlapak, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 760006.11 | 760006.11 | 760006.11 | 760006.11 | 598874.92 | 598874.92 | 598874.92 | 78.7987 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626917 | Preescolar Indígena Tulum, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 597773.61 | 597773.61 | 597773.61 | 597773.61 | 578669.58 | 578669.58 | 578669.58 | 96.8041 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626919 | Preescolar Indígena Jacinto Paat, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 517238.13 | 517238.13 | 517238.13 | 517238.13 | 510863.93 | 510863.93 | 510863.93 | 98.7676 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626921 | Preescolar Indígena Much-Haltún, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 490392.62 | 490392.62 | 490392.62 | 490392.62 | 471613.26 | 471613.26 | 471613.26 | 96.1705 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626925 | Preescolar Indígena Antonio Ay, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 927684.24 | 927684.24 | 927684.24 | 927684.24 | 927684.24 | 927684.24 | 927684.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626927 | Preescolar Indígena Chichén-Itzá, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 840710.3 | 840710.3 | 840710.3 | 840710.3 | 840710.3 | 840710.3 | 840710.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626931 | Bachillerato General Educación Media Superior A Distancia Bolonchén De Rejón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1050756.98 | 1050756.98 | 1050756.98 | 1050756.98 | 975493.18 | 975493.18 | 975493.18 | 92.8372 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100626935 | Preescolar Indígena Belisario Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 479460.75 | 479356.35 | 479356.35 | 479356.35 | 479356.35 | 479356.35 | 479356.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160100635558 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 296000 | 296000 | 296000 | 295246.14 | 295246.14 | 295246.14 | 295246.14 | 99.7453 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635580 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 59419.99 | 59419.99 | 59419.99 | 59419.99 | 99.0333 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635612 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 40778.64 | 40778.64 | 40778.64 | 40778.64 | 90.6192 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160100635620 | Mobiliario Y Equipo De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 149547.52 | 149547.52 | 149547.52 | 149547.52 | 99.6983 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635625 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 591176.43 | 591176.43 | 591176.43 | 591176.43 | 591176.43 | 591176.43 | 591176.43 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635631 | Mobiliario Y Equipo De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 149864 | 149864 | 149864 | 149864 | 93.665 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635635 | Edificación No Habitacional: Secretaria De Seguridad Pública | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2998095.47 | 2998095.47 | 2998095.47 | 2998095.47 | 99.9365 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635718 | Mobiliario Y Equipo De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1305825 | 1305825 | 1305825 | 1283009.76 | 1283009.76 | 1283009.76 | 1283009.76 | 98.2528 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635719 | Vehículos Y Equipos De Transporte | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 9560000 | 9560000 | 9560000 | 9557736.01 | 9557736.01 | 9557736.01 | 9557736.01 | 99.9763 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635917 | Maquinaria Y Equipo Industrial | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 298280.08 | 298280.08 | 298280.08 | 298280.08 | 99.4267 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635919 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 129157 | 129157 | 129157 | 129062.46 | 129062.46 | 129062.46 | 129062.46 | 99.9268 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635923 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2785000 | 2785000 | 2785000 | 2782511.73 | 2782511.73 | 2782511.73 | 2782511.73 | 99.9107 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635924 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 799313.44 | 799313.44 | 799313.44 | 799313.44 | 99.9142 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635931 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 59419.84 | 59419.84 | 59419.84 | 59419.84 | 99.0331 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635935 | Vehículos Y Equipo Terrestre | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3520311.8 | 3520311.8 | 3520311.8 | 3480047 | 3480047 | 3480047 | 3480047 | 98.8562 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635936 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 290000 | 290000 | 290000 | 289973.32 | 289973.32 | 289973.32 | 289973.32 | 99.9908 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100635940 | Activos Intangibles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1173655 | 1173655 | 1173655 | 1173647.4 | 1173647.4 | 1173647.4 | 1173647.4 | 99.9994 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636084 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 990500 | 990500 | 990500 | 990315.26 | 990315.26 | 990315.26 | 990315.26 | 99.9813 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636105 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 34883.87 | 34883.87 | 34883.87 | 34883.87 | 99.6682 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160100636242 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 59508 | 59508 | 59508 | 59508 | 99.18 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160100636253 | Cámaras Fotográficas Y De Video | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 105800 | 105800 | 105800 | 105012.48 | 105012.48 | 105012.48 | 105012.48 | 99.2557 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636292 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración (Cctv) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3119000 | 3119000 | 3119000 | 3110010.75 | 3110010.75 | 3110010.75 | 3110010.75 | 99.7118 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636320 | Maquinaria, Otros Equipos De Comunicación Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1065480.88 | 1065480.88 | 1065480.88 | 1065480.88 | 91.0667 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636371 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 49091.2 | 49091.2 | 49091.2 | 49091.2 | 98.1824 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636433 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Sni) | - | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FGE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 62656.21 | 62656.21 | 62656.21 | 62656.21 | 89.5089 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636480 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Repuve) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000 | 30685.24 | 30685.24 | 30621.68 | 30621.68 | 30621.68 | 30621.68 | 99.7929 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636530 | Mobiliario Y Equipo De Administración (Salle) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 744000 | 886225.35 | 886225.35 | 834903.45 | 834903.45 | 834903.45 | 834903.45 | 94.2089 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636545 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Salle) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 858559.27 | 858559.27 | 858559.27 | 858559.27 | 858559.27 | 858559.27 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636557 | Activos Intangibles (Salle) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 109807.92 | 109807.92 | 109807.92 | 109807.92 | 99.8254 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636583 | Mobiliario Y Equipo De Administración (Otros Mobiliarios) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 201122.84 | 201122.84 | 201122.84 | 201122.84 | 80.4491 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636626 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Aparatos Audiovisuales) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 368129.86 | 368129.86 | 368129.86 | 368129.86 | 92.0325 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100636633 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Equipo Gps) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 230000 | 230000 | 230000 | 142912 | 142912 | 142912 | 142912 | 62.1357 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160100637380 | Activos Intangibles (Software) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 535245 | 535245 | 535245 | 534750.16 | 534750.16 | 534750.16 | 534750.16 | 99.9075 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200642679 | J.N. Adelaida Martinez De Vargas, Construccion De Edificio "A": 2 Aulas Didacticas, Aula De Usos Multiples, Servicios Sanitarios, Direccion-Bodega, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2883272.85 | 2883272.85 | 2883272.85 | 2883267.9 | 2883267.9 | 2883267.9 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642681 | Prim. Carlos M. Lazo, Construccion De Edificio "B": 2 Aulas Didacticas, Dos Direcciones, Dos Cooperativas | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199474.23 | 2179498.86 | 2179498.86 | 2179498.86 | 2173394.78 | 2173394.78 | 2173394.78 | 99.7199 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642689 | Telesecundaria No. 126, Rehabilitacion De Edificio "A" (Incluye Servicio Sanitario) Partida 2 | - | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 540156.6 | 521503.8 | 521503.8 | 521503.8 | 468986.75 | 468986.75 | 468986.75 | 89.9297 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642697 | J.N. Isla De Tris, Rehabilitacion De Edificio "C" Y "D" Y Obra Complementaria | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1352332.12 | 1317151.7 | 1317151.7 | 1317151.7 | 1313631.99 | 1313631.99 | 1313631.99 | 99.7328 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200642698 | Prim. Ignacio M. Altamirano, Rehabilitacion De Edificio "A" Y "B" Y Obra Complementaria (Rehabilitacion De Cisterna) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1502435.89 | 1486771.74 | 1486771.74 | 1486771.74 | 1472462.01 | 1472462.01 | 1472462.01 | 99.0375 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200643732 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzibalchen - 62844 | 62844 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30086.63 | 25993.01 | 25993.01 | 25993.01 | 25993.01 | 25993.01 | 25993.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643734 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ramon Corona - 62935 | 62935 | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29216.7 | 26074.89 | 26074.89 | 26074.89 | 26074.89 | 26074.89 | 26074.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646123 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ich-Ek - 62908 | 62908 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14785.43 | 13723.19 | 13723.19 | 13723.19 | 13723.19 | 13723.19 | 13723.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646128 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcalot Akal - 64445 | 64445 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80460.24 | 79808.79 | 79808.79 | 79808.79 | 79808.79 | 79808.79 | 79808.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200650968 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Vicente Guerrero (Iturbide) - 62887 | 62887 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17943.67 | 17282.52 | 17282.52 | 17282.52 | 17282.52 | 17282.52 | 17282.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658123 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Francisco J. Mujica (Los Ucan) - 62869 | 62869 | Campeche | Hopelchén | Francisco J. Mújica (Los Ucán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17192.36 | 11651.27 | 11651.27 | 11651.27 | 11651.27 | 11651.27 | 11651.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658127 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Xcupil - 62949 | 62949 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12894.27 | 12622.58 | 12622.58 | 12622.58 | 12622.58 | 12622.58 | 12622.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200658129 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De X-Canha - 62954 | 62954 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19272.64 | 16813.41 | 16813.41 | 16813.41 | 16813.41 | 16813.41 | 16813.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200663457 | Primaria Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1284045.49 | 1284045.49 | 1284045.49 | 1284045.49 | 1133903.71 | 1133903.71 | 1133903.71 | 88.3071 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663459 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1048198.2 | 1053810.8 | 1053810.8 | 1053810.8 | 1049789.59 | 1049789.59 | 1049789.59 | 99.6184 | 0 | Metros Cuadrados | 299 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663462 | Preescolar Indígena 24 De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 591098.18 | 591098.18 | 591098.18 | 591098.18 | 419012.67 | 419012.67 | 419012.67 | 70.8872 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663463 | Preescolar Indígena Las Margaritas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 585257.51 | 585257.51 | 585257.51 | 585257.51 | 547977.57 | 547977.57 | 547977.57 | 93.6302 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663464 | Primaria Indígena Cristobal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1049105.1 | 1049105.1 | 1049105.1 | 1049105.1 | 753228.54 | 753228.54 | 753228.54 | 71.7972 | 0 | Metros cúbicos | 59 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663467 | Primaria Indígena Cinco De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Becán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 760448.88 | 760448.88 | 760448.88 | 760448.88 | 724138.88 | 724138.88 | 724138.88 | 95.2252 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663468 | Primaria General Vicente Guerrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Concepción | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 766730 | 766730 | 766730 | 766730 | 741834.53 | 741834.53 | 741834.53 | 96.753 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663470 | Preescolar General Maricela Del Carmen Loría Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600961.12 | 600961.12 | 600961.12 | 600961.12 | 600961.11 | 600961.11 | 600961.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663471 | Preescolar Indígena Artículo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 598676.5 | 598676.5 | 598676.5 | 598676.5 | 598676.5 | 598676.5 | 598676.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663473 | Primaria Indígena Artículo Tercero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 929904.34 | 929904.34 | 929904.34 | 929904.34 | 900391.03 | 900391.03 | 900391.03 | 96.8262 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663475 | Telesecundaria Núm. 41, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1250880.61 | 1250880.61 | 1250880.61 | 1250880.61 | 833401.16 | 833401.16 | 833401.16 | 66.6252 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663477 | Primaria General Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 477661.77 | 477661.77 | 477661.77 | 477661.77 | 477603.11 | 477603.11 | 477603.11 | 99.9877 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663480 | Primaria Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 755550 | 755550 | 755550 | 755550 | 661681.23 | 661681.23 | 661681.23 | 87.5761 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663481 | Telesecundaria Núm. 148, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1010740.05 | 1010740.05 | 1010740.05 | 1010740.05 | 992568.73 | 992568.73 | 992568.73 | 98.2022 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663482 | Primaria Indígena Batalla De Puebla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 605756.65 | 605756.65 | 605756.65 | 605756.65 | 603741.08 | 603741.08 | 603741.08 | 99.6673 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663483 | Preescolar Indígena Niños Héroes, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 519159.72 | 519159.72 | 519159.72 | 519159.72 | 519159.72 | 519159.72 | 519159.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663485 | Preescolar Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600959.99 | 600959.99 | 600959.99 | 600959.99 | 504642.64 | 504642.64 | 504642.64 | 83.9728 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663486 | Telesecundaria Num. 43, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009233.15 | 1009233.15 | 1009233.15 | 1009233.15 | 1009233.14 | 1009233.14 | 1009233.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663487 | Preescolar Indígena Benito Juarez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 519137.58 | 519137.58 | 519137.58 | 519137.58 | 519137.56 | 519137.56 | 519137.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663489 | Preescolar Indígena Naciones Unidas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 403967.17 | 403967.17 | 403967.17 | 78.1746 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663490 | Primaria Indígena Leona Vicario, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 932011.66 | 932011.66 | 932011.66 | 932011.66 | 897889.42 | 897889.42 | 897889.42 | 96.3389 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663492 | Primaria Indígena Pablo Garcia, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 764333.28 | 764333.28 | 764333.28 | 764333.28 | 753195.24 | 753195.24 | 753195.24 | 98.5428 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663493 | Telesecundaria Num. 118, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057691.75 | 1057691.75 | 1057691.75 | 1057691.75 | 1057691.75 | 1057691.75 | 1057691.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663494 | Primaria Indígena Agustin Melgar, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 605727.03 | 605727.03 | 605727.03 | 605727.03 | 535085.69 | 535085.69 | 535085.69 | 88.3378 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663496 | Primaria General Jose Maria Morelos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 766789.14 | 766789.14 | 766789.14 | 766789.14 | 685878.28 | 685878.28 | 685878.28 | 89.4481 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663498 | Preescolar Indígena Lol-Be, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600915.06 | 600915.06 | 600915.06 | 600915.06 | 533592.42 | 533592.42 | 533592.42 | 88.7966 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663499 | Preescolar Indígena Gabriela Mistral, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 516142.67 | 516142.67 | 516142.67 | 516142.67 | 312959.31 | 312959.31 | 312959.31 | 60.6343 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663500 | Preescolar Indígena 16 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 478746.36 | 478746.36 | 478746.36 | 478746.36 | 463958.52 | 463958.52 | 463958.52 | 96.9111 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663501 | Telesecundaria Num. 21, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1256343.27 | 1256343.27 | 1256343.27 | 1256343.27 | 450692.32 | 450692.32 | 450692.32 | 35.8733 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663502 | Preescolar Indígena Septimio Pérez Palacios, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 682601.16 | 682601.16 | 682601.16 | 682601.16 | 638452.25 | 638452.25 | 638452.25 | 93.5323 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663503 | Primaria Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1053810.8 | 1053810.8 | 1053810.8 | 1053810.8 | 1049789.59 | 1049789.59 | 1049789.59 | 99.6184 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663505 | Preescolar Indígena Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 681480.74 | 681480.74 | 681480.74 | 681480.74 | 667427.01 | 667427.01 | 667427.01 | 97.9378 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663506 | Primaria General Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1013343.55 | 1013343.55 | 1013343.55 | 1013343.55 | 996004.87 | 996004.87 | 996004.87 | 98.289 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663507 | Preescolar Indígena Justo Sierra Méndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 582794.38 | 582794.38 | 582794.38 | 582794.38 | 582794.14 | 582794.14 | 582794.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663509 | Preescolar General Justo Sierra Méndez , Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 674901.8 | 674901.8 | 674901.8 | 674901.8 | 373938.56 | 373938.56 | 373938.56 | 55.4064 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663510 | Primaria Indígena Jaime Nuno, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 680841.02 | 680841.02 | 680841.02 | 680841.02 | 680841.02 | 680841.02 | 680841.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663511 | Plantel Preescolar Indígena Ah-Canul, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 844271.71 | 844271.71 | 844271.71 | 844271.71 | 601737.73 | 601737.73 | 601737.73 | 71.273 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663512 | Preescolar Indígena Cristobal Colón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1007351.77 | 1007351.77 | 1007351.77 | 1007351.77 | 1007351.75 | 1007351.75 | 1007351.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663513 | Preescolar General Lilia Reyes De López Hernández, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1075266.19 | 1075266.19 | 1075266.19 | 1075266.19 | 322579.86 | 322579.86 | 322579.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663514 | Preescolar Indígena Lic. Adolfo López Mateos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1254695.49 | 1254695.49 | 1254695.49 | 1254695.49 | 1223675.94 | 1223675.94 | 1223675.94 | 97.5277 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663515 | Preescolar General María Montessori, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1277591.21 | 1277591.21 | 1277591.21 | 1277591.21 | 906273.7 | 906273.7 | 906273.7 | 70.9361 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663516 | Primaria Indígena La Revolución, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1296987.15 | 1296987.15 | 1296987.15 | 1296987.15 | 755364.67 | 755364.67 | 755364.67 | 58.24 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663517 | Primaria General Nicolás Bravo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1295151.14 | 1295151.14 | 1295151.14 | 1295151.14 | 1290285.08 | 1290285.08 | 1290285.08 | 99.6243 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663518 | Primaria General Antonio Noh, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1306354.36 | 1306354.36 | 1306354.36 | 1306354.36 | 1306354.36 | 1306354.36 | 1306354.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663519 | Secundaria General Moisés Sáenz Garza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1423106.19 | 1423106.19 | 1423106.19 | 1423106.19 | 1423106.18 | 1423106.18 | 1423106.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663520 | Secundaria Técnica Núm.13, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1432246.69 | 1432246.69 | 1432246.69 | 1432246.69 | 1432246.68 | 1432246.68 | 1432246.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663521 | Secundaria Técnica Núm. 36, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1769519.02 | 1769519.02 | 1769519.02 | 1769519.02 | 1410039.37 | 1410039.37 | 1410039.37 | 79.6849 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663522 | Secundaria Técnica Núm. 3, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1918004.08 | 1918004.08 | 1918004.08 | 1918004.08 | 1016588.08 | 1016588.08 | 1016588.08 | 53.0024 | 0 | Metros Cuadrados | 615 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663523 | Secundaria Técnica Núm. 15, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1918493.25 | 1918493.25 | 1918493.25 | 1918493.25 | 1675879.42 | 1675879.42 | 1675879.42 | 87.3539 | 0 | Metros Cuadrados | 352 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663524 | Primaria General Josefa Ortíz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 767695.11 | 767695.11 | 767695.11 | 767695.11 | 625329.63 | 625329.63 | 625329.63 | 81.4555 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663525 | Preescolar Indígena Rafael Ramírez Castañeda, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 509216.3 | 509216.3 | 509216.3 | 509216.3 | 509216.29 | 509216.29 | 509216.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663526 | Preescolar Indígena K'An Lool, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 518999.61 | 518999.61 | 518999.61 | 518999.61 | 518999.61 | 518999.61 | 518999.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663527 | Primaria General Josefa Hurtado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | San Nicolás | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 480109.65 | 480109.65 | 480109.65 | 480109.65 | 445034.55 | 445034.55 | 445034.55 | 92.6944 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663528 | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1291722.87 | 1291722.87 | 1291722.87 | 1291722.87 | 1291722.87 | 1291722.87 | 1291722.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663529 | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1297763.28 | 1297763.28 | 1297763.28 | 1297763.28 | 783509.03 | 783509.03 | 783509.03 | 60.3738 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663530 | Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1287513.28 | 1287513.28 | 1287513.28 | 1287513.28 | 1287513.27 | 1287513.27 | 1287513.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663531 | Preescolar General Dolores Pasos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 589109.12 | 589109.12 | 589109.12 | 589109.12 | 589109.12 | 589109.12 | 589109.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663532 | Preescolar General Nuevo Amanecer, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 477935.82 | 477935.82 | 477935.82 | 477935.82 | 419911.21 | 419911.21 | 419911.21 | 87.8593 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663533 | Preescolar General Madres Campechanas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 757527.46 | 757527.46 | 757527.46 | 757527.46 | 757527.45 | 757527.45 | 757527.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663534 | Telesecundaria Núm. 124, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 912554.16 | 912554.16 | 912554.16 | 912554.16 | 912536.86 | 912536.86 | 912536.86 | 99.9981 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663535 | Preescolar General Adelaida Martínez De Vargas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1012950.49 | 1012950.49 | 1012950.49 | 1012950.49 | 1001921.17 | 1001921.17 | 1001921.17 | 98.9112 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663536 | Preescolar General Julia Esther Pérez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1282224.29 | 1282224.29 | 1282224.29 | 1282224.29 | 1256991.18 | 1256991.18 | 1256991.18 | 98.0321 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663537 | Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1418272.14 | 1418272.14 | 1418272.14 | 1418272.14 | 1418272.14 | 1418272.14 | 1418272.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663538 | Primaria General Año Internacional De La Paz, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600922.73 | 1600922.73 | 1600922.73 | 1600922.73 | 1600922.73 | 1600922.73 | 1600922.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663539 | Primaria General Dr. Jaime Torres Bodet, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1918927.92 | 1918927.92 | 1918927.92 | 1918927.92 | 1553660.96 | 1553660.96 | 1553660.96 | 80.9651 | 0 | Metros Cuadrados | 499 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663540 | Primaria General Revolución Mexicana, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2040093.81 | 2040093.81 | 2040093.81 | 2040093.81 | 1518773.7 | 1518773.7 | 1518773.7 | 74.4463 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663541 | Primaria General Ulises Sansores, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2402510.87 | 2402510.87 | 2402510.87 | 2402510.87 | 2396832.45 | 2396832.45 | 2396832.45 | 99.7636 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663542 | Preescolar Indígena Zazil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 508931.21 | 508931.21 | 508931.21 | 508931.21 | 470521.29 | 470521.29 | 470521.29 | 92.4528 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663543 | Preescolar General Guadalupe Gómez Márquez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 543057.98 | 543057.98 | 543057.98 | 543057.98 | 450388.06 | 450388.06 | 450388.06 | 82.9355 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663544 | Primaria General Conquista Obrera, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1486823.17 | 1486823.17 | 1486823.17 | 1486823.17 | 1360829.81 | 1360829.81 | 1360829.81 | 91.526 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663545 | Primaria General El Pípila, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Los Manantiales | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 762817.61 | 762817.61 | 762817.61 | 762817.61 | 762817.61 | 762817.61 | 762817.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663546 | Telesecundaria Núm. 7, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 814194.03 | 814194.03 | 814194.03 | 814194.03 | 814119.02 | 814119.02 | 814119.02 | 99.9908 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663547 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040499.36 | 1040499.36 | 1040499.36 | 1040499.36 | 971502.48 | 971502.48 | 971502.48 | 93.3689 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663548 | Escuela Secundaria Técnica Núm. 9, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1446342.06 | 1446342.06 | 1446342.06 | 1446342.06 | 1446342.06 | 1446342.06 | 1446342.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663549 | Primaria General Josefa Ortiz De Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1914833.23 | 1914833.23 | 1914833.23 | 1914833.23 | 1501894.83 | 1501894.83 | 1501894.83 | 78.4348 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663550 | Primaria General Lázaro Cárdenas, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2149318.59 | 2149318.59 | 2149318.59 | 2149318.59 | 1336576.24 | 1336576.24 | 1336576.24 | 62.186 | 0 | Metros Cuadrados | 341 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663551 | Centro De Desarrollo Infantil Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2831061.07 | 2831061.07 | 2831061.07 | 2831061.07 | 2794927.63 | 2794927.63 | 2794927.63 | 98.7237 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663552 | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2839925.14 | 2839925.14 | 2839925.14 | 2839925.14 | 1943310.09 | 1943310.09 | 1943310.09 | 68.4282 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663553 | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1169089.53 | 1169089.53 | 1169089.53 | 1169089.53 | 1097555.28 | 1097555.28 | 1097555.28 | 93.8812 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663554 | Primaria General República De Honduras, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1288780.97 | 1288780.97 | 1288780.97 | 1288780.97 | 1255027.37 | 1255027.37 | 1255027.37 | 97.381 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663555 | Preescolar Indígena Zacil-Ha, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Chilam Balam | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 513341.52 | 513341.52 | 513341.52 | 513341.52 | 484129.42 | 484129.42 | 484129.42 | 94.3094 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663556 | Preescolar Indígena Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 519228.91 | 519228.91 | 519228.91 | 519228.91 | 399716.2 | 399716.2 | 399716.2 | 76.9827 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663557 | Telesecundaria Núm. 09, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 545639.26 | 545639.26 | 545639.26 | 545639.26 | 394165.57 | 394165.57 | 394165.57 | 72.2392 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663558 | Preescolar Indígena Xtacumbilxunan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600537.02 | 600537.02 | 600537.02 | 600537.02 | 534769.16 | 534769.16 | 534769.16 | 89.0485 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663559 | Preescolar Indígena Ana María Caanan De Macari, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | El Porvenir | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 590861.9 | 590861.9 | 590861.9 | 590861.9 | 588467.38 | 588467.38 | 588467.38 | 99.5947 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663560 | Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez,Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 591461.25 | 591461.25 | 591461.25 | 591461.25 | 355192.79 | 355192.79 | 355192.79 | 60.0534 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663561 | Primaria General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 826928.56 | 826928.56 | 826928.56 | 826928.56 | 690289.56 | 690289.56 | 690289.56 | 83.4763 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663562 | Primaria General 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Revolución | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 842867.62 | 842867.62 | 842867.62 | 842867.62 | 699265.56 | 699265.56 | 699265.56 | 82.9627 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663563 | Preescolar General María Del Rosario Rivas Hernández, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 927518.75 | 927518.75 | 927518.75 | 927518.75 | 749654.33 | 749654.33 | 749654.33 | 80.8236 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663564 | Primaria General Benito Juárez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Pustunich | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 905822.99 | 905822.99 | 905822.99 | 905822.99 | 905822.99 | 905822.99 | 905822.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663565 | Primaria Indígena Chilam Balan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1067397.26 | 1057397.26 | 1057397.26 | 1057397.26 | 683977.01 | 683977.01 | 683977.01 | 64.685 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663566 | Telesecundaria Núm. 12, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1052674.53 | 1052674.53 | 1052674.53 | 1052674.53 | 648253.78 | 648253.78 | 648253.78 | 61.5816 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663567 | Primaria General Venustiano Carranza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1297887.85 | 1297887.85 | 1297887.85 | 1297887.85 | 1173315.97 | 1173315.97 | 1173315.97 | 90.402 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663568 | Primaria General José López Portillo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1339450 | 1339450 | 1339450 | 1339450 | 1323583.06 | 1323583.06 | 1323583.06 | 98.8154 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663569 | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1420204.55 | 1420204.55 | 1420204.55 | 1420204.55 | 1159458.48 | 1159458.48 | 1159458.48 | 81.6402 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663571 | Primaria General El Quetzal, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1490369.22 | 1490369.22 | 1490369.22 | 1490369.22 | 1480191.35 | 1480191.35 | 1480191.35 | 99.3171 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663572 | Secundaria Técnica Núm.39, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1855918.43 | 1855918.43 | 1855918.43 | 1855918.43 | 1799889.13 | 1799889.13 | 1799889.13 | 96.981 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663573 | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 765377.22 | 765377.22 | 765377.22 | 765377.22 | 644733.46 | 644733.46 | 644733.46 | 84.2373 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663574 | Preescolar General Gregorio Torres Quintero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1088536.27 | 1088536.27 | 1088536.27 | 1088536.27 | 1005438.07 | 1005438.07 | 1005438.07 | 92.3661 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663575 | Preescolar General Alma Infantil, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1742422 | 1742422 | 1742422 | 1742422 | 1523357.55 | 1523357.55 | 1523357.55 | 87.4276 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663576 | Secundaria Técnica Núm. 2, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2280721.3 | 2280721.3 | 2280721.3 | 2280721.3 | 2280721.3 | 2280721.3 | 2280721.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663577 | Primaria General Niño Campesino, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1767862.61 | 1767862.61 | 1767862.61 | 1767862.61 | 1508244.94 | 1508244.94 | 1508244.94 | 85.3146 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663578 | Primaria General Ignacio López Rayón, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 752625.89 | 752625.89 | 752625.89 | 752625.89 | 750866.71 | 750866.71 | 750866.71 | 99.7663 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663579 | Telesecundaria Núm. 61, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1008012.38 | 1008012.38 | 1008012.38 | 1008012.38 | 1008012.38 | 1008012.38 | 1008012.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663642 | Primaria General Olegario Molina Solís, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1399972.23 | 1399972.23 | 1399972.23 | 1399972.23 | 1340139.1 | 1340139.1 | 1340139.1 | 95.7261 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663644 | Preescolar Indígena Melchor Ocampo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 575669.44 | 575669.44 | 575669.44 | 575669.44 | 508149.13 | 508149.13 | 508149.13 | 88.271 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663645 | Primaria General 21 De Marzo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 846900.77 | 846900.77 | 846900.77 | 846900.77 | 846900.77 | 846900.77 | 846900.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663648 | Primaria General Josefa Hurtado Trujeque, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1485264.35 | 1485264.35 | 1485264.35 | 1485264.35 | 1370680.99 | 1370680.99 | 1370680.99 | 92.2853 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663651 | Preescolar Indígena 24 De Octubre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 518923.02 | 518923.02 | 518923.02 | 518923.02 | 518922.9 | 518922.9 | 518922.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663654 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 683443.09 | 683443.09 | 683443.09 | 683443.09 | 511159.21 | 511159.21 | 511159.21 | 74.7918 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663657 | Preescolar Indígena Edzná, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 511487.65 | 511487.65 | 511487.65 | 511487.65 | 473671.92 | 473671.92 | 473671.92 | 92.6067 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663661 | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 970650.52 | 970650.52 | 970650.52 | 970650.52 | 956224.7 | 956224.7 | 956224.7 | 98.5138 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663664 | Primaria General Héctor Pérez Martínez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1201697.59 | 1201697.59 | 1201697.59 | 1201697.59 | 1177670.86 | 1177670.86 | 1177670.86 | 98.0006 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663667 | Primaria Indígena 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 768201.81 | 768201.81 | 768201.81 | 768201.81 | 768201.81 | 768201.81 | 768201.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663671 | Primaria Indígena Ignacio Zaragoza, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xcanahaltún Huechil Unidos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 681811.53 | 681811.53 | 681811.53 | 681811.53 | 681811.53 | 681811.53 | 681811.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663674 | Primaria General Joaquín García I., Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 837844.88 | 837844.88 | 837844.88 | 837844.88 | 808562.76 | 808562.76 | 808562.76 | 96.5051 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663678 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1440059.69 | 1440059.69 | 1440059.69 | 1440059.69 | 1440059.69 | 1440059.69 | 1440059.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200663795 | Modernización De Áreas Comunes Del Baluarte De San Carlos (Adquisición De Material Eléctrico Y De Plomería, Equipos De Informática Y Equipos De Aire Acondicionado). | 1 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 74271 | 180382 | 180382 | 180382 | 180382 | 180382 | 180382 | 100 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció el total del importe aprobado $ 180,382.00 mas $ 5,198.25 de productos financieros. Se pagó $185,581.25. Existe un saldo de productos financieros de $ 1,791.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670396 | Construcción Del Edificio De La Dacnat | 00001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 | 11468926 | 7507381.71 | 7507381.71 | 7507381.71 | 7507049.29 | 7507049.29 | 7507049.29 | 99.9956 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200678302 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio De San Roman | FONCA0116 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 16348567.26 | 16348567.26 | 16348567.26 | 16348567.26 | 16348521.75 | 16348521.75 | 15852715.43 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200683821 | Escuela Primaria Justo Sierra Mendez, Construccion De Techumbre | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2076590 | 2065967.88 | 2065967.88 | 2065967.88 | 2017839.42 | 2017839.42 | 2017839.42 | 97.6704 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683823 | Escuela Secundaria Tecnica No. 29, Construccion De Techumbre | - | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1993870 | 1988766.89 | 1988766.89 | 1988766.89 | 1959949.02 | 1959949.02 | 1959949.02 | 98.551 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683824 | Escuela Primaria Juan Escutia, Construccion De Techumbre | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1942100 | 1933897.71 | 1933897.71 | 1933897.71 | 1782039.97 | 1782039.97 | 1782039.97 | 92.1476 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683825 | Cobacam, Construccion De Techumbre | - | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1922830 | 1914579.82 | 1914579.82 | 1914579.82 | 1895375.99 | 1895375.99 | 1895375.99 | 98.997 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INIDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INIDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683827 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Campeche, Plantel Hopelchen, Construccion De Cancha De Usos Multiples (Cancha Y Techumbre) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2352210 | 2344101 | 2344101 | 2344101 | 2314894.64 | 2314894.64 | 2314894.64 | 98.754 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM16160200683966 | Preescolar Indigena Hernan Cortez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 506636.75 | 506636.75 | 506636.75 | 506636.75 | 448346.02 | 448346.02 | 448346.02 | 88.4946 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200683967 | Primaria Indigena Francisco I. Madero, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1154822.76 | 1154822.76 | 1154822.76 | 1154822.76 | 1154822.76 | 1154822.76 | 1154822.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200684339 | Esc. Sec. Tec. No. 27, Rehabilitacion De Edificios "C", "E" Y "H" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1072153.84 | 1009896.21 | 1009896.21 | 1009896.21 | 1009889.17 | 1009889.17 | 1009889.17 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690726 | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Pomuch - 79508 | 79508 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 728000 | 725219.03 | 725219.03 | 725219.03 | 725219.03 | 725219.03 | 725219.03 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690747 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Vicente Cumpich - 169311 | 169311 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 756000 | 753000.37 | 753000.37 | 753000.37 | 753000.37 | 753000.37 | 753000.37 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION
CAM16160200690748 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Vicente Cumpich - 168960 | 168960 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 504000 | 502074.72 | 502074.72 | 502074.72 | 502074.72 | 502074.72 | 502074.72 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696204 | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pomuch - 78135 | 78135 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1092000 | 1087665.89 | 1087665.89 | 1087665.89 | 1087665.89 | 1087665.89 | 1087665.89 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701729 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rosa Municipio De Tenabo - 180551 | 180551 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 183000 | 181739.3 | 181739.3 | 181739.3 | 181739.3 | 181739.3 | 181739.3 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712556 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Pablo Pixtun Municipio De Champoton - 184656 | 184656 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36600 | 36285.68 | 36285.68 | 36285.68 | 36285.68 | 36285.68 | 36285.68 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717828 | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Seybaplaya Champoton - 80351 | 80351 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 366000 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 362856.8 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200728927 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 10-B Del Barrio De San Roman | CULT-0216 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14995929.78 | 14995929.78 | 14411799.48 | 99.9729 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300731301 | Mejoramiento Del Parque Principal De Dzitbalche Calkini | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12081533.17 | 12289756.06 | 12289756.06 | 12289756.06 | 12289756.06 | 12289756.06 | 12289756.06 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $208229.75 CORRESPONDEN A GTOS. INDIRECTOS, SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO 23 PDR 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731309 | Mejoramiento Del Parque Principal De Seybaplaya Champoton | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9844761.25 | 10014491.52 | 10014491.52 | 10014491.52 | 10014491.52 | 10014491.52 | 10014491.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $169,730.27 CORRESPONDEN A GTOS. INDIRECTOS,. SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO 23 PDR 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731312 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En La Loc De Concepcion Del Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2035789.97 | 2070042.85 | 2070042.85 | 2070042.85 | 2070042.85 | 2070042.85 | 2070042.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $34,262.89 CORRESPONDEN A GTOS. INDIRECTOS. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO 23 PDR 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731388 | Reconstruccion De La Av 1 De Julio Carretera Campeche Xbacab Por Calle 23 Municipio De Candelaria, Campeche | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7102063.39 | 7200468.01 | 7200468.01 | 7200468.01 | 7200468.01 | 7200468.01 | 7200468.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $98,404.63 CORRESPONDEN A GTOS. INDIRECTOS. SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO 23 PDR 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160300731392 | Mejoramiento Y Conservacion De La Aeropista De Candelaria Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11521382.06 | 11719899.66 | 11719899.66 | 11719899.66 | 11719899.66 | 11719899.66 | 11719899.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $198,517.61 CORRESPONDEN A GTOS. INDIRECTOS. SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO 23 PDR 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160300731395 | Reconstruccion De La Aeropista De Xpujil Municipio De Calakmul Campeche | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 17650806.14 | 17954935.78 | 17954935.78 | 17954935.78 | 17954935.78 | 17954935.78 | 17954935.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $304,135.61 CORRESPONDEN A GTOS. INDIRECTOS. SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO 23 PDR 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731398 | Mejoramiento De La Cancha De Usos Multiples En Atasta, Cd Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2577822.97 | 2622105.88 | 2622105.88 | 2622105.88 | 2622105.88 | 2622105.88 | 2622105.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $44,283.38 CORRESPONDEN A GTOS. INDIRECTOS. SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO 23 PDR 2016. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300745337 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Interconexion Electrica, Alimentacion Murete De Acometida, Linea De Media Tension Y Subestacion Electrica De 150 Kva | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1279122.92 | 1279122.92 | 1279122.92 | 1279122.92 | 1276897.78 | 1276897.78 | 1276897.78 | 99.826 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745342 | Prim. Justo Sierra Mendez, Construccion De Barda Perimetral Y Pintura General En Edificios | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 714062.17 | 714062.17 | 714062.17 | 714062.17 | 713428.88 | 713428.88 | 713428.88 | 99.9113 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745349 | Telesecundaria No. 35, Rehabilitacion De Subestacion Electrica De 30kva Y Rehabilitacion De Edificio "A" Y "B", Obra Complementaria | - | Campeche | Champotón | Ulumal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1186585.71 | 1186585.71 | 1186585.71 | 1186585.71 | 1168736.49 | 1168736.49 | 1168736.49 | 98.4957 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM16160300745350 | Telesecundaria No. 36, Rehabilitacion De Subestacion Electrica | - | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 121996.53 | 121996.53 | 121996.53 | 121996.53 | 106330.33 | 106330.33 | 106330.33 | 87.1585 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM16160300745358 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Construccion De Cancha De Futbol Rapido: Incluye Gradas Y Accesos (Rampa) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3749957.86 | 4008039.91 | 4008039.91 | 4008039.91 | 3749957.86 | 3749957.86 | 3749957.86 | 93.5609 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300745506 | Universidad Tecnologica De Campechesuministro De Equipos De Laboratorio De Fisica (Partida 15) Y Laboratorio De Metrologia (Partida 16),Suministro De Equipos De Tecnologia De La Informacion Y Comun | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 9780000 | 9780000 | 9780000 | 9780000 | 9780000 | 9780000 | 9780000 | 100 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160300748908 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 268187 | 268187 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1096364.7 | 1096364.7 | 1096364.7 | 1096364.7 | 1096364.7 | 1096364.7 | 1096364.7 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748919 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Calkini - 268678 | 268678 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 730909.8 | 730909.8 | 730909.8 | 730909.8 | 730909.8 | 730909.8 | 730909.8 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION
CAM16160300748923 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalche Municipio De Calkini - 268189 | 268189 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 548182.35 | 548182.35 | 548182.35 | 548182.35 | 548182.35 | 548182.35 | 548182.35 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748926 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nunkinii Municipio De Calkini - 268188 | 268188 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 365454.9 | 365454.9 | 365454.9 | 365454.9 | 365454.9 | 365454.9 | 365454.9 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748929 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Ex Hacienda Municipio De Calkini - 268190 | 268190 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 219272.94 | 219727.94 | 219727.94 | 219727.94 | 219727.94 | 219727.94 | 219727.94 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748968 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Alfredo V Bonfil En El Municipio De Campeche - 262937 | 262937 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2232600 | 2221677.54 | 2221677.54 | 2221677.54 | 2221677.54 | 2221677.54 | 2221677.54 | 100 | 0 | Vivienda | 183 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748976 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Venustiano Carranza Municipio De Candelaria - 296652 | 296652 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 378776.4 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300748977 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Numero Dos Municipio De Candelaria - 296629 | 296629 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero Número 2 | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749350 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 265054 | 265054 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1244400 | 1233713.35 | 1233713.35 | 1233713.35 | 1233713.35 | 1233713.35 | 1233713.35 | 100 | 0 | Vivienda | 102 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749449 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 296658 | 296658 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 189388.2 | 189388.2 | 189388.2 | 189388.2 | 189388.2 | 189388.2 | 189388.2 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION
CAM16160300749476 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Aleman Municpio De Candelaria - 296427 | 296427 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 37877.64 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749486 | Construccion De Cuarto De Baño En Localidad De Pocboc - 79578 | 79578 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 364000 | 362605.25 | 362605.25 | 362605.25 | 362605.25 | 362605.25 | 362605.25 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749487 | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pocboc - 77962 | 77962 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 546000 | 543817.95 | 543817.95 | 543817.95 | 543817.95 | 543817.95 | 543817.95 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749503 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunchintok Municipio De Hopelchen - 256967 | 256967 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 227492.24 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749510 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cancabchen Municipio De Hopelchen - 257046 | 257046 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 181993.76 | 181943.2 | 181943.2 | 181943.2 | 181943.2 | 181943.2 | 181943.2 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION
CAM16160300749525 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ukum Municipio De Hopelchen - 257004 | 257004 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 318489.07 | 318415.75 | 318415.75 | 318415.75 | 318415.75 | 318415.75 | 318415.75 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749532 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xcanha Municipio De Hopelchen - 256850 | 256850 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 227492.24 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749535 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmejia Municipio De Hopelchen - 256901 | 256901 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 227492.24 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 227443.61 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749552 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 250689 | 250689 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2013000 | 1998538.63 | 1998538.63 | 1998538.63 | 1998538.63 | 1998538.63 | 1998538.63 | 100 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749558 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Kanki Municipio De Tenabo - 250750 | 250750 | Campeche | Tenabo | Kankí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 183000 | 181419.67 | 181419.67 | 181419.67 | 181419.67 | 181419.67 | 181419.67 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749571 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Escarcega Municipio De Escarcega - 271497 | 271497 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1573610.36 | 1573610.36 | 1573610.36 | 1573610.36 | 1573610.36 | 1573610.36 | 1573610.36 | 100 | 0 | Vivienda | 129 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION
CAM16160300749578 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Divicion Del Norte Municipio De Escarcega - 271516 | 271516 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1354036.09 | 1354036.09 | 1354036.09 | 1354036.09 | 1354036.09 | 1354036.09 | 1354036.09 | 100 | 0 | Vivienda | 111 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749586 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Haro Municipio De Escarcega - 271316 | 271316 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749599 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarcega - 271479 | 271479 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73191.14 | 73191.14 | 73191.14 | 73191.14 | 73191.14 | 73191.14 | 73191.14 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749601 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Caracol Municipio De Escarcega - 257434 | 257434 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 135689.86 | 135689.86 | 135689.86 | 135689.86 | 135689.86 | 135689.86 | 135689.86 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 90.02 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749602 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Jose Municipio De Escarcega - 271354 | 271354 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749608 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 271214 | 271214 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 402551.27 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749610 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Altamira De Zinaparo Municipio De Escarcega - 257399 | 257399 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 87.93 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION
CAM16160300749614 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Chan Laguna Municicpio De Escarcega - 273553 | 273553 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 87.93 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749635 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Dos Lagunas Sur Municipio De Calakmul - 266135 | 266135 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 181677.62 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION
CAM16160300749659 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Zoh Laguna Alvaro Obregon Municipio De Calakmul - 266052 | 266052 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 254348.67 | 254348.67 | 254348.67 | 254348.67 | 254348.67 | 254348.67 | 254348.67 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749661 | Construccion De Cuarto Dormtorio En La Localidad De Juan De La Barrera En El Municipio De Escarcega - 271464 | 271464 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 256168.99 | 256168.99 | 256168.99 | 256168.99 | 256168.99 | 256168.99 | 256168.99 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749662 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Juan Escutia Municipio De Escarcega - 271338 | 271338 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 182977.85 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749668 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Laguna Grande Municipio De Escarcega - 257685 | 257685 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 90.02 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749675 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jose Lopez Portillo Uno Municipio De Escarcega - 257363 | 257363 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 274595.41 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 90.02 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749679 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Silvituc Municipio De Escarcega - 257626 | 257626 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 228829.56 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 87.93 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION
CAM16160300749693 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Xpujil Municipio De Calakmul - 265973 | 265973 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 654039.41 | 654039.41 | 654039.41 | 654039.41 | 654039.41 | 654039.41 | 654039.41 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION
CAM16160300749725 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 296680 | 296680 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1628738.17 | 1628738.17 | 1628738.17 | 1628738.17 | 1628738.17 | 1628738.17 | 1628738.17 | 100 | 0 | Vivienda | 129 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300810706 | Estudio De Preinversión Para El Desarrollo E Instalación De Un Parque De Investigación E Innovación Tecnológica Para La Industria Petrolera En Ciudad Del Carmen, Campeche-7060 - 7060 | 3230085 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 6713279.98 | 6713279.98 | 6713279.98 | 6713279.97 | 6713279.97 | 6713279.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400745630 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 4, Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informatica,Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Personal,Climatización,Complemento Del Equipamie | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1776000 | 1775867.2 | 1775867.2 | 1775867.2 | 1119498.72 | 1119498.72 | 1119498.72 | 63.0396 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Física: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Registro:
CAM16160400745631 | Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Num. 2 Unidad Calkinicomplemento Del Equipamiento Del Taller De Informatica,Equipamiento Del Taller De Refrigeración Y Aire Acondicionado,Equipamiento Del Ta | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1929000 | 1928796.98 | 1928796.98 | 1928796.98 | 1061881.28 | 1061881.28 | 1061881.28 | 55.0541 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Física: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Registro:
CAM16160400745632 | Icat Accion Movil Tenaboequipamiento Del Aula De Informatica,Equipamiento Del Taller De Alimentos Y Bebidas,Climatización,Equipamiento De Taller De Corte Y Confección | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1224000 | 1223768.68 | 1223768.68 | 1223768.68 | 1012496.76 | 1012496.76 | 1012496.76 | 82.736 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Física: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Registro:
CAM16160400745633 | Icat Accion Movil Dzibalchenclimatización,Complemento De Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal,Complemento Del Equipamiento De Aula De Informática,Equipamiento De Contabilidad Asis | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 657000 | 656970.64 | 656970.64 | 656970.64 | 478852.64 | 478852.64 | 478852.64 | 72.888 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Física: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Registro:
CAM16160400745635 | Icat Accion Movil Seybaplayaequipamiento De Aula De Informatica,Climatización,Equipamiento De Taller De Estilismo Y Bienestar Personal,Equipamiento De Taller De Supervivencia En El Mar Y Rig Pass,Equ | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2293500 | 2293195.51 | 2293195.51 | 2293195.51 | 1472734.1 | 1472734.1 | 1472734.1 | 64.2219 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Física: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Registro:
CAM16160400745636 | Icat Accion Movil Hecelchakanclimatización,Complemento Del Equipamiento Del Aula De Ingles,Complemento Del Equipamiento Del Aula De Informática, Equipamiento Del Taller De Estilismo Y Bienestar Perso | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1107000 | 1106943.92 | 1106943.92 | 1106943.92 | 679631.57 | 679631.57 | 679631.57 | 61.3971 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 80 | Financiera: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Física: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Registro:
CAM16160400745702 | Prim. Carlos R. Menendez, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1786000 | 1265286.33 | 1132431.27 | 1265286.33 | 1265275.77 | 1265275.77 | 1265275.77 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 469 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745704 | Prim. Benito Juarez, Construccion De Techumbre En Cancha De Uso Multiple | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1786000 | 1579221.4 | 1579221.4 | 1579221.4 | 1579221.4 | 1579221.4 | 1579221.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400745937 | Prim. Pedro Sainz De Barandarehabilitacion De Instalaciones Electricas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 80101.51 | 80101.51 | 80101.51 | 80101.51 | 76078.58 | 76078.58 | 76078.58 | 94.9777 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400811474 | Preescolar Indígena Jacinto Canek Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 593571.54 | 593571.54 | 593571.54 | 593571.54 | 328555.91 | 328555.91 | 328555.91 | 55.3524 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811475 | Telesecundaria Núm. 130 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 912959.01 | 912959.01 | 912959.01 | 912959.01 | 863040.04 | 863040.04 | 863040.04 | 94.5322 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811477 | Primaria Indígena Andrés Quintana Roo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 665011.46 | 665011.46 | 665011.46 | 665011.46 | 561745.05 | 561745.05 | 561745.05 | 84.4715 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811478 | Telesecundaria Num. 69 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1012724.05 | 1012724.05 | 1012724.05 | 1012724.05 | 947344.61 | 947344.61 | 947344.61 | 93.5442 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811479 | Telesecundaria Núm. 102 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1004660.75 | 1004660.75 | 1004660.75 | 1004660.75 | 555842.36 | 555842.36 | 555842.36 | 55.3264 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811480 | Primaria Indigena Benito Juarez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 765962.37 | 765962.37 | 765962.37 | 765962.37 | 719770.77 | 719770.77 | 719770.77 | 93.9695 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811482 | Preescolar Indígena Kalakmul Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 506120.41 | 506120.41 | 506120.41 | 506120.41 | 506120.4 | 506120.4 | 506120.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811483 | Telesecundaria Num 131 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1003315.74 | 1003315.74 | 1003315.74 | 1003315.74 | 944092.46 | 944092.46 | 944092.46 | 94.0972 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811485 | Telesecundaria Num. 22 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1174816.75 | 1174816.75 | 1174816.75 | 1174816.75 | 1171552.82 | 1171552.82 | 1171552.82 | 99.7222 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811486 | Preescolar Indígena Josefa Ortíz De Domínguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 477090.33 | 477090.33 | 477090.33 | 477090.33 | 453132.49 | 453132.49 | 453132.49 | 94.9783 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811489 | Preescolar Indígena Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 641869.95 | 641869.95 | 641869.95 | 641869.95 | 605216.29 | 605216.29 | 605216.29 | 94.2896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811490 | Preescolar General María Del Carmen Ramírez Gutiérrez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 840823.63 | 840823.63 | 840823.63 | 840823.63 | 605721.66 | 605721.66 | 605721.66 | 72.0391 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811491 | Preescolar Indígena Benito Juárez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 758781.2 | 758781.2 | 758781.2 | 758781.2 | 724805.74 | 724805.74 | 724805.74 | 95.5224 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811493 | Preescolar General María Magdalena Pacheco Blanco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 441085.02 | 441085.02 | 441085.02 | 441085.02 | 417873.7 | 417873.7 | 417873.7 | 94.7377 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: / Registro:
CAM16160400811507 | Primaria General Benito Juarez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089342.38 | 1089342.38 | 1089342.38 | 1089342.38 | 1048952.74 | 1048952.74 | 1048952.74 | 96.2923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: / Registro:
CAM16160400811509 | Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 838286.4 | 838286.4 | 838286.4 | 838286.4 | 830330.1 | 830330.1 | 830330.1 | 99.0509 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: / Registro:
CAM16160400811511 | Primaria General Redención Campesina Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Uayamón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 850936.41 | 850936.41 | 850936.41 | 850936.41 | 716510.27 | 716510.27 | 716510.27 | 84.2026 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: / Registro:
CAM16160400811512 | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 846948.34 | 846948.34 | 846948.34 | 846948.34 | 711872.59 | 711872.59 | 711872.59 | 84.0515 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: / Registro:
CAM16160400811516 | Primaria General Lic. Augusto Gomez Villanueva Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 907466.26 | 907466.26 | 907466.26 | 907466.26 | 401947.68 | 401947.68 | 401947.68 | 44.2934 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: / Registro:
CAM16160400811518 | Primaria General Justo Sierra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Kikab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 924928.1 | 924928.1 | 924928.1 | 924928.1 | 908476.78 | 908476.78 | 908476.78 | 98.2213 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: / Registro:
CAM16160400811520 | Secundaria Técnica Num. 8 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2770083.67 | 2770083.67 | 2770083.67 | 2770083.67 | 2637755.91 | 2637755.91 | 2637755.91 | 95.223 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: / Registro:
CAM16160400811521 | Normal Superior Federal De Campeche Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2294786.71 | 2294786.71 | 2294786.71 | 2294786.71 | 1437621.9 | 1437621.9 | 1437621.9 | 62.6473 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: / Registro:
CAM16160400811523 | Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1678723.24 | 1678723.24 | 1678723.24 | 1678723.24 | 1553468.28 | 1553468.28 | 1553468.28 | 92.5387 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: / Registro:
CAM16160400811526 | Primaria General Vicente Guerrero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 673062.5 | 673062.5 | 673062.5 | 673062.5 | 500487.5 | 500487.5 | 500487.5 | 74.3597 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: / Registro:
CAM16160400811528 | Preescolar General Florinda Batista Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2391845.83 | 2391845.83 | 2391845.83 | 2391845.83 | 717553.75 | 717553.75 | 717553.75 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: / Registro:
CAM16160400811532 | Primaria General Heroe De Nacozari Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 458460.15 | 458460.15 | 458460.15 | 458460.15 | 458460.15 | 458460.15 | 458460.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811533 | Primaria General Ricardo Flores Magón Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1015569.29 | 1015569.29 | 1015569.29 | 1015569.29 | 967741.04 | 967741.04 | 967741.04 | 95.2905 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811534 | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Héctor Pérez Morales | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 814002.01 | 814002.01 | 814002.01 | 814002.01 | 496986.04 | 496986.04 | 496986.04 | 61.0546 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811535 | Preescolar General España Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290206.75 | 1290206.75 | 1290206.75 | 1290206.75 | 1290206.75 | 1290206.75 | 1290206.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811537 | Primaria General Benito Juarez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2369589.71 | 2369589.71 | 2369589.71 | 2369589.71 | 1996476.97 | 1996476.97 | 1996476.97 | 84.2541 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811538 | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 816740.02 | 816740.02 | 816740.02 | 816740.02 | 816740.02 | 816740.02 | 816740.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811539 | Primaria General Venustiano Carranza Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 814915.96 | 814915.96 | 814915.96 | 814915.96 | 614214.31 | 614214.31 | 614214.31 | 75.3715 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811541 | Primaria General Ignacio M. Alatamirano Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | La Olla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 738408.49 | 738408.49 | 738408.49 | 738408.49 | 655126.83 | 655126.83 | 655126.83 | 88.7215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811543 | Primaria General Ignacio Allende Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | El Mamey | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2190275.74 | 2190275.74 | 2190275.74 | 2190275.74 | 1290231.66 | 1290231.66 | 1290231.66 | 58.9073 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811544 | Telesecundaria Núm. 150 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 837452.32 | 837452.32 | 837452.32 | 837452.32 | 251235.7 | 251235.7 | 251235.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811545 | Prim. General 12 De Octubre Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 815738.69 | 815738.69 | 815738.69 | 815738.69 | 685591.67 | 685591.67 | 685591.67 | 84.0455 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811548 | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | El Pimiental Dos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 816255.02 | 816255.02 | 816255.02 | 816255.02 | 808442.56 | 808442.56 | 808442.56 | 99.0429 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811552 | Universidad Autónoma Del Carmen Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 13926095.29 | 13926095.29 | 13926095.29 | 13926095.29 | 10625249.28 | 10625249.28 | 10625249.28 | 76.2974 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811557 | Primaria General Francisco I. Madero Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | San José Carpizo Uno (San Fernando) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 778107.63 | 778107.63 | 778107.63 | 778107.63 | 714033.9 | 714033.9 | 714033.9 | 91.7654 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811558 | Primaria General Manuel J. López Hernández Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1247954.18 | 1247954.18 | 1247954.18 | 1247954.18 | 1245604.78 | 1245604.78 | 1245604.78 | 99.8117 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811559 | Primaria General Josefa Ortíz De Dominguez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Moquel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1279867.71 | 1279867.71 | 1279867.71 | 1279867.71 | 959198.01 | 959198.01 | 959198.01 | 74.9451 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811562 | Primaria General Francisco González Bocanegra Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1056973.08 | 1056973.08 | 1056973.08 | 1056973.08 | 857165.4 | 857165.4 | 857165.4 | 81.0962 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811564 | Telesecundaria Núm. 19 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1289608.64 | 1289608.64 | 1289608.64 | 1289608.64 | 958500.04 | 958500.04 | 958500.04 | 74.3249 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811565 | Preescolar Indígena Jacinto Canek Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 576320.74 | 576320.74 | 576320.74 | 576320.74 | 458308.21 | 458308.21 | 458308.21 | 79.5231 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811566 | Primaria Indígena Juan Escutia Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 660772.81 | 660772.81 | 660772.81 | 660772.81 | 565838.27 | 565838.27 | 565838.27 | 85.6328 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811568 | Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1130781.17 | 1130781.17 | 1130781.17 | 1130781.17 | 642778.84 | 642778.84 | 642778.84 | 56.8438 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811569 | Primaria General U-Zazil-Mayab Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 727812.94 | 728998.29 | 728998.29 | 728998.29 | 455138.19 | 455138.19 | 455138.19 | 62.4334 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811570 | Primaria General Emiliano Zapata Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1236536.53 | 1236536.53 | 1236536.53 | 1236536.53 | 1037019.72 | 1037019.72 | 1037019.72 | 83.8649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811572 | Primaria General Estado De Tabasco Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1247788.01 | 1247788.01 | 1247788.01 | 1247788.01 | 1247788.01 | 1247788.01 | 1247788.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811573 | Normal Rural Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2395250 | 2395250 | 2395250 | 2395250 | 1982827.22 | 1982827.22 | 1982827.22 | 82.7816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811574 | Primaria General Benito Pablo Juarez García Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1237691.1 | 1237691.1 | 1237691.1 | 1237691.1 | 371307.33 | 371307.33 | 371307.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811575 | Prim. General Santiago Ortega Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1233080.89 | 1233080.89 | 1233080.89 | 1233080.89 | 369924.27 | 369924.27 | 369924.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811579 | Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1410515.25 | 1410515.25 | 1410515.25 | 1410515.25 | 788016.82 | 788016.82 | 788016.82 | 55.8673 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811585 | Preescolar Indígena Zak-Beh Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 519230 | 519230 | 519230 | 519230 | 510122.45 | 510122.45 | 510122.45 | 98.246 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811587 | Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1297120.84 | 1297120.84 | 1297120.84 | 1297120.84 | 1297120.84 | 1297120.84 | 1297120.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811588 | Primaria Indígena José Isabel Puc Canul Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 684325.9 | 684325.9 | 684325.9 | 684325.9 | 205297.77 | 205297.77 | 205297.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811590 | Preescolar Indígena Nicte-Ha Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 498030.8 | 498030.8 | 498030.8 | 498030.8 | 497736.85 | 497736.85 | 497736.85 | 99.941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811591 | Preescolar General Abraham Lincoln Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1159943.66 | 1159943.66 | 1159943.66 | 1159943.66 | 1033158.76 | 1033158.76 | 1033158.76 | 89.0697 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811592 | Preescolar Indígena Moch-Cohuo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 734953.54 | 734953.54 | 734953.54 | 734953.54 | 385369.5 | 385369.5 | 385369.5 | 52.4345 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811593 | Preescolar General Costa Rica Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 969838.75 | 969838.75 | 969838.75 | 969838.75 | 919538.59 | 919538.59 | 919538.59 | 94.8136 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811594 | Primaria Indígena Niños Héroes De Chapultepec Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 812565.76 | 812565.76 | 812565.76 | 812565.76 | 683793.21 | 683793.21 | 683793.21 | 84.1524 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811596 | Preescolar Indígena Ah-Kim-Pech Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 495354.61 | 495354.61 | 495354.61 | 495354.61 | 148606.38 | 148606.38 | 148606.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811597 | Secundaria General Luis Álvarez Buela Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1623123.06 | 1623123.06 | 1623123.06 | 1623123.06 | 1611064.27 | 1611064.27 | 1611064.27 | 99.2571 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811598 | Primaria General Justo Sierra Mendez Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 457500 | 457500 | 457500 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400811599 | Primaria General Miguel Hidalgo Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 1070587.78 | 1070587.78 | 1070587.78 | 77.243 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811600 | Escuela Secundaria Técnica Núm.18 Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1104700 | 1104700 | 1104700 | 1104700 | 331410 | 331410 | 331410 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400811605 | Primaria General Mercedes Vasto Lara Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 595328.31 | 595328.31 | 595328.31 | 595328.31 | 472403.96 | 472403.96 | 472403.96 | 79.3518 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160400812439 | Rehabilitación De Parque Las Flores, U.H. Las Flores, San Francisco De Campeche | FOR-3-01 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1144326.79 | 1144093.28 | 1144093.28 | 1144093.28 | 1144093.28 | 1144093.28 | 1144093.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400812447 | Rehabilitación De Parque Concordia, Calle Tomas Aznar, San Francisco De Campeche | FOR-3-02 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 856257.76 | 855137 | 855137 | 855137 | 855137 | 855137 | 855137 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812455 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En P.R. Tikinmul | FOR-3-03 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4143742.24 | 4137836.49 | 4137836.33 | 4137836.49 | 4137836.33 | 4137836.33 | 4137836.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400813372 | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 36 Km Del Tramo Ec Villahermosa-Escarcega-Nueva Chontalpa-Felipe Angeles-Don Samuel | - | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2194716.42 | 2194716.42 | 2194716.42 | 2194716.42 | 2194716.41 | 2194716.41 | 2194716.41 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1081 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160400813389 | Estudio De Preinversion Para La Modernizacion De 32 Km Del Tramo Ley De Fomento Agropecuario-Arroyo Negro, Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2113699.42 | 2113699.42 | 2113699.42 | 2113699.42 | 2113699.41 | 2113699.41 | 2113699.41 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160400813451 | Estudio De Preinversion Para La Construccion De Un Centro Cultural Y Deportivo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 16518491.47 | 16518491.47 | 16518491.47 | 16518491.47 | 16518491.46 | 16518491.46 | 16518491.46 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815107 | Construcción De Albergue Cultural (1ra. Etapa) Dr. Hector Perez Martinez En La Colonia 20 De Noviembre De La Ciudad De San Francisco De Campeche | 2-30010C001-5713-1-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10842933.6 | 10842933.59 | 10842933.59 | 10680367.15 | 98.5721 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815340 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Plantel Palizadaequipamiento De Aulas Y Biblioteca | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 356249 | 356249 | 356249 | 342020.99 | 342020.99 | 342020.99 | 342020.99 | 96.0062 | 0 | Lote | 250 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Física: ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON EL 60% DEL P.P. U079 Y EL 40% DEL P.P. U130. (FORTAFIN Recurso no programable para el fortalecimiento de la Entidad ) / Registro:
CAM16160400815361 | Señalamiento Horizontal Y Vertical De Av Fco I Madero Entre C10 Av Gob.; Av Adolfo R Cortines Entre Monumento Justo S Y Circuito Baluartes; Av Pedro Sianz B Entre Monumento Justo S Y C Bravo; Av Justo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2491262.08 | 2491262.07 | 2491262.07 | 2491262.07 | 2491262.07 | 2491262.07 | 2491262.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815436 | Construcción De Cruceros A Base De Módulos De Concreto Reforzado De La Linea Ferrea Coatzacoalcos-Mérida En Zona 1 | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3646073.02 | 3644970.8 | 3644970.8 | 3644970.8 | 3644970.8 | 3644970.8 | 3644970.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815458 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De Hopelchen (Trabajos Complementarios De La Modificación De La Red De Distribución) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 162851.51 | 162851.51 | 162851.51 | 162851.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7295 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400815647 | Instalación Eléctrica Interior (Edificio "A", "B" Y Biblioteca, Suministro De Salidas Eléctricas Y Bases Metálicas Para Proyector Incluye Cable Hdmi) Preparatoria Del Instituto Campechano. | 5164-1-OP093 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Campechano | Educación | En Ejecución | 2016 | 691913.75 | 139389.66 | 139389.66 | 139389.66 | 139389.66 | 139389.66 | 139389.66 | 100 | 0 | Equipamiento | 913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido al 10% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816304 | Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche | 002009 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 212289.46 | 212289.46 | 212289.46 | 212289.46 | 212289.46 | 212289.46 | 212289.46 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816323 | Reconstrucción De La Avenida Calakmul, Xpujil | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8873247.89 | 8872935.96 | 8872935.96 | 8872935.96 | 8872935.96 | 8872935.96 | 8872935.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3984 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $150,082.42 CORRESPONDEN A GTOS. INDIRECTOS. SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO 23 PDR 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16160400816367 | Mejoramiento De La Avenida Revolución Entre Carretera Costera Del Golfo Y Calle 32, Municipio De Champoton, Campeche | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7816333.79 | 7816061.25 | 7816061.25 | 7816061.25 | 7816061.25 | 7816061.25 | 7816061.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $132,207.74 CORRESPONDEN A GTOS. INDIRECTOS. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO 23 PDR 2016, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816379 | Reconstrucción De La Calle 10, Entre Libramiento Carretero Campeche-Merida Y Calle 1 En La Localidad De Tenabo, Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4716452.5 | 4716163.69 | 4716163.69 | 4716163.69 | 4716163.69 | 4716163.69 | 4716163.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN, $79,651.06 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE REINTEGRO ALA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO23 PDR 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816397 | Rehabilitación De La Calle 20 Y Mejoramiento Del Malecon (Trama: Calle 20 Entre Calle 37 Y Calle 25),De Ciudad Del Carmen, Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14465002.24 | 14423180.2 | 14423180.2 | 14423180.2 | 14423180.2 | 14423180.2 | 14423180.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN, $245,119.11 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO23 PDR 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816416 | Reconstrucción De La Av. Solidaridad Entre Calle 30 Y Carretera Federal Chetumal-Villahermosa, Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11397923.93 | 11397663.35 | 11397663.35 | 11397663.35 | 11397663.35 | 11397663.35 | 11397663.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN, $192,924.62 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS. SE REINTEGRA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $93,475.68 QUE ES EL MONTO TOTAL DEL REINTEGRO DEL RAMO23 PDR 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400817268 | Const. Del Edif. Del Taller Multidisciplinario Cienc.Elect. Campus Ii | 00001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2016 | 760935.66 | 760935.66 | 760935.66 | 760935.66 | 760935.66 | 760935.66 | 760935.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400819580 | Reconstrucción De La Calle Chicaná Por Calle Rio Bec Y Av. Jaina, En La Unidad Habitacional Plan Chac | APROB-FAIP-002001-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3063610.23 | 3063610.23 | 3063610.23 | 3012553.69 | 3012553.69 | 3012553.69 | 2551678.7 | 98.3335 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400819699 | Reconstrucción De La Calle Xpujil, Entre Calle Dzibilnochac Y Av. Kalá Y Av. Kalá Entre Av. Xpujil Y Av. Edzná, En La Unidad Habitacional Plan Chac | APROB-FAIP-002002-2016 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2406302.53 | 2406302.53 | 2406302.53 | 2370395.97 | 2370395.73 | 2370395.73 | 1505870.8 | 98.5078 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400821434 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822577 | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1882710.04 | 1882710.04 | 1882710.04 | 1882710.04 | 1882710.04 | 1882710.04 | 1882710.04 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822587 | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8628536.04 | 8628536.04 | 8628536.04 | 8628536.04 | 8628536.04 | 8628536.04 | 8628536.04 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822617 | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3829812.14 | 3829812.14 | 3829812.14 | 3829812.14 | 3829812.14 | 3829812.14 | 3829812.14 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400825336 | Pavimentación, Red De Drenaje, Alcantarillado, Linea De Agua Potable, Guarniciones Y Alumbrado Publico En La Avenida Principal De La Ciudad De Palizada, Campeche | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PALIZADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: / Registro:
CAM16160400825739 | Programa De Bacheo En La Cabecera Municipal | FONDO PETROLERO-16-M-APR011002 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Pública) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 462814.33 | 462814.33 | 462814.33 | 462814.33 | 462814.33 | 462814.33 | 462814.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400825807 | Perforación Y Equipamiento De Pozos Profundos Para Uso Agropecuario | 124-200-730.-APR-3X1017 | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Desarrollo Social) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1386049 | 1386049 | 1386049 | 1386049 | 1386049 | 1386049 | 1386049 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100832474 | Prim. Plan De Ayutla, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1350000 | 1212770.87 | 1212770.87 | 1212770.87 | 1211526.38 | 1211526.38 | 1211526.38 | 99.8974 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM16170100832478 | Esc. Sec. Técnica No. 30, Construccion De Bodega Cooperativa Y Obra Complementaria | - | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 447746.41 | 423555.14 | 423555.14 | 423555.14 | 401499.02 | 401499.02 | 401499.02 | 94.7926 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170100832481 | Esc. Sec. Técnica No. 32, Partida 2. Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 860000 | 815792.6 | 815792.6 | 815792.6 | 505680.05 | 505680.05 | 505680.05 | 61.9863 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170100838499 | Adquisicion De Material Electrico Para La Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En Diversos Sectores Del Municipio De Proyecto | FOPEC16-20010 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1334715 | 1334586.67 | 1334586.67 | 1334586.67 | 1334586.67 | 1334586.67 | 1334586.67 | 100 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839659 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento Francisco Villa, Constitución E Independencia. | 3001 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5224394.87 | 5229624.6 | 5229624.6 | 4980276.48 | 4980276.48 | 4980276.48 | 4980276.48 | 95.232 | 0 | Metros Cuadrados | 5990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170100839812 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Escárcega Y Consuelo Velázquez | 3002 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6487678.82 | 6494173.01 | 6494173.01 | 5902367.19 | 5902367.19 | 5902367.19 | 5902367.19 | 90.8871 | 0 | Metros Cuadrados | 3852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839827 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Vicente Guerrero | 3003 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7857833.59 | 7865699.3 | 7865699.3 | 7479530.96 | 7479530.96 | 7479530.96 | 7479530.96 | 95.0905 | 0 | Metros Cuadrados | 5990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839845 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Flamboyan Entre Avenida Eugenio Echeverria Castellot Y Calle 55 | 3004 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4858865.6 | 4863729.47 | 4863729.47 | 4675910.19 | 4675910.19 | 4675910.19 | 4675910.19 | 96.1384 | 0 | Metros Cuadrados | 940 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839864 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 35 A Entre Calle 66 Y Avenida Periférica Norte | 3005 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4945186.01 | 4950136.25 | 4950136.25 | 4401654.99 | 4401654.99 | 4401654.99 | 4401654.99 | 88.9199 | 0 | Metros Cuadrados | 493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839883 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Delfín Y Cruzamiento De La Calle Pargo | 3006 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10905059.65 | 10915975.85 | 10915975.85 | 10387566 | 10387566 | 10387566 | 10387566 | 95.1593 | 0 | Metros Cuadrados | 4154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839892 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa María De Guadalupe Entre Avenidas Isla De Tris Y Nardos | 3007 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6297151.36 | 6303454.86 | 6303454.86 | 6059255.1 | 6059255.1 | 6059255.1 | 6059255.1 | 96.1259 | 0 | Metros Cuadrados | 7942 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839901 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 57 Y Cruzamientos De Las Calles 26 A Y 26 B | 3008 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4077278.03 | 4081359.45 | 4081359.45 | 4038176.25 | 4038176.25 | 4038176.25 | 4038176.25 | 98.9419 | 0 | Metros Cuadrados | 1176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839912 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 36b Entre Calles 15 Y 19 | 3009 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1774339.19 | 1776115.38 | 1776115.38 | 1756932.07 | 1756932.07 | 1756932.07 | 1756932.07 | 98.9199 | 0 | Metros Cuadrados | 1460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839919 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amapola Entre Calles Girasol Y Azucena | 3010 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2140187.41 | 2142329.74 | 2142329.74 | 2119994.58 | 2119994.58 | 2119994.58 | 2119994.58 | 98.9574 | 0 | Metros Cuadrados | 2712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170100839928 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 53 A Y Cruzamiento De Las Calles 62 Y 68. | 3011 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4307993.37 | 4312305.72 | 4312305.72 | 4287516.23 | 4287516.21 | 4287516.21 | 4287516.21 | 99.4251 | 0 | Metros Cuadrados | 7116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839938 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 49 Entre Calle 56 Y Calle 50 A | 3012 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3190088.44 | 3193282.87 | 3193282.87 | 3159314.15 | 3159314.15 | 3159314.15 | 3159314.15 | 98.9362 | 0 | Metros Cuadrados | 2035 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839947 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 38 A Entre Calle 55 Y Calle Malecon De La Caleta | 3013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1359784.99 | 1361146.2 | 1361146.2 | 1354767.75 | 1354767.75 | 1354767.75 | 1354767.75 | 99.5314 | 0 | Metros Cuadrados | 696 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839959 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Orquídea Entre Calles Margarita Y Azucena | 3014 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1807949.34 | 1809759.52 | 1809759.52 | 1778785.48 | 1778785.48 | 1778785.48 | 1778785.48 | 98.2885 | 0 | Metros Cuadrados | 2712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839971 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Marte Y Calle Centauro | 3015 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3442078.9 | 3445524.43 | 3445524.43 | 3411598.48 | 3411598.48 | 3411598.48 | 3411598.48 | 99.0154 | 0 | Metros Cuadrados | 1508 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839980 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ingenieros Entre Calles Gardenias Y Astrólogos | 3016 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3775489.32 | 3779268.63 | 3779268.63 | 3755904.53 | 3755904.53 | 3755904.53 | 3755904.53 | 99.3818 | 0 | Metros Cuadrados | 4478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839987 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle José Narváez Y Cruzamiento De La Calle Chuina | 3017 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3630772.24 | 3634406.67 | 3634406.67 | 3609096.68 | 3609096.68 | 3609096.68 | 3609096.68 | 99.3036 | 0 | Metros Cuadrados | 1480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839998 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Campeche Y Calle Emiliano Zapata En La Villa De Isla Aguada | 3018 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1562651.51 | 1564215.76 | 1564215.76 | 1520527.22 | 1520527.22 | 1520527.22 | 1520527.22 | 97.207 | 0 | Metros Cuadrados | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100840011 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Isaac Sáenz Entre Calle De Los Reyes Y Calle Francisco Lopez Juárez En La Villa De Isla Aguada | 3019 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1016627.06 | 1017644.82 | 1017644.82 | 1009073.75 | 1009073.75 | 1009073.75 | 1009073.75 | 99.1578 | 0 | Metros Cuadrados | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170100840020 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco Lopez Juárez Y Cruzamientos De Las Calles Benito Juárez En La Villa De Isla Aguada | 3020 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2573624.04 | 2576200.26 | 2576200.26 | 2556679.98 | 2556679.98 | 2556679.98 | 2556679.98 | 99.2423 | 0 | Metros Cuadrados | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100840028 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villa 5 De Mayo Y Cruzamiento De La Calle Emiliano Zapata En La Villa De Isla Aguada | 3021 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3064573.1 | 3067641.63 | 3067641.63 | 3045499.88 | 3045499.88 | 3045499.88 | 3045499.88 | 99.2782 | 0 | Metros Cuadrados | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100840042 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Abasolo Entre Avenida Puerto De Campeche Y Calle Abelardo Carrillo Zavala | 3022 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4070283.46 | 4074357.83 | 4074357.83 | 4061358.26 | 4061358.25 | 4061358.25 | 4061358.25 | 99.6809 | 0 | Metros Cuadrados | 2085 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170100840050 | Pavimentacion Con Asfalto De La Calle 27 Entre Calles Abelardo Carrillo Zavala Y 24 En La Villa De Isla Aguada | 3023 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 686303.43 | 686990.51 | 686990.51 | 684796.21 | 684796.21 | 684796.21 | 684796.21 | 99.6806 | 0 | Metros Cuadrados | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100852632 | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológico Del Estado De Campeche Plantel Pomuch. Construccion De Edificio I | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 6062322 | 6413157.32 | 6062322 | 6413157.32 | 6356303.96 | 6356303.96 | 6356303.96 | 99.1135 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170100852633 | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche Plantel Pomuch Equipamiento De Edificio I | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290498 | 1290498 | 1290498 | 947858.02 | 947858.02 | 947858.02 | 947858.02 | 73.449 | 0 | Equipamiento | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170100852673 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Plantel Campeche, Construccion De Edificio "E" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7099856.88 | 7000000 | 7099856.88 | 7065665.46 | 7065665.46 | 7065665.46 | 99.5184 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170100852676 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Plantel Alfredo V. Bonfil, Equipamiento De Edificio "A1" | - | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 488500 | 488500 | 488500 | 231867.41 | 231867.41 | 231867.41 | 231867.41 | 47.4652 | 0 | Equipamiento | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170200881426 | Equipamiento De Espacios Educativos (Equipo Tecnológico) Preparatoria Del Instituto Campechano | 5164_1 ADP042 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Campechano | Educación | En Ejecución | 2016 | 211475.72 | 213963.26 | 213963.26 | 213963.26 | 213963.26 | 213963.26 | 213963.26 | 100 | 0 | Computadoras | 913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Entregado en su totalidad / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170200885640 | Construcción De La Casa De Cultura (Segunda Etapa) Champotón | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 48-Cultura | SECULT | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170200888032 | Sustitución De La Red De Distribución Hidraulica En La Calle 46 Entre Calle 37 Y 45, En Ciudad Del Carmen. | 3015 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM (SMAPAC) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 430000 | 430000 | 430000 | 429033.82 | 429033.82 | 128710.15 | 128710.15 | 29.9326 | 0 | Metros lineales | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170200904557 | Instituto Tecnologico De Campeche, Trabajos Preliminares Y Construccion De Edificios "B" Y "C" Del Centro De Investigacion Para El Desarrollo Sustentable (Primera Etapa) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 31200000 | 23055198.09 | 23055198.09 | 22449148.09 | 7235717.42 | 7235717.42 | 7235717.42 | 31.3843 | 0 | Metros Cuadrados | 1701 | 0 | 2 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: / Registro:
CAM16170200904850 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Rehabilitacion De Edificio "H" Neveria Incluye Sustitucion De Cubierta De Lamina, Pintura Vinilica En Muros Y Construccion De Drenaje Pluvial Con Tuberia Ads 12 | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 478669.64 | 550083.35 | 550083.35 | 550083.35 | 529599.44 | 529599.44 | 529599.44 | 96.2762 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 92 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16170200905181 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Rehabilitacion De Red Electrica De Media Tension Incluye Interconexion (Incluye Productos Financieros) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 311997.78 | 311997.78 | 311997.78 | 311997.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON FAM REMANENTES Y SUS PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON FAM REMANENTES Y SUS PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16170300955816 | Preescolar Indigena 12 De Octubre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 483864.49 | 483864.49 | 483864.49 | 483864.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955820 | Primaria Indigena Benito Juarez, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 701876.99 | 701876.99 | 701876.99 | 701876.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955837 | Primaria General Pedro Sainz De Baranda, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2173051.55 | 2173051.55 | 2173051.55 | 2173051.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955839 | Preescolar Indigena Cuauhtemoc, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 492923.57 | 492923.57 | 492923.57 | 492923.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955842 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 761700.35 | 761700.35 | 761700.35 | 761700.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955847 | Primaria General Emiliano Zapata, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 992758.48 | 992758.48 | 992758.48 | 992758.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955925 | Secundaria Tecnica Núm. 6, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1380260.99 | 1380260.99 | 1380260.99 | 1380260.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955928 | Primaria General Francisco I Madero, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 907732.02 | 907732.02 | 907732.02 | 907732.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955932 | Primaria General Joaquín Solís Moguel , Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 873801.11 | 873801.11 | 873801.11 | 873801.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955940 | Primaria General Ricardo Flores Magón, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 944271.81 | 944271.81 | 944271.81 | 944271.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955941 | Telesecundaria Núm. 129, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 718992.2 | 718992.2 | 718992.2 | 718992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955943 | Primaria General Vicente Guerrero, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 720052.94 | 720052.94 | 720052.94 | 720052.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955948 | Escuela Secundaria Tecnica Num. 10, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2265117.55 | 2265117.55 | 2265117.55 | 2265117.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955952 | Escuela Secundaria Tecnica Num. 20, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1895689.92 | 1895689.92 | 1895689.92 | 1895689.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955955 | Primaria General Jose Maria Morelos Y Pavon, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1699872.24 | 1699872.24 | 1699872.24 | 1699872.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955959 | Primaria General Felipe Carrillo Puerto, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | La Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 768905.76 | 768905.76 | 768905.76 | 768905.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955961 | Primaria General Josefa Ortiz De Dominguez, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 903251.57 | 903251.57 | 903251.57 | 903251.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955966 | Telesecundaria Num. 63, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1150986.19 | 1150986.19 | 1150986.19 | 1150986.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955968 | Preescolar General Maria Lavalle Urbina, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 655656.3 | 655656.3 | 655656.3 | 655656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955971 | Primaria General Rafael Ramirez, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2073129.06 | 2073129.06 | 2073129.06 | 2073129.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955975 | Primaria General Melchor Ocampo, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 546318.44 | 546318.44 | 546318.44 | 546318.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955978 | Telesecundaria Num. 70, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Palizada | El Juncal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 895960.73 | 895960.73 | 895960.73 | 895960.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955982 | Preescolar Indígena Narciso Mendoza, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 614310.9 | 614310.9 | 614310.9 | 614310.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300955987 | Preescolar General Niño Artillero, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2186172.36 | 2186172.36 | 2186172.36 | 2186172.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300956194 | Universidad Autonoma De Campeche, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 8590415.83 | 8590415.83 | 8590415.83 | 8590415.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300956196 | Escuela Normal De Educación Preescolar Lic. Miriam Cuevas Trujillo, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2335644.07 | 2335644.07 | 2335644.07 | 2335644.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300956198 | Escuela Normal De Educación Primaria Profa. Pilar Elena Flores Acuña, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2371088.38 | 2371088.38 | 2371088.38 | 2371088.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300956199 | Escuela Normal Superior Instituto Campechano, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2363799.14 | 2363799.14 | 2363799.14 | 2363799.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300956202 | Universidad Autónoma De Carmen, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 21364842.27 | 21364842.27 | 21364842.27 | 21364842.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300956220 | Universidad Autónoma De Carmen, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes_ | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 4337714.37 | 4337714.37 | 4337714.37 | 4337714.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300956223 | Universidad Autónoma De Carmen, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes. | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 6383422.21 | 6383422.21 | 6383422.21 | 6383422.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16170300964600 | Avenida López Portillo, Tr. Calle Flamboyanes-Calle Puente, San Francisco De Campeche, (Desmantelamiento De Red Eléctrica De Media Tensión De 13.2 Kv) Loc. San Francisco De Campeche, Minicipio Campec | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 439916.25 | 439916.25 | 439916.25 | 439916.25 | 425522.75 | 425522.75 | 425522.75 | 96.7281 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM16170300971649 | Prim. Plan De Ayutla, Terminacion De La Rehabilitacion De Espacios Educativos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 137229.13 | 137229.13 | 137229.13 | 137229.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM16170300971808 | Prim. Presidente Ruiz Cortinez, Suministro De Equipamiento Complementario Para Aula De Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 11408.65 | 11408.65 | 11408.65 | 11408.65 | 11408.65 | 11408.65 | 11408.65 | 100 | 0 | Lote | 20 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM16170401042625 | Prim. Melchor Ocampo, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas (Fam Basico 2016) | - | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 77169 | 77169 | 77169 | 77169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170401042627 | Esc. Sec. Gral. No. 03, Suministro De Mobiliario (Fam Basico P.F. 2016) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3668.8 | 3668.8 | 3668.8 | 3668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170401042639 | Instituto Tecnologico De China, Construccion De Andador De Concreto (Fam Superior 2016) | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 145344.41 | 145344.41 | 145344.41 | 145344.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM16170401042644 | Instituto Tecnologico De China, Suministro De Mobiliario Didactica (100 Sillas De Paleta) Fam Superior 2016 Y Fam Superior P.F. 2016 | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS Y CAPITAL / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS Y CAPITAL / Registro:
CAM16170401042876 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Impermeabilizacion De Edificios "C" Y "D" (Fam Remanentes 2016) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 133067.21 | 133067.21 | 133067.21 | 133067.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170100834707 | Instalacion Y Mantenimiento De Drenaje Publico Del Canal De La Ria De San Francisco De Campeche, 2da. Etapa,Municipio De Campeche | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-LO-02-17-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49970172.82 | 42453816.62 | 42453816.62 | 42453816.62 | 42453816.61 | 42453816.61 | 42453816.61 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100834718 | Construccion De Tanque Elevado Hobomo Campeche, Campeche | CAPAE-CAM-FAFEF-OB-IO-01-17-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1940035.01 | 1984369.88 | 1984369.88 | 1984369.88 | 1984369.88 | 1984369.88 | 1984369.88 | 100 | 0 | Otros | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100835990 | Programa De Mantenimiento De Los Equipos De Cloración De Los Sistemas De Agua Potable Del Municipio De Campeche - 2830 | 2830 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 660617.77 | 660617.77 | 660617.77 | 660617.77 | 660617.57 | 660617.57 | 660617.57 | 100 | 0 | Otros | 259005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100835991 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Tomas Domiciliarias - 3100 | 3100 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1484279.64 | 1484279.64 | 1484279.64 | 1484279.64 | 1474484.68 | 1474484.68 | 1474484.68 | 99.3401 | 0 | Otros | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100835992 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Valvulas De Seccionamiento - 2983 | 2983 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1140259.95 | 1140259.95 | 1140259.95 | 1140259.95 | 1130610.87 | 1130610.87 | 1130610.87 | 99.1538 | 0 | Otros | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro:
CAM17170100835994 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Tuberia Obstruida Y Reparación De Fugas De Distitntos Diametros - 3157 | 3157 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1384885.57 | 1384885.57 | 1384885.57 | 1384885.57 | 1384532.27 | 1384532.27 | 1384532.27 | 99.9745 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100838494 | Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas En Las Localidades De Calkini, Becal Y Nunkini (Bacheo Y Aplicación De Slurry) | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2996658.17 | 2996658.17 | 2996658.17 | 99.8886 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100838529 | Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diversas Zonas Del Municipio De Campeche | FOPEC17-002001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1197416.63 | 1197416.63 | 1197416.63 | 1197416.63 | 1197416.63 | 1197416.63 | 100 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100838555 | Adquisición De Material De Construcción Para La Sustitución De Rejilla Metálicas En Diversas Zonas De La Ciudad De San Francisco De Campeche | FOPEC17-002002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 505470 | 504140.76 | 504140.76 | 504140.76 | 504140.76 | 504140.76 | 504140.76 | 100 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100838652 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia. (Vehículos Y Equipo Terrestre, Infraestructura) | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2760000 | 3976392 | 3976392 | 3976392 | 3976392 | 3976392 | 3976392 | 100 | 0 | Piezas | 283025 | 0 | 100 | Financiera: SE HIZO UNA AMPLIACION DE META DEBIDO A UNA ADECUACION AUTORIZADA POR EL SESNS / Física: SE AMPLIO META DE 8 A 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100838683 | Red Nacional De Radiocomunicación. (Bateria Para Terminal Digital Portátil (Radio Portatil) Y Terminal Digital Portatil (Radio) | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1516500 | 1372311 | 1372311 | 1366576.28 | 1366576.28 | 1366576.28 | 1366576.28 | 99.5821 | 0 | Piezas | 283025 | 0 | 100 | Financiera: SE HIZO UNA ADECUACION DE PRESUPUESTO POR ECONOMIAS / Física: SE RECIBIERON LOS BIENES CORRECTAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100838693 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Unidad Móvil Para Primer Respondiente, Kit De Iluminación Continua) | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 933041.6 | 931784.2 | 931784.2 | 931773.6 | 931773.6 | 931773.6 | 931773.6 | 99.9989 | 0 | Piezas | 283025 | 0 | 100 | Financiera: SE HIZO UNA ADECUACION DE PRESUPUESTO DEBIDO A ECONOMIAS / Física: SE RECIBIERON LOS BIENES CORRECTAMENTE / Registro:
CAM17170100838700 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)(Computadoras, Escaner, Lector Biométrico, Cámara Digital) | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SSPCAM | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 435500 | 284654.32 | 284654.32 | 283070.58 | 283070.58 | 283070.58 | 283070.58 | 99.4436 | 0 | Piezas | 283025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE RECIBIERON LOS BIENES / Registro:
CAM17170100850281 | Equipo Y Aparatos Audiovisuales | APR-CGE-FASP-22001-5922 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 262614.72 | 262614.72 | 262614.72 | 262614.72 | 97.2647 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850282 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | APR-CGE-FASP-22001-5923 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1196800 | 1196800 | 1196800 | 1196800 | 99.7333 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100850286 | Vehículos Y Equipo De Transporte | APR-CGE-FASP-225002-5972 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP (ACADEMIA) | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 399855 | 399855 | 399855 | 399855 | 99.9637 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850287 | Obra Pública En Bienes Propios: Academia De Policia | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP (Academia) | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850291 | Mobiliario Y Equipo De Administración | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 372500 | 368789.52 | 368789.52 | 368789.52 | 368789.52 | 368789.52 | 368789.52 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850293 | Activos Intangibles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 178989 | 182699.48 | 182699.48 | 182699.48 | 182699.48 | 182699.48 | 182699.48 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850296 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | APR-CGE-FASP-225002-6001 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 95484.24 | 95484.24 | 95484.24 | 95484.24 | 90.9374 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850297 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas Red | APR-CGE-FASP-225002-6020 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 86188 | 86188 | 86188 | 86188 | 86.188 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100850299 | Obra Pública En Bienes Propios: Destacamento Policia Estatal Preventiva De Carmen | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 970501.7 | 970501.7 | 970501.7 | 77.6401 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850301 | Obra Pública En Bienes Propios: Secretaria De Seguridad Pública | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 6444000 | 6444000 | 6444000 | 6444000 | 5848726.66 | 5848726.66 | 5848726.66 | 90.7624 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850303 | Muebles De Oficina Y Estantería Ssp | APR-CGE-FASP-19001-6100 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 333388 | 333388 | 333388 | 331124.73 | 331124.73 | 226124.6 | 226124.6 | 67.8263 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850315 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información Ssp | APR-CGE-FASP-19001-6068 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1606088 | 1606088 | 1606088 | 1594233.51 | 1366633.45 | 1366633.45 | 1366633.45 | 85.0908 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850316 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración Ssp | APR-CGE-FASP-19001-5965 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 227700 | 227700 | 227700 | 155816.42 | 155816.42 | 155816.42 | 155816.42 | 68.4306 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850318 | Cámaras Fotográficas Y De Video Ssp | APR-CGE-FASP-19001-6069 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 24926 | 24926 | 24926 | 24452.8 | 24452.8 | 24452.8 | 24452.8 | 98.1016 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850319 | Vehículos Y Equipo Terrestre | APR-CGE-FASP-19001-6039 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 22356446 | 22356446 | 22356446 | 22343099.99 | 21373099.99 | 21373099.99 | 21373099.99 | 95.6015 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100850321 | Equipo De Defensa Y Seguridad Ssp | APR-CGE-FASP-19001-6195 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 6600 | 6600 | 6600 | 6138.72 | 6138.72 | 6138.72 | 6138.72 | 93.0109 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850322 | Licencias Ssp | APR-CGE-FASP-19001-6070 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 818378 | 818378 | 818378 | 811679.83 | 811679.83 | 811679.83 | 811679.83 | 99.1815 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850324 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración Procuracion De Justicia | APR-CGE-FASP-22002-5929 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 262964.8 | 262964.8 | 262964.8 | 262964.8 | 97.3944 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100850326 | Equipo De Defensa Y Seguridad Procuracion De Justicia | APR-CGE-FASP-22002-5930 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 201760 | 201760 | 201760 | 201700.8 | 201700.8 | 201700.8 | 201700.8 | 99.9707 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850331 | Mobiliario Y Equipo De Admón (Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal) | APR-CGE-FASP-19002-5965 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 132572 | 132572 | 132572 | 126281.24 | 126281.24 | 39045.04 | 39045.04 | 29.452 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850337 | Obra Pública En Bienes Propios: Poder Judicial Del Estado De Campeche | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850342 | Muebles De Oficina Y Estantería (Uesmcysp) | APR-CGE-FASP-19002-6071 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 299662 | 299662 | 299662 | 295599.08 | 295599.08 | 194096.04 | 194096.04 | 64.7717 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850351 | Equipo De Cómputo (Uesmcysp) | APR-CGE-FASP-19002-6072 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 312048 | 312048 | 312048 | 239000.68 | 179144.68 | 179144.68 | 179144.68 | 57.4093 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850354 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón (Uesmcysp) | APR-CGE-FASP-19002-6073 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 611600 | 611600 | 611600 | 475899.28 | 475899.28 | 475899.28 | 475899.28 | 77.8122 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850356 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Uesmcysp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 84480 | 84480 | 84480 | 77430 | 77430 | 77430 | 77430 | 91.6548 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850359 | Muebles De Oficina Y Estantería (Modelo Nacional De Pol.) | APR-CGE-FASP-19002-6074 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 98670 | 98670 | 98670 | 74527.02 | 68541.42 | 51941.4 | 51941.4 | 52.6415 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850362 | Muebles De Oficina Y Estanterias (Sistema Penitenciario) | APR-CGE-FASP-19002-6101 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 790064 | 790064 | 790064 | 767787.66 | 659967.62 | 579867.56 | 579867.56 | 73.395 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100850365 | Cámaras Fotográficas Y De Video (Sistema Penitenciario) | APR-CGE-FASP-19002-6076 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 38720 | 38720 | 38720 | 38187.2 | 38187.2 | 38187.2 | 38187.2 | 98.624 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850367 | Vehículos Y Equipo Terrestre (Sistema Penitenciario) | APR-CGE-FASP-19002-6040 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3544200 | 3544200 | 3544200 | 3419960 | 3419960 | 3419960 | 3419960 | 96.4946 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850369 | Mobiliario Y Equipo De Administración (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes) | APR-CGE-FASP-19002-6077 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 229768 | 229768 | 229768 | 223674.25 | 223674.25 | 118839.73 | 118839.73 | 51.7216 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100850370 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes) | APR-CGE-FASP-19002-6104 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7612 | 7612 | 7612 | 7331.2 | 7331.2 | 7331.2 | 7331.2 | 96.3111 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850371 | Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio ( Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes) | APR-CGE-FASP-19002-6137 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 35574 | 35574 | 35574 | 33756 | 33756 | 33756 | 33756 | 94.8895 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100850373 | Vehículos Y Equipo Terrestre (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes) | APR-CGE-FASP-19002-6041 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 506000 | 506000 | 506000 | 475200 | 475200 | 475200 | 475200 | 93.913 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850374 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 114576 | 114576 | 114576 | 114575.94 | 114575.94 | 114575.94 | 114575.94 | 99.9999 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100850376 | Edificación No Habitacional: Centro De Internamiento Para Adolescentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1024229.74 | 1024229.74 | 1024229.74 | 68.282 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850377 | Edificación No Habitacional: Cereso Koben | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3495590.22 | 3495590.22 | 3495590.22 | 97.0997 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100850442 | Cámaras Fotográficas Y De Vídeo (Ciencias Forenses) | APR-CGE-FASP-22003-5934 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 191081 | 191081 | 191081 | 191081 | 86.855 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850443 | Equipo Médico Y De Laboratorio (Ciencias Forenses) | APR-CGE-FASP-22003-5935 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 885000 | 885000 | 885000 | 880996.8 | 481956.8 | 481956.8 | 481956.8 | 54.4584 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850446 | Licencias (Ciencias Forenses) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2343970.99 | 2343970.99 | 2343970.99 | 2343970.99 | 99.7434 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850448 | Mobiliario Y Equipo De Administración (Sni) | APR-CGE-FASP-0225001-5969 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1370840 | 871000 | 871000 | 870977.53 | 870977.53 | 870977.53 | 870977.53 | 99.9974 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850451 | Licencias Informáticas E Intelectuales (Sni) | APR-CGE-FASP-0225001-5998 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 34499 | 34499 | 34499 | 27898 | 27898 | 27898 | 27898 | 80.8661 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850458 | Mobiliario Y Equipo De Admon (Repuve) | APR-CGE-FASP-0225001-6025 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 362544 | 362544 | 362544 | 353127.2 | 353127.2 | 353127.2 | 353127.2 | 97.4026 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850460 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación (Repuve) | APR-CGE-FASP-0225001-6028 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 243000 | 243000 | 243000 | 242504.96 | 242504.96 | 242504.96 | 242504.96 | 99.7963 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100850461 | Mobiliario Y Equipo De Admón (Snalle) | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 27498.38 | 27498.38 | 27498.38 | 27498.38 | 54.9968 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850462 | Licencias Informáticas (Snalle) | APR-CGE-FASP-0225001-6081 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 692219.63 | 692219.63 | 692219.63 | 676764.88 | 676764.88 | 676764.88 | 676764.88 | 97.7674 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850464 | Licencias Informáticas (Delitos De Alto Impacto) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10520000 | 10520000 | 10520000 | 10520000 | 10520000 | 10520000 | 10520000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850466 | Mobiliario Y Equipo De Admón (Policía Cibernética) | APR-CGE-FASP-19004-6135 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 53064 | 53064 | 53064 | 52566 | 52566 | 32886 | 32886 | 61.9742 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850468 | Cámaras Fotográficas Y De Vídeo (Policía Cibernetica) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 17864 | 17864 | 17864 | 17864 | 99.2444 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100850470 | Software (Policía Cibernética) | APR-CGE-FASP-19004-6042 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 195904.51 | 195904.51 | 195904.51 | 195904.51 | 97.9523 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100851427 | Obra Publica: Cereso Ciudad. Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100851452 | Obra Pública: Sala De Juicios Orales Hecelchakán | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 580252.24 | 580252.24 | 580252.24 | 580252.24 | 580252.24 | 580252.24 | 580252.24 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100851455 | Obra Pública: Sala De Juicios Orales Champotón | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2262488 | 2262488 | 2262488 | 2262488 | 1522590.3 | 1522590.3 | 1522590.3 | 67.2972 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170100852821 | Instituto Tecnológico De Lerma, Cancha De Futbol Rápido Y Cubierta De Arcotecho De Lamina En 2 Chanchas De Basquetbol, Localidad Lerma, Municipio: Campeche (Construcción) | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 6288937.84 | 5618945.32 | 5618945.32 | 5618945.32 | 5239284.98 | 5239284.98 | 5239284.98 | 93.2432 | 0 | Metros Cuadrados | 576 | 0 | 95 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM17170100852823 | Escuela Primaria Héctor Pérez Martínez, Cancha De Usos Múltiples Y Cubierta Dearcotecho De Lamina | - | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2868231.67 | 2485351.52 | 2485351.52 | 2485351.52 | 2417657.12 | 2417657.12 | 2417657.12 | 97.2763 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM17170100852824 | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Campeche, Cancha De Futbol Rápido | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2770914.65 | 2678096.52 | 2678096.52 | 2678096.52 | 2645316.97 | 2645316.97 | 2645316.97 | 98.776 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM17170100852832 | Escuela Primaria Manuel J. Lopez Hernandez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1034220.46 | 1034220.46 | 1034220.46 | 1034220.46 | 1034220.46 | 1034220.46 | 1034220.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852833 | Escuela Secundaria Tecnica. No. 29, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1878341.43 | 1878341.43 | 1878341.43 | 1878341.43 | 1878341.43 | 1878341.43 | 1878341.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852853 | Escuela Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 824522.98 | 824522.98 | 824522.98 | 824522.98 | 824522.98 | 824522.98 | 824522.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852854 | Telesecundaria No. 18, Rehabilitacion De Edificio "A", "B" Y "C", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 754199.98 | 754199.98 | 754199.98 | 754199.98 | 754199.98 | 754199.98 | 754199.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852855 | Escuela Telesecundaria Numero 29, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 706859.2 | 706859.2 | 706859.2 | 706859.2 | 706859.2 | 706859.2 | 706859.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852856 | J.N. Jose Maria Morelos Y Pavon, Contruccion De 1 Aula Didactica, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 660539.55 | 660539.55 | 660539.55 | 660539.55 | 601852.33 | 601852.33 | 601852.33 | 91.1153 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852857 | Telesecundaria No. 143, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes, Construccion De 1 Aula Didactica Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 628406.58 | 628406.58 | 628406.58 | 628406.58 | 628406.58 | 628406.58 | 628406.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852874 | Primaria Maria Del Carmen Poblaciones, Construccion D Edificio "B" Planta Baja; 5 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 4336769.97 | 4336769.97 | 4336769.97 | 4336769.97 | 4104151.36 | 4104151.36 | 4104151.36 | 94.6361 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852894 | Escuela Primaria Pablo Garcia, Arcotecho De Lamina En Cancha | - | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1535366.27 | 1340119.94 | 1340119.94 | 1340119.94 | 1305080.26 | 1305080.26 | 1305080.26 | 97.3853 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM17170100852930 | J.N. Gabriela Mistral, Trabajos De Rehabilitacion De Espacios Educativos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 647574.77 | 647574.77 | 647574.77 | 647574.77 | 647574.77 | 647574.77 | 647574.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852931 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Rehabilitacion De Espacios Educativos Y Obra Exterior | - | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 503641.61 | 503641.61 | 503641.61 | 503641.61 | 503641.61 | 503641.61 | 503641.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852932 | Prim. Eduardo Mena Cordova, Rehabilitacion De Edificio "A" Y Obra Complementaria | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1486795.66 | 1486795.66 | 1486795.66 | 1486795.66 | 1486795.66 | 1486795.66 | 1486795.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852933 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Rehabilitacion Y Adecuacion De Edificio "B" A Direccion, Cooperativa-Bodega Y Aula De Computo, Demolicion De Edificio "A", Obra Complementaria Y Obra Exterior (Constru | - | Campeche | Champotón | Moquel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1373150.48 | 1373150.48 | 1373150.48 | 1373150.48 | 1373150.48 | 1373150.48 | 1373150.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852934 | Telesecundaria No. 39, Red Electrica Exterior (Incluye Cambio De Transformador Y Construccion De Cocina-Comedor) | - | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 935246.87 | 935246.87 | 935246.87 | 935246.87 | 935246.87 | 935246.87 | 935246.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852994 | Prim. Eulogio Perera, Rehabilitacion De Espacios Educativos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 678475.52 | 678475.52 | 678475.52 | 678475.52 | 677680.94 | 677680.94 | 677680.94 | 99.8829 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100852995 | Telesecundaria No. 134, Rehabilitacion De Espacios Educativos Y Obra Exterior | - | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 648929.26 | 648929.26 | 648929.26 | 648929.26 | 648929.26 | 648929.26 | 648929.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100853055 | Escuela Primaria Maria Del Carmen Poblaciones, Cancha De Basquetbol Con Cubierta Estructural Y Lamina | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1612816.42 | 1490895.17 | 1490895.17 | 1490895.17 | 1424901.67 | 1424901.67 | 1424901.67 | 95.5736 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM17170100853067 | J.N. Maria Lavalle Urbina, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1225918.83 | 1225918.83 | 1225918.83 | 1225918.83 | 1225918.83 | 1225918.83 | 1225918.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100853068 | J.N. Mi Pequeño Mundo, Rehabilitacion De Espacios Educativos Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1187920.74 | 1187920.74 | 1187920.74 | 1187920.74 | 1187920.74 | 1187920.74 | 1187920.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100853069 | Telesecundaria No. 71, Rehabilitacion De Espacios Educativos | - | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 963902.21 | 963902.21 | 963902.21 | 963902.21 | 963902.21 | 963902.21 | 963902.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100853071 | Prim. Fidencio Poot Chable, Construccion De Direccion, Bodega-Cooperativa, Aula Usaer | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 953027.7 | 953027.7 | 953027.7 | 953027.7 | 953027.69 | 953027.69 | 953027.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100853072 | Prim. Plan De Ayutla, Construccion De Direccion, Cooperativa, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1205102.91 | 1205102.91 | 1205102.91 | 1205102.91 | 1205102.91 | 1205102.91 | 1205102.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100853395 | Prim. Luis Alvarez Barret, Construccion De 1 Aula, Rehabilitacion De Edificio "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 695361.65 | 695361.65 | 695361.65 | 695361.65 | 695361.23 | 695361.23 | 695361.23 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100853396 | Prim. Fernando Berron Ramos, Trabajos De Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105082.82 | 1105082.82 | 1105082.82 | 1105082.82 | 1105082.82 | 1105082.82 | 1105082.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100854419 | J.N. El Huerto De La Ilusion, Trabajos De Rehabilitacion De Espacios Educativos Y Obra Complementaria | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 464479.76 | 464479.76 | 464479.76 | 464479.76 | 464479.76 | 464479.76 | 464479.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100854420 | Prim. Margarita De Gortari De Salinas, Impermeabilizacion Parcial De Edificio "K" Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 655166.42 | 655166.42 | 655166.42 | 655166.42 | 655166.42 | 655166.42 | 655166.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 423 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170100854421 | Prim. Miguel Hidalgo, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1085243.53 | 1085243.53 | 1085243.53 | 1085243.53 | 1085243.53 | 1085243.53 | 1085243.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855035 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 77469 | 77469 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 110000 | 95812.44 | 95812.44 | 95812.44 | 95812.44 | 87724.14 | 87724.14 | 91.5582 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO SE VA A EJERCER EN EL SIG. TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855037 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 77395 | 77395 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855038 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 77552 | 77552 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 327053.01 | 354762.04 | 354762.04 | 354762.04 | 354762.04 | 354762.04 | 354762.04 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855074 | Construccion De Piso Firme En La Localidad Dzitbalche Municipio De Calkini - 83729 | 83729 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135984.38 | 134499.84 | 134499.84 | 134499.84 | 134499.84 | 134499.84 | 134499.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855084 | Construccion De Piso Firme En La Localidad Nunkini Municipio De Calkini - 83768 | 83768 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78752.81 | 77893.07 | 77893.07 | 77893.07 | 77893.07 | 77893.06 | 77893.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855085 | Repotenciacion De La Linea Y Red Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Loc De Nunkini Y Sta Cruz Exhacienda - 88336 | 88336 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9635551.39 | 1927110.27 | 1927110.27 | 1927110.27 | 1927110.27 | 1927110.27 | 1927110.27 | 100 | 0 | Otros | 7114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855115 | Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Tres Entre Calle Dolores Y Calle Drenaje Colonia Ampliación Revolución - 88648 | 88648 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259296.27 | 259296.27 | 259296.27 | 259296.27 | 254745.25 | 254745.25 | 254745.25 | 98.2449 | 0 | Metros lineales | 222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855116 | Ampliación De La Red De Agua Potable Calle Carlos Pérez Camara Entre Calle Doce Y Calle Fidencio Perez Colonia Emiliano Zapata - 88765 | 88765 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 286074.88 | 286074.78 | 286074.78 | 286074.78 | 285241.13 | 285241.13 | 285241.13 | 99.7086 | 0 | Metros lineales | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855117 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Construcción De Caseta Kala - 87051 | 87051 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 344291.4 | 344291.4 | 344291.4 | 344291.4 | 342010.82 | 342010.82 | 342010.82 | 99.3376 | 0 | Otros | 4450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855120 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cinco China - 84942 | 84942 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520074.17 | 508791.36 | 508791.36 | 508791.36 | 508791.36 | 508791.36 | 340527.76 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 877,226.49 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170200855121 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Pozo Campeche - 50961 | 50961 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 959663.36 | 959663.36 | 959663.36 | 959663.36 | 957282.73 | 957282.73 | 957282.73 | 99.7519 | 0 | Otros | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855123 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Ocho San Miguel Allende - 87028 | 87028 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520074.17 | 520074.17 | 520074.17 | 520074.17 | 501463.07 | 501463.07 | 448342.5 | 96.4215 | 0 | Vivienda | 28 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 2,005,997.54 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170200855130 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Vicente Guerrero Municipio De Candelaria - 85778 | 85778 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170800 | 170527.85 | 170527.85 | 170527.85 | 170527.85 | 170509.26 | 170509.26 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855218 | Ampliacion De Red Electrica Moquel - 84020 | 84020 | Campeche | Champotón | Moquel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1804090.5 | 1804090.5 | 1804090.5 | 1804090.5 | 1804090.5 | 1804090.5 | 1804090.5 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METROS LINEALES / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855219 | Construccion De Pozo De Absorcion Colonia Guadalupe - 83732 | 83732 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240354.77 | 240354.77 | 240354.77 | 240354.77 | 240354.77 | 240354.77 | 240354.77 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER POZO / Registro: *OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855299 | Construcción Del Sistema De Alumbrado Publico Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 84599 | 84599 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3083689.53 | 3083689.53 | 3083689.53 | 3083689.53 | 3083689.53 | 3083689.53 | 3083689.53 | 100 | 0 | Otros | 772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER POSTES / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855302 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 73377 | 73377 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1449429.16 | 1449429.16 | 1449429.16 | 1449429.16 | 1449429.16 | 1449429.16 | 1449429.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: *SE GENERO UNA REDUCCIÓN DE METAS. / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855304 | Ampliacion De Drenaje Pluvial En Calle Cuarenta Y Siete Col Arenal - 72854 | 72854 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2372417.67 | 2372417.67 | 2372417.67 | 2372417.67 | 2372417.67 | 2372417.67 | 2372417.67 | 100 | 0 | Otros | 772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser metros cuadrados / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855411 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Coahuila Municipio De Candelaria - 86015 | 86015 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 213500 | 213159.83 | 213159.83 | 213159.83 | 213159.83 | 213136.61 | 213136.61 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855412 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pejelagarto Municipio De Candelaria - 85769 | 85769 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85400 | 85263.92 | 85263.92 | 85263.92 | 85263.92 | 85254.61 | 85254.61 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855416 | Construcción De Seis Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Dzitnup - 64710 | 64710 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425961.25 | 425748.04 | 425748.04 | 425748.04 | 425748.04 | 425748.04 | 425748.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855418 | Construcción De Cuatro Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Nohalal - 64207 | 64207 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 306159.65 | 306006.4 | 306006.4 | 306006.4 | 306006.4 | 306006.4 | 306006.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855420 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Francisco I Madero Ii Municipio Candelaria - 86141 | 86141 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170800 | 170527.85 | 170527.85 | 170527.85 | 170527.85 | 170509.26 | 170509.26 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855421 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De General Francisco J Mujica Municipio De Candelaria - 85178 | 85178 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85400 | 85263.92 | 85263.92 | 85263.92 | 85263.92 | 85254.61 | 85254.61 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855422 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Golondrinas Muncipio De Candelaria - 86041 | 86041 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 427000 | 426319.62 | 426319.62 | 426319.62 | 426319.62 | 426273.19 | 426273.19 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855423 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lazaro Cardenas Municipio De Candelaria - 86005 | 86005 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128100 | 127895.88 | 127895.88 | 127895.88 | 127895.88 | 127881.96 | 127881.96 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855424 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Luinal Municipio De Candelaria - 85799 | 85799 | Campeche | Candelaria | Luinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85400 | 85263.92 | 85263.92 | 85263.92 | 85263.92 | 85254.61 | 85254.61 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855425 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Municipio De Candelaria - 85801 | 85801 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128100 | 127895.88 | 127895.88 | 127895.88 | 127895.88 | 127881.96 | 127881.96 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170200855426 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Monclova Municipio De Candelaria - 85795 | 85795 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 213500 | 213159.83 | 213159.83 | 213159.83 | 213159.83 | 213136.61 | 213136.61 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855428 | Construcción De Seis Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Pocboc - 64693 | 64693 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332782.22 | 332615.66 | 332615.66 | 332615.66 | 332615.66 | 332615.66 | 332615.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855431 | Construcción De Ocho Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cuarenta Y Cuatro Localidad De Pomuch - 83644 | 83644 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 413556.75 | 413972.42 | 413972.42 | 413972.42 | 413972.42 | 413972.42 | 413972.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855432 | Construcción De Catorce Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De La Localidad Pomuch - 83993 | 83993 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 932074.46 | 931437.95 | 931437.95 | 931437.95 | 931437.95 | 931437.95 | 931437.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855433 | Construcción De Trece Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cincuenta Y Nueve Localidad De Pomuch - 83383 | 83383 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720388.47 | 719852.05 | 719852.05 | 719852.05 | 719852.05 | 719852.05 | 719852.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855434 | Construcción De Una Acción De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Diez Localidad De Pomuch - 84101 | 84101 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65191.18 | 64395.71 | 64395.71 | 64395.71 | 64395.71 | 64395.71 | 64395.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855435 | Construcción De Veintitrés Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A La Zap Trescientos Veinticinco Localidad De Pomuch - 84175 | 84175 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1299190.78 | 1299413.44 | 1299413.44 | 1299413.44 | 1299413.44 | 1299413.44 | 1299413.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855441 | Construcción De Nueve Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Santa Cruz - 64701 | 64701 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 443709.64 | 443487.54 | 443487.54 | 443487.54 | 443487.54 | 443487.54 | 443487.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855443 | Construcción De Cuatro Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Zodzil - 63822 | 63822 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224073.37 | 223961.21 | 223961.21 | 223961.21 | 223961.21 | 223961.21 | 223961.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855445 | Construcción De Seis Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Dzotchen - 64706 | 64706 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 383808.84 | 383616.72 | 383616.72 | 383616.72 | 383616.72 | 383616.72 | 383616.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855446 | Construcción De Tres Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Monte Bello - 64709 | 64709 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 201887.88 | 201786.83 | 201786.83 | 201786.83 | 201786.83 | 201786.83 | 201786.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855448 | Construcción De Dos Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Blanca Flor - 63191 | 63191 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122020.15 | 121959.07 | 121959.07 | 121959.07 | 121959.07 | 121959.07 | 121959.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855454 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 56455 | 56455 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855475 | Construccion De Piso Firme En La Localidad Ukum Municipio De Hopelchen - 83937 | 83937 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76947.19 | 75891.35 | 75891.35 | 75891.35 | 75891.35 | 75891.35 | 75891.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170200855491 | Construcción De Dieciocho Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar Localidad De Cumpich - 64712 | 64712 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1044936.19 | 1044413.16 | 1044413.16 | 1044413.16 | 1044413.16 | 1044413.16 | 1044413.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855499 | Construccion De Pavimento Con Doble Riego De Sello En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata - 26155 | 26155 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 503652.75 | 503652.75 | 503652.75 | 503652.75 | 503652.75 | 503652.75 | 503652.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855504 | Equipamiento De Oficinas Del H Ayuntamiento - 76255 | 76255 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 503354.73 | 503354.73 | 503354.73 | 503354.73 | 503354.73 | 503354.73 | 503354.73 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: PRODIM 2017 / Física: / Registro: TERMINADA
CAM17170200855506 | Rehabilitación De Pozo Profundo E Instalación Electromecánica De La Col Miguel Hidalgo Escarcega Cm - 76238 | 76238 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 265427.47 | 265427.47 | 265427.47 | 265427.47 | 265427.47 | 265427.47 | 265427.47 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855507 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Col Fundadores Escarcega Cm - 76228 | 76228 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 256837.19 | 256837.19 | 256837.19 | 256837.19 | 256837.19 | 256837.19 | 256837.19 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855508 | Construcción De Ocho Baños Escarcega Cm - 76781 | 76781 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 335613.92 | 335613.92 | 335613.92 | 335613.92 | 335613.92 | 335613.92 | 335613.92 | 100 | 0 | Piezas | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855516 | Construcción De Diez Baños En El Ejido División Del Norte - 76283 | 76283 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 419517.4 | 419517.4 | 419517.4 | 419517.4 | 419516.47 | 419516.47 | 419516.47 | 99.9998 | 0 | Piezas | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855523 | Reconstrucción De Calles Ejido Don Samuel - 88950 | 88950 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1162775.15 | 1162775.15 | 1162775.15 | 1162775.15 | 953213.53 | 953213.53 | 953213.53 | 81.9775 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855531 | Rehabilitación Y Equipamiento De Red De Agua Potable Ejido Guadalajara - 66506 | 66506 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 498693.45 | 498693.45 | 498693.45 | 498693.45 | 498693.42 | 498693.42 | 498693.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170200855537 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Matamoros - 87863 | 87863 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2696538.47 | 2696538.47 | 2696538.47 | 2696538.47 | 2696538.47 | 2696538.47 | 2696538.47 | 100 | 0 | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170200855542 | Construcción De Calles Ejido Nuevo Progreso Dos - 62039 | 62039 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 994651.23 | 994651.23 | 994651.23 | 994651.23 | 994583.8 | 994583.8 | 994583.8 | 99.9932 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855546 | Rehabilitación De Veintidós Techos Firmes De Laminas De Zinc De Seis X Cinco Metros Ejido El Altamira De Zinaparo - 80672 | 80672 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85021.83 | 85021.83 | 85021.83 | 85021.83 | 85021.83 | 85021.83 | 85021.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS ECONOMIA 2016 Y RAMOO 33 2017. / Física: / Registro: TERMINADO
CAM17170200855564 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot I - 46046 | 46046 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 349225.17 | 349225.17 | 349225.17 | 349225.17 | 349225.17 | 349225.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 560 mts y 25 tomas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855565 | Rehabilitación Del Sistema Y Red De Agua Potable En La Comunidad De Ricardo Payro Gene - 50992 | 50992 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 348500 | 348500 | 348500 | 348500 | 348500 | 348500 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la rehabilitacion de 1 tanque y 150 tomas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855566 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Lucha Municipio De Calakmul - 51378 | 51378 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2794416.81 | 2794416.81 | 2794416.81 | 2789452.45 | 2789452.45 | 2789452.43 | 99.8223 | 0 | Vivienda | 481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855567 | Construcción De Piso Firme En La Localidad Manuel Crecencio De Rejón Municipio De Calakmul - 83462 | 83462 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51972.19 | 51003.96 | 51003.96 | 51003.96 | 51003.96 | 51003.96 | 51003.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855571 | Construccion De Carcamo En La Comunidad De Plan De Ayala - 37615 | 37615 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 998837.67 | 998837.67 | 998837.67 | 998837.67 | 998837.67 | 998837.67 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un carcamo de 200,000 lts / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855574 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Red De Agua Potable Mil Setecientos Cincuenta Mts En La Comunidad De Union Veinte De Junio - 46602 | 46602 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 855000 | 853278.5 | 853278.5 | 853278.5 | 853278.5 | 853278.5 | 853278.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son 1650 mts y 66 tomas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855576 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A Zonas De Produccion En La Virgencita De La Candelaria - 37679 | 37679 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 600000 | 593770.16 | 593770.16 | 593770.16 | 593770.16 | 593770.16 | 593770.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855577 | Rehabilitación De Acueducto Xpujil Zohlaguna - 46040 | 46040 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 631971.82 | 631217.63 | 631217.63 | 631217.63 | 631217.63 | 631217.63 | 631217.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 1021 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACIÓN DE 500 MTS DE TUBERÍA, 1 REPARACIÓN, 5 HIDRATANTES, 1 CÁRCAMO / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855582 | Construcción De Calles Ejido Juan Escutia - 61197 | 61197 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1033807.24 | 1033807.24 | 1033807.24 | 1033807.24 | 1033803.35 | 1033803.35 | 1033803.35 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855586 | Reconstrucción De Calles Ejido Adolfo López Mateos - 66710 | 66710 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 997537.46 | 997537.46 | 997537.46 | 997537.46 | 997537.46 | 997537.46 | 971242.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170200855596 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Dieciseis De Septiembrelaguna Alvarado Municipio De Calakmul Con Concurrencia Cdi - 51179 | 51179 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1190000 | 1187860.54 | 1187860.54 | 1187860.54 | 1183849.69 | 830529.8 | 830529.8 | 69.9181 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855645 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 85205 | 85205 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1878800 | 1875806.32 | 1875806.32 | 1875806.32 | 1875806.32 | 1875601.99 | 1875601.99 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855656 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Benito Juarez Uno Municipio De Candelaria - 85088 | 85088 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85400 | 85263.92 | 85263.92 | 85263.92 | 85263.92 | 85254.61 | 85254.61 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855658 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Desengaño Municipio De Candelaria - 86171 | 86171 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42700 | 42631.96 | 42631.96 | 42631.96 | 42631.96 | 42627.32 | 42627.32 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170200855659 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Destino Municipio De Candelaria - 86149 | 86149 | Campeche | Candelaria | El Destino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 341600 | 341055.71 | 341055.71 | 341055.71 | 341055.71 | 341018.55 | 341018.55 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855660 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Esmeralda Municipio De Candelaria - 85800 | 85800 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 213500 | 213159.83 | 213159.83 | 213159.83 | 213159.83 | 213136.61 | 213136.61 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855779 | Construcción De Drenaje Pluvial En Las Colonias Renovacion Ii Y Iii - 91067 | 91067 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4085256 | 3797135.3 | 3797135.3 | 3797135.3 | 3745998.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4299 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855780 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pelicano Entre Calle Diecisiete C Y Calle Francisco Javier Mina - 91175 | 91175 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2119270 | 2097981.86 | 2097981.86 | 2097981.86 | 2097981.86 | 629394.56 | 629394.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855781 | Construccion Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Belisario En La Colonia Belisario Dominguez - 89349 | 89349 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Salud | En Ejecución | 2017 | 3217088.26 | 3088462.96 | 3088462.96 | 3088462.96 | 3088462.96 | 1129834.17 | 1129834.17 | 36.5824 | 0 | Metros Cuadrados | 2378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855782 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Renovacion Ii - 82098 | 82098 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33931.01 | 33931.01 | 33931.01 | 33162.32 | 33162.32 | 33162.32 | 33162.32 | 97.7346 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855783 | Mejoramiento Con Adocreto En La Calle Manglar Entre Maculi Y Calle Los Almendros - 85069 | 85069 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1738187.16 | 1714567.26 | 1714567.26 | 1714567.25 | 1714567.25 | 1714567.25 | 1714567.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 586 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855785 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Morelos - 81388 | 81388 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86744.95 | 86744.95 | 86744.95 | 86323.46 | 86323.46 | 86323.46 | 86323.46 | 99.5141 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855786 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Santa Rita - 81295 | 81295 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31914.66 | 31914.66 | 31914.66 | 31535.26 | 31535.26 | 31535.26 | 31535.26 | 98.8112 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855787 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia San Carlos - 81041 | 81041 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125346.96 | 125346.96 | 125346.96 | 124309.39 | 124309.39 | 124309.39 | 124309.39 | 99.1722 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855788 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Miguel De La Madrid - 81999 | 81999 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124971.87 | 124971.87 | 124971.87 | 124396.69 | 124396.69 | 124396.69 | 124396.69 | 99.5398 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855789 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Manigua - 81700 | 81700 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 688446.76 | 688446.76 | 688446.76 | 683067.69 | 683067.69 | 683067.69 | 683067.69 | 99.2187 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855790 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Santa Rita Iii - 81360 | 81360 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113621.88 | 113621.88 | 113621.88 | 112637.82 | 112637.82 | 112637.82 | 112637.82 | 99.1339 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855791 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Independencia - 82046 | 82046 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167000.33 | 167000.33 | 167000.33 | 165508.78 | 165508.78 | 165508.78 | 165508.78 | 99.1069 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855792 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Volcanes - 81649 | 81649 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51651.66 | 51651.66 | 51651.66 | 51507.24 | 51507.24 | 51507.24 | 51507.24 | 99.7204 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855793 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Primero De Mayo - 81515 | 81515 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84141.71 | 83203.15 | 83203.15 | 83203.15 | 83203.15 | 83203.15 | 83203.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855794 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Restito De Las Pilas - 81457 | 81457 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82804.13 | 82804.13 | 82804.13 | 82245.62 | 82245.62 | 82245.62 | 82245.62 | 99.3255 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855795 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Estrella - 81110 | 81110 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133999.09 | 133724.93 | 133724.93 | 133724.93 | 133724.93 | 133724.93 | 133724.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855796 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 81165 | 81165 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 164456.37 | 164456.37 | 164456.37 | 162998.69 | 162998.69 | 162998.69 | 162998.69 | 99.1136 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855797 | Construccion De Techo Firmes En La Colonia Caracol - 81238 | 81238 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39684.97 | 39684.97 | 39684.97 | 39573.27 | 39573.27 | 39573.27 | 39573.27 | 99.7185 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855798 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Obrera - 81959 | 81959 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 272425.87 | 272425.87 | 272425.87 | 269651.18 | 269651.18 | 269651.18 | 269651.18 | 98.9815 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855799 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Malecon De La Caleta Entre Calle Ochenta Y Calle Cincuenta Y Tres A - 77593 | 77593 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1005289.7 | 1005289.7 | 1005289.7 | 985402.11 | 985271.03 | 985271.03 | 985271.03 | 98.0087 | 0 | Metros Cuadrados | 6333 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855800 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Obrera - 61303 | 61303 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 815344.52 | 815344.52 | 815344.52 | 793149.23 | 793149.23 | 793149.23 | 793149.23 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855801 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 61105 | 61105 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855802 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Restito De Las Pilas - 61854 | 61854 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163068.9 | 163068.9 | 163068.9 | 158629.84 | 158629.84 | 158629.84 | 158629.84 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855803 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Manigua - 61841 | 61841 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 729057.42 | 729057.42 | 729057.42 | 709161 | 709161 | 709161 | 709161 | 97.2709 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855804 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Volcanes - 61840 | 61840 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81534.46 | 81534.46 | 81534.46 | 79314.94 | 79314.94 | 79314.94 | 79314.94 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855805 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación Ii - 61829 | 61829 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855806 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Estrella - 61828 | 61828 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855807 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovacion I - 61088 | 61088 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81534.46 | 81534.46 | 81534.46 | 79314.94 | 79314.94 | 79314.94 | 79314.94 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855808 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia - 61430 | 61430 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855809 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Primero De Mayo - 61370 | 61370 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 326125.14 | 326125.14 | 326125.14 | 317247.21 | 317247.21 | 317247.21 | 317247.21 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855810 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 61153 | 61153 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163068.9 | 163068.9 | 163068.9 | 158629.84 | 158629.84 | 158629.84 | 158629.84 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855811 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 64109 | 64109 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 193307.15 | 395518.63 | 395518.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855812 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 63997 | 63997 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1911000 | 1911000 | 1911000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 91.0518 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855813 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Caracol - 61320 | 61320 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855814 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 64036 | 64036 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 215683.04 | 215683.04 | 215683.04 | 215683.04 | 86.2732 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855815 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veintitres De Julio - 61060 | 61060 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81534.46 | 81534.46 | 81534.46 | 79314.94 | 79314.94 | 79314.94 | 79314.94 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855817 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 59416 | 59416 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137115.63 | 68557.82 | 68557.82 | 68498.54 | 68498.54 | 68498.54 | 68498.54 | 99.9135 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855818 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Manigua - 59381 | 59381 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 827739 | 413869.5 | 413869.5 | 409033.92 | 409033.92 | 409033.92 | 409033.92 | 98.8316 | 0 | Metros lineales | 1170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855819 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Plutarco Elias Calles - 59376 | 59376 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 154503.08 | 77251.55 | 77251.55 | 76084.19 | 76084.19 | 76084.19 | 76084.19 | 98.4889 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855820 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Nicolas - 59372 | 59372 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 207184.5 | 103592.25 | 103592.25 | 102149.5 | 102149.5 | 102149.5 | 102149.5 | 98.6073 | 0 | Metros lineales | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855821 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Compositores - 58943 | 58943 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 565126.1 | 298687.46 | 298687.46 | 298682.35 | 298682.35 | 166984.2 | 166984.2 | 55.906 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855822 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Renovación Ii - 58917 | 58917 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126271.34 | 126271.34 | 126271.34 | 121400.47 | 121400.47 | 121400.47 | 121400.47 | 96.1425 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855823 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia Manigua - 58911 | 58911 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 336723.59 | 336723.59 | 336723.59 | 323734.6 | 323734.6 | 323734.6 | 323734.6 | 96.1425 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855824 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia Caracol - 58832 | 58832 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42090.43 | 42090.43 | 42090.43 | 40466.81 | 40466.81 | 40466.81 | 40466.81 | 96.1425 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855825 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Agustin Del Palmar - 58785 | 58785 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170977 | 85488.5 | 85488.5 | 84256.75 | 84256.75 | 84256.75 | 84256.75 | 98.5592 | 0 | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855826 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Estrella - 58896 | 58896 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83077.39 | 41538.7 | 41538.7 | 41409.74 | 41409.74 | 41409.74 | 41409.74 | 99.6895 | 0 | Metros lineales | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855827 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Bivalbo - 58766 | 58766 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 161742.26 | 80871.12 | 80871.12 | 80620.95 | 80620.95 | 80620.95 | 80620.95 | 99.6907 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855828 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia Morelos - 59054 | 59054 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84180.9 | 84180.9 | 84180.9 | 80933.64 | 80933.64 | 80933.64 | 80933.64 | 96.1425 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855829 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Miguel De La Madrid - 58868 | 58868 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42090.43 | 42090.43 | 42090.43 | 40466.81 | 40466.81 | 40466.81 | 40466.81 | 96.1425 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855830 | Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Colonia Solidaridad Urbana - 56971 | 56971 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1746598 | 944537.34 | 944537.34 | 925399.37 | 925399.37 | 925399.37 | 925399.37 | 97.9738 | 0 | Metros lineales | 1971 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855831 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia Obrera - 59068 | 59068 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42090.43 | 42090.43 | 42090.43 | 40466.81 | 40466.81 | 40466.81 | 40466.81 | 96.1425 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855832 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Renovacion Ii Y Renovacion Iii - 58851 | 58851 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 106394.42 | 53197.23 | 53197.23 | 52601.52 | 52601.52 | 52601.51 | 52601.51 | 98.8802 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855833 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia San Miguel - 59739 | 59739 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42090.43 | 42090.43 | 42090.43 | 40466.81 | 40466.81 | 40466.81 | 40466.81 | 96.1425 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855834 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia Volcanes - 59024 | 59024 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42090.43 | 42090.43 | 42090.43 | 40466.81 | 40466.81 | 40466.81 | 40466.81 | 96.1425 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855835 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Restito De Las Pilas - 59020 | 59020 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84180.9 | 84933.64 | 84933.64 | 80933.64 | 80933.64 | 80933.64 | 80933.64 | 95.2904 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855836 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Periferica Norte - 55357 | 55357 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1272865.58 | 1272865.58 | 1272865.58 | 1255246.29 | 1255246.29 | 1255246.29 | 1255246.29 | 98.6158 | 0 | Metros Cuadrados | 3826 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855837 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Belisario Dominguez - 58553 | 58553 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 365760.98 | 182880.5 | 182880.5 | 182124.32 | 182124.32 | 182124.32 | 182124.32 | 99.5865 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855838 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Ezequiel Rodriguez Arcos - 45782 | 45782 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1313497.5 | 1387397.99 | 1387397.99 | 1387397.99 | 1387397.99 | 1387397.99 | 1387397.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 808 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855839 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Puerto Del Carmen Entre Calle Belisario Dominguez Y Avenida Puerto De Campeche - 55299 | 55299 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1584956.23 | 1584956.23 | 1584956.23 | 1558824.31 | 1558824.31 | 1558824.31 | 1558824.31 | 98.3513 | 0 | Metros Cuadrados | 1554 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855840 | Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Colonia San Agustín Del Palmar En Ciudad Del Carmen - 46819 | 46819 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1657450.74 | 1657450.74 | 1657450.74 | 1657450.74 | 97.4971 | 0 | Metros lineales | 528 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855841 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 45642 | 45642 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 2256294.53 | 2722610.85 | 2722610.85 | 2722610.85 | 2722610.85 | 2722610.85 | 2722610.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855842 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Rafael Ramirez - 47216 | 47216 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1710974.21 | 2006695.53 | 2006695.53 | 2006695.53 | 2006695.53 | 2006695.53 | 2006695.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1042 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855844 | Mejoramiento De La Red De Distribucion Hidraulica En La Colonia San Nicolas En Ciudad Del Carmen - 40105 | 40105 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 647154.46 | 641117.77 | 641117.77 | 641117.77 | 98.6335 | 0 | Metros lineales | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855847 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia San Nicolas - 33769 | 33769 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3091444.58 | 3207158.69 | 3207158.69 | 3207158.69 | 3207158.69 | 3207158.69 | 3207158.69 | 100 | 0 | Otros | 1096 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855848 | Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De Nuevo Progreso - 56860 | 56860 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2167872 | 1501862.18 | 1501862.18 | 1497812.08 | 1497812.07 | 1497812.07 | 1497812.07 | 99.7303 | 0 | Metros lineales | 4851 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855849 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Nuevo Progreso - 55718 | 55718 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135581.23 | 135581.23 | 135581.23 | 131844.09 | 131844.09 | 131844.09 | 131844.09 | 97.2436 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855850 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Nuevo Progreso - 55621 | 55621 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 407672.27 | 407672.27 | 407672.27 | 407493.45 | 407493.45 | 407493.45 | 407493.45 | 99.9561 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855851 | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Pueblo De Atasta - 92139 | 92139 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 433804.77 | 407493.46 | 407493.46 | 407493.46 | 407493.46 | 333309.64 | 333309.64 | 81.7951 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855852 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Atasta - 55674 | 55674 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294656.85 | 294656.85 | 294656.85 | 289369.95 | 289369.95 | 289369.95 | 289369.95 | 98.2057 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855853 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad Santa Rita - 92004 | 92004 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 318746.85 | 316359.14 | 316359.14 | 316359.14 | 316359.14 | 239344.86 | 239344.86 | 75.6561 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855854 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Santa Rita - 91974 | 91974 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107513.7 | 80388.49 | 80388.49 | 80388.49 | 80388.49 | 75293.55 | 75293.55 | 93.6621 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855855 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santa Rita - 92075 | 92075 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 222555.92 | 222200.2 | 222200.2 | 222200.2 | 222200.2 | 207925.24 | 207925.24 | 93.5756 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855856 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Comunidad De Santa Rita - 56928 | 56928 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 393167.71 | 393758.57 | 393758.57 | 389796.41 | 389796.4 | 389796.4 | 389796.4 | 98.9938 | 0 | Otros | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855857 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad San Antonio Cardenas - 84289 | 84289 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 376446.01 | 376446.01 | 376446.01 | 370169.75 | 369897.64 | 369897.64 | 369897.64 | 98.2605 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855858 | Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De San Antonio Cardenas - 56194 | 56194 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 469336 | 234669 | 234669 | 232009.93 | 232009.93 | 232009.93 | 232009.93 | 98.8669 | 0 | Metros lineales | 4206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855859 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Antonio Cardenas - 55808 | 55808 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 407672.27 | 407910.52 | 407910.52 | 407910.52 | 407910.52 | 407910.52 | 407910.52 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855860 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De San Antonio - 55529 | 55529 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134556.37 | 134556.37 | 134556.37 | 130849.44 | 130849.44 | 130849.44 | 130849.44 | 97.2451 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855861 | Construcción Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Isla Aguada En La Localidad De Isla Aguada - 90367 | 90367 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Salud | En Ejecución | 2017 | 1782912 | 1763906.89 | 1763906.89 | 1763906.89 | 1763558.98 | 938640.26 | 938640.26 | 53.2137 | 0 | Metros Cuadrados | 6204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855862 | Construccion De Techos Firmes En La Villa De Isla Aguada - 85228 | 85228 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108182.83 | 108182.83 | 108182.83 | 107633.74 | 107633.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855863 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Villa De Isla Aguada - 85162 | 85162 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167243.55 | 167243.55 | 167243.55 | 160776.99 | 160776.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855864 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Villa De Isla Aguada - 85184 | 85184 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 237944.78 | 237944.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855865 | Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Localidad De Isla Aguada - 46905 | 46905 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1096538.13 | 1096538.13 | 1096538.13 | 1096538.13 | 99.6853 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855866 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Isla Aguada - 46737 | 46737 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 758480.43 | 758480.43 | 758480.43 | 734015.86 | 734015.86 | 734015.86 | 734015.86 | 96.7745 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855867 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Independencia Del Municipio De Carmen - 52321 | 52321 | Campeche | Carmen | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 781113.6 | 841500.8 | 841500.8 | 841500.8 | 841500.79 | 841500.79 | 841500.79 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855868 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad La Florida - 92025 | 92025 | Campeche | Carmen | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332836.64 | 289912.15 | 289912.15 | 289912.15 | 289912.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855869 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad La Florida - 92077 | 92077 | Campeche | Carmen | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90399.62 | 79596.5 | 79596.5 | 79596.5 | 79596.5 | 71213.62 | 71213.62 | 89.4683 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855870 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De La Cristalina - 52718 | 52718 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288221.09 | 288221.09 | 288221.09 | 287449.85 | 287449.85 | 287449.85 | 287449.85 | 99.7324 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855871 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 77575 | 77575 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250865.32 | 267730.44 | 267730.44 | 267730.44 | 267730.44 | 267730.44 | 267730.44 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855872 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 52804 | 52804 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250576.1 | 250576.1 | 250576.1 | 249675.84 | 249675.84 | 249675.84 | 249675.84 | 99.6407 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855873 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Ribera De San Francisco - 84227 | 84227 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215082.01 | 250760.12 | 250760.12 | 250760.12 | 250760.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855874 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad La Ribera De San Francisco Del Municipio De Carmen - 60991 | 60991 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 53487.99 | 53487.99 | 53487.99 | 53470.59 | 53470.59 | 53470.59 | 53470.59 | 99.9675 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855875 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Ribera De San Francisco - 57026 | 57026 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 468275.25 | 468275.25 | 468275.25 | 402571.84 | 398875.84 | 398875.84 | 398875.84 | 85.1798 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855876 | Ampliacion De Comedor Escolar En La Localidad De La Ribera De San Francisco - 50917 | 50917 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 542260.76 | 542260.76 | 542260.76 | 540624.32 | 540624.32 | 540624.32 | 540624.32 | 99.6982 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855877 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Ribera De San Francisco - 52671 | 52671 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 311483.58 | 311483.58 | 311483.58 | 267775.27 | 267775.27 | 267775.27 | 267775.27 | 85.9677 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855878 | Revestimiento Y Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Valle De Solidaridad - 65225 | 65225 | Campeche | Carmen | Valle de Solidaridad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 399992.37 | 399992.37 | 399992.37 | 399405.67 | 399405.67 | 399405.67 | 399405.67 | 99.8533 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855883 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad El Zapote - 92041 | 92041 | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 398019.52 | 394014.72 | 394014.72 | 394014.72 | 394014.72 | 291631.16 | 291631.16 | 74.0153 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855884 | Constucción De Cuartos Para Baño En La Localidad Juan De La Cabada Vera - 91962 | 91962 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250865.34 | 241165.47 | 241165.47 | 241165.47 | 241165.47 | 225020.98 | 225020.98 | 93.3056 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855885 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Juan De La Cabada Vera - 92098 | 92098 | Campeche | Carmen | Juan de la Cabada Vera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 166546.68 | 166089.28 | 166089.28 | 166089.28 | 166089.28 | 153853.6 | 153853.6 | 92.6331 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855886 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad San Miguel Allende - 83426 | 83426 | Campeche | Carmen | San Miguel Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 296911.48 | 295368.62 | 295368.62 | 295368.62 | 295368.62 | 295368.62 | 295368.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855887 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De San Miguel Allende - 77091 | 77091 | Campeche | Carmen | San Miguel Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81903.08 | 81903.08 | 81903.08 | 80221.61 | 80221.61 | 80221.61 | 80221.61 | 97.947 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855889 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Mamantel Pueblo - 83949 | 83949 | Campeche | Carmen | Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112311.08 | 112311.08 | 112311.08 | 111715.09 | 111715.09 | 111715.09 | 111715.09 | 99.4693 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855890 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mamantel Pueblo - 84791 | 84791 | Campeche | Carmen | Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1450000 | 1431933.34 | 1431933.34 | 1431933.34 | 1431933.34 | 948715.94 | 948715.94 | 66.2542 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855891 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Mamantel Pueblo - 76642 | 76642 | Campeche | Carmen | Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250865.32 | 255111.73 | 255111.73 | 255111.73 | 255111.73 | 255111.73 | 255111.73 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855892 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Mamantel Pueblo - 76461 | 76461 | Campeche | Carmen | Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18970.65 | 18970.65 | 18970.65 | 18587.67 | 18587.67 | 18587.67 | 18587.67 | 97.9812 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855893 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localdad De Mamantel Pueblo - 77494 | 77494 | Campeche | Carmen | Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244603.37 | 256291.61 | 256291.61 | 256291.61 | 256291.61 | 256291.61 | 256291.61 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200855894 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Nueva Esperanza - 83631 | 83631 | Campeche | Carmen | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 198828.23 | 198828.23 | 198828.23 | 197757.6 | 197757.6 | 197757.6 | 197757.6 | 99.4615 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855895 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza - 76882 | 76882 | Campeche | Carmen | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125432.66 | 134601.44 | 134601.44 | 127559.2 | 127559.2 | 127559.2 | 127559.2 | 94.7681 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855896 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad El Quebrache - 84920 | 84920 | Campeche | Carmen | Quebrache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 766516.56 | 766516.56 | 766516.56 | 762550.37 | 762550.37 | 762550.37 | 762550.37 | 99.4826 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855897 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Quebrache - 77189 | 77189 | Campeche | Carmen | Quebrache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244603.37 | 254604.27 | 254604.27 | 254604.27 | 254604.27 | 254604.27 | 254604.27 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855898 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De El Quebrache - 76585 | 76585 | Campeche | Carmen | Quebrache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18755.15 | 18755.15 | 18755.15 | 18376.69 | 18376.69 | 18376.69 | 18376.69 | 97.9821 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200855899 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad El Quebrache - 77499 | 77499 | Campeche | Carmen | Quebrache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167243.55 | 170073.54 | 170073.54 | 170073.54 | 170073.54 | 170073.54 | 170073.54 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879874 | Centro De Atencion Multiple No. 05, Construccion De Sanitarios En Aulas, Rehabilitacion De Edificios Y Obra Complementaria | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 819166.83 | 819166.83 | 819166.83 | 819166.83 | 788254.52 | 788254.52 | 788254.52 | 96.2264 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879876 | J.N. Florinda Batista, Construccion De 2 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1473902.23 | 1473902.23 | 1473902.23 | 1473902.23 | 1294078.14 | 1294078.14 | 1294078.14 | 87.7995 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879881 | J.N. Angela Zapata, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Edificios "A" Y "B", Obra Exterior (Alumbrado Exterior) | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 551887.59 | 551887.59 | 551887.59 | 551887.59 | 551885.74 | 551885.74 | 551885.74 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879887 | Prim. Lic. Carlos Sansores Perez, Rehabilitacion De Edificios "A" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 966977.18 | 966977.18 | 966977.18 | 966977.18 | 966977.18 | 966977.18 | 966977.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879889 | Prm. Lic Pablo Garcia, Rehabilitacion De Sistema Electrico Interior Y Exterior Edificios "A" Y "B" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1386099.36 | 1386099.36 | 1386099.36 | 1386099.36 | 1386099.36 | 1386099.36 | 1386099.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879894 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Construccion De 2 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1066775.64 | 1066775.64 | 1066775.64 | 1066775.64 | 1066775.64 | 1066775.64 | 1066775.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 519 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879935 | Equipo De Bombeo En La Localidad De San Antonio Yacasay,Champoton | CAPAE-CAM-FAFEF-OB-AO-15-17-C | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97552.5 | 97552.5 | 97552.5 | 97552.5 | 97552.5 | 97552.5 | 97552.5 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879946 | Drenaje Pluvial Av. Colosio Tramo Escuela Secundaria Federal 7 Av. Colosio, Loc . San Francisco De Campeche, Campeche | CAPAE-CAM-FAFEF-OB-LO-14-17-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9088654.82 | 9088654.82 | 9088654.82 | 9088654.82 | 9088654.82 | 9088654.82 | 100 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879953 | Instalacion Y Mantenimiento De Drenaje Publico Del Canal De La Ria De San Francisco De Campeche 2da. Etapa | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-LO-02-17-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7516356.2 | 7516356.2 | 7516356.2 | 7516356.2 | 7516356.1 | 7516356.1 | 7516356.1 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879961 | Equipamiento De 3 Pozos De La Zona Sur En El Ejido Hobomo | CAPAE-CAM-APAUR-OB-IO-3-17-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3991101.07 | 3991101.07 | 3991101.07 | 3991101.07 | 3991101.07 | 3991101.07 | 3991101.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879971 | Equipamiento De 2 Pozos De La Zona Norte Y 2 Pozos De La Zona Este En El Ejido Hobomo, Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-OB-IO-4-17-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5293502.63 | 5293502.63 | 5293502.63 | 5293502.63 | 5293502.63 | 5293502.63 | 5293502.63 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879984 | Equipamiento Mecanico Y Electrico De Planta De Bombeo Para Gasto De 500 Lps En El Estado De Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LO-5-17-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9841032.65 | 9841032.65 | 9841032.65 | 9841032.65 | 9022112.99 | 9022112.99 | 9022112.99 | 91.6785 | 0 | Otros | 229389 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200879994 | Construccion De Acueducto Hobomo Campeche 4ta. Etapa, Loc. San Francisco De Campeche | CAPAE-CAM-APAUR-OB-LO-6-17-C | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 62499020.05 | 107541419.35 | 107541419.35 | 107541419.35 | 94285583.85 | 94285583.85 | 94285583.85 | 87.6737 | 0 | Otros | 220389 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200880008 | Ampliacion De Las Redes De Distribucion De La Red De Agua Potable 3er. Etapa, Conclusion De La Localidad De China En El Estado De Campech | CAPAE-CAM-APAUR-OB-IO-7-17-C | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4892954.3 | 4892954.3 | 4892954.3 | 4892954.3 | 4892954.3 | 4892954.3 | 4892954.3 | 100 | 0 | Otros | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200880027 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Dos De La Localidad Miguel Colorado, Champoton | CAPAE-CAM-PROII-OB-IO-8-17-C | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1995883.05 | 1995883.05 | 1995883.05 | 1995883.05 | 1995883.05 | 1995883.05 | 1995883.05 | 100 | 0 | Otros | 923 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200880050 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa, Para Beneficiar A Colonia Las Cruces, Loc. Carrillo Puerto, Munipio Champoton | CAPAE-CAM-PROII-OB-IO-9-17-C | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1977190.39 | 1977190.39 | 1977190.39 | 1977190.39 | 1977158.75 | 1977158.75 | 1977158.75 | 99.9984 | 0 | Otros | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200881903 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tikinmul En El Municipio De Campeche | PROII0117 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4570206.23 | 3135269.7 | 4570206.23 | 4550206.23 | 4550206.23 | 2365505.37 | 99.5624 | 0 | Metros cúbicos | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200881972 | Reconstrucción De La Calle 13 Entre Calle 8 Y Calle 10, Col Samulá, San Francisco De Campeche | FORTAFIN0117 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1415787.47 | 1413594.37 | 1413531.46 | 1413594.37 | 1413531.46 | 1413531.46 | 1413531.46 | 99.9955 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200883161 | Construccion Y Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Diversas Calles En La Comunidad De Pablo Garcia En El Municipio De Calakmul | FORTALECE17-APR01001 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 988999.95 | 988772.14 | 988772.14 | 988772.14 | 988772.14 | 988772.14 | 988772.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200883568 | Reconstrucción De La Calle 3 Entre Calle Dolores Y Calle Drenaje, Col. Ampliación Revolución | 002001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1489661.77 | 1489661.77 | 1489661.77 | 1488991.08 | 1488991.08 | 1488991.08 | 1488991.08 | 99.955 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200883637 | Reconstrucción De La Calle 24 Entre Calle 18 De Marzo Y Calle Progreso, Col. Cerro De La Eminencia | 002002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1390811.39 | 1390811.39 | 1390811.39 | 1390000.83 | 1390000.83 | 1390000.83 | 1390000.83 | 99.9417 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200883684 | Reconstrucción De La Calle Carlos Pérez Cámara Entre Calle 12 Y Calle Fidencio Pérez, Col. Emiliano Zapata | 002003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1463333.61 | 1463333.61 | 1463333.61 | 1462133.73 | 1462133.01 | 1462133.01 | 1462133.01 | 99.918 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200883712 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tinún, Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 993235.47 | 1010360.22 | 1010360.22 | 1010360.22 | 1010348.88 | 1010348.88 | 1010348.88 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $17,124.75 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200883739 | Calle 3 Entre Av.Concordia Y Calle 16 Col. Las Carolinas, Calle 23 Entre Calle 26 Y Calle 30 Col. Mercedes Y Centro,Calle 28b Entre Calle 30 Y Calle 28 A Col Centro (Reconstrucción) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1903904.18 | 1723771.28 | 1723771.28 | 1723771.28 | 1723771.28 | 1723771.28 | 1723771.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200883893 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tinun - Emiliano Zapata, Tramo Del Km 0 Mas 000 Al Km 20 Mas 200, Subtramo A Modernizar Del Km 5 Mas 000 Al Km 16 Mas 000 | - | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7996760.03 | 7996760.03 | 7996760.03 | 7996760.03 | 7950031 | 7950031 | 7950031 | 99.4157 | 0 | Kilómetro | 1417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200883900 | Rehabilitación Del Parque De La Colonia Lazareto, En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1070448.25 | 1088944.94 | 1088944.94 | 1088944.94 | 1088894.51 | 1088894.51 | 1088894.51 | 99.9954 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $18,456.69 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200883977 | Rehabilitación Del Parque De La Colonia Procesadora En La Localidad De Tenabo, Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 699870.28 | 711937.01 | 711937.01 | 711937.01 | 711833.02 | 711833.02 | 711833.02 | 99.9854 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: $12,066.73 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884249 | Centro De Desarrollo Comunitario Sascalum (2 Da Etapa), Localidad San Francisco De Campeche, Municipio: Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1053602.76 | 1053602.76 | 1053602.76 | 1053602.76 | 1041990.93 | 1041990.93 | 1041990.93 | 98.8979 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884263 | Cancha De La Localidad De Hobomo, Muniucipio: Campeche (Construcción) | - | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3237424.83 | 3237424.83 | 3237424.83 | 3237424.83 | 3237424.83 | 3237424.83 | 3237424.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884271 | Cancha Del Barrio De San Martin De La Localidad De Calkini, Municipio: Calkini (Techumbre) | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2945354.39 | 2945354.39 | 2945354.39 | 2945354.39 | 2945354.05 | 2945354.05 | 2945354.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884278 | Parque Y Cancha En La Colonia Guadalupe, Localidad Calkini, Municipio: Calkini (Construcción Y Techumbre) | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5127319.53 | 5127319.53 | 5127319.53 | 5127319.53 | 5127319.52 | 5127319.52 | 5127319.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884287 | Calle Ignacio Ramirez (Acceso Principal) En La Localidad De Palizada, Municipio: Palizada (2da Etapa) (Reconstrucción) | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1891055.15 | 1891010.81 | 1891010.81 | 1891010.81 | 1891010.81 | 1891010.81 | 1891010.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 3089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884297 | Cancha De Santa Ana, Localidad San Francisco De Campeche, Municipio: Campeche (Rehabilitación) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1025440.96 | 1025440.96 | 1025440.96 | 1025440.96 | 1025439.7 | 1025439.7 | 1025439.7 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884320 | Camino Chunhuas - Chunkanan, Localidad Chunhuas, Municipio: Calkini (Conservación) | - | Campeche | Calkiní | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3043983.07 | 3043983.07 | 3043983.07 | 3043983.07 | 3043983.07 | 3043983.07 | 3043983.07 | 100 | 0 | Kilómetro | 401 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884332 | Sistema De Alumbrado Publico, Localidad Monclova, Municipio: Candelaria (Modernización) | - | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1884568.03 | 1884568.03 | 1884568.03 | 1884568.03 | 1881569.36 | 1881569.36 | 1881569.36 | 99.8409 | 0 | Luminaria | 485 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884348 | Sistema De Alumbrado Publico En La Junta Municipal De Constitución, Municipio: Calakmul (Modernización) | - | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1997940.69 | 1997940.69 | 1997940.69 | 1997940.69 | 1991425.71 | 1991425.71 | 1991425.71 | 99.6739 | 0 | Luminaria | 3984 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884353 | Aplicación De Slurry En Diversas Calles De La Localidad De Escarcega, Municipio: Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1496155.04 | 1496155.04 | 1496155.04 | 99.7437 | 0 | Metros Cuadrados | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884357 | Av. Solidaridad Entre Av. Justo Sierra Y Carretera Federal Segunda Etapa Reconstrucción (Señalamiento, Guarniciones Y Banquetas), Localidad, Escarcega, Municipio: Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2849845.64 | 2849845.64 | 2849845.64 | 2849845.64 | 2796994.18 | 2796994.18 | 2796994.18 | 98.1455 | 0 | Metros lineales | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884367 | Av. Prof. Desiderio Ortegon Cauich (Reconstrucción) En La Localidad De Hopelchen, Municipio: Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2580132.31 | 2580132.31 | 2580132.31 | 2580132.31 | 2580012.41 | 2580012.41 | 2580012.41 | 99.9954 | 0 | Metros lineales | 7295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884380 | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 7.- Restauración De Galerias Joaquin Clausell | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1823292.04 | 2665241.94 | 2665241.94 | 2665241.94 | 2665239.8 | 2665239.8 | 2665239.8 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884386 | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 6.- Rehabilitación Y Mejoramiento A Red De Electrificación | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4695090.21 | 4695090.21 | 4695090.21 | 4695090.21 | 4694809.06 | 4694809.06 | 4694809.06 | 99.994 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884399 | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 5.- Mejoramiento Y Rehabilitación En Estructura | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4212728.77 | 4606660.92 | 4606660.92 | 4606660.92 | 4606660.92 | 4606660.92 | 4606660.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884406 | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conserv. Y Mantt.) Partida 4.- Mejoramiento Y Conserv. En Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas Y Contraincendios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5268110.06 | 5268110.06 | 5268110.06 | 5268110.06 | 5266180.91 | 5266180.91 | 5266180.91 | 99.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884409 | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 3.- Rehabilitación Y Mejoramiento A Unidades De Climatizacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3072174.51 | 4011537.56 | 4011537.56 | 4011537.56 | 4011537.56 | 4011537.56 | 4011537.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884418 | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 2.- Rehabilitación Y Mejoramiento De Acabados | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5640257.66 | 5640257.66 | 5640257.66 | 5640257.66 | 5640257.66 | 5640257.66 | 5640257.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884490 | Teatro Francisco De Paula Toro En San Francisco De Campeche Del Municipio De Campeche (Conservación Y Mantenimiento) Partida 1.- Rehabilitación Y Mejoramiento De Equipo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4110096.8 | 4457646.48 | 4457646.48 | 4457646.48 | 4457646.47 | 4457646.47 | 4457646.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884492 | Museo Subacuatico En El Fuerte San Jose El Alto En La Localidad De San Francisco De Campeche (Rehabilitación Y Equipamiento) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 14896556.18 | 14896556.18 | 14896556.18 | 14896556.18 | 14896556.18 | 14896556.18 | 14896556.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884494 | Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Trabajos Complementarios). Localidad Palizada, Municipio: Palizada (Construcción De Techumbre En Plaza Cívica) | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Educación | En Ejecución | 2017 | 516279.99 | 516279.99 | 516279.99 | 516279.99 | 516279.99 | 516279.99 | 516279.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884499 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico En Las Calles Alfonso Abreu Garcia Y Eugenio Echeverria Castellot, Localidad Palizada, Municipio: Palizada | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1793454.04 | 1793454.04 | 1793454.04 | 1793454.04 | 1793452.98 | 1793452.98 | 1793452.98 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 3089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884501 | Calle 49 C, Colonia Centro, Banquetas, Trabajos Complementarios, San Francisco De Campeche Municipio: Campeche (Construcción) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1003898.97 | 1003898.97 | 1003898.97 | 1003898.97 | 1003898.97 | 1003898.97 | 103898.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884502 | Calle 16 Entre Calle 13 Y Calle 14, Localidad De Tenabo, Municipio: Tenabo (Reconstrucción) | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2066219.35 | 1979479.17 | 1979479.17 | 1979479.17 | 1979479.17 | 1979479.17 | 1979479.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884511 | Cancha De La Localidad De Justo Sierra, Municipio: Candelaria (Rehabilitación Y Techado) | - | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3270484.12 | 3270484.12 | 3270484.12 | 3270484.12 | 3245177.51 | 3245177.51 | 3245177.51 | 99.2262 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884533 | Calle 27 Entre Calle 12 Y Calle 10a , Calle 10a Entre Calle 27 Y Calle 29, Calle 29 Entre Calle 12 Y Calle 10a, Calle 7 Entre Calle 12 Y Calle 5 (Pav. Y Mantenimiento), Loc. Pomuch, Mpio. Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2517207.88 | 1117071.36 | 1117071.36 | 1117071.36 | 1117071.36 | 1117071.36 | 1117071.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 8694 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170200884601 | Calle 38 Entre Calle 11 Y Calle 19 Entre Calle 38 Y Limite, En La Colonia De Benito Juarez De La Localidad De Escarcega, Del Municipio Escarcega (Reconstrucción) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4346334.93 | 4311352.89 | 4311352.89 | 4311352.89 | 4311352.89 | 4311352.89 | 4311352.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884691 | Reconstrucción De La Calle 23-A Entre Calle 22-A Y C. 24-A, C. 22-A Entre C. 23-A Y C. 17, C. 19-A Entre C. 22-A Y C. 16-A Entre C. 19-A Y Limite En La Colonia Emiliano Zapata De La Loc. Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3552993.37 | 3493344.58 | 3493344.58 | 3493344.58 | 3463344.58 | 3463344.58 | 3463344.58 | 99.1412 | 0 | Metros Cuadrados | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884707 | Parque Principal Miguel Hidalgo Y Costilla, Localidad Escarcega, Municipio Escarcega (Rehabilitación) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4116647.5 | 4116647.5 | 4116647.5 | 4116647.5 | 4116647.2 | 4116647.2 | 4116647.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884752 | Cancha En La Localidad De Checubul Del Municipio Del Carmen (Techado) | - | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3604626.17 | 3604626.17 | 3604626.17 | 3604626.17 | 3604625.99 | 3604625.99 | 3604625.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1811 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884764 | Malecon De La Ciudad De Sabancuy Municipio, Localidad Sabancuy, Carmen (Construcción Y Ampliación) | - | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8922361.44 | 8922361.44 | 8922361.44 | 8922361.44 | 7668394.77 | 7668394.77 | 7668394.77 | 85.9458 | 0 | Metros Cuadrados | 7286 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884776 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público De La Avenida Abelardo Carrillo Zavala De Palizada, Localidad Palizada. Mpio. Palizada | - | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 949214.07 | 949214.07 | 949214.07 | 949214.07 | 949214.04 | 949214.04 | 949214.04 | 100 | 0 | Luminaria | 3089 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884788 | Casa De Artesanias Tukulna (Trabajos Complementarios), San Francisco De Campeche (Rehabilitación Y Ambientación) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500249.88 | 1500249.88 | 1500249.88 | 1500249.88 | 1500249.88 | 1500249.88 | 1500249.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884795 | Reocnst.De La Calle 25 Entre Av Carlos Sansores Perez Y C 34, Calle 25 Entre C 28 Y C 30, Calle 27 Entre Av Carlos Sansores Perez Y C 34 Calle 27 Entre C 28 Y C 30 | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1960298.45 | 1934456 | 1934456 | 1934456 | 1934456 | 1934456 | 1934456 | 100 | 0 | Metros lineales | 30881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884814 | Alumbrado De La Unidad Deportiva En Tenabo, Localidad Tenabo Municipio: Tenabo (Rehabilitación) | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 997210.12 | 997210.12 | 997210.12 | 997210.12 | 997210.04 | 997210.04 | 997210.04 | 100 | 0 | Luminaria | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884822 | Calle General Arteaga Entre C47 Y C49, C 49 Entre C14 Y C16, C 49b Entre C Ciriaco Vazquez Y C14, Calle Sin Nombre Entre Boulevard Y C 49b Y Calle Extienda Issste Entre C Sin Nombre Y C16 (Reconst. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1609468.42 | 1105653.19 | 1105653.19 | 1105653.19 | 1105653.19 | 1105653.19 | 1105653.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884832 | Centro De Desarrollo Comunitario Las Granjas (Construcción) Localidad San Francisco De Campeche, Municipio Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2068537.49 | 2536413.69 | 2536413.69 | 2536413.69 | 2536413.69 | 2536413.69 | 2536413.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884865 | Reconstruccion De La Calle 14 Entre C Montecristo Y C Victoria, C Justo Sierra Entre C16 Y C14, C Abasolo Entre C16 Y C14 Y C Victoria Entre C16 Y C12(Pav. Y Mantenimiento) Loc San Fco. Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2737504.9 | 2104739.24 | 2104739.24 | 2104739.24 | 2104739.24 | 2104739.24 | 2104739.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM17170200884882 | Calle 37 (Ponciano Arriaga) C. 10 Y C. 14, C. 39 (Silverio Nuñez) Entre C. 10 Y C. 14, C. 39a (Altamirano) Entre C. 10 Y C. 10b Y C. 39a (Altamirano) Entre C. 10 Y C. 14 (Pav. Y Mantt.) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2576653.76 | 2576649.89 | 2576649.89 | 2576649.89 | 2576649.89 | 2576649.89 | 2576649.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884923 | Calle 18 Entre C 13 Y C 29 Pavimentacion Y Mantenimiento | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3999550.11 | 3999549.7 | 3999549.7 | 3999549.7 | 3999549.7 | 3999549.7 | 3999549.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 30881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884936 | Calle Ciriaco Vazquez Entre Calle 10 Y Calle 16 Y Calle 47 Entre Calle 10 Y Calle 16 (Pavimentacion Y Mantenimiento) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2102929.84 | 2102923.7 | 2102923.7 | 2102923.7 | 2102923.7 | 2102923.7 | 2102923.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884960 | Reconstrucción De La Calle Cantera, Entre C. 10b Y C. 10 Y Calle Curva Del Diablo Entre Calle Cantera Y Parque Felipe Carrillo Puerto, Barrio La Ermita, Localidad San Francisco De Camp., Mpio. Camp. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 901629.86 | 897506.55 | 897506.55 | 897506.55 | 897506.55 | 897506.55 | 897506.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884985 | Construccion Del Nuevo Puente Vehicular La Unidad Que Va Desde Isla Del Carmen A Isla Aguada Sobre Carretera Fed 180 En El Edo. De Campeche Incluye Aproches Y Alumbrado. | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Subsidios | U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 151300000 | 151138471.24 | 151138471.24 | 151138471.24 | 151138471.24 | 151138471.24 | 151138471.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200884998 | Calle 12a Entre Calle Mariano Escobedo Y Calle Ponciano Arriaga: Calle Arista Entre Calle 10 Y Calle 12a (Pavimentación Y Mantenimiento) Loc. San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1800912.21 | 1273322.33 | 1273322.33 | 1273322.33 | 1273322.33 | 1273322.33 | 1273322.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885019 | Calle 27 A Entre Calle 39 Y Calle 34 Pavimentacion Y Mantenimiento En Champoton, Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3570305.84 | 3421293.72 | 3421293.72 | 3421293.72 | 3421293.72 | 3421293.72 | 3421293.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 30881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885038 | Calle Rosales Entre Av. Miguel Aleman Y Calle 12 Y Calle 10b Entre Calle Rosales Y Calle Mariano Escobedo (Pavimentación Y Mantenimiento), Loc. San Francisco De Campeche Mpio. Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1034542.26 | 1018359.18 | 1018359.18 | 1018359.18 | 1018359.18 | 1018359.18 | 1018359.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885054 | Calle 12 Entre Calle 49 B Y C Ciriaco Vazquez Y C 12 A Entre C 48 B Y C 12 (Diagonal) Pavimentacion Y Mantenimiento | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1172076.15 | 969897.4 | 969897.4 | 969897.4 | 969897.4 | 969897.4 | 969897.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885079 | Calle Riva Palacios Entre Calle 10-B Y Calle 16 (Pavimentación Y Mantenimiento), Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1103237.4 | 1103237.07 | 1103237.07 | 1103237.07 | 1103237.07 | 1103237.07 | 1103237.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885092 | Calle 14 Entre Calle Victoria Y Calle 67 C Calle Galeana Entre Calle 12 Y Calle 16 Y Calle 67 C Entre Calle 10 B Y Calle 67 Reconstruccion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3573384.64 | 3573384.64 | 3573384.64 | 3573384.64 | 2212951.29 | 2212951.29 | 2212951.29 | 61.9287 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885120 | Proyectos De Desarrollo Integral (Coinversión Social) | 6235-1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESYH | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 979999.9 | 979999.9 | 979999.9 | 979999.9 | 979999.9 | 979999.9 | 979999.9 | 100 | 0 | Otros | 1307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885122 | Calle 10 Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle Arista Teatro Renacimiento Calle Zarco Entre Av. Fco. I . Madero Y Calle 10 Calle Zarco Entre Calle 10 Y Calle 16 Reconstruccion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2517983.94 | 2410392.38 | 2410392.38 | 2410392.38 | 2410392.38 | 2410392.38 | 2410392.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885129 | Av. Pedro Sainz De Baranda Entre Calles Darsenas Y Fundadores, Pavimentación Y Mantenimiento (Reencarpetamiento), Loc. San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 789998.85 | 789897.63 | 789897.63 | 789897.63 | 789897.63 | 789897.63 | 789897.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885164 | Circuito Cruz Roja Y Eti 25 (Pavimentacion Y Mantenimiento) En La Localidad De Cd Del Carmen , Municipio Del Carmen Del Estado De Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1169640.32 | 1559761.67 | 1556761.67 | 1559761.67 | 1559759.35 | 1135013.61 | 1135013.61 | 72.7684 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM17170200885165 | Avenida Libertad Entre Av. Central Y Cereso 1ra Etapa (Pavimentación Y Mantenimiento) En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6543319.45 | 6513616.17 | 6513616.17 | 6513616.17 | 6513616.17 | 6513616.17 | 6513616.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885180 | Calle Jose Alfredo Jimenez Entre Av. Isla Del Tris Y Calle Belisario Dominguez (Pavimentacion Y Mantenimiento) En La Localidad De Carmen, Municipio De Carmen Del Estado De Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4970940.62 | 5039674.69 | 5039674.69 | 5039674.69 | 5039674.66 | 4970940.62 | 4970940.62 | 98.6361 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885192 | Calle Nevado De Toluca Entre Calle Belisario Dominguez Y Av. Santa Isabel (Pavimentacion Y Mantenimiento) En La Cd Del Carmen, Municipio Del Carmen Del Estado De Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4110669.16 | 4750013.34 | 4750013.34 | 4750013.34 | 4750013.34 | 4750013.34 | 4750013.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885197 | Calle 49 Entre Calle 16 Y Av Gobernadores Calle 18 Entre Av Gobernadores Y Calle 45 Calle 47 Entre Av Gobernadores Y Calle 16 Reconstruccion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1204391.08 | 1184762.54 | 1184762.54 | 1184762.54 | 1184762.54 | 1184762.54 | 1184762.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885203 | Calle 41 Entre Calle 20 Y Calle 46 (Pavimentación Y Mantenimiento), En La Localidad De Cd Del Carmen, Municipio De Carmen Del Estado De Campeche | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8430214.25 | 8430214.25 | 8430214.25 | 8430214.25 | 8430064.77 | 8430064.77 | 8430064.77 | 99.9982 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885205 | Avenida Justo Sierra Mendez Entre Av. 16 De Septiembre Y Calle Bravo (Pavimentación Y Mantenimiento) Loc. San Francisco De Campeche, Mpio. Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3149355.04 | 3065308.74 | 3065308.74 | 3065308.74 | 3065308.74 | 3065308.74 | 3065308.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885209 | Reconstruccion De Banquetas Y Guarniciones De La Calle 10 Entre Av Fco I Madero Y Calle 10 B Barrio De La Ermita Y Estacion Vieja San Francisco De Camp. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1192110.97 | 1192110.97 | 1192110.97 | 1192110.97 | 1161504.03 | 880178.89 | 880178.89 | 73.8336 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885213 | Calle Mariano Escobedo Entre Calle 10 Y Calle 16 (Pavimentación Y Mantenimiento) Localidad San Francisco De Campeche, Municipio: Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1233921.2 | 1082105.16 | 1082105.16 | 1082105.16 | 1082105.16 | 1082105.16 | 1082105.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885219 | Calle Gomez Farias Entre Calle 10 Y Calle 16 (Pavimentación Y Mantenimiento) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 862714.91 | 862643.97 | 862643.97 | 862643.97 | 862643.97 | 862643.97 | 862643.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885221 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle 12 Entre 21 Y 23, Colonia Centro De La Ciudad De Candelaria, Municipio De Candelaria, Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTALECE-30010D0012017 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1058567.18 | 1046922.94 | 1046922.94 | 1045027.03 | 1045027.03 | 1045027.03 | 1045027.03 | 99.8189 | 0 | Metros Cuadrados | 9812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200885224 | Reconstruccion De Camino E.C. (Haltunchen - Sihochac) Ingenio La Joya | - | Campeche | Champotón | La Joya | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3383284.1 | 3383260.31 | 3383260.31 | 3383260.31 | 3383260.31 | 3383260.31 | 3383260.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 1007 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885228 | Reconstruccion De La Calle 10b Entre Calle Ah Kim Pech Y Calle 10b Calle Cantera Entre Calle 10b Y Av Miguel Aleman Barrio La Ermita En San Fco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2897355.17 | 2897354.95 | 2897354.95 | 2897354.95 | 2897354.95 | 2897354.95 | 2897354.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885242 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Mamey Del Municipio De Candelaria | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTALECE-30010D0022017 | Campeche | Candelaria | El Mamey | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1970716.41 | 1949038.53 | 1949038.53 | 1946395.18 | 1946395.18 | 1946395.18 | 1946395.18 | 99.8644 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200885248 | La Carretera Federal 180 Denominada Adolfo Ruiz Cortinez Y Av. Justo Sierra Mendez En La Cd De San Fco De Campeche (Lado Derecho) Carril De Baja Velocidad (Pavimentación) Loc San Fco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3048854.09 | 3048850.11 | 3048850.11 | 3048850.11 | 3048850.11 | 3048850.11 | 3048850.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885250 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Comunidad El Ramonal Del Municipio De Candelaria | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTALECE-30010D0032017 | Campeche | Candelaria | El Ramonal | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1970716.41 | 1949038.53 | 1949038.53 | 1946756.79 | 1946756.79 | 1946756.79 | 1946756.79 | 99.8829 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200885396 | Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y, En Su Caso, A Sus Hijas E Hijos Y Personas Allegadas, A Través De La Compra De Vehiculos. | 001 PAIMEF IMEC 2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 20-Desarrollo Social | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1637488 | 1637488 | 1637488 | 1637488 | 1637488 | 1637488 | 1637488 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL AUMENTO DERIVA DE UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS / Física: SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE LA ADQUISICIÓN. / Registro:
CAM17170200885401 | Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y En Su Caso, A Sus Hijas E Hijos Y Personas Allegadas A Través De La Compra De Mob Y Equipo | 003 PAIMEF IMEC 2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 20-Desarrollo Social | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 155438.49 | 155438.49 | 155438.49 | 155438.49 | 155438.49 | 155438.49 | 155438.49 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: AUTORIZARON UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS. SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE LA ADQUISICIÓN / Física: AUTORIZARON UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS. SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE LA ADQUISICIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885403 | Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y En Su Caso, A Sus Hijas E Hijos Y Personas Allegadas A Través De La Compra De Herramientas. | 004 PAIMEF IMEC 2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 20-Desarrollo Social | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 17910.67 | 17910.67 | 17910.67 | 17910.67 | 17910.67 | 17910.67 | 17910.67 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DISMINUCIÓN DERIVA DE UNA RECLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE LALAS PARTIDAS / Física: SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885407 | Equipamiento Del Centro Para El Desarrollo De Las Mujeres (Cdm) De Hecelchakán. Se Autorizó Abrir El Cdm En Calkini Y No En Hecelchakan. Por Lo Cual El Equipamiento Se Llevó A Cabo En Cdm De Calkini | 001 PFTPG IMEC 2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42267.27 | 42267.27 | 42267.27 | 42267.27 | 42267.27 | 42267.27 | 42267.27 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON EL PROCESO DE ADQUISCIÓN. / Física: HUBO UN CAMBIO DE CDM PARA EQUIPAR Y AL 31 DE DIC QUEDÓ DEBIDAMENTE EQUIPADO EL CDM DE CALKINI. / Registro:
CAM17170200885414 | Equipamiento Del Centro Para El Desarrollo De Las Mujeres (Cdm) De Calkin. (Hubo Un Cambio De Apertura De Cdm Y En Lugar De Abrirlo En Hecelchakan Se Abrio En Calkini) | 002 PFTPG IMEC 2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40929.84 | 40929.84 | 40929.84 | 40929.84 | 40929.84 | 40929.84 | 40929.84 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Física: SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro:
CAM17170200885625 | J.N. Federico Froebel, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes, Edicifio "A", "B", "D", "E" Y "F", Obra Complementaria (Red Electrica Exterior) Y Obra Exterior (Conector) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1145116.31 | 1145116.31 | 1145116.31 | 1145116.31 | 1137119.91 | 1137119.91 | 1137119.91 | 99.3017 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200885626 | Prim. Ramon G. Bonfil, Construccion De 2 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1043224.06 | 1043224.06 | 1043224.06 | 1043224.06 | 1007704.68 | 1007704.68 | 1007704.68 | 96.5952 | 0 | Metros Cuadrados | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200885627 | Prim. Ignacio Zaragoza, Rehabilitacion De Instalacion Electrica Edificios Y Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 834650.66 | 834650.66 | 834650.66 | 834650.66 | 738339.51 | 738339.51 | 738339.51 | 88.4609 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200885629 | Prim. Pablo Galeana, Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior (Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2922405.41 | 2922405.41 | 2922405.41 | 2922405.41 | 2665045.63 | 2665045.63 | 2665045.63 | 91.1936 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200886590 | Jornada Regional De Proteccion Civil | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2565874.63 | 1863561.35 | 1863561.35 | 1863561.35 | 1863561.35 | 1863561.35 | 1863561.35 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200886725 | Prim. Benito Juarez, Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1406663.98 | 1406663.98 | 1406663.98 | 1406663.98 | 1406663.98 | 1406663.98 | 1406663.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200887440 | Equipamiento De Personal Policial. (Camaras Fotograficas Y De Video ) | F-19 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200887637 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada Limón Y Privada Lima De La Colonia Limonar. | 3001 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1128260.53 | 1128260.53 | 1128260.53 | 1103959.77 | 1103959.77 | 331187.93 | 331187.93 | 29.3539 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200887772 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 22 De Diciembre Entre Calles Vicente Suarez Y 21 De Abril. | 3002 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2532040.98 | 2532040.98 | 2532040.98 | 2516400.57 | 2235253.3 | 2235253.3 | 2235253.3 | 88.2787 | 0 | Metros Cuadrados | 1507 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200887813 | Pavimentación Con Adocreto De La Privada 19-A De La Calle 40. | 3003 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 856568.14 | 971400.8 | 971400.8 | 971400.8 | 971400.8 | 971400.8 | 971400.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1797 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200887828 | Pavimentación Con Adocreto De La Privada Aguacate De La Colonia Bivalvo. | 3004 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 762495.58 | 762495.58 | 762495.58 | 754374.08 | 754374.08 | 754374.08 | 754374.08 | 98.9349 | 0 | Metros Cuadrados | 3303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200887830 | Alumbrado Publico Con Paneles Solares En La Calle Caballito De Mar Entre Calle 40 Y Avenida Juarez | 3013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 850145.27 | 850145.27 | 850145.27 | 850145.27 | 850145.27 | 850145.27 | 850145 | 100 | 0 | Piezas | 573 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200887849 | Pavimentación Con Adocreto De La Privada Granado De La Colonia Bivalvo. | 3005 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 859147.59 | 859147.59 | 859147.59 | 851050.05 | 851050.05 | 851050.05 | 851050.05 | 99.0575 | 0 | Metros Cuadrados | 3303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200887859 | Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Cerro Del Ajusto Entre Zacapu Y Nevado De Toluca | 3012 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1005321.61 | 1005321.61 | 1005321.61 | 1001289.59 | 1001289.59 | 300386.88 | 300386.88 | 29.8797 | 0 | Piezas | 3668 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200887872 | Pavimentación Con Adocreto De La Privada 19-B De La Calle 40. | 3006 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 939137.83 | 1078453.27 | 1078453.27 | 1078453.27 | 1078453.27 | 1078453.27 | 1078453.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1797 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200887882 | Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle 53-A Entre Calles 68 Y 70 | 3011 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 568143.28 | 568143.28 | 568143.28 | 568024 | 568024 | 568024 | 568024 | 99.979 | 0 | Piezas | 6535 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200887890 | Construcción De Ciclovia En El Sector Oriente De La Ciudad Del Carmen. | 3007 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2090997.92 | 2090997.92 | 2090997.92 | 2090997.92 | 2090997.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200887902 | Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Palmas Entre Calles Javin Y Almendros | 3010 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1058019.92 | 1058019.92 | 1058019.92 | 1043466.11 | 1043466.11 | 1043466.11 | 1043466.11 | 98.6244 | 0 | Piezas | 3593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200887956 | Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Avenida Malecón De La Caleta Entre Calles 56 Y 68 | 3009 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1280074.73 | 1474683.26 | 1474683.26 | 1474683.26 | 1474683.26 | 1474683.26 | 1474683.26 | 100 | 0 | Piezas | 6516 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200887974 | Sustitución De La Red De Distribución Hidráulica En La Calle 41 Entre La Calle 46 Y 20 (1era Etapa),En Ciudad Del Carmen | 3008 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM (SMAPAC) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1965200 | 1965200 | 819225.23 | 819225.23 | 40.9613 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200888112 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De La Cristalina En El Municipio De Carmen | 3001 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1441507.37 | 1441507.37 | 1441507.37 | 1441507.37 | 1441507.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888184 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Abelardo L. Rodriguez En El Municipio De Carmen | 3002 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1438220.87 | 1438220.87 | 1438220.87 | 1410875.37 | 1410875.37 | 1410875.37 | 1410875.37 | 98.0987 | 0 | Metros Cuadrados | 1130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888196 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Conquista Campesina En El Municipio De Carmen | 3003 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1436712.69 | 1436712.69 | 1436712.69 | 1419158.65 | 1419158.65 | 1419158.65 | 1419158.65 | 98.7782 | 0 | Metros Cuadrados | 675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888211 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Pital Nuevo En El Municipio De Carmen | 3004 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1426026.08 | 1426026.08 | 1426026.08 | 1426026.08 | 1426026.08 | 1426026.08 | 1426026.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 667 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200888224 | Construcción De Techumbre En La Localidad De Ignacio Zaragoza En El Municipio De Carmen | 3005 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1104580.43 | 1104580.43 | 1104580.43 | 1090268.92 | 1090268.92 | 1090268.92 | 1090268.92 | 98.7043 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888237 | Construcción De Techumbre En La Localidad De Valle De Solidaridad En El Municipio De Carmen | 3006 | Campeche | Carmen | Valle de Solidaridad | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1104580.35 | 1104580.42 | 1104580.42 | 1090001.08 | 1090001.08 | 1090001.08 | 1090001.08 | 98.6801 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888256 | Construcción De Parque Y Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Venustiano Carranza En El Municipio De Carmen | 3007 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1904559.2 | 1904559.2 | 1904559.2 | 1904559.2 | 96.2871 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888265 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Área Recreativa En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes. | 3008 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 850472.08 | 850472.09 | 850472.09 | 850472.09 | 850472.09 | 850472.09 | 850472.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888297 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Jose María Pino Suarez En El Municipio De Carmen. | 3001 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1415092.83 | 1415092.83 | 1415092.83 | 1398957.19 | 1398957.19 | 1398957.19 | 1398957.19 | 98.8597 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888365 | Construcción De Techumbre En La Localidad De Plan De Ayala En El Municipio Del Carmen. | 3003 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1094017.89 | 1094017.89 | 1094017.89 | 1094017.89 | 1094017.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888368 | Construcción De Techumbre En La Localidad De Chicbul En El Municipio De Carmen | 3007 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1094716.28 | 1094716.28 | 1094716.28 | 1084491.7 | 1084491.7 | 1084491.7 | 1084491.7 | 99.066 | 0 | Metros Cuadrados | 1692 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200888375 | Construcción De Techumbre En La Localidad De Nicolas Bravo En El Municipio Del Carmen. | 3004 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1096811.45 | 1096811.45 | 1096811.45 | 1095674.21 | 1095674.21 | 1095674.21 | 1095674.21 | 99.8963 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888380 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Virginia Diaz | 3006 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1180015.01 | 1180015.01 | 1180015.01 | 1155217.8 | 1155217.8 | 1155217.8 | 1155217.8 | 97.8986 | 0 | Metros Cuadrados | 837 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200888391 | Construcción De Techumbre En La Localidad De Independencia En El Municipio De Carmen | 3005 | Campeche | Carmen | Independencia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1106302.47 | 1106302.47 | 1106302.47 | 1106302.47 | 1106302.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 381 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200889134 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 48628.26 | 36681.18 | 36681.18 | 36681.18 | 36681.18 | 36681.18 | 36681.18 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200889177 | Adquisición De Equipo De Computo Y Audiovisual | 2 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 39363.12 | 39073.04 | 39073.04 | 39073.04 | 39073.04 | 39073.04 | 39073.04 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200889258 | Adquisicion De Incubadora | 4 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 110200 | 5570.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200892051 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltico De La Calle S/N Por Calle 22 En La Localidad De Hecelchakan, Municipio De Hecelchakan | APR005002 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1599181.48 | 1599181.48 | 1599181.48 | 1598176.27 | 1598176.26 | 1598176.26 | 1598176.26 | 99.9371 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200892102 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Una Calle Del Centro, De La Localidad De Dzotchen, Municipio De Hecelchakan | APR005004 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 911533.44 | 911533.44 | 911533.44 | 910521.53 | 910515.52 | 910515.52 | 910515.52 | 99.8883 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200892134 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Una Calle Del Centro, De La Localidad De Blanca Flor, Municipio De Hecelchakan | APR005005 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 799590.75 | 799590.75 | 799590.75 | 798832.03 | 798822.54 | 798822.54 | 798822.54 | 99.9039 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200892164 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Las Calles 7 Entre 20 Calle 20 Y 18, Calle 17 Entre Calle 16 Y 20, En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Hecelchakan | APR005006 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 911533.44 | 911533.44 | 911533.44 | 910831.59 | 910829.46 | 910829.46 | 910829.46 | 99.9228 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200892175 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De 5 Cms De Espesor En Calle 11 Entre Calle 18 Y 13 Del Barrio Colonia Nueva, Calle 19 Entre Calle 10 Y 12 Del Barrio De San Pedro 1; Calle 27 Entre Calle 10 A Y 12 | APR005007 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2107719.24 | 2107719.24 | 2107719.24 | 2105894.79 | 2105894.79 | 2105894.78 | 2105894.78 | 99.9134 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200892191 | Equipamiento Del Sistema De Bombeo De Pozos De 10 H.P. Y De 20 H.P. En La Localidad De Chunkanan Y Hecelchakan | FTM03/APR005001 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 252835.51 | 252835.51 | 252835.51 | 252835.51 | 251809.27 | 251809.27 | 251809.27 | 99.5941 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200892208 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo De Agua Potable Tipo Sumergible De 20 Hp 3f 230 Para Alimentar Tanque Superficial Y Red De Distribucion En La Localidad De Cumpich | FTM03/APR005002 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 144326.25 | 144326.25 | 144326.25 | 143723.62 | 143723.62 | 143723.62 | 143723.62 | 99.5825 | 0 | Lote | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893093 | Cámaras Fotográficas Y De Video | APR-CGE-FASP-22001-6038 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 250740 | 250740 | 250740 | 250648.16 | 250648.16 | 250648.16 | 250648.16 | 99.9634 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893110 | Equipo De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos | APR-CGE-FASP-225002-6007 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 63000 | 59866.09 | 59866.09 | 59866.09 | 59866.09 | 59866.09 | 59866.09 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893124 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información (Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal) | APR-CGE-FASP-19002-5964 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5280 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893139 | Camaras Fotograficas Y De Video (Uesmcysp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 23137 | 23137 | 23137 | 21889.2 | 21889.2 | 21889.2 | 21889.2 | 94.6069 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893153 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Sistema Penitenciario) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 28160 | 28160 | 28160 | 26540.8 | 26540.8 | 26540.8 | 26540.8 | 94.25 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893163 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Información Para Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | APR-CGE-FASP-19002-6102 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 352902 | 352902 | 352902 | 339196.7 | 287796.67 | 287796.67 | 287796.67 | 81.5514 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893179 | Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración Para El Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | APR-CGE-FASP-19002-6103 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 72600 | 72600 | 72600 | 63615.27 | 63615.27 | 63615.27 | 63615.27 | 87.6243 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893188 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | APR-CGE-FASP-19003-6062 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 25740 | 25740 | 25740 | 23282.94 | 23282.94 | 11658 | 11658 | 45.2914 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893195 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion Para El Sistema Nacional De Informacion | APR-CGE-FASP-19003-6136 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 69300 | 69300 | 69300 | 64681.5 | 44881.5 | 44881.5 | 44881.5 | 64.7641 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893205 | Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 404800 | 404800 | 404800 | 403605.48 | 268405.44 | 268405.44 | 268405.44 | 66.3057 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893219 | Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion (Snalle) | APR-CGE-FASP-0225001-6080 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3520040.13 | 3523174.04 | 3523174.04 | 3521041.72 | 3385311.05 | 3385311.05 | 3385311.05 | 96.087 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200893229 | Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración (Snalle) | APR-CGE-FASP-0225001-6083 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 156000 | 156000 | 156000 | 154452.84 | 154452.84 | 154452.84 | 154452.84 | 99.0082 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200893236 | Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion (Policía Cibernética) | APR-CGE-FASP-19004-6064 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 422354 | 422354 | 422354 | 396995.87 | 387195.87 | 387195.87 | 387195.87 | 91.6757 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200902421 | Construcción De La Calle 21 De Mayo 1850 En La Ciudad De Palizada - 5108544 | 5108544 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 848357.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: / Registro:
CAM17170200902422 | Construcción De Andador Peatonal En La Localidad El Juncal, En El Municipio De Palizada | 5108484 | Campeche | Palizada | El Juncal | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1151642.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: / Registro:
CAM17170200903051 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | APR-CGE-FASP-22001-6067 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4542450 | 4542450 | 4542450 | 4526784 | 4145938.6 | 4145938.6 | 4145938.6 | 91.271 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200904210 | J.N. Sexenio De La Concordia, Trabajos De Espacios Educativos Existentes (Rehabilitacion De Edificios "A" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1044203.21 | 1213194.81 | 1213194.81 | 1213194.81 | 1044203.21 | 1044203.21 | 1044203.21 | 86.0705 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904211 | J.N. Siglo Xxi, Construccion De 1 Aula Didactica Y Construccion De Bodega, Rehabilitacion De Espacios Educativos, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 729124.61 | 729124.61 | 729124.61 | 729124.61 | 708955.34 | 708955.34 | 708955.34 | 97.2338 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904212 | J.N. Vasco De Quiroga, Rehabilitacion De Espacios Educativos, Edifico "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1113152.99 | 1113152.99 | 1113152.99 | 1113152.99 | 1113152.28 | 1113152.28 | 1113152.28 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904214 | Prim. Manuel Cresencio Garcia Rejon Y Alcala, Rehabilitacion De Edificios "C", "F" Y "G", Obra Complemetaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1539662.95 | 1539662.95 | 1539662.95 | 1539662.95 | 1431200.85 | 1431200.85 | 1431200.85 | 92.9555 | 0 | Metros Cuadrados | 395 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904218 | Universidad Autonoma De Campeche, Trabajos De Terminación En La Construccion De Edificios "A", "B", "C" Y "E" (Continuidad Del Campus V De La Facultad De Ciencias Quimico Biologicas) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 5699622.2 | 5699622.2 | 5699622.2 | 5699622.2 | 5699622.2 | 5699622.2 | 5699622.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904220 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "C", "D", "E" Y "F", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 592433.51 | 592433.51 | 592433.51 | 592433.51 | 592433.51 | 592433.51 | 592433.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200904222 | Prim. Niño Artillero, Rehabilitacion De Alimentacion De Instalacion Electrica Exterior, Edificio "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "G", Obra Exterior | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 587737.71 | 587737.71 | 587737.71 | 587737.71 | 587737.59 | 587737.59 | 587737.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904224 | J.N. Julieta Rubio Dominguez, Construccion De 1 Aula Didactica, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 669227.77 | 669227.77 | 669227.77 | 669227.77 | 669227.77 | 669227.77 | 669227.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904226 | Prim. Cuauhtemoc, Rehabilitacion De Edificios "B" Y "D" Y Obra Complementaria | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1614795.64 | 1614795.64 | 1614795.64 | 1614795.64 | 1031127.21 | 1031127.21 | 1031127.21 | 63.855 | 0 | Metros Cuadrados | 448 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904228 | Esc. Sec. Gral. No. 09, Rehabilitacion De Red Electrica Exterior | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 940810.08 | 940810.08 | 940810.08 | 940810.08 | 940810.08 | 940810.08 | 940810.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 656 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904230 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Rehabilitacion Y Adecuacion Del Edificio "B" (Rehabilitacion Y Adecuacion A Aula Biblioteca Y Aula Usaer), Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Champotón | Moquel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 631523.14 | 631523.14 | 631523.14 | 631523.14 | 533823.8 | 533823.8 | 533823.8 | 84.5296 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 98 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200904231 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Campeche Plantel Pomuch, Construccion De Edificio "I" Terminacion Y Acabado De Azotea, Impermeabilizante, Chaflan | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 407553.37 | 407553.37 | 407553.37 | 407553.37 | 399738.18 | 399738.18 | 399738.18 | 98.0824 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 88 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200904232 | J.N. Vicente Guerrero, Construccion De Barda Perimetral | - | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 330390.03 | 330390.03 | 330390.03 | 330390.03 | 330390.03 | 330390.03 | 330390.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200904233 | Prim. Pablo Garcia, Construccion De 1 Aula Didactica , Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 387110.97 | 387110.97 | 387110.97 | 387110.97 | 387110.66 | 387110.66 | 387110.66 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200904371 | Prim. Heroe De Nacozari, Rehabilitacion De Edificios "A", "C", "D" Y "E", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1391753.77 | 1391753.77 | 1391753.77 | 1391753.77 | 1325939.38 | 1325939.38 | 1325939.38 | 95.2711 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200904372 | Prim. Septimio Perez Palacios, Rehabilitacion De Espacios Educativos, Barda Y Cerca Perimetral, Rejilla En Plaza Civica, Base Para Tinacos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 201090.47 | 201090.47 | 201090.47 | 201090.47 | 198143.45 | 198143.45 | 198143.45 | 98.5345 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200904373 | Univerisdad Tecnologica De Calakmul, Construccion De Centro De Informacion | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 12698939.55 | 12698939.55 | 12698939.55 | 12698939.55 | 4087556.9 | 4087556.9 | 4087556.9 | 32.1882 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904376 | Esc. Sec. Tec. No. 25, Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "J", "K" Y "L" Obra Complementaria (Red Electrica Exterior) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2101056.04 | 2101056.04 | 2101056.04 | 2101056.04 | 2028826.54 | 2028826.54 | 2028826.54 | 96.5622 | 0 | Metros Cuadrados | 695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904377 | Prim. Adolfo Lopez Mateos Seccion Ii, Colocacion De A/A, Desasolve De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion, Interconexion Y Descarga Sanitario-Fosa | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 83798.38 | 83798.38 | 83798.38 | 83798.38 | 83798.38 | 83798.38 | 83798.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 513 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200904379 | Prim. Adolfo Lopez Mateos Seccion I, Suministro De Cisterna Prefabricada De 5000 Lt, Desasolve De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion E Interconexion A Pozo De Absorcion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 135801.84 | 135801.84 | 135801.84 | 135801.84 | 135801.84 | 135801.84 | 135801.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 785 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200904431 | Prim. Nicolas Bravo, Rehabilitacion De Edificios "B", "C" Y "D" Obra Complementaria (Rehabilitacion De Cisterna, Red Hidraulica Y Fosa Septica, Incluye Muro De Acometida Y Red Electrica) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1503976.86 | 1503976.86 | 1503976.86 | 1503976.86 | 1503976.86 | 1503976.86 | 1503976.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904432 | Prim. Francisco De La Cabada Vera, Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "G" Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2462778.09 | 2462778.09 | 2462778.09 | 2462778.09 | 2351663.57 | 2351663.57 | 2351663.57 | 95.4882 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904433 | Telesecundaria No. 34, Rehabilitacion De Edificio "A", Obra Complementaria (Rehabilitacion De Cisterna), Obra Exterior (Cerca Perimetral, Acceso Rehabilitacion De Plaza Civica Y Alumbrado Exterior) | - | Campeche | Champotón | Moquel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1077105.95 | 1077105.95 | 1077105.95 | 1077105.95 | 911031.21 | 911031.21 | 911031.21 | 84.5814 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904434 | Univerisdad Tecnologica De Calakmul, Suministro De Mobiliario Administrativo Y Didactico | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1747033.86 | 1747033.86 | 1747033.86 | 1747033.86 | 1747033.85 | 1747033.85 | 1747033.85 | 100 | 0 | Equipamiento | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904543 | Prim. Juan De La Cabada Vera, Rehabilitacion De Edificios "B", "C" Y "D" Obra Exterior, Alumbrado Exterior Y Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1855937.31 | 1855937.31 | 1855937.31 | 1855937.31 | 1791527.96 | 1791527.96 | 1791527.96 | 96.5296 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904545 | J.N. Pablo Galeana, Rehabilitacion De Espacios Educativos, Edificio "A" (Aula Cocina, Sanitarios Y Direccion), Edifcio "B" (2 Aulas Didacticas) Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1149920.69 | 1149920.69 | 1149920.69 | 1149920.69 | 1149920.69 | 1149920.69 | 1149920.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904547 | Telesecundaria No. 141, Rehabilitacion De Edificio "A" (Aula Didactica, Aula-Microlaboratorio Y Servicios Sanitarios) Edificio "B" (Aula Didactica), Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1299198.94 | 1299198.94 | 1299198.94 | 1299198.94 | 881847.22 | 881847.22 | 881847.22 | 67.8762 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904548 | Telesecundaria No. 88, Rehabilitacion De Edificio "B" (3 Aulas Didacticas), "A" (Aula De Computo, Laboratorio, Direccion Administracion Con Servicio Sanitario) Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1676351.38 | 1676351.38 | 1676351.38 | 1676351.38 | 1531939.84 | 1531939.84 | 1531939.84 | 91.3854 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200904550 | Prim. Ulises Sansores, Impermeabilizacion De Edificios "A", "B", "F" Y "H", Pintura De Edificios "A" Y "B", Cambio De Herrajes En W.C. De Sanitarios De Niñas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 536038.77 | 536038.77 | 536038.77 | 536038.77 | 536038.77 | 536038.77 | 536038.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170200904856 | Prim. Estado De Tabasco, Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre En La Esc. Primaria "Estado De Tabasco" En El Municipio De Hecelchakan, Campeche | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1749320.26 | 1749320.26 | 1749320.26 | 1749320.26 | 1136228.73 | 1136228.73 | 1136228.73 | 64.9526 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200905027 | J.N. Laureana Wrieht Gonzalez, Construccion De 1 Aula Didactica Y Rehabilitacion De Espacios Educativos | - | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 773517.24 | 773517.24 | 773517.24 | 773517.24 | 683464.84 | 683464.84 | 683464.84 | 88.3581 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200905143 | J.N. Estefania Castañeda, Rehabilitacion De Espacios Educativos, Edificios "A", "B", "D" Y "E2", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 698976.28 | 698976.28 | 698976.28 | 698976.28 | 358827.91 | 358827.91 | 358827.91 | 51.3362 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200905175 | Universidad Tecnologica De Campeche, Equipamiento De Laboratorios De Computo Y Area Bis (Partida 2) | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1964466.73 | 1964466.73 | 1964466.73 | 1964466.73 | 1964466.73 | 1964466.73 | 1964466.73 | 100 | 0 | Equipamiento | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200905177 | Universidad Tecnologica De Campeche, Suministro De Aplicación De Servidores Y Sistema Operativo Institucional Utcam (Partida 1) | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1285547.36 | 1285547.36 | 1285547.36 | 1285547.36 | 1285547.36 | 1285547.36 | 1285547.36 | 100 | 0 | Equipamiento | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200905362 | Universidad Tecnologica De Campeche, Suministro E Instalacion De Laboratorio De Computo De Instrumentacion | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 922439.89 | 922439.89 | 922439.89 | 922439.89 | 922439.89 | 922439.89 | 922439.89 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200905363 | Universidad Tecnologica De Campeche, Equipamiento E Instalacion De Maquinas Elec Tricas (Partida 4), Suministro De Equipo Para Laboratorio De Metrologia (Partida 5), Suministro E Instalacion De Equipo | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2567923.02 | 2567923.02 | 2567923.02 | 2567923.02 | 770376.9 | 770376.9 | 770376.9 | 30 | 0 | Equipamiento | 62 | 0 | 100 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170200905364 | Universidad Tecnologica De Campeche, Suministro E Instalacion De Modulos Solares (Partida 11), Suministro E Instalacion De Leds En Edificios Interiores Y Exteriores (Partida 12) | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1860607.37 | 1860607.37 | 1860607.37 | 46.5152 | 0 | Equipamiento | 62 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170200905365 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Suministro E Instalacion De Sistema Fotovoltaico (Partida1), Suministro Y Equipamiento De Laboratorio De Idiomas (Partida 2), Suministro E Instalacion De Computo | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 6976598.77 | 6976598.77 | 6976598.77 | 6976598.77 | 2092979.62 | 2092979.62 | 2092979.62 | 30 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906704 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Caseta Pr Melchor Ocampo - 177474 | 177474 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 247036.04 | 247036.04 | 247036.04 | 247036.04 | 246994.07 | 246994.07 | 74110.81 | 99.983 | 0 | Otros | 532 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906705 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque Superficial Y Caseta Pr Carlos Cano Cruz - 171020 | 171020 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 698709.46 | 698709.46 | 698709.46 | 698709.46 | 698707.97 | 698707.97 | 698707.97 | 99.9998 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906706 | Ampliación De De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Colosio Entre Calle Juan De La Barrera Escuela Primaria Y Calle Doce De Octubre Car - 121091 | 121091 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 613630.84 | 613630.84 | 613630.84 | 613630.84 | 612294.56 | 612294.56 | 537074.07 | 99.7822 | 0 | Otros | 500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906708 | Construccion Cuarto Para Baño Segunda Etapa Calkini - 176448 | 176448 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132344 | 132344 | 132344 | 132344 | 132188.37 | 132188.37 | 132188.37 | 99.8824 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906709 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial En Las Calles Dieciseis Entre Veintitres Y Veinticinco Y Veintiuno Entre Veinte Y Veinte A Calkini - 170197 | 170197 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 212723.71 | 212723.71 | 212723.71 | 212723.71 | 212723.71 | 212723.71 | 212723.71 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906710 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Calkini - 164786 | 164786 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 289813.62 | 289813.62 | 289813.62 | 289813.62 | 289813.62 | 289813.62 | 289813.62 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906711 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Calkini Municipio De Calkini - 162592 | 162592 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 478738.1 | 478738.1 | 478738.1 | 478738.1 | 478738.1 | 478738.1 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906712 | Construccion De Cuarto Para Baño Calkini - 162890 | 162890 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 618124.93 | 618124.93 | 618124.93 | 618124.93 | 618124.93 | 618124.93 | 618124.93 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906713 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Calkini - 161739 | 161739 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2847679.31 | 2847679.31 | 2847679.31 | 2847679.31 | 2847679.31 | 2847679.31 | 2847679.31 | 100 | 0 | Vivienda | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906714 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Calkini - 163217 | 163217 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2276806.4 | 2276806.4 | 2276806.4 | 2276806.4 | 2276806.4 | 2276806.4 | 2276806.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906715 | Mejoramiento De Calle Siete Entre Veinte Y Veintidos Calkini - 148105 | 148105 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 145823.54 | 145823.54 | 145823.54 | 145823.54 | 145823.54 | 145823.54 | 145823.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906716 | Mejoramiento De Calle Tres Entre Veinte Y Ffcc Calkini - 148049 | 148049 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 598340.23 | 598340.23 | 598340.23 | 598340.23 | 598340.23 | 598340.23 | 598340.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906717 | Mejoramiento De Calle Trece Entre Dieciseis Y Dieciocho Calkini - 148214 | 148214 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 231436.72 | 231436.72 | 231436.72 | 231436.72 | 231436.71 | 231436.71 | 231436.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906718 | Construccion De Calle Dieciocho Por Treinta Y Siete Con Asfalto Calkini - 148169 | 148169 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 305181.06 | 305181.06 | 305181.06 | 305181.06 | 305181.06 | 305181.06 | 305181.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906719 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Veintidos D Barrio De San Roman Calkini - 145522 | 145522 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 177595.06 | 177595.06 | 177595.06 | 177595.06 | 177595.06 | 177595.06 | 177595.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906720 | Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Secundaria Tecnica Numero Tres Calkini - 149302 | 149302 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1505990.83 | 1505990.83 | 1505990.83 | 1505990.83 | 1505990.83 | 1505990.83 | 1505990.83 | 100 | 0 | Otros | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906721 | Ampliacion De Comedor Escolar Escuela Pablo Garcia Calkini - 150738 | 150738 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2017 | 200502.68 | 200502.68 | 200502.68 | 200502.68 | 200502.68 | 200502.68 | 200502.68 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906722 | Techado De Plaza Civica Cam Seis Calkini - 149328 | 149328 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1316840.75 | 1316840.75 | 1316840.75 | 1316840.75 | 1316840.75 | 1316840.75 | 1316840.75 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906723 | Construccion De Terraceria En La Prolongacion De La Calle Veintitres Rumbo A Parcelas Calkini - 147165 | 147165 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 679245.18 | 679245.18 | 679245.18 | 679245.18 | 679245.18 | 679245.18 | 679245.18 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906724 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas Calle Cinco Entre Seis Y Carretera Federal Calkini - 145228 | 145228 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 78227.59 | 78227.59 | 78227.59 | 78227.59 | 78227.58 | 78227.58 | 78227.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906725 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Sin Numero Por Veintidos A Barrio La Santa Cruz Calkini - 144410 | 144410 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 365210.29 | 365210.29 | 365210.29 | 365210.29 | 365210.29 | 365210.29 | 365210.29 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906726 | Construc De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Diecisiete A Entre Veintidos Y Veinticuatro Y Nueve Entre Veinticuatro Y Veintiseis Calkini - 145462 | 145462 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 187538.57 | 187538.57 | 187538.57 | 187538.57 | 187538.57 | 187538.57 | 187538.57 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906727 | Amp De Red De Ener Elec Call Tres Entre Ffcc Y Seis Cinco Entre Seis Y Ocho Uno Entre Seis Y Ocho Y Diez Entre Cinco Y Uno Sn Isidro Calkini - 145014 | 145014 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1386236.99 | 1386236.99 | 1386236.99 | 1386236.99 | 1386236.99 | 1386236.99 | 1386236.99 | 100 | 0 | Otros | 830 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906728 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Veintidos San Roman Calkini - 144336 | 144336 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 647377.15 | 647377.15 | 647377.15 | 647377.15 | 647377.15 | 647377.15 | 647377.15 | 100 | 0 | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906729 | Adquisicion De Equipos De Computo - 104996 | 104996 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 689851.23 | 689851.33 | 689851.33 | 689851.33 | 689851.33 | 689851.33 | 689851.33 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para este proyecto ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE EJERCIO COJN FISM Y LE CORRESPONDE AL PRODIM SE REALIZO UN SOLO CONTRATO DE $ 1,131,035.33 PERO SE DIVIDIO EN DOS QUE ES ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO POR UN MONTO DE $ 689,851.23 Y - PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE ELABORO UN SOLO CONTRATO POR $ 1,131,035.33 DE LOS CUALES $ 441,184 CORRESPONDEN A ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y $ 689,851.33 LE CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906730 | Acondicionamiento De Espacios Administrativos Del Honorable Ayuntamiento Municipal - 104780 | 104780 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 441184 | 441184 | 441184 | 441184 | 441184 | 441184 | 441184 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906731 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Isla Arena - 146247 | 146247 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 568496.41 | 568496.41 | 568496.41 | 568496.41 | 568496.41 | 568496.41 | 568496.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906732 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Bacabchen - 154018 | 154018 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 289630.25 | 289630.25 | 289630.25 | 289630.25 | 289630.25 | 289630.25 | 289630.25 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906733 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Bacabchen - 150461 | 150461 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1138274.45 | 1138274.45 | 1138274.45 | 1138274.45 | 1138274.45 | 1138274.45 | 1138274.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906734 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Parcela San Isidro Bacabchen - 150697 | 150697 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 286683.26 | 286683.26 | 286683.26 | 286683.26 | 286683.26 | 286683.26 | 286683.26 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906736 | Construccion De Cuarto Para Baño Becal - 169151 | 169151 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 628560.52 | 628560.52 | 628560.52 | 628560.52 | 628560.52 | 628560.52 | 628560.52 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906737 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Becal - 162119 | 162119 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 412756.56 | 412756.56 | 412756.56 | 412756.56 | 412756.56 | 412756.56 | 412756.56 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906738 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Becal - 154082 | 154082 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1703919.2 | 1703919.2 | 1703919.2 | 1703919.2 | 1703919.2 | 1703919.2 | 1703919.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906739 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Dieciseis Por Veintinueve Becal - 158454 | 158454 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 579017.74 | 579017.74 | 579017.74 | 579017.74 | 579016.84 | 579016.84 | 579016.84 | 99.9998 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906740 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Cuarenta Y Tres Por Treinta Becal - 158361 | 158361 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 931822.4 | 931822.4 | 931822.4 | 931822.4 | 931822.4 | 931822.4 | 931822.4 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906741 | Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica Esc Primaria Campeche Becal - 149120 | 149120 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1071335.53 | 1071335.53 | 1071335.53 | 1071335.53 | 1071335.52 | 1071335.52 | 1071335.52 | 100 | 0 | Otros | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906742 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas Calle Diecisiete Entre Treinta Y Treinta Y Dos Barrio Benito Juarez Becal - 145069 | 145069 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 111425.83 | 111425.83 | 111425.83 | 111425.83 | 111425.83 | 111425.83 | 111425.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906743 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Cuarenta Y Uno Entre Las Calles Treinta Y Libramiento Meridacampeche Becal - 144052 | 144052 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 360702.36 | 360702.36 | 360702.36 | 360702.36 | 360702.35 | 360702.35 | 360702.35 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906744 | Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Preescolar Cecilio Chi Becal - 149101 | 149101 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2017 | 588467.11 | 588467.11 | 588467.11 | 588467.11 | 588467.1 | 588467.1 | 588467.1 | 100 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906745 | Ampliacion De Centro De Salud Becal - 147366 | 147366 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Salud | En Ejecución | 2017 | 368848.16 | 368848.16 | 368848.16 | 368848.16 | 368848.16 | 368848.16 | 368848.16 | 100 | 0 | Otros | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906746 | Construccion De Camino Saca Cosechas Unidad Agricola Santa Maria Becal - 151046 | 151046 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1227512.39 | 1227512.39 | 1227512.39 | 1227512.39 | 1227512.39 | 1227512.39 | 1227512.39 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906747 | Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Secundaria Tecnica Numero Trece Becal - 149363 | 149363 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1487422.63 | 1487422.63 | 1487422.63 | 1487422.63 | 1487422.63 | 1487422.63 | 1487422.63 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906748 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Miguel Hidalgo Becal - 147219 | 147219 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2017 | 329938.22 | 329938.22 | 329938.22 | 329938.22 | 329938.2 | 329938.2 | 329938.2 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906749 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Treinta Y Cinco Entre Veinticuatro Y Veintiocho Becal - 144231 | 144231 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 434910.78 | 434910.78 | 434910.78 | 434910.78 | 434910.78 | 434910.78 | 434910.78 | 100 | 0 | Otros | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906750 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Becal - 146377 | 146377 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 287774.54 | 287774.54 | 287774.54 | 287774.54 | 287774.54 | 287774.54 | 287774.54 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906751 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas De La Privada De La Calle Treinta Y Cinco Barrio Pablo García Becal - 145151 | 145151 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45574.29 | 45574.29 | 45574.29 | 45574.29 | 45574.28 | 45574.28 | 45574.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906752 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Diecisiete Entre Treinta Y Treinta Y Dos Colonia Benito Juarez Becal - 144305 | 144305 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 157092.47 | 157092.47 | 157092.47 | 157092.47 | 157092.47 | 157092.47 | 157092.47 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906753 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Sin Numero El Barrio San Rafael - 143954 | 143954 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 850521.22 | 850521.22 | 850521.22 | 850521.22 | 850521.22 | 850521.22 | 850521.22 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906754 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Concepcion - 150949 | 150949 | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 554003.41 | 554003.41 | 554003.41 | 554003.41 | 554003.41 | 554003.41 | 554003.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906755 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De San Aguntin Chunhuas Municipio De Calkini - 181215 | 181215 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34180.75 | 34134.23 | 34134.23 | 34134.23 | 34134.23 | 34134.23 | 34134.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906757 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Agustin Chunhuas Municipio De Calkini - 162613 | 162613 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 960000 | 957476.16 | 957476.16 | 957476.16 | 957476.16 | 957476.16 | 957476.16 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906758 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Agustin Chuhuas Municipio De Calkini - 51454 | 51454 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1890000 | 1882842.96 | 1882842.96 | 1882842.96 | 1882842.95 | 1041262 | 1041262 | 55.3026 | 0 | Vivienda | 81 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906759 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Dzibalche Municipio De Calkini - 192545 | 192545 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 649200 | 647835.32 | 647835.32 | 647835.32 | 647835.32 | 645647.56 | 645647.56 | 99.6623 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906760 | Mejoramiento De Calle Veintidos Entre Diecinueve Y Diecisiete Dzitbalche - 170421 | 170421 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 521372.59 | 521372.59 | 521372.59 | 521372.59 | 521372.59 | 521372.59 | 521372.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906761 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Dzitbalche - 164666 | 164666 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2278661.81 | 2278661.81 | 2278661.81 | 2278661.81 | 2278661.81 | 2278661.81 | 2278661.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906762 | Mejoramiento De Calle Veintisiete A Entre Veinticuatro Y Veintisiete Barrio San Feliciano Dzitbalche - 167868 | 167868 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 349671.55 | 349671.55 | 349671.55 | 349671.55 | 349671.55 | 349671.55 | 349671.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906763 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Dzitbalche - 163630 | 163630 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 848768.15 | 848768.15 | 848768.15 | 848768.15 | 848768.15 | 848768.15 | 848768.15 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906764 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Dzitbalche - 161415 | 161415 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 288671.72 | 288671.72 | 288671.72 | 288671.72 | 288671.72 | 288671.72 | 288671.72 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906765 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Segunda Etapa Dzitbalche - 161997 | 161997 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 413073.01 | 413073.01 | 413073.01 | 413073.01 | 413073.01 | 413073.01 | 413073.01 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906766 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalche Municipio De Calkini - 162625 | 162625 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 478738.1 | 478738.1 | 478738.1 | 478738.1 | 478738.1 | 478738.1 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906767 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Barrio Emiliano Zapata En Privada De La Calle Diecinueve De La Localidad De Dzitbalche - 160412 | 160412 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 471130.52 | 471130.52 | 471130.52 | 471130.52 | 471130.52 | 471130.52 | 471130.52 | 100 | 0 | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906768 | Construccion De Camino Saca Cosechas Tramo Entre Escuela Secundaria Y Puente Bacabchen Dzitbalche - 151616 | 151616 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 624766.66 | 624766.66 | 624766.66 | 624766.66 | 624766.66 | 624766.66 | 624766.66 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906769 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Vicente Guerrero Dzitbalche - 147262 | 147262 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2017 | 671850.31 | 671850.31 | 671850.31 | 671850.31 | 671850.3 | 671850.3 | 671850.3 | 100 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906770 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial En Las Calles Treinta Y Uno Entre Veinte A Y Dieciocho Y Calle Veintidos Por Veintiuno Dzitbalche - 145295 | 145295 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 186465.12 | 186465.12 | 186465.12 | 186465.12 | 186465.12 | 186465.12 | 186465.12 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906771 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Nunkini Municipio De Calkini - 192565 | 192565 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 503130 | 501955.18 | 501955.18 | 501955.18 | 501955.18 | 500006.84 | 500006.84 | 99.6118 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906772 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Veintiuno Entre Veintiocho Y Treinta Barrio San Martin Nunkini - 169244 | 169244 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 241941.34 | 241941.34 | 241941.34 | 241941.34 | 241941.34 | 241941.34 | 241941.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906773 | Ampliacion De Red De Agua Potable Tres Pulgadas Calle Doce Por Diez Barrio De San Roman Nunkini - 168290 | 168290 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 74845.99 | 74845.99 | 74845.99 | 74845.99 | 74845.98 | 74845.98 | 74845.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906774 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Nunkini - 161489 | 161489 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 287452.61 | 287452.61 | 287452.61 | 287452.61 | 287452.61 | 287452.61 | 287452.61 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906775 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Nunkini - 163025 | 163025 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 849454.59 | 849454.59 | 849454.59 | 849454.59 | 849454.58 | 849454.58 | 849454.58 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906776 | Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Preescolar Ah Canul Nunkini - 150786 | 150786 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Educación | En Ejecución | 2017 | 787293.17 | 787293.17 | 787293.17 | 787293.17 | 787293.17 | 787293.17 | 787293.17 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906777 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Nunkini - 146062 | 146062 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1706277.44 | 1706277.44 | 1706277.44 | 1706277.44 | 1706277.44 | 1706277.44 | 1706277.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906778 | Const De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Dieciocho Por Veintiuno Diecisiete Veinte Y Dieciocho Por Veintitres Nunkini - 145367 | 145367 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 454962.73 | 454962.73 | 454962.73 | 454962.73 | 454962.72 | 454962.72 | 454962.72 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906779 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Diez Entre Calle Diecinueve Y Diecisiete Barrio San Joaquin Nunkini - 145940 | 145940 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 387592.4 | 387592.4 | 387592.4 | 387592.4 | 387592.4 | 387592.4 | 387592.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906780 | Amp De Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulg Calle Veintitres Entre Catorce Y Doce A Calle Doce A Entre Veintiuno Y Rancho Nunkini - 145911 | 145911 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 491329.62 | 491329.62 | 491329.62 | 491329.62 | 491329.62 | 491329.62 | 491329.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906781 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Pucnachen - 151529 | 151529 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 553206.37 | 553206.37 | 553206.37 | 553206.37 | 553206.36 | 553206.36 | 553206.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906782 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Antonio Sahcabchen Municipio De Calkini - 192586 | 192586 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 454440 | 452494.06 | 452494.06 | 452494.06 | 452494.06 | 450667.84 | 450667.84 | 99.5964 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906783 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro San Antonio Sahcabchen - 152062 | 152062 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 848170.61 | 848170.61 | 848170.61 | 848170.61 | 848170.61 | 848170.61 | 848170.61 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906784 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla San Antonio Sahcabchen - 153869 | 153869 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 553401.87 | 553401.87 | 553401.87 | 553401.87 | 553401.87 | 553401.87 | 553401.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906785 | Construccion De Piso Firme En La Localidad San Antonio Sahcabchen Municipio De Calkini - 83832 | 83832 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103294.69 | 102167.02 | 102167.02 | 102167.02 | 102167.02 | 102167.02 | 102167.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170300906786 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad San Antonio Sahcabchén Municipio De Calkini - 83080 | 83080 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2068000 | 2063380.71 | 2063380.71 | 2063380.71 | 2063380.71 | 2061507.49 | 2061507.49 | 99.9092 | 0 | Vivienda | 132 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906787 | Construccion Cuarto Para Baño San Nicolas - 160671 | 160671 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1202311.43 | 1202311.43 | 1202311.43 | 1202311.43 | 1202311.43 | 1202311.43 | 1202311.43 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906788 | Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Produccion De Jipi Santa Cruz Exhacienda - 150529 | 150529 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 288428.71 | 288428.71 | 288428.71 | 288428.71 | 288428.71 | 288428.71 | 288428.71 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906789 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Santa Cruz Exhacienda - 152003 | 152003 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 848679.72 | 848679.72 | 848679.72 | 848679.72 | 848679.72 | 848679.72 | 848679.72 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906790 | Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para Siembra De Hortalizas Santa Cruz Pueblo - 160719 | 160719 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 287425.23 | 287425.23 | 287425.23 | 287425.23 | 287425.23 | 287425.23 | 287425.23 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906791 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Santa Cruz Pueblo - 154471 | 154471 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1366199.67 | 1366199.67 | 1366199.67 | 1366199.67 | 1366199.67 | 1366199.67 | 1366199.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906792 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial En La Calle Doce Entre Siete Y Nueve Santa Cruz Pueblo - 145498 | 145498 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 96106.14 | 96106.14 | 96106.14 | 96106.14 | 96106.14 | 96106.14 | 96106.14 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906793 | Construccion De Tanque Superficial Para Agua Potable Santa Cruz Pueblo - 145978 | 145978 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 377447.86 | 377447.86 | 377447.86 | 377447.86 | 377447.86 | 377447.86 | 377447.86 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906794 | Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Produccion De Jipi Tankuche - 161443 | 161443 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 288035.17 | 288035.17 | 288035.17 | 288035.17 | 288035.17 | 288035.17 | 288035.17 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906795 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Tankuche - 155582 | 155582 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 846629.34 | 846629.34 | 846629.34 | 846629.34 | 846629.34 | 846629.34 | 846629.34 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906796 | Ampliacion Del Centro De Salud Tankuche - 147318 | 147318 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Salud | En Ejecución | 2017 | 1327654.56 | 1327654.56 | 1327654.56 | 1327654.56 | 1327654.55 | 1327654.55 | 1327654.55 | 100 | 0 | Otros | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906797 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Tepakan - 146299 | 146299 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 568308.53 | 568308.53 | 568308.53 | 568308.53 | 568308.53 | 568308.53 | 568308.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906798 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Santa Maria - 167914 | 167914 | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 553654.92 | 553654.92 | 553654.92 | 553654.92 | 553654.15 | 553654.15 | 553654.15 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906799 | Infraestructura Productiva Para Huertos Comunitarios Para La Produccion De Jipi Santa Maria - 160740 | 160740 | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 287910.49 | 287910.48 | 287910.48 | 287910.48 | 287910.48 | 287910.48 | 287910.48 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906800 | Construccion Cuarto Para Baño La Fatima - 168954 | 168954 | Campeche | Calkiní | La Fátima (Cocbilín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126912.1 | 126912.1 | 126912.1 | 126912.1 | 126912.1 | 126912.1 | 126912.1 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906801 | Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios Para Produccion De Maiz Criollo Xcacoch - 153968 | 153968 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 269659.77 | 269659.77 | 269659.77 | 269659.77 | 269659.77 | 269659.77 | 269659.77 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906802 | Construccion De Techo Firme De Concreto Vigueta Y Bovedilla Xcacoch - 152126 | 152126 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 553616.84 | 553616.84 | 553616.84 | 553616.84 | 553616.84 | 553616.84 | 553616.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906803 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xkakoch Municipio De Calkini - 51579 | 51579 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1394698.5 | 1394698.5 | 1394698.5 | 1394698.49 | 594835.83 | 594835.82 | 42.6498 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906804 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 199047 | 199047 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 387071.3 | 387071.3 | 387071.3 | 387071.3 | 387071.3 | 387071.3 | 387071.3 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906807 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Dos Colonia Jardines - 186823 | 186823 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 654953.4 | 654953.4 | 654953.4 | 654953.4 | 654254.36 | 654254.36 | 196276.31 | 99.8933 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 1, 168,311.35 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906808 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Tres Colonia Minas - 186886 | 186886 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 404759.02 | 404759.02 | 404759.02 | 404759.02 | 404751.06 | 404751.06 | 348085.91 | 99.998 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906809 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Cuatro Colonia Ampliación Bellavista - 186777 | 186777 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80953.04 | 80953.04 | 80953.04 | 80953.04 | 80950.18 | 80950.18 | 68922.32 | 99.9965 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 626,566.59 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906810 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Uno Colonia Leovigildo Gomez - 186729 | 186729 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 809518.03 | 809518.03 | 809518.03 | 809518.03 | 809513.73 | 809513.73 | 242854.12 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906811 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Cuatro Colonia Ampliación Josefa Ortiz De Dominguez - 186862 | 186862 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 647615.05 | 647615.05 | 647615.05 | 647615.05 | 647615.05 | 647615.05 | 557644.27 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 626,566.59 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906812 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 188003 | 188003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 106955 | 106955 | 106955 | 106955 | 106955 | 106955 | 106955 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906815 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Dos Colonia Polvorin - 186631 | 186631 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207472.73 | 207472.73 | 207472.73 | 207472.73 | 207472.73 | 207472.73 | 160574.59 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 350,492.90 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906816 | Equipamiento De La Unidad Medica De La Colonia Bellavista - 187306 | 187306 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 726232.65 | 726232.65 | 726232.65 | 726232.65 | 726232.65 | 726232.65 | 217869.79 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906817 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sector Dos Colonia Polvorin - 186907 | 186907 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 515037.95 | 515037.95 | 515037.95 | 515037.95 | 514056.99 | 514056.99 | 154217.1 | 99.8095 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 1,168,311.35 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906818 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Tres Colonia Minas - 186685 | 186685 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500594.21 | 500594.21 | 500594.21 | 500594.21 | 500592.58 | 500592.58 | 387383.27 | 99.9997 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906819 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Uno Colonia Leovigildo Gomez - 186165 | 186165 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 526328.97 | 526328.97 | 526328.97 | 526328.97 | 526324.35 | 526324.35 | 408562.51 | 99.9991 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906820 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Dos Colonia Jardines - 186560 | 186560 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143024.64 | 143024.64 | 143024.64 | 143024.64 | 143024.64 | 143024.64 | 111585.73 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 350,492.90 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906821 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186508 | 186508 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 479823.91 | 479823.91 | 479823.91 | 479823.91 | 479823.91 | 479823.91 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170300906822 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cuatro Colonia Ampliacion Bellavista - 186466 | 186466 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75189.85 | 75189.85 | 75189.85 | 75189.85 | 75189.85 | 75189.85 | 58815.36 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906823 | Contruccion De Piso Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 186436 | 186436 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 44939.33 | 44939.33 | 44939.33 | 44939.33 | 44939.33 | 44939.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906824 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cuatro Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 186432 | 186432 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69727.83 | 69727.83 | 69727.83 | 69727.83 | 69727.83 | 69727.83 | 54291.1 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 144,913.81 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906825 | Mejoramiento De La Unidad Medica De La Colonia Bellavista - 178904 | 178904 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 380043.05 | 380043.05 | 380043.05 | 380043.05 | 380042.31 | 380042.31 | 380042.31 | 99.9998 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro:
CAM17170300906826 | Asesoría Elaboración Reformas Y Adiciones A La Reglamentación Municipal Vigente - 178889 | 178889 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 327273.02 | 327273.02 | 327273.02 | 327273.02 | 327273.02 | 327273.02 | 327273.02 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906827 | Adquisición De Equipo De Computo - 178863 | 178863 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 117427.02 | 117427.02 | 117427.02 | 117427.02 | 117427.02 | 117427.02 | 117427.02 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906828 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 181671 | 181671 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 447569.76 | 447569.76 | 447569.76 | 447569.76 | 447569.76 | 447569.76 | 447569.76 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906829 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 178970 | 178970 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42791.68 | 42791.68 | 42791.68 | 42791.68 | 42791.68 | 42791.68 | 42791.68 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906830 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 178981 | 178981 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 47208.32 | 47208.32 | 47208.32 | 47208.32 | 47208.32 | 47208.32 | 47208.32 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906833 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Revolución - 170467 | 170467 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 482013.18 | 482013.18 | 482013.18 | 482013.18 | 482013.17 | 482013.17 | 144603.95 | 100 | 0 | Otros | 7500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906835 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Fidel Velazquez Secundaria - 163737 | 163737 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 459569.35 | 459569.35 | 138000 | 99.9064 | 0 | Otros | 7996 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906836 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Carcamo De Rebombeo Ignacio Zaragoza - 170922 | 170922 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1256125.88 | 1256125.88 | 1256125.88 | 1256125.88 | 1256067.74 | 1256067.74 | 1256067.74 | 99.9954 | 0 | Otros | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906837 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Fatima - 163057 | 163057 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 696691.75 | 696691.75 | 696691.75 | 696691.75 | 696065.26 | 696065.26 | 696065.26 | 99.9101 | 0 | Otros | 672 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906838 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Santa Margarita - 155633 | 155633 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 873407.17 | 873407.17 | 873407.17 | 873407.17 | 872176.55 | 872176.55 | 620847.53 | 99.8591 | 0 | Otros | 1559 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906839 | Mejoramiento De Comedor Escolar Del Cam Cinco San Francisco De Campeche - 151178 | 151178 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 36099.8 | 36099.8 | 36099.8 | 36099.8 | 36072.6 | 36072.6 | 30600.65 | 99.9247 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906842 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 94188 | 94188 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 432000 | 431609.59 | 431609.59 | 431609.59 | 431609.59 | 430461.48 | 430461.48 | 99.734 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 62.29 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906843 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bethania Municipio De Campeche - 187155 | 187155 | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192000 | 187476.58 | 187476.58 | 187476.58 | 187476.58 | 187476.58 | 187476.58 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906844 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bethania Municipio De Campeche - 186569 | 186569 | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 384000 | 383859.09 | 383859.09 | 383859.09 | 383859.09 | 383859.09 | 383859.09 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906845 | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Claudio Cortes Castro Pr Bethania - 151025 | 151025 | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 84530.67 | 84530.67 | 84530.67 | 84530.67 | 84523.18 | 84523.18 | 84523.18 | 99.9911 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906846 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bethania Municipio De San Francisco De Campeche - 114621 | 114621 | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 43261.93 | 43261.93 | 43261.93 | 43261.93 | 43261.93 | 43261.93 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906847 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Uno Pr San Antonio Bobolá - 84117 | 84117 | Campeche | Campeche | Bobolá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520074.17 | 520074.17 | 520074.17 | 520074.17 | 519135.88 | 519135.88 | 155741.29 | 99.8196 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 1,331,122.14 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906848 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque Elevado Caseta De Control Y Cloración Pr Bolonchen Cahuich - 172325 | 172325 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 254315.02 | 254315.02 | 254315.02 | 254315.02 | 254301.65 | 254301.65 | 254301.65 | 99.9947 | 0 | Otros | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906849 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Uno Pr Castamay - 84369 | 84369 | Campeche | Campeche | Castamay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 817259.41 | 817259.41 | 817259.41 | 817259.41 | 811981.75 | 811981.75 | 243595.36 | 99.3542 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 1,331,122.14 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba
CAM17170300906851 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chemblas Municipio De Campeche - 186612 | 186612 | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 336000 | 335876.75 | 335876.75 | 335876.75 | 335876.75 | 335876.75 | 335876.75 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906852 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 187489 | 187489 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 46869.15 | 46869.15 | 46869.15 | 46869.15 | 46869.15 | 46869.15 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906854 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Loma Bonita En La Calle Privada Veintiseis Pr China - 172143 | 172143 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 483389.19 | 483389.17 | 483389.17 | 483389.17 | 457991.5 | 457991.5 | 144407.59 | 94.7459 | 0 | Otros | 500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906855 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Campeche Seis Santa Rosa China - 171627 | 171627 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 819721.02 | 819721.02 | 819721.02 | 819721.02 | 819720.84 | 819720.84 | 819720.84 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906856 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Campeche Uno Santa Rosa China - 163625 | 163625 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 779805.01 | 779805.01 | 779805.01 | 99.975 | 0 | Otros | 220390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906857 | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Enrique F Canabal Pr China - 151102 | 151102 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 115751.25 | 115751.25 | 115751.25 | 115751.25 | 115677 | 115677 | 93000.18 | 99.9359 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906859 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Municipio De Campeche - 94047 | 94047 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192000 | 191826.5 | 191826.5 | 191826.5 | 191826.5 | 189842.48 | 189842.48 | 98.9657 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 74.59 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906860 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Seis Hampolol - 84962 | 84962 | Campeche | Campeche | Hampolol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1040148.34 | 1040148.34 | 1040148.34 | 1040148.34 | 1039956.75 | 1039956.75 | 920401.05 | 99.9816 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 1,485,922.65 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba.
CAM17170300906862 | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar En La Esc Primaria Revolución Mexicana Pr Imi Dos - 155455 | 155455 | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 148226.11 | 148226.11 | 148226.11 | 148226.11 | 147960.88 | 147960.88 | 116983.95 | 99.8211 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906863 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Seis Imi - 87020 | 87020 | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445777.86 | 445777.86 | 445777.86 | 445777.86 | 445695.75 | 445695.75 | 394457.6 | 99.9816 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 1,485,922.65 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba.
CAM17170300906864 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Imi Municipio De Campeche - 93861 | 93861 | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 47956.64 | 47956.64 | 47956.64 | 47956.64 | 47952.72 | 47952.72 | 99.9918 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 87.86 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906865 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 187514 | 187514 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1440000 | 1438023.75 | 1438023.75 | 1438023.75 | 1438023.75 | 1438023.75 | 1438023.75 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906866 | Ampliación De La Red De Agua Potable De Lerma Etapa Dos - 171502 | 171502 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 930572.46 | 930572.46 | 930572.46 | 930572.46 | 930166.62 | 930166.62 | 930166.62 | 99.9564 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906867 | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Veintiuno De Marzo Lerma - 155241 | 155241 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 112635.91 | 112635.91 | 112635.91 | 112635.91 | 112581.3 | 112581.3 | 90594.51 | 99.9515 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906868 | Ampliación De La Red De Agua Potable De Lerma - 149624 | 149624 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1211538.01 | 1211538.01 | 1211538.01 | 1211538.01 | 1209702.23 | 1209702.23 | 1209702.23 | 99.8485 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906869 | Pavimentación De La Calle Diecinueve Entre Calle Veintiseis Marañon Y Calle Sin Nombre Lerma - 121092 | 121092 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3740925.12 | 3740925.12 | 3740925.12 | 3740925.12 | 3732250.66 | 3732250.66 | 3361268.69 | 99.7681 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro:
CAM17170300906870 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Construcción De Caseta Lerma - 121088 | 121088 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 730052.18 | 730052.18 | 730052.18 | 730052.18 | 728248.9 | 728248.9 | 218615.89 | 99.753 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906872 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De Campeche - 93967 | 93967 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 47956.64 | 47956.64 | 47956.64 | 47956.64 | 47223.42 | 47223.42 | 98.4711 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 99.46 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906873 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Tres Nilchi - 84684 | 84684 | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1114444.65 | 1114444.65 | 1114444.65 | 1114444.65 | 1114433.59 | 1114433.59 | 1063232.23 | 99.999 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906874 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nilchi Municipio De Campeche - 51811 | 51811 | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1890000 | 1887231.92 | 1887231.92 | 1887231.92 | 1883390.68 | 1345831.58 | 1345831.58 | 71.3125 | 0 | Vivienda | 81 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906875 | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Francisco Sarabia Pr Nohakal - 151057 | 151057 | Campeche | Campeche | Nohakal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 131005.08 | 131005.08 | 131005.08 | 131005.08 | 130793.68 | 130793.68 | 0 | 99.8386 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906876 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nohakal Municipio De Campeche - 51735 | 51735 | Campeche | Campeche | Nohakal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1330000 | 1328052.09 | 1328052.09 | 1328052.09 | 1324700.69 | 764467.7 | 764467.7 | 57.5631 | 0 | Vivienda | 57 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906877 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cuatro Nohakal - 84850 | 84850 | Campeche | Campeche | Nohakal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445777.86 | 445769.17 | 445769.17 | 445769.17 | 445769.17 | 445769.17 | 417293.75 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 965,843.38 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906878 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Nueve Ushazil Edzna - 87036 | 87036 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 594370.48 | 594366.53 | 594366.53 | 594366.53 | 594366.53 | 594366.53 | 550022.47 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 1,263,033.32 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906879 | Ampliación De La Red Eléctrica Pr San Agustin Ola - 171280 | 171280 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1077799.18 | 1077799.18 | 1077799.18 | 1077799.18 | 1056795.69 | 1056795.69 | 825066.27 | 98.0513 | 0 | Otros | 924 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906880 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Pr San Agustin Ola - 154075 | 154075 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 70528.14 | 70528.14 | 70528.14 | 70528.14 | 66402.33 | 66402.33 | 0 | 94.1501 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906881 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cinco San Agustin Ola - 84924 | 84924 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 371481.55 | 371481.58 | 371481.58 | 371481.58 | 368435.13 | 368435.13 | 246589.06 | 99.1799 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 877,226.49 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906882 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Dos Crucero De Oxa - 84501 | 84501 | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 297185.24 | 297185.24 | 297185.24 | 297185.24 | 294213.09 | 294213.09 | 272432.11 | 98.9999 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 1,337,332.24 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. Y el anticipo es por un total de $ 401, 199.67
CAM17170300906883 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cinco De Mayo Y Calle Sin Nombre Entre Calle Veinte De Noviembre Y Calle Valentin Góme - 121066 | 121066 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 616408.78 | 616408.78 | 616408.78 | 616408.78 | 610515.92 | 610515.92 | 184014.04 | 99.044 | 0 | Otros | 500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906884 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Veintiuno De Mayo Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juarez Calle Morelos Entre - 121061 | 121061 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 526964.74 | 526964.74 | 526964.74 | 526964.74 | 512788 | 512788 | 373283.96 | 97.3097 | 0 | Otros | 500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906885 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Niños Héroes Entre Calle Cinco De Febrero Y Calle Veinte De Noviembre - 121093 | 121093 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3297866.82 | 3297866.82 | 3297866.82 | 3297866.82 | 3296621.34 | 3296621.34 | 2849302.42 | 99.9622 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro:
CAM17170300906886 | Ampliación Dela Red De Energía Eléctrica En La Calle Diez De Mayo Entre Diez De Mayo Y Miguel Hidalgo Y Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entr - 121057 | 121057 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 767808 | 767808 | 767808 | 767808 | 753946.61 | 753946.61 | 585942.34 | 98.1947 | 0 | Otros | 500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906887 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Ocho Pich - 87032 | 87032 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1485926.2 | 1485926.2 | 1485926.2 | 1485926.2 | 1464272.16 | 1464272.16 | 1309160.12 | 98.5427 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 2,005,997.54 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906888 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tren De Descarga Y Tanque Elevado - 175414 | 175414 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 247896.01 | 247896.01 | 247896.01 | 247896.01 | 247854.51 | 247854.51 | 247852.51 | 99.9833 | 0 | Otros | 532 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906889 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle De Acceso Al Poblado Entre Dieciseis Y Sin Nombre Pr Pocyaxum - 155503 | 155503 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2961257.34 | 2961257.34 | 2961257.34 | 2961257.34 | 2958698 | 2958698 | 2562800.53 | 99.9136 | 0 | Otros | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro:
CAM17170300906890 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cuatro Pocyaxum - 84894 | 84894 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520074.17 | 520074.17 | 520074.17 | 520074.17 | 520074.17 | 520074.17 | 489866.57 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 965,843.38 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906891 | Construcción De Cuarto Dormitorio San Camilo - 87047 | 87047 | Campeche | Campeche | San Camilo (Chencollí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 487394.11 | 487394.11 | 487394.11 | 487394.11 | 482082.58 | 482082.58 | 422986.25 | 98.9102 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906892 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Camilo Chencolli Municipio De Campeche - 52208 | 52208 | Campeche | Campeche | San Camilo (Chencollí) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 910000 | 907254.25 | 907254.25 | 907254.25 | 906449.81 | 793921.1 | 793921.1 | 87.5081 | 0 | Vivienda | 39 | 0 | 60.9 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906893 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco Koben Municipio De Campeche - 187524 | 187524 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192000 | 187476.58 | 187476.58 | 187476.58 | 187476.58 | 187476.58 | 187476.58 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170300906894 | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Francisco I Madero Pr San Francisco Koben - 150881 | 150881 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 117985.82 | 117985.82 | 117985.82 | 117985.82 | 117983.45 | 117983.45 | 117983.45 | 99.998 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906895 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Koben Municipio De San Frnacisco De Campeche - 114600 | 114600 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 43261.93 | 43261.93 | 43261.93 | 43261.93 | 43261.93 | 43261.93 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906896 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Siete San Francisco Koben - 87024 | 87024 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 965851.93 | 965851.93 | 965851.93 | 965851.93 | 958853.42 | 958853.42 | 564312.18 | 99.2754 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906897 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Dos Tikinmul - 84447 | 84447 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1040148.34 | 1040148.34 | 1040148.34 | 1040148.34 | 1029745.82 | 1029745.82 | 953512.39 | 98.9999 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 1,337,332.244 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906898 | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Aquiles Serdan Pr Tixmucuy - 151150 | 151150 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 265193.61 | 265193.61 | 265193.61 | 265193.61 | 259491.58 | 259491.58 | 0 | 97.8499 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906899 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Diez Tixmucuy - 87042 | 87042 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 594370.48 | 594370.48 | 594370.48 | 594370.48 | 594370.48 | 594370.48 | 179044.96 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 890,770.97 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906901 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Caseta De Control Pr Alfredo V Bonfil - 171601 | 171601 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 232573.48 | 232573.48 | 232573.48 | 232573.48 | 232566.54 | 232566.54 | 232566.54 | 99.997 | 0 | Otros | 2060 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906902 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Pr Alfredo Bonfil - 150916 | 150916 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 274889.28 | 274889.28 | 274889.28 | 274889.28 | 274883.5 | 274883.5 | 227593.97 | 99.9979 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906904 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Nueve Alfredo V Bonfil - 87040 | 87040 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 668666.79 | 668666.79 | 668666.79 | 668666.79 | 668666.79 | 668666.79 | 620238.1 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 1,263,033.32 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo.
CAM17170300906905 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Tres Pueblo Nuevo - 84625 | 84625 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 371481.55 | 371481.55 | 371481.55 | 371481.55 | 371477.86 | 371477.86 | 354410.75 | 99.999 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906906 | Ampliación De La Red De Agua Potable Del Pr Quetzal Edzna - 78289 | 78289 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 957235.91 | 957235.91 | 957235.91 | 957235.91 | 951479.61 | 951479.61 | 951479.61 | 99.3987 | 0 | Metros lineales | 813 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906907 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Caseta De Control Pr Kikab - 172398 | 172398 | Campeche | Campeche | Kikab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 272379.51 | 272379.51 | 272379.51 | 272379.51 | 272379.51 | 272379.51 | 81713.85 | 100 | 0 | Otros | 509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906908 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Kikab Municipio De Campeche - 51878 | 51878 | Campeche | Campeche | Kikab | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 770000 | 767684.52 | 767684.52 | 767684.52 | 767003.77 | 549914.19 | 549914.19 | 71.6328 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 47.18 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170300906909 | Construcción De Comedor Comunitario Pr Nuevo Penjamo - 121094 | 121094 | Campeche | Campeche | Nuevo Pénjamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 496944.78 | 496944.78 | 496944.78 | 496944.78 | 496921.95 | 496921.95 | 414064.9 | 99.9954 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906910 | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Diez Adolfo Ruiz Cortinez - 87044 | 87044 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 297185.24 | 297185.24 | 297185.24 | 297185.24 | 296400.45 | 296400.45 | 88186.33 | 99.7359 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de este contrato $ 890,770.97 ya que se contrato por sector y este monto equivale a 2 localidades, pero en el sistema, en el apartado de contrato se tuvo que capturar el monto individual para la localidad, porque solo así lo aceptaba, al igual que el anticipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906911 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Los Laureles Municipio De Campeche - 83093 | 83093 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 517000 | 515583.65 | 515583.65 | 515583.65 | 515583.65 | 515578.71 | 515578.71 | 99.999 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906912 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pr San Antonio Ebula - 163691 | 163691 | Campeche | Campeche | Nuevo San Antonio Ebulá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 545469.4 | 545469.4 | 545469.4 | 545469.4 | 545469.4 | 545469.4 | 545469.4 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906913 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad El Tigre - 127313 | 127313 | Campeche | Candelaria | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 694696 | 694695.99 | 694695.99 | 694695.99 | 694695.99 | 694695.99 | 694695.99 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Muretes / Registro:
CAM17170300906914 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres Reyes - 184982 | 184982 | Campeche | Candelaria | Tres Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1010313.12 | 1010313.12 | 1010313.12 | 1010313.12 | 1010313.12 | 1010313.12 | 1010313.12 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906916 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Union Dos Arroyos - 185295 | 185295 | Campeche | Candelaria | La Unión (Dos Arroyos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 442364.28 | 442364.28 | 442364.28 | 442364.28 | 442364.28 | 442364.28 | 442364.28 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906917 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad La Union Dos Arroyos - 113184 | 113184 | Campeche | Candelaria | La Unión (Dos Arroyos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1007352.87 | 1007352.87 | 1007352.87 | 1007352.87 | 1007352.87 | 1007352.87 | 1007352.87 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 386,167.19 aplicado en 934 m2 de piso firme en la localidad de Nueva Rosita que beneficia a 38 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906919 | Terracerias Y Pavimentos En La Localidad De Venustiano Carranza - 99322 | 99322 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1900633.48 | 1900633.48 | 1900633.48 | 1900633.48 | 1900633.48 | 1900633.48 | 1900633.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906920 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Vicente Lombardo Toledano - 117876 | 117876 | Campeche | Candelaria | Vicente Lombardo Toledano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 749957.76 | 749957.76 | 749957.76 | 749957.76 | 749957.76 | 749957.76 | 749957.76 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 313,133.01 aplicado en 760 m2 de piso firme en la localidad de La Misteriosa que beneficia a 25 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906921 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De La Zanja - 181061 | 181061 | Campeche | Candelaria | La Zanja (La Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 770498 | 770498 | 770498 | 770498 | 770498 | 770498 | 770498 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906922 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad La Zanja - 112973 | 112973 | Campeche | Candelaria | La Zanja (La Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 312716.61 | 312716.61 | 312716.61 | 312716.61 | 312716.61 | 312716.61 | 312716.61 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300906923 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Primer Presidente De México Gudalupe Victoria - 116821 | 116821 | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 664025.21 | 664025.21 | 664025.21 | 664025.21 | 664025.21 | 664025.21 | 664025.21 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 167,086.16 aplicado en 400 m2 de piso firme en la localidad de Miguel de la Madrid (El Panuelo) que beneficia a 10 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907088 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178595 | 178595 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907090 | Ampliacion De Red Electrica Arellano - 173828 | 173828 | Campeche | Champotón | Arellano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 973100 | 973100 | 973100 | 973100 | 973100 | 973100 | 973100 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LÍNEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907138 | Ampliacion De Red Electrica Aquiles Serdan Chuina - 178925 | 178925 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1972200 | 1972200 | 1972200 | 1972200 | 1972200 | 1972200 | 1972200 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LÍNEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907142 | Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En La Localidad De Hool - 173660 | 173660 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 456972.31 | 456972.31 | 456972.31 | 456972.31 | 456972.31 | 456972.31 | 456972.31 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: tiene ampliación de metas / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907143 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Hool En El Municipio De Champoton - 123302 | 123302 | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6407835.79 | 6407835.79 | 6407835.79 | 6407835.79 | 6407835.79 | 6407835.79 | 6407835.79 | 100 | 0 | Otros | 1181 | 100 | 100 | Financiera: pagado de proii $ 4,485,485.05 y fism $ 1,922,350.74 / Física: / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907146 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178440 | 178440 | Campeche | Champotón | Pustunich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907150 | Ampliacion De Red Electrica Colonia Santa Clara De La Localidad De Seybaplaya - 178795 | 178795 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 749100 | 749100 | 749100 | 749100 | 749100 | 749100 | 749100 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907151 | Ampliacion De Red Electrica Colonia Hornitos De La Localidad De Seybaplaya - 178773 | 178773 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 649200 | 649200 | 649200 | 649200 | 649200 | 649200 | 649200 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907152 | Construccion De Pozos De Absorcion Seybaplaya - 175188 | 175188 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 238150 | 238150 | 238150 | 238150 | 238150 | 238150 | 238150 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER POZO / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907153 | Construccion De Pozos De Absorcion Seybaplaya - 175167 | 175167 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 238150 | 238150 | 238150 | 238150 | 238150 | 238150 | 238150 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER POZOS / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907155 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Sihochac - 176142 | 176142 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 243004.22 | 243004.22 | 243004.22 | 243004.22 | 243004.22 | 243004.22 | 243004.22 | 100 | 0 | Otros | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907157 | Construccion De Pozos De Absorcion Sihochac - 174773 | 174773 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 239600 | 239600 | 239600 | 239600 | 239600 | 239600 | 239600 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER POZOS / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907159 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178655 | 178655 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907160 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Vicente Guerrero - 182424 | 182424 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100 | 0 | Metros lineales | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO. / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907163 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Villamadero - 176096 | 176096 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 498456.28 | 498456.28 | 498456.28 | 498456.28 | 498456.28 | 498456.28 | 498456.28 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907164 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Villamadero En El Municipio De Champoton - 124042 | 124042 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8282616.12 | 8282616.12 | 7259769.92 | 8282616.12 | 8282615.82 | 7259769.92 | 7259769.92 | 87.6507 | 0 | Otros | 3954 | 0 | 100 | Financiera: pagado de proii $ 4,774,985.08 y fism $ 2484,784.84 / Física: / Registro: *obra concluida pero falta el financiero de radicar por CDI LA CANTIDAD $ 1,022,845.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907165 | Ampliacion De Red Electrica Xkeulil - 149425 | 149425 | Campeche | Champotón | Xkeulil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 908185.52 | 908185.52 | 908185.52 | 908185.52 | 908185.52 | 908185.52 | 908185.52 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: tiene ampliación de metas / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907166 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178640 | 178640 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907168 | Ampliacion De Red Electrica Dzacabuchen - 175904 | 175904 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 979200 | 979200 | 979200 | 979200 | 979200 | 979200 | 979200 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907169 | Ampliacion De Red De Agua Potable Chaccheito - 175934 | 175934 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 273900 | 273900 | 273900 | 273900 | 273900 | 273900 | 273900 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD DEBE SER TOMA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907171 | Ampliacion De Red Electrica Chaccheito - 149655 | 149655 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 878511.07 | 878511.07 | 878511.07 | 878511.07 | 878511.07 | 878511.07 | 878511.07 | 100 | 0 | Otros | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser metro lineal / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907173 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Ley Federal De Reforma Agraria - 175482 | 175482 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 568800 | 568800 | 568800 | 568800 | 568800 | 568800 | 568800 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO CUBICO / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907174 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Ley Federal De Reforma Agraria - 175762 | 175762 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1495400 | 1495400 | 1495400 | 1495400 | 1495400 | 1495400 | 1495400 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER TOMAS / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907181 | Ampliacion De Red Electrica Cañaveral - 175865 | 175865 | Campeche | Champotón | Cañaveral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 893800 | 893800 | 893800 | 893800 | 893800 | 893800 | 893800 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907183 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Nayarit De Castellot - 182417 | 182417 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 823601.64 | 823601.64 | 823601.64 | 823601.64 | 823601.64 | 823601.64 | 823601.64 | 100 | 0 | Otros | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907185 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178502 | 178502 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907186 | Ampliacion De Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nueva Esperanza Ii - 179625 | 179625 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 448200 | 448200 | 448200 | 448200 | 448200 | 448200 | 448200 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER TOMAS / Registro: *OBEA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907189 | Ampliacion De Red Electrica San Antonio Del Rio - 173802 | 173802 | Campeche | Champotón | San Antonio del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 695700 | 695700 | 695700 | 695700 | 695700 | 695700 | 695700 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907191 | Ampliacion De La Red Electrica En La Localidad De San Miguel - 178744 | 178744 | Campeche | Champotón | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 698200 | 698200 | 698200 | 698200 | 698200 | 698200 | 698200 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907192 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 177485 | 177485 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 541300 | 541300 | 541300 | 541300 | 541300 | 541300 | 541300 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907193 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champoton - 181233 | 181233 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119684.6 | 119521.76 | 119521.76 | 119521.76 | 119521.76 | 119521.76 | 119521.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907194 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 176119 | 176119 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 241183.45 | 241183.45 | 241183.45 | 241183.45 | 241183.45 | 241183.45 | 241183.45 | 100 | 0 | Otros | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907195 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 175290 | 175290 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 794300 | 794300 | 794300 | 794300 | 794300 | 794300 | 794300 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907197 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Cinco De Febrero - 173607 | 173607 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1806012.72 | 1806012.72 | 1806012.72 | 1806012.72 | 1806012.72 | 1806012.72 | 1806012.72 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser toma / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907201 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Santo Domingo Keste - 176052 | 176052 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 498125.89 | 498125.89 | 498125.89 | 498125.89 | 498125.89 | 498125.89 | 498125.89 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907202 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 178700 | 178700 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907209 | Ampliacion De Red Electrica Nuevo Paraiso - 175226 | 175226 | Campeche | Champotón | Módulo Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 754300 | 754300 | 754300 | 754300 | 754300 | 754300 | 754300 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METROS LINEALES / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907294 | Construccion De Comedor Comunitario Colonia Moch Cohuo Infonavit De La Ciudad De Champoton - 176073 | 176073 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 499594.38 | 499594.38 | 499594.38 | 499594.38 | 499594.38 | 499594.38 | 499594.38 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe decir cocina / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907296 | Actualización De Reglamentos - 178356 | 178356 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGLAMENTOS CONCLUIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907297 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Los Manguitos Flamboyanes Y La Cruz - 175828 | 175828 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 424639.25 | 424639.25 | 424639.25 | 424639.25 | 424639.25 | 424639.25 | 424639.25 | 100 | 0 | Otros | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozos / Registro: *obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907298 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 178263 | 178263 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 798677.28 | 798677.28 | 798677.28 | 798677.28 | 798677.28 | 798677.28 | 798677.28 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907299 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Hernan Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 174486 | 174486 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 119897.42 | 119897.42 | 119897.42 | 119897.42 | 119897.42 | 119897.42 | 119897.42 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozo / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907300 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Hernan Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 174310 | 174310 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1438768.8 | 1438768.8 | 1438768.8 | 1438768.8 | 1438768.8 | 1438768.8 | 1438768.8 | 100 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozo / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907301 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Hernan Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 174578 | 174578 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 359692.2 | 359692.2 | 359692.2 | 359692.2 | 359692.2 | 359692.2 | 359692.2 | 100 | 0 | Otros | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozo / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907302 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Hernan Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 174656 | 174656 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 239794.8 | 239794.8 | 239794.8 | 239794.8 | 239794.8 | 239794.8 | 239794.8 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozos / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907303 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Hernan Cortez Las Palomas Pozo Monte Centenario Pedregal Chen Pec Ulises Sansores - 174710 | 174710 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 239794.84 | 239794.84 | 239794.84 | 239794.84 | 239794.84 | 239794.84 | 239794.84 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medidad debe ser pozo / Registro: *Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907304 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Guadalupe Las Palomas Infonavit Cardenal Ulises Sansores Y Chen Pec - 165045 | 165045 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240653.6 | 240653.6 | 240653.6 | 240653.6 | 240653.6 | 240653.6 | 240653.6 | 100 | 0 | Otros | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozo / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907305 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Tajonal La Cruz Nueva Esperanza Manguitos Y Cristobal Colon - 165339 | 165339 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 100 | 0 | Otros | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es pozo / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907306 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 165670 | 165670 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 478033.84 | 478033.84 | 478033.84 | 478033.84 | 477998.47 | 477998.47 | 99.9926 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907307 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Tajonal La Cruz Nueva Esperanza Manguitos Y Cristobal Colon - 165379 | 165379 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120462.26 | 120462.26 | 120462.26 | 120462.26 | 120462.26 | 120462.26 | 120462.26 | 100 | 0 | Otros | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozo / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907308 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Tajonal La Cruz Nueva Esperanza Manguitos Y Cristobal Colon - 165265 | 165265 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 100 | 0 | Otros | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozo / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907309 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Tajonal La Cruz Nueva Esperanza Manguitos Y Cristobal Colon - 165210 | 165210 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 361386.79 | 361386.79 | 361386.79 | 361386.79 | 361386.79 | 361386.79 | 361386.79 | 100 | 0 | Otros | 585 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es pozo / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907310 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Guadalupe Las Palomas Infonavit Cardenal Ulises Sansores Y Chen Pec - 164851 | 164851 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 360980.4 | 360980.4 | 360980.4 | 360980.4 | 360980.4 | 360980.4 | 360980.4 | 100 | 0 | Otros | 645 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907311 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias Tajonal La Cruz Nueva Esperanza Manguitos Y Cristobal Colon - 165308 | 165308 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 240924.52 | 100 | 0 | Otros | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozo / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907312 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Cuarenta Y Cinco Col Arenal - 163346 | 163346 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 203055.1 | 203055.1 | 203055.1 | 203055.1 | 203055.1 | 203055.1 | 203055.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907313 | Construccion De Pozos De Absorcion Colonias La Cruz Guadalupe Las Palomas Infonavit Cardenal Ulises Sansores Y Chen Pec - 164969 | 164969 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 601634 | 601634 | 601634 | 601634 | 601634 | 601634 | 601634 | 100 | 0 | Otros | 1075 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozos / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907314 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Colonia Tierra Y Libertad - 154907 | 154907 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1102491.46 | 1102491.46 | 1102491.46 | 1102491.46 | 1102491.46 | 1102491.46 | 1102491.46 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es metro cuadrado / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907315 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Colonia Paraiso - 151716 | 151716 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 780466.87 | 780466.87 | 780466.87 | 780466.87 | 780466.87 | 780466.87 | 780466.87 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER TOMAS / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907316 | Pavimentacion De Avenida Quinientos Col Arenal - 148048 | 148048 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7407920.14 | 7407920.14 | 7407920.14 | 7407920.14 | 7407920.14 | 7407920.14 | 7407920.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: tiene ampliación de metas / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907317 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Varias Colonias Champoton - 149280 | 149280 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 744140.65 | 744140.65 | 744140.65 | 744140.65 | 744140.65 | 744140.65 | 744140.65 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: esta obra tiene una ampliación de metas / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907318 | Ampliacion De La Red Electrica Col Cuauhtemoc - 122502 | 122502 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1274646.42 | 1274646.42 | 1274646.42 | 1274646.42 | 1274646.42 | 1274646.42 | 1274646.42 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907319 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Microondas - 123191 | 123191 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1167888 | 1167888 | 1167888 | 1167888 | 1167888 | 1167888 | 1167888 | 100 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser pozo / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907320 | Ampliacion De La Red Electrica Col Plan Chac - 122637 | 122637 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 715067.4 | 715067.4 | 715067.4 | 715067.4 | 715067.4 | 715067.4 | 715067.4 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser metro lineal / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907380 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Nueva Esperanza - 182633 | 182633 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 125000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 27 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 125,000.00, beneficiarios 75,000.00 / Física: hectareas / Registro:
CAM17170300907381 | Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Nueva Nueva Lucha - 172295 | 172295 | Campeche | Candelaria | La Nueva Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1115572.2 | 1115572.2 | 1115572.2 | 1115572.2 | 1115572.2 | 1115572.2 | 1115572.2 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907382 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Nueva Rosita - 116982 | 116982 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 631907.56 | 631907.56 | 631907.56 | 631907.56 | 631907.56 | 631907.56 | 631907.56 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 134,117.68 aplicado en 316 m2 de piso firme en la localidad de Delicias I que beneficia a 10 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada
CAM17170300907383 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad San Manuel Nuevo Canutillo - 112803 | 112803 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 497467.91 | 497467.91 | 497467.91 | 497467.91 | 497467.91 | 497467.91 | 497467.91 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907384 | Construccion De Cuarto Dormitoro En La Localidad De Nuevo Coahuila - 182410 | 182410 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400635.87 | 400635.87 | 400635.87 | 400635.87 | 400635.87 | 400635.87 | 400635.87 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907386 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Nuevo Coahuila - 182640 | 182640 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 125000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 0 | 100 | Financiera: Incluye aportación FISM 125,000.00 y beneficiarios 75,000.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907387 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Pablo Garcia - 182652 | 182652 | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 43000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 43,000.00, beneficiarios 25,000.00 / Física: hectareas / Registro:
CAM17170300907388 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pablo Garcia - 178803 | 178803 | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1586034.44 | 1586032.65 | 1586032.65 | 1586032.65 | 1586032.65 | 1586032.65 | 1586032.65 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907391 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En El Pedregal - 182667 | 182667 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14300 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: hectareas / Registro:
CAM17170300907392 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De El Pedregal - 128442 | 128442 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 173278.06 | 173278.06 | 173278.06 | 173278.06 | 173278.06 | 173278.06 | 173278.06 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 133,278.06, beneficiarios 40,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907393 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pedro Baranda - 178830 | 178830 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1909803.96 | 1909803.96 | 1909803.96 | 1909803.96 | 1909803.96 | 1909803.96 | 1909803.96 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907394 | Construccion De Cuarto Dormitoro En La Localidad De Pedro Baranda - 182384 | 182384 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400496.94 | 400496.94 | 400496.94 | 400496.94 | 400496.94 | 400496.94 | 400496.94 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907395 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Pejelagarto - 182611 | 182611 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57350 | 91100 | 91100 | 91100 | 91100 | 91100 | 91100 | 100 | 0 | Otros | 22 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 57,350, beneficiarios 33,750.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907397 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Pejelagarto - 127414 | 127414 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 346113.17 | 346113.17 | 346113.17 | 346113.17 | 346113.17 | 346113.17 | 346113.17 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: incluye aportación del beneficiario por 80,000 y FISM por 266,113.17
CAM17170300907399 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 180792 | 180792 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215142.13 | 215080.02 | 215080.02 | 215080.02 | 215080.02 | 215080.02 | 215080.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170300907400 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Pocito Municipio De Candelaria - 171530 | 171530 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 960000 | 959738.46 | 959738.46 | 959738.46 | 959738.46 | 959737.86 | 959737.86 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907402 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad El Pocito - 116770 | 116770 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520785.09 | 520785.09 | 520785.09 | 520785.09 | 520785.09 | 520785.09 | 520785.09 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 208,488.50 aplicado en 500 m2 de piso firme en la localidad de Laguna La Perdida que beneficia a 16 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907403 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chunkanan Municipio De Hecelchakan - 162645 | 162645 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907404 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitnup En El Municipio De Hecelchakan - 52456 | 52456 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3150000 | 3149409.36 | 3149409.36 | 3149409.36 | 3141191.29 | 2950259.62 | 2950259.62 | 93.6766 | 0 | Vivienda | 135 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170300907406 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad San Jose De Las Montañas - 116918 | 116918 | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 728494.98 | 728494.98 | 728494.98 | 728494.98 | 728494.98 | 728494.98 | 728494.98 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 231,139.33 aplicado en 555 m2 de piso firme en la localidad de Adolfo Lopez Mateos Cárdenas que beneficia a 16 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada
CAM17170300907407 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Rancheria San Juan - 185048 | 185048 | Campeche | Candelaria | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 328476.4 | 328476.4 | 328476.4 | 328476.4 | 328476.4 | 328476.4 | 328476.4 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907408 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Rancheria San Juan - 180612 | 180612 | Campeche | Candelaria | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 766991.01 | 766991.01 | 766991.01 | 766991.01 | 766991.01 | 766991.01 | 766991.01 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907409 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad San Miguel - 116722 | 116722 | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 497718.37 | 497718.37 | 497718.37 | 497718.37 | 497718.37 | 497718.37 | 497718.37 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907411 | Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad Santa Lucia - 130473 | 130473 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 299187.76 | 299187.76 | 299187.76 | 299187.76 | 299187.76 | 299187.76 | 299187.76 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907412 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Santa Rosa - 174283 | 174283 | Campeche | Candelaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 871212.19 | 871212.19 | 871212.19 | 871212.19 | 871212.19 | 871212.19 | 871212.19 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907414 | Construccion De Techos De Laminas En La Localidad E Taziztal - 173102 | 173102 | Campeche | Candelaria | El Taziztal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 323974.8 | 315894.33 | 315894.33 | 315894.33 | 315894.33 | 315894.33 | 315894.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907416 | Construccion De Cuarto Dormitoro En La Localidad De Estado De Mexico - 182381 | 182381 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400481.82 | 400481.82 | 400481.82 | 400481.82 | 400481.82 | 400481.82 | 400481.82 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907418 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad Estado De Mexico - 128042 | 128042 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 172828.06 | 172828.06 | 172828.06 | 172828.06 | 172828.06 | 172828.06 | 172828.06 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion de beneficiarios 40,000.00, FISM 132,828.06 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907419 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Estrella Del Sur - 173666 | 173666 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 769568.82 | 769568.82 | 769568.82 | 769568.82 | 769568.82 | 769568.82 | 769568.82 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907420 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Florida - 165848 | 165848 | Campeche | Candelaria | La Florida (El Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 939816.42 | 939816.42 | 939816.42 | 939816.42 | 939816.42 | 939816.42 | 939816.42 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907421 | Construccion De Sistema De Riego Tecnificado En La Localidad De Gral Francisco J Mujica - 176147 | 176147 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 343688.3 | 343688.3 | 343688.3 | 343688.3 | 343688.3 | 343688.3 | 343688.3 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: Incluye aportacion de beneficiarios 80,000.00 y FISM 263,688.30 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907423 | Construccion De Cuarto Dormitoro En La Localidad De Las Golondrinas - 182402 | 182402 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400620.72 | 400620.72 | 400620.72 | 400620.72 | 400620.72 | 400620.72 | 400620.72 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907424 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad Las Golondrinas - 128388 | 128388 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 173128.06 | 173128.06 | 173128.06 | 173128.06 | 173128.06 | 173128.06 | 173128.06 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 133,128.06, beneiciarios 40,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907427 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Ignacio Zaragoza El Salvaje - 112699 | 112699 | Campeche | Candelaria | Ignacio Zaragoza (El Salvaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 693507.61 | 693507.61 | 693507.61 | 693507.61 | 693507.61 | 693507.61 | 693507.61 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 195,888.36 aplicado en 468 m2 de piso firme en la localidad de Vicente Guerrero I que beneficia a 20 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907428 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Laguna La Perdida - 182662 | 182662 | Campeche | Candelaria | Laguna la Perdida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8150 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 8,150.00 y beneficiarios 3,750 / Física: hectareas / Registro:
CAM17170300907429 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Lucha - 178880 | 178880 | Campeche | Candelaria | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 933655.36 | 933655.36 | 933655.36 | 933655.36 | 933655.36 | 933655.36 | 933655.36 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907430 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Miguel Aleman - 128555 | 128555 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 172428.06 | 172428.06 | 172428.06 | 172428.06 | 172428.06 | 172428.06 | 172428.06 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 132,428.06, beneficiarios 40,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907432 | Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad Miguel De La Madrid El Pañuelo - 130523 | 130523 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 509700 | 509700 | 509700 | 509700 | 509700 | 509700 | 509700 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907433 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla - 183616 | 183616 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1425819.97 | 1425819.97 | 1425819.97 | 1425819.97 | 1425819.97 | 1425819.97 | 1425819.97 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907434 | Construccion De Cuarto Dormitoro En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla - 182394 | 182394 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400575.24 | 400575.24 | 400575.24 | 400575.24 | 400575.24 | 400575.24 | 400575.24 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907435 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla - 128159 | 128159 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 173028.06 | 173028.06 | 173028.06 | 173028.06 | 173028.06 | 173028.06 | 173028.06 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 133,028.06, FISM 40,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907437 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad La Misteriosa - 166200 | 166200 | Campeche | Candelaria | La Misteriosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 587786.63 | 587786.63 | 587786.63 | 587786.63 | 587786.63 | 587786.63 | 587786.63 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907438 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad La Misteriosa - 112650 | 112650 | Campeche | Candelaria | La Misteriosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 839303.3 | 839303.3 | 839303.3 | 839303.3 | 839303.3 | 839303.3 | 839303.3 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907439 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Monclova - 178916 | 178916 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 413756.04 | 413756.04 | 413756.04 | 413756.04 | 413756.04 | 413756.04 | 413756.04 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907440 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Monclova - 182642 | 182642 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 43000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 43,000.00, benefciarios 25,000.00 / Física: hectareas / Registro:
CAM17170300907442 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Monclova - 128481 | 128481 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 173228.06 | 173228.06 | 173228.06 | 173228.06 | 173228.06 | 173228.06 | 173228.06 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion beneficiarios 40,000.00 y FISM 133,228.06 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907444 | Construccion De Cuarto Dormitoro En La Localidad De El Naranjo - 182368 | 182368 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400425.42 | 400425.42 | 400425.42 | 400425.42 | 400425.42 | 400425.42 | 400425.42 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907445 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De El Naranjo - 176176 | 176176 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 172928.06 | 172298.06 | 172298.06 | 172298.06 | 172298.06 | 172298.06 | 172298.06 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 132,928.06, beneficiarios 40,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907446 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos En La Localidad De El Naranjo - 158162 | 158162 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3612172.5 | 3612172.5 | 3612172.5 | 3612172.5 | 3612172.5 | 3612172.5 | 3612172.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907447 | Construccion De Camino Sacacosecha En La Localidad De El Naranjo - 103361 | 103361 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2399328.87 | 2399328.86 | 2399328.86 | 2399328.86 | 2399328.86 | 2399328.86 | 2399328.86 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: kilometros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907448 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pocboc Municipio De Hecelchakan - 162811 | 162811 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 960000 | 957675.07 | 957675.07 | 957675.07 | 957675.07 | 957675.07 | 957675.07 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907449 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Pomuch Municipio De Hecelchakan - 181272 | 181272 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30836.64 | 30794.67 | 30794.67 | 30794.67 | 30794.67 | 30794.67 | 30794.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907450 | Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Pomuch Municipio De Hecelchakan - 168234 | 168234 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 238720.92 | 238720.92 | 238720.92 | 238720.92 | 238720.92 | 238720.92 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907451 | Construccion De Tres Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Trecientos Cuarenta Y Cuatro De Pomuch - 109933 | 109933 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 169170.91 | 168170.91 | 168170.91 | 168170.91 | 168170.91 | 168170.91 | 168170.91 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907452 | Construccion De Cinco Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Trecientos Cincuenta Y Nueve De Pomuch - 109923 | 109923 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 281951.52 | 281412.33 | 281412.33 | 281412.33 | 281412.33 | 281412.33 | 281412.33 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907453 | Construccion De Cinco Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De Pomuch - 109896 | 109896 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 281951.51 | 281412.33 | 281412.33 | 281412.33 | 281412.33 | 281412.33 | 281412.33 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907454 | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Trescientos Diez De Pomuch - 109865 | 109865 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112780.6 | 112564.93 | 112564.93 | 112564.93 | 112564.93 | 112564.93 | 112564.93 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907455 | Construccion De Diez Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Trescientos Veinticinco De Pomuch - 109843 | 109843 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 563903.03 | 562824.66 | 562824.66 | 562824.66 | 562824.66 | 562824.66 | 562824.66 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907456 | Construccion De Cinco Acciones De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Trescientos Veinticinco De Pomuch - 109507 | 109507 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59352.2 | 59360.24 | 59360.24 | 59360.24 | 59360.24 | 59360.24 | 59360.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907457 | Construccion De Una Accion De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De Pomuch - 110547 | 110547 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10465.55 | 10450.75 | 10450.75 | 10450.75 | 10450.75 | 10450.75 | 10450.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907458 | Construccion De Una Accion De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Treinta Y Tres A De Pomuch - 110570 | 110570 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10465.55 | 10450.75 | 10450.75 | 10450.75 | 10450.75 | 10450.75 | 10450.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907459 | Construcción De Una Acción De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cuarenta Y Cuatro De Pomuch - 110566 | 110566 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9678.54 | 9614.69 | 9614.69 | 9614.69 | 9614.69 | 9614.69 | 9614.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907461 | Ampliación De La Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Para Beneficiar A La Comunidad De Montebello - 119126 | 119126 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 182864.69 | 204946.33 | 204946.33 | 204946.33 | 204946.33 | 204946.33 | 204946.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907462 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Montebello Municipio De Hecelchakan - 52812 | 52812 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1960000 | 1951864.12 | 1951864.12 | 1951864.12 | 1948140.1 | 1948140.1 | 1948140.1 | 99.8092 | 0 | Vivienda | 84 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907463 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Blanca Flor Municipio De Hecelchakan - 162822 | 162822 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907464 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Blanca Flor Municipio De Hecelchakan - 52734 | 52734 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 420000 | 418256.61 | 418256.61 | 418256.61 | 417458.6 | 417458.6 | 417458.6 | 99.8092 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907469 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Hopelchen - 178687 | 178687 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1984211.03 | 1984210.99 | 1984210.99 | 1984210.99 | 1984210.99 | 1984210.99 | 1984210.99 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907472 | Equipamiento De Unidades Medicas En Varias Localidades - 146208 | 146208 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Salud | En Ejecución | 2017 | 798331.72 | 798331.72 | 798331.72 | 798331.72 | 798331.72 | 798331.72 | 798331.72 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907480 | Imparticion De Cursos Al Personal Administrativo Y Operativo Del Ayuntamiento De Hopelchen - 110583 | 110583 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 269285.09 | 269285.09 | 269285.09 | 269285.09 | 269285.09 | 269285.09 | 269285.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM17170300907481 | Mejoramiento De La Sala De Atención Ciudadana Tele Aula Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 110597 | 110597 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 425926.14 | 425926.14 | 425926.14 | 425926.14 | 425926.14 | 425926.14 | 425926.14 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907483 | Creación De Reglamentos Y Manual Para El H Ayuntamiento - 110615 | 110615 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 219520 | 219520 | 219520 | 219520 | 219520 | 219520 | 219520 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907487 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 196816 | 196816 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161958.83 | 161958.83 | 161958.83 | 161958.83 | 161958.82 | 161958.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907488 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 186292 | 186292 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69545.57 | 69450.93 | 69450.93 | 69450.93 | 69450.93 | 69450.93 | 69450.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907489 | Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 168374 | 168374 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 479920.55 | 479920.55 | 479920.55 | 479920.55 | 479920.55 | 479920.55 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907501 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cancabchen - 146431 | 146431 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2299990.6 | 2299990.6 | 2299990.6 | 2299990.6 | 2299990.6 | 2299990.6 | 2299990.6 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM17170300907506 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Komchen - 146274 | 146274 | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2299975.87 | 2299975.76 | 2299975.76 | 2299975.76 | 2299975.76 | 2299975.76 | 2299975.76 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907511 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De San Juan Bautista Sahcabchen Municipio De Hopelchen - 181541 | 181541 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13992.37 | 13973.33 | 13973.33 | 13973.33 | 13973.33 | 13973.33 | 13973.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907512 | Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De San Juan Bautista Sahcabchen Municipio De Hoepclhen - 168445 | 168445 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 239960.3 | 239960.3 | 239960.3 | 239960.3 | 239960.3 | 239960.3 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907516 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 181523 | 181523 | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20779.01 | 20750.73 | 20750.73 | 20750.73 | 20750.73 | 20750.73 | 20750.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907517 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Poste Municipio De Hopelchen - 168466 | 168466 | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 239960.3 | 239960.3 | 239960.3 | 239960.3 | 239960.3 | 239960.3 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907522 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Xculop Municipio De Hopelchen - 181475 | 181475 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34709.51 | 34662.26 | 34662.26 | 34662.26 | 34662.26 | 34662.26 | 34662.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907523 | Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Xculoc Municipio De Hopelchen - 168486 | 168486 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192000 | 191968.18 | 191968.18 | 191968.18 | 191968.18 | 191968.18 | 191968.18 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907536 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Quince Lotes De Material Ruta Dos La Libertad - 142113 | 142113 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209548.72 | 209548.72 | 209548.72 | 209548.72 | 209548.72 | 209548.72 | 209548.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907537 | Construcción De Calles Ejido La Libertad - 129476 | 129476 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1161795.46 | 1161795.46 | 1161795.46 | 1161795.46 | 1161795.46 | 1161795.46 | 1161795.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907538 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Libertad - 127742 | 127742 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300907539 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Libertad Pimiental Dos - 117456 | 117456 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 296876.97 | 296876.97 | 296876.97 | 296876.97 | 296876.57 | 296876.57 | 296876.57 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907540 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Doscientos Sesenta Cajas Ejido La Libertad - 117790 | 117790 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64997.82 | 64997.82 | 64997.82 | 64997.82 | 64997.82 | 64997.82 | 64997.82 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907541 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ocho Extractores De Acero Inoxidable De Miel Ejido La Libertdad - 119168 | 119168 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100301.12 | 100301.12 | 100301.12 | 100301.12 | 100301.12 | 100301.12 | 100301.12 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907542 | Construcción De Cuatro Baños Ejido La Libertad Y El Pimiental Ruta Seis - 92378 | 92378 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167628.64 | 167628.64 | 167628.64 | 167628.64 | 167628.64 | 167628.64 | 167628.64 | 100 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907543 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nuevo Michoacan Municipio De Champoton - 51917 | 51917 | Campeche | Champotón | Nuevo Michoacán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 980000 | 977974.78 | 977974.78 | 977974.78 | 977273.38 | 908817.02 | 908817.02 | 92.9285 | 0 | Vivienda | 42 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170300907545 | Construccion De Red Electrica En La Localidad De Venustiano Carranza - 179615 | 179615 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 608833.06 | 608833.06 | 608833.06 | 608833.06 | 608833.06 | 608833.06 | 608833.06 | 100 | 0 | Otros | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER POSTES / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907547 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Hecelchakan Municipio De Hecelchakan - 181438 | 181438 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98534.39 | 98400.27 | 98400.27 | 98400.27 | 98400.27 | 98400.27 | 98400.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907549 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Locaidad De Hecelchakan Municipio De Hecelchakan - 162637 | 162637 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 478837.55 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907551 | Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar A Las Ageb De La Localidad De Hecelchakán - 123780 | 123780 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2432084.42 | 2430285.89 | 2430285.89 | 2430285.89 | 2430285.89 | 2430285.89 | 2430285.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907552 | Rehabilitación De Las Oficinas De Contraloría Municipal Dirección De Obras Públicas Y Baños Del Edificio Jaina Del H Ayuntamiento De Hecelchakán - 112097 | 112097 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000.98 | 254030.79 | 254030.79 | 254030.79 | 254030.79 | 254030.79 | 254030.79 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907554 | Construccion De Diez Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho De Hecelchakan - 109795 | 109795 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 563903.03 | 563903.03 | 563903.03 | 563509.54 | 563509.54 | 563509.54 | 563509.54 | 99.9302 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907555 | Construccion De Dieciseis Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cincuenta Y Dos De Hecelchakan - 109744 | 109744 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 845854.54 | 845854.54 | 845854.54 | 845264.3 | 845264.3 | 845264.3 | 845264.3 | 99.9302 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907556 | Construccion De Piso Firme Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cincuenta Y Dos De La Localidad De Hecelchakan - 109377 | 109377 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17205.36 | 17139.23 | 17139.23 | 17139.23 | 17139.23 | 17139.23 | 17139.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907558 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A Diecinuevefamilias Delacollazaretoesperanzaanamafariasguadalupeprocesadorabarriosanpedrod - 189403 | 189403 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 881776.13 | 881776.13 | 881776.13 | 881776.13 | 881776.13 | 881776.13 | 881776.13 | 100 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO AL 100% FINANCIERO AL PROYECTO / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907559 | Construccion De Cuartos Para Bañopara Beneficiar A Doce Familias En El Barriosan Pedrojacinto Canek Y La Col Centro De La Cabecera Municipal - 187814 | 187814 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 556911.24 | 556911.24 | 556911.24 | 556911.24 | 556911.24 | 556911.24 | 556911.24 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% EN SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907560 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A Una Familia En La Colonia Procesadora De Cabecera Municipal De Tenabo - 189645 | 189645 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46409.27 | 46409.27 | 46409.27 | 46409.27 | 46409.27 | 46409.27 | 46409.27 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO AL 100% FINANCIERO ESTE PROYECTO / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% EN SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907561 | 33903 Servicios Integrales - 174953 | 174953 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 167885.09 | 167885.09 | 167885.09 | 167885.09 | 167885.09 | 167885.09 | 167885.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO EL PROYECTO AL 100% FINANCIERO / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO AL 100% / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907563 | Construcción De Techo Firme Para Beneficiar A Veintiséis Viviendas En Varias Colonias De La Cabecera Municipal De Tenabo - 160347 | 160347 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: este proyecto concluyo al 100% su meta fisico / Registro: envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907564 | Adquisicion De Software Y Hardware - 157465 | 157465 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 79236.36 | 79236.36 | 79236.36 | 79236.36 | 79236.36 | 79236.36 | 79236.36 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO AL 100% / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907565 | Adquisicion De Software Y Hardware - 158482 | 158482 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6588.82 | 6588.82 | 6588.82 | 6588.82 | 6588.82 | 6588.82 | 6588.82 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO AL 100% / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907566 | Adquisición De Software Y Hardware - 157325 | 157325 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46669.65 | 46669.65 | 46669.65 | 46669.65 | 46669.65 | 46669.65 | 46669.65 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO AL 100% / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907567 | Adquisición De Software Y Hardware - 157692 | 157692 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59428.56 | 59428.56 | 59428.56 | 59428.56 | 59428.56 | 59428.56 | 59428.56 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO AL 100% / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907568 | Construccion De Un Comedor Escolar En La Esc Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Tenabo - 127301 | 127301 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | En Ejecución | 2017 | 549629.99 | 549629.99 | 549629.99 | 549629.99 | 549629.99 | 549629.99 | 549629.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: este proyecto concluyo al 100% su meta fisico / Registro: envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907570 | Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Tinun - 160322 | 160322 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 309213.38 | 309213.38 | 309213.38 | 309213.38 | 309213.38 | 309213.38 | 309213.38 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% LA META FISICO / Registro: ENVIO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907571 | Construccion De Un Comedor Escolar En La Esc Telesecundaria N Cuarenta Y Cuatro De La Localidad De Tinun Municipio De Tenabo - 127363 | 127363 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | En Ejecución | 2017 | 581588.75 | 581588.75 | 581588.75 | 581588.75 | 581588.75 | 581588.75 | 581588.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUYO AL 100% SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907572 | Construccion De Pavimento Con Doble Riego De Sello De Varias Calles De La Localidad De Tinun - 127442 | 127442 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 619458.3 | 619458.3 | 619458.3 | 619458.3 | 619458.3 | 619458.3 | 619458.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% SU META FISICO / Registro: ENVIO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907573 | Construccion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A Seis Familias De La Localidad De Xcumcheil Del Municipio De Tenabo - 164471 | 164471 | Campeche | Tenabo | Xkuncheil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278455.62 | 278455.62 | 278455.62 | 278455.62 | 278455.62 | 278455.62 | 278455.62 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE PAGO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907574 | Construcción De Techos Firme Para Beneficiar A Quince Viviendas De La Localidad De Xcumcheil - 121149 | 121149 | Campeche | Tenabo | Xkuncheil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 426019.18 | 425996.27 | 425996.27 | 425996.27 | 425996.27 | 425996.27 | 425996.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: en este proyecto quedo un ahorro de $ 22.91 mismo que seria reintegrado en el primer trimestre 2018 / Física: este proyecto concluyo al 100% su meta fisico / Registro: envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907575 | Construccion De Cuartos Para Baño Para Beneficiara Tres Familias En La Localidad De Santa Rosa Municipio De Tenabo - 189515 | 189515 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139227.81 | 139227.81 | 139227.81 | 139227.81 | 139227.81 | 139227.81 | 139227.81 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE PAGO AL 100% FINANCIERO / Física: ESTRE PROYECTO CONCLUYO AL 100% EN SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907578 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Tres Escarcega Cm - 180796 | 180796 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907587 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Treinta Y Dos Lotes De Material Ruta Cinco Escarcega Cm - 174634 | 174634 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 447206.08 | 447206.08 | 447206.08 | 447206.08 | 447206.08 | 447206.08 | 223136.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907588 | Construcción De Calles Con Carpeta Asfáltica Col Concordia Escarcega Cm - 170330 | 170330 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1796025.02 | 1796025.02 | 1796025.02 | 1796025.02 | 1795991 | 1795991 | 1795991 | 99.9981 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 100 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS BANOBRAS RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907589 | Ampliación Del Alumbrado Publico Col Varias Escarcega Cm - 170304 | 170304 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1293221.04 | 1293221.04 | 1293221.04 | 1293221.04 | 1293221.02 | 1293221.02 | 1293221.02 | 100 | 0 | Otros | 835 | 100 | 100 | Financiera: MEXCLA DE RECURSOS BANOBRAS RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907590 | Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col Concordia Escarcega Cm - 170224 | 170224 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2746892.19 | 2746892.19 | 2746892.19 | 2746892.19 | 2746890.79 | 2746890.79 | 2746890.79 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS BANOBRAS RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907591 | Construcción De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado Col Uet Uno Escarcega Cm - 170169 | 170169 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2197215.4 | 2197215.4 | 2197215.4 | 2197215.4 | 2197215.39 | 2197215.39 | 2197215.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 193 | 100 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS BANOBRAS RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907593 | Construcción De Drenaje Con Tubería De Concreto Reforzado Col Salinas De Gortari A Fundadores Escarcega Cm - 170189 | 170189 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2748236.16 | 2748236.16 | 2748236.16 | 2748236.16 | 2747859.77 | 2747859.77 | 2747859.77 | 99.9863 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS BANOBRAS RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907594 | Construcción De Veinticinco Huertos Comunitarios Escarcega Varios - 159348 | 159348 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 322500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907596 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Av Justo Sierra Escarcega Cm - 146496 | 146496 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1690744.19 | 1690744.19 | 1690744.19 | 1690744.19 | 1690443.39 | 1690443.39 | 1690443.39 | 99.9822 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907597 | Construcción De Infraestructura Agricola Sistema De Riego Tecnificado Suministro De Cintillas De Cinco Octavos Cal Ocho Mil Varios Escarcega - 146111 | 146111 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1009478.4 | 1009478.4 | 1009478.4 | 1009478.4 | 1009478.4 | 1009478.4 | 1009478.4 | 100 | 0 | Otros | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907598 | Equipamiento De Infraestructura Agricola Maquinara E Implementos Comunitarios Suministro De Motobombas De Quince Lts - 146390 | 146390 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 747902.7 | 747902.7 | 747902.7 | 747902.7 | 747902.7 | 747902.7 | 747902.7 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907599 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Doce Lotes De Material Ruta Uno Escarcega Cm - 140818 | 140818 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167548.08 | 167548.08 | 167548.08 | 167548.08 | 167548.08 | 167548.08 | 167548.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907600 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Escarcega Cm Varias - 146733 | 146733 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1168410 | 1168410 | 1168410 | 1168410 | 1168410 | 1168410 | 1168410 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907601 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Escarcega Cm - 133847 | 133847 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 588084.57 | 588084.57 | 588084.57 | 588084.57 | 588084.57 | 588084.57 | 588084.57 | 100 | 0 | Otros | 3200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907602 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Escarcega Cm - 133886 | 133886 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 543978.23 | 543978.23 | 543978.23 | 543978.23 | 543978.23 | 543978.23 | 543978.23 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907603 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Escarcega Cm - 127846 | 127846 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 321265.17 | 321265.17 | 321265.17 | 321265.17 | 321265.17 | 321265.17 | 321265.17 | 100 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907604 | Construcción De Treinta Y Cuatro Huertos Comunitarios Escarcega Cm - 133320 | 133320 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 541549.55 | 208288.29 | 208288.29 | 208288.29 | 208288.29 | 208288.29 | 208288.29 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907605 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Sesenta Y Siete Lotes De Material Ruta Ocho Escarcega Cm - 121835 | 121835 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 935134.03 | 935134.03 | 935134.03 | 935134.03 | 935134.03 | 935134.03 | 935134.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907606 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Sesenta Y Siete Lotes De Material Ruta Siete Escarcega Cm - 121848 | 121848 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 935662.53 | 935662.53 | 935662.53 | 935662.53 | 935662.53 | 935662.53 | 935662.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907607 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Setenta Y Dos Lotes De Material Ruta Seis Escarcega Cm - 121782 | 121782 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1004496.71 | 1004496.71 | 1004496.71 | 1004496.71 | 1004496.71 | 1004496.71 | 1004496.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907608 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Once Extractores De Acero Inoxidable De Miel Ejido Varios Escarcega Cm - 119176 | 119176 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 137914.04 | 137914.04 | 137914.04 | 137914.04 | 137914.04 | 137914.04 | 137914.04 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907609 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Setenta Cajas Escarcega - 117850 | 117850 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42498.57 | 42498.57 | 42498.57 | 42498.57 | 42498.57 | 42498.57 | 42498.57 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907610 | Rehabilitación De Calles Col Revolución Escarcega Cm - 117394 | 117394 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 539727.41 | 539727.41 | 539727.41 | 539727.41 | 539671.6 | 539671.6 | 539671.6 | 99.9897 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907611 | Rehabilitación De Calles Col Salsipuedes Uno Escarcega Cm - 117374 | 117374 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 619914.37 | 619914.37 | 619914.37 | 619914.37 | 619212.16 | 619212.16 | 619212.16 | 99.8867 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907612 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Diez Bancos Desopercular Con Meza Reforzada De Acero Inoxidable Ejidos Varios Escarcega Cm - 118632 | 118632 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 138864.5 | 138864.5 | 138864.5 | 138864.5 | 138864.5 | 138864.5 | 138864.5 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907613 | Rehabilitación De Docientos Ocho Techos Firmes De Laminas De Zinc Col Varias Escarcega Cm - 111901 | 111901 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 803107.72 | 803107.72 | 803107.72 | 803107.72 | 803107.72 | 803107.72 | 803107.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907614 | Rehabilitación De Calles Col Fatima Escarcega Cm - 105228 | 105228 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 163560 | 163560 | 163560 | 163560 | 163560 | 163560 | 141059.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907615 | Rehabilitación De Calles Col Carlos Salinas De Gortari Escarcega Cm - 105199 | 105199 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 163560 | 163560 | 163560 | 163560 | 163560 | 163560 | 138000.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907616 | Rehabilitación De Calles Col I Zaragoza Escarcega Cm - 105177 | 105177 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 102225 | 102225 | 102225 | 102225 | 98779.42 | 98779.42 | 84857.1 | 96.6294 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907617 | Rehabilitación De Calles Varias De La Col Morelos Escarcega Cm - 93710 | 93710 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 245340 | 147149.47 | 147149.47 | 147149.47 | 138790.74 | 138790.74 | 138790.74 | 94.3196 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907619 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cuarenta Y Tres Lotes De Material Ruta Cinco Localidad División Del Norte - 174657 | 174657 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600933.38 | 600933.38 | 600933.38 | 600933.38 | 600933.38 | 600933.38 | 600933.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907620 | Ampliación Del Alumbrado Publico Localidad División Del Norte - 170273 | 170273 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 640455.91 | 640455.91 | 640455.91 | 640455.91 | 640455.89 | 640455.89 | 640455.89 | 100 | 0 | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS BANOBRAS RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907622 | Rehabilitación De Calles Ejido División Del Norte - 133722 | 133722 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 859737.26 | 859737.26 | 859737.26 | 859737.26 | 859247.83 | 859247.83 | 859247.83 | 99.9431 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907623 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable El Calabozo División Del Norte - 133587 | 133587 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 15712.95 | 15712.95 | 0 | 98.2059 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907624 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido División Del Norte - 133900 | 133900 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 588084.57 | 588084.57 | 588084.57 | 588084.57 | 588084.57 | 588084.57 | 588084.57 | 100 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907625 | Construcción De Veinticinco Huertos Comunitarios Ejido División Del Norte - 133363 | 133363 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 398198.2 | 153153.15 | 153153.15 | 153153.15 | 153153.15 | 153153.15 | 153153.15 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907626 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido División Del Norte - 127835 | 127835 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 277894.37 | 277894.37 | 277894.37 | 277894.37 | 277894.37 | 277894.37 | 277894.37 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907627 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad División Del Norte - 121623 | 121623 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINDA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907628 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Nueve Extractores De Acero Inoxidable De Miel Ejido División Del Norte - 119185 | 119185 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112838.76 | 112838.76 | 112838.76 | 112838.76 | 112838.76 | 112838.76 | 112838.76 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907629 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Doscientos Setenta Cajas Ejido División Del Norte - 118220 | 118220 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 67497.73 | 67497.73 | 67497.73 | 67497.73 | 67497.73 | 67497.73 | 67497.73 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907630 | Rehabilitación De Sesenta Y Nueve Techos Firmes Laminas De Zinc Ejido División Del Norte Ruta Dos - 111828 | 111828 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 266878.87 | 266878.87 | 266878.87 | 266878.87 | 266877.56 | 266877.56 | 266877.56 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907631 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Asuncion Municipio De Escarcega - 187584 | 187584 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 960000 | 959816.42 | 959816.42 | 959816.42 | 959816.42 | 959816.42 | 959816.42 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907632 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De La Asunción Municipio De Escarcega - 188307 | 188307 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36000 | 35912.86 | 35912.86 | 35912.86 | 35912.86 | 35912.86 | 35912.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907633 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Tres Ejido La Asunción - 180697 | 180697 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907634 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido La Asunción - 127662 | 127662 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300907635 | Construcción De Cinco Baños Ejido La Asunción - 88482 | 88482 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209818.85 | 209818.85 | 209818.85 | 209818.85 | 209818.85 | 209818.85 | 209818.85 | 100 | 0 | Piezas | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907636 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Dos Ejido Belen - 142201 | 142201 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907637 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Belen - 127650 | 127650 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907638 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Belen Municipio De Escarcega - 52272 | 52272 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1470000 | 1465806.19 | 1465806.19 | 1465806.19 | 1463870.38 | 1463870.38 | 1463870.38 | 99.8679 | 0 | Vivienda | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907639 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Diez Lotes De Material Ruta Tres Benito Juarez Dos La Polla - 180594 | 180594 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139551.6 | 139551.6 | 139551.6 | 139551.6 | 139551.6 | 139551.6 | 139551.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907640 | Construcción De Ocho Baños Ruta Dos Ejido Benito Juarez Dos La Polla - 144994 | 144994 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 335054.2 | 335054.2 | 335054.2 | 335054.2 | 335054.2 | 335054.2 | 161450.78 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907641 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Benito Juarez Dos La Polla - 127595 | 127595 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907642 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido Benito Juarez Dos - 117409 | 117409 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1497736.45 | 1497736.45 | 1497736.45 | 1497736.45 | 1488833.83 | 1488833.83 | 1488833.83 | 99.4056 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907643 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Col Rural La Chiquita - 170622 | 170622 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 719351.77 | 719351.77 | 719351.77 | 719351.77 | 719351.77 | 719351.77 | 571865 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907644 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Dos Ejido La Chiquita - 142440 | 142440 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907645 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido La Chiquita - 127576 | 127576 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300907646 | Construcción De Cinco Baños Ejido La Chiquita Ruta Cuatro - 78951 | 78951 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907647 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Dos San Francisco El Cinco - 142417 | 142417 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 69849.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907648 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido San Francisco El Cinco - 127714 | 127714 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907649 | Construcción De Cinco Baños Localidad San Francisco El Cinco Ruta Cuatro - 78994 | 78994 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907650 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Diez Lotes De Material Ruta Tres Ejido Don Samuel - 180674 | 180674 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139551.6 | 139551.6 | 139551.6 | 139551.6 | 139551.6 | 139551.6 | 139551.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907651 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Don Samuel - 127337 | 127337 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300907652 | Construcción De Dos Baños Ejido Don Samuel Ruta Tres - 77447 | 77447 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907654 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Tres Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad La Esperanza - 121592 | 121592 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FIAICA Y FINANCIERA
CAM17170300907655 | Construcción De Tres Baños Ejido La Esperanza Ruta Cinco - 88572 | 88572 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125891.3 | 125891.3 | 125891.3 | 125891.3 | 125891.3 | 125891.3 | 125891.3 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907656 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Nueve Lotes De Material Ruta Tres La Flor - 180503 | 180503 | Campeche | Escárcega | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125596.44 | 125596.44 | 125596.44 | 125596.44 | 125596.44 | 125596.44 | 125596.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907657 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido La Flor - 127679 | 127679 | Campeche | Escárcega | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300907658 | Construcción De Cinco Baños Ejido La Flor Ruta Tres - 77307 | 77307 | Campeche | Escárcega | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209586.7 | 209586.65 | 209586.65 | 209586.65 | 209586.65 | 209586.65 | 209586.65 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907659 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Tres Ejido Francisco I Madero - 180613 | 180613 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 69775.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y fianaciera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907660 | Construcción Tres Baños Ruta Dos Ejido Francisco I Madero - 144931 | 144931 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125345.32 | 125345.32 | 125345.32 | 125345.32 | 125345.32 | 125345.32 | 125345.32 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907661 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Francisco I Madero - 127548 | 127548 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907663 | Construcción De Tres Baños Ruta Dos Ejido El Gallo - 145047 | 145047 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125645.32 | 125645.32 | 125645.32 | 125645.32 | 125645.32 | 125645.32 | 125645.32 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y TERMINADA
CAM17170300907664 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Un Lote De Material Ruta Dos El Gallo - 142575 | 142575 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13969.91 | 13969.91 | 13969.91 | 13969.91 | 13969.91 | 13969.91 | 13969.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907665 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido El Gallo - 127723 | 127723 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300907666 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Noventa Cajas Ejido El Gallo - 117917 | 117917 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 47498.4 | 47498.4 | 47498.4 | 47498.4 | 47498.4 | 47498.4 | 47498.4 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907668 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Diez Lotes De Material Ruta Dos Gral Rodolfo Fierros - 142300 | 142300 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139699.15 | 139699.15 | 139699.15 | 139699.15 | 139699.15 | 139699.15 | 139699.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ONBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907669 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Gral Rodolfo Fierro - 120522 | 120522 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 243638.15 | 243638.15 | 243638.15 | 243638.15 | 243638.15 | 243638.15 | 234064.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907670 | Construcción De Dos Baños Ejido Gral Rodolfo Fierro Ruta Seis - 92327 | 92327 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 58728.87 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907671 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Seis Lotes De Material Ruta Tres Ejido Guadalajara - 180573 | 180573 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83730.96 | 83730.96 | 83730.96 | 83730.96 | 83730.96 | 83730.96 | 83730.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907672 | Construcción De Dos Baños Ruta Dos Ejido Guadalajara - 145006 | 145006 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83763.55 | 83763.55 | 83763.55 | 83763.55 | 83763.55 | 83763.55 | 83763.55 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907673 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Haro - 127321 | 127321 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907674 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Quince Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Haro - 121311 | 121311 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209627.89 | 209627.89 | 209627.89 | 209627.89 | 209627.89 | 209627.89 | 97593.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907675 | Construcción De Dos Baños Ejido Haro - 76671 | 76671 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83903.48 | 83903.48 | 83903.48 | 83903.48 | 83903.48 | 83903.48 | 83903.48 | 100 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907676 | Construcción De Calles Ejido Haro - 99397 | 99397 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 964223.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907677 | Construcción De Dos Baños Ruta Dos Ejido El Huiro - 145018 | 145018 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83763.55 | 83763.55 | 83763.55 | 83763.55 | 83763.55 | 83763.55 | 83763.55 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907678 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Dos El Huiro - 142543 | 142543 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907679 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido El Huiro - 127569 | 127569 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907680 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido El Huiro - 103159 | 103159 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2694239.61 | 2694239.61 | 2694239.61 | 2694239.61 | 2693362.76 | 2693362.76 | 2693362.76 | 99.9675 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907681 | Rehabilitación Del Techado En Áreas De Impartición De Educación Física Esc Telesec No Ochenta Loc José De La Cruz Blanco - 170534 | 170534 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2017 | 605836.47 | 605836.47 | 605836.47 | 605836.47 | 605836.45 | 605836.45 | 605836.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907682 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Jose De La Cruz Blanco - 127471 | 127471 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300907683 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad José De La Cruz Blanco - 121414 | 121414 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907685 | Construcción De Dos Baños Ejido José De La Cruz Blanco Ruta Cuatro - 78934 | 78934 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83784.64 | 83784.64 | 83784.64 | 83784.64 | 83784.64 | 83784.64 | 83784.64 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907686 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Quince Lotes De Material Ejido Justicia Social - 142074 | 142074 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209548.72 | 209548.72 | 209548.72 | 209548.72 | 209548.72 | 209548.72 | 60070.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907687 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Justicia Social - 127360 | 127360 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907688 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Justicia Social - 120535 | 120535 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2694376.79 | 2694376.79 | 2694376.79 | 2694376.79 | 2694376.79 | 2694376.79 | 2353169.07 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907689 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Cuatro Bancos Desopercular Con Meza Reforzada De Acero Inoxidable Ejido Justicia Social - 118618 | 118618 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55545.8 | 55545.8 | 55545.8 | 55545.8 | 55545.8 | 55545.8 | 55545.8 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907690 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Doscientas Treinta Cajas Ejido Justicia Social - 117776 | 117776 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57498.07 | 57498.07 | 57498.07 | 57498.07 | 57498.07 | 57498.07 | 57498.07 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907691 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Belha - 188861 | 188861 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON EXTRACTOR / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907692 | Equipamiento De Planta Potabilizadora En Belha - 52339 | 52339 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 249909.91 | 249909.91 | 249909.91 | 249909.91 | 249909.91 | 249909.91 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son paneles / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907693 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Belha - 58829 | 58829 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 16194.4 | 16194.4 | 16194.4 | 16194.4 | 16194.4 | 16194.4 | 16194.4 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907694 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Luna Municipio De Escarcega - 187549 | 187549 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 960000 | 959816.42 | 959816.42 | 959816.42 | 959816.42 | 959816.41 | 959816.41 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907695 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Luna Municipio De Escarcega - 188101 | 188101 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63000 | 62847.5 | 62847.5 | 62847.5 | 62847.5 | 62847.5 | 62847.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907696 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Luna Municipio De Escarcega - 186630 | 186630 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 239911.99 | 239911.99 | 239911.99 | 239911.99 | 239911.99 | 239911.99 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907697 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Dieciséis Lotes De Material Ruta Tres Ejido Luna - 180631 | 180631 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 223282.55 | 223282.55 | 223282.55 | 223282.55 | 223282.55 | 223282.55 | 223282.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907698 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Luna - 127453 | 127453 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 71764.11 | 71764.11 | 71764.11 | 71764.11 | 71764.11 | 71764.11 | 71764.11 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300907699 | Construcción De Calles Ejido Luna - 100627 | 100627 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 496513.23 | 496513.23 | 496513.23 | 99.3026 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907700 | Construcción De Cinco Baños Ejido Luna Ruta Tres - 77322 | 77322 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209586.7 | 209586.7 | 209586.7 | 209586.7 | 209586.7 | 209586.7 | 209586.7 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907701 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Diez Lotes De Material Ruta Dos Matamoros - 142260 | 142260 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139699.15 | 139699.15 | 139699.15 | 139699.15 | 139699.15 | 139699.15 | 139699.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907702 | Construcción De Doce Huertos Comunitarios Ejido Matamoros - 133336 | 133336 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 191135.14 | 73513.52 | 73513.52 | 73513.52 | 73513.52 | 73513.52 | 73513.52 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907703 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Matamoros - 127519 | 127519 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907704 | Construcción De Cinco Baños Ejido Matamoros - 88617 | 88617 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209818.85 | 209818.85 | 209818.85 | 209818.85 | 209818.85 | 209818.85 | 209818.85 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907705 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Seis Lotes De Material Ruta Dos Miguel Hidalgo El Caracol - 142367 | 142367 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83819.49 | 83819.49 | 83819.49 | 83819.49 | 83819.49 | 83819.49 | 83819.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907706 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 127608 | 127608 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA
CAM17170300907707 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Miguel Higaldo El Caracol - 120480 | 120480 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 268975.16 | 268975.16 | 268975.16 | 268975.16 | 268975.16 | 198435.76 | 198435.76 | 73.7748 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FIAICA Y FINANCIERA
CAM17170300907708 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Veinte Cajas Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 117834 | 117834 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29998.99 | 29998.99 | 29998.99 | 29998.99 | 29998.99 | 29998.99 | 29998.99 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907709 | Construcción De Dos Baños Ejido Miguel Hidalgo El Caracol Ruta Cinco - 88517 | 88517 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83927.54 | 83927.54 | 83927.54 | 83927.54 | 83927.54 | 83927.54 | 83927.54 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907710 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Tres Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Santa Marta - 121381 | 121381 | Campeche | Escárcega | Santa Martha (El Naranjito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907711 | Construcción De Dos Baños Ejido Santa Martha Ruta Cinco - 88409 | 88409 | Campeche | Escárcega | Santa Martha (El Naranjito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83927.54 | 83927.54 | 83927.54 | 83927.54 | 83927.54 | 83927.54 | 83927.54 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907712 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Nuevo Progreso Dos - 121396 | 121396 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 55784.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907713 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Doscientos Treinta Cajas Ejido Nuevo Progreso Dos - 117878 | 117878 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57498.07 | 57498.07 | 57498.07 | 57498.07 | 57498.07 | 57498.07 | 57498.07 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907714 | Construcción De Cinco Baños Ejido Nuevo Progreso Dos Ruta Cuatro - 78834 | 78834 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.6 | 209461.56 | 209461.56 | 209461.56 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907715 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad La Victoria - 121354 | 121354 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 111801.54 | 55784.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907716 | Construcción De Tres Baños Ejido La Victoria Ruta Cinco - 88121 | 88121 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125891.31 | 125891.31 | 125891.31 | 125891.31 | 125891.31 | 125891.31 | 63300.82 | 100 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 66.67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907717 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Dos Lotes De Material Ruta Tres Ejido Santa Isabel - 180772 | 180772 | Campeche | Escárcega | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27910.32 | 27910.32 | 27910.32 | 27910.32 | 27910.32 | 27910.32 | 27910.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907719 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Tres Lotes De Material Ruta Dos Santa Isabel - 142455 | 142455 | Campeche | Escárcega | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41909.74 | 41909.74 | 41909.74 | 41909.74 | 41909.74 | 41909.74 | 41909.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907721 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Dos Nuevo Campeche - 142101 | 142101 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69848.57 | 69848.57 | 69848.57 | 69848.57 | 69848.57 | 69848.57 | 69848.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907722 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Nuevo Campeche - 127509 | 127509 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907723 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Nuevo Campeche - 116527 | 116527 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 231973.45 | 231973.45 | 231973.45 | 231973.45 | 231966.28 | 231966.28 | 231966.28 | 99.9969 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907724 | Construcción De Dos Baños Ejido Nuevo Campeche Ruta Seis - 92399 | 92399 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907726 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Diecisiete Lotes De Material Ruta Uno Altamira De Zinaparo - 140447 | 140447 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237359.78 | 237359.78 | 237359.78 | 237359.78 | 237359.78 | 237359.78 | 86566.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907727 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Altamira De Zinaparo - 127356 | 127356 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBTRA TERMINADA
CAM17170300907728 | Construcción De Trece Huertos Comunitarios Ejido Altamira De Zinaparo - 133520 | 133520 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 207063.06 | 79639.64 | 79639.64 | 79639.64 | 79639.64 | 79639.64 | 79639.64 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907729 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Tres Bancos Desopercular Con Meza Reforzada De Acero Inoxidable Ejido Altamira De Zinaparo - 118592 | 118592 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 41659.36 | 41659.36 | 41659.36 | 41659.36 | 41659.36 | 41659.36 | 41659.36 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907730 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Altamira De Zináparo - 116449 | 116449 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 471826.45 | 471826.45 | 471826.45 | 471826.45 | 471787.66 | 471787.66 | 471787.66 | 99.9918 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907731 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Ocheta Cajas Ejido Altamira De Zinaparo - 117687 | 117687 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44998.49 | 44998.49 | 44998.49 | 44998.49 | 44998.49 | 44998.49 | 44998.49 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907732 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Extractores De Acero Inoxidable De Miel Ejido Altamira De Zinaparo - 119167 | 119167 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75225.84 | 75225.84 | 75225.84 | 75225.84 | 75225.84 | 75225.84 | 75225.84 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TEWRMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907733 | Construcción De Cinco Baños Ejido Altamira De Zinaparo - 96734 | 96734 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 100 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907734 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Centenario Municipio De Escarcega - 189131 | 189131 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54000 | 53869.29 | 53869.29 | 53869.29 | 53869.29 | 53869.28 | 53869.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907735 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Doce Lotes De Material Ruta Uno Localidad Centenario - 140620 | 140620 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167548.08 | 167548.08 | 167548.08 | 167548.08 | 167548.08 | 167548.08 | 167548.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907736 | Construcción De Dieciocho Huertos Ejido Centenario - 133388 | 133388 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 286702.7 | 110270.27 | 110270.27 | 110270.27 | 110270.27 | 110270.27 | 110270.27 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907737 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Centenario - 127561 | 127561 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907738 | Construcción De Cinco Baños Ejido Centenario Ruta Siete - 96519 | 96519 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907739 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Uno Chan Laguna - 140335 | 140335 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINMADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907740 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Chan Laguna - 127492 | 127492 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 71764.11 | 71764.11 | 71764.11 | 71764.11 | 71764.11 | 71764.11 | 71764.11 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA
CAM17170300907741 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Chan Laguna - 114805 | 114805 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 332556.45 | 332556.45 | 332556.45 | 332556.45 | 332556.45 | 332556.45 | 332556.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907742 | Construcción De Dos Baños Ejido Chan Laguna Ruta Siete - 96827 | 96827 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83909 | 83909 | 83909 | 83909 | 83909 | 83909 | 83909 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300907743 | Construcción De Banqueta Peatonal Y Alumbrado Público En La Calle Veintiuno De Mayo - 167791 | 167791 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 452901.08 | 452901.08 | 452901.08 | 452901.08 | 452901.08 | 367893.63 | 367893.63 | 81.2305 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907745 | Red Eléctrica Del Cárcamo Y Mantenimiento Al Tanque Elevado - 167772 | 167772 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 357016.07 | 357016.07 | 357016.07 | 357016.07 | 357016.07 | 107104.82 | 107104.82 | 30 | 0 | Otros | 3089 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907747 | Construccion De Banqueta Peatonal Y Alumbrado Publico En La Calle Doce De Febrero De Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho - 145353 | 145353 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 713679.74 | 713679.74 | 713679.74 | 713679.74 | 713679.74 | 610557.26 | 610557.26 | 85.5506 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907748 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Palizada Municipio De Palizada - 112994 | 112994 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 238962.33 | 238962.33 | 238962.33 | 238962.33 | 238722.95 | 238722.95 | 99.8998 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907751 | Construcción De Cocina Comunitaria En La Comunidad De El Juncal - 167804 | 167804 | Campeche | Palizada | El Juncal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1482565.03 | 1482565.03 | 1482565.03 | 1482565.03 | 1482565.03 | 1482565.03 | 1482565.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907753 | Construccion De Andador Peatonal En La Comunidad De El Borboton - 167781 | 167781 | Campeche | Palizada | El Borbotón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 134012.35 | 134012.35 | 26.8025 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 90 | Financiera: la obra se realizó con faism por un monto de 134012.35 y con fofopec por un monto de 365987.65 / Física: / Registro:
CAM17170300907754 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Comunidad De Mariche - 167800 | 167800 | Campeche | Palizada | Mariche de Morfín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355633.79 | 355633.79 | 355633.03 | 355633.79 | 355633.79 | 106690.14 | 106690.14 | 30 | 0 | Otros | 27 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300907755 | Suministro Y Colocación De Luminarias En Bella Unión De Veracruz - 58542 | 58542 | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.35 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907756 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Blasillo - 149584 | 149584 | Campeche | Calakmul | Blaisillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6222.22 | 6222.22 | 6222.22 | 6222.22 | 6222.22 | 6222.22 | 6222.22 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907757 | Construcción De Catorce Cuartos Para Baños En La Comunidad De Blasillo - 84192 | 84192 | Campeche | Calakmul | Blaisillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 910000 | 908754.21 | 908754.21 | 908754.21 | 908754.17 | 908754.17 | 908754.17 | 100 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907758 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Blasillo - 60877 | 60877 | Campeche | Calakmul | Blaisillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170300907759 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 147520 | 147520 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14666.67 | 14666.67 | 14666.67 | 14666.67 | 14666.67 | 14666.67 | 14666.67 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: LA META FUERON HECTÁREAS / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: +
CAM17170300907760 | Construccion De Diez Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De El Sacrificio - 40110 | 40110 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 520000 | 518954 | 518954 | 518954 | 518954 | 518954 | 518954 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son captadores de agua pluvial / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907761 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 78975 | 78975 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 340813.63 | 340109.23 | 340109.23 | 340109.23 | 340109.23 | 340109.23 | 340109.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907762 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De El Sacrificio - 59855 | 59855 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907763 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 149319 | 149319 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907764 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 62358 | 62358 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907765 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Santa Rosa - 62149 | 62149 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170300907766 | Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De El Carmen Ii - 192214 | 192214 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | GOBIERNO MUNICIPAL CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 406795.2 | 2033976 | 406795.2 | 2033976 | 406795.2 | 406795.2 | 406795.2 | 20 | 0 | Otros | 143 | 0 | 16 | Financiera: SOLO TENEMOS CONOCIMIENTO DEL PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO / Física: LA META SON 50 POSTES / Registro: PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% CON RECURSOS DEL FISM Y EJECUTA LA CFE, OBRA QUE TODAVÍA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907768 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Carmen Ii - 147503 | 147503 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19111.11 | 19111.11 | 19111.11 | 19111.11 | 19111.11 | 19111.11 | 19111.11 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907769 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De El Carmen Ii - 63393 | 63393 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907770 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Caña Brava - 178522 | 178522 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 799999.83 | 799999.83 | 799999.83 | 799999.83 | 799999.83 | 799999.83 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907771 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Caña Brava - 148821 | 148821 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23111.11 | 23111.11 | 23111.11 | 23111.11 | 23111.11 | 23111.11 | 23111.11 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907772 | Modernización Y Ampliación Del Camino De Guillermo Prieto Caña Brava Tercera Etapa En La Comunidad Guillermo Prieto Caña Brava - 52158 | 52158 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2986627.28 | 2986627.28 | 2986627.28 | 2986627.28 | 2986627.28 | 2986627.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907773 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Guillermo Prieto - 60703 | 60703 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907774 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Caña Brava - 64728 | 64728 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907775 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Centauro Del Norte - 189834 | 189834 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907776 | Construcción De Abrevaderos En La Comunidad De Centauro Del Norte - 175681 | 175681 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son abrevaderos / Registro: +
CAM17170300907777 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Centauro Del Norte - 155610 | 155610 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54284.9 | 54245 | 54245 | 54245 | 54245 | 54245 | 54245 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907778 | Construcción De Once Cuartos Para Baños En La Comunidad De Centauro Del Norte - 40143 | 40143 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 693000 | 692538.03 | 692538.03 | 692538.03 | 690387.62 | 690387.62 | 690387.62 | 99.6895 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907779 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Centauro Del Norte - 61302 | 61302 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170300907780 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 172901 | 172901 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25713.9 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907781 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 78440 | 78440 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126461.06 | 126201.59 | 126201.59 | 126201.59 | 126201.59 | 126201.59 | 126201.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907782 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 62653 | 62653 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.32 | 10523.89 | 10523.89 | 10523.89 | 10523.89 | 10523.89 | 99.9769 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907783 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Chichonal - 149015 | 149015 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23555.55 | 23555.55 | 23555.55 | 23555.55 | 23555.55 | 23555.55 | 23555.55 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907784 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Chichonal - 52157 | 52157 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 298865.28 | 298865.28 | 298865.28 | 298865.28 | 298865.28 | 298865.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son 350 mts y 42 tomas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907785 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De El Chichonal - 63411 | 63411 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907786 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Concepción - 188976 | 188976 | Campeche | Calakmul | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON EXTRACTORES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907787 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Concepción - 52240 | 52240 | Campeche | Calakmul | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 347988.2 | 347988.2 | 347988.2 | 347988.2 | 347988.2 | 347988.2 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es rehabilitación de un pozo profundo / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907788 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Concepción - 64253 | 64253 | Campeche | Calakmul | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907789 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Constitución - 188926 | 188926 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON EXTRACTORES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907790 | Suministro Y Colocacion De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Constitucion - 155801 | 155801 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907791 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Constitucion - 149226 | 149226 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907792 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Constitución - 83930 | 83930 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 498351.79 | 498351.79 | 498351.79 | 498351.79 | 498351.79 | 498351.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: +
CAM17170300907793 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Cristobal Colon - 190163 | 190163 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907794 | Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De Cristobal Colon - 192203 | 192203 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | GOBIERNO MUNICIPAL CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 332562.5 | 1662812.5 | 332562.5 | 1662812.5 | 332562.5 | 332562.5 | 332562.5 | 20 | 0 | Otros | 146 | 0 | 16 | Financiera: SOLO TENEMOS CONOCIMIENTO DEL PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO / Física: LA META SON 34 POSTES / Registro: PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% CON RECURSOS DEL FISM Y EJECUTA LA CFE, OBRA QUE TODAVÍA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907795 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Cristobal Colon - 180798 | 180798 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71427.5 | 71375 | 71375 | 71375 | 71375 | 71375 | 71375 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907796 | Construcción De Abrevadero En La Comunidad De Cristobal Colon - 175347 | 175347 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son abrevaderos / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907797 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Cristobal Colon - 155081 | 155081 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62856.2 | 62810 | 62810 | 62810 | 62810 | 62810 | 62810 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907798 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Cristobal Colon - 148852 | 148852 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 32888.89 | 32888.89 | 32888.89 | 32888.89 | 32888.89 | 32888.89 | 32888.89 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907799 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Cristobal Colon - 62863 | 62863 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 29959.64 | 29959.64 | 29959.64 | 29959.64 | 29959.64 | 29959.64 | 29959.64 | 100 | 0 | Otros | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907800 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Ranchería Las Delicias - 147335 | 147335 | Campeche | Calakmul | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907801 | Construcción De Abrevaderos En La Rancheria Las Delicias - 176475 | 176475 | Campeche | Calakmul | Dos Arbolitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son abrevaderos / Registro: +
CAM17170300907802 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 149690 | 149690 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5777.78 | 5777.78 | 5777.78 | 5777.78 | 5777.78 | 5777.78 | 5777.78 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907803 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 58678 | 58678 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907804 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 177834 | 177834 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25713.9 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZONC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907805 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Laguna Sur - 148651 | 148651 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5777.78 | 5777.78 | 5777.78 | 5777.78 | 5777.78 | 5777.78 | 5777.78 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907806 | Construcción De Quince Cuartos Para Baños En La Comunidad De Dos Laguna Sur - 84021 | 84021 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 975000 | 972684.12 | 972684.12 | 972684.12 | 972684.12 | 972684.12 | 972684.12 | 100 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907807 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Dos Laguna Sur - 60013 | 60013 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907808 | Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De Dos Naciones - 192242 | 192242 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | GOBIERNO MUNICIPAL CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 469447.6 | 2347238 | 469447.6 | 2347238 | 469447.6 | 469447.6 | 469447.6 | 20 | 0 | Otros | 121 | 0 | 16 | Financiera: SOLO TENEMOS CONOCIMIENTO DEL PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO / Física: LA META SON 72 POSTES / Registro: PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% CON RECURSOS DEL FISM Y EJECUTA LA CFE, OBRA QUE TODAVÍA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907809 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Dos Naciones - 155271 | 155271 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17142.6 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907810 | Rehabilitación De Pozo Profundo En La Comunidad De Dos Naciones - 147890 | 147890 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 179996.7 | 179996.7 | 179996.7 | 179996.7 | 179996.7 | 99.9982 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una accion / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907811 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Naciones - 149011 | 149011 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5333.33 | 5333.33 | 5333.33 | 5333.33 | 5333.33 | 5333.33 | 5333.33 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907812 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Dos Naciones - 59892 | 59892 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907813 | Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Emiliano Zapata - 52213 | 52213 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 398708.3 | 398708.3 | 398708.3 | 398708.3 | 398708.3 | 398708.3 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son 968 mts y 36 tomas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907814 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Emiliano Zapata - 63969 | 63969 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907815 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Felipe Angeles I - 149611 | 149611 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15555.55 | 15555.55 | 15555.55 | 15555.55 | 15555.55 | 15555.55 | 15555.55 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907816 | Construcción De Diez Cuartos Para Baños En La Comunidad De Felipe Ángeles Ii - 83673 | 83673 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 640000 | 639413.07 | 639413.07 | 639413.07 | 620915.32 | 620915.32 | 620915.32 | 97.1071 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907817 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Felipe Angeles Ii - 60266 | 60266 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170300907819 | Rehabilitación De Red Y Mantenimiento De Tanque Elevado En La Comunidad De Felipe Angeles - 52296 | 52296 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 346782.91 | 346782.91 | 346782.91 | 346782.91 | 346782.91 | 346782.91 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son 50 mts y 23 tomas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907820 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Felipe Angeles I - 63513 | 63513 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907821 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De La Guadalupe - 189623 | 189623 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907822 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Guadalupe - 149233 | 149233 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 74222.31 | 74222.31 | 74222.31 | 74222.31 | 74222.31 | 74222.31 | 74222.31 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: +
CAM17170300907823 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De La Guadaupe - 151095 | 151095 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un mejoramiento de comedor comunitario / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907824 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De La Guadalupe - 62249 | 62249 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907826 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Guillermo Prieto - 147304 | 147304 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907827 | Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Comunidad De Guillermo Prieto - 144888 | 144888 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 202894.15 | 202481.37 | 198147.12 | 198147.12 | 198147.12 | 198147.12 | 198147.12 | 97.8594 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907828 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz - 189960 | 189960 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907829 | Construcción De Abrevaderos En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 176506 | 176506 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son abrevaderos / Registro: +
CAM17170300907830 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz - 149287 | 149287 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: +
CAM17170300907831 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 59579 | 59579 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907832 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Heriberto Jara Corona - 181229 | 181229 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1199807.65 | 1199807.65 | 1199807.65 | 1199807.65 | 1199807.65 | 1199807.65 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907833 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Heriberto Jara - 149270 | 149270 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15111.11 | 15111.11 | 15111.11 | 15111.11 | 15111.11 | 15111.11 | 15111.11 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907834 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Heriberto Jara Corona - 77244 | 77244 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151110.04 | 150798.94 | 150798.94 | 150798.94 | 150798.94 | 150798.94 | 150798.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907835 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 149602 | 149602 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13777.78 | 13777.78 | 13777.78 | 13777.78 | 13777.78 | 13777.78 | 13777.78 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907836 | Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 144819 | 144819 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106953.85 | 106733.4 | 104451.49 | 104451.49 | 104451.49 | 104451.49 | 104451.49 | 97.862 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907837 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 60211 | 60211 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170300907838 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot Ii - 147610 | 147610 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907839 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castello I - 146355 | 146355 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 587250.01 | 585349.1 | 585349.1 | 585349.1 | 585349.1 | 585349.1 | 585349.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907840 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot Uno - 63454 | 63454 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907841 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot I - 149123 | 149123 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17777.78 | 17777.78 | 17777.78 | 17777.78 | 17777.78 | 17777.78 | 17777.78 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: +
CAM17170300907842 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot Ii - 150555 | 150555 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 498750 | 498749.81 | 498749.81 | 498749.81 | 498749.81 | 498749.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA REHABILITACION DE 300 MTS, 30 TOMAS Y UN TANQUE ELEVADO / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907843 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot Ii - 60716 | 60716 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 20243 | 20243 | 20243 | 20243 | 20243 | 20243 | 20243 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907844 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene - 190396 | 190396 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907845 | Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene - 192177 | 192177 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | GOBIERNO MUNICIPAL CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 353347.66 | 1766738.3 | 353347.66 | 1766738.3 | 353347.66 | 353347.66 | 353347.66 | 20 | 0 | Otros | 158 | 0 | 16 | Financiera: SOLO TENEMOS CONOCIMIENTO DEL PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO / Física: LA META SON POSTES / Registro: PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% CON RECURSOS DEL FISM Y EJECUTA LA CFE, OBRA QUE TODAVÍA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907846 | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene - 187647 | 187647 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 244811.76 | 244811.76 | 244811.76 | 244811.76 | 244811.76 | 244811.76 | 244811.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907847 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ricardo Payro Gene - 176541 | 176541 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21777.78 | 21777.78 | 21777.78 | 21777.78 | 21777.78 | 21777.78 | 21777.78 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907848 | Construcción De Abrevaderos En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene - 176508 | 176508 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son abrevaderos / Registro: +
CAM17170300907850 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 156722 | 156722 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59999.1 | 59955 | 59955 | 59955 | 59955 | 59955 | 59955 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907851 | Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon El Civalito - 192254 | 192254 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | GOBIERNO MUNICIPAL CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 410655.3 | 2053276.5 | 410655.3 | 2053276.5 | 410655.3 | 410655.3 | 410655.3 | 20 | 0 | Otros | 123 | 0 | 16 | Financiera: SOLO TENEMOS CONOCIMIENTO DEL PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO / Física: LA META SON 28 POSTES / Registro: PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% CON RECURSOS DEL FISM Y EJECUTA LA CFE, OBRA QUE TODAVÍA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907852 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon El Civalito - 148756 | 148756 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907853 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon - 60184 | 60184 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907854 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Josefa Ortiz De Dominguez - 194844 | 194844 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 988503.94 | 988503.94 | 988503.94 | 988503.94 | 988503.94 | 988503.94 | 988503.94 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907856 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 149331 | 149331 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907857 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 61053 | 61053 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170300907858 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo Icaiche - 61897 | 61897 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907859 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 148884 | 148884 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16444.44 | 16444.44 | 16444.44 | 16444.44 | 16444.44 | 16444.44 | 16444.44 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907860 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 62914 | 62914 | Campeche | Calakmul | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907861 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Lazaro Candenas - 62764 | 62764 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907862 | Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 192227 | 192227 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | GOBIERNO MUNICIPAL CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 469150.67 | 2345753.35 | 469150.67 | 2345753.35 | 469150.67 | 469150.67 | 469150.67 | 20 | 0 | Otros | 165 | 0 | 16 | Financiera: SOLO TENEMOS CONOCIMIENTO DEL PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO / Física: LA META SON 51 POSTES / Registro: PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% CON RECURSOS DEL FISM Y EJECUTA LA CFE, OBRA QUE TODAVÍA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907863 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Ley De Fomento Agropecuario La Misteriosa Municipio De Calakmul - 181161 | 181161 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27439.1 | 27431.18 | 27431.18 | 27431.18 | 27431.18 | 27431.18 | 27431.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907864 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Ley De Fomento - 180925 | 180925 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11428.4 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907865 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ley De Fomento Agropecuario La Misteriosa Municipio De Calakmul - 171402 | 171402 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144000 | 142814.61 | 142814.61 | 142814.61 | 142814.61 | 142814.61 | 142814.61 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907866 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 148783 | 148783 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 43555.55 | 43555.55 | 43555.55 | 43555.55 | 43555.55 | 43555.55 | 43555.55 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907867 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 64255 | 64255 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34817.96 | 34817.96 | 34817.96 | 34817.96 | 34817.96 | 34817.96 | 34817.96 | 100 | 0 | Otros | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907868 | Adición De Fase Para Incrementar La Regulación De Energía Eléctrica Y Beneficiar A La Comunidad De La Lucha I - 192081 | 192081 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | GOBIERNO MUNICIPAL CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250015.74 | 1250078.7 | 250015.74 | 1250078.7 | 250015.74 | 250015.74 | 250015.74 | 20 | 0 | Otros | 110 | 0 | 16 | Financiera: SOLO TENEMOS CONOCIMIENTO DEL PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO / Física: LA META SON 22 POSTES / Registro: PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% CON RECURSOS DEL FISM Y EJECUTA LA CFE, OBRA QUE TODAVÍA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907869 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Lucha I - 149212 | 149212 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7555.55 | 7555.55 | 7555.55 | 7555.55 | 7555.55 | 7555.55 | 7555.55 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907870 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De La Lucha I - 60682 | 60682 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 22672.16 | 22672.16 | 22672.16 | 22672.16 | 22672.16 | 22672.16 | 22672.16 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907871 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Lucha Ii - 148700 | 148700 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907872 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De La Lucha Ii - 59831 | 59831 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170300907873 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Manantial Y La Virgencita De La Candelaria - 180102 | 180102 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5714.2 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907875 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De El Manantial La Victoria Y Rancheria Tres Huastecas - 155208 | 155208 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19999.7 | 19985 | 19985 | 19985 | 19985 | 19985 | 19985 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907876 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Manantial - 149255 | 149255 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44444.44 | 44444.44 | 44444.44 | 44444.44 | 44444.44 | 44444.44 | 44444.44 | 100 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907877 | Construcción De Quince Cuartos Para Baños En La Comunidad De El Manantial - 43042 | 43042 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 960000 | 957581.9 | 957581.9 | 957581.9 | 957581.9 | 957581.9 | 957581.9 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907878 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De El Manantial - 62310 | 62310 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907879 | Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 187559 | 187559 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 441977.43 | 440442.26 | 440442.26 | 440442.26 | 440442.26 | 440442.26 | 440442.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907881 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 190070 | 190070 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907882 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 177871 | 177871 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11428.4 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907883 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 178592 | 178592 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 997819.2 | 997819.2 | 997819.2 | 997819.2 | 997819.2 | 997819.2 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907884 | Construcción De Abrevadero En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 175836 | 175836 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son abrevaderos / Registro: +
CAM17170300907885 | Suministro Y Colocacion De Laminas De Zinc Segunda Etapa En El Ejido De Manuel Castilla Brito - 155589 | 155589 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11428.4 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907886 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 147636 | 147636 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58666.66 | 58666.66 | 58666.66 | 58666.66 | 58666.66 | 58666.66 | 58666.66 | 100 | 0 | Otros | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907887 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 60881 | 60881 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170300907888 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Manuel Crecencio Rejon - 62878 | 62878 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907889 | Construcción De Diez Cuartos Para Baño En La Comunidad De Manuel Crescencio - 76436 | 76436 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650000 | 648500 | 648500 | 648500 | 648500 | 648500 | 648500 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907890 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 190225 | 190225 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907891 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Narciso Mendoza - 179935 | 179935 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14285.5 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907892 | Construcción De Abrevadero En La Comunidad De Narciso Mendoza - 176490 | 176490 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son abrevaderos / Registro: +
CAM17170300907893 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 147434 | 147434 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 24888.89 | 24888.89 | 24888.89 | 24888.89 | 24888.89 | 24888.89 | 24888.89 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectáreas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907894 | Rehabilitación De Aljibe Comunitario Y Tanque Elevado - 83628 | 83628 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 499633.29 | 499633.29 | 499633.29 | 497516.08 | 497516.08 | 497516.08 | 497516.08 | 99.5762 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una obra / Registro: +
CAM17170300907895 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Narciso Mendoza - 62748 | 62748 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907896 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 99042 | 99042 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181615.27 | 181242.64 | 181242.64 | 181242.64 | 181242.64 | 181242.64 | 181242.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907897 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Niños Heroes - 148792 | 148792 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30666.66 | 30666.66 | 30666.66 | 30666.66 | 30666.66 | 30666.66 | 30666.66 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907898 | Rehabilitación De Aljibe Comunitario En La Localidad De Niños Heroes - 128584 | 128584 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 697851.4 | 697851.4 | 697851.4 | 697851.4 | 697851.4 | 697851.4 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una rehabilitacion de aljibe y 320 m2 de techumbre / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907899 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Niños Heroes - 62934 | 62934 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907900 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nueva Vida - 188751 | 188751 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON EXTRACTORES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907901 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nueva Vida - 149114 | 149114 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17333.33 | 17333.33 | 17333.33 | 17333.33 | 17333.33 | 17333.33 | 17333.33 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907902 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nueva Vida - 57884 | 57884 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son luminarias / Registro:
CAM17170300907903 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Nueva Vida - 74869 | 74869 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 296422.36 | 296422.36 | 296422.36 | 296422.36 | 296422.36 | 98.8075 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907904 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Becal - 189867 | 189867 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907905 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo Becal - 147191 | 147191 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23111.11 | 23111.11 | 23111.11 | 23111.11 | 23111.11 | 23111.11 | 23111.11 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectáreas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907906 | Construccion De Pisos De Concreto En La Comunidad De Nuebo Becal - 46652 | 46652 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207237.39 | 207014.59 | 207014.59 | 207014.59 | 207014.59 | 207014.59 | 207014.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907907 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo Becal - 57467 | 57467 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907908 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Campanario - 188080 | 188080 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON EXTRACTORES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907909 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Nuevo Campanario - 179876 | 179876 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8571.3 | 8565 | 8565 | 8565 | 8565 | 8565 | 8565 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907910 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo Campanario - 148750 | 148750 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14222.22 | 14222.22 | 14222.22 | 14222.22 | 14222.22 | 14222.22 | 14222.22 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907911 | Construcción De Quince Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Nuevo Campanario - 40095 | 40095 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 705000 | 704903.41 | 704903.41 | 704903.41 | 704903.41 | 704903.41 | 704903.41 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son captadores de agua pluvial / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907912 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo Campanario - 60214 | 60214 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170300907913 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Conhuas - 189790 | 189790 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907914 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Nuevo Conhuas Y San Jose Kilómetro Ciento Veinte - 161377 | 161377 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97141.4 | 97070 | 97070 | 97070 | 97070 | 97070 | 97070 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907915 | Ampliación De Y Mantenimiento De Agua Potable En La Comunidad De Nuevo Conhuas - 64781 | 64781 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399254 | 399254 | 399254 | 399254 | 399254 | 399254 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son 300 mts y 9 tomas de agua potable / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907916 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo Conhuas - 64295 | 64295 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907917 | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agricolas En La Comunidad De Nuevo Progreso - 35816 | 35816 | Campeche | Calakmul | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GIBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: +
CAM17170300907918 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo Progreso - 59876 | 59876 | Campeche | Calakmul | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907919 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo San Jose - 189499 | 189499 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907920 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad Nuevo San Jose - 151516 | 151516 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un mejoramiento de comedor comunitario / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907921 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo San Jose - 148872 | 148872 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: +
CAM17170300907922 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo San Jose - 63581 | 63581 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907923 | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierra Agricolas En La Comunidad De Nuevo Veracruz - 35960 | 35960 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: +
CAM17170300907924 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo Veracruz - 61328 | 61328 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907926 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Once De Mayo - 181175 | 181175 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68570.4 | 68520 | 68520 | 68520 | 68520 | 68520 | 68520 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907927 | Construcción De Abrevadero En La Comunidad De Once De Mayo - 175514 | 175514 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 26315.79 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son abrevaderos / Registro: +
CAM17170300907928 | Suministro Y Colocacion De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad Del Once De Mayo - 155759 | 155759 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31428.1 | 31405 | 31405 | 31405 | 31405 | 31405 | 31405 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907929 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Once De Mayo - 147231 | 147231 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59999.99 | 59999.99 | 59999.99 | 59999.99 | 59999.99 | 59999.99 | 59999.99 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectáreas / Registro: + - + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907930 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad Once De Mayo - 63347 | 63347 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907931 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Pablo Garcia - 189196 | 189196 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON EXTRACTORES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907932 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Pablo Garcia - 179767 | 179767 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11428.4 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZA DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907933 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Pablo Garcia Municipio De Calakmul - 181126 | 181126 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45172.14 | 45159.1 | 45159.1 | 45159.1 | 45159.1 | 45159.1 | 45159.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907935 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Pablo Garcia - 155843 | 155843 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907936 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Pablo Garcia - 149257 | 149257 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 8888.89 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907937 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Pablo Garcia - 64278 | 64278 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907938 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Pioneros Del Rio - 148882 | 148882 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 10222.22 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907939 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Pioneros Del Rio - 62846 | 62846 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907940 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Plan De Ayala - 147448 | 147448 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15111.11 | 15111.11 | 15111.11 | 15111.11 | 15111.11 | 15111.11 | 15111.11 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectáreas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907941 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Plan De Ayala - 63440 | 63440 | Campeche | Calakmul | Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907943 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Plan De San Luis - 63432 | 63432 | Campeche | Calakmul | Plan de San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4048.6 | 4048.6 | 4048.6 | 4048.6 | 4048.6 | 4048.6 | 4048.6 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907944 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Puebla De Morelia - 189693 | 189693 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907945 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Puebla De Morelia - 181112 | 181112 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34285.2 | 34260 | 34260 | 34260 | 34260 | 34260 | 34260 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907946 | Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En La Escuela Primaria En La Comunidad De Puebla De Morelia - 147831 | 147831 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 233333.34 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una cisterna / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907947 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Puebla De Morelia - 64222 | 64222 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907948 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Puebla De Morelia - 81466 | 81466 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 346981.9 | 346981.9 | 346981.9 | 346981.9 | 346981.9 | 346981.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907949 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De San Jose Kilómetro Ciento Veinte - 189658 | 189658 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907950 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De San Jose Kilómetro Ciento Veinte - 181027 | 181027 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11428.4 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907951 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De San Jose Kilómetro Ciento Veinte - 64025 | 64025 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13765.24 | 13765.24 | 13765.24 | 13765.24 | 13765.24 | 13765.24 | 13765.24 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907952 | Construcción De Doce Cuartos Para Baño En La Comunidad De Kilómetro Ciento Veinte - 77093 | 77093 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 777894.29 | 777894.29 | 777894.29 | 777894.29 | 777894.29 | 99.73 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907953 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De San Miguel - 148844 | 148844 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907954 | Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Comunidad De San Miguel - 145002 | 145002 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86390.93 | 86212.87 | 84369.6 | 84369.6 | 84369.6 | 84369.6 | 84369.6 | 97.862 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907955 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De San Miguel - 81805 | 81805 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 298751.2 | 298751.2 | 298751.2 | 298751.2 | 298751.2 | 298751.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907956 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De San Miguel - 63796 | 63796 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4858.32 | 4858.32 | 4858.32 | 4858.32 | 4858.32 | 4858.32 | 4858.32 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907957 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Lucia - 151558 | 151558 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es el mejoramiento de un comedor comunitario / Registro: +
CAM17170300907958 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Santa Lucia - 149668 | 149668 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907959 | Construcción De Diez Cuartos Para Baños En La Comunidad De Santa Lucia - 46638 | 46638 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650000 | 649976.65 | 649972.87 | 649972.87 | 649972.87 | 649972.87 | 649972.87 | 99.9994 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907960 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Santa Lucia - 64081 | 64081 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907961 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Tambores De Emiliano Zapata Y Manuel Crescencio Rejon - 148794 | 148794 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9333.34 | 9333.34 | 9333.34 | 9333.34 | 9333.34 | 9333.34 | 9333.34 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907963 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Tesoro Y Felipe Angeles - 180177 | 180177 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17142.6 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907964 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Nuevo Paraiso - 61362 | 61362 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907965 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De El Tesoro - 60168 | 60168 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907966 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Tomas Aznar Barbachano La Moza - 59484 | 59484 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907967 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 189447 | 189447 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907968 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 180677 | 180677 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14285.5 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINA DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907969 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 147487 | 147487 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 24888.89 | 24888.89 | 24888.89 | 24888.89 | 24888.89 | 24888.89 | 24888.89 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: +
CAM17170300907970 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Unidad Y Trabajo - 151109 | 151109 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 100 | 0 | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es el mejoramiento de comedor comunitario / Registro: +
CAM17170300907971 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 64280 | 64280 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4858.32 | 4858.36 | 4858.36 | 4858.36 | 4858.36 | 4858.36 | 4858.36 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907972 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Union Veinte De Junio La Mancolona - 187860 | 187860 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON EXTRACTORES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907973 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Union Veinte De Junio La Mancolona - 154533 | 154533 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34285.2 | 34260 | 34260 | 34260 | 34260 | 34260 | 34260 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907974 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Union Veinte De Junio Y Xbonil - 149189 | 149189 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9333.34 | 9333.34 | 9333.34 | 9333.34 | 9333.34 | 9333.34 | 9333.34 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907975 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Union Veinte De Junio La Mancolona - 58478 | 58478 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 32388.8 | 32388.8 | 32388.8 | 32388.8 | 32388.8 | 32388.8 | 32388.8 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907976 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Valentin Gomez Farias - 181149 | 181149 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62856.2 | 62810 | 62810 | 62810 | 62810 | 62810 | 62810 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907977 | Bacheo Mayor En La Comunidad De Valentin Gómez Farias - 151031 | 151031 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 37234.02 | 37234.02 | 37234 | 37234 | 37234 | 37234 | 37234 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: +
CAM17170300907979 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 189933 | 189933 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 22222.22 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907980 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 180967 | 180967 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25713.9 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907981 | Construcción De Abrevaderos En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 175272 | 175272 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son abrevaderos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907982 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 156649 | 156649 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14285.5 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 14275 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907983 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 147265 | 147265 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18666.66 | 18666.66 | 18666.66 | 18666.66 | 18666.66 | 18666.66 | 18666.66 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectáreas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907984 | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 52170 | 52170 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1199741.95 | 1199741.91 | 1199741.91 | 1199741.91 | 1199741.91 | 1199741.91 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son 132.12 m2 de construccion / Registro: +
CAM17170300907985 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 147282 | 147282 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16888.89 | 16888.89 | 16888.89 | 16888.89 | 16888.89 | 16888.89 | 16888.89 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectáreas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907986 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 60010 | 60010 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 14574.96 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907987 | Construcción De Cárcamo De Rebombeo En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 80992 | 80992 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 997853.7 | 997853.7 | 997853.7 | 997853.7 | 997853.7 | 997853.7 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la construcción de un cárcamo / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907988 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De La Victoria - 177727 | 177727 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25713.9 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907989 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad La Victoria - 149300 | 149300 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907990 | Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Victoria - 36070 | 36070 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son hectareas / Registro: +
CAM17170300907991 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De La Victoria - 62688 | 62688 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907993 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar La Localidad De La Virgen De La Candelaria En El Municipio De Calakmul - 187527 | 187527 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550000 | 548231.56 | 548231.56 | 548231.56 | 548231.56 | 548231.56 | 548231.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907994 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De La Virgen De La Candelaria - 190110 | 190110 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 11111.11 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: +
CAM17170300907996 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Xbonil - 64149 | 64149 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300907997 | Construcción De Diez Cuartos Para Baños En La Comunidad De Xbonil - 83292 | 83292 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 630000 | 627892.34 | 627892.34 | 627892.34 | 627892.34 | 627892.34 | 627892.34 | 100 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300907998 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Alvaro Obregon Zohlaguna - 189371 | 189371 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 77777.77 | 77777.77 | 77777.77 | 77777.77 | 77777.77 | 77777.77 | 77777.77 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON EXTRACTORES / Registro: +
CAM17170300907999 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Zohlaguna - 180854 | 180854 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908000 | Bacheo Mayor En La Comunidad De Zonhlaguna - 150885 | 150885 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 32765.94 | 32765.94 | 32765.69 | 32765.69 | 32765.69 | 32765.69 | 32765.69 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908001 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Zohlaguna - 46972 | 46972 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399632.92 | 399632.92 | 399632.92 | 399632.92 | 399632.92 | 399632.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908002 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Tres Huastecas El Vergel Municipio De Calakmul - 165725 | 165725 | Campeche | Calakmul | Las Tres Huastecas (El Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96000 | 95870.95 | 95870.95 | 95870.95 | 95870.95 | 95870.95 | 95870.95 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170300908003 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Juan De La Barrera - 133787 | 133787 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2496137.49 | 2496137.49 | 2496137.49 | 2496137.49 | 2496137.48 | 2496137.48 | 2496137.48 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908004 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Juan De La Barrera - 127734 | 127734 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300908005 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Tres Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Juan De La Barrera - 121429 | 121429 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 41925.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA YTERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908006 | Construcción De Dos Baños Ejido Juan De La Barrera Ruta Tres - 78226 | 78226 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908007 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cuatro Lotes De Material Ruta Tres Ejido Juan Escutia - 180722 | 180722 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55820.64 | 55820.64 | 55820.64 | 55820.64 | 55820.64 | 55820.64 | 55820.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908008 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Juan Escutia - 127639 | 127639 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908009 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Cuatro Extractores De Acero Inoxidable De Miel Ejido Juan Escutia - 119213 | 119213 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50150.56 | 50150.56 | 50150.56 | 50150.56 | 50150.56 | 50150.56 | 50150.56 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908010 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Cincuenta Cajas Ejido Juan Escutia - 117923 | 117923 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 37498.74 | 37498.74 | 37498.74 | 37498.74 | 37498.74 | 37498.74 | 37498.74 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908011 | Construcción De Dos Baños Ejido Juan Escutia Ruta Tres - 78231 | 78231 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908013 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido El Jobal - 157712 | 157712 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 494711.46 | 494711.46 | 494711.46 | 494711.46 | 494711.46 | 494711.46 | 494711.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908014 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Uno El Jobal - 140383 | 140383 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908015 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido El Jobal - 127667 | 127667 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 31895.16 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908016 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ejido El Jobal - 117425 | 117425 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1097246.57 | 1097246.57 | 1097246.57 | 1097246.57 | 1097246.57 | 1097246.57 | 1097246.57 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908017 | Construcción De Dos Baños Ejido El Jobal Ruta Siete - 96819 | 96819 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83909.3 | 83909.3 | 83909.3 | 83909.3 | 83909.3 | 83909.3 | 83909.3 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908018 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Diez Lotes De Material Ruta Uno Localidad Laguna Grande - 140492 | 140492 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139623.4 | 139623.4 | 139623.4 | 139623.4 | 139623.4 | 139623.4 | 139623.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908019 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Laguna Grande - 127449 | 127449 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 55816.53 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908020 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Laguna Grande - 113649 | 113649 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 231975.16 | 231975.16 | 231975.16 | 231975.16 | 231975.16 | 231975.16 | 231975.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908021 | Construcción De Diez Baños Ejido Laguna Grande Ruta Seis - 92428 | 92428 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 419071.6 | 419071.6 | 419071.6 | 419071.6 | 419071.6 | 419071.6 | 419071.6 | 100 | 0 | Piezas | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908022 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos Municipio De Escarcega - 188821 | 188821 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54000 | 53869.29 | 53869.29 | 53869.29 | 53869.29 | 53869.28 | 53869.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908023 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Nueve Lotes De Material Ruta Uno Localidad Adolfo Lopez Mateos - 140711 | 140711 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125661.06 | 125661.06 | 125661.06 | 125661.06 | 125661.06 | 125661.06 | 125661.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908024 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Adolfo Lopez Mateos - 127536 | 127536 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95685.48 | 95685.48 | 95685.48 | 95685.48 | 95685.48 | 95685.48 | 95685.48 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908026 | Construcción De Dos Baños Ejido Adolfo López Mateos Ruta Seis - 92407 | 92407 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 83814.32 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908027 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Uno Localidad Benito Juarez Tres - 140516 | 140516 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 111698.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908028 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Benito Juarez Tres - 127626 | 127626 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300908030 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Benito Juarez Numero Tres Municipio De Escarcega - 52292 | 52292 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1120000 | 1116111.25 | 1116111.25 | 1116111.25 | 1115076.21 | 940189.38 | 532120.15 | 84.238 | 0 | Vivienda | 48 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908031 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Dos Miguel De La Madrid - 142122 | 142122 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908032 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Miguel De La Madrid - 127701 | 127701 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA
CAM17170300908034 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Miguel De La Madrid Muncipio De Escarcega - 52381 | 52381 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 1745007.37 | 1745007.37 | 1745007.37 | 1742994.31 | 1742994.31 | 1742994.31 | 99.8846 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908035 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Jose Lopez Portillo Municipio De Escarcega - 188972 | 188972 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 44891.07 | 44891.07 | 44891.07 | 44891.07 | 44891.07 | 44891.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908036 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Seis Lotes De Material Ruta Uno Localidad Jose Lopez Portillo - 140581 | 140581 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83774.04 | 83774.04 | 83774.04 | 83774.04 | 83774.04 | 83774.04 | 83774.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908037 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Jose Lopez Portillo - 127574 | 127574 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300908040 | Construcción De Tres Baños Ejido José López Portillo Ruta Seis - 96697 | 96697 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908041 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Tres Lotes De Material Ejido Las Maravillas - 142000 | 142000 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41909.74 | 41909.74 | 41909.74 | 41909.74 | 41909.74 | 41909.74 | 41909.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908042 | Construcción De Calles Ejido Las Maravillas - 103223 | 103223 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 499185.46 | 499185.46 | 499185.46 | 499185.46 | 499185.46 | 499185.46 | 499185.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908043 | Construcción De Dos Baños Ejido Las Maravillas Ruta Siete - 96761 | 96761 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83909.3 | 83909.3 | 83909.3 | 83909.3 | 83909.3 | 83909.3 | 83909.3 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908045 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad San José - 121435 | 121435 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69875.96 | 69875.96 | 69875.96 | 69875.96 | 69875.96 | 69875.96 | 69875.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908046 | Construcción De Dos Baños Ejido San José Ruta Tres - 78217 | 78217 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908047 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Silvituc Municipio De Escarcega - 189440 | 189440 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63000 | 62847.5 | 62847.5 | 62847.5 | 62847.5 | 62847.5 | 62847.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170300908048 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Trece Lotes De Material Ruta Uno Localidad Silvituc - 140470 | 140470 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181510.42 | 181510.42 | 181510.42 | 181510.42 | 181510.42 | 181510.42 | 181510.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908049 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Silvituc - 127421 | 127421 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 79737.9 | 79737.9 | 79737.9 | 79737.9 | 79737.9 | 79737.9 | 79737.9 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300908050 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Silvituc - 113900 | 113900 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 266847.21 | 266847.21 | 266847.21 | 266847.21 | 266847.21 | 266847.21 | 266847.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908051 | Construcción De Cinco Baños Ejido Silvituc Ruta Siete - 96715 | 96715 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 209773.25 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908053 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 194125 | 194125 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11428.4 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908054 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Colonia Bella Vista De La Villa De Xpujil - 194244 | 194244 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17142.6 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908055 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 194401 | 194401 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108569.8 | 108490 | 108490 | 108490 | 108490 | 108490 | 108490 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908058 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Colonia Aviacion - 187599 | 187599 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 499154.36 | 499154.36 | 499154.36 | 496977.72 | 496977.72 | 496977.72 | 99.5639 | 0 | Metros lineales | 93 | 0 | 100 | Financiera: fism aporta el 50% y fopec 2017 el otro 50% / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908065 | Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Villa De Xpujil - 189555 | 189555 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron extractores / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908066 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 181201 | 181201 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64767.08 | 64748.38 | 64748.38 | 64748.38 | 64748.38 | 64748.38 | 64748.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908067 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Centro - 176714 | 176714 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25713.9 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 25695 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908069 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Diez De Mayo - 177631 | 177631 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94284.3 | 94215 | 94215 | 94215 | 94215 | 94215 | 94215 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908070 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 177700 | 177700 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82855.9 | 82795 | 82795 | 82795 | 82795 | 82795 | 82795 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: +
CAM17170300908072 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 165765 | 165765 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 479354.71 | 479354.71 | 479354.71 | 479354.71 | 479354.7 | 479354.7 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908073 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Bella Vista - 161949 | 161949 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45713.6 | 45680 | 45680 | 45680 | 45680 | 45680 | 45680 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908074 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Colonia Aviación - 161359 | 161359 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17142.6 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908075 | Bacheo Mayor En La Villa De Xpujil - 151848 | 151848 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908076 | Bacheo Mayor En La Colonia Diez De Mayo Villa De Xpujil - 151469 | 151469 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 126000.04 | 126000.04 | 126000.04 | 126000.04 | 126000.04 | 126000.04 | 126000.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: +
CAM17170300908077 | Bacheo Mayor En Dos Colonias De La Villa De Xpujil - 152196 | 152196 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908078 | Bacheo Mayor En Tres Colonias De La Villa De Xpujil - 152182 | 152182 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: +
CAM17170300908079 | Bacheo Mayor En Dos Colonias De La Villa De Xpujil - 152033 | 152033 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: +
CAM17170300908083 | Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En El Preescolar Col Diez De Mayo En La Villa De Xpujil - 147816 | 147816 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 233333.34 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una cisterna / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908085 | Rehabilitación De Acueducto Santa Rosa Xpujil - 147839 | 147839 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una rehabilitacion / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908086 | Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En La Escuela Primaria Manuel Crescencio Rejon En La Villa De Xpujil - 147827 | 147827 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 233333.34 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una cisterna / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908087 | Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Villa De Xpujil - 147791 | 147791 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 233333.34 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una cisterna / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908088 | Construcción De Diez Cuartos Para Baños En La Villa De Xpujil Colonia Bellavista - 147725 | 147725 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 550000 | 549031.42 | 549031.42 | 549031.42 | 549031.42 | 549031.42 | 549031.42 | 100 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908089 | Construcción Y Mejoramiento De Baños Y Barda En Escuela Preescolar Jose Lopez Portillo En Xpujil - 147654 | 147654 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una accion / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908090 | Construcción De Seis Cuartos Para Baños En La Villa De Xpujil Colonia Jardines - 147812 | 147812 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330000 | 329418.85 | 329418.85 | 329418.85 | 329418.85 | 329418.85 | 329418.85 | 100 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908091 | Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En El Plantel Catorce Cobacam En La Villa De Xpujil - 147804 | 147804 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 233333.34 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una cisterna / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908092 | Construcción De Captadores Con Sistema De Purificación En La Escuela Primaria Bicentenario En La Villa De Xpujil - 147732 | 147732 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 233333.34 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 233022.08 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una cisterna / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908093 | Construccion De Nueve Cuartos Para Baños En La Villa De Xpujil De La Colonia Diez De Mayo - 147886 | 147886 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 495000 | 494128.28 | 494128.28 | 494128.28 | 494128.28 | 494128.28 | 494128.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908094 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 140001 | 140001 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 242162.49 | 242162.49 | 242162.49 | 242162.49 | 242162.49 | 242162.49 | 242162.49 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son acciones de reparar los vehiculos / Registro: +
CAM17170300908095 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 140156 | 140156 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: +
CAM17170300908096 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 140064 | 140064 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58405.56 | 58405.56 | 58405.56 | 58405.56 | 58405.56 | 58405.56 | 58405.56 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es el pago de 6 meses del agente de desarrollo local / Registro: +
CAM17170300908097 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 139996 | 139996 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 566379.95 | 566379.95 | 566379.95 | 566379.95 | 566379.95 | 566379.95 | 566379.95 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son la renta de tres vehículos / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908098 | Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Comunidad De Xpujil Colonia Bella Vista - 144775 | 144775 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31774 | 31708.51 | 31030.6 | 31030.6 | 31030.6 | 31030.6 | 31030.6 | 97.8621 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908099 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 140182 | 140182 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46052 | 46052 | 46052 | 46052 | 46052 | 46052 | 46052 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una accion de compra de camaras digitales / Registro: +
CAM17170300908100 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Diesiseis De Septiembre - 58610 | 58610 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.35 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300908101 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Comunidad De Santa Rosa - 176739 | 176739 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54284.9 | 54245 | 54245 | 54245 | 54245 | 54245 | 54245 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908102 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Santa Rosa - 178694 | 178694 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 118179.77 | 118077.15 | 118077.15 | 118077.15 | 118077.15 | 118077.15 | 118077.15 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son postes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908103 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Alacranes Municipio De Calakmul - 165776 | 165776 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 384000 | 383483.73 | 383483.73 | 383483.73 | 383483.73 | 383483.72 | 383483.72 | 100 | 0 | Vivienda | 43 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908104 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Rosa - 151546 | 151546 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un mejoramiento de comedor comunitario / Registro: +
CAM17170300908105 | Construccion De Quince Cuartos Para Baños En La Comunidad De Los Alacranes - 40142 | 40142 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 975000 | 974200 | 974199.81 | 974199.81 | 974199.81 | 974199.81 | 974199.81 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908106 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Los Alacranes - 62724 | 62724 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300908121 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Candelaria Municipio De Candelaria - 196770 | 196770 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 47586.9 | 47586.9 | 47586.9 | 47586.9 | 47586.32 | 47586.32 | 99.9988 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908124 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Acalan - 183664 | 183664 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1334264.54 | 1334264.54 | 1334264.54 | 1334264.54 | 1334264.54 | 1334264.54 | 1334264.54 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908125 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Candelaria - 187064 | 187064 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 120900 | 193400 | 193400 | 193400 | 193400 | 193400 | 193400 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 120,900, beneficiarios 72,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908126 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Alejandria - 183760 | 183760 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 442227.76 | 442227.76 | 442227.76 | 442227.76 | 442227.76 | 442227.76 | 442227.76 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: muretes / Registro:
CAM17170300908127 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Nueva Creacion - 185867 | 185867 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3471935.78 | 3471935.78 | 3471935.78 | 3471935.78 | 3471935.78 | 3471935.78 | 3471935.78 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: muretes / Registro:
CAM17170300908129 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Independencia - 185657 | 185657 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3426245.66 | 3426245.66 | 3426245.66 | 3426245.66 | 3426245.66 | 3426245.66 | 3426245.66 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908131 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Candelaria - 182349 | 182349 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1702151.35 | 1702151.35 | 1702151.35 | 1702151.35 | 1702151.35 | 1702151.35 | 1702151.35 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908132 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 178357 | 178357 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64975 | 64975 | 64975 | 64975 | 64975 | 64975 | 64975 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908133 | Adquisicion De Software Y Hardware - 178072 | 178072 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 166659 | 166659 | 166659 | 166659 | 166659 | 166659 | 166659 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908134 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales El Distrito Federal - 177951 | 177951 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 268366 | 268366 | 268366 | 268366 | 268366 | 268366 | 268366 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908136 | Construccion De Sistema De Riego Tecnificado En La Localidad De Candelaria - 133019 | 133019 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 171227.04 | 171227.04 | 171227.04 | 171227.04 | 171227.04 | 171227.04 | 171227.04 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 131,227.01 y beneficiarios 40,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908142 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Alianza Productora - 128510 | 128510 | Campeche | Candelaria | Alianza Productora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 173278.06 | 173278.06 | 173278.06 | 173278.06 | 173278.06 | 173278.06 | 173278.06 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 133,278.06, beneficiarios 40,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908143 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Alianza Productora - 113138 | 113138 | Campeche | Candelaria | Alianza Productora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 617850.85 | 617850.85 | 617850.85 | 617850.85 | 617850.85 | 617850.85 | 617850.85 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 181,492.02 aplicado en 432 m2 de piso firme en la localidad de La Olla que beneficia a 60 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908144 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos En La Localidad De Arroyo De Cuba - 100536 | 100536 | Campeche | Candelaria | Arroyo de Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1358172.83 | 1358172.83 | 1358172.83 | 1358172.83 | 1358172.83 | 1358172.83 | 1358172.83 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908145 | Construccion De Techos De Laminas En La Localidad Arroyo El Julubal - 173299 | 173299 | Campeche | Candelaria | Arroyo del Julubal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 218954.81 | 240396.51 | 240396.51 | 240396.51 | 240396.51 | 240396.51 | 240396.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908146 | Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Benito Juarez - 179738 | 179738 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1559753.14 | 1559300.65 | 1559300.65 | 1559300.65 | 1559300.65 | 1559300.65 | 1559300.65 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: tomas domiciliarias / Registro:
CAM17170300908147 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Benito Juarez - 182630 | 182630 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 190650 | 306900 | 306900 | 306900 | 306900 | 306900 | 306900 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportación 190,650.00, beneficiarios 116,250.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908148 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Carlos Sansores Perez La Paz - 185203 | 185203 | Campeche | Candelaria | Carlos Sansores Pérez (La Paz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 377942.18 | 377942.18 | 377942.18 | 377942.18 | 377942.18 | 377942.18 | 377942.18 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: tomas domiciliarias / Registro:
CAM17170300908149 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Carlos Sansores Perez - 113263 | 113263 | Campeche | Candelaria | Carlos Sansores Pérez (La Paz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 604389 | 604389 | 604389 | 604389 | 604389 | 604389 | 604389 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 167,861.04 aplicado en 399 m2 de piso firme en la localidad de Santa Lucia que beneficia a 13 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908150 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Corte Pajaral - 117023 | 117023 | Campeche | Candelaria | Corte Pajaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 497095.61 | 497095.61 | 497095.61 | 497095.61 | 497095.61 | 497095.61 | 497095.61 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908151 | Construccion De Cuarto Dormitoro En La Localidad De Cuautemoc - 182340 | 182340 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400501.24 | 400501.24 | 400501.24 | 400501.24 | 400501.24 | 400501.24 | 400501.24 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908152 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos - 172857 | 172857 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3841132.64 | 3841132.64 | 3841132.64 | 3841132.64 | 3841132.64 | 3841132.64 | 3841132.64 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908153 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Localidad De Cuautemoc - 176464 | 176464 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 172978.06 | 172978.06 | 172978.06 | 172978.06 | 172978.06 | 172978.06 | 172978.06 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 131,978.06 y beneficiarios 40,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908154 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Cuautemoc - 117015 | 117015 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 657545.47 | 657545.47 | 657545.47 | 657545.47 | 657545.47 | 657545.47 | 657545.47 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 160,246.24 aplicado en 380 m2 de piso firme en la localidad de Santa Lucia que beneficia a 13 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada
CAM17170300908155 | Construccion De Techos De Laminas En La Localidad De Las Delicias - 173386 | 173386 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 395396 | 351509.82 | 351509.82 | 351509.82 | 351509.82 | 351509.82 | 351509.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908156 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Desengaño - 182128 | 182128 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 415199.68 | 415199.68 | 415199.68 | 415199.68 | 415199.68 | 415199.68 | 415199.68 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908157 | Construccion De Cuarto Dormitoro En La Localidad De El Desengaño - 182420 | 182420 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 401030.1 | 401030.1 | 401030.1 | 401030.1 | 401030.1 | 401030.1 | 401030.1 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908158 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos - 172602 | 172602 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2976863.59 | 2976863.59 | 2976863.59 | 2976863.59 | 2976863.59 | 2976863.59 | 2976863.59 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro:
CAM17170300908159 | Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad El Desengaño - 119346 | 119346 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908160 | Construccion De Techos De Laminas En La Localidad El Destino - 173161 | 173161 | Campeche | Candelaria | El Destino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 293120.09 | 287738.74 | 287738.74 | 287738.74 | 287738.74 | 287738.74 | 287738.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908161 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Emiliano Zapata - 173858 | 173858 | Campeche | Candelaria | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 767880.01 | 767880.01 | 767880.01 | 767880.01 | 767880.01 | 767880.01 | 767880.01 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908163 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En El Encanto - 182621 | 182621 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 34800 | 54800 | 54800 | 54800 | 54800 | 54800 | 54800 | 100 | 0 | Otros | 21 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportacin FISM 34,800, beneficiarios 20,000.00 / Física: hectareas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908164 | Construccion De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad El Encanto - 119169 | 119169 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 165029.25 | 165029.25 | 165029.25 | 165029.25 | 165029.25 | 165029.25 | 165029.25 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908165 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En La Esmeralda - 182646 | 182646 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 43000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 0 | 100 | Financiera: incluye FISM 43,000, beneficiarios 25,000.00 / Física: hectareas / Registro:
CAM17170300908166 | Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Esperanza - 124022 | 124022 | Campeche | Candelaria | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 497392.24 | 497392.24 | 497392.24 | 497392.24 | 497392.24 | 497392.24 | 497392.24 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908175 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado En La Ciudad De Candelarialocalidad De Laguna La Perdida - 127798 | 127798 | Campeche | Candelaria | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 173328.05 | 173328.05 | 173328.05 | 173328.05 | 173328.05 | 173328.05 | 173328.05 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: Incluye aportacion FISM 133,328.05, beneficiarios 40,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908183 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Agua Azul Municipio De Candelaria - 171599 | 171599 | Campeche | Candelaria | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720000 | 719803.87 | 719803.87 | 719803.87 | 719803.87 | 719803.34 | 719803.34 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908186 | Construccion D Techos De Laminas En La Localidad Lic Jose Antonio Gonzalez Curi - 173008 | 173008 | Campeche | Candelaria | Licenciado José Antonio González Curi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 281877.38 | 269576.37 | 269576.37 | 269576.37 | 269576.37 | 269576.37 | 269576.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908187 | Construccion De Sistema De Electrificacion No Convencional En La Localidad El Fantasma Y Delicias I - 121214 | 121214 | Campeche | Candelaria | El Fantasma (Los Chileros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1191142.52 | 1191142.52 | 1191142.52 | 1191142.52 | 1191142.52 | 1191142.52 | 1191142.52 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 29 viviendas beneficiadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908189 | Construccion De Techos De Laminas En La Localidad De Rio Caribe - 173189 | 173189 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 372539.91 | 420746.72 | 420746.72 | 420746.72 | 420746.72 | 420746.72 | 420746.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908194 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Nueva Rosita Ii Municipio De Candelaria - 180726 | 180726 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita II | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207559.53 | 207499.61 | 207499.61 | 207499.61 | 207499.61 | 207499.61 | 207499.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170300908197 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En San Fernando Las Palomas - 182658 | 182658 | Campeche | Candelaria | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 63500 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportación FISM 63,500, beneficiarios 37,500.00 / Física: hectareas / Registro:
CAM17170300908327 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad El Triunfo - 84431 | 84431 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310869.55 | 310869.55 | 310869.55 | 309234.33 | 309234.33 | 309234.33 | 309234.33 | 99.474 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908328 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Triunfo - 77696 | 77696 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244603.37 | 256291.61 | 256291.61 | 256291.61 | 256291.61 | 256291.61 | 256291.61 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908329 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad El Triunfo - 76816 | 76816 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167243.55 | 170073.54 | 170073.54 | 170073.54 | 170073.54 | 170073.54 | 170073.54 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908330 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De El Triunfo - 76736 | 76736 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180666.62 | 180666.62 | 180666.62 | 176957.32 | 176957.32 | 176957.32 | 176957.32 | 97.9469 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908331 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Pital Nuevo - 83360 | 83360 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82844.56 | 82844.56 | 82844.56 | 82366.51 | 82366.51 | 82366.51 | 82366.51 | 99.423 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908332 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Pital Nuevo - 77801 | 77801 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125432.66 | 127559.19 | 127559.19 | 127559.19 | 127559.19 | 127559.19 | 127559.19 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908333 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Pital Viejo - 76512 | 76512 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150952.31 | 150952.31 | 150952.31 | 147859.3 | 147859.3 | 147859.3 | 147859.3 | 97.951 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908334 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Pital Viejo - 83221 | 83221 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 264358.85 | 264358.85 | 264358.85 | 263075.38 | 263075.38 | 263075.38 | 263075.38 | 99.5145 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908335 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Pital Viejo - 77393 | 77393 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 292676.22 | 297635.35 | 297635.35 | 297635.35 | 297635.35 | 297635.35 | 297635.35 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908336 | Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Pital Viejo - 77360 | 77360 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 326137.8 | 339465.55 | 339465.55 | 339465.55 | 339465.55 | 339465.55 | 339465.55 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908461 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Siete Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Km Treinta Y Seis - 121403 | 121403 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97826.35 | 97826.35 | 97826.35 | 97826.35 | 97826.35 | 97826.35 | 97826.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908462 | Construcción De Tres Baños Ejido Km Treinta Y Seis Ruta Cuatro - 78861 | 78861 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125676.96 | 125676.96 | 125676.96 | 125676.96 | 125676.96 | 125676.96 | 125676.96 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908464 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Km Setenta Y Cuatro - 127527 | 127527 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 39868.95 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300908465 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Siete Lotes De Material Ruta Cuatro Localidad Km Setenta Y Cuatro - 121602 | 121602 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97826.35 | 97826.35 | 97826.35 | 97826.35 | 97826.35 | 97826.35 | 97826.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908466 | Construcción De Dos Baños Ejido Km Setenta Y Cuatro Ruta Tres - 78203 | 78203 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 83834.68 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908467 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Ocho Lotes De Material Ruta Dos El Lechugal - 142092 | 142092 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 111759.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908468 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido El Lechugal - 127462 | 127462 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 63790.32 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300908469 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido El Lechugal - 113839 | 113839 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 242983.14 | 242983.14 | 242983.14 | 242983.14 | 233512.32 | 233512.32 | 233512.32 | 96.1023 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908470 | Construcción De Tres Baños Ejido El Lechugal Ruta Siete - 96465 | 96465 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 100 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908471 | Construcción De Calles Ejido El Lechugal - 100148 | 100148 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 647712.89 | 647712.89 | 647712.89 | 647712.89 | 643239.42 | 643239.42 | 643239.42 | 99.3093 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908472 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Cd Del Carmen Municipio De Carmen - 180948 | 180948 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48755.31 | 48688.96 | 48688.96 | 48688.96 | 48688.96 | 48688.96 | 48688.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908473 | Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Carmen Municipio De Carmen - 168776 | 168776 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720000 | 719610.42 | 719610.42 | 719610.42 | 719610.42 | 719599.42 | 719599.42 | 99.9985 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908474 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veinte De Noviembre - 61373 | 61373 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 237944.78 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908475 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Justo Sierra - 81427 | 81427 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97076.51 | 97076.51 | 97076.51 | 95683.4 | 95683.4 | 95683.4 | 95683.4 | 98.5649 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908476 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Justo Sierra - 62271 | 62271 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81534.46 | 81534.46 | 81534.46 | 79314.94 | 79314.94 | 79314.94 | 79314.94 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908477 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Tierra Y Libertad - 62245 | 62245 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81534.46 | 81534.46 | 81534.46 | 79314.94 | 79314.94 | 79314.94 | 79314.94 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908478 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Guanal - 62209 | 62209 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163068.9 | 163068.9 | 163068.9 | 158629.84 | 158629.84 | 158629.84 | 158629.84 | 97.2778 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908479 | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Nuevo Progreso - 114277 | 114277 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 469437.16 | 469437.16 | 469437.16 | 461453.23 | 459828.56 | 427789.87 | 427789.87 | 91.1283 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908480 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Nuevo Progreso Municipio De Cd Del Carmen - 112941 | 112941 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 47792.44 | 47792.44 | 47792.44 | 47792.44 | 47744.57 | 47744.57 | 99.8998 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908481 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Puerto Rico - 46759 | 46759 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 743234.01 | 743234.01 | 743234.01 | 741872.12 | 741872.12 | 741872.12 | 741872.12 | 99.8168 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908482 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Puerto Rico Del Municipio De Carmen - 61019 | 61019 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 105439.7 | 105439.7 | 105439.7 | 105404.9 | 105404.9 | 105404.9 | 105404.9 | 99.967 | 0 | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908483 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez - 46642 | 46642 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 68399.23 | 68399.23 | 68399.23 | 67050.26 | 67050.26 | 67050.26 | 67050.26 | 98.0278 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908484 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez Del Municipio De Carmen - 60357 | 60357 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 99954.75 | 99954.75 | 99954.75 | 99919.95 | 99919.95 | 99919.95 | 99919.95 | 99.9652 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908485 | Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Chicbul - 142046 | 142046 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1499770.6 | 1827367.08 | 1827367.08 | 1827367.07 | 1827367.07 | 1827367.07 | 1827367.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908486 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Chicbul - 84760 | 84760 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2283300.61 | 2283300.61 | 2109135.57 | 2109135.57 | 588262.24 | 588262.24 | 25.7637 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908487 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Chicbul - 52504 | 52504 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44140.15 | 44140.15 | 44140.15 | 43980.66 | 43980.66 | 43980.66 | 43980.66 | 99.6387 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908488 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Chicbul - 46721 | 46721 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 744397.39 | 772370.49 | 772370.49 | 772370.49 | 772370.49 | 772370.49 | 772370.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908489 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Chicbul Del Municipio De Carmen - 60648 | 60648 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 92766.06 | 92766.06 | 92766.06 | 92742.86 | 92742.86 | 92742.86 | 92742.86 | 99.975 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908490 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Nuevo Campechito - 46693 | 46693 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 290116.86 | 290116.86 | 290116.86 | 284446.04 | 284446.04 | 284446.04 | 284446.04 | 98.0453 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908491 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Nuevo Campechito Del Municipio De Carmen - 60651 | 60651 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 82297.35 | 82297.35 | 82297.35 | 82274.15 | 82274.15 | 82274.15 | 82274.15 | 99.9718 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908492 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Isla Aguada - 114199 | 114199 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 87359.09 | 87359.09 | 87359.09 | 87335.89 | 87335.89 | 87335.89 | 87335.89 | 99.9734 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908493 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Emiliano Zapata - 86692 | 86692 | Campeche | Carmen | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 372333.47 | 372333.47 | 372333.47 | 366145.75 | 353201.14 | 353201.1 | 353201.1 | 94.8615 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908494 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Independencia - 40092 | 40092 | Campeche | Carmen | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2692914.62 | 2692914.62 | 2692914.62 | 2692914.62 | 99.7376 | 0 | Metros lineales | 381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908495 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Independencia Del Municipio De Carmen - 60799 | 60799 | Campeche | Carmen | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 96120.84 | 96120.84 | 96120.84 | 96086.04 | 96086.04 | 96086.04 | 96086.04 | 99.9638 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908496 | Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Vista Alegre - 92115 | 92115 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98079.9 | 97693.41 | 97693.41 | 97693.41 | 97693.41 | 89536.29 | 89536.29 | 91.6503 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908497 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad Vista Alegre - 92061 | 92061 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189294.99 | 187222.63 | 187222.63 | 187222.63 | 187222.63 | 117660.02 | 117660.02 | 62.845 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908498 | Construcíón De Comedor Escolar En La Localidad De La Florida - 113317 | 113317 | Campeche | Carmen | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 875194.61 | 925207.8 | 925207.8 | 925207.8 | 925207.8 | 925207.8 | 925207.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908499 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad La Florida - 113299 | 113299 | Campeche | Carmen | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 55790 | 55790.1 | 55790.1 | 55784.3 | 55784.3 | 55784.3 | 55784.3 | 99.9896 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908500 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Checubul - 55793 | 55793 | Campeche | Carmen | Checubul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37630.02 | 37630.02 | 37630.02 | 37248.74 | 37248.74 | 37248.74 | 37248.74 | 98.9868 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908501 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Nicolas Bravo - 84680 | 84680 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1767096.87 | 1767096.87 | 1767096.87 | 1367796.29 | 1367796.29 | 75.9887 | 0 | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908502 | Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Oxcabal - 84716 | 84716 | Campeche | Carmen | Oxcabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1917749.39 | 1917749.39 | 1917749.39 | 1917749.39 | 556887.66 | 556887.66 | 29.0386 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908503 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Oxcabal - 55777 | 55777 | Campeche | Carmen | Oxcabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81297.86 | 81297.86 | 81297.86 | 80923.37 | 80923.37 | 80923.37 | 80923.37 | 99.5394 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908504 | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Murallas De Campeche - 46681 | 46681 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 533259.78 | 568511.62 | 568511.62 | 568511.62 | 568511.62 | 568511.62 | 568511.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908505 | Revestimiento Y Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Murallas De Campeche - 51519 | 51519 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 473379.53 | 471969.41 | 471969.41 | 471969.41 | 471969.41 | 471969.41 | 471969.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908506 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Murallas De Campeche - 60643 | 60643 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 58923.26 | 58923.26 | 58923.26 | 58900.06 | 58900.06 | 58900.06 | 58900.06 | 99.9606 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908507 | Revestimiento Y Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes - 51784 | 51784 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 218404.17 | 218404.17 | 218404.17 | 217858.78 | 217858.78 | 217858.78 | 217858.78 | 99.7503 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908508 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Quiche Las Pailas - 151525 | 151525 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 91776.65 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un mejoramiento de comedor comunitario / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908509 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Quiche Las Pailas - 147469 | 147469 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16444.44 | 16444.44 | 16444.44 | 16444.44 | 16444.44 | 16444.44 | 16444.44 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTAREAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908510 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Quiche Las Pailas - 63490 | 63490 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300908511 | Construcción De Aljibe Comunitario En La Comunidad De El Refujio - 64835 | 64835 | Campeche | Calakmul | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 896754.5 | 896754.48 | 896754.48 | 896754.48 | 896754.48 | 896754.48 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un aljibe y 375 m2 de techumbre / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908512 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad El Refugio - 59422 | 59422 | Campeche | Calakmul | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 24291.6 | 24291.6 | 24291.6 | 24291.6 | 24291.6 | 24291.6 | 24291.6 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908513 | Construcción De Abrevaderos En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 175471 | 175471 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: las metas son abrevaderos / Registro: +
CAM17170300908514 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 154674 | 154674 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17142.6 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 17130 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908515 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Ricardo Flores Magon Y Belha - 149148 | 149148 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8444.44 | 8444.44 | 8444.44 | 8444.44 | 8444.44 | 8444.44 | 8444.44 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON HECTÁREAS / Registro: +
CAM17170300908516 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad El Zapote - 100760 | 100760 | Campeche | Carmen | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206520.34 | 205938.13 | 205938.13 | 205938.13 | 205938.13 | 190643.53 | 190643.53 | 92.5732 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908517 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Agustín Melgar Entre Carretera Federal Ciento Ochenta Y Seis Y Calle Hecelchacan - 141902 | 141902 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1564403.02 | 1548570.27 | 1548570.27 | 1548570.27 | 1548570.27 | 464571.08 | 464571.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908518 | Construccion De Techo Firme En La Localidad Aguacatal - 92044 | 92044 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105908.44 | 104805.74 | 104805.74 | 104805.74 | 104805.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908520 | Construcción De Muros Firmes Suministro De Cinco Lotes De Material Ruta Uno Localidad Flor De Chiapas - 140522 | 140522 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69811.7 | 69811.7 | 69811.7 | 69811.7 | 69811.7 | 69811.7 | 69811.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908521 | Construcción De Nueve Huertos Comunitarios Ejido Flor De Chiapas - 133474 | 133474 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 143351.35 | 55135.14 | 55135.14 | 55135.14 | 55135.14 | 55135.14 | 55135.14 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908522 | Equipamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Flor De Chiapas - 127623 | 127623 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 47842.74 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CAM17170300908523 | Equipamiento De Infraestructura Apícola Suministro De Ciento Cincuenta Cajas Ejido Flor De Chiapas - 117740 | 117740 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 37498.74 | 37498.74 | 37498.74 | 37498.74 | 37498.74 | 37498.74 | 37498.74 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908524 | Construcción De Calles Ejido Flor De Chiapas - 103294 | 103294 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 498736.19 | 498736.19 | 498736.19 | 498736.19 | 498736.19 | 498736.19 | 498736.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908525 | Construcción De Tres Baños Ejido Flor De Chiapas Ruta Siete - 96703 | 96703 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 125863.95 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170300908526 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Felipe Angeles - 84587 | 84587 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 391108.79 | 391108.79 | 391108.79 | 389126.69 | 389126.69 | 389126.69 | 389126.69 | 99.4932 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908527 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Felipe Angeles - 77623 | 77623 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250865.32 | 255111.76 | 255111.76 | 255111.76 | 255111.76 | 255111.76 | 255111.76 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908528 | Revestimiento Y Rehabilitacion De Calles Con Sistema De Tratamiento Superficial En La Localidad De Felipes Angeles - 65284 | 65284 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1309827.49 | 1358203.2 | 1358203.2 | 1358203.2 | 1358203.2 | 1358203.2 | 1358203.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908529 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Felipe Angeles - 77045 | 77045 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46917.8 | 46917.8 | 46917.8 | 45955.63 | 45955.63 | 45955.63 | 45955.63 | 97.9492 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908530 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mamantel Pancho Villa Municipio De Carmen - 139646 | 139646 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 528000 | 523456.02 | 523456.02 | 523456.02 | 523456.02 | 523449.49 | 523449.49 | 99.9988 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 6.6 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908531 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ignacio Zaragoza Municipio De Carmen - 139657 | 139657 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96000 | 95173.84 | 95173.84 | 95173.84 | 95173.84 | 95172.66 | 95172.66 | 99.9988 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908532 | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zargoza - 46704 | 46704 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 526725.42 | 526725.42 | 526725.42 | 525210.83 | 525210.83 | 525210.83 | 525210.83 | 99.7125 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908533 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Ignacio Zaragoza - 84660 | 84660 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207797.99 | 207797.99 | 207797.99 | 206839.67 | 206839.67 | 206839.67 | 206839.67 | 99.5388 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908534 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza Del Municipio De Carmen - 60868 | 60868 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 79971.57 | 79971.57 | 79971.57 | 79948.37 | 79948.37 | 79948.37 | 79948.37 | 99.971 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908535 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo Municipio De Carmen - 139654 | 139654 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 336000 | 333108.37 | 333108.37 | 333108.37 | 333108.37 | 333104.19 | 333104.19 | 99.9987 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908536 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 83497 | 83497 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 414110.64 | 411946.52 | 411946.52 | 411946.52 | 411946.52 | 411946.52 | 411946.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908537 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 77766 | 77766 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111306.67 | 111306.67 | 111306.67 | 109053.94 | 109053.94 | 109053.94 | 109053.94 | 97.9761 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908538 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Nueva Chontalpa - 84526 | 84526 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 384032.74 | 384032.74 | 384032.74 | 382032.89 | 382032.89 | 382032.89 | 382032.89 | 99.4793 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908539 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension De La Localidad De Nueva Chontalpa - 55498 | 55498 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1364721.36 | 1364721.36 | 1364721.36 | 1353589.67 | 1353589.67 | 1353589.67 | 1353589.67 | 99.1843 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908540 | Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Nueva Chontalpa - 77313 | 77313 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50459.91 | 50459.91 | 50459.91 | 49431.04 | 49431.04 | 49431.04 | 49431.04 | 97.961 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908541 | Construcción De Cuartos Dormitorios Para La Localidad De Nueva Esperanza - 114145 | 114145 | Campeche | Carmen | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163068.9 | 169743.02 | 169743.02 | 169743.02 | 169743.02 | 169743.02 | 169743.02 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908542 | Cosntruccion De Piso Firme En La Localidad De Ojo De Agua Municipio De Carmen - 180890 | 180890 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86721.74 | 86603.7 | 86603.7 | 86603.7 | 86603.7 | 86603.7 | 86603.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908543 | Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De Ojo De Agua Municipio De Carmen - 168851 | 168851 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 239870.16 | 239870.16 | 239870.16 | 239870.16 | 239870.16 | 239870.16 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908544 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ojo De Agua Municipio De Carmen - 165713 | 165713 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 960000 | 959432.39 | 959432.39 | 959432.39 | 959432.39 | 959432.39 | 959432.39 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908545 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ojo De Agua Municipio De Carmen - 139659 | 139659 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 47586.9 | 47586.9 | 47586.9 | 47586.9 | 47586.32 | 47586.32 | 99.9988 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908546 | Revestimiento Y Rehabilitacion De Calles Con Carpeta Asfaltica En La Localidad De Ojo De Agua - 51282 | 51282 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1499682.52 | 1499682.52 | 1499682.52 | 1475974.7 | 1475974.7 | 1475974.7 | 1475974.7 | 98.4191 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908547 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Sacrificio - 113370 | 113370 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48920.72 | 40194.23 | 40194.23 | 40194.23 | 40194.23 | 37862.37 | 37862.37 | 94.1985 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908548 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Sacrificio - 113364 | 113364 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81534.46 | 75129 | 75129 | 75129 | 75129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908549 | Construcción De Techo Firme En La Localidad El Sacrificio - 113373 | 113373 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163337.3 | 161727.27 | 161727.27 | 161727.27 | 161727.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908550 | Construcción De Piso Firme En La Localidad El Sacrificio - 113559 | 113559 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23549.1 | 23446.26 | 23446.26 | 23446.26 | 23446.26 | 21406.98 | 21406.98 | 91.3023 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300908551 | Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De La Localidad San Isidro - 91008 | 91008 | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 988672 | 885639.78 | 885639.78 | 885639.78 | 885639.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908552 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad San Isidro - 83312 | 83312 | Campeche | Carmen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CARMEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 477149.09 | 477149.09 | 477149.09 | 474668.33 | 474668.33 | 474668.33 | 474668.33 | 99.4801 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908553 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Kilometro Cincuenta Y Nueve - 40066 | 40066 | Campeche | Carmen | San Pablito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1197950.2 | 1197950.2 | 1197950.2 | 1197950.2 | 99.8292 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908555 | Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Los Angeles - 147383 | 147383 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46666.66 | 46666.66 | 46666.66 | 46666.66 | 46666.66 | 46666.66 | 46666.66 | 100 | 0 | Otros | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta fueron hectareas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908556 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Los Angeles - 59943 | 59943 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170300908557 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Arrollo Negro - 62950 | 62950 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 10526.36 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300908559 | Construccion De Diez Captadores De Agua Pluvial En La Localidad De Becan - 40096 | 40096 | Campeche | Calakmul | Becán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 449907.73 | 449907.73 | 449907.73 | 449907.73 | 449907.73 | 449907.73 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son captadores de agua pluvial / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300908560 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Becan - 63375 | 63375 | Campeche | Calakmul | Becán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 18623.56 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LUMINARIAS / Registro:
CAM17170300908562 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Nueva Delicias Ii - 180575 | 180575 | Campeche | Candelaria | Nueva Delicias II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 767182.82 | 767182.82 | 767182.82 | 767182.82 | 767182.82 | 767182.82 | 767182.82 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300954044 | J.N. Laura Elena Arce Cavazos, Construccion De 2 Aulas Adosadas De 6x8 M Y Rehabilitacion De Edificios "A" Y "C", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1489929.04 | 1489929.04 | 1489929.04 | 1489929.04 | 1025170.21 | 1025170.21 | 1025170.21 | 68.8066 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300954049 | Rehabilitaion De Palacio Municipal | APR009003 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 483484 | 482976.42 | 482976.42 | 482976.42 | 482927.32 | 482927.32 | 482927.32 | 99.9898 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954574 | Instalación De Celdas Solares En La Escuela Preparatoria ¿Profr. Ramón Berzunza Herrera¿ | FAM2017IC1 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 899972.5 | 899972.5 | 899972.5 | 676487.67 | 447217.2 | 447217.2 | 447217.2 | 49.6923 | 0 | Celdas solares | 972 | 0 | 90 | Financiera: / Física: La instalación de los 74 paneles solares concluye al 100% en el mes de enero de 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954706 | Reconstruccion De Calle Manuel De La Peña Entre Avenida Lazaro Cardenas Y Benito Juarez Fraccionamiento Presidentes De Mexico | FORT04 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1387498.32 | 1383717.57 | 1383715.24 | 1383717.57 | 1383715.24 | 1383715.24 | 1383715.24 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954717 | Recontruccion De La Primera Privada De La 108 Entre Calle 106 Y Calle 104 De La Colonia Dzarbay | FORT01 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1209996.44 | 1209018.94 | 1209018.94 | 1209018.94 | 1209018.94 | 1209018.94 | 1209018.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954733 | Reconstruccion De Calle Yaxchilam Entre Calle Xcaret Y Calle Ah Kim Pech De La Unidad Habitacional Ampliacion Kala, San Francisco De Campeche. | FORT05 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1154937.24 | 1151640.27 | 1151634.65 | 1151640.27 | 1151634.65 | 1151634.65 | 1151634.65 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954749 | Reconstruccion De La Calle Jose Maria Morelos Entre Calle 12 Y Calle Francisco Villa Colonia Granjas, San Francisco De Campeche | FORT06 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2309991.47 | 2308879.9 | 2308879.9 | 2308879.9 | 2308879.9 | 2308879.9 | 2308879.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954779 | Reconstruccion De Calles Varias P.R. La Libertad, Municipio De Campeche | FORT07 | Campeche | Campeche | La Libertad | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 768179.7 | 766390.48 | 766388.84 | 766390.48 | 766388.84 | 766388.84 | 766388.84 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954801 | Pavimentacion De Calles P.R. San Miguel Allende | FORT08 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1423617.47 | 1420029.09 | 1420029.08 | 1420029.09 | 1420029.08 | 1420029.08 | 1420029.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954851 | Rehabilitación Del Parque Solidaridad Nacional, U.H. Solidaridad Nacional En La Ciudad De San Francisco De Campeche | FORT09 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3224443.85 | 3194793.15 | 3194793.15 | 3194793.15 | 3194793.15 | 3194793.15 | 3194793.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300954882 | Reconstrucción De Calles P.R. San Luciano | FORT03 | Campeche | Campeche | San Luciano | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2020658.49 | 2016057.39 | 2016056.03 | 2016057.39 | 2016056.03 | 2016056.03 | 2016056.03 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955229 | Equipamiento De Proteccion Civil (Segunda Etapa) | FOPEC17-APRO10001 | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una accion de equipamiento / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955236 | Pavimentacion De Diversas Calles Con Carpeta De Concreto Asfaltico En La Localidad De Arroyo Negro Del Municipio De Calakmul | FRONTERAS17-APR01001 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2057668.8 | 2024618.63 | 2024618.63 | 2024618.63 | 2024618.63 | 2024618.63 | 2024618.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955239 | Pavimentacion De Diversas Calles Con Carpeta De Asfaltico En La Localidad De Pioneros Del Rio Xnohá Del Municipio De Calakmul | FRONTERAS17-APRO1002 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2200080.16 | 2194537.62 | 2194537.62 | 2194537.62 | 2194537.62 | 2194537.62 | 2194537.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955240 | Pavimentacion De Diversas Calles Con Carpeta De Concreto Asfaltico En La Localidad De Manuel Crescencio Rejon En El Municipio De Calakmul | FRONTERAS17-APR01003 | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1553442.04 | 1553442.04 | 1553442.04 | 1553442.04 | 1553442.04 | 1553442.04 | 1553442.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955282 | Construcción De Un Centro De Desarrollo Familiar Comunitario En San Francisco De Campeche | 001_2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2017 | 4845228.23 | 4845228.23 | 4845228.23 | 4845228.23 | 4845228.23 | 4845228.23 | 4845228.23 | 100 | 0 | Otros | 285 | 0 | 90 | Financiera: El recurso se ejerció al 100% en el 4to trimestre. / Física: El CDFC se entregará en enero de 2018. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955286 | Construccion Con Concreto Hidraulico De Las Calles 5a,5b,18a,6 Y 7 De Las Colonias Aviacion Y Dolores Lanz En El Municipio De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4351487.48 | 4350972.37 | 4350972.37 | 4350972.37 | 4350972.37 | 4350972.37 | 4350972.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955289 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De San Antonio Yaxche | - | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2885560.56 | 2885507.89 | 2885507.89 | 2885507.89 | 2885507.89 | 2885507.89 | 2885507.89 | 100 | 0 | Lote | 504 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM17170300955292 | Construccion Y Techado De Cancha De Uso Multiples En La Localidad De Xcalot Akal | - | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2885560.56 | 2885540.64 | 2885540.64 | 2885540.64 | 2885540.64 | 2885540.64 | 2885540.64 | 100 | 0 | Lote | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955296 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Xmejia | - | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2885560.56 | 2885439.75 | 2885439.75 | 2885439.75 | 2885439.75 | 2885439.75 | 2885439.75 | 100 | 0 | Lote | 455 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955303 | Construccion Con Concreto Hidraulico De Las Calles 23,25 Y Calle Tamarindo En La Colonia El Ixtacumbilxunaan De La Localidad De Bolonchen | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3942804.5 | 3942536.76 | 3942536.76 | 3942536.76 | 3942536.76 | 3942536.76 | 3942536.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955327 | Construccion Con Concreto Hidraulico De Las Calles 12a Aldama Y Prolongacion Miguel Hidalgo En Las Colonias El Calvario Y San Pedro De La Localidad De Bolonchen | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4075483.36 | 4075311.35 | 4075311.35 | 4075311.35 | 4075311.35 | 4075311.35 | 4075311.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM17170300955336 | Construccion Con Concreto Hidraulico De Las Calles 12,28 Y Prolongacion Colon En La Colonia El Chechen De La Localidad De Bolonchen | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2161399.78 | 2161327.31 | 2161327.31 | 2161327.31 | 2161327.31 | 2161327.31 | 2161327.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955339 | Equipamiento De Un Centro De Desarrollo Familiar Comunitario En San Francisco De Campeche | 002_2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2017 | 654771.77 | 582950.51 | 582950.51 | 582950.51 | 582950.51 | 582950.51 | 582950.51 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 285 | 0 | 100 | Financiera: El recurso se ejerció en su totalidad al 4to trimestre / Física: El mobiliario y equipo se entregó en noviembre 2017 / Registro:
CAM17170300955341 | Construccion De Las Calles 25 Y 28 Con Carpeta Asfaltica En La Localidad De Suc-Tuc Municipio De Hopelchen Campeche | - | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3384783.72 | 3384352.89 | 3384352.89 | 3384352.89 | 3384352.89 | 3384352.89 | 3384352.89 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955382 | Fortalecimiento Financiero (Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales, Equipos De Computo Y Tecnologías De La Información Y Cámaras Fotográficas Y De Vídeo) | APR-FORTAFIN4-6399-1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OFICINA DEL GOBERNADOR (UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 765368 | 760844 | 760844 | 760844 | 760844 | 760844 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 409816 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300955546 | Equipamiento Para El Centro De Tecnología Adaptada | 003_2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2017 | 225220.72 | 236016.72 | 236016.72 | 236016.72 | 236016.72 | 236016.72 | 236016.72 | 100 | 0 | Computadoras | 110 | 0 | 100 | Financiera: El recurso se ejerció al 100% / Física: Las computadoras se entregaron el 7 de noviembre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300956170 | Programa Modernización Integral Del Registro Civil | 02001-6397 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 630000 | 630000 | 630000 | 568924.25 | 568924.25 | 568924.25 | 568924.25 | 90.3054 | 0 | Equipamiento | 1215 | 0 | 100 | Financiera: EL SALDO DE 61,075.75 ESTA EN PROCESO DE REINTEGRO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300956353 | Mejoramiento De Calles (Rampas En Espacios Y Edificios Públicos En El Municipio De Calkini) | FOPEC 01-2017 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 424187.16 | 424155.4 | 424155.4 | 424155.4 | 424155.4 | 424155.4 | 424155.4 | 100 | 0 | Otros | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300956357 | Mejoramiento De Calles (Pasos Peatonales) | FOPEC 02-2017 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 414190.11 | 412581.16 | 412581.16 | 412581.16 | 412581.15 | 412581.15 | 412581.15 | 100 | 0 | Otros | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300956362 | Mejoramiento De Calles (Guarniciones Y Banquetas) | FOPEC 03-2017 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 446657.72 | 445895.86 | 445895.86 | 445895.86 | 445895.85 | 445895.85 | 445895.85 | 100 | 0 | Otros | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300956394 | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando A 2850 Personas | APR003-2017 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320279.16 | 320279.16 | 320279.16 | 320279.16 | 320279.16 | 320279.16 | 320279.16 | 100 | 0 | Luminaria | 2850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300956402 | Habilitación De Los Espacios Educativos Centro De Idiomas Gimnasio Mantenimiento A Los Edificios G,H,I,K, L,M,Ñ,O,Q,R,S, F1 | FAM-ES-2814001-2017 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL INIFEEC-UNACAR | Educación | En Ejecución | 2017 | 11370305.68 | 11370305.68 | 11370305.68 | 11297964.58 | 10501622.93 | 10501622.93 | 10501622.93 | 92.3601 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300956911 | Construccion De Techumbre En La Localidad Chicbul En El Municipio De Carmen - 5150170 - 2793 | 2793 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1106892.09 | 1094716.28 | 1094716.28 | 1094716.28 | 1094716.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300957789 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Alicia María Calderón De Avilés En Ciudad Del Carmen - 5148498 - 2769 | 2769 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1488808.41 | 1472431.52 | 1472431.52 | 1472431.52 | 1472431.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300957790 | Construcción De Techumbre En La Localidad De Nicolás Bravo En El Municipio De Carmen - 5149106 - 2779 | 2779 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1109010.57 | 1096811.45 | 1096811.45 | 1096811.45 | 1096811.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300958041 | Infraestructura Educativa En El Estado De Campeche // (Centro De Información Y Formacion Educativa Del Estado De Campeche En La Localidad De San Francisco De Campeche, Campeche) - 6309252 - 6580 | 6580 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300958218 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Techumbre En La Localidad De Valle De Solidaridad En El Municipio De Carmen) - 5150317 - 2795 | 2795 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1116865.96 | 1104580.42 | 1104580.42 | 1104580.42 | 1104580.42 | 1104580.42 | 1104580.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300958653 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Pital Nuevo En El Municipio De Carmen.) - 5149700 - 2787 | 2787 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1441886.84 | 1426026.08 | 1426026.08 | 1426026.08 | 1426026.08 | 1426026.08 | 1426026.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300959133 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Virginia Díaz En Ciudad Del Carmen - 5148794 - 2774 | 2774 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1193139.55 | 1180015.01 | 1108015.01 | 1108015.01 | 1108015.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300959238 | Construcción De La Calle 21 De Mayo 1850 En La Ciudad De Palizada - 5108544 - | 2345 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de palizada | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 848357.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: / Registro:
CAM17170300960585 | Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Parque Y Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Venustiano Carranza En El Municipio De Carmen) - 5194727 - 2886 | 2886 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300960842 | Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples Y Construcción De Techumbre En La Localidad De Checubul En El Municipio De Carmen - 5020723 - 1670 | 1670 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1446524.31 | 1430612.55 | 1430612.55 | 1430612.55 | 1430612.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300960927 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Área Recreativa En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes.) - 5282931 - 3376 | 3376 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 859931.33 | 850472.09 | 850472.09 | 850472.09 | 850472.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300960981 | Construcción De Techumbre En La Localidad De Plan De Ayala En El Municipio De Carmen - 5147890 - 2759 | 2759 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1106185.94 | 1094017.89 | 1094017.89 | 1094017.89 | 1094017.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300961388 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre En La Localidad De Abelardo L. Rodriguez En El Municipio De Carmen) - 5148074 - 2762 | 2762 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1454217.26 | 1438220.87 | 1438220.87 | 1438220.87 | 1438220.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300961397 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre En La Localidad De Conquista Campesina En El Municipio De Carmen.) - 5149454 - 2783 | 2783 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1452692.3 | 1436712.69 | 1436712.69 | 1436712.69 | 1436712.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300961825 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De José María Pino Suarez En El Municipio De Carmen - 5149514 - 2784 | 2784 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1430831.98 | 1415092.83 | 1415092.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300962123 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre En La Localidad De La Cristalina En El Municipio De Carmen.) - 5148980 - 2777 | 2777 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1457540.34 | 1441507.4 | 1441507.4 | 1441507.4 | 1441507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300962697 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Carmen, En El Estado De Campeche // (Construcción De Techumbre En La Localidad De Ignacio Zaragoza En El Municipio De Carmen) - 5148676 - 2772 | 2772 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1116865.96 | 1104580.43 | 1104580.43 | 1104580.43 | 1104580.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300963615 | Construcción De Techumbre En La Localidad De Independencia En El Municipio De Carmen - 5150026 - 2791 | 2791 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1118607.15 | 1106302.47 | 1106302.47 | 1106302.47 | 1106302.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300963687 | Construcción De Andador Peatonal En La Localidad El Juncal, En El Municipio De Palizada - 5108484 - 2344 | 2344 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de palizada | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1151642.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964113 | Reconstrucción Y Pavimentación De Camino De Acceso A La Comunidad De Adolfo Lopez Mateo Del Municipio De Candelaria, Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D001/20 | Campeche | Candelaria | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5460634.24 | 5456044.73 | 5456044.73 | 5456044.73 | 5456044.73 | 5456044.73 | 5456044.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964170 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Mamey Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D002/20 | Campeche | Candelaria | El Mamey | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1825949.18 | 1821767.76 | 1821767.76 | 1821767.76 | 1821767.76 | 1821767.76 | 1821767.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964188 | Reconstrucción De Calle 21 Entre Villacabra Y Calle 116, Calle 114 Entre Calle 12 Y Calle 14, Calle 116 Entre Calle 15 Y Calle 14, Calle 14 Entre Calle 112 Y Calle 114, Colonia San Joaquin | FOPEC-17-002003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7999803.07 | 5716152.67 | 5716152.67 | 5716152.67 | 5716152.67 | 5716152.67 | 5716152.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; MONTO FEDERAL: $ 5,716,152.67 - MONTO MUNICIPAL: $ 1,909,581.65, HACIENDO UN TOTAL DE: $ 7,625,734.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964192 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Pocito Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D003/20 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1825949.18 | 1823476.99 | 1823476.99 | 1823476.99 | 1823476.99 | 1823476.99 | 1823476.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964199 | Proyecto De Recuperación Y Conservación De Artesanía De Palma De Jipi-Japa | 001 | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Rural - Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche-FOFAECAM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 97 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300964207 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Flor De Chiapas Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D004/20 | Campeche | Candelaria | Flor de Chiapas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de -Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2351034.16 | 2347230.7 | 2347230.7 | 2347230.7 | 2347230.7 | 2347230.7 | 2347230.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964243 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Pedro Baranda Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D005/20 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2677219.66 | 2671519.66 | 2671519.66 | 2671519.66 | 2671519.66 | 2671519.66 | 2671519.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964252 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Estrella Del Sur Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D006/20 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1825949.18 | 1821723.03 | 1821723.03 | 1821723.03 | 1821723.03 | 1821723.03 | 1821723.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964262 | Pavimentación De Calle Santa Cruz, 4 De Agosto, 24 De Diciembre, San Martin, Calle Del Ecologista, Privada La Gloria Y Primero De Mayo, En La Comunidad De Las Golondrinas Del Municipio De Candelaria, | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D007/20 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2351034.16 | 2347613.57 | 2347613.57 | 2347613.57 | 2347613.57 | 2347613.57 | 2347613.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 713 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964273 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Licenciado Jose Antonio Gonzalez Curi Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D008/20 | Campeche | Candelaria | Licenciado José Antonio González Curi | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2677219.66 | 2673132.2 | 2673132.2 | 2673132.2 | 2673132.2 | 2673132.2 | 2673132.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964294 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Nueva Rosita Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D009/20 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3516581.94 | 3511498.45 | 3511498.45 | 3511498.45 | 3511498.45 | 3511498.45 | 3511498.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 731 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964303 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Encanto Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D010/20 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1825949.18 | 1822783.79 | 1822783.79 | 1822783.79 | 1822783.79 | 1822783.79 | 1822783.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964306 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Ramonal Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D011/20 | Campeche | Candelaria | El Ramonal | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1825949.18 | 1823222.23 | 1823222.23 | 1823222.23 | 1823222.23 | 1823222.23 | 1823222.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964308 | Modernización De Los Sistemas De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable (Infraestructura De Paneles Solares) Del Municipio De Campeche | FOPEC-17-2004 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4054165.58 | 4054165.58 | 4054165.58 | 4054165.58 | 4054165.58 | 4054165.58 | 4054165.58 | 100 | 0 | Lote | 259000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300964314 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Justo Sierra Mendez Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D012/20 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1825949.18 | 1822766.72 | 1822766.72 | 1822766.72 | 1822766.72 | 1822766.72 | 1822766.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964358 | Pavimentación De Calles 1, A, B, C Y D En La Comunidad De Miguel Hidalgo Y Costilla Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D011/20 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3516581.94 | 3512718.89 | 3512718.89 | 3512718.89 | 3512718.89 | 3512718.89 | 3512718.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 938 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964371 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De El Diamante Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D015/20 | Campeche | Candelaria | El Diamante | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2677219.66 | 2670988.47 | 2670988.47 | 2670988.47 | 2670988.47 | 2670988.47 | 2670988.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964378 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Laguna La Perdida Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D016/20 | Campeche | Candelaria | Laguna la Perdida | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3516581.94 | 3514201.68 | 3514201.68 | 3514201.68 | 3514201.68 | 3514201.68 | 3514201.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964380 | Mejoramiento Reproductivo Del Hato Bovino Del Estado De Campeche Y Elaboración De Jagueyes Para Uso Ganadero | FUNDACIÓN PRODUCE.01.2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Rural-Fundación Produce Campeche, A.C.- Fofaecam | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 4560000 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Diagnostico Reproductivo del Hato Bovino del Estado de Campeche y Elaboración de Jagueyes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964384 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Las Delicias Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D017/20 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2677219.66 | 2672321.53 | 2672321.53 | 2672321.53 | 2672321.53 | 2672321.53 | 2672321.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964389 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Monclova Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D011/20 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2677219.66 | 2673027.18 | 2673027.18 | 2673027.18 | 2673027.18 | 2673027.18 | 2673027.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 485 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964393 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De Paraiso Nuevo Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D019/20 | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2351034.16 | 2347162.59 | 2347162.59 | 2347162.59 | 2347162.59 | 2347162.59 | 2347162.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964395 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Vivero Xamantún | ITCH.01.2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Rural-Instituto Tecnológico de Chiná-FOFAECAM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 364880 | 364880 | 364880 | 36.488 | 0 | Otros | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964435 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfaltico De La Calle 37 Entre 36 Y Calle 32 En La Localidad De Becal, Del Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 826470.46 | 826470.46 | 826470.46 | 826470.46 | 812337.66 | 812337.66 | 812337.66 | 98.29 | 0 | Metros lineales | 6511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $14,007.97 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM17170300964466 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfaltico De La Calle 12 Entre 23 Y Calle 21 En La Localidad De Tenabo, Del Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1552983.62 | 1552983.62 | 1552983.62 | 1552983.62 | 1448584.31 | 1448584.31 | 1448584.31 | 93.2775 | 0 | Metros lineales | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964486 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Publico De La Calle 20 O Carretera Federal 180 Entre Calle 10 Y Calle 37 De La Localidad De Seybaplaya, Municipio De Champoton, Campeche | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1729321.01 | 1729321.01 | 1729321.01 | 1729321.01 | 1729176.11 | 1729176.11 | 1729176.11 | 99.9916 | 0 | Luminaria | 8711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $29,310.53 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300964493 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle 24 Entre Calle 19 Y Calle 15 En La Localidad De Dzibalche, Calkini | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 906147.55 | 921770.78 | 921770.78 | 921770.78 | 921751.7 | 921751.7 | 921751.7 | 99.9979 | 0 | Metros lineales | 11686 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $15,623.23 son gastos indirectos se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964497 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Bolonchen De Rejón, Hopelchen, Campeche | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 6121768.16 | 6121768.16 | 6121768.16 | 6121768.16 | 6121139.93 | 6121139.93 | 6121139.93 | 99.9897 | 0 | Metros Cuadrados | 3975 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: $103,758.78 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300964505 | Construcción De Cancha Con Techumbre En La Localidad De Tixmucuy, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | Tixmucuy | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3844988.12 | 3844988.12 | 3844988.12 | 3844988.12 | 3844881.92 | 3844881.92 | 3844881.92 | 99.9972 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: $65,169.29 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300964509 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle 37 Entre Calle 18 Y Calle 16 En Calkini, Calkini | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 699590.58 | 711652.49 | 711652.49 | 711652.49 | 710726.22 | 710726.22 | 710726.22 | 99.8698 | 0 | Metros Cuadrados | 14934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $12,061 corresponden a gastos indirectos se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964511 | Rehabilitación Del Parque De La Colonia Lazareto, En La Localidad De Tenabo, Del Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 732704.62 | 711937.01 | 711937.01 | 711937.01 | 711833.02 | 711833.02 | 711833.02 | 99.9854 | 0 | Metros Cuadrados | 7543 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: $12,418.72 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300964518 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En La Localidad De Yohaltún, Champotón | - | Campeche | Champotón | Yohaltún | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3681281.05 | 3681281.05 | 3681281.05 | 3681281.05 | 3680581.39 | 3680581.39 | 3228350 | 99.981 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964519 | Rehabilitación Del Parque De La Unidad Habitacional Ciudad Concordia En La Localidad De San Francisco De Campeche, Del Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 7148349.35 | 7148349.35 | 7148349.35 | 7148349.35 | 7147699.96 | 7010367.4 | 7010367.4 | 98.0697 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: $121,158.46 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300964524 | Construcción De Cancha Y Techumbre En La Colonia Tierra Y Libertad En La Localidad De Champoton, Del Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4708450.79 | 4789630.98 | 4789630.98 | 4789630.98 | 4789324.19 | 4789324.19 | 4719063.6 | 99.9936 | 0 | Metros Cuadrados | 30881 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: $81,180.19 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300964525 | Modernización De La Unidad Deportiva Infantil En Cd. Del Carmen, Campeche Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad. | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 50000000 | 49834496.09 | 49834496.09 | 49834496.09 | 49834496.09 | 49834496.09 | 49834496.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 100 | Financiera: 50,000 CORRESPONDEN A LA SUP. DEL ASECAM Y EL MONTO DE LA OBRA INCLUYE 1,497,855.29 DE GTOS SUP. / Física: ESTE PROGRAMA ES AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO Y QUEDA PROHIBIDO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964528 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Las Calles 6 Entre Calle 29 Y 32 Y Calle 27 Entre Calle 4 Y Calle 10 En La Localidad División Del Norte, Escárcega | - | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2669073.97 | 2715092.49 | 2715092.49 | 2715092.49 | 2707883.22 | 2707883.22 | 2603779.15 | 99.7345 | 0 | Metros Cuadrados | 3259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $46,018.52 corresponden a gastos indirectos se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964529 | Rehabilitación Del Parque De La Colonia Vicente Guerrero, En San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 962124.54 | 962124.54 | 962124.54 | 962124.54 | 961994.03 | 961994.03 | 961994.03 | 99.9864 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $16,307.20 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS, SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300964543 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Chichonal, Calakmul | - | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2468674.23 | 2468674.23 | 2468674.23 | 2468674.23 | 2468283.67 | 2468283.67 | 2468283.67 | 99.9842 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964568 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle 20 Entre Calle 17 Y Calle 43 (Carretera Costera Del Golfo 180) Denominada También Carretera Campeche-Champotón De Seybaplaya, Champotón | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2298494.76 | 2338123.98 | 2338123.98 | 2338123.98 | 2338075.01 | 2338075.01 | 2338075.01 | 99.9979 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $39,629.22 corresponden a gastos indirectos se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964584 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle 1 Entre Calle 8 Y Calle 14 Del Infonavit Justo Sierra Méndez En La Localidad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 724168.72 | 736654.39 | 736654.39 | 736654.39 | 736506.08 | 736506.08 | 736506.08 | 99.9799 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $12,485.67 corresponden a gastos indirectos se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964605 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre El La Localidad De San Agustín Olá, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3638381.53 | 3701112.25 | 3701112.25 | 3701112.25 | 3700474.07 | 3700474.07 | 3700474.07 | 99.9828 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: $ 62,730.72 CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964816 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica, De Una Calle En El Centro De La Localidad De Pocboc, Municipio De Hecelchakan | APR005003 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 901356.84 | 901356.84 | 901356.84 | 900448.54 | 900448.49 | 900448.49 | 900448.49 | 99.8992 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300964819 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre En La Localidad De Nohalal, Municipio De Hecelchakan | APR005001 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1571184.82 | 1571184.82 | 1571184.82 | 1569120.72 | 1569120.72 | 1569120.72 | 1569120.72 | 99.8686 | 0 | Lote | 522 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964868 | Pavimentación De Calles En La Comunidad De La Zanja (La Palma) Del Municipio De Candelaria, Estado De Campeche | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-7-60010D013/20 | Campeche | Candelaria | La Zanja (La Palma) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2187653.48 | 2184149.48 | 2184149.48 | 2184149.48 | 2184149.48 | 2184149.48 | 2184149.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300964883 | Construcción De Calles Con Concreto Asfaltico En La Localidad "La Pelusa" Municipio De Candelaria | APR-CGE-SHCP-R23-FFRONTERAS-30010D001-63 | Campeche | Candelaria | La Pelusa | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3001751.31 | 3001751.31 | 3001751.31 | 2965941.52 | 2965941.52 | 2965941.52 | 2965941.52 | 98.807 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300964889 | Construcción De Diversas Calles En Un Área De 2,988 M2 Con Carpeta Con Concreto Asaltico En Tres Tramos Viales En La Localidad De Santa Rosa, Del Municipio De Candelaria, Campeche | APR-CGE-SHCP-R23-FFRONTERAS-30010D001-63 | Campeche | Candelaria | Santa Rosa | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2685035.96 | 2685035.96 | 2685035.96 | 2650857.21 | 2650857.21 | 2650857.21 | 2650857.21 | 98.7271 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300964892 | Construcción De Calles Con Concreto Asfaltico En La Localidad De Delicias I, En El Municipio De Candelaria | APR-CGE-SHCP-R23-FFRONTERAS-30010D001-63 | Campeche | Candelaria | Delicias I | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2776071.73 | 2776071.73 | 2776071.73 | 2742627.39 | 2742627.39 | 2742627.39 | 2742627.39 | 98.7953 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300965085 | Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Diversos Sectores Del Municipio De Campeche | FOPEC-17-2005 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 499998.92 | 499998.92 | 499998.92 | 499998.92 | 499998.92 | 499998.92 | 499998.92 | 100 | 0 | Luminaria | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965132 | Adquisicion De Kits De Proteccion Civil Para Bomberos. | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 711000 | 690408.85 | 690408.85 | 690408.85 | 690408.85 | 690408.85 | 690408.85 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 300000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300965768 | Señalamiento Horizontal Y Vertical De La Avenida Revolución En La Localidad De Champotón | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1561063.31 | 1107919.65 | 1107919.65 | 1107919.65 | 1107919.65 | 1107919.65 | 1107919.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 30881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965775 | Aplicación De Microcarpeta En El Malecón De La Localidad De Seybaplaya, Champoton | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 940236.4 | 940236.4 | 940236.4 | 940236.4 | 913811.38 | 813782.76 | 813782.76 | 86.5509 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965781 | Pavimentación Del Malecón De Seybaplaya En El Tramo Cementerio A La Calle 43 (Carpeta Asfáltica En Caliente) | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1499999.99 | 1499997.81 | 1499997.81 | 1499997.81 | 1499997.81 | 1499997.81 | 1499997.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300965784 | Parque Principal De Dzibalche, Localidad Dzibalche, Municipio Calkini (Terminación) | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 604984.78 | 604984.78 | 604984.78 | 604984.78 | 604984.78 | 604984.78 | 604984.78 | 100 | 0 | Luminaria | 11686 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965785 | Calle 29 Entre Calle 25a Y Calle 8 Loc. Tenabo (Pavimentacion Y Mantenimiento) | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 946957.07 | 946936.49 | 946936.49 | 946936.49 | 946936.49 | 946936.49 | 946936.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965788 | Proyecto.-Conservacion Y Mantenimiento Del Puente La Unidad Eugenio Echevarria Castellot, En El Estado De Campeche, Subproyecto.- Puente De La Unidad: Trabajos Preventivos Para La Estabilizacion Estru | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Convenios | U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SEDUOPI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 61561011.78 | 61561011.78 | 61561011.78 | 61561011.78 | 61560871.44 | 61560871.44 | 61560871.44 | 99.9998 | 0 | Otros | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965795 | Construcción De Mesetas De Desaceleración En Avenida Resurgimiento Y Avenida Justo Sierra Méndez En Campeche (Obras De Movilidad Y Urbana Peatonal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1999844.84 | 1999844.84 | 1999844.84 | 1999844.84 | 1999844.84 | 1999844.84 | 1999844.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965796 | Instalaciones Eléctricas Media Y Baja Tensión E Iluminación En El Asta Bandera, Localidad San Francisco De Campeche (Rehabilitación) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 488032.22 | 488032.22 | 488032.22 | 488032.22 | 488032.22 | 488032.22 | 488032.22 | 100 | 0 | Luminaria | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965800 | Camino E.C. Nunkini-Santa Cruz-Pucnachen Loc. Pucnachen Municipio Calkini (Conservacion) | - | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1306789.04 | 1306777.21 | 1306777.21 | 1306777.21 | 1306777.21 | 1306777.21 | 1306777.21 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965801 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Av. Jose Lopez Portillo En La Loc. De San Francisco De Camp., Mpio. Camp. (Subtramo: Del Km 1 Mas 943.50 Al Km 2 Mas 131.50 Y Del Km 2 Mas 274 | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1949884.73 | 1949884.73 | 1949884.73 | 1949884.73 | 1390957.12 | 1390957.12 | 1390957.12 | 71.3354 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965804 | Construcción De Mesetas De Desaceleración En Avenida Adolfo Ruiz Cortinez Entre Calle Bravo Y Calle 57 En Campeche (Obras De Movilidad Urbana Peatonal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000534.44 | 3000534.44 | 3000534.44 | 3000534.44 | 3000534.44 | 3000534.44 | 3000534.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300965809 | Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Concepción, Barrio De Concepción, Municipio Calkiní (Terminación) | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965811 | Construccion Y Equipamiento De Un Centro De Desarrollo Familiar Comunitario En San Fco De Campeche Partida 1 Construccion De Las Areas : Admon Taller De Cocina Baños Taller De Cultura Sala De Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 958281.99 | 958282 | 958282 | 958282 | 958282 | 958282 | 958282 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965814 | Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Avenida José López Portilloav.Lazaro Cárdenas Y Av.Patricio Trueba De Regil Subtr. Km 1825.52 Al Km 2274.00 Y Av.P.Trueba Y C.12 Subtr 3 Mas 600 Al 3 Mas 94 | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3499968.41 | 3499968.41 | 3499968.41 | 3499968.41 | 3225279.57 | 3225279.57 | 3225279.57 | 92.1517 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 377,551.90 CORRESPONDEN A FAFEF 2017 SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300965818 | Museo De Champoton, Localidad Champoton, Municipio Campeche (Primera Etapa) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9517552.68 | 9517552.68 | 9517552.68 | 9517552.68 | 9517552.68 | 9517552.68 | 9517552.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM17170300965819 | Sala De Audiencia Especializada En Oralidad Mercantil Para El Segundo Distrito Judicial Trabajos Complementarios (Construcción) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 459999.64 | 459999.64 | 459999.64 | 459999.64 | 459999.64 | 459999.64 | 459999.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965822 | Mansión Carvajal San Francisco De Campeche Municipio Campeche (Pintura General Del Edificio Y Estacionamiento) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 861124.69 | 861124.69 | 861124.69 | 861124.69 | 861119.19 | 861119.19 | 861119.19 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965823 | Const Y Equip De Un Centro De Des. Familiar Comunit. En San Fco De Camp Partida 2 Const. De Sala Usos Multip. Area Psicopedagogica Corte Y Confec. Plaza Y Pasillos Espacios Para Huerto (U.H. S.Xxi) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 824313.61 | 1317811.99 | 1317811.99 | 1317811.99 | 1317811.99 | 1317811.99 | 1317811.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965824 | Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Avenida Jóse López Portillo Tramos Aisladosav. Patricio Trueba De Regil Y C.12 Subtr. 4 Mas 781.70 Al Km 5 Mas 030.00 | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1528298.39 | 1514989.14 | 1514989.14 | 1514989.14 | 1514989.13 | 1514989.13 | 1514989.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300965826 | Av. Universidad En San Francisco De Campeche, Localidad San Francisco De Campeche Municipio Campeche (Pavimentación Y Mantenimiento) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2996435.54 | 2995532.98 | 2995532.98 | 2995532.98 | 2995532.98 | 2995532.98 | 2995532.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965829 | Edificio Administrativo Dif Estatal Mansión Carvajal En San Francisco De Campeche (Mantenimiento) Localidad San Francisco De Campeche Municipio Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 449127.45 | 449127.45 | 449127.45 | 449127.45 | 449127.35 | 449127.35 | 449127.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965832 | Reconstrucción Con Pavimento Flexible Av. José López Portillo Tramos Aisladosav. P.Trueba De Regil Y C.12 Subtr. 3 Mas 300 Al 3 Mas 600, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2319101.34 | 2151790.34 | 2151790.34 | 2151790.34 | 2151790.33 | 2151790.33 | 2151790.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300965833 | Calle Colón Entre C. S-N Y C. Principal; Calle Venustiano Carranza Entre C. Colon Y C 14; Calle 14 Entre C Venustiano C. Y C Principal; Calle 10a Entre C Colony C S-N ; Calle Leona Vicario (Reconstru) | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4520531.62 | 4520531.62 | 4520531.62 | 4520531.62 | 4520531.62 | 4520511.69 | 3930485.17 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965834 | Construccion Y Equipamiento De Un Centro De Desarrollo Familiar Comunitario En San Fco De Campeche Partida 3 Instalacion Electrica Cerca Malla Ciclon | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 216267.8 | 216267.78 | 216267.78 | 216267.78 | 216267.78 | 216267.78 | 216267.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965838 | Murete En Bajada Escenica Loc. San Francisco De Camp | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1085947.24 | 1085947.24 | 1085947.24 | 1085947.24 | 1085947.2 | 1085947.2 | 1085947.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965839 | Reconstrucción Con Pavimento Flexible Av. José López Portillo Tramos Aisladosav. Patricio Trueba De Regil Y C.12 Subtr Km 2 Mas 793 Al Km 3 Mas 150, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2597986.96 | 2282594.28 | 2282594.28 | 2282594.28 | 2282594.28 | 2282594.28 | 2282594.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION
CAM17170300965842 | Espacio De Alimentación De Nueva Rosita, Candelaria (Edificio Administrativo) (Trabajos Complementarios) | - | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399348.66 | 399348.66 | 399348.66 | 399348.66 | 399348.66 | 399348.66 | 399348.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965844 | Salones De Regularizacion Escolar En La Colonia Ampliacion Revolucion San Fco De Campeche Segunda Etapa, Construccion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 537427.85 | 537427.85 | 537427.85 | 537427.85 | 537427.85 | 537427.85 | 537427.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965845 | Calle Aldama Entre Calle 14 Y Av.Adolfo López Mateos,C.Galeana Entre C.16 Y Av. Adolfo López Mateos Y Calle Abasolo Entre Calle 14 Y Calle 12 (Pavimentación Y Mantenimiento) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1051941.17 | 1051785.84 | 1051785.84 | 1051785.84 | 1051785.84 | 1051785.84 | 1051785.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300965847 | Archivo Del Gobierno Del Estado Loc. San Francisco De Camp Remodelacion De Edificio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2208046.46 | 2208046.46 | 2208046.46 | 2208046.46 | 2208046.46 | 2208046.46 | 2208046.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965849 | Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Av. Jose Lopez Portillo Entre Av. Heroe De Nacozari Y Av. Lazaro Cardenas, Subtramo Km 0 Mas 018.70 Al Km 0 Mas 910.00 Localidad San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5308780.02 | 5308780.02 | 5308780.02 | 5308780.02 | 5293285.82 | 5293285.82 | 4863645.08 | 99.7081 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965850 | Mantenimiento De Av. Resurgimiento,Av. J. Sierra,Av. P. Sainz De Baranda, Av. Circuito Baluartes (Aplicación De Sellador) Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1727193.6 | 1701109.02 | 1701109.02 | 1701109.02 | 1701109.02 | 1701109.02 | 1701109.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965851 | Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Av. Jose López Portillo, Entre Av Patricio Trueba Y C. 12 Subtr Km 4mas168.10 Al Km 4mas731.70 Y Del Km 5mas030 Al Km 5mas385.40, San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5199021.85 | 4871589.81 | 4871589.81 | 4871589.81 | 4871589.8 | 4871589.8 | 4661217.88 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965852 | Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Av. Jose Lopez Portillo Entre Av. Heroe De Nacozari Y Av. Lazaro Cardenas Subtamo Km 0 Mas 910.00 Al Km 1 Mas 825.52, Localidad San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5107504.2 | 4685441.8 | 4685441.8 | 4685441.8 | 4685441.79 | 4685441.79 | 3986946.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965856 | Mantenimiento Y Conservación De La Avenida José López Portillo Entre Calle 12 Y Avenida Agustin Melgar Y Av. Agustin Melgar Entre Avenida José López Portillo Y Avenida Resurgimiento (Apl.Slurry) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1289751.82 | 1289751.82 | 1289751.82 | 1289751.82 | 1284824.58 | 1284824.58 | 1284824.58 | 99.618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170300965857 | Centro Comunitario En La Colonia Ampliacion Revolucion En San Fco De Campeche Segunda Etapa Construccion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1706610 | 1706610 | 1706610 | 1706610 | 1706610 | 1706610 | 1706610 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965858 | Calle Nueva Del Sol Entre Av Gobernadores Y Calle 18; Calle 49 Entre Calle 142y Calle 22, Barrio De Guadalupe, San Francisco De Campeche, Mpio De Campeche, (Reconstrucción) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 648436.33 | 606557.72 | 606557.72 | 606557.72 | 606557.72 | 606557.72 | 606557.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965861 | Calle 46 Entre Calle 37 Y Calle 45 (Mantenimiento Y Construcción) En Ciudad Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2755493.74 | 2322078.68 | 2322078.68 | 2322078.68 | 2322078.68 | 2322078.68 | 2322078.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965862 | Aproche Puente Monclova, Localidad Monclova, Municipio Candelaria (Rehabilitación) | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 649109.66 | 649093.28 | 649093.28 | 649093.28 | 649093.28 | 649093.28 | 649093.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300965864 | Avenida 5 De Mayo Entre Avenida Campeche (Glorieta) Y Calle Sin Numero (Pavimentación Y Mantenimiento) En Isla Aguada, Cd Carmen | - | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2559859.99 | 2012338.05 | 2012338.05 | 2012338.05 | 1970973.46 | 1970973.46 | 1970973.46 | 97.9445 | 0 | Metros Cuadrados | 6204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM17170300965867 | Portales Del Primer Cuadro De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Municipio Campeche (Terminación) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187889.84 | 187889.84 | 187889.84 | 187889.84 | 187889.84 | 187889.84 | 187889.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM17170300965872 | Señalamiento Horizontal Y Vertical En Diversas Avenidas De La Localidad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1284463.72 | 874650.16 | 874650.16 | 874650.16 | 874650.16 | 874650.16 | 874650.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION
CAM17170300967131 | Rehabilitación Del Hospital Comunitario De Palizada, Municipio De Palizada, Estado De Campeche | FJ-SES-OP-002 2017 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 308746.5 | 308746.5 | 308746.5 | 308746.5 | 308746.5 | 308746.5 | 308746.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300967146 | Mantenimiento De Instalaciones Electricas (Linea De Acometida De Media Tension) Para El Hospital General Dr. Janell Romero Aguilar De Escarcega, Municipio De Escarcega, Estado De Campeche | FJSES-OP-001-2017 | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 1612400 | 1612400 | 1612400 | 1612400 | 483720 | 483720 | 483720 | 30 | 0 | Metros lineales | 58553 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: POR RECLASIFICACION DEL GASTO EN SISTEMA CONTABLE, AL EXISTIR UN CAMBIO DE PARTIDA Y DE ESA MANERA REFLEJAR UN ADECUADO EJERCICIO DEL GASTO.
CAM17170300967199 | Adquisicon De Equipamiento Tecnologico Para Ofinas Del Repss | FJ51501 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 90334.34 | 165618.97 | 165618.97 | 165618.97 | 165618.97 | 165618.97 | 165618.97 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300967206 | Rehabilitación Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) De Tenabo, Municipio De Tenabo, Estado De Campeche | FJ- SES-OP-003-2017 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 148915 | 148915 | 148915 | 148915 | 148915 | 148915 | 148915 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300967209 | Adquisición De Muñecos Para Promoción Del Programa Seguro Popular En Eventos | FJA429 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300967604 | Adquisición De Licencia Correspondiente 2017 Saacg.Net | FJ-LIC-SAA | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300968568 | Mantenimiento Del Malecón Del Rio Viejo | FOPEC-002 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PALIZADA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 134012.35 | 134012.35 | 134012.35 | 134012.35 | 134012.35 | 134012.35 | 134012.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300968569 | Construcción De Andador Peatonal En La Comunidad De Borbotón | - | Campeche | Palizada | El Borbotón | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Palizada | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: / Registro:
CAM17170300968833 | Pavimentacion Con Doble Sello En La Calle 18 Y 9 Del Barrio San Pedro De La Cabecera Municipal De Tenabo | APR-FP-001-0022017 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 249999.6 | 249999.6 | 249999.6 | 249999.6 | 249999.6 | 249999.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: hubo un ahorro de .40centavos / Física: este proyecto concluyo al 100% su meta fisico / Registro: envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300971650 | J.N. Maria Montessori, Construccion De Techumbre En Cancha (Incluye Gastos Indirectos) | - | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1630070.96 | 1630070.96 | 1630070.96 | 87.6382 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE GASTOS INIDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INIDIRECTOS / Registro:
CAM17170300971651 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez, Construcción De Cubierta De Estructura Y Lamina En Plaza Cívica (Incluye Gastos Indirectos) | - | Campeche | Campeche | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 1141285.15 | 1141285.15 | 1141285.15 | 52.5938 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 50 | Financiera: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Física: INCLUYE GASTOS INDIRECTOS / Registro:
CAM17170300971652 | Prim. Manuel J. Lopez Hernandez, Rehabilitacion En Espacios Educativos Edificio "A" Servicios Sanitarios, Instalaciones Hidrosanitarias Y Obra Complementaria | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 147923.49 | 147923.49 | 147923.49 | 147923.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971653 | Prim. Venustiano Carranza, Rehabilitacion De Edificio "A" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2873574.85 | 2873574.85 | 2873574.85 | 2873574.85 | 862072.45 | 862072.45 | 862072.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 371 | 0 | 18 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300971654 | Telesecundaria No. 29, Rehabilitacion De Edificio "A", Servicio Sanitario Incluye Cisterna, Instalaciones Hidrosanitarias, Tinaco Y Motobomba | - | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 82617.25 | 82617.25 | 82617.25 | 82617.25 | 82617.25 | 82617.25 | 82617.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971655 | Prim. Enrique Canabal, Suministro De Mobiliario Para 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 63336 | 63336 | 63336 | 63336 | 63336 | 63336 | 63336 | 100 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971656 | Prim. Fidencio Poot Chable, Rehabilitacion De Edificio "D" Terminacion Y Obra Complementaria | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 39585.94 | 39585.94 | 39585.94 | 39585.94 | 39585.94 | 39585.94 | 39585.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971657 | Prim. Jose Maria Morelos, Rehabilitacion Del Servicio Sanitario | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 277413.03 | 277413.03 | 277413.03 | 277413.03 | 83223.91 | 83223.91 | 83223.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300971658 | Prim. Olegario Molina Solis, Suministro De Mobiliario Para 5 Aulas Didacticas | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 158340 | 158340 | 158340 | 158340 | 158340 | 158340 | 158340 | 100 | 0 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971659 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Suministro De Mobiliario Para 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 100 | 0 | Lote | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971660 | Prim. Cuauhtemoc, Suministro De Mobiliario | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 60088 | 60088 | 60088 | 60088 | 60088 | 60088 | 60088 | 100 | 0 | Lote | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971661 | Prim. Maria Del Carmen Poblaciones, Construccion De 5 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 3101457.5 | 3101457.5 | 3101457.5 | 3101457.5 | 2850624.18 | 2850624.18 | 2850624.18 | 91.9124 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971662 | Prim. Eulogio Perera, Equipamiento De 7 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 177625 | 177625 | 177625 | 177625 | 177625 | 177625 | 177625 | 100 | 0 | Lote | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971663 | Prim. Eulogio Perera, Equipamiento Parcial De 1 Aula De Computo (Equipos Tecnologicos) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 319777.2 | 319777.2 | 319777.2 | 319777.2 | 319777.2 | 319777.2 | 319777.2 | 100 | 0 | Lote | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971664 | Esc. Sec. Gral. No. 03, Rehabilitacion De Biblioteca Incluye Red Electrica Exterior De Biblioteca | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 868843.57 | 868843.57 | 868843.57 | 868843.57 | 868843.57 | 868843.57 | 868843.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 803 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971665 | J.N. Los Niños Heroes, Rehabilitacion De Edificio "A" (1 Aula), Edificio "B" (2 Aulas), Edificio "C" (Servicio Sanitario M4), Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 826301.64 | 826301.64 | 826301.64 | 826301.64 | 515067.59 | 515067.59 | 515067.59 | 62.3341 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971666 | J.N. Alfonso Garcia Robles, Rehabilitacion De Edificios "A" Y "B" (Servicios Sanitarios), Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 780919.53 | 780919.53 | 780919.53 | 780919.53 | 776020.2 | 776020.2 | 776020.2 | 99.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971667 | Prim. Sor Juana Ines De La Cruz, Rehabilitacion De Edificio "A" 2 Aulas, Construccion De Servicio Sanitario M-4, Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Candelaria | Arroyo de Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1215295.44 | 1215295.44 | 1215295.44 | 1215295.44 | 733679.81 | 733679.81 | 733679.81 | 60.3705 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971668 | Prim. Carlos R. Menendez, Rehabilitacion De Edificios "A", "B" Y "C", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2702036.09 | 2702036.09 | 2702036.09 | 2702036.09 | 2535377.37 | 2535377.37 | 2535377.37 | 93.8321 | 0 | Metros Cuadrados | 481 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971669 | J.N. Sor Juana Ines De La Cruz, Construccion De 1 Aula Didactica Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 385667.18 | 385667.18 | 385667.18 | 385667.18 | 115700.15 | 115700.15 | 115700.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 1 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300971670 | Prim. Roman Piña Chan, Rehabilitacion De Edificio "A" (Dos Aulas), Construccion De 1 Aula Didactica Edificio "B", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1134369.31 | 1134369.31 | 1134369.31 | 1134369.31 | 1030797.23 | 1030797.23 | 1030797.23 | 90.8696 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971672 | J.N. Luis Alvarez Barret, Rehabilitacion De Edificio "A" (Aula Didactica, Aula Cocina, Direccion Y Servicio Sanitario), Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 638899.58 | 638899.58 | 638899.58 | 638899.58 | 191669.87 | 191669.87 | 191669.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 17 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300971673 | Esc. Sec. Gral No. 01, Rehabilitacion De Edificio "D" Planta Baja Y Planta Alta | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2283364.47 | 2283364.47 | 2283364.47 | 2283364.47 | 685009.34 | 685009.34 | 685009.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 628 | 0 | 11 | Financiera: EL IMPORTE EJECERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJECERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300971674 | Telesecundaria No. 125, Rehabilitacion De Edificios "A", "B" Y "C", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Carmen | Oxcabal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1676245 | 1676245 | 1676245 | 1676245 | 502873.5 | 502873.5 | 502873.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971675 | J.N. Alicia Ortiz Alcocer, Construccion De 1 Aula Didactica Y Reubicacion De Cisterna | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 493013 | 493013 | 493013 | 493013 | 435162.48 | 435162.48 | 435162.48 | 88.2659 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971676 | J.N. Margarita Michelena, Construccion De Edificio "B" (Aula Didactica, Direccion Y Bodega), Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Carmen | Oxcabal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1014536.68 | 1014536.68 | 1014536.68 | 1014536.68 | 649911.4 | 649911.4 | 649911.4 | 64.0599 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971681 | Prim. Indigena Manuel Crescencio Rejon, Construccion De 1 Aula Didactica Y Terminacion De 1 Aula Didactica En Edificio "C" | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 619859 | 619859 | 619859 | 619859 | 574150.36 | 574150.36 | 574150.36 | 92.626 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971683 | Prim. Pedro Baranda Quijano, Construccion De Edificio "D" Planta Baja Y Planta Alta, Incluye Obra Complementaria | - | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2747810.27 | 2747810.27 | 2747810.27 | 2747810.27 | 824343.08 | 824343.08 | 824343.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 12 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DFE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DFE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300971684 | Telesecundaria No. 133, Construccion De Edificio "C" (Direccion Y Anexo), Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 868597.1 | 868597.1 | 868597.1 | 868597.1 | 260579.13 | 260579.13 | 260579.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 7 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300971685 | Centro De Atencion Multiple No. 13, Rehabilitacion, Impermeabilizacion Y Pintura En Edificios "B" Y "C" | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 859590.11 | 859590.11 | 859590.11 | 859590.11 | 391651.33 | 391651.33 | 391651.33 | 45.5626 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971686 | Prim. Presidente Lazaro Cardenas, Rehabilitacion De Edificios "A" Y "B", Obra Complementaria | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1849995.11 | 1849995.11 | 1849995.11 | 1849995.11 | 1669630.05 | 1669630.05 | 1669630.05 | 90.2505 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971688 | Prim. Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitacion De Servicio Sanitario | - | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 117797.81 | 117797.81 | 117797.81 | 117797.81 | 117797.81 | 117797.81 | 117797.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971691 | Prim. Hector Perez Martinez, Rehabilitacion De Edificio "E" 2 Aulas Y Edificios "F" 1 Aula, Incluye Servicios Sanitarios | - | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 256999.16 | 256999.16 | 256999.16 | 256999.16 | 256999.16 | 256999.16 | 256999.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971692 | Esc. Sec. Tec. No. 18, Rehabilitacion De Espacios Educativos Edificio "A" Y "C" Y Sustitucion De Pisos En Edifico "B", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2479639.21 | 2479639.21 | 2479639.21 | 2479639.21 | 743891.76 | 743891.76 | 743891.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971693 | Esc. Sec. Tec. No. 12, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 235753.84 | 235753.84 | 235753.84 | 235753.84 | 219520.31 | 219520.31 | 219520.31 | 93.1142 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971694 | Telesecundaria No. 14, Trabajos De Rehabilitacion De Servicio Sanitario | - | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 113435.76 | 113435.76 | 113435.76 | 113435.76 | 34030.72 | 34030.72 | 34030.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971695 | Esc. Sec. Tec. No. 22, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | - | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 204621.78 | 204621.78 | 204621.78 | 204621.78 | 177668.44 | 177668.44 | 177668.44 | 86.8277 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971696 | Telesecundaria No. 20, Rehabilitacion De Servicio Sanitario | - | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 117999.75 | 117999.75 | 117999.75 | 117999.75 | 117999.75 | 117999.75 | 117999.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971697 | Telesecundaria No. 76, Construccion De Edificio "B" (1 Aula Didactica), Rehabilitacion De Edificio "A" (2 Aulas, Servicio Sanitario Y Direccion), Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1641434.39 | 1641434.39 | 1641434.39 | 1641434.39 | 492430.31 | 492430.31 | 492430.31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971698 | Prim. Venustiano Carranza, Suministro De Mobiliario Para 12 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 350227.2 | 350227.2 | 350227.2 | 350227.2 | 350227.2 | 350227.2 | 350227.2 | 100 | 0 | Lote | 408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971699 | Prim. Narciso Mendoza, Rehabilitacion De Espacios Educativos Existentes (Productos Financieros) | - | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 686948.72 | 686948.72 | 686948.72 | 686948.72 | 619410.31 | 619410.31 | 619410.31 | 90.1683 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM17170300971700 | J.N. Mercedes Vasto Lara, Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150104.18 | 1150104.18 | 1150104.18 | 1150104.18 | 773974.1 | 773974.1 | 773974.1 | 67.296 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971701 | Esc. Sec. Gral. No. 10, Suministro De Linea De Alimentacion A Tablero De Subestacion Electrica De 75 Kva | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 65957.6 | 65957.6 | 65957.6 | 65957.6 | 65957.6 | 65957.6 | 65957.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971702 | Prim. Luis Alvarez Barret, Construccion De 2 Aulas Didacticas, Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1121548.13 | 1121548.13 | 1121548.13 | 1121548.13 | 924774.91 | 924774.91 | 924774.91 | 82.4552 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 43 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971703 | Prim. Indigena Jose Isabel Puc Canul, Construccion De 1 Aula Didactica 6.0 X 8.0, Incluye Obra Exterior | - | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 505563.65 | 505563.65 | 505563.65 | 505563.65 | 505554.76 | 505554.76 | 505554.76 | 99.9982 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971704 | Prim. Emiliano Zapata, Suministro E Instalacion De Subestacion Electrica Tipo Pedestal De 45 Kva | - | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 569768.8 | 569768.8 | 569768.8 | 569768.8 | 170930.64 | 170930.64 | 170930.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 45 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971707 | Centro De Atencion Multiple No. 04, Suministro De Linea De Alimentacion A Tablero De Subestacion Electrica De 75 Kva | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 158536.04 | 158536.04 | 158536.04 | 158536.04 | 158536.04 | 158536.04 | 158536.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971708 | Prim. Rafael Ramirez Garcia, Suministro De Mobiliario | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 27190.4 | 27190.4 | 27190.4 | 27190.4 | 27190.4 | 27190.4 | 27190.4 | 100 | 0 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971709 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Equipamiento De 12 Aulas Didacticas | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 100 | 0 | Lote | 360 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971711 | J.N. Isla De Tris, Equipamiento De 2 Lotes De Mobiliario | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | 100 | 0 | Lote | 68 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971712 | Prim. Jose Lopez Portillo, Equipamiento De 4 Aulas Didacticas | - | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 104771.2 | 104771.2 | 104771.2 | 104771.2 | 104771.2 | 104771.2 | 104771.2 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971715 | Esc. Sec. Gral. No. 10, Suministro De Mobiliario | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 6848.64 | 6848.64 | 6848.64 | 6848.64 | 6848.64 | 6848.64 | 6848.64 | 100 | 0 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971716 | Prim. Melchor Ocampo, Impermeabilizacion De Edificio "A" Y Rehabilitacion De Sanitarios | - | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 224971.9 | 224971.9 | 224971.9 | 224971.9 | 187671.8 | 187671.8 | 187671.8 | 83.4201 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 95 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971718 | Prim. Enrique Canabal, Rehabilitacion De Edificio "C" | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 378022.3 | 378022.3 | 378022.3 | 378022.3 | 113406.69 | 113406.69 | 113406.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300971720 | Prim. Benito Juarez, Rehabilitacion General De Espacios Educativos | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1320128.55 | 1320128.55 | 1320128.55 | 1320128.55 | 396038.56 | 396038.56 | 396038.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 15 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300971721 | Esc. Sec. Tec. No. 24, Impermeabilizacion De Edificio "C" Incluye Rehabilitacion De Sanitarios | - | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 389763.61 | 389763.61 | 389763.61 | 389763.61 | 383915.48 | 383915.48 | 383915.48 | 98.4996 | 0 | Metros Cuadrados | 352 | 0 | 95 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971724 | Esc. Sec. Tec. No. 30, Rehabilitacion De Edificio "A", Incluye Impermeabilizacion Y Rehabilitacion De Sanitarios | - | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 449999.97 | 449999.97 | 449999.97 | 449999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 0 | 40 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971725 | Universidad Autonoma De Campeche, Terminación En La Construccion De Edificios "A", "B", "C" Y "E" Campus V | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 597690.43 | 597690.43 | 597690.43 | 597690.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 94 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971727 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Impermeabilizacion De Edificios "C" Y "D" | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1697572.83 | 1697572.83 | 1697572.83 | 1697572.83 | 977299.52 | 977299.52 | 977299.52 | 57.5704 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 60 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971728 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Trabajos De Colocacion De Cortinas Y Alfombras | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 875394.3 | 875394.3 | 875394.3 | 875394.3 | 875394.3 | 875394.3 | 875394.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971729 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Suministro De Equipamiento De Sala De Conferencia | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 495609.54 | 495609.54 | 495609.54 | 495609.54 | 243804.77 | 243804.77 | 243804.77 | 49.1929 | 0 | Lote | 86 | 0 | 50 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971730 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Rehabiilitacion De Tanque Elevado Incluye Cisterna Y Bomba Sumergible | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 629714.26 | 629714.26 | 629714.26 | 629714.26 | 514188.06 | 514188.06 | 514188.06 | 81.6542 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 80 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971732 | Instituto Tecnologico De Campeche, Equipamiento De Laboratorio De Arquitectura Sustentable (Partida 1) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 11022999.93 | 11022999.93 | 11022999.93 | 11022999.93 | 11022999.93 | 11022999.93 | 11022999.93 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971733 | Instituto Tecnologico De Campeche, Equipamiento De Laboratorio De Ciencias Ambientales (Partida 2) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 11016533.03 | 11016533.03 | 11016533.03 | 11016533.03 | 11016533.02 | 11016533.02 | 11016533.02 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971734 | Colegio De Bachilleres Plantel Xpujil, Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples (Terminacion) | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 55394.51 | 55394.51 | 55394.51 | 55394.51 | 55394.51 | 55394.51 | 55394.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971735 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos De Campeche, Plantel Hopelchen, Construccion De Andador Para Plaza Civica | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 103479.34 | 103479.34 | 103479.34 | 103479.34 | 31043.8 | 31043.8 | 31043.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 30 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971737 | Instituto Tecnologico De Campeche, Supervisión Normativa De La Construcción De Edificios "B" Y "C" Del Centro Deinvestigación Para El Desarrollo Sustentable (Primera Etapa), Que Se Realizará Acargo De | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1701 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971739 | Centro De Informacion Y Formacion Educativa Del Estado De Campeche, Construccion Del Centro De Informacion Y Formacion Educativa Del Estado De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 18031695.16 | 18031695.16 | 18031695.16 | 18031695.16 | 5409508.55 | 5409508.55 | 5409508.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 9 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300971747 | Prim. Justo Sierra Mendez, Rehabilitacion De Edificio "B" Obra Exterior, Plaza Civica | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 246101.48 | 246101.48 | 246101.48 | 246101.48 | 246101.48 | 246101.48 | 246101.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971748 | Prim. Presidente Lazaro Cardenas, Rehabilitacion De Edificio "C" | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300971805 | Telesecundaria No. 105, Rehabilitacion Integral De Servicio Sanitario, Sustitucion De Piso En Laboratorio Taller Y Rehabilitacion De Cisterna | - | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1249005.79 | 1249005.79 | 1249005.79 | 1249005.79 | 619760.91 | 619760.91 | 619760.91 | 49.6203 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300971806 | J.N. Josefina Ramos Rios, Construccion De 1 Aula Didactica En Edificio "D" | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 486075.24 | 486075.24 | 486075.24 | 486075.24 | 335589.95 | 335589.95 | 335589.95 | 69.0407 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 70 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170300972090 | Universidad Tecnologica De Campeche, Rehabilitacion De Pintura En Infraestructura Educativa | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2968707.76 | 2968707.76 | 2968707.76 | 2968707.76 | 890612.33 | 890612.33 | 890612.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 939 | 0 | 15 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170300972091 | Universidad Tecnologica De Campeche, Rehabilitacion De Pasillos, Sustitucion De Cubiertas De Policarbonato | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 783584.06 | 783584.06 | 783584.06 | 783584.06 | 235075.22 | 235075.22 | 235075.22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 939 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170400973381 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Melchor Ocampomunicipio De Campeche - 314423 | 314423 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 937382.94 | 937382.94 | 937382.94 | 937382.94 | 937382.94 | 937382.94 | 937382.94 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973383 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Calkini Municipio De Calkini - 313393 | 313393 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 383616.96 | 383616.96 | 383616.96 | 383616.96 | 383616.96 | 383574.93 | 383574.93 | 99.989 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973384 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 224528 | 224528 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALKINI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1249499.39 | 1242149.92 | 1242149.92 | 1242149.92 | 1242149.92 | 1242149.92 | 1242149.92 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973385 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Becal Municipio De Becal - 257181 | 257181 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210400 | 209911.07 | 209911.07 | 209911.07 | 209911.07 | 62973.33 | 62973.33 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973386 | Construccion De Cuartopara Baño En La Localidad De San Agustin Chunhuas Municipio De Calkini - 314714 | 314714 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 950658.67 | 950658.67 | 950658.67 | 950658.67 | 950658.67 | 950658.67 | 950658.67 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973387 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzitbalché En El Municipio De Calkini - 257399 | 257399 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 432000 | 429953.76 | 429953.76 | 429953.76 | 429953.76 | 128986.13 | 128986.13 | 30 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973388 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Dzitbalché Municipio De Calkini - 257183 | 257183 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105200 | 104955.54 | 104955.54 | 104955.54 | 104955.54 | 31486.66 | 31486.66 | 30 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973389 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Nunkini Municipio De Calkini - 314779 | 314779 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1313060.46 | 1313060.46 | 1313060.46 | 1313060.46 | 1313060.46 | 1313060.46 | 1313060.46 | 100 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973390 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Antonio Sahcabchen En El Municipio De Calkini - 257409 | 257409 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144000 | 143317.92 | 143317.92 | 143317.92 | 143317.92 | 42995.37 | 42995.37 | 30 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973391 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Antonio Sahcabchen Municipio De Calkini - 257182 | 257182 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157800 | 157433.35 | 157433.35 | 157433.35 | 157433.35 | 47230 | 47230 | 30 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973392 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Cruz Pueblo En El Municipio De Calkini - 257427 | 257427 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 47772.64 | 47772.64 | 47772.64 | 47772.64 | 14331.79 | 14331.79 | 30 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973393 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Cruz Pueblo Municipio De Calkini - 257184 | 257184 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52600 | 52477.78 | 52477.78 | 52477.78 | 52477.78 | 15743.33 | 15743.33 | 30 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973394 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 337153 | 337153 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143943.23 | 143943.23 | 143943.23 | 143943.23 | 143943.23 | 28788.65 | 28788.65 | 20 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170400973395 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 314644 | 314644 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 281214.88 | 281214.88 | 281214.88 | 281214.88 | 281214.88 | 281214.88 | 281214.88 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973396 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco De Campeche Muncipio De San Francisco De Campeche - 314957 | 314957 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2119834.72 | 2119834.72 | 2119834.72 | 2119834.72 | 2119834.72 | 2119834.72 | 2119834.72 | 100 | 0 | Vivienda | 147 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973397 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 315365 | 315365 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 971752.97 | 971752.97 | 971752.97 | 971752.97 | 971752.97 | 971752.97 | 971752.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973398 | Equipamiento Del Taller De Capacitación Artesanal Comunitario De La Colonia Sascaluym En La Ciudad De San Francisco De Campeche Campeche - 312949 | 312949 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 279870.02 | 279870.02 | 279870.02 | 279870.02 | 279870.02 | 279870.02 | 279870.02 | 100 | 0 | Otros | 241 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: N/A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973399 | Equipamiento Del Taller De Capacitación Artesanal Comunitario De La Col Amp Revolución En La Ciudad De San Francisco De Campeche Campeche - 312815 | 312815 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 279870.02 | 279870.02 | 279870.02 | 279870.02 | 279870.02 | 279870.02 | 279870.02 | 100 | 0 | Otros | 5380 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: N/A - N/A
CAM17170400973400 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 257517 | 257517 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 227220 | 227064.28 | 227064.28 | 227064.28 | 227064.28 | 68119.28 | 68119.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973401 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 250631 | 250631 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N/A
CAM17170400973402 | Ampliacion Del Comedor Comunitario En La Col Bellavista En La Localidad De Campeche - 253269 | 253269 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 845179.68 | 845179.68 | 845179.68 | 845179.68 | 845179.68 | 845179.68 | 845179.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170400973403 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 222778 | 222778 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 682980.12 | 682980.12 | 682466.04 | 682466.04 | 682466.04 | 682466.04 | 526466.37 | 99.9247 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N/A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973404 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche - 218931 | 218931 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973405 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Uayamon Municipio De Campeche - 336936 | 336936 | Campeche | Campeche | Uayamón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95962.16 | 95962.16 | 95962.16 | 95962.16 | 95962.16 | 43182.97 | 43182.97 | 45 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973406 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Castamay Municipio De Campeche - 257536 | 257536 | Campeche | Campeche | Castamay | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 129840 | 129751.02 | 129751.02 | 129751.02 | 129751.02 | 38925.31 | 38925.31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973407 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chemblas Municipio De Campeche - 314612 | 314612 | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 234345.73 | 234345.73 | 234345.73 | 234345.73 | 234345.73 | 234345.72 | 234345.72 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973408 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De China Muncipio De San Francisco De Campeche - 314992 | 314992 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 302833.54 | 302833.54 | 302833.54 | 302833.54 | 302833.54 | 302833.54 | 302833.54 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170400973409 | Equipamiento Del Comedor Comunitario De Chiná En El Municipio De Campeche - 312733 | 312733 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 59458 | 59458 | 59458 | 59458 | 59458 | 59458 | 59458 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N/A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973410 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De China Municipio De Campeche - 257538 | 257538 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64920 | 64875.5 | 64875.5 | 64875.5 | 64875.5 | 19462.65 | 19462.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973411 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De China Municipio De Campeche - 218947 | 218947 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973412 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Hobomo Municipio De Campeche - 314280 | 314280 | Campeche | Campeche | Hobomó | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 937382.94 | 937382.94 | 937382.94 | 937382.94 | 937382.94 | 937382.94 | 937382.94 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973413 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Lerma Municipio De San Francisco De Campeche - 315015 | 315015 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86523.86 | 86523.86 | 86523.86 | 86523.86 | 86523.86 | 86523.86 | 86523.86 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973414 | Equipamiento Al Sannafarm Vida Nueva De Lerma Municipio De Campeche - 312887 | 312887 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Salud | En Ejecución | 2017 | 469453.52 | 469453.52 | 469453.52 | 469453.52 | 469453.52 | 469453.52 | 469453.52 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N/A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973415 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tikinmul En El Municipio De Campeche - 332017 | 332017 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4550206.23 | 1365061.87 | 1365061.87 | 1365061.87 | 1365061.87 | 1365061.87 | 995478.91 | 100 | 0 | Otros | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973416 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Tikinmul Municipio De Campeche - 257520 | 257520 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 162188.78 | 162188.78 | 162188.78 | 162188.78 | 48656.63 | 48656.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973417 | Mejoramiento De La Unidad Medica En La Localidad Nde Alfredo V Bonfil - 337028 | 337028 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 500000 | 229271.36 | 229271.36 | 229271.36 | 229271.36 | 229271.36 | 0 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973418 | Equipamiento De La Unidad Medica De La Localidad De Alfredo V Bonfil - 337193 | 337193 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 229271.36 | 229271.36 | 229271.36 | 229271.36 | 229271.36 | 229271.36 | 0 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973419 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Alfredo V Bonfil Municipio De Campeche - 338329 | 338329 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239951.39 | 239951.39 | 239951.39 | 239951.39 | 239951.39 | 71985.42 | 71985.42 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973420 | Rehabilitación De La Calle Nueve Entre Dos Y Calle Veinte Pr Bonfil - 332466 | 332466 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4515235.43 | 3785964.07 | 3785964.07 | 3785964.07 | 3785964.07 | 3785964.07 | 3428739.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE MODIFICADA DE LA SIGUIENTE MANERA (3,785,964.07 CACAPITAL)+(729,271.36 INTERESES)=(4,515,235.43 TOTAL DE LA OBRA)
CAM17170400973421 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Alfredo V Bonfil Municipio De Campeche - 314871 | 314871 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2188997.87 | 2188997.87 | 2188997.87 | 2188997.87 | 2188997.87 | 2188995.51 | 2188995.51 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 138 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973422 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Pueblo Nuevo Municipio De Campeche - 257526 | 257526 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 162188.78 | 162188.78 | 162188.78 | 162188.78 | 48656.63 | 48656.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973423 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Quetzal Municipio De Campeche - 257530 | 257530 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 162188.78 | 162188.78 | 162188.78 | 162188.78 | 48656.63 | 48656.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973425 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De El Tulipan - 324073 | 324073 | Campeche | Candelaria | El Tulipán (El Imposible) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 768874.25 | 768874.25 | 768874.25 | 768874.25 | 768874.25 | 768874.25 | 768874.25 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973426 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Venustiano Carranza Municipio De Candelaria - 338114 | 338114 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127845.29 | 127845.29 | 127845.29 | 127845.29 | 127845.29 | 38353.59 | 38353.59 | 30 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973427 | Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Venustiano Carranza - 293565 | 293565 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 660470.24 | 660470.24 | 660470.24 | 660470.24 | 660470.24 | 660470.24 | 660470.24 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973539 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 310397 | 310397 | Campeche | Champotón | Arellano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 202897.47 | 202897.47 | 202897.47 | 202897.47 | 202897.47 | 202897.47 | 202897.47 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973540 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Canasayab Municipio De Champoton - 257473 | 257473 | Campeche | Champotón | Canasayab | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288000 | 287158.56 | 287158.56 | 287158.56 | 287158.56 | 86147.57 | 86147.57 | 30 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973541 | Construccion De Drenaje Pluvial De La Localidad De Canasayab - 234998 | 234998 | Campeche | Champotón | Canasayab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 397200 | 397200 | 397200 | 397200 | 397200 | 397200 | 397200 | 100 | 0 | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO CUADRADO / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973542 | Ampliacion De La Red Electrica De La Localidad De Profesor Graciano Sanchez Cantemo - 245364 | 245364 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 798100 | 798100 | 798100 | 798100 | 798100 | 798100 | 798100 | 100 | 0 | Otros | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973543 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 238309 | 238309 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 207886.6 | 207886.6 | 207886.6 | 207886.6 | 207886.6 | 207886.6 | 207886.6 | 100 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973544 | Ampliacion De Red Electrica La Noria - 234264 | 234264 | Campeche | Champotón | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 631300 | 631300 | 631300 | 631300 | 631300 | 631300 | 631300 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973545 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Pablo Pixtun Municipio De Champoton - 259423 | 259423 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 47744.86 | 47744.86 | 47744.86 | 47744.86 | 14323.46 | 14323.46 | 30 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973546 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 242601 | 242601 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 168532.13 | 168532.13 | 168532.13 | 168532.13 | 168532.13 | 168532.13 | 168532.13 | 100 | 0 | Otros | 226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973547 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 241864 | 241864 | Campeche | Champotón | Pustunich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 161761.01 | 161761.01 | 161761.01 | 161761.01 | 161761.01 | 161761.01 | 161761.01 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973548 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 309820 | 309820 | Campeche | Champotón | San Juan Carpizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 298215.09 | 298215.09 | 298215.09 | 298215.09 | 298215.09 | 298215.09 | 298215.09 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973549 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Seybaplaya Municipio De Champoton - 259429 | 259429 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144000 | 143234.53 | 143234.53 | 143234.53 | 143234.53 | 42970.36 | 42970.36 | 30 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170400973550 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Seybaplaya - 260652 | 260652 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 497636.55 | 497636.55 | 497636.55 | 497636.55 | 497636.55 | 497636.55 | 497636.55 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973551 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 316655 | 316655 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 169640.28 | 169640.28 | 169640.28 | 169640.28 | 169640.28 | 169640.28 | 169640.28 | 100 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973552 | Construccion De Drenaje Pluvial Sihochac - 234317 | 234317 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 956300 | 956300 | 956300 | 956300 | 956300 | 956300 | 956300 | 100 | 0 | Otros | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO CUADRADO / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973553 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 310610 | 310610 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 176098.72 | 176098.72 | 176098.72 | 176098.72 | 176098.72 | 176098.72 | 176098.72 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973554 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 241236 | 241236 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 170979.84 | 170979.84 | 170979.84 | 170979.84 | 170979.84 | 170979.84 | 170979.84 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973555 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 309741 | 309741 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 208093.92 | 208093.92 | 208093.92 | 208093.92 | 208093.92 | 208093.92 | 208093.92 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973556 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Villa Madero Munciipio Champoton - 257484 | 257484 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 162188.78 | 162188.78 | 162188.78 | 162188.78 | 48656.63 | 48656.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973557 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Jose Carpizo Uno San Fernando Municipio De Champoton - 224804 | 224804 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Uno (San Fernando) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973558 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 241185 | 241185 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 161761.01 | 161761.01 | 161761.01 | 161761.01 | 161761.01 | 161761.01 | 161761.01 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973559 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 238559 | 238559 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 122635.81 | 122635.81 | 122635.81 | 122635.81 | 122635.81 | 122635.81 | 122635.81 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973560 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ley De Reforma Agraria Municipio De Champoton - 314791 | 314791 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1434101.47 | 1434101.47 | 1434101.47 | 1434101.47 | 1434101.47 | 1433995.38 | 1433995.38 | 99.9926 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973561 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ley De Reforma Agraria Municipio De Champoton - 313767 | 313767 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 475036.09 | 475036.09 | 475036.09 | 475036.09 | 475036.09 | 475036.09 | 475036.09 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973562 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad Ley Federal De Reforma Agraria - 258147 | 258147 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 242576.56 | 242576.56 | 242576.56 | 242576.56 | 242576.56 | 242576.56 | 242576.56 | 100 | 0 | Otros | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973563 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 243738 | 243738 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 173612.11 | 173612.11 | 173612.11 | 173612.11 | 173612.11 | 173612.11 | 173612.11 | 100 | 0 | Otros | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973564 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De Chilam Balam Ah Kim Pech La Providencia E Ignacio Lopez - 254088 | 254088 | Campeche | Champotón | Ah-Kim-Pech | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3104919.88 | 3104919.88 | 2670065.75 | 3104919.88 | 3104919.88 | 2670065.75 | 2670065.75 | 85.9947 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: PAGADO DE PROII $1738589.79 Y FISM $ 931475.96 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA. ESTA PENDIENTE QUE LIBERE LA PARTE DE CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973565 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 310118 | 310118 | Campeche | Champotón | Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 213688.01 | 213688.01 | 213688.01 | 213688.01 | 213688.01 | 213688.01 | 213688.01 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973566 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Buenaventura - 233965 | 233965 | Campeche | Champotón | Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 426368.26 | 426368.26 | 426368.26 | 426368.26 | 426368.26 | 426368.26 | 426368.26 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER TOMAS / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973567 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De Chilam Balam Ah Kim Pech La Providencia E Ignacio Lopez - 254133 | 254133 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1576204.62 | 1576204.62 | 1355562.62 | 1576204.62 | 1576204.62 | 1355562.62 | 1355562.62 | 86.0017 | 0 | Otros | 147 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO DE PROII $ 882701.23 Y FISM $ 472861.39 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973568 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Maya Tecun Uno Municipio De Champoton - 257476 | 257476 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 239298.82 | 239298.82 | 239298.82 | 239298.82 | 71789.64 | 71789.64 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973569 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 242563 | 242563 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 176944.09 | 176944.09 | 176944.09 | 176944.09 | 176944.09 | 176944.09 | 176944.09 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973570 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 310167 | 310167 | Campeche | Champotón | San Antonio del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 209736.22 | 209736.22 | 209736.22 | 209736.22 | 209736.22 | 209736.22 | 209736.22 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973571 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 316670 | 316670 | Campeche | Champotón | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 188338.39 | 188338.39 | 188338.39 | 188338.39 | 188338.39 | 188338.39 | 188338.39 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973572 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Champoton - 313826 | 313826 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 475036.09 | 475036.09 | 475036.09 | 475036.09 | 475036.09 | 475036.09 | 475036.09 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973573 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 243813 | 243813 | Campeche | Champotón | Pixoyal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 172141.41 | 172141.41 | 172141.41 | 172141.41 | 172141.41 | 172141.41 | 172141.41 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973574 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 243754 | 243754 | Campeche | Champotón | Villamar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 201056.4 | 201056.4 | 201056.4 | 201056.4 | 201056.4 | 201056.4 | 201056.4 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973575 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 310473 | 310473 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 186043.62 | 186043.62 | 186043.62 | 186043.62 | 186043.62 | 186043.62 | 186043.62 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973576 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 242739 | 242739 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 174764.43 | 174764.43 | 174764.43 | 174764.43 | 174764.43 | 174764.43 | 174764.43 | 100 | 0 | Otros | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973577 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 242813 | 242813 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 173612.11 | 173612.11 | 173612.11 | 173612.11 | 173612.11 | 173612.11 | 173612.11 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973578 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De General Ortiz Avila Municipio De Champoton - 224808 | 224808 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973579 | Equipamiento De Comedores Comunitarios Varias Comunidades - 245932 | 245932 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas de Gortari | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 71428.54 | 71428.54 | 71428.54 | 71428.54 | 71428.54 | 71428.54 | 71428.54 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA. / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973580 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Jose Maria Morelos Y Pavon El Cerrito - 250607 | 250607 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 331107.99 | 331107.99 | 331107.99 | 331107.99 | 331107.99 | 331107.99 | 331107.99 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIAD DEBE SER METRO LINEAL / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973581 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De Chilam Balam Ah Kim Pech La Providencia E Ignacio Lopez - 254296 | 254296 | Campeche | Champotón | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1294625.97 | 1294625.97 | 1113388.19 | 1294625.97 | 1294625.96 | 1113388.19 | 1113388.19 | 86.0008 | 0 | Otros | 199 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO DE PROII $725,000.40 Y FISM $388,387.79 / Física: / Registro: *OBRA CONCLUIDA SOLO FALTA LIBERAR LA CDI. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973582 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De Chilam Balam Ah Kim Pech La Providencia E Ignacio Lopez - 254118 | 254118 | Campeche | Champotón | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 324218.33 | 324218.33 | 278956.6 | 324218.33 | 324218.33 | 278956.6 | 278956.6 | 86.0397 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO DE PROII $ 181, 691.10 Y FISM $ 97,265.50 / Física: / Registro: */OBRA CONCLUIDA SOLO FALTA QUE CDI LIBERE EL TOTAL DEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973605 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 316679 | 316679 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 189401.82 | 189401.82 | 189401.82 | 189401.82 | 189401.82 | 189401.82 | 189401.82 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973606 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Champoton Colonia Paraiso - 258423 | 258423 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 242345.98 | 242345.98 | 242345.98 | 242345.98 | 242345.98 | 242345.98 | 242345.98 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973607 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 259404 | 259404 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288000 | 286469.04 | 286469.04 | 286469.04 | 286469.04 | 85940.71 | 85940.71 | 30 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973608 | Construccion De Comedor Comunitario Colonia Huanal De La Ciudad De Champoton - 260672 | 260672 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 497769.46 | 497769.46 | 497769.46 | 497769.46 | 497769.46 | 497769.46 | 497769.46 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973609 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Champoton Municipio De Champoton - 224812 | 224812 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973779 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Manuel Nuevo Canitillo Municipio De Candelaria - 337287 | 337287 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85230.19 | 85230.19 | 85230.19 | 85230.19 | 85230.19 | 25569.06 | 25569.06 | 30 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973780 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Nuevo Coahuila - 246813 | 246813 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 346125.16 | 346125.16 | 346125.16 | 346125.16 | 346125.16 | 346125.16 | 346125.16 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973781 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Pablo Torres Burgos - 216932 | 216932 | Campeche | Candelaria | Pablo Torres Burgos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 787964.28 | 787964.28 | 787964.28 | 787964.28 | 787964.28 | 787964.28 | 787964.28 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: incluye recurso FISM 733,847.17 y BANOBRAS por 54,117.11 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973782 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Del Pedregal Municipio De Candelaria - 338014 | 338014 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85230.19 | 85230.19 | 85230.19 | 85230.19 | 85230.19 | 25569.06 | 25569.06 | 30 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973783 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 316381 | 316381 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1199609.95 | 1199609.95 | 1199609.95 | 1199609.95 | 1199609.95 | 1199609.95 | 1199609.95 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973784 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Y Perforacion De Pozo Profundo En El Pocito - 322775 | 322775 | Campeche | Candelaria | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 391897.89 | 391897.89 | 391897.89 | 391897.89 | 391897.89 | 391897.89 | 391897.89 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973785 | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Chunkanan Del Municipio De Hecelchakan - 341070 | 341070 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112689.08 | 112689.08 | 112689.08 | 112689.08 | 112689.08 | 112689.08 | 112689.08 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973786 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunkanan Municipio De Hecelchakan - 226137 | 226137 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.65 | 239760.65 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973787 | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Dzitnup Del Municipio De Hecelchakan - 340924 | 340924 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112689.08 | 112689.08 | 112689.08 | 112689.08 | 112689.08 | 112689.08 | 112689.08 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973788 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nohalal Municipio De Hecelchakan - 315248 | 315248 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1269765.92 | 1269765.92 | 1269765.92 | 1269765.92 | 1268709.54 | 906760.78 | 906760.78 | 71.4116 | 0 | Vivienda | 57 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973789 | Construccion De Camino Sacacosecha En La Localidad De San Miguel - 293792 | 293792 | Campeche | Candelaria | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1997674.55 | 1997674.55 | 1997674.55 | 1997674.55 | 1997674.55 | 1997674.55 | 1997674.55 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: kilometros / Registro:
CAM17170400973790 | Construccion De Centro De Salud En El Taziztal - 316164 | 316164 | Campeche | Candelaria | El Taziztal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Salud | En Ejecución | 2017 | 733928.16 | 733928.16 | 733928.16 | 733928.16 | 733928.16 | 733928.16 | 733928.16 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973791 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tulipan - 308907 | 308907 | Campeche | Candelaria | El Tulipán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 291586.19 | 291586.19 | 291586.19 | 291586.19 | 291586.19 | 291586.19 | 291586.19 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973792 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Del Estado De Mexico Municipio De Candelaria - 314946 | 314946 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 333108.37 | 333108.37 | 333108.37 | 333108.37 | 333108.37 | 333104.19 | 333104.19 | 99.9987 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973793 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De General Francisco J Mujica Municipio De Candelaria - 338204 | 338204 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127845.29 | 127845.29 | 127845.29 | 127845.29 | 127845.29 | 38353.59 | 38353.59 | 30 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973794 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Las Golondrinas - 316027 | 316027 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 245468.56 | 245468.56 | 245468.56 | 245468.56 | 245468.56 | 245468.56 | 245468.56 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973795 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 250224 | 250224 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1999996.91 | 1999996.91 | 1999996.91 | 1999996.91 | 1999996.91 | 1999996.91 | 1999996.91 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973796 | Rehabilitacion Del Sistema De Agu Apotable En La Localidad Hector Perez Martinez - 320801 | 320801 | Campeche | Candelaria | Héctor Pérez Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1045390.2 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973797 | Construccion De Infraestructura Agricola Con La Mecanizacion De Tierras En Ignacio Zaragoza El Salvaje - 233722 | 233722 | Campeche | Candelaria | Ignacio Zaragoza (El Salvaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38300 | 38300 | 38300 | 38300 | 38300 | 38300 | 38300 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: incluye aportacion FISM 24,550.00 y beneficiarios 13,750.00 / Física: hectareas / Registro:
CAM17170400973798 | Construccion De Terracerias Y Pavimentos En La Localidad De Miguel Aleman - 308763 | 308763 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1710274.29 | 1710274.29 | 1710274.29 | 1710274.29 | 1710274.29 | 1710274.29 | 1710274.29 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973799 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Monclova Municipio De Candelaria - 314912 | 314912 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 380695.27 | 380695.27 | 380695.27 | 380695.27 | 380695.27 | 380690.53 | 380690.53 | 99.9988 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973800 | Construccion De Cuarto Dormitoro En La Localidad De Monclova - 216858 | 216858 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400527.22 | 400527.22 | 400527.22 | 400527.22 | 400527.22 | 400527.22 | 400527.22 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973801 | Construccion De Tres Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Pocboc Del Municipio De Hecelchakan - 341211 | 341211 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 169033.62 | 169033.62 | 169033.62 | 169033.62 | 169033.62 | 169033.62 | 169033.62 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973802 | Construcción Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Trescientos Cuarenta Y Cuatro De La Localidad Pomuch - 342837 | 342837 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56340.76 | 56340.76 | 56340.76 | 56340.76 | 56340.76 | 56340.76 | 56340.76 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973803 | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch - 338466 | 338466 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 325882.83 | 325882.83 | 325882.83 | 325882.83 | 325882.83 | 325882.83 | 325882.83 | 100 | 0 | Otros | 620 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973804 | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch - 337992 | 337992 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 246537.45 | 246537.45 | 246537.45 | 246537.45 | 246537.45 | 246537.45 | 246537.45 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973805 | Construcción De Pavimentación En La Localidad De Pomuch - 337762 | 337762 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 973397.85 | 973397.85 | 973397.85 | 973397.85 | 973397.85 | 973397.85 | 973397.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973806 | Construccion De Camino Saca Cosecha Kibix Camino A Unidad De Riego En La Localidad De Pomuch - 331078 | 331078 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1374159.08 | 1374159.08 | 1374159.08 | 1374159.08 | 1374159.08 | 1374159.08 | 1374159.08 | 100 | 0 | Otros | 1694 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973807 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Doce De La Localidad De Pomuch - 328613 | 328613 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 291267.01 | 291267.01 | 291267.01 | 291267.01 | 291267.01 | 291267.01 | 291267.01 | 100 | 0 | Otros | 891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973808 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Doce De La Localidad De Pomuch - 330495 | 330495 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 291267.01 | 291267.01 | 291267.01 | 291267.01 | 291267.01 | 291267.01 | 291267.01 | 100 | 0 | Otros | 891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973809 | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Santa Cruz Del Municipio De Hecelchakan - 340106 | 340106 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56344.54 | 56344.54 | 56344.54 | 56344.54 | 56344.54 | 56344.54 | 56344.54 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973810 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Cruz Municipio De Hecelchakan - 224823 | 224823 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973811 | Construccion De Siete Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Zodzil Del Municipio De Hecelchakan - 338844 | 338844 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 394411.78 | 394732.12 | 394732.12 | 394732.12 | 394732.12 | 394732.12 | 394732.12 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973812 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzotchen Municipio De Hecelchakan - 315292 | 315292 | Campeche | Hecelchakán | Dzotchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1002446.77 | 1002446.77 | 1002446.77 | 1002446.77 | 997622.24 | 787700.7 | 787700.7 | 78.5778 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973813 | Construccion De Siete Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Montebello Del Municipio De Hecelchakan - 340571 | 340571 | Campeche | Hecelchakán | Monte Bello | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 394411.78 | 394411.78 | 394411.78 | 394411.78 | 394411.78 | 394411.78 | 394411.78 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973814 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 302593 | 302593 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 279559.7 | 279559.7 | 279559.7 | 279559.7 | 279559.7 | 279559.7 | 279559.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973815 | 33903 Servicios Integrales - 302572 | 302572 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 142659.12 | 142659.12 | 142659.12 | 142659.12 | 142659.12 | 142659.12 | 142659.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973816 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 302550 | 302550 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1055600 | 1055600 | 1055600 | 1055600 | 1055600 | 1055600 | 1055600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973817 | Adquisicion De Software Y Hardware - 302047 | 302047 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 408548.57 | 408548.57 | 408548.57 | 408548.57 | 408548.57 | 408548.57 | 408548.57 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion
CAM17170400973818 | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Hopelchen Xcupil Pakchen Ramon Corona Y J Mujica - 277738 | 277738 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2783375.55 | 2783375.55 | 2783375.55 | 2783375.55 | 2783375.55 | 2783375.55 | 2783375.55 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973819 | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Hopelchen Ich Ek Suctuc Y El Poste - 277838 | 277838 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2730532.44 | 2730532.44 | 2730532.44 | 2730532.44 | 2730532.44 | 2730532.44 | 2730532.44 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973820 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Pozo Siete En La Localidad De Hopelchen - 276477 | 276477 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 429979.79 | 429979.79 | 429979.79 | 429979.79 | 429979.79 | 429979.79 | 429979.79 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM17170400973821 | Construccion De Baños Sin Fosa Septica Localidades Varias Hopelchen Xmaben Katab Xculoc - 276848 | 276848 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2755814.29 | 2755814.29 | 2755814.29 | 2755814.29 | 2755814.29 | 2755814.29 | 2755814.29 | 100 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973822 | Construcción Del Albergue Casa Comunitaria Del Niño Indígena Jacinto Paat Localidad Hopelchén - 213321 | 213321 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 10977500.19 | 3589213.4 | 3589213.4 | 3589213.4 | 3589213.4 | 3589213.4 | 3589213.4 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: MUNICIPAL FISM $ 2,999,994.69 ESTATAL FISE $3,589,213.40 FEDERAL CDI $ 4,388,282.78 / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973823 | Construccion Del Albergue Jacinto Paat En La Localidad De Hopelchen - 299420 | 299420 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 10977494.88 | 2999994.69 | 2999994.69 | 2999994.69 | 2999994.69 | 2999994.69 | 2999994.69 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: fism municipal $3,000,000.00 fise estatal $ 3,589,213.40 cdi federal $ 4,388,282.78 / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973824 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Becanchen Santa Rita Municipio De Hopelchen - 313424 | 313424 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.65 | 239760.65 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973825 | Ampliacion De Unidad Medica En La Localidad De Santa Rita Becanchen - 276633 | 276633 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Salud | En Ejecución | 2017 | 399992.33 | 399992.33 | 399992.33 | 399992.33 | 399992.33 | 399992.33 | 399992.33 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973826 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Rita N Municipio De Hopelchen - 224887 | 224887 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973827 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 313410 | 313410 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.65 | 239760.65 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973828 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 294337 | 294337 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522858.99 | 522858.99 | 522858.99 | 522858.99 | 522858.99 | 522858.99 | 522858.99 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973829 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon Municipio De Hopelchen - 224793 | 224793 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 324600 | 323420.01 | 323420.01 | 323420.01 | 323420.01 | 323420 | 323420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973830 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 295273 | 295273 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283569.96 | 283569.96 | 283569.96 | 283569.96 | 283569.96 | 283569.96 | 283569.96 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973831 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chencoh Municipio De Hopelchen - 315056 | 315056 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1388082.83 | 1388082.83 | 1388082.83 | 1388082.83 | 1387585.01 | 1165943.28 | 1070953.97 | 83.9967 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973832 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunyaxnic Municipio De Hopelchen - 315030 | 315030 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1815155.09 | 1815155.09 | 1815155.09 | 1815155.09 | 1815155.09 | 1815155.09 | 1815155.09 | 100 | 0 | Vivienda | 117 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973833 | Construccion De Piso Firme En La Localidad Chunyaxnic Municipio De Hopelchen - 315322 | 315322 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170051.66 | 170051.66 | 170051.66 | 170051.66 | 170051.66 | 170051.66 | 170051.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973834 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Vicente Guerrero Iturbide - 301496 | 301496 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 598566.99 | 598537.45 | 598537.45 | 598537.45 | 598537.45 | 598537.45 | 598537.45 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973835 | Construccion De Baños Sin Fosa Septica Localidades Varias Ichek San Luis Suctuc - 276947 | 276947 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1074848.75 | 1074848.75 | 1074848.75 | 1074848.75 | 1074848.75 | 1074848.75 | 1074848.75 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973836 | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Xmaben Cancabchen - 277655 | 277655 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2734902.99 | 2734902.99 | 2734902.99 | 2734902.99 | 2734902.99 | 2734902.99 | 2734902.99 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973837 | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Katab Yaxche Akal - 277941 | 277941 | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1239011.81 | 1239011.81 | 1239011.81 | 1239011.81 | 1239011.81 | 1239011.81 | 1239011.81 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973838 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Katab Municipio De Hopelchen - 224801 | 224801 | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973839 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Komchen - 276482 | 276482 | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1281691.46 | 1281691.46 | 1281691.46 | 1281691.46 | 1281691.46 | 1281691.46 | 1281691.46 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
CAM17170400973840 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pachuitz Municipio De Hopelchen - 315326 | 315326 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1585039.63 | 1585039.63 | 1585039.63 | 1585039.63 | 1584857.55 | 1164916.3 | 1164916.3 | 73.4945 | 0 | Vivienda | 69 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: 315162 - se envía para validación
CAM17170400973841 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pakchen Municipio De Hopelchen - 315112 | 315112 | Campeche | Hopelchén | Pakchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1041062.15 | 1041062.15 | 1041062.15 | 1041062.15 | 1040673.29 | 1040673.29 | 1040673.29 | 99.9626 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973842 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ramon Corona Municipio De Hopelchen - 314697 | 314697 | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2644439.82 | 2644439.82 | 2644439.82 | 2644439.82 | 2643996.14 | 2643996.14 | 2643996.14 | 99.9832 | 0 | Vivienda | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973843 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Francisco Suc Tuc Municipio De Hopelchen - 313416 | 313416 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.65 | 239760.65 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170400973844 | Construccion De Espacio Artesanal En La Localidad De Ukum - 302871 | 302871 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 199991.22 | 199988.16 | 199988.16 | 199988.16 | 199988.16 | 199988.16 | 199988.16 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973845 | Construccion De Techo Firme Localidades Varias El Poste Ich Ek Xculoc Hopelchen San Luis - 277501 | 277501 | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1521873.23 | 1521873.23 | 1521873.23 | 1521873.23 | 1521873.23 | 1521873.23 | 1521873.23 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973846 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De El Poste - 276771 | 276771 | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 499982.13 | 499982.13 | 499982.13 | 499982.13 | 499982.13 | 499982.13 | 499982.13 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973847 | Construccion De Techo Firme Localidades Varias Xcupil Pakchen Chun Ek Cancabchen - 277015 | 277015 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1098533.05 | 1098533.05 | 1098533.05 | 1098533.05 | 1098533.05 | 1098533.05 | 1098533.05 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973848 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Xcupil Municipio De Hopelchen - 224798 | 224798 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973849 | Construccion De Baño En Centro Artesanal En La Localidad De Xmaben - 276707 | 276707 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90921.81 | 90921.81 | 90921.81 | 90921.81 | 90921.81 | 90921.81 | 90921.81 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973850 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Xmaben - 276466 | 276466 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 712265.88 | 712265.88 | 712265.88 | 712265.88 | 712265.88 | 712265.88 | 712265.88 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973851 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Xmaben - 299360 | 299360 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución | 2017 | 779985.61 | 779985.61 | 779985.61 | 779985.61 | 779985.61 | 779985.61 | 779985.61 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973852 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xmejia Municipio De Hopelchen - 315162 | 315162 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3127661.87 | 3127661.87 | 3127661.87 | 3127661.87 | 3120680.91 | 2665833.92 | 2089011.29 | 85.2341 | 0 | Vivienda | 135 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: 315162 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973853 | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Huechil Xcalot Akal - 278005 | 278005 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1675246.29 | 1675246.29 | 1675246.29 | 1675246.29 | 1675246.29 | 1675246.29 | 1675246.29 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973854 | Construccion De Cuartos Dormitorios Localidades Varias Xbilincoc Xculoc Chunyaxnic - 278055 | 278055 | Campeche | Hopelchén | Bilincox | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2608814.14 | 2608814.14 | 2608814.14 | 2608814.14 | 2608814.14 | 2608814.14 | 2608814.14 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973855 | Ampliacion De Comedores Escolares Varias Comunidades - 238719 | 238719 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 148299.12 | 148299.12 | 148299.12 | 148299.12 | 148299.12 | 148299.12 | 148299.12 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER COCINA / Registro: *OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973856 | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Zap Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho De La Localidad De Hecelchakan - 342807 | 342807 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56340.76 | 56340.76 | 56340.76 | 56340.76 | 56340.76 | 56340.76 | 56340.76 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973857 | Ampliación De La Red De Energia Electrica Para Beneficiar A La Colonia San Elias En La Localidad De Hecelchakan - 342410 | 342410 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1565303.02 | 1565303.02 | 1565303.02 | 1565303.02 | 1565303.02 | 1565303.02 | 1565303.02 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973858 | Construcción De Dieciséis Acciones De Techo Firme De Losa Para Beneficiar La Zap Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho De La Localidad Dehecelchakán - 342938 | 342938 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 834281.95 | 1991248.32 | 1991248.32 | 1991248.32 | 1991248.32 | 1991248.32 | 1991248.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973859 | Construcción De Diecisiete Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A Las Ageb De La Localidad Hecelchakán - 342682 | 342682 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 957792.99 | 957792.99 | 957792.99 | 957792.99 | 957792.99 | 957792.99 | 957792.99 | 100 | 0 | Vivienda | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973860 | Ampliación De La Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Para Beneficiar A La Colonia Nueva De Hecelchakan - 341811 | 341811 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 394830.66 | 394830.66 | 394830.66 | 394830.66 | 394830.66 | 394830.66 | 394830.66 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973861 | Ampliación De La Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Para Beneficiar A La Colonia San Elias De Hecelchakan - 341429 | 341429 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 745808 | 745808 | 745808 | 745808 | 745808 | 745808 | 745808 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973862 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Hecelchakan Municipio De Hecelchakan - 313880 | 313880 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 381953.48 | 381953.48 | 381953.48 | 381953.48 | 381953.48 | 381953.47 | 381953.47 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973863 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Hecelchakan Municipio De Hecelchakan - 224817 | 224817 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 324600 | 323420.01 | 323420.01 | 323420.01 | 323420.01 | 323420.01 | 323420.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170400973864 | Construccion De Tres Acciones De Cuarto Para Baño Para Beneficiar A La Localidad Rural De Cumpich Del Municipio De Hecelchakan - 339281 | 339281 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 169033.62 | 169033.62 | 169033.62 | 169033.62 | 169033.62 | 169033.62 | 169033.62 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973865 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Cumpich Municipio De Hecelchakan - 224820 | 224820 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162300 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 161710.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973866 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 318153 | 318153 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6566.29 | 6566.29 | 6566.29 | 6566.29 | 6566.29 | 6566.29 | 6566.29 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO AL 100% / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973867 | Mejoramientodelsistemadeaguapotableparabeneficiaralascallescalledosaxdecinueveiyveintitrescallediecinueveycallediecisietde La Col Ana Maria - 283336 | 283336 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 224905.28 | 224905.28 | 224905.28 | 224905.28 | 224905.28 | 224905.28 | 224905.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 152 | 0 | 100 | Financiera: hubo una ampliacion al monto de contrato de 24,905.28 del monto inicial de 200,000.00 / Física: este proyecto concluyó en su meta fisico al 100% / Registro: envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973868 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Colonia San Pedro En La Localidad De Tenabo - 284137 | 284137 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3485606.85 | 3485606.85 | 3485606.85 | 3485606.85 | 3485606.85 | 3485606.85 | 3485606.85 | 100 | 0 | Otros | 1885 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO AL 100% / Registro: ENVIO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973869 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 283317 | 283317 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 92846.4 | 92846.4 | 92846.4 | 92846.4 | 92846.4 | 92846.4 | 92846.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO AL PRESTADOR DE SERVICIOS. / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973870 | Construccion De Dos Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Calle Nueve Del Barrio San Pedro De La Cabecera Municipal De Tenabo - 280270 | 280270 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15256.12 | 89005.48 | 89005.48 | 89005.48 | 89005.48 | 89005.48 | 89005.48 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS FISM-BANOBRAS 2016 POR$ 73749.36 YFISM 2017 POR $15,256.12 / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973871 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Emiliano Zapata Municipio De Tenabo - 312777 | 312777 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1377178.75 | 1377178.75 | 1377178.75 | 1377178.75 | 1376977.34 | 630991.6 | 630991.6 | 45.8177 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973872 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Kanki Municipio De Tenabo - 315206 | 315206 | Campeche | Tenabo | Kankí | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1514896.66 | 1514896.66 | 1514896.66 | 1514896.66 | 1513670.97 | 1052814.64 | 645761.95 | 69.4975 | 0 | Vivienda | 66 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973873 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Col Varias Escarcega Cm - 309642 | 309642 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 483834.26 | 483834.26 | 483834.26 | 483834.26 | 483234.08 | 483234.08 | 483234.08 | 99.876 | 0 | Otros | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973874 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Col Varias Escarcega Cm - 309597 | 309597 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 468947.05 | 468947.05 | 468947.05 | 468947.05 | 468365.34 | 468365.34 | 468365.34 | 99.876 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973875 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Col Varias Escarcega Cm - 309545 | 309545 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 565713.9 | 565713.9 | 565713.9 | 565713.9 | 565012.15 | 565012.15 | 565012.15 | 99.876 | 0 | Otros | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973876 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Ejidos Varios Escarcega - 309379 | 309379 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 526517.86 | 526517.86 | 526517.86 | 526517.86 | 525847.2 | 525847.2 | 525847.2 | 99.8726 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973877 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Col Miguel Hidalgo Escarcega Cm - 282739 | 282739 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100973.15 | 100973.15 | 100973.15 | 100973.15 | 100973.15 | 100973.15 | 100973.15 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973878 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 264168 | 264168 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 116370 | 116370 | 116370 | 116370 | 116370 | 116370 | 116370 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: GASTOS INDIRECTOS / Física: / Registro: TERMINADA
CAM17170400973879 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Col Varias Escarcega Cm - 264562 | 264562 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1388223.88 | 1388223.88 | 1388223.88 | 1388223.88 | 1388223.88 | 1388223.88 | 1388223.88 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973880 | Rehabilitación De Oficinas Del Palacio Municipal - 264306 | 264306 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1185937.58 | 1185937.58 | 1185937.58 | 1185937.58 | 1185937.58 | 1185937.58 | 1185937.58 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PRODIM 2017 / Física: / Registro: TERMINADA
CAM17170400973881 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 264131 | 264131 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350391.07 | 350391.07 | 350391.07 | 350391.07 | 350391.07 | 350391.07 | 350391.07 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: GASTOS INDIRECTOS / Física: / Registro: TERMINADA
CAM17170400973882 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 264144 | 264144 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: GASOS INDIRECTOS / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973883 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 264118 | 264118 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 342806.2 | 342806.2 | 342806.2 | 342806.2 | 342806.2 | 342806.2 | 342806.2 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: GASTOS INDIRECTOS 2017 / Física: / Registro: TERMINADA - TERMINADA
CAM17170400973884 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 264111 | 264111 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 457193.12 | 457193.12 | 457193.12 | 457193.12 | 457193.12 | 457193.12 | 457193.12 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: GASTOS INDIRECTOS / Física: / Registro: TERMINADA
CAM17170400973885 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Escarcega Municipio De Escarcega - 257479 | 257479 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 816000 | 813615.92 | 813615.92 | 813615.92 | 813615.92 | 244084.78 | 244084.78 | 30 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973886 | Construcción De Treinta Y Cinco Pisos Firme De Veinticinco Mtrs Cuadra De Ocho Cm De Espesor Ruta Uno Escarcega Cm - 246509 | 246509 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 401975.45 | 401975.45 | 401975.45 | 401975.45 | 401940.41 | 401940.41 | 401940.41 | 99.9913 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973887 | Construcción De Cuartos Dormitorios Paquete Uno De Veinte Acciones - 218428 | 218428 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 956729.5 | 956729.5 | 956729.5 | 956729.5 | 956718.77 | 956718.77 | 956718.77 | 99.9989 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973888 | Construcción De Cuartos Dormitorios Paquete Dos De Veinte Acciones Escarcega Cm - 218491 | 218491 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 958159.38 | 958159.38 | 958159.38 | 958159.38 | 958159.38 | 958159.38 | 872759.8 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973889 | Construcción De Veinte Acciones De Cuartos Dormitorios Paquete Tres Ejido División Del Norte - 246631 | 246631 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 956036.91 | 956036.91 | 956036.91 | 956036.91 | 956036.46 | 956036.46 | 956036.46 | 100 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973890 | Construcción De Infraestructura Pecuaria Siete Galeras De Diez X Veinticinco Mtrs Y Cuatro Depósitos De Concreto De Treinta Mtrs Cúbicos - 246273 | 246273 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1998086.56 | 499521.64 | 499521.64 | 499521.64 | 499521.64 | 499521.64 | 499521.64 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973891 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Ejido La Esperanza - 283299 | 283299 | Campeche | Escárcega | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90126.41 | 90126.41 | 90126.41 | 90126.41 | 90126.41 | 90126.41 | 90126.41 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973892 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Gallo En El Municipio De Escarcega - 296367 | 296367 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3154942.53 | 3154942.53 | 3154942.53 | 3154942.53 | 3154942.53 | 3154942.53 | 2786269.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 119 | 0 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CDI-PROII RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973893 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Localidad El Gallo - 283164 | 283164 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90236.41 | 90236.41 | 90236.41 | 90236.41 | 90236.41 | 90236.41 | 90236.41 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973894 | Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido José De La Cruz Blanco - 264525 | 264525 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104927.38 | 104927.38 | 104927.38 | 104927.38 | 104927.38 | 104927.38 | 104927.38 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973895 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Belha - 341229 | 341229 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13407.4 | 13407.4 | 13406.4 | 13406.4 | 13406.4 | 13406.4 | 13406.4 | 99.9925 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (SEGUNDA ETAPA) / Registro: +
CAM17170400973896 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localida De Matamoros Municipio De Escarcega - 314096 | 314096 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2698126.05 | 2698126.05 | 2698126.05 | 2698126.05 | 2698126.05 | 2698126.05 | 2698126.05 | 100 | 0 | Vivienda | 177 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973897 | Construccion De Piso Firme En La Localida De Matamoros Municipio De Escarcega - 201199 | 201199 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116957.81 | 116674.7 | 116674.7 | 116674.7 | 116674.7 | 116674.7 | 116674.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973898 | Construcción De Dos Baños Ruta Dos Ejido Santa Isabel - 287217 | 287217 | Campeche | Escárcega | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84063.55 | 84063.55 | 84063.55 | 84063.55 | 84063.55 | 84063.55 | 84063.55 | 100 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973899 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido Nuevo Campeche - 246420 | 246420 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 89056.14 | 89056.14 | 89056.14 | 89056.14 | 89056.14 | 89056.14 | 89056.14 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS BANOBRASY RAMO 33 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973900 | Construcción De Infraestructura Pecuaria Tres Galeras De Diez X Veinticinco Mts Y Veinticuatro Depósitos De Concreto De Veinte Mtrs Cúbicos - 246242 | 246242 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1999451.47 | 499862.86 | 499862.86 | 499862.86 | 499862.86 | 499862.86 | 499862.86 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973901 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Centro San Isidro Zaragoza - 332756 | 332756 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 357336.95 | 357336.95 | 357336.95 | 357336.95 | 357336.95 | 107201.08 | 107201.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973902 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Centro Aviación - 335991 | 335991 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93203.34 | 93203.34 | 93203.34 | 93203.34 | 93203.34 | 27961 | 27961 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973903 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Alamilla - 332665 | 332665 | Campeche | Palizada | Alamilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87534.17 | 87534.17 | 87534.17 | 87534.17 | 87534.17 | 26260.25 | 26260.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973904 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Corriente - 336669 | 336669 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64379.32 | 64379.32 | 64379.32 | 64379.32 | 64379.32 | 19313.8 | 19313.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973906 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De El Mangal - 336562 | 336562 | Campeche | Palizada | El Mangal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81938.57 | 81938.57 | 81938.57 | 81938.57 | 81938.57 | 24581.57 | 24581.57 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973907 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Tila - 336615 | 336615 | Campeche | Palizada | Tila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332136.04 | 332136.04 | 332136.04 | 332136.04 | 332136.04 | 99640.81 | 99640.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973908 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Puerto Arturo - 336916 | 336916 | Campeche | Palizada | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150193.89 | 150193.89 | 150193.89 | 150193.89 | 150193.89 | 43058.17 | 43058.17 | 28.6684 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973909 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De San Eduardo - 331003 | 331003 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 285987.26 | 285987.26 | 285987.26 | 285987.26 | 285987.26 | 85796.18 | 85796.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973910 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Santa Isabel - 332432 | 332432 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 328991.1 | 328991.1 | 328991.1 | 328991.1 | 328991.1 | 98697.33 | 98697.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973911 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Viuda - 335835 | 335835 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29886.13 | 29886.13 | 29886.13 | 29886.13 | 29886.13 | 8965.84 | 8965.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973912 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De San Juan - 332313 | 332313 | Campeche | Palizada | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135609.46 | 135609.46 | 135609.46 | 135609.46 | 135609.46 | 40682.84 | 40682.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973913 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Santa Adelaida - 337563 | 337563 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88302.02 | 88302.02 | 88302.02 | 88302.02 | 88302.02 | 26490.61 | 26490.61 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973914 | Bacheo Superficial En La Carretera Palizada Santa Adelaida - 338013 | 338013 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 143156.31 | 143156.31 | 143156.31 | 143156.31 | 143156.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973915 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Santa Cruz - 332555 | 332555 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97902.36 | 97902.36 | 97902.36 | 97902.36 | 97902.36 | 29370.71 | 29370.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973916 | Bacheo Superficial En La Carretera Palizada Plan Del Carmen - 337916 | 337916 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 143156.31 | 143156.31 | 143156.31 | 143156.31 | 143156.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973917 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Plan Del Carmen - 332165 | 332165 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 178659.28 | 178659.28 | 178659.28 | 178659.28 | 178659.28 | 53597.78 | 53597.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973918 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Las Bodegas - 336733 | 336733 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75101.54 | 75101.54 | 75101.54 | 75101.54 | 75101.54 | 22530.46 | 22530.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973919 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Lagón Dulce - 336840 | 336840 | Campeche | Palizada | Lagón Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96279.31 | 96279.31 | 96279.31 | 96279.31 | 96279.31 | 28883.79 | 28883.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973920 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Los Laureles - 337500 | 337500 | Campeche | Palizada | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51215.63 | 51215.63 | 51215.63 | 51215.63 | 51215.63 | 15364.69 | 15364.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973921 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Popistal - 337619 | 337619 | Campeche | Palizada | San Silverio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32906.92 | 32906.92 | 32906.92 | 32906.92 | 32906.92 | 9872.08 | 9872.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973922 | Bacheo Superficial En La Carretera Palizada Ribera Gomez - 338071 | 338071 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 143156.3 | 143156.3 | 143156.3 | 143156.3 | 143156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973923 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Gómez - 336792 | 336792 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44415.39 | 44415.39 | 44415.39 | 44415.39 | 44415.39 | 13324.62 | 13324.62 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973924 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Mariche - 336376 | 336376 | Campeche | Palizada | Mariche de Morfín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37081.79 | 37081.79 | 37081.79 | 37081.79 | 37081.79 | 11124.54 | 11124.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973925 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Paraíso - 336273 | 336273 | Campeche | Palizada | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35357.59 | 35357.59 | 35357.59 | 35357.59 | 35357.59 | 10607.28 | 10607.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973926 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Rebeza - 336167 | 336167 | Campeche | Palizada | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224959.79 | 224959.79 | 224959.79 | 224959.79 | 224959.79 | 67487.94 | 67487.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400973927 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 290716 | 290716 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101202.91 | 101202.91 | 101202.91 | 101202.91 | 101202.91 | 101202.91 | 101202.91 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un cuarto para dormitorio / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973928 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De El Carmen Ii - 341987 | 341987 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973929 | Mejoramiento De Albergue Escolar En La Comunidad De El Carmen Ii - 292998 | 292998 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una accion / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973930 | Construcción De Quince Cuartos Para Baños En La Comunidad De El Carmen Ii - 294362 | 294362 | Campeche | Calakmul | El Carmen II (Las Carmelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 967657.92 | 967551.71 | 967551.71 | 967551.71 | 967551.71 | 967551.71 | 967551.71 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para baño / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973931 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Caña Brava - 342080 | 342080 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973932 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Cristobal Colon - 341835 | 341835 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170400973933 | Adquisición De Implementos Agrícolas Para El Fortalecimiento De La Agricultura En La Localidad De Cristobal Colon - 236969 | 236969 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es adquicision de maquinaria / Registro: +
CAM17170400973934 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De La Guadalupe - 341697 | 341697 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973935 | Adquisición De Implementos Agrícolas Para El Fortalecimiento De La Agricultura En La Localidad De La Guadalupe - 236680 | 236680 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la adquisición de maquinaria. / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973936 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Guillermo Prieto - 276931 | 276931 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 498649.79 | 498649.79 | 498649.79 | 498649.79 | 498649.79 | 498649.79 | 498649.79 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos dormitorio / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973937 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot Ii El Carrizal - 341589 | 341589 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8044.44 | 8044.44 | 8043.44 | 8043.44 | 8043.44 | 8043.44 | 8043.44 | 99.9876 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973938 | Adquisición De Implementos Agrícolas Para El Fortalecimiento De La Agricultura En La Localidad De Eugenio Echeverria Castellot Ii Carrizal - 236986 | 236986 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es adquisición de maquinaria / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973939 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene Polo Norte Municipio De Calakmul - 313852 | 313852 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 380838.95 | 380838.95 | 380838.95 | 380838.95 | 380838.95 | 380838.95 | 380838.95 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973940 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene Polo Norte Municipio De Calakmul - 313372 | 313372 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973941 | Adquisición De Implementos Agrícolas Para El Fortalecimiento De La Agricultura En La Localidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 236960 | 236960 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son adquisicion de maquinaria / Registro: +
CAM17170400973942 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polonorte - 299457 | 299457 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 79580 | 79580 | 79579 | 79579 | 79579 | 79579 | 79579 | 99.9987 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una accion / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973943 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon Civalito - 290586 | 290586 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 609052.4 | 609042.4 | 609042.4 | 609042.4 | 609042.4 | 609042.4 | 609042.4 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para dormitorio / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973944 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De La Lucha I - 341498 | 341498 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15650.51 | 15650.51 | 15649.95 | 15649.95 | 15649.95 | 15649.95 | 15649.95 | 99.9964 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (SEGUNDA ETAPA) / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973945 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Manantial Municipio De Calakmul - 313380 | 313380 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973946 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De El Manantial Municipio De Calakmul - 314024 | 314024 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 190419.45 | 190419.45 | 190419.45 | 190419.45 | 190419.45 | 190419.45 | 190419.45 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170400973947 | Adquisición De Implementos Agrícolas Para El Fortalecimiento De La Agricultura En La Localidad De El Manantial - 236802 | 236802 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son anquisicion de maquinaria / Registro: +
CAM17170400973948 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 341647 | 341647 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973949 | Adquisición De Implementos Agrícolas Para El Fortalecimiento De La Agricultura En La Localidad De Manuel Castilla Brito - 236892 | 236892 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es adquisicion de maquinaria / Registro: + - +
CAM17170400973950 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 341801 | 341801 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973951 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Narcizo Mendoza Municipio De Calakmul - 315119 | 315119 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1867806.49 | 1868806.49 | 1868806.49 | 1868806.49 | 1868806.49 | 1868806.47 | 1868806.47 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170400973952 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Niños Heroes - 341870 | 341870 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: +
CAM17170400973953 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Nueva Vida - 341001 | 341001 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6703.7 | 6703.7 | 6703.7 | 6703.7 | 6703.7 | 6703.7 | 6703.7 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS(SEGUNDA ETAPA) / Registro: +
CAM17170400973954 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Vida Municipio De Calakmul - 314859 | 314859 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 467201.63 | 467201.63 | 467201.63 | 467201.63 | 467201.63 | 467201.63 | 467201.63 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973955 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Nuevo Becal - 340583 | 340583 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6703.7 | 6703.7 | 6702.7 | 6702.7 | 6702.7 | 6702.7 | 6702.7 | 99.9851 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son luminarias / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973956 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Nuevo Campanario - 341432 | 341432 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17339.25 | 17339.25 | 17338.25 | 17338.25 | 17338.25 | 17338.25 | 17338.25 | 99.9942 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (SEGUNDA ETAPA) / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973957 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Nuevo Campanario Municipio De Calakmul - 315095 | 315095 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 840962.93 | 840962.93 | 840962.93 | 840962.93 | 840962.93 | 840962.93 | 840962.93 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973958 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Nuevo San Jose Y Bella Union De Veracruz - 342162 | 342162 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7629.27 | 7629.27 | 7628.27 | 7628.27 | 7628.27 | 7628.27 | 7628.27 | 99.9869 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973959 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Once De Mayo - 341942 | 341942 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973960 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Once De Mayo - 277541 | 277541 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 588040.09 | 588040.09 | 588040.09 | 588040.09 | 588040.09 | 588040.09 | 588040.09 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos dormitorios / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973961 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pablo Garcia Municipio De Calakmul - 313983 | 313983 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238024.39 | 238024.39 | 238024.39 | 238024.39 | 238024.39 | 238024.39 | 238024.39 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973962 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pablo Garcia Municipio De Calakmul - 313386 | 313386 | Campeche | Calakmul | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973963 | Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Plan De San Luis - 338973 | 338973 | Campeche | Calakmul | Plan de San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 333680.08 | 333680.08 | 333680.08 | 333680.08 | 333680.08 | 333680.08 | 333680.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 620 mts y 11 tomas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973964 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De San Miguel - 342128 | 342128 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973965 | Construccion De Piso Firme En La Localidad San Miguel Municipio De Calakmul - 315363 | 315363 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113031.78 | 113031.78 | 113031.78 | 113031.78 | 113031.78 | 113031.78 | 113031.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973966 | Adquisición De Implementos Agrícolas Para El Fortalecimiento De La Agricultura En La Localidad De San Miguel - 237099 | 237099 | Campeche | Calakmul | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es adquisición de maquinaria / Registro: +
CAM17170400973967 | Construccion De Piso Firme En La Localidad Los Tambores De Emiliano Zapata Municipio De Calakmul - 314973 | 314973 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165247.43 | 165247.43 | 165247.43 | 165247.43 | 165247.43 | 165247.43 | 165247.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973968 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De Los Tambores De Emiliano Zapata - 327891 | 327891 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10522.16 | 10522.16 | 10522.16 | 10522.16 | 10522.16 | 10522.16 | 10522.16 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973969 | Construcción De Pisos De Concreto En La Ranchería El Tepeyac - 269715 | 269715 | Campeche | Calakmul | Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114196.28 | 114196.28 | 114196.28 | 114196.28 | 114196.28 | 114196.28 | 114196.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973970 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 342026 | 342026 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973971 | Adquisición De Implementos Agrícolas Para El Fortalecimiento De La Agricultura En La Localidad De Unidad Y Trabajo - 237131 | 237131 | Campeche | Calakmul | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son adquisicion de maquinaria / Registro: +
CAM17170400973972 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Union Veinte De Junio La Mancolona - 341051 | 341051 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17339.25 | 17339.25 | 17339.25 | 17339.25 | 17339.25 | 17339.25 | 17339.25 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (SEGUNDA ETAPA) / Registro: +
CAM17170400973973 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Valentin Gomez Farias - 339364 | 339364 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 267511.15 | 267511.15 | 267511.15 | 267511.15 | 267511.15 | 267511.15 | 267511.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973974 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Valentin Gomez Farias - 290932 | 290932 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183648.8 | 183648.8 | 183648.8 | 183648.8 | 183648.8 | 183648.8 | 183648.8 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos dormitorios / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973975 | Adquisición De Implementos Agrícolas Para El Fortalecimiento De La Agricultura En La Localidad De Veinte De Noviembre - 237120 | 237120 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es adquisicion de maquinaria / Registro: +
CAM17170400973976 | Rehabilitación Y Pavimentación De Quinientos Metros De Calles En La Comunidad De La Victoria - 338846 | 338846 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 449507.8 | 449507.8 | 449507.8 | 449507.8 | 449507.8 | 449507.8 | 449507.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son metros lineales / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973977 | Adquisición De Implementos Agrícolas Para El Fortalecimiento De La Agricultura En La Localidad De La Victoria - 236977 | 236977 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es adquicision de maquinaria / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973978 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De La Virgencita De La Candelaria - 341742 | 341742 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6935.7 | 6935.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 6934.7 | 99.9856 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON LUMINARIAS / Registro: + - + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973979 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Comunidad De La Virgen De La Candelaria - 301231 | 301231 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 79580 | 79580 | 79576.3 | 79576.3 | 79576.3 | 79576.3 | 79576.3 | 99.9954 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una accion / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973980 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Comunidad De La Virgen De La Candelaria - 276697 | 276697 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99093.56 | 99093.56 | 99093.56 | 99093.56 | 99093.56 | 99093.56 | 99093.56 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un cuarto para dormitorio / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973981 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Xbonil - 302127 | 302127 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 589680 | 589680 | 589680 | 589680 | 589680 | 589680 | 589680 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES UNA ACCION / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973982 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Comunidad De Zoh Laguna - 301629 | 301629 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 79579.63 | 79580 | 79579.63 | 79579.63 | 79579.63 | 79579.63 | 79579.63 | 99.9995 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una accion / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973983 | Construcción De Infraestructura Pecuaria Red De Pvc Hidraulico De Agua Ensiladora Y Basculas Ejido Jobal Y Varias - 246003 | 246003 | Campeche | Escárcega | El Jobal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1949429.83 | 487357.45 | 487357.45 | 487357.45 | 487357.45 | 487357.45 | 487357.45 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973984 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Adolfo López Mateos - 264555 | 264555 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 319411.22 | 319411.22 | 319411.22 | 319411.22 | 317849.97 | 317849.97 | 317849.97 | 99.5112 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973985 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Benito Juarez No Tres - 280395 | 280395 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2497639.43 | 2497639.43 | 2497639.43 | 2497639.43 | 2497639.43 | 2497639.43 | 2334979.26 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973986 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ejido Miguel De La Madrid - 281261 | 281261 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 326679.96 | 326679.96 | 326679.96 | 326679.96 | 326679.96 | 326679.96 | 124929.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973987 | Mejoramiento De Tanque De Agua Potable José Lopez Portillo - 281385 | 281385 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 124793.48 | 124793.48 | 124793.48 | 124793.48 | 124793.48 | 124793.48 | 124793.48 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973988 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido José Lopez Portillo - 280770 | 280770 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2497895.14 | 2497895.14 | 2497895.14 | 2497895.14 | 2497895.14 | 2497895.14 | 2331356.81 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170400973989 | Ampliación De Red De Energía Electrica En La Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 331907 | 331907 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 429427.4 | 429427.4 | 429427.4 | 429420.43 | 429420.43 | 429420.43 | 429420.43 | 99.9984 | 0 | Otros | 27 | 0 | 100 | Financiera: fism aporta el 50% y fopec el otro 50% / Física: la meta son postes / Registro: +
CAM17170400973990 | Construcción De Pisos De Concreto Primera Etapa En La Villa De Xpujil De La Colonia Bellavista - 332245 | 332245 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155334.77 | 154671.73 | 154671.73 | 154671.73 | 154671.73 | 154671.73 | 154671.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973991 | Construcción De Pisos De Concreto Primera Etapa En La Villa De Xpujil De La Colonia Bugambilias - 332583 | 332583 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95207.58 | 94801.19 | 94801.19 | 94801.19 | 94801.19 | 94801.19 | 94801.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973992 | Construcción De Pisos De Concreto Primera Etapa En La Villa De Xpujil De La Colonia Jardines - 332417 | 332417 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112656.3 | 112175.43 | 112175.43 | 112175.43 | 112175.43 | 112175.43 | 112175.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973993 | Construcción De Pisos De Concreto Primera Etapa En La Villa De Xpujil De La Colonia Diez De Mayo - 332837 | 332837 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 186801.35 | 186004 | 186004 | 186004 | 186004 | 186004 | 186004 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973994 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 313360 | 313360 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 239453.21 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973995 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Xpujil Municipio De Calakmul - 313938 | 313938 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238024.39 | 238024.39 | 238024.39 | 238024.39 | 238024.39 | 238024.39 | 238024.39 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973996 | Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Colonia Bella Vista De La Villa De Xpujil - 306306 | 306306 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13061.26 | 13061.26 | 13061.26 | 13061.26 | 13061.26 | 13061.26 | 13061.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973997 | Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En Las Colonias Aviación Y Centro De La Villa De Xpujil - 306233 | 306233 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14568.03 | 14568.03 | 14568.03 | 14568.03 | 14568.03 | 14568.03 | 14568.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973998 | Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 306384 | 306384 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86957.67 | 86956.58 | 86956.58 | 86956.58 | 86956.58 | 86956.58 | 86956.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400973999 | Construcción De Pisos De Concreto Segunda Etapa En La Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 304828 | 304828 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85413.04 | 85413.04 | 85413.04 | 85413.04 | 85413.04 | 85413.04 | 85413.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974000 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Colonia Bellavista De La Villa De Xpujil - 292932 | 292932 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 99808.48 | 99808.48 | 99808.48 | 99808.48 | 99808.48 | 99.8085 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES UNA ACCION / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974001 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 288125 | 288125 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos dormitorios / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974002 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De La Villa De Xpujil - 288420 | 288420 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91048.59 | 91048.59 | 91048.59 | 91048.59 | 91048.59 | 91048.59 | 91048.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un cuarto para dormitorio / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974003 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En La Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 287317 | 287317 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 455242.95 | 455242.95 | 455242.95 | 455242.95 | 455242.95 | 455242.95 | 455242.95 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos para dormitorio / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974004 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Colonia Bella Vista De La Villa De Xpujil - 288186 | 288186 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos dormitorios / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974005 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Colonia Centro De La Villa De Xpujil - 288264 | 288264 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 273145.77 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta son cuartos dormitorios / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974006 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Bugambilias De La Villa De Xpujil - 288359 | 288359 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91048.59 | 91048.59 | 91048.59 | 91048.59 | 91048.59 | 91048.59 | 91048.59 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es un cuarto para dormitorio / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974007 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Colonia Bugambilias Y Jardines De La Villa De Xpujil - 270860 | 270860 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54284.9 | 54245 | 54245 | 54245 | 54245 | 54245 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS CON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974008 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 270984 | 270984 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48570.7 | 48535 | 48535 | 48535 | 48535 | 48535 | 48535 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974009 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Segunda Etapa En La Villa De Xpujil Colonia Bugambilia - 234159 | 234159 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31428.1 | 31405 | 31405 | 31405 | 31405 | 31405 | 31405 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974010 | Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Primera Etapa En La Colonia Centro De La Villa De Xpujil - 234093 | 234093 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57142 | 57100 | 57100 | 57100 | 57100 | 57100 | 57100 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON PIEZAS DE LAMINAS DE ZINC / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974011 | Rehabilitación De Acueducto Lopez Mateos Xpujil Segunda Etapa - 195101 | 195101 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1972383.77 | 1972383.77 | 1972383.77 | 1972383.77 | 1972383.77 | 1972383.77 | 1972383.77 | 100 | 0 | Otros | 2700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 3 pozos, 6 carcamos, 50 Hidratantes / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974025 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Candelaria Municipio De Candelaria - 337776 | 337776 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 213075.48 | 213075.48 | 213075.48 | 213075.48 | 213075.48 | 63922.64 | 63922.64 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974026 | Construccion De Piso Firm En La Localidad De Candelaria Campeche - 332251 | 332251 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 774712.89 | 774712.89 | 774712.89 | 774712.89 | 774712.89 | 774712.89 | 774712.89 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974027 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333989 | 333989 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29978.68 | 29978.68 | 29978.68 | 29978.68 | 29978.68 | 29978.68 | 29978.68 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400974028 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 334051 | 334051 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156772.18 | 156772.18 | 156772.18 | 156772.18 | 156772.18 | 156772.18 | 156772.18 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400974029 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 334165 | 334165 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30389.64 | 30389.64 | 30389.64 | 30389.64 | 30389.64 | 30389.64 | 30389.64 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400974030 | Construccion De Canal En La Colonia Guanajuato - 317941 | 317941 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1661618.04 | 1661618.04 | 1661618.04 | 1661618.04 | 1661618.04 | 1661618.04 | 1661618.04 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400974031 | Ampliacion De Energia Electrica En La Colonia San Martin - 309745 | 309745 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1793375.21 | 1793375.21 | 1793375.21 | 1793375.21 | 1793375.21 | 1793375.21 | 1793375.21 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: muretes / Registro:
CAM17170400974032 | Construccion De Canal En La Colonia Independencia - 304738 | 304738 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 953462.08 | 953462.08 | 953462.08 | 953462.08 | 953462.08 | 953462.08 | 953462.08 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974033 | Construccion De Canal En La Colonia Independencia - 287338 | 287338 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2520278.72 | 2520278.72 | 2520278.72 | 2520278.72 | 2520278.72 | 2520278.72 | 2520278.72 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974034 | Construccion De Canal Pluvial En La Colonia Nueva Creacion - 252707 | 252707 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2510195.52 | 2510195.52 | 2510195.52 | 2510195.52 | 2510195.52 | 2510195.52 | 2510195.52 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974035 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Colonia San Martin - 217089 | 217089 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2284127.97 | 2284127.97 | 2284127.97 | 2284127.97 | 2284127.97 | 2284127.97 | 2284127.97 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400974036 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Ciudad De Candelaria - 208427 | 208427 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1591521.98 | 1979772.02 | 1979772.02 | 1979772.02 | 1979772.02 | 1979772.02 | 1979772.02 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: viviendas / Registro: A fin de transparentar los proyectos realizados con remanentes del ejercicio 2016, se sumó a este proyecto el monto de 743,866.99 aplicado en 1810.43 m2 de piso firme en la localidad de Lázaro Cárdenas que beneficia a 60 personas, el cual fue capturado en la MIDS como fuente privada
CAM17170400974037 | 33903 Servicios Integrales - 327799 | 327799 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 109510.5 | 109510.5 | 109510.5 | 109510.5 | 109510.5 | 109510.5 | 109510.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400974038 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Arroyo San Juan Las Golondrinas Municipio De Candelaria - 332376 | 332376 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 341055.68 | 341055.68 | 341055.68 | 341055.68 | 341055.68 | 341018.55 | 341018.55 | 99.9891 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974039 | Construccion De Red De Energia Electrica En El Encanto - 316077 | 316077 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2550154.7 | 2549471.04 | 2549471.04 | 2549471.04 | 2549471.04 | 2549471.04 | 2549471.04 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MURETES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974040 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Esmeralda Municipio De Candelaria - 337632 | 337632 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85230.19 | 85230.19 | 85230.19 | 85230.19 | 85230.19 | 25569.06 | 25569.06 | 30 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974210 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Kilometro Setentay Cuatro Municipio De Escarcega - 314555 | 314555 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 458412.29 | 458412.29 | 458412.29 | 458412.29 | 458412.29 | 458412.29 | 458412.29 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974211 | Construccion De Piso Firme En La Localida De Kilometro Setentay Cuatro Municipio De Escarcega - 201142 | 201142 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77526.56 | 77338.9 | 77338.9 | 77338.9 | 77338.9 | 77338.9 | 77338.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974218 | Remodelación De Baños - 273407 | 273407 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 598890.91 | 598890.91 | 598890.91 | 597193.51 | 597193.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974219 | Adquisición De Plotter Epson Sure Color - 273462 | 273462 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 143840 | 143840 | 143840 | 143840 | 143840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170400974222 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Ciudad Del Carmen Municipio De Carmen - 257488 | 257488 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 129840 | 129751.02 | 129751.02 | 129751.02 | 129751.02 | 38925.31 | 38925.31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974223 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Puerto Rico Municipo Carmen - 257516 | 257516 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 421980 | 421690.82 | 421690.82 | 421690.82 | 421690.82 | 126507.25 | 126507.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
CAM17170400974224 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Carmen Municipio De Carmen - 226114 | 226114 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 479521.23 | 479521.23 | 479521.23 | 479521.23 | 479521.23 | 479521.23 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974225 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Isla Aguada Municipio De Carmen - 313401 | 313401 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.66 | 239760.65 | 239760.65 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974226 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De El Refugio - 341294 | 341294 | Campeche | Calakmul | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 20111.1 | 20111.1 | 20110.1 | 20110.1 | 20110.1 | 20110.1 | 20110.1 | 99.995 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (SEGUNDA ETAPA) / Registro: +
CAM17170400974227 | Suministro Y Colocación De Luminarias Segunda Etapa En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 341118 | 341118 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6703.7 | 6703.7 | 6702.7 | 6702.7 | 6702.7 | 6702.7 | 6702.7 | 99.9851 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META FUERON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (SEGUNDA ETAPA) / Registro: +
CAM17170400974228 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina Municipio De Carmen - 331702 | 331702 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 571042.92 | 571042.92 | 571042.92 | 571042.92 | 571042.92 | 571035.79 | 571035.79 | 99.9988 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974229 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Conquista Campesina Municipio De Carmen - 314813 | 314813 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 808977.47 | 808977.47 | 808977.47 | 808977.47 | 808977.47 | 808967.38 | 808967.38 | 99.9988 | 0 | Vivienda | 101 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974230 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localida De Flor De Chiapas Municipio De Escarcega - 314483 | 314483 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504253.53 | 504253.53 | 504253.53 | 504253.53 | 504253.53 | 504253.53 | 504253.53 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974231 | Construccion De Piso Firme En La Localida Deflor De Chiapas Municipio De Escarcega - 200665 | 200665 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 182953.13 | 182510.26 | 182510.26 | 182510.26 | 182510.26 | 182510.26 | 182510.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974232 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Mamantel Pancho Villa Municipio De Carmen - 338487 | 338487 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 335931.95 | 335931.95 | 335931.95 | 335931.95 | 335931.95 | 100779.59 | 100779.59 | 30 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974233 | Construccion De Cuarto Dormitoiro En La Localidad De Ojo De Agua Municipio De Carmen - 332116 | 332116 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47586.91 | 47586.91 | 47586.91 | 47586.91 | 47586.91 | 47586.32 | 47586.32 | 99.9988 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974234 | Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Arrollo Negro - 339232 | 339232 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 292575.12 | 292575.12 | 292575.12 | 292575.12 | 292575.12 | 292575.12 | 292575.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170400974235 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Nueva Delicias Ii - 246711 | 246711 | Campeche | Candelaria | Nueva Delicias II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 254642.47 | 254642.47 | 254642.47 | 254642.47 | 254642.47 | 254642.47 | 254642.47 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro:
CAM17170401042043 | Mantenimiento De Calles Beneficiando 350 Personas | APR006-2017 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 487606.63 | 487606.63 | 487606.63 | 487606.63 | 487606.63 | 487606.63 | 487606.63 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042057 | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 1,200 Personas | APR007-2017 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 406621.76 | 406621.76 | 406621.76 | 406621.76 | 406621.76 | 406621.76 | 406621.76 | 100 | 0 | Luminaria | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042067 | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 400 Personas | APR008-2017 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452419.15 | 452419.15 | 452419.15 | 452419.15 | 452419.15 | 452419.15 | 452419.15 | 100 | 0 | Luminaria | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042076 | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 350 Personas | APR009-2017 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 100 | 0 | Luminaria | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042077 | Limpieza Y Desasolve De Drenaje Natural De 3 Kilometros Que Atraviesa La Ciudad De Escarcega Campeche. | APR-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-9 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2097854.16 | 2097854.16 | 2097854.16 | 2097854.16 | 2097854.16 | 99.8978 | 0 | Kilómetro | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042083 | Mantenimiento De Calles Beneficiando 200 Personas | APR010-2017 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 99999.61 | 99999.61 | 99999.61 | 99999.61 | 99999.61 | 99999.61 | 99999.61 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042094 | Mantenimiento De Calles Beneficiando 300 Personas | APR011-2017 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 66763.21 | 66763.21 | 66763.21 | 66763.21 | 66763.21 | 66763.21 | 66763.21 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042102 | Mantenimiento De Alumbrado Público Beneficiando 800 Personas | APR012-2017 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485093.38 | 485093.38 | 485093.38 | 485093.38 | 485093.38 | 485093.38 | 485093.38 | 100 | 0 | Luminaria | 800 | 0 | 100 | Financiera: se pago de capital $476,998.46 y de intereses $ 8,094.92 / Física: / Registro: *obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042165 | Rehabilitacion De Campo De Futbol | APR009001 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99737.76 | 99737.76 | 99737.76 | 99.7378 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170401042169 | Rehabilitacion De Campo De Futbol. | APR009002 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 129735.45 | 129735.45 | 129735.45 | 129735.45 | 102690.21 | 102690.21 | 102690.21 | 79.1535 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAM17170401042175 | Equipamiento De (Tractor) Podadora 24 H.P., 2 Pistones, 4 Tiempos Y Podadora De 6.5.H.P. Autopropulsada | APR009004 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 100 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISAICA Y FINANCIERA
CAM17170401042270 | Suministro Y Colocación De Luminarias | FOPET17-APRO10004 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 76461.05 | 76461.05 | 76461.05 | 76461.05 | 76461.05 | 76461.05 | 76461.05 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta son luminarias / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042271 | Rehabilitación De Aljibe Comunitario | FOPET17-APRO10005 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 161642.56 | 161642.56 | 161642.56 | 159986.91 | 159986.91 | 159986.91 | 159986.91 | 98.9757 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es una accion / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042374 | Proyecto De Infraestructura, Rehabilitación Y Equipamiento De Espacios Alimentarios Del Estado De Campeche 2017 (Santa Lucia) | 212.000.00-124-2017 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Rural | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | DIF ESTATAL CAMPECHE | Salud | En Ejecución | 2017 | 400624.95 | 400624.95 | 400437.36 | 400437.36 | 400437.36 | 400437.36 | 400437.36 | 99.9532 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 57.81 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042412 | Instituto Tecnológico De China, Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples (Terminacion) | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 395874.53 | 395874.53 | 395874.53 | 395874.53 | 395874.53 | 395874.53 | 395874.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042416 | Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica No. 21, Rehabilitacion De Aulas Didacticas | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1837502.72 | 1837502.72 | 1837502.72 | 1837502.72 | 551250.82 | 551250.82 | 551250.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170401042422 | Centro De Estudios Tecnologicos Del Mar No. 02, Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples, Piso De Concreto | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042428 | Prim. Indg. Manuel Crescencio Rejon, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042432 | Telesecundaria No. 133, Equipamiento De 1 Direccion Y Cooperativa-Bodega | - | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 58180 | 58180 | 58180 | 58180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042435 | J.N. Laureana Wrieht Gonzalez, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042439 | Telesecundaria No. 39, Equipamiento Parcial De Cocina | - | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 58152.38 | 58152.38 | 58152.38 | 58152.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042442 | Telesecundaria No.143, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 40745 | 40745 | 40745 | 40745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042449 | J.N. Sor Juana Ines De La Cruz, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042454 | Prim. Emiliano Zapata, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042458 | J.N. Siglo Xxi, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042460 | J.N. Florinda Batista, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 45124 | 45124 | 45124 | 45124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042465 | Prim. Manuel J. Lopez Hernandez, Equipamiento De 4 Aulas Didacticas | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042470 | Prim. Maria Del Carmen Poblaciones, Equipamiento De 5 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 126875 | 126875 | 126875 | 126875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042472 | Adquisición De Materia Prima Para La Elaboración De Órtesis | 004_2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2017 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 100 | 0 | 100 | Financiera: El recurso se ejerció en el 4to trimestre / Física: El equipo se recibió en noviembre 2017 / Registro:
CAM17170401042478 | J.N. Mercedes Vasto Lara, Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "C" Y "D", Obra Complementaria Y Obra Exterior | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 78160.68 | 78160.68 | 78160.68 | 78160.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042482 | Prim. Niño Artillero, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 201003.76 | 201003.76 | 201003.76 | 201003.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042490 | Esc. Sec. Tec. No. 16, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas Y Mobiliario Para Aula De Computo | - | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 155267.16 | 155267.16 | 155267.16 | 155267.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042496 | Esc. Sec. Tec. No. 16, Suministro De Equipos Tecnologicos Para Laboratorio Y Taller De Computo | - | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 397568.4 | 397568.4 | 397568.4 | 397568.4 | 397568.4 | 397568.4 | 397568.4 | 100 | 0 | Lote | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042506 | J.N. Jose Maria Morelos Y Pavon, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 20561.3 | 20561.3 | 20561.3 | 20561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042513 | Telesecundaria No. 14, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 40529.24 | 40529.24 | 40529.24 | 40529.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042516 | Telesecundaria No.76, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 40529.24 | 40529.24 | 40529.24 | 40529.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042521 | Centro Escolar Miguel Hidalgo, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 96517.8 | 96517.8 | 96517.8 | 96517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042526 | J.N. Carlota Rosado Bosque, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042531 | Esc. Sec. Gral. No. 03, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 71757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042541 | Esc. Sec. Gral. No. 03, Suministro De Mobiliario | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 22330 | 22330 | 22330 | 22330 | 22330 | 22330 | 22330 | 100 | 0 | Lote | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042547 | J.N. Chichen Itza, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 45124 | 45124 | 45124 | 45124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042552 | Prim. Justo Sierra Mendez, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042558 | Prim. Fidencio Poot Chable, Equipamiento De 1 Direccion, 1 Cooperativa Bodega Y 1 Aula Usaer | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 107201.6 | 107201.6 | 107201.6 | 107201.6 | 107201.6 | 107201.6 | 107201.6 | 100 | 0 | Lote | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042561 | Prim. Presidente Lazaro Cardenas, Equipamiento De 13 Aulas Didacticas Y 1 Aula Usaer | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 467265.4 | 467265.4 | 467265.4 | 467265.4 | 418243.8 | 418243.8 | 418243.8 | 89.5088 | 0 | Lote | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042563 | Prim. Pablo Garcia, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Hopelchén | Komchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 25375 | 25375 | 25375 | 25375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042566 | J.N. Chichen Itza, Construccion De 1 Aula Adosada De 6 X 5.30 | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 597434.25 | 597434.25 | 597434.25 | 597434.25 | 179230.28 | 179230.28 | 179230.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042569 | Telesecundaria No. 29, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 41093 | 41093 | 41093 | 41093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042572 | J.N. Margarita Michelena, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Carmen | Oxcabal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042575 | J.N. Alicia Ortiz Alcocer, Equipamiento De 1 Aula Didactica | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042579 | Centro Escolar Miguel Hidalgo, Equipamiento De 1 Direccion, 1 Aula Usaer Y 1 Bodega Cooperativa | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 88299.83 | 88299.83 | 88299.83 | 88299.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042585 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Suministro De Bibliografia Y Material De Consulta | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1553123.12 | 1553123.12 | 1553123.12 | 1553123.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042587 | Universidad Tecnologica De Campeche, Equipamiento Complementario De Laboratorios De Computo Y Area Bis | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 97774.54 | 97774.54 | 97774.54 | 97774.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042631 | Centro Escolar Miguel Hidalgo, Rehabilitacion De Espacios Educativos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 16008 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 554 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042634 | J.N. Federico Froebel, Equipamiento De 4 Aulas Didacticas (Fam Basico 2017 P.F.) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 98379.6 | 98379.6 | 98379.6 | 98379.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM17170401042646 | Instituto Tecnologico De Campeche, Suministro De Equipo Tecnologico | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 90634.98 | 90634.98 | 90634.98 | 90634.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042688 | Reconstrucción De Calle Privada De Ecuador Entre Calle Ecuador Y Calle Jimbal Col. Polvorín, San Francisco De Campeche | FORT0109 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1724563.38 | 1724563.38 | 0 | 1724563.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042718 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5867782.16 | 5867782.16 | 5867782.16 | 5867782.16 | 5867782.16 | 5867782.16 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 92 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042719 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 651750.42 | 651750.42 | 651750.42 | 651750.42 | 651750.42 | 651750.42 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042723 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4044670.78 | 4044670.78 | 4044670.78 | 4044670.78 | 4044670.78 | 4044670.78 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042724 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10215212.84 | 10215212.84 | 10215212.84 | 10215212.84 | 10215212.84 | 10215212.84 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 158 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042726 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Carmen | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1477247.52 | 1477247.52 | 1477247.52 | 1477247.52 | 1477247.52 | 1477247.52 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042729 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 583967.82 | 583967.82 | 583967.82 | 583967.82 | 583967.82 | 583967.82 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042731 | Subsidio A La Vivienda En El Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6610198 | 6610198 | 6610198 | 6610198 | 6610198 | 6610198 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042733 | Adquisición De Juegos Infantiles | 6673 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESYH | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 982800 | 982800 | 982520 | 982520 | 982520 | 982520 | 982520 | 99.9715 | 0 | Otros | 68966 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N/A
CAM17170401042855 | Proyecto De Infraestructura, Rehabilitación Y Equipamiento De Espacios Alimentarios Del Estado De Campeche, 2017 (Nueva Rosita). | 212.000.00 124 2017 2 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | Rural | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche. | Salud | En Ejecución | 2017 | 400624.95 | 400624.95 | 400624.95 | 399526.8 | 399526.8 | 399526.8 | 399526.3 | 99.7259 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 57.81 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042856 | Proyecto De Infraestructura, Rehabilitación Y Equipamiento De Espacios Alimentarios Del Estado De Campeche, 2017, Segunda Etapa (Agua Azul). | 212.000.00 723 2017 1 | Campeche | Candelaria | Agua Azul | Rural | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche. | Salud | En Ejecución | 2017 | 759999.52 | 799999.52 | 799999.52 | 799999.52 | 799999.52 | 799154.61 | 799154.61 | 99.8944 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 57.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042857 | Proyecto De Infraestructura, Rehabilitación Y/O Equipamiento De Espacios Alimentarios Del Estado De Campeche, 2017, Segunda Etapa (San José De Las Montañas). | 212.000.00 723 2017 2 | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | Rural | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2017 | 799999.52 | 799999.52 | 799999.52 | 799999.52 | 799999.52 | 795647.3 | 795647.3 | 99.456 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 57.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042858 | Proyecto De Infraestructura, Rehabilitación Y/O Equipamiento De Espacios Alimentarios Del Estado De Campeche, 2017, Segunda Etapa (Chilam Balam) | 212.000.00 723 2017 3 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | Rural | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2017 | 799999.52 | 799999.52 | 799999.52 | 799510.99 | 799510.99 | 799510.99 | 799510.99 | 99.9389 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 57.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042859 | Proyecto De Infraestructura, Rehabilitación Y/O Equipamiento De Espacios Alimentarios Del Estado De Campeche, 2017, Segunda Etapa (Nayarit Castellot) | 212.000.00 723 2017 4 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | Rural | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2017 | 600001.44 | 600001.44 | 600001.44 | 597628.49 | 597628.49 | 597628.49 | 597628.49 | 99.6045 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 57.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401042870 | Pozo No. 2 De La Cabecera Municipal De Tenabo, Municipio Tenabo (Rehabilitacion De Transformador 75kva 33,000440220 Volts) | CAPAE-CAM FAFEF-OB-AO-23-17-C | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50663.65 | 50663.65 | 50663.65 | 50663.65 | 50663.65 | 50663.65 | 50663.65 | 100 | 0 | Otros | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042874 | Sistema De Abastecimiento Acueducto Paralelo Chicbul-Cd. Del Carmen, Rehabilitacion De Tierra Fisica Del Centro De Control De Motores De Los Pozos, Carmen. | CAPAE-CAM-FAFEF-OB-OA-24-17-C | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 68907.06 | 68907.06 | 68907.06 | 68907.06 | 68907.06 | 68907.06 | 68907.06 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042877 | Prim. Emiliano Zapata, Rehabilitacion De Servicio Sanitario, Incluye Impermeabilizacion (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 141395.31 | 309999.71 | 309999.71 | 309999.71 | 278787.99 | 278787.99 | 278787.99 | 89.9317 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 90 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042880 | Esc. Sec. Gral. No. 03, Impermeabilizacion De Edificios, Pintura Vinilica (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 616665.43 | 616665.43 | 616665.43 | 616665.43 | 184999.63 | 184999.63 | 184999.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 803 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170401042881 | Prim. Plan De Ayutla, Rehabilitacion De Instalacion Electrica Exterior, Incluye Murete De Acometida A Registro De Edificios (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 564365.64 | 564365.64 | 564365.64 | 564365.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 5 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: / Registro:
CAM17170401042882 | Prim. Manuel Crescencio Garcia Rejon Y Alcala, Rehabilitacion De Edifico "D", Servicios Sanitarios (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 395 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: / Registro:
CAM17170401042884 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Rehabilitacion De Espacios Educativos, Carpinteria Y Mobiliario (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 93031.68 | 93031.68 | 93031.68 | 93031.68 | 93031.68 | 93031.68 | 93031.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 519 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042885 | Prim. Ulises Sansores, Rehabilitacion De Edifico "B", Pintura Vinilica (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 29319.84 | 29319.84 | 29319.84 | 29319.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042888 | Prim. Joaquin Solis Moguel, Rehabilitacion De Espacio "A" Instalacion Electrica Interior Y Exterior (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 251994.57 | 251994.57 | 251994.57 | 251994.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 90 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042889 | J.N. 22 De Septiembre, Construccion Y Rehabilitacion De Barda Perimetral (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 268981.94 | 268981.94 | 268981.94 | 268981.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042892 | J.N. Florinda Batista, Construccion De 2 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 201000 | 504999.48 | 504999.48 | 504999.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042893 | Sistema De Abastecimiento Acueducto Paralelo Chicbul-Cd- Del Carmen, Rehabilitacion De Equipo De Bombeo De Los Pozos 1 Y 8 Y Cuerpo De Tazones De Bomba En La Estacion De Bombeo De Sabancuy, | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-AO-21-17-C | Campeche | Carmen | Sabancuy | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 287263.85 | 287263.85 | 287263.85 | 287263.85 | 287263.85 | 287263.85 | 287263.85 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042894 | Centro Atencion Multiple No. 07, Construccion De Subestacion De 75 Kva En Media Y Baja Tension (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 649093.61 | 649093.61 | 649093.61 | 649093.61 | 194728.09 | 194728.09 | 194728.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170401042896 | Prim. Maria Lavalle Urbina, Construccion De Obra Complementaria, Instalacion Electrica (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 44611.23 | 44611.23 | 44611.23 | 44611.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042897 | J.N. Septimio Perez Palacios, Construccion De 1 Aula Didactica Y Obra Complementaria Y Obra Exterior (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 475928 | 475928 | 475928 | 475928 | 142778.4 | 142778.4 | 142778.4 | 30 | 0.3 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 30 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042898 | J.N. Josefina Ramos Del Rio, Equipamiento De 1 Aula Didactica (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042899 | Sistema De Abastecimiento Acueducto Adolfo Lopez Mateos Xpujil, Municipio De Calakmul, Reparacion De Fugas | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-AO-22-17-C | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 89211.88 | 89211.88 | 89211.88 | 89211.88 | 89203.28 | 89203.28 | 89203.28 | 99.9904 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042902 | Prim. Ramon G. Bonfil, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 65041.2 | 65041.2 | 65041.2 | 65041.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042904 | Esc. Sec. Tec. No. 24, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 72465.2 | 72465.2 | 72465.2 | 72465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042910 | J.N. Laura Elena Arce Cavazos, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042911 | Prim. Maria Esther Zuno De Echeverria, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 51446 | 51446 | 51446 | 51446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042913 | Esc. Sec. Tec. No. 03, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 72453.6 | 72453.6 | 72453.6 | 72453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042915 | Prim. Emiliano Zapata, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 50748.8 | 50748.8 | 50748.8 | 50748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042921 | Prim. Eduardo R. Mena Cordoba, Equipamiento Parcial De 12 Aulas Didacticas (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 309000.8 | 309000.8 | 309000.8 | 309000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042924 | Prim. Benito Juarez, Equipamiento De 4 Aulas Didacticas (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 130082.4 | 130082.4 | 130082.4 | 130082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042926 | Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Obras Complementaria), Para Beneficiar A La Colonia Las Cruces En La Localidad De Carrillo Puerto, Champoton | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-20-17-C | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 502546.88 | 502546.88 | 502546.88 | 502546.88 | 502546.88 | 502546.88 | 502546.88 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042927 | Prim. Justo Sierra Mendez, Equipamiento De 1 Aula Didactica (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 25723 | 25723 | 25723 | 25723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042928 | Equipamiento Para Los Módulos Para El Programa De Credencialización | 005_2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2017 | 246055.63 | 246055.63 | 246055.63 | 246055.63 | 246055.63 | 246055.63 | 246055.63 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 3000 | 0 | 100 | Financiera: El recurso se ejerció en su totalidad al 4to trimestre / Física: El mobiliario y equipo se entregó en diciembre 2017 / Registro:
CAM17170401042930 | Telesecundaria No. 111, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Edificio "A" Y Obra Exterior (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042932 | Prim. Benito Juárez , Rehabilitacion De Edificio "B", Servicios Sanitarios | - | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042935 | Prim. Emiliano Zapata, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Tapa Septica, Edificio "E", Direccion, Bodega Y Cooperativa, Elevacion De Pisos (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 393999.08 | 393999.08 | 393999.08 | 393999.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042936 | Instalacion Y Mantenimiento De Drenaje Publico Del Canal De La Ria De San Francisco De Campeche, 2da Etapa, Obra Complementaria, Municipio De Campeche, Campeche | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-19-17-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4010219.38 | 4010219.38 | 4010219.38 | 4010219.38 | 4010219.38 | 4010219.38 | 4010219.38 | 100 | 0 | Otros | 3700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042937 | Esc. Sec. Tec. No. 41, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Herrajes, Limpieza Y Sistema Hidrosanitario (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042940 | Prim. Martires De La Revolucion, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Incluye Ampliacion De Pozo De Absorcion (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 164830.08 | 164830.08 | 164830.08 | 164830.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042943 | Prim. Justo Sierra Mendez, Construccion De 2 Aulas Didacticas, Obra Complementaria Y Obra Exterior (Terminacion) (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 975420.31 | 975420.31 | 975420.31 | 975420.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042944 | Esc. Sec. Tec. No. 16, Equipamiento Parcial De Laboratorio (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 490788.37 | 490788.37 | 490788.37 | 490788.37 | 147236.51 | 147236.51 | 147236.51 | 30 | 0 | Lote | 181 | 0 | 30 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042945 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Equipamiento De Laboratorio De Idiomas E Informatica (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 332177.6 | 332177.6 | 332177.6 | 332177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 86 | 0 | 100 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042947 | Universidad Tecnologica De Campeche, Rehabilitacion De Cubierta De Acceso Principal, Incluye Instalacion Electrica Exterior (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 850708.21 | 850708.21 | 850708.21 | 850708.21 | 255212.46 | 255212.46 | 255212.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 939 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170401042950 | Construccion De Tanque De Regularizacion De 1,000 M3 Y Lineas De Interconexion En La Galeria Filtrante De China, Estado De Campeche | CAMPAE-CAM-APAUR-OB-LO-17-17-C | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13966943.16 | 13966943.16 | 13966943.16 | 13966943.16 | 7081623.23 | 7081623.23 | 7081623.23 | 50.7027 | 0 | Otros | 4500 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401042951 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Suministro De Sistema Fotovoltaico De Paneles Solares (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 218999.99 | 218999.99 | 218999.99 | 30 | 0 | Lote | 86 | 0 | 0 | Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO. FAM REMANENTES / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO. FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042952 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Suministro De Sistema Fotovoltaico De Paneles Solares (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1499978.21 | 1499978.21 | 1499978.21 | 1499978.21 | 449993.46 | 449993.46 | 449993.46 | 30 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM17170401042956 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Construccion De Cancha De Usos Multiples (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 2105196.72 | 2105196.72 | 2105196.72 | 2105196.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042958 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche, Plantel Hopelchen, Construccion De Murete De Contension En Cancha De Uso Multiple (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 109444.6 | 109444.6 | 109444.6 | 109444.6 | 107833.48 | 107833.48 | 107833.48 | 98.5279 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 99 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401042974 | Linea De Transmision Electrica Para Bateria De Pozos Y Planta De Bombeo Del Acueducto Hobomo Campeche Cam 2017, Construccion Y Conexion De 18.5 Km De Linea De Media Tension | CONVENIO | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 19733407.26 | 19733407.26 | 19733407.26 | 19733407.26 | 19733407.26 | 19733407.26 | 19733407.26 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401043009 | Esc. Sec. Tec. No. 31, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 274832.2 | 274832.2 | 274832.2 | 274832.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401043012 | Prim. Presidente Lazaro Cardenas, Rehabilitacion (Instalaciones, Suministro Y Colocacion De Aires Acondicionados) (Fam Remanentes P.F. 2017) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 215256.56 | 215256.56 | 215256.56 | 215256.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401043017 | Prim. Presidente Lazaro Cardenas, Equipamiento De 3 Aulas Didacticas (Fam Remanentes P.F. 2017) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 97527 | 97527 | 97527 | 97527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: / Registro:
CAM17170401043023 | Esc. Sec. Gral. No. 05, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas (Fam Remanentes P.F. 2017) | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 55320.4 | 55320.4 | 55320.4 | 55320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES PF / Física: FAM REMANENTES PF / Registro:
CAM17170401043027 | Esc. Sec. Tec. No. 17, Equipamiento De 2 Aulas Didacticas (Fam Remanentes P.F. 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 55320.4 | 55320.4 | 55320.4 | 55320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401043029 | Prim. Manuel J. Lopez Hernandez, Suministro De Equipos De Computo (Fam Remanentes P.F. 2017) | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 298915.18 | 298915.18 | 298915.18 | 298915.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 16 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES P.F. / Física: FAM REMANENTES P.F. / Registro:
CAM17170401043032 | Universidad Tecnologica De Calakmul, Suministro De Mobiliario Urbano (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 159411.69 | 159411.69 | 159411.69 | 159411.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 86 | 0 | 50 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401043034 | Universidad Tecnologica De Campeche, Ampliacion De Trabajos De Biblioteca (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 847307.44 | 847307.44 | 847307.44 | 847307.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 939 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401043036 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche, Plantel Campeche, Conclusion De Construccion De Cancha De Futbol Rapido (Fam Remanentes 2017) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 109183.01 | 109183.01 | 109183.01 | 109183.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: FAM REMANENTES / Física: FAM REMANENTES / Registro:
CAM17170401043040 | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Campeche Plantel Pomuch, Rehabilitacion (Instalaciones, Suministro Y Colocacion De Aires Acondicionados) (Fam Ems Pf 2017) | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 40595.36 | 40595.36 | 40595.36 | 40595.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM17170401043079 | Construcción De Techumbre Con Arcotecho | FORT.1218 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2636000 | 2598676.17 | 0 | 2598676.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401043170 | Rehabilitacion De Drenajes | 006002 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 86481.12 | 86481.12 | 86481.12 | 86481.12 | 86481.12 | 86481.12 | 86481.12 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401043194 | Construccion De Calle De Concreto En Calle 19 Entre 18 Y 20 | 006003 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52694.25 | 52694.25 | 52694.25 | 52694.25 | 52694.25 | 52694.25 | 52694.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401043202 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 006001 | Campeche | Hopelchén | Katab | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 377045.36 | 377045.36 | 377045.36 | 377045.36 | 377045.36 | 377045.36 | 377045.36 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401043320 | Adquisición De Equipos De Aire Acondicionado Para El Centro De Convenciones Siglo Xxi | 6442-1-2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Proeventos Campeche | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1648957.4 | 1648957.4 | 1648957.4 | 1648957.4 | 1648957.4 | 1648957.4 | 1648957.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401043674 | Programas Y Proyectos Institucionales | APR-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-9-2501001-6477 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 235 | 0 | 100 | Financiera: Del total de rendimientos generados por $ 10.99 se han aplicado $ 10.99 al trimestre. / Física: Adicionalmente se adquirio un equipo de aire acondicionado(mob y equip) para el recinto legislativo / Registro: Adicionalmente se adquirió con la unidad de medida Mobiliario y equipo, un equipo de aire acondicionado para el recinto legislativo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401043705 | Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diversas Colonias Y Comunidades Del Municipio De Campeche | FOPEC-17-06 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 100 | 0 | Luminaria | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401043773 | Modernización De Los Sistemas De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable Del Municipio De Campeche (Infraestructura De Paneles Solares En La Planta Potabilizadora De Campeche) | FOPEC-17-07 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3840758.26 | 3840758.26 | 3840758.26 | 3840758.26 | 3840758.26 | 3840758.26 | 3840758.26 | 100 | 0 | Lote | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401043852 | Reconstruccion De Av. Del Duque Entre Av. Lopez Portillo Y Calle Final De La Allende, Calle Final De La Allende Entre Calle Prol. Allende Y Av. Del Duque, Col. Jardines Del Pedregal | FOPE-17-08 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4519655.87 | 4519655.87 | 4519655.87 | 4519655.87 | 4519655.87 | 4519655.87 | 4519655.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401043998 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Cruzamiento De Las Calles 5 De Febrero Y Juventino Rosas. | 3015 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4308409.19 | 4273816.73 | 4273816.73 | 4273816.73 | 4273816.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044002 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 60 Entre Calle 57-A Y Avenida Camaron. | 3017 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2785354.06 | 2762435.53 | 2762435.53 | 2762435.53 | 2762435.53 | 2762435.53 | 2762435.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6516 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044006 | Pavimentación Con Adocreto En La Privada 68-A Y Calle 61-A De La Colonia Morelos. | 3018 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 986431.51 | 980966.83 | 980966.83 | 980966.83 | 980966.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6526 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401044009 | Alumbrado Publico Con Paneles Solares En La Avenida 16 De Julio Entre Glorieta De Los Delfines Y Glorieta Juarez. | 3021 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4274386.76 | 4254536.01 | 4254536.01 | 4254536.01 | 4254536.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 573 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044010 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En El Jardin De Niños Adelaida Martinez De Vargas En La Colonia Samula Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1065217.95 | 1065217.95 | 1065217.95 | 1065217.95 | 1047163.41 | 1047163.41 | 1047163.41 | 98.3051 | 0 | Otros | 220389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: $18,054.54 CORRESPONDEN A GASTOS SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044012 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Cruzamiento De Las Calles 62 Y 61-A De La Colonia Morelos | 3023 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1978088.2 | 1972992.6 | 1972992.6 | 1972992.6 | 1972992.6 | 1972992.6 | 1972992.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6516 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401044014 | Pavimentación Con Adocreto En Las Privadas Jacinto, Geranio Y Noche Buena De La Colonia San Nicolas. | 3024 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1667761.42 | 1662309.36 | 1662309.36 | 1662309.36 | 1662309.36 | 1662309.36 | 1662309.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044024 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Alicia Maria Calderon De Aviles. | 3008 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1472431.52 | 1450483.46 | 1450483.46 | 1450483.46 | 1450483.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401044042 | Unidad Deportiva Bicentenario, Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples Y Construccion De Techumbre, Municipio: Carmen. | 3001 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1430612.48 | 1403627.17 | 1403627.17 | 1403627.17 | 1403627.17 | 421088.15 | 421088.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1266 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044065 | Construcción De Cubierta De Cancha Con Arcotecho En Calle 10 Sn Colonia Ermita En La Localidad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2106122.41 | 2106122.41 | 2106122.41 | 2106122.41 | 1271720.01 | 1271720.01 | 1271720.01 | 60.3821 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044067 | Construcción De Cubierta De Cancha Con Arcotecho En La Localidad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2292708.54 | 2292708.54 | 2292708.54 | 2292708.54 | 1844851.37 | 1844851.37 | 1844851.37 | 80.466 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044070 | Construcción De Cubierta De Cancha Con Arcotecho En La Localidad De Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3296619.61 | 3296619.61 | 3296619.61 | 3296619.61 | 988985.88 | 988985.88 | 988985.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044071 | Construcción De Cubierta De Cancha Con Arcotecho (Colonias Las Flores) En La Localidad De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2235279.04 | 2235279.04 | 2235279.04 | 2235279.04 | 1547908.25 | 1547908.25 | 1547908.25 | 69.249 | 0 | Metros Cuadrados | 14934 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044075 | Elaboración De La Manifestación De Impacto Ambiental Modalidad Regional Para La Construcción Del Parque Moch Cohuo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2457393.95 | 2457393.95 | 2457393.95 | 2457393.95 | 2457393.95 | 2457393.95 | 2457393.95 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044077 | Elaboración De Maqueta De Dársena De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 481400 | 481400 | 481400 | 481400 | 481400 | 481400 | 481400 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044078 | Elaboración De Maqueta De Distribuidor Vial Chechen, Ciudad Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044080 | Elaboración De Maqueta De Las Fuentes Marinas Malecon De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 336400 | 336400 | 336400 | 336400 | 336400 | 336400 | 336400 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044081 | Elaboración De Maqueta De La Unidad Deportiva De Ciudad Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Deporte | En Ejecución | 2017 | 483720 | 483720 | 483720 | 483720 | 483720 | 483720 | 483720 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 169466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044104 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle 5 De La Colonia Guadalupe, Del Municipio De Tenabo | APR-FORTAFIN-0032017 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2642042.18 | 2642042.18 | 2642042.18 | 2642042.18 | 2642042.18 | 2642042.18 | 2642042.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044105 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle 2-B De La Colonia Esperanza, De La Localidad De Tenabo | APR-FORTAFIN-0022017 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2521693.35 | 2521693.35 | 2521693.35 | 2521693.35 | 2521693.35 | 2521693.35 | 2521693.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044106 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle 2-A De La Colonia Esperanza, Municipio De Tenabo | APR-FORTAFIN-0012017 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TENABO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1730755.23 | 1730755.23 | 1730755.23 | 1730755.23 | 1730755.23 | 1730755.23 | 1730755.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% SU META FISICO / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044170 | Infraestructura Vial Para Nuevo Puente De La Unidad Eugenio Echeverria Castellot | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 196968071.79 | 196968071.79 | 196968071.79 | 98.484 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044171 | Construcción De Obras De Drenaje En El Camino La Cristalina-Manantiales Km 1 Mas 950 | - | Campeche | Carmen | La Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1688705.11 | 1688705.11 | 1688705.11 | 1688705.11 | 1688705.11 | 1688705.11 | 1688705.11 | 100 | 0 | Kilómetro | 730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SON PRODUCTOS FINANCIEROS DE FAFEF 2017. SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044172 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Hidraúlico En El Circuito Pablo Garcia Oeste U.H. Ciudad Concordia, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3245847.99 | 3245847.99 | 3245847.99 | 3245847.99 | 3194795.45 | 976754.4 | 976754.4 | 30.0924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044180 | Habilitación De Accesibilidad En Los Museos Del Centro Inah Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9849708.47 | 9849708.47 | 9849708.47 | 9849708.47 | 9849708.47 | 9849708.47 | 9849708.47 | 100 | 0 | Piezas | 220389 | 0 | 31.6 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM17170401044185 | Edificio Administrativo Para Trabajadores De La Educación (Salón De Usos Múltiples, Trabajos Preliminares) En Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Educación | En Ejecución | 2017 | 14994450.22 | 14994450.22 | 14994450.22 | 14994450.22 | 14994450.22 | 12456650.84 | 12456650.84 | 83.0751 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 84.6 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044229 | Rehabilitación Y Conservación De Calles De Acceso A Imi (I,Ii Y Iii) En Campeche | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 218988.8 | 218988.8 | 218988.8 | 218988.8 | 193168.01 | 193168.01 | 0 | 88.2091 | 0 | Kilómetro | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SON PRODUCTOS FINANCIEROS DE FAFEF 2017. SE ENVÍAN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044485 | Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y, En Su Caso, A Sus Hijas E Hijos Y Personas Allegadas A Través De La Compra De Computadoras | 002 PAIMEF IMEC 2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 20-Desarrollo Social | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 414863.68 | 414863.68 | 414863.68 | 414863.68 | 414863.68 | 414863.68 | 414863.68 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE LA ADQUISICIÓN / Física: SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE LA ADQUISICIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044752 | Mantenimiento Y Conservación De Diversas Calles En Colonial De Campeche De La Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche (Aplicación De Slurry) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3358430.3 | 3358430.3 | 3358430.3 | 3358430.3 | 3341156.29 | 2571198.19 | 2571198.19 | 76.5595 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044753 | Pavimentación Del Malecón De Seybaplaya En El Tramo De Acceso A Payucán Y Al Mercado (Carpeta Asfáltica En Caliente) | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2097180.23 | 2469438.78 | 2469438.78 | 2469438.78 | 2469438.78 | 2469438.78 | 2469438.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044754 | Mantenimiento Y Conservación De La Calle Coahuila Entre Calle Salvador Y Calle Chile En La Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche (Aplicación De Slurry) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 188125.33 | 188125.33 | 188125.33 | 188125.33 | 180235.54 | 143716.36 | 143716.36 | 76.3939 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044756 | Calle Querétaro Entre Calle Paraguay Y Calle Brasil (Reconstrucción) San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 577937.28 | 577937.28 | 577937.28 | 577937.28 | 577937.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044757 | Rehabilitación Y Conservación De Calles En Los Fraccionamientos Colonial Campeche Y Vista Hermosa | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2423309.3 | 2393313.15 | 2393313.15 | 95.7325 | 0 | Kilómetro | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044758 | Instalacion De Modulos De Juegos Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2348945 | 2348945 | 2348945 | 2348945 | 2348945 | 2348945 | 2348945 | 100 | 0 | Otros | 30881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044759 | Mantenimiento Y Conservación De Diversas Calles En El Fraccionamiento La Huerta De La Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche (Aplicación De Slurry) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 181858.29 | 181858.29 | 181858.29 | 181858.29 | 174013.49 | 174013.49 | 174013.49 | 95.6863 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044761 | Calle 37 (Ponciano Arriaga) Entre Calle 16 Y Calle 14,Calle Venezuela Entre Av.Gobernadores Y Calle 16 (Reconstrucción) Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1056588.24 | 1056588.24 | 1056588.24 | 1056588.24 | 1056588.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044762 | Instalacion De Modulos De Juegos Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2347800.51 | 2347800.51 | 2347800.51 | 2347800.51 | 2300435.76 | 2300435.76 | 2300435.76 | 97.9826 | 0 | Otros | 14934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA SE ENVIA PARA SU ACTUALIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044763 | Calle Cuba Entre Avenida Gobernadores Y Calle 16 (Reconstrucción) De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 868694.87 | 868694.87 | 868694.87 | 868694.87 | 868692.18 | 868692.18 | 868692.18 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044765 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Prolongación De La Av.Lázaro Cárdenas Y Calle Paraguay Y Calle Perú,Calle Perú Entre Colosio Y Coahuila Y Calle Coahuila En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1884814.05 | 1884814.05 | 1884814.05 | 1884814.05 | 1882153.9 | 1882153.9 | 1882153.9 | 99.8589 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044766 | Instalacion De Modulos De Juegos Inclusivos Para Personas Con Discapacidad En El Municipio De Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2345302.63 | 2345302.63 | 2345302.63 | 2345302.63 | 2345302.63 | 2345302.63 | 2345302.63 | 100 | 0 | Otros | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044767 | Mantenimiento Y Conservación De La Calle 12 Entre Calle 23 Y Carretera Costera Del Golfo, En La Localidad De Imi Iii, Municipio De Campeche (Aplicación De Slurry) | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 405636.31 | 405636.31 | 405636.31 | 405636.31 | 397776.88 | 306749.58 | 306749.58 | 75.6218 | 0 | Metros Cuadrados | 1227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044769 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle Querétaro Entre Calle Ecuador Y Calle Paraguay Y Calle Paraguay Entre Jalisco Y Paraguay Y Ecuador En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1761110.67 | 1761110.67 | 1761110.67 | 1761110.67 | 1761108.06 | 1498156.34 | 1498156.34 | 85.0688 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044770 | Mantenimiento Y Conservación De La Calle 15 Entre Calle 8 (Imi I) Y Periférico Pablo García En La Localidad De Imi Ii, Municipio De Campeche (Aplicación De Slurry) | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 420299.47 | 420299.47 | 420299.47 | 420299.47 | 412353.49 | 303630.14 | 303630.14 | 72.2414 | 0 | Metros Cuadrados | 1227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044772 | Construcción De Mesetas De Desaceleracion En Av. Adolfo Ruiz Cortinez Km: 1 Mas 080 (Torres De Cristal) En San Francisco De Campeche (Obras De Movilidad Urbana Peatonal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1206971.81 | 1206971.81 | 1206971.81 | 1206971.81 | 1206971.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044777 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La Calle Veracruz Entre Avenida Revolución Y Calle Panamá Y Calle Perú Entre Coahuila Y Calle Tamaulipas En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1525105.09 | 1525105.09 | 1525105.09 | 1525105.09 | 1525105.09 | 1095159.22 | 1095159.22 | 71.8088 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044779 | Av. Jose Lopez Portillo Entre Calle 5 Y Calle 12 En La Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche (Señalamiento Vertical Y Horizontal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 820272.71 | 820272.71 | 820272.71 | 820272.71 | 820272.71 | 655772.52 | 655772.52 | 79.9457 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044782 | Avenida Alvaro Obregón Entre Av. Aviación Y Av.Gobernadores Y Av. Av. Gobernadores Y Alvaro Obregón (Pavimentación Y Mantenimiento) En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2077076.96 | 2077076.96 | 2077076.96 | 2077076.96 | 2077076.96 | 2077076.96 | 2077076.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044786 | Calle 14 Entre Calle 114 Y Avenida Alvaro Obregón (Reconstrucción) En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1291728.56 | 1291728.56 | 1291728.56 | 1291728.56 | 1291613.65 | 1291613.65 | 1291613.65 | 99.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044793 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle 20 Entre Calle 19 Y Calle 35 (Cementerio)(Trabajos Complementarios) De La Localidad De Seybaplaya, Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 821177.88 | 821177.88 | 821177.88 | 821177.88 | 821177.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044795 | Calle 112 Entre Calle 14 Y Calle 16 (Reconstrucción) En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 527850 | 527850 | 527850 | 527850 | 460290.99 | 460290.99 | 460290.99 | 87.2011 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044800 | Reconstrucción De La Calle 10 Entre Calle 13 Y Calle 19 De La Localidad De Villamadero Mpio De Champotón | - | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1381823.74 | 1381823.74 | 1381823.74 | 1381823.74 | 1381823.35 | 1381823.35 | 1381823.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044803 | Av. Jose Lopez Portillo Entre Calle 5 Y Cervecera Modelo, En La Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche (Señalamiento Vertical Y Horizontal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 647813.76 | 647813.76 | 647813.76 | 647813.76 | 647813.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044804 | Reconstrucción De La Calle 17 Entre Calle 12 Y Calle Sin Número De La Localidad De Villamadero En Champotón | - | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1686724.6 | 1686724.6 | 1686724.6 | 1686724.6 | 1686723.33 | 1686723.33 | 1686723.33 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044807 | Av. Jose Lopez Portillo Entre C. 12 Y Av. Agustin Melgar; Av. Agustin Melgar Entre Jose Lopez Portillo Y Facultad De Derecho En La Loc. San Francisco De Camp. (Señalamiento Vertical Y Horizontal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 638073.86 | 638073.86 | 638073.86 | 638073.86 | 638073.86 | 638073.86 | 638073.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044808 | Calle 114 Entre Calle 14 Y Calle 16 (Reconstrucción) En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 526033.24 | 526033.24 | 526033.24 | 526033.24 | 498044.06 | 498044.06 | 498044.06 | 94.6792 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044809 | Rehabilitación Y Conservación De Calles Del Camino De Acceso A Imi Iii Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 368710 | 368710 | 368710 | 368710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044811 | Calle 39 A (Altamirano) Entre Calle 14 Y Calle 16 (Reconstrucción) En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355899.99 | 355899.99 | 355899.99 | 355899.99 | 355672.15 | 355672.15 | 355672.15 | 99.936 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044812 | Mantenimiento Y Conservación Del Acceso Al C4 (Aplicación De Slurry) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83821.54 | 83821.54 | 83821.54 | 83821.54 | 83795.19 | 61873.7 | 61873.7 | 73.816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044814 | Mantenimiento Y Conservación De La Calle 19 Entre Calle 10 Y Calle 12 En La Localidad De Imi I, Municipio De Campeche (Aplicación De Slurry) Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 205676.58 | 205676.58 | 205676.58 | 205676.58 | 187788.9 | 67030.54 | 67030.54 | 32.5903 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044815 | Rehabilitación Y Conservación De Calle 17 Entre 8 Y 10 Y Calle 19 Entre 10 Y 12 De Imi, Campeche | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 546679.93 | 546679.93 | 546679.93 | 546679.93 | 524324.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044816 | Mantenimiento Y Conservación De La Dársena De Sdan Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1095651.23 | 1095651.23 | 1095651.23 | 1095651.23 | 1092667.27 | 731690.96 | 731690.96 | 66.7814 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401044817 | Camino Ec Esc Champ Venustiano Carranza Km 67 Loc. Venustiano Carranza Municipio De Champoton (Reconstruccion) | - | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1028059.43 | 1028059.43 | 1028059.43 | 1028059.43 | 1028059.43 | 1028059.43 | 1028059.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044819 | Mantenimiento Y Conservación De La Calle 10 Entre Carretera Costera Del Golfo Y Calle Sn En La Localidad De Imi Ii, Municipio De Campeche (Aplicación De Slurry) | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 528154.69 | 528154.69 | 528154.69 | 528154.69 | 526177.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044820 | Mantenimiento Y Conservación De Diversas Calles De La Colonia Buenavista (Bacheo Y Aplicación De Slurry) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 969084.44 | 969084.44 | 969084.44 | 969084.44 | 942194.62 | 478668.99 | 478668.99 | 49.3939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044821 | Mantenimiento Y Conservación De La Calle 8 Entre Carretera Costera Del Golfo Y Calle Sn En La Localidad De Imi I, Municipio De Campeche (Aplicación De Slurry) | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 361428 | 361428.56 | 361428.56 | 361428.56 | 359921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044825 | Espacio De Alimentacion En Santa Lucia Candelaria Edificio Admvo. (Trabajos Complementarios) Loc. Santa Lucia Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 399013.53 | 399013.53 | 399013.53 | 399013.53 | 399013.52 | 399013.52 | 119704.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401044826 | Mantenimiento Y Conservación Del Estacionamiento De La Escuela De Turismo (Aplicación De Slurry) En Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54898.16 | 54898.16 | 54898.16 | 54898.16 | 53391.4 | 53391.4 | 53391.4 | 97.2554 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401045053 | Centro De Desarrollo Y Capacitacion Cedeca No. 3 San Jose Del Dif Estatal Loc. San Fco. De Campeche Municipio Campeche (Mantenimiento Del Edif. Admvo.) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93338.37 | 93338.37 | 93338.37 | 93338.37 | 93297.79 | 93297.79 | 93297.79 | 99.9565 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045077 | Centro De Desarrollo Y Capacitacion Cedeca No. 4 Del Dif Estatal Loc. San Fco. De Camp. Municipio De Campeche (Mantenimiento Del Edificio Admvo.) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80842.48 | 80842.48 | 80842.48 | 80842.48 | 80832.52 | 80832.52 | 80832.52 | 99.9877 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045085 | Edificio Administrativo Instituto De Proteccion A La Infancia De Campeche En San Francisco De Campeche (Mantenimiento) En La Loc. De San Fco. De Campeche, Camp. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 731416.03 | 731416.03 | 731416.03 | 731416.03 | 731416.03 | 731416.03 | 731416.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045097 | Centro Cultural Leovigildo Gomez Loc. San Fco. De Camp. Municipio De Campeche (Mantenimiento De Edificio Admvo.) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150968.46 | 150968.46 | 150968.46 | 150968.46 | 150965.61 | 150965.61 | 150965.61 | 99.9981 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045111 | Construccion De La Casa De La Cultura De Champoton 2da Etapa (Trabajos Complementarios) Loc. Champoton Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1762807.13 | 1762807.13 | 1762807.13 | 1762807.13 | 1762807.13 | 1762807.13 | 1762807.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM17170401045118 | Inclusion Y Equidad Educativa | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION | Educación | En Ejecución | 2017 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045124 | Corredor Turístico Chen Pec En El Centro Histórico De Champotón | 6499-1 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3439680.3 | 3439680.3 | 3439680.3 | 3439680.3 | 3439680.3 | 3439680.3 | 100 | 0 | Metros | 83020 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto se realiza con coparticipación municipal / Física: / Registro:
CAM17170401045161 | Av. Luis Alvarez Barret Entre Av. Pedro Sainz De Baranda Y Av. Adolfo Ruiz Cortinez Loc. San Fco. De Camp Municipio De Campeche (Reconstruccion) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2100565.29 | 2100565.29 | 2100565.29 | 2100565.29 | 2100565.29 | 2100565.29 | 2100565.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045180 | Parador Turístico Costero Moch Couoh 500 Años, Malecón De Champotón | 6500-1 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4472671.9 | 4472671.9 | 4472671.9 | 4472671.9 | 4472671.9 | 4472671.9 | 100 | 0 | Metros | 83020 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto se realiza con coparticipación municipal / Física: / Registro:
CAM17170401045209 | Edificio Administrativo De La Colonia Ampliacion Polvorin En San Fco. De Campeche (Infraestructura Para Asistencia Social) Loc. San Fco. De Camp. Municipio De Camp | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 4688326.68 | 4688326.68 | 4688326.68 | 4688326.68 | 4688326.68 | 4688326.68 | 4688326.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045226 | Edificio Administrativo De La Colonia Esperanza En San Fco. De Camp. Municipio De Campeche (Infraestructura Para Asistencia Social) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 3200002.44 | 3200002.44 | 3200002.44 | 3200002.44 | 3200002.44 | 3200002.44 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045238 | Construcción De La Calle 4 Entre C.11 Y C.3 Y De La Calle 10 Entre C.5 Y C.15 Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Loc. De Vicente Guerrero, Mpio Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3475353.33 | 3475353.33 | 3475353.33 | 3475353.33 | 3475343.59 | 3475343.59 | 3475343.59 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 3198 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES / Física: DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401045256 | Construccion De Banquetas En La Calle 12 Entre Calle 51 Y 53 Del Centro Historico De La Ciudad De San Fco. De Camp. Loc. San Fco. De Camp. Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 84452.14 | 84452.14 | 84452.14 | 84452.14 | 82755.97 | 82755.97 | 82755.97 | 97.9916 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045262 | Construcción De La Calle 7 Entre C.4 Y C.16 Y De La Calle 6 Entre C.5 Y C.9 Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Localidad De Vicente Guerrero, Mpio. Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3503251.41 | 3503251.41 | 3503251.41 | 3503251.41 | 3503243.15 | 3503243.15 | 1873631.37 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 3198 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES / Física: DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401045268 | Sistema De Iluminacion En Las Canchas De Basketball Y Voleyball Del Barrio Del 7 De Agosto Loc. San Fco. De Camp. Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355927.83 | 355927.83 | 355927.83 | 355927.83 | 355927.83 | 355927.83 | 355927.83 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045294 | Reconstrucción De La Calle 39 Entre C.14 Y C.16, Calle 39 Entre C.16 Y Av. Gobernadores Y Calle 105a, Loc. San Francisco De Campeche, Mpio Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 773141.52 | 773141.52 | 773141.52 | 773141.52 | 752768.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401045445 | Cancha De Usos Multiples Barrio 7 De Agosto San Francisco De Campeche Municipio Campeche (Obras Complementarias) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 476354 | 476354 | 476354 | 476354 | 476354 | 476354 | 476354 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045581 | Cancha De Usos Multiples Barrio 7 De Agosto (Rehabilitacion) Loc. San Fco. De Campeche Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 626181.6 | 626181.6 | 626181.6 | 626181.6 | 585839.61 | 585839.61 | 585839.61 | 93.5575 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045606 | Centro Historico (Reparacion De Calles Y Banquetas En Calle 12 Entre 51 Y 53) Loc. San Fco. De Campeche Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 231126.84 | 231126.84 | 231126.84 | 231126.84 | 231126.84 | 231126.84 | 231126.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045616 | Construccion Del Parque De La Ria Francisco I Madero (Trabajos Complementarios) Loc. San Francisco De Campeche Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1431802.31 | 1431802.31 | 1431802.31 | 1431802.31 | 1431494.52 | 1431494.52 | 1431494.52 | 99.9785 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM17170401045629 | Construccion Del Parque De La Ria Francisco I Madero Loc. San Fco. De Campeche Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3020288.07 | 3020288.07 | 3020288.07 | 3020288.07 | 2991531.62 | 2991531.62 | 2991531.62 | 99.0479 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045636 | Calle 14 A Entre Calle 112 Y Calle 114 (Reconstrucción) Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1129833.33 | 1129833.33 | 1129833.33 | 1129833.33 | 1085925.64 | 1085925.64 | 1085925.64 | 96.1138 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045644 | Centro De Desarrollo Familiar Comunitario En San Fco. De Campeche Unidad Habitacional Siglo Xxi Loc. San Fco. De Campeche (Trabajos Complementarios) Construccion Y Equipamiento | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1975105.42 | 1975105.42 | 1975105.42 | 1975105.42 | 1975105.42 | 1975105.42 | 1975105.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045724 | Calle 104entre Avenida Francisco Morazán Y Calle 14 (Reconstrucción) Localidad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2844193.76 | 2844193.76 | 2844193.76 | 2844193.76 | 2841440.71 | 2841440.71 | 2841440.71 | 99.9032 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045725 | Calle 16 Entre Av. Cuauhtemoc Y Calle 14 (Reconstrucción) Localidad San Francisco De Campeche, Municipio Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2041000 | 2041000 | 2041000 | 2041000 | 2040779.16 | 2040779.16 | 2040779.16 | 99.9892 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045734 | Cancha De Usos Múltiples (Techumbre) En En Barrio San Antonio Chen Cauich De La Localidad De Hecelchakán | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3478040.2 | 3478040.2 | 3478040.2 | 3478040.2 | 3478040.2 | 3478040.2 | 3478040.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10285 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401045739 | Calle 14 Entre Av. Alvaro Obregon Y Calle 114 (Reconstrucción) Localidad San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1892506.38 | 1892506.38 | 1892506.38 | 1892506.38 | 1892018.94 | 1892018.94 | 1892018.94 | 99.9742 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045740 | Arena 500 (Trabajos Complementarios) En La Localidad De Champotón | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2499947.84 | 2499947.84 | 2499947.84 | 2499947.84 | 2499947.84 | 2499947.84 | 2499947.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30881 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401045749 | Cancha De Usos Múltiples (Techumbre) En La Colonia Renovación De La Localidad De Ciudad Del Carmen | - | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1699389.93 | 1699389.93 | 1699389.93 | 1699389.93 | 1699389.93 | 1699389.93 | 1699389.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169466 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401045752 | Calle En Diversas Colonias (Mantenimiento Y Conservación, Bacheo) Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 914040.14 | 914040.14 | 914040.14 | 914040.14 | 914040.14 | 914040.14 | 914040.14 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045759 | Calle En Diversas Colonias (Mantenimiento Y Conservación, Aplicación De Slurry) Localidad San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2659542.47 | 2659542.47 | 2659542.47 | 2659542.47 | 2651502.36 | 2537010.36 | 2537010.36 | 95.3927 | 0 | Metros cúbicos | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045763 | Parque De La Localidad De Chiná (Reconstrucción) | - | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1649500.19 | 1649500.19 | 1649500.19 | 1649500.19 | 1649500.19 | 1649500.19 | 1649500.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5194 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401045768 | Rehabilitacion Y Conservacion De Calles De Acceso A Imi I Ii Y Iii De Campeche | - | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 525270.14 | 525270.14 | 525270.14 | 525270.14 | 523356.73 | 523356.73 | 0 | 99.6357 | 0 | Metros lineales | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045771 | Cancha De Usos Múltiples (Techumbre) En San José El Alto Localidad De San Francisco De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3670136.71 | 3670136.71 | 3670136.71 | 3670136.71 | 3670136.71 | 3670136.71 | 3670136.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 94.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401045775 | Espacio De Alimentacion En Agua Azul Candelaria Edificio Administrativo Trabajos Complementarios Loc. Agua Azul Municipio De Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 69557.64 | 69557.64 | 69557.64 | 69557.64 | 69557.64 | 69557.64 | 69557.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045779 | Espacio De Alimentacion En Nayarit De Castellot Champoton Edificio Administrativo Trabajos Complementarios | - | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 170984.95 | 170984.95 | 170984.95 | 170984.95 | 170984.95 | 170984.95 | 170984.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045780 | Parque Principal Miguel Hidalgo Y Costilla De La Localidad De Escarcega Del Municipio De Escarcega (Terminación) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2767721.73 | 2767721.73 | 2767721.73 | 2767721.73 | 2767721.73 | 2767721.73 | 2767721.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 17.6 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045781 | Calle Allende Entre Av. Lopez Mateos Y Calle 16 Loc. San Fco. De Campeche Municipio De Campeche Reconstruccion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 526999.99 | 526999.99 | 526999.99 | 526999.99 | 457773.24 | 457773.24 | 0 | 86.864 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045783 | Rehabilitacion Del Parque De La Unidad Habitacional Ciudad Concordia En La Loc. De San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 521055.67 | 521055.67 | 521055.67 | 521055.67 | 521055.67 | 521055.67 | 521055.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045784 | Modernización De La Red De Distribución De Baja Tensión Del Centro Histórico (Calle 10 Y 12 Entre Calle 51 Y 53 Y Calle 51 Entre Calle 8 Y 12) Localidad San Francisco De Campeche Municipio Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1255519.28 | 1255519.28 | 1255519.28 | 1255519.28 | 624165.94 | 624165.94 | 624165.94 | 49.7138 | 0 | Metros lineales | 29477 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045786 | Arena 500 Terminacion En La Localidad De Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 705131.01 | 705131.01 | 705131.01 | 705131.01 | 705131.01 | 705131.01 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIOM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045787 | Calle Art.123 Entre Calle 20 De Noviembre Y Carretera Federal (Reconstrucción) Localidad Hool, Champotón | - | Campeche | Champotón | Hool | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2051763.99 | 2051763.99 | 2051763.99 | 2051763.99 | 2051601.65 | 2051601.65 | 2051601.65 | 99.9921 | 0 | Metros Cuadrados | 1181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045790 | Museo Subacuatico En El Fuerte San Jose El Alto En La Loc. De San Fco. De Camp. Rehabilitacion Y Equipamiento Trabajos Complementarios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 869020.51 | 869020.51 | 869020.51 | 869020.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045791 | Mejoramiento Del Parque De Seybaplaya (Trabajos Complementarios) Localidad Seybaplaya Municipio De Seybaplaya | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 679000 | 679000 | 679000 | 679000 | 679000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8711 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045792 | Mantenimiento Y Conservacion De Diversas Calles En Kala De La Loc. De San Francisco De Campeche Municipio De Campeche Aplicacion De Slurry | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1562792.73 | 1562792.73 | 1562792.73 | 1562792.73 | 1547994.2 | 1547994.2 | 0 | 99.0531 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045794 | Calle Rocha Entre Calle Sin Número Y Calle Juárez, Calle Sin Número Entre Calle Bravo Y Calle Rocha (Reconstrucción) Localidad Sihochac, Champotón | - | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1064941.7 | 1064941.7 | 1064941.7 | 1064941.7 | 864257.16 | 864257.16 | 864257.16 | 81.1553 | 0 | Metros Cuadrados | 2731 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
CAM17170401045797 | Fraccionamiento Bosques De Campeche, Diversas Calles (Mantenimiento Y Conservación, Aplicación De Slurry) Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1136988.7 | 1136988.7 | 1136988.7 | 1136988.7 | 1133437.01 | 1133437.01 | 1133437.01 | 99.6876 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045798 | Construccion De Cubierta En Cancha Con Arco Techo En La Colonia Las Flores Trabajos Complementarios Loc. Calkini Municipio Calkini | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 527327.04 | 527327.04 | 527327.04 | 527327.04 | 527327.04 | 527327.04 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045806 | Fraccionamiento Prado De Campeche, Diversas Calles (Mantenimiento Y Conservación, Aplicación De Slurry) Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1218862.77 | 1218862.77 | 1218862.77 | 1218862.77 | 1213227.2 | 1213227.2 | 1213227.2 | 99.5376 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045810 | Fraccionamiento Fovi De Campeche, Diversas Calles (Mantenimiento Y Conservación, Aplicación De Slurry) Localidad De San Francisco De Campeche, Municipio De Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 161531.97 | 161531.97 | 161531.97 | 161531.97 | 155789.39 | 155789.39 | 155789.39 | 96.4449 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045831 | Centro De Desarrollo Y Capacitación (Cedeca) Num 1 Del Dif Estatal De Campeche (Mantenimiento De Edificio Administrativo) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 127418.55 | 127418.55 | 127418.55 | 127418.55 | 124372.99 | 124372.99 | 124372.99 | 97.6098 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401045832 | Avenida Justo Sierra Mendez Entre Av. 16 De Septiembre Y Calle Bravo Loc. San Fco. De Campeche Municipio De Campeche Guarniciones Y Banquetas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 477564.09 | 477564.09 | 477564.09 | 477564.09 | 477564.09 | 477564.09 | 477564.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401046065 | Fortalecimiento Al Equipamiento Tecnológico Para El Control Del Gasto | 6735-1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 712582.18 | 712582.18 | 712582.18 | 712582.18 | 552256.44 | 552256.44 | 0 | 77.5007 | 0 | Mobiliario y equipo | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401046281 | Sillas Nuevas Para Usuarios Del Servicio Nacional De Empleo | U135-F4-2017-STPSCAM-04 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | STPSCAM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4454.96 | 4454.96 | 4454.96 | 4454.96 | 4454.96 | 4454.96 | 4454.96 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401046319 | Proyecto De Adquisición De Muebles De Oficina Y Estantería | S072-P001 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 42969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401046586 | Proyecto De Adquisición Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información | S072-P002 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 4299 | 0 | 0 | Financiera: EQUIPO DE COMPUTO A COMPRAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 / Física: POR EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE / Registro:
CAM17170401046630 | Proyecto De Adquisición De Otro Mobiliarios Y Equipo De Administración | S072-P003 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Equipamiento | 42969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401046677 | Proyecto De Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales | S072-P004 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 19292.28 | 19292.28 | 19292.28 | 32.1538 | 0 | Equipamiento | 42969 | 0 | 32.15 | Financiera: SE TERMINARA DE ADQUIRIR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 / Física: / Registro:
CAM17170401046698 | Equipamiento Al Área De Archivo En Oficinas Centrales | SP-28A | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 91310.65 | 91310.65 | 91310.65 | 91310.65 | 91310.65 | 91310.65 | 91310.65 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401046707 | Proyecto De Adquisición De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreación | S072-P005 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 130000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 42969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401046719 | Equipamiento Tecnológico De Las Diferentes Áreas Para El Mejor Desempeño De Las Funciones Del Personal | SP-2017A | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 667839.73 | 667839.73 | 667839.73 | 667839.73 | 667839.73 | 667839.73 | 667839.73 | 100 | 0 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401046721 | Fortalecimiento De La Administración Fiscal Equipamiento Tecnológico | 6739-1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 681700.24 | 681700.24 | 681700.24 | 681700.24 | 558806.8 | 558806.8 | 0 | 81.9725 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401046734 | Acondicionamiento De Las Diferentes Áreas De Las Oficinas Del Repss | SP-F67 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 43895.79 | 43895.79 | 43895.79 | 43895.79 | 43895.79 | 43895.79 | 43895.79 | 100 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401046745 | Proyecto De Adquisición De Equipo Medico Y De Laboratorio | S072-P-006 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Equipamiento | 42969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401046765 | Adquisición De Equipo Para Promoción De Los Programas Del Sistema | SP-172A | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 19808.63 | 19808.63 | 19808.63 | 19808.63 | 19808.63 | 19808.63 | 19808.63 | 100 | 0 | Equipamiento | 482607 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401046766 | Proyecto De Adquisición De Instrumental Medico Y De Laboratorio | S072-P007 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 312571.81 | 312571.81 | 60.11 | 0 | Equipamiento | 42969 | 0 | 60.11 | Financiera: SE TERMINARA DE EJERCER DURANTE LE PRIMER TRIMESTRE DE 2018 / Física: / Registro:
CAM17170401046813 | Adquisición De Equipo Industrial | SP-837 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REPSS | Salud | En Ejecución | 2017 | 278748 | 278748 | 278748 | 278748 | 278748 | 278748 | 278748 | 100 | 0 | Equipamiento | 482607 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401046889 | Vehiculos De Emergencia Para Bomberos. | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9418968 | 9418968 | 9418968 | 9418968 | 9418968 | 9418968 | 9418968 | 100 | 0 | Vehículos | 300000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401046906 | Equipamiento De Tecnologías De La Información Para Eficiente El Manejo De Las Finanzas Publicas | 6741-1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 912272.45 | 912272.45 | 912272.45 | 912272.45 | 721044.4 | 721044.4 | 0 | 79.0383 | 0 | Mobiliario y equipo | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401047467 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad De Tinun | APR-FONDO PETROLERO-0032017 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE PAGO AL 100% FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO AL 100% EN SU META FISICO. / Registro: envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401047581 | Fortalecimiento Al Equipamiento De Bienes Muebles, Estantería Y De Equipos De Administración Para El Control Del Gasto Y Finanzas Públicas De La Secretaria De Finanzas | 6848-1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 92404.02 | 129174.41 | 129174.41 | 129174.41 | 129174.41 | 129174.41 | 129174.41 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401048258 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo De Agua Potable Tipo Sumergible De 20 Hp 3f 230 Para Alimentar Red De Distribución En Las Localidades De Pocboc Y Dzitnup. | FTM03/APR005003 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249771.52 | 249771.52 | 249771.52 | 249771.52 | 99.9086 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401048374 | Mantenimiento De 10 Pozos De Absorción Para El Mejoramiento Del Drenaje Público En El Municipio De Hecelchakán. | APR005001 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 163724 | 163724 | 163724 | 163721.7 | 163721.7 | 163721.7 | 163721.7 | 99.9986 | 0 | Otros | 10285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401048469 | Impermeabilizacion De Lozas De Azotea En Edificios A,B,C Y E Del Plantel Conalep No.20 Lic. Guillermo Gonzalez Galera | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Educación | En Ejecución | 2017 | 899972.5 | 899972.5 | 899972.5 | 899972.5 | 899972.5 | 899972.5 | 899972.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401049240 | Adquisición De Transporte Terrestre (13 Motocicletas Para Seguridad Pública) | AUT-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-9-19001-2017 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 7989419.44 | 7989419.44 | 7989419.44 | 7989419.44 | 7989419.44 | 7989419.44 | 100 | 0 | Vehículos | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Bienes recibidos en buenas condiciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401049264 | Parador Fotográfico Tenabo | 6845-1 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 249286.7 | 246759.09 | 246759.09 | 246759.09 | 246759.09 | 246759.09 | 246759.09 | 100 | 0 | Piezas | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401049267 | Parador Fotográfico Hopelchen | 6743-1 | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 375942.81 | 373257.25 | 373257.25 | 373257.25 | 373257.25 | 373257.25 | 373257.25 | 100 | 0 | Piezas | 7295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401049522 | Adquisición De Modulo De Maquinaria Para Caminos Cosecheros | APR-CGE-SHCP-R23-FORTAFIN-8-13003-6820-1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401049604 | Parador Fotográfico De Hecelchakán | 6847-1 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 457073.05 | 452784.93 | 452784.93 | 452784.93 | 452784.93 | 452784.93 | 452784.93 | 100 | 0 | Piezas | 10285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401049619 | Parador Fotográfico Escarcega | 6900-1 | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 374270.11 | 374067.52 | 374067.52 | 374067.52 | 374067.52 | 374067.52 | 374067.52 | 100 | 0 | Piezas | 29477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401049630 | Parador Turistico De Calakmul | 6901-1 | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 333728.86 | 331191.61 | 331191.61 | 331191.61 | 331191.61 | 331191.61 | 331191.61 | 100 | 0 | Piezas | 3984 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401049643 | Parador Fotográfico De Calkiní | 17002 | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Turismo. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 293173.33 | 290638.66 | 290638.66 | 290638.66 | 290638.66 | 290638.66 | 290638.66 | 100 | 0 | Piezas | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170401049653 | Parador Turístico De Candelaria | 6902-1 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 416525.14 | 413982.67 | 413982.67 | 413982.67 | 413982.67 | 413982.67 | 413982.67 | 100 | 0 | Piezas | 9812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170401053346 | Rehabilitación De Alumbrado Publico | FONDO PETROLERO-17-M-APR011002 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355396.52 | 355396.52 | 355396.52 | 355396.52 | 355396.52 | 355396.52 | 355396.52 | 100 | 0 | Lote | 9812 | 0 | 100 | Financiera: incluye recurso 2016 por 15,433.00 / Física: / Registro:
CAM17170401053367 | Bacheo De Calles En La Localidad De Candelaria | FONDO PETROLERO-17-M-APR011001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Candelaria (Dir. de Obras Publicas) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 294581 | 294581 | 294581 | 294581 | 294581 | 294581 | 294581 | 100 | 0 | Lote | 9812 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170200885398 | Fortalecimiento A Las Unidades Que Brindan Atención Especializada A Las Mujeres En Situación De Violencia, Y En Su Caso, A Sus Hijas E Hijos Y Personas Allegadas A Través De La Compra De Computadoras | 002 PAIMEF IMEC 2017 | Campeche | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 20-Desarrollo Social | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | Asistencia Social | En Ejecución |  | 180000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM17170400973905 | Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De El Cuyo - 333463 | 333463 | Campeche | Palizada | El Cuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40622.15 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 14 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
CAM17170300906831 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Centro Comunitario En La Colonia Revolución En San Francisco De Campeche - 173787 | 173787 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 744365.1 | 744365.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5380 | 0 | 0
CAM00170300907995 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Comunidad De La Virgencita De La Candelaria | 127668 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 26720.76
CAM17170300907474 | Construccion De Drenaje Pluvial Calle Diecinueve Segunda Etapa En La Localidad De Hopelchen - 144962 | 144962 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1227497
CAM17170300907475 | Construccion De Drenaje Pluvial Calle Veinte Y Veinte A En La Localidad De Hopelchen - 145157 | 145157 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1590467.25
CAM17170300907476 | Rehabilitacion De Calle De Concreto Hidraulico En Calle Catorce Entre Calle Diecinueve Y Calle Veintiuno - 145241 | 145241 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 789989.1
CAM17170300907477 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Pozo Ocho En La Localidad De Hopelchen - 143891 | 143891 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 429298.33
CAM17170300907478 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Pozo Cinco Segunda Etapa En La Localidad De Hopelchen - 144299 | 144299 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 114402.82
CAM17170300907479 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 144733 | 144733 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 499711.34
CAM17170300907485 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Sanat Rita Becanchen - 145517 | 145517 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1739996.29
CAM17170300907486 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita Becanchen - 144215 | 144215 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 479905.07
CAM17170300907490 | Construccion De Drenaje Pluvial Calle Salvador Alvarado Segunda Etapa En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 145195 | 145195 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1026728.39
CAM17170300907491 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Pozo La Noria En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 145454 | 145454 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 274955.03
CAM17170300907492 | Construccion De Aula Preescolar Con Baño En La Localidad De Chencoh - 146481 | 146481 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución |  | 459966.73
CAM17170300907493 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chencoh - 144826 | 144826 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 280000
CAM17170300907494 | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chunchintok - 143842 | 143842 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 862328.99
CAM17170300907495 | Construccion De Drenaje Pluvial Tercera Etapa En La Localidad De Dzibalchen - 145103 | 145103 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1818108.95
CAM17170300907496 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Dzibalchen - 144788 | 144788 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 550000
CAM17170300907497 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Pozo Uno En La Localidad De Dzibalchen - 144764 | 144764 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 354968.29
CAM17170300907499 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Ich Ek - 145941 | 145941 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1569191.14
CAM17170300907500 | Construccion De Calle De Concreto Hidraulico En La Localidad De Ichek - 145403 | 145403 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1999783.16
CAM17170300907502 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Cancabchen - 144867 | 144867 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 499954.21
CAM17170300907507 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pachuitz - 150379 | 150379 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 283203.72
CAM17170300907508 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Pakchen - 144363 | 144363 | Campeche | Hopelchén | Pakchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 349848.98
CAM17170300907509 | Construccion De Comedor En Escuela Preescolar En La Localidad De San Antonio Yaxche - 145482 | 145482 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Educación | En Ejecución |  | 358352.13
CAM17170300907510 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Yaxche - 144162 | 144162 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 271265.34
CAM17170300907513 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Bautista Sahcabchen - 144520 | 144520 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 240838.31
CAM17170300907514 | Construccion De Drenaje Pluvial Centro En La Localidad De Ukum - 144908 | 144908 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 405735.67
CAM17170300907515 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ukum - 144752 | 144752 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 216910.05
CAM17170300907520 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De El Poste - 144457 | 144457 | Campeche | Hopelchén | El Poste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 208387.23
CAM17170300907524 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Xculoc - 145917 | 145917 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1748357.38
CAM17170300907525 | Mecanizacion De Tierras De Cultivo Varias Localidades - 161824 | 161824 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 699625.24
CAM17170300907530 | Construccion De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En La Localidad De Xmaben - 146595 | 146595 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 65267.21
CAM17170300907531 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Xmejia - 143967 | 143967 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 80893.12
CAM17170300907532 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Xmejia - 145963 | 145963 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1999779.88
CAM17170300907535 | Rehabilitacion De Tanque Elevado En La Localidad De Xbilincoc - 144068 | 144068 | Campeche | Hopelchén | Bilincox | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 119986.7
CAM00170400974217 | Sistema Declarante Plus - 273454 | 273454 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1014577.76 | 1014577.76 | 1014577.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0
CAM00170400974220 | 33903 Servicios Integrales - 274012 | 274012 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 305000 | 305000 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0
CAM00170400974221 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 274004 | 274004 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0
CAM00170400974062 | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Agua Azul - 312007 | 312007 | Campeche | Candelaria | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1296526.09 | 1296526.09 | 1296526.09 | 1296526.09 | 1296526.09 | 1296526.09 | 1296526.09 | 100 | 0 | Otros | 165 | 0 | 100
CAM00170400974085 | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Tres De Mayo Tres - 312158 | 312158 | Campeche | Candelaria | Tres de Mayo Tres | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 449815.17 | 449815.17 | 449815.17 | 449815.17 | 449815.17 | 449815.17 | 449815.17 | 100 | 0 | Otros | 51 | 0 | 100
CAM00170400974086 | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Nuevo Tabasco - 312203 | 312203 | Campeche | Candelaria | Nuevo Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238137.44 | 238137.44 | 238137.44 | 238137.44 | 238137.44 | 238137.44 | 238137.44 | 100 | 0 | Otros | 31 | 0 | 100
CAM00170400974087 | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De San Antonio Numero Ii - 312095 | 312095 | Campeche | Candelaria | San Antonio Número 2 | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 793791.48 | 793791.48 | 793791.48 | 793791.48 | 793791.48 | 793791.48 | 793791.48 | 100 | 0 | Otros | 94 | 0 | 100
CAM00170401040998 | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Chilam Balam - 312270 | 312270 | Campeche | Candelaria | CHILAM BALAM | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431695.74 | 431695.74 | 431695.74 | 431695.74 | 431695.74 | 431695.74 | 431695.74 | 100 | 0 | Otros | 190 | 0 | 100
CAM00170401041043 | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares Fotovoltaicos En La Localidad De Laguna De Oro - 312227 | 312227 | Campeche | Candelaria | LAGUNA DE ORO | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESYH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 978510.34 | 978510.34 | 978510.34 | 978510.34 | 978510.34 | 978510.34 | 978510.34 | 100 | 0 | Otros | 141 | 0 | 100