## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Querétaro
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00170200877368 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Las Camelinas Ezequiel Montes - 1157 | 1157 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170401015690 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 332363 | 332363 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170401052056 | Rehabilitación De Red Agua Potable Segunda Etapa Granjas Banthi, 2584.71mts | 2 | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, DE SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170401052069 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Cultural De Los Estados 2017 | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 48-Cultura | Secretaria de Cultura del Estado de Queretaro (Comision Estatal de Infraestructura) | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170401052280 | Adquisición De Radios Portátiles De Dos Vías | CEI-DA-DJ-68-2017 | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00180201111167 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 20109 | 20109 | Querétaro | San Juan del Río | La Mesa de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 253500 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 195 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100057276 | Uteq.Promep 2012 | UTEQRO.PROMEP.2012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 720191 | 365021.27 | 365021.27 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 69.6083 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 69.61 | Financiera: Proyecto / Física: Proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12170300968864 | Mantenimiento Bachilleres Plantel Sur | FAM MS 2012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 75252.46 | 75252.46 | 75252.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158877 | Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Colon Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 OB C.S. COLON | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8230000 | 8230000 | 6912164.37 | 7998109.14 | 6912164.37 | 6912164.37 | 6912164.37 | 83.9874 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158898 | Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Estancia Del Municipio De San Juan Del Rio | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA ESTANCIA | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4513419.77 | 4859565.43 | 4513419.77 | 4513419.77 | 4513419.77 | 88.1527 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82.32 | Financiera: REINTEGRO 298,445.97 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158913 | Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 OB C.S. CASA BLANCA | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4855369.22 | 4900095.32 | 4855369.22 | 4855369.22 | 4855369.22 | 94.8314 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158954 | Ii. Fortalecimiento Del Hospital Del Niño Y La Mujer, En La Localidad De Queretaro Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 OB HNM | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 120000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 50 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159011 | 12. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Fria Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 OB C.S. AGUA FRIA | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3998347.07 | 4957696.47 | 3998347.07 | 3998347.07 | 3998347.07 | 78.0927 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 95 | Financiera: REINTEGRO $1,523,858.52 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13170300968876 | Mamparas Edifcio Plantel Ajuchitlán | FAM MS 2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2013 | 154673.45 | 154673.45 | 154673.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE13170300969125 | Mantenimiento General De Infraestructura En El Centro Universitario (Posgrado De Contabilidad, Rectoría, Psicología Y Servicios Escolares,Instalación De Mamparas En Sanitarios, Talleres Bellas Artes | FAM 2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2013 | 2196577.28 | 2223791.5 | 2196577.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14170200885430 | Programa De Mejoramiento Al Profesorado (Promep) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 331516 | 722841 | 722841 | 331516 | 331516 | 331516 | 331516 | 45.8629 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 45.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14170200888574 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | PRODEP 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 4633473.43 | 4633473.43 | 4633473.43 | 4511708.66 | 4511708.66 | 4511708.66 | 4511708.66 | 97.3721 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 97.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14170300965855 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq...................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO...................... | Salud | En Ejecución | 2014 | 3186296.3 | 3186296.3 | 2186296.3 | 3186296.3 | 2257056.3 | 2257056.3 | 2257056.3 | 70.8364 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 70.84 | Financiera: / Física: RENDIMIENTOS GENERADOS $1,000,000.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14180201138637 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 98050 | 98050 | 98050 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10.1989 | 0 | Otros | 0 | 0 | 10.2 | Financiera: . / Física: . / Registro: ES CORRECTO EL PROGRAMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300565407 | Apoyo A La Conversión De Vehículos De Transporte Público Para El Uso De Gas Natural Como Combustible Alterno | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14999748 | 14999748 | 14999748 | 14999748 | 99.9983 | 0 | Vehículos | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El recurso se transfirió del Fideicomiso en diciembre 2015. / Registro:
QUE15160100632901 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Cristobal Colon, En San Pedro,Huimilpan,Querétaro | 22DPRO638P | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1999451.25 | 1898952.01 | 1898952.01 | 1898952.01 | 1892743.89 | 1892743.89 | 1892743.89 | 99.6731 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE PAGO FINIQUITO, SE OBTUBO ECONOMIAS POR $14,034.87, / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632926 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Sec. Tec. Epigmenio Gonzalez, En Bolaños,Queretaro,Querétaro | 22DST0025C | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 461 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE15160100632952 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Encuentro Universidad Sociedad, En La Versolilla,Queretaro,Querétaro | 22DTV0083G | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 464 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE15160100632963 | Rehabilitación Y Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Sara Perez De Madero, En Mision San Jose,Corregidora,Querétaro | 22DJN0427V | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 754453.08 | 754453.08 | 754453.08 | 754453.08 | 754453.08 | 754453.08 | 100 | 0 | Otros | 210 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100632983 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Ezequiel Montes, En El Rosario,El Marques,Querétaro | 22DJN0144O | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 730000 | 659866.42 | 659866.42 | 659866.42 | 649348.81 | 649348.81 | 649348.81 | 98.4061 | 0 | Otros | 93 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE PAGO FINIQUITO, SE OBTUBO ECONOMIAS POR 34,519.20 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633002 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Ignacio Allende, En San Clemente,Pedro Escobedo,Querétaro | 22DTV0016I | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 730000 | 585217.82 | 585217.82 | 585217.82 | 583640.8 | 583640.8 | 583640.8 | 99.7305 | 0 | Otros | 243 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE PAGO FINIQUITO, SE OBTUBO ECONOMIAS POR $114,782.15 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE15160100633039 | Rehabilitación De Muro Perimetral En El Preescolar Francisco Goitia, En San Pedrito Ecologico,Queretaro,Querétaro | 22DJN0292X | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 159 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE15170200885432 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | 235737 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170200888575 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | PRODEP 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 4933784.06 | 4933784.06 | 4933784.06 | 2787085.62 | 2787085.62 | 2787085.62 | 2787085.62 | 56.4898 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 56.49 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15170200896306 | Construcción En Puente En Maconí/2017-18-02-0095 | 2017-18-02-0095 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5247166 | 5247166 | 4722449 | 5183713.34 | 3389563.04 | 3389563.04 | 3389563.04 | 64.598 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 60 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170300963954 | Laboratorios, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Ciencias Naurales, Campus Juriquilla | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 10359866.07 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El modificado esta integrado por el monto autorizado de $7,000,000.00 más intereses por $3,359,866.07 generados en cuenta UAQ
QUE15170300963957 | Aulas Para Cursos Iniciales, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Medicina, Campus La Capilla Y Campus Aeropuerto | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15170300963962 | Laboratorio Biomecánica Y Ciencias Básicas, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Enfermería, Campus Corregidora | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15170300963969 | Área Programada Educativo (Pe) Y Curso De Lengua, Para Dependencia De Educación Supeior (Des) Lenguas Y Letras, Campus Aeropuerto | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15170300964005 | Segundo Piso Aulas, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Química, Campus Centro Universitario | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15170300964168 | Laboratorios Informática Fase Iii, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Informática, Campus Juriquilla 1 | FAM 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15170300968928 | Mantenimiento Bachilleres Plantel Ajuchitlán-1 | FAM MS 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 54211.49 | 56608.25 | 54211.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16160200652079 | Rehabilitación Y Adecuación De Delegaciones Municipales - 54822 | 54822 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 623002.56 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | 617129.24 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160200694047 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 104928 | 104928 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 239800 | 496289.78 | 496289.78 | 496289.78 | 496289.78 | 496289.78 | 496289.78 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: concluida financieramente en 2017. / Física: concluida fisicamernte, meta proyecto / Registro:
QUE16160200694147 | Construcción De Rampa De Concreto - 129170 | 129170 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 150000 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 130101.26 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200694149 | Rehabilitacion De Camino Y Construccion De Alcantarillas Agua Fria - Agua Amarga - 5360 | 5360 | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 92508.19 | 92508.19 | 92508.19 | 92508.19 | 61.6721 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16160200726651 | Construccion Sistema De Agua Potable Para Benficiar A San Isidro Y Maguey Blanco - 95964 | 95964 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300732191 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Manuel Gutierrez Najera,La Esperanza,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DTV0112L | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1355205 | 1117759.66 | 1117106.61 | 1117759.66 | 1117106.61 | 1117106.61 | 1117106.61 | 99.9416 | 0 | Otros | 53 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732194 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Aquiles Serdan,Los Juarez,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DTV0203C | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1355205 | 1238164.83 | 1238164.83 | 1238164.83 | 1238164.83 | 1238164.83 | 1226560.6 | 100 | 0 | Otros | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (27.00), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, SANCION 11,604.23 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732196 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Jose Vasconcelos,Pathe,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DTV0026P | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1279916 | 970584.62 | 843297.18 | 970584.62 | 843297.18 | 843297.18 | 843297.18 | 86.8855 | 0 | Otros | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732198 | Rehabilitación General En La Secundaria 15 De Septiembre,Vizarron De Montes,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DES0017B | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3882526 | 3578790.04 | 3506054.94 | 3578790.04 | 3506054.94 | 3506054.94 | 3506054.94 | 97.9676 | 0 | Otros | 382 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732199 | Rehabilitación General En La Primaria Guillermo Prieto,Cadereyta De Montes,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DPR0139T | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2612063 | 2499558.84 | 2499558.84 | 2499558.84 | 2499558.84 | 2499558.84 | 2490263.73 | 100 | 0 | Otros | 237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,SANCION 9295.11 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732201 | Rehabilitación General En La Primaria Lic. Ezequiel Montes,Ajuchitlan,Colon ,Queretaro | 22DPR0385C | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2321834 | 1408890.87 | 1408890.87 | 1408890.87 | 1408890.87 | 1408890.87 | 1408890.87 | 100 | 0 | Otros | 374 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (805,810.71), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732212 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Ramon Lopez Velarde,Joaquin Herrera,Corregidora ,Queretaro | 22DTV0008Z | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1535648 | 1467882.8 | 1354654.52 | 1467882.8 | 1354654.52 | 1354654.52 | 1354654.52 | 92.2863 | 0 | Otros | 146 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732221 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Conin,San Isidro Miranda,El Marques ,Queretaro | 22DTV0153L | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1825421 | 1716433.64 | 1716433.64 | 1716433.64 | 1716433.64 | 1716433.64 | 1716433.64 | 100 | 0 | Otros | 208 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732225 | Rehabilitación General En La Secundaria Juan Sebastian Bach,El Milagro,Huimilpan ,Queretaro | 22DTV0047B | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1599135.5 | 1468994.35 | 1371573.22 | 1468994.35 | 1371573.22 | 1371573.22 | 1371573.22 | 93.3682 | 0 | Otros | 147 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732227 | Rehabilitación General En La Secundaria Pedro Moreno,La Noria,Huimilpan ,Queretaro | 22DTV0144D | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1599135.5 | 1532883.46 | 1532883.46 | 1532883.46 | 1532883.46 | 1532883.46 | 1532883.46 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (3.69), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732230 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Alvaro Obregon,Los Cues,Huimilpan ,Queretaro | 22DTV0045D | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1599135.5 | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | 1522279.8 | 100 | 0 | Otros | 172 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732404 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Franco Sanchez Trejo,Carrizal De Los Sanchez,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22DTV0198H | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Sánchez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2109475 | 1060275.22 | 1060275.22 | 1060275.22 | 1060275.22 | 1060275.22 | 1059724.5 | 100 | 0 | Otros | 254 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (131,810.09), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, SANCION 550.72 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732409 | Rehabilitación General En La Telesecundaria 1ø De Mayo,La Higuera,Peñamiller ,Queretaro | 22DTV0184E | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1305784 | 1226500.14 | 1226500.14 | 1226500.14 | 1226500.14 | 1226500.14 | 1226500.14 | 100 | 0 | Otros | 54 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732410 | Rehabilitación General En La Sec. Gral. Coatlicue,Peñamiller,Peñamiller ,Queretaro | 22DST0010A | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2954996 | 2383271.82 | 2383271.82 | 2383271.82 | 2383271.82 | 2383271.82 | 2383271.82 | 100 | 0 | Otros | 238 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (396,796.17), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, REINTEGRO 108,951.76 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732415 | Rehabilitación General En La Secundaria Justo Sierra,Ahuacatlan De Guadalupe,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DES0015D | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2757286 | 2448946.86 | 2448946.86 | 2448946.86 | 2448946.86 | 2448946.86 | 2448946.86 | 100 | 0 | Otros | 351 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (118,292.26), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732421 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Octavio Paz,Maguey Blanco,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DTV0210M | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1361670 | 1302194.33 | 1302194.33 | 1302194.33 | 1302194.33 | 1302194.33 | 1302194.33 | 100 | 0 | Otros | 37 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (45.77), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732451 | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Martin Gonzalez Vazquez,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22DST0022F | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1589 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE16160300732456 | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Ricardo Pozas Arciniega,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22DST0014X | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1569 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE16160300732515 | Rehabilitación General En La Secundaria Jesus Reyes Heroles,San Juan Del Rio,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DES0004Y | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4062391.2 | 3852338.61 | 3852338.61 | 3852338.61 | 3852338.61 | 3852338.61 | 3790876.48 | 100 | 0 | Otros | 1647 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (28,597.56), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, SANCION 61,462.13 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300732528 | Rehabilitación General En La Sec. Tecnica Luis Romero Soto,San Juan Del Rio,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DST0002S | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3882526.4 | 3732117.04 | 3683089.54 | 3732117.04 | 3683089.54 | 3683089.54 | 3683089.54 | 98.6863 | 0 | Otros | 538 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160300788321 | Construcción De Muros De Contención - 292137 | 292137 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 19841.59 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788324 | Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato San Pedro El Viejo Comunitario - 323497 | 323497 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 441 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE16160300788538 | 33903 Servicios Integrales - 352616 | 352616 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 635200 | 635200 | 635200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16160300788577 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 280806 | 280806 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 70000 | 8259.2 | 8259.2 | 8259.2 | 8259.2 | 8259.2 | 8259.2 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: NO SE CONSIDERA PROYECTO SE LE DA SEGUIMIENTO / Física: TERMINADAO 4TO TRIMESTRE 2016 / Registro:
QUE16160400813101 | Proyecto Integral De Fortalecimiento Académico | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1597638.56 | 1632725.88 | 1632725.88 | 1632725.88 | 1632725.88 | 1632725.88 | 1632725.88 | 100 | 0 | Equipamiento | 2996 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZÓ REINEGRO POR 8.00 A LA TESOFE EL 9 DE ABRIL 2018 / Física: SE CONCLUYÓ PROYECTO EL 9 DE ABRIL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400815619 | Porgrama Para El Desarrollo Profesional Docente De La Upsjr 2015 | UPSRJ-S247-2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | Educación | En Ejecución | 2015 | 77000 | 515141.71 | 515074.06 | 486429.14 | 486429.14 | 486429.14 | 486429.14 | 94.4263 | 0 | Equipamiento | 6 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Está pendiente la compra de activos para ejercer el 100% / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400821741 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2005500 | 1776918 | 1776918 | 1776918 | 1776918 | 1776918 | 1776918 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400821754 | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Plantel Num 4 Jalpan, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Queretaro | 22ECB0004Z | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1988382 | 1879429.98 | 1879429.98 | 1879429.98 | 1879429.98 | 1879429.98 | 1879429.98 | 100 | 0 | Otros | 756 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821810 | Rehabilitación General En La Secundaria Sebastian Lerdo De Tejada, Noria Nueva, Pedro Escobedo, Queretaro | 22DTV0177V | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1871198 | 1793187.6 | 1792839.37 | 1793187.6 | 1792839.37 | 1792839.37 | 1792839.37 | 99.9806 | 0 | Otros | 117 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821853 | Rehabilitación General En La Centro De Atencion Multiple Cimatario Centro De Atencion Multiple Cimatario, Santiago De Queretaro, Queretaro | 22DML0003O | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2902293 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 77 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE16160400821881 | Construccion De Edificio De Docencia De Dos Niveles En La Superior Universidad Tecnologica De Queretaro, Queretaro | 22MSU0003Y | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 17500000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 5563 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE16160400821933 | Rehabilitación General En La Primaria Lazaro Cardenas, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DPR0086E | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1439604.9 | 1365235.37 | 1339242.29 | 1365235.37 | 1339242.29 | 1339242.29 | 1339242.29 | 98.0961 | 0 | Otros | 179 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400821939 | Rehabilitación General En La Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DPR0882A | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2959774.4 | 2842357.52 | 2741245.53 | 2842357.52 | 2741245.53 | 2741245.53 | 2741245.53 | 96.4427 | 0 | Otros | 794 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400822132 | Programa De Fortalecimiento De La Calida Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1905970 | 1471264 | 1471264 | 1471264 | 1471264 | 1471264 | 1471264 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400822149 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 585800 | 164574 | 164574 | 164574 | 164574 | 164574 | 164574 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400822340 | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Nª 21 Arcila, Arcila, San Juan Del Rio, Queretaro | 22ECB0025L | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1627255.03 | 1627255.03 | 1627255.03 | 1627255.03 | 1627255.03 | 1567954.69 | 100 | 0 | Otros | 482 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (10,145.39), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR SANCION59,300.34 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16160400825856 | Construccion De Modulo "A" De Edificio De Docencia De Dos Niveles En La Superior Universidad Tecnologica De San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Queretaro | 22MSU0007U | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 17500000 | 16653236.06 | 12325341.78 | 16653236.06 | 12325341.78 | 12325341.78 | 12310050.13 | 74.0117 | 0 | Otros | 2831 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, DIFERENCIA EJERCIDO-PAGADO SANCION A CONTRATISTA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170100835694 | 1.- Fortalecimiento Del Hospital General Con Especialidades Del Niño Y La Mujer En La Ciudad De Santiago De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2016 | 149016862.98 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100849024 | Rehabilitación General En La Medio Superior Cobaq Nº 3 Corregidora, San Jose De Los Olvera, Corregidora, Queretaro | 22ECB0003Z | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | instituto de infraestructura fisica educativa del estado de queretaro | Educación | En Ejecución | 2016 | 3344557.96 | 3333886.9 | 3333886.9 | 3333886.9 | 3333886.9 | 3333886.9 | 3310815.42 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (10,671.06), IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, SANCION 23,071.48 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200884505 | 1.- Fortalecimiento Del Hospital General Con Especialidades Del Niño Y La Mujer En La Ciudad De Santiago De Queretaro | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2016 | 149016862.98 | 149016862.98 | 147183896.02 | 147183896.02 | 147183896.02 | 147183896.02 | 147183896.02 | 98.77 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170200888578 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | PRODEP 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 5811525.26 | 5811525.26 | 5811525.26 | 4953050.9 | 4953050.9 | 4953050.9 | 4953050.9 | 85.2281 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 85.23 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170200888581 | Programa De Expansion En La Oferta Educativa En Educacion Media Y Superior | PROEXOEES 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30298618.94 | 30000000 | 29268661.19 | 29268661.19 | 29268661.19 | 29268661.19 | 96.6006 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 96.6 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170200891662 | Construccion De Cafeteria En La Superior Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Queretaro | 22MSU0021N | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2322193.79 | 2322193.78 | 2322193.78 | 2322193.78 | 2322193.78 | 2322193.78 | 2322193.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170200891663 | Construccion De Segundo Nivel Facultad De Enfermeria En La Superior Universidad Autonoma De Queretaro, Queretaro, Queretaro | 22MSU0016B | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2476101.32 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE16170200891666 | Rehabilitacion General En La Superior Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera , Queretaro, Queretaro | 22MSU0021N | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2391945.62 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE16170300956384 | Absorción De Dióxido De Titanio | ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIO | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | UTEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 485000 | 282016.41 | 282016.41 | 282016.41 | 282016.41 | 282016.41 | 282016.41 | 100 | 0 | Equipamiento | 6540 | 0 | 100 | Financiera: Se ejerció al 100% / Física: equipamiento ejercido al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300964105 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 180815 | 377900 | 377900 | 180815 | 180815 | 180815 | 180815 | 47.8473 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 47.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300964211 | Mantenimiento (Todos Los Campus), Fam 2016 | FAM 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 10332502.18 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El modificado esta integrado por el monto autorizado de $8,000,000.00 más intereses por $2,332,502.18 generados en cuenta UAQ
QUE16170300964230 | Laboratorios Y Aulas, Des Ciencias Naturales, Campus Juriquilla, Amazcala Y Aeropuerto, Fam 2016 | FAM 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300964251 | Laboratorios De Informática Fase Iv, Des Informática, Campus Juriquilla, Fam 2016 | FAM 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300964275 | Segundo Nivel Edificio De Vinculación Des Ingeniería Y Segundo Nivel Edificio Des De Química | FAM 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4544383.07 | 4561783.44 | 4561783.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300964860 | Construcción, Equipamiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Física En El Nivel De Educación Media Superior 1 | FAM MS 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 723236 | 761481.53 | 723236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300965853 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa (Prodep 2016) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300968952 | Segundo Nivel Edificio A Facultad De Ingeniería Centro Universitario | REM FAM SUP 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 4403191.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El modificado esta integrado por la ministración recibida de IIFEQ por $3,000,000.00 más intereses por $1,403,191.85 generados en cuenta UAQ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300968959 | Tercera Etapa Del Edificio De Posgrado De Derecho Campus Aeropuerto | REM FAM SUP 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170300968971 | Mantenimiento General De La Infraestructura | REM FAM SUP 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 5227975.93 | 5227975.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300968981 | Aula Multifuncional Plantel Sur | REM FAM MS 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 496643.95 | 529111.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16170300971071 | Rehabilitacion General Y Techumbre En La Preescolar Cirilo Conejo Roldan,Los Angeles,Corregidora ,Queretaro | 22DJN1389P | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2365189.45 | 2361641.17 | 2361641.17 | 2361641.17 | 2361641.17 | 2361641.17 | 2361424.1 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (3,548.28), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, SANCION 217.07 / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170300971073 | Rehabilitacion General En La Secundaria Sierra Gorda,Jalpan De Serra,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22DES0044Z | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2401721.81 | 2401721.81 | 1088711.1 | 2401721.81 | 1088711.1 | 1088711.1 | 1088711.1 | 45.3304 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170300971074 | Rehabilitación General En La Superior Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera San Juan Del Rio,San Juan Del Rio,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22MSU0021N | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2398913.72 | 2398913.72 | 2213992.04 | 2398913.72 | 2213992.04 | 2213992.04 | 2213992.04 | 92.2914 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170300971075 | Taller De Artes Plasticas,Facultad De Bellas Artes En La Superior Universidad Autonoma De Queretaro,Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22MSU0016B | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 3822311.16 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE16170401053874 | Construccion De Techumbre En La Tv. Sec Rosario Castellanos, Urecho, Colon, Queretaro | 22DTV0231Z | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1463436.34 | 1462969.27 | 1462969.27 | 1462969.27 | 1462969.27 | 1462969.27 | 1462969.27 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA,HUBO ECONOMIAS (467.07), EL IMPORTE COMPROMETIDO DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170401053885 | Rehabilitación General En La Centro De Atencion Multiple (Cam) Bicentenario, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra, Queretaro | 22DML0020E | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 949555 | 949555 | 848352.96 | 949555 | 848352.96 | 848352.96 | 848352.96 | 89.3422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE16170401053890 | Rehabilitación General Y Techumbre En La Telesecundaria Luis Vega Y Monroy, Vistas Del Cimatario, Queretaro, Queretaro | 22DTV0196J | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2620024.53 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE16170401053904 | Demolicion Y Reconstruccion De Techumbre En La Centro De Atencion Multiple (Cam) Tonali, San Pablo, Queretaro, Queretaro | 22DML0010Y | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 758851.26 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE16170401053916 | Posgrado De Derecho, Campus Aeropuerto, En La Universidad Autónoma De Querétaro, Querétaro | 22MSU0016B | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2016 | 9544030.18 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE17170100840460 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 015-565 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 256986.4 | 256986.4 | 256986.4 | 256986.4 | 256986.4 | 256986.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 62000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100840578 | Otros Equipos | 015-569 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 33000 | 213759.97 | 213759.97 | 213759.97 | 213759.97 | 213759.97 | 213759.97 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 62000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170100844570 | Red De Alumbrado Público En Los Ángeles - 27580 | 27580 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 352196.24 | 352196.24 | 352196.24 | 334880.3 | 283136.14 | 283136.14 | 283136.14 | 80.3916 | 0 | Metros lineales | 1430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868276 | Ampliación De Casa De Salud Y Rehabilitación - 12476 | 12476 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION D E FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868476 | Red De Alumbrado Público En Praderas De Guadalupe - 27477 | 27477 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 297704.88 | 280073.59 | 280073.59 | 280073.59 | 93.3579 | 0 | Metros lineales | 660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868477 | Ampliación Red Eléctrica En Colonia Ampliación Los Ángeles - 26365 | 26365 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 582000 | 582000 | 582000 | 581610.94 | 568715.55 | 568715.55 | 568715.55 | 97.7174 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868479 | Ampliación De Energía Eléctrica En Charco Blanco - 27984 | 27984 | Querétaro | Corregidora | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 498872.47 | 474206.77 | 474206.77 | 474206.77 | 94.8414 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868480 | Ampliación Red Eléctrica En El Jaral - 26791 | 26791 | Querétaro | Corregidora | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485000 | 485000 | 485000 | 474739.74 | 419276.36 | 419276.36 | 419276.36 | 86.4487 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868481 | Casa De Salud En San Francisco - 27194 | 27194 | Querétaro | Corregidora | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2017 | 640200 | 640200 | 640200 | 639148.5 | 639148.5 | 639148.5 | 639148.5 | 99.8358 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200868633 | Ampliación De Casa De Salud Y Rehabilitación - 12994 | 12994 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170200883698 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 015-523 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7520 | 271066.02 | 271066.02 | 271066.02 | 271066.02 | 271066.02 | 271066.02 | 100 | 0 | Equipamiento | 7698 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170200886520 | Sistema San Francisco Arroyo Hondo 2da Etapa, Tanque, Reombeo, Lineas De Conduccion Y Alimentacion, Mpio De Corregidora, Qro. | 008-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-08-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 30929686.27 | 30385591.63 | 30385591.63 | 30385591.63 | 21019691.03 | 21019691.03 | 8809718.45 | 69.1765 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200887365 | Construccion Del Sistema Multiple De Agua Potable Ayutla5ta. Etapa, Mpio. Arroyo Seco (Construccion De Linea De Media Tension Y Acometidas Electricas) | 009-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-17-OP- | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9407047.66 | 9697620.03 | 9697620.03 | 9697620.03 | 9697620.03 | 9697620.03 | 9697620.03 | 100 | 0 | Kilómetro | 928 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200887367 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Bosque, Mpio De Arroyo Seco | 010-CEA-PROSSAPYSIV-APARURAL-DDHC-17-OP- | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 761006.53 | 756695.28 | 756695.28 | 756695.28 | 685661.84 | 685661.84 | 602104.52 | 90.6127 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 99.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200887368 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Col. Valle Dorado, Municipio De Corregidora, Qro | 015-CEA-APAUR-DDHC-17-OP-15-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14081472.4 | 12298247.46 | 12298247.46 | 12298247.46 | 8049949.36 | 8049949.36 | 8049949.36 | 65.4561 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 98.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200904747 | Rehabilitación De Carreteras Estatales 100 Y 126, Municipios De Toliman, Ezequiel Montes, Cadereyta De Montes Y Tequisquiapan, Qro 7787332 | 4.7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUERETARO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 49950000 | 49400550 | 49392688.6 | 49392688.6 | 48532590.37 | 48532590.37 | 48532590.37 | 98.243 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200905686 | Fortalecimiento De Espacios Educativos Para Incrementar La Matrícula Y La Calidad Educativa En El Desarrollo De Las Competencias Demandadas Por El Sector Productivo | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 976384 | 801749.39 | 801748.39 | 733102.89 | 733102.89 | 733102.89 | 733102.89 | 91.4379 | 0 | Equipamiento | 844 | 0 | 91.44 | Financiera: SE REALIZÓ REINTEGRO POR $260,622.13 / Física: SE LLEGÓ AL TÉRMINO DE PLAZO DEL PROYECTO / Registro:
QUE17170300936772 | Cuarto Adicional - 193029 | 193029 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170300936777 | Cuarto Adicional - 188428 | 188428 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936778 | Cuarto Adicional - 193320 | 193320 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170300936780 | Cuarto Adicional - 193793 | 193793 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936783 | Cuarto Adicional - 185428 | 185428 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300936785 | Cuarto Adicional - 185738 | 185738 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170300936787 | Cuarto Adicional - 192949 | 192949 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: validación de folio
QUE17170300936790 | Cuarto Adicional - 190456 | 190456 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300936793 | Cuarto Adicional - 193097 | 193097 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170300936914 | Cuarto Adicional - 187806 | 187806 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA PAGADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937065 | Cuarto Adicional - 185219 | 185219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDAR FIOLIO
QUE17170300937066 | Cuarto Adicional - 185675 | 185675 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL FOLIO
QUE17170300937068 | Cuarto Adicional - 185505 | 185505 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL FOLIO
QUE17170300937073 | Cuarto Adicional - 187593 | 187593 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170300937081 | Cuarto Adicional - 188232 | 188232 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: LA OBRA ESTA PAGADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937086 | Cuarto Adicional - 187646 | 187646 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESRTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170300937087 | Cuarto Adicional - 188722 | 188722 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL FOLIO
QUE17170300937090 | Cuarto Adicional - 187896 | 187896 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937093 | Cuarto Adicional - 187932 | 187932 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937096 | Cuarto Adicional - 187992 | 187992 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937097 | Cuarto Adicional - 188036 | 188036 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937099 | Cuarto Adicional - 188116 | 188116 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937104 | Cuarto Adicional - 188194 | 188194 | Querétaro | Pinal de Amoles | Durazno de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937107 | Cuarto Adicional - 188555 | 188555 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937110 | Cuarto Adicional - 188286 | 188286 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134250 | 134250 | 134250 | 134250 | 134250 | 134250 | 134250 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937114 | Cuarto Adicional - 188616 | 188616 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937115 | Cuarto Adicional - 188660 | 188660 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937122 | Cuarto Adicional - 192866 | 192866 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación de folio
QUE17170300937129 | Cuarto Adicional - 192913 | 192913 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937132 | Cuarto Adicional - 189697 | 189697 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937133 | Cuarto Adicional - 188369 | 188369 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Murciélago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937135 | Cuarto Adicional - 193053 | 193053 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937144 | Cuarto Adicional - 193192 | 193192 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: se solicita validación de folio
QUE17170300937147 | Cuarto Adicional - 193227 | 193227 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937149 | Cuarto Adicional - 193274 | 193274 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: validar folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937150 | Cuarto Adicional - 193389 | 193389 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937151 | Cuarto Adicional - 193470 | 193470 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937156 | Mejoramiento De La Vivienda Techo De Losa De Concreto Tlc - 187891 | 187891 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11309 | 11309 | 11309 | 11309 | 11309 | 11309 | 11309 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937160 | Cuarto Adicional - 193882 | 193882 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170300937309 | Cuarto Adicional - 193144 | 193144 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Alejandría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937310 | Cuarto Adicional - 193308 | 193308 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937316 | Cuarto Adicional - 188073 | 188073 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Colorada de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937317 | Cuarto Adicional - 189296 | 189296 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Dinamita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937320 | Cuarto Adicional - 190690 | 190690 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937321 | Cuarto Adicional - 193844 | 193844 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937324 | Cuarto Adicional - 193105 | 193105 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Parada de Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300937325 | Cuarto Adicional - 189877 | 189877 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE17170300937328 | Cuarto Adicional - 189421 | 189421 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN CE FOLIO
QUE17170300937329 | Equipamiento De Dispensario Medico - 2166 | 2166 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 174 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: DISPENSARIOS ENTREGADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170300937331 | Cuarto Adicional - 192842 | 192842 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: se solicita validación de folio
QUE17170300954635 | Programa De Gestion De La Educacion Normnal 2017 | 01 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE EDUCACION | Educación | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 65339.7 | 65339.7 | 65339.7 | 65339.7 | 8.3769 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 15 | Financiera: Se están realizando gestiones para su reintegro. / Física: Se están realizando gestiones para su reintegro. / Registro: Se reintegraron los recursos e intereses del ejercicio 2017, debido a que no fueron devengados de acuerdo a lo que se establece en la LDFEFM ART 17.
QUE17170300954757 | Equipamiento Del Centro De Asistencia Social Carmelita Ballesteros | 67N.01.2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE QRO. | Salud | En Ejecución | 2017 | 2567915.47 | 2945499.73 | 2083726.28 | 2083726.28 | 2083726.28 | 2083726.28 | 2083726.28 | 70.7427 | 0 | Otros | 275 | 0 | 37 | Financiera: SE CARGARON UNICAMENTE LAS CUENTAS DE CAPITAL. EL REPORTE FINANCIERO REFLEJA EL TOTAL. / Física: INGRESARON 102 MENORES INSTITUCIONALIZADOS. / Registro:
QUE17170300955225 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | PACTEN 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1474654.5 | 1474654.5 | 1474654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1550 | 0 | 0 | Financiera: Se reintegran los recursos correspondientes al ejercicio 2017, debido a que no fueron devengado. / Física: Se reintegran los recursos correspondientes al ejercicio 2017, debido a que no fueron devengado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300955235 | Proyecto Proyecto Estratégico Para El Desarrollo Académico E Institucional De La Escuela Normal Superior De Querétaro | PACTEN 2017-01 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 131330 | 131330 | 131330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 0 | Financiera: se reintegraron los recursos, debido a que no fueron devengados de acuerdo ala LDFEFM ART. 17 / Física: se reintegraron los recursos, debido a que no fueron devengados de acuerdo ala LDFEFM ART. 17 / Registro: se reintegraron los recursos correspondientes al ejercicio 2017, debido a que no fueron devengados de acuerdo a lo que se establece en la LDFEFM ART. 17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300955237 | Proyecto Estratégico Para El Desarrollo Académico E Institucional De La Escuela Normal Superior De Querétaro | PACTEN 2017-02 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 0 | Financiera: se reintegraron los recursos , debido a que no fueron devengados de acuerdo a la LDFEFM ART. 17 / Física: se reintegraron los recursos , debido a que no fueron devengados de acuerdo a la LDFEFM ART. 17 / Registro: se reintegraron los recursos correspondientes al ejercicio 2017, debido a que no fueron devengados de acuerdo a lo que se establece en la LDFEFM ART. 17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300955490 | Unaq Aula Virtual | UNAQ PROEXXES | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 409904 | 269300 | 269300 | 269300 | 269300 | 269300 | 269300 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300958051 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Modernización A 4 Carriles De La Vialidad Benito Juarez Al Entronque C.F. 120, San Juan Del Río, Qro.) - 6649250 - 6637 | 6637 | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 48755393 | 48219083.68 | 46336022.85 | 46336022.85 | 28543925.39 | 28543925.39 | 28543925.39 | 59.1963 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300960318 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Modernización A 4 Carriles De C.E. 200, De La C.E. 210 A La C.E. 500, Municipio De El Marqués, Qro.) - 6509566 - 6602 | 4.5 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 30357026.69 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
QUE17170300962083 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Construcción De Camino A El Salto Y Entronque Carretero De La 400, Municipio De Huimilpan, Qro) - 7165700 - 6848 | 4.3 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 11192845.81 | 11069724.5 | 10448031.42 | 10448031.42 | 10447992.43 | 10447992.43 | 10447992.43 | 94.3835 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300962369 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Reconstrucción De Carretera Estatal 411 Acceso A Huimilpan, Municipio De Huimilpan, Qro.) - 5610244 - 5547 | 4.1 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21703741.15 | 21465000.01 | 20309810.35 | 20309810.35 | 20309808.48 | 20309808.48 | 20309808.48 | 94.6183 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300963852 | (Modernización De Camino Loma Linda - Donicá, Municipio De Amealco De Bonfil, Qro) - 6509249 - 6601 | 6601 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 28718445.32 | 28402542.42 | 25852447.45 | 25852447.45 | 25822209 | 25822209 | 25822209 | 90.9151 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170300964163 | Programa Para El Fortalecimiento De La Calidad Educativa | PFCE 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 11530380 | 12447728.12 | 11447133.57 | 12183706.17 | 12183706.17 | 12183706.17 | 12183706.17 | 97.879 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 97.88 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964871 | Laboratorio De Bebidas Fqu Cu | FAM 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 4730903.2 | 5558892.45 | 0 | 3641674.41 | 3641674.41 | 3641674.41 | 3641674.41 | 65.5108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El modificado esta integrado por la ministración recibida de IIFEQ por $4,730,903.20 más intereses por $827,989.25 generados en cuenta UAQ
QUE17170300964875 | Sala De Juicios Orales Cadereyta | FAM 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2205774.58 | 2205774.58 | 0 | 2100155.93 | 2100155.93 | 2100155.93 | 2100155.93 | 95.2117 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964878 | Sala De Juicios Orales Amaelco | FAM 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2205774.58 | 2205774.58 | 0 | 1914938.08 | 1914938.07 | 1914938.07 | 1914938.07 | 86.8148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964884 | Edificio De Aulas Bellas Artes Cu | FAM 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 8248574.45 | 8248574.45 | 0 | 6054477.31 | 6054477.3 | 6054477.3 | 6054477.3 | 73.4003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964887 | Edificio De Aulas Fin Amazcala | FAM 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 8576495.95 | 8576495.95 | 0 | 8000847.33 | 8000847.33 | 8000847.33 | 8000847.33 | 93.2881 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300964893 | Construccion, Equipamiento Y Rehabilitacion De La Infraestructura Fisica En Su Componente De Ems 1 | FAM MS 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 807202 | 852026.44 | 0 | 89976.24 | 89976.24 | 89976.24 | 89976.24 | 10.5603 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El modificado esta integrado por la ministración recibida de IIFEQ por $807,202.00 de FAM MS 2017 más intereses por $44,824.44 generados en cuenta UAQ
QUE17170300966913 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | PRODEP 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 190000 | 4585015.66 | 4585015.66 | 3182808.15 | 3182808.15 | 3182808.15 | 3182808.15 | 69.4176 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 69.42 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170300969399 | Urbanización De Calles; El Lobo, Elefante, Pantera, Camello,Jaguar,El Tigre, Caballo, Búfalo Y El Venado En La Localidad De El Lobo, El Marques, Qro. | PR-01 | Querétaro | El Marqués | El Lobo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 23983279.51 | 22358997.54 | 22358997.54 | 22358997.54 | 89.436 | 0 | Metros | 810 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
QUE17170300971109 | Rehabilitacion General Y Construccion De Cancha En La Tv. Sec Cuauhtemoc,Maconi,Cadereyta De Montes ,Queretaro | 22DTV0055K | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1555630.53 | 1555630.53 | 1406075.9 | 1555630.53 | 1406075.9 | 1406075.9 | 1406075.9 | 90.3862 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE17170300971111 | Rehabilitacion General En La Secundaria Teresa De Calcuta,Ajuchitlan,Colon ,Queretaro | 22DES0036Q | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3017289.2 | 3017289.2 | 3017289.2 | 3017289.2 | 3017289.2 | 3017289.2 | 3017289.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
QUE17170300971112 | Rehabilitacion General En La Secundaria Jose Guadalupe Velazquez, Bravo, Corregidora, Queretaro | 22DST0030O | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3012602.88 | 3012602.88 | 2984532.54 | 3012602.88 | 2984532.54 | 2984532.54 | 2984532.54 | 99.0682 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170300971114 | Rehabilitacion General En La Secundaria 15 De Mayo De 1867,Villa Progreso,Ezequiel Montes ,Queretaro | 22DES0023M | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3867464.93 | 3867464.93 | 3620255.76 | 3867464.93 | 3620255.76 | 3620255.76 | 3620255.76 | 93.608 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170300971115 | Rehabilitacion General En La Primaria General Mariano Escobedo,Jalpan De Serra,Jalpan De Serra ,Queretaro | 22DPR0022U | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2369586.54 | 2369586.54 | 1361961.53 | 2369586.54 | 1361961.53 | 1361961.53 | 1355544.34 | 57.4768 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170300971117 | Rehabilitacion General En La Secundaria Ignacio Manuel Altamirano,Pinal De Amoles,Pinal De Amoles ,Queretaro | 22DES0019Z | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3729929.55 | 3729929.55 | 3143627.99 | 3729929.55 | 3143627.99 | 3143627.99 | 3143627.99 | 84.2812 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170300971118 | Rehabilitacion General En La Secundaria Organización De Naciones Unidas,Lomas De Casa Blanca,Queretaro ,Queretaro | 22DST0009L | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3943630.98 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE17170300971120 | Rehabilitacion General Y Construccion De Laboratorio De Usos Multiples En La Secundaria Josefina Nova De Gonzalez,Santiago De Queretaro,Queretaro ,Queretaro | 22DES0021O | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3939218.16 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE17170300971121 | Rehabilitacion General En La Sec. Tec. Ignacio Manuel Altamirano,Menchaca Ii,Queretaro ,Queretaro | 22DST0012Z | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3946709.4 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE17170300971122 | Rehabilitacion General En La Preescolar Juan Escutia,Menchaca Ii,Queretaro ,Queretaro | 22DJN0387K | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2388247.01 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE17170300971124 | Rehabilitacion General, Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techumbre En La Secundaria Roberto Ruiz Obregon,Las Aguilas,San Juan Del Rio ,Queretaro | 22DES0045Y | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3899909.37 | 3899909.37 | 3894496.21 | 3899909.37 | 3894496.21 | 3894496.21 | 3894496.21 | 99.8612 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170300971125 | Rehabilitacion General En La Secundaria Tollimani 1532,San Pablo Toliman,Toliman ,Queretaro | 22DES0028H | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3756505.43 | 3756505.43 | 2241707.17 | 3756505.43 | 2241707.17 | 2241707.17 | 2241707.17 | 59.6753 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170300971126 | Rehabilitacion General En La Tv Sec Constitucion De 1917,Mesa De Ramirez,Toliman ,Queretaro | 22DTV0224P | Querétaro | Tolimán | Mesa de Ramírez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1432258.46 | 1432258.46 | 1143689.41 | 1432258.46 | 1143689.41 | 1143689.41 | 1143689.41 | 79.8522 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401014845 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272392 | 272392 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401014846 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272038 | 272038 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401014847 | Paneles Solares - 285542 | 285542 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17291.93 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES YA FUERON PAGADOS / Física: LOS PANELES YA SE INSTALARON / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401014848 | Paneles Solares - 283717 | 283717 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES YA FUERON PAGADOS / Física: LOS PANELES YA SE INSTALARON / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401014849 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266723 | 266723 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Muñeca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401014850 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 273186 | 273186 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta de Huazmazontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401014851 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 268242 | 268242 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401014852 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 269282 | 269282 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401014853 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266634 | 266634 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401014854 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267260 | 267260 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401014855 | Cuarto Adicional - 208203 | 208203 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casas Viejas (Agua Enterrada San Carlos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERNMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401014856 | Paneles Solares - 283356 | 283356 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17291.93 | 17921.93 | 17921.93 | 17921.93 | 17921.93 | 17921.93 | 17921.93 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES ESTAN PAGADOS / Física: LOS PANELES ESTA INSTALADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401014857 | Paneles Solares - 285522 | 285522 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34583.36 | 34583.36 | 34583.36 | 34583.36 | 34583.36 | 34583.36 | 34583.36 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES YA SE PAGARON / Física: LOS PANELES FUERON INSTALADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015030 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267610 | 267610 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015408 | Paneles Solares - 283303 | 283303 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOSPANELES ESTA PAGADOS / Física: EL PANEL ESTA INSTALADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015409 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267715 | 267715 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015410 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267979 | 267979 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015411 | Paneles Solares - 285632 | 285632 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES YA FUERON PAGADOS / Física: LOS PANELES YA SE INSTALARON / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401015412 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266527 | 266527 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015413 | Construcción De Baño Digno - 262673 | 262673 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015415 | Construcción De Baño Digno - 262755 | 262755 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73960.04 | 73960.04 | 73960.04 | 73960.04 | 73960.04 | 73960.04 | 73960.04 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015416 | Paneles Solares - 283404 | 283404 | Querétaro | Pinal de Amoles | Barranca del Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES ESTAN PAGADOS / Física: LOS PANELES FUERON INSTALADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015417 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 276544 | 276544 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015418 | Construcción De Baño Digno - 264408 | 264408 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015419 | Paneles Solares - 283459 | 283459 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 17291.93 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES YA SE PAGARON / Física: LOS PANELES FUERON INSTALADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015420 | Paneles Solares - 285555 | 285555 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES YA FUERON PAGADOS / Física: LOS PANELES YA SE INSTALARON / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015421 | Construcción De Baño Digno - 264507 | 264507 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015422 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 276623 | 276623 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015423 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 276741 | 276741 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015424 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266686 | 266686 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Chuveje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADO / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015425 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266562 | 266562 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 215700 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015426 | Paneles Solares - 283575 | 283575 | Querétaro | Pinal de Amoles | Durazno de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES ESTAN PAGADOS / Física: LOS PANELES ESTAN INSTALADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015427 | Paneles Solares - 285216 | 285216 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES SE PAGARON / Física: LOS PANELES YA SE INSTALARON / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401015428 | Construcción De Baño Digno - 264554 | 264554 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015429 | Construcción De Baño Digno - 264603 | 264603 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110940.06 | 110940.06 | 110940.06 | 110940.06 | 110940.06 | 110940.06 | 110940.06 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015432 | Paneles Solares - 285674 | 285674 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51875.99 | 51875.99 | 51875.99 | 51875.99 | 51875.99 | 51875.99 | 51875.99 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES FUERON PAGADOS / Física: LOS PANELES FUERON INSTALADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401015433 | Paneles Solares - 285505 | 285505 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES YA SE PAGARON / Física: LOS PANELES YA SE INSTALARON / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401015434 | Construcción De Baño Digno - 264366 | 264366 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015435 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 266657 | 266657 | Querétaro | Pinal de Amoles | Magueycitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015437 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 269024 | 269024 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015438 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267877 | 267877 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015439 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 271771 | 271771 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015440 | Paneles Solares - 285569 | 285569 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES FUERON PAGADOS / Física: LOS PANELES FUERON INSTALADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401015441 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 265705 | 265705 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015442 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 269151 | 269151 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015443 | Construcción De Baño Digno - 263544 | 263544 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Pujunguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015444 | Paneles Solares - 283670 | 283670 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES ESTAN PAGADOS / Física: LOS PANELES INSTALADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401015446 | Construcción De Baño Digno - 263438 | 263438 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Gaspar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015447 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 268512 | 268512 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359500 | 359500 | 359500 | 359500 | 359500 | 359500 | 359500 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015448 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 279933 | 279933 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015449 | Construcción De Baño Digno - 265443 | 265443 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147920.08 | 147920.08 | 147920.08 | 147920.08 | 147920.08 | 147920.08 | 147920.08 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: validar folio
QUE17170401015450 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 268084 | 268084 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015451 | Construcción De Baño Digno - 263515 | 263515 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - VALIDAR FOLIO
QUE17170401015452 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 279918 | 279918 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015667 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267817 | 267817 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015668 | Construcción De Baño Digno - 263481 | 263481 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015669 | Paneles Solares - 285602 | 285602 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 8645.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LOS PANELES FUERON PAGADOS / Física: LOS PANELES FUERON INSTALADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401015670 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272189 | 272189 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015671 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 269796 | 269796 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015672 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272998 | 272998 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015673 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 267522 | 267522 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015674 | Construcción De Baño Digno - 265436 | 265436 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015675 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272438 | 272438 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015676 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 272271 | 272271 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO
QUE17170401015677 | Construcción De Baño Digno - 265502 | 265502 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 36980.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401015678 | Recamara Adicional Con Baño Y Techo Firme - 276859 | 276859 | Querétaro | Pinal de Amoles | Curva Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: validar folio
QUE17170401015693 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Colonia Ortigas - 328860 | 328860 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 31538 | 31538 | 31538 | 31447.16 | 31447.16 | 31447.16 | 31447.16 | 99.712 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170401015694 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Teresa Menindez Colonia El Puente - 329218 | 329218 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 246517 | 246517 | 246517 | 246516.77 | 246516.77 | 246516.77 | 246516.77 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170401015746 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332674 | 332674 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9335.95 | 9335.97 | 9335.97 | 8542 | 8542 | 8542 | 8542 | 91.4956 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170401041109 | Ampliacion De Red De Drenaje Col Bicentenario - 330283 | 330283 | Querétaro | Pedro Escobedo | BICENTENARIO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 744910.31 | 765976.14 | 765976.14 | 765976.14 | 765976.14 | 765976.14 | 765976.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
QUE17170401041129 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Querétaro // (Rehabilitación De Carretera La Ceja - Entronque C.E. 431, Municipio De Pedro Escobedo, Qro.) - 7858454 | 486 | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29322548.03 | 29322548.03 | 28187068.27 | 28187068.27 | 672947.32 | 672947.32 | 672947.32 | 2.295 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401044169 | Centros Poder Joven 2017 | IMJUVE-BEJ-U-CPJ-E-020-2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 79385.06 | 79385.06 | 79385.06 | 79385.06 | 79385.06 | 79385.06 | 79385.06 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170401044532 | Fortalecimiento De La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 6078981 | 4059356.89 | 4059356.89 | 4059356.89 | 1545160.27 | 1545160.27 | 1545160.27 | 38.0642 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 38.06 | Financiera: SE TIENE CONSIDERADO CONCLUIR EL PROYECTO EN NON 2018 / Física: EN NOV 2018 ES EL PLAZO DE TÉRMINO DEL PROYECTO / Registro:
QUE17170401045572 | Programa De Expansión De La Educación Media Superior Y Superior 2017 | PROEXOEES 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1272783.53 | 1056270.85 | 1056270.85 | 1056270.84 | 1056270.84 | 1056270.84 | 1056270.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170401045608 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Para Beneficiar A La Localidad De Ciénega De San Juan. | 2017-8918 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1149396.5 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 287349.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045639 | Construccion De Aulas, Oficina Espacios Educativos, Para El Instituto Tecnologico De Queretaro 1ra Etapa, Para Beneficiar A Este Municipio De Pinal De Amoles, Qro. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1599648.42 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 399912.11 | 100 | 0 | Otros | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045666 | Remodelacion De Oficinas Administrativas En Colegio De Bachilleres Cobaq 23 Ahuacatlan De Guadalupe. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1229557.02 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 307389.26 | 100 | 0 | Otros | 455 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401045682 | Construccion De Techumbre En Plaza Cívica De Primaria Nicolás Bravo, Para Beneficiar A La Localidad De Escanelilla. | 2017-8938 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 770587.84 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 192646.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045720 | Mejoramiento De Acceso Y Rehabilitación De Cancha De Futbol, Para Beneficiar A La Comunidad De El Madroño, Pinal De Amoles, Qro. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 738905.47 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 184726.37 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401045742 | Pavimentacion De Calle En Acceso Principal Para Beneficiar A La Localidad De Sauz De Guadalupe. | 2017-8910 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998250.35 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 249562.59 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 335 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401045753 | Pavimentación En Calle Y Escalinata, Para Beneficiar A La Localidad De Huilotla, Pinal De Amoles. | 2017-8912 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 598887.7 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 149721.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045757 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Localidad De Mesas De Santa Ines, Pinal De Amoles. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 499738.66 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 112434.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401045765 | Construcción De Puente Peatonal, Para Comunicar La Comunidad De Maby. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 699381.79 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 167345.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 219 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401045772 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Calle Principal, Para Beneficiar A La Comunidad De Derramadero De Juárez. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399880.83 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 84970.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401045777 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Andador Peatonal, Para Beneficiar A La Localidad De Puerto Colorado. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399351.83 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 99837.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401045789 | Construccion De Andador Peatonal, Para Beneficiar A La Comunidad De El Refugio. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 599912.87 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 149978.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 193 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401045793 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En Calle Principal, Para Beneficiar A La Comunidad De Cerro Del Carmen. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399222.38 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 99805.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401045796 | Construccion De Rampa De Concreto Para Beneficiar A La Comunidad De Huajales. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399844.9 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 99961.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401045799 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Comunidad De Loma Larga. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399101.71 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 99775.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401045802 | Construccion De Rampa De Concreto, Para Beneficiar A La Comunidad De Mohonera. | DQ.142.01.4564.2017 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399409.03 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 99852.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170401048484 | Conservación De Exteriores E Interiores Del Templo Expiatorio De Carmelitas (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico | 2017-0278 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1165361.52 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401048488 | Conservación De Exteriores En El Templo Santuario De Nuestra Señora De Guadalupe (La Congregación) E Intervenciones Del Anexo Parroquial (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico. | 2017-0287 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2183266.16 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE17170401048491 | Conservación De Exteriores En El Templo De San Sebastián (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico | 2017-0289 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2220907 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE17170401048492 | Rehabilitación Del Sistema Eléctrico, Conservación De Exteriores Y Restauración De Interiores En El Templo De Santo Domingo De Guzmán (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico | 2017-0288 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9425644.99 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE17170401049576 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿............. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.......... | Salud | En Ejecución | 2017 | 13000033.55 | 13083724.37 | 12899019.2 | 13000033.55 | 11019599.99 | 11019599.99 | 11019599.99 | 84.2237 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 84.77 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17170401052369 | Rehabilitación Del Museo De Arte Contemporáneo (Paice) | 2017-01094 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 48-Cultura | SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CEIQ) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4428452.79 | 4428452.79 | 2161480.08 | 2161480.08 | 2161480.08 | 2161480.08 | 48.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 115800 | 0 | 48.81 | Financiera: / Física: . / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401053742 | Rehabilitación General En La Tv Sec Belisario Dominguez , El Doctor, Cadereyta De Montes, Queretaro | 22DTV0132Z | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Doctor | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1215911.83 | 1215911.83 | 1133338.36 | 1215911.83 | 1133338.36 | 1133338.36 | 1133338.36 | 93.2089 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053745 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Acamapichtli, Santa Cruz , El Marqués, Queretaro | 22DTV0181H | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2371383.28 | 2371383.28 | 711414.98 | 2371383.28 | 711414.98 | 711414.98 | 711414.98 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053747 | Rehabilitación General En La Tv Sec Epigmenio Gonzalez, Atongo, El Marques, Queretaro | 22DTV0075Y | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1672020.9 | 1672020.9 | 1171048.18 | 1672020.9 | 1171048.18 | 1171048.18 | 1171048.18 | 70.0379 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053748 | Rehabilitación General En La Tv Sec Ricardo Flores Magon, Tierra Blanca, El Marques, Queretaro | 22DTV0109Y | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1672654.27 | 1672654.27 | 1643172.57 | 1672654.27 | 1643172.57 | 1643172.57 | 1643172.57 | 98.2374 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053750 | Rehabilitación General En La Tv Sec Juventud Y Esperanza, El Rosario, El Marques, Queretaro | 22DTV0152M | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1426088.29 | 1426088.29 | 1334878.47 | 1426088.29 | 1334878.47 | 1334878.47 | 1334878.47 | 93.6042 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
QUE17170401053751 | Construccion De Rehabilitaciòn General En La Tv Sec Alfonso L. Herrera, El Lobo, El Marqués,Querétaro | 22DTV0050P | Querétaro | El Marqués | El Lobo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1504626.84 | 1504626.84 | 451388.05 | 1504626.84 | 451388.05 | 451388.05 | 451388.05 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053752 | Rehabilitación General En La Tv Sec Joel Osorio Orlando, Lagunillas, Huimilpan, Queretaro | 22DTV0046C | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1942518.78 | 1942518.78 | 1174294.76 | 1942518.78 | 1174294.76 | 1174294.76 | 1174294.76 | 60.4522 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053754 | Rehabilitación General En La Tv Sec Miguel Bernal Jiménez, La Vuelta, Landa De Matamoros, Queretaro | 22DTV0194L | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1299578.95 | 1299578.95 | 1057224.39 | 1299578.95 | 1057224.39 | 1057224.39 | 1057224.39 | 81.3513 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053756 | Rehabilitación General En La Tv Sec Francisco Rubio Martínez, Río Verdito , Landa De Matamoros, Queretaro | 22DTV0206Z | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1301892.72 | 1301892.72 | 1015694.13 | 1301892.72 | 1015694.13 | 1015694.13 | 1015694.13 | 78.0167 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053758 | Rehabilitacion General En La Secundaria Juan Caballero Y Osio, El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo), Pedro Escobedo, Queretaro | 22DES0039N | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3894505.1 | 3894505.1 | 3598884.04 | 3894505.1 | 3598884.04 | 3598884.04 | 3598884.04 | 92.4093 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053759 | Rehabilitación General En La Tv Sec Moises Saenz, Camargo, Peñamiller, Queretaro | 22DTV0023S | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1397022.92 | 1397022.92 | 419106.87 | 1397022.92 | 419106.87 | 419106.87 | 419106.87 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053760 | Rehabilitación General En La Tv Sec Jesus Reyes Heroles, Peña Blanca, Peñamiller, Queretaro | 22DTV0118F | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1363919.82 | 1363919.82 | 1338230.25 | 1363919.82 | 1338230.25 | 1338230.25 | 1338230.25 | 98.1165 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053762 | Rehabilitación General En La Telesecundaria América, La Colgada, Pinal De Amoles, Queretaro | 22DTV0222R | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1179155.43 | 1179155.43 | 670170.14 | 1179155.43 | 670170.14 | 670170.14 | 670170.14 | 56.8348 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053763 | Rehabilitación General Y Construcción Barda Perimetral En La Tv. Sec. "Francisco Larroyo", Maby, Pinal De Amoles, Querétaro | 22DTV0209X | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1227296.84 | 1227296.84 | 506313.28 | 1227296.84 | 506313.28 | 506313.28 | 506313.28 | 41.2543 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053767 | Rehabilitación Integral En La Primaria Emiliano Zapata, Menchaca I, Queretaro, Queretaro | 22DPR0148A | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 5727815.18 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE17170401053770 | Rehabilitacion Integral , En Preescolar Dr Alfredo Madrigal Llorente, Menchaca I, Queretaro, Queretaro | 22DJN0045O | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3289546.07 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE17170401053772 | Rehabilitación General En La Tv Sec Heriberto Frias, San Isidro Buenavista, Queretaro, Queretaro | 22DTV0080J | Querétaro | Querétaro | San Isidro Buenavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1557224.48 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE17170401053774 | Rehabilitación General En La Tv Sec Niños Heroes, San Jose Carrizal, San Joaquin, Queretaro | 22DTV0215H | Querétaro | San Joaquín | San José Carrizal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1191826.66 | 1191826.66 | 357548 | 1191826.66 | 357548 | 357548 | 357548 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053776 | Rehabilitación General En La Sec. Tec. "Benito Santos Zenea", Paso De Mata, San Juan Del Río, Querétaro, | 22DST0021G | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2968477.18 | 2968477.18 | 2949601.46 | 2968477.18 | 2949601.46 | 2949601.46 | 2949601.46 | 99.3641 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053777 | Rehabilitacion General En La Secundaria 16 De Septiembre, Arcila, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DES0042A | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2923271.65 | 2923271.65 | 876981.5 | 2923271.65 | 876981.5 | 876981.5 | 876981.5 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053778 | Rehabilitacion General En La Tv. Sec Angel M. Dominguez Quintanar, El Jazmin, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DTV0099H | Querétaro | San Juan del Río | El Jazmín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1239978.73 | 1239978.73 | 957404.37 | 1239978.73 | 957404.37 | 957404.37 | 957404.37 | 77.2114 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053780 | Rehabilitacion General En La Tv. Sec Carlos A. Carrillo, Santa Rosa Xajay, San Juan Del Rio, Queretaro | 22DTV0020V | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1261409.19 | 1261409.19 | 1095693.9 | 1261409.19 | 1095693.9 | 1095693.9 | 1095693.9 | 86.8627 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053865 | Rehabilitación General En La Sec. Tec. Jose Maria Velasco, San Nicolas De La Torre, Amealco De Bonfil, Queretaro | 22DST0013Y | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2895516.34 | 2895516.34 | 1712721.4 | 2895516.34 | 1712721.4 | 1712721.4 | 1712721.4 | 59.1508 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17170401053870 | Rehabilitación General En La Tv Sec Pedro De Gante, El Refugio, Arroyo Seco, Queretaro | 22DTV0006B | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 982151.31 | 982151.31 | 865956.67 | 982151.31 | 865956.67 | 865956.67 | 865956.67 | 88.1694 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17180101069037 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | 521 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17180101069042 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 512 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17180101069044 | Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos | 566 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17180101069045 | Construccion Del Centro Tactico De La Direccion De Seguridad Publica 1era. Etapa | 560 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17180101069587 | Mejoramiento De Infraestructura, Mobiliario Y Equipamiento Para La Atención A Personas Con Discapacidad | UPSRJ2018PIEE | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UPSRJ | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Equipamiento | 26 | 0 | 10 | Financiera: Recurso entregado al IFEEQ / Física: Recurso entregado al IFEEQ para su ejecución / Registro: Este proyecto estaba sus pendido, el recurso se recibió en el año 2018 y fue transferido al IFEEQ para su ejecución. Se encuentra en proceso de ejecución. - Este proyecto se encontraba suspendido, el se recibió en el año 2018 y fue transferido al IFEEQ para su ejecución. Se encuentra en proceso de licitación y ejecución pagado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180101073567 | Centro De Monitoreo | REM FAM SUP 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1037970 | 1037970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17180101073568 | Planta De Bebidas | REM FAM SUP 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2328184.84 | 2328184.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180101073591 | Sistema De Seguridad Uaq | REM FAM SUP 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 312193.29 | 312193.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17180101073621 | Laboratorio De Nutrición Vegetal | REM FAM SUP 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 857476.14 | 857476.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE17180101073918 | Remanentes Fam Superior 2017 | REM FAM SUP 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1809840.26 | 2105221.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El modificado esta integrado por la ministración de $6,345,664.53 de REM FAM 2017, transferidos por el IIFEQ, más intereses por $295,381.71 generados en cuenta UAQ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180101073988 | Remanentes Fam Media Superior 2017 | REM FAM MS 2017 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 197425.77 | 199614.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El modificado esta integrado por la ministración recibida de IIFEQ por $197,425.77 de REM FAM MS 2017, más intereses por $2,189.15 generados en cuenta UAQ
QUE17180101074317 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1312979 | 1594867 | 1594867 | 1515272 | 1515272 | 1515272 | 1515272 | 95.0093 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201133323 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | UNAQ PRODEP | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 44371 | 44371 | 44371 | 44371 | 44371 | 44371 | 44371 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201138634 | Pfce 2017 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2017 | 229976 | 229976 | 229976 | 220168 | 220168 | 220168 | 220168 | 95.7352 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95.74 | Financiera: PFCE 2017 / Física: PFCE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142619 | Rehabilitación General Y Lonaria En La Telesecundaria David Alfaro Siqueiros, La Muralla, Amealco De Bonfil, Querétaro | 22DTV0226N | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1156411.69 | 1156411.69 | 346923.51 | 1156411.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142620 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Leona Vicario, Donica, Amealco De Bonfil, Querétaro | 22DTV0073Z | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1472445.05 | 1472445.05 | 441733.52 | 1472445.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO SOBRE MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142622 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Abraham González, El Rincón De San Idelfonso, Amealco De Bonfil, Querétaro | 22DTV0221S | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1461807.55 | 1461807.55 | 438542.27 | 1461807.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO SOBRE MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142624 | Rehabilitación De Techumbre Del Taller De Máquinas Y Herramientas E Impermeabilización Del Edificio "E" En La Bachilleres Conalep 280, Amealco, Amealco De Bonfil, Querétaro | 22DPT0003U | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 168545.21 | 168545.21 | 50563.56 | 168545.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17180201142626 | Mantenimiento De Instalación Eléctrica Y Datos En El Laboratorio 1 Y 2 De Informática En El Edificio "D" En La Bachilleres Conalep 280, Amealco, Amealco De Bonfil, Querétaro | 22DTP0003U | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 459598.44 | 459598.44 | 304767.6 | 459598.44 | 304767.6 | 304767.6 | 304767.6 | 66.3117 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142628 | Rehabilitación General En La Secundaria Justo Sierra Méndez, Arroyo Seco, Arroyo Seco, Querétaro | 22DST0015W | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2818947.25 | 2818947.25 | 845684.18 | 2818947.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE OTORGO 30% DE ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142630 | Rehabilitación General En La Primaria Benito Juárez, El Refugio, Arroyo Seco, Querétaro | 22DPR0599D | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1158634.17 | 1158634.17 | 347590.25 | 1158634.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO SOBRE EL IMPORTE DE CONTRATO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17180201142633 | Rehabilitación General En La Tv Sec José María Lafragua, Higuerillas, Cadereyta De Montes, Querétaro | 22DTV0140H | Querétaro | Cadereyta de Montes | Higuerillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1229545.82 | 1229545.82 | 368863.75 | 1229545.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 87 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, ANTICIPO 30% PAGADO EL TRIMSTRE ANTERIOR / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142635 | Rehabilitacion General En La Telesecundaria Ezequiel Montes Ledesma, El Rincón, Cadereyta De Montes, Querétaro | 22DPR0347Z | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1897434.59 | 1897434.59 | 741881.79 | 1897434.59 | 741881.79 | 741881.79 | 741881.79 | 39.0992 | 0 | Otros | 0 | 0 | 88 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142636 | Rehabilitación General En La Secundaria Tomás Mejía, San Javier, Cadereyta De Montes, Querétaro | 22DTV0171A | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 364413.78 | 1214712.6 | 364413.78 | 1214712.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION,SE PAGO EL 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN EJECUCUION / Registro:
QUE17180201142638 | Construcción De Aula Didactica Adosada Equipada En Edificio "C" En Estructura Regionaly Obra Exterior En La Bachillerato Emsad No. 25, El Rincón, Cadereyta De Montes, Querétaro | 22EMS0028P | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 713286.41 | 713286.41 | 213985.92 | 713286.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 84 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% ANTCIIPO EL TRIMESTRE PASADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142641 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Congreso De Anáhuac, Esperanza Colón, Colón | 22DTV0027O | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1945549.61 | 1945549.61 | 827634.22 | 1945549.61 | 827634.22 | 827634.22 | 827634.22 | 42.5399 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142644 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz, Santa Rosa De Lima, Colón | 22DTV0089A | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1925171.94 | 1925171.94 | 864678.93 | 1925171.94 | 864678.93 | 864678.93 | 864678.93 | 44.9144 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142650 | Rehabilitación General, Construcción De Control Escolar Y Obra Exterior En La Bachillerato Emsad No. 6, El Coyote, Colón, Querétaro | 22EMS0006D | Querétaro | Colón | El Coyote | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 720006.38 | 720006.38 | 216001.91 | 720006.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 79 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO EL 30% ANTCIIPO EL TRIMESTRE PASADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142653 | Rehabilitación General Y Cancha De Futbol En La Secundaria General José Clemente Orozco, Los Olvera, Corregidora, Querétaro | 22DES0032U | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3384597.02 | 3384597.02 | 1371140.9 | 3384597.02 | 1371140.9 | 1371140.9 | 1371140.9 | 40.5112 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142663 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Renato Leduc, Lourdes, Corregidora, Querétaro | 22DTV0232Y | Querétaro | Corregidora | Lourdes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1194866.2 | 1194866.2 | 358459.86 | 1194866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, SE PAGO 30% ANTCIIPO EL TRIMESTRE PASADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17180201142664 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza, Las Lajitas, El Marqués, Querétaro | 22DTV0077W | Querétaro | El Marqués | Las Lajitas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1226568.62 | 1226568.62 | 367970.59 | 1226568.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17180201142670 | Rehabilitación General, Construcción Para Escolares Y Obra Exterior En La Bachillerato Cobaq No. 16, El Colorado, El Marqués, Querétaro | 22ECB0020Q | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099925.45 | 1099925.45 | 329977.64 | 1099925.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 39 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% ANTCIIPO / Física: OBAR EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142672 | Construcción De Centro De Información Equipado, Caseta De Vigilancia Y Obra Exterior En La Bachillerato Cobaq No. 31, La Griega, El Marqués, Querétaro | 22ECB0034T | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1399907.91 | 1399907.91 | 419972.37 | 1399907.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 21 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% ANTCIIPO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142674 | Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En La Primaria La Corregidora, Ezequiel Montes, Ezequiel Montes, Querétaro | 22DTV0107Z | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2301777.85 | 2301777.85 | 852367.83 | 2301777.85 | 852367.83 | 852367.83 | 852367.83 | 37.0308 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17180201142676 | Rehabilitación General, Construcción De Aula Didáctica Equipada En La Bachillerato Cobaq No. 24, Villa Progreso, Ezequiel Montes, Querétaro | 22ECB0028I | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 945934.62 | 945934.62 | 283780.39 | 945934.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO EL 30% ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142682 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Federico Engels, Santa Teresa, Huimilpan, Querétaro | 22DTV0213J | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1218504.69 | 1218504.69 | 365551.41 | 1218504.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 41 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO SOBRE MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142685 | Construcción De Aula Didáctica Equipada Y Obra Exterior En La Bachillerato Emsad 33, Buenavista, Huimilpan, Querétaro | 22EMS0037X | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 818217.76 | 818217.76 | 245465.33 | 818217.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 88 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142691 | Rehabilitación General En La Secundaria Fernando Altamirano, Tancoyol, Jalpan De Serra, Querétaro | 22DES0018A | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2830893.65 | 2830893.65 | 849268.1 | 2830893.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE OTROGO 30% DE ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142693 | Rehabilitación General, Construcción De Techumbre Y Gradas, Landa De Matamoros, Querétaro | 22DTV0244C | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1180907.26 | 1180907.26 | 354272.18 | 1180907.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 47 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO SOBRE MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142695 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Francisco González Bocanegra, San Clemente, Pedro Escobedo, Querétaro | 22DTV0014K | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1948605.72 | 1948605.72 | 755189.73 | 1948605.72 | 755189.73 | 755189.73 | 755189.73 | 38.7554 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142699 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Manuel José Othon, Escolásticas, Pedro Escobedo, Querétaro | 22DTV0015J | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1566607.74 | 1566607.74 | 469982.32 | 1566607.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, SE ENTREGO 30% ANTICIPO EL TRIMESTRE PASADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17180201142703 | Rehabilitación General De Cisterna, Construcción De Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior En El Bachillerato Emsad No. 34, Escolásticas, Pedro Escobedo, Querétaro | 22EMS0036Y | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 776886.43 | 776886.43 | 233065.93 | 776886.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, SE ENTREGO 30% DE ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142705 | Construcción Taller Pesado, Obra Exterior Y Rehabilitación General En El Cecyteq 83, Pedro Escobedo, Pedro Escobedo, Querétaro | 22ETC0003P | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3815847.38 | 3815847.38 | 1144754.21 | 3815847.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 21 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE ENTREGO 30% DE ANTICIPO SOBRE MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
QUE17180201142709 | Rehabilitación General, Plaza Cívica Y Andadores En La Secundaria José Ma. Luis Mora, Tlacote El Bajo, Querétaro, Querétaro | 22DST0016V | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3910081.03 | 3910081.03 | 2259728.98 | 3910081.03 | 2259728.98 | 2259728.98 | 2259728.98 | 57.7924 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE17180201142712 | Rehabilitación General, Construcción De Cancha De Futbol Y Plaza Cívica En La Secundaria Octavio Paz, San Pedro Martir, Querétaro, Querétaro | 22DST0037H | Querétaro | Querétaro | San Pedro Mártir | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3843953.82 | 3843953.82 | 1153186.15 | 3843953.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION,SE ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142715 | Rehabilitación General Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Tv Sec Jesús Urueta, La Estacada, Querétaro, Querétaro | 22DTV0142F | Querétaro | Querétaro | La Estacada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1559207.72 | 1559207.72 | 467762.32 | 1559207.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION,SE ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142721 | Rehabilitación General En La Tv Sec Emiliano Zapata, Puerto Aguirre, Querétaro, Querétaro | 22DTV0139S | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1556068.73 | 1556068.73 | 466820.62 | 1556068.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION,SE ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142722 | Rehabilitación General Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Secundaria José María Morelos Y Pavón, Buenavista, Querétaro, Querétaro | 22DES0022N | Querétaro | Querétaro | Buenavista | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 3420009.32 | 3420009.32 | 1177524.74 | 3420009.32 | 1177524.74 | 1177524.74 | 1177524.74 | 34.4305 | 0 | Otros | 0 | 0 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142725 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Escuadrón 201, San José El Alto, Querétaro, Querétaro | 22DTV0160V | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2423690.57 | 2423690.57 | 727107.17 | 2423690.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 81 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE ENTREGO EL 30% DE ANTCIIPO SOBRE IMPORTE CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142730 | Rehabilitación General En La Bachillerato Conalep 041, Querétaro, Querétaro, Querétaro | 22DPT0002V | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1230949.34 | 1230949.34 | 369284.8 | 1230949.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, SE ENTREGO 30% DE ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142735 | Construcción De Caseta De Vigilancia, Plaza De Acceso En La Bachillerato Cobaq No. 9, Santa Rosa Jauregui Extensión Jofrito, Querétaro, Querétaro | 22EC0009U | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 767375.96 | 767375.96 | 230212.79 | 767375.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE ENTREGO 30% DE ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142737 | Construcción De Taller Pesado De La Especialidad De Mecatrónica De 3ee Y Obra Exterior En La Bachillerato Cecyteq No. 9, Montenegro, Querétaro, Querétaro | 22ETC0009J | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 2824382.62 | 2824382.62 | 847314.79 | 2824382.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 32 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO 30% ANTICIPO / Física: EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142744 | Rehabilitación General En La Tvsec Manuel Acuña, San José Galindo, San Juan Del Río, Querétaro | 22DTV0068O | Querétaro | San Juan del Río | San José | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1448707.38 | 1448707.38 | 434612.21 | 1448707.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 52 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE ENTREGO EL 30% DE ANTCIIPO SOBRE IMPORTE CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142745 | Rehabilitación General En La Tvsec Rafael Ayala Echavarri, San Juan Del Río, San Juan Del Río, Querétaro | 22DTV0101F | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1449197.75 | 1449197.75 | 434759.33 | 1449197.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 68 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE ENTREGO EL 30% DE ANTCIIPO SOBRE IMPORTE CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142747 | Construcción De Centro De Información Equipada En El Edificio "E" En Estruc. U-1c, Construcción De Caseta De Vigilancia Con Sanatorio, Alumbrado Exterior Y Colocación De Barandales En La Bachillerato | 22ECB0033U | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1673443.74 | 1673443.74 | 1080830.41 | 1673443.74 | 1080830.41 | 1080830.41 | 1080830.41 | 64.5872 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142749 | Mantenimiento Red Electrica Y Centros De Carga En El Bachillerato Conalep 42, San Juan Del Rio, San Juan Del Rio, Querétaro | 22DPT0001W | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 925382.43 | 925382.43 | 277614.73 | 925382.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION,SE ENTREGRO 30% DE ANTICIPO SOBRE IMPORTE CONTRATADO / Física: EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142753 | Rehabilitación General, Construcción De Centro De Información Y Obra Exterior En La Bachillerato Cobaq No. 12, San Nicolás, Tequisquiapan, Querétaro | 22ECB0012H | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 223383.59 | 744611.98 | 223383.59 | 744611.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 49 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE ENTREGO 30% DE ANTICIPO SOBRE MONTO CONTRATADO / Física: EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17180201142757 | Construcción De Cafetería Y Obra Exterior En La Bachillerato Emsad No. 24, Casa Blanca, Tolimán, Querétaro | 22EMS0024T | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 767304.47 | 767304.47 | 230191.34 | 767304.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 81 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE ENTREGO 30% DE ANTICIPO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE17180201142829 | Rehabilitación General En La Tv Sec. Carmen Serdan, , Villa Guerrero, Cadereyta De Montes, Querétaro | 22DTV0163S_ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Guerrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1551242.89 | 1551242.89 | 849504.48 | 1551242.89 | 849504.48 | 849504.48 | 849504.48 | 54.7628 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18170401055420 | Empedrado De Camino Los Arenales - El Varal | 2018-00020 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1498674.44 | 1498674.44 | 1498674.44 | 1498674.43 | 1498674.43 | 1498674.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1022 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055421 | Empedrado Empacado Con Mortero En La Calle La Mora Municipio De Amealco De Bonfil | 2018-00021 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 800000 | 799994.82 | 799994.81 | 799994.82 | 799994.81 | 799994.81 | 799994.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055422 | Empedrado Empacado Con Mortero En La Calle Isla En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2018-00022 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 925000 | 921595.22 | 567663.86 | 921595.22 | 567663.86 | 567663.86 | 567663.86 | 61.5958 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 55 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055423 | Empedrado Empacado Con Mortero Calle Josefa Ortiz De Domínguez En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2018-00023 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 670000 | 667779.93 | 667779.92 | 667779.93 | 667779.92 | 667779.92 | 667779.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 753 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055424 | Empedrado De Camino En La Comunidad De El Atorón | 2018-00024 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1070000 | 1067989.41 | 1067989.41 | 1067989.41 | 1067989.41 | 1067989.41 | 1067989.41 | 100 | 0 | Piezas | 348 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055425 | Empedrado Empacado Con Mortero En La Calle Madroño En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2018-00026 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 820000 | 817509.59 | 817509.58 | 817509.59 | 817509.58 | 817509.58 | 817509.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055426 | Rehabilitación De La Calle Madero En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2018-00027 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1356000 | 1356000 | 406800 | 1356000 | 406800 | 406800 | 406800 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055427 | Empedrado De Camino Los Piña En La Comunidad De San Martín | 2018-00042 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 998123.11 | 844274.51 | 998123.11 | 844274.51 | 844274.51 | 844274.51 | 84.5862 | 0 | Metros Cuadrados | 1151 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055428 | Empedrado De Camino En La Comunidad De La Alameda Del Rincón Amealco De Bonfil | 2018-00043 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 699794.96 | 699794.94 | 699794.96 | 699794.94 | 699794.94 | 699794.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 687 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055429 | Empedrado De Camino El Rincón - San Martín | 2018-00044 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 999169.29 | 999169.28 | 999169.29 | 999169.28 | 999169.28 | 999169.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055430 | Piedra Ahogada En Mortero En Camino Principal En La Comunidad Del Picacho Amealco De Bonfil | 2018-00045 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 600000 | 598626.79 | 598626.78 | 598626.79 | 598626.78 | 598626.78 | 598626.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 909 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055431 | Empedrado De Camino Loma Del Rosario - Jacal De La Piedad | 2018-00046 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055432 | Empedrado De Camino Al Rió Lerma En La Comunidad De Garabato | 2018-00047 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 499914.21 | 499914.2 | 499914.21 | 499914.2 | 499914.2 | 499914.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1625 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055433 | Empedrado Ahogado En Mortero Del Deposito De Agua En La Comunidad De Xajay | 2018-00048 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 750000 | 748930.23 | 748930.22 | 748930.23 | 748930.22 | 748930.22 | 748930.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055434 | Empedrado De Camino De Acceso Barrio La Joya | 2018-00049 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1496742.65 | 831991.07 | 1496742.65 | 831991.07 | 831991.07 | 831991.07 | 55.5868 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055435 | Rehabilitación De Camino Emsad 30 Al Centro De El Lindero | 2018-00050 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 507000 | 503144.82 | 503144.81 | 503144.82 | 503144.81 | 503144.81 | 503144.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 894 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055436 | Rehabilitación De Camino Principal En La Comunidad De La Piní | 2018-00051 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 499973.92 | 499973.91 | 499973.92 | 499973.91 | 499973.91 | 499973.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055437 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Al Hospital En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2018-00091 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 699984.13 | 699984.11 | 699984.13 | 699984.11 | 699984.11 | 699984.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 1050 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055438 | Empedrado De Calles En La Comunidad De San Pablo | 2018-00093 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055439 | Acondicionamiento De Parque Recreativo Cerro De Los Gallos Municipio De Amealco De Bonfil | 2018-00148 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2370000 | 2369946.52 | 2369946.51 | 2369946.52 | 2369946.51 | 2369946.51 | 2369946.51 | 100 | 0 | Piezas | 3520 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055440 | Mejoramiento De Imagen Urbana En Boulevard Concá, Arroyo Seco, Qro. | 2018-00003 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 9988608.04 | 9988608.03 | 9988608.03 | 9988608.03 | 9988608.03 | 9988608.03 | 9988608.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1213 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055441 | Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria En La Localidad De Las Cenizas | 2018-00028 | Querétaro | Colón | Las Cenizas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1096064.24 | 1096064.23 | 1096064.24 | 1096064.23 | 1096064.23 | 1096064.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055442 | Construcción De Arcotecho En La Primaria Salvador Montes Redondo En La Localidad De Santa Rosa Finca. | 2018-00029 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 1150000 | 1148922.08 | 1148922.06 | 1148922.08 | 1148922.06 | 1148922.06 | 1148922.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055443 | Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria En La Localidad De El Coyote | 2018-00030 | Querétaro | Colón | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 1150000 | 1149444.46 | 1149444.45 | 1149444.46 | 1149444.45 | 1149444.45 | 1149444.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055583 | Construcción De Techumbre En El Preescolar En La Localidad De San Francisco | 2018-00031 | Querétaro | Colón | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 599908.53 | 599908.52 | 599908.53 | 599908.52 | 599908.52 | 599908.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055584 | Construcción De Arcotecho En La Tele-Secundaria En La Localidad De Peña Colorada | 2018-00032 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1072761.85 | 1072761.84 | 1072761.85 | 1072761.84 | 1072761.84 | 1072761.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055586 | Construcción De Techumbre En El Preescolar De Santa Rosa Finca | 2018-00033 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 649426.61 | 649426.6 | 649426.61 | 649426.6 | 649426.6 | 649426.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055587 | Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria En La Localidad Del Blanco | 2018-00034 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 1150000 | 1146653.39 | 1146653.38 | 1146653.39 | 1146653.38 | 1146653.38 | 1146653.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055588 | Construcción De Techumbre En El Preescolar, En La Localidad Del Coyote | 2018-00035 | Querétaro | Colón | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 399507.05 | 399507.04 | 399507.05 | 399507.04 | 399507.04 | 399507.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055589 | Construcción De Arcotecho En La Primaria, En La Comunidad De Nuevo Álamos | 2018-00036 | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1098532.16 | 1098532.15 | 1098532.16 | 1098532.15 | 1098532.15 | 1098532.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055593 | Construcción De Techumbre En El Preescolar , En La Localidad Del Zamorano | 2018-00037 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 599982.8 | 599982.8 | 599982.8 | 599982.8 | 599982.8 | 599982.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055594 | Construcción De Techumbre En El Preescolar De La Localidad De San Vicente | 2018-00038 | Querétaro | Colón | San Vicente el Alto (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 599988.45 | 599988.44 | 599988.45 | 599988.44 | 599988.44 | 599988.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055595 | Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria En La Localidad De La Peñuela | 2018-00039 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 1150000 | 1143925.21 | 1143925.2 | 1143925.21 | 1143925.2 | 1143925.2 | 1143925.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055596 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero ,Y Reenivelación De Privada Coahuila | 2018-00041 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 629000 | 627893.37 | 627893.36 | 627893.37 | 627893.36 | 627893.36 | 627893.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055602 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero 2da Etapa, México Lindo. | 2018-00052 | Querétaro | Colón | México Lindo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 484900.65 | 484900.65 | 484899.58 | 484900.65 | 484899.58 | 484899.58 | 484899.58 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055603 | "Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Calle Alamos 2da Etapa, Nuevo Rumbo " | 2018-00053 | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 534701.36 | 534701.36 | 534701.34 | 534701.36 | 534701.34 | 534701.34 | 534701.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18170401055604 | "Rehabilitación Integral De Varias Calles (Calle Hacienda San Ildefonso Y Calle De Las Flores, Hacienda Viborillas), En La Localidad De Galeras." | 2018-00084 | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1994758.42 | 1994758.42 | 1994758.4 | 1994758.42 | 1994758.4 | 1994758.4 | 1994758.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055620 | "Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero 2da Etapa, Purísima De Cubos " | 2018-00085 | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAFEF 2018 | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1797737.35 | 1797737.34 | 1797737.35 | 1797737.34 | 1797737.34 | 1797737.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055623 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, En La Localidad De Nuevo Progreso | 2018-00086 | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1498316.42 | 1498316.41 | 1498316.42 | 1498316.41 | 1498316.41 | 1498316.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055749 | Pavimentación De Calles Jalisco Y San Miguel A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero. | 2018-00001 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1538954.53 | 1538954.53 | 1538954.51 | 1538954.53 | 1538954.51 | 1538954.51 | 1538954.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055751 | Pavimentación A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero, Muros De Contención Y Banquetas En Calle Fray Juan Crespi | 2018-00002 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2349281.61 | 2349281.61 | 2349281.6 | 2349281.61 | 2349281.6 | 2349281.6 | 2349281.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055752 | Pavimentación De Calles Rafael Ramírez Y Teresa Menindez A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Colonias Magisterial Y El Puente. | 2018-00013 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1599978.7 | 1599978.7 | 1599978.69 | 1599978.7 | 1599978.69 | 1599978.69 | 1599978.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055754 | Pavimentación De Calle 24 De Febrero A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero. | 2018-00014 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1538829.9 | 1538829.9 | 1538829.89 | 1538829.9 | 1538829.89 | 1538829.89 | 1538829.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055755 | Pavimentación De Calle Fray Servando Teresa De Mier A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero. | 2018-00015 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1049009.03 | 1049009.03 | 1049009.01 | 1049009.03 | 1049009.01 | 1049009.01 | 1049009.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055756 | Pavimentación De Calle Camino Tancoyolillo A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero En Colonia Villas Jalpan | 2018-00016 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1919243.19 | 1919243.19 | 1919243.18 | 1919243.19 | 1919243.18 | 1919243.18 | 1919243.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055757 | Pavimentación De Calle Monte Everest A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero | 2018-00201 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1190000 | 1188995.88 | 356698.76 | 1188995.88 | 356698.76 | 356698.76 | 356698.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055760 | Pavimentación De Calle De Acceso A Escuela Primaria | 2018-00203 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2200000 | 2198524.86 | 659557.45 | 2198524.86 | 659557.45 | 659557.45 | 659557.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055763 | Pavimentación De Calle Sor Juana Inés De La Cruz A Base De Piedra Bola Ahogada Con Mortero | 2018-00205 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1050000 | 1049652.88 | 910118.25 | 1049652.88 | 910118.25 | 910118.25 | 910118.25 | 86.7066 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 81 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055765 | Pavimentación De Calle En La Localidad De Jaguey Colorado Landa De Matamoros Querétaro | 2018-00006 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 968208.24 | 968208.24 | 968208.23 | 968208.24 | 968208.23 | 968208.23 | 968208.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055766 | Pavimentación De Calle Agua Zarca Salida A Pto De San Agustín Landa De Matamoros Querétaro | 2018-00007 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1774873.48 | 1774873.48 | 1774873.46 | 1774873.48 | 1774873.46 | 1774873.46 | 1774873.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1306 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055767 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Camarones " | 2018-00008 | Querétaro | Landa de Matamoros | Camarones | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1499978.99 | 1499978.99 | 1499978.97 | 1499978.99 | 1499978.97 | 1499978.97 | 1499978.97 | 100 | 0 | Otros | 164 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055768 | Pavimentación De Calle En El Humo Landa De Matamoros Querétaro | 2018-00009 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1336030 | 1334604.56 | 1334604.55 | 1334604.56 | 1334604.55 | 1334604.55 | 1334604.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055769 | Pavimentación De Calle En La Localidad De Tres Lagunas Landa De Matamoros Querétaro | 2018-00018 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1145388.02 | 1145388.02 | 1145388 | 1145388.02 | 1145388 | 1145388 | 1145388 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055770 | Pavimentación De Calle En La Localidad De Tilaco, Landa De Matamoros Querétaro | 2018-00019 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1487359.34 | 1487359.34 | 1487359.32 | 1487359.34 | 1487359.32 | 1487359.32 | 1487359.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 679 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055796 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, En La Localidad De Agua Amarga, Municipio De Pinal De Amoles,Qro. | 2018-00005 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Amarga | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 1319850.04 | 1319850.04 | 1319850.02 | 1319850.04 | 1319850.02 | 1319850.02 | 1319850.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055797 | Construcción De Andador Peatonal A Puerta Del Cielo Segunda Etapa | 2018-00010 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5875269.14 | 5875269.14 | 5536092.56 | 5875269.14 | 5536092.56 | 5536092.56 | 5536092.56 | 94.227 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 92 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055798 | Construcción De Andador Peatonal Ahuacatlan - Huajales 3ra Etapa | 2018-00011 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2731617.84 | 2731617.84 | 2433881.66 | 2731617.84 | 2433881.66 | 2433881.66 | 2433881.66 | 89.1004 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 87 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055799 | Pavimentación De Calle A Escuela Secundaria, En El Municipio De Pinal De Amoles,Qro. | 2018-00012 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 476551.96 | 476551.96 | 476551.92 | 476551.96 | 476551.92 | 476551.92 | 476551.92 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 360 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055802 | Construcción De Calle La Pedrera En Santa Rosa Jáuregui, Qro. | 2018-00054 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2519235.46 | 2519235.46 | 1259617.73 | 2519235.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055804 | Urbanización De Calles En Las Colonias Los Girasoles Y San Pablo En El Municipio De Querétaro,Qro. | 2018-00072 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 9007730.14 | 9007730.14 | 7260379.1 | 9007730.14 | 7260379.1 | 7260379.1 | 7170383.43 | 80.6016 | 0 | Metros lineales | 6500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055807 | Urbanización De Calles En Las Colonias: Lomas De San Pedrito Peñuelas Norte, Lomas De San Pedrito Peñuelas Sur, Bosques De La Hacienda Ampliación Y Jardines De La Alborada En El Municipio De Querétar | 2018-00073 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 31128105.78 | 31128105.78 | 15564052.89 | 31128105.78 | 717138.02 | 717138.02 | 703527.76 | 2.3038 | 0 | Metros lineales | 13744 | 0 | 53 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055811 | Electrificación En Las Colonias San Gregorio Y Conjunto Habitacional San Roque En El Municipio De Querétaro, Qro. | 2018-00074 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2939458.42 | 2939458.42 | 2411742.83 | 2939458.42 | 2411742.83 | 2411742.83 | 2378541.26 | 82.0472 | 0 | Metros lineales | 4424 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055815 | Urbanización De Calles En Las Colonia La Era, Los Eucaliptos, Los Molinos Y Las Rosas En El Municipio De Querétaro, Qro. | 2018-00075 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 32562786.12 | 32562786.12 | 16281393.06 | 32562786.12 | 9305007.95 | 9305007.95 | 9037744.2 | 28.5756 | 0 | Metros lineales | 6510 | 0 | 88 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055818 | Construcción Del Tramo 1 De 2da Etapa Del Eje Av. De La Luz. | 2018-00078 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 41667216.2 | 41667216.2 | 29234275.13 | 41667216.2 | 29234275.13 | 29234275.13 | 29123769.86 | 70.1613 | 0 | Metros lineales | 231726 | 0 | 88 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055823 | Urbanización De Calles En Las Colonias Benito Juárez, La Floresta, Jardines De Azucenas Y Plan Santa María En El Municipio De Querétaro, Qro. | 2018-00079 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 39832756.74 | 39832756.74 | 19916378.37 | 39832756.74 | 14188859.3 | 14188859.3 | 13607562.55 | 35.6211 | 0 | Metros lineales | 10460 | 0 | 57 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055827 | Urbanización De Calles En Las Colonias: Monarcas Y Monarcas Ii En El Municipio De Querétaro,Qro | 2018-00081 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 14061507.73 | 14061507.73 | 7030753.87 | 14061507.73 | 2515319.6 | 2515319.6 | 2431042.69 | 17.888 | 0 | Metros lineales | 975 | 0 | 75 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055829 | Construcción De Cubierta Tipo Techumbre En El Preescolar Primavera, Estancia De La Rochera, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2018-00154 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2018 | 697244.4 | 684497.96 | 205349.38 | 684497.96 | 205349.38 | 205349.38 | 205349.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055834 | Construcción De Techumbre En Preescolar Amado Nervo, Jurica Pueblo, Delegación Felix Osores Sotomayor. | 2018-00155 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1172702.61 | 1147133.94 | 389318 | 1147133.94 | 344140.18 | 344140.18 | 344140.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101061307 | Construccion De Cisternas Ecotecnias - 18669 | 18669 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Corozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 404391.49 | 300000 | 404391.49 | 300000 | 300000 | 300000 | 74.1855 | 0 | Otros | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE COMPEMENTO DE RECURSO MEDIANTE UNA FUNDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061308 | Linea De Conducción De Agua Potable - 16968 | 16968 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 100000 | 80000 | 58402.3 | 80000 | 58402.3 | 58402.3 | 58402.3 | 73.0029 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERTVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061413 | Construcción De Alumbrado Público En El Camino De Acceso Desde El Puente Del Libramiento - 17141 | 17141 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4209744 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 4089 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061414 | Construcción De Colector Sanitario Pie De Gallo - 17160 | 17160 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8922760.68 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 4089 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE18180101061415 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Pie De Gallo Del Santa Rosa Jauregui - 17099 | 17099 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 13874968.94 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 4089 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE18180101061416 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Pie De Gallo - 17285 | 17285 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 15591894.82 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 4089 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061417 | Construcción De Red De Agua Potable Pie De Gallo Del Santa Rosa Jauregui - 17001 | 17001 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8905665.1 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1226 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE18180101061441 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 17030 | 17030 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 850000 | 880000 | 528000 | 880000 | 505314.98 | 505314.98 | 505314.98 | 57.4222 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101061455 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia La Providencia Las Norbertas - 17942 | 17942 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia la Providencia (Las Norbertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 138143.36 | 138143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061456 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Sindicato - 17783 | 17783 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65916.11 | 65916.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061457 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Sindicato - 17925 | 17925 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69071.68 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180101061458 | Linea De Conducción De Agua Potable - 17002 | 17002 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 250000 | 300000 | 291439.74 | 300000 | 291439.74 | 291439.74 | 291439.74 | 97.1466 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101061459 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles Amazcala El Marqués Qro - 18202 | 18202 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1337545.76 | 1337545.76 | 1337545.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 580 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180101061460 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario El Colorado El Marques Qro - 18239 | 18239 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180101061461 | Ampliación De Red De Agua Potable Y Conexión A Línea Existente En Calle Jesus Arriaga Saldarriaga El Marqués Qro - 18159 | 18159 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 125265.2 | 125265.2 | 125265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180101061483 | Construcción De Biblioteca Municipal En La Colonia Jardines De La Negreta - 17380 | 17380 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2621566.08 | 2621566.08 | 1572939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se envía el contrato del mismo, pues aún se encuentra en proceso de contratación
QUE18180101061492 | Ampliación De Red De Drenaje Calle De Los Robles La Magdalena - 17737 | 17737 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101061493 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Neptuno Fuentes Y Pueblo Nuevo - 17674 | 17674 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 149302.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101061494 | Cuartos Adicionales San Gaspar - 18636 | 18636 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 648400 | 194520 | 194520 | 194520 | 29.9262 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061495 | Cuartos Adicionales La Magdalena - 17507 | 17507 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061496 | Cuartos Adicionales Altamira - 17742 | 17742 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Altamira (La Bondotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101061498 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Colonia La Cruz - 17377 | 17377 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA NO HA SIDO COMENZADA POR ESO NO EXISTE AVANCE FISICO / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180101061501 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 18489 | 18489 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 840000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061506 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Santa Ines - 17038 | 17038 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1436000 | 1436000 | 1436000 | 679222.04 | 679222.04 | 679222.04 | 679222.04 | 47.2996 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180101061507 | Construcción De Techado De Cancha En Escuela Primaria Benito Juarez La Esperanza - 17905 | 17905 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 637387.04 | 637387.04 | 637387.04 | 637387.04 | 637387.04 | 84.9849 | 0 | Otros | 20 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180101061508 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Las Localidades De Los Jasso Y Carrizalito - 16906 | 16906 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Jasso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 509721.84 | 509721.84 | 509721.84 | 509721.84 | 26.8275 | 0 | Otros | 22 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061510 | Rehabilitación De Calles A Base De Piedra Bola Acomodada Con Choy Valle Verde - 17881 | 17881 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1736000 | 1736000 | 1736000 | 1366007.04 | 1366007.04 | 1366007.04 | 1366007.04 | 78.687 | 0 | Otros | 15 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180101061511 | Construcción De Techado De Cancha En Escuela Primaria Veinte De Noviembre Valle Verde - 17934 | 17934 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 682656.92 | 682656.92 | 682656.92 | 682656.92 | 682656.92 | 91.0209 | 0 | Otros | 30 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061513 | Construccion De Techado De Cancha En Jardin De Niños Adolfo Blanco - 17744 | 17744 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 371256.14 | 371256.14 | 371256.14 | 371256.14 | 92.814 | 0 | Otros | 21 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061517 | Andador Tancoyol Espadañuela Tercera Etapa - 17627 | 17627 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 334048.32 | 334048.32 | 334048.32 | 334048.32 | 33.4048 | 0 | Otros | 12 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061520 | Construcción De Sistema De Agua Potable Colinas De Santa Cruz Ii Sección - 17429 | 17429 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 10314006.89 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1040 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061521 | Construccion De Drenaje Sanitario Colinas De Santa Cruz Ii Seccion Delagacion Feliz Osores Sotomayor - 17331 | 17331 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 16478856.67 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1040 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE18180101061522 | Construccion De Colector Sanitario Colinas De Santa Cruz Ii Sección - 17491 | 17491 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4220659.52 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1040 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE18180101061524 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 18072 | 18072 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 99999.46 | 99999.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO ES PROYECTO SE DA ATENCIÓN IMPORTE APROBAD 100,000 SE AJUSTO A LOS 99,999.46 SEGUN MIDS / Física: PROYECTO NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061525 | Ampliacion De Red De Dranaje Sanitario En Calle Cerrada Del Liezo Cabecera Municipal - 17139 | 17139 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180101061526 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 18065 | 18065 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 8.7 | 0 | Otros | 0 | 100 | 8.7 | Financiera: OBRA INICIADA GASTOS INDIRECTOS / Física: OBRA INICIADA GASTOS INDIRECTOS / Registro:
QUE18180101061527 | Contsruccion De Techo Firme Ezequiel Montes Ageb Ochenta Y Cuatro - 17289 | 17289 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 53278.33 | 53278.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061528 | Construccion De Techo Firme Ezequiel Montes Ageb Ciento Cincuenta Y Cuatro - 17495 | 17495 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 56324.94 | 56324.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180101061529 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hiena En Cabecera Municipal - 17315 | 17315 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 450495.23 | 449875.32 | 449875.32 | 449875.32 | 449875.32 | 449875.32 | 449875.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 539.75 ML Guarnición y 458.71 m2 Banqueta BENEFICIARIOS 32H Y 48M / Física: OBRA TERMINADA 539.75 ML Guarnicion y 458.71 m2 Banqueta BENEFICIARIOS 32H Y 48M / Registro:
QUE18180101061530 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Las Flores Y Callejon Las Chombas En La Localidad De Bernal - 17156 | 17156 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 775000 | 773895.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
QUE18180101061531 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Las Flores Y Callejon Las Chombas En La Localidad De Bernal - 16882 | 16882 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 95000 | 94253 | 94253 | 94253 | 94253 | 94253 | 94253 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: 165.60 ML BENEFICIARIOS 54 H Y81 M ABRIL-MAYO / Física: 165.60 ML BENEFICIAROS 54 H Y81 M ABRIL-MAYO / Registro:
QUE18180101061532 | Construccion De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Las Flores Y Callejón Las Chombas En La Localidad De Bernal - 16933 | 16933 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 690000 | 688597.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
QUE18180101061533 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Bondotal - 17901 | 17901 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69071.68 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180101061534 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Guanajuatito - 17707 | 17707 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 26273.76 | 26273.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180101061535 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Familia Martinez Hernández Los Soto - 18010 | 18010 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Martínez Hernández (Los Soto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180101061536 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo - 16769 | 16769 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 995138.43 | 995138.43 | 995138.43 | 995138.43 | 995138.43 | 995138.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 6956 | 100 | 80 | Financiera: 1600 ML BENEFICIARIOS 3164 H Y 3792 M, aport. fed. 70% est20% y mun 10% / Física: obra con aport. fed. 70% est 20% y mun 10% / Registro:
QUE18180101061537 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Villa Progreso Ageb Ciento Ochenta Y Ocho - 17793 | 17793 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69071.68 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180101061538 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo - 16889 | 16889 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8000000 | 7966991.72 | 7351479.5 | 5012824 | 5012824 | 5012824 | 5012824 | 62.9199 | 0 | Metros lineales | 10120 | 100 | 62.92 | Financiera: 1280ML BENEFICIARIOS 3164 H Y 3792 M / Física: 1280ML BENEFICIARIOS 3164 H Y 3792 M / Registro:
QUE18180101061539 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes Villa Progreso - 17210 | 17210 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 360000 | 359624.23 | 304383.93 | 304383.93 | 304383.93 | 304383.93 | 304383.93 | 84.6394 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 84.64 | Financiera: 158 ML BENEFICIARIOS 10 H Y 15 M / Física: 158 ML BENEFICIARIOS 10 H Y 15 M ABRIL-MAYO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061540 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Villa Progreso Ageb Catorce A - 17813 | 17813 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69071.68 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061541 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Villa Progreso Ageb Ciento Treinta Y Cinco - 17456 | 17456 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61156.89 | 61156.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180101061542 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De Villa Progreso - 17271 | 17271 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 148049.36 | 147692.59 | 147692.59 | 147264.35 | 147264.35 | 147264.35 | 147264.35 | 99.71 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: 149.07 M2 Banqueta 171.16 ml Guarnicion BENEFICIARIOS 22 H Y33 M ABRIL-JUNIO / Física: 149.07 M2 Banqueta 171.16 ml Guarnicion BENEFICIARIOS 22 H Y33 M ABRIL-JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061543 | Construcción De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De Villa Progreso - 17029 | 17029 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 634657.39 | 634286.99 | 634286.99 | 145076.56 | 145076.56 | 145076.56 | 145076.56 | 22.8724 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: 1039.09 M2 BENEFICIARIOS 22 H Y 33 M ABRIL-JULIO / Física: 1039.09 M2 BENEFICIARIOS 22 H Y 33 M ABRIL-JULIO / Registro:
QUE18180101065941 | Pavimentacion De Calle Niños Heroes (Acceso A Emsad) En La Localidad De Las Trancas | 2018-00237 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499020.19 | 2163950.3 | 2163950.3 | 2163950.3 | 86.558 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101065943 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles, San Pedro, Huimilpan, Qro | 2018-00535 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3377810.13 | 1013343.03 | 1013343.03 | 1013343.03 | 28.9527 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101065944 | Construcción De Arcotecho En La Cabecera Municipal, Pedro Escobedo, Queretaro | 2018-00235 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1486017.59 | 596968.28 | 596968.28 | 596968.28 | 39.7979 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101065953 | Construcción De Auditorio En Cabecera Municipal, Pedro Escobedo, Querétaro | 2018-00238 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2018 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14882824.49 | 6420810.56 | 6420810.56 | 6420810.56 | 42.8054 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101065955 | Pavimentación De Calles Sn La Zarza | 2018-00246 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNIICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2478193.32 | 1664136.57 | 1664136.57 | 1664136.57 | 66.5655 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101065958 | Pavimentación De Calles Sn Tierras Coloradas | 2018-00249 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499504.9 | 824546.47 | 824546.47 | 824546.47 | 54.9698 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101065960 | Construcción De Parador Turístico Palmillas | 2018-00247 | Querétaro | San Juan del Río | Palmillas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9890894.4 | 2967268.32 | 2967268.32 | 2967268.32 | 29.6727 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101065962 | Construcción De Centro Cultural 2da. Etapa, Jalpan De Serra, Queretaro | 2018-00248 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNIICIPIO DE JALPAN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9996206.02 | 2998861.8 | 2998861.8 | 2998861.8 | 29.9886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101065964 | Ampliación A Cuatro Carriles De Av. Universidad (Camino A Cerro Gordo) | 2018-00286 | Querétaro | San Juan del Río | Cerro Gordo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29400052.36 | 8820015.7 | 8820015.7 | 8820015.7 | 29.4001 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101066001 | Modernización Del Boulevard Bernanrdo Quintana Sur (Puente Inferior Vehicular) | 2018-00679 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 159000000 | 159000000 | 111300000 | 158315111.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101067301 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (5ta Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2018-00220 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2340053.22 | 2340053.22 | 701493.15 | 2338310.49 | 701493.15 | 701493.15 | 701493.15 | 29.9777 | 0 | Otros | 10088 | 0 | 85.79 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101067312 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe | 2018-00219 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2017023.44 | 2017023.44 | 588522.01 | 1961740.02 | 588522.01 | 588522.01 | 588522.01 | 29.1777 | 0 | Otros | 3363 | 0 | 90.1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101067322 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario(5ta Etapa),Para Beneficiar A Las Localidades De San Miguel Tlaxcaltepec(Barrio Centro);Barrio Presa Del Tecolote(El Lindero);El Lindero Y Los Árbol | 2018-00218 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 419367.25 | 1397890.84 | 419367.25 | 419367.25 | 419367.25 | 29.9548 | 0 | Otros | 1882 | 0 | 76.38 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101067357 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (6ta Etapa), Para Beneficiar A 19 Localidades, En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes | 2018-00242 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4112645.26 | 4112645.26 | 2835835.39 | 4102771.11 | 2592222.13 | 2592222.13 | 2592222.13 | 63.0305 | 0 | Otros | 4678 | 0 | 71.75 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE 2018 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101067375 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa),Para Beneficiar A Las Localidades De Carrizal De Los Duran,El Pocito,Valle Verde, Rancho Nuevo,La Esperanza Y El Saucito,En El Municipio De Jalpan | 2018-00212 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4192735.5 | 4192735.5 | 3110683.91 | 4170935.78 | 1251280.73 | 1251280.73 | 1251280.73 | 29.844 | 0 | Otros | 1167 | 0 | 78.15 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101067377 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (3er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2018-00228 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7000000 | 7000000 | 5918287.26 | 6965968.98 | 5621976.32 | 5621976.32 | 5621976.32 | 80.3139 | 0 | Metros lineales | 6956 | 0 | 99.01 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101067394 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan | 2018-00318 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4347000 | 4347000 | 1224104.31 | 4080347.71 | 1224104.31 | 1224104.31 | 1224104.31 | 28.1597 | 0 | Otros | 294 | 0 | 70.12 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101067414 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De La D, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2018-00330 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1403585.93 | 1403585.93 | 420018.44 | 1400061.45 | 420018.44 | 420018.44 | 420018.44 | 29.9247 | 0 | Otros | 4298 | 0 | 50.15 | Financiera: 0 / Física: / Registro:
QUE18180101067419 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidades De Peña Blanca Y Puerto De La Guitarra, En El Municipio De Peñamiller | 2018-00222 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 798585.89 | 798585.89 | 605231.2 | 796356.84 | 474836.85 | 474836.85 | 474836.85 | 59.4597 | 0 | Otros | 578 | 0 | 98.13 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101067428 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (5ta Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Lindero, La Estancia, Barrio De García, Panales, La Puerta, Gudiños Y Nogales, En El Municipio D | 2018-00241 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 898003.47 | 1355148.52 | 406544.56 | 406544.56 | 406544.56 | 29.0389 | 0 | Otros | 2792 | 0 | 85.13 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101067433 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Tolimán | 2018-00217 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE TOLIMÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3500014.04 | 3500014.04 | 1977570.55 | 3413223.16 | 1536765.96 | 1536765.96 | 1536765.96 | 43.9074 | 0 | Otros | 218 | 0 | 80.97 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101067452 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A La "Zona Alta" De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos, En El Municipio De Tolimán | 2018-00216 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1050000.56 | 1050000.56 | 576252.81 | 1033637.32 | 310091.19 | 310091.19 | 310091.19 | 29.5325 | 0 | Otros | 239 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101067995 | Seguridad Tecnologica (Corregidora Digital) 2018 | 01 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 12438342 | 12438342 | 12438342 | 4669840.02 | 4669840.02 | 4669840.02 | 4669840.02 | 37.5439 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101068024 | Alumbrado Publico (Obra Publica En Bienes De Dominio Publico) | 02 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 45422967 | 45422967 | 25907464.74 | 14503063.7 | 14503063.7 | 14503063.7 | 14503063.7 | 31.9289 | 0 | Luminaria | 1000 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101068234 | Programa De Atencion A Personas Con Discapacidad | S039 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA ESTATAL DIF QUERETARO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE18180101068359 | Equipamiento De Muebles De Oficina Y Estantería. | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Colón Querétaro | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101069048 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion | 565 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Comunicaciones | En Ejecución | 2018 | 60000 | 95000 | 84216 | 84216 | 84216 | 84216 | 84216 | 88.6484 | 0 | Equipamiento | 62197 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101069094 | Equipamiento Excepto De Oficina Y Estanteria | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 20000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101069096 | Equipamiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 50000 | 8109.21 | 8109.21 | 8109.21 | 8109.21 | 8.1092 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 8.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101069097 | Equipamiento Y Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101069100 | Equipamiento De Camaras Fotograficas Y De Video | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101069101 | Equipamiento De Carrocerias Y Remolques | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 30000 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101069103 | Equipamiento En Sistemas De Aire Acondicionado Y Calefaccion | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101069104 | Equipamiento De Licencias Informaticas E Intelectuales | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 39999.99 | 392477 | 7937 | 7937 | 7937 | 1.3228 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101069494 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente 2018 | PRODEP 2018 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 76520 | 532720 | 532720 | 36520 | 36520 | 36520 | 36520 | 6.8554 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 6.86 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101071677 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Queretaro Pavimentación De Las Calles Pino Suarez Y Camino A La Soledad | 548 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1976045.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101071684 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino En La Localidad De El Bothé) / | 563 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2965610.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101071828 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Calles Colonia La Primavera (Buenos Aires)) / | 558 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2880000 | 2880000 | 2848320 | 2836698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101071879 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino Rural San Martín A El Rincón) / | 914 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2964875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101071886 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimento De Empedrado Tramo Km 0 000.00 Al Km 0 339.05 En La Localidad Del Apartadero, Amealco De Bonfil) / | 673 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 988116.48 | 734159.79 | 734159.79 | 734159.79 | 73.416 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 73.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101071887 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Caminos En Guadalupe El Terrero) / | 676 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 395600 | 395564.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101071918 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino En La Localidad De Mesillas) / | 544 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4500000 | 4500000 | 4450500 | 4447681.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101071919 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino En Santiago Mexquititlan Barrio 1ro A Santiago Mexquititlan Barrio 4to) / | 547 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 988110.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101071927 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino En Santiago Mexquititlan Barrio 3ro) / | 550 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1480540.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101071928 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Rehabilitación De Calle 16 De Septiembre) / | 555 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 890100 | 887152.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101071929 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Rehabilitación De Calle 2 De Abril) / | 557 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1130000 | 1130000 | 1117570 | 1114739.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072036 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Calles En La Localidad San Antonio La Labor) / | 836 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 445050 | 441648.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072037 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Rehabilitación De Calle Melchor Ocampo) / | 840 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 988462.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072109 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino Rural Acceso El Rincón) / | 913 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2963884.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072113 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Camino En San José Ithó) / | 675 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 593400 | 587878.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072114 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Camino El Batan) / | 678 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 610000 | 610000 | 603290 | 600057.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072146 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Rehabilitación De Camino A Loma De Los Blases) / | 543 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 986702.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072157 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Rehabilitación De Calle 21 De Marzo) / | 553 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 780000 | 780000 | 771420 | 768435.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072158 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Rehabilitación De Calle Pino Suarez) / | 564 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2860000 | 2860000 | 2828540 | 2825528.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072241 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino Acceso Al Batán) / | 837 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072242 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Calle En San Miguel Dehetí) / | 841 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2472500 | 2471605.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072282 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino Loma Linda A Jacal De La Piedad) / | 545 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3459653.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072369 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Queretaro, Pavimentación De Camino En La Localidad De Hacienda Blanca | 560 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1977666.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072401 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Camino En Santiago Mexquititlan Barrio 4to) / | 679 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 494500 | 494383.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072546 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Calles Colonia Las Américas Amealco De Bonfil) / | 671 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 494500 | 492520.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072547 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Barda Perimetral Del Campus Amealco De La Universidad Autonoma De Queretaro) / | 674 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Fraccionamiento Rinconada de Bonfil | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1977203.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072701 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino A San Pedro Tenango) / | 551 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2964386.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072743 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Camino Veinte De Noviembre) / | 920 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 380000 | 380000 | 375820 | 373718.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072777 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Rehabilitación De Calle 5 De Febrero) / | 554 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 740000 | 740000 | 731860 | 730388.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072778 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Rehabilitación De Calle 20 De Noviembre) / | 562 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1087900 | 1086469.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072880 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Camino En Santiago Mexquititlan Barrio 5to ( El Pastoreo)) / | 839 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 593400 | 593006.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101072968 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino San Bartolomé Del Pino A La Muralla) / | 669 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2964514.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072969 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Queretaro, Empedrado De Camino En La Ladera | 670 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 395600 | 391342.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101072975 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Camino Hacia Las Canchas El Apartadero) / | 672 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz del Apartadero (La Garita) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 593400 | 591960.39 | 591960.39 | 591960.39 | 591960.39 | 98.6601 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101073011 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino A Xajay) / | 546 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1977046.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101073018 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Rehabilitación De Calle Morelos) / | 552 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2472500 | 2471853.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101073019 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Calles Principales En San Pablo) / | 556 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1974857.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101073020 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Calles Colonia Jardines Del Bosque) / | 559 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2290000 | 2290000 | 2264810 | 2258396.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101073021 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino A Rincón De San Ildefonso) / | 561 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2964517.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101073203 | Infraestructura Vial En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Pavimentación De Camino Santiago Mexquititlan Barrio 1ro. A Santiago Mexquititlan Barrio 3ro.) / | 668 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3458392.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101073306 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Camino En Mesillas) / | 838 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 593400 | 587760.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101073321 | Fortalecimiento Del Transporte Especializado En El Estado De Querétaro / 1724 | 2018-00430 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 8853195 | 8853195 | 4377904.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META REAL SON PIEZAS / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101073355 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Amealco De Bonfil, Querétaro // (Empedrado De Calle Los Gigantes) / | 677 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Amealco de Bonfil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 593400 | 591352.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101073415 | Adquisición De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información. | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2934323.2 | 2934323.2 | 2934323.2 | 2934323.2 | 2934323.2 | 1606767.56 | 1606767.56 | 54.7577 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101073419 | Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre. | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 166460.6 | 166460.6 | 166460.58 | 166460.58 | 166460.58 | 166460.58 | 166460.58 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR.
QUE18180101073423 | Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación. | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 46679784 | 46679784 | 46679783.61 | 46679783.61 | 46679783.61 | 46679783.61 | 46679783.61 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR.
QUE18180101074026 | Ministraciones Fam Superior 2018 | FAM 2018 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 6716607 | 13646231.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El importe modificado está integrado por 6 ministraciones de $2,238,869.00 de FAM 2018 más intereses por $13,909.49, transferidos por el IIFEQ más intereses generados en cuenta UAQ por $199,108.50
QUE18180101074064 | Equipo Terrestre | 001 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1371316 | 1371316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin avance registrado / Registro:
QUE18180101074738 | Programa Transferencia De Tecnología | 2018-00269 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO (DA de OM) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 620000 | 620000 | 298018.5 | 596037 | 298018.5 | 298018.5 | 298018.5 | 48.0675 | 0 | Otros | 370 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE ARCHIVO A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN
QUE18180101074930 | Propuesta De Niveles De Cobertura Celular Y Wifi Para Los Pueblos Mágicos En El Estado De Querétaro | 2018-00251 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO (DA de OM) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1820000 | 1820000 | 704830.09 | 915482.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE ARCHIVO A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101074939 | Proyecto Ejecutivo Para El Parque Ecoturístico En Amealco | 2018-00271 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFÍL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 620000 | 620000 | 380703.33 | 619710.77 | 185913.24 | 185913.24 | 185913.24 | 29.986 | 0 | Otros | 50 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE ARCHIVO PARA SU VALIDACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101074951 | Equipamiento Y Producción Para Proyección De Video Mapping En Parroquia Santa María, Amealco De Bonfil | 2018-00270 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 3900000 | 3900000 | 2394746.77 | 3857136.54 | 1157140.97 | 1157140.97 | 1157140.97 | 29.6703 | 0 | Equipamiento | 7698 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE ARCHIVO PARA SU VALIDACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL
QUE18180101075092 | Licencias Informáticas E Intelectuales | 1 FORTAMUN 2018 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 348000 | 348000 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 28000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SUSPENDIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075232 | Hotel Ecoturístico Tzibanza | 2018-00333 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SDUOP PEEQ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 20280000 | 20280000 | 8335151.41 | 19916437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33598 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE ARCHIVO PARA SU VALIDACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075233 | Andador Malecón 3a Etapa | 2018-00250 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 10170000 | 10170000 | 6244762.72 | 9486629.81 | 2846285.3 | 2846285.3 | 2846285.3 | 27.9871 | 0 | Otros | 11500 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE ARCHIVO PARA SU VALIDACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL
QUE18180101075234 | Sendero De Acceso A Zona Arqueológica Del Cerrito | 2018-00370 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 6090000 | 6090000 | 3739489.18 | 5880812.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE ARCHIVO PARA SU VALIDACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075497 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, MUNICIPIOS NO FORTASEG Y SISTEMA PENITENCIARIO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 22944882 | 4671210 | 2802726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075507 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 5402158 | 5341548 | 3204928.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075642 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 68647045 | 27187151 | 16312290.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075647 | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional Del Proceso | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimientos de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 775000 | 532000 | 319200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180101075658 | Modelo Nacional De Policía En Funciones De Seguridad Procesal | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2583000 | 183000 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180101075660 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | 8 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 20455700 | 14052900 | 8431740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180101075666 | Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios | 9 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180101075668 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 10 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 11769000 | 9059000 | 5435400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180101075680 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 12 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 3422310 | 2635310 | 1581186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN EL TRIMESTTRE / Física: / Registro:
QUE18180101075686 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | 13 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 939410 | 574010 | 344406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN EL TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075829 | Equipo De Computo Y Tecnologia | 1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 3000105.99 | 10000353.3 | 6500353.3 | 6500353.3 | 6500353.3 | 6500353.3 | 6500353.3 | 65.0012 | 0 | Piezas | 240000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075837 | Camaras Fotograficas Y Video | 2 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 256960 | 256960 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 97.2914 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075841 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 3 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 10750000 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 100 | 0 | Piezas | 240000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075853 | Equipo De Transporte | 4 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 100 | 0 | Piezas | 240000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101075857 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | 6 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 71490.6 | 256960 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 97.2914 | 0 | Piezas | 240000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101076173 | Equipos De Generacion Electrica | 5 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 889602.84 | 889602.84 | 889602.84 | 889602.84 | 889602.84 | 889602.84 | 889602.84 | 100 | 0 | Piezas | 240000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101076206 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿ | Salud | En Ejecución | 2018 | 51040 | 51040 | 51040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101076264 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿. | Salud | En Ejecución | 2018 | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101076272 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq................. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿........... | Salud | En Ejecución | 2018 | 35000 | 35000 | 35000 | 16524.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101076275 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿............... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿................................ | Salud | En Ejecución | 2018 | 1003843 | 1003843 | 1003843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101076277 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿................................................ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.................................................................... | Salud | En Ejecución | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 39614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101076283 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿............................................. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.......................................... | Salud | En Ejecución | 2018 | 15000 | 15000 | 15000 | 8908.8 | 8908.8 | 8908.8 | 8908.8 | 59.392 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 59.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101076288 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿.................................................. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.................................................. | Salud | En Ejecución | 2018 | 57734.51 | 57734.51 | 57734.51 | 13055.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101076302 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿............................................................................ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿............................................................................................. | Salud | En Ejecución | 2018 | 25150 | 25150 | 25150 | 10962 | 10962 | 10962 | 10962 | 43.5865 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 43.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101076309 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿....................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.................................................. | Salud | En Ejecución | 2018 | 154000 | 154000 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101076325 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿........................................................ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿......................................................... | Salud | En Ejecución | 2018 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101076336 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿........................................................................................................................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.................................................................................................................... | Salud | En Ejecución | 2018 | 912240 | 910011 | 910011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE MODIFICO DE ACUERDO AL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO / Física: / Registro:
QUE18180101076343 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿................................................................................................................ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿........................................................................................................... | Salud | En Ejecución | 2018 | 1142000 | 1142000 | 1142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180101076350 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿................................................................................................................................................. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.................................................................................................................................................... | Salud | En Ejecución | 2018 | 288000 | 288000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101076729 | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq.. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 162000 | 174298.8 | 17429.83 | 174298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101077792 | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq.-( | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 268122.3 | 268122.3 | 83331.5 | 268122.3 | 56519.27 | 56519.27 | 56519.27 | 21.0797 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101077793 | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq$ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 2136000 | 2136000 | 1319660 | 2136000 | 1106060 | 1106060 | 1075320 | 51.7818 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101077797 | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq(((())) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 100000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101077799 | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq$$$$$((((( | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 20880 | 55721 | 5572.1 | 55721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101077800 | Equipamiento De Áreas Y Unidades Médicas De Seseq;;;;:::: | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 4711918.81 | 5232798.81 | 3444065.63 | 5232798.81 | 2920785.75 | 2920785.75 | 2827985.75 | 55.8169 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078220 | Rehabilitación 2da Etapa En La Primaria Damian Carmona, Ahuacatlan De Guadalupe, Pinal De Amoles, Queretaro Peo 18-098 | 2018-IIF-019 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 890795.96 | 890795.96 | 890795.96 | 890795.96 | 660984.36 | 660984.36 | 658135.29 | 74.2015 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE CIERRE ADMINSITRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078221 | Construcción De Módulo Sanitario En Preescolar Comunitario "Reyna Chavez",Acatitlán Del Río,Jalpan De Serra Peo 18-083 | 2018-IIF-021 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 445605 | 445605 | 445605 | 445605 | 445605 | 445605 | 445605 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078222 | Ampliación De Techumbre En La Telesecundaria Rosario Castellanos,Urecho,Colon Peo 18-103 | 2018-IIF-015 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 733367.2 | 733367.2 | 733367.2 | 733367.2 | 388526.61 | 388526.61 | 388526.61 | 52.9785 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE CIERRE ADMINSITRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE18180101078226 | Construcción De Plaza Cívica Y Rehabilitación General En El Jardin De Niños Maria Velazquez Perez ,Vista Hermosa (Cuasinada)Ista | 2018-IIF-029 | Querétaro | San Juan del Río | Vista Hermosa (Cuasinada) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 780059.04 | 780059.04 | 780059.04 | 780059.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078227 | Rehabilitación General Y Construcción De Plaza Civíca,En Jardin De Niños Jose Ignacio Villaseñor Cervantes Y Aldama,La Loma Ix ,Querétaro Peo 17-239 | 2018-IIF-001 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 2500000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE18180101078229 | Construcción De Barda 2da. Etapa, Rehabilitaciónd E Servicios Sanitarios Y Obra Exterior,En Jardin De Niños Centro De Atencion Multiple Bicentenario ,J | 2018-IIF-014 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 753963.2 | 753963.2 | 753963.2 | 753963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 83 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078232 | Construcción De Techumbre ,En Jardin De Niños Sara Perez De Madero,Col. Misión San Jose ,Corregidora Peo 18-081 | 2018-IIF-016 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 1499997.15 | 1499997.15 | 1499997.15 | 1499997.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 46 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078246 | Construcción De Techumbre ,En Jardin De Niños Diego Rivera,La Florida ,Arroyo Seco Peo 18-080 | 2018-IIF-018 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 1839425.19 | 1839425.19 | 1839425.19 | 1839425.19 | 1255123.68 | 1255123.68 | 1251358.04 | 68.2346 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078251 | Reposición De Piso E Impermeabilizacion En 3 Aulas ,En Jardin De Niños Rafael Huerta ,Arroyo Seco ,Arroyo Seco Peo 18-089 | 2018-IIF-020 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 499983.87 | 499983.87 | 499983.87 | 499983.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 87 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE18180101078254 | Construcción De Módulo Sanitario,En Jardin De Niños Ignacio Allende ,San Fandila ,Pedro Escobedo Peo 18-086 | 2018-IIF-022 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 990770.85 | 990770.85 | 990770.85 | 990770.85 | 597098.09 | 597098.09 | 595819.34 | 60.266 | 0 | Otros | 0 | 0 | 56 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE18180101078257 | Construcción De Techumbre ,En Jardin De Niños Investigando Y Aprendiendo,Santa María De Los Cocos,Arroyo Seco Peo 18-079 | 2018-IIF-024 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 1014070.19 | 1014070.19 | 1014070.19 | 1014070.19 | 652340.02 | 652340.02 | 650868.34 | 64.3289 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUE18180101078279 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Sanitarios,En Jardin De Niños Cinco De Mayo,El Trapiche,Arroyo Seco Peo 18-078 | 2018-IIF-025 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 1599478.52 | 1599478.52 | 1599478.52 | 1599478.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE18180101078285 | Construcción De Módulo Sanitario,En Jardin De Niños Fray Junipero Serra,Tilaco,Landa De Matamoros Peo 18-084 | 2018-IIF-026 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 1061840.96 | 1061840.96 | 1061840.96 | 1061840.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078286 | Construcción De Módulo Sanitario,En Jardin De Niños Damián Carmona,La Lagunita ,Landa De Matamoros Peo 18-085 | 2018-IIF-027 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 1047808.02 | 1047808.02 | 1047808.02 | 1047808.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 63 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE18180101078288 | Construcción De Cancha ,En Jardin De Niños Centenario Cinco De Mayo,Cadereyta De Montes ,Cadereyta De Montes Peo 18-107 | 2018-IIF-028 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 946535.2 | 946535.2 | 946535.2 | 946535.2 | 410140.95 | 410140.95 | 408373.1 | 43.3308 | 0 | Otros | 0 | 0 | 47 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078289 | Programa De Infraestructura Educativa Fam Basica 2018 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 3078452.65 | 7339164.79 | 7339164.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA GENERICA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078319 | Programa De Infraestructura Educativa Fam Media Sup 2018 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 6517824 | 5677781.04 | 2838890.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa generico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101078325 | Programa De Infraestructura Educativa Fam Sup 2018 Uaq | UAQ | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2018 | 26866428 | 13447147.08 | 13433214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA UAQ REPORTARA LOS MOMENTOS CONTABLES DESDE EL COMPROMETIDO HASTA EL PAGADO / Física: / Registro: la uaq reportara los momentos contables desde el comprometido hasta el el pagado, se traspaso al ministracion de los meses de enero a junio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101080098 | Construcción De Libramiento Oriente En Vizarron De Montes | 2018-00714 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta de Montes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080100 | Construcción De Boulevard En El Acceso A La Localidad De Boye | 2018-00718 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyé | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cadereyta de Montes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 16850000 | 16850000 | 16850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080103 | Urbanización De Calle; Santa Maria Begoña, El Marques, Qro. | 2018-00753 | Querétaro | El Marqués | Santa María Begoña | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El Marques | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro:
QUE18180101080106 | Urbanización De Calles Barrio La Trinidad; Saldarriaga, El Marques, Qro. | 2018-00752 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El Marques | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080109 | Urbanización De Calles; La Mariola, El Marques, Qro. | 2018-00751 | Querétaro | El Marqués | La Mariola (El Rosario) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El Marques | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080112 | Reencarpetamiento Y Bacheo En Calles Joaquin Gomez Vega, Fco. I Madero, Josefa Ortiz De Dominguez, Progreso, Cuahutemoc, Ignacio Altamirano, Cabecera Municipal. | 2018-00689 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ezequiel Montes | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4990834.76 | 1497250.42 | 1497250.42 | 1497250.42 | 29.945 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080114 | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Mortero, En Calles De La Cabecera Municipal, Pedro Escobedo, Queretaro. | 2018-00709 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pedro Escobedo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080122 | Urbanización De Calle Jalisco; San Isidro Miranda, El Marques, Qro. | - | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El Marques | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - sin observaciones
QUE18180101080128 | Urbanización De Calle Manantiales; Matanzas, El Marques, Qro. | 2018-00762 | Querétaro | El Marqués | Matanzas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de El Marques | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - sin observaciones
QUE18180101080132 | Techado En El Jardín De Niños Federico Froebel Clave 22djn | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2018 | 866895 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: sin observaciones
QUE18180101080145 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Apartadero | - | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Joaquin | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080158 | Mejoramiento De Calles Posterior A La Iglesia, Adolfo Ruiz C., Josefa Ortiz De D, Guillermo Prieto, Miguel Alemán, Vicente S., Mariano M., Guadalupe V. Y Nicolas B., En La Fuente, Tequisquiapan, Qro. | - | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Infraestructura de Queretaro | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080172 | Siete Pozos En El Municipio De Cadereyta De Montes, Estado De Queretaro | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080187 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para La Colonia Melchor Ocampo, Municipio De Queretaro, Estado De Queretaro. | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Aguas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3376017 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: sin observaciones
QUE18180101080194 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Melchor Ocampo, Municipio De Queretaro, Estado De Queretaro. | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Aguas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1854394 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: sin observaciones
QUE18180101080201 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes, En La Delegación Epigmenio Gonzalez (El Ahorcado), Del Municipio De Pedro Escobedo, Estado De Queretaro | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Infraestructura de Queretaro | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5577000 | 5577000 | 5577000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080208 | Construcción De Cementerio En El Palmar Municipio De Cadereyta De Montes (Primera Etapa) | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Infraestructura de Queretaro | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 779218 | 779218.1 | 779218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080248 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino Quirambal, Tramo Estimado: 0*000 Al 5*870, Subtramo A Modernizar Del Km 1*740 Al 2*740 | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Infraestructura de Queretaro | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6729294 | 6729294.38 | 6729294.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180101080253 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino Huilotla, Tramo Estimado: 0*000 Al 4*500 (Subtramo A Modernizar Del Km 0*000 Al 1*250) | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Infraestructura de Queretaro | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7430520 | 7430520 | 7430520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro:
QUE18180101080261 | Modernización Y Ampliación De Camino Puerto Del Sabino-Neblinas, Tramo Del Km 0*000 Al 20*000 Subtramo A Modernizar Del Km 5*000 Al 6*000 | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto del Sabino | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión Estatal de Infraestructura de Queretaro | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9233967 | 9233966.99 | 9233966.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones
QUE18180201107205 | Ampliación De Linea De Distribución Y Red De Distribución Eléctrica - 19549 | 19549 | Querétaro | Pinal de Amoles | Peña Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 297012.18 | 295865.95 | 59173.19 | 295865.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 114 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA A UN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201107206 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 19250 | 19250 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201109220 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Lucia - 20250 | 20250 | Querétaro | Ezequiel Montes | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 468220.76 | 468220.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109221 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 28097 | 28097 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109222 | Ampliación De Red Electrica En Calles - 26824 | 26824 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 344818.78 | 344818.78 | 339553.07 | 339553.07 | 298174.06 | 298174.06 | 298174.06 | 86.4727 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109223 | Ampliación De Red De Drenaje - 30027 | 30027 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 621000 | 621000 | 621000 | 621000 | 621000 | 621000 | 621000 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109224 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 27777 | 27777 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 38571.42 | 38571.42 | 38571.42 | 29.6703 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109225 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles - 36219 | 36219 | Querétaro | Huimilpan | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 433499.71 | 433499.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109226 | Construcción De Linea De Agua Potable - 35335 | 35335 | Querétaro | Huimilpan | Capula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109227 | Urbanización De Calles - 30057 | 30057 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 525000 | 525000 | 522445.64 | 522445.64 | 489752.5 | 489752.5 | 489752.5 | 93.2862 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109228 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 28033 | 28033 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 115714.26 | 115714.26 | 115714.26 | 44.5055 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109229 | Barda Perimetral En Primaria - 27144 | 27144 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 584996.63 | 584996.63 | 175498.99 | 175498.99 | 175498.99 | 29.2498 | 0 | Metros lineales | 399 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109230 | Fosa Septica En Jn - 27282 | 27282 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 260000 | 260000 | 255110.83 | 255110.83 | 249612.75 | 249612.75 | 249612.75 | 96.0049 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
QUE18180201109231 | Barda Perimetral En Tv Secundaria - 27467 | 27467 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 487348.17 | 487348.17 | 146204.45 | 146204.45 | 146204.45 | 29.2409 | 0 | Metros lineales | 340 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109232 | Barda Perimetral En Primaria - 27201 | 27201 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 589368.98 | 589368.98 | 176810.69 | 176810.69 | 176810.69 | 29.4684 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109233 | Urbanización De Calles - 27487 | 27487 | Querétaro | Huimilpan | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 525000 | 525000 | 516745.06 | 516745.06 | 505608.33 | 505608.33 | 505608.33 | 96.3063 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109234 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 36671 | 36671 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 212847.8 | 212847.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109235 | Construcción De Linea De Agua Potable - 35571 | 35571 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109236 | Construcción De Linea De Agua Potable - 28146 | 28146 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 125109.38 | 125109.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2513 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109237 | Ampliación Y Mejora De Electrificación En Varias Calles Lagunillas Huimilpan Qro - 22750 | 22750 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTAREO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2400000 | 2400000 | 1440000 | 2353975.21 | 706192.56 | 706192.56 | 706192.56 | 29.4247 | 0 | Otros | 200 | 100 | 40 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00392. / Física: METAS: 1500 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109238 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Lagunillas Huimilpan Qro - 22795 | 22795 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4350000 | 4350000 | 2610000 | 4262433.72 | 1278730.11 | 1278730.11 | 1278730.11 | 29.3961 | 0 | Otros | 200 | 100 | 45 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00442. / Física: METAS: 17 ESTRUCTURAS / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109239 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles - 26291 | 26291 | Querétaro | Huimilpan | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1402784.95 | 1402784.95 | 1375401.57 | 1375401.57 | 1345261.16 | 1345261.16 | 1345261.16 | 95.8993 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro:
QUE18180201109240 | Mejoramiento De Camino - 33769 | 33769 | Querétaro | Huimilpan | El Peral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 886711.96 | 886711.96 | 266013.59 | 266013.59 | 266013.59 | 29.5571 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109241 | Urbanización De Calles - 27517 | 27517 | Querétaro | Huimilpan | Piedras Lisas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 525000 | 525000 | 517204.69 | 517204.69 | 155161.41 | 155161.41 | 155161.41 | 29.5546 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109242 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 27854 | 27854 | Querétaro | Huimilpan | Puerta del Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 77142.84 | 77142.84 | 77142.84 | 29.6703 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109243 | Ampliación De Red Electrica En Calles - 27059 | 27059 | Querétaro | Huimilpan | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 573608.49 | 573608.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109244 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles - 35680 | 35680 | Querétaro | Huimilpan | San Francisco (San Francisco Nevería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 795549.69 | 795549.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109245 | Mejoramiento De Comedores Escolares En Primaria - 26206 | 26206 | Querétaro | Huimilpan | San Pedrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 322911.83 | 322911.83 | 205560.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109246 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles - 26983 | 26983 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 563094.89 | 563094.89 | 557768.61 | 557768.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109247 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles - 27036 | 27036 | Querétaro | Huimilpan | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 913073.28 | 913073.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109248 | Construcción De Linea De Agua Potable - 35206 | 35206 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109249 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles - 26627 | 26627 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1309059.85 | 1309059.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109250 | Ampliación De Red De Drenaje Varias Zonas - 28171 | 28171 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 930000 | 930000 | 926046.33 | 926046.33 | 277813.9 | 277813.9 | 277813.9 | 29.8725 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109251 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 27845 | 27845 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 57857.13 | 57857.13 | 57857.13 | 29.6703 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109252 | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable - 20369 | 20369 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 907290.35 | 907290.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109253 | Urbanización De Calles - 32975 | 32975 | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 136785.3 | 136785.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109254 | Estufas Ecologicas Ecofogones El Jaguey - 20439 | 20439 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jagüey (Jagüey Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36145 | 36145 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 62.5813 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109255 | Acondicionamiento De Sala De Cabildo Y Departamento De Obras Publicas - 117944 | 117944 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 595780.51 | 595780.51 | 357468.31 | 595780.51 | 159111.64 | 159111.64 | 159111.64 | 26.7064 | 0 | Lote | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109256 | Equipamiento Al Departamento De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas - 72541 | 72541 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 105071.96 | 105071.96 | 70303.8 | 105071.96 | 70303.8 | 70303.8 | 70303.8 | 66.9101 | 0 | Lote | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109257 | Ampliacion De Redes Elecricas - 27815 | 27815 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 911235 | 1132230.63 | 807450.13 | 870109.28 | 807450.13 | 807450.13 | 807450.13 | 71.315 | 0 | Otros | 60 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109258 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 24386 | 24386 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 410000 | 300000 | 180000 | 300000 | 126100 | 126100 | 126100 | 42.0333 | 0 | Otros | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE AGREGAN FOTOS AL SER PROYECTOS DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109262 | Ampliacion De Red De Drenaje - 22999 | 22999 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 240000 | 209301.19 | 125580.71 | 209301.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109263 | Cuarto Dormitorio Adicional - 23236 | 23236 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2880000 | 2879999.65 | 1727999.79 | 2879999.65 | 1663698.59 | 1663698.59 | 1663698.59 | 57.7673 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109264 | Mejoramiento De Vivienda Techos De Lamina - 19048 | 19048 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 685000 | 685000 | 411000 | 685000 | 298420.18 | 298420.18 | 298420.18 | 43.565 | 0 | Otros | 130 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201109265 | Ampliación Y Re Calibración De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Acatitlán De Zaragoza Landa De Matamoros Qro - 20321 | 20321 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2260997 | 2260997 | 1356598.2 | 2260900.72 | 1044033.63 | 1044033.63 | 1044033.63 | 46.1758 | 0 | Otros | 487 | 100 | 23 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00375. / Física: METAS: 13 POSTES / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109266 | Interconexion Para Mayor Eficie Ncia De Agua Potable Tercera Etapa - 21547 | 21547 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 215000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE INICIA
QUE18180201109267 | Sistema De Agua Potable - 21545 | 21545 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 270000 | 160000 | 153357.08 | 160000 | 153357.08 | 153357.08 | 153357.08 | 95.8482 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109268 | Rehabilitacion De Andador - 23018 | 23018 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA INICCIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109269 | Unidad Basica De Vivienda - 23246 | 23246 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2593732 | 2442904.31 | 1465742.59 | 2442904.31 | 1038400 | 1038400 | 1038400 | 42.5068 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO CONVENIO CON EL IVEQ Y SE LE TRANSFIRIO EL 50% DEL RECURSO PARA INICIO DE TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109270 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 18885 | 18885 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 931447 | 867719.47 | 648745.47 | 867719.47 | 648745.47 | 648745.47 | 648745.47 | 74.7644 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109271 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 19019 | 19019 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1340000 | 1340000 | 804000 | 1340000 | 390417.57 | 390417.57 | 390417.57 | 29.1356 | 0 | Otros | 135 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109272 | Construccion De Letrinas - 21564 | 21564 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 418000 | 417964.3 | 250778.58 | 417964.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109273 | Construccion De Letrinas - 21561 | 21561 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Alberca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 266000 | 265977.3 | 159586.38 | 265977.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109274 | Ampliación De Red De Drenaje Cuarta Etapa En La Localidad De La Florida Landa De Matamoros Queretaro - 20380 | 20380 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LANDA DE MATAMOROS QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1096744 | 1096744 | 658046.4 | 1096110.36 | 1096110.34 | 1096110.34 | 1096110.34 | 99.9422 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00341. / Física: 615 ML / Registro: sin observaciones
QUE18180201109275 | Rehabilitacion De Acceso Al Emsad - 23042 | 23042 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 310000 | 309999.79 | 185999.87 | 309999.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SI OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109276 | Rehabilitacion Del Ccd - 23038 | 23038 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 108000 | 180000 | 56483.59 | 56483.59 | 56483.59 | 31.3798 | 0 | Otros | 42 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109277 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Rioverdito El Lobo - 21549 | 21549 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 650000 | 509623.96 | 305774.38 | 508499.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201109278 | Construccion De Aula En Tv Bachillerato - 23047 | 23047 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE INICIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109279 | Letrinas - 23276 | 23276 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1709991 | 1713574.05 | 1028144.43 | 1709854.05 | 911575.79 | 911575.79 | 911575.79 | 53.1973 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109280 | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 19000 | 19000 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 546129.92 | 750000 | 546129.92 | 546129.92 | 546129.92 | 72.8173 | 0 | Otros | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109281 | Rehabilitaciones Varias A Escuelas Rurales - 18965 | 18965 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 419785 | 419785 | 295160.9 | 419785 | 295160.9 | 295160.9 | 295160.9 | 70.3124 | 0 | Otros | 35 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109282 | Ampliacion De Andador - 23005 | 23005 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE INICIA ESTA EN PROCESO DE LICITACION
QUE18180201109283 | Pavimentacion De Calle - 23009 | 23009 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Corozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 299267.41 | 299267.41 | 299267.41 | 299267.41 | 299267.41 | 299267.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109284 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Planta De Tratamientos - 21568 | 21568 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE INICIA
QUE18180201109285 | Construcción De Muros De Contención - 18909 | 18909 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 300000 | 416918.38 | 371874.06 | 416918.38 | 371874.06 | 371874.06 | 371874.06 | 89.1959 | 0 | Otros | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109286 | Rehabilitacion De Banquetas En Plaza Publica - 23036 | 23036 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 234000 | 233895.9 | 233895.9 | 233895.9 | 233895.9 | 233895.9 | 233895.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109287 | Techumbre De Casa De Salud - 23204 | 23204 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 110000 | 110000 | 66000 | 110000 | 33573.1 | 33573.1 | 33573.1 | 30.521 | 0 | Otros | 100 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109288 | Pavimentacion De Calle - 23012 | 23012 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 280000 | 279883.13 | 279883.13 | 279883.13 | 279883.13 | 279883.13 | 279883.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109289 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Cerrada Del Rincon - 21502 | 21502 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 383300 | 383138.34 | 229883 | 383138.34 | 208413.05 | 208413.05 | 208413.05 | 54.3963 | 0 | Otros | 48 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109290 | Pavimentacion De Calle - 23014 | 23014 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Polvareda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 342500 | 341758.91 | 341758.91 | 341758.91 | 341758.91 | 341758.91 | 341758.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109291 | Pavimentacion De Calle - 23030 | 23030 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 299992.23 | 156641.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA POR INICIARSE
QUE18180201109292 | Pavimentacion De Calle Rumbo A La Cancha Techada - 23025 | 23025 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 348452 | 347877.91 | 347877.91 | 347877.91 | 347877.91 | 347877.91 | 347877.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109407 | Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles San Isidro Miranda El Marques Queretaro - 71135 | 71135 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1700125.63 | 1700125.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201109408 | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Varias Calles San Isidro Miranda El Marques Queretaro - 71239 | 71239 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1455550.36 | 1455550.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 680 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109424 | Ampliación De Red De Drenaje Calle Gerbera Col Jardines De San Pedro - 64832 | 64832 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 349999.86 | 350000 | 350000 | 349610 | 104883 | 104883 | 104883 | 29.9666 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109425 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 64517 | 64517 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 300000 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109426 | Rehabilitacion Con Empedrado Ahogado En Col El Chamizal Calle Baja California Norte - 63678 | 63678 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1193227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109427 | Ampliacion De Red De Drenaje Col La Loma En Cabecera Municipal - 24053 | 24053 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 646100.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109428 | Ampliación De Red De Drenaje En Calles Nayarit Prol Nayarit Jalisco Y Baja California Norte Chamizal Pedro Escobedo - 21319 | 21319 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2300000 | 1380000 | 2288832.34 | 686649.7 | 686649.7 | 686649.7 | 29.8543 | 0 | Metros lineales | 1100 | 100 | 6 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00589. / Física: METAS: 634 ML / Registro:
QUE18180201109429 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Col El Membrillo Zona Del Castillo En Cabecera Municipal - 23465 | 23465 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 496732.12 | 459067.9 | 459067.9 | 459067.9 | 459067.9 | 91.8136 | 0 | Otros | 350 | 100 | 88 | Financiera: / Física: la meta consiste en postes colocados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109430 | Ampliacion De Red De Drenaje Col Veinte De Enero En Cabecera Municipal - 23775 | 23775 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 647159.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109431 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Col Chamizal Calle Baja California Norte - 23375 | 23375 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 960000 | 960000 | 960000 | 954735.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109432 | Ampliación De Re De Energía En Calles De La Comunidad En Los Álvarez - 64793 | 64793 | Querétaro | Pedro Escobedo | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499997.19 | 149999.16 | 149999.16 | 149999.16 | 29.9998 | 0 | Otros | 300 | 100 | 15 | Financiera: / Física: LA META CONSISTE EN POSTES COLOCADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109433 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad De La Ceja - 23273 | 23273 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 649509.37 | 194852.81 | 194852.81 | 194852.81 | 29.9774 | 0 | Otros | 572 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109434 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De La D - 64444 | 64444 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2005122.8 | 200512.28 | 200512.28 | 200008.77 | 200008.77 | 200008.77 | 200008.77 | 99.7489 | 0 | Metros lineales | 462 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109435 | Ampliación De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad De La D Santa Barbara - 64385 | 64385 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 399487.72 | 399487.72 | 399487.72 | 395426.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109436 | Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles De La Localidad La D Chalmita Pedro Escobedo - 35810 | 35810 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 360000 | 599162.31 | 179748.69 | 179748.69 | 179748.69 | 29.9581 | 0 | Metros lineales | 1150 | 100 | 16.25 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00634. / Física: METAS: 850 ML / Registro:
QUE18180201109437 | Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles De La Localidad La D Santa Barbara Pedro Escobedo - 35858 | 35858 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 490098.81 | 147029.64 | 147029.64 | 147029.64 | 29.4059 | 0 | Metros lineales | 614 | 100 | 5 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00637. / Física: METAS: 250 ML / Registro:
QUE18180201109438 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Dolores De Ajuchitlancito Pedro Escobedo - 21366 | 21366 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 994968.42 | 298490.52 | 298490.52 | 298490.52 | 29.8491 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 5 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00586. / Física: METAS: 18 POSTES / Registro:
QUE18180201109439 | Construcción De Arcotecho En Primaria Dolores Ajuchitlancito - 20444 | 20444 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109440 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad De Guadalupe Septien - 63885 | 63885 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499451.22 | 274893.5 | 274893.5 | 274893.5 | 54.9787 | 0 | Otros | 350 | 100 | 80 | Financiera: / Física: la meta consiste en postes colocados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109441 | Ampliación De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad De Guadalupe Septien - 20423 | 20423 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 669422 | 669422 | 669422 | 660458.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109442 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad De Ignacio Perez - 64144 | 64144 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ignacio Pérez (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109443 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad En La Purisima - 23725 | 23725 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 353 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109444 | Rehabilitacion Con Empedrado Ahogado En Calle De La Comunidad De Noria Nueva - 20422 | 20422 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1089759.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109445 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calles De La Comunidad De La Palma - 20385 | 20385 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 298480.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109906 | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad Culebras - 21338 | 21338 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES M2 / Registro:
QUE18180201109907 | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad La Pastilla - 21357 | 21357 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 192 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109908 | Ampliación De Red De Drenaje Libramiento - 17294 | 17294 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1793020.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201109909 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Acceso A La Localidad De Zituni Cadereyta De Montes Qro - 22589 | 22589 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 695597.25 | 208679.17 | 208679.17 | 208679.17 | 29.8113 | 0 | Otros | 862 | 100 | 50 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00491. / Física: 1 OBRA CON 18 LUMINARIAS LED, 1 TRANSFORMADOR Y 16 POSTES / Registro:
QUE18180201109910 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Niño Artillero Zituni - 18828 | 18828 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 801675 | 801675 | 801675 | 798240 | 239472 | 239472 | 239472 | 29.8715 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES POSTES / Registro:
QUE18180201109911 | Anexo Sanitarios - 21490 | 21490 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 598650.4 | 179595.12 | 179595.12 | 179595.12 | 29.9325 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201109912 | Cisternas Adjuntitas Ii - 20734 | 20734 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntitas Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 144000 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110160 | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Corregidora San Clemente - 20489 | 20489 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 648010.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110161 | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Melchor Ocampo San Clemente - 20537 | 20537 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 647548.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110162 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad En San Fandila - 64812 | 64812 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 698047 | 698047 | 698047 | 695424.12 | 649278.03 | 649278.03 | 649278.03 | 93.0135 | 0 | Otros | 350 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la meta consiste en postes colocados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110163 | Construccion De Arcotecho En Preescolar San Fandila - 64359 | 64359 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110164 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad De La Venta - 64433 | 64433 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 629013 | 649742.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110173 | Rehabilitacion De Sanitarios En Palacio Municipal Y Adquisicion De Software Y Hardware - 134101 | 134101 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 300538.68 | 300539 | 300539 | 296666.54 | 296666.54 | 296666.54 | 296666.54 | 98.7115 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110174 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 84348 | 84348 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 257909 | 257909 | 257909 | 255860.55 | 255860.55 | 255860.55 | 255860.55 | 99.2057 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110175 | Urbanizacion De Calle Principal Colonia Las Flores - 34109 | 34109 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 292995.63 | 292995.63 | 292995.63 | 292995.63 | 292995.63 | 292995.63 | 292995.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110176 | Cuarto Recamara Adicional Adjuntas De Higueras - 61905 | 61905 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110177 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Veintidos De Septiembre Adjuntas De Higueras - 62938 | 62938 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1458947.47 | 1458947.47 | 1458947.47 | 1458947.47 | 659749.12 | 659749.12 | 659749.12 | 45.2209 | 0 | Otros | 43 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110178 | Cuarto Recamara Adicional Agua De Pedro - 63431 | 63431 | Querétaro | Peñamiller | Agua de Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110179 | Urbanizacion De Calle Principal Frente Al Hosipital Agua Fria - 34383 | 34383 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 317000 | 317000 | 316779.04 | 316779.04 | 95033.71 | 95033.71 | 95033.71 | 29.9791 | 0 | Metros Cuadrados | 1427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110180 | Suministro De Paneles Solares Fotovoltaicos Agua Fria - 34654 | 34654 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 179588.65 | 179588.65 | 29931.44 | 29931.44 | 29931.44 | 16.6286 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110181 | Cuarto Recamara Adicional Alto Bonito - 65350 | 65350 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110182 | Circulado Perimetral De Tanque De Rebombeo De Agua Potable Alto Bonito - 20927 | 20927 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 539572.23 | 539572.23 | 539572.23 | 539572.23 | 161871.67 | 161871.67 | 161871.67 | 30 | 0 | Otros | 186 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110301 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19768 | 19768 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia Insurgentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110302 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19773 | 19773 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110303 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19453 | 19453 | Querétaro | San Juan del Río | La Guadalupana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 100 | 0 | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110304 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19778 | 19778 | Querétaro | San Juan del Río | La Guadalupana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110305 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19468 | 19468 | Querétaro | San Juan del Río | Prados de San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110306 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19782 | 19782 | Querétaro | San Juan del Río | Prados de San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110307 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19499 | 19499 | Querétaro | San Juan del Río | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 100 | 0 | Celdas solares | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110308 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19787 | 19787 | Querétaro | San Juan del Río | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110398 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En Camino De Acceso Y Que Comunica A Seis Comunidades De La Delegacion Santa Rosa Jauregui - 18930 | 18930 | Querétaro | Querétaro | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6434129.36 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 519 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE18180201110399 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento A La Vivienda - 133711 | 133711 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1001 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE18180201110478 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19817 | 19817 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110479 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19556 | 19556 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 649999.97 | 649999.97 | 649999.97 | 649999.97 | 649999.97 | 649999.97 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110480 | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar De La Localidad - 19775 | 19775 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110481 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19732 | 19732 | Querétaro | San Juan del Río | Perales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110482 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19210 | 19210 | Querétaro | San Juan del Río | Perales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 156000 | 155999.77 | 155999.77 | 155999.77 | 155999.77 | 155999.77 | 155999.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110483 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19627 | 19627 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 100 | 0 | Celdas solares | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110484 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19835 | 19835 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110485 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19299 | 19299 | Querétaro | San Juan del Río | San Antonio Zatlauco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 84500 | 84499.85 | 84499.85 | 84499.85 | 84499.85 | 84499.85 | 84499.85 | 100 | 0 | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110486 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19736 | 19736 | Querétaro | San Juan del Río | San Antonio Zatlauco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110487 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19819 | 19819 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110488 | Construcción De Empedrado En Calle Emiliano Zapata - 19818 | 19818 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110489 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19569 | 19569 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110490 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Secundaria De La Localidad - 19656 | 19656 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110491 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Francisco Villa - 19862 | 19862 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110492 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19830 | 19830 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110493 | Construcción De Pavimento En Calle Primavera - 19747 | 19747 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110494 | Construcción De Anexo De Servicios Sanitarios En Primaria Justo Sierra - 19442 | 19442 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 300000 | 746696.45 | 224008.94 | 224008.94 | 224008.94 | 29.8679 | 0 | Piezas | 386 | 100 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110495 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Primavera - 19792 | 19792 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110496 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Alvaro Obregon - 19713 | 19713 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 700000 | 989906.13 | 665564.84 | 665564.84 | 665564.84 | 66.5565 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110497 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19610 | 19610 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 100 | 0 | Celdas solares | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110498 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19698 | 19698 | Querétaro | San Juan del Río | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1300000 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 100 | 0 | Celdas solares | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110499 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19823 | 19823 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110500 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19591 | 19591 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1300000 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 100 | 0 | Celdas solares | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110501 | Techado En Area De Impactacion De Educacion Fisica Cerro Boludo - 21507 | 21507 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Boludo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110502 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Sanchez - 17787 | 17787 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69071.68 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110623 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Granjeno Toliman Qro - 56026 | 56026 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 270000 | 449641.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 162 | 100 | 0 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00664. / Física: METAS: 5 TORRES / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110624 | Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable Segunda Etapa En Linda Vista Tolimán - 21080 | 21080 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 997730.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00470. / Física: METAS: 1 SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE - SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110625 | Construcción De Techado En Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavón - 19590 | 19590 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2018 | 910000 | 910000 | 910000 | 905596.97 | 905596.51 | 905596.51 | 905596.51 | 99.5161 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO Y FINIQUITADA INANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110626 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Primer Etapa - 19375 | 19375 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4839813.16 | 4839813.16 | 3387869.21 | 4803569.58 | 3235758.45 | 3235758.45 | 3235758.45 | 66.8571 | 0 | Metros lineales | 646 | 100 | 66 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VAIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110627 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Maguey Manso - 32434 | 32434 | Querétaro | Tolimán | Maguey Manso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 738691.8 | 738691.8 | 101555.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110628 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Rumbo Al Campo - 33371 | 33371 | Querétaro | Tolimán | Panales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 254729.44 | 254729.4 | 76418.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110629 | Ampliación Red De Energía Eléctrica Puerto Blanco Toliman Qro - 21180 | 21180 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 517900 | 517900 | 310742.4 | 517673.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 412 | 100 | 0 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00654. / Física: METAS: 7 TORRES / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110630 | Construcción De Empedrado En Calle Garambullo - 102733 | 102733 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2486228.85 | 2486228.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110631 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Por El Cardonal - 20516 | 20516 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 288475.44 | 288475.44 | 115390.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110632 | Ampliación De Casa De Salud Servicios Sanitarios Y Consultorio - 20311 | 20311 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Salud | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 820052.52 | 994999.93 | 820052.52 | 820052.52 | 820052.52 | 82.0053 | 0 | Otros | 2721 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, META OBRA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110633 | Construccion De Aula En Preescolar Ra Hyatsi - 20272 | 20272 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2018 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110634 | Rehabilitación De Colector Sanitario En San Miguel Toliman - 21131 | 21131 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2286107 | 2286107 | 1371664.2 | 2270954.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 736 | 100 | 0 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00417. / Física: METAS: 1100 ML / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110635 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Bo La Cebolleta - 19559 | 19559 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 495550.78 | 495550.78 | 495279.39 | 495279.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110636 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Pedregal Barrio El Pueblito - 32729 | 32729 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 121785.9 | 121785.9 | 48714.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VAIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110637 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle El Pedregal Barrio El Pueblito - 32765 | 32765 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 90921.11 | 90921.11 | 36368.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110638 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre - 20429 | 20429 | Querétaro | Tolimán | Tierra Volteada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 101049.56 | 101049.56 | 30314.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110639 | Construcción De Unidad De Salud Basica - 20441 | 20441 | Querétaro | Tolimán | Zapote de los Uribe (El Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Salud | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 994308.43 | 994308.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110640 | Desarrollo Institucional - 32714 | 32714 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 531321.76 | 531321.76 | 318793.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110641 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 32670 | 32670 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1199001.37 | 275172.22 | 275172.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110642 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 32655 | 32655 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 926285.67 | 1850114.82 | 1000000 | 941365.67 | 632603.78 | 632603.78 | 632603.78 | 34.1927 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 34 | Financiera: / Física: GASTOS INDIRECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110643 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Privada Arroyo Colorado Segunda Etapa - 29723 | 29723 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 117301.12 | 117301.12 | 117301.12 | 117301.12 | 117301.12 | 117301.12 | 117301.12 | 100 | 0 | Otros | 7698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110644 | Calentadores Solares En Amealco De Bonfil - 29276 | 29276 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 1500000 | 997600.93 | 997600.93 | 997600.93 | 997600.93 | 39.904 | 0 | Celdas solares | 7698 | 0 | 39.9 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110645 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educación Primaria Varias Localidades - 28421 | 28421 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 80855.31 | 71478.1 | 69095.65 | 69095.65 | 23.0319 | 0 | Otros | 7698 | 0 | 23.03 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110646 | Empedrado De Calle - 26648 | 26648 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7698 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110647 | Ampliación De Red De Agua Potable Varias Localidades - 26374 | 26374 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 1500000 | 828065.15 | 813147.46 | 729746.9 | 729746.9 | 29.1899 | 0 | Metros lineales | 9800 | 0 | 29.19 | Financiera: / Física: ML / Registro:
QUE18180201110648 | Ampliación De Comedores Escolares En Educación Secundaria Varias Localidades - 28552 | 28552 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 210000 | 13691.47 | 13691.47 | 13691.47 | 13691.47 | 3.9118 | 0 | Otros | 7698 | 0 | 3.91 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110649 | Mantenimiento De Aulas En Educación Secundaria Varias Localidades - 28504 | 28504 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 107760.99 | 107760.99 | 95734.16 | 95734.16 | 47.8671 | 0 | Otros | 7698 | 0 | 47.87 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110650 | Mantenimiento De Aulas En Educación Preescolar Varias Localidades - 27552 | 27552 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 340000 | 340000 | 204000 | 73970.42 | 73970.42 | 72985.42 | 72985.42 | 21.4663 | 0 | Otros | 7698 | 0 | 21.47 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110651 | Construcción De Techos Firmes - 29343 | 29343 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5500000 | 5500000 | 2171394.74 | 2171394.74 | 2171394.74 | 2171394.74 | 2171394.74 | 39.4799 | 0 | Otros | 575 | 0 | 39.48 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110652 | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar - 26716 | 26716 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 242925.65 | 242925.65 | 242925.65 | 242925.65 | 242925.65 | 80.9752 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 80.98 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110653 | Construcción De Muros En Varias Localidades - 29427 | 29427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 2633995.21 | 2633995.21 | 2633995.21 | 2633995.21 | 52.6799 | 0 | Otros | 600 | 0 | 52.68 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110654 | Construcción De Techumbre Para Preescolar - 27356 | 27356 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 199710.77 | 199710.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110655 | Construcción De Piso Firme - 29357 | 29357 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 240000 | 67581.06 | 67581.06 | 67581.06 | 67581.06 | 16.8953 | 0 | Otros | 348 | 0 | 16.9 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110656 | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar - 26821 | 26821 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110657 | Ampliación De Dispensarios Médicos En Varias Localidades - 28712 | 28712 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 103453.36 | 103453.36 | 103453.36 | 100837.36 | 100837.36 | 67.2249 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 67.22 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110658 | Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica El Atoron Uno Primera Etapa Amealco De Bonfil Queretaro - 21369 | 21369 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1670000 | 1670000 | 1002000 | 1667766.45 | 500329.93 | 500329.93 | 500329.93 | 29.9599 | 0 | Otros | 110 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201110659 | Infraestructura Artesanal - 31239 | 31239 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Carmen (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 560 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110660 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta - 28454 | 28454 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110661 | Empedrado De Calle - 22922 | 22922 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 578 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110662 | Empedrado De Calle - 22961 | 22961 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 820 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110663 | Infraestructura Pecuaria - 31213 | 31213 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 80.0016 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110664 | Construcción De Bordos - 31185 | 31185 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 206872.67 | 206872.67 | 206872.67 | 206872.67 | 41.3745 | 0 | Otros | 819 | 0 | 47.37 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110665 | Construcción De Sanitarios En El Preescolar Juan B Delgado - 27245 | 27245 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 819 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110666 | Pavimentación Con Piedra Laja - 21519 | 21519 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 360000 | 104136.24 | 52904.35 | 52904.35 | 52904.35 | 8.8174 | 0 | Metros lineales | 819 | 0 | 8.82 | Financiera: / Física: ML / Registro:
QUE18180201110667 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Revolución Segunda Etapa - 30140 | 30140 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 64960.59 | 64960.59 | 64960.59 | 64960.59 | 64960.59 | 64960.59 | 64960.59 | 100 | 0 | Otros | 235 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110668 | Empedrado De Calle - 26668 | 26668 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110669 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Morelos - 29456 | 29456 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 419200 | 419200 | 251520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 530 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110670 | Construcción De Empedrado Fresno La Ladera - 26545 | 26545 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 528 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110671 | Construcción De Camino Centro Poniente - 26581 | 26581 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 528 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110672 | Construcción De Empedrado Principal La Ladera Centro Segunda Etapa - 26571 | 26571 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 225000 | 225000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 528 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110673 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Escuela Secundaria Varias Localidades - 28518 | 28518 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 60000 | 2429.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 528 | 100 | 0 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110674 | Construcción De Guarniciones Y Rehabilitación De Calle - 24529 | 24529 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 786 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA INICIARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110675 | Construcción De Empedrado De Camino Principal La Laguna - 22602 | 22602 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110676 | Mantenimiento De Calles Varias Localidades Del Municipio - 26706 | 26706 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 83919.13 | 83919.13 | 83919.13 | 83919.13 | 83919.13 | 83.9191 | 0 | Metros Cuadrados | 3580 | 0 | 83.92 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110677 | Construcción De Bardas Perimetrales En Escuela Secundaria Varias Localidades - 28436 | 28436 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 97205.28 | 97205.28 | 97205.28 | 97205.28 | 97205.28 | 97.2053 | 0 | Metros lineales | 894 | 0 | 97 | Financiera: / Física: ML / Registro:
QUE18180201110678 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educación Secundaria Varias Localidades - 28562 | 28562 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 60000 | 16088.9 | 16088.9 | 16088.9 | 16088.9 | 16.0889 | 0 | Otros | 894 | 0 | 16.09 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110679 | Mantenimiento De Servicos Sanitarios En Educación Preescolar Varias Localidades - 27648 | 27648 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 279888.78 | 279888.78 | 268678.03 | 258196.73 | 258196.73 | 86.0656 | 0 | Otros | 894 | 0 | 86.07 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110680 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 24122 | 24122 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 183420.63 | 183420.63 | 183420.63 | 157959.51 | 157959.51 | 78.9798 | 0 | Metros Cuadrados | 894 | 0 | 78.89 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110681 | Ampliación De Comedores Escolares En Educación Primaria Varias Localidades - 28397 | 28397 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 101521.37 | 101521.37 | 84911.54 | 84911.54 | 84911.54 | 70.7596 | 0 | Otros | 894 | 0 | 70.76 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110682 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Justo Sierra - 27714 | 27714 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 648682.68 | 648682.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110683 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio El Coyote Camino A La Ladera - 29490 | 29490 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 90000 | 90000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 360 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110684 | Construcción De Puente Vehicular - 24544 | 24544 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 360 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA INICIARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110685 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Los Bañitos - 29535 | 29535 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 652000 | 652000 | 391200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110686 | Mecanización De Tierra - 31195 | 31195 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1120 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110687 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educación Preescolar Varias Localidades - 27602 | 27602 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 27746.9 | 27746.9 | 27746.9 | 27746.9 | 9.249 | 0 | Otros | 1120 | 0 | 9.25 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110688 | Empedrado De Camino - 21531 | 21531 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 199148.75 | 199148.75 | 199148.75 | 199148.75 | 199148.75 | 99.5744 | 0 | Otros | 224 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110689 | Ampliación De Sanitarios En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 27880 | 27880 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1794 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110690 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Santiago Mexquititlán Barrio Quinto El Pastoreo Amealco Qro - 21282 | 21282 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 999718.95 | 299915.68 | 299915.68 | 299915.68 | 29.9916 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 5 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00585 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110691 | Rehabilitación De Dispensario Médico - 28680 | 28680 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 909 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110692 | Empedrado De Camino - 21468 | 21468 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 340 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL 3ER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110693 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Los Laureles - 29550 | 29550 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 743300 | 743300 | 445980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 328 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110694 | Construcción De Obras De Infraestructura Hidráulica - 31141 | 31141 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 449328.77 | 449328.77 | 449328.77 | 449328.77 | 449328.77 | 99.8508 | 0 | Otros | 328 | 0 | 99.85 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110695 | Construcción De Techumbre En El Preescolar Miguel Hidalgo - 27378 | 27378 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110696 | Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Jesús Romero Flores - 27295 | 27295 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 392 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110697 | Empedrado De Camino - 26459 | 26459 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 397718.15 | 397718.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110698 | Mantenimiento De Dispensarios Médicos En Varias Localidades - 28736 | 28736 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 50629.96 | 50629.96 | 50629.96 | 50629.96 | 25.315 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 25.31 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110699 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Varias Localidades - 29379 | 29379 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5500000 | 5500000 | 3300000 | 2362092.14 | 2362092.14 | 2362092.14 | 2362092.05 | 42.9471 | 0 | Otros | 676 | 0 | 42.95 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110700 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Cuesta De Rodríguez - 29583 | 29583 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1205600 | 1205600 | 723360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 676 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110701 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Añil Segunda Etapa - 30086 | 30086 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 100 | 0 | Otros | 676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110702 | Empedrado De Camino - 26480 | 26480 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 676 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN EL 3ER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110703 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa Para Beneficiar Varia Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mex - 24988 | 24988 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 334293.33 | 334293.33 | 334044.36 | 334044.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1011 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ML / Registro:
QUE18180201110704 | Alumbrado Público De Colonias Y Varias Localidades - 24713 | 24713 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1479259.13 | 1479259.13 | 1479259.13 | 1322564.41 | 1322564.41 | 88.171 | 0 | Otros | 1011 | 0 | 88.17 | Financiera: / Física: PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110705 | Construcción De Drenaje Pluvial - 24737 | 24737 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1011 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110706 | Ampliación De Drenaje San Ildefonso - 26161 | 26161 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 225000 | 225000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3204 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110707 | Mantenimiento De Guarniciones Y Banquetas En Calles De Colonias Y Comunidades - 26438 | 26438 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 540000 | 156651.78 | 156651.78 | 133271.47 | 133271.47 | 14.8079 | 0 | Metros Cuadrados | 3204 | 0 | 14.81 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110708 | Construcción De Puente Vehicular - 24576 | 24576 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3204 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA INICIARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110709 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 24096 | 24096 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3204 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110710 | Empedrado De Calle - 23412 | 23412 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 530000 | 530000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3204 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110711 | Empedrado De Calle - 23376 | 23376 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 296567.53 | 296567.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110712 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Deposito Emiliano Zapata - 29601 | 29601 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1587 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110713 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Loma Segunda Etapa - 30184 | 30184 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 41008.2 | 41008.2 | 41008.2 | 41008.2 | 41008.2 | 41008.2 | 41008.2 | 100 | 0 | Otros | 1587 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110714 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Los Rivera Segunda Etapa - 30217 | 30217 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 71420.43 | 71420.43 | 71420.43 | 71420.43 | 71420.43 | 71420.43 | 71420.43 | 100 | 0 | Otros | 1166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110715 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio La Cruz Segunda Etapa - 30204 | 30204 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 100 | 0 | Otros | 1166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110716 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Real Segunda Etapa - 30236 | 30236 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 133360 | 133360 | 133360 | 133360 | 133360 | 133360 | 133360 | 100 | 0 | Otros | 1166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110717 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Martín - 29610 | 29610 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 548400 | 548400 | 329040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 874 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110718 | Construcción De Empedrado El Callejón - 26696 | 26696 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 162500 | 162500 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 874 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110719 | Ampliación De Comedores Escolares En Educación Preescolar Varias Localidades - 27636 | 27636 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 217381.28 | 217381.28 | 215397.68 | 148649.97 | 148649.97 | 59.46 | 0 | Otros | 874 | 0 | 59.46 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110720 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Rancho Los Pinos - 29631 | 29631 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 415000 | 415000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 874 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110721 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino A Bordos Cuates - 29620 | 29620 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 160600 | 160600 | 96360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110722 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica San Miguel Dehetí Segunda Etapa - 30249 | 30249 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 91685 | 91685 | 91685 | 91685 | 91685 | 91685 | 91685 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRO NO INICIADA POR LA CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110723 | Construcción De Colector Sanitario Parques De San Miguel - 24754 | 24754 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 6000000 | 1162565.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110724 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle El Calvario Segunda Etapa - 30264 | 30264 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 100 | 0 | Otros | 437 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110725 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Escalera Segunda Etapa - 30303 | 30303 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 602608.43 | 602608.43 | 602608.43 | 602608.43 | 602608.43 | 602608.43 | 602608.43 | 100 | 0 | Otros | 437 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110726 | Empedrado De Calle - 26681 | 26681 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 199574.08 | 199574.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 437 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110727 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa Para Beneficiar A Varias Localidades De San Miguel Tlaxcaltepec - 25013 | 25013 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 199698.69 | 199698.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 437 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ML / Registro:
QUE18180201110728 | Empedrado De Calle - 23486 | 23486 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 599778.28 | 599778.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 565 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110729 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Cerrito San Pedro Dos Segunda Etapa - 30313 | 30313 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 83350 | 83350 | 83350 | 83350 | 83350 | 83350 | 83350 | 100 | 0 | Otros | 206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110730 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 28237 | 28237 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 698685.62 | 698685.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110731 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Pozo - 29644 | 29644 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 425600 | 425600 | 255360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1283 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110732 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Fresno Segunda Etapa - 30346 | 30346 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 100 | 0 | Otros | 1283 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110733 | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Ra Ñhu Ya Botzi - 26772 | 26772 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1283 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110734 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Ndoñu Santiago Mexquititlán Barrio Tercero Primera Etapa Amealco De Bonfil Querétaro - 21301 | 21301 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1368399 | 1368399 | 821039.4 | 1361125.12 | 408337.53 | 408337.53 | 408337.53 | 29.8405 | 0 | Otros | 450 | 100 | 35 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-000588 / Física: METAS:399 ML / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
QUE18180201110735 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Por La Casa Ejidal Segunda Etapa - 30357 | 30357 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 82349.8 | 82349.8 | 82349.8 | 82349.8 | 82349.8 | 82349.8 | 82349.8 | 100 | 0 | Otros | 1186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110736 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 27739 | 27739 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1186 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110737 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Santiago Mexquitlán Barrio Cuarto Amealco De Bonfil Querétaro - 21261 | 21261 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 999674.18 | 299902.25 | 299902.25 | 299902.25 | 29.9902 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 80 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00584. / Física: METAS:742.6 ML / Registro:
QUE18180201110738 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Lindero - 29652 | 29652 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 861800 | 861800 | 517080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1288 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110739 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Segundo Angelica Segunda Etapa - 30454 | 30454 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 40008 | 40008 | 40008 | 40008 | 40008 | 40008 | 40008 | 100 | 0 | Otros | 1288 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110740 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Por La Clínica Segunda Etapa - 30473 | 30473 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 91018.2 | 91018.2 | 91018.2 | 91018.2 | 91018.2 | 91018.2 | 91018.2 | 100 | 0 | Otros | 1288 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110741 | Implementos Agricolas Comunitarios - 31204 | 31204 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1288 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110742 | Ampliación Del Dispensario Médico - 28694 | 28694 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN | Salud | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1288 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110743 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Sección Oriente Dos - 29659 | 29659 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1646 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110744 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Santiago Mexquitlán Barrio Primero Amealco De Bonfil Queretaro - 21217 | 21217 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 999454.92 | 299836.47 | 299836.47 | 299836.47 | 29.9836 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 5 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00583. / Física: METAS: 733 ML / Registro: SIN OBSERVACION
QUE18180201110745 | Rehabilitación De Bordos - 31164 | 31164 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 214630.58 | 214630.58 | 214630.58 | 214630.58 | 42.9261 | 0 | Otros | 214 | 0 | 42.93 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110746 | Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades Del Municipio - 26639 | 26639 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3342146 | 3342146 | 3342146 | 3342146 | 3342146 | 3342146 | 3342146 | 100 | 0 | Otros | 11500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110747 | Construcción De Techumbre En El Preescolar Caminito Del Saber - 27468 | 27468 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110748 | Construcción De Bardas Perimetrales En Preescolar Varias Localidades - 27698 | 27698 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 347526.64 | 347526.64 | 291198.65 | 240784.17 | 240784.17 | 53.5076 | 0 | Metros lineales | 214 | 0 | 53.51 | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110749 | Construcción De Comedor Comunitario - 24677 | 24677 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 112205 | 112205 | 112205 | 112205 | 56.1025 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 56.1 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110750 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica La Bodega - 29666 | 29666 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1236 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110751 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tenasdá - 29672 | 29672 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 394000 | 394000 | 236400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 641 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110752 | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Datso - 26788 | 26788 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 641 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110753 | Construcción De Empedrado Accaso Al Tepozán Tercera Etapa - 26628 | 26628 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 212500 | 212500 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 436 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110754 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Guadalupe Victoria - 28471 | 28471 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 728 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110755 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cinco De Mayo - 27864 | 27864 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 728 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110756 | Construcción De Puente Vehicular - 24640 | 24640 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 728 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110757 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educación Primaria Varias Localidades - 28377 | 28377 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 25391.15 | 24484.81 | 24484.81 | 24484.81 | 8.1616 | 0 | Otros | 728 | 0 | 8.16 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110758 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Caminito - 29682 | 29682 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 339800 | 339800 | 203880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1058 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110759 | Rehabilitación De Obras De Infraestructura Hidráulicas - 31131 | 31131 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 449989.1 | 449989.1 | 449989.1 | 449989.1 | 449989.1 | 99.9976 | 0 | Otros | 1058 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110760 | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Emiliano Zapata - 26814 | 26814 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1058 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110761 | Calentadores Solares - 29407 | 29407 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 6000000 | 3600000 | 2790702.6 | 2790702.6 | 2790702.6 | 2790702.6 | 46.5117 | 0 | Otros | 1327 | 0 | 46.51 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110762 | Construcción De Empedrado Rumbo A Alameda Del Rincón Los Pinos - 26611 | 26611 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 687 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110763 | Construcción De Empedrado La Alameda Del Rincón Primera Etapa - 26600 | 26600 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 187500 | 187500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 687 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110764 | Equipamiento De Dispensarios Médicos En Varias Localidades - 28724 | 28724 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN | Salud | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 687 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110765 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Bothe Dos - 29690 | 29690 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 215400 | 215400 | 129240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1590 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110766 | Ampliación De Redes De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Localidades - 31121 | 31121 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1926912.67 | 1926912.67 | 1511763.49 | 1511763.49 | 1511763.49 | 1020367.5 | 1020367.5 | 52.9535 | 0 | Otros | 1590 | 0 | 52.95 | Financiera: / Física: ESTRUCTURA / Registro:
QUE18180201110767 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Gavilan Segunda Etapa - 30481 | 30481 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 200869.6 | 200869.6 | 200869.6 | 200869.6 | 200869.6 | 200869.6 | 200869.6 | 100 | 0 | Otros | 1590 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110768 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Bothe Uno Segunda Etapa - 30476 | 30476 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 106688 | 100 | 0 | Otros | 1590 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110769 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Brecha Segunda Etapa - 30484 | 30484 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 100435.22 | 100435.22 | 100435.22 | 100435.22 | 100435.22 | 100435.22 | 100435.22 | 100 | 0 | Otros | 1590 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110770 | Ampliación Red De Agua Potable - 26294 | 26294 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110771 | Empedrado De Camino - 22418 | 22418 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110772 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Quebradita Segunda Etapa - 31009 | 31009 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 100 | 0 | Otros | 1625 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110773 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Loma Del Mirador Dos Segunda Etapa - 31049 | 31049 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 225978.25 | 225978.25 | 225978.25 | 225978.25 | 225978.25 | 225978.25 | 225978.25 | 100 | 0 | Otros | 1625 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110774 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Loma Del Mirador Uno Segunda Etapa - 31043 | 31043 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 175760.59 | 175760.59 | 175760.59 | 175760.59 | 175760.59 | 175760.59 | 175760.59 | 100 | 0 | Otros | 1625 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA EN LA CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110775 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Corral Segunda Etapa - 31031 | 31031 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 75325.97 | 75325.97 | 75325.97 | 75325.97 | 75325.97 | 75325.97 | 75325.97 | 100 | 0 | Otros | 1625 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110776 | Ampliación De Red Drenaje Y Descargas Domiciliarias Varias Localidades - 26241 | 26241 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4100000 | 4100000 | 1473171.19 | 1473171.19 | 1389082.5 | 1291518.27 | 1291518.27 | 31.5004 | 0 | Metros lineales | 4100 | 0 | 31.5 | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110777 | Construcción De Bardas Perimetrales En La Escuela Primaria Varias Localidades - 28595 | 28595 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 643045 | 643045 | 494985.98 | 494985.98 | 410591.51 | 408373.59 | 408373.59 | 63.5062 | 0 | Metros lineales | 1625 | 0 | 63.51 | Financiera: / Física: ML / Registro:
QUE18180201110778 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tercera Etapa Para Beneficiar Varias Locali - 25002 | 25002 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 288146.2 | 288146.2 | 280248.58 | 280248.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 820 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ML / Registro:
QUE18180201110779 | Construcción De Cuartos De Dormitorio En Varias Localidades - 29329 | 29329 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 440033.43 | 440033.43 | 440033.43 | 440033.43 | 440033.43 | 8.8007 | 0 | Otros | 231 | 0 | 8.8 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110780 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 28266 | 28266 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110781 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuele Primaria Vicente Guerrero - 27842 | 27842 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 612411.57 | 612411.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110782 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Benito Juárez Segunda Etapa - 31077 | 31077 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 266720 | 266720 | 266720 | 266720 | 266720 | 266720 | 266720 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110783 | Empedrado De Calle - 23538 | 23538 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 396751.93 | 396751.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 311 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110784 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Rincón Dos Segunda Etapa - 31089 | 31089 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 80016 | 100 | 0 | Otros | 943 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110785 | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Ya Paha De Ya Batsi - 26796 | 26796 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 943 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110786 | Empedrado De Camino - 26490 | 26490 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido el Rincón (La Botija) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 297931.08 | 297931.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110787 | Construcción De Cuartos Para Baño En Varias Localidades - 29294 | 29294 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 4500000 | 4500000 | 2700000 | 2100153.96 | 2100153.96 | 2100153.96 | 2100153.96 | 46.6701 | 0 | Vivienda | 366 | 0 | 46.67 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro:
QUE18180201110788 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Los Corrales Segunda Etapa - 31106 | 31106 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 99686.6 | 99686.6 | 99686.6 | 99686.6 | 99686.6 | 99686.6 | 99686.6 | 100 | 0 | Otros | 366 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110789 | Ampliación De Dispensario Médico - 28707 | 28707 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Salud | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110790 | Empedrado De Camino - 22448 | 22448 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rincón de la Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 118 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA INICIARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110791 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario - 24787 | 24787 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 268 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110792 | Paneles Solar Fotovoltaicos - 29441 | 29441 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 138461.54 | 138461.54 | 138461.54 | 138461.54 | 46.1538 | 0 | Otros | 240 | 0 | 46.15 | Financiera: / Física: MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110793 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Avenida San Antonio Segunda Etapa - 31114 | 31114 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 53344 | 53344 | 53344 | 53344 | 53344 | 53344 | 53344 | 100 | 0 | Otros | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro:
QUE18180201110794 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Juventino Rosas - 28313 | 28313 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110795 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Torre Tres Segunda Etapa - 29729 | 29729 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de las Víboras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 50010 | 50010 | 50010 | 50010 | 50010 | 50010 | 50010 | 100 | 0 | Otros | 416 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA POR LA CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110796 | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Ar Dhuy Bodhy - 26725 | 26725 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Cacahuate (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201110797 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Rincón De Agua Buena Uno - 29712 | 29712 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 360000 | 360000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 242 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110798 | Construcción De Puente Vehicular - 24625 | 24625 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 242 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110799 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 24510 | 24510 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 246288.29 | 246288.29 | 246288.29 | 246288.29 | 246288.29 | 82.0961 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 82.1 | Financiera: / Física: M2 / Registro:
QUE18180201110800 | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad La Culatas Viguitas - 21498 | 21498 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Viguitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 154 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES M2 / Registro:
QUE18180201110801 | Ampliacion De Red De Energia En Varias Calles En La Localidad De Villa Nueva Tercera Etapa Cadereyta De Montes Qro - 22798 | 22798 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1475000 | 1475000 | 885000 | 1444547.13 | 433364.13 | 433364.13 | 433364.13 | 29.3806 | 0 | Otros | 661 | 100 | 90 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00468 / Física: 1 OBRA CON 20 POSTES / Registro:
QUE18180201110824 | Techumbre De Cancha De Escuela Primaria - 19544 | 19544 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1345215 | 1338286.97 | 881698.12 | 1338286.97 | 881698.12 | 881698.12 | 881698.12 | 65.8826 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110825 | Recalibracion De Energia Electrica - 21536 | 21536 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 629900 | 629188.94 | 486509 | 629188.94 | 486509 | 486509 | 486509 | 77.3232 | 0 | Otros | 32 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110826 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 18701 | 18701 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 750000 | 756751.58 | 749826.58 | 756751.58 | 750522.58 | 744526.57 | 744526.57 | 98.3845 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201110827 | Rehabilitación De Casa De Salud - 23221 | 23221 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 72000 | 120000 | 61829.81 | 61829.81 | 61829.81 | 51.5248 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110828 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 19099 | 19099 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 360000 | 600000 | 266907.29 | 266907.29 | 266907.29 | 44.4845 | 0 | Otros | 100 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110829 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 21541 | 21541 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 809450 | 848185.26 | 587796.5 | 808419.43 | 587796.5 | 587796.5 | 587796.5 | 69.3005 | 0 | Otros | 42 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110830 | Pavimentacion De Calle - 23034 | 23034 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE INICIA
QUE18180201110831 | Recalibracion De Red De Energia Electrica - 21195 | 21195 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1536280 | 1529006.93 | 1023690.02 | 1529006.93 | 1023690.02 | 1023690.02 | 1023690.02 | 66.9513 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201110832 | Equipamiento De Casa De Salud - 23198 | 23198 | Querétaro | Landa de Matamoros | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 100000 | 80000 | 48000 | 80000 | 46734.51 | 46734.51 | 46734.51 | 58.4181 | 0 | Otros | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110833 | Renivelacion De Terreno Para Cancha De Usos Multiples - 23033 | 23033 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201110834 | Construcción De Depósito De Agua Potable En La Localidad De La Lagunita De San Diego Landa De Matamoros Querétaro - 20343 | 20343 | Querétaro | Landa de Matamoros | Lagunita de San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2742259 | 2742259 | 1645355.4 | 2742207.34 | 1321301.77 | 1321301.77 | 1321301.77 | 48.183 | 0 | Otros | 197 | 100 | 26 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00343. / Física: / Registro: sin observaciones
QUE18180201110835 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 21508 | 21508 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 383200 | 416810.38 | 250086.23 | 416810.38 | 231345.47 | 231345.47 | 231345.47 | 55.5038 | 0 | Otros | 55 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201110836 | Construccion De Andador - 23000 | 23000 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Pemoche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA INICIADO
QUE18180201110837 | Pavimentacion De Calle - 23010 | 23010 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 249344.32 | 249344.32 | 249344.32 | 249344.32 | 249344.32 | 249344.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SN OBSEVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110875 | Construccion De Cuarto Para Baño - 72454 | 72454 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA, EL MUNICIPIO AUN NO CUENTA CON LAS UBICACIONES DE LOS BENEFICIARIOS, PERO VAN A SER 90 BENEFICIARIOS
QUE18180201110876 | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Varias Calles Tierra Blanca El Marques - 67347 | 67347 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2966980.43 | 2966980.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1268 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA.
QUE18180201110924 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Villa Nueva - 17741 | 17741 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 72047.84 | 72047.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201110933 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico El Alamo - 129831 | 129831 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 245122 | 245122 | 158581.84 | 158581.84 | 158581.84 | 158581.84 | 158581.84 | 64.6951 | 0 | Otros | 6 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201110934 | Pavimentación De Camino Rural A Base De Concreto Hidráulico Rampa De Concreto Loma Delgada - 18804 | 18804 | Querétaro | Jalpan de Serra | Loma Delgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 176445.28 | 176445.28 | 176445.28 | 176445.28 | 176445.28 | 70.5781 | 0 | Otros | 15 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110935 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico Los Charcos - 129801 | 129801 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 47808 | 47808 | 38075.46 | 38075.46 | 38075.46 | 38075.46 | 38075.46 | 79.6424 | 0 | Otros | 8 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201110936 | Estufas Ecologicas Ecofogones Los Charcos - 20542 | 20542 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36145 | 36145 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 62.5813 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201110937 | Ampliación De Red De Drenaje Col Ampliación Moctezuma Pedro Escobedo - 54130 | 54130 | Querétaro | Pedro Escobedo | Colonia Moctezuma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 991993.9 | 297598.17 | 297598.17 | 297598.17 | 29.7598 | 0 | Metros lineales | 580 | 100 | 80 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00653. / Física: METAS: 536.16 ML / Registro:
QUE18180201110949 | Cuarto Recamara Adicional El Carrizal - 73294 | 73294 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 64856.71 | 64856.71 | 38914.02 | 38914.02 | 38914.02 | 59.8677 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110950 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Cerro Colorado - 23278 | 23278 | Querétaro | Peñamiller | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 443054.48 | 443054.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110951 | Cuarto Recamara Adicional Puerto Del Cobre - 67629 | 67629 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110952 | Cuarto Recamara Adicional El Comedero - 73300 | 73300 | Querétaro | Peñamiller | El Comedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 64856.71 | 64856.71 | 38914.02 | 38914.02 | 38914.02 | 59.8677 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DE ESTE PROYECTO Y LOS CUARTOS RECAMARA DE LAS LOCALIDADES DE: EL CARRIZAL, EL COMEDERO, EL FRONTONCILLO, LA ORDEÑA, SAN ISIDRO, LA COLONIA III, DAN EL MONTO DEL CONTRATO N° MPQ/FISMDF/AD/026/2018
QUE18180201110953 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Cruz Del Milagro - 32529 | 32529 | Querétaro | Peñamiller | Cruz del Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 230270.74 | 230270.74 | 230270.74 | 228266.82 | 68480.05 | 68480.05 | 68480.05 | 29.7389 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110954 | Cuarto Recamara Adicional Cuesta Colorada - 62189 | 62189 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110955 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cuesta Colorada - 34731 | 34731 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 138858.99 | 138858.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110956 | Cuarto Recamara Adicional Las Enramadas - 129453 | 129453 | Querétaro | Peñamiller | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110957 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle De Acceso Al Jardin De Niños Las Enramadas - 32371 | 32371 | Querétaro | Peñamiller | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 211752.84 | 211752.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 491 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110958 | Cuarto Recamara Adicional El Frontoncillo - 73304 | 73304 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 325000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 25 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DE ESTE PROYECTO EN CONJUNTO CON LOS PROYECTOS CUARTO RECAMARA ADICIONAL, EL CARRIZAL, EL COMEDERO, LA ORDEÑA, SAN ISIDRO, LA COLONIA III, DAN EL TOTAL DEL CONTRATO N° MPQ/FISMDF/AD/026/2018
QUE18180201110959 | Pavimentacion De Calle Acceso A La Telesecundaria A Base De Concreto Hidraulico El Frontoncillo - 34016 | 34016 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 306899.14 | 306899.14 | 306899.14 | 306899.14 | 306899.14 | 306899.14 | 306899.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110960 | Cuarto Recamara Adicional El Garambullal - 47581 | 47581 | Querétaro | Peñamiller | El Garambullal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110961 | Cuarto Recamara Adicional El Guamuchil - 75505 | 75505 | Querétaro | Peñamiller | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110962 | Cuarto Recamara Adicional La Higuera - 129999 | 129999 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110963 | Cuarto Recamara Adicional Los Llanos De Buenavista - 73313 | 73313 | Querétaro | Peñamiller | Los Llanos de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110964 | Cuarto Recamara Adicional Maguey Verde - 62721 | 62721 | Querétaro | Peñamiller | Maguey Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 10 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110965 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Maguey Verde - 23587 | 23587 | Querétaro | Peñamiller | Maguey Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110966 | Cuarto Recamara Adicional Las Mesas - 67665 | 67665 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110967 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle A Un Costado De La Escuela Las Mesas - 32478 | 32478 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 199995.83 | 199995.83 | 199995.83 | 199995.83 | 59998.64 | 59998.64 | 59998.64 | 29.9999 | 0 | Otros | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110968 | Cuarto Recamara Adicional El Moral - 62821 | 62821 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110969 | Cuarto Recamara Adicional La Ordeña - 73322 | 73322 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 64856.71 | 64856.71 | 38914.02 | 38914.02 | 38914.02 | 59.8677 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DE ESTE PROYECTO, EN CONJUNTO CON LOS PROYECTOS CUARTO RECAMARA ADICIONAL, EL CARRIZAL, EL COMEDERO, EL FRONTONCILLO, SAN ISIDRO Y LA COLONIA III, SUMAN EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO N° MPQ/FISMDF/AD/026/2018
QUE18180201110970 | Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Potable La Ordeña - 20572 | 20572 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 953409.15 | 953409.15 | 953409.15 | 953409.15 | 286022.75 | 286022.75 | 286022.75 | 30 | 0 | Otros | 251 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110971 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Pilon - 23383 | 23383 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 443054.48 | 443054.48 | 443054.48 | 442870.37 | 132861.11 | 132861.11 | 132861.11 | 29.9875 | 0 | Otros | 329 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110972 | Cuarto Recamara Adicional La Plazuela - 62920 | 62920 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110973 | Cuarto Recamara Adicional San Isidro - 73364 | 73364 | Querétaro | Peñamiller | San Isidro (San Isidro Boquillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 64856.6 | 64856.6 | 38914.02 | 38914.02 | 38914.02 | 59.8677 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DE ESTE PROYECTO EN CONJUNTO CON LOS PROYECTO CUARTO RECAMARA ADICIONAL, EL CARRIZAL, EL COMEDERO, EL FRONTONCILLO, LA COLONIA III, Y LA ORDEÑA, SUMAN EN TOTAL EL MONTO DEL CONTRATO N° MPQ/FISMDF/AD/026/2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110974 | Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico San Lorenzo - 34047 | 34047 | Querétaro | Peñamiller | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 254345 | 254345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 317 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110975 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable San Lorenzo - 20959 | 20959 | Querétaro | Peñamiller | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 902035.66 | 902035.66 | 902035.66 | 902035.66 | 651486.9 | 651486.9 | 651486.9 | 72.2241 | 0 | Metros lineales | 185 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110976 | Cuarto Recamara Adicional El Torbellino - 68050 | 68050 | Querétaro | Peñamiller | El Torbellino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110977 | Cuarto Recamara Adicional La Vega - 68700 | 68700 | Querétaro | Peñamiller | La Vega (Las Vegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110978 | Cuarto Recamara Adicional Puerto Blanco - 121007 | 121007 | Querétaro | Peñamiller | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110979 | Cuarto Recamara Adicional La Colonia Tres - 73405 | 73405 | Querétaro | Peñamiller | La Colonia Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195000 | 195000 | 194570.13 | 194570.13 | 38914.02 | 38914.02 | 38914.02 | 19.9559 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DE ESTE PROYECTO EN CONJUNTO CON LOS PROYECTOS CUARTO RECAMARA ADICIONAL EL CARRIZAL, EL COMEDERO, EL FRONTONCILLO, LA ORDEÑA, SAN ISIDRO, SUMAN EL TOTAL DEL CONTRATO N° MPQ/FISMDF/AD/026/2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110980 | Cuarto Recamara Adicional El Saucito Ii - 70885 | 70885 | Querétaro | Peñamiller | El Saucito II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110981 | Cuarto Recamara Adicional Corral Viejo - 70928 | 70928 | Querétaro | Peñamiller | Corral Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110982 | Cuarto Recamara Adicional Loma Blanca - 70940 | 70940 | Querétaro | Peñamiller | Loma Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110983 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De Puerto Amarillo Y San Juanico Primera Etapa Puerto Amarillo - 83042 | 83042 | Querétaro | Peñamiller | Puerto Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 600806.1 | 798843.64 | 239653.09 | 239653.09 | 239653.09 | 29.9566 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110984 | Cuarto Recamara Adicional Puerto Amarillo - 71119 | 71119 | Querétaro | Peñamiller | Puerto Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110985 | Cuarto Recamara Adicional Puerto De Ojo De Agua - 71460 | 71460 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110986 | Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico Puerto De Ojo De Agua - 34299 | 34299 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 119998.32 | 119998.32 | 35999.5 | 35999.5 | 35999.5 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110987 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Atoron - 18879 | 18879 | Querétaro | Peñamiller | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 754392.13 | 754392.13 | 754392.13 | 754392.13 | 515152.03 | 515152.03 | 515152.03 | 68.287 | 0 | Otros | 142 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110988 | Cuarto Recamara Adicional Pueblo Nuevo - 71576 | 71576 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110989 | Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico Pueblo Nuevo - 33996 | 33996 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 173877.86 | 173877.86 | 173877.86 | 173806.59 | 52141.98 | 52141.98 | 52141.98 | 29.9877 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110990 | Suministro De Paneles Solares Fotovoltaicos Pueblo Nuevo - 23977 | 23977 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 90000 | 89794.35 | 89794.35 | 29931.44 | 29931.44 | 29931.44 | 33.2572 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DE LOS PROYECTOS QUE00180201110990, QUE00180201112532, QUE00180201110180, SUMAN EL TOTAL DEL CONTRATO N° MPQ/FISMDF/AD/025/2018
QUE18180201110991 | Cuarto Recamara Adicional Milpillas - 75462 | 75462 | Querétaro | Peñamiller | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110992 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Milpilllas - 23343 | 23343 | Querétaro | Peñamiller | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 221527.24 | 221527.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201110993 | Cuarto Recamara Adicional Vista Alegre - 71737 | 71737 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201110994 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Vista Alegre - 23175 | 23175 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 664581.72 | 664581.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111057 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19832 | 19832 | Querétaro | San Juan del Río | Doroteo Arango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Piezas | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111058 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Localidad - 19681 | 19681 | Querétaro | San Juan del Río | La Guadalupana del Campo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111059 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19800 | 19800 | Querétaro | San Juan del Río | La Guadalupana del Campo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Piezas | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111060 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Tepetates - 132809 | 132809 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111061 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pirules - 132935 | 132935 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 470000 | 470000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 482 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111062 | Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De La Localidad - 139883 | 139883 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 388882 | 388882 | 116128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111063 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinos - 133071 | 133071 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 485000 | 485000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTSRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111064 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas - 132085 | 132085 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 320000 | 320000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TREMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111065 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Paseo El Tepozan Norte Segunda Etapa - 132671 | 132671 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111066 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Paseo El Tepozan Norte - 20488 | 20488 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 260000 | 260000 | 260000 | 257373.13 | 252505.16 | 252505.16 | 252505.16 | 97.1174 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111067 | Mejoramiento Y Recalibracion De Red De Energia Electrica En Calle Principal Del El Sauz - 20623 | 20623 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998741.24 | 299622.37 | 299622.37 | 299622.37 | 29.9622 | 0 | Otros | 300 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111068 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Orquideas Y Huizache - 20662 | 20662 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 290000 | 290000 | 290000 | 287625.29 | 270308.42 | 270308.42 | 270308.42 | 93.2098 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111069 | Red De Energia Electrica En Calle Boultros - 20185 | 20185 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 570000 | 570000 | 570000 | 568481.76 | 554656.48 | 554656.48 | 554656.48 | 97.3082 | 0 | Otros | 70 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111070 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles Orquidea Y Mezquite - 20140 | 20140 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 297907.93 | 284011.76 | 284011.76 | 284011.76 | 94.6706 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111071 | Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario En Calle Alcanfores Segunda Etapa - 130185 | 130185 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 198 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111072 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pirules - 129947 | 129947 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 290000 | 290000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER.A TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111073 | Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Alcanfores Primera Etapa - 20565 | 20565 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111074 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ampliacion Ficus - 20690 | 20690 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 480000 | 480000 | 480000 | 478019.21 | 422543.53 | 422543.53 | 422543.53 | 88.0299 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111075 | Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alcanfores Primera Etapa - 20521 | 20521 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 410000 | 410000 | 410000 | 408212.6 | 122463.74 | 122463.74 | 122463.74 | 29.8692 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111076 | Modernizacion De Alumbrado Publico Con Luminarias Tipo Led En Varias Calles De La Comunidad - 20594 | 20594 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 390000 | 390000 | 390000 | 387479.88 | 353289.51 | 353289.51 | 353289.51 | 90.5871 | 0 | Otros | 230 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111077 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Olmos - 20579 | 20579 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 470000 | 470000 | 470000 | 467842.8 | 426468.1 | 426468.1 | 426468.1 | 90.7379 | 0 | Otros | 50 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111078 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ficus - 19756 | 19756 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 355000 | 355000 | 355000 | 351977.58 | 315957.73 | 315957.73 | 315957.73 | 89.0022 | 0 | Otros | 40 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111079 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Veinte De Noviembre - 20735 | 20735 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 255000 | 255000 | 255000 | 253483.55 | 76045.05 | 76045.05 | 76045.05 | 29.8216 | 0 | Otros | 70 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111080 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ignacio Allende - 20724 | 20724 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 360000 | 360000 | 360000 | 358719.58 | 107615.88 | 107615.88 | 107615.88 | 29.8933 | 0 | Otros | 35 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111081 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Quince De Septiembre - 20710 | 20710 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 487599.27 | 146279.78 | 146279.78 | 146279.78 | 29.853 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111082 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Juan Escutia - 20227 | 20227 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 397301.85 | 119190.56 | 119190.56 | 119190.56 | 29.7976 | 0 | Otros | 45 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111083 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Moctezuma - 20206 | 20206 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 370000 | 370000 | 370000 | 367991.54 | 303458.24 | 303458.24 | 303458.24 | 82.0157 | 0 | Otros | 55 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111084 | Empedrado Empacado Con Tepetate En Calle Francisco I Madero - 19746 | 19746 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 473000 | 473000 | 473000 | 471097.4 | 141329.23 | 141329.23 | 141329.23 | 29.8793 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111085 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos - 131499 | 131499 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1635000 | 1635000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 507 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111086 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Y Conexion A Fosa Septica Del Cobaq - 131049 | 131049 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1387583.52 | 416275.06 | 416275.06 | 416275.06 | 29.9478 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111087 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Algebra - 20501 | 20501 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 640000 | 640000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INIIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111088 | Empedrado Ahogado Calle Algebra - 20546 | 20546 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 980000 | 980000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111089 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle San Isidro - 20682 | 20682 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 535000 | 535000 | 535000 | 533840.55 | 160152.16 | 160152.16 | 160152.16 | 29.935 | 0 | Otros | 42 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111090 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Santa Rita Y Venustiano Carranza - 19803 | 19803 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 549466.77 | 468493.14 | 468493.14 | 468493.14 | 85.1806 | 0 | Otros | 48 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111096 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Toliman - 32717 | 32717 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 88462.96 | 88462.96 | 86257.02 | 86257.02 | 18513.09 | 18513.09 | 18513.09 | 20.9275 | 0 | Otros | 2 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LA META ES SISTEMA. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111097 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Estatal Ciento Cuarenta - 33731 | 33731 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 520000 | 520000 | 515025.73 | 515025.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE ENVIA PRA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111098 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos - 33062 | 33062 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 98569.88 | 98569.88 | 97029.01 | 97029.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 219 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO ANTICIPO ENTREGADO / Física: OBRA EN PROCESO, LA META ES SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111099 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre - 32795 | 32795 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 515000 | 515000 | 510254.22 | 510254.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRUCCION META TORRE, SE COLOCAN LAS 7 TORRES SIN EMBARGO HACEN FALTA TRABAJOS / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111100 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Primer Etapa En Calle Simón Bolívar - 33524 | 33524 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 313838.91 | 313838.91 | 125535.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VAIDACCION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111101 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 20715 | 20715 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111102 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 20705 | 20705 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 577417.22 | 577417.22 | 404192.05 | 279984.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111103 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles San Joaquin San Juan Del Rio Y Ezequiel Montes - 19191 | 19191 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 890230.56 | 890230.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111104 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 33091 | 33091 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1316909.75 | 1316909.75 | 1199171.69 | 1199171.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO , SE HA ENTREGADO ANTICIPO DE OBRA / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111105 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Los Lerás - 32998 | 32998 | Querétaro | Tolimán | Barrio de Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 246992.14 | 246992.14 | 246260.8 | 246260.8 | 177070.03 | 177070.03 | 177070.03 | 71.6906 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRUCCION / Registro: SE ENVIA PRA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111106 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Cerrito Parado - 20611 | 20611 | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 346941 | 346941 | 104082.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111107 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Pincipal - 20574 | 20574 | Querétaro | Tolimán | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 210942.9 | 210942.9 | 84377.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111108 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Toliman - 32658 | 32658 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4060.79 | 4060.79 | 3949.59 | 3949.59 | 847.69 | 847.69 | 847.69 | 20.875 | 0 | Otros | 218 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO LA META ES SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111110 | Pavimentación De Calles El Durazno - 20138 | 20138 | Querétaro | San Joaquín | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 600000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111111 | Cuartos Adicionales La Soledad - 31177 | 31177 | Querétaro | San Joaquín | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 128300 | 128300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111112 | Pavimentación De Calle La Soledad - 20471 | 20471 | Querétaro | San Joaquín | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 60000 | 198603.08 | 59580.92 | 59580.92 | 59580.92 | 29.7905 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111113 | Ampliación Red De Energía Eléctrica La Soledad - 23549 | 23549 | Querétaro | San Joaquín | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 270000 | 270000 | 270000 | 269060.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Física: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111114 | Pavimentación De Calle Llanos De Santa Clara - 20595 | 20595 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 30000 | 99933.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 0 | Financiera: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Física: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111115 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Llanos De Santa Clara - 18742 | 18742 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 172000 | 172000 | 51600 | 171550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Física: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111116 | Rehabilitación De Camino Rural Llanos De Santa Clara - 19558 | 19558 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111117 | Cuartos Adicionales El Naranjo - 31096 | 31096 | Querétaro | San Joaquín | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 192450 | 192450 | 58450 | 192046.38 | 57613.91 | 57613.91 | 57613.91 | 29.9371 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111118 | Techos Firmes El Naranjo - 30761 | 30761 | Querétaro | San Joaquín | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 137143.04 | 137143.04 | 41143.04 | 137131.67 | 41139.5 | 41139.5 | 41139.5 | 29.9975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111119 | Bardeado Perimetral En Escuela Primaria San Agustin - 31737 | 31737 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2018 | 215120 | 215120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111120 | Techado En Área De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria - 22710 | 22710 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 90000 | 260641.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Física: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111121 | Cuartos Adicionales San Sebastian - 31122 | 31122 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 64150 | 64150 | 32000 | 64000 | 32000 | 32000 | 32000 | 49.8831 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 50 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111122 | Pisos Firmes San Sebastian - 29145 | 29145 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 40000 | 78250.44 | 39125.22 | 39125.22 | 39125.22 | 48.9065 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 50 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111123 | Ampliación De Sistema De Agua Potable - 16930 | 16930 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111124 | Construcción De Comedor Escolar San Pascual - 23430 | 23430 | Querétaro | San Joaquín | Mesa del Platanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111125 | Techos Firmes La Guadalupana - 29529 | 29529 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 34285.76 | 34285.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111126 | Cuartos Adicionales La Guadalupana - 31184 | 31184 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 128300 | 128300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111127 | Pavimentación De Calle La Guadalupana - 20513 | 20513 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111128 | Construcción Muro De Contención La Guadalupana - 22568 | 22568 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 666125 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111129 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 19446 | 19446 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111130 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Santa María Álamos San Joaquín Qro - 21271 | 21271 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 1499296.79 | 449789.03 | 449789.03 | 449789.03 | 29.9859 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 30 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00419. / Física: METAS: 522 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111131 | Pavimentación De Calle Santa María Álamos - 20700 | 20700 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 236000 | 236000 | 236000 | 235864.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111132 | Modulo De Sanitarios En Escuela Tele Secundaria La Zarza Y Somerial - 23381 | 23381 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2018 | 680000 | 680000 | 680000 | 679843.57 | 474762.96 | 474762.96 | 466425.22 | 69.8181 | 0 | Otros | 11 | 100 | 60 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111133 | Bardeado Perimetral En Escuela Primaria Santa Monica Las Tinajas - 23323 | 23323 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2018 | 292000 | 292000 | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111134 | Cuartos Adicionales Puerto De La Garita - 31161 | 31161 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de la Garita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 64150 | 64150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111135 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 17046 | 17046 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de la Garita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Física: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111136 | Construcción Muro De Contención - 22453 | 22453 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 865000 | 216250 | 216250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111137 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19752 | 19752 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018
QUE18180201111138 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19649 | 19649 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111139 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad - 19868 | 19868 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2800000 | 1000000 | 2771128.95 | 831338.69 | 831338.69 | 831338.69 | 29.6907 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE18180201111140 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 19859 | 19859 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111141 | Construcción De Centro De Salud - 21579 | 21579 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2018 | 12320428.4 | 12000000 | 5319718.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3881 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111142 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19680 | 19680 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111143 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Dieciséis De Septiembre - 19754 | 19754 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3881 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111144 | Construcción De Anexo De Servicios Sanitarios En Escuela Secundaria De La Localidad - 19690 | 19690 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 418 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111145 | Construcción De Cancha De Usos Multiples En Colegio De Bachilleres - 19592 | 19592 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 100000 | 298389.65 | 89516.9 | 89516.9 | 89516.9 | 29.839 | 0 | Otros | 518 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE18180201111146 | Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria De La Comunidad - 19831 | 19831 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 200000 | 348167.63 | 104450.29 | 104450.29 | 104450.29 | 29.8429 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111147 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad - 19722 | 19722 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 384 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111148 | Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad - 19845 | 19845 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 384 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
QUE18180201111149 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19692 | 19692 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 100 | 0 | Celdas solares | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018
QUE18180201111150 | Construcción De Empedrado En Camino De Acceso A La Localidad - 19509 | 19509 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 384 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111151 | Construcción De Pavimento Asfaltico Sobre Empedrado En Camino De Acceso A La Localidad - 21575 | 21575 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1029571.6 | 1350000 | 500000 | 1335721.27 | 400716.37 | 400716.37 | 400716.37 | 29.6827 | 0 | Metros Cuadrados | 1379 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111152 | Construccion De Barda Perimetral De Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 19728 | 19728 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111153 | Construccion De Techumbre En Secundaria De La Localidad - 19759 | 19759 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111154 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Localidad - 19822 | 19822 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111155 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19684 | 19684 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 600000 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 100 | 0 | Celdas solares | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111156 | Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad - 19836 | 19836 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1379 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
QUE18180201111157 | Construcción De Empedrado En Calle Miguel Hidalgo - 19779 | 19779 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 200000 | 397892.1 | 119367.63 | 119367.63 | 119367.63 | 29.8419 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111158 | Construcción Del Pavimento En Calle Del Bordo - 19765 | 19765 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111159 | Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad - 19849 | 19849 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2018 | 947999.2 | 947999.2 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3079 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111160 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19704 | 19704 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111161 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19721 | 19721 | Querétaro | San Juan del Río | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 129999.77 | 129999.77 | 129999.77 | 129999.77 | 129999.77 | 129999.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111162 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19810 | 19810 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111163 | Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad - 19878 | 19878 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5912 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111164 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19539 | 19539 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1300000 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 100 | 0 | Celdas solares | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111165 | Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad - 19841 | 19841 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 400000 | 1182184.94 | 354655.48 | 354655.48 | 354655.48 | 29.5546 | 0 | Otros | 5497 | 100 | 0.2 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111166 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19727 | 19727 | Querétaro | San Juan del Río | La Mesa de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111168 | Construcción De Techumbre En Preescolar De La Localidad - 19701 | 19701 | Querétaro | San Juan del Río | La Mesa de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 100000 | 248838.28 | 74651.48 | 74651.48 | 74651.48 | 29.8606 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111179 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle San Juan - 19729 | 19729 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 995632.48 | 298689.74 | 298689.74 | 298689.74 | 29.869 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111180 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Monterrey - 19694 | 19694 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 996390.93 | 298917.28 | 298917.28 | 298917.28 | 29.8917 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE18180201111181 | Introduccion De Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad - 19839 | 19839 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 200000 | 448417.05 | 134525.12 | 134525.12 | 134525.12 | 29.8945 | 0 | Otros | 80 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111182 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19714 | 19714 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1300000 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 100 | 0 | Celdas solares | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111183 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria De La Localidad - 19813 | 19813 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastian Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111184 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19637 | 19637 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADAQ 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111185 | Mejoramiento De Dos Aulas Didacticas En Esc Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 19740 | 19740 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111186 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19843 | 19843 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111187 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 19617 | 19617 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111188 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria De La Comunidad - 19821 | 19821 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 400000 | 943740.04 | 283122.01 | 283122.01 | 283122.01 | 29.8023 | 0 | Otros | 190 | 100 | 0.15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111189 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19838 | 19838 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111190 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19619 | 19619 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111191 | Construcción De Techumbre En Conalep Plantel San Juan Del Río - 19678 | 19678 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Pedro Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 900000 | 2488999.99 | 746700 | 746700 | 746700 | 29.868 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0.25 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111192 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En Esc Emeterio Gonzalez - 19482 | 19482 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Pedro Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 542 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
QUE18180201111273 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Nueva Unidad Cardenista - 17965 | 17965 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad Cardenista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69071.68 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111275 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino A Secundaria Primera Etapa - 20414 | 20414 | Querétaro | Tolimán | Diezmeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 511332.22 | 511332.22 | 153399.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111276 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 19332 | 19332 | Querétaro | Tolimán | Barrio de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 294200.74 | 294200.74 | 117680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111277 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Los Lerás - 32966 | 32966 | Querétaro | Tolimán | Los Rincones (San Pedro de los Eucaliptos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 755344.8 | 755344.8 | 753174.26 | 753174.26 | 541558.32 | 541558.32 | 541558.32 | 71.6968 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, LA META ES OBRA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111278 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos - 33015 | 33015 | Querétaro | Tolimán | Los Rincones (San Pedro de los Eucaliptos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 51430.2 | 51430.2 | 50633.46 | 50633.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, META: SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111279 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Villas De Guadalupe - 32510 | 32510 | Querétaro | Tolimán | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 258310.5 | 258310.5 | 77493.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 - SE ENVIA PARA SU VALIDACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111280 | Amp Del Sist De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa Para Beneficiar A Las Loc De El Lindero La Estancia Barrio De García Panales La Puerta - 32638 | 32638 | Querétaro | Tolimán | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 193592.64 | 193592.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 123 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO EN ESPERA DE ESTIMACION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111281 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 19246 | 19246 | Querétaro | Tolimán | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 151106.48 | 151106.48 | 60442.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111282 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Milpa Blanca - 32533 | 32533 | Querétaro | Tolimán | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 373938.6 | 373938.6 | 112181.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111324 | Rehabilitacion De Ollas - 21552 | 21552 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1885000 | 1885000 | 1131000 | 1142084.25 | 342625.28 | 342625.28 | 342625.28 | 18.1764 | 0 | Otros | 45 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111325 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 21495 | 21495 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 362200 | 362178.58 | 217307.15 | 362178.58 | 159588.94 | 159588.94 | 159588.94 | 44.0636 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111326 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 21539 | 21539 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rancho la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 418000 | 421411.39 | 284908.17 | 421411.39 | 284908.17 | 284908.17 | 284908.17 | 67.6081 | 0 | Otros | 20 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111327 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 18932 | 18932 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio de los Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 541500 | 540951.56 | 324570.94 | 540951.56 | 162285.47 | 162285.47 | 162285.47 | 30 | 0 | Otros | 65 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111328 | Ampliación De Energía Eléctrica En Calleveinte De Noviembre - 21202 | 21202 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio las Ortigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 221340 | 218072.08 | 130843.25 | 218072.08 | 106569.29 | 106569.29 | 106569.29 | 48.8688 | 0 | Otros | 45 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111329 | Pavimentacion De Calle - 23027 | 23027 | Querétaro | Landa de Matamoros | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 399167.76 | 399167.76 | 399167.76 | 399167.76 | 399167.76 | 399167.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111330 | Pavimentacion De Calle - 23023 | 23023 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 150000 | 149967.9 | 149967.9 | 149967.9 | 149967.9 | 149967.9 | 149967.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111331 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Amazcala El Marques - 69444 | 69444 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 420321.56 | 420321.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111332 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica Varias Calles Amazcala El Marques Queretaro - 71809 | 71809 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1552326.25 | 1552326.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 360 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111333 | Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles Atonto El Marques Queretaro - 67793 | 67793 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1100500.13 | 1100500.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 448 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111334 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Atongo El Marques Qro - 69006 | 69006 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1003215.24 | 1003215.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111335 | Mejoramiento De Red De Energia En Varas Calles El Colorado El Marques Queretaro - 71031 | 71031 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 512213.65 | 512213.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111336 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Chichimequillas El Marques - 68730 | 68730 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2003452.14 | 2003452.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111337 | Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles Chichimequillas El Marques Queretaro - 67592 | 67592 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1901236.24 | 1901236.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111338 | Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles La Griega El Marques Queretaro - 69770 | 69770 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1552326.25 | 1552326.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111339 | Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles La Griega El Marques Queretaro - 69519 | 69519 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 361250.36 | 361250.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111340 | Construcción De Aula Didactica En Escuela Primaria Veintiuno De Marzo La Griega - 72376 | 72376 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Educación | En Ejecución | 2018 | 901203.87 | 901203.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 432 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111341 | Urbanizacion De Calle El Rosario La Griega El Marques Queretaro - 71418 | 71418 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2183500.23 | 2183500.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111342 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Jesus Maria El Marques Qro - 69353 | 69353 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 480012.56 | 480012.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111343 | Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles Jesus Maria El Marques Queretaro - 69228 | 69228 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1300401.14 | 1300401.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 548 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111344 | Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Saldarriaga El Marques Qro - 69645 | 69645 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 710563.54 | 710563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111345 | Ampliacion De La Obra De Red De Drenaje Sanitario En Callejon Centenario Segunda Etapa Saldarriaga El Marques Queretaro - 70950 | 70950 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 203456.89 | 203456.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111346 | Urbanizacion De Calles Saldarriaga El Marques Queretaro - 72069 | 72069 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1820255.7 | 1820255.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111347 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 72522 | 72522 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1549435.86 | 1549425.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA, EL MUNICIPIO AUN NO CUENTA CON LAS UBICACIONES DE LOS BENEFICIARIOS, PERO VAN HACER 22 BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111348 | Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Varias Calles Santa Cruz El Marques - 70892 | 70892 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1003215.24 | 1003215.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111349 | Mejoramiento De Red De Agua Potable Varias Calles Santa Cruz El Marques - 69842 | 69842 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1300401.14 | 1300401.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 548 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA
QUE18180201111380 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Av De La Cruz - 19676 | 19676 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 300000 | 696931.21 | 209079.36 | 209079.36 | 209079.36 | 29.8685 | 0 | Otros | 2115 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111381 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19324 | 19324 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia Villas de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195000 | 194999.65 | 194999.65 | 194999.65 | 194999.65 | 194999.65 | 194999.65 | 100 | 0 | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111557 | Construcción De Techumbre En El Preescolar Ya Ngu De Ra Nfadi De Ya Batsi - 27515 | 27515 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201111558 | Empedrado De Camino - 26512 | 26512 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesa de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 277 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111559 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 24115 | 24115 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Colonia Nuevo Amanecer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 630 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111599 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En Escuela Secundaria - 23724 | 23724 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2018 | 355000 | 355000 | 71000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 330 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA / Física: AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111600 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18960 | 18960 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta de Huazmazontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 249968.99 | 249968.99 | 249968.99 | 249968.99 | 249968.99 | 249968.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201111601 | Construcción De Andador Peatonal Segunda Etapa - 18572 | 18572 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201111602 | Equipamiento De Dispensario Medico - 21363 | 21363 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Salud | En Ejecución | 2018 | 280000 | 280000 | 56000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 489 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO INICIA / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111603 | Revestimiento De Caminos Varias Localidades Magueycitos Puerto Del Tejocote - 22396 | 22396 | Querétaro | Pinal de Amoles | Temazcales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 669416.81 | 669416.8 | 133883.36 | 669416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 198 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201111604 | Mejoramiento De Camino Mediante Construcción De Vado De Concreto - 19259 | 19259 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 140000 | 140000 | 119509.91 | 140000 | 119509.91 | 119509.91 | 119509.91 | 85.3642 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 90 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201111605 | Construcción De Deposito De Agua De Cincuenta Mil Litros En Puerta Del Cielo - 17784 | 17784 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 680000 | 679311.09 | 543324.96 | 679311.09 | 543324.96 | 543324.96 | 543324.96 | 79.9818 | 0 | Otros | 174 | 100 | 80 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111606 | Construcción De Alcantarillas En Camino Rural - 22380 | 22380 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 60000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 185 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201111607 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18956 | 18956 | Querétaro | Pinal de Amoles | Casas Viejas (Agua Enterrada San Carlos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 249745.29 | 0 | 249745.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111608 | Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribución Eléctrica - 19583 | 19583 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 810000 | 807366.09 | 524956.67 | 807366.09 | 524956.67 | 524956.67 | 524956.67 | 65.0209 | 0 | Otros | 170 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA EN PROCESO / Física: OBRA PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201111609 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18967 | 18967 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 280000 | 278679.01 | 0 | 278679.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201111610 | Construcción De Circulado Perimetral En Escuela Primaria - 21506 | 21506 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Mesas de Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 165 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO INICIA / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111763 | Ampliacion De Red De Gua Potable En La Localidad De Piedras Negras - 29026 | 29026 | Querétaro | Colón | Rancho Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Física: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111789 | Revestimiento De Caminos Varias Localidades - 22425 | 22425 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 70000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 450 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: AUN NO INICIA OBRA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201111790 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Arroyo Seco - 21162 | 21162 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 299905.38 | 234354.66 | 234354.66 | 234354.66 | 78.1182 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA FUE CONTRATADA CON LAS COMUNIDADES DE RIO DE CARRIZAL Y MESA DE PALO BLANCO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA FUE CONTRATADA CON LAS COMUNIDADES DE RIO DE CARRIZAL Y MESA DE PALO BLANCO POR UN MONTO TOTAL DE $699,779.22
QUE18180201111791 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Arroyo Seco - 26006 | 26006 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 132750 | 132750 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111792 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De La Loma Calle Guadalupe Victoria - 21039 | 21039 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 397401.57 | 142763.96 | 142763.96 | 142763.96 | 35.691 | 0 | Otros | 20 | 100 | 25 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: SE COLOCARON ALGUNOS POSTES, FALTA CABLEADO Y HERRAJES NECESARIOS / Registro: OBRA EN EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION
QUE18180201111793 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo Seco Callejon Emiliano Zapata Y Callejon De La Rana - 21427 | 21427 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 623000 | 623000 | 623000 | 622478.43 | 106469.31 | 106469.31 | 106469.31 | 17.0898 | 0 | Otros | 1425 | 100 | 27 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION. / Registro: OBRA EN EJECUCION - OBRA EN EJECUCION
QUE18180201111794 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Loma Arroyo Seco - 20306 | 20306 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1050000 | 1050000 | 630000 | 1049999.98 | 314999.99 | 314999.99 | 314999.99 | 30 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO. EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00376 / Física: OBRA EN PROCESO. EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00376 / Registro: NO SE HAN INICIADO CON LOS TRABAJOS EN SITIO
QUE18180201111795 | Mejoramiento De Dispensario Medico En La Localidad De Las Adjuntas - 22457 | 22457 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Salud | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111796 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Aguacate - 26771 | 26771 | Querétaro | Arroyo Seco | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 66375 | 66375 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111797 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Aguacate - 21185 | 21185 | Querétaro | Arroyo Seco | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199829.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111798 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Ayutla - 26652 | 26652 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 66375 | 66375 | 62030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111799 | Electrificacion De Sistema De Agua Potable Zonas Altas Ayutla - 21415 | 21415 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 275000 | 275000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 423 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111800 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ayutla - 21297 | 21297 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 399659.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111801 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Boulevard Conca Carril Derecho - 21253 | 21253 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 498238.85 | 498238.85 | 498238.85 | 498238.85 | 99.6478 | 0 | Metros lineales | 1213 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA CONCLUIDA
QUE18180201111802 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Conca - 21313 | 21313 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 299723.72 | 234606.96 | 234606.96 | 234606.96 | 78.2023 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA SE CONTRATO CON LAS COMUNIDADES DE EL REFUGIO Y MESAS DE AGUA FRIA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE CONTRATO CON LAS COMUNIDADES DE EL REFUGIO Y MESAS DE AGUA FRIA POR UN MONTO TOTAL DE $799,263.26
QUE18180201111803 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Conca - 26087 | 26087 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 132750 | 132750 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111804 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Conca Barrio La Cascada - 21488 | 21488 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 388000 | 388000 | 188000 | 384956.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111805 | Mejoramiento De Imagen Urbana En Boulevard Concá - 22682 | 22682 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1213 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111806 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso A La Localidad De La Escondida De Guadalupe - 21278 | 21278 | Querétaro | Arroyo Seco | La Escondida de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 447991.68 | 447991.68 | 447991.68 | 447991.68 | 99.5537 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA TERMINADA EL 31 DE MAYO 2018
QUE18180201111807 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Florida - 26680 | 26680 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 66375 | 66375 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111808 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Florida - 24892 | 24892 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199829.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111809 | Construccion De Aulas En Telebachillerato En La Localidad De La Florida - 22655 | 22655 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1190000 | 1190000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 342 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201111837 | Introducción De Sistema De Agua Potable Varias Calles Charco Frio Barrio De Guadalupe - 18994 | 18994 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Guadalupe (Charco Frío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES SISTEMA / Registro:
QUE18180201111838 | Rehabilitación De Red De Energia Electrica Varias Calles Boye - 18902 | 18902 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1114886 | 1114886 | 1114886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201111839 | Biodigestor Y Lineas De Conduccion Cerro Prieto - 22315 | 22315 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 588 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES PIEZA / Registro:
QUE18180201111840 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Acceso A La Comunidad La Culata - 21311 | 21311 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Culata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 248800 | 221305.76 | 221305.76 | 221305.76 | 88.5223 | 0 | Otros | 305 | 100 | 85 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES M2 / Registro:
QUE18180201111841 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles En La Localidad De Chavarrias Cadereyta De Montes Qro - 22968 | 22968 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 480000 | 797097.53 | 239129.25 | 239129.25 | 239129.25 | 29.8912 | 0 | Otros | 335 | 100 | 50 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00492. / Física: META: 15 POSTES / Registro:
QUE18180201111842 | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad De Los Arteaga - 21514 | 21514 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201111843 | Rehabilitación De Red De Drenaje Av Principal La Esperanza - 17613 | 17613 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 397460.2 | 119238.06 | 119238.06 | 119238.06 | 29.8095 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201111844 | Construccion De Colector Sanitario En La Localidad De Mesa De Leon Cadereyta De Montes Qro - 22751 | 22751 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 570000 | 944615.7 | 339140.3 | 339140.3 | 339140.3 | 35.699 | 0 | Metros lineales | 361 | 100 | 70 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00453. / Física: META: 176.2 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111845 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles En La Localidad De Mesa De Leon Cadereyta De Montes Qro - 22907 | 22907 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 691653.57 | 207496.07 | 207496.07 | 207496.07 | 29.6423 | 0 | Otros | 361 | 100 | 50 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00466. / Física: 1 OBRA CON 9 POSTES DE CONCRETO, 1 TORRE METALICA DOBLE Y 1 TORRE METALICA CENCILLA / Registro:
QUE18180201111846 | Construcción De Linea De Agua Potable - 35658 | 35658 | Querétaro | Huimilpan | Guadalupe Segundo Fracción Primera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201111847 | Ampliación De Red Electrica En Calles - 26975 | 26975 | Querétaro | Huimilpan | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 469630.04 | 469630.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201111880 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico La Mesa Del Pino - 129501 | 129501 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Mesa del Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 127863 | 127863 | 55264.39 | 55264.39 | 55264.39 | 55264.39 | 55264.39 | 43.2216 | 0 | Otros | 8 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201111881 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico Los Naranjitos - 130135 | 130135 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Naranjitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 112565 | 112565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201111882 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico Guayabos De Jalpan - 129705 | 129705 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 94358 | 94358 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3.6669 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111883 | Pavimentación De Camino Rural A Base De Concreto Hidráulico Rampa De Concreto La Arenita - 18754 | 18754 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Arenita Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 241656.78 | 241656.78 | 241656.78 | 241656.78 | 241656.78 | 96.6627 | 0 | Otros | 8 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201111969 | Rehabilitación De Casa De Salud En La Comunidad De Bravo - 19237 | 19237 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 449999.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1407 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se envía el contrato del mismo, pues aún se encuentra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111970 | Rehabilitación De Casa De Salud En La Comunidad De El Calichar - 18872 | 18872 | Querétaro | Corregidora | El Calichar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 449999.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 361 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se envía el contrato del mismo, pues aún se encuentra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111971 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Tabachines Y Privada Sauce En La Comunidad De Charco Blanco - 19467 | 19467 | Querétaro | Corregidora | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 799999.76 | 799999.76 | 479999.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1752 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se envía el contrato del mismo, pues aún se encuentra en proceso de contratación
QUE18180201111972 | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Lourdes - 18969 | 18969 | Querétaro | Corregidora | Lourdes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 748137.7 | 748137.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201111973 | Acciones Sociales - 23264 | 23264 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 1861.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 393 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112029 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19749 | 19749 | Querétaro | San Juan del Río | Prados de Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112030 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19378 | 19378 | Querétaro | San Juan del Río | Prados de Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 100 | 0 | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112031 | Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad - 19827 | 19827 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1190856.8 | 1190856.8 | 500000 | 1178948.15 | 353684.45 | 353684.45 | 353684.45 | 29.7 | 0 | Otros | 150 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE18180201112032 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19764 | 19764 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112033 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19440 | 19440 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112034 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidaó - 19710 | 19710 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112035 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Casa Blanca - 33090 | 33090 | Querétaro | Tolimán | La Víbora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 172602.49 | 172602.49 | 157203.94 | 157203.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO, ANTICIPO ENTREGADO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112036 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Pedregal Barrio El Pueblito - 32739 | 32739 | Querétaro | Tolimán | Sección Noreste de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 173503.87 | 173503.87 | 8759.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112037 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle El Pedregal Barrio El Pueblito - 32773 | 32773 | Querétaro | Tolimán | Sección Noreste de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 114713.7 | 114713.7 | 45883.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION PARA SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112050 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez - 27851 | 27851 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cerro del Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112092 | Cuartos Adicionales San Joaquin - 31132 | 31132 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 256600 | 256600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112093 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 31209 | 31209 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112094 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio La Gruta San Joaquín Qro - 21409 | 21409 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 999502.92 | 299850.87 | 299850.87 | 299850.87 | 29.9851 | 0 | Otros | 45 | 100 | 7 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00455. / Física: METAS: 10 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112095 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Puerto De La Laguna San Joaquín Qro - 21434 | 21434 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 997756.06 | 299326.81 | 299326.81 | 299326.81 | 29.9327 | 0 | Otros | 80 | 100 | 7 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00457. / Física: METAS: 8 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112096 | Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio La Ladera - 18952 | 18952 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 450000 | 498216.94 | 149465.08 | 149465.08 | 149465.08 | 29.893 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112097 | Calentadores Solares Agua De Venado - 32439 | 32439 | Querétaro | San Joaquín | Agua de Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112098 | Ampliación Red De Energía Eléctrica Apartadero - 23575 | 23575 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 334850 | 334850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112099 | Cuartos Adicionales Nuevo San Joaquin - 31147 | 31147 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 256600 | 256600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112100 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Nuevo San Joaquín San Joaquín Qro - 21385 | 21385 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 750000 | 1249321.26 | 374796.37 | 374796.37 | 374796.37 | 29.9837 | 0 | Otros | 200 | 100 | 7 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00456. / Física: METAS: 12 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112101 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 18772 | 18772 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 75150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112102 | Ampliación Red De Energía Eléctrica Nuevo San Joaquin - 23502 | 23502 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 255000 | 255000 | 255000 | 254820.13 | 254820.13 | 254820.13 | 249328.32 | 99.9295 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112103 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Santa Ana San Joaquín Qro - 21370 | 21370 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 1999930.79 | 599979.23 | 599979.23 | 599979.23 | 29.999 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 2 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00473. / Física: METAS: 661 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112104 | Ampliación Red De Energía Eléctrica Santa Ana - 23829 | 23829 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 299680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Física: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112105 | Ampliación De Drenaje Sanitario Santa Ana - 19042 | 19042 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998609.05 | 299582.72 | 299582.72 | 299582.72 | 29.9583 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112106 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Sexta Etapa - 16691 | 16691 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5875207.52 | 587520.76 | 587520.76 | 586110.06 | 586110.06 | 586110.06 | 586110.06 | 99.7599 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 71.1 | Financiera: COINVERSION CON CDI Y GOBIERNO DEL ESTADO; 70% CDI, 20% GOBIERNO DEL ESTADO Y 10% MUNICIPIO (FISM) / Física: COINVERSION CON CDI Y GOBIERNO DEL ESTADO; 70% CDI, 20% GOBIERNO DEL ESTADO Y 10% MUNICIPIO (FISM) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112107 | Calentadores Solares Los Hernandez - 32561 | 32561 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112108 | Ampliación Red De Energía Eléctrica Los Hernández - 23922 | 23922 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112109 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 18838 | 18838 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1700000 | 1700000 | 1530000 | 1698120.66 | 509436.2 | 509436.2 | 509436.2 | 29.9668 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112110 | Ampliación Red De Energía Eléctrica Maravillas - 23865 | 23865 | Querétaro | San Joaquín | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 453350.2 | 749527.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Física: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112111 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 17167 | 17167 | Querétaro | San Joaquín | Medias Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112112 | Rehabilitación De Calle Los Planes - 19638 | 19638 | Querétaro | San Joaquín | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112113 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 18538 | 18538 | Querétaro | San Joaquín | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 107917.44 | 107917.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112114 | Ampliación Red De Energía Eléctrica El Plátano - 23612 | 23612 | Querétaro | San Joaquín | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112115 | Techado En Área De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria - 22636 | 22636 | Querétaro | San Joaquín | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 348692.09 | 104607.63 | 104607.63 | 104607.63 | 29.8879 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112116 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 17282 | 17282 | Querétaro | San Joaquín | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 366000 | 366000 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 118 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112117 | Ampliación De Drenaje Sanitario San Cristobal - 19518 | 19518 | Querétaro | San Joaquín | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112118 | Ampliación Red De Energía Eléctrica San Francisco Gatos - 23945 | 23945 | Querétaro | San Joaquín | San Francisco Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112119 | Rehabilitación De Sistema Agua Potable San Juan Tetla - 18690 | 18690 | Querétaro | San Joaquín | San Juan Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112120 | Techado En Área De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria - 22834 | 22834 | Querétaro | San Joaquín | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112121 | Alumbrado Publiico - 22607 | 22607 | Querétaro | San Joaquín | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112122 | Techos Firmes Tierras Coloradas - 29214 | 29214 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 240000 | 240000 | 72000 | 239712.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Física: UNICAMENTE SE FIRMO EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112123 | Cuartos Adicionales Tierras Coloradas - 31109 | 31109 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 128300 | 128300 | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112124 | Pavimentación De Calle La Yerbabuena - 20666 | 20666 | Querétaro | San Joaquín | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 30000 | 98710.81 | 29613.24 | 29613.24 | 29613.24 | 29.6132 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 30 | Financiera: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Física: SE REPORTAN AVANCES AL 2DO. TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112125 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19742 | 19742 | Querétaro | San Juan del Río | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112126 | Suministro E Instalación De Estufas Ecologicas - 19828 | 19828 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112127 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 19597 | 19597 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA 2DO. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112128 | Conducción Hidráulica Para La Planta De Rebombeo Primera Etapa Colonia México - 26180 | 26180 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Colonia México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112129 | Construcción De Atraques En Linea Principal De Bombeo Fotovoltaico De Agua Potable - 49582 | 49582 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 675635.68 | 674019.86 | 674019.86 | 674019.86 | 674019.86 | 674019.86 | 674019.86 | 100 | 0 | Otros | 6900 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112135 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 23277 | 23277 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 38789.18 | 38789.18 | 7757.84 | 38789.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO INICIA / Física: AUN NO INICIA OBRA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112136 | Cuarto Adicional - 23336 | 23336 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142000 | 104000 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO INICIA / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112137 | Construcción De Viviendas - 23530 | 23530 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: NO SE REGISTRAN AVANCES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112138 | Construcción Colector Sanitario Y Red Sanitaria En Barrio San Juan Diego Puente Azul Segunda Etapa Ahuacatlán De Guadalupe Pinal De Amoles - 20322 | 20322 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1900000 | 1900000 | 1140000 | 1889914.93 | 680792.57 | 680792.57 | 680792.57 | 35.8312 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 25 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00332. / Física: METAS: 250.47 ML / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112139 | Ampliación De Linea De Distribución Y Red De Distribución Eléctrica Y Mejoras - 19504 | 19504 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 872675 | 870652.91 | 576651.43 | 870652.91 | 576651.43 | 576651.43 | 576651.43 | 66.2321 | 0 | Otros | 169 | 100 | 85 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112140 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18515 | 18515 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112141 | Rehabilitación Sistema Múltiple Agua Potable La Barranca Municipio De Pinal De Amoles Qro - 20387 | 20387 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO D PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 6000000 | 3600000 | 5968500.49 | 3647271.09 | 3647271.09 | 3647271.09 | 60.7879 | 0 | Otros | 3500 | 100 | 65 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00331. / Física: 1 SISTEMA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112142 | Construcción De Puentes Peatonales - 22941 | 22941 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 399974.65 | 399974.65 | 399974.65 | 399974.65 | 399974.65 | 399974.65 | 100 | 0 | Otros | 407 | 100 | 100 | Financiera: LA OOBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112143 | Construcción De Muro De Contención Y Gradas En Cancha De Usos Múltiples - 21485 | 21485 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 105190.8 | 150000 | 105190.8 | 105190.8 | 105190.8 | 70.1272 | 0 | Otros | 407 | 100 | 75 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESOQ / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112144 | Cuarto Adicional - 23432 | 23432 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142000 | 104000 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112145 | Construcción De Viviendas - 23586 | 23586 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: NO SE REGISTRAN AVANCES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112146 | Ampliación Y Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable - 17594 | 17594 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 499095.2 | 149728.56 | 499095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112147 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 23317 | 23317 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 51718.93 | 51718.93 | 10343.79 | 51718.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112148 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18598 | 18598 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112149 | Rehabilitación De Camino - 22573 | 22573 | Querétaro | Pinal de Amoles | Carricillo Media Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 850000 | 849150.1 | 849150.1 | 849150.1 | 849150.1 | 849150.1 | 849150.1 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112150 | Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Y Construccion De Sistema De Bombeo - 49509 | 49509 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ciénega de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1145450.67 | 1143000 | 515316.8 | 1143000 | 515316.8 | 515316.8 | 515316.8 | 45.0846 | 0 | Otros | 167 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112151 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 17944 | 17944 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO ESTA INICIADA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112152 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18908 | 18908 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 299015.62 | 299015.62 | 299015.62 | 299015.62 | 299015.62 | 299015.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112153 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18931 | 18931 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 350000 | 348471.46 | 317470.38 | 348471.46 | 317470.38 | 317470.38 | 317470.38 | 91.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112154 | Introduccion De Linea De Conduccion Y Construccion De Sistema De Bombeo Fotovoltaico De Agua Potable - 17757 | 17757 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1099000.01 | 433575.91 | 1099000.01 | 433575.91 | 433575.91 | 433575.91 | 39.4519 | 0 | Otros | 83 | 100 | 45 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112155 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conduccion De Agua Potable Barrio El Roble - 49921 | 49921 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 672817.92 | 671500.12 | 167875.03 | 671500.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 426 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112156 | Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribución Eléctrica - 19520 | 19520 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Bucareli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1362403 | 1359933.33 | 1359933.33 | 1359933.33 | 1321447.73 | 1321447.73 | 1321447.73 | 97.17 | 0 | Otros | 426 | 100 | 95 | Financiera: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Física: OBRA POR TERMINAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112157 | Construcción De Muro De Contención En Jardín De Niños - 21467 | 21467 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 426 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112158 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18660 | 18660 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INCIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112159 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18978 | 18978 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 299501.65 | 299501.65 | 299501.65 | 299501.65 | 299501.65 | 299501.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112160 | Cuarto Adicional - 23370 | 23370 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142000 | 104000 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA / Física: AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112161 | Construcción De Viviendas - 23557 | 23557 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112162 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 23300 | 23300 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 38789.18 | 38789.18 | 7757.84 | 38789.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112163 | Construcción De Andador Peatonal Barrio El Sabino Segunda Etapa - 18699 | 18699 | Querétaro | Pinal de Amoles | Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 883019.12 | 882739.63 | 882739.63 | 882739.63 | 882739.63 | 882739.63 | 882739.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICTA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112164 | Ampliación De Linea De Distribución Y Red De Distribución Eléctrica Segunda Etapa - 19528 | 19528 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1302485 | 1300621.7 | 1014432.59 | 1300621.7 | 1014432.59 | 1014432.59 | 1014432.59 | 77.996 | 0 | Otros | 209 | 100 | 85 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112165 | Mejoramiento De Camino Mediante Huellas De Concreto - 19242 | 19242 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 248896.97 | 248896.97 | 248896.97 | 248896.97 | 248896.97 | 248896.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112166 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 17701 | 17701 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 700000 | 698000 | 139600 | 698000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 167 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA A UN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112167 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Escuela Primaria - 21403 | 21403 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2018 | 850000 | 848265.9 | 169653.18 | 848265.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 174 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112168 | Construcción De Camino Rural Los Pinos El Cantón Quinta Etapa - 22346 | 22346 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 100000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 330 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO INICIA / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112169 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 17803 | 17803 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 230000 | 230000 | 46000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112170 | Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable - 17606 | 17606 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 550000 | 549100.3 | 109820.06 | 549100.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 178 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA A UN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112171 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 19188 | 19188 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 298863.55 | 298863.55 | 298863.55 | 298863.55 | 298863.55 | 298863.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112172 | Rehabilitacion De Olla Para La Captacion Y Almacenamiento De Agua - 17782 | 17782 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 299305.15 | 289888.81 | 299305.15 | 289888.81 | 289888.81 | 289888.81 | 96.8539 | 0 | Otros | 180 | 100 | 98 | Financiera: LA OBRA ESTA PORTERMINARCE / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112173 | Revestimiento De Camino Alejandria De Morelos A Escanelilla - 22593 | 22593 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 632822.32 | 600000 | 377575.17 | 600000 | 377575.17 | 377575.17 | 377575.17 | 62.9292 | 0 | Otros | 474 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112174 | Ampliación De Linea De Distribución Y Red De Distribución Eléctrica - 19566 | 19566 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Escanelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1955000 | 1954353.5 | 1923656.54 | 1954353.5 | 1923656.54 | 1923656.54 | 1923656.54 | 98.4293 | 0 | Otros | 474 | 100 | 95 | Financiera: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Física: OBRA POR TERMINAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112175 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18998 | 18998 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112176 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18642 | 18642 | Querétaro | Pinal de Amoles | Río Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112177 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 19011 | 19011 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112178 | Ampliación De Linea De Distribución Y Red De Distribución Eléctrica - 19607 | 19607 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1198000 | 1194364.7 | 802480.32 | 1194364.7 | 802480.32 | 802480.32 | 802480.32 | 67.1889 | 0 | Otros | 85 | 100 | 80 | Financiera: LA OBRA EN PROCESO / Física: OBRA PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112179 | Ampliación De Alumbrado Publico Con Luminarias Tipo Led En Varias Localidades - 43813 | 43813 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 5998794.91 | 4453749.33 | 5998794.91 | 4453749.33 | 4453749.33 | 4453749.33 | 74.2441 | 0 | Otros | 1815 | 100 | 85 | Financiera: LA OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112180 | Construcción De Viviendas - 23567 | 23567 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112181 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 17595 | 17595 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1630000 | 1628400 | 797418.27 | 1628400 | 797418.27 | 797418.27 | 797418.27 | 48.9694 | 0 | Otros | 76 | 100 | 40 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112182 | Cuarto Adicional - 23380 | 23380 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142000 | 104000 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO INICIA OBRA / Física: AUN NO INICIA OBRA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112183 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 23309 | 23309 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 51718.92 | 51718.93 | 10343.79 | 51718.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: AUN NO INICIA OBRA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112184 | Construccion De Muro De Contencion Para Proteger Calle Rumbo A Centro De Salud - 19262 | 19262 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 180000 | 179999.82 | 179999.82 | 179999.82 | 179999.82 | 179999.82 | 179999.82 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112185 | Construcción De Andador Peatonal De La Iglesia A Ec Carr A San Pedro Escanela - 18542 | 18542 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 85000 | 85000 | 17000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 485 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112186 | Cuarto Adicional - 23354 | 23354 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142000 | 104000 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112187 | Mejoramiento De La Vivienda Tlc - 23258 | 23258 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 38789.18 | 38789.18 | 7757.84 | 38789.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112188 | Construcción De Viviendas - 23498 | 23498 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112189 | Rehabilitan De Sistema De Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Rehabilitación - 17703 | 17703 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 650000 | 648350.18 | 370431.94 | 648350.18 | 370431.94 | 370431.94 | 370431.94 | 57.1345 | 0 | Otros | 565 | 100 | 60 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112190 | Introduccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 49826 | 49826 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Tejamaníl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 81548.82 | 81548.82 | 81548.82 | 81548.82 | 81548.82 | 81548.82 | 81548.82 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112191 | Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribución Eléctrica - 19536 | 19536 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Tejamaníl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 961530 | 959879.53 | 908803.76 | 959879.53 | 908803.76 | 908803.76 | 908803.76 | 94.6789 | 0 | Otros | 101 | 100 | 90 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112192 | Construcción De Baños Dignos - 29433 | 29433 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 800000 | 1498621.76 | 749310.89 | 749310.89 | 749310.89 | 49.9541 | 0 | Vivienda | 152 | 100 | 35 | Financiera: SE PAGO EL 50% DE ANTICIPO PERMITIDO POR LA LEY / Física: LOS TRABAJOS FÍSICOS FUERON INICIADOS / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y LOS TRABAJOS FISICOS SE INICIARON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112193 | Aportacion Para La Construccion De Psio Firme En Varias Localidades - 29409 | 29409 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 800000 | 1490133.24 | 745066.62 | 745066.62 | 745066.62 | 49.6711 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 19 | Financiera: SE PAGO EL 50% DE ANTICIPO PERMITIDO POR LA LEY / Física: LOS TRABAJOS FISICOS SE INICIARON / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS FUERON INICIADOS Y PAGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112194 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 29461 | 29461 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 622000 | 622000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTA PROGRAMADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE / Física: SE PROGRAMARON PARA EL TERCER TRIMESTRE / Registro: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112195 | Adquisicion De Hardware Y Mobiliario Para La Atencion De La Ciudadania Capacitación Varios Cursos Precios Unitarios Compranet Civilcad - 29699 | 29699 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 249999.96 | 249999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE / Física: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE / Registro: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112286 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Jardin - 24881 | 24881 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 299744.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112305 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza - 27891 | 27891 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 272 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112306 | Empedrado De Calle - 23642 | 23642 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112307 | Mantenimiento De Aulas En Educación Primaria Varias Localidades - 28362 | 28362 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 176804.92 | 176804.92 | 176804.92 | 176804.92 | 35.361 | 0 | Otros | 219 | 0 | 35.36 | Financiera: / Física: ACCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112308 | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Hernán Cortéz - 26750 | 26750 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio de la Cruz (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201112309 | Construcción De Sanitarios En El Preescolar Ignacio Manuel Altamirano - 27174 | 27174 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Ojo de Agua (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112310 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Barco - 29640 | 29640 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio del Barco (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 251 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201112311 | Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Galdri De Ga Batzi - 26808 | 26808 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Presa del Tecolote (El Lindero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MIXTA | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112312 | Empedrado De Camino - 22567 | 22567 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 258 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112313 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica La Curva - 29704 | 29704 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 326000 | 326000 | 195600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 326 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112314 | Ampliación De Aula En El Preescolar Datha Matha - 27333 | 27333 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Llano Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201112315 | Construcción De Techumbre En El Preescolar - 27433 | 27433 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tesquedó (Puerto del Chivato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE18180201112316 | Empedrado De Camino - 22317 | 22317 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 330000 | 330000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 351 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA DARÁ INICIO EL TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112318 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Rehabilitación De Colector En La Localidad De Ajuchitlán Colon - 26471 | 26471 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2300000 | 1380000 | 2285382.84 | 685614.85 | 685614.85 | 685614.85 | 29.8093 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 21 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA, EL NUMERO DE LA OBRA EN EL SISTEMA PICASO EL 2018-00472 / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 21% / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA Y PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 21% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112319 | Ampliacion De Alumbrado Y Energía Eléctrica En La Localidad De Ajuchitlán Colón - 26396 | 26396 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 2100000 | 3465107.99 | 1039532.39 | 1039532.39 | 1039532.39 | 29.7009 | 0 | Otros | 450 | 100 | 85 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 85% / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 90% EL ANTICIPO FUE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112320 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Los Benitos - 29540 | 29540 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 497472.54 | 497264.81 | 497264.81 | 497264.81 | 99.453 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: LOS TRABAJOS FISICOS FUERON PAGADOS AL 100% LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA A OTRA OBRA POR DEFINIR / Física: LOS TRABAJOS FISICOS FUERON TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FÍSICOS ESTÁN TERMINADOS AL 100% ADEMAS DE QUE SE PAGARON AL 100% LOS TRABAJOS REALIZADOS LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA A OTRA OBRA POR DETERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112321 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Rehabilitación De Colector En La Localidad Del Blanco Colón - 26509 | 26509 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 2100000 | 3484387.56 | 1045316.26 | 1045316.26 | 1045316.26 | 29.8662 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00471. / Física: METAS:1642.65 ML / Registro: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN UN 30% FÍSICAMENTE Y FINANCIERA MENTE YA SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112322 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De La Carbonera - 29228 | 29228 | Querétaro | Colón | La Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1000000 | 1249020.21 | 374706.07 | 374706.07 | 374706.07 | 29.9765 | 0 | Metros lineales | 153 | 100 | 13 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Física: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: LOS TRABAJOS FÍSICOS SE INICIARON Y SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112323 | Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Y Alcantarillado En Calle Del Arrollo - 29176 | 29176 | Querétaro | Colón | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 999072.83 | 299721.84 | 299721.84 | 299721.84 | 29.9722 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 100 | 17 | Financiera: SE PAGO EN ANTICIPO / Física: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y LOS TRABAJOS SE INICIARON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112324 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Leoncito Tercera Etapa - 29655 | 29655 | Querétaro | Colón | El Leoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 50000 | 199489.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 100 | 0 | Financiera: SE PROGRAMO PAGAR EL ANTICIPO EN LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO / Física: INICIAN LOS TRABAJOS UNA VEZ RECIBIDO EL ANTICIPO / Registro: EL PAGO DEL ANTICIPO ESTA PROGRAMADO PARA LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112325 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Lindero - 29619 | 29619 | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 220000 | 220000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: SE PROGRAMO PARA EL TERCER TRIMESTRE / Física: SE PROGRAMO PARA EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LOS TRABAJOS ESTAN PROGRAMADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112326 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Fogo De Dos - 29097 | 29097 | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE HA CONTRATADO / Física: LA OBRA NO SE HA CONTRATADO / Registro: LA OBRA NO SE HA CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112327 | Ampliacion De Red De Gua Potable En La Localidad De Peña Colorada - 29090 | 29090 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Física: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112328 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De La Peñuela - 29570 | 29570 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 495504.05 | 495429.74 | 495429.74 | 495429.74 | 99.0859 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ESTAN PAGADOS AL 100% / Física: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FÍSICOS SE HAN TERMINADO AL 100% Y ESTA PAGADOS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112329 | Construccion De Empedrado De Piedra Bola Ahogada En Mortero En La Localidad De La Pila - 29108 | 29108 | Querétaro | Colón | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499532.99 | 149859.9 | 149859.9 | 149859.9 | 29.972 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 100 | 15 | Financiera: SE A PAGADO EL ANTICIPO / Física: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LA OBRA / Registro: LOS TRABAJOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112330 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De La Salitrera - 29308 | 29308 | Querétaro | Colón | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2250000 | 2250000 | 1000000 | 2244466.14 | 673339.84 | 673339.84 | 673339.84 | 29.9262 | 0 | Metros lineales | 386 | 100 | 17 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Física: INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112331 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Los Quiotes - 29256 | 29256 | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1000000 | 1246982.81 | 374094.84 | 374094.84 | 374094.84 | 29.9276 | 0 | Metros lineales | 91 | 100 | 14 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Física: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS Y SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112332 | Construccion De Andador Rumbo A Carrizal En La Localidad De La Salitrera - 29128 | 29128 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 692840 | 692840 | 692840 | 692200.1 | 207660.03 | 207660.03 | 207660.03 | 29.9723 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 18 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Física: LOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERON INICIADOS / Registro: SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y LOS TRABAJOS FISICOS SE INICIARON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112333 | Colocacion De Piso Ceramico En Cuatro Aulas De La Escuela Primaria Josefa Vergara Hernandez - 29215 | 29215 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 95000 | 95000 | 95000 | 94532.94 | 94532.94 | 94532.94 | 94532.94 | 99.5084 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100 | Financiera: LOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERON PAGADOS AL 100% LA ECONOMIA EXISTENTE SE APLICARA EN OTRA OBRA / Física: / Registro: LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EN TIEMPO Y FORMA Y FINIQUITADA SEGÚN CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112334 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localida De San Idelfonso - 29366 | 29366 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 200000 | 498786.78 | 149636.03 | 149636.03 | 149636.03 | 29.9272 | 0 | Metros lineales | 126 | 100 | 15 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Física: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y SE INICIARON LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112335 | Ampliacion E Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De San Idelfonso - 29604 | 29604 | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 226513.36 | 796590.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: EL CONTRATO ESTA EN FIRMA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO / Física: LOS TRABAJOS INICIAS EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SE PROPGRAMO EL PAGO DEL ANTICIPO PARA LOS PRIMEROS DÍAS DE JULIO Y DAR INICIO CON LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112336 | Ampliacion De Red De Gua Potable En La Localidad De Urecho - 29058 | 29058 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 59 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Física: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112337 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Urecho - 29463 | 29463 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1331650 | 1331650 | 400000 | 1322046.43 | 396613.93 | 396613.93 | 396613.93 | 29.7836 | 0 | Otros | 430 | 100 | 18 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Física: LOS TRABAJOS FÍSICOS FUERON INICIADOS / Registro: LOS TRABAJOS FÍSICOS SE INICIARON Y SE PAGO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112338 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Vista Hermosa - 29593 | 29593 | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 580000 | 580000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE / Registro: ESTA PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112339 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Tierra Y Libertad - 29277 | 29277 | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1239444.24 | 1239444.24 | 1239444.24 | 1239444.24 | 99.1555 | 0 | Metros lineales | 103 | 100 | 100 | Financiera: LOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERON PAGADOS AL 100% / Física: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS ESTAN TERMINADOS AL 100% Y FUERON PAGADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112340 | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Santa Rosa Finca - 29353 | 29353 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499661.16 | 149898.34 | 149898.34 | 149898.34 | 29.9797 | 0 | Metros lineales | 113 | 100 | 17 | Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO / Física: SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: SE PAGO EL ANTICIPO Y SE INICIARON LOS TRABAJOS FISICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112341 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Santa Rosa Finca - 29553 | 29553 | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 497548.34 | 497548.34 | 497548.34 | 497548.34 | 99.5097 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: LOS TRABAJOS FUERON PAGADOS AL 100% / Física: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS ESTÁN TERMINADOS AL 100% Y FUERON PAGADOS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112342 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 19288 | 19288 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuesta Colorada de Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 249125.32 | 250000 | 249125.32 | 249125.32 | 249125.32 | 99.6501 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR TERMINAR / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112343 | Rehabilitación De Calle Principal En Barrio Piedra Grande - 18673 | 18673 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 375000 | 375000 | 75000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112344 | Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribución Eléctrica - 19552 | 19552 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 920475 | 918946.95 | 620347.95 | 918946.95 | 620347.95 | 620347.95 | 620347.95 | 67.5064 | 0 | Otros | 90 | 100 | 80 | Financiera: LA OBRA ESTA PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112345 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples - 21429 | 21429 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 389 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112346 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 18651 | 18651 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Troja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA / Física: LA OBRA AUN NO INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112347 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Cincuenta Mil Litros - 49953 | 49953 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 680000 | 678800.23 | 677783.99 | 678800.23 | 677783.99 | 677783.99 | 677783.99 | 99.8503 | 0 | Otros | 167 | 100 | 99 | Financiera: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112348 | Mejoramiento De Camino Mediante Huellas De Concreto - 18924 | 18924 | Querétaro | Pinal de Amoles | Colonia San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 160583.19 | 160583.19 | 157660 | 160583.19 | 157660 | 157660 | 157660 | 98.1796 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 85 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112349 | Mejoramiento De Camino Mediante Huellas De Concreto - 19269 | 19269 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya de Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 96232.4 | 100000 | 96232.4 | 96232.4 | 96232.4 | 96.2324 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 90 | Financiera: LA OBRA ESTA PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112350 | Introducción De Linea De Conducción De Agua Potable - 22877 | 22877 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 167 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TEMRINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112351 | Rehabilitación De Camino El La Localidad De El Limón De La Cruz Y Llano De Santa Clara - 22561 | 22561 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 998525.2 | 998525.2 | 998525.2 | 998525.2 | 998525.2 | 998525.2 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112352 | Rehabilitación De Acceso Principal En Esc Sec Gral Ignacio Manuel Altamirano - 18709 | 18709 | Querétaro | Pinal de Amoles | Curva Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PINAL DE AMOLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 499481.66 | 499481.66 | 499481.66 | 499481.66 | 499481.66 | 499481.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE18180201112353 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Laguna De La Cruz - 24733 | 24733 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199829.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112354 | Mejoramiento De Dispensario Medico En La Localidad De Laguna De La Cruz - 23496 | 23496 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Salud | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112355 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Lagunita - 24916 | 24916 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199829.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112356 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal En La Localidad De La Lagunita - 23215 | 23215 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 448662.68 | 448662.68 | 448662.68 | 448662.68 | 99.7028 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, ESTA EN TRAMITES PARA CIERRE / Física: OBRA CONCLUIDA, ESTA EN TRAMITES PARA CIERRE / Registro: OBRA CONCLUIDA, ESTA EN TRAMITES PARA CIERRE Y FALTA AGREGAR ACTA DE ENTREGA - OBRA CONCLUIDA, ESTA EN TRAMITES PARA CIERRE
QUE18180201112357 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mesa De Palo Blanco - 21331 | 21331 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199936.92 | 156236.45 | 156236.45 | 156236.45 | 78.1182 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA SE CONTRATO CON LAS COMUNIDADES DE ARROYO SECO Y RIO DEL CARRIZAL / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE CONTRATO CON LAS COMUNIDADES DE ARROYO SECO Y RIO DEL CARRIZAL POR UN MONTO TOTAL DE $699,779.22
QUE18180201112358 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal En La Localidad De Mesa De Palo Blanco - 22626 | 22626 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 660000 | 660000 | 660000 | 529897.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112359 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Mesas De Agua Fria - 24838 | 24838 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesas de Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199815.82 | 156404.64 | 156404.64 | 156404.64 | 78.2023 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 70 | Financiera: OBRA CONTRATADA JUNTO CON LAS COMUNIDADES DE EL REFUGIO Y CONCA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA CONTRATADA JUNTO CON LAS COMUNIDADES DE EL REFUGIO Y CONCA POR UN MONTO TOTAL DE $799,263.26
QUE18180201112360 | Mejoramiento De Dispensario Medico En La Localidad De Mesas De Agua Fria - 22495 | 22495 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesas de Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Salud | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 196 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112361 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Mohonera - 24719 | 24719 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199829.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112362 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De La Mohonera - 21474 | 21474 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1187000 | 1187000 | 200000 | 1183897.04 | 100991.63 | 100991.63 | 100991.63 | 8.5081 | 0 | Otros | 156 | 100 | 22 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO
QUE18180201112363 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Purisima De Arista - 24388 | 24388 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 699403.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112364 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Purisima De Arista - 26029 | 26029 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 132750 | 132750 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112365 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Refugio - 26307 | 26307 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 66375 | 66375 | 66375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112366 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Refugio - 24668 | 24668 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 299723.72 | 234606.95 | 234606.95 | 234606.95 | 78.2023 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA FUE CONTRATADA EN PAQUETE CON LAS COMUNIDADES DE MESAS DE AGUA FRÍA Y CONCÁ / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA FUE CONTRATADA EN PAQUETE CON LAS COMUNIDADES DE MESAS DE AGUA FRÍA Y CONCÁ POR UN MONTO TOTAL DE $799,263.26
QUE18180201112367 | Mejoramiento De Centro De Salud En La Localidad De El Refugio - 22669 | 22669 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Salud | En Ejecución | 2018 | 270604.73 | 270605 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 479 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112368 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Rio Del Carrizal - 26760 | 26760 | Querétaro | Arroyo Seco | Río del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 66375 | 66375 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112369 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Rio Del Carrizal - 24700 | 24700 | Querétaro | Arroyo Seco | Río del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199936.92 | 156236.45 | 156236.45 | 156236.45 | 78.1182 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA FUE CONTRATADA CON LAS COMUNIDADES DE ARROYO SECO Y MESAS DE PALO BLANCO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA FUE CONTRATADA CON LAS COMUNIDADES DE ARROYO SECO Y MESAS DE PALO BLANCO POR UN MONTO DE $699,779.22
QUE18180201112370 | Ampliación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Salitrillo Calle A Rancho El Coyote Arroyo Seco - 20333 | 20333 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 390000 | 649739.41 | 194921.82 | 194921.82 | 194921.82 | 29.988 | 0 | Otros | 35 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO. EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00377 / Física: FALTAN LUMINARIAS,TRANSFORMADORES,CABLEADOS Y HERRAJES. EL NUMERO DE OBRA PICASO ES 2018-00377 / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112371 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Jose De Las Flores - 27138 | 27138 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 299744.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112372 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 24902 | 24902 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199829.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112373 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 26408 | 26408 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 132750 | 132750 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112374 | Construccion De Aulas En Telebachillerato En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 26019 | 26019 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1190000 | 1190000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 415 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112375 | Ampliación De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Santa Maria De Los Cocos Bo La Cruz Verde Y Los Ramones Arroyo Seco - 20255 | 20255 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 390000 | 648737.17 | 53274.86 | 53274.86 | 53274.86 | 8.1961 | 0 | Otros | 28 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO FALTA COLOCACION DECABLE EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00378 / Física: FALTA DE CABLE, LUMINARIAS, TRANSFORMADORES Y HERRAJES. NUMERO DE OBRA PICASO ES 2018-00378 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, FALTA LA COLOCACION DE CABLE
QUE18180201112376 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Tepozan - 26360 | 26360 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 66375 | 66375 | 66375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112377 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Tepozan - 24859 | 24859 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199829.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112378 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Crucero Del Sabinito Callejon Las Huertas Barrio La Cruz Segunda Seccion Ca - 21443 | 21443 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1380000 | 1380000 | 300000 | 1378132.39 | 220880.09 | 220880.09 | 220880.09 | 16.0058 | 0 | Otros | 401 | 100 | 26 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO
QUE18180201112379 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De El Crucero Del Sabinito - 22524 | 22524 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 401 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIARA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIARA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIARA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112380 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Las Trancas - 22563 | 22563 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500694 | 500694 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 238 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112381 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal En La Localidad De El Puerto De Ayutla - 21230 | 21230 | Querétaro | Arroyo Seco | Puerto Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 433005.04 | 430181.67 | 430181.67 | 430181.67 | 95.5959 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA
QUE18180201112382 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Quirino - 26625 | 26625 | Querétaro | Arroyo Seco | El Quirino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 132750 | 132750 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Física: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018 / Registro: EL PROYECTO INICIRA EN EL TERCER TRIM 2018
QUE18180201112383 | Construcción De Red Eléctrica Para Beneficiar A La Loc Agua Fría De Los Fresnos Camino El Sabinito Agua Fría De Los Fresnos Arroyo Seco - 20350 | 20350 | Querétaro | Arroyo Seco | Agua Fría de los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2350000 | 2350000 | 1410000 | 2346104.78 | 703831.43 | 703831.43 | 703831.43 | 29.9503 | 0 | Otros | 15 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00379 / Física: OBRA EN PROCESO. EL NUMERO DE OBRA EN SISTEMA PICASO ES 2018-00379 / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112384 | Linea De Conduccion De Agua Potable Calle Invierno Y Neptuno Fuentes Y Pueblo Nuevo - 21273 | 21273 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES SISTEMA / Registro:
QUE18180201112385 | Empedrado Empacado Con Tepetate Calle Invierno Y Altamirano Fuentes Y Pueblo Nuevo - 21325 | 21325 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES M2 / Registro:
QUE18180201112386 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 22224 | 22224 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 313541 | 313541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112387 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 22217 | 22217 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112388 | Cisternas La Meseta - 20771 | 20771 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 696000 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112389 | Cisternas La Magdalena Demiñosan Gaspar Y Los Vazquez - 20764 | 20764 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 696000 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112390 | Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero Calle Los Piñones - 22391 | 22391 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1096070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES OBRA / Registro:
QUE18180201112391 | Cisternas Fuentes Y Pueblo Nuevo Y San Diego - 20757 | 20757 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 696000 | 696000 | 594765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112392 | Linea De Conduccion De Agua Potable Varias Calles La Meseta - 21287 | 21287 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES SITEMA / Registro:
QUE18180201112393 | Pavimento De Empedrado Empacado Con Mortero Varias Calles San Gaspardemiño - 22410 | 22410 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1835972 | 1835972 | 1835972 | 1830060.6 | 549018.17 | 549018.17 | 549018.17 | 29.9034 | 0 | Otros | 250 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES OBRA / Registro:
QUE18180201112394 | Ampliación De Red De Energia Electrica Varias Calles Llanitos De Santa Barbara - 18746 | 18746 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1002910 | 1002910 | 1002910 | 998010 | 299403 | 299403 | 299403 | 29.8534 | 0 | Otros | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES POSTES / Registro:
QUE18180201112395 | Rehabiltacion De Energia Electrica En Varias Calles Fuentes Y Pueblo Nuevo - 18780 | 18780 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1003360 | 1003360 | 1003360 | 999485.2 | 299845.56 | 299845.56 | 299845.56 | 29.8841 | 0 | Otros | 500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES POSTES / Registro:
QUE18180201112396 | Cuartos Adicionales Los Vazquez - 19254 | 19254 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112397 | Rehabilitacion De Energia Electrica Varias Calles El Demiño - 18966 | 18966 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1693020.2 | 507906.06 | 507906.06 | 507906.06 | 29.8768 | 0 | Otros | 350 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112398 | Cuartos Adicionales La Meseta - 20176 | 20176 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112399 | Cuartos Adicionales El Demiño - 19243 | 19243 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112400 | Cuarto Adicional San Diego - 19230 | 19230 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112401 | Cuartos Adicionales Fuentes Y Pueblo Nuevo - 19130 | 19130 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112402 | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad El Aguacate - 21381 | 21381 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES M2 / Registro:
QUE18180201112403 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Veintiuno De Marzo En El Palmar - 18652 | 18652 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 696380.2 | 208914.06 | 208914.06 | 208914.06 | 29.8449 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112404 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Alfredo V Bonfil En El Palmar Cadereyta De Montes Qro - 22734 | 22734 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 450000 | 743564.94 | 223069.48 | 223069.48 | 223069.48 | 29.7426 | 0 | Otros | 2884 | 100 | 50 | Financiera: / Física: 1 OBRA CON 7 POSTES Y 3 TORRES / Registro:
QUE18180201112405 | Introducción De Sistema De Agua Potable Varias Calles Bo Los Sanchez Pto De La Concepción - 21244 | 21244 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES ML / Registro:
QUE18180201112406 | Huellas De Concreto Acceso A La Comunidad Rancho De Guadalupe - 21517 | 21517 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 151 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES M2 / Registro:
QUE18180201112407 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Los Rios Cadereyta De Montes Qro - 22926 | 22926 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 420000 | 699470.29 | 209841.08 | 209841.08 | 209841.08 | 29.9773 | 0 | Otros | 191 | 100 | 30 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00469. / Física: 1 OBRA CON 6 POSTES Y 7 LUMINARIAS / Registro:
QUE18180201112408 | Introducción De Red De Energia Electrica En Varias Calle Los Amolitos - 18702 | 18702 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 702096 | 702096 | 702096 | 700890 | 210267 | 210267 | 210267 | 29.9485 | 0 | Otros | 150 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro:
QUE18180201112409 | Empedrado Empacado Con Tepetate Varias Calles San Martin Florida - 21521 | 21521 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 698380 | 209514 | 209514 | 209514 | 29.9306 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES M2 / Registro:
QUE18180201112410 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Varias Calles San Martin Florida - 18929 | 18929 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 698210.19 | 209463.06 | 209463.06 | 209463.06 | 29.9233 | 0 | Otros | 350 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES POSTE / Registro:
QUE18180201112411 | Muro De Contención Acceso A La Comunidad El Sarro - 21373 | 21373 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Sarro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112412 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Acceso A La Comunidad La Tinaja - 21300 | 21300 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 248800 | 237477.16 | 237477.16 | 237477.16 | 94.9909 | 0 | Otros | 240 | 100 | 85 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES M2 / Registro:
QUE18180201112413 | Mejoramiento De Comedores Escolares En Primaria - 26025 | 26025 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro Sector Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2018 | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 387 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112414 | Ampliación De Red Electrica En Calles - 26678 | 26678 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUMILPAN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 659067.09 | 659067.09 | 649230.67 | 649230.67 | 194769.2 | 194769.2 | 194769.2 | 29.5523 | 0 | Otros | 75 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112415 | Construccion De Cuartos Adicionales En Barrio El Panteon Colonias Ortigas Bosques De La Sierra Solidaridad Nuevo Milenio Y Puerto De Animas - 130178 | 130178 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 714280 | 714280 | 214088.95 | 214088.95 | 214088.95 | 214088.95 | 214088.95 | 29.9727 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112416 | Construccion De Cuartos Adicionales En Colonia Vivah - 130907 | 130907 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 857136 | 857136 | 257136.62 | 257136.62 | 257136.62 | 257136.62 | 257136.62 | 29.9995 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112417 | Construccion De Cuartos Adicionales En Las Colonias Buenos Aires La Pedrera Jardines De La Sierra La Cruz Puerto De San Nicolas Carrizal De - 130277 | 130277 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 714304 | 714304 | 214188.47 | 214188.47 | 214188.47 | 214188.47 | 214188.47 | 29.9856 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112418 | Construccion De Cuartos Adicionales En Colonia San Jose - 131860 | 131860 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 714279.75 | 714280 | 214133.34 | 214133.34 | 214133.34 | 214133.34 | 214133.34 | 29.9789 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112419 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Nuevo Milenio - 126836 | 126836 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 972358 | 972358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112420 | Ampliacion De La Red De Alumbrado Publico El Marcado - 109697 | 109697 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 553000 | 553000 | 492743.64 | 492743.64 | 492743.64 | 492743.64 | 492743.64 | 89.1037 | 0 | Otros | 2 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112421 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica San Jose - 109759 | 109759 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 415000 | 415000 | 124218.53 | 124218.53 | 124218.53 | 124218.53 | 124218.53 | 29.9322 | 0 | Otros | 5 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112422 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Mariano Matamoros San Jose - 110211 | 110211 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 225741 | 225741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112423 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agu Potable En Calle Veinticuatro De Febrero - 98136 | 98136 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 153705 | 153705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112424 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Aldama Y Calles Sin Nombre El Coco - 98621 | 98621 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 185246 | 185246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112425 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable San Jose - 98573 | 98573 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 333800 | 333800 | 333800 | 100135.77 | 100135.77 | 100135.77 | 100135.77 | 29.9987 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112426 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Abelardo Avila El Coco - 99106 | 99106 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 282823 | 282823 | 282823 | 195667.57 | 195667.57 | 195667.57 | 195667.57 | 69.1838 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112427 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agu Potable En Calles Jalisco Y San Miguel - 97971 | 97971 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 153611 | 153611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112428 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario San Jose - 99074 | 99074 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 895200 | 895200 | 895200 | 268529.44 | 268529.44 | 268529.44 | 268529.44 | 29.9966 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112429 | Rehabilitación De Las Redes De Distribución De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Aguascalientes - 98179 | 98179 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112430 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calles Cinco De Febrero Y Veinte De Noviembre Solidaridad - 100782 | 100782 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 499649 | 499649 | 499649 | 278064.69 | 278064.69 | 278064.69 | 278064.69 | 55.652 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112431 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Jalisco Y San Miguel Las Misiones - 100422 | 100422 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 327595 | 327595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112432 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Veinticuatro De Febrero Solidaridad - 100472 | 100472 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 217368 | 217368 | 0 | 217367.06 | 217367.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112433 | Construcción De Dren Pluvial Colonia Puerto De San Nicolas - 100643 | 100643 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 688375 | 688375 | 688375 | 206512.38 | 206512.38 | 206512.38 | 206512.38 | 30 | 0 | Otros | 5 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112434 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Teresa Menindez El Puente - 98492 | 98492 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 48936 | 48936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112435 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Fray Servando Teresa De Mier La Cruz - 98223 | 98223 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 104411 | 104411 | 98253.96 | 53473.89 | 53473.89 | 53473.89 | 53473.89 | 51.2148 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112436 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Río Verde Puerto De San Nicolas - 100491 | 100491 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 489000 | 489000 | 489000 | 146628.88 | 146628.88 | 146628.88 | 146628.88 | 29.9855 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112437 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Fray Servando Teresa De Mier La Cruz - 100239 | 100239 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 489261 | 489261 | 489261 | 307818.33 | 307818.33 | 307818.33 | 307818.33 | 62.915 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112438 | Rehabilitación Colector Sanitario Para Beneficiar A Las Col Sta Ines Linda Vista Colosio Las Misiones Bosques Y Puerto Jalpan De Serra - 21581 | 21581 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997754.05 | 1499326.21 | 1499326.21 | 1499326.21 | 29.9865 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 20 | Financiera: EL nO. DE OBRA EN EL SISTEMA PICASO ES 2018-00400 / Física: METAS: 750 ML / Registro:
QUE18180201112439 | Suministro De Tubería De Pvc De Doce Para La Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Arroyo De Los Aguacates - 20386 | 20386 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 30000 | 30000 | 30000 | 25835.52 | 25835.52 | 25835.52 | 25835.52 | 86.1184 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112440 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Privada Puerto De San Nicolás - 19356 | 19356 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 180253 | 180253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112441 | Ampliación De La Red De Alumbrado Publico Colonia La Cruz - 19295 | 19295 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 349854.05 | 349854.05 | 349854.05 | 349854.05 | 349854.05 | 99.9583 | 0 | Otros | 28 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112442 | Ampliación De Red De Distrubución De Agua Potable En Segunda Privada De La Presa - 20266 | 20266 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 87331 | 87331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112443 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Segunda Privada De La Presa - 19334 | 19334 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 149009 | 149009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112444 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Ocho Colonia El Mercado - 20377 | 20377 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 164000 | 164000 | 164000 | 52785.8 | 52785.8 | 52785.8 | 52785.8 | 32.1865 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112445 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia La Cruz - 19316 | 19316 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 19239 | 19239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112446 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia Alcantarillas - 19306 | 19306 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 205983 | 205983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112447 | Estufas Ecologicas Ecofogones Barreales - 20573 | 20573 | Querétaro | Jalpan de Serra | Barreales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36145 | 36145 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 62.5813 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112448 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico Capulines - 129231 | 129231 | Querétaro | Jalpan de Serra | Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 63274 | 63274 | 36578.51 | 36578.51 | 36578.51 | 36578.51 | 36578.51 | 57.8097 | 0 | Otros | 15 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112449 | Estufas Ecologicas Ecofogones Capulines - 20582 | 20582 | Querétaro | Jalpan de Serra | Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36145 | 36145 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 62.5813 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112450 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico Guayabos De Saucillo - 129589 | 129589 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 97079 | 97079 | 6949.09 | 6949.09 | 6949.09 | 6949.09 | 6949.09 | 7.1582 | 0 | Otros | 8 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112451 | Estufas Ecologicas Ecofogones Laguna De Pitzquintla - 20430 | 20430 | Querétaro | Jalpan de Serra | Laguna de Pitzquintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 46985 | 46985 | 29406 | 29406 | 29406 | 29406 | 29406 | 62.5859 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112452 | Construccion De Techado De Cancha En Escuela Telesecundaria Educacion Liberadora Madroño - 131796 | 131796 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2018 | 521820 | 521820 | 350240.05 | 350240.05 | 350240.05 | 350240.05 | 350240.05 | 67.1189 | 0 | Otros | 32 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112453 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico Madroño - 129396 | 129396 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 135018 | 135018 | 135018 | 29484.36 | 29484.36 | 29484.36 | 29484.36 | 21.8374 | 0 | Otros | 15 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112454 | Rehabilitación Y Equipamiento De Dispensario Médico Mesa Del Sauz - 18674 | 18674 | Querétaro | Jalpan de Serra | Mesa del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 260000 | 260000 | 76068.68 | 76068.68 | 76068.68 | 76068.68 | 76068.68 | 29.2572 | 0 | Otros | 8 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112455 | Pavimentación De Camino Rural A Base De Concreto Hidráulico Rampa De Concreto Lomas De Juarez - 18814 | 18814 | Querétaro | Jalpan de Serra | Lomas de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 246438.9 | 246438.9 | 246438.9 | 246438.9 | 246438.9 | 98.5756 | 0 | Otros | 14 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112456 | Construcción De Rampa De Concreto Hidráulico Ojo De Agua De Lindero - 100882 | 100882 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua del Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 37222.94 | 37222.94 | 37222.94 | 37222.94 | 14.8892 | 0 | Otros | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112457 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico Ojo De Agua De Los Mar - 129545 | 129545 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua de los Mar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 342462 | 342462 | 65231.94 | 65231.94 | 65231.94 | 65231.94 | 65231.94 | 19.0479 | 0 | Otros | 6 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112458 | Rehabilitacion De Cunetas Y Alcantarillas Tramo Valle Verde Zoyapilca - 131253 | 131253 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 140000 | 140000 | 133030 | 133030 | 133030 | 133030 | 133030 | 95.0214 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112459 | Estufas Ecologicas Ecofogones Puerto Hondo - 20591 | 20591 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36145 | 36145 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 62.5813 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112460 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Dispensario Medico Rancho Nuevo - 130093 | 130093 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 69825 | 69825 | 0 | 69825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112461 | Rehabilitacion De Cunetas Y Alcantarillas Tramo Valle Verde Rancho Nuevo - 19120 | 19120 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 98050.63 | 98050.63 | 98050.63 | 98050.63 | 98050.63 | 98.0506 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112462 | Estufas Ecologicas Ecofogones Rincon De Pitzquintla - 20402 | 20402 | Querétaro | Jalpan de Serra | Rincón de Pitzquintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36145 | 36145 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 62.5813 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112463 | Rehabilitacion Segunda Etapa Y Equipamiento De Dispensario Medico Saldiveña - 126913 | 126913 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Salud | En Ejecución | 2018 | 338526 | 338526 | 25710.97 | 25710.97 | 25710.97 | 25710.97 | 25710.97 | 7.595 | 0 | Otros | 20 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112464 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Saldiveña - 109636 | 109636 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 520000 | 520000 | 0 | 517807.86 | 517807.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112465 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Carrizal De Los Durán El Pocito Valle Verde Ran - 99048 | 99048 | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1110982 | 1110982 | 1110982 | 598962.21 | 598962.21 | 598962.21 | 598962.21 | 53.9129 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112466 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Soledad De Guadalupe Municipio De Jalpan De Serra Qro - 49743 | 49743 | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 4000000 | 2400000 | 3995654.77 | 1198696.43 | 1198696.43 | 1198696.43 | 29.9674 | 0 | Metros lineales | 247 | 100 | 64 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00655. / Física: METAS: 4536 ML / Registro:
QUE18180201112467 | Rehabilitación De Redes De Distribución Del Sistema Multiple De Agua Potable La Yerbabuena - 98799 | 98799 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 299343.46 | 173383.38 | 173383.38 | 173383.38 | 173383.38 | 57.7945 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
QUE18180201112468 | Ampliacion De Red De Gua Potable En La Localidad De La Esperanza - 29077 | 29077 | Querétaro | Colón | Fraccionamiento la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Física: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registro: LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112469 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Localidad De Nuevo Progreso - 29383 | 29383 | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 671350.64 | 671350.64 | 671350.64 | 669677.5 | 669677.5 | 669677.5 | 669677.5 | 99.7508 | 0 | Metros lineales | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LOS TRABAJOS FISICOS FUERO TERMINADOS AL 100% / Registro: SE PAGARON AL 100% LOS TRABAJOS FÍSICOS DE ESTA OBRA Y FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112470 | 33903 Servicios Integrales - 66212 | 66212 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 291285.11 | 291285.36 | 174771.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112471 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Maristas Colonia Bernardo Quintana - 18500 | 18500 | Querétaro | Corregidora | Venceremos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3246652.8 | 3246652.8 | 1947990.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112472 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Ezequiel Montes Ageb Siete A - 17849 | 17849 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69071.68 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201112473 | Construccion De Techo Firme Ezequiel Montes Ageb Sesenta Y Cinco - 17408 | 17408 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 170618.99 | 170618.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201112474 | Construccion De Cuarto Para Baño Ezequiel Montes Ageb Siete A - 17975 | 17975 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60169.92 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201112475 | Construccion De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Hiena Primera Etapa En Cabecera Municipal - 20191 | 20191 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 767234.24 | 767234.24 | 767234.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201112476 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Higuera - 17940 | 17940 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69071.68 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201112477 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Higuera - 17743 | 17743 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97679.9 | 97679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112478 | Construccion De Cuarto Dormitorioen La Localidad De Alfredo V Bonfil Los Perez - 17838 | 17838 | Querétaro | Ezequiel Montes | Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69071.68 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201112479 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San José De Los Trejo Las Adelitas - 17991 | 17991 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 120339.84 | 120339.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201112480 | Construccion De Cuarto Dormitorioen La Localidad De Tunas Blancas - 17957 | 17957 | Querétaro | Ezequiel Montes | Tunas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 138143.36 | 138143.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201112481 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Quinta Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo Ezequiel Montes Qro - 21096 | 21096 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14000000 | 14000000 | 8400000 | 13935530.9 | 8237648.25 | 8237648.25 | 8237648.25 | 58.8403 | 0 | Metros lineales | 6956 | 100 | 60 | Financiera: El número de obra en el sistema PICASO es 2018-00459. / Física: METAS: 2400 ML / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112482 | Construcción De Camino De Acceso En La Localidad De El Cerrito - 20119 | 20119 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1004383.57 | 997711.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112483 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José Del Jaguey - 17892 | 17892 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69071.68 | 69071.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112484 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San José Del Jaguey - 18007 | 18007 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 60169.92 | 60169.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201112485 | Techo Firme En La Localidad De San Jose Del Jaguey - 17651 | 17651 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 184148.01 | 184148.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112486 | Urbanización De Calles - 27542 | 27542 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 525000 | 525000 | 519658.31 | 519658.31 | 155897.49 | 155897.49 | 155897.49 | 29.6948 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112487 | Barda Perimetral En Jn - 27222 | 27222 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 499850.29 | 499850.29 | 149955.09 | 149955.09 | 149955.09 | 24.9925 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112488 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles - 27002 | 27002 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 380000 | 380000 | 372567.7 | 372567.7 | 111770.31 | 111770.31 | 111770.31 | 29.4132 | 0 | Otros | 75 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112489 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 28011 | 28011 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 57857.13 | 57857.13 | 57857.13 | 29.6703 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112490 | Ampliación De Red Electrica Segunda Etapa - 26831 | 26831 | Querétaro | Huimilpan | Nevería II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 620114.27 | 620114.27 | 607722.76 | 607722.76 | 558461.93 | 558461.93 | 558461.93 | 90.0579 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112491 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor - 34135 | 34135 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 77142.84 | 77142.84 | 77142.84 | 29.6703 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112492 | Ampliación De Red Eléctrica Privada Colon - 26991 | 26991 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 300073.92 | 300073.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112493 | Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Público - 26233 | 26233 | Querétaro | Huimilpan | Paniagua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 726583.78 | 726583.78 | 0 | 726583.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 336 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112529 | Cuarto Recamara Adicional La Yerbabuena - 85048 | 85048 | Querétaro | Peñamiller | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112530 | Cuarto Recamara Adicional La Zancona - 68744 | 68744 | Querétaro | Peñamiller | La Zancona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112531 | Cuarto Recamara Adicional Piedra Gorda - 73377 | 73377 | Querétaro | Peñamiller | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112532 | Suministro De Paneles Solares Fotovoltaicos Piedra Gorda - 23617 | 23617 | Querétaro | Peñamiller | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 30000 | 30000 | 29931.45 | 29931.45 | 29931.45 | 29931.45 | 29931.45 | 99.7715 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL PROYECTO: QUE00180201112532, CON LOS PROYECTOS QUE00180201110180 Y QUE00180201110990, SUMAN EL TOTAL DEL CONTRATO N° MPQ/FISMDF/AD/025/2018
QUE18180201112533 | Construccion De Tomas Domiciliarias Para Agua Potable Mesa Del Troje - 34687 | 34687 | Querétaro | Peñamiller | Mesa del Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 127632.85 | 127632.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112534 | Cuarto Recamara Adicional La Tinaja - 75289 | 75289 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201112535 | Cuarto Recamara Adicional El Paraiso - 86125 | 86125 | Querétaro | Peñamiller | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112536 | Construccion De Atraques Y Piezas Especiales En Linea De Conduccion De Agua Potable El Paraiso - 21011 | 21011 | Querétaro | Peñamiller | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 114330.56 | 114330.56 | 87111.36 | 87111.36 | 87111.36 | 87111.36 | 87111.36 | 76.1925 | 0 | Otros | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201112537 | Cuarto Recamara Adicional El Encino - 71648 | 71648 | Querétaro | Peñamiller | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201131017 | Ampliación De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad - 129183 | 129183 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 0 | 598124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201131018 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad Del Sauz Alto - 20351 | 20351 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201131385 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Jardines De La Sierra - 126797 | 126797 | Querétaro | Jalpan de Serra | JARDINES DE LA SIERRA | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 339341 | 339341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201131389 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Las Camelinas - 17611 | 17611 | Querétaro | Ezequiel Montes | LAS CAMELINAS | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48073.49 | 48073.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
QUE18180201131393 | Cuartos Adicionales El Llano - 19575 | 19575 | Querétaro | Cadereyta de Montes | EL LLANO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 325000 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201131394 | Cuartos Adicionales Las Lomas - 18889 | 18889 | Querétaro | Cadereyta de Montes | LAS LOMAS | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201131470 | Ampliación De Red De Energía Col Bicentenario En Cabecera Municipal - 20492 | 20492 | Querétaro | Pedro Escobedo | BICENTENARIO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499694.02 | 461512.05 | 461512.05 | 461512.05 | 92.3024 | 0 | Otros | 385 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META CONSISTE EN POSTES COLOCADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201131495 | Construcción De Unidad De Salud Básica - 32582 | 32582 | Querétaro | Tolimán | RANCHO LA PONDEROS | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Salud | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 988094.37 | 988094.37 | 540267.91 | 540267.91 | 540267.91 | 54.0268 | 0 | Otros | 468 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, META OBRA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION DE SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201131496 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Toliman - 32679 | 32679 | Querétaro | Tolimán | EL ARROYO DEL SABINO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 407478.25 | 407478.25 | 397396.69 | 397396.69 | 85292.08 | 85292.08 | 85292.08 | 20.9317 | 0 | Otros | 2 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, META SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201131915 | Construcción De Parque Pequeño En El Jaguey, Vizarrón, Cadereyta De Montes, Querétaro. | 2018-00710 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1968754.52 | 1968754.52 | 984377.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131917 | Urbanización De Calles, San Pedro Norte, Huimilpan, Qro. | 2018-00658 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 981673.61 | 294502.08 | 981673.61 | 294502.08 | 294502.08 | 294502.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131925 | Urbanización De Calles, La Nueva Joya Huimilpan, Qro. | 2018-00659 | Querétaro | Huimilpan | La Nueva Joya | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 981075.96 | 294322.78 | 981075.96 | 294322.78 | 294322.78 | 294322.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131929 | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Tláloc Col. Ampliación Moctezuma, Cabecera Municipal | 2018-00665 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pedro Escobedo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 998134 | 299440.2 | 998134 | 299440.2 | 299440.2 | 299440.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131931 | Construcción De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Noradino Rubio, Enrique Peña Y Manuel González De Cosío En La Localidad De El Ciervo, Ezequiel Montes | 2018-00720 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1677000 | 1677000 | 838500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1352 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131934 | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calles De La Localidad, La D Santa Bárbara | 2018-00666 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pedro Escobedo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 999415 | 299824.5 | 999415 | 299824.5 | 299824.5 | 299824.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131935 | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Las Rosas En La Localidad De Ajuchitlancito | 2018-00667 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pedro Escobedo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 991369.95 | 297410.98 | 991369.95 | 297410.98 | 297410.98 | 297410.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131936 | Construcción De Arcotecho En Bo. Santa María En La Localidad De Villa Progreso, Ezequiel Montes, Qro. | 2018-00721 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 2971000 | 2971000 | 1485500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5604 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131939 | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De San Cirilo | 2018-00668 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Cirilo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pedro Escobedo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 992828.36 | 297848.5 | 992828.36 | 297848.5 | 297848.5 | 297848.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131941 | Construcción De 3ra Etapa Nuevo Panteón Municipal,Ezequiel Montes, Qro. | 2018-00722 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14053 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131944 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Imagen De La Cancha Comunitaria De Basquetbol De Apapataro, Huimilpan, Qro. | 2018-00662 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Deporte | En Ejecución | 2018 | 500000 | 487399.85 | 146219.95 | 487399.85 | 146219.95 | 146219.95 | 146219.95 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1114 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131945 | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Adolfo López Mateos En La Localidad Guadalupe Septién | 2018-00669 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pedro Escobedo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 994481.11 | 298344.33 | 994481.11 | 298344.33 | 298344.33 | 298344.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131946 | Rehabilitación Museo De Arte Contemporáneo, Segunda Etapa | 2018-00696 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 13916644.07 | 13455560.01 | 6727780.01 | 13455560.01 | 4036668 | 4036668 | 4036668 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 115800 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131947 | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Venus, Colonia Estrella, Cabecera Municipal | 2018-00670 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pedro Escobedo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 993956.13 | 298186.83 | 993956.13 | 298186.83 | 298186.83 | 298186.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131952 | Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Isabel De Castilla En La Localidad De Ignacio Pérez | 2018-00672 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ignacio Pérez (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pedro Escobedo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 995238 | 994426.28 | 298327.88 | 994426.28 | 298327.88 | 298327.88 | 298327.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131954 | Construcción De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Narcizo Mendoza En La Localidad De Bernal, Ezequiel Montes, Qro. | 2018-00723 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3200000 | 3200000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131957 | Mejoramiento Pluvial En La Zona De Álamos Sobre Boulevard Bernardo Quintana, Querétaro, Qro. | 2018-00671 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 24999986 | 24512941.72 | 12256470.86 | 24512941.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131964 | Alumbrado En Camino De Acceso A El Palmar Cadereyta De Montes, Qro | 2018-00681 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1600000 | 1598946.84 | 799473.42 | 1598946.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2884 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131973 | Mejoramiento De Calle Juárez, Localidad La Palma, Municipio De Pedro Escobedo, Qro. | 2018-00657 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2881339.57 | 2750385.67 | 1375192.84 | 2750385.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131974 | Construcción De Techumbre En El Preescolar Porfirio Diaz En La Localidad De Tierra Dura | 2018-00677 | Querétaro | Colón | Tierra Dura | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 640000 | 638956.48 | 191686.94 | 638956.48 | 191686.94 | 191686.94 | 191686.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131975 | Construcción De Techumbre En El Preescolar Pedro Escobedo En La Localidad De El Gallo | 2018-00678 | Querétaro | Colón | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2018 | 633000 | 632414.91 | 189724.47 | 632414.91 | 189724.47 | 189724.47 | 189724.47 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131978 | Ampliación De Red Eléctrica En La Prolongación Mercurio Colonia Estrella, En Av. Del Río Localidad De Sauz El Alto, Municipio De Pedro Escobedo, Qro. | 2018-00660 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1183605.49 | 1124242.68 | 562121.34 | 1124242.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131979 | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Mortero En Camino A La Loma Calle Juan Pablo Ii, En La Localidad De Guadalupe Septién | 2018-00673 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 992455.11 | 297736.53 | 992455.11 | 297736.53 | 297736.53 | 297736.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2635 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131984 | Mejoramiento De Calle Lajas En La Localidad De La D Chalmita, Municipio De Pedro Escobedo, Qro. | 2018-00661 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4804465.75 | 4665869.79 | 2332934.9 | 4665869.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131986 | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Mortero En Calles De La Localidad, La Lira | 2018-00675 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 499250.25 | 149775.07 | 499250.25 | 149775.07 | 149775.07 | 149775.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131990 | Rehabilitación Con Empedrado Ahogado En Calle Juan De La Barrera En La Localidad De Epigmenio González | 2018-00688 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 999415.51 | 999354.99 | 299806.49 | 999354.99 | 299806.49 | 299806.49 | 299806.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131992 | Construcción De Pavimento En Calle Orquídea En La Localidad De Senegal De Las Palomas | 2018-00320 | Querétaro | San Juan del Río | Senegal de las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 597274.75 | 597274.75 | 179182.42 | 597274.75 | 179182.42 | 179182.42 | 179182.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2131 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131994 | Construcción De Colector Pluvial En La Colonia San Pedrito Peñuelas En El Municipio De Querétaro | 2018-00700 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 23398156.74 | 23398156.74 | 11699078.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201131998 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia La Queretana, Ezequiel Montes, Qro. | 2018-00725 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2306000 | 2306000 | 1153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201132002 | Rehabilitación De Cancha Comunitaria En Puerto De Animas | 2018-00716 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Deporte | En Ejecución | 2018 | 395000 | 394912.92 | 118473.87 | 394912.92 | 118473.87 | 118473.87 | 118473.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201132005 | Remodelación De Imagen Urbana En Callejón Guadalupe Victoria, En Cabecera Municpal, Pedro Escobedo | 2018-00711 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 991482.12 | 297444.63 | 991482.12 | 297444.63 | 297444.63 | 297444.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201132009 | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En Barrio San Isidro, Ahuacatlan De Guadalupe, Pinal De Amoles, Qro. | 2018-00701 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3380375.04 | 3374818.31 | 1012445.49 | 3374818.31 | 1012445.49 | 1012445.49 | 1012445.49 | 30 | 0 | Metros lineales | 1815 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201132011 | Urbanización De Calles, El Rincon Y Vegil, Huimilpan, Qro. | 2018-00663 | Querétaro | Huimilpan | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 490228.94 | 147068.68 | 490228.94 | 147068.68 | 147068.68 | 147068.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201132012 | Pavimento De Empedrado Asentado Y Junteado Con Mortero En Calle Prol. Zaragoza En Comunidad De Las Lajitas, Delegación Santa Rosa Jáuregui. | 2018-00719 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 809041.44 | 809041.44 | 404520.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201132129 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa 2018 | PFCE 2018 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 15805330 | 15805330 | 15805330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201132626 | Construcción De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Col. Proyección 2000, Querétaro, Qro. | 31-CEA-APAUR-DDHC-18-OP-31-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal de Aguas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 10102027 | 10062665.15 | 10062665.15 | 10062665.15 | 3018967.07 | 3018967.07 | 3018967.07 | 30.0017 | 0 | Metros | 3175 | 0 | 21.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201132631 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Matanzas, Mpio. El Marqués, Qro. | 30-CEA-APARURAL-DDHC-18-OP-30-FL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal de Aguas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6181694.96 | 6065985.65 | 6065985.65 | 6065985.65 | 1819795.69 | 1819795.69 | 1819795.69 | 30 | 0 | Metros | 389 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201133138 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Y Anexo, En La Primaria Constitución, El Carmen, El Marques, Qro. (Peo: 18-138) | 2018-00736 | Querétaro | El Marqués | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2300000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133146 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, En La Primaria Centenario De La Constitución De 1917, En Los Héroes, El Marques, Qro. (Peo: 18-141) | 2018-00737 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 228 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133153 | Construcción De Un Aula Didáctica, En La Secundaria General Carlos Fuentes Macias, En Paseos El Marqués, El Marques, Qro. (Peo: 18-153) | 2018-00738 | Querétaro | El Marqués | Paseos del Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 885653.2 | 885653.2 | 442826.6 | 885653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 316 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133162 | Construcción De Un Aula Didáctica, En El Preescolar José Clemente Orozco, En General Lázaro Cárdenas (El Colorado), El Marques, Qro. (Peo: 18-154) | 2018-00739 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 610211.7 | 610211.7 | 305105.85 | 610211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 274 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133279 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, En La Primaria Guadalupe Victoria, En Las Lajitas, El Marques, Qro. (Peo: 18-161) | 2018-00740 | Querétaro | El Marqués | Las Lajitas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 149 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133287 | Construcción De Un Aula Didáctica, En El Preescolar Vasco De Quiroga, En San Rafael, El Marques, Qro. (Peo: 18-166) | 2018-00741 | Querétaro | El Marqués | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 614414.78 | 614414.78 | 307207.39 | 614414.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133314 | Construcción De Un Aula Didáctica, En La Primaria Miguel Hidalgo, En San Isidro Miranda, El Marques, Qro. (Peo: 18-167) | 2018-00742 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 324 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133328 | Construcción De Un Aula Didáctica, En El Preescolar Francisco Larroyo, En Santa María Ticoman, El Marques, Qro. (Peo: 18-176) | 2018-00743 | Querétaro | El Marqués | Santa María Ticomán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 749967.73 | 749967.73 | 374983.87 | 749967.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133338 | Construcción De Un Aula Didáctica, En La Telesecundaria Conin, En San Isidro Miranda, El Marques, Qro. (Peo: 18-139) | 2018-00746 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133345 | Construcción De Un Aula Didáctica, En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río, En Agua Azul, El Marques, Qro. (Peo: 18-155) | 2018-00747 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 529077.71 | 529077.71 | 264538.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 281 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133362 | Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Privadas Diamante 1 Y Diamante 2 En Hacienda Grande Y Alumbrado Público En Privada Art.123 En Fuentezuelas, Municipio De Tequisquiapan, Qro. | 2018-00761 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 542406.21 | 542406.21 | 271203.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133367 | Rehabilitación De Calles Ezequiel Montes Y Salvador Michaus (2a. Etapa). | 2018-00734 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 970000 | 970000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8163 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133368 | Fortalecimiento Financiero Para La Unaq | UNAQ RAMO 23 2018 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 267460.7 | 267460.7 | 267460.7 | 267460.7 | 267460.7 | 267460.7 | 267460.7 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201133387 | Construcción De Espacios De Usos Múltiples Del Adulto Mayor En La Colonia De Menchaca, En El Municipio De Querétaro, Qro. | 2018-00756 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 4999862.94 | 4999862.94 | 2499931.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133436 | Rehabilitación De Empedrado En Colonias De La Delegación Santa Rosa Jáuregui, Municipio De Querétaro, Qro | 2018-00727 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2018 | 29505137.29 | 29505137.29 | 14752568.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133446 | Pavimentación De Calle(2da Etapa) Barrio Campo Alegre, San Joaquin, Qro. | 2018-00730 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. SAN JOAQUÍN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133453 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Libramiento Sur Y En Calle Laureles En Dolores Ajuchitlancito | 2018-00733 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201133467 | Urbanización De Calles, Las Monjas, Huimilpan, Qro. | 2018-00729 | Querétaro | Huimilpan | Las Monjas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201134455 | 3 Pick Up Doble Cabina Equipada Como Patrulla Con Balizamiento | FORTASEG 2018-1 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2340000 | 2340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: AUN NO SE CONTRATA LA ADQUISICION
QUE18180201134456 | Sedan Equipado Como Patrulla Con Balizamiento | FORTASEG 2018-2 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CONTRATA LA ADQUISICION
QUE18180201134457 | Cuatrimoto Equipado Como Patrulla Con Balizamiento | FORTASEG 2018-3 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CONTRATA LA ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201134458 | Terminal Digital Móvil (Radio) | FORTASEG 2018-4 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CONTRATA LA ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201134459 | 1 Plotter | FORTASEG 2018-5 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se contrata la adquisicion
QUE18180201134460 | Muebles De Oficina Y Estanteria | FORTASEG 2018-6 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CONTRATA LA ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201134671 | Equipamiento De Espacios | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201134905 | Modernización Del Boulevard Bernardo Quintana Sur (Puente Superior Vehicular) | 2018-00680 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 61000000 | 61000000 | 42700000 | 60949037.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135156 | Urbanizacion De Calle Jalisco, San Isidro Miranda, El Marqués Qro | HABITAT 2018-1 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2929614 | 2929614 | 1904175 | 2926287.12 | 1463143.56 | 1463143.56 | 1463143.56 | 49.9432 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: AL 2DO TRIMESTRE DEL 2018 SE REALIZÓ EL PAGO DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA POR $1463143.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135170 | Urbanizacion De Calle Yucatan(De Calle Puebla A Calle Guerrero) Y Priv. Yucatan (De Calle Coahuila A Calle Yucatan), San Isidro Miranda, El Marqués, Qro | HABITAT 2018-2 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1345386 | 1345386 | 874575 | 1343086.93 | 671543.46 | 671543.46 | 671543.46 | 49.9146 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: AL 2DO TRIMESTRE DEL 2018 SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA POR $671543.46
QUE18180201135192 | Construccion De Aula De Usos Multiples En El Jardin De Niños Jose Ma Arteaga,Ajuchitlan,Colon,Queretaro | 2018-IIF-038 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 549710.22 | 549710.22 | 549710.22 | 549710.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 11 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE18180201135197 | Construccion De Salon De De Equipo De Computo Equipado Y Ampliacion De Plaza Civica, En La Primaria Emeterio Gonzalez, Col. Mision San Jose, Corregidora, Queretaro | 2018-IIF-017 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 2481638.82 | 2481638.82 | 2481638.82 | 2481638.82 | 165203.19 | 165203.19 | 165203.19 | 6.657 | 0 | Otros | 0 | 0 | 74 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135200 | Construccion De Techumbre En La Plaza Civica, En El Jardin De Niños "Tirso De Molina"", Saldarriaga,El Marques, Queretaro | 2018-IIF-043 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 639837.43 | 639837.43 | 639837.43 | 639837.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: obra en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135204 | Circulado Perimetral En La Primaria Cinco De Mayo,Loc, Piedras Anchas,Jalpan De Serra,Queretaro | 2018-IIF-052 | Querétaro | Jalpan de Serra | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 341554.18 | 341554.18 | 341554.18 | 341554.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135206 | Rehabilitacion De Baños, En La Primaria Vicente Suarez, Sauz Bajo, Pedro Escobedo, Queretaro | 2018-IIF-041 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 658591.79 | 658591.79 | 658591.79 | 658591.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.1 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE18180201135213 | Rehabilitacion De Red Hidrosanitaria,En La Secundaria Tecnica Lazaro Cárdenas, Col. Centro, Pedro Escobedo,Queretaro | 2018-IIF-035 | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 84361.89 | 84361.89 | 84361.89 | 84361.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 72 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE18180201135222 | Rehabilitacion General, En La Telescundaria Moises Saenz, Loc Camargo, Peñamiller,Queretaro, | 2018-IIF-048 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 697498.12 | 697498.12 | 697498.12 | 697498.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA ENE EJECUCION / Registro:
QUE18180201135225 | Construccion De Servicios Sanitarios,En La Telesecundaria Jesus Reyes Heroles, Loc.Peñablanca , Peñamiller, Queretaro | 2018-IIF-042 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeq | Educación | En Ejecución | 2018 | 956928.08 | 956928.08 | 956928.08 | 956928.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE18180201135234 | Rehabilitación General, En La Primaria Lorenzo De La Parra, Col. La Loma Ix, Queretaro,Queretaro | 2018-IIF-003 | Querétaro | Querétaro | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 4950101.79 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135243 | Rehabilitación General, En El Jardín De Niños "Amado Nervo", Col. Jurica Pueblo, Queretaro, Queretaro | 2018-IIF-005 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 3677119.43 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135246 | Recubrimiento De Plaza Cívica, En La Sec. Tec. Benito Juárez, Col. La Era, Querétaro, Querétaro | 2018-IIF-034 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 125340.6 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE18180201135248 | Recubrimiento De Plaza Cívica En La Sec. Tec. Martín González Vázquez, Col. Cerrito Colorado, Querétaro, Querétaro | 2018-IIF-036 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 169570.18 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135251 | Complementos De Rehabilitacion Esc. Sec Tec. Ignacio Manuel Altamirano, Col. Menchaca Ii,Queretaro,Queretaro | 2018-IIF-039 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 985092.91 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135257 | Rehabilitacion General, En La Primaria Ignacio Zaragoza, Loc El Organal, San Juan Del Rio,Queretaro | 2018-IIF-040 | Querétaro | San Juan del Río | El Organal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 1994494.73 | 1994494.73 | 1994494.73 | 1994494.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135258 | Terminacion De Barda Perimetral, En La Secundaria Tecnica Emeterio Gonzalez, En La Loc. De San Pedro Ahuacatlan,San Juan Del Rio,Queretaro | 2018-IIF-051 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 138987.68 | 138987.68 | 138987.68 | 138987.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201135261 | Rehabilitacion 2da Etapa, En La Sec. Tec. Profr. Angel Garcia Martinez, Loc El Pocito, Toliman,Queretaro | 2018-IIF-037 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 1978274.31 | 1978274.31 | 1978274.31 | 1978274.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 27 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO CONTRATADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
QUE18180201135266 | Modernizacion Carretera Estatal 210 La Piedad - Jesus Maria | - | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | S.D.U.O.P. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 129870000 | 129870000 | 127270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180201135672 | Parque Nuevo San Juan,Nuevo San Juan,Sjr,Qro. | 1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4880 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201136529 | Parque Del Valle,Residencial Del Valle,Sjr,Qro. | 2 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201136549 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Circuito Queretaro Oriente,Granjas Banthi,Sjr,Qro. | 1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2050000 | 2050000 | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1227 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201136562 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calles 16 De Septiembre Y 5 De Febrero,Arcila,Sjr,Qro. | 2 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1350466.1 | 1350466.1 | 405139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3881 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201136707 | Programa De Atencion A Personas Con Discapacidad | 89-90.O.2018 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE QRO. | Salud | En Ejecución | 2018 | 3172055.05 | 3172055.05 | 3172055.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3100 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
QUE18180201136720 | Asignacion De Subsidios Para La Prestacion De Servicios De Refugio Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos Que Viven Violencia Extrema Y, En Su Caso Centros De Atencion Externa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201136882 | Programa De Infraestructura Educativa Fam Media Sup 2018 Uaq | UAQ | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2018 | 840042.96 | 840042.96 | 420021.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: LOS MOMENTOS CONTABLES DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO SEREN REPORTADOS POR LA UAQ / Física: 0 / Registro: LOS MOMENTOS CONTABLES DEL COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO SERÁN REPORTADOS POR LA UAQ, SE TRASPASO LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201136962 | Mantenimiento General Plantel Sur, Plantel Norte Y Plantel San Juan Del Rio De La Escuela De Bachilleres | FAM MS 2018 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 420021.48 | 422881.73 | 0 | 250897.24 | 250897.24 | 250897.24 | 250897.24 | 59.3304 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El importe modificado está integrado por 6 ministraciones de $70,003.58 de FAM MS 2018, transferidos por el IIFEQ más intereses generados en cuenta UAQ por $2,860.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201137074 | Subsidios Para Organismos Descentralizados Estatales | UNAQ RECURSOS FEDERALES | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2018 | 99089 | 99089 | 58249.99 | 58249.99 | 58249.99 | 58249.99 | 58249.99 | 58.7855 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 58.79 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201137097 | Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información | - | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 40000 | 38326.4 | 38326.4 | 38326.4 | 38326.4 | 76.6528 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 76.65 | Financiera: / Física: EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201137449 | Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 3400000 | 3400000 | 3368060 | 3368060 | 3368060 | 3037821.34 | 3037821.34 | 89.3477 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201137498 | Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion Terminal Digital Portátil | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2739000 | 2739000 | 2707582.68 | 2707582.68 | 2707582.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201137518 | Adquisición De Moto Equipada Como Patrulla | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 7575000 | 7633750 | 7575000 | 7575000 | 7575000 | 7575000 | 7575000 | 99.2304 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201137532 | Adquisición De Pick Up Equipada Como Patrulla | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 22439999.67 | 23100000 | 22439999.67 | 22439999.67 | 22439999.67 | 22439999.67 | 22439999.67 | 97.1429 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201137786 | Construcción De Gimnasio Multifuncional En El Parque Querétaro 2000 | 1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | CEIQ | Deporte | En Ejecución | 2018 | 40221724.25 | 40221724.25 | 40221724.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: POR FAVOR VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO
QUE18180201138148 | Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 5000 | 5000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201138157 | Cámaras Fotográficas Y De Vídeo | - | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 7000 | 7000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201138173 | Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201138624 | Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22306.49 | 22306.49 | 22306.49 | 22306.49 | 22306.49 | 22306.49 | 22306.49 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201138632 | Pfce 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2018 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 101490 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Licencia academic labview core teaching 1 año la licencia. CAEACS 01/2017 / Física: Licencia academic labview core teaching 1 año la licencia. CAEACS 01/2017 / Registro: ESTE FOLIO SUSTITUYE EL QUE00180101076202 SE CARGA NUEVAMENTE PARA CORREGIR EL PROGRAMA DE S245 A S267 . SE CAPTURA ESTE PROYECTO YA CON LA RECLASIFICACION DE ACTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201139216 | Equipo Medico Y De Laboratorio,San Juan Del Rio,Qro. | 7 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2018 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 135928.8 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201139941 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿. | Salud | En Ejecución | 2018 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201139947 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿........ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿............ | Salud | En Ejecución | 2018 | 59358 | 59358 | 59358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201139951 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿............................. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.............................................. | Salud | En Ejecución | 2018 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201139955 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201139960 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿.................................................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿...................................................... | Salud | En Ejecución | 2018 | 541805 | 541805 | 541805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201139963 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿................................... | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿.............................................................................. | Salud | En Ejecución | 2018 | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201139967 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿................................................................. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿......................................................... | Salud | En Ejecución | 2018 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE18180201139971 | Equipamiento De Areas Y Unidades De Seseq¿¿........ | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO¿¿........................... | Salud | En Ejecución | 2018 | 20006 | 20006 | 20006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201141761 | Equipaiento De Areas Y Unidades Medicas De Seseq | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2018 | 825393.36 | 825393.56 | 82539.34 | 825393.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.